甲方合同编号：

乙方合同编号：

云港城项目11#地块工程施工总承包

合同补充协议

工 程 名 称：云港城项目11#地块工程施工总承包

工 程 地 点：广州市白云区云城西路与云城南四路交叉路口

发  包  人： 广东粤海置地发展有限公司

承  包  人： 中国建筑一局（集团）有限公司

总目录

云港城项目11#地块工程施工总承包合同补充协议	3

附件1 合同范围及边界	32

附件2 施工技术要求（另册）	40

附件3履约保函（样式）	41

附件4云港城项目11号地住宅户内及公区材料设备品牌推荐（装修、幕墙、土建类）（另册）	42

附件5 工程质量保修书	43

附件6 已标价工程量清单（另册）	45

附件7 图纸（另册）	46

附件8工程建设资金拨付管理办法及实施细则	47

附件9 项目管理班子及其他管理人员配备情况表（按投标文件）	48

附件10 主要施工机械设备表（按投标文件）	48

附件11安全生产不良行为扣分条款	49

云港城项目11#地块工程施工总承包合同补充协议

发包人（甲方）：广东粤海置地发展有限公司

承包人（乙方）：中国建筑一局（集团）有限公司

鉴于：

1、就粤海•云港城项目11#地块工程施工总承包合同事宜，甲乙双方于2021年 月 日签订了《粤海•云港城项目11#地块工程施工总承包合同》（甲方合同编号：    ；乙方合同编号：      ） (以下称原合同）。

2、根据原合同专用条款第16.4.2项第（3）目第1）点 约定：“属于依法必须招标的，应由承发包双方依法组织招标选择承包人。……承包人应当与暂估价专业工程/服务中标人依据中标结果签署专业分包合同，并履行总承包管理与服务的义务，同时享有计取总承包管理费的权利，签订分包合同所涉及属于承包人需承担的所有税费（各付各税）已包括于合同暂定价款内。若承包人参与以发包人名义组织的暂估价专业工程/服务的招标且中标的，则按中标金额为依据取代本合同的相应的暂估价，发包人有权根据合同履约的实际情况通过补充协议方式调整本合同暂定价款，同时承包人不应再计取该专业工程/服务的总承包管理与服务费。”发包人与承包人就云港城项目11#地块（3-7栋）装修工程施工专业承包签订本补充协议，作为对原合同的补充及修订。中标人为                ，中标金额为            。

一、原合同第一部分协议书第6条修订如下：

6.合同价款

……合同暂定总价（含税）为             元（大写：             ）。其中增值税税率为9%，增值税税额为           元，不含税价款为                     元；暂估价及暂列金额合计         元。……

- 以下为云港城项目11#地块（3-7栋）装修工程施工专业承包合同（以下称合同或本合同），合同包含协议书（以下称合同协议书）、通用条款（按原合同通用条款执行）、专用条款（以下称合同专用条款）及附件（以下称合同附件），云港城项目11#地块（3-7栋）装修工程施工专业承包合同作为原合同的补充，云港城项目11#地块（3-7栋）装修工程施工专业承包优先执行本合同约定。

云港城项目11#地块（3-7栋）装修

工程施工专业承包合同

第一部分 协议书

1.专业工程概况

1.1.专业工程名称：云港城项目11#地块（3-7栋）装修工程施工专业承包工程（以下简称“本专业工程”）

1.2.工程地点：广州市白云区云城西路与云城南四路交叉路口

1.3.工程概况：

云港城11#地块位于云城西路与齐心路交叉口西南侧，11#地块占地面积约40680㎡，总建筑面积约19.1万㎡，其中3、4、5、6、7栋总建筑面积约72025㎡。

2. 专业工程承包方式

按照本合同约定的承包范围包深化设计（优化设计）、包材料设备采购、包安全文明施工、包成品保护、包对与本工程相关的其他各专业工程提供协调及配合服务、包验收移交及相关保修售后服务。

3. 专业工程承包范围

3.1 承包范围：承包人依据发包人提供的施工图、合同附件及相关规范标准完成本专业工程工作内容，在实施过程中发包人有权根据项目需求增减工作内容及工程范围，承包人不得因发包人增减工作内容或工程范围而提出调整合同清单单价或任何费用索赔，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而执行的可能遗漏的工作。工程范围但不限于：

1）包含3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼（其中4#楼、5#楼、6#楼户内装修在竣备后实施）户内、首层大堂、地下室大堂、地下室泛大堂、楼层及地下室电梯（楼梯）厅、走道、门厅区域、架空层天花等装修工程深化设计及施工；

2）包含5#楼、6#楼、7#楼创意样板房装修工程深化设计及施工（含固定柜体、橱柜的供货及安装）；

3）联合验收完成后的二次进场施工（含设备平台）；

4）所有装修区域防火门饰面供货安装；

5）所有入户门和门头、门框的饰面供货安装及其成品保护；

6）户内二次机电供货施工（含智能家居系统布管穿线）；

7）厨卫家电供货及安装；

8）岛台的台面石、钢骨架的，浴室柜的台面石、钢骨架的深化设计；岛台的台面石、钢骨架供货及安装，浴室柜的龙头、台盆、台面石、钢架供货及安装；

9）配合发包人单独发包的固定柜体、橱柜、VRV空调及智能家居安装。

备注：避难层、楼梯间、屋面的装修不在本承包范围内。

3.2 承包范围及施工界面划分详见合同附件1《合同范围及边界》。

3.3施工内容主要包括（但不限于）如下：

1）工程范围内所有工程的测量、放线、脚手架、运输设备设施等施工措施；

2）工程范围内所有回填，墙面装饰的材料的采购、加工制作及安装等工程，以及相关为完成墙面饰面安装所采用的各种打凿、修补、固定、安装等施工；

3）工程范围内所有地面装饰的材料采购、加工、铺贴安装等工程，以及相关为完成地面饰面施工所采用的各种打凿、修补、固定、铺贴、安装等施工；

4）工程范围内除室外与幕墙相连的格栅天花外所有天花饰面的采购、加工、安装等，以及相关为完成天花饰面施工所采用的各种打凿、修补、固定、安装等施工；

5）工程范围内所有油漆、涂料、裱糊等采购、施工；

6）工程范围内所有管井暗门、消火栓暗门的采购、加工制作及安装；所有门框边填塞，门洞打凿、封堵及修补施工，以及所有门把手、门锁、门吸门顶等各种门五金的采购、加工制作及安装施工，并确保满足消防验收要求；

7）工程范围内所有电梯小门套塞缝、大门套的材料的采购、加工制作及安装等工程，电梯外呼、按钮、指示灯、消防电梯操作盒等开孔施工，以及所有相关墙体洞口打凿、填塞、修补和封堵的施工；

8）工程范围内电梯轿厢装修（除轿厢前壁板外；含百叶风口、栏杆的采购、加工、安装等），以及所有相关的打凿、填塞、修补、封堵和固定的施工；

9）工程范围内所有反坎、门坎等材料的采购、加工制作及安装等工程，以及所有相关的打凿、填塞、修补、封堵和固定的施工；

10）工程范围内的卫生间地垄墙及防水施工。

11）工程范围内的电气系统二次配管及穿线，所有灯具（应急照明灯具除外）的材料的采购、加工制作及安装等工程；以及所有相关的打凿、填塞、修补、封堵施工；

12）工程范围内给排水系统支管采购、安装，卫生间洁具及五金材料（包含配件）的采购、加工制作及安装施工；以及所有相关的打凿、填塞、修补、封堵施工；

13）工程范围内通风工程新风系统采购及安装调试；以及所有装修区域空调百叶（装饰风口）的材料的采购、加工制作及安装等工程（包含与风管的连接密封），以及所有相关的打凿、填塞、修补、封堵和固定的施工；

14）工程范围内所有各项其他专业在所有装饰面上的开孔及开孔调整、修补、填塞和封堵施工，包括但不限于消防、空调暖通、电梯、强电、给排水、智能化、电视电讯等；

15) 工程范围内可能存在的配合软装家具安装时的拆改修补施工；

16）施工垃圾清理运输至现场指定地点；

17）施工完成后进行开荒清洁工作；

18）负责施工过程中及清洁过程中的排水清理工作；

19）为保障精装修施工过程中无漏水问题而自行进行的防水封堵及拆除工作，包括但不限于无幕墙封闭区域及消防楼梯前室/合用前室防火门位置；

20）负责提供所有施工材料和装饰材料的出厂合格证、检测报告及配合第三方检测的取样、送检等工作，确保满足节能、消防等验收要求；

21）负责所有施工材料及装饰材料的运输、吊装、存储、防盗及保护；

22）负责所有工程范围内在验收交付前的施工成品保护，以及负责出现施工成品破坏后的材料后补和饰面修补施工；

23）负责施工过程中电梯井防水保护、各洞口安全保护、临边安全保护及施工用电安全；

24）按规范要求负责配备工程范围内施工场地内的消防器材，以及负责施工过程中的消防安全；

25）负责因承包人原因造成的本项目所有其他专业工程施工材料及施工成品破坏的赔偿；

26）凡施工图纸载明的、或隐含的、或安装施工惯例应当完成的工作，以及其他于图纸显示或规范说明范围内的装修工程内容都是承包人的工作内容。

27）承包人在二次进场施工前施工过程中的产生的水电费用已包含在发包人向承包人支付的总承包服务费中，期间承包人每月发生的水电费，由承包人向发包人支付；承包人二次进场施工过程中产生的水电费包含在本合同价格中，期间承包人每月发生的水电费，由承包人向物业公司支付。临水临电的管道、线路由承包人负责敷设、拆除，并承担相关费用；

3.4 承包人负责本专业工程的材料采购、材料加工、材料运输装卸（包括二次转运）、材料检测取样送样、材料仓储、材料保护，施工机械及设备的投入，施工图深化，工程施工、施工及安全文明措施、成品保护，施工垃圾清理，施工完成后的开荒保洁（达到物业公司粗开荒验收标准）；负责工程范围内的所有各项其他专业工程施工的协调及配合，完成本工程各项专业工程的调试、试验、验收工作；配合和满足本项目总包安全管理及现场施工管理要求，配合和满足本项目监理的各项管理要求；配合和满足本项目规划、节能、消防等各项验收的要求等，相关费用包含在合同价格中，不另外计取。

3.5 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场，并充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在本合同价格中给予了充分的考虑。

3.6本合同工程相关的第三方检测由发包人另行委托，不在本合同范围内。但承包人需提供检测所需的材料并承担材料及材料损耗及检测配合的相关费用。承包人必须充分考虑项目实施和验收所产生的检测数量、内容以及检测报告及资料的相应增加，相关工作费用已包含于合同价格内。

3.7本条约定的本专业工程承包范围内所有工作内容下称合同内容。

4. 专业工程合同工期

4.1.合同工期：325日历天。

以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、大风、高温、停水、停电、节假日、国家庆典、外交来访、重大活动（如国际会议、大型运动会、大型阅兵庆典等）、中考、高考期间、召开“两会”期间的施工管制、交通管制、扰民、道路施工影响等不利因素，并已考虑各分包专业工程之间的配合时间，承包人不得以上述因素申请工期的延长。承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场，并充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在本合同签约合同价格中给予了充分的考虑。除合同另有明确约定，合同工期不做任何调整。

4.2.	开工日期

开工日期：暂定为2023年6月1日(以经发包人确认同意由监理人书面下发的开工通知中载明的日期为准)；

4.3.	竣工日期：暂定为2024年4月20日；

4.4. 若本工程开工日期顺延的，则本工程相应的节点工期相应调整，承包人需采取相应措施，确保不影响项目整体竣工验收合格日期和竣工备案通过日期。

5. 质量标准

5.1.应达到《建筑工程质量标准》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收规范》等国家规范、行业标准、地方标准等相关要求，确保分部分项工程达到100%合格，一次性验收合格并通过竣工备案，达到合格质量标准。

5.2.如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定适用的技术标准或规范要求、检验测试要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。

6.安全生产目标

确保不发生亡人及以上生产安全责任事故，工伤频率控制在 广州 市建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内。

7. 签约合同价格

本合同签约合同价格为：￥                 元（大写：人民币               ）。其中绿色施工安全防护措施费为         元，增值税税率为9%，增值税税金为        元，不含增值税金额为     元。合同价格组成明细具体详见本合同附件6《已标价工程量清单》。

若遇政策性调整增值税税率的，承包人提供增值税专用发票的增值税税率按当期国家税务总局政策性调整后的增值税税率执行；发包人按当次应付金额对应的不含增值税价款及调整后的增值税税率计算的增值税税费进行支付。

8. 合同份数及生效

本合同一式　   份，发包人执 叁  份，承包人执   份，承包人执   份。本合同经承包人、承包人双方加盖公章或合同专用章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章生效。

(以下无正文)

承包人（公章）：

地  址：

法定代表人或委托代理人：

电  话：

开户银行：

账   号：

签订日期：     年    月   日

承包人（公章）：

地   址：

法定代表人或委托代理人：

电  话：

开 户 银 行：

账  号：

签订日期：     年    月   日

第二部分 通用条款

按原合同通用条款执行。

第三部分 专用条款

本专用条款的编号对应总承包合同中通用条款编号。

1.一般约定

1.1.6现金支付：指采用支票或银行转账等无账期的支付方式。

1.1.7非现金支付：指采用包括但不限于商业承兑汇票、供应链票据等有账期的支付方式。

1.1.8签约合同价格：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括绿色施工安全防护措施费、暂估价及暂列金额等。

1.1.9合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.4 合同文件的优先顺序

1.4.1 通用条款1.4.1修订为：

下列文件均为合同的组成部分，互为补充和解释。若合同文件中对本工程质量、进度、安全等要求有不一致的，承包人应在施工前通过承包人向发包人提出，除发包人明确指示适用何种规定外，以对承包人义务、责任要求高者严者为准；其他内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按以下排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；经发包人认定承包人的有关承诺比顺序在前的文件对发包人更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。

1）本专业工程中标通知书；

2）本合同协议书；

2）本合同专用条款及附件；

3）原合同专用条款；

4）原合同通用条款；

5）技术标准和要求

6）图纸；

7）已标价工程量清单；

8）投标文件（另册，但投标文件以符合招标文件和经招标人书面同意者为准，投标文件承诺的投标人的义务、责任比招标文件更高更严者，适用该等对招标人有利的承诺；投标文件低于招标文件要求的或对招标人不利的，以招标文件为准。）；

9）招标文件（另册）；

10）经双方认可的其他有关书面文件。

1.6. 图纸和承包人文件

1.6.2. 承包人提供的图纸

1)	承包人需提交的深化设计图纸：具体详附件2。

提交的数量为：壹式八份。所提交的资料需同时包括纸质版与电子版（CAD文档与PDF文档）。

深化设计的相关费用、施工期间因各方原因之深化设计修改费用、深化设计图审核费及深化设计出图费用已含于本合同签约合同价格中，发包人不再另行支付。承包人在图纸会审后20天内完成施工图纸节点方案深化设计。否则，每超过一天，承包人须支付1万元/天的违约金，且不免除承包人需完成的深化设计任务。

2)	承包人提供的竣工图的份数：竣工图纸壹式叁份及相应的电子磁盘资料叁套。

3)	其他需承包人提供的图纸及其要求：竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况（含电子版文件叁套）。竣工图（含整改前、整改后）由承包人编制，相关费用在本合同签约合同价格中，发包人不再另行支付。

4）深化设计相关要求：

⑨深化设计的内容包括但不限于：瓷砖，木地板铺贴需提供排版图，岩板、石材铺贴需提供彩色排版图并通过发包人书面确认后方可大面积施工；创意样板房的橱柜、衣柜、镜柜，淋浴屏风，户内门、入户门、厨房推拉门等需要进行深化并发包人书面确认后方可下单生产。

1.9.	文物和地下障碍物

1.9.1. 通用条款第1.9.1条中“由此导致工期延误超过7天的，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任”修订为：由此导致工期延误超过7天的，顺延延误超过7天（不含本数）以上部分的工期，工期延误在7天及以内的，工期不顺延。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

1.9.3. 发包人向承包人提供的有关现场的所有基础资料和数据（包括地下管线、气象和水文观测、地质勘察资料和地下工程等有关基础资料），是发包人现有的能供承包人利用的资料，发包人对承包人由此而做出的理解、推论、结论和决策等概不负责。承包人有义务对所有基础资料的真实性、准确性和完整性进行复核确认，不得以资料不齐全、不真实、不准确等向发包人提出索赔。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10本项目列入承包人的公司总经理项目办公会(如有)议程，且承包人项目部应该每月不少于1次与承包人的公司总经理全面汇报一次项目情况（进度、质量、安全及资源投入），并将会议纪要或备忘录报备给发包人（项目公司），有未报备情况的，承包人承担5000元/次违约责任。

4.2. 履约担保

4.2.1 承包人应向发包人提供履约保函，履约保函的格式见附件《履约保函》。承包人应按本合同所附履约保函格式，在合同签订后30天内向发包人提供不可撤销银行履约保函，其对发包人的保障不得低于合同所附履约保函格式的要求。从合同生效之日起至合同项下工程竣工验收合格、结算完成且工程交付发包人（以时间较晚者为准）后第30天止。

4.2.2承包人未严格按合同规定时间和格式提供履约保函的，发包人可解除本合同。若发包人同意继续履行合同的，可以从应付给承包人的款项中扣除等额款项作为履约担保，直至承包人按合同规定格式提供履约担保至履约担保有效期结束时止。若承包人提供的履约保函有效期在4.2.1条款所要求的最长有效期前到期的，承包人应在其提供的履约保函到期前提前60天以上自动续期该履约保函，否则，发包人有权在履约保函有效期届满前14天内提取该保函项下的全部担保金额或者从后续工程进度款及结算款中抵扣款项作为履约担保金额。

4.2.3.履约保函的担保额度为本合同签约合同价格的 10 %，即             元。

4.3 分包

4.3.6.承包人存在下列情形之一的属于违法分包：

①承包人将其承包的工程分包给个人的；

②承包人或分包人将工程分包给不具备相应资质单位的；

③承包人将本合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的；

④专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；

⑤专业作业承包人将其承包的劳务再分包。

⑥其他属于《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》认定的违法分包情形。

承包人出现以上违法分包情形之一的，发包人有权单方解除合同，如发生的违约金不足以弥补发包人由此所遭受损失的，承包人还应承担继续赔偿的责任。

4.4. 承包人项目经理

4.4.1. 承包人项目经理的姓名：        ，职务：       ，联系电话：            。

4.5 承包人人员的管理

4.5.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

承包人应按投标文件中承诺的项目团队配置标准和数量为本工程施工场地配置人员，详见本合同附件《项目管理班子及其他管理人员配备情况表》。

4.11 转包

①承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

②承包人将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；

③承包人通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其他承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

④其他属于《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》认定的转包情形。

承包人出现以上转包情形的，发包人有权单方解除合同，由此造成发包人损失的，由承包人负责赔偿。

4.14 挂靠

承包人存在下列情形之一的，应认定为挂靠：

① 承包人允许没有资质的单位或个人借用其资质承揽工程的；

② 承包人通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

③ 承包人收到工程款后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的；

④其他属于《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》认定的挂靠情形。

承包人出现以上挂靠情形的，发包人有权单方解除合同，由此造成发包人损失的，由承包人负责赔偿。

5.材料和工程设备

5.1. 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1.甲控乙供的材料和工程设备详见合同附件4。承包人进场后7天内须完成材料设备品牌、系列型号的报审工作，包括：清单内的所有主材、设备、合同附件4约定的材料设备，有技术文件约定参数的材料设备，其他需要报审的材料设备。品牌报审同时完成以下计划申报工作：《材料设备进场计划》、《材料设备排产计划》。承包人原则上必须选用合同材料设备品牌推荐表（详合同附件4）中明确的材料设备品牌，经发包人审批同意后方可用于本合同工程。如承包人使用“或相当于的品牌”，则须发包人最终书面确认后方可使用，如发包人认为该品牌不属于“或相当于的品牌”的，发包人有权要求承包人按合同材料设备品牌推荐表确定最终选用品牌，且相关费用将不再增加。

6.施工设备和临时设施

6.1. 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2. 承包人提供的施工设备或临时设施： 承包人提供的施工设备或临时设施不得低于本合同附件10要求；如附件10中提供的施工设备或临时设施无法满足本合同工期、质量标准等，承包人应自行增加、完善投入的施工设备和临时设施；如发包人认为承包人投入的施工设备或临时设施不足，已影响到工程进度、安全、质量，发包人有权要求承包人在48小时内增加及完善投入的施工设备和临时设施，否则承包人每次须向发包人按下述6.1.3条约定承担违约责任，且不免除工期违约责任。增加及完善投入的施工设备和临时设施相关费用由承包人承担，包含在签约合同价格中，发包人不再另行支付。

6.1.3承包人不得以任何理由中途停工，或变相减少施工组织中规定的施工设备，否则视为承包人违约，违约金规定如下：施工设备2000元/台/天。

6.1.4 承包人施工所需的临时设施应全部在拟建工程占地范围内布置，发包人不提供额外的施工用地。如果承包人出于任何正当的理由，要求临时占用任何额外的施工用地，发包人应尽可能协助承包人获得其所需的临时用地，但所有的费用都应由承包人承担。发包人不承诺保证获得或提供承包人要求的任何临时用地。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1.	承包人的施工安全责任

9.1.2. 承包人向监理人及发包人报送施工安全措施计划的期限：进场后3天内。

9.1.14 承包人应遵守本项目发包人的有关现场安全的相关规定，并按原合同附件《安全管理专篇》中要求落实其承包范围内的安全措施并负安全责任，违约的应按《安全管理专篇》违约条款向发包人支付违约金。

9.1.18 承包人应严格遵守发包人及其上级公司已颁布和合同签订后再颁布的安全生产、环境保护等方面制度。

9.1.19 发包人及其上级单位根据公司制度对承包人定期进行安全生产考核，承包人应无条件配合。发包人可将本合同承包人履约情况及时通报上级单位粤海集团。粤海集团有权对承包人的履约情况进行评价（含扣分处理），有权对粤海集团系内承包商进行统筹考核排名并在粤海集团及其下属公司范围内进行公示。

10.进度计划

10.1.   合同进度计划

10.1.1.  承包人向发包人提供的计划、报表名称及提交时间：承包人中标后7天内按发包人、监理人、要求提供施工组织计划及总进度计划、材料设备报批及采购计划（包括按合同要求报审报批材料设备、提供材料设备样品，签订材料设备采购合同及材料设备进场及施工安装等计划）总计划等资料。如承包人未按时提交或中标后7天内提交的施工计划不满足要求，则需按照5000元/天向承包人支付违约金，直至提交计划合格。

10.1.2. 合同实施过程中承包人控制的关键工期节点时间及违约金如下表：

| 11地块（3#~7#楼）装修工程工期要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| 装修施工 | 3#楼 | A | A+270 |  |
|  | 4~6#楼公区 |  | A+270 |  |
|  | 7#楼 |  | A+160 |  |
| 竣工验收 | 3#楼 |  | A+325 |  |
|  | 4#~6#楼 |  | A+325 |  |
|  | 7#楼 |  | A+180 |  |
| 备注：1）A暂定为2023年6月1日,具体以承包方书面通知为准；2）7号楼竣工时间为2023年11月27日，3#~6#楼竣工时间为2024年4月20日；3）承包单位有权对验收批次进行调整（相关费用已包含在综合单价内） |  |  |  |  |

注：

- 以上工期节点为本合同的关键控制节点，除本合同另有约定外，承包人未在上述约定的工期节点完成的，每延迟一天，发包人有权按 2 万元/天的标准暂缓支付当期应付工程款。如承包人在下一个关键工期完成节点将累计已延误的工期赶回的（即下一个工期节点按时完成），则发包人将前期因工期延误而暂缓支付的工程款返还给承包人；如承包人未能在下一个关键工期完成节点赶回已延误工期的，除暂缓支付当期工程款外，上期已暂缓支付的工程款转为承包人节点工期延误违约金处理。本合同对工期延误违约约定与关键工期节点重叠的，按并处违约执行。工期延误违约处理并不免除承包人需按本合同约定完成履约的义务。

- 承包人原因导致逾期开工15天以内的，每逾期一天，应向发包人偿付本合同签约合同价格的万分之五作为违约金；累计逾期15天以上的，发包人有权单方面解除合同，承包人应补偿因逾期开工而发生的发包人的所有损失。

- 承包人原因导致逾期竣工，每逾期一天，应向发包人偿付本合同签约合同价格的万分之五作为违约金。

- 承包人原因导致工期延误引起第三方索赔的，承包人除按上述工期延误或节点延误承担违约责任外，另应承担第三方索赔及发包人全部损失。

    - 10.1.3承包人按照发包人要求根据总工期计划按时制定月度计划及周计划报予发包人审核并实施，发包人将根据经审批通过的月度计划及周计划考核承包人。承包人未按经审批通过的月度计划完成施工任务或延期完成的，发包人有权视影响进度的严重程度依据考核结果向承包人索赔，承包人未按月度或周计划完成施工任务，每延误一天且对工期产生实质性影响的，承包人则应向发包人按 500~3000  元/天的标准支付违约金，并不免除承包人需完成的施工任务。若因承包人原因未能于下月内完成上月重要的原计划事项的，则违约金将加倍收取，以此类推。

10.1.4. 承包人每月25日前向发包人及监理人提供详细的上月20日至当月20日  已完形象进度与工程量报表（含材料进场记录等报表资料、设计变更及工程签证）及下月施工进度计划，监理人收到资料后3天内完成审核并提交发包人。

10.1.9关于二次进场改造的工期及相关要求：

1）二次进场施工的工期如下：

| 11地块（3#~7#楼）装修工程二次进场施工工期要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| 施工及户内装修 | 3#楼 | B | B+90 | B为竣备时间 |
|  | 7#楼 |  | B+90 |  |
|  | 4#~6#户内装修 |  | B+180 |  |

注：合同总工期不含上表二次进场施工工期。

2）二次进场施工的内容包括但不限于：3#、4#、5#、6#、7#楼首层大堂天花、墙面、地面二次施工（包含机电点位、门窗施工），以及架空层天花施工等。

3）承包人未在上述约定的工期节点完成的，每延迟一天，承包人应向发包人按2万元/天的标准支付违约金。

4）二次进场施工须通过发包人及监理组织的内部验收，如未能通过，承包人须按发包人及监理的要求进行再次整改，直至满足发包人的内部验收标准，相关费用由承包人承担。

5）二次进场施工部分的工程进度款按本补充协议专用条款17.5.2条的相关约定支付，工人工资随进度款支付至承包人账户，不单独支付至工人工资专用账户。

6）承包人二次进场施工工程所需的施工技术措施及安全文明措施费用已均包含在本签约合同价格内。

7）二次进场施工产生的建筑垃圾由承包人清运离场，相关费用包含在本签约合同价格内。

10.3计划管理

10.3.1施工计划的提交：承包人中标后7天内应提交满足以下要求的项目施工计划至监理人及发包人审核。

1）施工计划中各期计划必须包含且满足10.1.2表内的关键施工节点；

2）施工计划应加盖承包人公章并获承包人书面确认；

3）不得超出本合同及原合同对工期的要求。

11.开工和竣工

11.5. 承包人的工期延误

11.5.1. 对承包人工期延误的约定

2）如因承包人责任造成实际施工进度滞后于合同规定的控制节点超过20天，发包人有权单方面解除合同或将承包人所承包的部分工程委托给第三方单位负责施工，由此造成的一切损失均由承包人负责。发包人将该部分工程直接委托给第三方单位负责施工且与第三方单位直接发生合同关系的，则应相应调减本补充协议承包范围及合同价格，同时承包人应按第三方单位实施该部分工程造价的20%向发包人支付违约金，同时承担工期等违约责任及发包人相关损失。发包人单方面解除合同的，承包人应补偿发包人及其他相关专业分包人等的所有损失。

11.6. 工期提前

11.6.1. 承包人应按合同工期要求按时完成合同内容的不奖不罚，在此基础上如发包人要求提前完成关键节点或提前验收时，合同当事人双方可签订提前竣工补充协议，承包人按新的工期要求重新制定施工计划报承包人确认后执行。如发包人未要求提前完成关键节点或提前验收，承包人的实际竣工日期比合同工期提前时，发包人无须支付赶工措施费。

12.暂停施工

12.1.承包人暂停施工的责任

12.1.1

5）因现场气候条件（不可抗力除外）导致的暂停施工。

12.2. 发包人暂停施工的责任

12.2.1. 由于发包人的原因未按本合同的约定提供开工条件（包括未按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件及征地拆迁补偿等问题）造成延期开工，或因发包人原因暂停施工、分包人无法按时复工的，如因上述原因导致的全面停工3个月内（含3个月），仅顺延工期，承包人不得主张任何利润或费用补偿。

如因发包人的原因导致的全面停工超过3个月的，除可顺延工期外，经双方协商，可支付承包人自第4个月起的停工增加费用。

对于发包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误发生后7天内就延误的内容、工期需调整的情况及相关证明文件向发包人提出书面报告；逾期不报告的，发包人不予确认。

因停工增加费用，承包人需按索赔流程办理，承包人应及时向发包人报审停工期间的处置方案（包括驻守人员、机械情况，工程保管情况等），双方根据处置方案及时确认需签证确认的停窝工及机械停滞等情况，凡处置方案未经发包人审批同意或未及时按索赔流程通知及报审或未及时办理签证的，视为无效，不得计算费用。停工增加费用计算办法如下：

①停工过程中发生的停窝工按广州市建设工程造价管理站发布的当期《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》中规定的停工的日工资计算停窝工费，规定如下：工程发生停工，其日工资价格按普工劳务日工资中值的 75%计算，并计取税金。窝工费不分工种及技术等级，均按普工计算。
    ②停工过程中发生的机械停滞费按《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则2018》规定计算，并计取税金。规定如下：机械台班停滞费=折旧费+机上人工费+其他费用。机械停滞费不分自有设备和租赁设备，均按此约定计价。当停工期间的停滞费超过原机械价值时，不得再计取停滞费。

③一旦合同当事人双方对于停工损失费用发生争议，则承包人应提供合同要求提供的相关文件予以佐证。

13.工程质量

13.1. 工程质量要求

13.1.3.承包人在施工过程中，因质量问题需对已完工程进行整改、返工的，产生的费用由承包人全部负责。若承包人有违反质量评定标准的质量问题，视情节轻重，每次（项）须按本合同专用条款第22条承担对应违约责任，同时亦不免除、也不减轻承包人对不合格工程进行整改、返工的责任。

13.1.4.承包人未按发包人审定的施工方案、施工工艺进行施工的，每次（项）须按本合同专用条款第22条承担对应违约责任，同时亦不免除、也不减轻承包人对不合格施工方案、施工工艺的整改责任。

13.1.5.承包人对监理通知指出的质量问题未按时整改并回复，承包人应限期整改完成并按本合同专用条款第22条向发包人承担对应违约责任。

13.1.6.因承包人原因出现质量问题影响其他专业工程施工的，承包人应限期整改完成并向发包人承担工期违约责任且专业工程因此而提出的索赔应由承包人承担。

13.1.7.工程施工期间和工程质量保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，使发包人或项目受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，每出现一次，承包人应按本合同专用条款第22条向发包人承担对应违约责任。

13.1.8.承包人未经报验，擅自进行下道工序施工的，承包人应拆除擅自施工的部位，并按本合同专用条款第22条向发包人承担对应违约责任。

13.1.9. 在发包人上级单位粤海置地集团组织的第三方工程评估中，该项目精装修工程实测实量、质量风险（各占比50%）组成的精装修质量综合成绩参与粤海置地集团精装修综合成绩排名，排名第一的获得人民币20000元奖励，排名倒数第一的处于人民币20000元罚款。

14.试验和检验

14.1.4发包人抽检：除根据政策要求的第三方检测和监理相关检测外，根据工程实际情况，发包人对有疑问、高价值、对效果有重大影响、易产生不合格品的材料设备有权实施抽检，承包人对抽检清单内的抽检不得提出工期索赔。检验的结果证明该项材料、设备不符合合同要求的，因此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，如果因此给发包人造成损失，承包人应当向发包人全额赔偿；检验结果证明该项材料、设备符合合同要求的，由发包人承担本次抽检的检验费用，工期不予顺延。

15.变更

15.1变更程序

15.1.1通用条款15.1.1.修订为：

1) 发包人向承包人下发变更指令。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在3天内（变更较大时可征得发包人同意后适当延长）向发包人提交书面建议报告。若发包人要求承包人立刻实施变更的，承包人应无条件执行。

2)承包人向发包人提交的书面建议报告中应包括但不限于：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。承包人未提交增加费用的估算及完工日期或竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整或完全接受发包人主张的变更价款和不涉及完工日期或竣工日期延长。

3) 如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括但不限于：

（1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

（2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

（3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术；

（4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

（5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

4)发包人应在接到书面建议报告后10天内对此项报告给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

5) 发包人对书面建议报告进行审查后，向承包人发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面指示，承包人应无条件予以执行。如承包人接到发包人的指示后三（3）天内，承包人仍未开始执行有关的工作（按工程实际情况不可能立即执行的除外），发包人可通过承包人雇用第三人代为执行，承包人应承担该部分工程双倍费用的违约金。

6)承包人在收到发包人或监理人的变更指示后20天内向发包人提出变更工程价款的书面报告（格式应满足发包人管理要求），经发包人和监理人书面审核批准，才能作为变更工程价款的结算依据。承包人在收到变更指示后20天内未提出变更工程价款报告，则视为默认该项变更不涉及合同价款的变更。但变更引起工程款减少的，发包人则有权从应支付的工程进度款或工程结算款中扣除。当发包人、承包人对变更核价有争议时，承包人应无条件按变更指令实施变更，监理人有义务协助尽快落实争议问题。承包人不得以核价等任何理由停工或拖延施工。若承包人以核价争议等理由停工或拖延施工的，由此导致的工期延误，由承包人自行承担，且承包人应按停工或拖延施工天数承担10000元/天的违约金。

7)变更实施完成后，承包人原则上应在28天内向发包人申报变更完成确认。经监理人与发包人书面确认的变更完成，且变更核价审批确认后，可并入最近一期工程进度款按进度款支付比例支付。当承发包双方对该阶段的变更核价仍有争议时，仅支付无争议部分的变更价款，争议部分待竣工结算时一并解决落实。

15.1.7.设计人提出的设计变更，必须经发包人书面批准后，承包人才能按变更指令进行施工，如设计变更未经发包人批准，承包人安排施工的，所需费用由承包人承担；如设计变更未经发包人批准，承包人安排施工，且设计变更不合理，发包人有权要求承包人拆除及恢复，其施工费用、恢复费用、延误工期及由此造成的损失由承包人承担，同时承包人每次须按2000元/次向发包人承担违约责任。

15.1.8.发包人有权对材料设备的品牌、规格、型号进行变更。

15.1.9变更程序其他约定（现场签证的变更程序按专用条款15.2.2约定执行）：

1)如果承包人因施工现场情况、施工方法等原因，为便于组织施工或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的施工组织措施等相关调整，除须得到发包人和监理人的书面批准外，因此增加的费用由承包人自行承担。若该项调整导致本工程合同价款减少的，则发包人有权从应支付的工程进度款或工程结算款中扣除。

2）如果发包人发出的变更指令是由于承包人的设计、采购、施工、调试等过错或承包人违反合同等造成的，工期不予顺延，导致工程款减少的，则发包人有权从应支付的工程进度款或工程结算款中扣除，因此引起的任何额外费用除由承包人自行承担外，还应赔偿因此造成发包人的实际经济损失，同时承包人应承担对应的违约责任。

15.2. 变更价款的确定

15.2.1变更、签证工程和新增工程按以下先后顺序确定价格：

1）本合同已标价工程量清单中有相同适用项目的，则采用该项目综合单价；本合同已标价工程量清单中相同适用项目有多个的，取最有利于发包人的相同适用项目综合单价（但发包人认为综合单价均明显不合理，明显偏离市场价格且对发包人不利时，按本项第（4）目约定执行），不论工程量怎样增加或减少，综合单价都不予调整，本合同另有约定的除外。

2）本合同已标价工程量清单中无相同适用项目、只有类似适用项目的，则对类似项目的综合单价中相应子目或材料设备消耗量或材料设备价格等进行调整换算，原管理费、利润水平不变，仅调整相应子目或材料设备消耗量或材料设备价格（但发包人认为综合单价均明显不合理，明显偏离市场价格且对发包人不利时，按本项第（4）目约定执行）。如本合同已标价工程量清单中类似项目的综合单价有两个或两个以上，则由发包人选择有利于发包人的综合单价进行换算。

所换算主材及设备价格首先执行工程造价管理机构发布的施工当期《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》并按本工程投标净下浮率下浮，（投标净下浮率=[1-（中标金额-不可竞争费）/（招标控制价-不可竞争费）]*100%）（实际施工跨月/季度的，则按发包人、监理人共同确认的各月/季度施工完成的合格工程量为基础分别进行计算）；《广州市建筑工程价格信息及有关计价办法的通知》没有的主材及设备单价，由发包人、监理人、承包人结合市场价共同协商确定。

招标控制价为在广州市建设工程造价监管平台备案的招标控制价格。

3）本合同已标价工程量清单中没有相同或类似适用项目的；或者本合同已标价工程量清单中有相同或类似适用项目，但发包人均认为综合单价明显不合理的，按以下原则计价：

由承包人依据变更工程资料，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（2013）》、《房屋建筑安装工程工程量计算规范（2013）》、《市政工程工程量计算规范（2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（2013）》，执行广东省2018年相关定额标准及工程造价管理机构发布的施工当期《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》材料设备参考价格编制综合单价，并按税前下浮10 %确认变更项目不含税综合单价。若《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》没有的材料、设备单价，由发包人、监理人（若需）、承包人结合市场价共同协商确定，主材价格不再下浮。

本合同已标价工程量清单没有相同或相类似且无相关定额的项目，由发包人、承包人结合市场价共同协商确定，参考市场价格定价的，不适用于专用条款第16条相关价格调整的约定。

4）当发包人认为变更前合同已标价工程量清单项目单价或合同已标价工程量清单中相同适用项目单价或类似适用项目单价明显不合理，明显偏离市场价格且对发包人不利时，变更价款按以下约定执行：

当变更前的合同已标价工程量清单项目单价明显偏低，明显偏离市场价格且对发包人不利时，则对应变更后的项目单价，参照本项第3）目编制综合单价，税前下浮，下浮率为1-变更前合同已标价工程量清单对应项目单价/中标控制价对应清单项目综合单价。

如果合同已标价工程量清单中相同适用项目单价或类似适用项目单价均存在第16.3.1项目第（1）目情况时，则变更后的项目单价按本项第（3）目约定重新组价。

5）发包人或监理人发出的合理变更指令，承包人应无条件执行。承包人不得以变更价款未确认等理由暂停施工或消极怠工或停工，若由此导致的工期延误，由承包人自行承担，并根据相应条款承担违约责任及赔偿发包人的损失。

6）应报而漏报或报价为零的清单项目，则视为其价格已含在签约合同价格中，发包人将不另行支付费用。如该类清单发生变更时，变更价款确认原则如下：变更前价款为招标控制价对应清单项目的综合单价乘以投标净下浮率乘以变更前工程量所得价款；变更后价款计价原则按合同第15.2款约定执行。

15.2.5. 对于变更价款确定的其他约定

8）由于承包人根据预留预埋图纸现场实际预留的机电孔洞与实际施工的专业工程图纸不符时，由承包人牵头组织查找、核验差异原因并提出解决建议书面报告发包人与监理人，若非承包人原因导致的差异而需承包人发生打凿和修补，该部分产生的费用按本补充协议关于工程签证的相关约定予以确认及计量。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整：

16.1物价波动引起的价格调整：合同履行期间不因物价波动而调整合同价格。

16.3  价格调整的补充说明

16.3.1 不平衡报价的认定标准及修正办法

（1）不平衡报价的认定标准

不平衡报价指本合同已标价工程量清单的综合单价与按在广州市建设工程造价监管平台备案的招标控制价的对应清单子目综合单价）*投标净下浮率后的价格相比，超出±30%的清单项目综合单价，或发包人有对标证据或合理解释证明明显高于市场合理价格的清单项目综合单价。

（2）不平衡报价的修正办法

①当不平衡报价清单项目的履约实际工程量超出已标价工程量清单不平衡报价清单项目工程量时，发包人有权直接对超出的工程量的综合单价进行修订，承包人须无条件配合并按修订后价格计价。若承包人拒不修订的，应按不平衡报价修订前与修订后合同价格差额的2倍向发包人支付违约金。

②修正原则：招标控制价的对应清单子目综合单价*（1-投标净下浮率）为修正后的综合单价；若招标控制价的清单子目综合单价有明显错误的，则按本合同专用条款第15.2.1项第3）目原则确定修正后的综合单价；本工程竣工结算时，不平衡报价清单项目超出已标价工程量清单相应项目工程量的综合单价按修正后综合单价据实结算。

（3）应报而漏报或报价为零的清单项目，则视为其价格已含在签约合同价格中，发包人将不另行支付费用。

16.3.2 政策影响的合同价格调整

（1）截标日至本合同签署前发生增值税政策性调整的，调整后签约合同价格=不含增值税的中标金额*（1+政策调整后的增值税税率）

（2）当合同履约期间发生政策性调整增值税税率时，承包人提供增值税专用发票的增值税税率应按政策性调整后的税率执行；若承包人拒绝执行或不积极配合执行的，自行承担付款延期责任及其相关违约责任。

合同价格=政策性税率调整执行前累计已支付的不含税工程价款*（1+原合同增值税税率）+政策性税率调整执行时未支付的不含税工程价款*（1+政策性调整后的增值税税率）

16.3.3 其他约定事项：   无    。

17.计量与支付

17.1. 计量

17.1.4.工程量计算规则确定方式按合同附件6“已标价工程量清单”中的“投标报价须知”的相关规定执行。

17.2.工程价款

17.2.1. 本合同价格包干方式为：分部分项工程与措施项目（以费率计算的绿色施工安全防护措施费除外）以综合单价包干；以费率计算的绿色施工安全防护措施费和其他项目费以综合费率包干；绿色施工安全防护措施费如按合同计算的费率超出定额规定的费率时，进度支付和结算按定额规定的费率计算；如按合同计算的费率低于定额规定的费率时，则按合同计算的费率计算。

综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位按照施工图要求完成所有工作内容所需的费用，包括但不限于完成该规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、专利费用、扰民费、保险费、检验试验费（第三方检测除外）、超高施工增加费、赶工费和企业管理费、利润，以及合同明示或默示的风险费用等，综合单价除合同约定可调情况外不可调整。

通用条款第1）、2）、3）、5）目不适用。

4） 风险费用的计算方法： 已包含在本合同价格（包括但不限于固定综合单价、固定费率等）中，风险范围包括但不限于如下内容：

①人工、设备、材料、施工机械使用费的市场价格变化（合同另有明确约定的除外）；

②图纸虽未明确表示但按国家或地方规范必须实施的内容；

③承包人投标时应报而漏报或报价为零或不平衡报价的清单项目；

④承包人通常可以预料的风险；

⑤本补充协议约定的其他属于承包人承担的风险。

17.2.2 工程款支付方式

1）本合同每期含税应付工程款50%采用现金支付；50%非现金支付，账期为6个月。

2）采用非现金支付，承包人在签收、登记或确认发包人开具的商业承兑汇票、供应链票据/凭证时，视同已完成非现金支付部分合同付款，发包人对应的应付合同款转为应履行相应商业承兑汇票、供应链票据/凭证项下的兑付义务；承包人在商业承兑汇票、供应链票据到期前进行贴现的，所有贴现相关费用由承包人自行承担；承包人将上述账期内对应的应收账款转让给保理公司进行保理融资的，由承包人与保理公司另行签署保理融资协议或合同，所有保理相关费用由承包人自行承担。

3）在发包人向承包人付款（含非现金支付部分）前，承包人须向发包人提供有效的、符合税务要求的足额增值税专用发票；承包人同意无条件配合办理开具商业承兑汇票、供应链票据/凭证等支付工具的相关手续，否则视同承包人违约，发包人可延后办理对应非现金付款手续且不承担任何责任。

4）支付每期应付工程款时，对于50%非现金支付的合同价款：如发包人选择商业承兑汇票或供应链票据方式向承包人支付的，承包人需承担保理相关费用；如发包人选择使用现金支付方式向承包人支付的，承包人无条件同意，发包人按该50%非现金支付合同价款的97.5%支付该期应付工程款的非现金支付部分，并确认该期应付工程款的50%非现金支付部分已按现金支付方式足额支付。

17.4.	预付款

### 17.4.1预付工程款金额：无。

若发包人为承包人代缴了劳动保险金，则在支付款或者最近一期进度款时，一次性抵回发包人已缴劳动保险金额。

17.5.	工程进度付款

17.5.2. 工程进度款根据以下各施工节点形象进度完成情况支付:

（1）绿色施工安全防护措施费支付方式：

方式一（适用于工期在一年以内的）：

在本工程开工日起计第28天内，且承包人已向发包人提交满足本工程要求的绿色施工安全防护措施方案与计划后，承包人可向发包人申请预付绿色施工安全防护措施费。经发包人审核满足支付条件后30天内，向承包人支付至绿色施工安全防护措施费总额的50%。该预付款项在支付第一期工程进度款时逐步扣减，每次扣减标准为当期已完工且合格工程估值中的对应绿色施工安全防护措施费，直至预付款项全部扣减完毕为止。自该预付款全部扣减完毕之日起，绿色施工安全防护措施费以当期工程进度完成的工程量为基础进行计算并随进度款同期支付。

方式二（适用于工期满一年及以上的）：

在本工程开工日起计第28天内，且承包人已向发包人提交满足本工程要求的绿色施工安全防护措施方案与计划后，承包人可向发包人申请预付绿色施工安全防护措施费。经发包人审核满足支付条件后30天内，向承包人支付至绿色施工安全防护措施费总额的30%。该预付款项支付第一期工程进度款时逐步扣回，每次回扣标准为当期已完工且合格工程估值中的对应绿色施工安全防护措施费，直至预付款项全部扣回为止。自该预付款全部扣回之日起，绿色施工安全防护措施费以当期工程进度完成的工程量为基础进行计算并随进度款同期、同比例支付。

承包人应建立绿色施工安全防护措施费账户，确保转款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施费清单；发包人有权对建设工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。

（2）工程进度款

#### 1）本合同工人工资的比例为    % （按中标通知书载明的人工费金额/签约合同价格（需扣除暂列金额、暂估价）计算所得比例，如中标通知书载明的人工费金额与清单中累计人工费金额不一致时，两者以较高者为准，且工人工资比例不得低于3%，如比例低于3%，则按3%）。工人工资费用由发包人支付至承包人工人工资支付专用账户，其余部分款项发包人支付至协议书所注明的承包人银行账户。本合同条款中有关工人工资的约定与穗建筑【2020】431号不一致的，以穗建筑【2020】431号文为准，具体实施细节由发包人、承包人后续另行协商约定。如后续政府颁发有关工人工资的新要求，则以政府最新要求为准。

#### 2）工程进度款每两个月支付一次,每双数月最后一天由承包人提出书面支付申请，经发包人审核，确认无误后，发包人向承包人支付上两个月内已完成合格工程量估算价值的 80 %（含已支付的材料设备进度款）；如本工程的主要材料设备（仅限于墙地面瓷砖、石材、木地板、厨电设备和热水器）到场未安装的，则经监理单位及发包人验收合格后，可按货到现场的材料设备对应的合同货款的50%请款（货款=经确认的货到现场的工程量×合同主材单价×税金9%），该货款在下期进度款支付中按实际完成合格工程量扣回。其中，工人工资每月支付一次，承包人需在每月25日前向发包人提出书面支付申请，经发包人审定后，支付至承包人的工人工资专户中，并在下期的工程进度款中一次性扣回。

#### 3）现场签证和设计变更费用支付： 经发包人已确认的现场签证和设计变更价款，随工程款同期同比例支付或扣回。

#### 4）本工程分期（具体分期以发包人书面通知为准）竣工验收合格且收到完整结算资料后30天内，承包人提出书面支付申请，经发包人审核，确认无误后，累计支付至经发包人确认的本期或本批已完成工程量估算价值的85%；工程分期竣工验收合格后，承包人需二次进场施工，经发包人确认完成全部施工工作内容并验收合格后，支付该部分工程量估算价值的85%；各分期结算完成后，可支付至各分期结算金额的90%。

#### 5）承包人将本工程的竣工资料和结算资料一并交付给发包人，发包人在审核确认、双方办理完毕结算手续，承包人书面提出结算款申请支付，发包人可向承包人付至竣工总结算价的97%，质量保证金为本合同工程总结算价的3%，根据本合同附件《工程质量保修书》约定无息支付，同时扣除应扣款项 。

6）上述付款条件成立后，承包人向发包人提出书面支付申请，并提供与应付款金额等额的税务部门验证合格的增值税专用发票，工程进度款审批期限为28天，自承包人向发包人书面提出付款申请或经发包人要求后重新提出付款申请并附齐相关证明之日起计。若承包人未提供书面付款申请或提供非正规（不合格）增值税专用发票，发包人有权不予支付任何款项且无需承担逾期付款的违约责任。

承包人付款申请经发包人审核确认后，发包人通知承包人本期工程款应支付金额,承包人应根据发包人审核确认的应付工程进度款金额的100%向发包人开具合规增值税专用发票，发包人在收到承包人提供的增值税专用发票后28天内支付工程款。对付款金额有异议的，发包人将在该期限内先支付已确认部分的款项。承包人应及时报送工程验收资料，资料不完整的视作该项工作未完成，进度款中不予确认。

7）工程进度款支付时，应满足当地政府主管部门对工人工资管理与支付的相关规定，承包人应及时办理工人工资支付专户开户及签署监管协议相关事宜。

17.5.9.增值税发票的要求，增加以下约定：

若遇政策性调整增值税税率的，承包人提供增值税专用发票的增值税税率按当期国家税务总局政策性调整后的增值税税率执行；发包人按当次应付金额对应的不含增值税价款及调整后的增值税税率计算的增值税税费进行支付。

17.5.11承包人应将发包人按合同约定支付给承包人的各项价款专用于合同工程，存于承包人设立的工程款监管账户，由发包人、承包人和开户银行签订《建设资金三方监管协议》，共同委托开户银行监管，并接受发包人监管，任何情况下承包人不得进行资金归集，不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用监管账户的资金。为方便对建设资金的监管，工程款监管账户原则在发包人或工程所在地经发包人认可的银行开立。工程进度款专用监管账户的具体要求详合同附件8。

17.6.	质量保证金

17.6.1. 质量保证金的担保额度为合同结算价格的3%。

17.6.2. 质量保证金的退还

缺陷责任期满，且承包人已全部完成缺陷修复责任时，承包人向发包人申请到期退还质量保证金，发包人应在 30天内会同承包人按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规规章核实承包人是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，发包人在核实后将质量保证金退还承包人。

在缺陷责任期满时，承包人没有完成保修责任的，发包人有权要求延长缺陷责任期，直至完成缺陷修复工作为止。

缺陷责任期间，承包人未按《工程质量保修书》要求到场维修，发包人有权委托第三方维修，所需维修费用由承包人承担，直接从工程质量保证金冲抵，质量保证金不足以支付保修费用时，发包人有权进一步向承包人追索。

17.7.	竣工结算

17.7.1本合同可分期结算，结算书及相关资料约定如下：

1）结算资料目录；

2）工程结算书，包括编制说明、结算汇总表、工程量清单计价表、结算金额与合同金额对比表及其差异分析、指标分析表及与结算相关的计价文件依据等；

3）工程量计算书，需按楼栋、楼层、房间单独计算并列明轴线对应的范围；

4）开工报告、竣工验收报告、竣工验收记录；

5）竣工结算授权委托书、竣工结算工作承诺书、工程结算申请报审表及施工范围确认表；

6）经发包人、造价咨询公司和承包人共同签名盖章确认的工程核价文件；

7）签证资料

8）设计变更资料

9）经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；

10）承包合同文件（含补充协议）；

11）竣工图纸，除须盖竣工图章外，还须有发包人工程安全部、承包单位、监理单位和设计院盖章；

12）其他相关结算资料（包括但不限于财务对账表）；

以上资料需装订成册，按顺序编写连续页码，一正两副并提供U盘电子文件一份，工程量清单计价表中的工程量需与工程量计算书中的工程量做好链接。

17.7.2  自本合同施工内容完成并验收合格后，承包人应在验收之日起90天内上报完整、有效的结算书；经承包人审核后，向发包人提交本分包工程完整、有效的结算书及相关资料，发包人在收到承包人提交的本专业工程结算书之日起120天内进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的，则发包人审定的价款为本分包工程的竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，按本合同关于争议的约定处理。发包人与承包人就结算问题进行的沟通、协商、确认仅为协商过程性的行为。除非发包人法定代表人签字并加盖发包人公章，任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为发包人对本专业工程结算的认可。

17.7.7 对于竣工结算的其他约定：

6）发包人与监理人收到承包人提交的竣工结算申请单，如经初步审核，资料不完善，承包人应在28天内补充完善并提交发包人审核，发包人审核开始时间从完整有效的结算资料收齐之日起计。

7）发包人复审竣工结算的，承包人应积极配合结算审核工作，因承包人提供资料不积极或者不准确、不完整造成的审核延误责任由承包人承担。最终结算金额以发包人书面确认为准。

8）本工程竣工结算方式（适用本合同的竣工结算方式为以下方框内已勾选方式，即）为:

方式一（适用于模拟清单招标固定单价计价模式）：

当重计量阶段已通过补充协议转固定总价合同时，竣工结算=补充协议约定的固定合同总价+设计变更+签证+索赔+其他；当重计量阶段尚不具备通过补充协议转固定总价合同的，竣工结算=竣工图（含设计变更）+签证+索赔+其他。

方式二（适用于施工图清单招标固定单价计价模式）：

竣工结算=竣工图（含设计变更）+签证+索赔+其他；

承包人申报结算时不得高估冒算，承包人结算价超报率超过10%时，承包人应承担结算超报违约责任，结算超报违约金计算原则如下：

结算价超报率=（承包人结算送审造价－发包人结算审定价）/发包人结算审定价

①承包人结算价超报率在10%（不含本数）~20%（含本数）时：

违约金＝(承包人结算送审造价－发包人结算审定价×1.1)×5%，且不超30万元。

②承包人结算价超报率在20%以上时：

违约金＝发包人结算审定价×0.1×5%+(承包人结算送审造价－发包人结算审定价×1.2)×10%，且不超50万元。

如果采用分期结算的，则各分期结算时按上述原则计算违约金，违约金在各分期结算款中扣除；最后一期结算时，计算总结算金额的违约金，取各分期结算累计超报违约金与总结算超报违约金之大值作为本合同工程的结算超报违约金。

12）承包人延迟提供完整、有效的结算书的，每延迟1天，须向承包人支付500元/天的违约金。承包人拒不配合竣工结算的，发包人有权进行单面结算或委托第三方中介机构结算。结算结果送达承包人后15天内承包人未向发包人反馈结算书面确认信息的，视为承包人已默认并同意结算结果。该等情形下，承包人需通过承包人向发包人支付签约合同价格的0.5%作为结算编制费用，且应向发包人按签约合同价格的0.5%支付违约金，发包人有权在应付承包人的工程款中直接扣留该款项。

19.缺陷责任与保修

19.1 缺陷责任期

19.1.1. 本合同的缺陷责任期为两年，自项目竣工验收合格之日 起计算，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从预留的质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，承包人应补足。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

工程质量保修时间、责任及服务详见合同附件5。

19.2.	 缺陷责任程序

19.2.5  质量保证金的返还按第17.6.2项执行。

20.保险

20.12 其他保险：承包人应当依据《安全生产责任保险实施办法》中的要求，自行投保安全生产责任险，承包人应在工程施工开始直至缺陷责任期完结期间进行此类保险并持续这种保险。

22.违约

22.1.7 承包人其他违约情况及处理方式：

（1）承包人人员管理方面：

1）承包人的所有管理人员均应向发包人提供不少于一年在承包人公司的社保证明，承包人未能提供社保证明须向承包人支付每人每天1000元违约金，直到提供社保证明为止或另派管理人员。

2）承包人项目管理部主要管理人员须常驻·现场：项目经理、副项目经理、项目技术负责人、项目生产经理、质量总监、安全负责人（安全总监）、专职安全员每月在现场工作时间不得少于26天、每天工作时间不得少于8小时；项目主要管理人员离开工地需经发包人及监理人同意；若无正当理由且未经发包人及监理人同意不在工地的或出勤不满足以上要求的，发包人有权视情况按每天每人向承包人收取违约金（项目经理3.5万元/天，技术负责人、副项目经理、安全负责人2.5万元/天，其他主要管理人员2万元/天），发包人有权将违约金在当期进度款中直接扣减；若承包人主要管理人员无故连续3天不在工地，又无发包人可以接受的理由，则发包人有权要求承包人将其更换。

3）如承包人未按合同附件9约定（当投标文件中人员配备高于招标文件要求时以投标文件人员配备为准，当投标文件中人员配备低于招标文件要求时以招标文件中人员配备要求为准）投入主要管理人员，承包人应按2.5万/人标准向承包人支付违约金，承包人须在3天内补充或更换至满足本协议要求，否则承包人应按1.5元/人/天标准向发包人支付违约金。

4）如出现承包人施工期间无主要管理人员在岗的，一经发现，承包人应按3万/次标准向发包人支付违约金。

5）关于更换项目管理人员的约定：

①承包人不得擅自变更主要管理人员。否则承包人应向发包人支付的违约金，具体约定金额为：

| 岗位人员 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 项目生产经理 | 主办施工员 | 主办预算员 | 安全负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 违约金额（元） | 200万 | 100万 | 100万 | 10万 | 10万 | 100万 |

②承包人应确保项目管理人员在合同生效后半年内不发生变更，合同期内项目管理人员变更比例不得超过三分之一。如承包人项目管理人员存在疾病、辞职、退休等无法克服、避免的客观情形确需更换的，原则上承包人应至少提前30天内向监理人、发包人报送变更申请（附更换原因证明材料和更换人员的详细履历资料，属于疾病需更换的应由三甲医院出具证明），拟更换后的项目管理人员应不低于招投标文件等合同文件中资质、资历、职称、业绩等有关要求、承诺，经监理人审核、发包人同意后方能更换。承包人应确保申请材料真实、完整、合法有效，如经发包人发现变更申请存在弄虚作假等违背诚实信用原则的行为，均按500万元/次支付违约金。除上述无法克服、避免的客观情形外，承包人在合同期内项目管理人员变更比例超过30%的，承包人应向发包人支付60万元违约金。发包人有权解除合同，承包人并应承担合同暂定总价10%的违约金。

③因已知或可预见的原因（包括非突发性重大疾病、离职后到原单位的关联单位任职等），承包人须在合同生效后半年内申请更换项目经理或其他项目管理人员的，经发包人同意，更换项目经理的违约金为150万元/次，更换安全负责人、技术负责人的违约金80万元/次，更换其他项目管理人员的违约金为50万元/次。承包人在合同生效半年后更换项目经理的，经发包人同意，首次更换需支付违约金20万元/次，后续如有更换则每次更换的违约金标准较上一次上浮50%；经发包人同意，分包人更换其他项目管理人员的，首次需向支付违约金10万元/次，后续如有更换则每次更换的违约金标准较上一次上浮50%。

6）承包人项目主要管理人员等专业知识、业务水平及管理、协调能力须能满足工作要求和服从发包人、监理人的管理，对不能满足要求者，发包人有权要求承包人在收到书面通知后7天内无条件更换。如承包人拒不更换，或者7天内更换的人员不符合合同约定或发包人要求的，应按以下标准支付违约金，项目经理为25万元/天，其他项目管理人员为10万元/天，直至更换人员符合发包人要求为止。同时，发包人有权解除合同，全部责任由承包人承担。

7) 在与造价咨询人进行结算核对过程中，承包人不得向造价咨询人人员请客送礼、赠送钱物，发现一次，视情节严重程度承包人须向发包人支付违约金10~50万元。

8）合同约定的施工期按日历天计算，不考虑假期，承包人根据有关规定或自行安排员工假期的，承包人应将项目部管理人员值班名单于放假前7个日历天交发包人审批，审批后需变更人员的，承包人应及时通知工程师补办审批手续。承包人安排放假而无人值班的，按1万元每人次每天向发包人支付违约金，造成工程进度滞后或其他质量、安全事故的，由承包人承担全部责任。

9）项目经理、技术负责人、安全负责人必须按时参加工程会议，因故不能参加的应至少提前5小时提出申请并获得监理人批准方可缺席，否则承包人应按2万元/人次的标准向发包人支付违约金。

（2）工程进度方面：

1）本工程竣工验收且移交后，承包人的施工人员、材料、设备必须在 15天内全部退出现场，每延迟一天退场发包人收取承包人5000元违约金。

2）无论因何原因按照约定或法定解除合同的，承包人的施工人员、材料、设备必须在15天内清场并全部退出现场，如逾期退场或拒绝退场的，每延迟一天退场，发包人收取承包人5000元违约金。承包人拒绝清场的，应同时承担发包人委托第三方清场的费用。

3）承包人延迟提供符合规定的竣工图纸及竣工资料的，每延迟1天，须向发包人支付签约合同价格的万分之五作为违约金。

（3）工程质量方面：

1）承包人在施工过程中，因质量问题需对已完工程进行整改、返工的，产生的费用增加由发包人全部负责。若承包人有违反质量评定标准的质量问题，或者导致发包人、监理人、建设主管部门就质量问题发出停工整改通知的，视情节轻重，每次（项）须承担1-5万元的违约金，同时亦不免除承包人对不合格工程进行整改、返工的责任、工期不予顺延。

2）承包人未按发包人审定的施工方案、施工工艺和图纸进行施工的，每次（项）须承担2万元的违约金，同时亦不免除承包人对不合格施工方案、施工工艺的整改责任。

3）承包人对发包人指出的质量问题未按时整改并回复，承包人应限期整改完成并向发包人支付1000元/条/天的违约金。

5）工程施工期间和缺陷责任期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，使发包人或项目受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，每出现一次，承包人应向发包人支付20万元违约金。

6）承包人未经报验，擅自进行下道工序施工的，承包人应拆除擅自施工的部位，并向发包人支付1万元/次的违约金。

7）隐蔽工程未经发包人同意，承包人私自进行隐蔽的，承包人应向发包人支付1~5万元的违约金，且承包人应无条件配合发包人进行检验，如检验不合格，承包人须无条件返工直至验收合格。该等检验、返工等所发生的费用、工期延误由承包人自行承担，同时承包人应承担因此而发生的发包人与第三方单位的损失，且第三方单位的工期索赔应由承包人承担。

8）因承包人施工质量问题造成承包人或发包人损失的，承包人应赔偿发包人一切损失，并按以下约定向发包人支付违约金：

因承包人施工质量问题造成发包人损失100万以上的，每出现一次，承包人应向发包人支付20万元违约金；造成发包人损失50万以上、100万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付15万元违约金；造成发包人损失20万以上、50万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付10万元违约金；造成发包人损失20万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付5万元违约金。

9）发包人在施工过程中发现承包人未按照本项目的质量控制点要求进行施工的，其中，每发现一次一类控制点的，承包人应向发包人支付5000元违约金；每发现一次二类控制点的，承包人应向发包人支付3000元违约金；每发现一次三类控制点的，承包人应向发包人支付1000元违约金。（一类控制点与主体结构安全相关，整改难度极大；二类控制点对项目整体工程质量起指导性或关键性作用；三类控制点需要按质量规范执行，对施工过程中工序、工艺进行纠偏。）

10）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程的，除按本合同通用条款约定执行外，每发生一次该事项承包人还需向发包人支付5万元违约金。

11) 承包人提交的深化设计图纸必须一次性满足发包人的深化设计要求，否则，每超过一次，承包人须向发包人承担1000元/次违约责任，且不免除承包人需完成的深化设计任务。

12）如因本装修工程质量问题导致：1.集中到访交付率低于92%（交付一个月内计算）；2.户均缺陷高于2条（交付一个月内，以营销口径为准）。未达到以上要求的，分包人须支付违约金10万元。

（4）绿色施工安全防护措施方面：

1）发生承包人施工人员或者劳务人员以非正常手段索取工程款或者聚众滋事或到党政机关、司法部门、发包人所在单位及其上级主管公司非法上访、聚众闹事、拉横幅、静坐、游行等事件的，每发生一次，承包人应向发包人支付人民币 20 万元/次的违约金。

2）安全文明施工若达不到项目所在地市级建设行政主管部门安全文明验收标准或者验收后不能保持到工程移交完毕的，承包人应限期整改完成，并向发包人支付人民币 1万 元的违约金。

3）承包人违反发包人现场管理制度有关规定的，按照发包人现场管理制度的有关规定处理，并视实际情况支付违约金人民币 5000 元。

4）承包人对监理通知或发包人指出的安全问题未按时整改并回复，承包人应限期整改完成并向发包人支付5000元/次违约金，对严重安全隐患未及时整改的，承包人向发包人支付10000元/次的违约金，并在当月进度款中扣除。

5）承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关要求，做到工完场清，即建筑垃圾须及时清运出场，否则，发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担，且不低于2000元/次。

6）对于承包人未予实施的分项安全文明措施项目，承包人将对包干安全文明措施费作相应的扣减，该费用将直接从合同总价中扣除。其他违反本规定的行为，发包人有权按照本合同的条款收取违约金。

7）承包人因自身原因造成安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定（《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393 号）等安全生产相关法律法规）由行政主管部门处罚外，承包人应承担事故处理的所有责任和费用、赔偿发包人的一切损失（包括但不限于行政主管部门的罚款、工期等延误损失、第三方索赔、名誉损害、因此增加的费用支出等），并视安全或质量事故严重程度，发包人保留随时解除合同的权利。

8）承包人因自身原因造成安全事故（含工程质量事故）的，还应当承担以下违约责任：（1）发生一般事故，向发包人支付150 万元/次的违约金；发生较大事故，向发包人支付500 万元/次的违约金；发生重大事故，向发包人支付1000 万/次的违约金；发生特别重大事故，向发包人支付2000 万/次的违约金。同时，发包人有权并报请主管部门认定不良行为。事故等级的界定按照《生产安全事故报告和处理条例》（国务院令第493 号）、《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令第21 号）执行；（2）造成人员轻伤的，承包人应另外支付安全违约金5 万元/人次，造成人员重伤的，承包人应支付安全违约金50 万元/人次，造成人员死亡的，承包人应支付安全违约金100 万元/人次。发生事故隐瞒不报的，按前述标准加倍扣收。死亡、重伤和轻伤的界定按照《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86 执行。（3）因发生生产安全事故、涉险事故或产生事故隐患，被媒体传播造成严重社会负面影响，或导致发包人及其上级单位被政府有关部门通报、约谈、批评或函告警示的，以及因施工不当被有关部门责令停工等情形对发包人造成严重不利影响的，承包人应支付违约金200 万元/次；（4）承包人发生重大及以上生产安全事故，或发生2 次较大生产安全事故，或一年内发生3 次生产安全事故，或出现上述第（3）点情形的，发包人有权选择全部或部分解除合同。合同解除不免除承包人继续依法妥善处理已发生违约情形的责任。

（5）工程组织管理方面：

1）承包人违反本合同的约定，不服从发包人及监理人的管理，对发包人、监理人的指令和书面通知（具体形式包括但不限于设计变更通知、工程指令、现场签证、工程联系单、会议纪要等）公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求承包人支付违约金人民币5000元至50000元，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

2）承包人项目经理未经发包人同意不参加会议的，每人次须向发包人支付5000元违约金。

（6）本合同因承包人的原因解除的，承包人应向发包人支付本签约合同价格的10%作为违约金，发包人有权从结算款中直接扣除上述违约金。如上述违约金不足以弥补发包人由此所遭受损失的，承包人还应承担赔偿责任。

（7）除本合同另有约定外，承包人违约造成发包人损失的，除应支付本合同约定的违约金外，还应赔偿发包人的损失，承包人承担违约赔偿责任的范围包括但不限于发包人的直接经济损失、向第三方承担的违约责任以及发生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用支出。

（8）在出现以下情况时，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续招标项目的投标：

1）承包人因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

2）承包人就其与发包人之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁，且该诉讼或仲裁案件尚未审理终结的；

3）因承包人原因导致发包人被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费用，但承包人未按照合同约定承担发包人由此产生的一切经济损失（包括但不限于发包人由此支出的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），在收到发包人赔付通知后拒绝赔付的；

4）发包人无法接受的承包人严重违约行为。

（9）承包人不按期支付货款或工人工资的违约责任

如发现承包人无正当理由不按分包合同约定的费用足额支付或延迟支付给分包人，承包人须向发包人承担100000元/每次违约责任。

若因承包人原因使得发包人为其垫付有关费用的，自垫付之日起，承包人应按中国人民银行同期同类存款基准利率发包人支付利息，直至垫付费用及利息被发包人在当期应支付的进度款或结算款中抵扣完毕或承包人直接向发包人偿还该垫付费用及利息为止。同时，除本合同另有约定外，每发生一次垫付行为，发包人有权要求承包人按垫付金额的20％向发包人支付违约金。

（10）承包人发生重大诉讼或仲裁、经营状况严重恶化、资质吊销或降级、重大不利报道、银行账户被冻结及其他对本合同继续履行构成重大不利情形，或进入破产、重整、解散或清算程序的，或者因承包人自身债务问题造成发包人被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），承包人在发包人通知后14日内不能妥善解决的，发包人有权通知承包人解除本合同，承包人应按暂定合同总价的10%向发包人支付违约金，并在约定或发包人指示的期限内完成清场和撤离.

（11）承包人未能按照合同约定履行其他义务，又未能在监理单位或发包人指定的期限内有效改正的，每逾期一日，应向发包人承担合同签约合同价格的万分之一的违约金（专用条款另外有明确约定违约金的，按该等约定执行），发包人有权随时向承包人发出解除合同通知。

（12）合同解除不免除承包人履行合同项下的清理和结算责任。承包人应将解除合同时的工程现状及经其签署盖章的施工资料全部妥善、清楚地移交予发包人并经发包人审核确认，承包人须配合发包人另行发包或完成工程善后事宜及向政府部门申报或办理相关手续直至工程完工及验收，并按发包人要求清理和撤离现场，否则发包人有权不支付合同价款并要求承包人承担损失赔偿责任。

（13）本项约定的违约责任与本合同其他条款或附件约定不一致的，以较严格的责任为准。

22.1.8关于违约的补充约定：

1）根据本合同的约定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣；抵扣款项计入工程累计进度款，结算时不予退还（除合同另有约定除外），承包人不得有异议；发包人根据抵扣后的工程款金额向承包人支付本合同工程进度款。

2）发包人上级单位“广东粤海控股集团有限公司”（以下简称“粤海控股集团”）将定期对承包人进行信用评价，相关评价结果将在粤海控股集团网站等渠道实时予以公布。承包人的不良行为导致其信用评价分在60分以下的，将拒绝承包人参与粤海控股集团及其附属公司工程项目的投标。出现相关情形后，发包人将书面通知承包人。

3）因承包人或分包单位违约或侵害第三方权益，包括但不限于承包人或分包单位未按时支付人员工资、劳务费用、材料设备款项，发生安全责任事故，邻近设施受损等原因，出现承包人、分包人或第三方投诉、罢工、集会、游行、示威、闹事、集聚、围阻发包人或发包人股东、上级主管单位的办公地点或者政府办公部门等情形的，发包人有权要求承包人支付违约金50 万元/次。如上述行为在新闻、报纸等媒体（介）传播或被政府部门通报、批评的，发包人有权要求承包人支付违约金100 万元/次。发包人有权视情况选择全部或部分解除合同。

22.1.9关于安全生产的补充约定：

1）发包人的上级单位对本项目，每月开展不少于一次的项目现场检查，对检查发现的工程承包人安全生产不良行为进行扣分。

2）工程承包人不良行为扣分以项目为单位按年度进行累计，计分周期为每年1月1日至12月31日，每年12月31日24:00当年度累计扣分自动归零。

3）承包人不良行为扣分情况通过广东粤海控股集团有限公司（发包人上级单位）统一管理。

4）若承包人承接的单个项目累计扣分N≥6分、N≥9分、N≥12分时，该承包商分别显示黄灯、橙灯、红灯状态，其中N≥9分将根据扣分程度和不良行为情况对承包商后续投标粤海集团及其下属企业项目予以相应扣分处理。

5）具体的扣分条款详附件11。

22.1.10 关于不良履约结果应用：

1）承包人承诺遵守发包人已制定或修订的项目管理规定和要求；

2）发包人可将本合同承包人履约情况及时通报上级单位广东粤海控股集团有限公司（下称“粤海集团”）。粤海集团有权对承包人的履约情况进行评价（含扣分处理），有权对粤海集团系内供应商进行统筹考核排名并在粤海集团及其下属公司范围内进行公示；

3）发包人可将承包人拒不履行合同、不诚信行为或廉洁问题等情况向信用评级机构以及行业主管部门等披露或报送。

22.1.11 合同解除后的工程款结算

合同约定因承包人违约，发包人有权选择解除合同的情形，如发包人最终选择解除合同，承包人除承担相应的违约责任外，承包人还应向发包人另行支付签约合同价款（适用于合同解除）或解除部分价款（适用于部分解除）20%的违约金。

承包人在收到合同解除通知之日起15 天内必须组织施工人员、材料、设备全部退出现场，不得以工程量未经确认而拒绝移交施工场地，每延迟一天退场，承包人须支付5 万元/天的违约金，并且发包人有权直接进入施工场地，如有承包人员工或农民工、材料商等聚众闹事阻挠发包人进场施工，因此造成的损失和法律后果与责任全部由承包人承担。承包人必须在前述事件发生后7 日内按合同价或结算价（以价高者为准）的15％另向发包人支付施工场地移交延误的违约金，违约金累计，上不封顶。发包人根据现场施工安排通知承包人现场验收已完工工程并核对工程量，承包人不予配合或未在通知的时间签字确认工程量的，以发包人验收结果与发包人现场核对的工程量为准。已完成的工程质量不合格的，承包人应当完成全部整改并承担修复费用，承包人在发包人提出的合理时限内仍拒不整改的，发包人可委托第三方单位实施，相关所有费用在承包人结算款中扣除。由此导致工期延误的，按照合同中有关工期延误的违约责任条款执行。

承包人应自已完成工程验收合格且按本条前述条款确认工程量之日起30 天内向发包人提交完整的结算资料，未按时提交结算资料或提交结算资料后未在限定的时间内按要求补充、修改资料的，发包人有权不予支付工程价款。

质量保证金扣留、退还属于合同的清理和结算条款，合同解除后，承包人仍应对其施工的工程承担缺陷保证责任与保修责任，发包人有权扣留3%的结算款作为质量保证金，合同解除的工程保修期与缺陷责任期自工程整体验收合格、双方完成工程款结算及并交付发包人之日起算。

合同附件

附件1 合同范围及边界

附件2 施工技术要求（另册）

附件3 履约保函（样式）

附件4 云港城项目11号地住宅户内及公区材料设备品牌推荐（装修、幕墙、土建类）（另册）

附件5 工程质量保修书

附件6 已标价工程量清单

附件7 图纸

附件8 工程建设资金拨付管理办法及实施细则

附件9 项目管理班子及其他管理人员配备情况表（按投标文件）

附件10主要施工机械设备表（按投标文件）

附件11安全生产不良行为扣分条款

附件1 合同范围及边界

合同范围及边界

云港城项目11#地块（3#~7#栋）装修工程

| 工程范围 |  |  | 合同界面 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内装饰工程 | 部位 | 园林合同 | 总承包施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 室内装饰工程（大堂、电梯前室、户内、大堂入口架空层） | 石材地面（客厅、走道） |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（掺801胶5%）；3、3厚隔音涂料；4、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；5、20厚M15干硬性水泥砂浆结合层及装饰面层； |  |
|  | 瓷砖地面 |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、3厚隔音涂料；4、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；5、28~30厚M15干性水泥砂浆结合层及装饰面层； |  |
|  | 木地板 |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、自流平专用界面剂；3、32厚石膏基自流平（一次成型）；4、3厚铝膜防潮垫；5、15厚木地板施工 |  |
|  | 柜体底部（主卧） |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、自流平专用界面剂；3、50厚石膏基自流平； |  |
|  | 橱柜底部 |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、2.0厚聚合物防水涂料 (Ⅱ型) 防水上翻1.2m；4、30厚M20水泥砂浆找平层，5、20厚M20水泥砂浆找平压光 |  |
|  | 公区地面 |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、20厚M15干硬性水泥砂浆结合层及装饰面层； |  |
|  | 户内墙面（含入户花园） |  | 完成至建筑面（含保温层施工），阳台包括涂料施工 | 结合层及装饰面层； |  |
|  | 户内天花（含厨房、卫生间、入户花园） |  | 完成至结构面 | 吊顶、装饰面层施工 | 阳台天花由幕墙施工 |
|  | 地下室电梯厅天花、墙身 |  | 完成至结构面 | 结合层及装饰面层；暂定入户大堂、地下室电梯厅、泛大堂改造在竣备后实施，具体以业主指令为准 |  |
|  | 地下室泛大堂区域天花、墙身 |  | 完成至结构面 |  |  |
|  | 标准层电梯厅天花、墙身，首层大堂天花、墙身 |  | 完成至结构面 |  |  |
|  | 架空层天花及地面 | 地面基层处理（含结合层）、饰面层施工 | 完成至结构面 | 天花装饰面施工 |  |
|  | 架空层墙面 |  | 完成至结构面、砼墙面剔凿平整移交，砌体墙面二次结构抹灰，预留装修做法厚度 |  | 装饰面由幕墙单位施工 |
|  | 社区居委会、社区服务站等公配用房 |  | 根据建筑做法完成相关施工 |  |  |
|  | 避难层 |  | 据建筑做法完成相关施工 |  |  |
| 门工程 | 部位 |  | 总承包施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 门工程 | 地下室电梯厅 |  | 防火门供货及安装、精装修进场前的成品保护 | 防火门装修饰面供货及安装（竣备后实施） |  |
|  | 首层大堂 |  | 防火门供货及安装、精装修进场前的成品保护 | 防火门装修饰面供货及安装（竣备后实施） |  |
|  | 标准层电梯厅 |  | 防火门供货及安装、精装修进场前的成品保护 | 防火门修饰饰面供货及安装（竣备后实施） |  |
|  | 各设备机房门 |  | 防火门供货及安装 | 标准层设备房防火门装饰面供货及安装（竣备后实施） |  |
|  | 标准层户内 |  | 负责门洞抹灰，完成洞高及洞宽尺寸符合要求 | 入户门（含户内门）供货及安装、交付后的成品保护，门框与墙体塞缝，门套安装完成后收口处理 |  |
|  | 地下室泛大堂区域 |  | 防火门供货及安装、精装修进场前的成品保护 | 防火门装修饰面供货及安装（竣备后实施） |  |
| 防水工程 | 部位 |  | 总承包施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 卫生间 | 卫生间石材地面（湿区）（小降板） |  | 完成至结构面，结构闭水试验完成； | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、15厚M20砂浆找坡找平层，向地漏1%找坡；4、1.5厚聚氨酯防水涂料四周上翻完成面起300（内衬耐碱网格布）；5、15厚M20水泥砂浆保护层；6、40厚C20细石混凝土找平层；7、2.0厚聚合物防水涂料 (Ⅱ型) 四周上翻（上翻高度具体见墙面说明）；8、最薄处20厚M20水泥砂浆保护层；9、装饰面层 |  |
|  | 卫生间淋浴间石材地面（湿区）（大降板） |  | 完成至结构面，结构闭水试验完成； | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、15厚M20砂浆找坡找平层，向沉箱内侧排地漏3%找坡；4、1.5厚聚氨酯防水涂料四周上翻完成面起300（内衬耐碱网格布）；5、15厚M20水泥砂浆保护层，向沉箱内侧排地漏3%找坡；6、砖墩（190*190，间距600*750）；7、60厚预制混凝土板（600*750*60）内配双向单层钢筋；8、40厚C20细石混凝土找平层；9、2.0厚聚合物防水涂料 (Ⅱ型) 四周上翻（上翻高度具体见墙面说明）；10、最薄处20厚M20水泥砂浆保护层；6、装饰面层 |  |
|  | 卫生间瓷砖地面（湿区）（小降板） |  | 完成至结构面，结构闭水试验完成； | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、15厚M20砂浆找坡找平层，向地漏1%找坡；4、1.5厚聚氨酯防水涂料四周上翻完成面起300（内衬耐碱网格布）；5、15厚M20水泥砂浆保护层；6、45厚CL20轻质混凝土垫层；7、30厚C20细石混凝土找平层；8、2.0厚聚合物防水涂料 (Ⅱ型)四周上翻（上翻高度具体见墙面说明）；9、最薄处15厚M20水泥砂浆保护层；10、装饰面层 |  |
|  | 卫生间瓷砖地面（湿区）（大降板） |  | 完成至结构面，结构闭水试验完成； | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、15厚M20砂浆找坡找平层，向沉箱内侧排地漏3%找坡；4、1.5厚聚氨酯防水涂料四周上翻完成面起300（内衬耐碱网格布）；5、15厚M20水泥砂浆保护层，向沉箱内侧排地漏3%找坡；6、砖墩（190*190，间距600*750）；7、60厚预制混凝土板（600*750*60）内配双向单层钢筋；8、45厚CL20轻质混凝土垫层，向地漏1%找坡；9、30厚C20细石混凝土找平层；10、2.0厚聚合物防水涂料 (Ⅱ型)四周上翻（上翻高度具体见墙面说明）；11、最薄处20厚M20水泥砂浆保护层；12、装饰面层； |  |
|  | 墙面 |  | 1、原建筑找平层（表面清理干净、含保温层施工）， | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)与地面搭接，四周上翻1.2m（淋浴间1.8m）；2、墙面界面剂+瓷砖胶拉毛处理；3、装饰面层 |  |
| 厨房 | 墙面 |  | 1、原建筑找平层（表面清理干净、含保温层施工） | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)与地面搭接，四周上翻1.2m；2、墙面界面剂+瓷砖胶拉毛处理；3、装饰面层 |  |
|  | 瓷砖地面 |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水上翻1.2m/4、30厚M20防水泥砂浆结合层；5、结合层及饰面层施工 |  |
| 阳台 | 墙面 |  | 涂料施工 |  |  |
|  | 瓷砖地面 |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水上翻到反坎；4、最薄处20厚M20防水泥砂浆找坡；5、40厚C20细石混凝土垫层，向地漏1%找坡；6、20厚M20水泥砂浆保护层；7、饰面层施工 |  |
| 入户花园 | 地面 |  | 完成至结构面 | 1、建筑物楼板清扫干净、修补做八字脚处理；2、素水泥胶浆一道（（掺801胶5%）；3、2.0厚聚合物防水涂料 (Ⅱ型)；4、最薄处厚20厚防水砂浆找坡50厚细石混凝土垫层，向地漏1%找坡；5、结合层及装饰面层； |  |
| 柜体工程 | 部位 |  | 专业分包 | 室内精装修工程合同 |  |
| 固定柜体（衣柜、镜柜、浴室柜） |  |  | 固定柜体深化、供货及安装，交付前的成品保护 说明：样板房由室内精装修单位完成 | 成品衣柜与墙面、底面连接处收口、成品衣柜底饰面；龙头、五金、台盆、台面石供货及安装；浴室柜骨架、台面石深化设计、供货及施工 | 9 |
| 橱柜 |  |  | 橱柜（含地柜及吊柜、台面石）深化设计、供货及安装，台面开孔（燃气灶），交付前的成品保护 说明：样板房由室内精装修单位完成 | 橱柜与墙地面交接处的收口，橱柜水槽、角阀、龙头等供货及安装，去水软管与pvc排水管接驳口的密封 | 9 |
| 岛台 |  |  | 岛台柜体（含柜门板）的深化设计、供货及安装，岛台柜体、五金的供货及安装 说明：样板房由室内精装修单位完成 | 岛台的台面石（含侧板）、钢骨架的深化设计、供货及施工 |  |
| 洁具工程 |  |  | 专业分包 | 室内精装修工程合同 |  |
| 洁具、卫浴 |  |  | / | 卫浴龙头、五金供货及安装，成品保护 |  |
| 淋浴房工程 |  |  | 专业分包 | 室内精装修工程合同 |  |
| 淋浴房 |  |  | / | 淋浴隔断供货及安装，成品保护 |  |
| 给排水工程 |  |  | 机电专业施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 给水工程 |  |  | 给水主管引到户内 | 入户给水管总阀（含阀门）至所有的末端的冷热水支管安装，末端塑料管塞。墙身开槽修补。安装角阀、水龙头、软管等 |  |
| 排水工程 |  |  | 户内所有阳台、厨房排水甩口及卫生间排水排污甩口，并用堵头堵好；沉箱安装二次排水侧排地漏。 | 户内所有阳台贴地砖后做地漏；厨房接排水支管；卫生间接排水排污支管、地漏及洁具。 |  |
| 厨卫家电 |  |  |  | 室内精装修工程合同 |  |
| 燃气灶、抽油烟机、消毒柜、冰箱、热水器 |  |  |  | 供货及安装，交付前的成品保护 |  |
| 室内电气工程 |  | 总包合同 | 机电施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 入户强电配电箱 |  |  | 负责按照精装图纸入户配电箱系统图采购及安装，包括配电箱底盒、箱盖板、开关及电气元器件等。 |  |  |
| 电线管 |  | 结构墙体暗埋管敷设及带丝 |  | 砌体及ALC隔墙二次配管，线管穿线、局部开槽修复 |  |
| 电线电缆 |  |  | 总箱断路器上口以上的缆线敷设及接驳； | 电箱开关下端后的穿线及接驳 |  |
| 开关、面板 |  | 按精装点位图结构墙体预留暗埋盒 |  | 非智能家居部分开关、插座、面板供货及安装 |  |
| 灯具 |  | 按精装点位图预留暗埋底盒 |  | 所有户内照明、装饰灯具供货及安装（含阳台）、开孔、收口 |  |
| 室内防雷 |  | 厨房、卫生间预留等电位箱暗埋，含盖板安装 |  | 将所有金属洁具，电器接地至等电位连LEB箱 |  |
| 公区（负一层、首层大堂、标准层电梯厅）电气工程 |  |  | 机电施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 电线管 |  | 按精装点位图结构墙体预留暗埋盒 | 应急照明线管施工 | 普通照明线管/软管、线盒施工，到各个灯位及开关 |  |
| 电线电缆 |  | 按精装点位图结构墙体预留暗埋盒 | 疏散照明、插座（只限水电井）、水电井照明的管穿线 | 普通照明、插座（只限精装区域）的管穿线 |  |
| 开关、面板 |  | 按精装点位图结构墙体预留暗埋盒 | 水电井的插座、开关的安装 | 只限精装区的插座、开关面板的接驳安装 |  |
| 灯具 |  | 按精装点位图结构墙体预留暗埋盒 | 疏散照明、水电井照明的安装 | 精装区灯具灯带的安装、开孔、收口 |  |
| 弱电工程 |  | 总承包施工合同 | 智能化施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 智能化工程 |  | 管线及套管预留预埋 | 多媒体信息箱底盒预埋、供货、安装,多媒体箱盖板供货及安装，包括箱内用电插座 | 多媒体箱后至各终端点的电线敷设；砌体及ALC隔墙二次配管，线管穿线、局部开槽修复 |  |
| 可视对讲 |  | 管线及套管预留预埋 | 负责全套系统供货及安装，含穿线，设备采购及安装，门铃面板安装。 | / |  |
| 光纤入户工程 |  | 管线及套管预留预埋 | 负责光线入户机房后端至入户多媒体箱间的线槽安装及及光纤敷设 | 多媒体箱后至各终端点的光纤敷设 |  |
| 网络、电话 |  | 管线及套管预留预埋 | 负责智能化机房后端至入户多媒体箱间的线槽安装及及光纤敷设 | 多媒体箱后至各终端点的电线敷设（含非智能家居系统部分面板） |  |
| 指纹门锁 |  |  | / | 门锁安装、与门锁安装相关的开孔及修复等 |  |
| 水浸系统、紧急按钮、燃气报警 |  | 管线及套管预留预埋 | 负责该系统供货安装及调试 | / |  |
| 智能家居系统 |  | 总包合同 | 专业分包合同 | 室内精装修工程合同 |  |
|  |  | 管线及套管预留预埋 | 能家居系统供货及安装（模块及面板，含接线）调试、培训 | 智能家居系统管线开槽及修补、穿线；（配合智能家居分包面板安装及调试） |  |
| 空调及通风工程 |  | 空调采购及安装工程 | 总承包施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 卫生间排风系统 |  |  | 预留套管 | 排风设备、管道供货安装及调试 |  |
| 室内新风系统 |  |  | 预留套管 | 新风设备、管道供货安装及调试 |  |
| 室内空调工程供货及安装工程 |  | VRV（包含管道）的深化设计、供货及安装、调试；穿套管的管内封堵 | 预留套管 | 风口定位及百叶供货及安装（含风口喷涂） |  |
| 消防工程 |  |  | 机电施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 消防水 |  |  | 喷淋水、消防栓系统 | 消防箱装饰、喷头开孔、收口 |  |
| 消防风 |  |  | 风机、风管（含电梯厅、楼梯间）、防火阀，后勤区域百叶风口供货及安装 | 检修口、开孔、装修区域百叶风口供货及安装 |  |
| 消防火灾报警系统 |  |  | 包方案、包供货、包施工、包检测、包验收 | 末端定位及开孔、收口 |  |
| 电梯工程 |  |  | 总承包施工合同 | 室内精装修工程合同 |  |
| 电梯 |  |  |  | 电梯轿厢精装修（除前壁板）、百叶风口安装、小门套塞缝及装修收口 |  |

附件2 施工技术要求（另册）

附件3履约保函（样式）

履约保函（格式）

致：               （以下简称“受益人”）：

鉴于                     （以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为            的《         》 （以下简称“合同”），金额 （大写）：人民币             元（RMB        ）。我方作为保证人，在此向受益人就被担保人履行合同提供不可撤销的连带责任保证担保：

一、本保函担保的金额为（大写）人民币    元（RMB   ）。

二、本保函的有效期从合同生效之日起至合同项下工程竣工验收合格、结算完成且工程交付发包人（以时间较晚者为准）后第30天止。本保函有效期即为本保函的担保期限。

三、本保函为见索即付保函，在本保函的担保期限内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知原件后    个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。受益人出具的书面索赔通知书无需要求证明被担保人是否违约或索赔金额是否恰当。

四、我方出具本保函后，受益人与被担保人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何豁免或未追究皆不会解除或减轻我方于本保函担保项下的责任。

五、本保函有效期届满，或我方向受益人支付索赔款已达本保函担保的最高金额，我方的担保责任免除，以两者中较早发生者为准。本保函到期后无论本保函原件是否退还我方，本保函到期即自动失效。

六、本保函对我方及我方继受人有不可撤销的约束力，我方自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。

七、本保函担保项下的权利不得转让或出让，但可由受益人之继承人或其受让人继承。

八、受益人提出索赔的，应按以下通讯信息向我方发出书面通知：

收件人：

通讯地址：

联系电话：

索赔通知如果通过专人送达，该通知在接收时即视为已经送达；如果通过信函邮寄方式送达，该通知在发出之日后【三】个工作日即视为已经送达。

九、本保函适用中华人民共和国法律法规。

出具银行：

【备注要求：根据中国人民银行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单，系统重要性银行包括 6 家国有商业银行、9家股份制商业银行和 4家城市商业银行，按系统重要性得分从低到高分为四组：第一组：平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行；第二组：浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行；第三组：交通银行、招商银行、兴业银行；第四组：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行。】

附件4云港城项目11号地住宅户内及公区材料设备品牌推荐（装修、幕墙、土建类）（另册）

附件5 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：

承包人：

为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签订本工程质量保修书。承包人在工程质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括但不限于包括：详见合同承包范围内容。

- 工程质量保修期

工程质量保修期从工程实际竣工验收合格并移交发包人之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

- 主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

- 防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为伍年；

- 装饰装修工程为贰年；

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

- 供热及供冷为贰个采暖期、供冷期；

- 其他项目质量保修期限约定如下：质量保修期为工程整体竣工验收合格并移交发包人后的24个月。

- 其他约定：未尽事宜按国家现行规程、规范执行。

- 质量保修责任

- 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人（或发包人的物业公司）保修通知之日起  24  小时内派人保修。渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现等故障影响居民正常生活或商家经营活动时，承包人承诺在承包人通知后 4 小时内赶到现场并于 6 小时内完成维修。

- 发生紧急抢修事故(如电梯事故）的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法，承包人实施保修。

- 承包人不在约定期限内派人保修，发包人（或发包人的物业公司）可以委托他人维修，所需维修费用由承包人承担，直接从工程质量保证金冲抵，质量保证金不足以支付保修费用时，发包人有权进一步向承包人追索。

- 质量保修完成后，由发包人及承包人组织验收，由于承包人工程质量问题造成发包人和业主的全部和间接损失，由承包人无条件承担。

- 质量保证金的额度

本工程约定的工程质量保证金为该工程结算价款的 3%。

- 质量保证金的退还

缺陷责任期满，且承包人已全部完成缺陷修复责任时，承包人向发包人申请到期退还质量保证金，发包人应在 30天内会同承包人按照合同、保修书约定的内容和相关法律法规规章核实承包人是否完成缺陷修复、整改责任。如无异议，发包人在核实后将剩余的质量保证金无息退还承包人。

缺陷责任期间，承包人未按《工程质量保修书》要求到场维修，发包人有权委托第三方维修，所需维修费用由承包人承担，直接从工程质量保证金冲抵，质量保证金不足以支付保修费用时，发包人有权进一步向承包人追索。

- 在缺陷责任期满时，承包人没有完成保修责任的，发包人有权要求延长缺陷责任期，直至完成缺陷修复工作为止。并有权主张质量保证金项下的付款权利。

- 质量保证金的退还并不表示承包人保修责任的结束，承包人仍须按照相关法律法规规章及本合同，包括但不限于专用条款的规定继续履行保修责任、质量责任。

- 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：另行协商。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人(公章)：                                承 包 人(公章)：

法定代表人或委托代理人(签署)：                  法定代表人或委托代理人(签署)：

年   月   日                                    年   月   日

附件6 已标价工程量清单（另册）

一、投标报价须知

二、已标价工程量清单（另册）

# 附件7 图纸（另册）

# 附件8 工程建设资金拨付管理办法及实施细则

工程建设资金拨付管理办法及实施细则

第一章  总则

第一条   为了加强本工程项目建设资金的使用管理，提高建设资金使用效益，确保建设资金专款专用，并且保证其安全、高效的使用，根据国家有关规定特制定本办法。

第二条  本办法适用于与本工程建设的工程承包商及监管开户银行。

第二章  资金账户的管理

第一条  工程承包商必须在广州地区开设银行监管账户。未经核准的账户，广东粤海置地发展有限公司（以下简称“置地发展” )不予以拨付工程款项。

第二条  置地发展确认的监管开户银行应依法为开户单位保密，除国家法律、法规规定的有权部门和置地发展管理规定需要外，不准代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的存款。

第三条  开户单位申请开设银行账户时，应按规定向监管开户银行出具有关证明材料，在条件满足的情况下，监管开户银行应在二天内办妥开户手续。

第四条  开户单位申请撤销指定的账户，需向置地发展提出书面申请并经同意。同时根据监管开户银行的有关撤销账户要求，办理并完善相关的手续。

第五条  开户单位的账户只能办理自身的业务，不得出租或转让。工程承包商违反上述规定或套取建设资金另作他用，监管开户银行有权制止，并报置地发展。

第三章  项目资金管理

第一条  为了确保本工程项目建设资金正常运行和安全、有效使用，对本项目建设资金采取集中监控的管理模式。置地发展对参与本项目工程施工的承包商在银行开设专用账户，对其项目资金的流向实施监控，以达到建设资金专款专用的目的。

第二条  置地发展、工程承包商（分包商）及监管开户银行三方共同签订《广东粤海置地发展有限公司建设项目建设资金管理协议》，监管开户单位授权同意该监管开户银行把工程专项资金的往来结算记录及对账资料提供给置地发展查阅，以此规范建设资金的使用行为。

第三条  经置地发展审核拨付的工程款，工程承包商应专款专用，严禁挪作他用；工程承包商违反规定用途转款或用款的，监管开户银行有权拒绝付款，并及时把信息反馈到置地发展，置地发展将酌情进行处理。

第四条  工程承包商应及时支付材料、设备等款项，及时支付施工人员工资，确保工程建设顺利进行。

第五条  保证建设资金的安全和工程建设的顺利进行，工程承包商在承建的工程正式交验之前，未经置地发展同意不得以任何名义转移资金。

第六条  监管开户银行应为工程承包商提供全方位的优质服务，不得无理压票压汇；同时应密切跟进开户单位在实际资金运作中提出服务要求，为其解决在工程建设中的实际问题（如施工人员工资的提现等）。

第四章  附则

第一条  本办法执行过程中如有问题请及时向置地发展反映。

# 第二条  本办法自项目竣工结算完成，办理清算后6个月自行废止。附件9 项目管理班子及其他管理人员配备情况表（按投标文件）

# 附件10 主要施工机械设备表（按投标文件）

# 附件11安全生产不良行为扣分条款

广东粤海控股集团有限公司工程建设承包商安全生产不良行为扣分条款

| 序号 | 不良行为现象 | 不良行为代码 | 责任承包商 | 扣分 上限 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包商主要管理人员现场管理缺位。 | WG1 | 施工/监理 | 1 | 施工单位项目经理、监理单位项目总监理师驻施工现场时间少于合同约定时间，安全管理缺位扣1分。 |
| 2 | 未建立安全生产责任制；监理单位、施工单位管理人员未持证上岗，或证书与岗位不对应；特种作业人员未持证上岗；作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。 | WG2 | 施工/监理 | 1 | 1、施工、监理项目部未建立安全生产责任制，扣1分。 2、现场总监理师未持有国家或行业相应资格证书每人每次扣1分；资格证书失效，每人每次扣0.5分。 3、需持证上岗的现场监理工程师、监理员未持有国家或行业相应资格证书或证书失效，每人每次扣0.2分。 4、施工单位项目经理未持有相应的注册建造师资格证书每人每次扣1分；资格证书失效，每人每次扣0.5分。 5、施工单位安全员未持有相应资格证书或证书失效，或与岗位不对应，每人每次扣0.2分。 6、施工单位特殊工种人员未持有执业资格证书或证书失效，或与岗位不对应，每人每次扣0.2分。 7、作业现场未进行安全技术交底，每人每次扣0.2分。 8、监理日志/监理日记不健全或未及时发现现场重大安全隐患并提出整改要求的，每次扣0.1分。 |
| 3 | 施工机具（含特种设备）管理不规范或使用违反操作规程。 | WG3 | 施工/监理 | 1 | 1、特种设备出现以下任一不良行为的，扣1分： ①进场未报审、未定期进行检查、维护保养和检验（检测）； ②安装和拆卸单位不具备资质；安装、拆卸方案未经审查； ③未办理使用登记证。 2、施工升降机、起重机械、手拉葫芦、手扳葫芦、钢丝绳套、卡线器、紧线器等受力机具、工器具未按要求进行检验、校验的，每项扣0.2分，累计扣至1分为止。 3、砂轮片、切割机、锯木机刀片等有裂纹、破损仍在使用；机械转动部分保护罩破损或缺失，每项扣0.2分，累计扣至1分为止。 4、邻近带电设备施工时，现场处于使用状态的施工机械（具）和设备无人看护，对运行设备构成安全隐患，扣1分。 5、操作施工机具时违反操作规程，每次扣0.2分。 |
| 4 | 作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求。 | WG4 | 施工/监理 | 0.5 | 1、出现以下任一不良行为扣0.1分： ①用人单位未按规定给作业人员配备合格的安全帽、安全带、劳保鞋等防护用品； ②个人防护用品未进行定期检验。 2、施工人员未佩戴劳动防护用品或与作业任务不符，每处扣0.1分。 3、施工人员使用个人防护用品不规范，每处扣0.1分。 |
| 5 | 起重吊装区域未设警戒标志、无专人指挥；吊件或起重臂下方有人通过或逗留。 | WG5 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①起重吊装区域未设警戒线（围栏或隔离带）和悬挂警示标志； ②起重吊装作业相关岗位职责不清，分工不明； ③起重吊装作业未设专人指挥； ④吊件或起重臂下方有人逗留或通过。 |
| 6 | 脚手架搭设和拆除、使用、管理不规范。 | WG6 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①脚手架搭设和拆除无施工方案，未按规定进行审核、审批； ②脚手架未经监理单位、使用单位验收合格，未挂牌即投入使用； ③脚手架长时间停止使用或在强风（6级以上）、暴雨过后，未经检查合格就投入使用； ④脚手架未按规定搭设和拆除，未设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件； ⑤脚手架的脚手板材质、规格不符合规范要求，铺板不严密、牢靠；架体外侧无封闭密目式安全网，网间不严密； ⑥靠近带电设施的脚手架未采取封闭措施。 |
| 7 | 爆破品安全管理要求执行不到位。 | WG7 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.5分： ①爆炸物品安全管理人员、仓库管理人员和爆破作业人员等不具备资格； ②将爆炸物品存放在不具备安全存放条件场所； ③爆破作业时安全防护措施不符合规范要求。 |
| 8 | 站班会安全技术交底未落实，施工方案管理不规范，危险性较大的分部分项工程安全管理不到位。 | WG8 | 设计/施工/监理 | 1 | 1、出现以下任一不良行为扣0.2分： ①①现场作业未进行安全风险分析及预控，或与实际情况不符； ②未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符，安全控制措施未真正落实。 2、未落实施工方案“四个必须”，每项扣0.2分： ①施工作业前未编制施工方案或方案未通过审批； ②施工作业前未进行安全技术交底； ③施工过程未按施工方案施工； ④施工方案完成后未经验收合格即进入下道程序。 3、危险性较大的分部分项工程未编制安全专项方案，安全专项方案未经技术负责人审批，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未召开专家论证会，每项扣0.2分。 4、危险性较大的分部分项工程施工过程中，监理无人员旁站监督，发现问题未制止或责令整改，每次扣0.2分。 |
| 9 | 施工临时用电不规范。 | WG9 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统； ②电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求； ③漏电保护器的选用与供电方式、作业环境不一致、不匹配； ④未使用插头而直接用导线插入插座，或挂在刀闸上供电； ⑤电源箱和用电机具未接地或接地不规范； ⑥电源线的截面、绝缘、架设（敷设）、接线、刀闸安装等不满足规范要求。 |
| 10 | 动火作业不规范。 | WG10 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①动火作业人员未持证上岗，未经培训； ②未按规定办理动火审批手续，重大活动期间未执行动火作业审批上提一级管理； ③未严格落实动火作业“三个一律”，动火前未清理可燃物、未按规定进行可燃气体检测，现场存在交叉作业； ④动火作业时监护人未在现场监督； ⑤动火作业现场防火措施不到位，未有效设置灭火器、接火斗、阻燃挡板等； ⑥氧气、乙炔瓶间距不足5米，距离动火作业点不足10米。 |
| 11 | 有限空间作业不规范。 | WG11 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①未经风险辨识； ②未进行通风和气体检测； ③不佩戴劳动防护用品； ④作业现场无人监护； ⑤电气设备不符合规定； ⑥未按规定办理有限空间作业手续； ⑦未经培训演练。 |
| 12 | “四口”、“五临边”未设置明显标识及防护措施；在车行道、人行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方向设置警示牌；施工作业人员在夜间或道路、地下洞室作业时未穿着符合规范的反光衣；施工区域未按规定设置夜间警示装置。 | WG12 | 施工/监理 | 0.2 | 出现以下任一不良行为扣0.2分： ①“四口”、“五临边”未设置可靠防护安全围栏、盖板，未设置明显的标示牌、警示牌； ② 在车行道、人行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方向设置警示牌； ③施工作业人员在夜间作业或道路、地下洞室作业时未穿着符合规范的反光衣； ④施工区域未按规定设置夜间警示装置。 |
| 13 | 隧洞通风、排水、爆破、通讯、施工支护、超前地质预报等不符合要求的。 | WG13 | 施工/监理 | 0.5 | 出现以下任一不良行为扣0.2分： ①未编制隧洞工程专项施工方案；专项施工方案未按规定审核、审批；未按规定组织专家论证； ②未配备通风设施；未配备有毒有害气体检测设备； ③未设置排水沟、泄水孔等排水措施，隧洞内抽水泵功率不满足排水需求； ④洞内爆破作业未确定指挥人员、警戒人员、起爆人员，未进行统一指挥的； ⑤未配备通讯设备的； ⑥洞内爆破后通风排烟不足15分钟，爆破后未进行检查的； ⑦隧洞支护作业程序不符合要求；支护方式不符合设计及规范要求； ⑧未按要求编制超前地质预报实施大纲； ⑨未严格执行开挖前超前地质预报措施；未将超前地质预报纳入施工组织设计和工序管理。 |
| 14 | 安全文明施工费用的提取和使用管理不规范。 | WG14 | 施工 | 0.5 | 在使用安全生产费用过程中，出现以下任一不良行为，每处扣0.2分，累计扣至0.5分为止： ①未按照国家有关规定计列和使用安全生产费用的； ②未编制安全生产费用使用计划，专款专用的； ③未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限的。 |
| 15 | 因设计工作不到位造成险情的。 | WG15 | 勘察/设计 | 1 | 1、因设计方案不合理造成工程施工过程出现险情的，扣1分； 2、因现场设计代表履职不到位造成施工现场出现险情的，扣1分； 3、因前期地质勘察工作遗留问题造成工程现场出现险情的，扣1分。 |
| 16 | 项目建设阶段发生生产安全事故的。 | WG16 | 设计/施工/监理 | 12 | 发生亡人生产安全事故的，根据生产安全事故责任扣分。 |