粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目

三期机电专业 工程合同（一）

合同编号：

发包人：

承包人：

签订日期：202 年   月  日

签订地点：广州市黄埔区

目录

第一篇  合同协议书	4

1、工程概况	4

2、总承包范围、工程内容和承包方式	4

2.1总承包范围	4

2.2工程内容	4

2.3承包方式：	10

3、合同工期	10

4、质量标准和目标	11

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标	11

6、合同价款	11

7、组成合同的文件	13

8、项目人员名单	14

9、单位名称变更	14

10、项目管理人员更换	14

11、承包人承诺	14

12、发包人承诺	14

13、后续投标约定	14

14、词语含义	15

15、合同生效	15

16、合同份数	15

第二篇  合同条款	16

总  则	16

一、词语定义及合同文件	17

1、词语定义	17

2、合同文件及解释顺序	21

3、语言文字和适用法律、标准及规范	21

二、各方一般权利和义务	22

4、监理人的工作范围和内容	22

5、总监理工程师的委派和指令	23

6、承包人的项目管理团队	24

7、发包人权利和义务	26

8、承包人权利和义务	26

三、总承包组织实施	33

9、施工组织设计及项目进度计划	33

10、暂停施工和复工	35

11、工期	36

12、工程竣工	37

四、质量与检验	37

13、工程质量	37

14、工程质量保证体系	38

15、检查和返工	39

16、隐蔽工程和中间验收	41

17、重新检验	41

18、施工场地的占用和管理	41

19、安全施工与检查	42

20、安全防护	42

21、事故处理	43

22、文明施工与环境保护	44

五、合同付款	44

23、预付款	44

23.3扣回预付款的时间、比例：按本合同专用条款25条约定执行。	45

24、绿色施工安全防护措施费	45

25、工程款支付	45

26、总承包服务管理费的支付方式（如有）：	47

27、其他约定	47

28、合同价款调整	47

六、材料设备供应	49

30、承包人采购材料设备	49

七、工程变更	51

31、变更的范围	51

32、变更执行	52

33 、变更综合单价计算	52

34、承包人的合理化建议	53

35、 暂估价	53

36、暂列金额	54

八、竣工验收与结算	54

37、竣工验收	54

38、工程移交	55

39、竣工结算	57

40、缺陷责任及质量保修	61

九、违约、索赔和争议	61

41、违约	61

42、索赔	71

43、争议	72

十、其它	72

44、工程分包	72

45、不可抗力	73

46、保险	74

47、担保	75

48、保密、知识产权与专利技术及特殊工艺	76

49、文物和地下障碍物	76

50、合同解除	76

51、合同生效与终止	78

52、补充条款	78

第三篇  合同附件	80

# 第一篇  合同协议书

广州尚龙置业有限公司（以下称发包人）与      （以下称承包人）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就  粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目三期机电专业工程（以下称本工程）事宜协商一致，订立本合同。粤港澳大湾区（广州）科技金融中心三期项目（以下简称： 三期项目）已经签署《 粤港澳大湾区（广州）科技金融中心三期工程施工总承包合同》，承包单位为： 中建三局集团有限公司(以下简称：项目总承包施工管理单位）负责三期项目（含本工程）的总承包施工管理及验收组织工作。

## 1、工程概况

1.1工程名称： 粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目三期机电专业工程

1.2工程地点： 科学大道与神舟路交汇处

1.3资金来源： 自筹

1.4工程规模： 约26万平方米

## 2、承包范围、工程内容和承包方式

2.1承包范围

本次招标内容包括机电工程：给排水工程、电气工程、消防系统工程、空调工程、柴油发电机采购安装及机房环保工程、弱电系统工程（含三维可视）、移动信号覆盖、航空障碍灯、燃气工程、机械停车位、太阳能光伏系统；办公楼户内精装修工程、室外管网及配套工程等。

2.2工程内容

按照本工程招标文件、合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，范围主要包括：

2.2.1包括本合同条款2.1款约定的实际工程承包范围，以及发包人针对本工程分包的各专业分包工程总包服务管理及其验收工作；

2.2.2给排水及电气工程：

（1）给水工程

包括室内外给水系统、车洗用水系统等供货及安装施工。室内给水部分：由地下室市政进水管（地下室二期与三期接驳处）至各公区卫生间、空调设备等预留接驳点（管道进室内预留1米），包含水管、阀门、水泵、水箱、龙头、水表等。（水井水表出口到办公室卫生间、茶水间用水点属于精装范围）。

其中酒店部分由进水管到各备餐间、客房、厨房、卫生间等用水预留接驳点（管道进室内预留1米），（预留点出口到各用水点在精装范围，本次酒店客房只需预留至竖井给水阀），供热系统部分生活包括供水管道、阀门及附件（不含机房部分设备）的安装（预留点出口到各用水点在精装范围，本次酒店客房只需预留至竖井给水阀）。

（2）包括室内雨水系统、排水系统的管道及设备等供货及安装施工（室内管道出单体外预留至第一个对应的检查井（不含井内阀门、压力表等），各卫生器具到预留点为精装范围，本次办公卫生间、酒店客房卫生间只预留到此区域内1米管长）。

（3）负责集水坑内或地沟内的水泵及管道等机电附属件、弹性减震基础、水泵惯性台座供应及安装。

2.2.3暖通及通风

（1）通风与空调系统设备：包括冷水机组、多联机VRV主机（含室内机）、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、新风机组、风机盘管、空气处理机组、送排风机等设备及其附件采购供应安装、系统调试。

（2）通风系统：送排风管、新风管、铜管、管件及其附件、阀门及支吊架等采购供应安装、防腐保温、管道及系统调试；

（3）空调水系统：冷冻水管道、冷却水管道、冷凝水管道、管件及其附件、套管、阀门、各种控制器及支吊架等采购供应安装、防腐保温、管道及系统调试；

（4）排油烟系统：相关风机风管阀门附件的采购及安装

其中，酒店部分（含地下室厨房）冷冻水管、新风管只预留竖井处层间。（竖井处层间到末端不在本次范围）。

2.2.4电气工程

a. 包括动力系统、照明系统等电气工程安装施工（包括施工图深化设计、材料送样），不含结构预埋，具体以施工图纸为准。其中，酒店公共部分的普通照明范围为酒店低压柜（不含低压柜）出线到各末端灯具（包含设备用房，消防控制室、空调机房、UPS机房等照明），包含配电箱、电缆、灯具、开关插座及管线等。客房部分预留至层间配电总箱。其他照明范围为酒店低压柜出线到景观照明、泛光、障碍灯等配电箱（含配电箱）；酒店公共部分应急照明范围为酒店低压柜（不含低压柜）出线到各末端灯具，包含配电箱、电缆、灯具、开关插座及管线等；酒店动力部分的水泵、电梯、擦窗机、空调、消防动力、排油烟、隔油间、污水提升泵、后勤区普通动力等用电，包含低压柜出线到配电箱及末端。本次范围不包含网络电视机房、会议区永电、日式餐厅及桃园小馆永电及厨房设备、全日制餐厅及包厢永电、中央厨房、泳池机房、泳池、茶室/大堂/健身房/SPA,31F空中大堂，、后勤区厨房、蔬菜粗加工、鱼肉粗加工、酒水库、干仓库、收货区、采购办公室、花房、预洗房等控制箱及末端设备的供电。

b.专变：公共部分由低压柜出线至末端设备之间桥架及配管、线缆、面板、灯具、配电箱、控制箱、设备等，不包括低压出线柜；分户部分由层间箱（含层间箱）出线预留至户内配电箱（含户内配电箱），其中红线外到低压出线柜（外电单位负责）、户内配电箱（含公共卫生间）后二次配管、布线、面板、灯具安装等不在本次招标范围（装修单位负责）。

c.充电桩：

充电桩电房低压柜出线至充电专用配电箱之间的桥架及线管、电缆等。

d.防雷：包括所有机电设备、电气系统防雷接地，整体建筑防雷工程除外（由项目总承包施工管理单位负责）。三期项目防雷工程由项目总承包施工管理单位负责，项目总承包施工管理单位完成防雷接地点位的预埋预留施工，按规范需要的从各末端接入至预埋的防雷接地点（由项目总承包施工管理单位完成）由本工程承包单位负责，有关费用（包含检测费用，如果需要的话）已经包含在相应的综合单价及合同总价中。

e.发电机系统：发电机配电柜，发电机配电柜到低压配电房出线端（不含低压配电柜）的电缆、桥架、母线等以及信号启动线路敷设，联调联试等。

f. 航空障碍灯，含配电箱、灯具及相关布管布线等采购及安装。

2.2.5弱电工程：

（1）包括楼宇控制（门禁、入侵报警等）、BA、综合布线、能源管理、速通门系统、出入口控制系统、电子巡更、视频监控、停车场管理系统、背景音乐、电梯五方通话、无线对讲系统、公共显示（不含电梯轿厢内显示屏）等桥架、配管、线路敷设、设备供货安装及调试验收 （含施工图深化设计，材料送样），不含结构预埋，具体以施工图纸为准。（包括个分户内弱电箱安装，其中户内弱电箱后二次配管、底盒安装、弱电箱出线、面板设备安装调试验收不在本次招标范围，由装修单位负责。）包含全期弱电系统（弱电消防机房）的连接及调试。

（2）电讯/网络：包括室外部分交换机柜等设备供货及安装调试（包括施工图深化设计、材料送样），层间弱电间到每户弱电箱等工作，并通过广州通信管理办公室验收，取得光纤入户许可。

（3）信号覆盖系统：包括天线、放大器、分配器等设备供货及安装调试（包括施工图深化设计、材料送样）。

（4）室外弱电部分配线、设备的采购及安装调试。

（5）酒店部分只含电梯五方对讲（负责布管布线），信号覆盖系统。

2.2.6消防工程：

（1）消防用电系统：包括火灾自动报警系统（含消防广播）、气体灭火系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、大空间自动水炮喷淋系统、余压监控系统、可燃气体报警、消防设备设施（含灭火器箱及器具、防火卷帘施工、挡烟垂壁、消防控制中心静电地板、供配电房内消防等）及满足消防验收要求的其它系统和设备设施的供应及安装施工（包括施工图深化设计、材料送样），与二期消防控制室、消防泵房的连接及调试，不含结构预埋，具体以施工图纸为准。

（2）消防防排烟：包括加压送风及防排烟系统的风机、风管、防火阀、防火包裹等相关附件的采购及安装。

（3）消防水：除室外部分的消防给水及喷淋系统设备供货、安装施工（包括施工图深化设计、材料送样），包括消防水泵房各设备、管道、阀门、减压孔板、灭火器、灭火器箱、消火栓箱（含水带等配件）、室外水泵接合器、试验消火栓、湿式报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、末端试水装置、支（吊）架、 管道的防腐等完成该系统所需的全部工作内容，不含结构预埋及设备土建基础，具体以施工图纸为准。

2.2.7发电机采购及机房环保工程：

发电机组安装、烟道安装（机房内及机房外）、相应线路敷设及发电机房环保工程等（含施工图深化设计）验收合格，不含结构预埋，具体以施工图纸为准。

2.2.8三期太阳能光伏系统：

负责设备供应及安装，包含光伏板、汇流柜、逆变器、并网柜及相应的管线电缆连接、基础，深化设计及办理验收等。

2.2.9燃气工程：负责室外室内部分设备、管道等供应及安装，含深化设计等。

2.2.10机械停车位：负责设备供应及安装，并完成相应的报建及验收工作。机械停车位工程量清单中的计量单位以一个停车位为计量单位，综合单价综合包含：机械停车位的深化设计、采购安装（包括不限于车载版、控制系统、立柱、电气工程及各项配件等等）、向政府特种设备主管部门申请报建及验收和获取使用证、有关施工各项措施等全部费用，用电配电箱出线开始至机械停车位控制柜的电缆电线配管等费用已经包含在机械停车位的综合单价中，机械停车位暂按非简易升降的方式考虑，如果需要调整为简易升降的提车方式的，则以发包人书面指令为准，同时调整有关方案需经发包人审核确认调减综合单价。

2.2.11抗震支架工程：负责各专业支架安装。

2.2.12室外管网及配套工程：包含但不限于散水、坡道、消防车道登高面，排水沟、铺装、树池、构筑物采购及施工、地面及园路硬地铺装及有关施工等、小品及软景配置采购及安装以及有关水电的施工，包括但不限于孔槽(洞)位置预留预埋或开孔、塞缝封边、修补恢复及所有相关工作，各检查井的装饰性井盖的深化设计、供应及安装，负责室外给排水及照明工程，精神堡垒各项施工等，具体以图纸为准。

2.2.13户内精装修：包含但不限于A塔及B塔办公楼户内天花、地面、墙身的装修工程，具体以施工图为准。

2.2.14其它：

（1）本工程承包范围内所有管道、设备安装完后管槽、孔洞等按相关要求进行修补及封堵均在承包范围内，本工程承包机电施工前，需配备BIM工程师对设计BIM进行施工深化，对重点区域进行BIM模拟施工，进行管线综合平衡，BIM模型精度不小于lod400，输出成果包括但不限于revit模型、word文档、PPT、图片、三维模型、autocad文件、漫游、动画等，费用已经包含在合同总价中，不另外单独列计。

（2）本工程承包机电工程管道、设备等抗震支架安装工程，具体以施工图纸为准。

（3）负责消防工程的报批、报建及相关验收工作，以及为确保工程按工期、按质量要求施工及顺利通过验收所需要的一切外部关系协调、图纸审查及优化，通过消防第三方检测及消防验收合格等一切措施工作。

（4）包含但不限于因图纸深化或定位错误等而产生的二次土建工作，如机电设备土建基础（水泵房、弱电机房、配电房、消控中心、空调室外机及其他设备功能房间）。

（5）包含但不限于因图纸深化或二次打凿等产生的机电工程（含所有专业）设备安装后预留孔洞的砼、防水封堵（含洞口吊模）、修补、塞缝处理。

（6）完成按有关规定应由承包人负责的检验、检测工作（如项目验收需要的材料见证检测由承包人负责、费用由承包人自行承担），承包范围内所有材料取样送检的检测费用由承包人负责。提供人员、机械、场地配合发包人委托的第三方检测工作，该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计。

（7）配合项目总承包施工管理单位的要求在施工期间至移交前的场地管理、保洁、防噪音等管理工作、设置卫生垃圾池、负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境，雨污分流，排入市政污水管网（如产生罚款由承包人自行承担）；配合发包人及项目总承包管理单位做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计；

（8）负责组织合同范围内的专业工程项目的竣工验收，工程资料汇总及整理归档工作（包括但不限于给排水电气、发电机、空调、弱电工程、消防工程、燃气等验收），做好结算资料整理汇总，在本工程范围内工程资料正式移交给项目总承包施工管理单位及发包人和相关建设主管部门之前所产生的费用均包括在本合同价款中；

（9）竣工图纸编制；

（10）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等；

（11）施工内容及建设标准详见本项目招标文件第五章发包人要求，最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准；

（12）协助项目总承包施工管理单位及发包人做好迎检、开工、封顶、竣工仪式等筹备工作；

（13）本工程建设范围内由发包人另行组织实施的或不宜由承包人实施的其他工程建设内容均不纳入本合同承包范围，具体以发包人确认为准，承包人必须无条件服从；

（14）发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按合同条款第52.4（2）款的约定处理，承包人必须无条件服从；

（15）承包人须按照项目总承包施工管理单位及发包人要求进行智慧工地建设及使用，该部分费用已包含在本合同价款中，不再另计；

（16）发包人指令增加的与本合同工程有关的其它工程；

2.2.15施工现场除在项目总承包施工管理单位安排下搭设办公实施外不允许搭设任何生活设施，各项费用含在绿色施工安全防护措施费中；

2.2.16项目总承包施工管理单位和本工程承包人就各自具体的施工界面以发包人确认为准，本工程承包人同意在本工程施工全过程中接受项目总承包施工管理单位的统一组织管理，承包人按本合同约定向项目总承包施工管理单位支付总包管理服务费，双方各自承担其承包范围内工程质量、工期、安全等责任。

2.2.17 结构及墙体中的预留预埋（包含机电管线预埋等）由项目总承包施工管理单位负责，但本工程施工需要的后置埋件（或者后置埋板）由本工程承包人负责，有关施工费用（包含后置埋件后恢复原状）包含在相应综合单价及和总价中，结算时不另外计算。

2.2.18防雷工程由项目总承包施工管理单位负责，项目总承包施工管理单位完成防雷接地点位的预埋预留施工，按规范需要的从各末端接入至预埋的防雷接地点由本工程承包人负责，有关费用（包含检测费用，如有）已经包含在相应的综合单价及合同总价中。

2.3承包方式：

2.3.1承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本工程实施施工完成：包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理归档、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）、包本工程承包范围内的总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、协助报批报建等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

2.3.2 本工程采用工程量清单计价，综合单价包干按实际完成合格工程量结算，综合单价包含：人工费、材料费、机械费、利润、管理费、场内运输、水电费、以及合同规定的风险等，综合单价不因工程量变化、市场材料设备价格变化（除合同规定可以调整价差之外）而调整。有关各项施工降效、暗室施工增加费、高层施工增加费、各种赶工措施等均包含在综合单价中。

2.3.3本项目严禁转包或违法分包，否则严格按照合同条款第41.13款“工程转包、分包方面的违约责任”执行。凡违反以下情形之一，均视为违法分包：

（1）主体和关键性工程分包；

（2）分包单位不具备相应的资质和能力；

（3）分包单位再次分包；

（4）分包单位未经发包人审查批准及备案。

## 3、合同工期

3.1总工期：

暂定2023年7月1日计划开工（具体以甲方确认的开工日期为准），施工总工期：752  日历天。

3.2施工关键节点工期要求：

工程达到竣工验收条件时间为 2025年4月12日；

竣工验收备案时间为2025年7月21日。

以上工期节点为阶段性控制计划，具体以不超过总工期为准。

3.3发包人根据工程实施情况，有权对本工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本工程建设工期的要求，相关费用已在合同价款中包含，不再另外计取。

## 4、质量标准和目标

4.1质量标准：

4.1.1施工质量标准：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等。

（2）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及相应配套的各专业验收规范等。

4.2质量目标：分部工程验收合格率100%，本工程所涉及的政府专项验收全部通过，并且工程整体一次竣工验收合格。承包人须无条件配合项目总承包施工管理单位的评优工作，相关费用已在合同价款中包含，不再另外计算。按照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014确保本项目通过绿色建筑二星标准。

## 5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

5.1职业健康安全管理目标：

零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。

5.2环境管理目标：

严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市委宣传部、广州市住房和城乡建设委员会、广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)和《关于加强建设工程安全生产管理、落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，并满足广州市政府或建设管理部门文件规定要求。安全文明施工目标：须获得广州市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

## 6、合同价款

6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2本合同价款暂定为人民币     元（大写：）、中标下浮率为   【 承包人中标下浮率=（1-中标价格÷招标控制价）×100%，式中：中标价格、招标控制价均不含绿色施工安全防护措施费（不含税）、暂列金（不含税）、专业工程暂估价（不含税）】该款项已包含承包人履行本合同所获取的全部利益和所需支付的全部税费。

其中：不含税价款为¥   元，增值税为 ¥   元。项目总承包施工管理单位总包管理服务费（按照本合同工程结算金额的1%计算）由承包人向项目总承包施工管理单位支付，已包含在本合同总价款内，不再另行计算。

备注：

(1)本工程按营改增后的计价依据执行《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广州市住房和城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅有关计价依据的通知》（穗建筑[2019]478号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）。如果增值税税率调整，应当调整工程造价，并以不含税价作为结算基础和调整依据。

(2) 措施项目费：措施项目合同总价包干结算时不予调整。具体内容详见《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018（下）》1437~1444页中第一项1~13全部内容和第三项绿色施工安全防护措施项目费工作内容构成表包含的全部内容，安装部分措施费具体内容详见《广东省通用安装工程综合定额2018》各专业绿色施工安全防护措施费及措施其他项目费章节全部内容。

(3)其他项目：

1）本工程暂定的主要材料设备单价实际执行时由承包人上报给发包人审核，最终以发包人审核确认的单价计算（若实际没有发生，在结算时扣除未发生项目的费用）；暂列金额为发包人所有，为发包人考虑本工程合同变更签证等原因引起合同价格调整之用，结算时扣除本项费用。

2）计日工部分为固定价格，结算时不作调整。

3）预算包干费总价包干，合同总价包干结算时不予调整，具体内容包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费（包含防火封堵）、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础预埋深2m以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费、完工清场后的垃圾外运等。

6.3承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发[2015]73号）、《广州市2019年度安全生产责任保险工作方案》（穗安办[2019]21号）的规定缴纳相关保险费。如因承包人未按规定缴纳保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，应按本合同约定承担延迟开工的违约责任，由此引起的相关责任全部由承包人承担。

6.4若承包人送审结算价与发包人或其委托的第三方咨询单位审定价的净核减率大于或等于5%（核减率的计算示意公式：A=|B-C|/C*100  A表示结算审核核减率、B表示结算审定价、C表示承包人送审结算价、“|  |”表示数字绝对值），则发包人按超出核减率5%部分的核减额的5%对承包人进行处罚，在承包人结算付款中扣除此部分费用。若承包人不按合同的约定配合结算审核工作以致工程结算延迟30日未能定案或承包人对发包人的审核结果拒不确认并在发包人要求的时间内未能提出发包人认为合理理由的，则承包人承诺无条件接受最终的审核结果按发包人及其委托的第三方咨询单位盖章确认结果。

备注：

(1)本工程按营改增后的计价依据执行《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广州市住房和城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅有关计价依据的通知》（穗建筑[2019]478号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）。如果增值税税率调整，应当调整工程造价，并以不含税价作为结算基础和调整依据。

## 7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）合同协议书；

（3）合同条款；

（4）合同附件[属本条第（1）项和第（3）项内容的除外]；

（5）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（4）项内容的除外]；

（6）发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定；

（7）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（4）项内容的除外]；

（8）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（9）组成合同的其它文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同条款第42条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人应先行执行发包人的决定。

## 8、项目人员名单

承包人应在收到中标通知书之日起3日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码、电子邮件信箱）、通信地址等信息作为合同附件。

## 9、单位名称变更

在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

## 10、项目管理人员更换

在本合同有效期内，未经发包人同意，承包人自行更换本工程项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全负责人的，按合同条款的有关约定承担违约责任。

## 11、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。

承包人向发包人承诺不就未达成一致意见的任何变更或签证拒绝施工，或延缓施工，否则发包人有权将该部分工作另行委托其他单位完成，同时将该工作按发包人另行委托价格从承包人合同价款中扣除，并向承包人收取该部分工程金额 20% 的违约金，由此造成的工期延误由承包人负责。

承包人向发包人承诺不得以工序安排、条件、赶工、经济等任何问题拒绝对合同范围内工程施工，或延缓施工，否则发包人有权将该部分工作另行委托其他单位完成，同时将该工作按发包人另行委托价格从承包人合同价款中扣除，并向承包人收取该部分工程金额 20% 的违约金，由此造成的工期延误由承包人负责。

## 12、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项。

## 13、后续投标约定

在出现以下情况时，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续招标项目的投标：

（1）承包人因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

（2）承包人就其与发包人之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁，且该诉讼（或仲裁）案件尚未审理终结的；

（3）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资被投诉，经发包人查证属实的，或因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的；

（4）因承包人原因导致发包人被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费用，但承包人未按照合同约定承担发包人由此产生的一切经济损失（包括但不限于发包人由此支出的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），在收到发包人赔付通知后拒绝赔付的；

（5）承包人违反合同约定应承担两次以上严重违约责任的。

## 14、词语含义

合同协议书中有关词语含义与合同条款中赋予它们的定义相同。

## 15、合同生效

本合同自发包人、承包人各方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章之日起生效。合同附件为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及各方的责任、义务履行完毕时终止。

## 16、合同份数

本合同正本一式     份，发包人执     份、承包人执     份；副本    份，发包人     份，承包人执    份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

（以下无正文）

发包人：                                                承包人：

广州尚龙置业有限公司（盖章）           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

纳税人机构代码:                         纳税人机构代码:

电话号码：                              电话号码：

# 第二篇  合同条款

## 总  则

1、根据建设项目管理规范和本工程项目管理实际，本工程将实行社会化、专业化的管理模式。发包人将授权监理单位依据有关法律法规、规范和合同，充分行使其严格控制工程进度、质量、安全、投资以及合同、信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。

2、发包人通过监理单位下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由监理单位协调并一般均由监理单位接受或提出处理意见（发包人有特别要求和规定的除外）。

3、考虑到本工程的重要性，发包人将采取较为严密的组织管理形式，承包人需投入有别于其它项目的人力、物力，以满足本工程施工的需要。

4、发包人根据工程推进实际情况，有权要求承包人的法定代表人或总经理必须常驻施工现场，协调各种事项。

5、为保证本建设项目建设有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，应按合同条款第41.7（1）款的约定承担违约责任并赔偿由此造成发包人的一切经济损失。

6、承包人承诺遵守发包人所制订的针对本建设项目管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

（1）符合国家、广东省、广州市、黄埔区的有关法律法规、规范和标准；

（2）符合对本工程进行有效管理的基本精神和要求；

（3）为确保工程质量、进度、安全文明施工管理所必须；

（4）不是针对某一特定的承包人。

## 一、词语定义及合同文件

### 1、词语定义

下列词语除合同另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1工程：指发包人、承包人在合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.2发包人：指在合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（1）发包人：在本合同中特指 广州尚龙置业有限公司  。

（2）合法继承人：指工程竣工验收合格后，发包人将工程移交给其承接使用的产权管理单位。在继承生效后，合法继承人享有发包人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。

1.3承包人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

施工单位：在本合同中特指            。

设计单位：在本合同中特指    /    （另行通知）。

项目总承包管理单位： 中建三局集团有限公司  ，负责本工程的总承包施工、管理及验收组织工作。

1.4项目经理（项目负责人）：指承包人在合同条款中指定的负责工程施工管理和合同履行的代表。

1.5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。本工程的监理单位是：       /    （另行通知）。

1.6本工程的施工图审查单位是：       /    （另行通知）。

1.7总监理工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师，其具体身份和职权由发包人、承包人在合同条款中约定。

1.8合同价款：指发包人、承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担缺陷修复责任及质量保修责任的款项。

1.9 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.10工期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.11节点工期：指在经发包人和总监理工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期。

1.12开始工作日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人开始工作的绝对或相对的日期。

1.13竣工日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.14 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其它场所。

1.15违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。

（1）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。

（2）严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。

1.16安全事故等级[参照《安全生产事故报告和调查处理条例》]：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

1.17质量事故等级[《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号）]：

根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

1.18元：指人民币元。

1.19变更工程和新增工程：包括合同条款工程设计变更和其它变更，由于设计需要或项目建设实际需要，这些变更会引致预算清单内数量发生变化、或预算清单内项目的局部内容发生变化、或新增了预算清单内没有的项目。

1.20乙供材料设备：属承包人采购材料设备范围，是指由承包人根据招标文件和合同约定自行采购并支付货款的材料设备。

1.21工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.22索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.23不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.24小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其它法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.26通知：指合同中所提及的各方之间传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定等。除合同有特别约定外，只有采用书面形式的通知才有效。

1.27中国或国家：指中华人民共和国。

1.28国内：指中华人民共和国大陆境内。

1.29单项工程：指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。

1.30单位工程：指一个独立建筑物或构筑物中的每个专业工程，如：建筑工程、土建工程、安装工程等。

1.31缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限。本工程缺陷责任期按国家规定执行，自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

1.32质量保证金：是指发包人与承包人在本合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

1.33工程保险：是指发包人与承包人在本合同中约定，除应由发包人购买的建筑工程一切险、安装工程一切险（为合同工程办理）、第三者责任险（为第三者办理）之外的其他保险（为运至施工场地内用于永久工程材料和待安装工程设备办理）。保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。

1.34暂估价：发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。

1.35 暂列金额：发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.36 总承包服务费：项目总承包施工管理单位负责对本工程进行统一组织管理、相关资料汇总整理、提供现有脚手架、垂直运输等服务所需的费用，本工程承包人需无条件接受项目总承包施工管理单位的管理，总承包服务管理费按照承包人合同价格（最终按照承包人的结算价）的1%计算，由承包人向项目总承包施工管理单位支付，总承包服务费的具体支付约定由本工程承包人与项目总承包施工管理单位协商并签署协议，本合同签署后一个月内承包人与项目总承包施工管理单位协商完成总承包服务管理费支付及结算规定并签署协议，否则发包人有权出面协调（包含本工程承包人与项目总承包施工管理单位协商不成的情况），本工程承包人承诺无条件同意按照发包人协调的结果执行并与项目总承包施工管理单位签署协议。项目总承包施工管理单位现场提供的垂直运输设备如果无法满足本工程承包人施工需要的（比如包含不限于单元式幕墙工程单元板块吊装施工），则本工程承包人需要另行自行考虑并承担费用，有关费用已经包含在措施中，结算时不另外单独计算。

### 2、合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序按合同协议书第7条的约定执行。

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

### 3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2适用法律和法规

适用于本合同的法律法规是中华人民共和国法律、法规，合同约定的部门规章及工程所在地的地方法规。

需要明示的法律、行政法规为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家及广东省、广州市现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收规范和验收标准，以及发包人根据本工程具体情况聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。

国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

## 二、各方一般权利和义务

### 4、监理人的工作范围和内容

4.1监理范围和内容：本工程项目的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段全过程监理服务及工程结算审核及协调等相关工作。

4.2监理业务内容（包括但不限于）

(1)负责协调承包人进场前的现场准备，为承包人进场制定前期准备方案并组织实施。

(2)对承包人选择的分包人的资格进行审查并报发包人确认。

(3)审查由承包人编制，并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并督促检查实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

(4)审查承包人及发包人提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

(5)督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、规程以设计图纸文件的要求进行施工、安装、并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。

(6)对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行审查。如发现不实之处，有权报发包人同意后，责成承包人对材质进行再化验（并指定化验单位），防止不合格的材料、构件等用于本工程。化验合格者，化验费用由发包人支付，不合格者，化验费用由承包人支付。

(7)检查本工程采用主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的型号、规格、数量以及质量标准，视需要并经发包人同意可对生产厂家进行了解考察。

(8)根据本合同的规定及承包人所作的工程进度计划，检查承包人填报的月、季度等报表。提出监理意见，控制工程进度。

(9)根据本合同的规定和定额精神，负责审核现场签证、设计变更，控制建造成本。

(10)根据本合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知发包人拨付工程款。工程竣工后，审查工程结算价款。

(11)监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，督促承包人迅速采取措施，减少事故对工程的影响，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

(12)根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加发包人组织的最终验收。

(13)根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交发包人归档。

(14)协助发包人整理工程项目竣工决算资料及办理工程项目的竣工决算。

(15)协助、主持、审理工程中出现的质量事故的处理，提出监理意见。

(16)督促承包人保修期内进行保修。

(17)定期组织主持现场工程协调会议，负责协调各承包人的配合穿插施工安排。

发包人委托   /  (另行通知)为本工程的监理单位，总监理工程师为   /  (另行通知)。监理单位的职责以发包人与监理单位签订的委托监理合同为准。

总监理工程师按合同约定行使职权，如涉及工程变更、工期调整、合同价款调整等事项，总监理工程师应征得发包人批准。

4.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称发包人代表，其姓名、职务如下：

姓名：     ，职务：   项目总   。发包人代表的具体权限以发包人另外书面授权文件为准。

4.4合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，总监理工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对总监理工程师的处理有异议时，按合同条款第43条关于争议的约定处理。

4.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，总监理工程师无权解释本合同约定的发包人或承包人任何权利与义务。

### 5、总监理工程师的委派和指令

5.1总监理工程师可委派总监理工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，总监理工程师还应将委派和撤回通知发包人。

总监理工程师代表在总监理工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与总监理工程师发出的函件具有同等效力。承包人对总监理工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交总监理工程师，总监理工程师应进行确认。总监理工程师代表发出指令有失误时，总监理工程师应进行改正。

5.2在紧急情况下，总监理工程师可以当场发出口头指令，承包人应遵照执行。承包人在收到上述口头指令后24小时内，应向总监理工程师发出书面确认函。若总监理工程师在收到书面确认函后24小时内未予答复，该口头指令应被视为总监理工程师的正式指令。由于总监理工程师指令错误而延误工期的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。

5.3由于总监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。

5.4如需更换总监理工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，承包人应遵照履行，并确保后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

5.5除特别指明外，总监理工程师对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和设备未提出否定意见的，不应视为已获批准，也不影响总监理工程师在以后拒绝该项工作、工程、材料设备的权利。

5.6总监理工程师的指令应该有总监理工程师的签字，并加盖监理单位驻施工场地机构印章。

5.7合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理单位对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 6、承包人的项目管理团队

6.1本项目主要管理负责人：

（1）项目经理（项目负责人）姓名：    ，职务：  项目负责人    。

（2）技术负责人姓名：      ，职务：  技术负责人      。

（3）安全负责人姓名：    ，职务：  安全负责人     。

合同签订后15天内承包人需要提供正式书面各主要项目管理团队及人员和印章书面授权委托书，写明各权限范围及其职责。

项目负责人应常驻项目现场，且每月在现场的时间不得少于25天。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。

6.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交总监理工程师，总监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

6.3项目负责人按经总监理工程师审批认可的施工组织设计（施工方案）和总监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与总监理工程师联系时，项目负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向总监理工程师送交报告。

6.4承包人如需更换项目负责人、技术负责人、安全负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。若更换以上人员而未征得发包人同意的，应按合同条款第41.7（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任（本合同另有约定的除外）。

6.5发包人有权要求承包人更换其认为不称职的负责人，承包人对此不得持有任何异议，并需承担相应的违约责任。

6.6现场管理机构

（1）承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2016），并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

（2）现场管理机构各部主要技术管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

（3）承包人委派的现场管理机构各部主要技术管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

6.7现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换；承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使征得发包人同意更换的，承包人仍应按合同条款第41.7（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任（其中：更换专职安全负责人的除外，本合同另有约定的除外）。更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。

6.8现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按合同条款第41.7（3）款的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质，否则，按合同条款第41.7（3）款的约定承担违反投标承诺的违约责任。

发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令，承包人需按合同条款第41.7（1）款的约定承担违约责任。

发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员、或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换符合原投标文件所承诺人员的素质的现场人员并经总监理工程师及发包人批准且经实践检验证实，或者承包人有合法的理由提出申请并经总监理工程师及发包人批准更换相关人员的，承包人可不承担违约责任。

6.9现场管理机构各部主要技术管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师批准，且须妥善安排工作交接。

承包人若违反上述约定，应按照合同条款第41.7款的相关约定承担违约责任。

本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要组织管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

现场管理机构各部主要组织管理人员现场办公天数，由总监理工程师及发包人现场管理负责人按实计量。

6.10现场管理机构的所有印章应由承包人正式向发包人报备。

### 7、发包人权利和义务

7.1发包人的权利：

（1）依本合同约定享有承包人提交的成果文件的知识产权和所有权。

（2）承包人在（包括但不限于）施工进度、施工质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利；同时，发包人还有权将承包人存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。

（3）发包人有权聘请施工图审查单位作为本合同工程的施工图设计审查单位，承包人应接受该施工图审查单位按照相关法律、法规和发包人赋予的权利所进行的施工图审查工作。

（4）施工进度的监督权，材料、设备选用的审定权。

（5）其他权利。

7.2 发包人的义务：

（1）按本合同约定及时向承包人提供地质勘察资料、用地红线图、房屋安全鉴定报告、国有土地权属证明等。

（2）按本合同约定按时支付合同款项。

（3）发包人应做的其它工作。

7.3发包人未能履行合同条款第7.2款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，顺延延误的工期，但关键节点工期不顺延，仅可顺延延误一般节点工期，且该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限，发包人对此不作其他费用补偿或赔偿。

### 8、承包人权利和义务

8.1承包人的义务：

（1）按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成采购、施工、缺陷修复等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

（2）按照合同约定，监理单位可以随时发出指示，要求承包人自费修复因非发包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在缺陷责任期发现的缺陷，直至达到合同要求的质量标准，工期不作顺延。

（3）按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。

（4）按照合同约定的质量标准规范，确保采购、加工制造、施工、竣工验收等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定和工程质量保修书约定的保修范围和保修期限履行保修责任。

（5）按照合同条款第9条约定的项目进度计划及施工组织设计，合理有序地组织采购、施工等所需要的各类资源，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的责任。

（6）承担其进入现场、施工开工至发包人接收本工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区），并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给项目总承包施工管理单位及发包人。

（7）向总监理工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（8）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施；

（9）遵守政府有关主管部门对施工内外场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承包人自行办理手续及承担费用，如因承包人责任造成的罚款，亦应由承包人自行承担；

（10）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按合同约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

（11）做好施工场地所有的地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（12）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（13）承包人负责协助项目总承包施工管理单位办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理承包范围内工程所需报建报装，通过相关专业检测，负责消防、弱电、发电机、通风空调、给排水电气、燃气工程、太阳能光伏系统，机械停车位、室外配套工程、办公楼内部精装修等所承包工程验收，并协助项目总承包施工管理单位完成分项分部工程验收、环保验收、永久排水许可证、水质检测、节能验收、防雷验收、质量验收、规划验收、竣工验收等工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用。

（14）其他义务：

(a)承包人应保证工程资料整理与工程进度同步，并接受总监理工程师的检查。

(b) 承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

(c) 承包人在施工中若施工成果发生损坏现象，应无条件服从现场发包人委派的监理单位人员及发包人代表协调，并承担相应的补救施工工作，由此而产生的费用自行承担。

(d) 承包人应对其承包范围内的施工场地及周围的所有的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的的，承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，所发生的费用已包含在合同价格内，发包人不再另行计付。

(e)防疫措施按现行政府及发包人相关规定执行。

承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

8.2网络视频监控要求：承包人必须无条件配合服从项目总承包施工管理单位遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑【2006】551号）、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字【2006】1号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质[2017]1166号）的要求，建立满足隐蔽工程和关键工序质量监控、安全文明施工监控、验收监控等需要的视频监控系统（以通过发包人验收为准）等各项工作，涉及本工程合同承包范围内的有关可能产生的费用均已经包含在合同总价中，结算时不另外单独计算。

8.3承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理。

（1）对工人（包括施工人员，下同）按时足额支付工人工资。

(a) 承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于本地最低工资标准。

(b) 承包人应每月编制工人工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。

(c) 承包人应对依法分包的专业承包和劳务分包企业实施统一管理，应执行国家、省、市关于农民工工资实施总承包单位代发制度的相关规定支付工人工资。

(d) 承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权立即解除与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人有权提请司法部门追究其法律责任。

(e) 由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠工人工资，致使发包人被投诉或起诉而须先行垫付工人工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时按合同条款第41.14（2）款的约定扣回相关款项作为补偿。

(f) 承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。

（2）成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，保证不发生工人集体上访、集聚围阻等事件。

8.4承包人未能履行合同条款第8.1、8.2、8.3款各项义务，造成发包人损失的，承包人依法赔偿发包人有关损失。

8.5承包人应在签订本合同的同时按招标文件提供的格式与发包人签订《工程质量保修书》、《工程建设廉洁协议书》、《安全生产合同》等文件。

8.6承包人须于每月5日前向项目总承包施工管理单位提供其承包范围内的综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经项目总承包施工管理单位审核后统一提交总监理工程师审核，并报发包人批准后实施：

（1）上月工程进度款（统计时段从上个月1日至上个月最后一天），并提交已支付分包及材料设备供货单位价款、工人工资支付凭证（载明工人姓名，身份证号码及其联系电话、工人本人签名并按指模的工人工资发放清单）复印件，并出具已经足额支付应付工人工资的书面承诺函（承诺函需要有项目经理签字并加盖有效印章），否则发包人有权暂缓支付该期进度款，总监理工程师收到有关资料后核实确认资金落实情况并报发包人，以保证承包人将工程进度款专用于本工程。

（2）上月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表，上月完成的工程量申报（要求分细项申报，并含有完成金额），上月工程质量、安全生产、文明施工情况报告，上月工程事故报告（如果发生时，须同时报政府相关部门），上月其协调管理范围内各专业工程间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告（统计时段从上月1日至上月最后一天）。

（3）当月资金使用计划，当月施工进度计划，当月施工拟投入设备，劳动力计划（统计时段从本月1日至本月最后一天）。

（4）所有计划、报表及报告的具体格式，应按照发包人要求填报。

8.7承包人应认真阅读、复核发包人提供的项目基础资料，如发现项目基础资料中存在短缺、遗漏、错误、疑问的，承包人应在收到发包人提供的项目基础资料后10日内及时书面通知发包人并向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担。

8.8发包人有权增加或减少与本工程有关的承包范围或工作内容，承包人应无条件接受并实施,费用计算原则按本合同规定执行，如承包人拒绝或以此为借口调整单价，则视为承包人违约,因此造成工期延误及其它直接或间接损失均由承包人承担。与此同时，如发包人要求减少工作内容，承包人拒绝或以此为借口调整单价时，发包人有权直接从承包人工程款中扣除相应部分工程款；如发包人要求增加工作内容，承包人拒绝或以此为借口调整单价时，发包人有权委托第三方施工，并直接从承包人工程款中扣除第三方施工费的20%作为违约金。

8.9 承包人在整个工程施工过程中不能以主要材料设备单价、变更签证综合单价未审核确定为理由而拒绝施工，否则有关责任（包括但不限于工期延误、停工窝工、造成损失等）全部由承包人承担并承担违约责任。

8.10项目总承包施工管理单位对铝合金门窗洞口尺寸、入户门防火门以及其他类型的门窗洞口尺寸、结构及砖墙内的预留空洞或洞口的尺寸的准确性负责。承包人负责复核项目总承包管理单位移交界面的准确性（例如防火门洞预留尺寸等），若实际移交界面尺寸等未达到或超出设计及施工规范要求的，则承包人需要书面向发包人及项目总承包施工管理单位提出，由项目总承包施工管理单位负责整改完成并交付给本工程承包人，若承包人未复核或无书面整改要求的，则有关责任由本工程承包人负责。

如果因承包人原因引起有关预留的洞口尺寸不满足设计或规范要求的，承包人负责免费无条件的整改，并承担对有关分包单位的损失，本工程合同工期不顺延。

8.11本工程合同禁止承包人转包，如果部分单位工程需要分包的，需要报经发包人审批同意，否则发包人有权追索承包人违约，承包人无条件整改，而对于承包人擅自分包的单位发包人不予分包单位进场施工，其无条件退场，未经发包人同意承包人擅自分包的已完工程发包人不予确认验收，结算时将不予计算，承包人应向发包人支付擅自分包的合同金额的10%作为违约金。发包人同意部分单位工程分包的，承包人的分包单位需要经发包人确认同意方可进场施工，一切未经发包人同意的、承包人擅自分包的单位发包人一律不予认可，需要无条件的撤场，承包人负责因此的甲方或承包人以及发包人分包的工程合同的全部损失，工期不予顺延。

8.12配合项目总承包施工管理单位对本项目的备案验收，以及对本合同范围内的竣工资料的统一整理要求、归集和报送等工作。

8.13承包人应根据项目条件及施工需要配置备用发电机，以备临时停电所需。如施工期间因供电设备或线路原因无法供电或停电持续达7天，停电期间承包人自行解决用电满足施工要求确保不影响工期，费用已经包含在合同总价中。若超过7天，7天以后的费用（不含7天）双方协商确定。

8.14工地现场除搭设临时办公设施及仓库（现场有条件的情况下）外，不允许搭建任何工人生活设施，除现场必要的保卫人员住宿外，不允许其他人员在现场住宿。

8.15因项目场地情况限制，地下室结构封顶之前后的现场布置及安排等可能有所不同，可能存在地下室结构封顶后重新布置或拆搭仓库、机械、现场办公或其他设施等情况，发包人不因此而调整费用，费用已在措施费中综合考虑。

8.16承包人对本合同工程的安全文明施工负责，若承包人不履行服务义务，发包人有权另行委托他人实施，所产生的费用加上15％管理费由承包人承担。承包人按照验收要求负责整理完整竣工资料后报项目总承包施工管理单位（有关费用均已包含在合同价格中）。

8.17在施工期间根据现场实际情况，如需迁移已建造的本工程承包人现场办公室、现场生活用房，承包人应负责迁移的所有工作及费用，不得以此提出工期及费用的索偿。当工程竣工时现场的现场办公室、现场生活用房应全部拆除，其中包括内部照明及配线，所有的拆除和清场的责任均应由承包人负责，各项有关费用均已包含在措施费中，不得以此提出工期及费用的索偿，结算时也不另外单独再计算费用。

8.18服从项目总承包施工管理单位的总承包管理，并缴纳总包服务管理费给项目总承包施工管理单位，项目总承包施工管理单位提供的总包服务管理如下：

（1）统一规划安排供本工程承包人施工现场办公及仓库位置及场地，有关现场办公及仓库的建设及维护由本工程承包人负责，费用包含在合同总价中。

（2）承包人须在项目总承包施工管理单位的同意及指导下安排、规划，以便能与其共同使用现场的通道与场地，并应向发包人单独发包的专业分包人提供合理的施工作业空间，项目总承包施工管理单位提供现场现有的照明及电力配电箱和所需电力负荷的临时施工用水、用电接驳口。

（3）承包人承包范围内的用水用电费用由其承担，项目总承包施工管理单位负责向本工程承包人收取施工水电费后统一缴纳给供水供电部门（如果施工水电由发包人统一报装向供水供电部门缴纳的，则本工程承包人统一向项目总承包施工管理单位缴纳后，由项目总承包施工管理单位向发包人缴纳。承包人已充分考虑了施工期间用电的实际情况，在现场自备满足施工需要的发电机，所需购置费用及使用费自行考虑，施工期间不论用电紧缺是否加剧，均不作任何调整，确保工程按期竣工。

（4）项目总承包施工管理单位须提供工地内现有的爬架等辅助设施、脚手架、卫生设施给本工程承包人合理使用。主体结构如果采用爬架的方式施工的，本合同承包人应充分考虑到由此带来的影响，包含但不限于吊篮等措施，如果本工程在施工过程中需要使用吊篮的，则由本工程承包人负责，费用已经包含在措施费中，结算时不另外计算。项目总承包施工管理单位现场提供的垂直运输设备如果无法满足本工程承包人施工需要的（比如：包含不限于单元式幕墙工程单元板块吊装施工），则本工程承包人需要另行自行考虑并承担费用，有关费用已经包含在措施中，结算时不另外单独计算。

（5）项目总承包施工管理单位向本工程承包人提供施工电梯、塔吊等垂直运输。

（6）项目总承包施工管理单位负责整个工地的看管与保安工作。

（7）项目总承包施工管理单位向本工程承包人提供其所需的基准线、内控制线、标高、定位点、引线、墨线、轴线、水电驳接点等。

（8）承包人须对合同范围内的整体进度负责，熟悉各专业工程的具体要求、配合进度等，并按相应施工进度，统一编制施工组织设计与进度计划进行汇总、分析上报项目总承包施工管理单位及发包人，项目总承包施工管理单位负责统一统筹本项目工程进度安排，如项目总承包施工管理单位认为承包人施工组织设计及施工计划不合理或影响项目的施工组织或工期的，承包人须进行相应修改，否则因此引起的项目总承包施工管理单位（或者本项目其他承包合同承包人）工期延误或误工窝工的，一切责任及费用由本工程承包人负责，工期不予顺延，项目总承包施工管理单位报经发包人同意后可以对本工程承包人进行处罚扣款。

（9）负责做好进驻现场施工人员暂住登记及安全管理工作，本工程承包人必须无条件配合。

（10）允许承包人合理使用项目总承包施工管理单位设在现场的卫生设施。

（11）负责现场的安全文明施工，负责现场的统一组织管理与协调，本工程承包人需无条件服从

（12）项目总承包施工管理单位在现场统一指定承包人施工过程中产生的建筑装修垃圾堆放，从施工地点至项目总承包施工管理单位指定垃圾堆放场地的运输等工作由承包人负责，但从统一垃圾堆放场地将垃圾外运的工作及责任由项目总承包施工管理单位负责，费用统一包含在总承包服务管理费中。

（13）项目总承包施工管理单位处理负责整个项目的竣工验收、备案以及整个项目竣工资料的整理及报送，本工程承包人需要按照项目总承包施工管理单位的要求负责整理汇总其承包范围内的资料直至满足通过验收为止。

（14）在电梯及强、弱电竖井开始安装前，项目总承包施工管理单位负责在每个电梯门及强、弱电竖井的门口处，应做好临时防水措施以及安全措施，防止水侵入电梯井道及强、弱电竖井，否则，造成的损失由项目总承包施工管理单位负责。

（15）本工程承包范围内在施工现场的成品及半成品以及材料设备的主体保管责任为承包人，承包人须服从项目总承包施工管理单位现场保卫、保安管理，否则项目总承包施工管理单位对本工程承包人具有处罚的权利。

（16）本合同范围内的工程竣工后，承包人按项目总承包施工管理单位要求做好成品保护工程后移交给项目总承包施工管理单位并办理移交手续，即日起项目总承包施工管理单位负责成品保护工作，因承包人未及时办理移交手续，造成损坏的概由承包人负责。

（17）提供工地内的临时道路共同使用并提供施工场地。

## 三、总承包组织实施

### 9、施工组织设计及项目进度计划

9.1项目进度计划

（1）项目进度计划及施工组织设计的提交时间约定：合同签订后30日内提供本合同范围内的工程进度节点计划。

（2）进度计划的内容约定：承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的工程进度计划，进度计划内容应全面详实，包括但不限于各阶段设计计划、承包人文件提交、各阶段的材料设备采购及制作计划、运达现场、现场施工安装计划、试验验收计划等。除此之外，还应提出现场工作面的移交时间计划等。

（3）监理单位批复项目进度计划时间的约定：监理单位应在收到承包人提交的进度计划后7日内批复或提出修改意见。

（4）项目进度计划的修订

1）承包人提交项目进度计划的修订报告的时间约定：在承包人能够预计可能会实际进度计划不符后的7日内或实际已经不符的3日内提出。

2）监理单位批复项目进度计划修订报告时间的约定：监理单位应在收到承包人提交的完整合同计划修订报告后5日内批复或提出修改意见。

9.2施工组织设计

（1）承包人应当根据经发包人确认的项目进度计划在施工开始前将施工组织设计报送项目总承包施工管理单位及监理单位审批。承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

1）各分部分项工程完整的施工方案；

2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场及仓储计划、施工人员进场计划等；

3）施工现场平面布置图（包括施工道路平面图、各种临时设施、施工用水、监控设施、施工机具、材料构配件存放位置）；

4）季节性施工措施；

5）地下管线及其它地下设施的处理措施；

6）保证工期、质量的措施；

7）保证安全生产、文明施工、减少扰民，且满足环境保护要求的措施；

8）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；

9）消防、安全、健康等各类事故的应急预案；

10）其它与工程施工有关的管理方案、措施。

（2）总监理工程师和发包人在接到承包人提交的施工组织设计后7天内予以确认或提出修改意见（总监理工程师在4天内审核并签署意见，发包人在3天内审核并签署意见）。逾期既不确认，也不提出书面意见的视为同意，不排除承包人应承担的相应责任，但如遇到重大或技术复杂、难度大的施工方案，则应按政府有关规定召开专家评审会评审。

9.3项目进度计划及施工组织设计的执行

（1）承包人应当加强计划管理，严格按照总监理工程师确认的工程进度计划组织施工，并接受总监理工程师对施工进度的检查、监督。

（2）工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按总监理工程师的要求提出改进措施，经总监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

（3）为便于总监理工程师掌握和控制工期，承包人应于每月底向总监理工程师填报当月工程进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。

（4）总监理工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，应将此情况通知承包人。承包人应据此修改工程进度计划，采取总监理工程师同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因造成的，则承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在总监理工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权部分或全部解除合同，将未完工程另行发包给其它有能力的施工单位；承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担。

9.4项目进度计划及施工组织设计经监理单位和发包人批准后实施，但监理单位和发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

9.5因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划及施工组织设计时，承包人除应承当相应的工期延迟的违约责任外，还有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

### 10、暂停施工和复工

10.1因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

（1）非承包人原因导致工程设计发生重大变更；

（2）不可抗力；

（3）质量事故；

（4）安全生产事故。

因发生上述（1）、（2）项原因而暂停施工，工期调整适用合同条款第11条的有关约定；因发生上述第（3）、（4）项原因而暂停施工，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用，并按合同条款第41.10款、第41.11款的约定向发包人承担违约责任。

承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工，否则，按照合同条款第41.8（2）款的约定承担违约责任。

10.2为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的由承包人按合同条款第41.8款的有关约定承担违约责任：

（1）拒绝监理等单位管理；

（2）施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

（3）未经监理单位检验而进行下一道工序作业；

（4）擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；

（5）擅自变更设计图纸的要求；

（6）转包工程；

（7）违法分包或擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；

（8）存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

（9）未按双方约定的要求上报所需的资料。

10.3当发生合同条款第10.1款约定的暂停施工时，承包人应立即停止现场的实施工作，并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人原因未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增减，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。

10.4当工程具备复工条件时，监理单位应当及时发出复工通知；或承包人可直接向监理单位提出复工建议，经发包人批准后，监理单位发出复工通知。承包人应当按通知要求立即组织实施复工工作，不得拖延，否则按合同条款第41.7（1）款的约定承担违约责任。

### 11、工期

11.1工期控制与调整

（1）本工程工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程的关键节点工期和一般节点工期，并报总监理工程师和发包人批准后实施。

（2）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施费已包括在投标总报价中，发包人不予补偿。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已符合要求，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，可以同意工期调整。承包人必须按照调整后的总工期控制计划和关键节点工期计划执行。因承包人原因造成关键节点工期调整产生的额外费用由承包人承担。

11.2工期延误的原因及其处理

（1）非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：

1）不可抗力（含政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定），除本合同另有约定外，发包人对此无需给与承包人其他费用补偿或赔偿；

2）发包人指令（非承包人原因）引起的停工；

除上述原因之外，其它所有工期延误均为承包人原因造成的延误。

（2）因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按照合同条款第41.8款的有关约定承担违约责任。

（3）因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。

11.3承包人应当对工期全面负责，对项目进度计划和各阶段的进度进行管理，通过采购、施工、试运行各阶段的协调、配合与合理交叉，科学制定、实施、控制进度计划，确保工程按期竣工。

### 12、工程竣工

因承包人原因不能按照合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

## 四、质量与检验

### 13、工程质量

13.1工程质量标准

（1）本合同工程质量标准按合同协议书第4条的约定执行。

（2）承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致使工程未一次验收合格的，由承包人按照合同条款第41.10（2）款的约定承担违约责任；因此导致工程不能按计划工期办理竣工验收的，由承包人按照合同条款第41.8（5）款的约定承担违约责任。

13.2工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

13.3因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.4因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，不作其他费用补偿。

13.5 现场施工质量

（1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；

（2）符合经监理单位和发包人以及政府主管部门审批通过的深化设计图纸要求；

（3）符合国家、地方及发包人认可的施工验收标准。

13.6工程质量争议与鉴定

双方一致同意，对于本合同履行过程中的工程质量争议，由工程所在地负责工程质量监督的政府主管机构或部门依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）（如有新版本颁发，则按最新版本执行）系列各专业验收规范及设计文件等进行鉴定并按鉴定结论及有关规定承担责任。

### 14、工程质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系标准要求》（GB/T19001-2016）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：

（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后5天内将上述人员报总监理工程师备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并保证工程质量的前提下积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、样板间制度等，以及重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度，等等。

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求（规程包括但不限于施工企业标准和作业指导书），在施工中必须按规程及工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸会审和设计变更内容并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

### 15、检查和返工

15.1承包人应认真按照标准、规范和经批准的设计图纸要求以及总监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受总监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

15.2工程质量达不到约定标准的部分，总监理工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按总监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

15.3总监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；如检查检验合格时，影响正常施工的，经发包人确认后可相应顺延工期，不作其他费用补偿或赔偿。

15.4因总监理工程师指令失误或其它非承包人原因发生的追加合同价款，须经发包人确认后由发包人承担，不作其他费用补偿或赔偿。

15.5对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验

（1）实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合经批准的工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按总监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照总监理工程师的选择和要求进行检验或试验。

（2）总监理工程师有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为总监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。总监理工程师的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到总监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令的，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的相关费用由承包人承担。

发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前述约定。

（3）在施工过程中，总监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定（排序在前者优先）：

1）本工程经批准的设计图纸规定的设计标准和发包人制定的材料标准及技术要求[不符合下列第3）项标准要求的除外]；

2）经监理单位、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板 [不符合下列第4）项标准要求的除外]；

3）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，总监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检，同时，涉及工程结构安全和使用功能的检测必须委托有资质的第三方检测试验单位进行检测试验并执行《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2009）。承包人必须在发包人或监理单位书面通知的限期内将不符合要求的材料、设备全部无条件拆除、更换，并运出施工现场，由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担；同时，承包人还应当按照合同条款第41.9（1）款的约定承担违约责任。

（4）总监理工程师对材料、设备或工程进行检查、检验的费用由承包人负担。总监理工程师或发包人进行重复检查、检验的，检查、检验的结果证明材料、设备或工程不符合合同、技术规范要求的，费用由承包人承担；符合合同、招标文件、技术规范要求的，经发包人确认后，费用由发包人承担。

15.6承包人应当按照发包人、总监理工程师及有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请总监理工程师复检。总监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失由承包人承担，并由承包人按照合同条款第41.10（1）款的约定承担违约责任。

15.7总监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内提出书面整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人在发包人通知期限内拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包。

15.8承包人承诺：无论总监理工程师对工程是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负的任何责任，除非质量问题是由于非承包人责任原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监理工程师。对于承包人自行采购的材料、设备，所引起的质量责任由承包人承担。

15.9承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则按照合同条款第41.15款的约定承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同条款第41.15款的约定承担违约责任。

### 16、隐蔽工程和中间验收

16.1工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知总监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，总监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在总监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

16.2隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

16.3 本项目重要分部（子分部）工程质量验收工作，须按穗建质[2016]460号广州市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑重要分部（子分部）工程质量验收工作的通知执行，加强工程质量验收工作。

### 17、重新检验

无论总监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，经发包人确认后可相应顺延工期，不作其他费用补偿或赔偿。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

### 18、施工场地的占用和管理

18.1发包人应当依照合同约定的时间，按照其与监理单位会签认可的施工场地范围给承包人作为施工场地。承包人必须在发包人提供的施工场地范围内布置、安排和组织施工，严禁擅自变更场地范围。现场施工平面布置图需报监理及发包人进行审批。因工程施工需要，承包人确需临时征用场地或道路的，必须事先取得监理单位和发包人的批准。

18.2在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

18.3承包人必须在工程竣工初验后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退本合同范围内所有施工场地及拆除临时设施。拒不清退的，发包人有权委托第三方拆除，所产生的相关费用由承包人承担，同时发包人有权向承包人收取其未清退设施设备或人员的场地占用费（场地占用费为每天人民币1元/m2，以本工程建筑总面积为计费基数）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切法律责任（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。

对于临时房屋及设施，发包人认为有必要保留的，承包人在清退场地时应无条件保持完好并移交给发包人使用，并不得提出任何费用要求及其它要求。

18.4承包人必须服从政府主管部门的执法检查和处罚，并按照检查结果进行整改，并承担相关罚款费用。

### 19、安全施工与检查

19.1承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

19.2承包人在施工中必须制定定期检查制度，加强对自身及其协调管理范围内各专业单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，应按照合同条款第41.11（1）、（2）款的约定承担违约责任。

19.3承包人应当对施工现场的安全生产负总责，保障所有进入施工场地的人员的安全。所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

### 20、安全防护

20.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向总监理工程师提出安全防护措施，经总监理工程师认可后实施。

20.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知总监理工程师，并提出相应的安全防护措施，经总监理工程师认可后实施。

20.3本工程的安全防护及文明施工措施费包括但不限于合同条款第20.1款、第20.2款所列明的费用，所有安全防护及文明施工措施费已包含在合同价款之中。

20.4安全防护和文明施工的实施须满足（除本合同约定由项目总承包施工管理单位提供之外）《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字〔2005〕116号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字〔2007〕39号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、关于印发《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》的通知（穗建质[2011]617号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《广州市委宣传部 广州市住房和城乡建设委员会 广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《广州市建设工程造价管理站关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（穗建造价[2018]64号，含文中提及的省、市相关文件的规定）及发包人制定相关规定，安全文明施工的内容包括但不限于：

（1）加强对职业健康安全应急预案、安全技术方案的审查管理工作。

（2）保护所有在现场人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于良好的安全状态。

（3）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

（4）承包人应采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病（如：非典型性肺炎）时，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和工程所在地疾病控制中心报告。

### 21、事故处理

21.1发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按《建设工程安全管理条例》的规定立即上报有关部门并通知总监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

21.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

21.3因承包人过失及其他自身原因造成安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人的损失，并按照合同条款第41.11（3）款的约定承担违约责任。

21.4承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其它开支，承包人必须在接到发包人通知后三天内据实补偿发包人因此所受到的损失或者由发包人在承包人工程款项中予以扣除。

21.5因承包人原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

### 22、文明施工与环境保护

22.1承包人应严格落实文明施工措施，须满足广东省广州市黄埔区对安全文明施工的相关规定要求，否则按合同条款第41.12款的约定承担违约责任。

22.2承包人应在进入现场前提交施工期间的环境保护方案一式四份，经总监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放方案。在实施过程中所采用的材料、设备等应使总监理工程师和发包人满意。

承包人应在现场布置足量洒水车等设备消除扬尘，符合总监理工程师和发包人的要求，对裸露土需进行绿网覆盖，并需及时更换以保证美观整洁，此费用已包含在绿色措施费用中，不再另计。

对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者总监理工程师指出后，承包人未能在发包人要求的合理时间内采取整治措施，或者所采取的整治措施未能有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担，发包人有权在工程进度款中扣除。

22.3在合同工期内，发包人、总监理工程师对承包人的安全文明施工及环境保护措施进行定期检查，安全防护、文明施工的内容按承包人向发包人提交且经总监理工程师批准的详细施工组织设计实施，但安全防护、文明施工的费用包含在措施费中，不再另行计算。

## 五、合同付款

### 23、预付款

23.1合同签订后，承包人提交符合发包人要求的预付款申请及无条件、不可撤销的履约保函或履约保证金、对应金额的预付款保函要求后方可申请预付款，预付款金额为合同价（扣除专业工程暂估价、暂列金额）的10%，此预付款已包含绿色施工安全防护措施费。

23.2承包人收取预付款后，应优先用于按有关规定缴纳工伤保险和办理建筑意外伤害险及按照《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》规定进行绿色施工安全防护措施的投入，专款专用。

23.3扣回预付款的时间、比例：按本合同专用条款25条约定执行。

### 24、绿色施工安全防护措施费

24.1承包人应将预付款用于实施本工程所需的施工机械、材料设备、人员以及绿色施工安全防护措施费用，并向发包人提交发票或其它证明文件的副本以证明预付款确实专款专用，否则应按合同条款第41.15款承担违约责任。

### 25、工程款支付

25.1分部分项工程进度款支付：

承包人每月5日前上报上月已完工程量报表（统计时段为上个月1日至上个月最后一天）及完整的设计变更、签证台账，经监理审核及发包人审核确认的形象进度，形象进度需要监理单位、发包人委托的全过程造价咨询公司以及发包人三方共同签字确认，监理单位、发包人委托的全过程造价咨询公司审核已完成的合格工程产值以及对应的应支付进度款，实际应支付的进度款按照经发包人审核的月度完成合格工程产值的80％支付当期分部分项工程进度款。各项应由承包人承担的扣款等在每一期付款中同步抵扣。每一期形象进度的审核确认按照累计完成的形象进度进行确认，计算期完成的合格工程产值计算：按照累计至本计算期完成形象进度计算出来的累计完成合格工程产值、减去累计至上一期完成形象进度计算出来的累计完成合格工程产值，得出该计算期可计算的完成合格工程产值。

承包人每次申请进度款时需要提交已支付分包及材料设备供货单位价款、工人工资支付凭证（载明工人姓名、身份证号及其联系电话、工人本人签名并按指模的工人工资发放清单）复印件，并出具已经足额支付应支付工人工资的书面承诺函（承诺函需要有项目经理签字并加盖有效印章），否则发包人有权暂缓支付该期进度，有关责任由承包人承担。

25.2措施项目费、其他项目费（扣除暂列金、暂估价）产值计算如下：

（1）措施费、其他项目费（扣除暂列金、暂估价）进度款支付

措施费、其他项目费（扣除暂列金、暂估价）进度款按照每月完成的分部分项工程合格工程产值占合同中暂定分部分项工程合同金额的比例再乘以对应项合同措施费及其他项目费（扣除暂列金、暂估价）金额再乘以80%支付，竣工验收前该项进度款累计最多支付至合同措施费及其他项目费（扣除暂列金、暂估价）金额的80%。

25.3当期工程款具体如下：

当期工程款=按上述条款计算出来的应付款—应扣款—应扣预付款；

应扣预付款=按上述条款计算出来的应付款费用×50%(如按以上公式计算值超过预付款金额，则直接扣减预付款金额；直至扣完预付款金额为止)

应扣款指：承包人的各项违约金、罚金或属于承包人应缴未缴而需发包人代缴的费用及按合同约定需要扣除的费用。

25.4变更签证价款随合同最终结算款一并支付，不在进度款中支付。若单项变更签证金额达到400万元及以上的需签订补充协议，按补充协议约定条款支付。

25.5已完成工程量的计量与支付需得到总监理工程师和发包人的认可。如承包人的工作不能达到总监理工程师和发包人的要求（如：质量不合格，工程进度缓慢，施工总承包管理和配合服务不到位或有其他方面违反合同的行为等），总监理工程师和发包人有权拒绝计量与支付。

25.6承包人在申请支付下一次工程进度款时应连同分包单位（如有）的工程进度款一并申报，并附上其上一次已支付上述单位价款及工人工资支付凭证的复印件作为支持材料。

25.7承包人完成所有施工工作，竣工验收合格通过联合验收，发包人收到付款申请后累计支付至审核已完成合格工程产值的85%（需扣除按时、完成移交竣工档案的保证金）。各项应由承包人承担的扣款等在每一期付款中同步抵扣。

25.8本合同工程结算经发包人及其授权委托的第三方咨询单位审定、承包人按合同条款约定配合完成竣工验收备案及完整移交工程竣工资料至档案馆后且不发生合同条款第41.10（3）、（4）款的违约情形的，发包人累计支付至本合同最终结算金额的97%。

25.9最终结算定审金额的3%作为工程质量保证金并按如下约定方式支付：

1）缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除工程质量保证金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。

2）工程竣工验收合格后满2年，且承包人在工程缺陷责任期内未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续后28天内将本合同最终结算定审金额的3%扣除应扣款项后无息支付给承包人。

结清工程款尾款不豁免承包人继续按照本合同（含合同附件）约定应承担的保修责任。

25.10发包人已支付的累计金额大于本合同最终结算定审金额的97%的，承包人应在工程结算定审之日起15日内向发包人返还多收的款项；否则，发包人有权向承包人追索，承包人除应足额返还多收的款项外，还应每天按多收款项总应返还金额的2‰向发包人支付违约金。

25.11发包人每次付款前，承包人应按本合同约定及发包人确认的金额，先行向发包人提供符合本合同约定、足额合法且符合发包人所在地税务机关规定要求的增值税专用发票。承包人提交结算款时，需要同步将质保金发票一并提交。否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间，承包人不得以此为由不予或怠于履行合同义务。发包人将工程施工进度款支付至承包人银行账号。

25.12承包人超过时限申报施工图预算，发包人有权暂停进度款支付，因此造成的影响由承包人自行承担。

25.13因承包人原因未及时支付其分包商或供货商相应款项造成项目无法正常推进，发包人有权直接向分包商或供货商付款，并在承包人下一期进度款中扣除相应款项，承包人须承担一次严重违约责任。

### 26、总承包服务管理费的支付方式：

总承包管理服务费由本合同承包人单独支付给项目总承包施工管理单位，具体支付规定按照本工程承包人与项目总承包施工管理单位另行签署协议。

### 27、其他约定

27.1发包人在支付每期进度款时，如发现承包人存在欠缴违约金、罚款或其他应承担责任情形的，则发包人有权暂停支付承包人当期申请支付的进度款，直至承包人缴清违约金及罚款为止，或有权从工程进度款中直接扣除。承包人收到发包人进度款后，承包人须以发包人同等资金支付形式支付下游专业分包单位，发包人有权要求于次期申报进度款时，提供相关支付证明。

### 28、合同价款调整

整个合同履行期间，除钢材（仅包含：镀锌钢管（给水管件不参与价差调整）、电线套管，下同）、电缆及母线槽可以按照合同规定可以有条件的调整材料价差外，其他的材料设备、人工、机械台班价格不因市场价格波动及其他原因变化而调整合同价格，母线槽配件等不计算价差。材料价差调整规定如下：

28.1材料价差调整的基准价（以下简称“材料基准价”）

（1）钢材（镀锌钢管（管件不参与价差调整）、电线套管）：以广州市建设工程造价管理站发布的2023年2月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(以下简称“《综合价格》”)、为基准价。《综合价格》没有的规格型号，则按照相近下个规格型号的“综合价格”。

（2）电缆及母线槽：按照2023年3月下旬国家统计局（http://www.stats.gov.cn/）上公布的有色金属电解铜（1#）含税单价68980.6元/吨（不含增值税单价为61044.78元/吨）作为基准价。

28.2出现材料价差调整的情况

（1）钢材价差调整：当实际施工过程中 “《综合价格》”中的钢材（镀锌钢管、电线套管）材料与“材料基准价”对比涨跌幅度在±5%（含）以内的，则不调整材料单价；当实际施工过程中 “《综合价格》”中的钢材（镀锌钢管、电线套管）综合价格与“材料基准价”对比涨跌幅度在±5%以外的，则超出部分调整对应材料单价。当出现可以计算材料价差时，材料价差的计算示意公式如下：

①涨价时：C1= (B-A*105%）*材料使用量

②跌价时：C1= (B-A*95%)*材料使用量

③以上：C1为钢材材料价差（未含工程增值税税金）；A为“材料基准价”，B为施工当月 “《综合价格》”中的钢材（仅指：镀锌钢管、电线套管）。

（2）电缆及母线槽价差调整，当实际施工过程中国家统计局上公布的有色金属电解铜（1#）单价与“材料基准价”对比涨跌幅度在±5%（含）以内的，则不调整材料单价；当实际施工过程中国家统计局上公布的有色金属电解铜（1#）单价与“材料基准价”对比涨跌幅度在±5%以外的，则超出部分调整对应材料单价。当出现可以计算材料价差时，材料价差的计算示意公式如下：

电缆部分

①涨价时：C1=（B-A*105%）/1000*电缆电线铜芯截面面积*8.9/1000*材料使用量。

②跌价时：C1=（B-A*95%）/1000*电缆电线铜芯截面面积*8.9/1000*材料使用量。

母线槽部分

①涨价时：C1=（B-A*105%）*70%*材料使用量。

②跌价时：C1=（B-A*95%）*70%*材料使用量

以上示意计算公式中：C1为材料价差(未含税金)、A为“材料基准价”（不含税金），B为施工当月下旬国家统计局（http://www.stats.gov.cn/）上公布的有色金属电解铜（1#）对应当月价格为上中下旬平均价（不含税）。

（3）当出现可以调整材料价差时材料使用量的计算：

钢材及电缆、母线槽材料使用量的计算：按照当月现场实际施工安装完成的钢材及电缆、母线槽图纸工程量计算（不计算损耗）。母线槽配件所占的长度不参与母线槽材料使用量的计算。

（4）本条款上述基准价、综合价格、均价均指不含税价格，以上材料调差后仅计取9%的增值税税金，不再计取其他任何费用（包含及不限于管理费利润等）。如果后期增值税税率调整，则从政府规定税率调整日期之后的税率再按政府政策执行。

### 29、工程量的确认

29.1承包人每次申请工程进度款时应提交已完工程进度款申请报表。

29.2已完工程进度款申请报表的提交应按发包人工程项目信息管理系统的要求执行。

29.3承包人需及时通知监理工程师及发包人进行计量，监理工程师及发包人未能参加计量的，计量结果无效。

29.4不予计量的情况：

（1）隐蔽工程无验收记录表的；

（2）施工图之外的工作量；

（3）因承包人责任而增加的工作量；

（4）未经发包人批准的分包单位施工的工程；

（5）不符合合同约定或设计要求的工程。

29.5除另有特别说明外，总监理工程师应根据合同的约定和批准的施工图纸、设计变更图纸通过计量来核实并确认已完工程的价值。当总监理工程师要求对工程的任一部分或若干部分进行计量时，总监理工程师应当书面通知承包人，承包人应按通知要求立即前往协助监理单位从事上述计量工作，并提供此计量所需的一切详实资料。承包人未能按要求时间前往参加计量并提供详实资料，则由总监理工程师进行的或由其批准的计量应直接被认为是对这一部分工程的正确计量。

29.6工程的计量应以合同约定为准，双方另有约定的除外。

## 六、材料设备供应

### 30、承包人采购材料设备

30.1承包人负责采购材料设备的，应按照合同条款约定及设计和有关标准要求采购，主要材料及设备（见主要材料推荐品牌表）必须报发包人批准后方可供货，并提供产品合格证明，承包人对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师清点。

30.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

30.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

30.4监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料或设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

30.5承包人需要使用代用材料时，应经发包人及总监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

30.6对材料设备采购的相关要求

（1）乙供材料设备

1)乙供材料设备品牌的选用在发包人招标文件约定的主要材料推荐品牌表中选用，报发包人确认。品牌库中未约定的主材由承包人报发包人审批确认。

2)承包人必须在提交工程预算时同时注明所选用材料设备的品牌、产地、规格、等级，该材料设备信息仅作为预算审核的依据，乙供材料最终的选用按合同条款第30.1款约定执行。

3)承包人必须在满足或优于招标文件（包括各专业发包人要求设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的前提下，可以选择一种或多种品牌；履约中只要发包人未有对各专发包人要设备材料技术参数的相关要求进行调整，则均不因承包人改变选用的品牌而调整其承包价。

（2）承包人在投标报价时所选定的材料设备供应商，应是与承包人有长期合作关系、有良好商业信誉和雄厚实力的材料设备生产供应能力的合格供应商。以保证按项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备、材料及有关服务。

（3）主要材料设备品牌由承包人在合同品牌范围内选择并报经发包人审批同意，详见合同附件《主要材料推荐品牌表》。实际施工过程中如果承包人需要补充增加品牌的，需要提前上报发包人审批同意后才可使用，所选定材料设备的品牌、规格一经发包人确认，原则上承包人不得对此进行更改。

（4）材料设备采购的变更

1）在工程施工过程中，根据工程的具体情况，从有利于保证工程质量、进度和投资控制角度考虑，发包人可以对相应材料设备的采购供应方式进行适当的变更（如改为甲供或甲招乙供），承包人在接到发包人的变更通知后，应无条件地接受发包人对材料设备采购供应方式的变更并予以积极配合。

2）出于为保证本工程的整体质量和效果等特殊原因，发包人决定将某种材料设备的供货方式由乙供改为甲供或甲招乙供时，承包人应提前做好材料到货及使用时间计划给发包人，发包人根据材料到货及使用时间计划确定购买时间后将书面通知承包人。发包人将以设计图纸结算用量（含定额规定的损耗）乘以预算中的相应材料设备价格后从合同总价款中扣除相应的材料设备价款及其相关取费。若实际供应的甲供材料设备数量超出按图纸计算用量（含定额规定的损耗）的差异部分则从承包人的工程结算款中扣除。如不由承包人安装，安装费也相应扣除。

## 七、工程变更

### 31、变更的范围

31.1关于变更的范围的约定：

（1）合同范围内工程发生变更执行变更签证流程及计价模式；

（2）合同范围外工程经双方协商并执行变更签证或另行签订补充协议。在任何情况下承包人不能以变更单价未确定为理由而拒绝有关变更的施工，否则承包人需要承担违约责任并且承担发包人的所有损失；或者发包人有权委托第三方完成承包人拒绝施工部分的工程内容，承包人需另外承担计算变更费用的20%管理费用作为违约金并承担发包人的所有损失，承包人需无条件的把第三方施工完成部分列入验收范围。有关该类处罚及发包人损失以及承包人的违约金等在发包人支付给承包人的最近期工程款中扣回。

31.2出现合同价款调增事项（如变更、现场签证、施工索赔）后的 14 天内（含14天），承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料，若承包人在 14 天内（含14天）未提交合同价款调增报告的，发包人可视为承包人对该事项不存在调增价款。承包人如果未上报发包人审核，涉及费用减少的则具体金额有发包人委托的第三方造价咨询单位审核并经发包人确认后直接在结算时扣除，承包人不得有异议。

31.3 变更签证涉及的增减费用以发包人最终审核的金额为准，变更签证有关单据及资料中涉及增加费用的，必须有对应的发包人签发的正式书面工程指令，否则涉及费用增加的不予计算、涉及费用减少的发包人有权按合同规定计算并直接扣减。设计变更签证工程不再计算措施项目（模板、脚手架除外）、其他项目费（如预算包干费等）。

### 32、变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，应当按照变更指示的要求或者根据进度计划的需要予以执行。

### 33 、变更综合单价计算

33.1.合同中有完全相同工程量清单综合单价的，则变更综合单价按照合同清单综合单价计算。

33.2 合同中没有完全相同工程量清单综合单价的，但有类似清单综合单价项目，只是砼标号、品牌、规格、型号、厚度、产地等发生变化的，则按合同类似综合单价项目作换算处理。换算时只计算主材价差，即合同换算综合单价=合同类似项目综合单价+主材价差。主材价差=（实际使用的主材价格减去合同类似项目综合单价中的主材价格）乘以材料数量（含损耗）。当合同内类似综合单价项目有两个（含两个）以上时，双方约定按主材价格最靠近和就低不就高的原则进行换算。

33.3合同中没有完全相同也没有类似工程量清单综合单价的，则按照以下原则计算变更综合单价：

（1）执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》。

（2）主要材料设备单价

合同中有相同的材料设备单价的，按照合同中相同材料设备单价计算；如果合同中没有相同的材料设备单价，则按照广州市造价站发布的变更施工期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》(以下简称“《综合价格》”)；《综合价格》中没有信息价，或者有信息价但涉及品质、效果与市场价偏差较大的，由承包人按照发包人确定的实物样板以及品质（或者技术）要求上报材料设备单价，经发包人及其授权委托的第三方咨询单审核确定后计算，主要的材料设备包含但不限于：石材、瓷砖、卫生洁具、开关插座面板、灯具、木地板、木饰面、智能门锁等。对于铝合金门窗中的玻璃规格型号的设计变更，如果仅是调整玻璃厚度的，则设计变更后的玻璃材料价格只是调整玻璃厚度不同而引起的玻璃原片材料价差。

承包人不能以未确定有关要材料或者设备价格为理由，不予进行材料设备采购或者延误施工，否则因此影响工程进度的责任由承包人承担并承担违约责任。

（3）按照以上约定计算出来的综合单价再乘以下浮系数（以代码“A”表示）即为对应的变更综合单价（材料暂估价除外）。下浮系数“A”的计算为：A=（1-5%)*(1-中标下浮率）。

（4）合同清单综合单价中部分暂定主要材料设备单价的，按照经发包人审核确定的主要材料设备单价直接替换合同清单综合单价中暂定的主要材料设备单价，并相应修订对应的综合单价。

### 34、承包人的合理化建议

34.1监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人变更报价书后7天内与承包人商定后审核变更价格。

34.2发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕，发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

34.3承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：建议经发包人采纳后，按实际节约金额的 / %给予奖励。

### 35、 暂估价

35.1专业工程暂估价项目发包人有权选择以下两种情形之一招标确定承包人：

1）由发包人招标，承包人应按照施工进度计划，提前书面通知发包人实施暂估价项目的招标以便满足施工进度计划要求。发包人确定专业工程暂估价项目的中标人后，另行签订暂估价合同，按照本工程合同的专业工程暂估价金额从本工程的合同价格中直接全额扣除，本工程合同承包人无条件同意，否则如果发包人因此受到损失的，有关责任全部由本工程合同承包人承担。

2）由发包人与本工程承包人联合招标确定中标人（以下简称：专业分包人），专业分包人视为本工程合同承包人的分包单位，专业分包人的合同价格以及计价方式等经招标定标后签署三方合同（以下简称：三方合同），三方合同中的甲方为本工程合同的承包人；而专业分包人为三方合同中的乙方；本工程合同发包人为三方合同中的丙方。三方合同的工程款由本工程合同的发包人支付给本工程合同的承包人，然后由本工程合同的承包人按三方合同的规定支付给专业分包人，本工程合同的承包人承诺无条件的按照三方合同规定按时足额支付专业分包人的工程款，否则本工程合同的承包人需要承担每次应该支付而未支付给专业分包人的工程款的5%违约金，并承担专业分包人以及本工程合同的发包人的其他一切损失，违约金在本工程合同发包人支付给承包人的工程款中一次性扣除，其他详细规定按照后续签署的三方合同的约定执行。

发包人保留以上两种招标情形的选择权利。

35.2对于由承包人直接实施的暂估价项的方式确定。

35.2.1承包人直接实施的暂估价项目的约定：

（1）材料设备暂估价、工程设备暂估价：工程量清单及设计方案中未明确的暂估价项目（仅为主要材料设备单价暂定部分），由承包人报送经发包人审核确认。

（2）因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用经发包人确认后，由发包人承担，不作其他费用补偿或赔偿。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 36、暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。

## 八、竣工验收与结算

### 37、竣工验收

37.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，在工程竣工后      60日内向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告。

37.2发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。

37.3发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

37.4发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

37.5工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

37.6发包人收到承包人竣工验收报告后28天内无故不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

37.7中间交工工程的验收按合同条款第16条的约定办理。

37.8因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

37.9经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

37.10工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其它问题，经发包人确认后，由发包人承担责任；若因承包人不按合同约定提交竣工资料及竣工验收报告，不予配合办理竣工验收的，发包人有权与承包人先行办理交付手续，但不视为竣工验收合格，不免除承包人的工程质量责任，承包人应承担相应的违约责任并赔偿发包人由此遭受的损失（包括但不限于支付第三方的赔偿款、违约金、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等）。

37.11承包人应按如下程序进行竣工资料准备：

（1）承包人有责任根据竣工验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。

（2）承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《建筑工程施工技术资料编制指南（2012年版）》（广州市建设工程质量监督站主编）、《广州市建设工程档案编制指南（2009版）》（广州市城市建设档案馆主编）和发包人的具体要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制分包单位的工程资料。

37.12验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定，以及本建设项目专家委员会根据国家有关标准、规范制订的针对本工程特殊子项的施工规范及验收标准。

37.13专业分包工程需单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由该分包单位与专业工程验收管理部门、监理单位、发包人协商确定验收时间，并及时通知承包人参与验收。

37.14专业分包工程不需要办理单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由分包单位、承包人、施工监理单位、发包人协商验收。

37.15承包人必须全力配合发包人组织的专项验收工作，包括但不限于质量验收、档案验收、消防验收、规划验收、电梯验收、环保验收、人防验收、卫生防疫验收、信息工程测评和信息安全测评等。

### 38、工程移交

38.1承包人应在工程项目整体移交前15天内，清理现场达到合同约定的要求（包括生产和生活临时设施拆除），并将室内排水和给水管道清理干净、畅通，做到工完场清。

38.2承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编形成工程移交手册，协助项目总承包施工管理单位及项目产权管理单位尽快熟悉工程项目各部分（建筑单体、小区市政、周边管线等）、各系统（消防、供水、供电、弱电等）的情况，为项目产权管理单位的接收、使用、维护、管理作准备。移交手册包括但不限于以下内容：

（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；

（2）工程项目全部的图纸及清单；

（3）工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

（5）电梯、空调、发电机等主要设备的运行参数；

（6）主要材料设备的数量；

（7）工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。

38.3承包人应在进行本条第38.2款工作的同时编写工程项目移交计划，配合项目总承包施工管理单位按如下程序进行工程项目移交：

（1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；

（2）按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；

（3）按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；

（4）按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；

（5）移交前需对空调管线进行预镀膜处理。

（6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；

（7）对于在操作上有专门要求的机电系统（如消防、擦窗机、弱电等）应编制培训计划，并按合同要求对项目产权管理单位人员进行培训。

38.4承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，包括：

（1）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式六份；

（2）与本款（1）项内容相同的电子版档案一式六份；

（3）声像档案一式六份。

38.5承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交项目总承包施工管理单位及工程监理单位审查。经项目总承包施工管理单位及工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

38.6电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。

38.7电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用，否则由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

38.8承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

38.9发包人留取合同协议书第6条约定的合同价款的0.2%作为承包人按时、完整移交竣工档案的保证金。承包人按时、完整移交竣工档案的，发包人在向政府有关部门移交档案后15日内给承包人付还该保证金；承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，发包人有权扣取部分或者全部保证金，同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。

38.10因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

38.11由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权管理单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

38.12工程项目移交给项目产权管理单位后，由项目产权管理单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利义务；承包人不得以任何理由拒绝或拖延向项目产权管理单位履行合同。

38.13承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。

### 39、竣工结算

39.1结算方式：

39.1.1结算原则：

（1）按本合同有关规定办理，承包人按发包人的具体要求编制结算书，并提交竣工结算资料。

（2）本合同工程结算价最终以发包人及其授权委托的第三方咨询单位按合同约定审定为准。

39.1.2承包人提交结算报告的时间

承包人提交竣工结算报告及竣工结算资料的时间：竣工验收合格后60天内。如承包人在60天内不能提供，经发包人催告后30天仍不提供竣工结算资料的，逾期90天以内的，每拖延一天向发包人支付违约金2000元；逾期超过90天的，每拖延一天向发包人支付违约金5000元，因承包人延迟报送结算审核引起的违约金累计最高金额不超过合同金额的5%（含本数）。对于结算审核中存在的争议问题，如果是因为承包人资料不齐全且承包人未能在发包人限定的时间内（不超过30天）提供完整有效资料；或者承包人提出的争议方面未能在发包人限定的时间内（不超过30天）提供完整有效资料的，则发包人可以自行委托第三方造价咨询单位进行结算办理，承包人必须无条件接受该结算结果。承包人未按合同规定及时报送完整书面结算书及竣工结算资料，导致结算审核以及工程款支付延期而引起可能的工人工资（或者材料设备供货商货款）纠纷、或者给发包人带来一切损失的，全部责任及发包人的一切损失均由承包人承担。

39.1.3发包人审核结算报告的时间

发包人收到承包人提交的完整书面结算报告及竣工结算资料后120天内出具初审意见，原则上从收到承包人提交的完整书面结算报告及竣工结算资料后一年内完成结算审核，如果过程中因承包人报送的资料不齐全、不真实；或者因承包人在结算对数过程中不配合等原因导致结算无法完成的，则责任由承包人负责。

39.2承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（包括但不限于以下，具体以届时发包人要求为准）：

（1）工程结算书；

（2）工程量计算书（即计算底稿）及预算软件版；

（3）钢筋抽料表及预算软件版（如有）；

（4）合同文件；

（5）工程竣工图（必要时提供电子版）；

（6）工程竣工资料（必要时提供电子版）；

（7）图纸会审记录；

（8）设计变更单；

（9）工程洽商记录；

（10）总监理工程师通知或发包人施工指令；

（11）会议纪要；

（12）工程签证；

（13）材料设备单价呈批审核单；

（14）综合单价呈批审核单；

（15）发包人供应材料收货验收签收单；

（16）其它结算资料；

（17）移交资料签收表。

39.3发包人对送审结算资料的具体要求：

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分以竣工图为依据编制，包括竣工图、图纸会审记录、设计变更等内容；第二部分为工程签证及其它有关费用等。上述两部分不应有重复列项的内容，结算书须提供相应的电子文件。

（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书由工程量汇总表和详细的工程量计算表达式组成，结算书须提供相应的电子文件。

（3）钢筋抽料表（如有）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等。

（4）合同文件：包括发包人与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人图纸专用章、设计院章及其相关人员签字，并须有监理单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录等内容均应反映在相应的竣工图上。

（6）竣工资料：具体包括开工报告、竣工报告、经发包人批准的施工组织设计或施工方案等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。以上资料以国家规范或竣工图编制指南为准。

（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。

（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录须符合发包人制定的有关规定。

（10）总监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据总监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。总监理工程师通知或发包人施工指令须符合发包人制定的有关规定。

（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要须符合发包人制定的有关规定。

（12）工程签证：要求根据工程签证的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，工程签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图。

（13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪要、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。

（14）综合单价呈批审核单：预算清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪要、设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

（15）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。

（16）其它结算资料：凡上述未提及而在结算时需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人代为支付的费用证明（如发包人代缴的施工水电费票据、余泥排放费证明）等。

（17）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖单位的印章。

39.4承包人迟延提交竣工结算报告的，发包人完成审核相应结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核相应结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

39.5承包人提交的竣工结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，发包人可就该部分先行审核。

39.6由于承包人未按发包人要求及时报送竣工结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的相应结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

39.7根据项目建设的实际需要，发包人有权要求与承包人按招标文件提供的格式签订工程结算工作协议书，双方严格按照工程结算工作协议书的约定进行工程结算，承包人必须无条件服从。

39.8由于承包人未按发包人要求及时报送竣工结算资料或报送资料不齐全、不完整，经发包人催告后仍未在规定期限内纠正的，发包人有权自行委托有资质的第三方机构进行工程竣工的造价评估及工程结算。

39.9 本工程合同的结算金额计算示意公式如下：合同结算金额=A+B+C+D+E+F(其中：“A”表示发包人发出的经施工图审查后的正式书面蓝图（或双方确认用于计算预算的图纸）对应的施工图预算金额；“B”表示经发包人审核确认并正式发出（有相应的工程指令）的已经施工完成的合格设计变更计算出来的合计金额；“C”表示经发包人等各方审核确认的现场签证计算出来的合计金额；“D”表示按照合同规定可计算的各项材料价差合计金额；“E”表示合同约定的各项包干措施费合计金额；“F”表示其他方面的费用合计金额。)。竣工图纸不作为结算的必须唯一资料，只作为结算的佐证及参考资料。

### 40、缺陷责任及质量保修

40.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人（或项目产权管理单位）使用的工程在缺陷责任期及质量保修期内承担质量保修责任。

40.2承包人应在签订本合同的同时与发包人签订工程质量保修书（见合同附件）。

40.3保修期内，承包人应当根据法律规定以及合同约定承担缺陷修复及质量保修责任，承包人不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行缺陷修复及质量保修责任。

## 九、违约、索赔和争议

### 41、违约

41.1发包人的违约责任

（1）发包人无正当理由不按合同约定支付工程预付款、进度款和竣工结算款的，除应继续支付本合同约定的工程预付款、进度款和竣工结算款外，还应按同期银行活期存款利率向承包人计付拖欠期间的利息。

（2）因发包人违约或者过错给承包人造成损失的，在承包人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人应依法赔偿其直接经济损失。当发包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，承包人有权向发包人发出书面解除合同的通知，该通知依法律规定发生法律效力。

41.2承包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）合同条款第12条提到的因承包人原因不能按照合同协议书约定的竣工日期或总监理工程师同意顺延的工期竣工；

（2）合同条款第13.1款提到的因承包人原因工程质量达不到合同协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法按合同条款第41.4款至41.17款的约定执行。

41.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。

41.4承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）书面警告。承包人不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，或者不执行总监理工程师或发包人的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，发包人有权要求其法定代表人或者主管领导驻场办公，直至改正为止。

（2）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金10000元/次。

（3）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金200000元/次，直至解除合同承包人并按合同条款第41.4条第（4）项承担违约责任。

（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知该通知依法律规定发生法律效力。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同通知发生法律效力之日起七日内向发包人支付被解除部分工程合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知该通知依法律规定发生法律效力，承包人应在解除合同通知发生法律效力之日起七日内向发包人支付本合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（6）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失。

41.5在本合同有效期内，承包人承担一般违约责任每累计达到三次的，另行追加承担一次严重违约责任；承包人累计承担三次严重违约责任的，发包人有权单方面部分或全部解除合同。

41.6承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于合同条款第41.10款“工程质量方面的违约责任”、第41.11款“安全生产方面的违约责任”的，承包人应当按违约处罚决定确定的时间向发包人交纳，否则，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除。

承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于合同条款第41.10款、第41.11款约定以外的其他违约责任的，发包人可决定暂不收取违约金和赔偿金，作为对承包人享有的应收款项债权，发包人将根据承包人履行合同的实际情况随时通知承包人交纳或在工程结算时予以扣除。若相关违约责任非承包人原因引起的，或相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或承包人在合同后续履行过程中已采取足够措施来弥补违约责任造成的损失的，由承包人提出申请，经监理单位、发包人批准后，可予以免除。

41.7工程组织管理方面的违约责任

（1）承包人违反合同条款总则第2条、第5条的约定，不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（2）承包人不遵守发包人依据合同条款总则第6条约定所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯的行为，制度、规定没有明确规定的，由发包人参照合同条款第41.7条第（1）项的约定处理。

（3）承包人不按合同条款第6条的有关约定投入现场组织管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

经发包人或总监理工程师考核，承包人投入的现场组织管理人员不能满足本工程建设要求的，承包人必须无条件按发包人的要求更换，直至满足本工程建设要求为止。而且，不能满足本工程建设要求的现场组织管理人员按缺勤处理。

如承包人违背投标承诺，除按上述约定承担责任之外，还应同时无条件按下表约定的金额向发包人支付违约金：

| 序号 | 承诺项目 | 违约说明 | 承包人承诺的违约金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部 | 更换项目负责人 | 100000 |
|  |  | 更换专职安全负责人 | 50000 |
| 2 | 各阶段投入劳动力 | 每少1人 | 1000 |
| 3 | 各阶段投入主要材料 | 没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，每少10% | 100000 |
| 4 | 各阶段投入施工设备 | 没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，主要设备每少1台 | 20000 |
|  |  | 没有按发包人审定的总控或阶段计划投入，一般设备每少1台 | 10000 |

（4）对于监理单位或发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人或其分管领导、经监理单位或发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人、技术负责人、安全负责人等）未经监理单位或发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。

（5）承包人在发包人组织的考评中不合格的，必须按照考评通报的要求限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计5次考评不合格，发包人有权单方解除合同。

（6）承包人不能按合同约定和发包人的规定，逾期完成竣工档案的整理、移交、送审备案工作的，每拖延一天向发包人支付违约金5000元。

（7）承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应按合同暂定总金额20%向发包人支付违约金并赔偿发包人的全部损失。

（8）承包人单方面擅自部分终止或者部分解除本合同的，应按部分终止或部分解除工程造价的20%向发包人支付违约金并赔偿发包人的损失。

（9）如承包人违反合同协议书第9条、第10条的约定，未在相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知发包人的，经发包人每确认1次，承包人承担1次一般违约责任。

（10）本项目要求承包人的项目负责人至少每7天，在工地现场亲自组织一次工地现场例会，协调质量、进度、安全、文明施工等会议。如果延期召开，必须获得发包人批准；如果确需缺席会议，必须向发包人请假并获得发包人批准。违反上述规定的，第一次发生，承包人承担1次一般违约责任；从第二次开始，承包人每次承担1次严重违约责任。

（11）承包人负责本项目施工的整体管理，包括对专业分包单位或劳务分包单位的管理，如承包人管理不善而对本工程造成不利影响的，包括但不限于环境污染、文明施工混乱、劳资纠纷、质量缺陷等，每发生1次事件应承担1次严重违约责任。

（12）承包人应主动协调现场施工、设计的进度，如出现施工方与设计方在发生争议10天内仍无法达成协调一致的意见，影响工作的开展，则每次承担1次严重违约责任。

41.8工期延误方面的违约责任

（1）承包人违反合同协议书第3.1条约定延期开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付本合同中标价款0.5‰的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

（2）承包人违反合同条款第10.1款约定单方面停工的，每停工1天，应向发包人支付本合同中标价款0.5‰的违约金；连续停工超过5天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

（3）承包人违反合同条款第9.1款的约定，延期交付施工组织设计，延期3天以内的（含3天），发包人给予书面警告；延期4～7天的，承包人应承担1次一般违约责任；延期8～10天的，承包人应承担1次严重违约责任；延期11天以上的（含11天），发包人还有权单方面解除合同。

（4）承包人违反合同条款第11条约定造成本工程关键节点工期延误的，每延误1天，应向发包人支付本合同中标价款0.5‰的违约金；延误超过5天的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；延误10天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报总监理工程师和发包人批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人还有权解除合同。

（5）承包人违反合同条款第12条约定造成本工程不能按照合同协议书第3条约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，承包人必须按本合同中标价款的1‰向发包人支付违约金，同时由发包人按照对本工程最有利的原则，按如下约定选择处理：

1）承包人按上述约定向发包人支付违约金并在发包人限定的时间内竣工；如承包人仍不能在发包人限定的时间内竣工，承包人除按上述约定支付违约金外（直至本工程全部竣工为止），还在工程结算时按本工程结算总价款下浮1%作为本工程的最终结算价款，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失。

2）由发包人将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（6）因承包人的原因造成工期延误，其中属节点工期延误，从延误的第一天起，每天应向发包人支付本合同中标价款0.5‰的违约金，如在下一个节点赶回工期，可免除上述违约金；如在下一个节点没有赶回工期，则不能减免上述违约金。属总工期延误，从总工期延误的第一天起，承包人必须按本合同中标价款的1‰/日向发包人支付违约金。延误工期超过20天的，发包人可视情况终止合同，或将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

41.9材料设备管理方面的违约责任

（1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或监理工程师抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（2）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件要求。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于承包人事由造成的除外），承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的货物价款的20%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使发包人需要另行采购符合本合同及招投标文件或公开择优竞价文件要求的货物的，由承包人除承担该批另行采购货物的货款外，并按另行采购的货物总价款的20%向发包人支付违约金。

（3）承包人不按合同条款第八章的约定对用于本工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按合同条款第41.7（1）款的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

41.10工程质量方面的违约责任

（1）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，累计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，每发生一次承包人承担1次一般违约责任；累计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，每发生一次承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程从本合同工程中分解出来另行发包，且不免除承包人应承担的违约及赔偿责任。

（2）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，承包人除应向发包人支付本工程合同价款的10%作为违约金并无偿采取补救措施及赔偿发包人的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。

（3）在本工程缺陷责任期及质量保修期内发现有重大质量问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时按工程合同结算价款的1%向发包人支付违约金。

（4）由于承包人的原因发生工程质量事故的，承包人应全额赔偿发包人的损失并承担相关法律责任。

41.11安全生产方面的违约责任

（1）承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，每发生一次承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权单方解除合同。

（2）承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，每发生一次承包人必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚并承担由此产生的一切法律责任外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

1）发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于40万元；

2）发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的12%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于30万元；

3）发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于20万元；

4）发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于10万元。

发生上述安全事故，每发生一次发包人给予承包人1次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。情节较轻的，给予1次一般违约处罚。

承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其它损失。

41.12文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、总监理工程师按照合同条款第19条的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，每发生一次承包人必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，每发生一次承包人须承担1次严重违约责任。

（2）在相关主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，每发生一次承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其它施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，每发生一次承包人必须承担1次严重违约责任。

41.13工程转包、分包方面的违约责任

承包人转包工程或者违法分包工程，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，发包人将严格服从建设行政主管部门的处理决定，同时承包人应向发包人支付合同价款20%的违约金，并且发包人有权决定是否解除合同。因承包人转包工程或者违法分包工程给发包人造成损失的，发包人有权要求赔偿。

41.14工人工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反合同条款第8.3（2）款的约定，被工人投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须按50万元/次向发包人赔偿。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使工人采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，每发生一次，承包人必须按100万元/次向发包人赔偿，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（2）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠工人工资致使发包人被投诉或起诉并被要求先行垫付工人工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的工人工资金额的150%作为补偿。

（3）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工人工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

（4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

41.15除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其它义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担1次严重违约责任。

41.16承包人违约责任的认定方式及送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：

1）承包人现场管理机构工作人员签收。

2）承包人其它工作人员签收。

3）发包人邮寄送达。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；属需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理单位前以书面形式向发包人提出异议并附有关证据，发包人在收到承包人的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知承包人；承包人如未在前述期限内提出书面异议的，则视为确认发包人作出的违约处理决定。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

41.17 若本合同第41条款与《附件10》就同一违约行为均约定相关责任的，发包人有权选择较重标准追究承包人违约责任。

41.18因承包人违约解除合同，发包人下达停工通知日起，承包人须按以下要求执行：

1）承包人须无条件配合经发包人同意后分包的专业分包单位或材料供应商进行履约合同主体的变更。

2）应发包人要求留场配合清理现场工作人员，发包人给予按120元/工日给予补贴。实际人数经发包人、监理人核实确认。

3）承包人不得进场材料设备。即日起发包人与承包人共同开展项目保卫工作。针对承包人的现场材料，发包人、监理人、造价咨询及承包人共同现场清点（清点范围只针对工程实体材料及实体完成工程量），承包人须于下达停工通知日起10天内提交退场结算书，超过时限提交的结算文件或提交的结算文件中若有遗漏、无效或不完整的项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约解除合同的，应按发包人要求3天内清除退场（人员遣散、自用机械设备、工具及其他材料如发包人不使用，承包人必须无条件清理出场），并向发包人支付合同总价10%的违约金。承包人未按发包人要求退出现场的，延迟一天另扣罚10万元/天。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人按本合同约定通知承包人解除本合同之日起，发包人即可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。

发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 42、索赔

42.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

42.2承包人向发包人索赔的程序

（1）当索赔事件首次发生后的14天内，承包人将自己的索赔意向书面通知监理单位，并呈交给发包人一份副本。若索赔事件首次发生后的14天内，承包人未提出索赔意向书，则从第15天起，监理单位及发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

（2）承包人应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明承包人后来要申请的索赔。监理单位在收到承包人的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可指定承包人进一步做好同期记录，承包人应允许监理单位检查全部记录，并在监理单位发出指令时提供记录的副本。

（3）承包人应在发出索赔意向通知后的14天内，向监理单位报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节帐目的索赔报告。如果索赔事件尚未结束，承包人在索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给监理单位。

（4）监理单位在收到承包人索赔报告或最终索赔报告后14天内，将处理意见书面通知发包人、承包人双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致的，则按合同条款第43条的约定处理。

42.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向承包人索赔：

（1）发包人将自己的索赔意向书面通知承包人（同时抄送其担保银行），要求承包人在限期内纠正其违约行为，否则发包人将考虑按合同约定作出相关处理决定。

（2）限期届满，承包人没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失的，则发包人直接按合同约定作出相关处理决定并向银行发出正式书面索赔通知。

（3）如果通过向银行索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣取。同时发包人有权要求承包人在规定时间内按合同条款第47.4款的约定向发包人补充提交履约保函。

42.4在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同约定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。

### 43、争议

43.1因本合同或者履行本合同所产生的争议，由发包人与承包人双方协商解决，经协商达成一致意见的，应签订书面协议；协商不成的，可向本项目工程所在地有关主管部门申请调解；调解不成的，向本项目工程所在地人民法院提起诉讼。

43.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，且双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

43.3承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工；否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。

## 十、其它

### 44、工程分包

44.1本工程的关键性工作必须由承包人自行完成，不得分包。非关键性工作的分包应当在投标文件中载明或者经发包人同意，承包人应严格按照投标文件的规定或发包人限定的时间与分包单位签订分包合同。

承包人应当对其承包的全部建设工程负责，分包不免除承包人对全部建设工程所负的责任。分包人对其承接的分包工程负直接责任，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

44.2承包人应严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和本合同的约定做好分包管理工作，禁止将承包的工程进行转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其它方式允许他人以本企业名义承揽本项目工程，严禁个人承揽分包本项目工程业务。

44.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人承担连带责任。

44.4承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程转包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为；将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

44.5下列行为，属于违法分包：

（1）承包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

44.6承包人虽然没有将其承包的工程进行分包，但在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术管理人员、核算管理人员、质量管理人员、安全管理人员不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

44.7承包人应参照合同条款第6条、第8条的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程技术管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

44.8分包工程价款由承包人与发包人结算。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种工程、劳务及材料设备款项，并向发包人提交下列资料：

（1）属专业工程分包的，应向发包人提交分包人提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

（2）属材料设备供货的，应向发包人提交供货商提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

44.9承包人与发包人一致同意，本工程的所有分包单位（含材料设备供货单位）全部纳入发包人统一组织的考评，并按合同约定和发包人的有关管理规定承担相应义务，享有相应权利。考评结果中涉及对本合同价款的转付或扣取的，承包人承诺无条件服从。

44.10承包人擅自更换投标时填报或经发包人审核后认可的专业分包单位，承包人承担50万元/次的违约赔偿责任；如果承包人投标时填报的专业分包单位不能满足合同约定的要求，必须另择符合要求的专业分包单位，经发包人审核确认后承担专业工程任务（发包人的审核确认并不免除承包人的相关责任及义务）。

### 45、不可抗力

45.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服，对本工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。政府对本工程的政策变化、计划的调整，导致本工程不能如期进行，也属不可抗力的范围。

自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：

（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或10级（含10级）以上的台风。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含5级）以上的地震。

45.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知总监理工程师，并在力所有及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。总监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向总监理工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向总监理工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向总监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

45.3因不可抗力引起工程停工的，工期按合同条款第11条的有关约定执行，费用承担按如下约定执行：

（1）工程本身的损害，经发包人确认后，由发包人承担，如因承包人原因所导致的，发包人有权向承包人追偿。

（2）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，经发包人确认后，费用由发包人承担。

（3）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的，经发包人确认后由发包人承担；属承包人采购的由承包人承担。

（4）发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（5）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

（6）停工期间，承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。

（7）除合同另有约定，承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复的费用，经发包人确认后，由发包人承担。

45.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 46、保险

46.1保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

46.2承包人应当购买的保险包括：

（1）建筑职工意外伤害险（足额购买）；

（2）承包人雇主责任险；

（3）施工机械设备保险；

（4）建筑业职工工伤保险[按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发〔2015〕73号）的规定购买]。

（5）安全生产责任保险[按《广州市2019年度安全生产责任保险工作方案》（穗安办[2019]21号）的规定购买]。

（6）工程保险（如建筑工程一切险与安装工程一切险）。保险第一受益人为发包人或发包人指定单位。

（7）安全生产责任保险[按《广州市2019年度安全生产责任保险工作方案》（穗安办[2019]21号）、《广州市黄埔区 广州开发区2021年度安全生产责任保险工作方案》的规定购买]。承包人不按上述约定购买保险所产生的后果，由承包人自行承担，包括但不限于原应由保险赔付的损失。

### 47、担保

47.1发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   /   ，担保合同作为本合同附件。（本条款不适用）

47.2承包人按如下方式向发包人提供履约担保：

①履约担保：承包人向发包人提交担保金额为中标价10%的履约担保，承包人须提供由中华人民共和国注册并经营的分行及以上的银行或国有担保公司（发包人有权决定履约担保选择由银行或者国有担保公司提供）开具的无条件、不可撤销的履约保函（联合体中标的，由联合体主办方递交履约保函），保函有效期至工程竣工验收合格之日。履约保函到期但工程尚未竣工的，承包人应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺，否则，发包人不予支付工程款。。

② 履约担保的返还方式：在工程全部验收合格并备案完成且移交发包人之日起15天内无息返还承包人。

47.3承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权提出索赔。

47.4承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人依据履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额等于承包人第一次提交的履约保函金额。

47.5如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约保函，则发包人有权单方面部分解除或解除本合同，并按合同条款第41.4（4）、（5）及50.6、50.7、50.8款的有关约定执行。

47.6工程竣工验收备案完成后，承包人可以向发包人申请退还履约保函。

### 48、保密、知识产权与专利技术及特殊工艺

48.1发包人、承包人双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方都不得对对方的资料、信息及文件擅自修改或向他人转让或使用本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

48.2发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得总监理工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

48.3 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担有关责任。

### 49、文物和地下障碍物

49.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其它有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知总监理工程师，总监理工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，承包人应按管理部门的要求采取妥善保护措施。经发包人确认后，发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

49.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知总监理工程师，同时提出处置方案，总监理工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。经发包人确认后，发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

### 50、合同解除

50.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

50.2有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

50.3依据本合同约定可以单方面解除合同的，要求解除合同的一方，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天书面告知对方，该通知依法律规定发生解除合同的法律效力。对解除合同效力有争议的，按合同条款第43条关于争议的约定处理。

50.4合同依法解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

50.5发包人有权依据本合同有关条款的约定部分解除合同或解除合同。

50.6部分解除合同

承包人违约致部分解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

（1）因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的通知，该通知依法律规定发生解除合同的法律效力，并立即按照合同条款第41.4（4）款的约定执行。

（2）承包人在接到部分解除合同的通知发生法律效力后，在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。

（3）停工3天内，发包人、监理单位会同承包人对已完成工程量进行清点。发包人只承认已发生且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理。对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

（4）承包人在收到部分解除合同的通知发生法律效力后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由承包人承担。

（5）部分解除合同的通知送达承包人发生法律效力后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其它单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

（6）当部分解除合同的工程额达到本合同价款的50%时，发包人有权解除合同。

50.7解除合同

承包人违约致解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

（1）因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出解除合同的通知，该通知依法律规定发生解除合同的法律效力，并立即按照合同条款第41.4（5）款的约定执行。

（2）承包人接到解除合同的通知发生法律效力后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理。

（3）承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其它物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失及因此所造成的其它损失全部由承包人自行负责，处理费用由承包人承担。

（4）解除合同的通知送达承包人依法发生法律效力后，发包人就该解除合同的工程即可另行与其它单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

50.8承包人在部分解除合同或全部解除合同后，必须在规定期限内撤离场地、移交已完并经验收合格的工程、作好已施工项目技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因未履行上述义务，每逾期一日，应按中标价款千分之一 向发包人支付为违约金，由此给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

50.9因发生政策调整、项目变化等原因致使本合同项下施工工程需暂停或终止的，发包人有权解除本合同，并按承包人实际完成并经发包人确认的工程量进行结算，不视为发包人违约，发包人对此不作其他费用补偿或赔偿。

### 51、合同生效与终止

51.1本合同生效及终止的方式均按合同协议书的约定执行。

51.2合同的权利和义务终止时，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。

### 52、补充条款

52.1施工水电费：现场用水用电由项目总承包施工管理单位提供接驳点，由该接驳点往后的所有管线、水表、电表等由乙方自行敷设安装（水电费用承包人自行承担）。

52.2承包人承诺：

（1）严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意发包人将其执行国家强制性规范、标准和履行合同、招投标文件义务的情况（包括但不限于由发包人组织的考核、考评通报、违约处理决定等）在发包人网站及其它媒体上公开披露，并且不向发包人提出任何赔偿或补偿要求。

（2）因承包人原因导致发包人参与诉讼、仲裁事项的，应赔偿发包人的经济损失，以及承担由此支出的所有诉讼费、仲裁费、律师费及其他费用，并且在收到发包人赔付通知后立即支付，否则，每逾期1日应按逾付款项总额的1‰向发包人承担违约责任。

52.3双方一致同意，在工程未竣工验收移交前所有工程资料均归发包人所有，并必须在现场存放保管，发包人委托监理单位负责看管，在未得到发包人同意前，上述资料不得移出工地现场。

52.4当发生下列情况之一时，双方应在事件发生后三个月内签订补充合同（协议），双方另有约定的除外：

（1）发包人根据合同协议书第3.3款的约定调整合同工期；

（2）发包人根据合同协议书第2.1、2.2款的约定调整承包范围、或发生设计变更、工程签证等情况导致本合同承包范围内的总金额超过本合同价款；

（3）发包人根据合同条款总则第6条约定制订的制度、规定涉及双方经济利益变动；

（4）原合同条款欠完善或存在歧义；

（5）发包人、承包人双方认为需要签订补充合同（协议）的其它情形。

52.5 承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的审计。

52.6 综合考评

鉴于本工程的重要性，为确保本合同工程质量，发包人将对参与本合同项目建设的承包人和监理单位进行综合考评或第三方评估，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。

# 第三篇  合同附件

附件1：工程质量保修书

附件2：工程建设廉洁协议书

附件3：安全生产合同

附件4：承包人履约保函（格式）及承诺书、预付款保函（格式）

附件5：投入主要施工管理及技术人员列表

附件6：招标答疑及澄清文件（复印件）

附件7：工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）

附件8：承包人法定代表人、本工程项目负责人、技术负责人的身份证、职务、职称及通信联系方式

附件9：承包人现场进度、质量、安全、材料、规章管理及罚款细则

附件10：主要材料推荐品牌表

附件11：施工界面划分范围表

附件12：材料设备暂估价

附件13：投标书（报价表）及投标清单

附件14：相关其他附件

# 附件1：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对粤港澳大湾区（广州）科技金融中心三期部分专业工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

5.装修工程为2年；

6.其他项目的保修期限为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由承包人或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，具体按照以下约定处理：

1.保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

2.保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用。

3.因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

（本页以下无正文）

（本页无正文）

发包人：                                          承包人：

（盖章）         （盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

# 附件2：

工程建设廉洁协议书

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为切实规范甲乙双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据《广州市建筑市场廉洁准入规定》及相关法律法规的规定，特订立本协议书。

第一条 甲乙双方责任

（一）严格遵守国家和省、市关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结算和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项约定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

（五）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

第二条 甲方责任

（一）甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：

1.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

2.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。

3.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。

4.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。

5.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

6.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定外的材料、设备等。

（二）正式开工前组织与乙方廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。

（三）加强对质量安全、计量支付、工程变更以及工程结算等建设管理环节的监督管理，特别是各业务审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。

（四）在工地现场设置反腐倡廉举报箱和公开举报电话，并组织开展廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强廉洁自律教育，营造廉洁工地文化氛围，筑牢文化防腐第一道防线。

（五）成立现场监督工作机构，不定期对工地建设管理及监督工作情况开展巡查，对发现的有关问题，及时协调给予现场解决。

第三条 乙方责任

（一）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。

2.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。

3.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。

4.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。

5.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（二）细化内部廉洁工程建设任务，分解责任，明确落实到项目部管理人员，层层签订廉洁从业责任状，形成有效的管理机制。

（三）成立现场施工监督工作组，负责项目部廉政责任组织落实，工地廉洁文化建设以及对现场实施进行监督管理，并接受甲方监督工作机构的再监督。

（四）按甲方要求在工地项目部设置廉洁文化教育专区，开展观看警示教育片、图片展览等教育活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。

第四条 违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。

2.甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方违约责任

1.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担一次严重违约责任。

2.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报市检察院或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据《广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）》给予限制或者取消其进入广州市建筑市场从事建筑活动的资格等处罚。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。

第六条 本协议书有效期为双方签字盖章之日起至所属工程项目合同履行完毕时止。

第七条 未尽事宜，由双方协商解决。

（本页以下无正文）

（本页以下无正文）

发包人：                                          承包人：

（盖章）           （盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

# 附件3：

安全生产合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为确保                   实施过程中的安全，发包人         （以下称甲方）与承包人         （以下称乙方），特签订本安全生产合同，明确双方职责。

一、甲方职责

（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

（三）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于安全文明施工的要求。

（四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时排除各种安全隐患。

（五）依据甲方制定的《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理规定》（试行）、《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目职业健康安全管理规定》（试行）进行工程项目管理。

（六）协助与促进乙方创建“广州市安全文明施工样板工地”。

二、乙方职责

（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的项目经理到生产工人（包括临时雇请的施工人员）及各职能部门都必须有明确的安全责任，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

（十一）遵守《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理规定》（试行）、《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目职业健康安全管理规定》（试行）等安全生产管理制度。

三、违约责任

如因甲方或乙方失职或违约，将依据《建设工程安全管理条例》、总承包合同及有关规定追究责任。

本安全生产合同由双方法定代表人（或委托代理人）签字或加盖公章后生效。工程竣工验收后失效。

（本页以下无正文）

发包人：                                          承包人：

（盖章）           （盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

# 附件4：

承包人履约保函（参考格式）

编号：

保函编号：            致：

鉴于（下称“委托人”）在贵单位的     项目 中标，我行同意为委托人出具履约保函，就作为委托人履行                           项目合同（以下称“合同”）责任提供无条件的、不可撤销的连带担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、我行保证在收到贵单位于保函保证期间内送达的依本保函约定的索赔文件原件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）    元的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函保证期间内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。

三、本保函保证期间为    年   月   日至    年   月   日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函保证期间届满；

（二）委托人履行了合同项下全部义务；

（三）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任，委托人在         合同项下对你方的任何抗辩也不能削弱或影响我方在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更       合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

未经我行书面同意，本保函不可转让。

担保银行名称：（盖公章）              法定代表人或授权人：（盖章、签字）

银行地址：                            邮政编码：

传真：                                电话：

开立日期：年月日

出具人：（加盖公章）

日期: _____年______月______日

承 诺 书

广州尚龙置业有限公司 ：

我司已于     年   月   日向单位提交了            项目的履约保函，保证期间最迟不超过     年   月   日。

在保函保证期间届满时，若合同约定项目工程未完成竣工验收备案的，则贵单位有权要求我司另行提交新的保函。若我司不按贵单位要求提交新的保函，则贵单位有权暂停支付余下的合同价款，直至我司提交新的保函或完成竣工验收备案。

特此承诺。

承诺人：

法定代表人或授权人：

日期：      年   月   日

预付款保函（参考格式）

：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与       （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年  月    日签订的       （项目名称）合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥       元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，但本保函有效期最迟不超过    年   月   日。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

# 附件5：

投入主要施工管理及技术人员列表、投入主要人员列表（包括但不限于）

主要施工管理及技术人员列表

# 附件6：

招标答疑及澄清文件（复印件）

# 附件7：

法定代表人授权书

工程质量终身责任承诺书

本人受   （法定代表人      ）授权，担任          专业工程项目的项目负责人，对该工程项目工作实施组织管理。本人经承包人及法定代表人授权承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：

身份证号：

注册执业资格：

注册执业证号：

签字日期：    年  月  日

# 附件8：

承包人法定代表人、项目负责人、技术负责人及驻场人员的身份证、职务、职称及通信联系方式

# 附件9：

承包人现场进度、质量、安全、材料、规章管理及罚款细则

| 序号 | 项目 | 处理方法 | 并向发包人支付违约金或罚款额度（由发包人从应向承包人支付的工程款中扣除） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程进度 |  |  |
| 1 | 承包人违反合同协议书约定延期开工 | 追究违约责任，迟延开工超过10天的，发包人有权单方面解除合同 | 10万/天 |
| 2 | 因承包人原因造成停工 | 追究违约责任，连续停工超过5天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同 | 2万/天 |
| 3 | 承包人违反合同约定造成本合同工程关键节点延期1～5天（含5天） | 追究违约责任 | 2万/天 |
| 4 | 承包人违反合同约定造成本合同工程关键节点延期延期5～10天（含10天） | 追究违约责任 | 5万/天 |
| 5 | 承包人违反合同约定造成本合同工程关键节点延期延期11天以上（含11天） | 追究违约责任，发包人有权单方面解除合同，或将未完工程量从本合同中分割交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款5%的违约金并赔偿发包人的实际损失。 | 10万/天 |
| 6 | 承包人原因造成其他专业工程工期延误 | 追究违约责任 | 0.5万/天 |
| 7 | 总工期拖延 | 追究违约责任 | 10万/天 |
|  | 注：如果承包人按自己承诺完成了最终工期，在结算时发包人可以考虑向承包人退还一部分工程进度的违约金。 |  |  |
| 二 | 工程质量 |  |  |
| 1 | 开工前，施工单位应及时编制施工组织设计（施工方案）报监理机构审查，由总监理工程师审批后报发包人工程部审查。施工组织设计（施工方案）中对质量通病和施工重点、难点应有针对性的措施。施工工艺、施工顺序、施工方法和各项措施应满足进度、质量、安全的要求。内部安全、质量保证体系齐全，能满足安全、质量控制的要求。开工后没有施工组织设计（施工方案）或施工组织设计没有经过审批 | 限期完成 | 5000元/次 |
| 2 | 对于甲方发现并要求的整改的问题，乙方必须做出回复，明确整改方案及完成时间，对于乙方拒不整改或整改造假的情况 | 限期整改 | 3000-50000元/次 【视情节严重性】 |
| 3 | 门窗、栏杆、饰面砖、卫生洁具、灯具等施工完成后，要有保护措施，没有措施 | 限期完成 | 3000-5000元/次 |
| 4 | 对监理通知指出的质量问题未及时整改并回复 | 限期完成 | 5000元/次 |
| 5 | 施工单位需配备专职质量检查人员 | 限期完成 | 5000-10000元/每月 |
| 6 | 工程材料、设备进场不报验即用于工程上 | 停工整顿、限期报验 | 主材50000元/次 非主材5000元/次 |
| 7 | 未做同进度工艺节点样板先行的 | 限期整改 | 500-1000元/次 |
| 8 | 分项、分部工程未报监理验收即进行下道工序 | 停工整顿、返工 | 1000元/次 |
| 9 | 支架不得采用电气焊开孔，并作完防腐处理才能安装 | 限期整改 | 2000—3000元/处， |
| 10 | 消防箱现场不得采用电气焊开孔，如出现必须更换 | 限期整改 | 3000-5000元 |
| 11 | 排水地漏应选用水封高度符合规范的指定产品或加设存水弯，确保水封高度不低于 50mm，违者应重做 | 限期整改 | 2000-5000元 |
| 12 | 屋面金属管道设备应与建筑物防雷系统可靠连接，金属管道的防雷连接应采用拖箍式与系统连接，不得直接在金属管道上焊接 | 限期整改 | 2000-5000元 |
| 13 | 线管进箱盒时，用开孔器开孔，不得用其他工具开孔 | 限期整改 | 2000-5000元 |
| 14 | 非镀锌电缆桥架、线槽间连接和螺纹连接的金属导管结构的两端跨接接地线应采用截面不小于 4mm2 的铜芯导线，接地（含跨接）连接点防松装置齐全，连接面的涂层应先局部清除，确保接触良好 | 限期整改 | 2000-5000元 |
| 15 | 配电箱、盘、屏、柜严禁电气焊开孔，须使用专用电动工具开孔 | 限期整改 | 2000-5000元 |
| 16 | 箱（盘）内配线应绑扎整齐，无纹接现象，导线连接紧密，不伤线芯，不断，无接头、垫圈下螺丝两侧的导线截面积相同 | 限期整改 | 2000-5000元 |
| 17 | 镀锌管材不得采用焊接，如采用焊接必须二次电镀锌或二次过塑处理 | 限期整改 | 2000-5000元 |
| 18 | 室外检查井下沉、变形的必须返工重做 | 限期整改 | 2000-5000元 |
| 三 | 安全文明施工 |  |  |
| 1 | 未按要求设置标志标识 | 停工整改至完成 | 100-500元/次 |
| 2 | 浪费施工水源、电源 | 限期整改 | 5000元/次 |
| 3 | 安全防护设施不到位 | 限期整改 | 300元/处 |
| 4 | 施工人员不带安全帽 | 制止作业并整改 | 200元/人 |
| 5 | 施工配电系统应实行三级配电两级保护；每台设备有专用开关箱且箱内严禁私拉乱接，严禁使用倒顺开关，电缆、电线采用埋地或架空铺设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑在脚手架上，违反以上规定的 | 限期整改 | 2000-10000元/处 |
| 6 | 特种作业人员不符合要求 | 限期整改 | 500 元/次/人 |
| 7 | 大型设备安全装置失效或缺失 | 限期整改 | 10000元/次 |
| 8 | 封闭管理不到位 | 限期整改 | 1000-5000元/次 |
| 9 | 施工现场安全文明管理不到位 | 限期整改 | 500-2000元/次 |
| 10 | 作业人员未接受三级安全教育、安全技术交底 | 限期整改 | 200元/人/次 |
| 11 | 消防管理不到位 | 限期整改 | 500 元/次 |
| 12 | 在政府部门的检查中受到通报批评 | 限期整改 | 10000-30000元/次 |
| 13 | 出现重大安全事故，影响工程正常进行 | 限期整改 | 20000-50000元/次 |
| 14 | 现场存在重大安全隐患或出现重大伤亡安全事故或政府职能部门责令停工整顿的 | 限期整改 | 50000—100000元/次 |
| 15 | 现场存在重大安全隐患或出现重大伤亡安全事故或政府职能部门责令停工整顿的，隐瞒情况不上报的 | 限期整改 | 100000元/次 |
| 16 | 未达到合同约定的安全文明施工目标 | 限期整改 | 100000元 |
| 四 | 工程技术能力 |  |  |
| 1 | 未按施工方案编制计划完成各种方案编制 | 限期完成 | 500元/次 |
| 2 | 未按照图纸施工造成返工 | 限期整改 | 3000元/次 |
| 3 | 技术交底针对性不强，造成施工错误 | 返工 | 500元/次 |
| 4 | 未按深化设计计划完成深化设计图纸及报批工作，影响工程正常进行 | 限期完成 | 2000元/次 |
| 5 | 深化设计图纸未考虑各专业交接问题，造成施工错误 | 返工 | 5000元/次 |
| 五 | 规章制度 |  |  |
| 1 | 未经发包人/监理工程师认可私自更换项目经理及主要管理人员 | 换回原管理人员 | 5000元/次 |
| 2 | 项目经理或现场人员不称职并且未按发包人要求及时更换的 | 立即更换为称职人员 | 1000元/天 |
| 3 | 工程管理人员不及时到位 | 限期到位 | 500-2000元/人 |
| 4 | 项目经理或主要管理人员无故不在现场 |  | 200-1000元/人次 |
| 5 | 项目经理跨项目管理 | 限期纠正 | 10000-30000元/次 |
| 6 | 违反现场各种规章制度 | 限期整改 | 500元/次 |
| 7 | 会议（含现场检查）无故迟到 |  | 5分钟以内200-500元/人 5分钟以上500元/人 |
| 8 | 会议（含现场检查）无故缺席 |  | 1000元/次 |
| 9 | 对发包人/监理指令、会议决议执行不力，经一次督促仍未完成 | 限期完成 | 1000-5000元/次 |
| 10 | 拖欠民工工资致使民工聚众滋事或上访事件 | 限期解决 | 50000-100000元/次 |
| 六 | 承包人对分包人的管理配合服务 |  |  |
| 1 | 未按合同要求对分包人进行工程进度、质量及安全文明管理 | 限期整改 | 1000元/次 |
| 2 | 未按合同要求对分包人提供配合服务 | 限期提供 | 2000元/次 |
| 3 | 未能履行总包协调管理义务，造成分包工作不能正常进行 | 限期协调 | 2000元/次 |
| 七 | 承包人偷工减料 |  |  |
| 1 | 钢筋级别、直径、数量、品牌普遍不符合设计或合同要求的 | 限期整改 | 20000—100000元 |
| 2 | 涂料、瓷砖、防水涂料、天花、油漆、水电管线等材料不符合要求或未使用推荐品牌的 | 限期整改 | 20000—100000元 |
| 3 | 其它私自更换材料或偷工减料的情况 | 限期整改 | 10000-50000元/次 |
| 八 | 造价管理 |  |  |
| 1 | 未按要求及时申报施工图预算、变更签证的情况 | 限期解决 | 2000—10000元/次 |
| 2 | 申报施工图预算、变更签证核减率超10%及以上的情况 |  | 1000-10000元/次 |

本合同正文部分（包括协议书、通用条款和专用条款）与附件10就同一违约行为均约定相关责任的，发包人有权选择较重标准追究承包人违约责任。若本合同正文部分的条款未涉及的违约情形，承包人应按附件10规定承担违约责任。

附件10：

主要材料推荐品牌表

附件11：

三期部分专业工程施工内容与其余相关专业施工界面表

| 序列 | 专业 | 三期部分专业工程施工工作内容 | 关联单位工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水 | 1、包括室内外给水系统、车洗用水系统等供货及安装施工。 室内给水部分：由地下室市政进水管（地下室二期与三期接驳处）至各公区卫生间、空调设备等预留接驳点（管道进室内预留1米），包含水管、阀门、水泵、水箱、龙头、水表等。（水井水表出口到办公室卫生间、茶水间用水点属于精装范围）。 其中酒店部分由进水管到各备餐间、客房、厨房、卫生间等用水预留接驳点（管道进室内预留1米），（预留点出口到各用水点在精装范围，本次酒店客房只需预留至竖井给水阀），供热系统部分生活包括供水管道、阀门及附件（不含机房部分设备）的安装（预留点出口到各用水点在精装范围，本次酒店客房只需预留至竖井给水阀）。 - 包括室内雨水系统、排水系统的管道及设备等供货及安装施工（室内管道出单体外预留至第一个对应的检查井（不含井内阀门、压力表等），各卫生器具到预留点为精装范围，本次办公卫生间、酒店客房卫生间只预留到此区域内1米管长）。 3、负责集水坑内或地沟内的水泵及管道等机电附属件、弹性减震基础、水泵惯性台座供应及安装。 | 1、集水坑、地沟包括盖板等由土建总包负责供应及安装。电梯基坑联通管、电梯基坑到集水坑的排水管（不包括室外景观范围内的地沟）由土建总包负责供应及安装。 2、浮动基础和混凝土基础由土建总包根据各专业深化图纸明确后施工（二次浇筑） 3、给水、排水：只考虑套管预埋； 4、预留点出口到各用水点在精装范围 |
| 2 | 电气 | a.包括动力系统、照明系统等电气工程安装施工（包括施工图深化设计、材料送样），不含结构预埋，具体以施工图纸为准。其中，酒店公共部分的普通照明范围为酒店低压柜（不含低压柜）出线到各末端灯具（包含设备用房，消防控制室、空调机房、UPS机房等照明），包含配电箱、电缆、灯具、开关插座及管线等。客房部分预留至层间配电总箱。其他照明范围为酒店低压柜出线到景观照明、泛光、障碍灯等配电箱（含配电箱）；酒店公共部分应急照明范围为酒店低压柜（不含低压柜）出线到各末端灯具，包含配电箱、电缆、灯具、开关插座及管线等；酒店动力部分的水泵、电梯、擦窗机、空调、消防动力、排油烟、隔油间、污水提升泵、后勤区普通动力等用电，包含低压柜出线到配电箱及末端。本次范围不包含网络电视机房、会议区永电、日式餐厅及桃园小馆永电及厨房设备、全日制餐厅及包厢永电、中央厨房、泳池机房、泳池、茶室/大堂/健身房/SPA,31F空中大堂，、后勤区厨房、蔬菜粗加工、鱼肉粗加工、酒水库、干仓库、收货区、采购办公室、花房、预洗房等控制箱及末端设备的供电。 b.专变：公共部分由低压柜出线至末端设备之间桥架及配管、线缆、面板、灯具、配电箱、控制箱、设备等，不包括低压出线柜；分户部分由层间箱（含层间箱）出线预留至户内配电箱（含户内配电箱），其中红线外到低压出线柜（外电单位负责）、户内配电箱（含公共卫生间）后二次配管、布线、面板、灯具安装等不在本次招标范围（装修单位负责）。 c.充电桩： 充电桩电房低压柜出线至充电专用配电箱之间的桥架及线管、电缆等。 d.防雷：包括所有机电设备、电气系统防雷接地，整体建筑防雷工程除外（由项目总承包施工管理单位负责）。三期项目防雷工程由项目总承包施工管理单位负责，项目总承包施工管理单位完成防雷接地点位的预埋预留施工，按规范需要的从各末端接入至预埋的防雷接地点（由项目总承包施工管理单位完成）由本工程承包单位负责，有关费用（包含检测费用，如果需要的话）已经包含在相应的综合单价及合同总价中。 e.发电机系统：发电机配电柜，发电机配电柜到低压配电房出线端（不含低压配电柜）的电缆、桥架、母线等以及信号启动线路敷设，联调联试等。 f. 航空障碍灯，含配电箱、灯具及相关布管布线等采购及安装。 | 1、一次结构机电管线预留预埋（包含户内需预埋管到位）、防雷接地工程，包含但不限于穿墙（一结构）、穿混凝土梁板的套管的工程，以及零星混凝土的二次封堵浇筑。 2、防雷接地系统由总包负责供应及安装，总包负责防雷验收。 |
| 3 | 弱电 | 办公部分 1、包括楼宇控制（门禁、入侵报警等）、BA、综合布线、能源管理、速通门系统、出入口控制系统、电子巡更、视频监控、停车场管理系统、背景音乐、电梯五方通话、无线对讲系统、公共显示（不含电梯轿厢内显示屏）等桥架、配管、线路敷设、设备供货安装及调试验收 （含施工图深化设计，材料送样），不含结构预埋，具体以施工图纸为准。（包括各分户内弱电箱安装，其中户内弱电箱后二次配管、底盒安装、弱电箱出线、面板设备安装调试验收不在本次招标范围，由装修单位负责；包含与二期智能化系统（弱电消防机房）的连接及调试。） 2、电讯/网络：包括室外部分交换机柜等设备供货及安装调试（包括施工图深化设计、材料送样），层间弱电间到每户弱电箱（不含户内弱电箱到网络点的布线及面板）等工作，并通过广州通信管理办公室验收，取得光纤入户许可。 3、信号覆盖系统：包括天线、放大器、分配器等设备供货及安装调试（包括施工图深化设计、材料送样） 4、室外智能化部分配线、设备的采购及安装调试。 其中酒店部分只含以下系统： 电梯五方对讲（负责布管布线），信号覆盖系统 | 弱电系统的室外管沟开挖回填、管道预埋室外设备基础由景观园林单位负责，配合专业分包单位联调联试。 |
| 4 | 消防工程 | 消防用电系统： 包括火灾自动报警系统（含消防广播）、气体灭火系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、大空间自动水炮喷淋系统、余压监控系统、可燃气体报警、消防设备设施（含灭火器箱及器具、防火卷帘施工、挡烟垂壁、消防控制中心静电地板、供配电房内消防等）及满足消防验收要求的其它系统和设备设施的供应及安装施工（包括施工图深化设计、材料送样），与二期消防控制室、消防泵房的连接及调试，不含结构预埋，具体以施工图纸为准。 消防防排烟：包括加压送风及防排烟系统的风机、风管、防火阀、防火包裹等相关附件的采购及安装。 消防水：除室外部分的消防给水及喷淋系统设备供货、安装施工（包括施工图深化设计、材料送样），包括消防水泵房各设备、管道、阀门、减压孔板、灭火器、灭火器箱、消火栓箱（含水带等配件）、室外水泵接合器、试验消火栓、湿式报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、末端试水装置、支（吊）架、 管道的防腐等完成该系统所需的全部工作内容，不含结构预埋及设备土建基础，具体以施工图纸为准。 | 1、火灾报警系统只考虑户内管道预埋。 2、消防水：只考虑套管预埋； |
| 5 | 发电机 | 发电机安装、烟道安装（机房内及机房外）、相应线路敷设及发电机环保工程（含施工图深化设计），不含结构预埋，具体以施工图为准。 |  |
| 6 | 抗震支架 | 各专业抗震支架采购及安装，含深化设计等。 |  |
| 7 | 机械停车位 | 负责设备供应及安装，并完成相应的报建及验收工作。 |  |
| 8 | 燃气 | 负责室外室内部分设备、管道等供应及安装，含深化设计等。 | 各商业、商铺、厨房等预留阀后部分由后期用户负责 |
| 9 | 太阳能工程 | 太阳能单位负责设备供应及安装；水电管线连接；设备接地与接地点位链接。 | 太阳能设备基础预埋及浇筑，穿楼层洞口；机电预留接地点位。设备基础的施工包含专业单位深化设计及调整后的施工 |
| 10 |  | 以上专业工程 | 1、与所有机电工程有关的土建工作，包括机电设备土建基础（生活水泵房水泵及水箱基础（包括屋面）、消防水泵房、稳压泵、太阳能、弱电机房、变电所（含开闭所）、风机、消控中心、空调室外机及其他设备功能房间等）、消防水池（混凝土）等的施工。设备基础的施工包含专业单位深化设计及调整后的施工。 2、套管与封堵： 有套管：总包负责机电工程（含所有专业）设备安装后预留孔洞套管外的砼、防水封堵（含洞口吊模）、修补、塞缝处理； 无套管：总包负责机电工程（含所有专业）设备安装后预留孔洞的砼、防水封堵（含洞口吊模）、修补、塞缝处理（包括户内给水PPR管、太阳能穿墙管穿墙、穿梁封堵）。 3、总包须无条件根据发包人指定范围，负责所有机电工程（包括图纸审查）需要置于砼和砖结构内的各种管道（含引线）、预埋构件、防雷接地系统（含等电位箱）、排水系统的预埋以及机电工程相关的各种孔洞预留，同时负责管路疏通及移交手续。 4、所有有消声降噪要求的机房：天、地、墙消声降噪措施。 5、所有机电管线结构留洞及预留、预埋：地下室结构顶板及以下所有设备管线留洞、预留管线及套管。穿正负零以下外墙防水钢套管施工过程中套管内部临时封堵及拆除。 6、地下车库停车场管理系统设备土建基础、构件预埋及二次灌浆。 7、集水井安装水泵前的坑内垃圾、积水清理。 8、消火栓箱、电梯召唤面板等涉及箱体安装的孔洞预留及背部处理。 9、所有机电管线结构留洞及预留、预埋：所有设备管线留洞、预留管线及套管 10、套管与封堵：机电承包商范围内的机电管线的套管内的防火、防水封堵。 |

附件12：

材料暂估价

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税 暂估单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧面夜里雪仿石 | 900x300x15mm | m2 | 94 |  |
| 2 | 烧面夜里雪仿石 | 900x300x18mm | m2 | 94 |  |
| 3 | 烧面福鼎黑仿石 | 900x300x15mm | m2 | 94 |  |
| 4 | 烧面福鼎黑仿石 | 900x300x18mm | m2 | 94 |  |
| 5 | 玻璃栏板（直形） | 详图纸 | m | 1300 |  |
| 6 | 玻璃栏板（弧形） | 详图纸 | m | 1500 |  |

# 附件13：

投标书（报价表）及投标清单

# 附件14：

相关其他附件