甲方合同编号：

乙方合同编号：

佛山季华项目

电梯安装工程合同

甲方（业主）：  佛山粤海置地发展有限公司

地址：  佛山市禅城区魁奇一路世博金融中心1906室

乙方（安装单位）：

地址：

目  录

1.	合同范围	4

2.	乙方具体工作内容	5

3.	合同工期	9

4.	合同价款	10

5.	合同价款的支付	11

6.	乙方义务和责任	12

7.	施工现场及资料	13

8.	图纸	14

9.	涉及总包工作及统筹	15

10.	调试、测试和检验	18

11.	安装及验收交付	19

12.	技术文件	21

13.	保修、保养及维护	21

14.	履约担保	22

15.	保险	23

16.	违约责任	23

17.	不可抗力	25

18.	通知及送达	26

19.	争议的解决	26

20.	合同生效	27

21.	下列文件均为本合同不可分割部分：	27

附件一：佛山季华项目电梯设备安装报价明细清单（另册）	30

附件二：佛山季华项目垂直梯专业技术要求（另册）	30

附件三：佛山季华项目工程施工现场管理办法	30

附件四：施工界面划分表	30

附件五：履约保函（样式）	31

附件六：质量保函（样式）	33

附件七：工程质量保修书	34

附件八：工程建设项目廉政责任书	36

附件九：电梯防护与运行管理	39

附件十：乙方人员目录及资格清单(另册)	42

附件十一土建条件图（如有另册）	42

附件十二：投标文件关键页（另册）	42

本合同于  年   月    日由 佛山粤海置地发展有限公司 (以下简称甲方)与        (以下简称乙方)共同签订。

- 合同范围

  - 甲方与            （电梯设备供货单位名称）于    年    月    日所签订的《佛山季华项目电梯设备合同》（甲方合同编号： ），供应甲方佛山季华项目（以下简称“本项目”）垂直电梯设备，乙方负责上述所有电梯设备的报装、安装、调试、辅助、验收等全部工作和服务（以下简称“本工程”）。电梯设备的规格、数量等详见本合同附件及《佛山季华项目电梯设备合同》及其附件的相关规定（以下统称《供货合同》），乙方签订本合同时确认已仔细查阅《供货合同》的相关内容。

  - 关于本项目实施的特别说明：

（1）第一批到货安装电梯： A7栋KT-1电梯,A8栋DT-1。

（2）工期节点要求如下：

| 序号 | 工程名称 | 分区 | 楼栋 | 数量（台） | 开始时间 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安装 | 首开区 | A7 | 2 | 2023/7/1 | 2023/8/20 | 首开区为甲方营销示范区临时用梯。 具体开工时间以建设单位书面通知为准 |
|  |  |  | A8 |  |  | 2023/7/30 |  |
|  |  | 二开区 | A7 | 3 | 2023/12/30 | 2024/5/1 |  |
|  |  |  | B1 |  |  |  |  |
|  |  | 三开区 | A1 | 6 | 2024/4/30 | 2024/8/1 |  |
|  |  |  | A2 |  |  |  |  |
|  |  |  | B2 |  |  |  |  |
|  |  | 四开区 | A3 | 13 | 2025/2/28 | 2025/6/1 |  |
|  |  |  | A4 |  |  |  |  |
|  |  |  | A5 |  |  |  |  |
|  |  |  | A6 |  |  |  |  |

注：①完工时间为电梯完成安装并取得电梯使用登记证时间。

②乙方需配合甲方关于示范区营建所需客梯提前使用事项。

③开工时间以甲方书面通知为准。

（3）提前用梯需求

提前使用电梯的钢丝绳、随行电缆、内操纵箱及相关控制程序及电路板等不符合后期改造使用需求的设备、备件的准备。

提前使用电梯的报装、报备、安装、验收工作。

提前使用电梯的前期深化图纸以及最终深化图纸。

提前使用电梯的正常维保工作。

提前使用电梯后期改造的报装、报备工作。

提前使用电梯临时电梯机房设备迁移至永久电梯机房的拆卸、安装、调试工作。

提前使用电梯后期改造施工的电梯保护措施（包括但不限于电梯轿厢整体的保护、电梯井道设备的保护等措施），防止拆临时机房楼板对电梯设备的损坏。

- 乙方具体工作内容

  - 本工程包括但不限于：

（1）提供具有适当资格的人员按合同文件要求安装、试验、调校本项目全部电梯系统。

（2）负责安装井道范围内脚手架搭建及拆卸。

（3）支承机械室内设备的钢梁、座板及垫板。

（4）电梯坑内平衡重的保护遮板。

（5）分隔电梯坑的保护间壁。

（6）支承导轨支架。

（7）支承机器及缓冲器的钢站台。

（8）所有上述工程所需的面层涂料。

（9）由前述独立开关至机器、控制板等之间所需的电线管及电线安装。

（10）用认可的胶合料填充外露电线、电线管、管道、管道槽及电缆的周边及上涂料，修复受影响工程。

（11）负责安装电梯井口保护栏，配合其他专业施工交叉作业时的安全保护措施。

（12）在机房内，用以支承电梯机件的钢铁及金属工程、托座等(如需)；提供本工程所涉及的全部预埋件及预埋位置数据及图纸，由乙方在土建施工时预埋（特殊预埋件由乙方制作及安装）。

（13）其它用以支撑升降机轨道的金属托座工程等。

（14）完成的指定承包工程范围作出保护以防损坏，并作出防水防风雨的措施，包括但不限于为电梯门边线条板提供临时木板保护角及为电梯里面提供临时保护木板。

（15）其它为安装所必须的辅助工程。

（16）在本工程竣工交付甲方使用之前，乙方应响应和配合甲方提出的施工和销售临时用梯的需求。在电梯提前使用期间，乙方负责对电梯进行临时保护、运营管理、维保服务、急修服务、大修服务以及相应的损坏零部件更换等，销售临时用梯相关费用都已包含在本合同的电梯提前使用费中。乙方承诺在甲方要求的规定时间内修复电梯达到正常使用状态，不影响临时用梯和项目整体施工进度。关于电梯提前使用相关保护及运行管理具体详合同附件十。

（17）具体的承包范围及工作界面的划分详本合同附件四。

  - 收货及保管

2.2.1 所有电梯设备由电梯设备供货单位运抵本项目工地现场后，由甲方组织乙方对电梯设备的外观和数量进行初步检验后交由乙方保管，并由乙方对电梯设备交付（交付标准以全部电梯设备安装、调试、测试、检验完毕，并取得检验合格报告书、安全检验合格证以及电梯设备使用登记证，且本项目整体工程交付甲方使用为标准）甲方之前毁损、灭失的风险承担责任。乙方须负责其工程防护工作直至工程竣工交付甲方后才结束。乙方应对进场电梯设备进行妥善的包装、围蔽、保护、储藏等，此防护措施应包括在施工前，施工时及竣工后防止所有因为尘埃及湿气等的侵入而引致对绝缘及电源接触不良影响的方法，本合同总价已包含供应符合上述要求所有物料的价款，乙方不能据此要求增加任何费用。

2.2.2 所有组合配件在运送至工地现场前皆不可随意堆放以避免导致不必要的拉力、变质等影响，乙方应确保那些经粉饰过的表面不受损坏、刮花。

2.2.3 乙方须征得甲方准许后，才可在物料上加上其它标记。甲方有权指示在电梯设备及物料安装后，要求乙方除去所有标记而无需支付任何额外费用。

  - 办理手续

负责按工程所在地特种设备检验检测机构、质量技术监督局、消防部门的要求办理电梯安装施工报批及有关安全施工手续及竣工后的验收工作，保证取得电梯检验合格报告书、安全检验合格证、使用登记证及政府部门要求的其他证照，相关费用已全部包含在本合同价款内。

  - 人员配合

2.4.1 乙方现场派    任工程技术负责人，对整个工程的安装质量负完全责任。

2.4.2 在工程安装期间，乙方须派    为驻现场项目经理，对整个工程施工过程负全部责任，包括施工安全及现场消防安全。

2.4.3 乙方项目经理/技术负责人、主要安装人员及调试人员应具备相关的特种设备作业人员资格、专业知识及技术水平，熟悉本合同所需电梯设备的规格、技术指标及工艺，有足够能力安装、调试本合同的电梯设备。乙方投标时所提交项目经理/技术负责人、主要安装人员及调试人员目录及资格清单，未经甲方书面同意不得变更，人员目录及资格清单详见本合同附件十一。上述人员在电梯安装期间须全职在现场，不得兼任其他项目的工作。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报甲方及监理单位书面批准，并妥善安排工地现场的工作交接。上述人员的实际工作能力和工作表现达不到合同要求、工作态度存在严重不足、不适应现场工作需要的，甲方有权向乙方提出更换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在7天内无条件更换。

2.4.4 经甲方、监理单位通知，项目经理/技术负责人须出席与本项目有关的会议。

2.4.5 乙方应指定至少一人负责与甲方、监理单位及其他施工单位的配合协调工作，协调好与各施工单位的关系，以并保证相互间的资料、信息等能及时传递，以保证项目顺利、按时完工。乙方应于本合同生效后10个日历天内将该等人员的姓名、联系方式书面通知甲方。

  - 其他

2.5.1 除上述所列，乙方负责的工程范围还包括完成整个工程所必须的物料、机械、设备、工具、附件等。

2.5.2 为安装电梯设备而须使用的任何物料均由乙方提供且费用已包含在合同总价中，而所使用物料必须是全新的物料并符合一切设计、有关规范及本合同的要求。

2.5.3 电梯设备安装期间，如出现任何零部件不足或毁损的，由乙方免费予以补充或更换。

2.5.4 乙方须对所有安装材料进行试验。其试验方案包括次数，方法及程序等均须符合工程所在地政府及有关单位规范、规定等，同时须符合甲方要求，相关费用已包含在合同价款内。

2.5.5 若试验未能满足上述要求，乙方须负责更换物料及重新试验直至甲方满意为止，所有因此导致的费用、损失及工期延迟由乙方自行负责。

2.5.6 乙方须确保所有选用的机械、物料及设备等的设计、制造及安装均适合工地现场的环境并能有效地运作。

2.5.7 若甲方将电梯轿厢二次装修另行发包的，乙方须负责对电梯轿厢二次装修安装承包单位进行技术指导、管理、协调，并对电梯进行相应的对重或其它相关的调整、调试，使其满足国家和厂家标准，技术指导、管理、协调和相关工程费用均已包含在本合同总价中。

- 合同工期

  - 乙方应在本合同生效后依据有关规范及图纸，立刻开始设计工作，并在本合同生效后7个日历天内向甲方提供第8.2条约定的图纸。

  - 工期节点要求如下：

| 序号 | 工程名称 | 分区 | 楼栋 | 数量（台） | 开始时间 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安装 | 首开区 | A7 | 2 | 2023/7/1 | 2023/8/20 | 首开区为甲方营销示范区临时用梯。 具体开工时间以甲方书面通知为准 |
|  |  |  | A8 |  |  | 2023/7/30 |  |
|  |  | 二开区 | A7 | 3 | 2023/12/30 | 2024/5/1 |  |
|  |  |  | B1 |  |  |  |  |
|  |  | 三开区 | A1 | 6 | 2024/4/30 | 2024/8/1 |  |
|  |  |  | A2 |  |  |  |  |
|  |  |  | B2 |  |  |  |  |
|  |  | 四开区 | A3 | 13 | 2025/2/28 | 2025/6/1 |  |
|  |  |  | A4 |  |  |  |  |
|  |  |  | A5 |  |  |  |  |
|  |  |  | A6 |  |  |  |  |

乙方保证在本合同生效且在电梯设备到货后 60 个日历天内完成全部电梯设备的安装调试（电梯如分批到货，则第一批垂直电梯到货后须在60个日历天内完成安装调试，具体发货时间以甲方通知为准；其余批次垂直电梯到货后须在【60】个日历天内完成安装调试，具体发货时间以甲方通知为准），报相关政府主管部门进行验收，并取得有资质的电梯检测检验机构或政府主管部门颁发的电梯检验合格报告书、安全检验合格证和电梯设备使用登记证。同时，乙方应在总承包工程竣工验收合格前取得本合同项下所有电梯设备的检验合格报告书、安全检验合格证和电梯设备使用登记证。

如收到整改要求，若该整改属于乙方原因，乙方确保在收到整改要求后按照甲方规定期限内整改完成。同时须负责因上述原因引起的一切费用、损失及延长工期时间的赔偿责任。

  - 电梯设备安装工期必须满足总包工程进度及工程总进度要求，若需要随总包的工程进度作调整的，具体安装开始时间或安装过程中的时间调整以甲方发出的书面通知为准，安装工期作相应的顺延调整，但总承包工程的总工期不变，乙方必须无条件配合且不调整合同价款、也不得提出任何索赔或增加任何费用。若本工程因总包责任而有可能延误时，乙方或会被指示先完成某部分工程。乙方于接到指示后，应遵从指示完成指定部分及所余下工程，所延误工期根据实际延长时间而顺延，乙方不得提出其他任何索赔或增加任何费用。

  - 如果甲方或监理单位认为本合同工程进度过慢，可能不能按预定的工期竣工时，监理单位经甲方同意后可以要求乙方采取加快进度的措施，以使工程能在预定的工期内竣工。因此发生的费用已包含在合同总价内，乙方不能据此要求增加任何费用。

  - 若本工程进度受阻时，乙方应立刻书面通知甲方并说明本工程或其中部分工程进度受阻的原因。若甲方收到上述通知后，认为工程进度受阻原因是由于甲方、总包或其他施工单位引起的，则甲方与乙方根据实际情况进行磋商，甲方最终书面同意适当延长乙方工期的，合同价款不作任何调整，乙方也不得提出任何索赔或增加任何费用。

- 合同价款

  - 签约合同价格暂定为￥    元，大写：人民币    其中不含税签约合同价格为￥   元，税费为￥   元，税率为     %（详附件3：佛山季华项目电梯安装报价明细清单）。签约合同价格包括但不限于：安装人工费、管理费、安装耗材费、机械设备使用费、培训费、测试调试费、报装报验费（包括政府有关部门、甲方、乙方提出并经甲方书面同意的有资质的电梯检测机构的检验测试）、施工措施费、赶工费、保修费用、电梯提前使用费（包括电梯提前使用的维修、维保费用等）、其他工程费用、规费、税费、劳保基金、利润等从电梯安装到验收符合合同要求、交付发包人合法使用、保修期内所需的产品、其零部件及服务等的全部费用。一切有关本工程及与本工程有关的一切配合，衔接、返工、修复、遗漏等工程费用，亦被视为已包括在合同价内。本合同按综合单价包干不调整，按经发包人确认的数量结算。

  - 合同总价已包括所有为完成本工程所必需的费用，不论有关工程是否在规范、图纸或本合同里有无特别说明。

  - 各批次电梯安装价款、计算标准及计算方法，详见附件一。

  - 乙方须对报价的错误估计所导致的损失负责。

  - 乙方须注意本工程招标图纸及规范绘示及说明中的基本设计概念，在合同总价中已包括所有为完成整个本工程的全部费用。因乙方原因造成的工程质量不及格或不符合规范/图纸的要求，所产生的费用均由乙方负完全责任，与甲方无关。工期不因乙方返工而顺延。

  - 因设计变更、电梯数量增减、甲方单方面增减工程量而引起的工程量增减，如本合同工程量清单中有相同适用项目的，则采用该项目综合单价；合同工程量清单中无相同适用项目的，则采用类似适用项目综合单价。如不属于本合同工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照经甲方合理确定的市场公允价格。

  - 若遇政策性调整增值税税率的，乙方提供增值税专用发票的增值税税率按当期国家税务总局政策性调整后的增值税税率执行；甲方按当次应付金额对应的不含增值税价款及调整后的增值税税率计算的增值税税费进行支付。

  - 相对应的总承包配合服务费由甲方统一向总包支付。乙方无需再向总包支付总承包服务费。

- 合同价款的支付

  - 在乙方进场检查验收电梯安装现场，提出书面整改意见，并按照本合同的样式和条件向甲方提交本合同电梯安装总价10％的不可撤销的银行履约保函（乙方提交的履约保函应为甲方认可的银行开具的履约保函）。

  - 支付方式：

（1）合同每期含税应付货款50%采用现金支付；50%非现金支付，账期为6个月。

（2）采用非现金支付，乙方在签收、登记或确认甲方开具的商业承兑汇票、供应链票据/凭证时，视同已完成非现金支付部分合同付款，甲方对应的应付合同款转为应履行相应商业承兑汇票、供应链票据/凭证项下的兑付义务；乙方在商业承兑汇票、供应链票据/凭证到期前进行贴现的，所有贴现相关费用由乙方自行承担；乙方将上述账期内对应的应收账款转让给保理公司进行保理融资的，由乙方与保理公司另行签署保理融资协议或合同，所有保理相关费用由乙方自行承担。

（3）在甲方向乙方付款（含非现金支付部分）前，乙方须向甲方提供与经甲方审核同意的应付款等额的足额增值税专用发票（双方完成总结算手续，甲方支付至总结算价的97%前，乙方应开具结算价款100%的增值税专用发票）；甲方采用非现金支付方式的，乙方同意无条件配合办理开具商业承兑汇票、供应链票据/凭证等支付工具的相关手续，否则视同乙方违约，甲方可延后办理对应非现金付款手续且不承担任何责任。

（4）支付每期应付货款时，对50%的非现金支付合同价款：如甲方选择使用现金支付方式向乙方支付的，乙方无条件同意 ，按该50%非现金支付合同价款的97.5%支付该期应付货款的非现金支付部分，并确认该期应付货款的50%非现金支付部分已按现金支付方式足额支付。

  - 进度款支付

（1）甲方确认各批电梯安装、调试、测试完毕，乙方提交发票后向乙方支付至该批次电梯对应的安装价款的70%。

（2）本合同实施的各批次全部电梯设备安装、调试、测试完毕并通过甲方和相关部门验收，且实施的各批次全部电梯设备检验合格报告书、安全检验合格证、电梯设备使用登记证递交甲方且本项目整体工程交付甲方使用，支付至各批次电梯对应的安装价款的85%；分段结算完成后，可支付至该分段结算金额的90%。

（3）乙方将本工程的竣工资料和结算资料一并交付给甲方，甲方在审核确认、双方办理完毕总结算手续，乙方向甲方书面提出结算款申请支付，甲方向乙方支付至总结算价的97%，质量保证金为本合同总结算价的3%。

  - 保修期起计满两年且电梯设备及其工程出现的质量问题得到全部解决并经甲方确认后，甲方扣除应扣款项后，一次性无息退还质量保证金；若乙方未按要求履行完毕保修义务，甲方将扣除相应金额的质量保证金。

  - 以上各期付款，付款要求如下：

- 上述付款条件成立后，乙方向甲方提出书面支付申请，并提供与应付款金额等额的税务部门验证合格的增值税专用发票。工程进度款审批期限为28天，自乙方向甲方书面提出付款申请或经甲方要求后重新提出付款申请并附齐相关证明之日起计。若乙方未提供书面付款申请或提供非正规（不合格）增值税专用发票，甲方有权不予支付任何款项且无需承担逾期付款的违约责任。

- 竣工结算

6.1本合同可分期结算（具体分期以甲方书面通知为准）

6.2分期结算申请资料：

乙方应于分期设备验收合格且完成移交后90天内向甲方提出结算申请，并提交以下结算资料:

（1）结算资料目录；

（2）工程结算书，包括编制说明、结算汇总表、工程量清单计价表、结算金额与合同金额对比表及其差异分析及与结算相关的计价文件依据等；

（3）工程量计算书；

（4）开工报告、竣工验收报告、竣工验收记录；

（5）竣工结算授权委托书、竣工结算工作承诺书、工程结算申请报审表；

（6）《材料设备收货单》、《材料设备领料单》、《材料设备进场验收单》和材料设备汇总表；

（7）经甲方、造价咨询公司共同签名盖章确认的工程核价文件；（如有）

（8）签证资料；（如有）

（9）设计变更资料；（如有）

（10）合同文件（含补充协议）；

（11）竣工图纸，除须盖竣工图章外，还须有甲方工程安全部、承包单位、监理单位和设计院盖章；

（12）财务对账单；

（13）其他相关结算资料；

以上资料需装订成册，按顺序编写连续页码，一正两副并提供U盘电子文件一份，工程量清单计价表中的工程量需与工程量计算书中的工程量做好链接。

6.3 自本合同内容完成并在最后一个分期验收合格后，乙方应在验收之日起90天内上报完整、有效的结算书；甲方在收到乙方提交的结算书之日起90天内进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知乙方。乙方确认同意的，则甲方审定的价款为本工程的竣工结算价款的最终依据；如乙方不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，按本合同关于争议的约定处理。甲方与乙方就结算问题进行的沟通、协商、确认仅为协商过程性的行为。除非甲方法定代表人签字并加盖甲方公章，任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为甲方对本工程结算的认可。

6.4结算审核

乙方若对审核结果有异议的，应在收到通知后15天内与甲方积极协商，完成结算。

6.5当实际工程量超出合同附件清单内的货物数量，且甲方认为合同附件清单中对应单价合理时，按合同附件清单内对应单价计结；若甲方认为合同附件清单中对应单价不合理时，乙方应重新进行报价，报甲方审核，则超出合同附件清单的货物数量按经甲方审批同意的单价结算。

6.6当变更材料、设备型号、规格、功能配置或服务内容而需要相应调整合同价款，如合同附件清单中有相应单价且甲方认为是合理单价的，则按照相应单价执行；若合同附件清单中有相应单价但甲方认为是不合理单价的或合同附件清单中没有相应单价的，则乙方应重新进行报价，报甲方审核，则变更后的材料、设备按经甲方审批同意的单价结算。

6.7 对于结算的其他约定：

（1）在甲方与乙方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定前，甲方对争议部分的支付义务不能确定，因此也无支付义务。只有在双方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定甲方的支付义务后，甲方才有按照双方达成的一致或生效裁判文书支付结算款的义务，并在未按双方达成的一致或生效裁判文书确定的支付时间支付结算款时，才开始承担逾期支付的违约金或承担其他违约责任。

（2）凡是涉及到工程造价增减的设计变更、工程签证均必须有甲方签字并盖章方为有效。

（3）设计变更、工程签证及现场签证按照相应规定执行。

（4）乙方违约金、水电费、赔偿金等相应扣款项，应扣未扣金额由甲方在应付结算价款中扣除。甲方凭收款收据及其他资料进行上述扣款。扣除部分不影响乙方应向甲方开具的发票数额。

（5）按国家规定由乙方交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程造价内，由乙方负责向税收等部门交纳。

（6）甲方与监理人收到乙方提交的竣工结算申请单，如经初步审核，资料不完善，乙方应在28天内补充完善并提交甲方审核，甲方审核开始时间从完整有效的结算资料收齐之日起计。

（7）甲方复审竣工结算的，乙方应积极配合结算审核工作，因乙方提供资料不积极或者不准确、不完整造成的审核延误责任由乙方承担。最终结算金额以甲方书面确认为准。

（8）本工程竣工结算方式为:

竣工结算=竣工图（含设计变更）+签证+索赔+其他；

乙方申报结算时不得高估冒算，乙方结算价超报率超过10%时，应承担结算超报违约责任，结算超报违约金计算原则如下：

结算价超报率=（乙方结算送审造价－甲方结算审定价）/甲方结算审定价

①乙方结算价超报率在10%（不含本数）~20%（含本数）时：

违约金＝(乙方结算送审造价－甲方结算审定价×1.1)×5%。

②乙方结算价超报率在20%以上时：

违约金＝甲方结算审定价×0.1×5%+(乙方结算送审造价－甲方结算审定价×1.2)×10%。

如果采用分期结算的，则各分期结算时按上述原则计算违约金，违约金在各分期结算款中扣除；最后一期结算时，计算总结算金额的违约金，取各分期结算累计超报违约金与总结算超报违约金之大值作为本合同工程的结算超报违约金。

（9）双方人员（甲方、乙方）应每次对数前都在工作签到表上签名，签到表应注明当天双方办理结算的具体工作时间、内容、范围等事项，作为双方到场办理结算的现场工作记录。双方结算人员办理结算对数时应友好合作，对经核对确认无异议的数据和资料应当共同签字确认。如有异议，应当场提出，当场核对，当场记录争议的具体内容。如乙方对所核对的数据和资料没有书面提出异议，又不签字认可，甲方可以单方签名并在经过双方核对的文件资料上注明具体情况，将当天工作签到表和核对后的资料寄发给乙方，该资料即作为双方共同对数后确认的结算资料。对于双方意见分歧的书面记录，经双方对数人员共同核对清楚并签字确认后，上报领导协商解决任何人员不得因意见分歧而发生争执、对骂，甚至侮辱、殴打对方。如发生上述事件，受害方有权向侵权方索赔，由侵权方承担一切法律责任。乙方在结算期间，不按照甲方要求的时间或期限与甲方对数的，或者经过双方共同对数但乙方不签字对数结果的，或者推翻经过双方共同确认的对数成果的，甲方办理结算的时间向后顺延，期间不须支付剩余货款，由乙方承担结算延误的违约责任。

（10）乙方延迟提供完整、有效的结算书的，每延迟1天，须向甲方支付500元/天的违约金。乙方拒不配合竣工结算的，甲方有权进行单面结算或委托第三方中介机构结算。结算结果送达乙方后15天内乙方未向甲方反馈结算书面确认信息的，视为乙方已默认并同意结算结果。该等情形下，乙方需向甲方支付签约合同价格的0.5%作为结算编制费用，同时应向甲方按签约合同价格的0.5%支付违约金，且甲方有权在应付乙方的价款中直接扣留该款项。

- 乙方义务和责任

  - 乙方必须根据本合同文件所规定的工程施工承包内容，在本合同约定的工期内完工，直至工程竣工调试完毕、交付使用并应在各方面达到国家验收规范的标准及甲方明确指明的特殊规范标准。

  - 如果乙方发现合同文件内各部分之间标准不一致时，应立即书面通知甲方要求澄清，除甲方另有指示外，均以要求最高最严者为准，此类指示不属工程变更，乙方不得因此提出有关工程及费用的任何索赔，且工期不予顺延。

  - 乙方已了解甲方与总包签订的施工总承包合同相关条款， 并应遵循施工总承包合同中与本工程有关所有条款(或任何条款的一部分)。

  - 由甲方发出与本工程有关的任何指示(不论是书面指示，或经甲方书面确认口头指示)后，乙方须遵循及履行指示，乙方不得自行变更本合同项下的工程内容。否则，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

  - 乙方不得将本工程转包或未经甲方书面同意将本工程的其中任何部分进行分包。

  - 乙方不可影响第三方设备运行，乙方及其人员不可影响第三方机械、走道、脚手架、临时工程、用具或其它设备，亦不可在使用上述设备时违反政府及有关部门法规或规定。

电梯设备、本工程其他成品、半成品、乙方及其人员的机械、工具、设备或其它财产须由乙方自行保管并承担全部费用及风险。任何因乙方及其人员的机械、工具、设备或其它财产造成的损失或损坏由乙方负全部责任，且乙方须保障甲方免负任何有关损失、索偿或追讨的责任。

  - 乙方须遵守政府有关法律法规，支付法律法规规定的对本工程所征收所有费用，包括国家税法所规定的各种税项。乙方负责在工程施工过程中与政府行业主管部门等进行联络与沟通，接待与配合政府有关部门的质量、安全、环保、文明施工、公安执法等各项检查与监督，负责办理相关手续与批文。上述与政府有关部门沟通、联络费用等均已包含在合同总价中，结算时不作任何调整。

  - 乙方履行上述各项义务、责任的费用均已包括在合同总价中。乙方未依据本合同的相应规定按期履行该等义务、责任的，在其履行前，甲方有权拒付或暂停支付工程款，并按本合同的相关规定追究乙方的违约责任。

- 施工现场及资料

  - 施工现场为：佛山季华项目工地 。

  - 乙方已视察施工现场及其邻近地区及了解任何影响其施工、储藏的因素,本合同签订后，乙方以不了解现场情况为由而提出的费用或工期的索赔将不予考虑。

  - 施工场地的出入口及场地内的通道由总包决定，乙方须遵照总包的安排及配合甲方及其它分包人及专业乙方的需要。

  - 乙方必须遵从总包对整个工程现场设备材料安置，施工用水、用电、垂直运输、临时设施等方面的统一协调与管理。乙方须与总包在工程进度上紧密联系，以使总包能根据乙方的施工需要及时提供给乙方所需的施工场地。

  - 乙方须特别留意，除更改工程项目外，所有甲方提供的资料、文件和数据已包括在此合同文件内，乙方须自己搜集所需要的数据以完成整个工程并达到甲方的要求。

  - 规范、图纸及技术要求是甲方提供给乙方的本合同工程数据及细节；其它任何必需的工料项目，必须完全符合本合同所需的保证及要求，或能使本工程正常操作，并能达到甲方满意要求及取得工程所在地所有有关政府部门或单位发出的验收合格及使用证明等文件。虽然本合同文件内未有提及，但亦应由乙方负责及包括在此承包工程内，本合同总价亦已包括此等费用。

- 图纸

  - 乙方须在现场存放一整套施工图纸、规范、所有甲方指示及附加图纸。

  - 乙方应按总包的要求提供所有必需数据及其设备工程图纸给总包以供其完成制订设备综合图，以配合所有其它设备工程项目正确次序及位置。乙方需留意这些次序及位置必须配合其它设备工程。甲方及总包可拒绝，认可或更改这些资料或图纸，乙方应照其要求予以修改。

  - 任何图纸退回给乙方作修改，乙方应在退回图纸后的七天内，将修改好的图纸再呈交给甲方及有关政府部门、单位审批。

  - 甲方及总包及有关政府部门、单位对图纸的认可与批准不减轻或解除乙方在本合同项下任何义务及责任,乙方对电梯的质量及安全承担一切责任。

  - 图纸标准及要求应符合本工程所在地的需求及习惯，并保证通过甲方及有关政府部门的审批。

  - 乙方须在其施工计划表内，估计充足的时间以便下列情况出现时合同工期不被延误：图纸被否决或修改或再呈交经修改的图纸及表格所需时间，为制订图纸及表格而必须与甲方联系的工作时间，甲方或有关政府部门或单位审批的时间等等。

因上述图纸被否决或修改及再审批而提出的索偿（包括时间、费用上的索偿）将不被接纳。图纸审批通过后，乙方将十二份副本及两份符合比例、准确及可复印的图纸电子文档，自费呈交予甲方及总包。

  - 对所有甲方的指示或更改工程指示，乙方须负责核对此等指示对图纸或总设备综合图纸等的影响及作出适当修改。

  - 在本工程竣工验收后、交付前，乙方须呈交给甲方符合国家标准及佛山市《建设工程档案编制规范》规定的比例、准确的竣工图纸十二份及电子文档两份。

- 涉及总包工作及统筹

  - 由总包提供的设施

乙方为完成本工程须与总包协商要求为其提供所有合理设施包括：

（1）在施工场地内提供辅助设施及贮存仓予乙方使用，或在工地上或在建建筑物内提供地方给乙方架设自己的办公室、辅助设施及贮仓。

（2）使用施工场地上通道，及经甲方考虑承包工程的性质后认为合理的施工空间及通道。乙方应负责修补由于施工所导致在施工场地上通道所造成的损毁。

（3）使用任何属于总包或由总包在施工场地上架设而仍未拆除的梯子及脚手架。

（4）使用卫生设施。

（5）使用总包电话，但通讯费用由乙方支付。

（6）提供临时照明，相关费用已包含在总包合同中，乙方不需要额外支付。

（7）提供工程用水，相关费用已包含在总包合同中，乙方不需要额外支付。

（8）使用已在施工场地的机械及设备，包括机械操作人员，以便卸下施工单位的物料及起吊至不同位置。(乙方仍须对卸下及起吊负责)。

（9）供乙方使用场地上其它已有的设施。

  - 下列工程由总包或其它专业进行，不包括在本合同内：

（1）建造的电梯井，须有正确的结构及护墙、井道分隔梁、分隔墙，电梯坑须有适当深度、排水及防水(若需要)，有通风及足够尺寸的机械室，包括混凝土楼板，进门，爬梯及护栏等。若供应的电梯须改变电梯井，电梯坑及机房大小尺寸超过图纸上所示的结构限制，则须在合同签订时说明，否则一切修改补救工程的费用，概由乙方承担。

（2）在电梯井预留适当入口以便安装电梯门。

（3）用水泥及／或混凝土灌结托座、螺栓、框边、门坎、孔洞边等。

（4）为机械室内线路板、主线开关、电梯、自动扶梯及其它施工地点提供三相电源及单相照明电力接驳点。

（5）按要求在机械室及电梯大堂安装独立电源箱以提供临时电源或照明，以 供喷涂料、施工地点照明，试验及调整电梯装置等使用。

（6）在电梯坑内附近提供电源。

（7）提供电梯设备安装所需的孔洞，管子槽，底座，气孔。

（8）提供电力供应及试验所需负荷，相关电费由乙方支付。

  - 其它在图纸上没有列明而乙方要求的额外孔洞、隔墙、混凝土底座及支承、管道等，都会由总包提供。附带条件为乙方必须预先提供有关数据及要求给甲方和总包认可，及能让总包在展开有关工程前预先计划。

  - 在甲方及总包认可后，乙方须负责在总包进行有关工程时，提供及标示此等工程的正确位置，尺寸及其它数据。乙方须负责因其未有遵从以上规定所引起的一切费用及相关责任。

  - 上述各条所涉及乙方的工作项目是基于乙方对有关本工程项目的一般要求及责任的分担。任何其它未提及且为本工程所必须完成的工作，乙方须按要求提供完成。

  - 乙方应尽量减少切除及修补工作，乙方应负责由于自己直接或间接的错误或遗漏而影响他人所进行工程，或因此而导致他人需要进行修改或修复等工作，一切费用，概由乙方负责。

  - 施工前，乙方须向总包提供有关其工程的施工次序，及要求的管子槽、孔洞、榫眼等位置。未能与总包做好联系而导致有额外工程，增加的费用由乙方承担。

  - 乙方应与总包联系获知其灌浇钢筋混凝土时间，以便给予他们足够时间安放预留在钢筋混凝土内的物件。

  - 乙方须雇用合格工地测量员进行工程定位及须检查所有本工程的定位以达到甲方要求，并自行承担相关费用。定位基准及参考线由总包提供。乙方在工程开始前要核实所有尺寸和标高。如发现此等尺寸和标高与图纸有差异须立刻通知总包予以澄清。总包提供所需仪器及人力供甲方进行检查。甲方对定位检查，不会减轻或解除乙方对是否正确定位的责任。在本工程进行中，若发现位置、标高、尺寸及排列有错误时，乙方须按甲方要求，自费改正以上错误至符合本合同和甲方要求。

  - 乙方在工程开始前，须检查有关已由其它人完成的工程项目，并考虑其位置、尺寸及其他影响本工程的项目(包括所有与本工程有关的地方)是否符合本工程需要。若此等已完成工程有错误或不符合本工程的需要，乙方须立刻以书面通知总包及甲方，否则即被认为乙方对已完的工程予以认可。

  - 在适当的时间，乙方须书面向总包要求所需要的指示、水平或其它数据。若由于本合同工程的进行而影响总包及其它的工程，乙方有责任向总包提供有关遵从本合同规定的依据或资料，否则视为乙方违约，乙方需承担有关责任及费用。

  - 关于用水用电，由乙方提出使用计划，总包供给本工程水源、电源点到现场，水电费用由乙方承担。乙方须自行提供上述以外一切所需事项，至于乙方对实际施工中的电源容量需求、保护开关的要求，配电盘具体设置楼层和位置以及要求配电盘中专用插头的指定，可在今后电梯施工专项协调会议上与总包进一步予以商谈明确。

  - 除施工总承包合同中已有提供者外，乙方须自费提供及架设一切所需车间、储存仓或其它建筑物供本身雇员及工人使用。架设地点由总包指示。

- 调试、测试和检验

  - 调试测试的质量及费用

本工程电梯由乙方负责调试及各项测试，检验标准应符合合同技术规格书，经本工程所在地技术监督部门验收合格并经甲方验收合格后交付使用。调试过程中，确系产品质量与规定不符或系统服务不佳(包括辅料漏供等)，乙方在接到甲方通知后7个日历天内派员进行技术论证，并负责解决质量问题,且其间往返的交通、食宿等一切费用均由乙方自行承担。

  - 调试检验内容：

(1) 运行试验(包括电动机制动器和提升机械)；

(2) 荷载试验；

(3) 调速限速试验；

(4) 安全保护试验(包括门的安全开关、落底、冲顶安全装置等)；

(5) 其它各项有关功能试验：

  - 有关电梯制造安装的测试、检验的主要依据及工程质量标准应为本合同约定的标准（包括但不限于附件二）及中华人民共和国有关电梯的现行国家规范标准，包括但不限于以下：

《电梯技术条件》GB10058；

《电梯制造与安装安全规范》GB7588；

《电梯试验方法》GB10059；

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB7025；

《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 ；

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310；

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899；

《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465。

其它各项有关功能检验。

以上规范应以最新公布的版本为准，标准不一致的以标准高者或严者为准。

- 安装及验收交付

  - 乙方负责检查电梯井道尺寸及标高偏差，超出允许偏差的及时协调甲方、总包进行修正，确保电梯安装顺利进行。

  - 乙方须负责本工程、与本工程有关、附近的所有临时或永久建筑物、设备、市政配套设施、消防通道或其它财产的保护工作，施工期间做好井道及门洞的遮挡、屏蔽等防护措施，确保现场所有人员和物品的安全，保护其管辖范围内的人身、财物和工程处于良好的状态。乙方须承担与本工程有关或本工程所致的任何人身、财产损害的费用和责任，发生损坏、造成甲方和他人损失的由乙方承担全部责任和费用，并由乙方自费修复、赔偿等；若甲方因有关程序或法律规定因此需先行或共同承担责任或遭受损失的，由乙方予以赔偿（甲方可从应付的本合同的合同价款中抵扣）。

在全部工程竣工验收前，乙方应采取适当的措施，对电梯及其所施工或管理的设备、工具、管件、绝缘体等进行保护，防止建筑施工、恶劣天气或其它原因对其造成损坏。在工程施工期间，管件、管道等的一切管端均应适当的加上盖面，以防止有异物进入。

  - 乙方接受进场施工时的现场状况，自费负责现场的清理、搬迁等工作，并服从总包对整个工程的管理和协调工作，配合其他施工单位的施工。在施工全过程中，配合总包做好施工现场的安全文明施工，服从总包的安全文明施工管理。

  - 因乙方的工作错漏而直接或间接地导致其他施工单位未能很好地配合,或导致其他工程需要进行更改或修复的，全部费用和责任由乙方承担。

  - 乙方必须按照本合同及附件、甲方确认的施工图纸、技术文件、施工规范及甲方指令严格进行施工，确保施工质量。若电梯设备的安装与其它施工单位存在交叉或接口界面工程时，乙方有义务按照相关国家标准和验收规范做出相应的技术指导和配合，必要时乙方应提供清晰的书面指引或澄清，否则由此产生的电梯复检、相关整改费用由乙方负责。

  - 本合同所有电梯安装、调试、测试、检验完毕后7个日历天内，乙方应向有资质的电梯检测机构申请验收工作，取得检验合格报告书、安全检验合格证后7个日历天内，向工程所在地质量技术监督局申请电梯设备使用登记证，取得电梯设备使用登记证后7个日历天内向甲方申请竣工验收，经甲方最终验收合格后将全部电梯及竣工资料(含保养手册)于本工程交付甲方使用时一并交付给甲方。

  - 电梯设备的交付以全部电梯设备安装、调试、测试、检验完毕，并取得检验合格报告书、安全检验合格证以及电梯设备使用登记证，且本项目整体工程交付甲方使用为标准。

  - 在电梯交付前，乙方应对电梯做好成品保护措施以保证电梯免遭破坏、毁损和刮花。在取得电梯设备使用登记证后，乙方有义务应甲方要求对电梯进行进一步调试，确保电梯正常运行（包括本项目装修阶段及甲方装修阶段）。在电梯未正式移交甲方之前，乙方对电梯负有完全保护责任。如因乙方保护不力而造成损坏，由乙方无条件负责修复，并承担相应的损失。

  - 乙方应于本工程验收合格后15个日历天内自费拆除、搬离不合格的全部电梯设备、并将场地清理干净，从施工场地搬走或清除其设备、材料、垃圾等，保持现场和工程清洁整齐，撤离现场。

- 技术文件

乙方在交付电梯时应向甲方提供以下中文技术文件，并保证其正确性、合法有效性。

（1）电梯的安装、调试、验收规范；

（2）电梯的安装、调试说明书；

（3）电梯机房、井道和轿厢平面布置及设备基础图、安装图；

（4）电梯部件安装图；

（5）设备基础图、安装图及技术要求；

（6）电梯电气原理图。

- 保修、保养及维护

  - 本工程质量保修期为24个月，自电梯安装、调试、测试、检验完毕，乙方及电梯设备供货单位向有资质的电梯设备检测检验机构申请检验报告书，工程竣工验收合格、取得检验合格报告书、安全检验合格证及电梯设备使用登记证，且本工程竣工资料交付甲方使用之日起计算。

  - 乙方对电梯设备安装工程承担保修、保养及维护责任。

  - 乙方须于电梯移交给甲方使用时呈交三份电梯的保养手册副本予甲方，该手册需详述电梯的保养要求。若乙方未能呈交甲方满意的保养手册予甲方，甲方有权暂不支付合同款项。甲方不承担因此延期付款的违约责任。

此保养手册需详述电梯所有部件及操作及保养要求，以保证其正当保养程序。保养手册亦须包括下列各点：

（1）该系统及其设计基础的简介说明。

（2）各部份配件清单说明，详述其大小，功能及/或功率，清单须包括

此等备用配件售卖及服务单位的地址。

（3）系统操作介绍。

（4）保养清单-包括提议的备用配件清单。

（5）乙方须在本工程完成后在现场提供技术人员，指导甲方雇员正确及有效地进行操作。

（6）若采用专用机械或设备，则该专用机械或设备供应单位的技术人员或代表亦应包括在以上现场提供技术人员内。

  - 保修期内，电梯部件故障或损坏需要送修时，乙方须同时提供相同部件供甲方使用，且临时替用部件应与送修部件版本相同，保证电梯的正常安全使用。

  - 质量保修期内乙方应按照国家及地方法律法规的有关规定，签订电梯设备免费维修保养合同，提供专业的维修保养服务和零配件更换服务，保证电梯设备正常安全使用，包括应对本合同电梯设备实行每天24小时的实时监控，定期派工程师到现场维护和巡查，进行必要的调校、维护、保养、进行周期性测试及检查等，使电梯设备处于顺畅、安静、平稳及安全的运行状态。在每次保修及检查后应做好记录，有关记录需同时留一份给甲方存档。若电梯设备免费维修保养合同约定与本合同约定不一致的，以对维修保养要求更高、更严的约定为准。

- 履约担保

  - 乙方应按本合同所附履约保函格式，在本合同签订后30个日历天内向甲方提供本合同电梯安装总价10%的无条件、不挑剔、不争辩、不可撤销的见索即付的银行履约保函，其对甲方的保障不得低于合同所附履约保函格式的要求。履约保函的有效期从签发之日起至全部电梯竣工验收符合本合同要求、取得电梯设备使用登记证且交付甲方使用后第30天止。

  - 乙方未严格按本合同规定时间和格式提供履约保函的，甲方可解除本合同。若甲方同意继续履行本合同的,可以从应付给乙方的货款中扣除本合同履约保函要求的金额作为履约担保金，直至乙方按本合同规定格式提供履约保函至履约担保有效期结束时止。若乙方提供的履约保函有效期在15.1条所要求的最长有效期前到期的，乙方应在其提供的履约保函到期日7个日历天前自动续期该履约保函，否则，甲方有权直接向银行索赔履约保函项下的全部金额或（和）从应付的款项中扣除相当于本合同履约保函要求的金额作为履约担保金。

  - 甲方在乙方履约担保项下提出索赔要求时，无须通知乙方有关该项索赔的违约情形及索赔金额。

- 保险

乙方须负责为其工程投保安装工程一切险及投保有关属下员工工伤赔偿、现场所有材料、设备的损失或损毁等所需保险费用。其保险费用均由乙方承担，其保险期限为本工程，暂定开工日期2023年7月1日（具体以甲方下发开工令为准）至竣工之日止的整个安装调试施工期。乙方未按照本条规定投保的，所发生的一切责任须由乙方自行承担，同时甲方有权根据本合同项目工程实际情况购买相应的保险，所发生的一切费用由乙方承担，甲方有权直接从应付给乙方的合同价款中扣除。

- 违约责任

  - 甲方的违约责任

甲方无合理理由，未按本合同规定的时间支付合同价款的，经乙方书面通知后10个工作内仍未支付的，每天按应付未付金额的0.05 %向乙方支付违约金，甲方的责任以此为限。

  - 乙方的违约责任

17.2.1如乙方工程质量不符合本合同11条的约定，甲方有权拒绝验收，且乙方应按照每次人民币 2万元的标准向甲方支付违约金。同时乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕，并按照第17.2.2条承担逾期交付的违约责任。若乙方在甲方规定时间内无法完成整改或整改后验收仍不合格的，甲方有权解除本合同。

17.2.2 乙方逾期交付

除不可抗力外，乙方逾期完成电梯安装、验收合格、取得电梯设备使用登记证并交付甲方使用的，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价的1 %违约金。如逾期交付超过30天的，甲方有权要求解除本合同。

17.2.3如本合同项下电梯设备未通过验收，或本合同项下电梯设备质量保修期运行中出现质量问题，但无法区分责任承担方为乙方或电梯设备供货单位的，甲方有权要求乙方与电梯供货单位共同承担连带责任。

17.2.4 如未经甲方书面同意，乙方更换项目经理/技术负责人，应按每人每次人民币5万元的标准向甲方支付违约金。

17.2.5 未经甲方书面同意，乙方将本合同项下权利义务全部或部分转让给任何第三人的，甲方有权解除本合同。

17.2.6 如乙方未履行或不完全履行本合同约定的义务，亦视同乙方违约。经甲方书面催告、乙方在甲方规定期限内仍未改正的，除本合同对违约责任有明确约定外，甲方有权向乙方收取违约金人民币10万元，情节严重的，甲方有权解除本合同。

17.2.7 乙方未能在本工程验收合格后或合同解除后15天内撤离现场，每逾期一天，应按照本合同总价款的千分之一向甲方承担违约责任。乙方撤离现场后仍有遗留物品，视为乙方放弃，甲方留用的，无偿归甲方所有；甲方不留用的，甲方可任意处置，处置收入扣除处置费用如有剩余归甲方所有；甲方可委托他人清理，并从应付乙方的款项中扣除清理费用。处置收入或应付工程款不足以扣除处置费用的，由乙方另行支付，并由乙方承担由此而产生的一切损失和后果。

16.3  乙方违约导致合同解除

乙方未依合同约定单方面终止或解除合同及甲方因乙方违约解除本合同的，若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的，乙方应在收到甲方解除本合同的书面通知后10个日历天内与甲方按该部分工作成果进行结算，乙方应在结算后的10个日历天内将甲方多付的款项退回甲方；若甲方不需要乙方已完成的任何工作成果的，则乙方应在甲方通知之日起10个日历天内退还甲方全部的已付款项及利息，若乙方逾期向甲方退回上述款项的，每逾期一天，须向甲方支付相当于该部分款项的千分之一的违约金。同时，甲方还有权要求乙方按照合同总价的10%支付违约金或主张履约保函项下的权利，乙方还应承担甲方因退货和解除本合同而遭受的一切经济损失和费用，包括但不限于检验费、仓租、甲方另行购置电梯设备的合同差价、工期延误的损失等。

16.4  本合同中对违约金约定不一致的，甲方可按违约金中的较高者执行。本合同所述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿，甲方有权直接从须支付给乙方的任何一期款项中直接抵扣，若不足以抵扣的，乙方应在甲方通知之日起10个日历天内向甲方付清。

16.5 乙方承担本合同的各种违约损害赔偿责任总和最高不超过本合同总金额的100%。

- 不可抗力

由于不可抗力事件致乙方不能按照合同约定的时间完成电梯安装和验收时，乙方应立即将该不可抗力事件通知甲方，并于该不可抗力事件发生后14个日历天内将事件发生地公证机关出具的证明书，以书面递交甲方为证，并取得甲方认可，在此情形下，乙方不须承担违约责任，乙方仍负有采取一切必要措施以从速交付、减少损失的责任。但乙方对不可抗力发生前的违约行为仍须承担违约责任。如果不可抗力事件持续超过三个月，甲方有权解除本合同，双方互不承担违约责任。

- 通知及送达

任何一方就本合同发给另一方的任何通知必须以中文书面形式进行。可经专人递交，或以特快专递服务发到另一方。通知被视为送达的日期应按如下方法决定：

（1）专人递交的通知在送达签收之日视为有效送达；

（2）以特快专递的方式发送的通知应于交予快递服务发送后第3日视为有效送达（签收较早的，以签收日为准）。

为通知的目的，双方的通讯地址如下，如有变更，变更的一方应自变更之日起3日内书面通知另一方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务：

甲方： 佛山粤海置地发展有限公司

地址： 佛山市禅城区魁奇一路世博金融中心1906室

电话： 0757-82965910

乙方：

地址：

电话：

- 争议的解决

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如不能解决，则双方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

- 合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。

本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具同等法律效力。

- 下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）电梯安装合同条款；

（2）电梯安装合同附件；

附件一：佛山季华项目电梯设备安装报价明细清单（另册）

附件二：佛山季华项目垂直梯专业技术要求（另册）

附件三：佛山季华项目工程施工现场管理办法

附件四：施工界面划分表

附件五：履约保函（样式）

附件六：质量保函（样式）

附件七：工程质量保修书

附件八：工程建设项目廉政责任书

附件九：电梯防护与运行管理

附件十：乙方人员目录及资格清单

附件十一：土建条件图（如有）

附件十二：投标文件相关承诺等（另册）

12.1 电梯货物备品备件清单（另册）

12.2质保期后五年的维修保养费用（另册）

（3）甲方的招标文件；

（4）乙方的投标文件（以符合甲方招标文件或经乙方书面同意者为准，但投标文件承诺的义务、责任高于招标文件的，以对甲方有利的承诺为准）。

上述文件出现不一致时，除本合同另有明文规定外，按排列在前者为准；同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准。

（本页为签章页）

甲方（盖章）

法定代表人签字：

(或授权代表)

日期：   年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人签字：

(或授权代表)

日期：   年    月    日

# 附件一：佛山季华项目电梯设备安装报价明细清单（另册）

# 附件二：佛山季华项目垂直梯专业技术要求（另册）

# 2.1佛山季华粤海垂直电梯选型表

# 2.2粤海佛山季华项目垂直梯专业技术规格书

# 附件三：佛山季华项目工程施工现场管理办法

佛山季华项目工程施工现场管理办法

1.目的

为了加强对本工程总包、专业工程乙方的管理，使所选择的乙方能满足甲方的要求，以确保整个工程安全、质量和进度，并保证对乙方的管理更加规范、有效，达到统一管理,规范行动，特制订本制度。

2.适用范围

本制度适用于 佛山季华项目工程施工总承包 项目。任何按合同及协议进入现场的总包、专业工程乙方以及乙方的分包人均必须遵照执行。

3.甲方项目部职责

3.1监督总包（含其分包）与专业工程乙方的质量管理、成品保护管理、资料管理、物资材料管理、工程预结算管理、环境体系管理及相关培训管理工作；

3.2监督总包（含其分包）与专业工程乙方的现场施工管理、计划管理、技术管理、计量管理及相关培训管理工作；

3.3监督总包（含其分包）与专业工程乙方的进场管理、教育培训管理和质量、环境、职业安全卫生体系运行管理、消防管理、现场安全生产管理、文明施工管理及相关培训管理工作；

3.4监督总包（含其分包）与专业工程乙方的机电管理、施工机械管理、施工机具管理、施工用电管理、施工用水管理及相关培训管理工作；

3.5监督总包（含其分包）与专业工程乙方应承担的与各参建单位、政府、各相关职能部门的协调管理工作；

4. 总包、专业工程乙方管理

4.1组织管理

各乙方各自组建项目管理机构，并在开工前报甲方、监理单位，乙方所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标文件保持一致，甲方不要求更换时不得更换，因特殊情况需要更换的，乙方应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经监理工程师签署意见后向甲方提出申请，并征得甲方同意。乙方必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使甲方同意更换，也不免除乙方应承担的违约责任。工程管理人员和工程技术人员的资格证书需报甲方、监理单位备案。

甲方项目部、监理单位项目部每月对各乙方主要管理人员进行工作能力、协调能力、工作饱和度、积极性等综合考评，连续三次考评成绩不达标的将进行警告和通报，对综合能力不能胜任者将予以劝退及更换 并按合同追究违约责任。

4.2技术质量管理

4.2.1施工技术管理

必须建立技术文件管理制度，因乙方原因造成的施工错误的一切后果自负。各乙方负责编制施工组织设计及本专业各类施工方案，负责方案的落实工作。施工前，首先由乙方项目部技术负责人对施工管理人员进行技术交底及安全技术交底，由施工管理人员给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报乙方项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。各乙方的分包人由各乙方的技术负责人对分包人技术负责人进行技术交底及安全技术交底，分包人技术负责人给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报总包项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。未经批准的各类施工方案及未经安全技术交底进行施工的，除立即停止施工外，每次收取违约金1000-20000元。

4.2.2设计变更、洽商

施工过程中发生的图纸、设计问题，由乙方技术负责人及时向监理单位及甲方工程师或负责人反映，由甲方与设计单位联系，并办理设计变更、洽商记录。施工过程中发生的图纸更改、洽商等，均由甲方统一下发给各相关乙方施工技术负责人；

4.2.3材料管理及施工试验

（1）各乙方负责编制本单位的材料、设备进场计划及施工试验计划，并报监理、甲方备案；需根据项目的材料设备进场计划时间，至少提前60天进行材料设备品牌、型号送审工作，所选的材料设备品牌需在甲方提供的品牌范围内；所选材料设备型号的技术参数应满足设计图纸及甲方提供的技术参数要求，送审的主要设备材料技术参数必须与招标文件技术要求相一致。

（2）施工单位需提供的材料基础资料包括但不限于如下所列：

1） 《主要材料送审审批表》（表格按甲方提供）

2） 设备材料厂家、供应商的营业执照、税务登记证。

3） 设备材料的产品合格证

4） 设备材料的型式检验报告

5） 进口关税报单（进口产品）

6） 品牌/厂家的授权书

7） 其它需要提供的证明、证书文件（如消防、认证、节能等）

8） 所选用产品的技术参数及对应的样本

9） 填写提供所选用产品型号的参数与技术文件的技术响应表、差异对比表

（3）材料、设备进场前乙方需完成进场报审工作，经甲方审批同意进场后，方可通知供应商安排材料设备进场，进场报审资料包括但不限于：乙方或其经审批的专业分包人与相关厂家或授权代理商签订的供货合同（注：授权代理商须提供项目授权或年度授权证明）、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂试验报告、型式试验报告、第三方检测报告、相关保证函、厂家联系方式、验证方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明。其中，进口材料设备还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件。进场后必须认真按有关标准、样板进行检验、试验，验收合格后方可报甲方，经甲方确认后方能使用。

（4）各乙方的材料计划、定板计划提交给监理单位审核后，报甲方。甲方根据实际情况启动材料看样定板审批程序，看样定板材料未经审批封存的不准进场投入施工需要。重点看样定板材料进场计划需提前60天报甲方项目部，予以对其在技术性能、经济指标、规格、颜色、所申报品牌/厂家是否符合甲方确定的品牌/厂家范围等方面进行审核。

（5）用于本工程上的所有材料、设备的品牌、供应商（含代理商、经销商）及专业安装队伍等必须预先向监理、甲方申报，申报经监理、甲方审核批准的才允许使用，未经审批的不准进行定购，不准进场，违者将材料清出现场，并收取违约金1000-10000元/次。

（6）本工程的材料、设备在制造、运输、安装等实施过程中，监理单位、甲方有权视需要采取形式不一的监督行为，施工单位须无条件配合。

（7）物料进场及施工过程中的试验必须听从监理单位及甲方工程师安排，执行见证取样规定经监理见证取样。物料进场不及时报验，每批次收取违约金2000元，如果发生物料、设备已用到工程上或发现不合格者，除全部拆除或退场外，每发生一次收取违约金5000元。

（8）本工程的材料、设备的进场报验，监理单位、甲方有权视需要聘请第三方专业检测机构进行检测，施工单位须无条件配合并承担相关费用。

（9）甲方抽检：除根据政策要求的第三方检测和监理相关检测外，根据工程实际情况，甲方对有疑问、高价值、对效果有重大影响、易产生不合格品的材料设备有权实施抽检，计划内的抽检不得提出工期索赔。检验的结果证明该项材料、设备不符合合同要求的，因此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担；检验结果证明该项材料、设备符合合同要求的，由甲方承担因此增加的费用和（或）工期延误。

4.2.4施工测量

由甲方工程师负责向乙方提供基准线，监理单位负责对乙方所放线进行校核工作；乙方测量员负责对基准线、点进行检查、维护工作。乙方使用的测量仪器必须是在有效期内、按经检测、校准确保合格后方可使用，并将有关检测证明资料报监理单位、甲方备案。 发现测量仪器不在有效期内、按经检测、校准不合格而使用，每发生一次收取违约金2000元，并重新进行测量。

4.2.5工序验收

各工序完成后，乙方首先进行自检，自检合格后，按照项目资料报验要求，报质检员验收，质检员验收合格后，报监理验收，监理验收合格后，报甲方验收，合格并书面签认后方可进行下道工序。分包人：首先进行自检，自检合格后，由分包人质检员按照项目资料报验要求，报总包质检员验收，质检员验收合格后，报监理验收，监理验收合格后，报甲方验收，合格并书面签认后方可进行下道工序。未经验收合格签字而进行下道工序施工的，除全部拆除返工外，每发生一次收取违约金1000-30000元 。

所有分包人人员不得直接找监理、甲方、设计报验，所有检验、试验等均由项目总包单位报验监理单位、甲方、设计单位。

4.2.6质量管理

本工程质量管理目标：确保  /  优质合格工程，争创市样板工程奖。

（1）对此目标，各乙方必须建立质量管理体系，有明确的职责分工和管理程序，并报监理单位及甲方认可后组织实施，在实施过程中接受监理、甲方的监督管理。乙方质检员必须严格按标准规范、《建筑工程质量通病防治手册》和本单位编制的质量目标进行自检、验收，自检合格后报验收。

（2）为保证工程质量，使乙方、监理单位、甲方对现场施工工艺及质量标准达成共识，实行样板制度。实行“样板先行”制度既是对施工工艺的检验，也是对分项工程施工质量标准的确定；本工程所有分项工程均需做施工样板，各分项工程施工样板的展示及施工质量标准经监理单位、甲方验收合格后方可进行大面施工，样板展示内容包括：现浇混凝土观感样板、砌筑工程的植筋样板、墙体砌筑样板、墙体抹灰样板、卫生间防水样板、墙体水电管预埋样板、外墙砖贴砖样板、屋面防水样板、门窗安装、装修样板等等。

施工样板第一次验收不合格，进行整改并收取违约金2000元；

施工样板第二次验收不合格，进行整改并收取违约金5000元；

施工样板第三次验收不合格，施工队伍退场并收取违约金10000元；

（3）每个施工班组（队伍）在施工前均必须进行工程样板施工，样板、施工工艺经监理、甲方验收合格，该施工班组（队伍）方可进行大面积施工；经验收不合格，经整改还不达标的样板、施工工艺，该施工班组（队伍）应在2天内撤离现场，不配合或拒绝撤离现场，向责任单位收取违约金2000-10000元/天。

（4）装修、机电安装班组（队伍）必须具有类似工程经验，并在进场前提供近两年施工项目业绩，并配合项目部组织考察。考察不合格班组，不允许进场，已经进场的2天内撤离现场，不配合或拒绝撤离现场，向责任单位收取违约金2000-10000元/天。

（5）对监理、甲方提出的问题必须立即整改，局部整改或整改后仍然达不到要求的或未按规定时间整改的每次收取违约金1000元。施工过程中，必须严格遵守强制性条文，违反规范中强制性条文的必须全部整改，同时每发生一次收取违约金5000元。

4.2.7计量管理

每月25日前上报本月已完成工程量，经审核无误后方可上报监理单位，监理单位审核后报甲方进行审核计量计价。未经审核无误或延迟上报的完成工程量 ，甲方将无法按时拨付工程款。(未按约定时间上报当月工程量的，将自动累计到下月上报)

4.2.8资料管理

本工程执行《广东省建筑工程资料规程》【备注：若非广东工程需注意相应调整】和全面实施的各种验收规范，各乙方应严格按监理单位及甲方规定执行资料报验，所有资料必须与工程进度同步进行，对迟报、漏报、不齐全、不真实、未与工程进度同步进行的每次收取违约金1000元。

施工过程中各类内业资料，如工程档案、安全内业、工程签证资料、工程日志、照录相声光资料及工程竣工验收档案资料必须按照甲方、监理单位和相关档案编制要求及时进行收集整理，分类归档，按时报送有关部门，违反上述规定收取违约金1000-5000元/次；经甲方、监理检查存在不到位情况的，除限期整改外收取违约金1000元/次。

分包人所承包范围内资料的编制与整理按照相关规范、规程进行整理，分包人的竣工图及施工资料应在指定的期限内自行编制完成，并符合有关规定，每周每月接受总包单位、监理、甲方检查，经总包单位、监理、甲方检查合格后方可进行竣工结算。

4.2.9例会制度

每周二下午2点30分举行定期工程例会，各参建单位应按时参加（另：根据工程需要不定期举行专项协调会），迟到者每次收取违约金300元。

参加会议 要求至少必须有项目经理负责人、技术总负责人、质量、安全、资料各一名及甲方要求出席的人员，以上人员无故缺席每次收取违约金1000元。

工程例会主持人员：总监理工程师。安全例会主持人员:监理安全负责人。会议纪要由项目监理部整理并报送甲方及各参建单位。各参建单位每周一下午3：00前向监理提交周报，监理将周报汇总后报甲方。

4.2.10成品保护

各单位在施工过程中必须采取切实有效的措施，保护自身及其他专业（单位）施工成品，如果因为施工不当对别人的成品造成破坏，除全额赔偿损失外，甲方将视影响情况收取违约金1000～10000元。

4.2.11奖惩

在施工过程管理中，监理工程师、甲方工程师有权在自己的权限范围内对乙方安全文明施工防护措施、技术质量活动中不正确的地方进行经济或其它方式的惩处，如因乙方提出的工艺可行而导致的节约、提高质量、加快进度的，甲方应实施奖励。惩处和奖励的额度除上述明确规定的原则上由甲方确定。

4.3施工进度控制

4.3.1总进度计划

根据本工程编制的工程总体进度计划，各专业单位根据自身施工特点编制本专业施工的总进度计划，报监理、甲方审核确认，并将总计划进行量化分解，每周一下午16:00之前上报下周施工计划，每月25日上报下月施工计划，便于监理、甲方进行有效监控管理。

4.3.2管理措施

（1）不按时上报分解计划的，每次收取违约金1000元，所报计划无量化指标者每收取违约金1000元。

（2）施工进度与计划滞后而不采取有效措施者，监理、甲方有权视具体情况进行下列处罚： 收取违约金1000～20000元。

（3）严格执行已经上报且经过监理、甲方审核同意的阶段性进度计划，若阶段性进度计划节点滞后，并对后续工作产生影响的，收取违约金 3000元/天；

（4）施工合同中已明确的大节点，施工单位应严格执行，若滞后将按合同有关条款收取违约金。

（5）施工单位因劳动人员组织不力，工程材料以及施工机具设备、周转材料等组织不到位，

而影响工程进度或对其它施工单位的进度造成影响， 收取违约金3000元/天。

（6）必须按甲方统一部署，确保外协单位及时进场，提供合理的工作面，对故意不执行甲方要求的， 收取违约金2000元/次。

（7）必须按照甲方的相关要求按时上报月报、周报、进度计划等有关资料，违者收取违约金1000元/次。

（8）各施工单位必须遵从监理、甲方发出的指令，不得以指令所涉及费用未确定或找不到实施队伍为借口不执行或拖延执行。若施工单位未在合理时间内执行，或在收到甲方、监理催促执行的书面通知后3天内仍未执行，则甲方有权聘请第三方执行该指令所要求的工作，由此产生的费用全部由责任方承担，甲方将从其承包合同款项中直接划扣该部分费用。同时对责任单位按每次5000-50000元收取违约金。情节特别严重，甲方有权解除合同并追究施工单位违约责任。

4.4现场管理

（1）分包人进入现场施工人员必须统一着装、统一戴安全帽、并随身携带出入证件。

（2）现场内的布置必须经过监理、甲方审批，所有标牌、标志的张贴悬挂，由总包单位按规定制作。

（3）分包人施工管理人员须着装整洁，头发理顺，注意举止行为。

（4）分包人对公司的函件必须统一格式、正式打印、有统一编号，并且有负责人签字或单位公章，否则监理、甲方将拒收。

（5）进入施工区域戴好安全帽，并符合规定。

（6）现场内严禁随地大小便，违者收取违约金小便200元/人 次，大便300元/人次。 （无法界定责任者均归咎于总包单位）

（7）爱护现场内的安全、消防、测量、照明设施及有关标牌等，违者收取违约金200元/人，并负责赔偿损失。

（8）现场内严禁乱抛垃圾、烟头、水果皮、废纸等，否则每起收取违约金100元/人。

（9）施工现场、生活区严禁带有金钱性质的赌博，酗酒行为，否则对乙方负任人收取违约金1000元/次。

4.5安全、环境、文明施工管理

4.5.1安全管理

（1）乙方现场成立安全文明施工防护措施领导小组，切实加强施工全过程的安全管理，确保工人在劳动过程中的安全与健康。

（2）乙方施工管理人员、工程技术人员，操作工人必须熟悉和掌握本工种的“安全技术操作规程”，否则不许参加施工。

（3）认真坚持安全自检制度，搞好隐患整改，并做到定人、定时间、定措施。

（4）新入场及变换工种人员必须经过安全教育，上岗作业前必须进行安全技术交底。

（5）特种作业人员必须经安全技术培训，考试合格持证上岗作业。

（6）进入施工现场必须正确戴好安全帽，高处作业系牢安全带。正确使用个人防护用品。

（7）施工现场内严禁穿高跟鞋、拖鞋，光脚，赤裸上身作业。

（8）施工中的“四口”（即楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口），“五临边”（尚未安装好的阳台边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道（斜道）两侧边、卸料台的外侧边）必须有严密、牢固的安全防护设施，任何人不许改动和破坏。

（9）现场的机电设备、电动工具、供电设施中持证电工操作，严禁非电气工人乱接乱动。

（10）一切机械设备和垂直运输、超重机械的安全防护及保险装置必须齐全，灵敏可靠，严禁非机械人员随意开动机械设备。

（11）工程中使用的易燃易爆物品，有毒、有害物品要严格保管使用。

（12）现场道路要畅通，料具堆放要整齐、安全。危险部位和场应设置安全标志牌。夜间要设红灯示警。

（13）非施工人员不得擅自进入现场。

（14）施工现场禁止抽烟。

（15）现场集水井、排水沟等易积水地方的积水要及时清理，防止疾病传播。

违反以上各条安全管理制度的，视情况每次处收取违约金100-2000元。

安全生产是工程建设的重中之重，各参建单位必须按照安全生产的有关安全规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全制度，制定专项安全施工方案，对作业人员认真作好各级安全教育和安全技术交底，若不进行安全教育与交底的，按下表进行处罚；加强对作业人员的安全保护，原则上不进行立体交叉作业，当必须进行时，应采取可靠的安全措施，违反安全生产的有关规定或疏忽管理造成重伤事故以上的收取违约金10000元/次；造成轻伤事故的收取违约金1000元/次。

A.安全管理

| 序 号 | 项目 | 检查标准 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理员 | 安全员无安全员证或安全负责人无国家认可的资格证书的 安全员不了解本身职责的 安全员不懂各工种安全技术操作规程，不能有效履职的 安全员不在岗位的 安全员对施工中的安全不能做到有效管控的 | 300-1000元 |
| 3 | 安全检查 | 现场无定期安全检查的 安全检查无记录的 | 200--500元／人 |
|  |  | 查出事故隐患整改做不到定时、定人、定措施的 项目经理两周内未参加安全检查的 对事故隐患整改通知书所列项目未按要求完成的 未按要求填报安全工作月报表的 | 300-1000元 |
| 4 | 安全教育 | 现场施工人员中未登记备案或三证不齐的 抽考工人安全知识及安全操作规程不合格的 新进场工人未进行施工安全教育的 未存三级安全教育记录、考试卷的 工人安全培训学习每月不足两小时的 | 200元／人 |
| 5 | 特种作业 人员 | 特种作业人员未列册登记备案的 未随身携带证件从事特种作业的 | 1000元／人 |
|  |  | 无证从事特种作业的或者证件过期、无年审 | 200元/人 |
| 6 | 分部（分项）工程安全技术交底 | 无书面安全技术交底的 | 200元／人 |
| 7 | 安全标志 | 无现场安全标志平面图的 现场未按安全标志平面图设置安全标志的 | 200元／项 |
| 8 | 班前安全 活动 | 未建立班前和每周安全活动制度的 班前和每周安全活动无记录或记录不全的 | 300元 |

B.“三宝”、“四口”、防护管理

| 序 号 | 项目 | 检查标准 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 不戴安全帽的; 未戴安全帽者，班组人员处罚50元/次，管理人员处罚100元/次。 安全帽不符合标准的（有效期、合格证） | 100元／人 |
| 2 | 安全网 | 安全网规格、材质不符合要求，安全网未取得建筑安全监督部门生产许可证的 | 2000元/项 |
|  |  | 安全网未能满足进度要求的，擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、安全标志、警示牌的 | 500-1500元/次 |
| 3 | 安全带 | 高处作业未系安全带的 高处作业安全带系扣不符合要求的 安全带不符合生产标准要求的 | 200元／人 |
| 4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 楼梯口、电梯井口无安全防护 防护措施不符合要求或不严密的 电梯井内每隔两层（不大于10m）无平网的 | 200-500元/处 |
| 5 | 预留洞口（管 井口、坑井口）防护 | 无有效的安全防护措施的 措施不符合要求或不严密的 | 200-500元/处 |
| 6 | 通道口、提升架出入口、加工区防护 | 无防护棚的 防护不严的 防护棚不牢固、材质不符合要求的 | 200-500元/处 |
| 7 | 阳台、楼板、屋面、脚手架、通道口等临边防护． | 无有效安全措施的 临边防护不符合要求的 | 200-500元/处 |
| 8 | 外脚手架 | 未能按照施工组织设计搭设的 外脚手架未能跟上施工进度的，脚手架未满挂安全网 擅自拆除连墙件、大小横杆、立杆的 堆放材料，存在安全隐患或阻塞通道的 | 200-500元/处 |
| 9 | 模板工程 | 未按照施工组织设计进行搭设的 擅自拆模或拆模管理不到位的 | 200-1000/处 |

C、施工用电管理

| 序 号 | 项目 | 检查标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地与接零保护系统 | 未采用三相五线制的 工作接地与重复接地不符合要求的 专用保护零线设置不符合要求的 保护零线与工作零线混合接口的 | 200-500元/处 |
| 2 | 配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的 开关箱（末端）无漏电保护的或保护器失灵的 漏电保护装置参数不匹配的 电箱内无隔离开关的 违反“一闸、一漏、一箱”的 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的 闸具损坏、闸具不符合要求或保险丝外漏的 电箱下引出线混乱的 电箱无门、无锁、无防雨措施的，无巡检或巡检滞后 | 200-500元/处 |
| 3 | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护的 灯具金属外壳未作接零保护或接地保护的 室内线路及灯具安装高度低于2.4m无使用安全电压供电的 潮湿场所作业未使用36v以下安全电压的 使用36v安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的 手持照明灯未使用36v及以下电源供电的 | 200-500元/处 |
| 4 | 配电线路 | 不按规定选用导线的 导线拖地、浸水或用光身金属线绑扎的 导线老化、破皮未包扎的 线路过道无保护的 没有将电线架空，或电线架空不符合要求的 未使用五芯（电缆）的 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的 电缆架设或埋设不符合要求的 导线乱拉乱接的 | 200-500元/处 |
| 5 | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的 用其他金属丝代替熔丝的 漏电开关电源侧无空气开关或闸刀开关控制的 开关接线后无盖盖的 电器、设备、导线残缺破损的 使用多用插座的 | 200-500元/处 |

D、施工机具、设备管理

| 序 号 | 项目 | 检查标准 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套丝机、圆盘锯等 | 操作人员戴手套操作的, （违反操作规程的） 锯片、传动部位防护罩缺失 | 100元／人次 |
| 2 | 空气压缩机 | 传动部位无防护罩的 自动控制器件失灵或残缺破损未更换的 1Mpa、150L以上无检测证的 周边无降噪措施 | 100-300元／项 |
| 3 | 手持电动工具 | 使用I类手持电动工具的 | 100元／项 |
| 4 | 电焊机 | 无二次空载降压保护器或防触电保护器的 一次线长度超过5米，二次焊线长度超过30米的 - 二次侧导线不采用橡套电缆的 - 二次侧电缆线芯截面选择不当的 二次侧电缆跨楼层焊接作业的 焊接线接头超过3处或绝缘老化的 一、二次侧两端无保护罩的 一、二次侧接线端子残缺破损的或接线不牢固的 电源不使用自动开关的 露天作业电焊机无防雨措施的 工人焊接作业无防护用具，如电渣压力焊作业无绝缘手套绝缘鞋等 | 100--300元／项 |
| 5 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标的 使用时气瓶间距小于5米，距明火小于10米又无间隔措施的 乙炔瓶使用或存放时平放或加热气瓶的 气瓶存放不符合要求的 气瓶使用时，减压阀、回火阀等相关配置不齐全或损坏 | 100--300元／项 |
| 6 | 施工机具通用部分 | 电源线无选用橡套电缆的 电源线、插头残缺破损未更换的 未作保护接零（或保护接地）的 无漏电开关保护或漏电开关动作电流选择不当的 | 100--300元／项 |
|  |  | 随意接长机具电源线的 机具无人操作未切断电源的 |  |
|  |  | 无安全检测记录便投入使用的 | 100--300元／项 |
| 7 | 塔吊、人货梯 | 违规调物的 特种人员未持有效资格证上岗的 未定期维护保养记录的（非司索指挥塔吊的或操作人货梯） | 500-2000元/项 |

4.5.2环境、文明施工管理

（1）严格执行本项目部制定的现场卫生管理制度、文明施工管理制度、扬尘控制措施、环境管理方案，保持场容整洁卫生，杜绝扬尘污染。

（2）认真执行环境管理方案，对噪音源进行有效控制，确保噪音达标排放。

（3）一切垃圾（包括包装物、零碎料等施工垃圾、生活垃圾）必须通过包装物或装盛器具运到现场指定垃圾堆放点存放，不得由空中向下抛洒任何物体。

（4）工程施工使用的材料应符合国家、当地政府的有关环保规定。材料采购合同，应明确包装的回收约定。

（5）化学危险品采购、运输、储存、使用、包装回收应有专人负责，严格执行国家及当地政府的有关规定。

（6）加强现场消防防火工作，避免火灾引起的环境污染。

（7）加强施工人员教育，关心工人生活，杜绝打架斗殴、集体中毒、违法刑事案件、集体上访、拖欠农民工工资等影响本项目形象的事件发生。

（8）违反以上各条环境、文明施工管理制度的，视情况每次处收取违约金100-10000元。

4.5.3奖罚

由监理、甲方制定安全文明施工防护措施奖罚制度，并严格按照制度实施，现场罚没的资金直接上缴至安全专项资金里，做到专款专用。

5.纪律约束

5.1对分包人的纪律约束

（1）所有分包人必须严格执行国家、甲方、监理单位及总包单位的有关规定。

（2）在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准送礼行贿。

（3）在施工中发现分包人有违法、违纪行为者，将对其清退出现场，并永不再与其合作。

5.2对总包人员的纪律约束

（1）总包各管理人员要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。

（2）总包人员要廉洁自律，严禁对分包人吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按有关规定处理。

（3）对在工程管理中给甲方造成损失的单位、个人，将视其情节轻重，予以经济处罚及行政处分。

6.其他

（1）上述各项管理制度如与其他管理制度或合同条款约定有冲突的，按最严格的执行。

（2）本管理制度解释权归本项目甲方。

# 附件四：施工界面划分表

| 序 号 | 工程内容 | 合同界面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯工程 | 总包范围 |  | 电梯设备供货、安装工程合同 | 智能化合同 | 精装修合同 |
|  |  | 土建 | 机电 |  |  |  |
| 1 | 电梯工程 | 主体结构上开孔、洞、凹口、凹槽等 | / | 电梯设备供货、安装 | / | / |
|  |  | 电梯机房内曳引机吊钩、钢梁、钢牛腿的预埋 | / | 电梯井道照明 | / | / |
|  |  | 电梯井道/机房中的混凝土构件（例如：混凝土牛腿、分割梁、搁机梁等一次、二次浇筑） | / | 电梯井道/机房中的钢构件（例如：钢梁、钢牛腿、承重垫板和钢平台等） | / | / |
|  |  | 各设备混凝土基础一次、二次浇筑 | / | 电梯空调供货、安装；轿厢内吊顶部分管道 | / | 电梯轿厢内灯具、风口供货及安装 |
|  |  | 电梯井防水、楼层内厅门洞口防护及挡水 | 电梯集水坑排水 | 电梯轿厢前壁、住宅部分桥厢左右侧壁、厅门、轿厢门、小门套 | / | 办公楼部分轿厢左右壁、桥厢后壁、天花及地面装修、大门套 |
|  |  | / | 从低压配电柜引线至电梯电源箱，从电源箱至电梯控制箱之前，含线槽、电缆敷设 | 电梯轿厢与电梯机房视频监控、背景音乐、信息发布的随缆敷设 | 电梯轿厢、机房内监控、背景音乐、信息发布系统等末端设备供货及安装 | / |
|  |  | 调试用电供给 | 电梯机房照明用电、通风空调，含配电箱、电线、开关、插座、灯具、线管、线槽、排气扇等。 | 五方通话交换机供货，提供轿箱和机房的管线及接口 | 机房至控制中心的五方通话管线安装 | / |
|  |  |  |  | 1、配置电梯楼层控制功能，实现轿厢内读卡/二维码后自动点亮对应楼层，并运送客户抵达所要到达的楼层(多楼层权限客户需手动选择楼层按键 ①电梯机房和电梯轿厢所需的相关控制设备，以及随行电缆内所需通讯电缆，需由电梯公司配套完成；②电梯轿厢顶部需预留AC220V电源插座。 2、每台电梯需于电梯机房预留RS485通讯接口装置，并免费开放接口协议，与可视对讲/门禁系统的相关通讯模块进行数据对接和交换。提供包括但不限于以下信号：电梯启停状态、上下行状态、故障状态、故障类型和所处楼层信息等信号。 3、实现可视对讲/门禁与电梯楼层控制系统联动： 1)业主呼梯联动：业主刷脸/二维码/IC卡进单元门，同时呼叫电梯至当前门口机所在楼层，并开放业主所住楼层梯控权限； 2)访客呼梯联动：访客呼叫，住户开锁，会自动呼梯至访客所在楼层，同时开放室内机所在楼层梯控权限； 3)开门方向选择：电梯为贯通门时，需根据住户入户门方向自动选择开门方向。 4、预留接口与第三方电瓶车检测系统对接，当电瓶车进入轿厢时，可联动电梯不关门，同时支持监控中心远程消警然后关闭电梯门。具体接口形式在深化设计时确定。 |  | 二维码+IC卡复合读卡器由智能化专业提供 |
|  |  | 提前投入使用前电梯内保护；提前使用电梯得临时机房土建（含基础和吊钩）建设、拆除； | 提前使用电梯的临时机房供电 | 样板房临时用梯（含防护、维保等） | / | / |
|  |  | / | / | 电梯调试、验收取证 | / | / |

# 附件五：履约保函（样式）

履约保函（样式）

签发日期：  年  月  日

致：               （以下简称“受益人”）：

鉴于                     （以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为            的《佛山季华项目电梯安装工程合同》 （以下简称“合同”），金额 （大写）：人民币             元（RMB        ）。我方作为保证人，在此向受益人就被担保人履行合同提供不可撤销的连带责任保证担保：

一、本保函担保的金额为（大写）人民币    元（RMB   ）。

二、本保函的有效期从签发之日起至合同的全部电梯竣工验收符合合同要求、取得电梯设备使用登记证且交付甲方使用后第30天止。本保函有效期即为本保函的担保期限。

三、本保函为见索即付保函，在本保函的担保期限内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知原件后    个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。受益人出具的书面索赔通知书无需要求证明被担保人是否违约或索赔金额是否恰当。

四、我方出具本保函后，受益人与被担保人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何豁免或未追究皆不会解除或减轻我方于本保函担保项下的责任。

五、本保函有效期届满，或我方向受益人支付索赔款已达本保函担保的最高金额，我方的担保责任免除，以两者中较早发生者为准。本保函到期后无论本保函原件是否退还我方，本保函到期即自动失效。

六、本保函对我方及我方继受人有不可撤销的约束力，我方自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。

七、本保函担保项下的权利不得转让或出让，但可由受益人之继承人或其受让人继承。

八、受益人提出索赔的，应按以下通讯信息向我方发出书面通知：

收件人：

通讯地址：

联系电话：

索赔通知如果通过专人送达，该通知在接收时即视为已经送达；如果通过信函邮寄方式送达，该通知在发出之日后【三】个工作日即视为已经送达。

九、本保函适用中华人民共和国法律法规。

# 出具银行：

【备注要求：根据中国人民银行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单，系统重要性银行包括 6 家国有商业银行、9家股份制商业银行和 4家城市商业银行，按系统重要性得分从低到高分为四组：第一组：平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行；第二组：浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行；第三组：交通银行、招商银行、兴业银行；第四组：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行。】  日

# 附件六：质量保函（样式）

质量保函（样式）

保函编号：

开立日期：

致：

本保函的开立谨作为              （以下称卖方）于      年     月与        （以下称贵司）签署电梯设备买卖合同，合同编号为     （以下称合同），应卖方申请，   （银行名称)   以贵司为受益人的不可撤销的质量保函，担保金额累计总额不超过人民币     （RMB      ）。

我行在此担保卖方将严格执行合同有关质量保修条款，确保质量，并按合同规定履行其质量保修期内应尽的义务。

若卖方不能正常执行上述保证，贵司有权凭由贵司法人代表签字并加盖贵司公章的书面索赔书正本及本保函正本直接向本银行要求累计不高于人民币     （RMB      ）的赔偿，我行在5个工作日内将无条件地向贵司支付上述索赔金额。

本保函为连带责任保函，我行无权要求贵司应先向卖方要求赔偿上述金额后再向我行提出索偿要求。

本保函保证期自开立之日起至      年     月        日止。本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

本保函不可转让。

开具银行名称(盖章)：

负责人(签名):

开立时间:   年   月   日

附件七：工程质量保修书

工程质量保修书

为保证佛山季华项目电梯设备安装工程在国家规定的建设工程使用期限内正常使用，甲、乙双方一致同意签订此工程质量保修书。乙方在质量保修期内承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，应按法律、法规、国家关于工程质量保修的有关规定及《佛山季华项目电梯设备安装合同》，对交付甲方使用的工程承担质量保修责任及其他质量责任。

二、质量保修期

本工程质量保修期为：自《佛山季华项目电梯设备安装合同》全部电梯由乙方安装、调试、测试、检验完毕，乙方及电梯供货单位向有资质的电梯检测检验机构申请检验报告书，取得检验合格报告书、安全检验合格证及电梯设备使用登记证后，且佛山季华项目整体工程交付甲方使用之日起计算满24个月。

三、质量保修责任

1、质量保修期内出现的由于质量问题引起的损伤和损坏，乙方应在接到维修通知24小时内安排人员免费进行更换和维修。

2、在质量保修期间，乙方负责设备的维修保养和定期检测，每月派专业人员进行检查，在验收符合合同要求后一年届满时，须会同甲方对本项目进行一次全面的检查，并将检查结果交甲方，检查费用由乙方承担。在质量保修期满后，乙方应协助甲方或物业管理公司进行日常保养。

3、在质量保修期内发现任何瑕疵，甲方可在验收合格之日起至质量保修期终止后7天内的期间书面通知乙方，乙方应在收到通知后24小时内或甲方同意延长的时间内，进行修复，修复费用已含在合同价内，并承担由此引起的其他责任。乙方逾期未修复的，甲方有权委托第三方进行修复，并直接从应付给乙方的价款中扣除该项修复费用，不足扣除的，由乙方另行支付。

4、在质量保修期结束后，合理的检查和试验都无法发现的隐蔽瑕疵均由乙方修复，修复费用已含在合同价内。

5、在发现重大瑕疵、多次出现同样的瑕疵，经甲方要求时，乙方应就需修复的问题向甲方提供正式报告，说明存在瑕疵或损坏的原因、所采取的补救措施、修复情况等。

6、质量保修期满后，乙方也仍应按合同或国家有关规定承担工程质量保证责任和因工程缺陷对甲方、他人造成的人身、财产损害、损失的责任和费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费用、律师费等法律费用。

四、质量保函

本工程质量保函的具体规定详见《佛山季华项目电梯安装工程合同》的相关规定。

五、其他

当甲、乙双方有其它质量保修事项商定时，另行商定。

本工程质量保修书作为《 佛山季华项目电梯安装工程合同》的组成部分。

# 附件八：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

为加强佛山季华项目电梯设备安装施工工程建设过程的廉政建设，规范工程建设中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）教育、监督本单位所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处相关人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，三方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

(六)发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位（包括但不限于施工单位、勘察、设计单位、设备或原材料供应单位，下同）索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和好处费、感谢费、其他财产性利益等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方支付的费用，或借用乙方的车辆办理私事。

（三）不准要求、暗示和接受甲方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买规定以外的材料、设备等（合同所规定的属于甲方行使的相关权利不受此限）。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装及强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和回扣、好处费、感谢费、其他财产性利益等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用，或出借车辆给甲方人员办理私事。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　法律和纪律责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，乙方应向甲方或有关机关举报，甲方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，甲方应向乙方或有关机关举报，乙方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（三）A方（指任何一方，下同）向B方（指另一方，下同）有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的该等利益的，或其接受后未发现其失职造成B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付50万元计算违约金。

（四）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功或因未取得A方给付该等利益而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。

第五条　本责任书作为本工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收符合合同要求时止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表人：                法定代表人或授权代表人：

签约日期：                              签约日期：

附件九：电梯防护与运行管理

电梯防护与运行管理

一、电梯防护措施

在永久电梯投入临时施工使用过程中，总包和电梯安装单位需对电梯的重点部位有针对性的采取以下措施，以保护电梯设备。

（1）电梯轿厢及控制面板防护：

电梯厅门：粘贴新保护膜进行保护；（电梯安装单位负责）

外呼按钮、外呼面板：在临时使用期间安装临时面板及呼叫按钮；（电梯安装单位负责）

轿门：粘贴新保护膜进行保护；（电梯安装单位负责）

操作面板：安装临时操作面板；（电梯安装单位负责）

吊顶：采用临时材料；（总包负责）

门槛：设置专门的保护装置进行保护；（总包负责）

轿厢面板、地面、电梯厅门：采用专门的材料及方法进行保护具体保护措施（总包负责），具体如下图所示：

| 电梯轿厢内壁的保护 | 电梯轿厢地板的保护以及翻板的设置 |
| --- | --- |
| 电梯厅门、门套、门楣处的保护 | 电梯厅外按钮的保护 |

备注：设置当电梯载重达到设计正常使用载重量的80%时超重报警，以防止永久电梯超载损坏。

（2）电梯井口防水

永久电梯在设计时未考虑井口防水，作为施工电梯使用时，需要在电梯井口用混凝土设置一条20mm 高的隔水带，防止楼面积水流入电梯井道对电梯造成影响，由总包负责

（3）电梯机房的通风散热

在施工过程中，尤其是上下班的高峰期，电梯的频繁使用使电梯机房温度过热，需要对电梯机房的通风系统进行提前启动，如通风系统无法完成安装，在必要的情况下考虑在电梯机房设置临时空调以对电梯机房进行降温，保证电梯的高效安全运行。

二、电梯运行操作

2.1派专业操作人员对正式电梯进行操作，操作人员上岗前要进行该正式电梯使用的专项培训，掌握正式电梯的使用规程，考核合格后方可上岗，严禁非专业操作人员对电梯进行操作。电梯使用过程中电梯生产厂家派专人进行日常维护、保养，发现问题及时解决。

2.2电梯运行时间

根据项目使用需求情况，电梯运行时间如下表：

| 序号 | 工程名称 | 分区 | 楼栋 | 数量（台） | 开始时间 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安装 | 首开区 | A7 | 2 | 2023/7/1 | 2023/8/20 | 首开区为甲方营销示范区临时用梯。 具体开工时间以建设单位书面通知为准 |
|  |  |  | A8 |  |  | 2023/7/30 |  |
|  |  | 二开区 | A7 | 3 | 2023/12/30 | 2024/5/1 |  |
|  |  |  | B1 |  |  |  |  |
|  |  | 三开区 | A1 | 6 | 2024/4/30 | 2024/8/1 |  |
|  |  |  | A2 |  |  |  |  |
|  |  |  | B2 |  |  |  |  |
|  |  | 四开区 | A3 | 13 | 2025/2/28 | 2025/6/1 |  |
|  |  |  | A4 |  |  |  |  |
|  |  |  | A5 |  |  |  |  |
|  |  |  | A6 |  |  |  |  |

备注：甲方可根据现场实际施工情况调整电梯运行时间

# 附件十：乙方人员目录及资格清单(另册)

# 附件十一：土建条件图（如有）（另册）

# 附件十二：投标文件（另册）