
     项目

全过程造价咨询服务合同
合同编号：
甲方（委托人）：广州市天河区水务设施建设中心
乙方（受托人）：
第一部分　合同协议书
甲方 广州市天河区水务设施建设中心（以下称甲方）与         （以下称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就广州自来水公司2022年长湴村新建加压站(含进出水管)工程全过程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。
一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1.项目名称：广州自来水公司2022年长湴村新建加压站(含进出水管)工程全过程造价咨询服务 
2.项目地点：广州市天河区长兴街道长湴村
3.项目规模：本项目为长湴村新建加压站(含进出水管)工程。新建长湴加压站服务范围包括天源路、长湴村、白沙水路、广州华南商贸职业学院、广东交通职业技术学院南校区、粤华路、兴科路、林海路、宝翠路、迎龙路、龙洞、渔沙坦等，近期转输水量约10万m3/d，远期转输水量增加至20万m3/d。泵站进水管自长兴路现状DN800供水主管开叉接出，沿长湴西路-长湴西大街-长湴中心渠西侧停车场路-烟草学校围墙敷设进入长湴加压站，经泵站加压后，出水管沿烟草学校围墙-长湴中心渠西侧停车场路-长湴北路-白沙水路敷设，末端与天源路现状DN1000供水主管接驳。在设计出水管（长湴新村花园西侧）开叉接出DN400给水管供长湴村用水。进出水管的计算管径为DN1200，设计流速为1.23m/s。从进出水管接出供长湴村用水的给水管计算管径为DN400，设计流速为0.97m/s。

项目估算总投资18026.61万元,其中建安费约12603.16万元。

4.其他：本项目资金来源为广州市自来水有限公司，按照广州市天河区水务设施建设中心与广州市自来水有限公司签订的《广州自来水公司2022年长湴村新建加压站(含进出水管)工程委托建设管理合同》，自来水改造资金由广州市自来水有限公司按进度及合同要求支付至造价咨询单位，造价咨询单位直接向广州市自来水有限公司开具发票。具体支付审批及资料要求以《广州市城中村供水改造项目资金支付工作指引》要求为准。

二、服务范围
概算审核及施工阶段全过程造价咨询服务，主要包括：(1)设计概算审核；(2)施工图预算审核；(3)计量支付审核；(4)主材单价、综合单价、合同变更费用审核；(5)征地征拆、管线迁改、设计费、监理费和检测监测费等二类费用审核；(6)图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签；(7)委托合同价格审核；(8)送审结算初步审核；（9）协助甲方负责项目资金方面的审计、专项审查、稽查、巡查等资料收集、汇总、上报工作；（10）配合财务决算；（11）项目人员驻场服务。
三、服务期限
本合同服务期限自收到甲方通知开始之日起至本合同约定造价咨询服务工作全部完成时止。甲方根据实际情况，有权对本合同服务期限进行适当调整。
四、服务报酬
经甲乙双方协商一致，本合同服务报酬以人民币为计算及支付货币，具体计算方法按第二部分合同条款第七条的约定执行。
五、合同文件构成及优先顺序
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
1.国家和广东省、广州市关于本项目的有关文件；
2.本合同履行期间甲乙双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
3.合同协议书；
4.中标通知书；

5.合同条款；
6.甲方制定的各项造价（咨询）管理制度及规定（包括继续沿用甲方更名前的各项管理制度及规定，如有更新则按更新后的执行，下同）；
7.合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]；
8.本项目全过程造价咨询服务招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等，属本条第（7）项内容的除外]；
9.乙方投标文件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]；
10.国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；
11.组成合同的其它文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起3天内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定，如乙方仍有异议的，可按第二部分合同条款第十一条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。
六、乙方承诺按照本合同的约定履行合同义务。
七、甲方承诺按照本合同约定的履行合同义务。
八、词语定义
本合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。
九、合同生效及终止
1.本合同自双方签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效。
2.乙方完成甲方委托的全部工作内容且甲方按合同约定支付了服务报酬后本合同即终止。
十、合同份数

本合同正本一式两份，双方各执一份；副本八份，其中甲方执六份，乙方执二份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

十一、其他事宜

委托人与受托人签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与投标文件中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”、且账户不能是临时账户，合同签订后，未经委托人同意不得变更，否则广州市自来水有限公司有权拒绝造价咨询服务费的拨付，所造成的一切后果由受托人承担。
以下无正文
甲方：                               乙方： 
（盖章）                                （盖章）
法定代表人：                         法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
地址：                               地址：
邮编：                               邮编：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
签订日期：    年  月  日             开户银行：
银行账号：
                                     签订日期：    年  月   日
本合同签订于    年  月   日    
第二部分　合同条款
一、词语定义
1.1甲方：是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，在本合同中特指                   。

1.2乙方：是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，在本合同中特指                   。

1.3第三人：是指除甲方、乙方以外与本合同约定咨询业务有关的当事人。

1.4天：本合同中规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.5月：是指根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日的时间段。

二、本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定
2.1本合同适用中华人民共和国法律、法规。

2.2本合同适用的工程造价计价办法和规定是：《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省建设工程计价依据（2018）>的通知》（粤建市〔2019〕6号）及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

2.3其它计价依据：甲方的要求、图纸、招标文件。

三、本合同适用的语言文字
本合同及其补充协议、甲乙双方来往文件等均使用中文书写。使用其他文字书写的对双方均不具有法律约束力，但如翻译成中文并经双方法定代表人（或其委托代理人）签字或双方盖章确认的，则对双方均具有法律约束力。

四、服务内容及相关服务要求
4.1本项目工程造价咨询服务的主要内容具体如下：
	序号
	阶段
	服务内容

	1
	概算阶段
	（1）负责审核概算文件，按甲方要求提交概算审核报告；

（2）负责提交材料设备汇总表，对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，提出优化建议。

	2
	施工图预算阶段
	（1）负责审核施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算），按甲方要求提交审核报告；

（2）负责提交材料设备汇总表，对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，提出优化建议。

	3
	施工阶段
	（1）负责主材单价、综合单价、变更签证等合同变更费用审核；检测监测费用等二类费用编制或审核；图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签；必要时按甲方要求集中会审；

（2）负责施工过程造价控制，定期召开造价控制会议，每月底提交投资控制报告，含项目整体资金使用情况、结算价预估分析、动态成本（须与批复的概算对比，分析偏差原因及解决方案建议）等；

（3）制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划；

（4）审核工程量与进度款（即计量支付，下同）；

（5）负责建立合同台账、支付台账、变更台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账等；

（6）负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议；

（7）负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护业主的合法权益。

	4
	结算阶段
	（1）负责编制结算计划，建立结算台账；

（2）负责收集和整理结算依据资料，负责组织过程结算；

（3）负责初步审核其它各类结算文件。要求收到承建（服务）单位报送的结算文件30天内出具初步结算审核报告；

（4）配合结算定审工作。

	5
	其他
	（1）参与设计方案论证会议、技术经济方案比选、变更论证等专题会，提出造价专业意见；督促落实各阶段、各专业工程造价限额设计量化指标；

（2）配合甲方编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测；

（3）甲方安排的其他造价管理工作，如投资匡算、培训等；

（4）配合财务决算；
（5）协助甲方负责项目资金方面的审计、专项审查、稽查、巡查等资料收集、汇总、上报工作；

（6）根据现场进度及工作需要，甲方可要求乙方委派一名工程造价专业人员不定期驻现场或甲方指定办公地点。


4.2服务质量要求

4.2.1乙方应熟悉并严格按照国家、省、市有关财政、基建、工程造价方面的法律、法规，以及甲方工程造价管理业务制度要求，依据合同相关约定，本着有依有据、合法合规的原则，科学、客观、公正地开展造价咨询工作，乙方提供的工程造价咨询成果文件应合理体现甲方控制项目投资的要求。
4.2.2项目建设实行全过程限额设计和施工。概算金额应低于项目立项批复的估算金额。在不降低勘察设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保施工图预算不超过有权审核部门审定工程设计概算中的建安工程费总额。竣工结算总金额不得超出实际实施范围所对应的批复概算金额。
4.2.3乙方应确保本工程概算文件、施工图预算、结算初审文件工作质量，开项必须齐全、工程量必须准确、造价必须合理，并满足工程投资控制和合同的约定。
4.2.4乙方提供的造价成果文件应包括并不限于：编制说明、造价文件（含软件版）、工程量计算书、经济指标分析表、主要设备材料价格表、主要材料设备定价依据文件（含询价文件等）、审核意见落实情况说明和修改对比表等。
4.2.5乙方至少要提供3个同类项目的技术经济指标供甲方做决策参考。乙方负责对造价成果（含概算、施工图预算审核结果、设计变更及合同变更、结算初审等）进行分析，对比同类项目，找出技术经济指标偏离内容及原因，及时修正，并提出合理化建议。
4.2.6乙方应建立健全内部控制制度、质量保证体系和档案管理制度，保证工程造价咨询成果文件的质量，对其完整性、真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。
（1）确保工程造价咨询成果文件文字表达清晰、装订整齐。

（2）确保工程造价咨询成果文件均由专业造价师（造价员）编制，由技术负责人（包括项目总工、土建主管、机电主管）审核，由项目负责人或指挥长审定的三级审查制度。工程造价咨询成果文件的编制人应具有注册造价工程师执业资格或造价员从业资格，工程造价咨询成果文件的审核人、审定人应具有注册造价工程师执业资格。工程造价咨询成果文件的编制人、审核人、审定人应在工程造价咨询的成果文件上签署执业(或从业)资格专用印章，最终的成果文件需经项目指挥长或法定代表人签字并加盖公章。

（3）编制人应认真阅读、复核甲方提供书面资料的有效性、合规性，并应对自身所收集的工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性负责，全面进行工程的计量与计价，按工程造价咨询服务合同的要求编制工程造价咨询成果文件，并整理好工作过程文件。

（4）审核人应进一步审核甲方提供的书面资料的有效性、合规性，编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性，并应对相关工作做一定比例的复核，对错误的部分提出书面的修改和补充意见，修正、完善工程造价咨询成果文件，并整理好自身的工作过程文件和相关文件。

（5）审定人应再次审核甲方提供的书面资料的有效性、合规性，编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性，并应依据工程经济指标进行工程造价的合理性分析，对工程造价咨询质量进行整体控制。

（6）乙方应建立工程造价咨询项目档案，保证项目资料的完整，不得损坏、遗失项目资料。加强项目档案管理，及时做好已完成项目的资料移交和归档工作，妥善保管至报告出具之日起十年后。

（7）加强信息系统管理，及时建立电子信息台账；保证在甲方信息系统中录入或审核的工程造价相关信息及时、完整。

（8）投资概算审核、预算审核、结算初审建设工程造价文件的质量偏差率，分别不得超过规定的5%。
4.3服务进度要求

4.3.1乙方应对甲方提供资料的完整性、严谨性把关，对因范围不清晰、图纸不详导致基本工程量难以计算等情况，应在收到资料后2个工作日内向甲方提出资料补充要求。因乙方未能在上述时间内提出要求而造成编审进度延误或其他损失的均由乙方自行承担全部责任。
4.3.2各项服务内容的工作时间要求（如有）（以下天数指日历天数）
（1）设计概算审核：自收到完整资料起，出具评审初步意见时间为：内审30天；对数时间不超过内审时间，争议问题由乙方项目负责人或法定代表人主持专题会议解决；对数完成后5天内出具最终评审报告。
（2）施工图预算审核：自收到完整资料起，出具电子版审核意见时间为：内审30天；对数时间不超过内审时间，争议问题由乙方项目负责人或法定代表人主持专题会议解决；对数完成后5天内出具最终评审报告。
（3）审核合同价格清单：自收到完整资料起5天内出具电子版审核说明。
（4）主材单价、综合单价审核：自收到资料起完成时间为：主材单价5天，综合单价5天；特殊情况经批准后延长时间不超过10天；争议问题由乙方项目负责人或法定代表人主持专题会议解决。
（5）变更签证合同费用（含委托合同、检测费用）编制或审核： 5天，特殊情况经批准后延长时间不超过10天，电子版审核说明提前2天出具，争议问题由乙方项目负责人或法定代表人主持专题会议解决。
（6）图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签：自收到资料起5天内完成。
（7）工程进度款审核：自接受完整资料起5天完成。
（8）结算文件：自收到完整结算文件起出具结算初审报告时间为：30天。

4.3.3以上工作期限为正常的工作期限，特急项目的工作期限由甲方根据实际情况确定，但最短不少于1天；其他咨询服务工作由甲方视具体情况确定；对于甲方提出的疑问，乙方应在24小时内给予答复。

4.4服务人员要求
4.4.1为本项目提供工程造价咨询服务的具体人员详见附件2。
4.4.2乙方在投标文件《拟投入本项目造价人员一览表》中配备的人员在通过甲方的面试考核后方可确定为本项目的工程造价咨询服务人员，乙方不得擅自更换已确定为本项目的造价咨询服务人员。确因特殊情况需要更换时，应提前书面提出更换人员的原因及更换人员的名单，更换人员的资质、资历、职称、实际工作能力等应不低于投标文件中所承诺人员的素质，同时乙方应按合同约定承担违约责任，但乙方有合法理由（如服务人员因死亡、重大疾病等原因导致不能履行职责）提出申请并经甲方批准更换相关人员的，乙方可不承担违约责任。 

4.4.3本项目造价咨询工作必须由上述人员完成。当乙方工作进度不满足甲方要求时，甲方有权要求乙方上述人员驻场办公，必要时，乙方应按甲方要求增加或更换相关人员，直至整改完毕。

4.4.4项目负责人应全面熟悉项目情况，乙方应安排部门经理以上人员（项目指挥长、项目负责人、项目总工）中的至少1位带队参加会议、完成对数工作。

4.4.5乙方所派出的服务本项目的造价咨询专业人员必须勤勉尽责，恪守职业道德，本着热情服务、秉公办事、廉洁自律的原则开展工作。如出现服务人员未按照合同履行职责，或与第三方串通造成经济损失，或不服从工作安排，不满足工作要求，不遵守管理制度，服务态度恶劣，不胜任工作等情形的，乙方应在接到甲方通知后3天内予以撤换，所调换人员的资质、资历、职称、实际工作能力等应不低于投标文件中所承诺人员的素质且需按合同约定承担违约责任。

4.5其它服务要求

4.5.1乙方须遵守甲方各项规章制度和廉政纪律要求，无条件配合甲方的复核、复审和考核等工作。
4.5.2乙方须具备保障开展工作所需要的交通工具、办公设备和造价审核管理软件等。
4.5.3乙方应独立完成合同约定的造价咨询服务，未经甲方同意不得将工作内容另行委托第三方实施；对有特殊技术要求的咨询服务项目，需聘请相关专家共同完成咨询服务的，应事先征得甲方同意。未经甲方同意，乙方不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目的相关信息，不得对外提供、泄露相关审核情况。
五、甲方的权利和义务

5.1甲方的权利
5.1.1甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，并要求乙方提交造价咨询服务业务范围内的专项报告。
5.1.2甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。
5.1.3乙方派出的项目技术负责人、专业造价工作人员或驻场服务人员未能满足甲方要求时，甲方有权要求乙方更换相关人员，乙方应在收到甲方通知之日起3天内按甲方要求完成更换。
5.1.4当甲方认定乙方派出的项目技术负责人、专业造价工作人员或驻场服务人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换相关人员，乙方应在收到甲方通知之日起3天内按甲方要求完成更换。情况严重的，甲方可以单方面解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
5.2甲方的义务
5.2.1甲方应负责与本合同约定项目造价咨询服务有关的第三人的协调。
5.2.2甲方应及时将所拥有的且是乙方实施本合同约定项目造价咨询服务所必需的有关资料提供给乙方。
5.2.3甲方应在3个工作日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。
5.2.4甲方指定     （联系电话：        ）为联系人，负责与乙方联系。
5.2.5甲方其它权利和义务详见甲方造价管理制度及项目管理要求。
六、乙方的权利和义务
6.1乙方的权利
6.1.1服务期限内，乙方有到工程现场勘察的权利。
6.1.2乙方有权按照本合同约定获得服务报酬。
6.2乙方的义务
6.2.1乙方应依据《工程造价咨询单位管理办法》（建设部74号令）、《造价工程师注册管理办法》（建设部75号令）及广东省、广州市相关规定及本合同约定、甲方要求实施本合同项下的咨询服务工作、提交工作成果。
6.2.2乙方应按本合同约定派出项目技术负责人和专业造价工作人员，并按照甲方要求在甲方指定地点办公，为甲方提供全方位服务，保证造价咨询工作顺利进行。
6.2.3服务期限内，乙方发现甲方提供的资料有缺陷、不明确或存在相互矛盾的，应及时书面通知甲方。
6.2.4乙方在履行合同过程中接触到的甲方的文件、资料、信息，均应以绝密件对待；未经甲方书面同意，不得提供给第三人，不得用于本合同以外的其他目的。
6.2.5未经甲方的书面同意，乙方不得转让本合同约定的权利和义务。
6.2.6乙方不得从事或参与可能损害甲方利益的任何活动。
6.2.7未经甲方书面同意，乙方不得更换其派出技术负责人、专业造价工作人员及驻场服务人员。
6.2.8乙方应当在3个工作日内对甲方或第三人书面提出并要求做出答复的事宜做出书面答复。
6.2.9乙方应严格按照合同约定及甲方相关管理办法的规定从事咨询服务工作。
6.2.10乙方应确保造价咨询工作质量，工程量准确、造价合理，满足工程投资控制的要求。否则应按本合同条款第8.2款的约定承担违约责任。
6.2.11乙方指定     （联系电话：         ）为联系人，负责与甲方联系。

6.2.12在签订合同前，受托人向委托人提交符合委托人要求（详见附件履约保函格式）的银行独立保函作为履约担保，履约担保金额为中标价的10%。

（1）履约保函期限：自合同签订之日起至合同履行完成之日止。

（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。

（3）延长担保期限。在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）委托人按合同规定提取履约保函金额后，受托人应在收到委托人或银行通知后15个工作日内补足保函数额。逾期未补足，委托人有权解除合同。

七、服务报酬及其支付方式

7.1服务报酬

7.1.1甲乙双方约定：本合同造价咨询服务报酬暂定为       （人民币大写：        ）。本项目投标下浮率  %，合同下浮率为控制价下浮率25 %+投标下浮率  %，合计共   %。
7.1.2 本合同造价咨询服务酬金：包括但不限于为实施和完成合同所需的劳务(含技术人员)、设备(含各种车辆、办公用品、软件等使用费、进出场费)、差旅交通、报告编写费、评审会务费（含评审专家费、交通费、住宿费、餐费、场地租赁费等）、派出人员驻场相关费用、各项管理费、就餐、住宿、管理、利润、规费、税金、保险等所有全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（含施工工期的延长），是对完成合同的全部偿付，与造价咨询工作相关的其它辅助工作，其相关费用已包含在投标人的报价中，不再另行支付。甲方有权根据实际需要调整局部项目的工作内容，乙方应无条件服从。

7.1.3 造价咨询费用的结算计费基数为经广州市自来水有限公司审定的概算价，参照广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号文）中的工程概算审核、施工阶段全过程造价控制的计价方式和计价标准计算并按本合同约定下浮率进行下浮，根据现场进度及工作需要，乙方应甲方要求配合出具现场资料检查报告，按2000元*合同下浮率/份计费；最终造价咨询服务费以广州市自来水有限公司审核结果为准。
7.1.4 项目人员不定期驻场服务不另行计费；钢筋及预埋件计算不另行计费。

7.1.5 如果甲方要求乙方对工程造价《审核报告》作出修改完善或进行咨询工作，乙方必须按甲方的要求进行，直至最终完成为止，乙方不得再另行向甲方收费。

7.2服务报酬支付方式

7.2.1正常工作酬金的支付：

7.2.1.1本合同签订生效后，受托人向委托人提供等额的预付款保函，向委托人提交预付款支付申请，支付比例为合同暂定价的10%；若合同解除或终止，乙方在5个工作日内返还预付款（无息），逾期未返还，甲方有权承兑预付款保函。
7.2.1.2本项目概算批复后，支付合同暂定价的10%，累计支付至合同暂定价的20%。

7.2.1.3本项目施工图预算审核完成后，支付合同暂定价的10%，累计支付至合同暂定价的30%.

7.2.1.4施工图预算审核完成后，项目竣工完成前，按每半年支付一次咨询服务费进度款，每次进度款按暂定合同造价咨询服务报酬的5%申请，共按三期考虑，累计支付不超过合同暂定价的45%。

7.2.1.5本项目主体工程合同结算完成初步审核工作并提交结算成果文件纸甲方（或广州市自来水有限公司），支付合同暂定价的20%，累计支付至合同暂定价的65%。

7.2.1.6本项目所有合同结算文件的初步审核工作并提交了全部结算成果文件至甲方（或广州市自来水有限公司），支付合同暂定价的20%，累计支付至合同暂定价的85%。

7.2.1.6本合同造价咨询服务费办理结算后，甲方支付至结算价的97%；本项目决算后支付剩余3%尾款。

7.2.1.7甲方每次付款前，乙方均需按广州市自来水有限公司财务管理制度办理书面支付申请手续，并提供等额合法有效的增值税普通发票，否则甲方有权顺延支付合同款项且不构成违约，乙方仍须按照本合同约定履行义务。

7.2.1.8因乙方提供的发票不规范、不合法引发的税务及其他一切法律责任由乙方承担，且乙方还应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于承担相关税款、滞纳金、罚款及赔偿相关损失等。

7.2.1.9本合同项目为市自来水公司投资项目，本合同的各项款项付款时间均指发包人完成向广州市自来水有限公司申报支付手续的时间，广州市自来水有限公司审查及实际支付可能造成的时间延误不视为发包人违约。由于广州市自来水有限公司资金拨款不到位导致发包人逾期付款的，发包人不承担违约责任，并且此情况不能成为承包人造成违约行为的理由。
7.2.1.10如遇国家税收政策调整，按照国家政策相应执行。
八、违约责任

8.1甲方违约责任
若由于甲方原因造成未在本合同约定的支付期限内支付服务报酬，甲方除应继续支付服务报酬外，还应按银行同期活期存款利率给乙方计付款项拖欠期间的利息。
8.2乙方违约责任
（1）受托人违反有关法律、法规和政策或工作失误，造成委托人损失的，受托人除向委托人支付违约金人民币1000元／例外，还需对委托人损失进行赔偿。

（2）受托人未按合同条款第4.3款规定及时交付《审核报告》的，每延期一天，应按当例造价咨询服务费额0.1‰/天向委托人支付违约金，但累计不超过当例造价咨询服务费的20%。

（3）受托人未按合同条款第4.1款规定完成的各项任务，应按审定金额的0.05‰向委托人支付违约金。

（4）若受托人未经委托人允许，受托人委派的造价咨询人员与投标文件承诺的人员不符的，委托人有权暂停委托，若经委托人通知后五天内仍不改正的，委托人有权解除合同，受托人应按合同暂定服务费额的20%向委托人支付违约金。

（5）受托人承诺的人员到位后又离开的（以委托人的考勤记录为准），或擅自更换人员的，或更换人员的资历低于先前人员的，每发生一人次，受托人应按项目负责人2000元/人/天、注册造价师1500元/人/天、其他人员800元/人/天的标准向委托人支付违约金，并限期改正。受托人到期如果不改正的，委托人有权暂停委托。若前述情况出现超过3人次的委托人有权解除合同。

（6）若受托人交付的咨询成果不符合合同约定（未能达到工程造价咨询合同要求的深度、不具有真实性、准确性、有效性、公正性、合法性），委托人有权向受托人发出警告，受托人应按当例造价咨询服务费的100％向委托人支付违约金，同时应赔偿委托人的损失（包括委托他人重审的全部费用）；委托人有权解除合同。

（7）未经委托人书面同意，受托人擅自将受托项目转委托或分包给第三方的，委托人有权解除合同，受托人应按造价咨询服务费暂定总额的100%支付违约金，并赔偿委托人损失。

（8）如果委托人在使用受托人提供的咨询成果时被投诉侵犯他人知识产权的，委托人每被投诉情况属实一次，受托人应按1万元/次向委托人支付违约金，同时应赔偿委托人损失。

（9）受托人及其工作人员违反合同约定，无论有意还是无意泄密的，经发现并证实，委托人有权解除合同，受托人应按委托人已委托咨询的造价咨询服务费总额的100%支付违约金，并赔偿委托人损失。

（10）受托人不按合同要求建立档案、保存审核资料的，受托人应按未建档部分咨询项目的造价咨询服务费总额的100%支付违约金，并赔偿委托人相关损失。

（11）受托人及其委派的工作人员被发现有行贿、受贿行为或严重违反职业道德行为的，每发现一次，受托人应按10万元/次向委托人支付违约金，同时应赔偿委托人损失，委托人有权解除合同。

（12）受托人如无正当理由单方面解除本合同或拒绝接受委托人委托的，应按造价咨询服务费暂定额的20%向委托人支付违约金。受托人如无正当理由单方面解除部分合同或拒绝接受委托人某项委托的，每发生一例，应按造价咨询服务费暂定额的1%向委托人支付违约金。 

（13）当受托人发生以上违约行为时，委托人向受托人提出的赔偿（包括违约金、赔偿实际损失），委托人可以在应支付给受托人的造价咨询服务费中直接扣除，如违约金不足以弥补因此而给委托人造成的全部损失的，受托人还应当向委托人支付实际损失与违约金的差额。

（14）受托人指定       为项目负责人。除委托人同意更换项目负责人外，未经委托人同意擅自更换项目负责人，委托人要求整改拒不执行的、或委托人要求更换项目负责人拒不更换的，按10万元/人/次支付违约金（但因项目负责人本人意外、重大疾病、司法拘留、出国定居除外）。若项目负责人出现人身意外、重大疾病、司法拘留、出国定居的情况（不含项目总负责人辞职或调换岗位），委托人同意或要求受托人更换项目负责人的，受托人必须保证新更换的项目负责人必须与原项目负责人的专业一致且资质等级一致或高于，并且至少提前7天以书面形式通知委托人，并征得委托人书面同意。

九、合同变更与终止
9.1由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长。

9.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当至少提前14天通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

9.3本合同履行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行的，双方应按有关法律规定及时协商处理。

不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本合同的约定工作造成实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括乙方内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。政府关于本项目政策的重大调整或本项目建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力。
9.4变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
十、合同争议的解决
10.1凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由甲乙双方通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。
10.2乙方承诺：在争议解决期间，仍将尽职尽责继续完成甲方所委托的工作，否则甲方有权先行单方面解除本合同；如甲方决定先行单方面解除本合同的，乙方立即无条件服从并将有关资料无偿移交甲方。
十一、其它
11.1补充条款
乙方承诺严格按照合同约定履行义务，并同意甲方将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由甲方组织的考核、考评通报、作出的违约责任处理决定等）在甲方网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由乙方自行承担。
11.2知识产权
乙方应保证在造价咨询服务中所编制的文件不侵犯他人合法权益。乙方为本合同约定项目提供造价咨询服务编制的所有文件的知识产权应属甲方专有。

11.3回避
乙方不得再接受除甲方外的其他甲方对本项目的服务委托，即不能就本项目既接受甲方的委托，又接受项目投标供应商、施工承包单位等相对利益关系人的委托，否则甲方有权解除本合同并按合同条款第8.2款的约定追究乙方的违约责任。
十三、附件
附件1：工程建设廉洁协议书

附件2：工程造价咨询服务人员一览表

附件3：履约保函、预付款保函格式

附件1：
工程建设廉洁协议书
工程项目名称：                          
工程项目地址：                          
甲方（委托人）：                          
乙方（受托人）：                        
为切实规范甲乙双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据《广州市建筑市场廉洁准入规定》及相关法律法规的规定，特订立本协议书。

第一条 甲乙双方责任

（一）严格遵守国家和省、市关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结算和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项约定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

（五）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

第二条 甲方责任

（一）甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：

1.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

2.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。

3.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。

4.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。
5.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

6.不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定外的材料、设备等。

（二）正式开工前组织与乙方廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。

（三）加强对质量安全、计量支付、工程变更以及工程结算等建设管理环节的监督管理，特别是各业务审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。

（四）在工地现场设置反腐倡廉举报箱和公开举报电话，并组织开展廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强廉洁自律教育，营造廉洁工地文化氛围，筑牢文化防腐第一道防线。

（五）成立现场监督工作机构，不定期对工地建设管理及监督工作情况开展巡查，对发现的有关问题，及时协调给予现场解决。

第三条 乙方责任

（一）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。

2.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。

3.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。

4.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。

5.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（二）细化内部廉洁工程建设任务，分解责任，明确落实到项目部管理人员，层层签订廉洁从业责任状，形成有效的管理机制。

（三）成立现场施工监督工作组，负责项目部廉政责任组织落实，工地廉洁文化建设以及对现场实施进行监督管理，并接受甲方监督工作机构的再监督。

（四）按甲方要求在工地项目部设置廉洁文化教育专区，开展观看警示教育片、图片展览等教育活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。

第四条 违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。

2.甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方违约责任

1.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担一次严重违约责任。

2.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报市检察院或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据《广州市建筑市场廉洁准入规定》给予限制或者取消其进入广州市建筑市场从事建筑活动的资格等处罚。

第五条 甲乙双方监管部门
1.甲方监督部门：            。
举报电话/电子邮箱：                     。
2.乙方监督部门：            。

举报电话：                     。

廉政责任人：       ，职务：       ，上级主管部门：                。

第六条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。

第七条 本协议书有效期为双方签字盖章之日起至所属工程项目合同履行完毕时止。

第八条 未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：                                                  乙方：  
（盖章）                                （盖章）
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：
日期：    年  月  日                  日期：    年  月  日
附件2：工程造价咨询服务人员一览表

附件3：履约保函、预付款保函格式

履约银行保函（格式）

致：广州市自来水有限公司、 广州市天河区水务设施建设中心（发包人全称）
鉴于（承包人全称） （下称“承包人”）参与
广州市自来水有限公司、 广州市天河区水务设施建设中心 （以下简称“发包人”）
（项目名称）
的投标，鉴于各方拟签订        （中标通知书编号：   ），根据招标文件的规定，且承包人在投标文件中承诺按合同规定承担该工程的实施和完成，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）     元（￥    
元）。

本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的 7 天内，在上述担保金额的限额内向发包人或建设管理单位支付任何数额的款项，无须发包人或建设管理单位出具证明或陈述理由。 

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在工程竣工验收、且工程完成结算、工程档案通过发包人验收后的二十八天内保持有效。

担保银行：（银行全称）
（盖章）

                                法 定 代 表 人：

                                  或其授权的代理人：
        （职务）

 （姓名）

  （盖章）

                                               年
月
日

联系方式 

电 话： 

传 真： 

地 址：

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

预付款银行保函（格式）
致：广州市自来水有限公司、 广州市天河区水务设施建设中心（发包人全称）

根据（承包人全称）（以下简称“承包人”）与
广州市自来水有限公司、 广州市天河区水务设施建设中心 （以下简称“发包人”）签订的合同（合同编号：
，于  年  月  日签订）的规定，承包人按规定的金额提交一份预付款银行保函（以下简称“保函”）作为担保。 我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）
元（￥
元）。

本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人未能履行合同规定的义务而要求收回开工预付款的书面通知和付款凭证后的7天内，在担保金的限额内向发包人或建设管理单位支付该款项，无须发包人或建设管理单位出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索还上述款项。 我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自开立之日起生效，在收到监理工程师签发的支付证书（副本）说明上述开工预付款已完全偿还时失效，并退回我行。

担
保银行：（银行全称）
（盖章）

          法 定 代 表 人：

或其授权的代理人：
（职务）

（姓名）

（盖章）

年
月
日

联系方式 

电 话： 

传 真：  

地 址：

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

22

