## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3467694.00
1.1 | 20KV箱式高压室基础A型（6000*3700） | 119968.28
1.2 | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | 51381.41
1.3 | 20KV箱式变基础B型（5250*2200） | 90559.99
1.4 | 路面破除修复 | 468814.84
1.5 | 电力管沟工程 | 2707217.61
1.6 | 电缆标志桩/标志牌 | 29751.87
2 | 措施合计 | 363479.28
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 251589.87
2.2 | 其他措施费 | 111889.41
3 | 其他项目 | 395681.55 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 346769.40
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 48912.15
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4226854.83
5 | 增值税销项税额 | 380416.93 |  |  | －
6 | 总造价 | 4607271.76
7 | 人工费 | 675681.93
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 4,607,271.76 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 20KV箱式高压室基础A型（6000*3700） | [6 empty] | 119968.28
1 | 010501006008 | 20KV箱式高压室基础A型（6000*3700） | 1、名称:箱式高压室基础 2、混凝土强度等级:防水混凝土C30 3、挖土方 4、回填石屑 5、C15混凝土垫层100mm 6、成品通风钢网1000*300mm 7、混凝土墙体浇捣，钢筋布置 8、300PVC管、内填满石屑 9、砖砌台阶、砖砌基础 10、砼预制块240X300X1000、不锈钢框20X20X1.0、￠130通风孔内封不锈钢网8X8 11、外露砖砌抹1：2防水砂浆,厚度30mm 12、箱式变电站围栏9000mm*6700mm*2500mm 13、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 2 | 57219 |  | 114438
2 | 040103002018 | 余方弃置--土方 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 133.97 | 41.28 |  | 5530.28
|  | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | [6 empty] | 51381.41
本页小计 | [8 empty] | 119968.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010501006009 | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | 1、名称:箱式变基础 2、混凝土强度等级:防水混凝土C30 3、挖土方 4、回填石屑 5、C15混凝土垫层100mm 6、成品通风钢网1000*300mm 7、混凝土墙体浇捣，钢筋布置 8、300PVC管、内填满石屑 9、砖砌台阶、砖砌基础 10、砼预制块240X300X1000、不锈钢框20X20X1.0、￠130通风孔内封不锈钢网8X8 11、外露砖砌抹1：2防水砂浆,厚度30mm 12、箱式变电站围栏9400mm*5200mm*2500mm 13、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 1 | 49276.13 |  | 49276.13
4 | 040103002019 | 余方弃置--土方 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 51 | 41.28 |  | 2105.28
|  | 20KV箱式变基础B型（5250*2200） | [6 empty] | 90559.99
本页小计 | [8 empty] | 51381.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010501006010 | 20KV箱式变基础B型（5250*2200） | 1、名称:箱式变基础 2、混凝土强度等级:防水混凝土C30 3、挖土方 4、回填石屑 5、C15混凝土垫层100mm 6、成品通风钢网1000*300mm 7、混凝土墙体浇捣，钢筋布置 8、300PVC管、内填满石屑 9、砖砌台阶、砖砌基础 10、砼预制块240X300X1000、不锈钢框20X20X1.0、￠130通风孔内封不锈钢网8X8 11、外露砖砌抹1：2防水砂浆,厚度30mm 12、箱式变电站围栏8250mm*5200mm*2500mm 13、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 2 | 43470.9 |  | 86941.8
6 | 040103002020 | 余方弃置--土方 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 87.65 | 41.28 |  | 3618.19
|  | 路面破除修复 | [6 empty] | 468814.84
|  | 行车道路面破除修复 | [6 empty] | 376085.09
7 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.位置:行车道 2.材质:13cm 4%水泥稳定级碎石 3.材质:20cm 5%水泥稳定级碎石 4.厚度:33cm 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1029 | 32.35 |  | 33288.15
本页小计 | [8 empty] | 123848.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.位置:行车道 2.材质:25cm水泥混凝土 3.厚度:25cm 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1029 | 30.13 |  | 31003.77
9 | 040103002021 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:拆除石方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 596.82 | 66.7 |  | 39807.89
10 | 040202015002 | 13cm 4%水泥稳定级配碎石 | 1.位置:行车道 2.水泥含量:5% 3.石料规格:水泥稳定级配碎石 4.厚度:13cm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1029 | 42.73 |  | 43969.17
11 | 040202015003 | 10cm 5%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石 3.厚度:10cm 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1029 | 48 |  | 49392
12 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.位置:行车道 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.厚度:25cm 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1029 | 173.59 |  | 178624.11
|  | 绿化带修复 | [6 empty] | 92729.75
13 | 040103001007 | 回填种植土 | 1.填方材料品种:种植土 2.密实度:按规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 606.38 | 56.41 |  | 34205.9
14 | 050102012004 | 铺种草皮 | 1.填方材料品种:绿化带修复（台湾草） 2.人工养护3个月 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1732.5 | 33.78 |  | 58523.85
|  | 电力管沟工程 | [6 empty] | 2707217.61
本页小计 | [8 empty] | 435526.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 242349.73
15 | 040101003007 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 643.26 | 8.57 |  | 5512.74
16 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 2602.79 | 8.57 |  | 22305.91
17 | 040103001008 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:按规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 254.8 | 238.08 |  | 60662.78
18 | 040103002022 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 3246.06 | 41.28 |  | 133997.36
19 | 粤040101007003 | 挡土板 | 1.挡土板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 681.913 | 29.14 |  | 19870.94
|  | 电缆保护管 | [6 empty] | 1668366.3
20 | 030408003004 | 电缆保护管（1层2列） | 1.位置：行人道、绿化道 2.名称: 20kV，2孔电力排管 3.规格:2孔HDPE200，壁厚：8mm 4.基础:石屑垫层，管道接口400宽C20混凝土包封，回填石屑 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1650 | 408.93 |  | 674734.5
本页小计 | [8 empty] | 917084.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030408003005 | 电缆保护管（2层2列） | 1.位置：车行道 2.名称: 20kV，4孔电力排管 3.规格:4孔HDPE200，壁厚：10mm 4.基础:石屑垫层，管道接口400宽C20混凝土包封，回填石屑 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 980 | 1013.91 |  | 993631.8
|  | 电缆排管井 | [6 empty] | 796501.58
|  | 拆除原有管井 | [6 empty] | 13543.72
22 | 041001009005 | 原有直线井（改造为直线长井） | 1.拆除原有电缆沟检查井 2.据图根据实际情况拆除 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 5 | 2667.39 |  | 13336.95
23 | 040103002023 | 余方弃置 | 1.外运的品种:石方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 3.1 | 66.7 |  | 206.77
|  | 新建及改造电缆排管井 | [6 empty] | 782957.86
24 | 040504002011 | 2层2列电缆排管三通井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:13*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 11 | 15934.02 |  | 175274.22
本页小计 | [8 empty] | 1182449.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040504002012 | 1层2列电缆排管直线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:9*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 26 | 9503.93 |  | 247102.18
26 | 040504002013 | 2层2列电缆排管直线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:9*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 16 | 10275.96 |  | 164415.36
27 | 040504002014 | 1层2列电缆排管直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:9*1650×300×150预制承重装饰一体盖板(行人)+10*1650×300×100普通预制砼盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 4 | 20033.22 |  | 80132.88
28 | 040504002015 | 4层4列电缆排管直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:9*1650×300×150预制承重装饰一体盖板(行人)+10*1650×300×100普通预制砼盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 25532.04 |  | 25532.04
本页小计 | [8 empty] | 517182.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040504002016 | 2层3列电缆排管转角井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:12*1300×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 4 | 15688.82 |  | 62755.28
30 | 040504002017 | 改造中间井 | 1材质及厚度:钢筋混凝土压条、过梁 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:8*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 5 | 5549.18 |  | 27745.9
|  | 电缆标志桩/标志牌 | [6 empty] | 29751.87
31 | 050307009003 | 不锈钢电缆标志牌 | 1.电缆标志牌（菱形） 2.规格：200*80mm，3mm厚 3.材质：不锈钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 98 | 8.21 |  | 804.58
32 | 050307009004 | 不锈钢电缆标志牌 | 1.电缆标志牌（圆形） 2.规格：φ80mm，3mm厚 3.材质：不锈钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 98 | 11.14 |  | 1091.72
33 | 040101003008 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 5.229 | 8.57 |  | 44.81
本页小计 | [8 empty] | 92442.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040103002024 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 5.23 | 41.28 |  | 215.89
35 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级：C20 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 4.814 | 726.35 |  | 3496.65
36 | 031103029004 | 电缆标志桩 | 1.电缆标志桩 2.100*100*400，C25预料混凝土制作,桩面的符号及文字凹入5mm,涂红上漆 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 166 | 145.17 |  | 24098.22
|  | 措施项目 | [6 empty] | 228970.87
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 117081.46
37 | 粤050401008004 | 临时活动式围蔽(A6)及6个月内维护 | 1.部位：箱式高压室、箱式变 2.临时活动式围蔽 3.围蔽工期60天 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 145.8 | 313.12 |  | 45652.9
38 | 040205012004 | 铁马围蔽 | 1.部位：电缆保护管沟 2.铁马围蔽 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 5576 | 12.81 |  | 71428.56
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 111889.41
39 | 041102002004 | 基础模板 | 1.基础模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 24 | 55.51 |  | 1332.24
40 | 041102001004 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 77.5 | 40.25 |  | 3119.38
41 | 041102034004 | 底板模板 | 1.底板模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 185.02 | 56.08 |  | 10375.92
本页小计 | [8 empty] | 159719.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 041102035004 | 侧壁模板 | 1.侧壁模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1461.02 | 64.99 |  | 94951.69
43 | 041102013004 | 过梁模板 | 1.过梁模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 30.6 | 68.96 |  | 2110.18
本页小计 | [8 empty] | 97061.87
合 计 | [8 empty] | 3696664.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 134508.41 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 134508.41
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 346769.40 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 48912.15
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 395681.55 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 346769.4
合 计 |  |  |  | 346769.4 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：#4总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4226854.83 | 9 |  | 380416.93
合 计 | [6 empty] | 380416.93
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13