## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5743934.54
1.1 | 20KV箱式高压室基础B型（7000*3700） | 66049.55
1.2 | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | 154144.23
1.3 | 20KV箱式变基础B型（5250*2200） | 90559.99
1.4 | 路面破除修复 | 329989.39
1.5 | 电力管沟工程 | 5023658.66
1.6 | 电缆标志桩/标志牌 | 79532.72
2 | 措施合计 | 596268.28
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 389976.04
2.2 | 其他措施费 | 206292.24
3 | 其他项目 | 652269.81 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 574393.45
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 77876.36
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 6992472.63
5 | 增值税销项税额 | 629322.54 |  |  | －
6 | 总造价 | 7621795.17
7 | 人工费 | 1041840.14
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 7,621,795.17 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 20KV箱式高压室基础B型（7000*3700） | [6 empty] | 66049.55
1 | 010501006016 | 20KV箱式高压室基础B型（7000*3700） | 1、名称:箱式高压室基础 2、混凝土强度等级:防水混凝土C30 3、挖土方 4、回填石屑 5、C15混凝土垫层100mm 6、成品通风钢网1000*300mm 7、混凝土墙体浇捣，钢筋布置 8、300PVC管、内填满石屑 9、砖砌台阶、砖砌基础 10、砼预制块240X300X1000、不锈钢框20X20X1.0、￠130通风孔内封不锈钢网8X8 11、外露砖砌抹1：2防水砂浆,厚度30mm 12、箱式变电站围栏10000mm*6700mm*2500mm 13、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 1 | 62927.54 |  | 62927.54
2 | 040103002037 | 余方弃置--土方 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 75.63 | 41.28 |  | 3122.01
|  | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | [6 empty] | 154144.23
本页小计 | [8 empty] | 66049.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010501006017 | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | 1、名称:箱式变基础 2、混凝土强度等级:防水混凝土C30 3、挖土方 4、回填石屑 5、C15混凝土垫层100mm 6、成品通风钢网1000*300mm 7、混凝土墙体浇捣，钢筋布置 8、300PVC管、内填满石屑 9、砖砌台阶、砖砌基础 10、砼预制块240X300X1000、不锈钢框20X20X1.0、￠130通风孔内封不锈钢网8X8 11、外露砖砌抹1：2防水砂浆,厚度30mm 12、箱式变电站围栏9400mm*5200mm*2500mm 13、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 3 | 49276.13 |  | 147828.39
4 | 040103002038 | 余方弃置--土方 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 153 | 41.28 |  | 6315.84
|  | 20KV箱式变基础B型（5250*2200） | [6 empty] | 90559.99
本页小计 | [8 empty] | 154144.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010501006018 | 20KV箱式变基础B型（5250*2200） | 1、名称:箱式变基础 2、混凝土强度等级:防水混凝土C30 3、挖土方 4、回填石屑 5、C15混凝土垫层100mm 6、成品通风钢网1000*300mm 7、混凝土墙体浇捣，钢筋布置 8、300PVC管、内填满石屑 9、砖砌台阶、砖砌基础 10、砼预制块240X300X1000、不锈钢框20X20X1.0、￠130通风孔内封不锈钢网8X8 11、外露砖砌抹1：2防水砂浆,厚度30mm 12、箱式变电站围栏8250mm*5200mm*2500mm 13、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 2 | 43470.9 |  | 86941.8
6 | 040103002039 | 余方弃置--土方 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 87.65 | 41.28 |  | 3618.19
|  | 路面破除修复 | [6 empty] | 329989.39
|  | 行车道路面破除修复 | [6 empty] | 64895.38
7 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.位置:行车道 2.材质:13cm 4%水泥稳定级碎石 3.材质:20cm 5%水泥稳定级碎石 4.厚度:33cm 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 177.56 | 32.35 |  | 5744.07
8 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.位置:行车道 2.材质:25cm水泥混凝土 3.厚度:25cm 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 177.56 | 30.13 |  | 5349.88
本页小计 | [8 empty] | 101653.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040103002040 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:拆除石方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 102.98 | 66.7 |  | 6868.77
10 | 040202015005 | 13cm 4%水泥稳定级配碎石 | 1.位置:行车道 2.水泥含量:5% 3.石料规格:水泥稳定级配碎石 4.厚度:13cm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 177.56 | 42.73 |  | 7587.14
11 | 040202015006 | 10cm 5%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石 3.厚度:10cm 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 177.56 | 48 |  | 8522.88
12 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 | 1.位置:行车道 2.混凝土强度等级:C35商品混凝土 3.厚度:25cm 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 177.56 | 173.59 |  | 30822.64
|  | 绿化带修复 | [6 empty] | 265094.01
13 | 040103001013 | 回填种植土 | 1.填方材料品种:种植土 2.密实度:按规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 1733.5 | 56.41 |  | 97786.74
14 | 050102012007 | 铺种草皮 | 1.填方材料品种:绿化带修复（台湾草） 2.人工养护3个月 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 4952.85 | 33.78 |  | 167307.27
|  | 电力管沟工程 | [6 empty] | 5023658.66
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 533955.49
本页小计 | [8 empty] | 318895.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040101003013 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 1253.68 | 8.57 |  | 10744.04
16 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 6038.17 | 8.57 |  | 51747.12
17 | 040103001014 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:按规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 508.14 | 238.08 |  | 120977.97
18 | 040103002041 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 7291.84 | 41.28 |  | 301007.16
19 | 粤040101007005 | 挡土板 | 1.挡土板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1697.982 | 29.14 |  | 49479.2
|  | 电缆保护管 | [6 empty] | 2980450.74
20 | 030408003008 | 电缆保护管（1层2列） | 1.位置：行人道、绿化道 2.名称: 20kV，2孔电力排管 3.规格:2孔HDPE200，壁厚：8mm 4.基础:石屑垫层，管道接口400宽C20混凝土包封，回填石屑 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1855 | 408.93 |  | 758565.15
21 | 030408003009 | 电缆保护管（2层2列） | 1.位置：行人道、绿化道 2.名称: 20kV，4孔电力排管 3.规格:4孔HDPE200，壁厚：8mm 4.基础:石屑垫层，管道接口400宽C20混凝土包封，回填石屑 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2862 | 673.93 |  | 1928787.66
本页小计 | [8 empty] | 3221308.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408003010 | 电缆保护管（1层2列） | 1.位置：车行道 2.名称: 20kV，2孔电力排管 3.规格:2孔HDPE200，壁厚：10mm 4.基础:石屑垫层，管道接口400宽C20混凝土包封，回填石屑 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 79.79 | 605.66 |  | 48325.61
23 | 030408003011 | 电缆保护管（2层2列） | 1.位置：车行道 2.名称: 20kV，4孔电力排管 3.规格:4孔HDPE200，壁厚：10mm 4.基础:石屑垫层，管道接口400宽C20混凝土包封，回填石屑 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 89.31 | 1014.17 |  | 90575.52
24 | 040501008001 | 牵引管 4孔HDPE200 | 1.名称:牵引管 2.土壤类别:综合考虑 3.材质及规格:4孔HDPE200，壁厚：8mm 4.敷设方式:水平导向钻孔牵引敷设 5.计价包括钻导向孔、扩孔、回拖布管、管道铺设等 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 160 | 963.73 |  | 154196.8
|  | 电缆排管井 | [6 empty] | 1509252.43
|  | 拆除原有管井 | [6 empty] | 8126.23
25 | 041001009010 | 原有直线井（改造为直线长井） | 1.拆除原有电缆沟检查井 2.据图根据实际情况拆除 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 3 | 2667.39 |  | 8002.17
26 | 040103002042 | 余方弃置 | 1.外运的品种:石方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 1.86 | 66.7 |  | 124.06
本页小计 | [8 empty] | 301224.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 新建及改造电缆排管井 | [6 empty] | 1501126.2
27 | 040504002026 | 2层2列电缆排管三通井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:13*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 22 | 15934.01 |  | 350548.22
28 | 040504002027 | 1层2列电缆排管直线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:9*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 37 | 9503.93 |  | 351645.41
29 | 040504002028 | 2层2列电缆排管直线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:9*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 48 | 10275.96 |  | 493246.08
本页小计 | [8 empty] | 1195439.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040504002029 | 1层2列电缆排管直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:9*1650×300×150预制承重装饰一体盖板(行人)+10*1650×300×100普通预制砼盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 4 | 20033.22 |  | 80132.88
31 | 040504002030 | 2层2列电缆排管直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:9*1650×300×150预制承重装饰一体盖板(行人)+10*1650×300×100普通预制砼盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 10 | 20890.61 |  | 208906.1
32 | 040504002031 | 改造中间井 | 1材质及厚度:钢筋混凝土压条、过梁 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:8*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 3 | 5549.17 |  | 16647.51
|  | 电缆标志桩/标志牌 | [6 empty] | 79532.72
33 | 050307009005 | 不锈钢电缆标志牌 | 1.电缆标志牌（菱形） 2.规格：200*80mm，3mm厚 3.材质：不锈钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 17 | 8.21 |  | 139.57
本页小计 | [8 empty] | 305826.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 050307009006 | 不锈钢电缆标志牌 | 1.电缆标志牌（圆形） 2.规格：φ80mm，3mm厚 3.材质：不锈钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 17 | 11.14 |  | 189.38
35 | 040101003014 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 14.868 | 8.57 |  | 127.42
36 | 040103002043 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 14.87 | 41.28 |  | 613.83
37 | 040303002007 | 混凝土基础 | 1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级：C20 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 13.688 | 726.35 |  | 9942.28
38 | 031103029007 | 电缆标志桩 | 1.电缆标志桩 2.100*100*400，C25预料混凝土制作,桩面的符号及文字凹入5mm,涂红上漆 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 472 | 145.17 |  | 68520.24
|  | 措施项目 | [6 empty] | 382108.3
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 175816.06
39 | 粤050401008007 | 临时活动式围蔽(A6)及6个月内维护 | 1.部位：箱式高压室、箱式变 2.临时活动式围蔽 3.围蔽工期60天 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 174.8 | 313.12 |  | 54733.38
40 | 040205012007 | 铁马围蔽 | 1.部位：电缆保护管沟 2.铁马围蔽 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9452.2 | 12.81 |  | 121082.68
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 206292.24
本页小计 | [8 empty] | 255209.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 041102002007 | 基础模板 | 1.基础模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 28.8 | 55.51 |  | 1598.69
42 | 041102001007 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 144.49 | 40.25 |  | 5815.72
43 | 041102034007 | 底板模板 | 1.底板模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 341.23 | 56.08 |  | 19136.18
44 | 041102035007 | 侧壁模板 | 1.侧壁模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 2705.55 | 64.99 |  | 175833.69
45 | 041102013007 | 过梁模板 | 1.过梁模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 56.67 | 68.96 |  | 3907.96
本页小计 | [8 empty] | 206292.24
合 计 | [8 empty] | 6126042.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 214159.98 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005007 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001007 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 214159.98
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 574393.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 77876.36
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 652269.81 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 574393.45
合 计 |  |  |  | 574393.45 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：#7总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6992472.63 | 9 |  | 629322.54
合 计 | [6 empty] | 629322.54
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13