
【广州大厦整体改造工程】项目
设计服务合同
委托人： 
合同编号：
设计人： 
合同编号：
签约日期：年  月  日
签约地点： 
目录
2

第一部分协议书
……………………………………………………………………………
6

第二部分合同条款
…………………………………………………………………………
6

第一章定义

6

第二章语言文字和适用法律、标准及规范

7

第三章设计内容

13

第四章设计依据

13

第五章设计要求

17

第六章投资控制

18

第七章设计周期

20

第八章设计费的计取及支付

34

第九章税费

34

第十章双方权利义务

37

第十一章设计人员

38

第十二章知识产权

39

第十三章违约与索赔

41

第十四章不可抗力

43

第十五章合同变更与解除

44

第十六章争议解决方式

44

第十七章通知及送达

44

第十八章附件

44

第十九章合同生效及其它



第一部分协议书
委托人（甲方）： 
设计人（乙方）： 
委托人委托设计人承担广州大厦整体改造工程项目设计服务工作，设计人愿意接受委托人的委托，承担广州大厦整体改造工程项目设计服务工作。双方经充分协商，一致同意签订本合同。
本合同依据下列文件签订：
《中华人民共和国民法典》；
《中华人民共和国建筑法》；
《建设工程勘察设计管理条例》；
《建设工程质量管理条例》；
《建筑工程设计文件编制深度的规定》（住建部2016年版）；
中华人民共和国、省及市有关工程勘察设计管理的法律和规章等；
广州大厦整体改造工程项目设计服务设计招标文件（含招标文件澄清、修改和答疑会议纪要等）；
中标通知书（或设计委托书）。
项目概况
广州大厦（广州）位于广州市越秀区北京路374号，西靠广州市政府，北接广东省政府，南连北京路步行街、南越王宫博物馆，是广州城市中心的政务酒店。
本项目定位：项目改造后具备政务接待及酒店餐饮市场运营需求，建设符合当代人使用的、具有岭南风格的酒店空间，改造原有建筑，全面提升现代化智能化接待能力，由传统的商务型酒店升级为集政务服务、会议、餐饮、宴会、康体于一体的精品商务酒店。
建筑规模及内容
本次涉及改造工程总建筑面积56590.94（房产证面积）平方米，其中地上共计35层，地下3层，建筑总高度134.7米。（注：以上数据仅基于现有资料提供，后续以招标人确认的方案为准。）
室外工程：
根据场地条件及相关设计要求，室外工程包括红线范围内的酒店广场、车道、露天泳池、景观绿化、小市政、泛光照明、标志标识、等设计内容（备注：后续以招标人确认的方案为准。）。
主体内改造内容
根据现状条件及相关设计要求，主体改造内容包括建筑内部平面功能调整，建筑内墙、地面、天棚、吊顶、梁、柱等构件的饰面翻新及二次机电设计；外立面装饰，给排水系统、电气系统、智能化系统、通风空调系统、消防系统、结构改造及加固等主体工程的更新改造，同时包含门窗、幕墙、室内外标识、建筑及园林泛光、建筑声学、AV与音视频、软装设计及艺术品、泳池、厨房及洗衣房等专项设计。（注：以上数据仅基于现有资料提供，后续以招标人确认的方案为准）。
设计要求、设计规范及质量标准
设计人提交设计成果文件应满足设计任务书的要求，且设计图纸须通过政府主管部门审查及委托方的审批。
设计人提交设计成果文件深度同时应满足住建部《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016年版）的要求。
设计人提交设计成果文件应按中国和地区现行的设计规范、质量标准及计价依据的相关规定执行。如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定、依据，按新标准、规定、依据执行。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准、依据的，由设计人提出建议，由委托人报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。
设计费用
4.1本合同暂定设计费含税总额为:人民币 【】 （小写：¥【】 元）（其中不含增值税价暂定为：¥ 【】元，增值税额为：¥【】元，增值税率为【】）。最终增值税金额以税务部门最终核定为准。本合同中含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家税率调整的，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。费用含合同有效期内全部设计工作、现场服务、设计服务及设计人全部应缴纳的各种税费，除本合同另有约定之外，委托人无需另行支付设计人任何费用。
五、合同文件及解释顺序
合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
协议书；
合同条款；
合同附件；
设计投标文件及其附件；
设计投标中选通知书；
设计招标文件（含招标文件澄清、修改和答疑会议纪要等）
本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。只有根据双方法定代表人或其授权代表签字的书面文件才能对本合同进行更改和补充，这些更改和补充视为本合同不可分割的组成部分。
在合同履行过程中，经双方法定代表人或其授权委托人签字认可的来往电报、信函、传真、会议纪要、有关本项目补充的书面协议以及经合同双方共同确认的文件等，均视为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响项目正常进行的情况下，由委托人、设计人协商解决。双方协商不成时，按本合同关于争议解决方式的约定处理。
本协议书中有关词语定义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。
设计人向委托人承诺按照本合同约定履行义务。
委托人向设计人承诺按照本合同约定履行义务。
设计开工时间：由委托人以书面形式通知设计人。
本合同一式 陆 份，委托人叁份，设计人叁份。
(本页无正文)

（本页签署页）
	委托人：
（盖章）
	设计人：
（盖章）

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	经办人：
	经办人：

	账户名称：


	账户名称：


	银行账号： 


	银行账号：


	开户行全称： 


	开户行全称：


	银行行号：

	银行行号：


	纳税人识别号：
 
	纳税人识别号：


	地址： 


	地址：


	电话：

	电话：


	日期：     年    月   日
	日期：     年    月   日

	
	


第二部分合同条款
第一章定义
下列定义适用于本合同：
项目---是指广州大厦整体改造工程项目。
通知、同意、指定、证明和决定---均指书面的通知、同意、指定、证明和决定。
工程师---是指委托人、设计人分别为履行、完成本合同而指定作为其各自代表的工程师或工程师代表，或各方随时指派并通知其他方代替上述工程师工作的工程师或工程师代表。
设计文件---是指设计人按照本合同约定须提供的施工图设计图纸及说明书（含修改草案），PDF、JPG、AUTOCAD 等格式文件的光盘等技术资料。
服务---是指设计人实施项目各阶段设计及修改、优化。
通知、同意、指令、证明和决定均指经委托人授权代表、以及设计人的授权代表、设计负责人任一人签字或盖章的书面通知、同意、指令、证明和决定。
国家---是指中华人民共和国（本合同中，不包括香港、澳门特别行政区和台湾）。
国内---是指中华人民共和国境内。
天---是指日历天（北京时间）。
月---是指日历月。
违约责任---指合同一方不履行合同约定的义务或履行合同约定的义务不符合约定所应承担的责任。
索赔---指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由他方承担责任的情况造成的实际损失，向他方提出经济补偿和（或）设计周期顺延的要求。
不可抗力---指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第二章语言文字和适用法律、标准及规范
语言文字。本合同文件使用中文书写、解释和说明。
适用法律。本合同适用的法律为国家的现行法律、行政法规和合同工程所在地的地方性法规，包括但不限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等中华人民共和国现行法律法规。
适用标准、规范。设计人交付的设计成果文件应符合中国的有关法律、法规、规章的规定和相关的工程设计技术规范、规定及标准的要求。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准、依据的，由设计人提出建议，由委托人报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。
设计人交付的设计文件应符合国家有关应按规范对提交的文件、图纸进行统一编码，并遵守委托人事先向咨询人明示的其已制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。
如果工程某部分设计中，由于国家没有相应的工程设计技术规范、标准，设计人可与委托人协商并取得委托人同意，采用国际先进的工程设计技术规范、标准，并将所采用的设计技术规范、标准提供给委托人。
第三章设计内容 （设计内容以设计任务书为依据，如有冲突，按设计任务书为准）
建筑单体设计
方案设计：根据设计任务书的要求，进行方案设计，并结合委托人的修改意见，在设计任务书约定范围内逐步完善方案设计。
初步设计及施工图设计主要内容如下：

1.建筑设计：包括各功能主体建筑平、立、剖面设计、建筑构造节点大样、电梯及垂直交通设计、外立面装修。设计应满足规划局等地方政府部门的设计要点、批复意见及无障碍设计、消防设计等的要求。
2.结构设计：含建筑结构各部分设计。

3.强电设计：包含但不限于红线范围内的高低压配电系统，电房及其他设备用房室内设备线路布置，高低压电缆走向及电缆沟过路管及桥架等，备用电源系统、动力供电系统、室内外照明系统、防雷接地系统、消防报警系统。
4.给排水设计：室内外给排水系统，消防水系统。
5.通风及空调系统设计。
6.室内设备管线综合设计，包括水、电、煤气、空调等。
8.编制初步设计概算：配合工程招投标的需要编制工程量清单，单位、分部、分项工程的划分按《建设工程工程量清单计价规范》执行。
专项设计内容：
园林景观设计：
设计内容包括总体规划与概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、技术交底、施工配合、设计技术服务，并参加工程相关的各阶段验收，包括以下内容：
规划红线范围内场地景观总体规划及竖向设计（包括红线外人行道硬质铺装设计）；
规划红线范围内场地景观给排水及照明系统设计； 

除市政道路以外的道路、广场铺装设计；
园林构筑物、入口岗亭、普通架空层景观、亭台、花架、园景墙、花池、景观水池、风雨廊；
提供各种景观材料的材料样板或意向图片（包括：植物、灯具、铺装材料的实样或照片）；
植栽设计，其中包括树木、灌木和地被植物；
配合完成导示标志标识系统相关设计；
配合相关规划报建工作；
方案阶段估算、初步设计概算书；
参与现场勘察及项目研讨会；
参与各设计阶段造价讨论会；
配合招标工作；
参与招标、图纸会审、设计交底、现场巡查等设计相关会议、解决后期施工问题；
配合苗木选苗、布品及雕塑选样，指导现场布置；
参与工程验收并提出优化意见；
园林景观设计设计人工作不包括之范围：

提供合同约定的设计图纸成果以外的供市场销售及宣传用资料（销售手册、楼书、广告和多媒体演示计算机效果图和鸟视图）等；
展示模型的制作；
构筑物建筑（塔楼、标志型多层超高）和与建筑相关的构筑物（管理用房、设备用房、垃圾站、配电房等）及其内装修设计和相关工艺设计；
围合的景观建筑内装修（室外卫生间、更衣室、餐饮亭、酒吧亭、售货亭等）；
架空层装饰墙面、造型天花、精装修设计、功能软装设计及主题架空层设计；
与建筑及市政相关的机动车道路、水、电、气和通风管网设计；
通机动车辆的相关桥梁设计；
跨度超过6米的人行桥结构；
跨度超过6米或高度超过5米的构筑物结构；
高度5米以上的景观挡土墙结构；
防洪设施（如有防洪功能的河堤、河道、河坝、水闸等）；
道路边坡工程设计；
垂直绿墙设计；
海绵城市设计；
应由专业供货商提供的专业施工工艺，如张拉膜、特殊造型钢结构等；
雕塑品设计（仅提供其主题点位、尺寸、材质及基座设计，定位及导则）；
特殊灯光效果设计（包括但不限于建筑物外轮廓泛光照明、门楼泛光照明、消防疏散指示照明、应急照明等）；
音响设备的选型和管线（仅提供室外音箱布点设计）；
大型水上娱乐设施设计；
水景工程的音乐喷泉和特控喷泉；
复杂泳池设备图纸（如恒温泳池或按摩功能池等）；
雾景设计（仅提供布点）；
有特殊工艺要求的水处理设计（如雨水回收设施、非一体化鱼池设施等）
所有工程材料的质量验收；
竣工图纸的绘制和出图；
施工图预算编制；
派驻工程管理人员长期驻守工地
装修设计服务内容包括：
1.方案设计(概念设计、深化设计方案)：

设计人根据委托人要求完成初步设计方案，包括平面布置图、设计概念图、主要空间氛围意向图等，以确定设计风格定位；
委托人认可设计人的初步设计方案后，设计人将进行深化设计，内容包括效果图（主要功能空间）、深化平面图、主要材料、灯具及设备的意向等；
委托人认可所有深化设计成果后，设计人开展施工图制作阶段；
设计人在完成深化设计的同时开展软装概念方案，为主要软装风格的概念参考图、主要家具、艺术品风格图片。
2.施工图设计：
设计说明、平面及天花布置图、墙体开线图、地面材质铺贴图、立面、剖面施工图、节点大样图、装修电气定位图、装修给排水定位图、材料表、材料样板两份、造价估算书；
设计人应对装饰项目的供应商深化设计以及其他配合专业深化设计进行审核，并对施工过程进行设计督导；
与室内设计相关的其他专业设计协调，考虑各类检修口的预留及图纸制作；考虑各类预埋件设计（如挂重等）及图纸制作；考虑各专业与室内设计有交界的地方预留及图纸制作。
3.参与设计及施工例会、协助工程验收。
4.根据装修标准及使用功能设计强弱电、通风空调、给排水等末端设备材料的款式、定位。强电开关、插座、面板的定位；弱电出线面板的定位；空调风口的送风型式、空调开关定位。
5.现场跟进
根据工作需要，按合同要求次数到现场跟踪施工；
出席由委托人主持的需要设计人参与的相关工程会议，以确保整个项目按时完成并符合项目的整体设计要求，直至工程竣工；
跟进并负责现场设计变更工作。
其他设计内容
协助办理并取得相关政府部门的意见（包括初步设计审查意见、超限高层建筑抗震设防专项审查意见，施工图审查意见和节能审查意见）。
负责幕墙设计基础资料。

专项设计
二次机电方案-施工图设计；
红线范围内小市政（含管线综合）方案-施工图设计；
BIM方案-施工图设计；
其他专项设计、顾问
建筑外立面泛光、园林景观照明方案-施工图设计；
室内照明方案-施工图设计；
幕墙、铝合金门窗、钢结构方案-施工图设计；
酒店标识标牌方案-施工图设计；
车位划线方案；
机电顾问服务；
智能化设计； 

五金顾问服务；
洗衣房、厨房顾问服务；
声学顾问服务。
消防顾问服务

音视频顾问服务
提供各阶段各部门需要提供的电子报批文件（含修详通、数字详规报建模型、报建通、验收通及各专业报建需要提供的设计图纸电子文件）及需要提供的报建模型。

提供建筑、结构、机电安装工程及设备等的技术要求及用户需求书。

按照项目设计周期安排，委托人在施工图启动会前应提供人防条件、景观条件，设计人依据委托人提供的且经其确认的室内设计图纸配合室内装修设计对二次机电进行审核工作。

完成施工图审查后，配合园林设计，修改相关配电箱。
配合委托人在招标阶段提供、确认物料样板。
协助委托人进行设备或材料的采购工作。
按照委托人的要求定期参加现场工地例会（交通自理），具体在过程项目中双方协商。
配合竣工验收工作。
各期在约定设计服务周期内的项目汇报交流和解决现场问题等服务总次数约【】人次，每次不超过8小时工作时间，不含往返时间。若超出合同约定次数，委托人应按以下标准支付现场服务差旅费：【】元/人次。
以上各专项设计（评估）费用、所需相关图纸的费用、办理各项报批手续的一切相关费用均已全部包含在设计报价中（按文件规定必须由建设方缴纳的行政事业性收费除外）；该设计报价在合同实施期间不变，设计人在报价时应考虑风险。如委托人要求设计人提供其他（除本合同、任务书及其他招标文件的要求外）专业技术配合服务，设计人应该积极配合，设计周期及费用另行协商。

3.5【】等专项设计，经委托人书面同意，设计人可分包给（符合资质要求的）第三方单位进行设计，专项设计分包按分包合同金额结算。
第四章设计依据
中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、【广东】省、【广州】市现行有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准。
委托人提供的设计任务书，以及相关管理方提供的设计资料。
委托人提供的规划部门对本项目的规划设计要点。
委托人提供由规划部门认可的用地红线图和地形图。
委托人提供的本项目基础资料，包括项目竣工蓝图、各阶段报建图、用地红线坐标表、场地标高、市政设施图文资料、地质勘察资料等（或双方己另行约定由设计人自行负责取得基础资料）、各个阶段的报审、报建批文。
合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件。
设计和建设过程中的政府审批意见，委托人委托或组织的评审机构（会议）提出的及委托人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。
设计中标通知书（或设计委托书）。
第五章设计要求
设计总体目标要求：“以人为本”，满足城市规划、环保、节能等政府要求；遵循标准化原则；投资合理控制原则
设计深度
设计方各阶段设计文件的质量和完整性应达到国家住建部文件《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）及【】省住房和城乡建设厅关于方案设计深度的规定。
施工图设计应根据委托人批准的初步/方案设计进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸等。

提供施工图设计的建筑专业技术咨询服务：
就设计单位完成的初步设计提出咨询意见；
施工期间协助挑选和审查外立面材料样板及向委托人提出专业参考意见。
初步设计的设计文件需满足以下要求：
应符合由委托人按照本合同约定批准选用的设计方案；
能据以准备主要设备及材料；
能据以确定、编制、审核该工程的概算投资；
能据以进行施工准备；
能作为各专业施工图设计的依据；
初步设计中的结构设计文件，应对结构选型、布置、截面尺寸、材料用量估算等予以明确。当设计中采用新结构、新技术需要试验时，应提供试验方案及要求。
施工图设计的设计文件需满足以下要求：
能据以编制施工图预算;

能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；
能据以进行施工和安装;

设计质量
设计方应按ISO9001要求，遵循“事前指导、过程控制、成果校核”的思路开展设计，在编制设计文件时，应做到设计基础资料齐全，遵守设计工作的原则、程序，正确执行现行的规范，选用方案、系统、设备的技术条件与功能要求相匹配，依据可靠，标准合理，结果准确，使各阶段设计文件的内容和深度符合国家规定，满足业主的需要。
设计人保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。
“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的对应该次的全部设计文件，并保证与设计人自己保留的该部分设计文件完全一致；
“正确”是指每次交付的设计文件均符合本合同条款第五章的规定；
“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语符号、文字说明等清楚准确。
设计文件的内容必须符合本合同附件  / 的要求。
所有设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位，初步设计、施工图设计图标注尺寸以毫米（㎜）为单位；面积单位：均以平方米（m2）为单位；体积单位：均以立方米（m3）为单位。
方案设计文件、初步设计文件和施工图设计文件必须加盖设计人的设计章。
设计文件必须做到清晰、完整、尺寸齐全、准确，按国家有关对工程图纸绘制规格的要求进行，同类图纸规格统一。
设计人对本项目的设计进度、设计质量、施工服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责。
设计人必须保证设计成果不构成评奖部门、机构、会议、专家一致认定的导致本项目申报各级工程奖项后不能获奖的障碍，如果因设计人原因引起该类问题的发生，设计人应承担约定的违约责任。
委托人要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性。设计人必须保证设计成果不会在供电、给排水、煤气、设备安装等方面相互矛盾；不会在申报用电、用水、用气和通信配套等方面违反规划和违反安全规范、规定的要求。设计人应对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报委托人同意后方可采用，否则，委托人有权要求设计人修改设计且无须另外支付费用。
设备原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考，且经委托人同意方可使用。
如果设计人交付的文件或图纸不符合本合同的约定和要求，委托人有权拒收，设计人应在收到委托人通知后于规定时间内将所有符合规定的设计文件交付给委托人，且文件交付时间仍应符合合同约定的时间，否则承担相关违约责任。
设计材料选购及施工组织配合
设计所选用的建筑材料(包括采用的材料、构配件)，在进行性能价格的分析后，原则上优先采用国内的产品；国内没有的建筑材料或国内材料性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应与委托人协商解决。设计中采用的材料均需按国家、【广东】省、【广州】市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、技术参数等方面的资料）。

设计人作为设计参考所采用的国内外建筑材料、设备等，应保证可供货的国内外厂商在三家以上，并向委托人提交可供货名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时提供供货厂商以往业绩）。评估意见不能含倾向性和排它性，设计人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品。如确有必要，设计人应提前取得委托人的书面认可。
协助委托人进行特定设备或材料的采购工作，对委托人所采购的设备、材料应进行技术复核，并对设备、材料的深化图纸予以确认。
设计人对上述条款提供的相应咨询及评估意见供委托人参考，决策权在委托人。
设计人需要对所有发出的图纸、资料进行审查，以控制设计产品的品质。
在外立面施工过程中，设计人承诺应按委托人要求委派承担本项目设计的专业设计负责人作为设计代表参加重要工程例会，参与材料选样工作，以控制立面效果。
设计变更
工程建设过程中因各种原因发生的设计变更，设计人应以书面或图纸进行设计变更并盖印和签字确认，还须按委托人事先向设计人明示的制定的有关设计变更管理办法进行规范，明确设计变更的原因、种类、责任认定和说明。所有设计变更均需报委托人，委托人应进行盖印和签字确认。由于委托人原因造成的设计变更，委托人应以书面方式提供设计人，明确设计变更的原因、种类、责任认定和说明，并协商合理的修改时间及费用。
由于设计人设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，设计人应在3天内（或经双方协商后签订时间）提交设计变更。
遇到国家设计规范发生修订与变更时，设计人依照新规范或修订后的规范进行必要的修改。
设计人应充分考虑中国现行的施工安装条件和水平、材料供应的条件，若由于设计自身过错导致无法施工或采购材料，设计人应无条件修改设计。
设计人承诺在设计任务书原定范围内能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。
各阶段提交的文件
设计人各阶段提交的设计文件需满足以下要求：
按委托人要求的时间，提供进行招标工作所需的项目设计图纸、工程概况、材料设备技术要求及其它委托人需要的各类技术文件，各一式【】份及相应的电子文件【】份。
按委托人要求提供必要的设计资料和设计计算书及结构计算模型电子文件。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人向有关出版部门购买。当交付的图纸份数超过合同中规定的份数时，委托人需要对加印图纸按如下单价另支付费用给设计人：
	图纸规格
	A0加长
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4

	单价（元/张）
	
	
	
	
	
	


计算机设计文件要求：设计文本文件采用Microsoft word的doc格式文件，设计图形文件采用AUTOCAD 中文版的dwg格式文件和PDF格式文件。

第六章投资控制

限额设计
本工程项目投资为33876.00万元，设计人必须按照委托人的投资额度和要求严格控制。设计人承诺工程投资为除征地、动迁费用以外整个工程从筹建至竣工交付使用所需的工程直接费用及拆除成本，并承诺据此进行施工图设计，实行限额设计。
设计人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在设计过程中逐步细化落实。
主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

设计人应严格按照双方确认的初步设计概算（已符合限额设计指标控制下）对初步设计进行施工图深化，如有造价超出部分必须得到委托人的认可。承诺如果根据设计人提供的施工图设计图纸编制的预算超出初步设计概算（剔出期间材料价差因素），设计人必须在不改变原方案设计的构想、不降低设计质量标准、不影响下一阶段交付设计文件的期限、不追加设计费用的情况下对施工图设计进行修改。
设计人应承诺施工图深化过程有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过委托人的同意。
设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后,如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向委托人推荐并提供科学的评估。
设计优化与论证
在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向委托人提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
为确保设计优化和投资控制，设计人必须按照委托人的要求对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材（单项总投资额50万元以上）使用、主要设备（单价投资额10万元以上或总投资额50万元以上）选型并对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并按照委托人发出的书面通知要求的时限提交正式的书面报告报委托人确认。

设计人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选取，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料；作为设计参考选用的设备、材料，应注明性能指标、技术参数等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由，并未经委托人审批同意，不得随意突破限额。
第七章设计周期
对进度控制的要求
开始和完成：设计人必须在本合同约定的时间和期限内开始和完成设计工作和其他须承担的任务。
资料和指令：委托人必须按照双方商定的设计计划提交相应设计资料、发出指令，如因设计条件不足或设计指令不明确带来设计计划的修改变化，双方应重新协商设计计划。
进度计划

设计人编制的设计进度计划应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交哪些设计文件、图纸，经委托人审查、平衡后执行。设计人应根据设计实际进展变化，及时编制设计调整计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于委托人及时调整相应计划。
设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。
设计人应与委托人充分沟通，综合考虑各方面因素，合理、严谨、科学地制定设计进度计划，并签名盖章提交委托人。该计划原则上不作修改，并于每月提供月报，与整体计划对比并及时调整，以满足项目开发进度要求。
当委托人提出任何变更或修改意见时，应充分考虑项目进度计划与设计进度计划的关系。如委托人提出重大修改，应提前通知设计人。设计人尽快调整设计进度计划，必要时顺延设计时间节点，并书面提交委托人。
进度控制的要求和办法
委托人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠止。
设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受委托人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。
设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协助委托人掌握设计工作的整体进展情况。设计人按要求向委托人报告进展情况。委托人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。
委托人根据项目进展实际情况，对进度计划进行调整，经与设计人协商后，并按合同条款执行。
对于设计人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，委托人应在10日内予以书面确认或反馈意见，需要委托人协调的，由委托人组织协调。

关键点控制
委托人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求设计人调整人员、调整计划和调整工作部署。
委托人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担设计人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，设计人应提出解决问题的方法，属委托人决策不合理的，设计人有责任告知委托人，发生合同外费用的，需事前提交委托人确认。
设计人应当根据设计行为制定设计工作整体的进度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。
设计人应根据委托人要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按计划完成。
因设计人违约原因影响关键点设计进度的，设计人都必须对委托人关于消除影响、保证进度的措施、指令，采取一切相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受委托人的检查。
设计为用户服务，为工程服务
除委托人已批准的设计文件组成清单内容外，委托人有权按照本合同第5.5.4条的约定，要求设计人补充完成设计合同范围内的工程实际所需要增加的相关设计图纸。
设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件，但委托人不额外向设计人支付赶工费。
第八章设计费的计取及支付
本合同暂定设计费含税总额为:人民币 【】 （小写：¥【】 元）（其中不含增值税价暂定为：¥ 【】元，增值税额为：¥【】元，增值税率为【】）。最终增值税金额以税务部门最终核定为准。本合同中不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家税率调整的，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。费用含合同有效期内全部设计工作、现场服务、设计服务及设计人全部应缴纳的各种税费，但不含【预算、竣工图】费用。除本合同另有约定之外，委托人无需另行支付设计人任何费用。具体明细详见报价附件。
上述设计按以下方式计价：
按建筑面积为基数计算的设计费： 按《不动产权证》的建筑面积，不含税总价包干。
专项设计费：按各项中标价，以“项”包干。
设计咨询及顾问费：按各项中标价，以“项”包干。
对于各清单内的设计内容，若在设计过程中未发生的，则应扣除相应的款项。
设计费收费进度，详见下表：
	付费次序
	占设计费%
	付费额
(元)
	付费条件
（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	15%（定金）
	
	本合同签订后，承包人可向发包人递交请款报告，经发包人确认后【30】天内，由发包人支付相应款项。

	第二次付费
	10%
	
	完成室内概念方案及土建完成初步设计，并通过发包人书面确认；承包人可向发包人递交请款报告，经发包人确认后【30】天内，由发包人支付相应款项。

	第三次付费
	10%
	
	完成室内方案设计，并经发包人书面同意。承包人可向发包人递交请款报告，经发包人确认后【30】天内，由发包人支付相应款项。

	第四次付费
	10%
	
	完成室内初步设计，并经发包人书面同意。承包人可向发包人递交请款报告，经发包人确认后【30】天内，由发包人支付相应款项。

	第五次付费
	10%
	
	土建施工图完成，并获得政府审批和施工许可证。承包人可向发包人递交请款报告，经发包人确认后【30】天内，由发包人支付相应款项。

	第六次付费
	15%
	
	全套室内施工图和各专项报告完成，并获得消防审批和发包人书面确认。承包人可向发包人递交请款报告，经发包人确认后【30】天内，由发包人支付相应款项。

	第七次付费
	15%
	
	机电、装修、园林施工配合完成，承包人可向发包人递交请款报告，并经发包人确认后【30】天内，由发包人支付相应款项。

	第八次付费
	15%
	
	项目竣工验收完成，承包人提交结算申请给发包人办理结算手续后，承包人可向发包人递交结算款付款申请，并经发包人确认后【30】天内，由发包人支付相应款项。


原限定的工程总投资额发生增减的情况下，设计费保持不变。
每次付款前，设计人应提前【10】个工作日向委托人提交与当期付款金额等额合规的增值税专用发票，但委托人收到发票不作为认定设计人收到发票等额设计费的依据，设计人实际收到设计费的时间以委托人交付的支票款项正式在设计人入帐之日为准。设计人未能按时提供上述发票的，委托人有权顺延付款且不承担违约责任，因设计人提供虚假或无效等不合规发票而导致委托人任何损失的，设计人应承担相应的赔偿责任，此赔偿责任应包括委托人因此遭受的全部经济损失，包括实际损失以及因索赔而支付的一切费用。
双方同意本合同款项按以转账或支票的方式进行付款。
委托人须按合同约定，按期支付设计费以及设计审批后因委托人变更或修改设计，以及因工程缓建导致工作量增加而须支付的费用。
设计过程中，修改设计、变更设计、补充设计、在原定设计范围内的必要设计，均由设计人负责。在设计人执行设计任务期间，委托人如有较小修改设计、变更设计，设计人将不另行收费。
设计过程中，委托人对设计方案作出重大调整，或变更委托设计项目、规模、条件，或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改（包括施工图设计阶段委托人提出涉及结构体系和规模调整等重大修改），设计人应积极配合，设计人在接到相关书面通知后向委托人提交返工费用的资料（含工作量及计算依据），经双方共同协商后签订补充协议。设计人应立即安排变更设计，不影响工程施工进行。设计人提交变更（修改）设计费用单价以本合同约定的设计收费单价为准。
正式出图或经委托人审定后的工程设计有发生设计变更内容的，设计人应及时建立设计变更台帐（包括设计变更的原因、责任、内容及工作量等），并每季度双方进行每项确认，每半年汇总一次，作为项目结算的依据。
委托人变更委托设计项目、规模、条件、功能等或所提交资料，或委托人确认成果后又提出修改要求，造成设计人设计有较大修改工作量的（修改设计工作量累计超过合同约定工作量的10%），应视为额外服务，双方应按实际修改量签订协议调增设计费，但不包括设计人设计未达到委托人要求应进行的修改。
结算原则：合同按8.2条约定执行，建筑单体设计、其他专项设计的设计费计取面积为项目《不动产证》中的总建筑面积，结算价为扣除未发生设计内容款项合同价+补充协议（超过10%的修改工作量）。
结算程序：在完成有关设计服务阶段后，根据委托人结算要求完成结算程序。
第九章税费
9.1设计人因履行本合同而取得的收入，依据国家、【广东】省、【广州】市有关法律、法规和行政规章必须缴纳的费用，全部由设计人承担。
9.2设计人应缴交的税金和费用由设计人按税法有关规定自行缴纳。
9.3凡因履行本合同而发生在中国以外的一切税费，全部由设计人承担。
第十章双方权利义务
委托人权利与义务
委托人的权利
对设计人设计文件享有本合同约定的知识产权。
设计人在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合合同约定时，委托人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时，委托人还有权将设计人存在的上述违约事实向有关部门反映。
委托人有权聘请设计咨询单位、造价咨询单位作为本项目的设计、造价咨询；并有权利要求设计人在设计计划周期内，吸取或利用咨询成果相关内容，由此引起的知识产权等法律责任由委托人负责。
设计变更的审批权，设计进度的监督权。
其他依据合同和法律规定属于委托人的权利。
委托人的义务
按本合同约定向设计人提交资料及文件，发出相应指令，并对其完整性、正确性、时效性负责。如提交资料及文件缺失、有误、指令不及时而造成工作量增加或重复工作，委托人须增加设计费，具体数额由双方另行协商解决。
不得要求设计人违章设计；按本合同约定按时支付设计费。
委托人变更委托设计项目、规模、条件、功能或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计有较大工作量的返工时，双方除应签订补充协议外，委托人应按设计人所耗工作量向设计人增付返工费用，但因设计人责任导致项目在原定的项目、规模、条件、功能或所提交资料范围内未能获得政府审批通过而进行的修改除外。
按合同约定的设计进度和阶段及时将设计人提交的所有设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付设计人，如不能按期交付而影响设计人工作，则设计人有权要求支付受影响时间的赶工费或顺延设计周期。如委托人与设计人约定，由设计人负责办理此类手续，并由设计人原因造成，则不适用本条款。
委托人要求设计人比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。
委托人在收到设计人有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复，每次设计会议纪要应在该次会议结束后3个工作日内向设计人发出。

在未签合同前委托人已同意，设计人为委托人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
委托人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，委托人应根据设计人赶工投入的工作量，向设计人支付赶工费。
设计人权利和义务
设计人的权利
按时收取设计费。
对设计成果的享有本合同约定的知识产权。
设计人义务
未经委托人书面同意，设计人不得将设计工作转包或肢解后分包给其他设计单位.
设计人的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范规定及标准，同时列出本项目设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准。
设计必须体现政府和委托人的意图，针对本项目特点编制详细的工作大纲，保证按期，按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。
设计人应对委托人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。
对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在委托人提出要求时，设计人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便委托人在必要时用其他计算程序进行验算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
未经委托人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。
在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解委托人对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。
在设计各阶段，设计人应根据委托人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作。
设计人应积极主动协助委托人进行与项目有关的内、外协调工作，积极协助委托人与规划、市政、交通、消防、建委、人防、环保、卫生等一切相关部门和单位的协调，并负责向有关部门办理本合同约定的需承包方办理的设计文件报审工作，保证设计文件通过各主管部门的审查。
设计人在设计中应在满足功能要求空间效果和建筑形象的前提下，尽可能降低造价，如委托人聘请的成本测算单位有充分理由证明设计人设计的施工图无法满足甲乙双方商定的成本控制要求指标，设计人应予以免费修改并承担相应责任。
各层平面、立面、基础形式、结构选型和构造做法，设备系统和设备选型及设备用房的位置和分布，设计人应事先提供必要的数据及比较方案，与委托人充分沟通。通过方案比较，并得到委托人认可后，方可开展设计工作。因设计人确定方案引起的重新设计，委托人不负任何责任。
根据工程进展情况需要,设计人承诺按委托人要求定期派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下：
组织方案设计和初步设计的技术协调及交底工作。
各施工阶段开始前，按设计方的设计分工，组织设计交底图纸会审，答复有关设计问题。
现场服务：设计人应积极提供现场施工配合服务。设计人各专业负责人应在委托人提出现场配合的要求后12小时（工作时间）内到达现场并解决问题，必须在24小时内给予问题答复，并在48小时（工作时间）内给予解决，并在72小时内提供正式文件。遇有突发事件，设计人应于八小时内赶到现场处理。在施工阶段，设计方本项目各专业负责人必要时每月至少应现场工作4次，并且每次现场工作时间平均不少于4小时。

配合委托人进行施工招标和设备、材料采购招标工作。
负责提供招标所需的有关图纸及技术资料，所提供图纸资料的资料按第五章有关条款要求执行。
负责及时解答在招标过程中需设计部门答复的有关技术问题，并提供相应的补充图纸。
对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验收工作。
协助制订设备系统的调试计划和参与设备调试操作运行。
参与隐蔽工程和竣工验收。
审核、确认各专业设计单位对各专项设计进行深化的图纸。
审核、确认施工单位在施工图纸基础上根据设计修改通知绘制的竣工图纸。
根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向委托人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。
设计人在各设计阶段，应根据设计需要提前合理的时间告知委托人提供相关设计资料和相关条件（手续）。
本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满一年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，委托人不额外支付费用。
第十一章设计人员
本合同有效期内，设计人在明确分工各负其责的基础上，设计人承诺为本项目指定的设计总负责人为   ，其设计经历在   年以上且担任过大型工程的设计总负责人，负责签署确认接收委托人提供的资料、确认提交委托人的成果，确认与委托人往来文件、确认材料样板、由甲、乙双方项目负责人签署的文件，符合合同中条款要求的，按合同条款执行，具有相同法律效力。
设计人承诺为本项目指定的各专业设计负责人具有注册师或工程师职称，从事      资历在    年以上。
项目结束之前，设计人应保证该项目主要设计人员的稳定。如有变动，需经委托人同意。
设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。
在设计高峰或委托人认为有必要时，经双方协商后设计人必须集中设计人员确保设计进度。凡因设计人员不到位而影响设计工作的，委托人有权根据实际情况扣减设计费，直至解除合同。
设计人必须加强设计人员职业操守的教育。本项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：
严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全。
禁止向委托人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销。
禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备。
禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别。
禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收。
禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认。
禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不止当收益。
禁止其他可能与设计人工作相冲突的行为或活动。
第十二章知识产权
除合同另有约定外，本项目设计成果的知识产权除著作权中的人身权利专属设计人享有外,其他全部知识产权（包括但不限于著作权、专利权）均属于委托人享有；未经委托人书面同意，设计人不得将此项目的设计文件（资料）向第三方披露或允许第三方使用，否则构成侵权，设计人必须向委托人赔偿由此而引起的一切损失，并承担相应的法律责任。
设计人保证本项目的设计文件、资料等均未侵犯任何第三人的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。
委托人拥有由设计人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件、资料等的完全使用权，并且在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件、资料等的权利。
设计人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部工作的成果，包括设计资料等不再用于其他任何项目的设计，否则委托人有权向设计人追究法律责任。
合同任一方均应保护对方的商业秘密：
本合同项下任何一方向对方提交的资料或商业秘密应仅限于为履行本合同而使用。
未经对方书面同意，任何一方不得将由对方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料以及己方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密提供给与履行本合同无关的第三方。即使需向履行本合同有关的人员提供资料或商业秘密，仍应仅提供履行合同必须的范围内的相关资料或商业秘密，且应做好保密工作。
如果法律法规或政府执法、监督管理等有强制要求合同一方提供本合同项下的商业秘密，被强制要求提供商业秘密的一方应及时通知另一方当事人并尽最大努力维护另一方合法权益。
合同任一方违反本款约定的，应承担一切由此引起的法律后果并承担赔偿责任。
第十三章违约与索赔
合同双方均以本合同的相关规定履行合同,任何一方都不得擅自变更或解除合同。合同生效后,如果设计人无故中途停止设计,设计人应返还已收到的全部费用；委托人要求终止或解除合同，委托人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，即按所实际完成的每个设计阶段分别计算。工作量以实际设计进度及实际提交并经由委托人书面认可的设计成果为依据，由委托人与设计人商榷后进行评定。
本合同任何一方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件的，即视为违约；守约方有权要求违约方赔偿损失及采取其他合理的补救措施。采取其他补救措施后，尚不能完全弥补守约方受到的损失，守约方仍然有权要求赔偿损失。
设计质量不符合本合同规定或设计资料及文件出现遗漏或错误，设计人应负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损部分的设计费，并应根据损失的程度和设计人责任大小，向委托人支付赔偿金。
设计人由于自身原因，不按本合同规定时限交付设计文件和资料，每逾期一天，应向委托人支付应交付设计文件及资料部分的对应设计费总额万分之五的违约金。超过30天时，委托人有权终止合同；设计人不得向委托人提出异议和任何追究，并承担因此给委托人造成的损失。

双方同意按本合同13.4条款中内容计算设计人由于自身原因，不按本合同规定时限交付设计文件和资料的违约金，设计人如有本合同13.4约定情形的，委托人可按设计人最终提交成果时间确定相应违约金作为扣款金额，扣除设计人设计费。
委托人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担逾期应付未支付设计费万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作。委托人的上级或设计审批部门对设计文件不审批（因设计原因造成未获审批的除外）或本合同项目停缓建，委托人均按第八章规定支付设计费。
如委托人下达限额设计指标，设计人必须按照双方确认的初步设计概算进行施工图限额设计，如根据提交的施工图所编制的施工图预算超出初步设计概算10%（剔出材料价差、施工工艺等因素），设计人必须无条件修改，经修改后仍未能使施工图预算超支量控制在初步设计概算10%以内，经第三方造价机构复核、设计人确认后，按超出部分的10%向委托人支付违约金。

现场服务采用签到制度。设计人的项目总负责人及各专业负责人不响应委托人发出的现场服务要求或未按本合同的预定参加工程例会，累计2次以上（含本数）5次以下（含本数）的，每人每次扣500元；累计5次以上（不含本数）的，则以上部分每人每次扣罚1000元，上述情况累计出现10次以上（含本数），委托人有权解除本合同，并要求设计人赔偿相应损失。

设计人报送政府部门送审的资料，应满足政府部门公示的文件要求，如有违反的，对违反内容每项扣除设计人设计费2000元。如不属于设计人产生的错误/责任，委托人不应扣除受托人设计费。
施工图审查中，当一次审查发现图纸中某一专业（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到50处（不含本数）以上100处以下（含本数），相关专业支付违约金20000元；当一次审查发现图纸中某一专业（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到100处以上（不含本数），相关专业支付违约金50000元。如不属于设计人产生的错误/责任，委托人不应扣除受托人设计费。
在项目施工过程中，设计人设计错误而发生的变更责任：对每个单位工程由设计人自身错误发生变更而产生造价增加超过10万并少于50万的，构成一般性违约，每项扣除5000元；超过50万并少于100万的，构成重大违约，每项扣除10000元。对因设计人设计图纸质量给委托人造成的经济损失超过100万的，构成严重违约，由设计人负责赔偿委托人的经济损失。

设计人设计有重大失误（包括但不限于：设计尺寸不合理，使用功能存在重大缺陷，对项目报建验收产生重大影响等），每发生一项重大失误扣除设计费单价 0.5元/㎡（以受影响的单位工程建筑面积计取）。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充设计。由于设计人人员错误造成质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应根据损失的程度和责任的大小赔偿委托人经济损失，赔偿金为发生的直接经济损失总额的20％，委托人有权从设计人设计费中扣除。

因设计人违反本合同约定，致使影响委托人的工程进度、交付日期，或者致使委托人在履行其它合同或义务时形成违约，导致委托人因此对第三人承担相应责任的，设计人应当对委托人因此造成的损失承担赔偿责任。在合同约定设计进度计划不作调整的情况下，可将其作为合同中对是否满足时间要求的奖罚依据。
因设计人员不到位，或可能与设计人工作相冲突的行为、活动而影响设计工作的，委托人有权根据实际情况扣减设计费，直至解除合同，且委托人有权追究设计人及有关责任人相关责任，及要求赔偿。
设计人未能按合同约定履行自己的各项义务以及法律规定应由设计人履行的义务，给委托人造成损失，委托人有权向设计人提出索赔。
设计人不得随意更换本项目主要的设计人员（详见附件二）。如确实需要调整，必须经过委托人的书面同意。设计负责人无故不到位或设计人擅自更换设计负责人，设计人应向委托人支付壹万伍仟元的违约金，并限期改正。专业负责人无故不到位或设计人擅自更换专业设计人，每一人不到位或每更换一人，设计人应向委托人支付壹万元的违约金，并限期改正。各专业设计人无故不到位或设计人擅自更换各专业设计人，每一人不到位或每更换一人，设计人应向委托人支付壹万元的违约金，并限期改正。若上述情况出现五次以上，或经委托人要求设计人未能在限期内改正的，委托人有权解除本合同，并要求设计人赔偿相应的损失。
设计人未经委托人书面同意擅自分包，则委托人有权部分解除合同并扣除设计人擅自分包部分的合同价款，还有权向设计人追偿与分包部分合同价款等额款项作为设计人的违约金。
设计人未按合同约定期限提交发票，每逾期一天，应按发票金额万分之一向委托人承担违约金。
因一方违反合同约定导致本合同解除的，违约方应向守约方支付合同总价款的【 10% 】违约金。
设计人违约需向委托人支付违约金及赔偿金时，经双方确认后，委托人有权从应支付设计人的设计费中直接抵扣。
本合同中，所有设计人应承担的赔偿及违约金额累计上限不超过本合同设计费总额。
第十四章不可抗力
不可抗力指双方无法控制、不可预见的，或即使可以预见但无法避免的，且阻碍该方全部或部分履行本协议义务的所有事件，包括因政府政策变更或政府命令、天灾、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非委托人或设计人责任造成的爆炸、火灾。
不可抗力事件发生后，遇有不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供该不可抗力发生及其持续时间的适当证据。遇有不可抗力的一方应在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。
因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
发生不可抗力后，双方应当立即相互协商寻求公正的解决办法。合同各方有权按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
遭遇不可抗力事件一方未履行上述义务的，不能免除违约责任。
第十五章合同变更与解除
合同变更
15.1.1委托人变更委托设计项目、规模、条件、功能或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计有较大工作量的返工时，双方应签订补充协议。
15.1.2委托人不得要求设计人违反政府部门要求进行设计。但因项目审批过程政府部门意见而进行的修改，由设计人负责。
合同解除
委托人与设计人协商一致，可以解除合同。
禁止设计人转包设计任务，未经委托人同意，设计人不得分包设计任务，否则，委托人有权部分解除合同并扣除设计人擅自分包部分的合同价款，或者全部解除合同。
有下列情形之一的，委托人、设计人可以解除合同：
因不可抗力致使合同无法履行。
因一方违约致使合同无法履行。
一方依据本合同约定要求解除合同的，应以书面形式发出解除合同的通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第十六章关于争议解决方式条款的约定处理。
合同解除后，合同各方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。同时，有过错方应当向无过错方赔偿因合同解除所造成的损失。
合同解除后，不影响合同各方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十六章争议解决方式
凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议,应由双方通过友好协商解决。协商不成时，双方一致同意向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

诉讼费用（包括但不限于诉讼费、律师费及其他合理支出）由败诉一方承担。
在诉讼过程中，除接受诉讼的部分之外，其他合同条款双方均须继续履行。
第十七章通知及送达
本合同有效期内，双方法人名称、法定代表人、通讯地址等发生变更的，应当及时书面通知对方，否则，按本合同所载资料向对方发送的所有文书，视同送达。
下列日期视为送达日期：如是信函，则为按本合同所载地址寄发挂号信或快递之日起七个日历天；如是专人送达，则为收件人签收之日；如是传真或电子邮件，则为传真或电子邮件发送之日。
第十八章附件
本合同附件为合同的组成部分，与本合同条款具有同等效力。本合同附件为：
附件一：廉政合同
附件二：设计人员名单
第十九章合同生效及其它
本合同自委托人和设计人盖章及法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。本合同一式【玖】份，委托人执【陆】份，设计人执【叁】份，各份均具同等法律效力。
按照本合同规定的各项原则订立的相关附件，与合同正文具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，双方可以进行协商补充或修改。只有根据双方盖章及法定代表人或其授权代表签字的书面文件才能对本合同进行更改和补充，这些更改和补充视为本合同不可分割的组成部分。
（以下无正文）
合同签订时间：    年  月   日
合同签订地点：  
（合同签署页）
	委托人： 
（盖章）
	设计人： 
（盖章）

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	经办人： 
	经办人： 

	账户名称： 
	账户名称： 

	银行账号：  
	银行账号：

	开户行全称： 
	开户行全称： 

	银行行号：
	银行行号：

	纳税人识别号： 
	纳税人识别号：

	地址： 
	地址： 

	电话：
	电话：

	日期：     年    月   日
	日期：     年    月   日

	
	


附件一：廉政合同
廉政合同
甲方:(全称)                          
乙方:(全称)                          
鉴于合同双方签订【【】项目】建筑工程设计及专项设计合同（以下简称“合同”），根据中华人民共和国法律法规及各行政机关有关廉政建设的规定，为做好合同履行中的党风廉政建设，保证合同履行质量，提高资金的有效使用和投资效益，合同双方就廉政建设相关事宜订立本合同，以供遵照执行。
廉政规定
双方应严格遵守国家、省有关廉政方面法律法规的规定。
双方应严格执行询价文件、合同文件，根据合同的约定履行相关义务。
合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同另有规定除外)，不得损害国家、集体和合同双方的利益，不得违反项目管理规章制度。
建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
发现对方严重违反合同、违规、违纪、违法等行为，有向其上级部门举报、建议并要求告知处理结果的权利。
甲方权利义务
甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。
甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女安排以及出国出境、旅游等提供方便。
甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推销材料和设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和设备。
甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权私自为履行合同安排服务队伍，也不得从事与合同服务有关的各种有偿中介活动。
甲方及其工作人员(含其配偶、子女)不得从事与合同项目有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。
乙方权利义务
乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。
乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。
乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
违约责任
甲方及其工作人员违反本合同廉政约定，应按照廉政建设的有关规定由有权机关给予相应处分；涉嫌犯罪的，应当移交司法机关追究刑事责任并赔偿由此给乙方造成的一切损失。
乙方及其工作人员违反本合同廉政约定，应按照廉政建设的有关规定由有权机关给予相应处分；涉嫌犯罪的，应当移交司法机关追究刑事责任并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
监督与申诉
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
甲方及其工作人员违反本合同相关规定的，可向甲方纪检监察部门申诉。申诉电话：【028-62100123】。

乙方及其工作人员违反本合同相关规定的，可向乙方纪检监察部门申诉。申诉电话：【 020-38868551-1118】。
其他
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。
本合同一式【陆】份，甲方执【叁】份，乙方执【叁】份，各份均具同等法律效力。

	甲方: 
（盖章）
	乙方:（盖章）

	法定代表人/委托代理人：
	法定代表人/委托代理人：

	签约日期：       年    月    日


附件二：设计人员名单
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件三：设计任务书

（另册）

附件四：投标报价表
20

