中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

第三部分

检验与测试

| 业主： | 中山大学附属第一医院 |
| --- | --- |
| 顾问： | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 日期： | 2022年11月 |

中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

目录

第三部分

1. 检验和测试一般要求 ................................................... 1

- 检验和测试一般要求

概述

承包单位应按下述及本技术规格说明书的有关章节的要求对在本合约范围内的工程进行检验和测试的工作。

承包单位的调试人员必须富有经验及曾受过专门训练。调试工程师的资历需送交建筑师/工程师审定，后才可开始调试工作。

有关检验和测试应分为以下四个基本阶段：

- 定型测试。

- 工厂验收测试。在设备交付运送前进行。

- 工地测试和试运行。

- 安装验收测试。在设备和系统付运、安装和工地测试和试运行后进行。

所采用之机电设备需满足技术规格说明书第四部分规范之要求，及按规范要求进行测试。

检验和测试所需的设施、劳务、消耗性对象和配备等的全部费用应包括在议标价格内。

业主/建筑师/工程师有权退回检查后发现损坏或不满意的或不按标书要求的所有材料、器具、设备及要求承包单位去修理、矫正、修改及更换有关的损坏部份。若业主/建筑师/工程师认为损坏件不适合修理，该对象应予以另一全新对象取替，一切费用由承包单位负责。

有关设备或安装工作虽经建筑师/工程师验收合格并不表示可解除承包单位在合同上对应完成的工作所负的责任，亦没有解除承包单位在承包合同中应承担的任何责任。

测试检验须于进行调试一星期前以书面通知建筑师/工程师，而通知书须包括但并不限于以下：

- 调试之日期，时间，地点。

- 相关之审批图纸。

- 调试步骤。

- 调试仪器及校正证书。

- 调试报告。

- 预试报告。

全部测试要严格地以书面形式，按建筑师/工程师同意的格式记录下来。一旦完成测试工作，测试证据将一式三份提交给业主/建筑师/工程师。

验收合格后，建筑师/工程师于正式接受每一系统前，承包单位需先取得有关政府部门签发的所有批文和证书，证明有关部门对系统满意和接受。

定型测试

承包单位提供的所有设备装置均须在建筑师/工程师监督下进行定型测试。但如果有关设备装置已经进行测试而承包单位又能出示具足够的证明文件及合格的证明书，则可豁免。

有关设备主要部件或子组件的测试范围应根据相关标准的测试程序、本技术规格说明书的要求或由承包单位提供并经建筑师/工程师认可的测试程序而制定。

不论任何情况，如建筑师/工程师认为确实有需要或发觉测试结果不满意时，有权要求增加额外的测试，直至符合要求为止，而有关的费用由承包单位承担。

工地测试和试运行

当所有设备和附件正确地安装完成后应进行工地测试，以证明设备正确地安装、联接和调校。如施工情况许可，测试可按施工阶段进行，但设备仍需按全面正常运行来进行测试，以确保各阶段的测试并未对先前所完成的测试的工作造成影响。如果设备的任何部分在这些测试中不合格，需在矫正错误后再进行不少于两次连续性和两次间断性的测试直至再无同样或其它问题出现为止。因重新测试而增加建筑师/工程师或其它单位代表的旅费开支将在合同价中扣除。

用于进行测试和校正错误所需的仪器、设备应由承包单位提供，所有费用应包括在议标价格内。所有这些仪器须经建筑师/工程师认可，并于使用前后进行校正。如有需要，需由认可的实验室对仪器的精确度进行测试和校正。

所有在进行测试时所需的更换件,消耗件等,应由承包单位提供及装配。

在进行工地测试前至少六星期，承包单位应把用于测试的仪器的详细资料向建筑师/工程师呈交审批。仪器并须拥有由认可机关发出之校正证书，并确保仪器于使用时，证书之有效期仍未超过，以保证仪器在用于测试时之准确度。在施工期间的任何时候，承包单位应向建筑师/工程师提供一套专用的测量仪器如用于测量电流、电压、电阻和绝缘等情况，以检查设备的安全状况。

建筑师/工程师有权要求承包单位使用指定之仪器及采用多于一种仪器进行测试，有关费用由承包单位负责。

承包单位需进行法定要求和保险公司要求的一切所需的测试工作，此等工作包括安排政府部门、人员或保险公司代表等前来进行测试，并提供符合规定及认可的证书以便设备系统能投入使用。

安装验收测试

承包单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。承包单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得建筑师/工程师同意，不允许有任何变改。

有关装置和设备在完成所有工地测试和试运行及修正所有在测试期间所发现的问题后，需再进行安装验收测试，有关验收测试需在建筑师/工程师认可和指导下进行。安装验收测试的目的是要证明整个系统装置完全符合技术上和操作上的要求。

在上述工地测试和试运行中所列的各项条件和要求同样适用于安装验收测试。

测试报告及运行记录

测试报告应作为一种证明记录。记录包括根据测试结果所填写的项目内容、应符合本文件、相关国际标准、当地行政部门的条例、法规及对此处适用的有关文件的要求。

测试报告应写明日期和编号，并用顺序号码和格式化数码清楚地填写测试项目内容或制造商的参考数字，并在有关部分处显眼地标示出来。

承包单位应将测试报告格式提交建筑师/工程师审定/批准。

承包单位应向建筑师/工程师提交有关投入调试的所有设备和所有系统的一整套数据资料。提交的数据资料应使用 A3和 A4纸。格式应在提交前征得建筑师/工程师同意。提交的数据资料应写明所确定的有关系统和设备的设计数据及最终操作数值。

承包单位应向业主/建筑师/工程师提交一式三份测试报告。报告上应附有由负责测试的工程人员和业主/建筑师/工程师的代表签字。

调试工作结束后，分包商应立即向建筑师/工程师提交对按本合同安装的所有装置和系统进行调试的完整记录本。