## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 530438.04
1.1 | 实体围墙 | 460289.58
1.2 | 通透围墙 | 28812.74
1.3 | 铁艺大门 | 9470.92
1.4 | 趣味景观墙 | 3730.79
1.5 | 升旗台 | 22637.95
1.6 | 阅读宣传栏 | 5496.06
2 | 措施合计 | 61261.82
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 54671.22
2.2 | 其他措施费 | 6590.6
3 | 其他项目 | 68419.67 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 53043.8
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15375.87
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 660119.53
5 | 增值税销项税额 | 59410.76 |  |  | －
6 | 总造价 | 719530.29
7 | 人工费 | 216407.56
合计=1+2+3+5 |  | 719,530.29 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 实体围墙 | [6 empty] | 460289.58
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 546.36 | 8.22 |  | 4491.08
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 449.54 | 19.74 |  | 8873.92
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):29.9 | m3 |  | 96.82 | 86.91 |  | 8414.63
4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 |  | 2.55 | 592.01 |  | 1509.63
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 |  | 15.65 | 680.13 |  | 10644.03
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 | m3 |  | 19.03 | 450.01 |  | 8563.69
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 |  | 199.82 | 520.91 |  | 104088.24
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 |  | 19.82 | 463.13 |  | 9179.24
9 | 010501001003 | 垫层 | 1.回填石屑 | m3 |  | 27.83 | 204.6 |  | 5694.02
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土独立基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 |  | 10.98 | 471.86 |  | 5181.02
11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 |  | 15.12 | 578.83 |  | 8751.91
12 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t |  | 0.536 | 5506.8 |  | 2951.64
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t |  | 7.231 | 5188.14 |  | 37515.44
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t |  | 3.285 | 6614.98 |  | 21730.21
本页小计 | [8 empty] | 237588.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 部位：围墙内 1.30厚干混抹灰砂浆 DP M20批荡 | m2 |  | 2846.86 | 45.34 |  | 129076.63
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 部位：围墙外 1.30厚干混抹灰砂浆 DP M20找平层 2.外喷米白色外墙漆 3.耐水型腻子粉刷两遍 | m2 |  | 1473.43 | 62.64 |  | 92295.66
17 | 011204003002 | 铁艺大门立柱 | 1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 2.黄色瓷砖100*100 | m2 |  | 12.32 | 107.84 |  | 1328.59
|  | 通透围墙 | [6 empty] | 28812.74
18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 24.63 | 8.22 |  | 202.46
19 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 17.6 | 19.74 |  | 347.42
20 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):29.9 | m3 |  | 7.02 | 86.91 |  | 610.11
21 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 |  | 7.01 | 592.01 |  | 4149.99
22 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 |  | 4.33 | 572.53 |  | 2479.05
23 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 |  | 2.01 | 463.14 |  | 930.91
24 | 010503004002 | 圈梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 |  | 0.79 | 578.83 |  | 457.28
25 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.钢栏杆 制安 2.成品护栏 型钢 护栏高度超过1.4m 人工*1.1,材料*1.1 | m |  | 15.64 | 247.95 |  | 3877.94
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t |  | 0.239 | 6614.98 |  | 1580.98
本页小计 | [8 empty] | 237337.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t |  | 0.88 | 5188.14 |  | 4565.56
28 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | m2 |  | 21.21 | 118.24 |  | 2507.87
29 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面 | m2 |  | 55.65 | 127.64 |  | 7103.17
|  | 铁艺大门 | [6 empty] | 9470.92
30 | 010802004002 | 铁艺大门 | 1.铁艺大门安装 2.铁艺大门 | m2 |  | 11.02 | 859.43 |  | 9470.92
|  | 趣味景观墙 | [6 empty] | 3730.79
31 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 |  | 2.68 | 2.55 |  | 6.83
32 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 2.01 | 8.22 |  | 16.52
33 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 |  | 0.4 | 19.74 |  | 7.9
34 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:草皮 2.运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 1.61 | 86.91 |  | 139.93
35 | 010404001005 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚6%水泥石屑垫层 | m3 |  | 1.25 | 310.08 |  | 387.6
36 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素混凝土 | m3 |  | 0.27 | 473.35 |  | 127.8
37 | 010503001001 | 基础梁 | 1.部位:地梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.89 | 506.81 |  | 451.06
38 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | m3 |  | 2.96 | 595.49 |  | 1762.65
39 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹灰砂浆DP M15 | m2 |  | 0.59 | 35.34 |  | 20.85
40 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:黄色外墙漆 4.部位:景观墙 | m2 |  | 21.33 | 33.7 |  | 718.82
本页小计 | [8 empty] | 27287.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
41 | 011406002001 | 抹灰线条油漆 | 1.线条宽度、道数:外喷二道线条，从下往上下330宽，上560宽，间隔410 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:彩色外墙漆 | m |  | 7.94 | 11.44 |  | 90.83
|  | 升旗台 | [6 empty] | 22637.95
42 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 |  | 3.24 | 2.55 |  | 8.26
43 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 5.99 | 8.32 |  | 49.84
44 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 |  | 2.66 | 19.74 |  | 52.51
45 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:草皮 2.运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 3.33 | 86.91 |  | 289.41
46 | 010404001006 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚6%水泥石屑垫层 | m3 |  | 0.22 | 310.03 |  | 68.21
47 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.尺寸:600*600*800 4.综合考虑泵送费 | m3 |  | 0.29 | 508.99 |  | 147.61
48 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋A8-200 | t |  | 1.5 | 6356.28 |  | 9534.42
49 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:地脚钢筋4C16 | t |  | 1.5 | 5505.6 |  | 8258.4
50 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:400*400*10 | t |  | 0.1 | 9513.7 |  | 951.37
51 | 010516001001 | 螺栓 | 1.规格:M16 | 套 |  | 4 | 134.93 |  | 539.72
52 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:旗杆下部砼包围 2.构件规格:125厚圆柱形 3.部位:地下 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 1 | 821.9 |  | 821.9
53 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格:标准砖240*115*53 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 |  | 0.33 | 627.07 |  | 206.93
54 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:600*450*20厚芝麻灰烧面 | m2 |  | 9 | 189.93 |  | 1709.37
本页小计 | [8 empty] | 22728.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 阅读宣传栏 | [6 empty] | 5496.06
55 | 010101001003 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 |  | 0.81 | 2.55 |  | 2.07
56 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 1.04 | 8.32 |  | 8.65
57 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 |  | 1 | 19.74 |  | 19.74
58 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:草皮 2.运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 0.3 | 86.91 |  | 26.07
59 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 |  | 0.1 | 490.02 |  | 49
60 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.尺寸:600*600*200 4.综合考虑泵送费 | m3 |  | 0.07 | 498.84 |  | 34.92
61 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t |  | 0.003 | 5506.8 |  | 16.52
62 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:20厚锚板 | t |  | 0.05 | 9513.7 |  | 475.69
63 | 010516001002 | 螺栓 | 1.规格:M16 | t |  | 0.04 | 10261.1 |  | 410.44
64 | 010507007002 | 其他构件 | 1.构件的类型:混凝土封脚 2.构件规格:200厚 3.部位:地下 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 0.3 | 821.9 |  | 246.57
65 | 011107002003 | 块料台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚干混地面砂浆 DS M15 2.面层材料品种、规格、颜色:600*450*20厚芝麻灰烧面 | m2 |  | 0.16 | 189.93 |  | 30.39
66 | 030609001001 | 钢管 | 1.名称:方钢管 2.规格:120*120*10 | m |  | 60 | 69.6 |  | 4176
|  | 措施项目 | [6 empty] | 19527.32
67 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 | m2 |  | 1473.43 | 8.78 |  | 12936.72
68 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 30.2 | 31.59 |  | 954.02
本页小计 | [8 empty] | 19386.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
69 | 011702001003 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 |  | 72.22 | 53.71 |  | 3878.94
70 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 |  | 18.84 | 63.61 |  | 1198.41
71 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 10.5 | 53.26 |  | 559.23
本页小计 | [8 empty] | 5636.58
合 计 | [8 empty] | 549965.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 41734.5 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 41734.5
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 53043.80
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 15375.87 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 68419.67 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 53043.8 |  | 按分部分项工程费的 10.00%计算
合 计 |  |  |  | 53043.8 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 660119.53 | 9 |  | 59410.76
合 计 | [6 empty] | 59410.76
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 192611.28 | 1.01 |  | 194537.4
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 21653.94 | 1.01 |  | 21870.48
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.15 | 1 |  | -0.15
4 | 01010030 | 圆钢φ10以内 | t | 0.55 | 4250 |  | 2323.48
5 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0 | 4250 |  | 13.18
6 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 9.85 | 4200 |  | 41375.46
7 | 01010120@1 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 3.59 | 4200 |  | 15096.9
8 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 44.32 | 5.5 |  | 243.78
9 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 49.85 | 5.5 |  | 274.16
10 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 30.8 | 5.5 |  | 169.4
11 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 1.53 | 4250 |  | 6502.5
12 | 01090033 | 镀锌圆钢φ10~25 | t | 0.2 | 4300 |  | 854.84
13 | 01130030 | 扁钢40×4 | kg | 20.89 | 4.48 |  | 93.58
14 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 0.04 | 13.33 |  | 0.49
15 | 02270070 | 土工布 | m2 | 79.13 | 6.69 |  | 529.36
16 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 2.02 | 1.89 |  | 3.81
17 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 93.53 | 5.58 |  | 521.88
18 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 3.58 | 5.38 |  | 19.27
19 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 7.55 | 5.36 |  | 40.49
20 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 19.07 | 3.54 |  | 67.52
21 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 60.03 | 0.77 |  | 46.22
22 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 107.42 | 6.01 |  | 645.62
23 | 03135270 | 电焊条 | kg | 1.07 | 4.29 |  | 4.58
24 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 162.05 | 4.84 |  | 784.35
25 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 34.75 | 4.55 |  | 158.13
26 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 15.52 | 460 |  | 7137.31
27 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.21 | 460 |  | 98.67
28 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.08 | 460 |  | 494.96
29 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0 | 660 |  | 1.72
30 | 04010045@1 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.05 | 660 |  | 35.77
31 | 04030015 | 中砂 | m3 | 57.57 | 185 |  | 10649.73
32 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 1.13 | 185 |  | 209.2
33 | 04070045 | 石屑 | m3 | 39.33 | 110 |  | 4326.65
34 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.1 | 400 |  | 1638.64
35 | 04130001@1 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 118.53 | 292.8 |  | 34704.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.34 | 1515 |  | 2024.04
37 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 0 | 1515 |  | 5.76
38 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 15.36 | 42.6 |  | 654.17
39 | 07010000@1 | 黄色瓷砖100×100 | m2 | 12.75 | 33.6 |  | 428.44
40 | 07070002@1 | 瓷质锦砖100*100 | m2 | 80.84 | 32.2 |  | 2602.9
41 | 08030080@1 | 600*450*20厚芝麻灰烧面 | m2 | 9.3 | 88.3 |  | 820.96
42 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.12 | 58.9 |  | 124.87
43 | 13010490 | 苯丙清漆 | kg | 0.11 | 19.18 |  | 2.06
44 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 2431.16 | 4.2 |  | 10210.87
45 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 32.06 | 1.16 |  | 37.19
46 | 13030570@1 | 米白色外墙漆 | kg | 210.41 | 42.9 |  | 9026.41
47 | 13030573 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 0.27 | 17.3 |  | 4.75
48 | 13030600@1 | 水性底涂料外墙用 | kg | 2.39 | 36.6 |  | 87.44
49 | 13030630@1 | 水性乳胶漆外墙用 | kg | 4.76 | 42.9 |  | 204.06
50 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 33.89 | 13.5 |  | 457.5
51 | 14010030 | 松节油 | kg | 3.68 | 8.84 |  | 32.56
52 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.01 | 7.17 |  | 0.09
53 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.24 | 3 |  | 0.73
54 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.09 | 5.59 |  | 0.51
55 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 13.18 | 7.05 |  | 92.89
56 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.21 | 31.25 |  | 6.63
57 | 14390070 | 氧气 | m3 | 5.19 | 5.16 |  | 26.79
58 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 2.86 | 13.3 |  | 37.97
59 | 14410010 | 108胶 | kg | 0.64 | 6.86 |  | 4.39
60 | 17090001 | 方钢管100×60 | m | 63 | 20.49 |  | 1290.87
61 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 0.01 | 59.37 |  | 0.72
62 | 18250615 | 管箍 | 个 | 0.01 | 9.29 |  | 0.07
63 | 20010010 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 174.23 | 10.26 |  | 1787.6
64 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 1.03 | 11.47 |  | 11.8
65 | 34110010 | 水 | m3 | 111.58 | 4.02 |  | 448.56
66 | 34110010@2 | 水 | m3 | 1.96 | 4.02 |  | 7.87
67 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 17.09 | 5.74 |  | 98.11
68 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 3.39 | 7.05 |  | 23.89
69 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 50.1 | 13.08 |  | 655.26
70 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 5.75 | 5.62 |  | 32.29
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 38.31 | 5.24 |  | 200.74
72 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 10.28 | 3.88 |  | 39.9
73 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1860.33 | 1 |  | 1860.33
74 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0 | 1
75 | MC1-51 | 铁艺大门 | m2 | 11.02 | 830 |  | 9146.6
76 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.1 | 370 |  | 37.74
77 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 22.16 | 370 |  | 8198.28
78 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 16.07 | 380 |  | 6106.26
79 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.59 | 380 |  | 603.1
80 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 36.62 | 390 |  | 14282.97
81 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.2 | 400 |  | 479.12
82 | 80090425 | 干混抹灰砂浆M5 | t | 1.11 | 362 |  | 400.23
83 | 80090445 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 0.01 | 391 |  | 5.79
84 | 80090465 | 干混地面砂浆M15 | t | 0.82 | 390 |  | 320.81
85 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 17.55 | 232.3 |  | 4075.89
86 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 3.22 | 232.3 |  | 747.17
87 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1410.63 | 1 |  | 1410.63
88 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 904.98 | 1 |  | 904.98
89 | 99450640 | 检修费 | 元 | 245.87 | 1 |  | 245.87
90 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 258.64 | 1 |  | 258.64
91 | 99450650 | 维护费 | 元 | 851.74 | 1 |  | 851.74
92 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 681.09 | 1 |  | 681.09
93 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 17.24 | 1 |  | 17.24
94 | 99450660@1 | 安拆费 | 元 | 522.09 | 1 |  | 522.09
95 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 307.85 | 7.7 |  | 2370.42
96 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 100.28 | 7.7 |  | 772.16
97 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.22 | 7.7 |  | 9.41
98 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 8.5 | 7.7 |  | 65.43
99 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 62.69 | 0.8 |  | 50.15
100 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 663.67 | 0.8 |  | 530.94
101 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 668.96 | 0.8 |  | 535.17
102 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 86.68 | 0.8 |  | 69.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园园林景观-建筑 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
103 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 89.06 | 0.8 |  | 71.25
104 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 4.84 | 0.8 |  | 3.87
105 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.01 | 1 |  | -0.01
106 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 110.81 | 292 |  | 32357.89
|  | 合计 |  |  |  |  | 464958.13