广州市城市排水有限公司

建设工程设计合同

（标准文本）

工程名称：西濠涌流域清污分流工程

合同名称：西濠涌流域清污分流工程设计合同

合同编号：

工程地点： 广州市越秀区、荔湾区

资金来源：   财政资金

设计证书等级：

发包人：广州市城市排水有限公司

设计人：

签订日期：2023年    月   日

甲方（发包人）： 广州市城市排水有限公司

乙方（设计人）：

甲方通过公开招标方式确认乙方承担西濠涌流域清污分流工程项目（以下称简称本项目）设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》；

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法律、法规和规章；

建设工程批准文件等。

设计依据

甲方给乙方的中标通知书等。

甲方提交的基础资料。

乙方采用的主要技术标准按法律、国家及地方标准、规范、定额等规定执行。有新规定的，按最新规定执行，包括但不限于：

- 《建设工程勘察设计管理条例》

- 《建设工程质量管理条例》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 国家或本地区其它相关规范

合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如与上述各部分存在冲突或歧义之处，以如下先后排列次序为优先：

- 本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

- 合同书及其附件；

- 中标通知书；

- 适用于本工程管理的各项制度、规定（含甲方内部管理制度文件）；

- 招标文件/采购文件[含设计任务书、招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等]（如有）；

- 乙方投标文件/响应文件及其附件[含投标文件澄清等]（如有）；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 组成本合同的其他文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在本合同履行过程中，经双方法定代表人或其委托代理人签字认可的来往电报、信函、传真、会议纪要、有关对本合同补充的书面协议以及经双方共同确认的文件等，均构成合同文件的组成部分；按规定或约定需要办理审批手续的，需审批同意后才生效。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如乙方对此决定有异议的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议；到期未提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定，如乙方仍有异议的，可按合同条款第14条的约定处理，但在有关单位没有作出正式裁判之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。

本合同项目的名称、规模、设计阶段、投资及设计内容

| 序号 | 项目名称 | 设计阶段 （暂定） | 规模及投资 | 设计内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西濠涌流域清污分流工程 | 初步设计（含概算）、施工图设计 | 本项目建设范围北起越秀公园以南，南至珠江堤岸（前航道），西起康王路，东至文德路所围成的区域，服务范围面积为5.35km2。 工程内容：计划新建N200-DN1350污水管53.3千米，新建DN200-DN1400雨水管渠13.2千米。其中公共污水管网工程新建 DN200-DN1350 污水管53.3千米（含压力钢管），新建4 座一体化提升泵井；公共雨水管网工程新建DN200-DN1400 雨水管渠13.2千米，新建3座一体化提升泵井。 | 方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、现场服务（含设计变更）、配合施工及配合发包人报规（如有）、报建（如有）、验收等工作内容 |

乙方向甲方交付的设计文件、份数及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 交付设计成果数量和规格 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步方案 | 4～１0 |  | 项目启动后， 5 个工作日内提交 |
| 2 | 勘察技术要求 | 2 |  | 方案通过甲方审核后 2 个工作日内提交 |
| 3 | 初步设计说明、图纸、概算 | 16 |  | 测量、勘察大纲批复后，30 个工作日内提交 |
| 4 | 初步设计修改版（说明、图纸及概算） | 12 |  | 取得评审意见后 10 个工作日内提交 |
| 5 | 施工图 | 25 |  | 初步设计修改版通过行政部门审核批复及施工图审查后后 10 个工作日内提交 |
| 6 | 报建相关资料 | 6 |  | 初步设计批复后 3 个工作日内提交 |
| 7 | 以上电子文件（非加密且可编辑版本） | 3 |  | 评审通过后， 5 个工作日内提交（若评审过程需提交的，按要求与设计文件同步提交） |
| 备注 | - 以上成果及图纸为通过评审后提供给甲方。评审过程中需要的图纸由乙方按需要提供。 - 上述设计文件均需要盖设计院出图章，施工图需盖注册章。 |  |  |  |

注：上述文件份数，甲方有权根据实际需要增加或减少，乙方不得有异议或要求增加费用。

费用

设计费合同价（中选价）（含税）暂定为￥      万元（大写        ），

设计费中选（投标）下浮率（以下简称投标下浮率）为    %(选择此项时，本合同第8点结算方式采用第8.1款）

  - □设计费费率  %(选择此项时，本合同第8点结算方式采用第8.2款）。

注：1.中选下浮率=（发包限价总价-中选报价总价）÷发包限价总价×100%，投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）÷招标控制价总价×100%；

2.中选设计费费率=中选设计费÷设计费发包限价的工程费用×100%，中标设计费费率=中标设计费÷设计费招标控制价总价的工程费用×100%；

3.如需调整概算，乙方应协助完成本项目所有的调概工作，但不另行支付设计费用；

4.如本合同的项目属于《广州市财政投资评审管理办法》评审范围的财政性资金投资项目，财政投资评审结果作为该项目价款结算的依据。

支付方式

支付方式：本合同款项按以下第（ 3 ）种方式支付。

- a.初设及概算经上级行政主管部门审批后，乙方提交初设及概算审批版本资料（含未加密可编辑电子版）后，甲方支付至按批复概算工程费计算设计费的30%；

b.乙方完成施工图，经规定的施工图审查机构审查合格，并按合同要求提交施工图设计文件及相关电子资料后，甲方支付至按批复概算工程费计算设计费的60%，且累计支付总额不超过合同暂定价的60%；

c.乙方完成合同要求全部设计工作、变更设计、完成工程竣工验收，并经甲方审核通过后，甲方支付至按批复概算工程费计算设计费的80%，且累计支付总额不超过合同暂定价的80%；

d.项目经财局或甲方或甲方委托的第三方审核结算后，甲方支付至合同结算价的100%，并无息退还履约保证金（如有）给乙方。

- 乙方完成合同要求全部设计工作、变更设计、完成工程竣工验收，并经甲方审核通过，项目经财局或甲方或甲方委托的第三方审核结算后，甲方支付至合同结算价的100%，并无息退还履约保证金（如有）给乙方。

- 其他：（选择此项时，项目需求部门/单位需按相关交易文件详细填写）

a.初设及概算通过甲方审查后，乙方提交按甲方意见修改后初设及概算资料（含未加密可编辑电子版）后，甲方支付至合同暂定价的20%；

b.初设及概算经上级行政主管部门审批后，乙方提交初设及概算审批版本资料（含未加密可编辑电子版）后，甲方支付至按批复概算工程费计算设计费的30%，且不超过合同暂定价的30%；

c.乙方完成施工图，经规定的施工图审查机构审查合格，并按合同要求提交施工图设计文件及相关电子资料后，甲方支付至按批复概算工程费计算设计费的60%，且累计支付总额不超过合同暂定价的60%；

d.乙方完成合同要求全部设计工作、变更设计、完成工程竣工验收，并经甲方审核通过后，甲方支付至按批复概算工程费计算设计费的80%，且累计支付总额不超过合同暂定价的80%；

e.项目经财局或甲方或甲方委托的第三方审核结算后，甲方支付至合同结算价的100%，并无息退还履约保证金（如有）给乙方。

项目资金涉及政府财政资金的，按照国库集中支付等国家相关规定办理，财政资金落实到位后，乙方向甲方提供书面请款申请并提供相应的发票与请款资料，经甲方审核通过后向财政部门申请支付设计费。乙方申请合同进度款时应知悉财政资金拨付的周期，经乙方申请、甲方配合办理本合同涉财政资金进度款拨付期间，乙方不得以合同进度款未支付为由，拒绝履行本合同所有义务和职责或向甲方主张任何权利。由于财政资金拨付不到位而导致甲方逾期付款，甲方不承担由此引起的违约责任，并且此情况不能成为乙方不配合完成结算工作的理由。

乙方应在请款时提供等额合法有效的增值税发票。否则甲方有权推迟至乙方按要求提供发票后办理审核付款手续，且不承担延迟付款的违约责任。

- 本项目要求提供□增值税专用发票/增值税普通发票。

乙方收款账户：；

收款账号：                         ；

开户行：                           ；

- 乙方确认以上银行账户为其指定的唯一的收款账户。如乙方须更改银行账户 信息的，须于甲方完成支付手续3日前书面通知甲方，否则甲方向以上账户支付款项后，视为已履行付款义务，乙方自行承担怠于通知的不利后果。

结算方式

采用按投标下浮率结算的项目，适用第8.1.1款至第8.1.3款的结算方式。

工程的设计工作完成后，工程通过竣工验收方可办理结算，设计费以经相关部门审定的设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和为计费基数，参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》结合投标下浮率及专业下浮率计取。最终以甲方或甲方委托的第三方单位的审核结果为准，对属于《广州市财政投资评审管理办法》评审范围的财政性资金投资项目，财政投资评审结果作为该项目结算的依据，若相关政策等文件有调整，按照最新的文件执行。

基本设计收费=工程设计费收费基价（以审定的设计概算为计费额,若没有审定的设计概算，则按审定的结算作为计费额）×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1-投标下浮率）×（1-专业下浮率），其中:

    - 1.投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）÷招标控制价总价×100%；

    - 2.专业下浮率为 10%。（公开招标项目为10%，非公开招标项目为0%）

项目实施过程中甲方有权对具体实施项目进行调整,并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，甲方都不予补偿。

采用设计费费率模式的项目，适用第8.2.1款至第8.2.2款的结算方式。

设计工作完成后，工程通过竣工验收后方可办理结算，设计费包含基本设计费、施工图预算编制费，设计费=经审定的概算建安费、设备与工器具购置费与联合试运转费之和×中选设计费费率，中选设计费费率=中选设计费÷设计费发包限价的工程费用×100%，最终以甲方或甲方委托的第三方单位的审核结果为准，对属于《广州市财政投资评审管理办法》评审范围的财政性资金投资项目，财政投资评审结果作为该项目结算的依据，若相关政策等文件有调整，按照最新的文件执行。

项目实施过程中甲方有权对具体实施项目进行调整,并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，甲方都不予补偿。

□其他：          。（选择此项时，项目需求部门/单位需按相关交易文件详细填写）

双方权利与义务

甲方权利与义务

甲方有权对乙方履行合同进行督导，对于乙方不履行合同、不正确履行合同、不完全履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。

甲方具有参与各项技术、设计审核的权利、设计变更的审批权，设计质量和进度的监督权，以及向乙方提出各项功能需求和相关的建设标准的权利。

在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，甲方无需支付任何费用。乙方已开始设计工作的，且因非乙方原因而甲方要求终止或解除合同的，甲方根据乙方已进行的实际工作量按实进行结算，最高不超过合同暂定价的60%。

甲方有权要求乙方提交工作周报、月报及专项报告。周报和月报内容包括各专业的设计进度、内容及需协调问题、遗留问题等。专项报告指甲方要求乙方编制的设计专题、分析报告、总结等。

甲方有权要求乙方更换不称职的项目负责人、设计人员和专项分包方。更换人员或专项分包方资质原则上不低于原资质。

乙方在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合合同约定时，甲方有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

乙方按本合同约定完成的设计成果及向甲方提交的所有设计文件的知识产权均归甲方所有。

除甲方已批准的设计文件组成清单内容外，甲方在工程概算批复的范围内有权要求乙方补充完成满足深度和质量要求的相关设计图纸，具体时间根据项目工期计划由甲乙双方另行协商确定。

乙方权利与义务

乙方有权要求甲方按照合同的约定支付乙方的费用，并对乙方的工作提供相关便利条件。

乙方应按合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第5条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

对于深基坑和超出国家规范要求的大规模的导水、改水、围堰方案、交通疏导、改道方案、建构筑物的特殊支护、大型的施工便道、便桥等，乙方提供满足施工要求的初步设计和施工设计图给甲方并按照上级行政部门的要求完成审查程序，所涉费用应列入工程直接费。

乙方在编制设计文件时，应当根据建设工程勘察文件和甲方提供的文明施工书面意见，对建设工程周边建筑物、构筑物和各类管线、设施提出保护要求，并优先选用有利于文明施工的施工技术、工艺和建筑材料。

乙方应在初步设计、施工图设计中明确管线和建构筑物施工的安全影响线，并提供安全影响线范围内原有建构筑物的处置方案，对于建构筑物保护的保护措施必须满足相应设计阶段的深度要求，且所涉费用应列入工程直接费。如由于乙方的原因对建构筑物的安全造成影响的，由此给第三方及甲方造成的一切损失由乙方承担。

概算的编制单位须具备编制工程造价咨询的能力，若乙方不具备工程造价咨询能力，可委托具备相应能力的单位进行编制，费用已包含在本合同价款内，甲方不再另行支付。乙方需将受托的工程造价咨询单位具备工程造价咨询能力材料、委托合同报甲方备案。若因乙方委托了不具备相应造价咨询能力单位原因造成影响的，由此给第三方及甲方造成的一切损失由乙方承担。

在初步设计阶段，乙方必须按照行政主管部门要求，提交相应深度的初步设计概算；对投资限额目标作进一步的细化。如甲方需要，乙方须按甲方要求提供按清单计价规范编制的概算，并配合甲方完成概算评审。初步设计概算的计算指标分析应提供依据，计算资料应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其它类似工程指标的做法。

乙方应对初步设计概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够反映设计内容，合理地反映施工条件和确定工程造价。

乙方需按甲方及相关行政主管部门要求提供初步设计文件及施工图设计文件，编制深度满足相关规范及行政审批要求。初步设计文件中应包括但不限于：海绵城市专章（含洪涝安全评估）、项目风险控制专章、文物保护专章、树木保护专章、社会稳定风险评估专章、防洪排涝专章、水土保持专章、职业病防治设计等。施工图设计应包括但不限于基坑设计、外水外电设计等专项设计。

乙方应配合甲方完成报审、报批、报建及施工图审查等工作，费用已包括在设计费中。

乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等文件要求，编制危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，进行安全防护技术专项设计。

乙方在进行工程设计的同时，应按《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》对安全设施进行设计，并满足国家的有关规定、规范要求。

乙方应摸查工程实施地点的征、借地施工可行性，并结合工程实施地点的地质条件，进行多个设计方案的技术经济比选。

乙方应对工程的投资进行控制，初步设计概算总投资不能超过可行性研究报告的估算总投资；编制施工图预算不能超过初步设计概算的工程费。

由于乙方原因，导致工程总投资超过经批复的初步设计概算，乙方应配合甲方调整概算。甲方有权扣除相应比例[（调整概算后的总投资-原概算总投资）/原概算总投资]*100%的设计费，直至扣除全部设计费，甲方保留进一步追究乙方的权利。

初步设计概算与经批准的可行性研究报告总投资的差异幅度超过10％的，乙方应配合甲方做好重新编制、报审可行性研究报告及项目建议书的工作，直至通过有关政府部门评审。

乙方应按照甲方的书面要求予以设计变更，并做到：

- 在召开设计变更审查会议后5个工作日内，乙方必须完成设计变更图纸。

- 补充设计变更后，乙方应及时编制变更设计预算，作为调整概算的依据，工程竣工验收后，如实际发生费用超过原批复概算，则乙方需按甲方要求调整概算。

乙方应对提交的设计文件的质量负责。

由于乙方设计错误或遗漏造成工程质量事故损失，乙方负责采取补救措施，并赔偿甲方因此受到的损失。同时甲方直接扣罚损失部分设计费的300%，直至设计费扣完为止。由于乙方的原因造成设计变更或需要返工的，甲方将每次扣除合同暂定价款3‰的设计费，且工期不顺延。变更方案不合理造成设计再次返工的，扣罚合同暂定价款1%的设计费，且工期不顺延。乙方的设计文件通过了甲方的审查或采纳了甲方意见的，亦不免除乙方因所提交的设计成果文件出现错误、疏漏等应承担的责任。

涉及道路占道或开挖的工程，乙方须配合甲方制定交通组织疏导方案，如遇对交通影响较大的城市道路占道施工工程，除交通组织疏导方案外，还需配合甲方制定应急预案和道路修复方案，并通过市级以上电视台、报纸、广播电视台等媒体发布施工通告、公交临时调整等信息。

乙方应在广州设有固定办公场所和人员，并做到：

- 签订合同后至方案确定期间，乙方按照交易文件要求及响应文件承诺投入人员；

- 按照甲方要求的工期提交设计成果；

- 准时参加因该项目而召开的各种会议。

项目评审时发生的评审费、专家费、专家交通费等的一切费用均包含在乙方的设计费之中。

乙方在完成全部的设计工作后，应提供一份完整的未加密的初步设计（含概算）、施工图设计等电子版文件给甲方。

乙方应配合甲方开展结算工作并按甲方要求的时限和内容提交结算的相关资料,若乙方逾期超过30天未提交完整的结算资料和结算报告等，甲方有权单方自行结算，乙方不得提出异议，由此产生的一切责任由乙方承担。

乙方如需更换投标文件中拟派的设计人员或项目负责人，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意后才能更换，更换人员资质原则上不低于原人员资质。

乙方不得将合同项目转包给第三方，不得未经甲方同意擅自将本合同项目分包给第三方。

乙方在现场工作的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

乙方应保护勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经甲方同意，乙方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让、披露或用于本合同外的项目；如发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。

按甲方的要求完成各项目的工程报批手续所需的设计文件。乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通等部门和单位的协调，保证设计文件通过主管部门的审查。

乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。本项目建设方案经行政主管部门审核后，如发生变化，乙方需配合甲方完成后续调整初步设计工作，设计时间及设计服务费用不作调整。

乙方应根据政府行政管理部门关于保险险种方面的要求购买相关保险。乙方应为本项目购买的保险包括但不限于：建设工程设计责任保险、工伤保险、社会保险、人身意外伤害保险等。

质量要求

对设计与法律、法规、规章、规范、标准符合性的要求。

乙方交付的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准的要求，且必须执行中国国家规定的工程建设标准强制性条文要求。

乙方应在设计文件中列出设计所采用的主要技术规范、技术标准名称、编号与版本。

如果工程某部分设计中遇到国内地区无相应的工程设计技术规范、标准、依据的，乙方应与甲方协商，推荐国际成熟、先进的工程设计技术规范、标准给甲方，由甲方组织专家论证确定所采用的国际标准；若出现各国均没有明确规范、标准的设计分项，由乙方提请甲方，且协助甲方组织专家专题研讨，并按经甲方确认的专家评审书面意见作为设计指导标准。

由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但乙方必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经甲方论证同意后以文件形式认可方可执行。

在乙方进行设计过程中，遇到国内设计规范、规定、标准等条款发生修订与变更而失效时，乙方应按新的（修订后的）规范、规定和标准执行，并进行必要的设计修改。

对各阶段设计文件设计深度的要求

设计文件的设计深度，应符合本项目涉及相关设施的国家、地方及行业所要求的设计深度等有关规定；初步设计的内容和深度最终以经甲方审核认可并通过有关部门的初步设计评审为准。

对设计质量的要求

本项目的设计应符合国际通用的ISO－9001质量认证体系对于工程设计所规定的标准及质量。

设计应体现甲方的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济、环保，取得良好的社会效益。

乙方保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。（“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件；“正确”是指每次交付的设计文件均符合关于法律、法规、标准、规范的规定；关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础数据完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一；“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确）。

乙方应根据政府主管部门及甲方对设计文件的审查意见，对设计进行必要的修改，修改所产生的费用已包含在乙方设计费用里。

如果乙方交付的设计文件或图纸不符合本合同的有关约定和要求，甲方有权拒收，乙方应在收到甲方通知后按照双方约定的时间内免费将所有符合规定的设计文件交付给甲方，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

本项目建设质量目标为符合国家质量标准，设计质量必须符合本工程质量目标要求。

其它

设计必须体现政府和甲方的意图，针对本项目特点编制完善的设计管理体制，制订严谨可行的项目设计进度安排计划，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。

乙方应对甲方提供的文件、数据进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计质量的重大问题要进行多方案比较选择。

对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关资料，在甲方提出要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时用其它计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

本项目设计的计算机文件要求：设计文本文件采用Microsoft Word软件制作的doc格式文件，设计图形文件采用AutoCAD 2010年及以上中文版软件制作的dwg格式及dxf格式文件。其它使用特殊软件编制的设计成果计算机文件（如建筑效果图、结构计算书和估算、概算成果等），应用国内相关行业的通用软件，且提交时应注明软件名称、版本。所有电子文件均不能进行加密设置。

乙方在合同生效后，应进行项目设计策划，建立质量目标，规定质量要求，编制质量计划，安排应开展的各项活动，并向甲方提交设计策划文件。保证不因各种因素使设计进度、质量与施工服务的完整性、连贯性和可靠性受到影响，因自然灾害、军事行动、政府行为等不可抗拒力原因造成的影响除外。

设计质量必须符合本工程的设计原则，乙方应积极配合甲方申请各类奖项。如果因乙方原因构成申报奖项障碍，造成甲方损失的，乙方应承担相应违约责任。

为确保工程实施效果，乙方应收集服务范围内排水单元资料，采取必要手段核实排水单元雨污分流改造实施情况和排水接驳点情况（如：坐标、管径、标高、属性等），对服务范围内各类公共排水管渠摸查检测，排口溯源，确定排水管渠和排口属性，找出错混接点，确保排水摸查成果的准确性。应结合排水单元情况、排水管渠摸查检测和排口溯源的成果，合理确定工程设计方案，确保工程目标实现。

乙方在设计过程中应考虑工程的可实施性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位技术水平的设计方案、施工方法，乙方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。

乙方应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将乙方积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；其余设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（㎡）为单位；体积均以立方米（m³）为单位。

设计图纸必须依照工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。

违约责任

甲方违约责任

因为甲方的原因导致乙方设计期限延期的，乙方的设计期限顺延，但不增加费用。

乙方违约责任

乙方未经甲方同意擅自更换投标文件中拟派的设计人员及项目负责人的，乙方必须承担相应责任，乙方应按每人次向甲方支付设计费合同暂定价的1%的违约金。

乙方派遣人员应全力配合甲方工作，若配合工作不能满足甲方要求，甲方有权要求更换相关设计人员或项目负责人，同时乙方应按每人次向甲方支付设计费合同暂定价的1%的违约金。

在召开设计变更审查会议后5个工作日内乙方未如期提交图纸或图纸质量不符合要求的，乙方应予整改，且每逾期提交一个日历天，乙方应向甲方支付设计费合同暂定价3‰的违约金，甲方有权在应付合同款中扣除。逾期达10个日历天的，甲方有权以书面通知书的形式单方解除合同，且乙方应按合同暂定价的10%支付违约金。

乙方提交的设计文件存在质量问题，其返工设计费用由乙方承担，且工期不予顺延。甲方每发出一次设计质量整改通知书，有权从应付合同款中扣除设计费合同暂定价的3%，甲方累计两次发出设计质量整改通知书，则甲方有权以书面通知书的形式单方解除合同。乙方应退还未依约履行部分的甲方已付款项（如有），并按设计费合同价的10% 向甲方支付违约金。

乙方没有按照招标文件要求及投标文件承诺投入相应设计人员而造成设计进度、质量和现场服务不能满足甲方要求的，甲方有权以书面通知书的形式解除合同，并保留追究由此所造成的损失的权利。乙方应退还未依约履行部分的甲方已付款项（如有），并按合同暂定价的10% 向甲方支付违约金。

乙方逾期不提交设计成果的，每延误一个日历天，应减收该项目应收设计费合同暂定价3‰的违约金。逾期10个日历天不提交设计成果，甲方有权以书面通知书的形式单方解除合同。乙方应退还未依约履行部分的甲方已付款项（如有），并按合同暂定价的10% 向甲方支付违约金。

乙方有义务准时参加因该项目而召开的各种会议，无故不参加或迟到的，每累计三次则减收该项目应收设计费的3‰ (以会议通知和会议签到表为准)。

合同生效后，乙方要求终止或解除合同，必须退还未依约履行部分的甲方已付款项（如有），并向甲方支付设计费合同暂定价10%的违约金。合同的终止或解除不影响甲方对乙方已交付的成果文件的使用权利。

乙方有下列违约行为之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还未依约履行部分的甲方已付款项（如有），并要求乙方按设计费合同暂定价的10% 支付违约金。若甲方选择继续履行合同的，乙方仍应按设计费合同暂定价的10%向甲方支付违约金：

- 将本项目转包给第三方，或未经甲方同意擅自将本项目分包给第三方；

- 乙方提交的成果文件侵犯了第三方知识产权的；

- 乙方有其他违反本合同约定的情形，经甲方书面通知累计超过3次的。

乙方未按本合同约定购买相关保险的，由此造成的一切财产损失和人身损害由乙方承担。

若前述约定的违约金不能弥补甲方因乙方违约而遭受的损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

上述提及的扣减款项、违约金、损失赔偿等，甲方有权在应付未付款项、履约保证金（如有）中优先扣除。

履约保证金

12.1.乙方应在申请第一笔款项前向甲方提交履约保证金。

12.2.履约保证金可选择履约担保函、工程保证保险或转账形式提交。（履约担保函应由在中国注册的银行开具）

12.3.担保金额：签约合同价的10%。

12.4.担保期限：                       ，乙方须保证履约担保在整个合同履行期间内有效、足额。

12.5.遇到以下情况，甲方有权直接要求提供上述保函或保险的单位支付其担保的全部或部分金额，或甲方有权直接动用履约担保相应金额：

- 乙方违反本合同约定，逾期提交新的履约保函或保证保险或者提交的新保函（保险）不符合本合同约定，或逾期补足履约保证金现金的；

- 乙方未按合同约定履行合同义务，需向甲方缴纳违约金、赔偿金及其他费用的；

- 因乙方违反本合同约定或相关规定，给甲方造成损失或导致甲方被第三方索赔的；

12.6.如果甲方根据本合同的有关规定动用履约保证金，乙方应确保在甲方动用履约保证金后的十个工作日内，重新提交足额的符合本合同约定的履约保函、保险，或补足履约保证金现金。

12.7.逾期未补足履约保证金现金或未重新提交履约保函、保险的，甲方有权发出催告，乙方应在催告之日起三十日内予以补足或提交;乙方在前述期限内仍未补足或提交的，则甲方有权扣除全部履约保证金现金或提取履约保函项下的全部余额，并有权解除合同。

12.8.乙方应在履约保函或保证保险有效期届满之日三十日前向甲方提交足额续期的新保函，否则甲方有权提取全部履约保证金，并解除合同。

保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

争议解决

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方可向甲方所在地人民法院起诉。

发生争议后,相关费用的承担:

- 因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、保全费、保险费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。

- 若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、诉讼费、保全费、保险费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。

- 甲、乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、保全费、保险费、担保费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担。

合同变更、解除及终止

双方协商一致，可以对合同事项予以变更。

除双方约定外，任何一方不得单方变更、解除及终止合同，解除、终止合同一方应承担合同规定相关责任。

不可抗力

不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本合同的相关工作造成实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括乙方内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。

因不可抗力事件导致的费用损失，由双方各自承担自己的损失。对不可抗力事件导致的乙方设计成果文件提交时间的延误，由双方协商确定乙方提交设计成果的提交时间。

合同生效及其他

乙方为本合同项目的提供服务至项目竣工验收结束为止。

本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

当项目的建设业主变更时，甲方应书面通知乙方并协商合同终止或变更事宜。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

双方履行完合同约定的义务后，本合同即行终止。

双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，联系方式：      ，乙方指定     为乙方项目联系人，联系方式：      。项目联系人承担以下责任：

- （1）负责项目有关事宜的联络与沟通。

- （2）跟进项目进度。

- （3）解决实际进程中出现的问题，并进行联络和沟通。

- 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

本合同一式    份，其中正本2份，副本   份，甲方执正本1份，副本    份，乙方执正本1份，副本    份，正副本具有同等法律效力，当正副本不一致时，以正本为准。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同附件：

- 廉洁责任书

- 保密协议

- 法定代表人证明书和授权委托书

- 成交通知书/发包通知书/委托书/中标通知书（如有）

（合同签署页 合同编号：                        ）

| 甲方（盖章）：广州市城市排水有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或授权代表（签章）： | 或授权代表（签章）： |
| 开户名称：广州市城市排水有限公司 | 开户名称： |
| 纳税人识别号： 91440101MA5AUN3J6L | 纳税人识别号： |
| 开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 开户银行： |
| 账 号：695610067 | 账 号： |

附件1

廉洁责任书

甲方（发包人）：广州市城市排水有限公司

乙方（设计人）：

为加强廉洁建设，防止主合同履约过程中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，甲、乙双方经共同协商，在双方签订的                          项目（以下简称“本项目”）合同（合同编号：                          ，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉洁责任书，以资共同遵守。

- 双方的责任

  - 严格遵守国家关于建设工程、☒物资采购、☒服务等有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

  - 严格执行主合同条款，自觉按合同办事。

  - 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程、☒物资采购、☒服务管理的规章制度。

  - 在业务活动中任何一方如发现单位或人员有违规、违纪、违法行为的，均有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

- 甲方责任

- 2.1甲方须向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定，并有权监督乙方履行主合同的廉洁情况。

- 2.2 甲方须对本单位工作人员开展廉洁教育,督促本单位从业人员遵守以下规定：

- 不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

- 不得要求乙方报销任何应由甲方或其工作人员支付的费用。

- 不得要求、暗示或接受乙方为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

- 不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不得向乙方推荐与主合同有关的劳务分包单位。

- 不得向乙方推荐甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

- 不得有其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

- 乙方责任

- 3.1  乙方应了解并支持执行甲方有关廉政建设的各项制度和规定。

- 3.2 乙方应对本单位工作人员开展廉洁教育（包括甲方制定的有关廉政建设方面的各项制度和规定），按时出席甲方召集的有关会议。

- 3.3 乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关政策规定，并遵守以下规定：

- 不得向甲方及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

- 不得为甲方报销应由甲方或其工作人员支付的费用。

- 不得为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等事项提供方便。

- 不得为甲方及其工作人员安排、组织有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不得接受甲方推荐的与主合同有关的劳务分包单位。

- 不得接受甲方工作人员推荐其配偶、子女、亲属参与主合同的设备材料、劳务分包等经济活动。

- 不得有其他可能影响甲方工作人员公正履行岗位职责的行为。

- 违约责任及处理

- 4.1 甲方工作人员有违反本责任书“1”“2”条约定的，视情节轻重，依据有关法律法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分等。

- 4.2 乙方工作人员有违反本责任书“1”“3”条约定的，甲方有权向乙方单位上级纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

- 4.3 乙方应严格执行有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，根据广州市及甲方关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，如乙方存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉政规定的，甲方书面提请水务行政主管部门处理。（工程建设项目适用）

- 责任书有效期

- 5.1本责任书作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 5.2本责任书的有效期为合同生效之日起至主合同履约结束时止。

| 甲方：广州市城市排水有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件2

保密协议

甲方（信息披露方）： 广州市城市排水有限公司

乙方（信息接受方）：

鉴于甲乙双方有意进行商业及技术合作，乙方为甲方及其关联公司提供咨询、设计等技术服务；乙方同意对在服务过程中知悉的甲方及其关联公司的商业、技术信息保密。

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，双方本着诚实信用的原则，就乙方的保密义务事宜，达成以下协议：

- 保密范围

保密信息

本协议中保密信息是指乙方在技术服务过程中知悉的甲方及其关联公司的全部商业、技术信息和资料，包括但不限于：

（1）水质水量数据、地形图、测量资料、规划资料等设计输入文件；

（2）项目建议书、方案、可研、环评、初步设计、施工图设计等技术文件；

（3）政府批复、会议纪要、照片及视频等相关文件；

（4）管理方法、内部业务规程、运行成本及员工信息等运营信息；

（5）费用预算、利润、财务数据等财务资料；

（6）专有技术、研究成果、产品设计图纸等技术信息。

保密信息例外

存在下列情形之一的，视为保密信息例外，乙方不承担保密义务：

（1）根据政府、司法机构或监管机构合法要求或命令所披露的信息；

（2）甲方书面同意乙方公开；

（3）已依法公开发表，并依法向公众披露的信息。

乙方的责任和义务

乙方应主动采取加密措施对第一条所述及保密信息进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三方知悉及使用。

乙方保证在其持有甲方披露的保密信息资料时，采取必要的措施防止保密文件失窃或丢失。

甲方的保密信息以某种载体或其他任何形式记录的，乙方应承担保管责任。由于乙方的原因，包括故意或过失，导致甲方保密信息被第三人获取的，乙方应承担违约责任。

乙方保证未经甲方的书面授权，不得在任何时候以任何方式将保密信息批露给除下述第5款约定的其他任何第三方，包括但不限于保密信息的原件、复印件、电子文件，及对该资料做出的概括性的分析、判断、报告、意见，以及发表公开文章等。由于项目进行过程中，需要向有关部门（如审图机构、规划、土地、环保、水务、卫生、电力、交港、交通、消防、绿化、民防等）提供的成果（包括书面材料或电子版本），须先取得甲方的书面同意。

下列可能接收保密信息的人员及机构均应签署相应的保密协议：

- 直接参与本项目的乙方及其合作团队的相关合伙人、项目总监、项目经理、项目组成员、雇员及顾问，且这些人员在接触保密信息前已经充分了解了本协议的内容。在甲乙双方签订的书面项目合作协议等相关合作文件之日起15日内，乙方应将前述人员名单书面告知甲方，经甲方书面同意后，乙方方可根据项目的需要向前述人员披露所接受的保密信息。同时，乙方保证知悉保密信息的人员严格履行本协议约定的保密义务，乙方提供的人员违反本协议约定的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任。

- 甲方书面同意情况下的第三人。

甲方的权利和义务

甲方向乙方披露的保密信息及相关知识产权全部归属于甲方。

本协议并不授予乙方任何使用许可权。

甲方应保证所提供的信息真实、准确、完整，无虚假或误导。

保密期限

乙方应在双方合作期间及合作完成或终止后五年内严格履行本协议约定的保密义务。

返还资料

在合作终止之日起30日内，乙方应按甲方要求将记载有保密信息的全部资料文件（包括原件以及任何形式的复印件）移交给甲方,乙方不得以任何形式复制和保留。若因乙方的原因导致甲方提供的资料遗失或损坏的，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

违约责任

乙方违反本协议任一条款约定的，甲方有权要求乙方在   元/次至   元/次的范围内支付违约金，若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方仍应赔偿甲方的损失，且甲方有权根据乙方的违约情况解除双方之间的合作关系。

争议解决

本协议条款及解释适用中国大陆的法律。

本协议条款或履行时若有争议，应协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

协议的生效

  - 本协议作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

| 甲方：广州市城市排水有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件3

法定代表人（负责人）证明书

(法人或其他组织及个体工商户用)          №:（   ） 号

现任我单位       职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人(负责人)性别:    年龄:

身份证号码:

注册号码：                         企业类型：

经营范围：

单位：                 （盖章）

年   月   日

授权委托证明书

兹授权在下面签字的    为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：       身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                     （签名）

被授权人（委托代理人）：                   （签名）

授权单位：（盖章）

年  月  日

兹授权在下面签字的      现任我单位      职务，为我方委托代理人，其权限是：

成交通知书/发包通知书/委托书/中标通知书（如有）

附件4

附件4