合同编号：

广州南沙2019NJY-17地块项目

造价咨询合同

委托人：

咨询人：

二〇二  年  月

委托人（全称）：广州南勤房地产开发有限公司

咨询人（全称）：

经委托人公开招标确定咨询人为广州南沙2019NJY-17地块项目的造价咨询中标单位（中标通知书编号：             ）。

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、项目概况

(一)项目名称：广州南沙2019NJY-17地块项目造价咨询

(二) 项目地点：广州市南沙区

(三)项目规模：本项目总用地面积 11,576 平方米，计算容积率总建筑面积   26,625 平方米，暂定总建筑面积 40,021.64 平方米，其中地下 8,866.78 平方米，地上 31,154.86 平方米。拟建设住宅、地下室等。项目总投资约 62000 万元，其中建安工程费约 21800万元（具体项目以初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准）。

# 二、服务内容

包括但不限于本合同项目的设计阶段、招标阶段、施工阶段等造价咨询服务，服务范围包括但不限于以下内容：项目测算、设计概算编制与审核及对数、施工图预算编制与审核及对数、编制目标成本、招标控制价编制及备案、方案经济指标对比分析、清标对数及争议解决（含工程量及价格核对）、变更立项审核、变更费用审核、争议谈判、合同纠纷谈判、合同结算、成果文件须满足委托人要求、复核资料完备性等外；还包括工程进度款审核、项目测算、变更立项审核、变更费用审核、现场工程量核查确认、施工索赔审核、参与隐蔽工程检查验收工作、建立造价管理台账、提供工程相关价格参考、指标对比分析等；提供有关工程造价信息资料等；完成所有服务内容后，需将前期资料汇编成册（含编制说明、工程量计算稿、变更文件和以上与施工单位对数双方盖章确认文件）等。主要为：

1.  根据设计各阶段（方案图、相关方案比选资料、扩初等），按照委托人要求提供所有方案阶段测算及经济技术指标，协助委托人进行成本测算工作。根据与该项目相关的其它方案测算，以及同类型项目的成本指标作对比，提出优化建议。根据委托人依照设计、成本需求提供的多种比选方案，咨询人须在合同总价中充分考虑准备多次方案测算而导致咨询人产生的成本费用；

2.  审核初步设计概算及经济技术指标，判别设计概算的合理性，提出分析处理报告，参与洽谈调整及对数(包括财评对数)，提前介入图纸准备阶段，对需要的图纸提前提出需求，并提供所需的咨询服务；

3. 审核施工图预算及指标含量分析，判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，参与委托人与设计人或南沙区预算评审中心的协商洽谈、对数及相关问题的解决；

4.  根据委托人的需要，协助委托人编制项目合约规划；

5.  协助委托人编制目标成本；

6.  参与审核招标文件；

7.  协助委托人进行施工招标合同的相关造价条款的拟定，并根据委托人的需要参与合同谈判；

8.  提供工程造价政策、材料、设备（市场）价格信息等工程造价信息咨询服务；

9.  编制工程量清单及招标控制价（预算）前，咨询人向委托人提供编制人员安排表、开项清单、对图纸进行初步审查，如计算工程量与施工图纸标注工程量及其它内容有偏差的，需如实向委托人汇报。

10.  编审工程量清单及招标控制价（预算），配合提交招标控制价公布函、参考产品品牌表（其所选用的材料设备档次、生产厂家、技术规格和功能要求等，在编审工程量清单前须经委托人审核同意）、询价部分需提供报价单位出具的盖章文件（或同等力度的相关证明材料）等，完成各标段招标阶段办理造价管理部门备案的工作，配合招标过程中的招标答疑、澄清工作。

11.  协助委托人制定现场造价管理的流程与办法，包括工程变更程序、工程款支付程序等。

12.  负责施工过程造价控制，审核工程量与进度款，审核工程款用款计划，进度款审核应按时完成，确保准确性、严谨性。

13.  负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，向委托人提供专业评估意见及估算书，维护业主的合法权益。

14.  负责建立支付台账、工程变更管理台账、结算台账、动态投资台账，每月30日前向委托人提交当月台账。

15.  协助委托人召开造价控制会议，及时审核工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，协助委托人选择技术经济性最佳的方案。咨询造价审核时间最多不能超过5日历天。

16.  咨询人确保变更完工办理及时性，变更内容完工后，现场咨询须督促施工单位上报费用明细并完成与施工单位的价格确认。

17.  咨询人每月25日前须完成变更‘一月一清’核对清单，上报委托人。

18. 咨询人应对施工方案进行经济分析，如有合理化建议应及时提出。

19.  参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其它会议，协助委托人协调和承包单位经济关系以利工程顺利进行。

20.  设置专职人员进行项目服务工作，以满足委托人的工作需要。

21. 协助委托人解决与第三方的合同纠纷。

22.  根据工程实际情况独立编制所有工程造价成果，并按工程进度、委托人要求及时上报，成果文件须满足委托人要求。

23.  按委托人要求将前期成果资料汇编成册（含编制说明、工程量计算稿、变更文件和以上与施工单位对数双方盖章确认文件等）。

24.  按委托人要求及时完成本项目的全部结算审核工作。

25.  配合委托人完成本项目概算、预算、结算南沙区预算评审中心审核，包括但不限于对数、资料补充复核及南沙区预算评审中心审核结果的分析。

26.  收集国家及地方有关工程造价的法律法规、相关文件，及时通知委托人，对于可能影响项目造价的情况要做出影响分析，向委托人预警。

27.  按委托人要求对项目的技术经济数据进行收集、整理、分析，编制项目技术经济指标。

# 三、服务期及要求

（一）根据工程施工工期，服务期自咨询人签订本项目服务合同生效后开始计算，至项目整体竣工验收通过后半年，并完成建设期工程和工程服务类合同结算（以二者较长时间为准）。

（二）服务要求（工期均以接到委托人咨询指令之日起算）

1.整体概预算阶段：

咨询人在委托人首次提供电子版图纸后，15个日历天内完成对应整体初步设计概算（编制/审核），土建需安排  5 人以上具有  5 年以上造价工作经验以上人员进行工程量（编制/审核），安装需安排 5 人以上  5  年以上造价工作经验以上人员进行工程量（编制/审核），精装修需安排  2 人以上具有  5 年以上造价工作经验以上人员进行工程量（编制/审核）；清单计价需具有注册造价工程师资质人员完成。（以上要求为最低人数要求，若需增加人员才能满足服务内容，不得以此作为费用调增理由）。并按委托人要求进行计量套价工作，及时反馈审核结果，提出优化建议。

咨询人概预算提交若延误，按¥ 2000元/天承担违约金（按委托人出具任务书时间及咨询人书面盖章预算书时间认定）。

咨询人在建设工程造价咨询服务费中需考虑重复（编制/审核）概预算的情况（整体设计在初步设计、施工图未经审查前需咨询人审核对应概预算，根据初步设计、施工图审查情况再做概预算调整，相应造价咨询费用已在合同总价中考虑，委托人不另行支付）。

2.过程造价咨询服务：

咨询人需提供施工过程造价咨询服务，咨询人委派      为过程造价服务总负责对接人，联系电话     及邮箱     （    年以上经验，并具有        ），总负责人须每周向委托人汇报项目情况。

3.过程咨询服务中明确以下服务工期：

（1）分项及零星工程测算需在收到委托人指令后5个日历天内完成；

（2）变更事项审核的金额测算需在收到委托人指令后5个日历天内完成；

（3）需要现场数量见证与隐蔽工程验收按委托人需要随时到场进行见证或验收；

（4）变更结算审核需在收到委托人指令后5个日历天内完成。

（5）项目现场施工全部完成且咨询人已退场后，若仍有变更等未办理完手续的，咨询人仍须按要求完成相关工作，且不再额外支付相关费用。

以上若有延误，则：测算编制若延误，咨询人按¥  1000  元/天承担违约金；设计变更的事项审核测算或结算审核若延误，咨询人按¥  200 元/天承担违约金；现场见证及验收未按要求到场的，咨询人按¥  2000 元/次承担违约金。

- 涉及的造价工作除上述未列明的其他任务，按《造价咨询工作任务单》中约定。其他任务若延误，咨询人按¥ 1000元/天承担违约金。

- 如因委托人工期紧张、建设需要等，咨询人需配合委托人按实际节点完成造价咨询服务工作，相应造价咨询费用已在合同总价中考虑，委托人不另行支付。

（三）成果质量要求

1.工作成果要求

(1） 招投标咨询服务

1）按照委托人要求编制招标相关资料，提交书面和电子版报告。

2）招标成果文件组成

① 工程量清单（含计算底稿）

② 招标控制价文件

③ 综合单价组价明细表

④ 主要材料明细表（含相关询价资料）

⑤ 对合同文本相关条款提出建议

3）参与招标答疑，协助解答有关经济条款和清单的疑问。

(2） 工程预算编制或审核

1）咨询人根据委托人提供的施工图及预算编制要求，编制施工图预算报告提交委托人。预算报告必须包括预算编制说明、预算书（如有询价须提供询价资料）、工程量计算底稿、主要材料价格表等。纸质文档及电子文档各一份。

2）预算审核报告包括预算审核说明、预算审核对照表、调整计算稿等。纸质文档一式两份及电子文档一份。

3） 工程概算编制及审核要求，参考上述工程预算编制或审核要求。

(3）施工过程中的审核

1）工程变更审核

参与施工过程中工程变更的测算，参与现场收方工作，对实施完成的变更进行审核。

2）对施工组织设计方案进行经济评估及优化建议。

3）以合同为主线，对项目成本进行管理并反馈，对影响成本较大因素进行预警。

4） 提供《造价咨询工作月报》（详见附件六），月报于每月25日前报送。

5）咨询人需在每月协助委托人报送资金计划。

6）咨询人需根据委托人要求建立合同台账、工程变更台账，咨询人需对日常工作台帐进行维护，保证上述各类台帐的准确、及时、完整性。

(4）竣工结算审核

1）竣工验收后，咨询人应及时提醒施工单位提交结算资料，结算资料提交后，需核对现场实际施工范围及做法等是否与竣工图相符。

2）咨询人收到结算资料后，在委托人规定的时间内完成初审，与施工单位对数达成一致意见后提交结算报告。

(5）委托人有权对咨询人的咨询成果文件，另行委托第三方造价咨询单位进行复审，咨询人应予以配合。

2.偏差率要求

委托人有权委托第三方对咨询人已完成的任务进行复审(咨询人提交的定案稿与委托人复审的最终定案金额对比，如需送南沙区预算评审中心评审，则需与南沙区预算评审中心复审的最终定案金额对比)。

偏差率=(咨询人提交的金额-最终审定的金额)/ 咨询人提交的金额。

(1）整体概算偏差率≥10%的，扣减固定咨询服务费的3% ；

(2）单个合同预算偏差率≥10%的，扣减固定咨询服务费的1% 。

(3）单个合同结算（工程及工程服务类）偏差率≥5%的，扣减固定咨询服务费的2% 。

因以上偏差率导致的咨询服务费的扣减，当做违约金直接在进度款中扣减。

若扣减的服务费不足以弥补委托人的损失，咨询人应针对委托人实际损失（该损失包括但不限于为解决纠纷而支付的律师费、诉讼费、差旅费、财产保全费、执行费、拍卖费、公证费、评估费、鉴定费、建设成本增加的损失等）的差额予以赔偿。

# 四、服务费用与付款方式

（一）合同金额：建设工程造价咨询服务费暂定总价（含税）为人民币（大写）       （¥      元），不含税暂定总价为¥      元，税率为：    %，税额为¥       元。其中，固定咨询服务费为¥       元 。

（二）委托人同意按以下的计算方法、结算方式、支付时间与金额，支付咨询人的正常建设工程全过程造价咨询服务费：

1.全过程造价咨询服务费的计算方法

全过程造价咨询服务费包括固定咨询服务费，咨询人因完成本项目造价咨询服务需缴纳的一切税费和各种公司取费均由咨询人承担，并包含在所报的各项造价咨询服务费用之内，委托人将不单独支付。

（1）固定咨询服务费的计算方法：

固定咨询服务费=建设工程造价咨询服务费暂定总价。

本项目各支付节点的造价服务费为固定咨询服务费×支付比例-当期违约金/赔偿金；

| 序号 | 支付节点（付款条件） | 支付比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体概算编制及审核（含对数）完成，并且提供的正式成果文件经委托人审核确认 | 固定咨询服务费的30.00% | 如需送南沙区预算评审中心审核，则完成财审后再支付 |
| 2 | 整体预算编制及审核（含对数）完成，并且提供的正式成果文件经委托人审核确认 | 固定咨询服务费的15.00% | 如需送南沙区预算评审中心审核，则完成财审后再支付（针对概算预算同审情况） |
| 3 | 设计各阶段成本测算完成，并且提供的正式成果文件经委托人审核确认 | 固定咨询服务费的20.00% | 主体结构封顶后支付15%；竣工验收后支付5% |
| 4 | 本合同完成结算（含对数），并且提供的正式成果文件经委托人审核确认 | 剩余固定咨询服务费 | 如需送南沙区预算评审中心审核，则完成财审后再支付 |

2.结算方式

（1）固定咨询服务费根据附件四《造价咨询服务评价表》得分，乘相应的考核系数为最终结算金额。

根据附件四考核得分≥85分，考核系数取1；80分≤考核得分＜85分，考核系数取0.9；70分≤考核得分＜80分，考核系数取0.8；60分≤考核得分＜70分，考核系数取0.6；考核得分＜60分，考核系数取0。

最终结算金额为固定造价咨询服务费，并扣除过程中产生的违约金/赔偿金等。

3.额外委托预算造价咨询服务费，双方另行协商。

4.具体计量及支付流程按委托人相关管理办法执行，且委托人每次付款前，咨询人须提供税率6% 等额合法有效的增值税专用发票，因咨询人未及时提供发票等原因致使委托人逾期付款的，责任由咨询人承担；咨询人未提供发票给委托人的，委托人可以顺延付款日期，且委托人无需支付逾期付款违约金。

5.双方同意用 人民币 支付建设工程造价咨询服务费，并使用转账支付方式进行付款，合同签订时的咨询人银行账户及账号为委托人付款的唯一账户及账号。咨询人账户信息：

开户名称：

开户银行：

地    址：

账    号：

# 五、委托人的权利和义务

（一）委托人有下列权利：
1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容，并可随时对咨询人的咨询服务成果提出质疑，要求咨询人给予解答或调整。
2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议，委托人在咨询人提供的服务中对重大问题拥有决定权。

3.咨询人如未按照本合同约定提供满足委托人要求的咨询服务，则委托人有权暂停支付费用，并要求咨询人限期改正。
4.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或咨询人的工作人员能力不足以充分履行合同约定职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至解除本合同并要求咨询人赔偿其全部损失。

（二）委托人有下列义务：

1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。包括提供工作方便及在咨询人同施工单位进行核对时进行必要的协调等。

2.委托人应提供的建设工程造价咨询所需设计方案、图纸、合同、清单等相关资料。

3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

4.委托人应当指派代表，负责与咨询人联系，并由委托人代表或其指派成本人员对咨询人就相关委托业务所涉及的委托人公司制度及基本流程进行审核前的培训，提高咨询审核工作的效率。委托人的工作指令需经委托人代表签名确认后方可生效。

# 六、咨询人的权利和义务

（一）委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：
1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。 
2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

（二）咨询人的义务

1.咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

2.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
3.咨询人应负责其工作人员的劳动保护和人身安全。咨询人应安排已依法与咨询人建立劳动关系的员工代表咨询人履行本合同义务。咨询人承诺已依法为其员工购买国家规定的社会保险、商业保险等福利待遇。咨询人履约过程中，若咨询人人员出现任何工伤事故、人身伤害、财产损失的，由咨询人自行承担用人单位的法定责任和侵权责任，与委托人无关。若因咨询人履约造成委托人财物损失或人员伤害的（包括但不限于委托人的财物损失、委托人向任何第三方支付的补偿、律师费、差旅费、仲裁费或诉讼费、公证费、公告费、评估费、送达费、保全费、鉴定费、执行费等），咨询人应全额赔偿委托人。

- 委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

- 咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，除署名权以外的著作权属于委托人。咨询人可以为实现合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

# 违约责任

(一)如咨询人某一项工作达不到委托人要求，委托人有权将此项目另行委托，委托人另行委托所发生的费用由咨询人承担。如咨询人连续两次考核系数低于0.8，则委托人有权解除合同。

（二）咨询人不得擅自更换总负责对接人，所有更换需委托人书面盖章同意，否则咨询人按¥100,000 元/人/次承担违约金。

（三）未经委托人书面同意，咨询人不得将业务分包或转包给第三人。否则委托人有权解除合同，咨询人按本合同总金额10%向委托人支付违约金。

（四）委托人有权根据本工程的实际情况向咨询人提出工作建议,如果咨询人的工作成果达不到委托人的合理要求,经过委托人催告后仍然无法妥善提供达标的工作成果的，委托人有权另行分包或解除合同,咨询人按本合同暂定建设工程造价咨询服务费总额的10%为标准承担违约金,若不足以弥补委托人造成的损失，咨询人应予以补足差额。

（五）如因咨询人的原因，造成本合同所约定的任一工期延误超过 30 日，委托人有权解除合同，咨询人除向委托人支付工期延误的违约金外，还应向委托人支付解除合同违约金，即本合同总金额10%的违约金。由此给委托人造成损失的，委托人有权向咨询人索赔。

（六）咨询人不得同时接受招标人（即本项目委托人）和投标人（即本项目施工招标投标人）或两个以上投标人（即本项目施工招标投标人）对本工程项目的工程造价咨询业务，否则委托人有权解除合同，咨询人按本合同总金额10%向委托人支付违约金。

# 八、合同变更与争议

（一）建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第2 种方式解决：

1.提交项目所在地仲裁委员会仲裁；

2.依法向项目所在地人民法院起诉。

# 九、合同生效、解除与终止

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。    
（二）变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

（三）无论因何种原因而终止合同，咨询人应将所有资料文件移交委托人或委托人新委托的造价咨询顾问。且咨询人应提供协助，以便本工程项目顺利交接。

# 十、其他

（一）委托人与咨询人于本合同协议书中约定的文书送达地址真实有效，该地址的适用范围包括非诉阶段、仲裁阶段和诉讼阶段的一审、二审、再审和执行程序。一旦纠纷进入上述诉讼程序，人民法院、仲裁机构即可按约定的文书送达地址以直接送达、邮寄送达方式送达各类法律文书，双方依照合同约定承担有效送达的法律后果。如一方需变更文书送达地址，应在变更后7个工作日内书面通知另一方，如未按约定方式告知另一方的，原文书送达地址仍为有效送达地址。

（二）本合同正本一式贰份，双方各执一份，副本一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

# 十一、合同附件

附件一：咨询人投入本项目造价人员一览表

附件二：工程造价咨询业务委托单

附件三：工程造价咨询业务签收单

附件四：造价咨询服务评价表

附件五：南沙区建设工程项目廉洁责任合同

（以下无正文）

委托人：(公章)

文书送达地址：

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）:

联系人：

电话：

传真：

日期：202  年 月  日

咨询人： (公章)

文书送达地址：

法定代表人/委托代理人（签字或盖章）:

联系人：

电话：

传真：

日期：202  年 月  日

合同签订地点：

附件一：

咨询人投入本项目造价人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 职称/资质 | 专业 | 经验 年限 | 本项目担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件二：工程造价咨询业务委托单

工程造价咨询业务委托单

编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 委 托 内 容 |  |
| 时间要求 | 最迟在 年 月 日完成 |
| 送审造价 |  |
| 工作要求（附资料签收单） | 甲方代表： 乙方项目经理： |
| 完成情况 |  |
| 审核造价 |  |
| 备忘 |  |
| 委托人代表（签名）： 接收时间： | 咨询人项目经理（签名）： 交付时间： |

### 附件三：工程造价咨询业务签收单

工程造价咨询业务签收单

编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 咨询公司 |  |
| 送审时间 | 年 月 日 |
| 送 审 资 料 |

| 序号 | 资料名称 | 单位 | 数量 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 |  |  |  |
| 2 | 合同及补充协议复印件 |  |  |  |
| 3 | 增加工程现场签证单 |  |  |  |
| 4 | 工程变更通知单 |  |  |  |
| 5 | 工程指令单 |  |  |  |
| 6 | 预算书 签证结算书 |  |  |  |
| 7 | 材料、设备价格表 |  |  |  |
| 8 | 三方材料、设备清单 |  |  |  |
| 9 | 甲供材料、设备清单 |  |  |  |
| 10 | 施工组织设计 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 送审资料签收 |
| 签收意见： |
| 委托人代表（签名）： | 咨询人项目经理（签名）： |
| 审价结束，资料退回签收 |
| 接收意见： |
| 委托人代表（签名）： 接收时间： | 咨询人项目经理（签名）： 交付时间： |

注：签收、接收栏必须要经办部门和咨询单位签名，若在栏内未签注意见而直接签名即表示签收或接收资料与上述资料名称、数量相同

### 附件四：造价咨询服务评价表

造价咨询服务评价表

| 项目名称： |
| --- |
| 被评价咨询公司： |
| 序号 | 评价内容 | 标准 分值 | 综合 得分 | 专业工程师（50%权重） | 成本合约部负责人 （50%权重） |
| 1 | 咨询服务及时性 | 20 |  |  |  |
| 2 | 成果质量 | 40 |  |  |  |
| 3 | 技术支持 | 10 |  |  |  |
| 4 | 配合情况 | 15 |  |  |  |
| 5 | 资料管理 | 15 |  |  |  |
| 6 | 评价总得分 |  |  |  |  |

注：考核得分≥85分，考核系数取1；80分≤考核得分＜85分，考核系数取0.9；70分≤考核得分＜80分，考核系数取0.8；60分≤考核得分＜70分，考核系数取0.6；考核得分＜60分，考核系数取0。

经办人：                        部门负责人：

评价时间：   年   月   日

### 附件五：

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：

承包人（受托人）：

建设工程项目：

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同经双方签署后生效。

| 发包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） | 承包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） |
| --- | --- |