
GF—2000—0210

建设工程勘察设计合同（二）

（专业建设工程勘察设计合同）

工程名称： 聚龙湾启动区鹅潭路周边市政配套道路

           勘察设计                
    工程地点：广州市荔湾区
发包方合同编号：                      
设计方合同编号：                         
证书等级：                             

发   包   人：广州珠江产业园投资发展有限公司 

设   计   人：                               
签订日期：     年   月  日 
	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


发包人（甲方）：广州珠江产业园投资发展有限公司 
设计人（乙方）：                                

    发包人委托设计人承担聚龙湾启动区鹅潭路周边市政配套道路勘察设计（下称“本项目”），工程地点为广州市荔湾区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条
本合同签订依据。
    1.1《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》。

    1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条
设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：国家及地方有关建设工程勘察设计规范。

第三条
合同文件的优先次序
    构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标通知书

3.3 发包人要求及委托书

投标书

第四条 本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计工作内容及要求。
	序号
	项目名称
	阶段
	投资及规模
	设计内容

	1
	聚龙湾启动区鹅潭路周边市政配套道路勘察设计
	工程详勘（含岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测））、工程方案设计、初步设计并编制工程概算、施工图设计，配合业主进行相关报建报批工作等
	项目共包括六条规划道路，道路总长约1.414km。其中：规划一路道路全长约225m，城市支路，道路红线宽26m；规划二路道路全长约239m，城市支路，道路红线宽15m；规划三路道路全长约197m，城市支路，道路红线宽15m；规划四路道路全长约346m，小区路，道路红线宽15m；金鹏路道路全长约173m，城市次干路，道路红线宽30m；涌边路道路全长约234m，小区路，道路红线宽4.5m。地形测量（利用四等水准测量），道路红线宽4.5~26m，配套建设给排水、电气、交通、绿化等设施。
	包括：工程勘察（岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、现场服务、方案设计及修改、初步设计及概算、施工图设计、施工及验收过程的配合。


具体内容详见附件2设计任务书。
第五条
发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	开展设计需要的有关资料（设计道路红线叠加路网图等）
	1
	电子版
	  合同签订后3工作日内


 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	勘察及测量成果文件
	1
	满足规范和设计要求的地形勘察及测量文件
	具备进场条件后7天内

	2
	方案设计
	3
	编制各专业方案设计文件
	勘察及测量成果后15天内

	3
	初步设计图
	3
	编制各专业初步设计说明及相关图纸
	方案设计完成后15天内

	4
	施工设计图
	8
	编制各专业施工图设计文件
	初步设计完成后15天内

	5
	概算书
	3
	
	2023年7月15日前

	6
	初步设计图、施工图电子文件（PDF和CAD格式）
	1
	
	施工图需在2023年7月15日前


第七条  费用
7.1 本合同暂定含增值税总价（下称“暂定合同总价”）为¥    元（大写：人民币   元，）。不含增值税金额为¥      元（大写：  ）。增值税税率为 6% ，增值税税额为¥            元。

其中：道路勘察费含增值税价     元，不含增值税价为    元；

道路设计费含增值税价为      元，不含增值税价为    元。

7.2本合同勘察设计费按国家发展计划委员会﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定收费标准计费。设计费下浮率20%，工程建安费计费额、专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数以概算批复为准；勘察费下浮率10%，按实际完成工作量结算。（计算过程详见附件1）
7.3 本合同最终结算价以有关部门审定价为准。

第八条
支付方式

	
	付款节点
	付款条件
	付款比例
	累计比例

	1
	预付款
	本合同生效后15个工作日内
	10%
	10%

	2
	方案设计
	完成方案设计并提交全部设计成果，经发包人书面确认或者有关政府部门审批/审查通过后15个工作日内。
	15%
	25%

	3
	初步设计
	初步设计完成并提交全部成果，经发包人书面确认或者有关政府部门审批/审查通过后15个工作日内。
	15%
	40%

	4
	完成施工图
	完成施工图设计并提交全部设计成果，经发包人书面确认以或者关政府部门审批/审查通过后15个工作日内。
	15%
	55%

	5
	完成《建设规划许可证》报批
	完成取得规划部门用地选址与用地预审意见书，放线册编制完成，《建设规划许可证》报批完成，且经规划部门审批通过后15个工作日内。
	15%
	70%

	6
	现场施工配合
	现场施工配合完成，道路经市政相关部门验收通过
	10%
	80%

	7
	结算款
	工程施工完成并经相关部门审核勘察设计合同结算后，结清勘察设计费
	20%
	100%


8.1 本合同生效15个工作日内，设计人按资金拨付程序向发包人申请支付道路勘察及设计暂定总价的10％，也即甲方向乙方支付人民币【    】元。

8.2 完成方案设计并提交全部设计成果，经发包人书面确认或者有关政府部门审批/审查通过后15个工作日内支付至道路勘察及设计暂定总价的25%，也即甲方向乙方支付人民币【    】元。
8.3完成初步设计并提交全部成果，经发包人书面确认或者有关政府部门审批/审查通过后15个工作日内支付至道路勘察及设计暂定总价的40%，也即甲方向乙方支付人民币【    】元。

8.4 完成施工图设计并提交全部设计成果，经发包人书面确认或者有关政府部门审批/审查通过后15个工作日内支付至道路勘察及设计暂定总价的55%，也即甲方向乙方支付人民币【    】元。

8.5 完成取得规划部门用地选址与用地预审意见书，放线册编制完成，《建设规划许可证》报批完成，经规划部门审批通过后15个工作日内支付至道路勘察及设计暂定总价的70%，也即甲方向乙方支付人民币【    】元。

8.6现场施工配合完成，道路经市政相关部门验收通过后15个工作日内支付至道路勘察及设计暂定总价的80%，也即甲方向乙方支付人民币【    】元。
8.7工程施工完成并经相关部门审核勘察设计合同结算后，结清道路勘察及设计费，不留尾款。

8.8支付工程款应由乙方向甲方提交付款申请报告，甲方审核确定后办理付款手续，合同款付款时限必须为达到付款条件后不短于15个工作日。

8.9合同款的支付方式为转账支付。

8.10甲方向乙方支付合同价款前，乙方必须向甲方提供由乙方按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，乙方所提供发票的内容必须真实、准确、完整，由于乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

8.11乙方应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达甲方。若乙方开具的增值税发票信息不正确，应在接到甲方要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，乙方应配合甲方按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得甲方可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。

8.12本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为乙方收取，则乙方必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。乙方向甲方支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，乙方向甲方开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。

8.13甲方的开票信息如下：

公司名称（一般纳税人）： 
纳税人编码： 
开户银行帐号： 
开户银行名称：

地址： 
电话： 
8.14乙方所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，应在发票的备注栏注明项目名称及项目所在地具体地址。

8.15乙方收款账户信息如下，甲方向下述账户支付款项，即视为履行了相应支付义务。乙方变更下述账户信息的，应最晚不迟于变更生效前3个工作日书面通知甲方，否则由此造成的包括付款延迟在内的一切后果，由乙方自行承担：

公司名称（一般纳税人）： 

纳税人编码：      

开户银行帐号：

开户银行名称：

地址：

电话：
第九条
违约责任
9.1甲方的违约责任

在合同履行期间，因甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建等非乙方原因，甲方要求终止或解除合同，应根据乙方已进行且取得甲方确认的实际工作量，支付相应的设计费。
9.2 乙方的违约责任

9.2.1乙方承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金(5000元/次)。
（2）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金(15000元/次)。
（3）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的全部经济损失。

（4）部分解除合同。当乙方违反本合同的约定达到部分解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内向甲方支付本合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补业主、甲方全部损失的，应以实际损失为准。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起五天内配合业主完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足甲方要求。乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整或不满足业主要求的，甲方有权视情况解除整个合同。若因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致业主工期延误及其它方面的损失，乙方必须按业主的要求赔偿。

（5）解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。乙方应在该通知生效之日起五天内返还预付款，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。同时，乙方必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整且满足业主要求，乙方未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致业主工期延误和其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿。

（6）乙方按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。违约金累计总额不超过本合同结算价款的25%，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方应以实际损失赔偿。

9.2.2在本合同有效期内，乙方承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

9.2.3乙方违约需向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从应付未付乙方的设计费中扣除。不足部分，乙方必须在甲方规定的时间内主动交纳；逾期交纳的，甲方有权按逾期天数每天加收逾期交纳金额2‰的逾期违约金。

9.2.4本合同解除后，乙方已经完成的设计成果文件的知识产权及所有权全部归甲方所有。甲方有权与其他设计单位签订设计协议，其他设计单位有权在乙方已经完成的设计成果文件的基础上继续设计，乙方不得有异议，并不得向甲方或者其他设计单位索取任何报酬。

9.2.5设计服务方面的违约责任

（1）乙方在本合同工程设计履行合同过程中贿赂甲方人员或建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并承担严重违约1次。情节特别严重的，甲方有权单方面解除合同。涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。

（2）乙方未能按合同约定投入人员或投入人员没有按时到位，如没有投入或者没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，乙方承担一般违约责任1次；如该没有投入或者没有按时到位的人员为设计专业负责人员的，每出现1人次，乙方承担严重违约责任1次。乙方要求更换人员的，乙方应按照业主要求执行。乙方在甲方规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，每出现1人次，乙方承担严重违约责任1次，甲方有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给乙方的设计咨询费中扣减，乙方不得提出任何异议。

（3）对于甲方通知乙方参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等）。被通知人员（包括但不限于乙方法定代表人、经报甲方批准同意的乙方法定代表人授权人、项目负责人等）未经业主同意自行缺席，每缺席一人次乙方承担1次一般违约责任。

9.2.6设计成果文件方面的违约责任：

（1）乙方未能按本合同约定的时间或未按照甲方同意的设计进度、各类计划要求提交各阶段的设计咨询成果文件的，每逾期一天，乙方按该阶段应收设计咨询费的千分之二向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。逾期三十天的，甲方有权单方终止本合同且不承担违约责任，未支付的设计费不再支付，同时，因乙方逾期而导致本项目的任何进度延误，甲方有权向乙方追究相应的赔偿责任。

（2）本合同履行期间，乙方的设计成果质量不符合合同约定或设计成果文件出现遗漏、错误的，乙方应在甲方规定的限期内对设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成设计成果文件逾期交付的，按本合同条款第9.2.6款第(1)项的约定处理。
     (3）乙方提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，每发生1例，承担严重违约责任1次，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。若因此给第三方造成损害的，由乙方负责解决相关纠纷并承担责任。
（4）如经过甲方或施工图审查单位或甲方委托的第三方对设计变更的审核，发现乙方违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，第一次时，乙方承担一般违约1次；第二次及以后，每违反一次，乙方承担严重违约责任1次，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

（5）如乙方的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向业主书面报告并详细说明理由的，每违反一次，乙方承担严重违约责任1次。
9.2.7设计转包、违法分包方面的违约责任

乙方转包本合同工程设计工作或者违反法律法规及本合同约定转包本合同工程设计工作的，乙方应向甲方支付本合同总价25%的违约金，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同，并由乙方承担由此产生的一切责任及损失。

9.2.8 乙方擅自要求终止或解除合同的，乙方应当返还甲方已付的设计费，乙方应向甲方支付本合同总价25%的违约金，给甲方造成损失的，由乙方承担由此产生的一切责任及损失。甲方无理由单方面解除合同的，乙方不予返还甲方已付的预付款。

9.2.9除上述约定之外，乙方不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任1次。情节较重的，应当承担严重违约责任1次。

9.2.10乙方违约责任的认定方式及送达程序：

（1）认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：

1）乙方现场管理机构工作人员签收。

2）乙方其他工作人员签收。

3）甲方邮寄送达。

（3）甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；甲方在收到乙方的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。

9.2.11 设计合理使用年限为：道路20年、桥梁50年、排水50年。
第十条
通知
10.1
按本合同发出的每项通知、要求、同意、批准、协议、询问或其它意见交流均应以书面形式表达，并以邮寄的方式发送至下述地址： 

(i)
 甲方联系人： 
联系电话：        

电子邮件： 
通信地址： 
(ii)
乙方联系人          

联系电话： 

电子邮件：              

通信地址：                                                                     

10.2
按本合同发出的任何通知、要求、同意、批准、协议等以寄信方式发出（若寄往另一国家用航空邮寄），若无人签收，则在文件寄出后3天应被认为已送交，或若在工作日内由专人传递, 则在送予的当时应被认应被认为已送交。 

第十一条 合同解释顺序

组成本合同的所有文件应视为一个整体，彼此相互解释，互为说明。甲方/业主、乙方同意，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1．
本合同；

2．
中标通知书；

3．
合同附件，包括：设计任务书、保密承诺函、设计收费表
4．
设计服务报价书

5．
议标文件及澄清文件；

6．
回标文件及答疑文件（若回标文件的要求、标准严于议标文件及澄清文件的，则按回标文件的标准、要求执行）；

7．
甲方/业主与乙方共同确认的其它有关文件。

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。如同一顺序文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照签署时间在后的文件约定或者规定执行。

当同一份文件中内容相互矛盾，双方应另行协商解决，协商无法达成一致的，按最有利于实现合同目的的约定或规定执行。

第十二条
保密与知识产权
12.1双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

12.2乙方基于本合同所形成的任何工作成果所涉所有权及知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得将该等工作成果用于本合同以外之用途。

12.3乙方及其工作人员履行本合同项下义务所使用的设施设备、方法及技术等不侵犯任何第三方的合法权益，包括知识产权；否则，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

12.4 乙方及其工作人员应当对本合同的签署与履行，甲方提供的资料、文件、信息、数据，以及在履行本合同过程中获取及形成的关于甲方、该地块的各类资料、文件、信息及数据承担严格的保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得擅自披露、公开或向第三方提供或用于本合同以外的目的，否则，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

乙方上述保密义务的期限，从乙方知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

本保密义务具有独立性，不因本合同被终止、解除或无效而失去法律效力。

12.5未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用甲方及其关联主体的名称、商标、商号、标识、标志对乙方及/或乙方关联主体的项目、商品、服务等进行宣传，否则，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

12.6、未经甲方书面同意，乙方不得将签订、履行本合同所知晓的与甲方或本项目相关的信息、资料以及与甲方合作事宜向本合同以外的任何第三方（包括但不限于乙方关联主体、合作单位、媒体等）披露、泄露，不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途，否则，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。
第十三条
争议解决
13.1本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成时，任何一方均可向发包人所在地人民法院起诉。

13.2本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

13.3 在争议解决期间，除争议事项外，各方应在所有方面继续履行本合同。本条有关争议解决的条款应在本合同终止或期满后继续有效。

13.4在争议解决期间，无论纠纷是否由于任一方的故意或过失造成，各方均应通过协商、调解、诉诸争议解决机构等理性方式来解决纠纷事项，不得采用通过任何致使或可能致使除本合同以外其他主体知悉的方式（包括但不限于通过公告栏、宣传栏、电视台、广播电台、报纸、杂志、门户网站、视频平台、自媒体、微博、QQ、微信、公众号、视频号、抖音、快手、小红书、知乎、百家号、论坛、贴吧等传统媒体及/或互联网媒介方式，以及张贴大字报、拉横幅、前往任一方经营场所闹事、实施任何影响或可能影响任一方名誉、商誉、品牌或正常生产经营秩序的行为）来解决。

13,5 因诉讼而产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、担保费、公告费等，均由败诉方承担，除非裁判文书另有裁定。

第十四条
合同生效及其他
    14.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

    14.2 设计人为本合同项目的服务至施工结算结束为止。

    14.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

    14.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

    14.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，由双方另行协商后一致签订书面协议。

    14.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

    14.7 本合同双方签字盖章即生效，一共 6 份, 发包人 3 份，设计人 3   份（其中含正本两份，甲乙双方各执一份），均具同等法律效力。

    14.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

    14.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.11本合同附件与本合同具有同等的法律效力
（以下无正文）

附件：1、设计收费表
设计任务书

保密承诺函
	发包人（甲方）名称：
（盖章）
	 
	
	设计人（乙方）名称：
（盖章）
	 

	法定代表人：
	
	
	法定代表人：
	

	委托代理人：
	
	
	委托代理人：
	

	项目经理：
	
	
	项目经理：
	  

	地 址：
	 
	
	地 址：
	 

	邮政编码：
	
	
	邮政编码：
	 

	电 话：
	
	
	电 话：
	 

	传 真：
	
	
	传 真：
	

	开户银行：
	
	
	开户银行：
	

	银行账号：
	
	
	银行账号：
	

	经 办 人：
	 
	
	经 办 人：
	


附件1：

勘察设计费报价表
	序号
	项
	报价
	备注

	1
	岩土工程勘探费
	
	

	2
	工程测量费
	
	

	3
	工程物探费
	
	

	4
	其他勘察费
	
	

	
	……
	
	

	
	勘察费小计
	
	

	5
	初步设计费
	
	

	6
	施工图设计费
	
	

	
	……
	
	

	
	设计费小计
	
	

	
	勘察设计费合计
	
	


注释：

1、勘察设计费已包括完成该勘察设计项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、概算编制等一切费用、风险费、保险等所有费用，发包人不再另行结算支付。
2、本表所列项可根据项目的具体情况自行调整。
工程设计费报价及计算依据表
	序
号
	分项名称
	规模或等级
	工程估算
投资(万元)
	收费基价
（万元）
	系数
	设计费估算（万元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	……
	
	
	
	
	

	10
	设计收费小计
	
	
	
	
	

	11
	收费总额合计
	
	
	
	

	12
	浮动率-20 %
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：（1）根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》规定计取。
（2）暂定专业调整系数1.0，复杂调整系数1.0，附加调整系数1.0，以项目建安工程费用为计费额，计算其工程设计收费基价和基本设计收费）。上述系数取值以概算批复为准。
    （3）管线综合平衡方案编制费已含在基本设计费中，不另行计列。
（4）工程设计收费浮动率为-20%。
     本表所列分项名称可根据项目的具体情况自行调整。 
勘察费报价及计算依据表
工程测量报价及计算依据表（表1）
	序号
	工程测量计费项目
	投标单价
	数量估算
	单项估算价
	备注

	1
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	合计
	 
	


岩土工程勘察报价及计算依据表（表2）

	序号
	岩土工程勘察计费项目
	投标单价
	数量估算
	单项估算价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	合计
	
	


工程物探（含管线探测）报价及计算依据表（表3）
	序号
	工程物探（含管线探测）计费项目
	投标单价
	数量估算
	单项估算价
	备注

	1
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	合计
	 
	


勘察费用报价汇总表（表4）

工程名称:
	序号
	计费项目
	分项合计
	备注

	1
	工程测量费用
	
	

	2
	岩土工程勘察费用
	
	

	3
	工程物探（含管线探测）
	
	

	4
	……
	
	

	总价
	
	


注：1.参照《勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计算，勘察费(工程测量费用、岩土工程勘察费用、工程物探（含管线探测）费用)浮动幅度为下浮10%。
附件2
聚龙湾启动区鹅潭路周边市政配套道路勘察设计任务书

广州珠江产业园投资发展有限公司

2023年5月
基础资料和勘察设计任务书
1.项目概述
项目名称：聚龙湾启动区鹅潭路周边市政配套道路勘察设计
招标单位：广州珠江产业园投资发展有限公司

工程规模：项目位于白鹅潭聚龙湾片区，为聚龙湾片区启动区的市政配套工程。项目共包括六条规划道路，道路总长约1.414km。其中：规划一路道路全长约225m，城市支路，道路红线宽26m；规划二路道路全长约239m，城市支路，道路红线宽15m；规划三路道路全长约197m，城市支路，道路红线宽15m；规划四路道路全长约346m，小区路，道路红线宽15m；金鹏路道路全长约173m，城市次干路，道路红线宽30m；涌边路道路全长约234m，小区路，道路红线宽4.5m。地形测量（利用四等水准测量），道路红线宽4.5~26m，配套建设给排水、电气、交通、绿化等设施。

[image: image1.png]




表1 道路一览表

	序号
	路名
	起讫点
	道路等级
	道路长度（m）
	道路宽度（m）
	设计速度（km/h）

	1
	规划一路（G1）
	芳村大道~鹅潭路
	支路
	225
	26
	30

	2
	规划二路（G2）
	芳村大道~鹅潭路
	支路
	239
	15
	30

	3
	规划三路（G3）
	芳村大道~鹅潭路
	支路
	197
	15
	30

	4
	规划四路（G4）
	鹅潭路（南）~鹅潭路（北）
	小区路
	346
	15
	15

	5
	涌边路
	芳村大道~鹅潭路
	小区路
	234
	4.5
	15

	6
	金鹏路
	芳村大道~鹅潭路
	次干路
	173
	30
	40

	7
	合计
	　
	　
	1414
	　
	　


2.勘察设计标准
主要技术标准
道路等级：次干路、支路、小区路；

设计速度：40km/h、30km/h、15km/h；

标准车道数：双向二、四车道；

车道宽度：车道3.5m/3.25m；

净空高度：机动车:h≥4.5m，行人及非机动车道:h≥2.5m；

沥青路面使用年限：次干路15年；支路、小区路10年；

路拱横坡：车行道2.0％，人行道1.0％；

3.勘察设计依据
①招标人提供的有关本工程规划资料；

②投标人现场踏勘详细了解道路总体规划和桥址建设、沿线水文资料等状况；

③国家现行工程建设标准、有关设计规范和工程所在地有关规划要求。

4.勘察设计工作内容及要求
4.1工作内容
1、勘察设计工作：根据规划设计成果，完成项目勘察、初步设计与施工图设计等技术性设计工作。

2、造价文件编制工作：对应各设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审），还包括：各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析等。

3、技术配合工作：建设单位的各类招标配合、施工配合、现场服务等。

4、报建配合工作：包括工程建设过程中本项目报建配合、协调等工作。

4.2工程勘察技术要求
（一）勘察、测量部分：
钻孔布置及钻孔数由中标单位结合该工程具体情况，按照国家工程勘察标准及规范提供《钻孔布置图》，并经我单位同意方可实施，包括相应的土工实验及现场勘察实验。实际钻孔深度要满足规范及设计要求。具体工作为地质钻孔、取样、试验、资料收集整理、提交详细的钻探方案及岩土工程勘察报告，协助我单位完成钻探及岩土工程勘察报告的申报、审查等工作。

查明工程施工范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性，均匀性。确定各土层物理力学性能指标，提供桩基础及设计施工参数；查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议。评价场地和地基的地震效应，划分场地类别，提供抗震设计有关参数。提供桩型选择建议，估算单桩承载力及基础沉降，提供沉桩可行性分析报告。确定地下水位标高及抗浮设防水位，判定地下水的腐蚀性。

工程测量（工程测量，设计深度需要的断面测量、物探测量等测量内容）范围包括不少于红线范围内，满足设计要求的的地形测量；现状管线测量及物探。

（二）工程设计部分：
工程方案设计、初步设计及施工图设计（含施工过程中必要的设计变更），包括道路工程（含软基处理）、人行道慢行系统、排水工程、管线综合规划设计、海绵城市设计、照明工程、管沟工程、交通工程、绿化工程及其他附属工程的工程设计、概算编制、方案汇报服务和后期施工现场设计咨询服务等。其中：

道路工程部分（应包括但不限于以下内容）：
新建城市道路，包括道路工程（含软基处理）、人行道慢行系统等。

①根据规划综合确定道路走向、断面形式及标高；

②根据场地特点、工程造价，确定路面结构及道路附属设施；

③根据勘察报告，合理确定路基处理形式，节省工程造价；

④对交叉口等重要节点进行综合分析，保障交通的安全、顺畅等。

⑤配合方案设计单位，进行场地总体标高梳理调整，对地面人行通道进行整体规划，确保商业通行与车辆通行结合处理，并满足交警部门要求。

⑥并根据甲方需求，进行局部路网及道路线性调整并落实。

排水工程（应包括但不限于以下内容）：

对现状雨水、污水设施等进行改造或新建。

①结合现状、地块功能、发展需要、道路路幅，合理布置市政管线，在环保、节能的基础上，进行新技术、新材料的运用。

②认真贯彻执行方针政策，市政工程管线的布置应符合国家的方针、政策、法令，并与城市的发展相协调。

③尽可能利用现状管线，减少改迁量，无法利用的市政管线按新设计管位就位。

④市政管线尽可能科学合理布置，设计内容能适应项目所在区域社会、经济规划发展要求，具有一定延伸空间。

⑤管线高程系统设计结合道路竖向设计，协调控制点标高，充分考虑排水与其它管线的相对位置，合理布置管道标高，既便于周围排水的纳入，又避免与其它管线发生冲突。

⑥在建设过程中，应推广和应用低影响开发模式，加大城市径流雨水源头减排的刚性约束，优先利用自然排水系统，建设生态排水设施，充分发挥城市道路绿地、水系对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，使城市开发后的水文特征接近开发前，有效缓解城市内涝，为建设具有自然渗透、自然净化的海绵城市提供重要保障。

⑦配合机电总规单位，进行大小市政综合考虑方案，把机电总规方案落实到施工图上，确保能通过水务、市政相关单位的审查。

并根据甲方要求，需配合甲方景观设计顾问单位及水利设计单位进行相关设计调整并落实。

道路交通安全设施工程（应包括但不限于以下内容）：

包括交通标线、标志、指路系统、交通信号控制功能、原有交通设施迁改（如有）、拆除工程（如有）、临时交通组织疏导工程设计，同时积极配合交警方案审查。

需根据甲方要求，需配合甲方标识顾问单位进行相关设计调整并落实。

照明工程（应包括但不限于以下内容）：

按照城市次干路/支路标准设计，道路照明应具有良好的诱导性。遵循功能性、安全性、美观性、先进性、节能环保性有机结合。

绿化工程（应包括但不限于以下内容）：
道路行道树及绿化带的设计。

需根据甲方需求，配合甲方景观顾问单位进行相关设计调整并落实。

管线综合（应包括但不限于以下内容）：
城市工程管线种类很多，功能和施工时间也不统一，在城市道路有限断面上需要综合安排、统筹规划电力管道、通讯管道、煤气管道、给水管道、雨水管道、污水管道以及照明管道等市政管网，同时须兼顾工程管线综合规划与城市道路交通、城市环境、给水工程、排水工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调，保证城市功能的正常运行。

（三）其他要求：
①初步设计：满足设计阶段的方案比选及推荐方案比选。配合初步设计报审工作。

②施工图设计：满足现行规范设计深度要求，配合施工图审查、施工报建及后期跟踪服务。

②临时交通组织方案设计：满足工程施工期间周边路网情况的交通组织方案。

③编制初步设计概算，并配合招标人进行初步设计概算送审工作（满足初步设计审批要求，须配合建设单位进行前期管线调查，将相关管线迁改费用计入概算中）；

④负责编制地质勘察报告、初步设计及施工图设计成果，并配合业主组织相关评审、审查等必要工作；

⑤认真负责履行施工期间设计方责任主体的相关义务、服务工作；有效确保工程施工按施工图设计进行、以及必要的设计变更工作。

⑥认真负责履行竣交工材料移交工作中有关设计单位应配合工作。

5.成果要求

5.1设计要求

（1）对项目范围内各项设计工作进行设计管理及协调，以确保相关设计时间、成果质量、造价控制满足项目要求。

（2）提交的设计成果文件应满足设计任务书的要求，且设计图纸通过政府主管部门审查及审批。

（3）设计成果文件深度应满足住建部《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016年版）的要求。

（4）设计成果文件应按中国和广东省、广州市现行的设计规范、质量标准及计价依据的相关规定执行。如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定、依据，按新标准、规定、依据执行。

5.2勘察要求

（1）对工程地质环境进行勘察测量，对初步设计阶段勘察成果进行复核对比，通过地质勘察，查明场地岩土条件并分析评价，为工程设计提供依据；勘察测量成果应真实、准确、资料完整，测量精度应达到设计要求。

 （2）对工程勘察成果负全责，确保勘察报告的质量，原始资料必须真实、系统、完整；对岩土工程分析所依据的一切原始资料，均应及时整编备查。

6.设计服务团队

合同签订后，应建立完整的、可以胜任服务期内所有勘察设计工作的专业团队，团队应由项目总负责（职级为高级工程师）、设计人员（职级为工程师）、专业负责人（职级为工程师）、总工程师（职级为高级工程师）等多个专业背景的成员组成。设计团队人数配置暂定12人（除驻场人员外），设置一名设计负责人，下设道路、排水、电气、绿化、交通工程专业负责人，每位专业负责人下配1～2名设计人员。项目由设计负责人负责协调与设计、配合、送审等相关工作，并配合其他顾问及设计单位，服务期48个月。

设计团队由项目总负责人，统管项目的设计，以便与业主等沟通重要项目事项。

服务费用包括乙方为项目提供48个月之服务，若项目在乙方不能控制或非因乙方过失所引起实际延误情况下而延迟超过上述服务期限，则甲方就拖延所引致的额外费用予以合理补偿。

6.1项目总负责 

需指定一名项目负责人在项目服务期内全程为该项目服务，其专业背景和工作经验应满足： 

（1）具备市政路桥专业教育背景和从业经验； 

（2）具有不少于10年，且具有7个以上项目实践经验，具备较强的市政道路标准理解和实施能力，具备较强的带队和团队调配能力，具备较强的项目设计及服务掌控能力； 

6.2设计负责人

需各指定一名项目设计负责人在项目服务期内全程为本项目服务，其专业背景和工作经验应满足：

（1）具备市政路桥背景和从业经验，精通道路专业，并可兼顾其他专业； 

（2）具有不少于10年，且具有7个以上项目设计经验，具备较强的市政道路标准理解和实施能力，具备较强的带队和团队调配能力，具备较强的设计协调能力；

6.3驻场负责人（施工高峰期）

需指定一名项目驻场负责人在项目施工阶段服务期内全程为该项目服务，其专业背景和工作经验应满足：

（1）具备相关专业的教育背景和从业经验 

（2）具有不少于7年，且具有5个以上项目实践经验和专业技能，有较强的现场组织、管理和协调能力。

6.4专业负责人

专业设计师在项目服务期内根据不同专业为该项目专业全程服务，专业工程师应具备较强的专业设计能力，其专业背景和工作经验应满足：

（1）具备相关专业的教育背景和从业经验 

（2）具有不少于7年，且具有4个以上项目有关专业设计经验和较强的专业技能。

6.5设计人员

设计人员在项目服务期内根据不同专业为该项目专业全程服务，设计人员应具备较强的专业设计能力或专业协调能力，其专业背景和工作经验应满足：

（1）具备相关专业的教育背景和从业经验 

（2）具有不少于3年，且具有4个以上项目有关专业实践或设计经验和一定的专业技能，有较强的现场管理和协调能力。

6.6服务要求

（1）设计团队人员应具有丰富专业经验、勤勉尽责、恪守职业道德和执业纪律，积极主动依法维护委托人的合法权益。

（2）应保持项目团队的完整、稳定，并应根据委托人及工作要求进行相关人力资源的补充。

（3）应严格保守勘察设计过程中知悉的委托人秘密，未经委托人事先书面同意不得泄露给任何第三方。

（4）在重要阶段成果汇报中为业主提供汇报文件，形式以PPT为主。

（5）按照业主计划节点编制各阶段的工作计划。

（6）应派相关人员参加设计及施工相关会议，参与工程验收等。

7、勘察设计工期

（1）设计工期

在设计合同签订后15工作日内完成方案设计

方案确定后20工作日内完成初步设计

初步设计审查批准后25工作日内完成施工图设计

施工图设计文件经审查发现问题后10工作日内完成补充、修改。

（2）勘察工期

合同签订后，收到业主发出具备进场条件的的通知起计30日内提交勘察成果文件。

附件3：
保密承诺函
广州珠江产业园投资发展有限公司：

                 公司拟与贵司就 聚龙湾启动区 项目的  鹅潭路周边市政配套道路勘察设计  工作进行商业合作沟通，鉴于在此过程中涉及到贵司的商业或技术秘密，我方在此作出以下承诺：

1、此所述的保密信息是指我方在与贵司进行商务沟通过程中，由贵司及其员工以书面、电子文档或口头形式提供的任何资料、文件或信息。

2、我方获得的保密信息仅限用于与贵司的商务沟通工作，绝不用于其它用途。

3、我方将对从贵司处得到的任何信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给任何第三方或与本次商务沟通工作无关的我方人员。

4、我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。
    5、我方的保密义务不因双方合作等情况的变化而中止或终结。

                                 授权代表：

                                  （盖章）

                                 年   月   日
1
13

