## 1.投标报价汇总表
投标报价汇总表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务
序号 | 报价内容 | 金额(元)
一 | 响应市三防办抢险应急备勤
二 | 地面道路养护
三 | 隧道市政设施养护
四 | 隧道机电设备养护日常维护
五 | 桥梁养护
六 | 排水管清疏养护
七 | 交通设施养护
八 | 绿化养护
九 | 道路照明养护
投标总报价（一+二+三+……+九）
本项目最高投标限价 |  | 6181585.13
注：投标人的投标总报价不得超过本项目最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。

## 2.投标报价明细表
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第1页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
响应市三防办抢险应急备勤
1 | 031301004001 | 响应市三防办抢险应急备勤 | 1、含道路、桥梁、隧道三防响应备勤 2、满足业主要求配备充足人员、车辆及抢险设备，并完成三防抢险应急工作 | 次 | 100 | 1002.8
地面道路养护
2 | 040203001007 | 4cm厚沥青混凝土路面 | 1、拆除沥青柏油类路面层 2、厚4cm以内 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡) 5、人工摊铺沥青混凝土路面 细粒式沥青玛蹄脂碎石 SMA－13 玄武岩 6、包含围蔽设施 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 1200 | 109.09
3 | 040203001008 | 6cm厚中层沥青混凝土路面 | 1、拆除沥青柏油类路面层 2、6cm厚 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡) 5、摊铺沥青混凝土路面： 6cm中粒式沥青砼 6、包含围蔽设施 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 400 | 113.13
4 | 040203001011 | 8cm厚底层沥青混凝土路面 | 1、拆除沥青柏油类路面层 2、8cm厚 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡) 5、摊铺沥青混凝土路面：8cm粗粒式沥青砼 6、包含围蔽设施 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 149.38
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第2页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
5 | 040303019001 | 沥青混凝土坑洞修复 | 1、沥青路面局部补坑，凼 2、打挖破损沥青砼路面，摊铺，碾压 3、厚度综合考虑 4、小于或等于1m2按照1m2计算；大于1m2按照实际面积计算 5、包含围蔽设施 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 1400 | 127.69
6 | 040203001018 | 彩色透沥青路面 | 1、拆除旧路4cm 2、人工装卸汽车运废料 运距综合考虑 3、细粒式彩色沥青(红色)局部修补 4cm 4、包含围蔽设施 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 200 | 199.17
7 | 040203001019 | 混凝土路面（或基层） | 1、拆除旧路 人工拆除混凝土类路面层（或基层） 22cm 2、人工装卸汽车运废料 运距综合考虑 3、水泥混凝土路面（或基层） 局部修补 厚22cm 4、包含围蔽设施 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 125.43
8 | 040202015001 | 5%水泥稳定碎(砾)石 | 1、拆除旧基层15cm 2、人工装卸汽车运废料 运距综合考虑 3、5%水泥稳定碎(砾)石 局部修补 厚15cm 4、包含围蔽设施 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 106.03
9 | 040203006002 | 沥青混凝土路面灌缝 | 1、改性沥青热熔灌缝， 2、含围蔽、吹净缝内杂物 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 2000 | 10.6
10 | 040204004001 | 更换花岗岩平石 | 1、拆除平石及混凝土后座 2、人工装自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 3、包括施工围蔽 4、铺设平石：花岗岩， | m | 100 | 123.35
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第3页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
综合考虑平石规格及混凝土后座 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作
11 | 040204004003 | 更换花岗岩侧石 | 1、拆除侧石及混凝土后座 2、人工装自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 3、包括施工围蔽 4、铺设侧石：仿花岗岩，综合考虑侧石规格及混凝土后座 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 100 | 390.86
12 | 040204004004 | 更换花岗岩高侧石 | 1、拆除侧石及混凝土后座 2、人工装自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 3、包括施工围蔽 4、铺设侧石：花岗岩，综合考虑侧石规格及混凝土后座 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 50 | 403.95
13 | 040204004005 | 更换花岗岩压条 | 1、拆除压条 2、人工装自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 3、包括施工围蔽 4、铺设侧石：花岗岩，综合考虑侧石规格及混凝土后座 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 100 | 116.8
14 | 010401011001 | 人行道装饰井盖养护 | 1、提升、更换人行道装饰井盖 2、材质：不锈钢 3、人工装自卸汽车运卸拆除废料，运距综合考虑 4、包括施工围蔽 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 1071.13
15 | 040204001005 | 更换人行道花岗岩 | 1、拆除人行道砖及找平层 2、人工装自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 3、铺设花岗岩，综合考 | m2 | 1000 | 303.52
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第4页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
虑花岗岩厚度、找平层厚度、盲道砖 4、包括施工围蔽 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作
16 | 040204001002 | 更换人行道透水砖 | 1、拆除人行道砖及找平层 2、人工装自卸汽车运卸石方 运距综合考虑 3、铺设透水砖，综合考虑透水砖的厚度、颜色，找平层厚度、盲道砖等 4、包括施工围蔽 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 111.26
17 | 041001007002 | 更换花岗岩人行道车止石 | 1、拆除障石（车止石） 2、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 3、新装障石（车止石）：花岗岩，综合考虑车止石规格及基础 4、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 个 | 30 | 537.38
18 | 040304004001 | 挡土墙维修养护 | 1、整修挡土墙砂浆面层；厚度综合考虑 2、修补裂缝 3、清理泄水孔 4、废料运输，运距综合考虑 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | ㎡ | 100 | 74.08
隧道市政设施养护
19 | 040203001014 | 4cm厚沥青混凝土路面 | 1、拆除沥青柏油类路面层 2、厚4cm以内 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡) 5、人工摊铺沥青混凝土路面 细粒式沥青玛蹄脂碎石 SMA－13 玄武岩 6、包含围蔽设施 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 1200 | 109.09
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第5页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
20 | 040203001015 | 6cm厚中层沥青混凝土路面 | 1、拆除沥青柏油类路面层 2、6cm厚 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡) 5、摊铺沥青混凝土路面： 6cm中粒式沥青砼 6、包含围蔽设施 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 500 | 113.13
21 | 040203001016 | 8cm厚底层沥青混凝土路面 | 1、拆除沥青柏油类路面层 2、8cm厚 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡) 5、摊铺沥青混凝土路面：8cm粗粒式沥青砼 6、包含围蔽设施 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 200 | 149.38
22 | 040303019003 | 沥青混凝土坑洞修复 | 1、沥青路面局部补坑，凼 2、打挖破损沥青砼路面，摊铺，碾压 3、厚度综合考虑 4、小于或等于1m2按照1m2计算；大于1m2按照实际面积计算 5、包含围蔽设施 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 800 | 127.69
23 | 040203001003 | 混凝土路面（或基层） | 1、拆除旧路 人工拆除混凝土类路面层(或基层) 22cm 2、人工装卸汽车运废料 运距综合考虑 3、水泥混凝土路面（或基层） 局部修补 厚22cm 4、包含围蔽设施 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 125.43
24 | 040203006003 | 沥青混凝土路面灌缝 | 1、改性沥青热熔灌缝， 2、含围蔽、吹净缝内杂物 | m | 1000 | 10.6
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第6页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
3、按养护规范、标准及内容完成养护工作。
25 | 011207001001 | 隧道侧墙装饰板 | 1、拆除破损装饰板 2、按现状装饰板修复 3、脚手架 4、安全围蔽 5、废料外运，运距综合考虑 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 462.84
26 | 011207001002 | 隧道天花防火装饰板 | 1、拆除破损装饰板 2、按现状装饰板修复 3、脚手架 4、安全围蔽 5、废料外运，运距综合考虑 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 252.48
27 | 040406008001 | 隧道渗水点修补 | 1、拆除装饰板(按每处5-10m2计) 2、龙骨架除锈，涂防锈漆 3、装原有装饰板 4、切缝，凿除并修复部分挡土墙C30 5、高空作业车 6、汽车台班 7、围蔽 8、发电机（现场发电） 9、切割机（切割原有铁片排水设施） 10、废料外运，运距综合考虑 11、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 处 | 100 | 1494.02
28 | 040308001001 | 检修道水泥砼结构防腐涂装修补 | 1、铲除旧油漆，刮腻子2遍;专业外墙漆 油性 墙、柱面 2、废料外运，运距综合考虑 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 76.72
29 | 040309009001 | 隧道防水处理（裂缝灌注环氧浆处理） | 1、环氧砂浆修补裂缝（砂浆强度M5） 2、围蔽 3、高空作业车 | m | 100 | 65.99
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第7页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
4、按养护规范、标准及内容完成养护工作
30 | 040501004002 | 隧道排水管更换 | 1、PVC排水管拆装 2、废料外运，运距综合考虑 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 100 | 13.72
31 | 040205012001 | 隧道行车道侧油漆 | 1、隧道行车道侧水泥灰色油漆（高0.8m） 2、1底2面 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 33.39
32 | 040308001002 | 检修道水泥砂浆修补 | 1、检修道水泥砂浆修补（砂浆强度M5） 2、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 处 | 10 | 29.42
33 | 040303024001 | 水泥砂浆结构修补 | 1.混凝土拆除松动砼块 2.水泥砂浆修复缺损部位 3.含施工围蔽 4.综合考虑高空作业 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 处 | 10 | 29.42
34 | 040602038001 | 更换不锈钢接水槽 | 1、更换不锈钢导水槽 2、规格：综合考虑 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 100 | 115.76
35 | 040501018001 | 横截沟更换 | 1、 拆除破旧盖板及安装新盖板 2、安装横截式排水沟（含主材） 3、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 4、废料外运，运距综合考虑 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 20 | 866.63
36 | 040504009005 | 边沟格栅盖板更换 | 1、拆除破旧盖板 2、安装盖板 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 20 | 19.94
37 | 040309010001 | 行车道裂缝贴防裂贴 | 1、行车道裂缝贴防裂贴 2、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 | m2 | 20 | 62.55
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第8页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
3、按养护规范、标准及内容完成养护工作。
38 | 011407006001 | 防火板涂装 | 1.喷刷防火涂料构件名称:防火板 2.涂料品种、喷刷遍数:水溶性 防火涂料 2遍 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m2 | 20 | 56.3
39 | 010401008001 | 防撞墙维修 | 1、人工破除锈胀 2、环氧树脂砂浆补 3、按现状涂装修复 4、安全围蔽 5、废料外运，运距综合考虑 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 80 | 319.26
隧道机电设备养护日常维护
隧道机电设备养护日常维护—设施保修期内养护
40 | 031202001005 | 临时管理用房监控系统（含软件）日常维修、保养 | 1.包括应急计算机、操作终端、图形终端维护保养；大屏幕拼接墙、网络安全等级保护系统、分中心机房系统、火灾报警系统等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 2928.25
41 | 031001001005 | 闭路电视系统日常维修、保养 | 1.包括清洁摄像机云台、防护壳，水箱加水；清洗镜头、防护玻璃；调整镜头焦距、光圈、亮度压抑器；测试、调整摄像机输出电平；清洁摄像机控制箱外壳；清扫摄像机控制电路板、电源、调制解调器、光端机；测试、调整视频电平，DC电源电压；测试控制电路输出电平；清洁闭路电视系统设备控制柜外壳、 | 月 | 24 | 1376.43
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第9页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
清扫柜内设备、检查设备柜冷却系统、测试与调整视频电平、测试与调整字符发生器输出信号。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算
42 | 031101001002 | 无线通讯系统日常维修、保养 | 1.包括对讲机频率扫描；健伍无线车载台频率扫描；检查应急电话，做好保养等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 1002.77
43 | 031001001006 | 交通监控系统日常维修、保养 | 1.包括清洁摄像机云台、防护壳；清洗镜头、防护玻璃；调整镜头焦距、光圈、亮度压抑器；测试、调整摄像机输出电平；清洁摄像机控制箱外壳；清扫摄像机控制电路板、电源、调制解调器、光端机；测试、调整视频电平，DC电源电压；测试控制电路输出电平；清洁闭路电视系统设备控制柜外壳、清扫柜内设备、检查设备柜冷却系统、测试与调整视频电平、测试与调整字符发生器输出信号。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 780.93
44 | 030701001006 | 火灾警报联动系统日常维修、保养 | 1.包括火灾报警系统模块、按钮保养及测试；火灾报警探头保养及测 | 月 | 24 | 1423.09
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第10页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
试； 火灾报警通讯计算机、主机保养及测试。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算
45 | 030901004004 | 紧急电话机及有线广播系统 | 1.包括广播系统防水音箱、功率放大器、前置音响维修保养；检查紧急电话，做好保养等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 633.43
46 | 030901004005 | 健康监测系统 | 1.包括光缆集线箱、光缆终端盒、光纤光栅解调仪、交换机、工空机等维修保养 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.检修频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 517.08
47 | 031001001007 | 设备监控系统日常维修、保养 | 1.包括亮度检测器、照度检测器、监控设备PLC站、工业以太网交换机、超声波液位计、电源开关及防雷器等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 2843.69
48 | 031202001004 | 隧道内分监控所计算机系统（含软件）日常维修、保养 | 1.包括应急计算机、操作终端、图形终端维护保养、网络安全等级保护系统、分中心机房系统、火灾报警系统等。清洁保养信号灯；清扫能见度仪外壳、清洁光学系统调整仪器基准值；清扫一氧化碳测量仪外壳。 | 月 | 24 | 2073.98
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第11页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算
49 | 031001001008 | 防火门监控系统日常维修、保养 | 1.包括监控主机、分机、门磁开关、电磁释放器、总线隔离器、中继器等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 362
50 | 030701001007 | 消防电源监控系统日常维修、保养 | 1.包括消防电源监控主机、电流电压传感器、电力电缆及接头保养；系统测试及维护。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 152.29
51 | 030201001002 | 隧道设备日常维修、保养 | 1.包括10千伏干式变压器，高压柜、低压柜、无功电容补偿柜、EPS应急电源、控制箱、消防风机双电源切换及控制箱、消防风阀及消防卷帘双电源切换及控制箱、维修电源箱、轴流风机控制箱、电缆中间头，户外电缆头，电缆、隧道照明（含电房、泵房等）及配电箱、消防桥架、电缆桥架、防雷接地等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 11467.32
52 | 030701001008 | 电气火灾监控系统日常维修、保养 | 1.包括火灾报警系统模块、按钮保养及测试；火灾报警探头保养及测试； 火灾报警通讯计算 | 月 | 24 | 268.73
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第12页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
机、主机保养及测试。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算
53 | 030701001009 | 智能区域疏散系统日常维修、保养 | 1.包括中央管理系统、出口指示灯；双向可调灯； 应急照明灯、智能区域疏散照明配电箱、线缆等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 650.83
54 | 030901001003 | 隧道通风系统日常维修、保养 | 1.包括隧道、分控中心、配电房中风机日常保养及测试：外壳除尘、机械性能测试等；风机配电箱维护保养及性能测试；风机控制箱日常保养及性能测试；风机专用叶轮检修。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 1915.08
55 | 030901001004 | 给排水系统日常维修、保养 | 1.包括潜水泵、供水水泵保养；水泵配电、控制电柜检查、保养；水泵房与计算机远程站间通讯检查、测试。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 49.99
56 | 030109006002 | 隧道排水（雨污泵站）维护 | 1.管道清疏、除锈、油漆，水池清淤、外运，水泵维修，轴承部位加油与排气检查，电力线路维修、更换，泵房清 | 座 | 4 | 61416.68
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第13页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
洗、保洁、维修，设施、设备定期检测、检验。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.含两年维护费用、最终维护按实际时长计算
57 | 030202001002 | 外电工程日常维修、保养 | 1.包括高压配电柜日常保养及性能测试、日常保养；变压器及附件、日常保养；低压配电柜、日常保养；清扫灰尘、检查运行情况、绝缘测试等；配电柜定期保养；参数稳压器、非标动力箱检修。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 6231.34
58 | 030701001010 | 隧道消防系统日常维修、保养 | 1.包括消防箱（含水带、消火栓及灭火器）、消防闸阀、水喷雾灭火设施、气体灭火控制器、消防水池、水泵及水泵接合器、消防水管、电动机、消防电光标志等检查保养。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 24 | 921.04
隧道机电设备养护日常维护—设施过保修期养护
59 | 031001001009 | 闭路电视系统日常维修、保养 | 1.包括清洁摄像机云台、防护壳，水箱加水；清洗镜头、防护玻璃；调整镜头焦距、光圈、亮度压抑器；测试、调整摄像机输出电平；清洁摄像机控制箱 | 月 | 12 | 2752.85
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第14页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
外壳；清扫摄像机控制电路板、电源、调制解调器、光端机；测试、调整视频电平，DC电源电压；测试控制电路输出电平；清洁闭路电视系统设备控制柜外壳、清扫柜内设备、检查设备柜冷却系统、测试与调整视频电平、测试与调整字符发生器输出信号。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算
60 | 031101001003 | 无线通讯系统日常维修、保养 | 1.包括对讲机频率扫描；健伍无线车载台频率扫描；检查应急电话，做好保养等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 2005.54
61 | 031001001010 | 交通监控系统日常维修、保养 | 1.包括清洁摄像机云台、防护壳；清洗镜头、防护玻璃；调整镜头焦距、光圈、亮度压抑器；测试、调整摄像机输出电平；清洁摄像机控制箱外壳；清扫摄像机控制电路板、电源、调制解调器、光端机；测试、调整视频电平，DC电源电压；测试控制电路输出电平；清洁闭路电视系统设备控制柜外壳、清扫柜内设备、检查设备柜冷却系统、测试与调整视频电平、测试与调整字符发生器输出信号。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 月 | 12 | 1561.85
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第15页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
3.检修频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算
62 | 030701001011 | 火灾警报联动系统日常维修、保养 | 1.包括火灾报警系统模块、按钮保养及测试；火灾报警探头保养及测试； 火灾报警通讯计算机、主机保养及测试。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 2846.17
63 | 030901004006 | 紧急电话机及有线广播系统 | 1.包括广播系统防水音箱、功率放大器、前置音响维修保养；检查紧急电话，做好保养等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 1266.87
64 | 030901004007 | 健康监测系统 | 1.包括光缆集线箱、光缆终端盒、光纤光栅解调仪、交换机、工空机等维修保养 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 1034.16
65 | 031001001011 | 设备监控系统日常维修、保养 | 1.包括亮度检测器、照度检测器、监控设备PLC站、工业以太网交换机、超声波液位计、电源开关及防雷器等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 4976.47
66 | 031202001007 | 隧道内分监控所计算机系统（含软件）日常维修、保养 | 1.包括应急计算机、操作终端、图形终端维护保养、网络安全等级保护系统、分中心机房系统、火灾报警系统等。清洁保养信 | 月 | 12 | 4147.96
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第16页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
号灯；清扫能见度仪外壳、清洁光学系统调整仪器基准值；清扫一氧化碳测量仪外壳。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算
67 | 031001001012 | 防火门监控系统日常维修、保养 | 1.包括监控主机、分机、门磁开关、电磁释放器、总线隔离器、中继器等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 723.99
68 | 030701001012 | 消防电源监控系统日常维修、保养 | 1.包括消防电源监控主机、电流电压传感器、电力电缆及接头保养；系统测试及维护。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 304.58
69 | 030201001003 | 隧道设备日常维修、保养 | 1.包括10千伏干式变压器，高压柜、低压柜、无功电容补偿柜、EPS应急电源、控制箱、消防风机双电源切换及控制箱、消防风阀及消防卷帘双电源切换及控制箱、维修电源箱、轴流风机控制箱、电缆中间头，户外电缆头，电缆、隧道照明（含电房、泵房等）及配电箱、消防桥架、电缆桥架、防雷接地等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 月 | 12 | 22934.63
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第17页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算
70 | 030701001013 | 电气火灾监控系统日常维修、保养 | 1.包括火灾报警系统模块、按钮保养及测试；火灾报警探头保养及测试； 火灾报警通讯计算机、主机保养及测试。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 537.45
71 | 030701001014 | 智能区域疏散系统日常维修、保养 | 1.包括中央管理系统、出口指示灯；双向可调灯； 应急照明灯、智能区域疏散照明配电箱、线缆等。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 1301.66
72 | 030901001005 | 隧道通风系统日常维修、保养 | 1.包括隧道、分控中心、配电房中风机日常保养及测试：外壳除尘、机械性能测试等；风机配电箱维护保养及性能测试；风机控制箱日常保养及性能测试；风机专用叶轮检修。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 3830.16
73 | 030901001006 | 给排水系统日常维修、保养 | 1.包括潜水泵、供水水泵保养；水泵配电、控制电柜检查、保养；水泵房与计算机远程站间通讯检查、测试。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月 | 月 | 12 | 99.98
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第18页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
一次 4.维修、保养按实际时长计算
74 | 030109006003 | 隧道排水（雨污泵站）维护 | 1.管道清疏、除锈、油漆，水池清淤、外运，水泵维修，轴承部位加油与排气检查，电力线路维修、更换，泵房清洗、保洁、维修，设施、设备定期检测、检验。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.含一年维护费用、最终维护按实际时长计算 | 座 | 4 | 36877.31
75 | 030202001003 | 外电工程日常维修、保养 | 1.包括高压配电柜日常保养及性能测试、日常保养；变压器及附件日常保养；低压配电柜日常保养；清扫灰尘、检查运行情况、绝缘测试等；配电柜定期保养；参数稳压器、非标动力箱检修。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 12462.68
76 | 030701001015 | 隧道消防系统日常维修、保养 | 1.包括消防箱（含水带、消火栓及灭火器）、消防闸阀、水喷雾灭火设施、气体灭火控制器、消防水池、水泵及水泵接合器、消防水管、电动机、消防电光标志等检查保养。 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 3.维护频率不少于每月一次 4.维修、保养按实际时长计算 | 月 | 12 | 1842.07
77 | 030901013003 | 手提泡沫水基灭火器 | 1.手提泡沫水基灭火器3KG | 具 | 80 | 97.41
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第19页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。
78 | 030901013004 | 消防水枪 | 1.直流Ф2.5 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 9 | 84.84
79 | 031006001001 | 潜污泵更换 | 1.设备名称:拆除及安装潜水泵 2.型号、规格:3kW 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 1 | 5242.18
80 | 031006001002 | 潜污泵更换 | 1.设备名称:拆除及安装潜水泵 2.型号、规格:Q=240m3/h 14m 15kW 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 1 | 32969.63
81 | 031006001003 | 潜污泵更换 | 1.设备名称:拆除及安装潜水泵 2.型号、规格:Q=150m3/h 15m 11kW 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 1 | 34821.33
82 | 031006001004 | 潜污泵更换 | 1.设备名称:拆除及安装潜水泵 2.型号、规格:Q=40m3/h 30m 7.5kW 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 1 | 25193.25
83 | 030701003001 | 空调器更换 | 1.设备名称:拆除及安装空调 2.型号、规格:2匹 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 组 | 1 | 4594.5
84 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.拆除、安装 2.名称：固定密闭式铅酸蓄电池 3.容量：12V40AH 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 组件 | 2 | 553.79
85 | 030412002001 | 隧道LED灯80W | 1.名称:隧道LED灯 2.功率:80W 3.类型:IP65，含光源、阻燃尾线等 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 20 | 1101.91
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第20页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
5.本体拆除、安装、接线 6.按养护规范、标准及内容完成养护工作。
86 | 030412002002 | 隧道LED灯100W | 1.名称:隧道LED灯 2.功率:10W 3.类型:IP65，含光源、阻燃尾线等 4.安装形式:吸顶式 5.本体拆除、安装、接线 6.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 20 | 1377.58
87 | 030412002003 | 隧道LED灯160W | 1.名称:隧道LED灯 2.功率:10W 3.类型:IP65，含光源、阻燃尾线等 4.安装形式:吸顶式 5.本体拆除、安装、接线 6.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 20 | 2151.08
桥梁养护
88 | 040203001012 | 维修沥青桥面铺装面层（4cm厚） | 1、拆除沥青柏油类路面层 2、厚4cm以内 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡) 5、人工摊铺沥青混凝土路面 细粒式[改性细粒式沥青混凝土] 6、包含围蔽设施 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 50 | 109.09
89 | 040203001013 | 维修沥青中层（6cm厚） | 1、拆除沥青柏油类路面层 2、6cm厚 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡) 5、摊铺沥青混凝土路面： 6cm中粒式沥青砼 6、包含围蔽设施 7、按养护规范、标准及 | m2 | 20 | 113.13
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第21页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
内容完成养护工作
90 | 040205013001 | 露筋环氧砂浆修补 | 1、环氧树脂砂浆补砼缺损，综合考虑厚度2cm，不足1m2/处按1m2计算，文明施工护栏20米；综合考虑高空车作业 2.综合考虑钢筋除锈、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 2、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 100 | 378.71
91 | 040308001003 | 桥体裂缝灌注环氧浆处理 | 1、环氧树脂灌注裂缝 2、包含施工围蔽 3、综合考虑高空车作业 4、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 100 | 167.26
92 | 040303024002 | 水泥砂浆结构修补 | 1.混凝土拆除松动砼块 2.水泥砂浆修复缺损部位 3.含施工围蔽 4.综合考虑高空作业 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 处 | 10 | 89.72
93 | 040309007001 | 更换伸缩缝胶条 | 1、更换伸缩缝胶条。包括拆除旧橡胶条，更换新橡胶条；半幅车道文明施工围蔽（须用汽车） 2、废料外运，运距综合考虑 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 27.7 | 339.01
94 | 040309007002 | 清理伸缩装置 | 1、清理 2、半幅车道文明施工围蔽（须用汽车） 3、废料外运运距综合考虑 4、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 27.7 | 6.62
95 | 040309007003 | 更换80型异型钢伸缩缝 | 1、更换80型异型钢伸缩缝 2、包括凿除旧伸缩缝，钻孔植筋@200四排/米，伸缩缝安装，快硬C50混合料浇灌。半幅车道文明施工围蔽 3、填充材料：C50快硬 | m | 20 | 801.81
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第22页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
钢纤维混凝土 4、废料外运，运距综合考虑 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作
96 | 040309006003001001 | 支座保养 | 1、支座保养 2、综合考虑清除支座周围垃圾杂物、清洗支座、除锈、油漆、更换新黄油、搭拆工作脚手架、场内运输、清理场地。 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 个 | 14 | 134.29
97 | 040309005001 | 支座更换 | 1.支座更换，规格：板式橡胶支座GJZ350*600*99 2.综合考虑支座材料、规格，起重设备，千斤顶，脚手架，前期准备工作（测量、切割、打磨和清缝等），辅助措施（搭拆临时支撑、脚手架和使用吊车）等,以及场内运输、清理场地，文明施工围蔽等。 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 1 | 874.9
98 | 040308008001 | 桥体涂装 | 1、桥体清洗旧涂装 2、水性丙烯酸封闭漆一道 3、水性丙烯酸漆二道 4、综合考虑高空作业车作业 5、文明施工护栏 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 200 | 33.39
99 | 040602038002 | 更换排水管 | 1、更换排水管 2、规格：综合考虑 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 100 | 150.09
100 | 050101007001 | 桥梁清除灌木、除草 | 1、清除灌木、除草 2、综合考虑高空作业 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m2 | 1000 | 3.51
排水管清疏养护
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第23页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
101 | 040504001018 | 小型管道清疏 | 1、水力冲洗管道（管径 Φ<300mm） 2、清疏清捞次数：每年4次，共12次 3、积泥厚度综合考虑 4、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 4796 | 59.86
102 | 040504001019 | 小型管道清疏 | 1、水力冲洗管道（管径300<Φ≤600） 2、清疏清捞次数：每年4次，共12次 3、积泥厚度综合考虑 4、渠泥运输：综合考虑运距 5、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 698 | 90.86
103 | 040504001020 | 小型污水管道清疏 | 1、水力冲洗管道（管径 Φ≤600mm） 2、清疏清捞次数：3次 3、积泥厚度综合考虑 4、渠泥运输：综合考虑运距 5、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 546 | 22.71
104 | 040504001021 | 中型管道清疏 | 1、水力冲洗管道（管径600<Φ≤900） 2、清疏清捞次数：每年2次，共6次 3、积泥厚度综合考虑 4、渠泥运输：综合考虑运距 5、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 162 | 74.66
105 | 040504001029 | 中型污水管道清疏 | 1、水力冲洗管道（管径600<Φ≤900） 2、清疏清捞次数：每年1次，共3次 3、积泥厚度综合考虑 | m | 482.4 | 37.33
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第24页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
4、渠泥运输：综合考虑运距 5、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作。
106 | 040504001022 | 大型管道清疏 | 1、水力冲洗管道（管径900<Φ≤1200） 2、清疏清捞次数：每年1次，共3次 3、积泥厚度综合考虑 4、渠泥运输：综合考虑运距 5、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 283 | 53.95
107 | 040504001023 | 特大型管道清疏 | 1、水力冲洗管道（管径 1200<Φ≤1600） 2、清疏清捞次数：每年1次，共3次 3、积泥厚度综合考虑 4、渠泥运输：综合考虑运距 5、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 152 | 88.42
108 | 040504001024 | 特大型管道清疏 | 1、水力冲洗管道（管径 1600<Φ） 2、清疏清捞次数：每年 1次，共3次 3、积泥厚度综合考虑 4、渠泥运输：综合考虑运距 5、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 404 | 105.48
109 | 040504001025 | 检查井清疏 | 1、 汽车吸泥及杂物 2、积泥厚度综合考虑 3、冲洗井壁以及井盖（包含水费） 4、清疏清捞次数：每年12次，共36次 5、渠泥运输：综合考虑运距 | 座 | 100 | 2467.69
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第25页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
6、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作。
110 | 040504001026 | 污水检查井清疏 | 1、 汽车吸泥及杂物 2、积泥厚度综合考虑 3、冲洗井壁以及井盖（包含水费） 4、清疏清捞次数：每年2次，共6次 5、渠泥运输：综合考虑运距 6、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 7、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 座 | 34 | 411.28
111 | 040504001027 | 平入式进水井清疏 | 1、平入式进水井 2、清疏清捞次数：每年18次，共54次 3、积泥厚度综合考虑 4、渠泥运输：综合考虑运距 5、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 6、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 座 | 123 | 2066.69
112 | 040504001028 | 横截沟清疏 | 1、横截沟清疏养护工程 2、积泥厚度综合考虑 3、下水道清疏养护工程 渠泥运输 汽车运渠泥 综合考虑 4、综合考虑截水沟尺寸、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 210 | 22.77
113 | 040504009010 | 平入式进水井盖更换 | 1、桥上进水井盖更换及安装 2、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 座 | 30 | 634.58
114 | 040504009011 | 提升井盖 | 1、提升高度：综合考虑 2、含井盖周围路面修复 3、综合考虑井的规格、井盖的类型、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 | 座 | 30 | 376.1
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第26页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
4、按养护规范、标准及内容完成养护工作。
115 | 040504009012 | 更换检查井井盖 | 1、提升高度：综合考虑 2、含井盖周围路面修复 3、综合考虑井的规格、井盖的类型、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 4、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 座 | 30 | 843.2
116 | 040504009013 | 防坠网安装 | 1、井加设防坠网 2、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 3、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 30 | 72.31
117 | 040501004010 | 更换PVC塑料排水管 | 1、拆除管道 人工拆除管径在(φ200mm)以内; 2、PVC塑料排水管 3、人工装自卸汽车运卸废料 运距综合考虑 4、综合考虑施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 5、按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 150 | 79.59
交通设施养护
118 | 040205004002 | 交通标志牌养护 | 1.标志牌维修、除锈、刷漆等 2.规格:综合考虑 3.材料:综合考虑 4.综合考虑零件小五金、油漆、运输、安装方式、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m2 | 80 | 79.5
119 | 040205004003 | 交通标志牌更换 | 1.材料品种:各类标志牌 2.规格:综合考虑 3.材料:标志牌材质综合考虑，面贴四级反光膜 4.综合考虑:标志牌加工制作、图案标志的内容及大小、颜色，反光膜的厚度、颜色，安装方式、安装高度等，标志 | ㎡ | 30 | 850.53
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第27页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
牌周边的卷边、滑动槽、边框、边框油漆、抱箍及附属配件等 5.制作、安装、其它 6.按养护规范、标准及内容完成养护工作。
120 | 040205004004 | 交通标志牌更换反光膜 | 1.材料品种:标志牌改造原有标志内容，四级反光膜 2.规格:综合考虑 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | ㎡ | 30 | 360.99
121 | 040205003001 | 单立标志杆更换 | 1.材料品种:单立标志杆（含基础） 2.规格:综合考虑 3.综合考虑:钢标杆、底座法兰的加工、吊杆、吊钩、轨道制作，镀锌方式、镀锌量、油漆品种、油漆方式、遍数、安装方式、运输、防雷、安装过程中的补漆、基础拆除、拆除方式、废料外运、基础、钢筋、预埋件、土石方开挖回填、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 4.钢标杆制作、除锈、镀锌、油漆、运输、安装、防雷连接、其它 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 5 | 884.05
122 | 040205003002 | 双立柱标志杆更换 | 1.材料品种:双立柱标志杆（含基础） 2.规格:综合考虑 3.综合考虑:钢标杆、底座法兰的加工、吊杆、吊钩、轨道制作，镀锌方式、镀锌量、油漆品种、油漆方式、遍数、安装方式、运输、防雷、安装过程中的补漆、基础拆除、拆除方式、废料外运、基础、钢筋、预埋件、土石方开挖回填、施工围蔽、现场路面清理及交通维 | 套 | 5 | 1059.35
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第28页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
护等 4.钢标杆制作、除锈、镀锌、油漆、运输、安装、防雷连接、其它 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。
123 | 040205003003 | 单悬臂标志杆更换 | 1.材料品种:标志单悬臂杆件（含基础） 2.规格:悬臂8m 3.综合考虑:钢标杆、底座法兰的加工、吊杆、吊钩、轨道制作，镀锌方式、镀锌量、油漆品种、油漆方式、遍数、安装方式、运输、防雷、安装过程中的补漆、基础拆除、拆除方式、废料外运、基础、钢筋、预埋件、土石方开挖回填、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 4.钢标杆制作、除锈、镀锌、油漆、运输、安装、防雷连接、其它 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 1 | 11579.34
124 | 040205003004 | 双悬臂标志杆更换 | 1.材料品种:标志双悬臂杆件（含基础） 2.规格:悬臂6+8m 3.综合考虑:钢标杆、底座法兰的加工、吊杆、吊钩、轨道制作，镀锌方式、镀锌量、油漆品种、油漆方式、遍数、安装方式、运输、防雷、安装过程中的补漆、基础拆除、拆除方式、废料外运、基础、钢筋、预埋件、土石方开挖回填、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 4.钢标杆制作、除锈、镀锌、油漆、运输、安装、防雷连接、其它 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 1 | 15590.04
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第29页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
125 | 040205003005 | 标志龙门架支更换 | 1.材料品种:限高架（含基础） 2.规格:综合考虑 3.综合考虑:钢标杆、底座法兰的加工、吊杆、吊钩、轨道制作，镀锌方式、镀锌量、油漆品种、油漆方式、遍数、安装方式、运输、防雷、安装过程中的补漆、基础拆除、拆除方式、废料外运、基础、钢筋、预埋件、土石方开挖回填、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 4.钢标杆制作、除锈、镀锌、油漆、运输、安装、防雷连接、其它 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 1 | 46418.14
126 | 040205003006 | 单立标志杆件养护 | 1.标志杆件维修、除锈、刷漆等 2.综合考虑规格、除锈、油漆品种、油漆方式、遍数、零件小五金、维修高度、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 100 | 91.38
127 | 040205003007 | 双立柱标志杆件养护 | 1.标志杆件维修、除锈、刷漆等 2.综合考虑规格、除锈、油漆品种、油漆方式、遍数、零件小五金、维修高度、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 50 | 129.8
128 | 040205003008 | 单悬臂标志杆件养护 | 1.标志杆件维修、除锈、刷漆等 2.综合考虑规格、除锈、油漆品种、油漆方式、遍数、零件小五金、维修高度、施工围蔽、现场路面清理、高 | 套 | 30 | 976.8
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第30页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
空作业车台班及交通维护等 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。
129 | 040205003009 | 双悬臂标志杆件养护 | 1.标志杆件维修、除锈、刷漆等 2.综合考虑规格、除锈、油漆品种、油漆方式、遍数、零件小五金、维修高度、施工围蔽、现场路面清理、高空作业车台班及交通维护等 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 30 | 1085.34
130 | 040205003010 | 限高架标志杆件养护 | 1.标志杆件维修、除锈、刷漆等 2.综合考虑规格、除锈、油漆品种、油漆方式、遍数、零件小五金、维修高度、施工围蔽、现场路面清理、高空作业车台班及交通维护等 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m2 | 50 | 103.84
131 | 040205005001 | 反光道钉更换 | 1.拆除更换反光道钉 2.规格:64*20*24mm 3.综合考虑安装方式、运输、废料外运、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 30 | 33.57
132 | 040205005002 | 轮廓标更换 | 1.拆除更换轮廓标 2.材料品种:Ⅴ类荧光钻石级 3.综合考虑规格、安装方式、运输、废料外运、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 30 | 45.91
133 | 040205017001 | 消能桶 | 1.品种:消能桶 2.规格:综合考虑 3.综合考虑消能桶面贴反光膜、消能桶盖、灌 | 个 | 30 | 247.96
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第31页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
砂、安装方式、运输等 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作。
134 | 040205017002 | 石马 | 1.品种:石马 2.规格:综合考虑 3.安装方式、运输等方式 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 20 | 182.2
135 | 040205017003 | 水马 | 1.品种:水马 2.规格:综合考虑 3.综合考虑灌砂、安装方式、运输等 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 20 | 58.04
136 | 040205014001 | 黄闪灯具 | 1.拆除更换黄闪灯 2.规格:综合考虑 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 20 | 896.67
137 | 040308005001 | 护栏油漆 | 1.部位:钢栏杆 2.按现状油漆面修复，综合考虑除锈、油漆品种、油漆方式、遍数、其它 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m2 | 100 | 59.11
138 | 040205012002 | 更换护栏 | 1.拆除原有钢栏杆 2.人工装自卸汽车运卸废料 运距20km; 3.按原状安装钢栏杆 4.综合考虑规格、零件小五金、油漆、运输、安装方式、安装高度、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m | 50 | 212.19
139 | 040205004005 | 百米桩 | 1.材料品种:各类标志牌 2.规格:综合考虑 3.材料：3mmLF2-M铝合金板，面贴四级反光膜反光膜 4.综合考虑零件小五金、油漆、运输、安装方式、安装高度、施工围蔽、现场路面清理及交通维护等 | 块 | 50 | 140.94
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第32页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。
140 | 040205006001 | 交通标线 | 1.热熔标线2mm厚 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m2 | 500 | 32.88
141 | 040205006008 | 清除路面标线、标记 | 1.机械清除旧标线、标记 2.规格:综合考虑 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m2 | 300 | 29.29
142 | 040205006002 | 震荡型标线 | 1.震荡型标线 2.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m2 | 100 | 61.5
143 | 040205007001 | 文字、字符、图形标记 | 1.热熔标线2mm厚 2.综合考虑规格 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 80 | 42.83
144 | 040205006003 | 转弯箭头 | 1.热熔型漆2mm厚 2.规格:综合考虑 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 40 | 126.25
145 | 040205006004 | 直行箭头 | 1.热熔型漆2mm厚 2.规格:综合考虑 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 40 | 97.19
146 | 040205006005 | 掉头箭头 | 1.热熔型漆2mm厚 2.规格:综合考虑 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 40 | 237.37
147 | 040205006006 | 直行转弯箭头 | 1.热熔型漆2mm厚 2.规格:综合考虑 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 个 | 40 | 167.5
148 | 040205021001 | 彩色CCD一化高速球型摄像机 | 1、类型∶彩色CCD一体化高速球型摄像机 2.规格、型号∶SD5BC-PG-EI-X | 套 | 1 | 7787.23
149 | 040205010001 | 车辆检测线圈 | 1.类型∶车辆检测线 2.含开槽、灌封、布线等 | m | 1 | 48.71
150 | 040205014002 | 悬挂式三色信号灯 | 1.类型∶悬臂式机动车 三色信号灯具 悬臂式机动车 2.信号灯规格、型号、三色信号灯具 | 套 | 1 | 2503.82
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第33页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
组数∶2套LED 灯
绿化养护
151 | 050102012001 | 绿地养护 | 1、总体质量标准要达到一级养护； 2.养护面积：53000m2 3.工作内容：绿地（含灌木）的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护； 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作 5.最终按实际时长计算 | 月 | 24 | 8121.45
152 | 050102001001 | 乔木养护 | 1.总体质量标准要达到一级养护； 2.养护数量：1173株 3.工作内容：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、绿地排水和灌溉设施维护； 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作 5.最终按实际时长计算 | 月 | 24 | 6053.23
153 | 050102012002 | 补植绿地草皮 | 1.公共绿化铺种件装草皮 铺草皮 2.草皮：按现状品种补植 3.草皮成活保养 人工灌溉 4.汽车运苗木 汽车运件装草皮 运距综合 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | m2 | 1000 | 25.04
154 | 050102001002 | 补植行道树乔木（胸径8-10cm内） | 1.公共绿化种植乔木 2.乔木苗：胸径8～10cm 3.汽车运乔木 运距综合 4.乔木成活保养洒水车灌溉 5.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 株 | 50 | 443.4
道路照明养护
155 | 040804001001 | 敷设电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:Φ100，壁厚3mm | m | 300 | 86.65
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第34页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
3.配置形式:暗埋 4.含镀锌线管直通
156 | 040804001002 | 敷设电缆保护管 | 1.名称:缆保护管 PE管 2.规格:Φ75，壁厚3mm 3.配置形式:暗埋 4.含线管直通 | m | 300 | 82.17
157 | 030408001001 | 敷设YJV电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:ZR-1KV YJV-5*6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外埋地敷设（管、槽、沟） | m | 300 | 33.55
158 | 030411004001 | 敷设RVV电缆 | 1.名称:RVV电缆 2.配线形式:室外 3.规格:3*4mm2 4.按养护规范、标准及内容完成养护工作 | m | 300 | 34.14
159 | 030412008003 | 安装LED路灯 | 1.拆除、安装LED路灯 2.功率：80W 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 套 | 10 | 2758.2
160 | 030412008004 | 安装LED路灯 | 1.拆除、安装LED路灯 2.功率：120W 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 套 | 10 | 3291.26
161 | 030412008005 | 安装LED路灯 | 1.拆除、安装LED路灯 2.功率：160W 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 套 | 10 | 3807.36
162 | 030412008006 | 安装LED路灯 | 1.拆除、安装LED路灯 2.功率：200W 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 套 | 10 | 2045.92
163 | 030412008002 | 安装LED路灯 | 1.拆除、安装LED路灯 2.功率：280W 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作 | 套 | 10 | 2045.92
164 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称∶照明配电箱 2.型号∶IP54不锈钢防水箱体，户外式 3.内含装置∶含基础、基地装置、路灯集中监控终端，智能路灯调光控制台等 | 台 | 5 | 14469.14
本页小计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。
投标报价明细表
项目名称:车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [6 empty] | 第35页, 共35页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价最高投标限价 | 投标 综合单价 | 投标合价
4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容
165 | 040205003011 | 路灯杆件养护 | 1.标志杆件维修、除锈、刷漆等 2.综合考虑规格、除锈、油漆品种、油漆方式、遍数、零件小五金、维修高度、施工围蔽、现场路面清理、高空作业车台班及交通维护等 3.按养护规范、标准及内容完成养护工作。 | 套 | 100 | 542.67
本页小计
合 计
注：投标人各清单项的投标综合单价均不得超过对应清单项的综合单价最高投标限价，否则招标人有权拒绝其投标。

## 3.综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称：车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）运营阶段养护服务 | [14 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [6 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [9 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [9 empty] | - |  |  |  |  | -
注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
表-09