燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包

合同编号：（  ）

建设单位：广州双鱼体育用品集团有限公司

委托管理单位：广州新仕诚企业发展股份有限公司

施工单位：

设计单位：

工程名称：燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包

工程地点：广州海珠区燕子岗

签约地点：广东省、广州市

签订日期：       年    月    日

建设工程设计施工总承包合同

建设单位：广州双鱼体育用品集团有限公司

委托管理方：广州新仕诚企业发展股份有限公司

承包方：

（联合体成员）

本项目经公开招标后，由                   与                  一起组成的投标联合体中标承包。

广州双鱼体育用品集团有限公司（以下简称建设单位）、广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称委托管理方）为实施燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包，已接受 与 (以下简称“承包人”)一起组成的投标联合体对该项目设计施工总承包投标。建设单位、委托管理方和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况

工程名称：燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包

工程地点：广州海珠区燕子岗

工程内容及规模： 本工程位于广州市海珠区燕子岗68号，对园区进行雨污分流改造，本次雨水管线全部新建，全部检查井新建，最后排入燕子岗南路；新建部分检查井，新建部分污水管线，将污水接入燕子岗南路。

工程立项、规划批准文件号：/。

资金来源：企业自筹。

2.工程承包范围

1.主要内容为燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包，开展图纸深化、施工，协助建设单位取得排水许可证明等工作，包括但不限于以下内容：

(一)完成本项目的施工图设计工作（包括但不限于施工图设计、施工图预、结算编制、竣工图编制等后续所有设计和现场服务工作,对设计图纸进行盖章、签名，以及对施工质量进行验收、签署验收意见）。

（二）完成本项目设计范围内的全部施工内容，包括但不限于：

（1）新建主雨水管（自68号园区入口至燕子岗南路接驳市政管）；

（2）新建主污水管延长段（自68号园区变压器位置至燕子岗南路接驳市政管）；

（3）新增一座沉淀池、一座蓄水池、18座排水井及14座雨水口等。

（4）招标人认为应当由承包人完成而更有利于项目建设的其它工作。

（三）设计、施工须符合海珠区水务局雨污排放要求，并确保竣工验收后取得《广州市排水单元达标单位认证以及城镇污水排入排水管网许可证》。

以上建设范围及内容具体以招标文件、图纸及有关资料说明为准，涉及的所有工作及设计费、施工工程费用等已包含在投标报价中。

2.工程内容:对园区进行雨污分流改造，本次雨水管线全部新建，全部检查井新建，最后排入燕子岗南路；新建部分检查井，新建部分污水管线，将污水接入燕子岗南路。

5.签约合同价：

（1）设计费：合同价款（即中标价）大写             （¥         元），设计费为包干价，在合同履行期间不作调整。

（2） 施工费：合同价款（即中标价）：大写         （¥         元），中标结算下浮率为：      %。

6. 施工负责人：         ；设计负责人：         。

7.工程质量符合的标准和要求：

（1）设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》《广州市总河长令第四号》、《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》一级《广州市城镇污水处理提质增效三年行动方案》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到国家及行业相关规范技术标准等要求。

（2）工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）： 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

8.设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。设计人应该按照限额设计方式，在建设单位、委托管理方双方确定的额度以内进行工程设计。若超过该额度，则设计人应无条件在7个工作日内完成修改，超出7个工作日的，建设单位、委托管理方双方将扣除工程设计费的10%。若设计人拒绝修改的，建设单位、委托管理方双方有权根据实际情况调整工程实施方案及实施内容。

9. 承包人的职责分工：承包人联合体牵头人负责合同实施过程中的主办、组织和协调工作。其中承包人联合体主要负责本工程的施工及主办和组织协调工作；承包人联合体成员主要负责本工程的设计工作。联合体牵头人和成员共同与建设单位签订本设计施工总承包合同书，联合体各方应为履行总承包合同承担连带责任。

10.委托管理方向建设单位承诺，充分履行对承包方的监督管理职责和义务，并及时向建设单位报告相关情况，以确保按照上级单位和政府部门要求完成合同项下雨污分流项目。

11.承包人计划开工时间：2023 年   月    日，实际开工时间按照建设单位、委托管理方要求的开工时间为准；承包人计划竣工时间：  2023年    月    日。建设期限为    个日历天（其中设计为    个日历天，施工工期为    个日历天）。

12.本协议书一式捌份，合同各方各执贰份。

13.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议与本合同的具有同等法律效力。

14.建设单位、委托管理方和承包人三方约定本合同自各方签字盖章并提交履约担保后生效。

（此页无正文）

建设单位（公章）：                          委托管理方（公章）：

广州双鱼体育用品集团有限公司               广州新仕诚企业发展股份有限公司

法定代表人或签约代表（签字）：              法定代表人或签约代表（签字）：

地址：                                     地址：广州市海珠区新港中路397号

电话：                                     电话：020-84221810

开户银行及账号：                           开户银行及账号：

邮政编码：                                 邮政编码：

年   月   日                             年   月   日

承包人（公章）：                            承包人（公章）：

（联合体牵头人）                         （联合体成员）

法定代表人或签约代表（签字）：              法定代表人或签约代表（签字）：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

开户银行及账号：                           开户银行及账号：

邮政编码：                                 邮政编码：

年   月   日                               年   月   日

第二部分 设计合同条款

建设单位：广州双鱼体育用品集团有限公司

委托管理方：广州新仕诚企业发展股份有限公司

设计人:

建设单位、委托管理方委托设计人承担燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包工程设计，经双三方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表。

| 设计费 （万元） |  |  | 1、设计范围：包括但不限于深化设计方案、施工图设计及预算编制、竣工图编制、竣工验收及结算期间的配合服务工作，以及对施工质量进行验收、签署验收意见，且设计图纸需要通过相关部门审查，并提交相应的设计文件及技术资料。 2、设计内容：燕子岗路68号园区雨污分流工程。 3、本设计费计算依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。 4、本项目设计费投标最高限价为： 元。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单价 |  | / |  |
| 概算总投资（万元） |  |  |  |
| 设计阶段及内容 | 施工图 | √ |  |
|  | 初步设计 | / |  |
|  | 方案 | √ |  |
| 建设规模 | 建筑面积（平方米） | / |  |
|  | 高度（m） | / |  |
| 分项目名称 |  | 燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包 |  |
| 序号 |  | 1 | 说 明 |

第三条建设单位、委托管理方应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计需要的简图及估算表 | 6 | 设计开始前7天 | / |
| 2 | / |  | / | / |

第四条设计人应向建设单位、委托管理方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 设计文件名称 和内容 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化设计方案图、施工图设计成果电子文件光盘 | 6 | 15天 | / |
| 3 | 全套修改完善的施工图 | 6 | 15天 | / |

说明：1.设计图纸经过建设单位、委托管理方审查合格后，由设计人负责按工程量清单计价方式编制工程预算书，再将其编制的工程预算书及工程量计算过程报送建设单位、委托管理方进行审核。

2.超出合同之外的打图、晒图、运送图纸费用由建设单位、委托管理方自行承担。

第五条本合同设计收费为          元人民币（包括施工图预算编制费）。

1.设计费支付进度详见下表。

| 支付支付方式 | >占总设计费用% | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% |  | 合同签定生效后五个工作日内。 |
| 第二次付费 | 30% |  | 提交根据设计方案与设计图纸编制的施工图预算文件并通过建设单位审核。 |
| 第三次付费 | 30% |  | - 工程竣工验收、完成施工配合工作并完善设 - 计变更手续并取得《广州市排水单元达标单位认证以及城镇污水排入排水管网许可证》后可累计支付至设计费总额的80% |
| 第四次付费 | 20% |  | 工程竣工验收交付使用时起，并提交符合要求的竣工图纸15个工作日内支付 |

说明：由建设单位直接支付到设计方，设计方需在建设单位付款前向建设单位提供相应的税点为  %的增值税专用发票。

第六条三方责任

6.1建设单位、委托管理方责任：

6.1.1建设单位、委托管理方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，建设单位、委托管理方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

建设单位、委托管理方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2建设单位、委托管理方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，建设单位应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前建设单位已同意，设计人为建设单位所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3建设单位、委托管理方要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，建设单位应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4建设单位、委托管理方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5建设单位、委托管理方应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，建设单位、委托管理方对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，建设单位、委托管理方应负法律责任，设计人有权向建设单位、委托管理方提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及建设单位、委托管理方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

1、本项目各建筑设计阶段文件均需执行中华人民共和国现行建设行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

2、本项目设计文件应符合行业及地方通用标准和惯例。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向建设单位、委托管理方交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向建设单位、委托管理方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5设计人应保护建设单位、委托管理方的知识产权，不得向第三人泄露、转让建设单位、委托管理方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给建设单位、委托管理方造成经济损失，建设单位、委托管理方有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，非因为法定原因建设单位、委托管理方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还建设单位、委托管理方已付的定金；已开始设计工作的，建设单位应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2建设单位应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向建设单位支付赔偿金。赔偿金由双方协商，但最高不超过设计人已经收取的本合同费用。

7.4由于设计人自身原因，延误了按合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条其他

8.1建设单位、委托管理方要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由建设单位、委托管理方自费向有关出版部门购买。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。建设单位、委托管理方需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需要费用由建设单位承担。

8.4建设单位委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由建设单位支付。

8.5建设单位、委托管理方委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.8其它约定事项：设计方必须确保竣工验收后能取得《广州市排水单元达标单位认证以及城镇污水排入排水管网许可证》，如因设计方原因需进行工程调整，所有费用由设计方自行承担，建设单位不另行支付。

第三部分 施工合同通用条款

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是建设单位与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 建设单位：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被建设单位接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目负责人：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指建设单位委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指建设单位委托的负责本工程监理并取得相应在工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或建设单位指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由建设单位承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指建设单位承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指建设单位承包人在协议书中约定，建设单位用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经建设单位确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由建设单位或承包人承担的经济支出。

1.14 工期：指建设单位承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指建设单位承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指建设单位承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由建设单位提供或承包人提供并经建设单位批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由建设单位提供的用于工程施工的场所以及建设单位在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

2、项目文件及解释顺序

2.1 项目文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本项目的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，建设单位承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本项目文件的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由建设单位承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由各方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范和名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。建设单位应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由建设单位按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经建设单位认可后执行。建设单位要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由建设单位承担。

4、图纸

4.1 按设计合同条款及专用条款执行。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，建设单位应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由建设单位承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，建设单位在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得建设单位批准的，工程师应征得建设单位批准。

5.3 建设单位派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由建设单位在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由建设单位予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响建设单位承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经建设单位同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指建设单位派驻施工现场履行合同的代表，其具体职权由建设单位在专用条款中写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知建设单位。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，建设单位派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目负责人，项目负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由建设单位承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，建设单位应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，建设单位应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目负责人

7.1 项目负责人的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 项目负责人按建设单位认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在建设单位或第三人，由建设单位承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知建设单位，并征得建设单位同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 建设单位可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

8、建设单位工作

8.1 建设单位按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

(5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准文件（证明承包人自身资质的证件除外）；

(6) 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

(8) 协调管理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

(9) 建设单位应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2 建设单位未履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，建设单位赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1)根据建设单位委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，建设单位承担由此发生的费用；

(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

(3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

(4)按专用条款约定的数量和要求，向建设单位提供施工场地办公和生活的房屋及设施，建设单位承担由此发生的费用；

(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知建设单位，建设单位承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

(6)已竣工工程未交付建设单位之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；建设单位要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(9)办理施工许可证及施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

(10)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成建设单位损失的，承包人赔偿建设单位有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因建设单位原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。建设单位赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因建设单位原因造成停工的，由建设单位承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认工期相应顺延；

(1) 建设单位未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

(2) 建设单位未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4) 设计变更和工程量增加；

(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

(6) 不可抗力；

(7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3 施工中建设单位如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、建设单位为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由建设单位承担，相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由建设单位承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，建设单位承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，建设单位根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，建设单位组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，建设单位应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。建设单位承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由建设单位采购的，建设单位承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

(4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由建设单位承担。

(5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由建设单位负责，如建设单位要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

20、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2建设单位应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。建设单位不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因建设单位原因导致的安全事故，由建设单位承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由建设单位承担。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施,由建设单位承担安全防护措施费用。

22、事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2建设单位承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由建设单位承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由建设单位承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

(1) 固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

(2) 可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

(3) 成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

(1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

(2) 工程造价管理部门公布的价格调整；

(3) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；

(4) 双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定建设单位向承包人预付工程款的时间和数额。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。建设单位不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向建设单位发出要求预付的通知，建设单位收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通告后7天停止施工，建设单位应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

25、工程量的确认

25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26、工程款（进度款）支付。

26.1 在确认计量结果后14天内，建设单位应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间建设单位应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2 本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3 建设单位超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向建设单位发出要求付款的通知，建设单位收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

26.4 建设单位不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由建设单位承担违约责任。

七、材料设备供应

27、建设单位供应材料设备

27.1 实行建设单位供应材料设备的，双方应当约定建设单位供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括建设单位供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2 建设单位按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。建设单位在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与建设单位共同清点。

27.3 建设单位供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，建设单位支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

建设单位未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由建设单位负责。

27.4建设单位供应的材料设备与一览表不符时，建设单位承担有关责任。建设单位应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定。

(1) 材料设备单价与一览表不符，由建设单位承担所有价差；

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由建设单位运出施工场地并重新采购；

(3) 建设单位供应的材料规格、型号与一览表不符，经建设单位同意，承包人可代为调剂串换，由建设单位承担相应费用；

(4) 到货地点与一览表不符，由建设单位负责运至一览表指定地点：

(5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由建设单位补齐，多于一览表约定数量时，建设单位负责将多出部分运出施工场地；

(6) 到货时间早于一览表约定时间，由建设单位承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，建设单位赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

27.5建设单位供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由建设单位承担。

27.6建设单位供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28、承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6 由承包人采购的材料设备，建设单位不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29、工程设计变更

29.1施工中建设单位需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，建设单位应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由建设单位承担，延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿建设单位的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，建设单位承包人另行约定分担或分享。

30、其他变更

合同履行中建设单位要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31、确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向建设单位提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2 建设单位收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3 建设单位收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按建设单位要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请建设单位验收的日期。

32.5 建设单位收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7 因特殊原因，建设单位要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，建设单位不得使用。建设单位强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由建设单位承担责任。

33、竣工结算

33.1 工程竣工验收报告经建设单位认可后28天内，承包人向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2 建设单位收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。建设单位确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付建设单位。

33.3 建设单位收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4 建设单位收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告建设单位支付结算价款。建设单位在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与建设单位协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5 工程竣工验收报告经建设单位认可后28天内，承包人未能向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，建设单位要求交付工程的，承包人应当交付；建设单位不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6 建设单位承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

34、质量保修

34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付建设单位使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与建设单位签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。

34.3 质量保修书的主要内容包括：

(1) 质量保修项目内容及范围；

(2) 质量保修期；

(3) 质量保修责任；

(4) 质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1建设单位违约。当发生下列情况时：

(1) 本通用条款第24条提到的建设单位不按时支付工程预付款；

(2) 本通用条款第26.4款提到的建设单位不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

(3) 本通用条款第33.3款提到的建设单位无正当理由不支付工程竣工结算价款；

(4) 建设单位不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

建设单位承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定建设单位赔偿承包人损失的计算方法或者建设单位应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

(1) 本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

(2) 本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给建设单位造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿建设单位损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36、索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2建设单位未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：

(1) 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

(2) 发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

(3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给建设单位造成经济损失，建设单位可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37、争议

37.1建设单位承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

(3) 仲裁机构要求停止施工；

(4) 法院要求停止施工。

十一、其他

38、工程分包

38.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经建设单位同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给建设单位造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。建设单位未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39、不可抗力

39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非建设单位承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，建设单位应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由建设单位承担；

(2) 建设单位承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由建设单位承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由建设单位承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40、保险

40.1运至施工场内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

40.2 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.3保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，减少损失。

40.4具体投保内容和相关责任，建设单位或承包人在专用条款中约定。

41、担保

41.1建设单位、承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

(1) 建设单位向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

(2) 承包人向建设单位提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3 提供担保的内容、方式和相关责任，建设单位承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

42、专利技术及特殊工艺

42.1 建设单位要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

43、文物和地下障碍物

43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，建设单位承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。建设单位承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。建设单位承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，建设单位应报请有关部门协同处置。

44、合同解除

44.1 建设单位承包人协商一致，可以解除合同。

44.2 发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，建设单位仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3 发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，建设单位有权解除合同。

44.4 有下列情形之一的，建设单位、承包人可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的；

(2) 因一方违约（包括因建设单位原因造成工程停建或缓建）致使不能实现合同目的。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按建设单位要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。建设单位应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由建设单位承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

45、合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2本合同自合同各方当事人履行完毕合同全部义务之日起终止。

45.3合同的权利义务终止后，建设单位承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46、合同份数

本合同正本一式肆份，具有同等效力，建设单位执壹份，委托管理方执壹分，承包人执贰份；副本一式捌份，建设单位执贰份，委托管理方执贰份，承包人执肆份，由双方根据需要在专用条款内约定。

47、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化，补充或修改，在专用条款内约定。

第四部分 施工合同专用条款

1.定义

1.1所采用的书面形式包括：

■文书；

■信件；

以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后有效。

2.合同文件及解释

2.1组成合同的其他文件：本工程的招标文件及设计图纸、中标通知书

3.语言及适用的法律、标准与规范

3.1约定适用的标准、规范的名称：按国家、行业现行的标准、规范施工。

4.施工设计图纸

4.1施工设计图纸由设计单位提供。

(1)施工设计图纸提供的时间：开工前5天

(2)施工设计图纸提供的数量：3份

5.通讯联络

5.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)各方通讯地址和收件人：

建设单位：广州双鱼体育用品集团有限公司

通讯地址：

收件人：        ；   邮政编码：

委托管理方：广州新仕诚企业发展股份有限公司

通讯地址：广州市海珠区新港中路397号

收件人：苏工    ；    邮政编码：

承包人：             （联合体牵头人）

通讯地址：                        收件人：         邮政编码：  
承包人：             （联合体成员）

通讯地址：                        收件人：         邮政编码：

监理单位：/

通讯地址：/收件人：/邮政编码：/

造价咨询单位：/

通讯地址：/收件人：/邮政编码：/

(2)视为送达的其他方式：无

6.工程分包

6.1(1)指定分包工程：无

(2)分包工程价款的支付方式：参考主体工程按相关规定办理。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施的约定：无

7.2场外施工道路的约定：无

7.3超大件和超重件运输的约定：无

8.专项批准事件的签认

8.1(1)专项批准事件的监理工程师

具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：工程监理

(2)专项批准事件的造价工程师

具体人选：/印章样式：/签字样式：/授权范围：工程造价

(3)专项批准事件的建造师的：

具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：工程施工

9. 建设单位、委托管理方

9.1建设单位、委托管理方完成下列工作的约定

(1)办理土地征用、拆迁及平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前7天

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工前7天

(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：

(4)提供设计有关资料的时间：设计开始前7天

(5)办理有关施工所需证件的约定：开工时间前30天

(6)现场交验的时间：设计开始前7天

(7)组织图纸会审和设计交底的约定：开工日期前7天

(8)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：

(9)接受已完工程支付工程相关价款的约定：按本合同有关条款。

9.2提供施工场地的时间：/

9.3建设单位、委托管理方向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1)提供的时间：/

(2)提供的份数：/

9.4支付期及支付方式的约定

(1)工程价款支付期限

■施工工程款支付方式具体如下：详见44.1条款。

10.承包人

10.1承包人完成下列工作的约定

(5)向建设单位、委托管理方提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无

10.2承包人完成设计的约定

(1)承包人负责的设计有：/

(2)承包人提交设计图纸的时间：/

11. 建设单位、委托管理方代表

11.1建设单位、委托管理方代表及其权力的限制

(1) 建设单位、委托管理方任命（苏工）为代表。其联络通讯地址如下：

通讯地址：广州市海珠区新港中路397号          邮政编码：510000

联系电话：17620895801                         传真号码：/

(2) 建设单位、委托管理方对建设单位、委托管理方代表权利做如下限制：无

12.监理工程师

12.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)监理单位：/法定代表人：/

(2)任命（/）为监理工程师。其联络通讯地址如下：

通讯地址：/邮政编码：/

联系电话：/传真号码：/

12.2（11）需要建设单位、委托管理方批准的其他事项：

13.造价工程师

13.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

- (1)造价咨询单位：/

(2)任命（/）为造价工程师。其联络通讯地址如下：

通讯地址：/邮政编码：/

联系电话：/传真号码：/

13.2（1）需要建设单位、委托管理方批准的其他事项：无

14.承包人代表

14.1承包人任命（     ）为承包人代表。其联络通讯地址如下：

通讯地址：                              邮政编码： 
联系电话：                      传真号码：/

15.指定分包人

15.1依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：无

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：无

16.工程担保

16.1承包人提供履约担保、预付款担保的约定

16.1.1履约担保

(1)履约担保的金额：（大写）   。

(2)提供履约担保的时间：   合同签订之日起的30日历天内，如承包人为联合体形式的，由联合体主办方提供履约担保。

16.1.2预付款担保

(1)预付款担保的金额：（大写）/。

(2)提供预付款担保的时间：/。

16.2履约担保退还时间的约定：建设单位在担保期满后退还履约担保。但承包人违反下列条款时，发包人将拒绝退还履约担保。

（1）工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，履约保证金不予退还。

（2）承包人中途毁约，履约担保不予退还。

（3）承包人在合同规定期限内无法提供完善的竣工验收资料导致无法进行竣工验收或工程结算的，履约担保不予退还。

（4）承包人原因导致与分包人产生劳务纠纷的，经建设单位及委托管理方协调，承包人仍不主动解决的，经建设单位及委托管理方和监理人确认相关费用从履约保证金支付。

（5）因承包人原因导致合同解除的，履约担保不予退还。

16.3担保内容、方式和责任等事项的约定：履约担保的受益人为广州双鱼体育用品集团有限公司。

16.4如果履约担保尚未提交或履约担保金额不足，建设单位、委托管理方有权从其应向承包人支付的款项中扣除或以其他方式要求承包人支付。如果履约担保金额不足以补偿建设单位、委托管理方因此遭受的所有损失、不利影响以及有关支出和花费，承包人应全额补足。

17.不可抗力

17.1不可抗力的其他形式：无

18.进度计划和报告

18.1承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：开工前7天提交工程设计施工总承包组织实施进度计划，每月20日前报送下月“工程进度计划表”。工程师收到方案后5天内批复“工程进度计划表”。

19.开工

19.1监理工程师在建设工程取得建筑工程开工许可证后的7天内签发开工令。

20.工期及工期延误

20.1合同工程的施工部分工期约定为（   ）日历天。

20.2建设单位、委托管理方、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因建设单位、委托管理方的原因造成暂停施工且引起工期延误的，如果合同双方当事人协商确定顺延的工期，甲、乙双方不互相追究对方违约责任，乙方不得要求甲方支付任何费用、主张损害赔偿。

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

（1）工作失误或违约造成的；

（2）为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

（3）施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

（4）擅自停工的；

（5）承包人原因造成暂停施工的其他原因：监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，监理工程师应当在48小时内给予答复。监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因建设单位、委托管理方原因造成停工的，必须征得建设单位、委托管理方书面同意后，工期方能相应顺延，否则不予顺延，且乙方不得要求甲方支付任何费用、主张损害赔偿；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

21.提前竣工

21.1计划竣工日期  2023年   月   日

22.质量目标

22.1工程质量目标：合格，符合广州市雨污分流改造相关要求。

23.安全文明施工与环境保护

23.1绿色施工安全的内容：以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

23.2治安管理的约定：建设单位、委托管理方和承包人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内从项目开工至移交期间的的治安保卫工作，相关费用已包含在投标报价中，建设单位、委托管理方不另行支付。

由承包人在开工后7天内编制场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并经监理人、建设单位、委托管理方审核后，报建设单位、委托管理方备案。如在项目实施过程中，因建设行政主管部门或政府相关主管理部门或建设单位、委托管理方关于治安管理有最新规定的，从其规定执行，如需涉及增设设施监控管理的，承包人应按有关文件要求执行并承担相关费用，相关费用已包含在投标报价中，建设单位、委托管理方不另行支付。

网络视频监控要求，需满足广州市住房和城乡建设局要求的视频监控及需满足发包人调度使用的远程工地视频监控系统

1）承包人必须遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑【2006】551号）、《广州市住房和城乡建设局关于加快推进我市建设工程安装视频和扬尘在线监控设备的通知》（穗建质〔2019〕699号）、《广州环境保护局 广州市交通委员会 广州林业和园林局广州市水务局广州港务局关于安装扬尘在线监测设备工作的通知》（穗建质〔2018〕2267号）、《广州市住房和城乡建设局等六部门关于安装扬尘在线监测设备工作的补充通知》（穗建质〔2019〕1217号）、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字【2006】1号）的要求，建立满足隐蔽工程和关键工序质量监控、安全文明施工监控、验收监控等需要的视频监控系统（以通过发包人验收为准）。

2）施工现场视频监控的部位应当覆盖以下基本部位：大门及围墙、临时用电设施、深基坑、高支摸体系、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）、外用电梯、塔吊、物料提升机（龙门架、井字架）等。

3）承包人应建立视频监控系统资料的收集、查阅、检索等档案系统，并安排专人负责。

24. 建设单位、委托管理方供应材料和工程设备

24.1建设单位、委托管理方是否供应材料设备

■建设单位、委托管理方不供应材料和工程设备，本条不适用。

25.承包人采购材料和工程设备

25.1承包人采购的材料和工程设备：承包人自行采购

25.2承包人供货与清点要求：工程材料和设备设施品牌按招标文件中约定的参考品牌选用；若招标文件中未约定的工程材料和设备设施品牌，如发包人有要求的，在条件许可下优先满足发包人要求，若发包人无要求的，按以下方法确定：采购前，承包人须申报3个或以上的材料设备品牌中选用且须与招标控制价中材料档次相对应。最后由监理单位组织发包人、造价咨询单位、设计单位、承包人讨论后确定不少于3个材料设备品牌，承包人必须在监理单位组织的品牌会议确定的品牌范围内选择采购。

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

25.3建设单位、委托管理方指定的生产厂家或供应商：无

25.4承包人供货要求：承包人应在计划采购材料或设备前的28天向监理单位报送工程材料样品或设备相关质量证明文件，承包人提供的材料、设备样品须满足设计指标和发包人工程或效果需求，如样品不满足设计和发包人要求，须抓紧报送，直至设计和发包人确认为止。具体看样定板审查的流程概括：承包人按规定提交材料（设备）样板，建设（管理）单位、监理单位、设计单位等有关人员组成看样定板审查组（下称审查组），对样板进行审查，对于重点看样定板材料，还须由建设（管理）单位会同有关单位负责人或专家对重点看样定板材料进行审定（专家会议费和会议会场由承包方负责）。施工单位负责对已审定的材料每月进行汇总和建账。

除发包人另外采购的材料设备外，本工程中的承包人工作范围内的所有材料设备均由承包人按设计图纸技术效果要求、规范要求将材料设备品牌报发包人审批同意后方可进行采购，该材料或设备的价格在结算时不得进行任何调整，材料或设备的装卸、运输、存储、质检和验收均由承包人负责。如发包人有要求时，承包人须无条件将所有材料设备的样板制作成效果图形或模型提交发包人审定。

26.材料和工程设备的检验试验

26.1材料和工程设备的检验试验时间和地点：按通用条款。

27.施工设备和临时设施

27.1建设单位、委托管理方提供的施工设备和临时设施：无

28.隐蔽工程和中间验收

28.1隐蔽工程和中间验收部位有：详见招标公告建设、监理单位或质监机构根据工程特点及有关规定确认的有关分部（子分部）工程。

28.2隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知建设单位、委托管理方验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

29.工程试车

29.1是否需要试车

■不需要试车的，本条不适用。

30.竣工验收

30.1单位工程和工程部位的验收

■合同工程由单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

（1）工程，计划竣工时间为按经批准的施工组织设计确定，其范围包括：。

30.2合同工程需在施工期运行的约定：无

31.缺陷责任与质量保修

31.1缺陷责任的约定：由承包人整改

31.2工程质量保修的约定：由承包人保修

32.暂列金额

32.1合同工程的暂列金额为 / 元。

33.暂估价

33.1非招标专业工程的暂估价金额为/元。

34.提前竣工奖与误期赔偿费

34.1提前竣工奖的约定：

■没约定提前竣工奖的，本款不适用。

34.2误期赔偿费的约定：

(1)每日历天应赔付额度为   元。

(2)误期赔偿费最高限额是合同价款的5%，即：   元。

(3)误期天数的约定：除按国家有关规定工期顺延外。

35.优质优价奖

35.1优质优价奖的约定：

■没约定优质优价奖的，本款不适用；

36.合同价款的约定与调整

36.1合同价款的调整因素包括：

■工程量的偏差；

■工程变更；

■物价及后继法律法规的变化；

■费用索赔事件或建设单位、委托管理方负责的其他情况；

■工程造价管理机构发布的造价调整；

■其他调整因素：按实结算。

37.工程变更事件

37.1工程变更、导致综合单价调整的方法：

■按以下方法调整：合同中没有相同项目或者类似项目的，按新增单价处理，采用清单计价方式，套用相对应现行最新定额。新增材料材料单价按广州市造价管理站施工期的施工当月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，上述文件中没有的材料单价，参照《建设工程材料（设备）厂商价格信息》并按规定下浮率下浮计算。综合价格及《建设工程材料（设备）厂商价格信息》都没有的材料单价，参考发包人及监理工程师审核确认的有效发票的材料单价计算，或由建设单位、建设管理单位、监理单位、施工单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等进行市场询价后报相关部门审核确定。

变更单价=新增单价x[1-合同约定下浮率（如果有）]×（1-施工中标下浮率）（绿色施工安全防护措施费和余泥渣土场外运输费等非竞争性费用不下浮）。

“类似清单项目”的认定原则： 如工艺相同或相近，仅主材变更的，只调整主材价格，以审核结果为准。

38.工程量的偏差事件

38.1工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

■按以下方法调整：经审定的施工图预算综合单价作为本工程的最终合同工程量清单综合单价。除合同约定可以调整的事项外，工程量按实计算，结算时综合单价不予调整。

计量规则：工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范、《广东省建设工程计价依据（2018）》相关计价依据规定的工程量计算规则和图纸，结合合同约定进行计算。

计价办法和依据：采用工程量清单计价方法，执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）标准,套用2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》，主要人工、材料及机械按照施工图审定时间节点广州市建设工程造价管理站颁发的广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知内的价格执行，如同期没有相关价格信息则参照同期《广州地区建设工程材料厂商价格信息》内相关税前材料单价。

38.2工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

■按以下方法调整：措施费不作调整。

39.现场签证事件

39.1现场签证报告确认约定的时间：按实际发生及时办理。

40.物价涨落事件

40.1调整承包人采购材料设备的材料设备费、施工机械费的方法

■合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

40.2调整合同价款日期

■招标工程的递交投标文件截止日期：2023  年 / 月 /  日

41.支付事项

41.1计算利息的利率

■建设单位、委托管理方不进行利息支付。

42.预付款

42.1预付款的约定

■ 预付款的约定：签订合同，承包人进场并向建设单位开具相应的增值税专用发票后，建设单位支付合同金额20%的预付款。

工程开工后，工程预付款应从工程进度款中逐月扣回，具体按下表执行：

| 已完工作量与合同承包价之比（扣除预留金） | 扣回预付款比例 | 累计扣回比例 |
| --- | --- | --- |
| 20≤a＜30% | 10% | 10% |
| 30≤a＜40% | 20% | 30% |
| 40≤a＜50% | 30% | 60% |
| 50≤a≤60% | 40% | 100% |

注：预付款的扣回指施工部分，设计部分无需扣回。

43.绿色施工安全防护措施费

43.1绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额的约定： /。

43.2绿色施工安全防护措施费的预付金额、支付办法：绿色施工安全防护措施费的划拨和使用按广东省建筑工程绿色施工的管理办法的有关规定执行：经发包人和监理工程师审查合格符合开工条件，承包人向发包人申请，发包人批准后，支付该项费用的50%（含税）；施工期间，由发包人和监理工程师组织两次安全文明施工考评，两次考评合格后累计支付至该项费用的80%（含税），工程竣工验收合格支付该项费用余下的尾款。如承包人不按规定使用措施费或安全措施落实不到位，由发包人和监理工程师责令其改正，停止该项费用的划拨，同时上报建设行政主管部门，据情况追究有关责任，并将企业和项目经理的不良行为录入企业信誉档案，与其量化考评办法挂钩。承包人申请支付绿色施工安全防护措施费时，须提交实际已发生的绿色施工安全防护措施费的支出明细及支出证明，经监理人和发包人核实后与进度款同期支付。

43.3承包人在施工过程应严格按照《广州市扬尘污染防治条例》的要求，制订扬尘污染防治方案，建设单位、委托管理方负责按方案督促落实，如施工过程造成扬尘污染，其责任由承包人负责。

44.进度款

44.1 支付期

由建设单位直接支付给施工方，施工方需在建设单位付款前向建设单位提供相应税点为  %的增值税专用发票。

- 预付款支付：在设计方案确认后，施工进场后七个工作日内支付，支付比例为施工费的20%；

- 工程施工进度款的拨付，根据工程施工进度支付，建设单位分别按照施工实际完成工作量的30%、50%及80%支付工程相应的15%、15%及15%施工进度款。

- 当工程竣工验收合格并取得《广州市排水单元达标单位认证以及城镇污水排入排水管网许可证》后，承包人提交结算资料给建设单位，并送至相关部门后10天内，累计支付至施工费的80%；若施工费结算送审额小于施工费合同价的，则按不超过施工费结算送审额的80%拨付进度款。施工费合同价结算经有关部门审定后10天内累计支付至审定施工费结算价的97%，剩余审定施工费结算价的3%作为质量保证金，待工程竣工验收合格质保期满2年后（扣除此期间经承包人签认的维修费用，如有）将剩余部分14天内一次无息返还承包人。

（4）施工方必须确保竣工验收后能取得《广州市排水单元达标单位认证以及城镇污水排入排水管网许可证》，如因施工方原因需进行工程调整，所有费用由施工方自行承担，建设单位不另行支付。

44.2 期中付款的最低限额为   /  元。

45.竣工结算和结算款

45.1结算的程序和时限：

■不按合同通用条款的规定，结算办法、程序和时限为：承包人应在竣工验收后45天内向建设单位提交工程结算书。

合同最终结算价不得超过经批准的项目投资估算金额，合同结算价以相关部门最终评审结果为准。其中：

（1）施工部分：补充合同中确定的综合单价作为结算单价，采用分部分项综合单价包干、措施费分综合单价或合价包干方式，工程量计算按第38.1条执行。如最终结算价高于合同价则按合同价结算，低于合同价按实际结算。

（2）设计部分：实行总价包干，则合同价为结算价。

46.质量保证金

46.1质量保证金的金额及扣留

(1)质量保证金的金额

■其他为建设单位、委托管理方扣留经审核定案后结算造价的3%。

(2)质量保证金的扣留

■其他方式：建设单位、委托管理方扣留经审核定案后结算造价的3%，作为工程质量保证金。

46.2质量保证金的返还时间：建设单位、委托管理方在工程竣工验收合格之日起满2年后14天内，将质量保证金不计利息返还承包人。

47.最终清算付款

47.1最终结算申请报告

提交份数：4份

提交期限：    / 年  / 月 /  日

48.合同争议

48.1争议调解或认定机构

■按合同通用条款的规定。

48.2双方同意选择下列一种方式解决争议：

■向有管辖权的工程所在地人民法院提起诉讼。

49.保密要求

49.1提供保密信息的期限：直至保密信息被发包人披露为止。承包人从发包人处获得的资料、 图纸以及其他发包人享有法律权利的文件，无论是书面、电子或其他任何形式，承包人承诺只用于本合同规定的工程建设之目的，不可用于其他目的，保证承包人、承包人雇员、承包人聘任或委托 的第三方无论是在合同履行期间以及之后，都不泄露给第三方或做以上限定用途之外的使用。如承 包人未经发包人书面同意，将发包人提供的资料泄露给第三人的，由此产生的一切法律责任由承包人承担。造成发包人损失的，发包人有权不退还履约保证金，且承包人负责足额赔偿，赔偿损失范围包括发包人为本合同履行支出的费用、经济损失以及为追偿而发生的相关司法及法律服务费用（包括但不限于：诉讼或仲裁费用、鉴定费、评估费、公证费、诉讼保全费、担保费、调查费、律师费、差旅费等）等。

50.合同份数

50.1提供合同文本

■不按合同通用条款的规定，提供方式为：由承包人提供。

50.2合同副本的份数捌份，合同各方各执贰份。

（以下无正文）

建设单位（公章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

年    月    日

委托管理方（公章）：

签约代表（签字）：

年     月     日

承包人（公章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

年     月     日

承包人（公章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

年     月     日

工程质量保修书

建设单位（全称）： 广州双鱼体育用品集团有限公司

委托管理方（全称）：广州新仕诚企业发展股份有限公司

承  包  人（全称）：                  （联合体牵头人）

（联合体成员）

为保证燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包（工程名称）在合理使用期限内正常使用，建设单位、委托管理方、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及三方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按本合同承包范围的内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项工程验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

三方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为 / 结构的合理使用期 / 年，屋面防水工程为   5    年；

2、电气管线、上下水管线的安装工程为 2年  ；

3、供热及供冷为   2   个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等公用配套工程为 2年。

5、室内装饰装修工程为 2  年。

其他约定： 按部颁标准执行

三、质量保修责任

1、属于质量保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，建设单位可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由建设单位承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和结构工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同建设单位、承包人、委托管理方双方共同签署。

（此页无正文）

建设单位（公章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

年    月    日

委托管理方（公章）：

签约代表（签字）：

年     月     日

承包人（公章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

年     月     日

承包人（公章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

年     月     日

廉 政 协 议

建设单位:（全称）广州双鱼体育用品集团有限公司

委托管理人:（全称）广州新仕诚企业发展股份有限公司

承  包  人:                   （联合体牵头人）

（联合体成员）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同三方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本协议。

1.各方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同各方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.建设单位、委托管理方义务

2.1  建设单位、委托管理方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由建设单位、委托管理方或其工作人员个人支付的费用。

2.2  建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3.承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员报销应由建设单位、委托管理方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为建设单位、委托管理方、委托管理方购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5  承包人不得为建设单位、委托管理方、委托管理方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4.违约责任

4.1  建设单位、委托管理方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给建设单位、委托管理方造成损失的，应予赔偿。

5.三方约定

本协议由合同三方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同三方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

6.法律效力

本协议作为燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7.协议生效

本协议自签署之日起生效。本合同壹式捌份，合同各方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

建设单位：（公章）

法定代表人或签约代表（签字）：

联系电话：

签订日期：  年   月   日

委托管理方：（公章）

法定代表人或签约代表（签字）：

联系电话：

签订日期：  年   月   日

承 包 人：（公章）

(联合体各方盖单位章)

法定代表人或签约代表（签字）：

联系电话：

签订日期：  年   月   日

承 包 人：（公章）

法定代表人或签约代表（签字）：

签约代表人：（签字）

联系电话：

签订日期：  年   月   日

工程项目施工安全协议书

工程项目名称：燕子岗路68号园区雨污分流工程设计施工总承包

建设单位: 广州双鱼体育用品集团有限公司

委托管理方: 广州新仕诚企业发展股份有限公司

承包人：                   （联合体牵头人）

（联合体成员）

为了确保工程项目顺利进行和双方人员、设备的安全，甲、乙、丙三方经协商，签订施工劳动安全卫生协议书，协议内容如下：

1. 建设单位、委托管理方、承包人三方必须遵守省、市、有关部门颁布的有关劳动安全卫生的有关法律和法规；

2. 建设单位、委托管理方、承包人三方协商划出明确的施工（装卸）区域范围，并由承包人做好遮围防护、安全警示标志和夜间警示灯号等安全设施；

3. 承包人因施工需要开挖坑道、涵洞、桩孔或拆卸房屋围墙等作业,必须采取有效的安全措施，保证与建设单位相关联的构筑物、管道（给水、排水和蒸气等）和树木的安全；如遇有疑问时,须与甲、委托管理方沟通。人员进入深坑、桩孔前要做好气体分析。

4. 承包人施工（装卸）作业所需人员、车辆、机械和设施如需进出、停放或通过建设单位厂区和车间，需征得甲、委托管理方同意。遵守建设单位有关的规章制度，听从甲、委托管理方管理人员的指挥并办理有关必要的手续；承包人要文明清洁施工（装卸），作业后清理场地。

5. 特种作业（电气、焊接、起重和叉吊等）人员需持省、市有关部门核发的合格证上岗操作；

6. 承包人如需在建设单位厂区范围内动火（含风、电焊）作业，需向建设单位有关部门办理《动火证》，做好防火措施，备好消防器材，并派专人监管；

7. 在建设单位厂区禁止吸烟，如吸烟须在指定地方；

8. 承包人施工（装卸）作业如需借用建设单位电源、工具、设备和设施，需向建设单位有关部门办理手续。承包人负有对借用物安全检查和安全使用的责任。建设单位提供的电源只至开关箱(板)上桩，下桩（负载）由承包人负责；建筑施工安全用电是工程施工中的重点内容，承包人须按照有关严格管理，临时线路架设安装须符合规范。

9. 承包人如因采取的安全措施不力而造成建设单位建筑物、设备或设施的损毁以及人员的伤亡,承包人必须承担和赔偿由此而引起的一切后果和责任；

10.承包人负责施工（装卸）全过程的安全管理，施工（装卸）过程中发生的一切事故(包括人员伤亡)由承包人承担一切法律和经济责任；

11. 甲、委托管理方对承包人施工范围和安全管理有权检查,督促隐患整改,对承包人不接受检查或拒不整改的, 甲、委托管理方有保留采取进一步措施如警告、扣罚等直至停止承包人进场施工的权力，有关经济损失和其他一切责任由承包人负全责；

12. 上述协议如有未尽事项，甲、乙、承包人三方可经协商补充条款，以确保承包人的施工（装卸）安全和建设单位的生产安全；

13. 本协议由签订之日开始生效。本合同壹式捌份，合同各方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

建设单位（盖章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

签订日期：   年  月  日

委托管理方（盖章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

签订日期：   年  月  日

承包人（盖章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

签订日期：   年  月  日

承包人（盖章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

签订日期：   年  月  日