## 封-1 招标工程量清单封面
国际航空货运站空侧加建雨棚项目施工总承包工程
招 标 工 程 量 清 单
| 招 标 人： | 广州白云国际物流有限公司
(单位盖章)
| 造价咨询人： | 广州市建银工程造价咨询有限公司
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
国际航空货运站空侧加建雨棚项目施工总承包工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： | 广州白云国际物流有限公司 | 造价咨询人： | 广州市建银工程造价咨询有限公司
| （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： | 吴通 | 复 核 人： | 陈永华
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间：
扉-1

## 表3—2 总说明
总 说 明
工程名称：国际航空货运站空侧加建雨棚项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 1.建设单位：广州白云国际物流有限公司 设计单位：中国中元国际工程有限公司 勘察单位：建材广州工程勘测院有限公司 2.工程地点： 广州市花都区广州白云国际物流有限公司园内，现状机场一号货站北侧、南航国际货运站南侧堆场区域 3.工程规模：建筑面积5071.54平方米，投影面积10143.07平方米 4.工期：160日历天
二、编制范围： 本项目包含雨棚工程、防撞设施、原硬化地面拆除、室外道路场坪改造、原雨棚拆除、排水沟改造、围网、雨棚基础工程、给排水消防工程、电气工程、弱电工程、暖通工程、新增室外路灯、现状高杆灯拆除、原弱电工程拆除恢复等。
三、编制依据： （一）图纸及相关技术文件 国际航空货运站空侧加建雨棚项目施工总承包工程设计图纸及图纸答疑回复 （二）执行标准 1.工程量清单计价规范执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013 ）、《园林绿化工程量计算规范》（GB50858-2013）、关于实施《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等的若干意见（粤建造发〔2013〕4号）等相关规定执行。
四、重要事项说明或建议： 1.拆除工程的按投标报价（不含暂列金额）一次性包干，结算时不进行调整 2.措施费（包含变更及签证，不含暂列金额）按投标报价一次性包干，结算时不进行调整。 3.材料检测送检的材料、设备的主材费已包含在签约合同价中，发包人不另行支付。 4.拆除外墙后修补洞口包含在签约合同价中，发包人不另行支付。 5.现场为不停航施工，为保障按期竣工，承包单位需要不停航施工等措施费均含在投标报价中，发包人不另行支付。 6.工程需分段施工并做好相应的围蔽工作，分段面积约5000m2（大约分成4段施工，考虑到使用单位的淡季或旺季使用面积约有增减，具体实施分段时需做好施工组织方案，经建设单位批准同意后实施，并需服从使用单位、广州南航建设有限公司（以下简称建设公司）、监理单位、白云物流的指令）并可达到使用单位可完全使用后才能实施下一分段工程。因分段施工涉及到的相关措施、机械台班、人员窝工费用、管理费用、利润、增加的围蔽等费用均考虑在投标报价中，发包人不另行支付。 7.施工场地需办理出入通行证，通行证费用含在投标报价中，发包人不另行支付。 8.因使用单位对材料、车辆等有制约要求，因此产生的二次运输费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。 9.场地内不能搭设临时设施、不能明火做饭，投标单位请自行考虑相关费用及由此产生的交通、食宿等费用，发包人不另行支付。
五、其他说明： 1.本清单计税方式采用增值税一般计税模式编制； 2.本项目要求砂浆均采用预拌砂浆；混凝土要求均采用商品混凝土，泵送与非泵送投标人自行考虑结算时不作调整。 3.本项目中总价措施费、单价措施项目费清单，投标人需根据设计图纸、地质情况、踏勘现场情况等相关资料编制施工方案,其施工过程中可能发生的措施费用(如施工围挡、特殊条件下施工增加费、机械进退场费、样板引路，塔吊基础等)需投标人自行充分考虑在报价中,如报价中未计入的工程措施费在工程结算时不得调整，投标人综合考虑施工时影响周边人员出行、安全等所产生的费用。
4.对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 5.本项目量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。 6.工程量清单中的钢筋工程量已包含工程涉及的全部构造柱及墙体拉结筋、现浇圈梁、现浇腰梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连接的钢筋，投标人无论采用预留、预埋或者植筋等方式，其发生的所有费用投标人综合考虑报价，结算时该项综合单价不作调整。 7.本项目脚手架支撑体系满足当地规范标准要求，相关费用投标单位在报价中综合考虑，结算不作调整。 8.垂直运输、大型机械进退场等措施费以项计取，由投标人结合单体特征、施工期限和招标人要求综合考虑，自行报价，结算不作调整。 9.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费、工程超高增加费、自行考虑。

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：国际航空货运站空侧加建雨棚项目施工总承包工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 国际航空货运站空侧加建雨棚项目施工总承包工程
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02