
2023-2025年从化区鳌头镇农村生活污水治理提升工程

勘察及初步设计
勘察初步设计合同
      合同编号：                
发 包 人：广州市从化区城市排水有限公司
承 包 人：     
签定日期：     年   月   日

协议书

发包人：广州市从化区城市排水有限公司

承包人：

合同名称：2023-2025年从化区鳌头镇农村生活污水治理提升工程勘察及初步设计

合同编号：

签订地点：广州市从化区

1、 广州市从化区城市排水有限公司（以下简称发包人）拟进行2023-2025年从化区鳌头镇农村生活污水治理提升工程勘察及初步设计，接受了                         （以下简称承包人）的投标，双方就本项目有关事项，达成如下协议：

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列合同条件中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：

（1）协议书及补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同条款；

（4）招标文件及其附件

（5）投标报价书；

（6）已标价勘察初步设计费报价清单；

（7）勘察及初步设计大纲；

（8）经双方确认进入合同的其他文件。

3.发包人应提供给承包人的资料及时间如下：各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。勘察及初步设计工作必须严格遵从相关批复，除发包人特别通知外，严禁超批复开展工作。勘察初步设计费未经业主批准，不能超出合同估算勘察初步设计费。工程总投资未经业主批准，不能超出合同估算总投资；经批准后超出总投资的，不增加初步设计费；超出总投资额20%以内，相应扣减超出比例的合同初步设计费；超出总投资额20%以上，解除合同，属承包人违约，承包人应向发包人支付超出初步设计限额部分造价不少于20%的违约金，并承担相应法律责任。

4. 本合同勘察设计工期将根据各单项工程具体实施情况确定。
勘察工期：乙方应在签订合同后且勘察具备进场条件后10日历天内完成初步设计阶段的勘察工作并提交勘察成果文件，详细勘察按照招标人实际需求完成。承包人提交勘察成果文件的工期必须满足设计工期要求。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费，赔偿费用按合同约定。

设计工期：中标人应在签订合同后15日历天内完成初步设计及概算编制，完成报建图、方案设计，同步征询园林、水务、道路等相关单位意见；方案确定后15日历天内完成初步设计（含概算编制）、配合完成规划报建。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费，赔偿费用按合同约定。
5.本合同勘察初步设计费总价暂定为（人民币大写）          （￥   元）

其中：①勘察费为（人民币大写）          （￥   元）中标下浮率为___%； 

②初步设计费为（人民币大写）          （￥   元）中标下浮率为___%；

③概算编制费为（人民币大写）          （￥   元）中标下浮率为___%；
最终勘察初步设计费按合同条款约定计取。发包人保证按合同约定付款，并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。

6.承包人保证按合同约定全面完成各项勘察设计工作，并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。

7.本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

8.本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，发包人及承包人各执壹份；副本陆份，发包人及承包人各执贰份，其余由发包人分发相关单位。

	发包人：       （盖章）
	承包人：           （盖章）

	法定代表人：           （签章）
	法定代表人：           （签章）

	委托代理人：           （签章）
	委托代理人：           （签章）

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订日期：       年  月  日
	


合同条款

第一条  词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的含义：

发包人：

承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人及其合法继承人。 

合同：指由发包人与承包人之间为实施、完成并跟踪服务本工程所订立的合同。

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件要求向发包人提交的投标报价书、已标价的勘察初步设计费报价清单及其他文件。

中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

工程：指发包人委托承包人进行勘察设计的工程。

勘察设计：指承包人按合同规定而进行的有关工程勘察（岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测））、方案修改、初步设计及概算、档案资料编制及移交、配合项目的报建报批等工作。

书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和邮件。

天：指日历天。

第二条  语言文字和法律

2.1  语言文字

本合同使用的语言文字为汉语文字。

2.2  法律、法规和规章

适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和广东省的地方法规和规章。

第三条  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

(1)协议书及补充协议书；

(2)中标通知书；

(3)合同条款；

(4)招标文件及其附件

(5)投标报价书；

(6)已标价的勘察初步设计费报价清单；

(7)勘察及初步设计大纲；

(8)经双方确认进入合同的其他文件。

第四条 通知和联系

合同实施过程中，双方的联系均应以书面形式为准。一般情况下，可先口头或电话联系，事后应在48小时内补发书面通知，通知内容应包含双方的联系人、联系电话和联系地址。

第五条 发包人的一般义务和责任

5.1  发包人应向承包人提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。发包人提供的资料及时间约定在协议书中。

5.2  在承包人进行现场勘察设计作业时，发包人应对承包人与当地政府或有关部门的协调工作提供协助。

5.3  发包人负责勘察成果、设计文件的审查及各阶段设计文件的报审工作，并向承包人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复文件。发包人、上级主管部门对勘察成果、设计文件的审查不免除承包人因设计漏项和设计成果不准确等原因引发的后果应承担相应的责任。

5.4  发包人应按第十条规定按时支付勘察初步设计费。

5.5  发包人不提供承包人设计阶段在广州地区的办公、生活用房及设施，由承包人自行解决，相关费用已包含在承包人的勘察初步设计费中。

5.6  发包人有权对承包人的勘察设计工作进行检查，有权要求承包人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求承包人增加人员，有权在承包人严重违约时要求解除合同。

5.7  发包人应保护承包人的勘察设计成果，未经承包人同意，发包人对承包人交付的勘察设计文件不得用于本合同外的项目。

第六条  承包人的一般义务和责任
6.1 承包人的义务和责任

6.1.1  承包人应在签订协议后14天内向发包人提交勘察设计大纲、勘察设计进度计划各五份，经发包人批准后，作为发包人控制勘察设计进度、勘察设计质量和工程结算的依据。

6.1.2  承包人应按合同、勘察设计大纲、国家及行业标准、规程、规范、技术标准开展勘察设计工作，保证质量。

6.1.3  承包人应按国家有关规定，建立勘察设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

6.1.4  承包人应安排投标文件承诺的人员投入工作，并保持人员稳定。更换项目负责人和各专业负责人须经发包人书面同意。对其他人员，承包人可以根据工作进展情况和勘察设计工作量的大小，进行合理调整，但应报发包人书面备案。

6.1.5  承包人应按协议书规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察成果及设计文件，并对委托范围内的勘察设计的完整性、准确性负责。

6.1.6  承包人不得将全部勘察设计转包给第三人，亦不得将主体工程的勘察设计分包。若承包人需分包部分工作时，分包人的资质应符合规定并经发包人书面同意。承包人应对其分包出去的设计的成果以及分包人的任何工作和行为负全部责任。若发包人要求，承包人应提交分包合同副本。

6.1.7  承包人应在发包人的协助下收集与本工程勘察设计有关的资料。

6.1.8  未经发包人同意，承包人不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

6.1.9承包人租赁办公场所的费用已包含在合同价中，发包人不另外支付费用。

6.1.10承包人应保证项目负责人在设计期间在广州固定工作，短期离开须经发包人同意，并应派代表履行其职责。

6.1.11承包人应按财政投资工程的投资额进行各阶段限额设计，出具初步设计成果。

6.1.12 承包人在收到业主通知后，应按要求1个月内提交工程勘察初步设计结算资料，并配合完成勘察初步设计结算评审工作。如逾期不提交或不配合完成，按每延误一天，承包人应向发包人支付逾期违约金壹仟元，提交延误超过30天，则发包人可通知承包人解除合同，发包人只支付该项勘察初步设计成果已经过审批部门批准勘察初步设计费的85%，其余勘察初步设计费不再支付，同时承包人应将其已完成的勘察初步设计文件交给发包人。

6.1.13本项目要求中标人提交履约保证金：

（1） 履约保证金的形式：银行保函、保证保险、担保保函等形式提供担保，或其他发包人同意的方式。

（2） 履约保证金为签约合同价的10%，承包人在签订合同后15日内，应按（1）规定的形式向发包人提交履约担保。履约保函到期但本项目未完工，无论何种原因，承包人承诺无条件续保，如履约保函到期不提供续保则承担一般违约责任。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。承包人未按上述要求提交履约保证金，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。

（3）履约保证金退还：初步设计审查通过后，承包人向发包人递交退还履约保证金的书面申请，经发包人审批一个月内无息退还。
6.2 勘察义务和责任：
6.2.1  承包人进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，若承包人未采取有效措施，则因此发生的与外业勘察工作有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。

6.2.2  承包人进行外业勘察时，若造成原有建（构）筑物损坏或损伤，则由此而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。

6.2.3  勘察过程中，若因场地条件、钻探情况或设计方案变更，需改变勘察方法或造成工程量变化，承包人应以书面形式向发包人办理正式的变更手续，在取得发包人同意后，方可进行变更。

6.2.4  承包人在进行外业勘察时，应自行解决勘察现场的场地平整、通行道路以及住宿、办公等临时设施，并承担费用。

6.2.5  承包人应提出本合同工程各阶段勘察要求及其工程勘察预算书，并报发包人批准后作为勘察人进行勘察的依据。
6.2.6 承包人员必须充分利用发包人现有的勘察资料，不得对发包人已勘察的地形进行重复勘察工作。

6.3 设计义务和责任：

6.3.1  承包人应协助发包人向规划部门办理初步设计备案工作。
6.3.2  承包人应配合本合同工程的监理和设计施工总承包招标工作，在发包人规定的时间内提交招标所需的初步设计批复；解答招投标人有关初步设计方面的问题等。

6.3.3  承包人应按第9条规定参加初步设计文件的审查
第七条 勘察设计工期

由双方协商确定，并规定在协议书中。

第八条 承包人提交的勘察设计文件

8.1 承包人提交的勘察成果

承包人应合理安排勘察进度，分阶段按单项工程的实际进度提供勘察测量成果，以满足设计进度需要，最终提交的勘察测量成果为地质勘察、测量报告和工程物探报告各一式十五份及含上述文件的电子文件三套。

8.2  承包人提交的设计文件
承包人应在合同规定的时间内提交初步设计文件，另外还需尽量利用现有的测量设计资料。按工程的实际进度提交的初步设计文件包括但不限于：

（1）设计任务书编制阶段

本阶段应提交设计任务书一式十五份，其深度应达到现行规范的规定。
（2）初步设计报告编制阶段

本阶段应提交初步设计报告一式十五份，其深度应达到现行规范的规定，力求概算准确，招标人特别要求应满足下列要求：

①经济合理地确定建筑物总体布置及基础处理方案。

②建筑物设计方案，除满足水利、治污功能外，还应满足城市规划的要求。

③施工组织设计方案对施工临时围堰的设计应有具体的设计图纸，并将施工期间的风险因素考虑到概算中。
承包人在提交各阶段设计文件时，应同时提交含上述文件的电子文件，份数按发包人所需提供。

发包人特别要求初步设计报告阶段的投资概算误差应控制在10%之内，若因承包人的原因精度未达到上述要求，而造成重新上报上述设计文件，增加的工作量和费用由承包人自行承担。

8.4  勘察设计文件交付时间延误

8.4.1  发包人原因造成的勘察设计文件交付时间延误

合同履行过程中，发生下列情况之一造成承包人交付勘察设计文件时间延误时，承包人可要求发包人延期交付勘察设计文件：

(1)发包人变更工程规模、标准或条件。

(2)发包人提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改。

(3)本合同中涉及的由发包人责任引起的勘察设计文件交付时间延误。

(4)非承包人原因造成的勘察设计文件交付时间延误。

发生上述情况时，承包人应立即通知发包人，并在发出通知后7天内向发包人提交一份书面细节报告，详细说明发生该事件的情节和对设计文件交付时间的影响程度。发包人在收到该报告后应在7天内与承包人进行协商，重新确定勘察设计文件的交付时间。对本款(1)、(2)项引起的勘察设计文件交付时间延误，若造成承包人勘察设计返工，发包人还应按承包人所耗工作量支付返工费，费用按本合同约定的计费文件及下浮率进行计费。

8.4.2 承包人原因造成的勘察设计文件交付时间延误

因承包人原因造成勘察设计文件交付时间延误，承包人应采取必要的赶工措施以尽快交付勘察设计文件，若发包人要求增加承包人员，承包人应立即予以执行。同时承包人应按第12.2.2之（1）款规定支付逾期交付勘察初步设计文件违约金。

8.5  设计文件交付时间提前

本合同签订后，经双方协商一致，发包人要求比原定时间提前交付勘察设计文件，无奖励。
第九条 设计文件的审查

9.1承包人提交的设计文件必须接受发包人的审查。承包人应参加审查会议并根据发包人的意见进行修改和补充，若修改内容较多或发包人要求，承包人应重新编制设计文件。

9.2承包人提交的初步设计报告必须接受有关上级部门的审查，承包人应根据审查结论负责不超过合同规定范围内的必要修改和补充。若审定的设计原则比招标文件原定的设计原则有重大变更而重作或修改设计时，双方应根据审查意见书，签定补充合同，并按第10.2款规定调整设计费。

第十条 勘察初步设计费

10.1  勘察初步设计费

(1) 勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年修订的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中通用工程勘察规定的收费标准。

(2) 初步设计费（含概算编制费）按国家发展计划委员会、建设部2002年修订的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）规定的收费标准。

(3)承包人最终获得的勘察初步设计费按以下公式计算：

①承包人最终获得的勘察费=按实际工程量的勘察费为基数×（1-中标下浮率）-履行合同过程中被扣除的违约金。

②承包人最终获得的初步设计费 = 财政评审（审批概算价）的初步设计费×（1-中标下浮率）- 履行合同过程中被扣除的违约金。

10.2  勘察初步设计费的调整与调差方法和计算公式
(1)在投标截止日期前的30天后，国家有关法律、行政法规或国务院有关部门的规章或广东省的地方法规和规章发生变更，导致勘察初步设计费需调整时，由双方协商确定调整方法。

(2)因非承包人原因造成设计重大变更时，应调整勘察初步设计费。调整方法由双方协商确定。但因勘察设计漏项、勘察设计质量低劣或勘察设计成果不准确等承包人原因造成的设计变更，不予调整勘察初步设计费，造成承包人违约的，还应按第十三条款的有关规定处理。

10.3  勘察初步设计费的支付方式

(1)预付款
不设预付款。
(2) 其余勘察初步设计费将根据该项目中各单项工程的勘察设计阶段支付（包括勘察阶段、初步设计报告阶段）

(3)勘察费支付方式如下：

①提交初步设计阶段的勘察成果资料后30天，支付勘察费的30%；初步设计报告经水务部门批准后30天,支付勘察费至60%；提交施工图阶段的详细勘察成果资料后30天，支付勘察费至85%；最终勘察费按勘察报告实际工程量计算，剩余款项按发包人和相关财政部门要求，提交设计结算资料且通过结算审核后支付剩余费用。由于财政部门的原因不能结算，发包人无须承担法律责任。

(4) 初步设计费（含概算编制费）支付方式如下：

①承包人向发包人提交的初步设计成果通过水务局初步设计批复后30天，支付至初步设计费的85%；剩余款项按发包人和相关财政部门要求，提交设计结算资料且通过结算审核后，按设计结算审核价支付剩余费用。由于财政部门的原因不能结算，发包人无须承担法律责任。

(5)因发包人使用的是财政资金，发包人在前款约定的付款时间为向政府支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在约定时间内提出支付申请手续后即视为发包人未逾期支付。

10.4  勘察初步设计费支付时间

承包人在每次申请付款前，应按发包人同意的格式填写付款申请表，付款申请表应包括以下内容： 

(1)根据合同规定，承包人有权得到的勘察初步设计费；

(2)根据合同规定，承包人有权得到的其他费用；

(3)根据合同规定的勘察初步设计费调整金额；

(4)扣除按合同规定应由承包人付给发包人的金额。

勘察初步设计费由发包人直接支付部分，发包人在收到承包人的付款申请表并符合合同约定付款条件后30天内支付给承包人；由项目相应财政部门直接支付给承包人部分，发包人在收到付款申请表并符合合同约定付款条件后30天内完成审批手续并报相应财政部门，由相应财政部门直接支付给承包人。由项目相应财政部门直接支付的，发包人已按上述手续办理视为按时间支付，不计算违约。若双方对支付费用有不同意见需协商解决时，支付时间顺延。

第十一条 额外服务

因非承包人原因，出现以下情况而由此增加的勘察设计工作量和工作时间，应视为承包人的额外工作，承包人有权要求得到额外报酬：

(1)在合同约定提交的勘察设计文件份数之外增加的份数，增加部分承包人应只收工本费。

(2)发包人要求承包人配合工程的建筑材料、设备的加工定货，由此发生的费用由双方协商确定。

(3)因非承包人原因暂停或终止本合同时，其善后工作或恢复勘察设计工作，所需费用由双方协商确定。

(4)发包人委托承包人承担合同内容之外的工作服务。
第十二条 违约

12.1  发包人违约

12.1.1  发包人违约

在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一属发包人违约：

(1)发包人未能在合同约定的时间内提交应由发包人负责的资料。

(2)发包人未能按合同约定的时间支付勘察初步设计费。

(3)由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

12.1.2  发包人的违约责任

发包人违约，应承担违约责任：

(1)若发生第12.1.1款(1)项违约时，承包人无法进行下阶段工作的，承包人应及时通知发包人，要求发包人采取有效措施限期提供上述资料。若发包人在收到通知15天内提交了上述资料，则承包人提交勘察成果或设计文件的时间相应顺延；若15天内仍未提交，则承包人有权暂停工作，并通知发包人，由此造成的设计工期延误责任，由发包人承担。

若发包人未提交的资料仅影响部分勘察或设计的，则承包人可暂停该部分勘察设计，并通知发包人。除涉及该部分的勘察报告和设计文件可顺延提交外，其余文件应按时提交。

(2) 若发生第13.1.1款(2)项违约时，发包人应从逾期第一天起加付逾期付款部分的利息，其利率按中国人民银行公布的同期活期存款利率执行。逾期28天仍不支付，设计人有权暂停下阶段工作，并通知发包人，由此造成的设计工期延误责任，由发包人承担。

(3) 若发生第12.1.1款(2)、(3)项违约时，承包人已按第本款(2)项发出通知，并已暂停勘察设计后28天内，发包人仍未付款或仍未按合同履行，承包人有权单方解除合同。解除合同后，承包人已开始勘察设计的，按实际完成工作量支付勘察初步设计费；

12.2  承包人违约

12.2.1  承包人违约

在履行合同过程中，承包人发生下述行为之一属承包人违约：

（1）未按第8.1款规定的时间提交初步设计成果。

（2）由于承包人自身原因，未按合同约定的时间提交设计文件。

（3）未经发包人同意私自更换项目负责人和各专业负责人。

（4）因承包人勘察设计漏项或勘察设计质量低劣或勘察设计错误造成工程质量事故损失。

（5）承包人违反第6.6款规定私自将合同转包给其他人。

（6）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

（7）因设计人设计质量低劣或勘察设计错误或勘察设计漏项或施工期间现场服务效率低下导致施工工期延误。

（8）因设计人勘察设计质量低劣或勘察设计错误或勘察设计漏项导致工程结算价超出施工发包合同总价的5%。

（9）设计人违反本合同约定的其他情况。

12.2.2  承包人违约责任

（1）若发生第12.2.1款（1）、（2）项违约时，某阶段每延误一天，承包人应向发包人支付逾期违约金，每天的逾期违约金为合同金额的0.1%；逾期违约金最高限额为合同金额的30%，且如果合同协议书约定的任一项设计成果提交延误超过30天，则发包人可通知承包人解除合同，发包人只支付该项勘察设计成果已经过审批部门批准勘察初步设计费的90%，其余勘察初步设计费不再支付，同时承包人应将其已完成的勘察设计文件交给发包人。

（2）若发生第12.2.1款（3）项违约时，每更换一人，应向发包人支付违约金贰仟元，并应在发包人规定的期限内改正；非不可抗力因素或未经发包人同意，项目负责人不能更换。

（3）若发生第12.2.1款（4）项违约时，承包人除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费和根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金应大于或等于所造成的损失，赔偿金最高限额为合同金额的30%。

（4）若发生第12.2.1款（5）、（6）项违约时，发包人可暂停支付勘察初步设计费，并通知承包人暂停设计，责令其整改，由此造成的增加费用和设计工期延误由承包人承担。若在发出整改通知14天后，承包人仍未改正，则发包人可通知承包人解除合同，解除合同后，承包人应将其已完成的勘察成果、设计文件提交发包人。

（6）若发生第12.2.1款违约时，承包人应向发包人支付总勘察初步设计费的3%做为违约金。
第十三条  索赔

发包人和承包人均有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向对方提出索赔，但应在索赔事件发生后14天内提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并附必要的证明材料。索赔费用不包括利润。

收到索赔申请报告后，被索赔方应立即进行审核，并与索赔方充分协商后作出决定，双方协商不成的，按第十五条规定解决。

第十四条  争议的解决

本合同发生争议时，由双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同调解机构调解；协商或调解不成时，双方同意由广州仲裁委员会仲裁。

在争议的协商、调解、仲裁过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自的责任和义务，保证设计工作和工程建设的正常进行。

第十五条   其他

15.1  承包人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由承包人负责向有关部门购买，并承担费用。

15.2  当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成的各个阶段，若需吸收承包人参加，出国费用除服装费外，其他费用由发包人支付。

15.3  承包人应自行办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用，未办理保险的责任由承包人自行承担。

第十六条  合同生效与终止

16.1  本合同从发包人和承包人法定代表人或授权委托人签字并盖公章后起生效。

16.2  在本合同期限内，因工程建设计划的重大调整或不可抗力而致使本合同无法继续履行时，经发包人提出终止合同通知，本合同终止。双方协商解决。

16.3  本合同在工程建成移交并结清勘察初步设计费，双方义务履行完毕后合同自然终止。

16.4  本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

16.5  除不可抗力外，承包单位若变更开户银行、开户名称及账户，应在24小时内书面通知发包人，否则造成的一切法律后果由承包单位承担。

广州市水务工程项目负责人质量终身责任承诺书（勘察单位范本）

本人承诺在（工程名称）建设过程中认真履行下列相应职责，并承担相应终身质量责任。

1．不转让所承揽的勘察业务，严格按照有关法律法规、规范标准、相关规章制度和勘察合同组织开展勘察工作。

2．确保承担勘察项目的人员符合相应的职称或注册执业资格要求，具备相应的专业技术能力。

3．检查落实勘察质量管理体系，建立健全规章制度。

4．负责检查勘察成果的真实性和准确性、勘察文件达到规定的深度要求，保证相关勘察成果审核文件有签字、加盖公章。

5．组织做好勘察后期专业服务工作，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关问题；根据工程需要，参加重要隐蔽单元工程验收，出具地质编录，就是否满足设计要求提出明确结论；参加法人验收和政府验收，就勘察相关工作提出建议或结论，并在验收成果文件上签字、盖章，必要时主持编写勘察工作报告并审核签字。
6．确保工程勘察资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。

7．履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。
本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

（备注：本承诺书针对勘察、设计分开招标项目，勘察设计整体招标项目可与附件2（3）合并。）
承诺人（签字）：
身份证号：
注册执业资格：
注册执业证号：
职称及专业：
                                              签字日期：  年  月  日
广州市水务工程项目负责人

质量终身责任承诺书

（设计单位范本）

本人承诺在（工程名称）工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对设计原因造成的质量问题承担相应终身质量责任。

1．不转让所承揽的设计业务，严格按照有关法律法规、规范标准、相关规章制度和设计合同组织开展设计工作。

2．确保承担设计项目的人员符合相应的职称或注册执业资格要求，具备相应的专业技术能力；需派驻现场设计代表机构的项目，选派符合工程建设需要的各类专业技术人员派驻现场提供设计服务。

3．检查落实设计质量管理体系的建立，完善图纸、技术要求等设计成果审签制度。

4．负责检查设计成果的深度和准确性，保证图纸、设计文件等相关审核设计成果有签字、加盖公章，尽量避免实施期间出现较大设计变更。

5．要求设计人员在设计文件或图纸中注明工程合理使用年限，标明采用的原材料、中间产品和工程设备的规格、性能等技术指标，明确各专业工程施工方法、实体质量检查方式和技术指标要求，上述质量要求必须符合国家规定的标准及水务工程的功能需求。

6．组织做好设计后期服务工作，包括在工程开工前，向监理和施工等单位进行技术交底，并解答设计相关问题；解决施工中的设计问题，按照规定要求办理设计变更手续；参加法人验收和政府验收，主持编写设计工作报告并审核签字，就工程是否满足设计要求提出明确结论，并在验收成果文件上签字、盖章。

7．确保工程设计各专业资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。

8．履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。

本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

           承诺人（签字）：
      身份证号：
          注册执业资格：
          注册执业证号：
        职称及专业：
                   签字日期：  年  月  日

56
16

