GF-2020-0216                   合同编号： 
建设项目工程总承包合同
     中华人民共和国住房和城乡建设部

     国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书
发包人：   （甲方）广州市花都区人民医院           
承包人（联合体）：（主）（乙方）                  
（成）（丙方）                   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就 广州市花都区人民医院四期业务用房改造总承包项目（1号楼改造总承包） 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称： 广州市花都区人民医院四期业务用房改造总承包项目（1号楼改造总承包） 。
2. 工程地点：  广州市花都区人民医院内  。
3. 工程承包范围：设计、设计概算编制、施工、项目管理、建筑和安装施工、设备调试、验收及竣工投产、消缺、结算、建设资料电子化移交等各阶段的相关内容和服务。采用包工、包料、包工期、包质量、包竣工验收的工程施工，通过发包人验收工作，能正常投入使用后移交给发包人、安全文明施工费和措施费按实际工程量计算。
资金来源：自筹资金

5. 工程主要内容：本项目主要对广州市花都区人民医院四期业务用房（1号楼）进行改造。主要建设内容有：墙体拆除、砌体砌筑、天花吊顶、墙面装修、地面装修、门窗工程、强电、弱电等，项目实施总面积约为3900㎡。改造后满足广州市花都区人民医院使用要求，并符合人体工程学，环境舒适实用。建设内容主要包括：

5.1  设计范围：

本次改造设计范围为1号楼室内改造装修，其中，6层手术室区域原状保留。改造设计范围包括：病房、卫生间、走道、护士站、医护办公室、门诊、辅助用房等改造设计工作。
5.2  施工范围：

根据本次招标内容，施工范围为1号楼内装饰装修，其中，6层手术室区域原状保留。施工内容包括：墙体拆除、砌体砌筑、天花吊顶、墙面装修、地面装修、门窗工程、强电、弱电等,施工范围具体如下：

（1）包含满足1号楼使用功能及配套要求的天面、地面、墙面的装修工程；

（2）包含满足1号楼使用功能及配套要求的门窗工程；

（3）包含满足1号楼使用功能及配套要求的电气系统工程（包括开关、插座、灯具，包括电话线的外部牵引）；

（4）包含满足1号楼使用功能及配套要求给排水、通风系统工程；

（5）不包含可移动家具家私和医疗设备。

5.3 人员要求

承包人组建的本项目实施团队包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人、施工负责人，除项目负责人与施工负责人可以为同一人外，项目其他人员不得为相同人选。同时承包人配置相应的专业技术人员，其成员中至少有资料员、施工员、安全员等。以上人员需提供相应注册证书，注册执业单位为承包人的公司。

5.4主要材料参数如下表：
	主要材料参数参考表

	序号
	材料名称
	规格
	参数

	1
	地砖
	规格：600mm*600mm*10mm    300mm*300mm*10mm                                     
	1、色泽均匀、厚度≥10mm                    
2、耐磨、防腐蚀
3、抛光砖光泽度应不低于65。
4、耐污染性：有釉砖不低于5级，无釉砖不低于4级。
5、放射性核素限量：IRa≤1.0，Ir≤1.3；
6、有釉砖铅和镉溶出量：铅溶出量≤3.0㎎/L；镉溶出量≤0.5㎎/L。
7、防滑性≥12
8、湿摩擦系数不小于0.5

	2
	PVC卷材地胶
	规格：同质透芯 厚度≥2mm                                     
	1、外观不允许有缺损，龟裂、皱纹、孔洞、分层、剥离现象；
2、杂质、气泡、擦伤、胶印、变色、异常凹痕、污迹等不能有明显现象；
3、边长的平均值与公称值的允许偏差为±0.13%，单个边长值与边长平均值的允许偏差为±0.5mm；
4、厚度的平均值与公称值的允许偏差为-0.10mm，单个厚度值与厚度平均值的允许偏差为±0.15mm；
5、残余凹陷≤0.1mm，色牢度≥3级，纵、横向加热尺寸变化率≤0.25%，加热翘曲≤2mm，耐磨性≤0.18（g/100转）；
6、有害物质限量氯乙烯单体≤5mg/kg，可溶性铅≤20mg/㎡，可溶性镉≤20mg/㎡，挥发物的限量≤10g/㎡；

	3
	硅酸钙板
	规格：2440mm*1220mm*9mm                                      
	1、防火A级 厚度9mm
2、燃烧性能：GB8624 A级不燃材料(GB8624—2012)
3、耐火极限：≥240min
4、密度：1.2—1.4 g/cm3
5、含水率：≤ 10%
6、湿涨率：≤ 0.20%
7、抗折强度：≥ 12 MPa
8、放射性：GB6566—2010 A类装修材料
9、热收缩：≤ 0.50%
10、材质：主要为托贝莫来石晶体，天然纤维等

	4
	无机预涂板
	规格：2440mm*1220mm*6mm                                      
	1、防火A级
2、厚度6mm
3、耐紫外线：紫外线耐候实验表明25年不粉化、不变色、不失光、不爆裂、不剥落。  
4、密度：经7000吨压机压制，表观密度>1.4g/cm3；  
5、抗折强度：10～14MPa；  
6、抗冲击强度2.8～3.0KJ/㎡；  
7、吸水率：<10%；
8、耐火性：无机预涂板属无机材料，符合GB8624标准，达到A级防火；  
9、耐水性：将反面贴合片放置80度热水中浸泡一小时，再将其放在50度条件下干燥两小时，  重复进行2次，无任何龟裂、膨胀、剥离、变色现象；  
10、耐侯性：经50次冻融循环无变化；  
11、耐腐蚀：酸碱、盐、稀料等液体擦洗100次，无任何变化；

	5
	集成吊顶
	规格：600mm*600mm/300mm*300mm                            
	1、厚度1mm
2、铝制材质                         
3、主龙骨、吊件：镀锌板 1.0mm厚             
4、副龙骨、挂片：镀锌板 0.33mm厚         
5、边角线：铝制材质 0.7mm厚          
6、丝杆：镀锌丝杆 8mm

	6
	内墙乳胶漆
	规格：桶装
	1、有机化合物VOC（g/L）≤200       
2、游离甲醛（g/KG）≤0.1；          
3、可溶性铅（mg/kg）≤90；           
4、可溶性镉（mg/kg）≤75；          
5、可溶性铬（mg/kg）≤60；           
6、可溶性汞（mg/kg）≤60。　　     
7、低温稳定性 不变质 干燥时间（表干）/h≤ 2
8、涂膜外观 正常 对比率（白色和浅色）≥ 0.95
9、耐碱性 24h无异常 耐洗刷性/次≥ 1000

	7
	铝合金窗
	规格：70系 铝合金窗
	1、铝型材断面宽度为70mm        
2、国标厚度为1.4mm                 
3、采用6+9+6的中空玻璃           
4、隔音、防噪、防尘、防水等功能       
5、热传导系数K值为3w/㎡. K以下     
6、隔声量达29分贝以上，水密性、气密性良好                              7、抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米

	9
	电线
	规格：铜芯、截面：1.5 、2.5、4、6、10平方                                
	1、外皮材质：阻燃型聚氯乙烯绝缘       
2、线芯导体：纯无氧铜芯              
3、适用电压：450/750                       
4、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)                5、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)                    6、高温冲击150度下,低温-30度下 

	10
	电气线管、配件
	规格（Φ）：16 、20、25、32
外径（D）：16毫米、20毫米、25毫米、32毫米
	1、管壁厚：1.6毫米                  
2、金属内外壁镀层均匀完好无剥落、锈蚀等现象。       
3、管材连接套管及其金属附件内外壁表面光洁无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷。       
4、管材连接套管及其金属附件壁厚均匀管口边缘平整光滑,紧定螺钉符合产品设计要求螺纹整齐光滑配合良好。       
5、管材壁厚、内外直径应均匀。

	11
	LED平板灯
	规格：600mm*600mm/300mm*300mm  
	1、功率：24/48W                        
2、色温：6500K 
3、材质：精铝+PC+铁       
4、发光方式：直发光 
5、双驱动

	12
	PPR水管
	规格（Φ）：16 、20、25、32MM                                      
	1、外观内外壁光滑、平整，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线
2、壁厚：2.0MM以上                     
3、压力：1.25MPA以上

	13
	UPVC排水管
	规格（Φ）：50.75.110MM                                       
	1、拉伸屈服强度≥40MPa
2、维卡软化温度≥90℃
3、扁平试验;无破裂
4、落锤冲击试验≤10%
5、外观内外壁光滑、平整，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线


二、合同工期
计划开始工作日期：   202    年      月      日。

计划开始现场施工日期：  202    年      月      日。

计划竣工日期：  202    年      月      日。

工期总日历天数：     天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准（因项目报建、报送监管部门、审图单位、概算审核单位审核所需时间及不可抗力因素延误工期的，书面申请经甲方认可后方可顺延）。

三、质量标准
工程质量标准： 满足现行建设工程质量验收标准及建设单位使用需求 。按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）,符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。

工程设计质量标准：满足现行建设工设计标准规范及发包人需求。满足规划审批要求，满足现行施工图设计规范及施工图审查深度要求。

四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)            （¥        元）。

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)            （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)           （¥        元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)       /        （¥     /     元）；适用税率：  / %，税金为人民币（大写)     /       （¥     /     元）； 

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)            （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)           （¥        元）； 

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)     /      （¥    /   元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)        /        （¥   /    元）。
2. 合同价格形式：
关于合同价格形式的约定：本合同为限额总价合同，合同结算金额以财政评审审定金额为准，审定金额超过合同金额的以合同金额执行。

特别说明：本项目的设计应在满足质量、安全和发包人需求下进行限额设计，超出签约合同金额部分发包人不予支付，由承包人自行承担。设计单位完成施工图设计后应出具项目设计概算，如设计概算超出合同总金额，应立即与发包人、承包人的施工方沟通协商，合理调整设计，确保项目涉及概算不超合同总金额。工程量以实际完成工程量为准，按定额结算，定额套用《广东省房屋建筑与装饰工程定额（2018）版》，主要材料价格采用施工期间对应的《广州地区建设工程材料（设备）厂商信息价》及《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》。发包人有权根据实际情况对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整，承包人不得有异议且不得要求发包人给予任何补偿。
五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：         。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 报价函及报价函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签名并盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.未经发包人书面同意，承包人以任何方式转包或分包本项目的，发包人有权提前单方解除合同，承包人应将发包人已支付的合同款项退还给发包人，并且承包人还应按合同总额的20%向发包人支付违约金。
八、订立时间
本合同于 202  年   月  日订立。
九、订立地点
本合同在  广州市花都区  订立。
十、合同生效
1.甲乙丙三方确认：本合同以中文书就，通过广州市花都人民医院的数字认证电子合同签署系统【https://dsign.hdhosp.net/#/login】在线签署，经甲乙丙三方法定代表人或授权代表使用数字证书以电子签名方式进行签署并加盖双方电子印章后生效，生效日期以较迟签注的日期为准。本合同经甲乙丙三方以电子签名签署后具有与手写签名并盖章的纸质合同同等的法律效力。各方可通过合同签署系统按需自行查阅或下载本合同的数据电文。

2.乙方指定：    作为签约人，联系电话：    ，全权代表乙方在本合同上进行签名确认。丙方指定：   作为签约人，联系电话：     ，全权代表丙方在本合同上进行签名确认。
甲方：
广州市花都区人民医院

甲方法定代表人或授权代表：


业务代表：黄伟斌
通讯地址：广州市花都区人民医院基建科（新华街新华路48号）

固定电话：020-62935450



签约日期：2023年 月 日

账户：
广州市花都区人民医院

账号：
3602023909033031819   

开户行：
工行广州花都新华支行

税务登记号：1244011445539427X0 

-------------------------------------------------------------

乙方：


乙方法定代表人或授权代表：


通讯地址：


固定电话：
      

签约日期：


账户：


账号：

开户行：


税务登记号： 
-------------------------------------------------------------

丙方：


丙方法定代表人或授权代表：


通讯地址：


固定电话：
      

签约日期：


账户：


账号：

开户行：


税务登记号：

第二部分 通用合同条件（参照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），内容略）
第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
与通用合同条件第1.1条一致。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用       /     语言。合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： /   。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括但不限于：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    /       ；发包人提供的国外标准、规范的份数：    /        ；发包人提供的国外标准、规范的时间： /       。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：项目所在地建设、规划部门的相关规定。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
补充协议；
（2） 合同协议书；
（3） 中标通知书（如果有）；
（4） 报价函及报价函附录（如果有）；
（5） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（6） 通用合同条件；
（7） 承包人建议书； 
（8） 价格清单；
（9） 双方约定的其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：202 年 月 日前提供原建筑设计图平面、相关产权资料 壹份  。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：  建筑设计方案、竣工资料（数量按实际使用要求）   。

1.6.3 文件的照管
关于现场文件准备的约定：  承包人负责，竣工验收前整体提交 。
1.7 联络
1.7.1 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   广州市花都区人民医院   。
发包人的送达地址： 广州市花都区新华路48号 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：          。
承包人的送达地址：                                  。
任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.2 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
1.9 化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知发包人、工程师。
发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权和其他知识产权应归发包人所有。。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.3 承包人在响应文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费均已包含在签约合同价中。
1.11 保密
双方订立的保密协议（名称）：   /   ，作为本合同附件。
1.12《发包人要求》和基础资料中的错误
承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人应作相应修改的，发包人拒不修改的按照第13条[变更与调整]的约定处理。
《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，不支付利润。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为 签约合同价 。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：          /             。
第2条 发包人

2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限： 发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场 。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：
（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 发包人应最迟于计划开始现场施工日期5日前向向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电和设施资料等有关基础资料。
2.4 办理许可和批准
2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准,承包人应当极力配合。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
2.5.1 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：  /        。
2.5.2 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：      /         。

2.5.3合同价款支付约定
（1）合同价款采用对公转账形式支付，

（2）承包人指定收款账户信息：
账户名称： 
开户行： 
账号:                  
（3）发包人应按照合同约定的付款期限及时将合同款项支付至承包人指定账户。
（4）如因承包人收款账户提供有误，致使没能及时收到合同款项，由此产生的经济纠纷和法律责任由承包人自行承担。

（5）如承包人需变更收款账户信息，应在发包人、承包人双方约定的付款时间至少提前10个工作日书面函告发包人，否则发包人依然按本合同约定的收款账户进行付款。

（6）发包人开票信息：

账户：广州市花都区人民医院

账号：3602023909033031819   

开户行：工行广州花都新华支行

税务登记号：1244011445539427X0   

（7）承包人须为发包人开具合法的发票。如承包人开具的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规的要求，承包人应立即重新为发包人开具符合要求的发票，并向发包人支付因不符合《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规要求的发票总金额20%的违约金。如发包人因承包人开具的发票不符合要求而受到有权机关的处罚，承包人还应全额赔偿发包人因该处罚而受到的损失和费用（包括但不限于罚款、诉讼费、律师费等）。如承包人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚 ，该处罚不能作为承包人减轻或免除按照上述约定应向发包人承担责任的理由。同时，承包人需要采取有效措施，避免发包人损失扩大化。

2.6 现场管理配合
发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：
（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；
（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。
发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：    /              。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：   ；代表的职务： 现场管理代表 ；发包人代表的联系电话：     ；授权范围如下： 监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。工程技术类、经济类相关事宜以发包人项目办公室章的书面文件为准 。
3.2 任命和授权
3.2.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.2.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.3款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3 商定或确定
3.3.1 关于商定时间限制的具体约定：   按通用合同条件  。
3.3.2 关于商定或确定效力的具体约定：  按通用合同条件  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：  按通用合同条件 。
3.4 会议
3.4.1 关于召开会议的具体约定： 依据项目进度安排组织工程例会，如有紧急会议，按紧急会议通知执行 。
3.4.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  由承包的人整理编制每次会议参加人员签名记录和会议纪要，经发报包人审核后，抄送参与会议各单位留存 。
第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；
（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；
（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；
（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；
（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
4.2 履约保证金

本项目不设履约保证金。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：             ；
执业资格或职称类型：          ；
执业资格证或职称证号码：     ；
联系电话：       ；
电子邮箱：    ；
通信地址：               。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：工程总承包项目经理无权履行职责，施工现场安全、质量及相关法律责任由承包人负责。发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 不得低于施工工期的80% 。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：  由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担由此期间施工现场安全质量事故的所有责任，造成发包人损失按实际损失赔偿 。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:   实施项目总承包管理、履行总包合同的责任，本工程各项的施工现场管理。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担由此期间施工现场安全质量事故的所有责任，造成发包人损失按实际损失赔偿 。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 视为明确表示不履行合同义务，发包人有权解除合同，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，造成发包人损失按实际损失赔偿 。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 承包人应在接到开始工作通知之日起14天内 。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 承包人应在接到开始工作通知之日起14天内 。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任： 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担由此期间施工现场安全质量事故的所有责任，造成发包人损失按实际损失赔偿 。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 视为明确表示不履行合同义务，发包人有权解除合同，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，造成发包人损失按实际损失赔偿 。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： 应提前不少于5日向发包人提交书面申请及人员替代方案 。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担由此期间施工现场安全质量事故的所有责任，造成发包人损失按实际损失赔偿 。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括： 工程结构主体施工等关键部位、关键工作 。

4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括： 设备采购 。

其他关于分包的约定： 分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.3 分包人资质
分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.4 分包管理
承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理、疫情防控管理。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：  分包合同价款由承包人与分包人结算 。生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。
4.5.6 责任承担
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
4.6 联合体
4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
4.6.2 联合体各成员的分工、责任承担事项： 按联合体协议执行  。
4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。
4.6.4 联合体的任何一方均不得以其内部联合体协议的约定来对抗发包人。
4.6.5 由     代表联合体，与发包人具体协商处理本项目中的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。
4.6.6 发包人对联合体付款时，收款账户约定为     的对公账户。发包人对该账号完成付款即视为对联合体完成付款。
4.6.7 联合体内部的一切事务(包括但不限于分工协调、资金分成等)，由联合体内部自行协商决定，所形成的合同协议等应同时向发包人报备。
4.6.8联合体成员，即                ，对上述联合体约定条款，充分了解且无异议。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。
4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交响应文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：  国家及地方防疫要求         。

4.9 工程质量管理
4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。
4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
第5条 设计
5.1 承包人的设计义务 
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。本项目的设计方为：       。
5.1.2 对设计人员的要求
承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。
5.1.3 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。
5.1.4 设计进度要求：
（1）在设计条件及资料齐备后   天，完成方案设计。
（2）在方案设计获发包人书面确认及设计资料齐备后   天，完成深化阶段设计。
（3）在深化设计获发包人书面确认及设计资料齐备后    天，完成施工图阶段设计。同期完成主要材料封样相关配合工作。

（4）设计单位应在计划开始现场施工日期前，完成施工图并完成施工图审核。因设计进度滞后导致工期延误的，按工期延误条款进行处罚。
5.1.5 本项目的设计合理使用年限满足国家相关规定要求。设计合理使用年限从设计项目工程竣工验收合格之日起计。

5.1.6本项目的设计应在满足质量、安全和发包人需求下进行限额设计，超出签约合同金额部分发包人不予支付，由承包人自行承担。设计单位完成施工图设计后应出具项目设计概算。如设计概算超出合同总金额，应立即与发包人、承包人施工单位沟通协商，合理调整设计，确保项目涉及概算不超合同总金额。
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：自发包人收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过28天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并向发包人提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 由发包人组织   。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定： 承包人文件需政府有关部门或第三方审查单位审查或批准的，承包人应在发包人审查同意承包人文件后20日内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，发包人应予以协助。
5.3 培训
培训的时长为     /     ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为           /              。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：  竣工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》、建设工程质量验收统一标准》、《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》、《广东省市政基础设施验收技术资料统一用表》等国家、省、市相关法律法规规定进行编制。一式七份在竣工预验收合格后提交至发包人  。
5.4.2 关于竣工文件的其他约定：       /      。
5.5 操作和维修手册
5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。
5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：       /       。
5.6 承包人文件错误 
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。 
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 按照国家现行检验技术标准规范所规定的方法进行检验或经专家评审会审定的检验方案执行  。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：    /     。
竣工后试验的生产性材     /       。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担，已包括在签约合同价中。
承包人提交保管、维护方案的时间：      /      。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：     /       。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 本项目设计施工所涉及的主要材料或设备，承包人应在计划采购前向发包人报送材料的各类证明及证书等，必要时提供样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
6.3.2 样品的保管
经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求： 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013  。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：          /                       。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：     /          。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：       /               。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：      由承包人提供      。
试验和检验费用的计价原则： 已包括在签约合同价中 。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用由承包人综合考虑，已包括在签约合同价中。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定： 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定： 承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和其他相关单位为实现合同目的使用。
关于场内交通与场外交通边界的约定： 以用地红线为界 。

7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担，已包括在签约合同价中。

7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：  按施工实际要求，双方协商确认     。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围： 按施工实际要求，双方协商确认    。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定： 承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并免费提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网 。施工控制网资料的告知期限： 测绘工作开始前将施工控制网资料报送发包人 。
7.5 现场劳动用工
7.5.1 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：     /         。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求： 按工程所在地有关政府行政管理部门要求执行 。承包人员应遵守和服从发包人项目管理制度要求，承包人违反发包人项目管理制度要求的，发包人有权每次酌情除以200元-2000元罚款。
7.6.2 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按工程所在地有关政府行政管理部门要求执行 。承包人必须设置专人负责施工场地每日清洁，相关费用已包含在承包人的项目报价中，发包人、监理方检查施工场地未做好每日清洁，1天内未完成整改，每次扣承包人500元（如有特殊原因视情况定），施工人员在非吸烟区吸烟或者施工场地内发现烟头，每个烟头或每人次罚款50元。
7.7 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定： 由发包人提供临时用水、用电接驳点，承包人自行接驳。施工临时用水用电通讯等设施有承包人自行负责，费用已包含在签约合同价中，发包人不另行支付。
7.8 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定： 承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至项目竣工验收合格移交发包人之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。其相关费用已包含在签约合同价中 。

第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作： 承包人应在计划开始工作之日前完成准备工作 。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：             /      。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定： 计划竣工日期202 年   月   日。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容： 包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：承包人应在合同订立后14天内，向发包人提交项目实施计划。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向发包人提交修改后的项目实施计划。
8.4 项目进度计划
8.4.1 发包人或监理工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人或监理工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见 。
8.4.2 进度计划的具体要求： 应包括设计、施工、采购等关键工作开始完成节点  。
关键路径及关键路径变化的确定原则： 利用网络计划技术确定 。
承包人提交项目进度计划的份数和时间： 承包人应在项目计划开工前14天内，向发包人提交项目进度计划，一式五份 。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向发包人提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。发包人也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知 。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 承包人应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不修订，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求： 项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并在工程例会中汇报项目进度报告，并提交给发包人。
8.6 提前预警
任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误
8.7.1 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的1‰，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：10%。如工期延误累计达到30日的，发包人有权单方面解除合同，承包人除按累计延误天数支付误期赔偿金额，还应向发包人支付合同总价30%的违约金，如仍不能弥补发包人损失的，发包人仍有权向承包人依法追索因此而导致的一切损失。
8.7.2 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工： 由发包人负责规划报建、施工许可等审批事项，承包人协助。发包人列出所需资料清单，承包人应当在5日内配合出具相关资料，每延误1日罚款2000元 。
8.7.3 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：     /  。
8.8 工期提前
8.8.1 承包人提前竣工的奖励：   /   。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
 9.1.1竣工试验的阶段、内容和顺序： 依据经审查后的检验试验计划实施  。
9.1.2竣工试验的操作要求：  按国家、省、市相关法律法规规定执行 。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.1 竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）完成合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；
（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；
（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  按国家、省、市相关法律法规规定执行  。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：       /      。
10.2 单位/区段工程的验收
按通用合同条件第10条执行
10.3
 工程的接收

按通用合同条件第10条执行
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：
（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。
10.5.2 地表还原
承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
10.5.3人员撤离
除发包人要求需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：        /      。其余人员撤离，按通用合同条件第10条执行。
第11条 缺陷责任与保修
11.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限： 从工程竣工验收合格之日起计算，本项目缺陷责任期为2年。
11.3 缺陷调查
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在收到发包人发出报修通知书3日内到达工程现场。
11.4 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后14 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 28 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 28 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.5 保修责任
11.5.1质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。                                                                         

11.5.2质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；
（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；
（4）供热、供冷系统工程为2 个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为2 年；
（6）其他项目本项目的保修期为贰年 。
11.5.3质量保修责任
（1）  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 2 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方维修，费用由承包人负责。
（2） 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
（3） 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
（4） 质量保修完成后，由发包人组织验收。
11.5.4质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
11.5.5质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《专用条款》第 14 条赋予的规定一致。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：  /  。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件由承包人提供并负责实验发现问题的维修工作。
第13条 变更与调整
13.1 发包人变更权 
13.1.1 按通用合同条件第13条执行
13.2 承包人的合理化建议
13.2.1工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 14 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 变更估价 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.2 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：        /         。
13.3 变更程序
13.3.1 变更估价

13.3.1.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：  按通用合同条件第13条执行 。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与响应的暂估价项目范围： /   。
承包人不得参与响应的暂估价项目范围：  /   。
采购程序及其他约定：   /    。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：  / 。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：    本项目不设暂列金额    。
13.6 市场价格波动引起的调整
13.6.1 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                 /                     。
13.6.2 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                    /                 。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：  本合同为限额总价合同，合同结算金额以经财政评审审定金额为准，审定金额超过合同金额的以合同金额执行。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：        /     。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：  工程量按实际完成工程量采用国家标准《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》以及《广东省建设工程计价依据2018》计价办法，主要材料价格采用施工期间对应广州市建设主管部门发布的《广州地区建设工程材料（设备）厂商信息价》及《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》 。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
（1） 预付款的约定
□ 没约定预付款的，本条不适用。
☑ 约定预付款的，预付款的金额为 ¥ 元(大写： )，支付办法和抵扣方式，按本合同有关专用条款的约定。预付款的最高限额为合同含税总价的30%，即 ¥   元,(大写：    )。
□ 另作约定：               /                   
预付款支付期限：
□  按承包人在完成合同签订且依据专用合同条件第4.2条要求的履约担保方式提供履约担保后的15天内。
☑ 另作约定：发包人在双方完成合同签订并收到发票后的5个工作日内。                               /   。
预付款扣回的方式：
☑  预付款按照期中应支付工程款的100%扣回，直到扣完为止。

□ 其他方式：                 /                              
14.3 工程进度款
14.3.1 进度付款申请、审核和支付
（1） 支付期限
  □ 以月为单位。
  □ 以季度为单位。
( ☑ 另作约定：以现场进度为准，具体为：①双方签订施工合同5日内，支付合同含税总价30%作为预付款(开发票),即 ¥   元,(  )；②当工程进度完成80%时（含材料定购），发包人收到承包人的发票后10个工作日内，支付至工程合同含税总价的70%（开发票）,即 ¥  元,(   )； ③完成结算审核后，发包人收到承包人的发票后10个工作日内，支付到财政评审审定金额的97%，如财政审定金额超过合同金额则支付至合同金额的97%（开具对应结算价100%的发票）；④最终结算总价3%作为工程质量保证金,在工程竣工验收合格质量缺陷责任期满后28日内免息结清。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：         /        。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：               /         。
14.5 竣工结算
（1）竣工结算的程序
□ 按通用条款的规定办理。
☑另作约定： 发包人收到竣工结算报告及结算资料后送发包人委托的第三方造价咨询单位，审定结果确定，承包人提出支付申请并提交本项目完整基建工程档案和发票后28天内支付工程竣工结算款,质量保证金在结算款中扣留。竣工结算款按财政评审审定金额结算，如财政评审审定金额超过合同金额则按合同金额审结。
竣工结算的时限
工程项目竣工后，承包单位应在28天内提交完整准确的结算文件，逾期未提交，依据《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第205号）第二十一条，发包人进行书面催告。经发包人书面催告14内未作出书面答复且无正当理由28日内未提交、未补齐结算文件的，发包人可依据已有资料编制结算文件并书面通知承包人，承包人应当认可。
14.6 质量保证金
 14.6.1 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
□按通用条款规定为合同造价的3%，即  / 元。
☑另有约定：按本合同工程项目竣工结算总额的3%，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
 （2） 质量保证金的扣留
  □ 按通用条款的规定，
  ☑另有约定：质保期内发生质量问题，如承包人未能在48小时内进行维修，发包人可另行委托其他单位进行维修，产生费用从质量保证金抵扣，如不足抵扣的，承包人还应全部承担不足部分的费用；保修期满，承包人提出申请经发包人工程主管部门确认后，发包人28日内无息退还相应质量保证金。
 14.7 最终结清
14.7.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：  3份  
提交期限：  竣工结算后30日之内。    
   (2)  最终清算支付时限
   (按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
  □ 另有约定：               /           
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 
（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.1.2 发包人违约的责任
（1）发包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，但不包括利润。承担方式和计算方法，按广东省计价管理办法计算承包人实际增加费用。延误关键工作影响总工期的情况下，总工期相应顺延。

（2）发包人逾期支付合同款项，每逾期1日应按逾期应付合同金额的0.3‰向承包人支付违约金，累计支付的违约金不超过合同总金额的10%。单次付款逾期超过30天，承包人有权终止合同。

15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：
（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；
（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；
（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；
（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；
（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是： 承包人发生除第15.2.1项第(9)目以外的违约情况时，发包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人收到发包人通知后7天内仍不纠正违约行为的，发包人有权单方解除合同 。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。造成发包人损失的按实际损失额进行赔付。

第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；
（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；
（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；
（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；
（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；
（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；
（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /    。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：              /                    。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当依据实际完成工作量和合同约定结算方式确定发包人应支付款项后的 28 天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 参照通用合同条件执行   。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  参照通用合同条件执行  。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.1 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人必须为其施工人员购买相关保险，保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止，施工期间安全责任均由承包人承担 。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止，施工期间安全责任均由承包人承担。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：             /         。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 保险凭证

保险单的条件：  按合同当事人与保险公司签订保险合同执行。
18.5.2 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按合同当事人与保险公司签订保险合同执行.
第19条 索赔 
参照通用条件第19条执行。

第20条 争议解决
合同当事人可以就争议自行协商，自行达成协议的经双方法人代表或其授权代表签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。协商不成按合同约定争议解决方式解决。
20.1 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的 人民法院起诉。

专用合同条件附件
附件1：廉政合同

附件一
廉 政 合 同
发包人：  （甲方）广州市花都区人民医院     
承包人：（联合体）（主）
（成）      
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，发包人纪检部门投诉举报电话：62935488。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5  双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同法律效力
本合同作为广州市花都区人民医院四期业务用房改造总承包项目（1号楼改造总承包）的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

甲乙丙三方确认：本合同以中文书就，通过广州市花都人民医院的数字认证电子合同签署系统【https://dsign.hdhosp.net/#/login】在线签署，经甲乙丙三方法定代表人或授权代表使用数字证书以电子签名方式进行签署并加盖双方电子印章后生效，生效日期以较迟签注的日期为准。本合同经甲乙丙三方以电子签名签署后具有与手写签名并盖章的纸质合同同等的法律效力。各方可通过合同签署系统按需自行查阅或下载本合同的数据电文。

（以下无正文）

甲方：广州市花都区人民医院

甲方法定代表人或授权代表：

业务代表：黄伟斌
通讯地址：广州市花都区人民医院基建科（新华街新华路48号）

固定电话：020-66328418


签约日期：
2023年 月 日

-----------------------------------------------------------

乙方：


乙方法定代表人或授权代表：


通讯地址： 


固定电话：
                  

签约日期：
2023年 月 日
-----------------------------------------------------------

丙方：


丙方法定代表人或授权代表：


通讯地址： 


固定电话：
                  

签约日期：
2023年 月 日
制定








1

