## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：基坑支护工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 10300387.37
2 | 措施合计 | 751291.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 639555.94
2.2 | 其他措施费 | 111735.69
3 | 其他项目 | 1265664.61 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1030038.74
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 235625.87
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 12317343.61
5 | 增值税销项税额 | 1108560.92 |  |  | －
6 | 总造价 | 13425904.53
7 | 人工费 | 1471919.45
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 13,425,904.53 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.地层情况:综合考虑 2.锚杆（索）类型、部位:3X7Φ5 3.钻孔深度:详见图纸 4.钻孔直径:按设计图纸综合考虑 5.浆液种类、强度等级:详见图纸综合考虑 |  | m | 3020 | 138.05 |  | 416911
2 | 010202007002 | 锚杆(锚索) | 1.地层情况:综合考虑 2.锚杆（索）类型、部位:4X7Φ5 3.钻孔深度:详见图纸 4.钻孔直径:按设计图纸综合考虑 5.浆液种类、强度等级:详见图纸综合考虑 |  | m | 1814 | 142.97 |  | 259347.58
3 | 010202008001 | 土钉 | 1、置入方法:Φ16插筋@1500，L=1500mm |  | m | 731.66 | 8.54 |  | 6248.38
4 | 010202009001 | 喷射混凝土面层 | 1、厚度:100mm 2、混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 |  | m2 | 3158.11 | 196.68 |  | 621137.07
5 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类、规格:φ8@200钢筋网 2、工程部位:喷射砼面层 3、其他：含M10膨胀螺栓等设计图纸内容 |  | t | 13.723 | 6875.25 |  | 94349.06
6 | 040309009001 | 泄水管 | 1、材料品种:Φ50 PVC泄水管 2、做法：外倾10%,间距2000X2000梅花型布置 |  | m | 109.2 | 17.21 |  | 1879.33
本页小计 | [8 empty] | 1399872.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）C30 | 1、地层情况:详见地质勘探 2、桩径:1200mm 3、成孔方法:旋挖成孔 4、混凝土类别、强度等级:C30水下混凝土 5、护筒类型、长度:钢护筒埋设、拆除 陆上 6.综合考虑:地层情况、成孔、泥浆制作、运输、混凝土制作、运输、泵送、灌注、振捣、养护、泥浆外运、运距、凿桩头、余方弃置等费用 |  | m | 490 | 1563.93 |  | 766325.7
8 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）C20 | 1、地层情况:详见地质勘探 2、桩径:1200mm 3、成孔方法:旋挖成孔 4、混凝土类别、强度等级:C20混凝土 5、护筒类型、长度:钢护筒埋设、拆除 陆上 6.综合考虑:地层情况、成孔、泥浆制作、运输、混凝土制作、运输、泵送、灌注、振捣、养护、泥浆外运、运距、凿桩头、余方弃置等费用 |  | m | 317.1 | 1504.9 |  | 477203.79
9 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1、地层情况:详见地质勘探 2、桩径:1200mm 3、成孔方法:旋挖成孔 4.综合考虑:地层情况、成孔、泥浆制作、运输、混凝土制作、运输、泵送、灌注、振捣、养护、泥浆外运等费用 |  | m | 100.8 | 434.34 |  | 43781.47
本页小计 | [8 empty] | 1287310.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010302001004 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）C30 | 1、地层情况:详见地质勘探 2、桩径:1000mm 3、成孔方法:旋挖成孔 4、混凝土类别、强度等级:C30水下混凝土 5、护筒类型、长度:钢护筒埋设、拆除 陆上 6.综合考虑:地层情况、成孔、泥浆制作、运输、混凝土制作、运输、泵送、灌注、振捣、养护、泥浆外运、运距、凿桩头、余方弃置等费用 |  | m | 881.62 | 1170.63 |  | 1032050.82
11 | 010302001005 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）C20 | 1、地层情况:详见地质勘探 2、桩径:1000mm 3、成孔方法:旋挖成孔 4、混凝土类别、强度等级:C20混凝土 5、护筒类型、长度:钢护筒埋设、拆除 陆上 6.综合考虑:地层情况、成孔、泥浆制作、运输、混凝土制作、运输、泵送、灌注、振捣、养护、泥浆外运、运距、凿桩头、余方弃置等费用 |  | m | 457.2 | 1131.74 |  | 517431.53
12 | 010302001006 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1、地层情况:详见地质勘探 2、桩径:1000mm 3、成孔方法:旋挖成孔 4.综合考虑:地层情况、成孔、泥浆制作、运输、混凝土制作、运输、泵送、灌注、振捣、养护、泥浆外运等费用 |  | m | 201.35 | 377.27 |  | 75963.31
本页小计 | [8 empty] | 1625445.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010302001007 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩）C30 | 1、地层情况:详见地质勘探 2、桩径:800mm 3、成孔方法:旋挖成孔 4、混凝土类别、强度等级:C30水下混凝土 5、护筒类型、长度:钢护筒埋设、拆除 陆上 6.综合考虑:地层情况、成孔、泥浆制作、运输、混凝土制作、运输、泵送、灌注、振捣、养护、泥浆外运、运距、凿桩头、余方弃置等费用 |  | m | 3060.6 | 764.55 |  | 2339981.73
14 | 010302001008 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1、地层情况:详见地质勘探 2、桩径:800mm 3、成孔方法:旋挖成孔 4.综合考虑:地层情况、成孔、泥浆制作、运输、混凝土制作、运输、泵送、灌注、振捣、养护、泥浆外运等费用 |  | m | 369 | 241.45 |  | 89095.05
15 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1、地层情况:详见地质勘探 2、位置：格构柱处桩 2、桩径:1000mm 3、成孔方法:旋挖成孔 |  | m3 | 1.65 | 2614.8 |  | 4314.42
本页小计 | [8 empty] | 2433391.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010201009001 | 深层搅拌桩(实桩) | 1.搅拌桩类型：搅拌桩（实桩） 2.地层情况:详岩土工程勘察报告及设计要求 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ600 5.水泥强度等级、掺量:水泥采用42.5R普通硅酸盐,掺量不小于15% 6.注浆类型、方法:四拌四喷工艺。 7.综合考虑:土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、试桩等 8.清理场地、定位钻进、排除障碍物、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（发包人委托第三方检测除外）、其它 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 3780 | 77.35 |  | 292383
本页小计 | [8 empty] | 292383
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010201009002 | 深层搅拌桩(空桩) | 1.搅拌桩类型：搅拌桩（空桩） 2.地层情况:详岩土工程勘察报告及设计要求 3.桩长:综合考虑 4.桩截面尺寸:φ600 5.综合考虑:土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、试桩等 6.清理场地、定位钻进、排除障碍物、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（发包人委托第三方检测除外）、其它 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 467 | 35.03 |  | 16359.01
本页小计 | [8 empty] | 16359.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010201009003 | 深层搅拌桩（实桩） | 1.搅拌桩类型：三轴搅拌桩（实桩） 2.地层情况:具体以地勘报告为准 3.实桩长:图示长度 4.桩截面尺寸:φ850 5.施工工法:2搅2喷,全断面套打，三孔套打一孔 6.水泥强度等级、掺量:42.5R普通硅酸盐水泥，每一幅(三根桩)每米水泥掺入量不少于220kg*3,加入适量外加剂。 7.综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（ 第三方检测除外）等一切有关费用 8.综合考虑：每幅桩之间的套打、复打费用 9.其他：未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m/三轴 | 1453.2 | 306.84 |  | 445899.89
本页小计 | [8 empty] | 445899.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010201009004 | 深层搅拌桩（空桩） | 1.搅拌桩类型：三轴搅拌桩（空桩） 2.地层情况:具体以地勘报告为准 3.空桩长度:图示长度 4.桩截面尺寸:φ850 5.施工工法:2搅2喷,全断面套打，三孔套打一孔 6.综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（ 第三方检测除外）等一切有关费用 7.综合考虑：每幅桩之间的套打、复打费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m/三轴 | 62 | 56.83 |  | 3523.46
20 | 010202011001 | 钢构柱 | 1、部位：钢立柱 2、钢材品种、规格：L200*14、连接钢板、止水钢板； 2、其他未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等。 3、包含焊接防锈处理、钢材租赁以及拆除回收、钢材损耗等施工一切费用。 |  | t | 16.503 | 2475.22 |  | 40848.56
21 | 010503001001 | 冠梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、工程部位:冠梁 4、综合考虑：泵送费用 5、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 143.78 | 683.44 |  | 98265
本页小计 | [8 empty] | 142637.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010503002003 | 支撑梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:腰梁、连系梁、支撑梁混凝土 4、综合考虑：泵送费用 5、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 6、其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 246.58 | 702.29 |  | 173170.67
23 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 39.763 | 5196.62 |  | 206633.2
24 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 |  | t | 16.865 | 6700.84 |  | 113009.67
25 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ10～28，圆钢 φ10 |  | t | 345.649 | 5873.84 |  | 2030286.92
26 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、支撑梁拆除，拆除方式综合考虑，综合考虑钢筋切割、拆除时的临时支撑及架子搭拆、拆除废料垂直运输、余方外运施工等一切费用。 |  | m3 | 229.06 | 282.4 |  | 64686.54
27 | 01B001 | 钢筋回收 |  |  | t | 45.302 | -1500 |  | -67953
28 | 010404001001 | 碎砖垫层 | 1.部位：出土口坡道 2、垫层材料种类、配合比、厚度:1000厚碎砖垫层 |  | m3 | 624.82 | 219.67 |  | 137254.21
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 10300387.37
措施项目
29 | 011702005001 | 基础梁 | 1、冠梁、支撑梁 |  | m2 | 888.38 | 63.43 |  | 56349.94
30 | 011702006013 | 矩形梁 | 1、腰梁 |  | m2 | 17.49 | 108.64 |  | 1900.11
31 | 040601012001 | 三级沉淀池 | 1.1500*3000三级沉淀池 |  | 座 | 1 | 3203.49 |  | 3203.49
32 | 010401014001 | 坑底排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖120厚 2.沟截面尺寸:300*400 3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 4.抹面砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 |  | m | 362.24 | 128.71 |  | 46623.91
本页小计 | [8 empty] | 2765165.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010401011001 | 集水井 | 1.井截面、深度:1000*1000*1000 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 4.砂浆强度等级:20厚M10水泥砂浆抹面 |  | 座 | 8 | 457.28 |  | 3658.24
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 111735.69
本页小计 | [8 empty] | 3658.24
合 计 | [8 empty] | 10412123.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 639555.94 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 639555.94
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：基坑支护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1030038.74 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 235625.87
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1265664.61 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：基坑支护工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1030038.74
合 计 |  |  |  | 1030038.74 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：基坑支护工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 12317343.61 | 9 |  | 1108560.92
合 计 | [6 empty] | 1108560.92
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13