甲方合同编号：

乙方合同编号：

动力电池梯次利用项目勘察设计合同

甲方（甲方）：广州环投恒创科技有限公司

乙方（乙方）：

签 订 地 点：     广州市

签 订 时 间 ： 2023年   月   日

目  录

第一部分合同协议书	1

一、工程概况	1

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容	1

三、工程勘察设计周期	2

四、合同价格形式与签约合同价	2

五、乙方项目负责人	3

六、合同签订依据	3

七、合同文件优先次序	3

八、现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：	4

第二部分合同条款	6

一、定义	6

二、勘察设计工作范围及服务内容	9

三、勘察设计管理	14

四、通信交流	16

五、双方权利及义务	17

六、勘察设计质量的要求	23

七、投资控制的要求	26

八、服务期限及勘察设计文件的交付	27

九、勘察设计服务	32

十、设计变更管理	35

十一、合同价款及其支付	36

十二、税费	43

十三、知识产权	43

十四、违约和索赔	44

十五、不可抗力	48

十六、风险与保险	48

十七、文字及货币约定	49

十八、法律适用	49

十九、合同生效及其它条款	50

二十、合同附件	51

附件一：设计单位的考核细则	51

附件二：动力电池梯次利用项目勘察设计任务书	59

附件三：勘察、设计人主要设计人员表	61

附件四：勘察、设计工程量清单报价表	62

附件五：廉政合同	62

附件六：工程勘察安全承诺书	66

附件七：设计进度表	67

附件八：发包方应提交的设计基础文件	68

附件九：安健环管理协议	69

附件十：安全文明施工管理	81

附件十一：综合治理	92

第一部分 合同协议书

甲 方（发包人）：广州环投恒创科技有限公司

乙方（设计人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本协议由双方就动力电池梯次利用项目勘察设计及有关事项协商一致并签署。

一、工程概况

1.工程名称：动力电池梯次利用项目。

2.工程核准、批准、备案文号：广东省企业投资备案证（2302-440113-04-01-447358）。

3.工程内容及规模：本项目总用地面积26343平方米，可建设用地面积24730平方米。项目总投资约4.45亿元。项目内容包括两部分，一是建设新能源汽车退役动力电池梯次利用产线，年回收处理能力1.5万吨，产品用于储能、备能、充换电等领域；二是开展碳中和节能减排研究和电动化产研孵化。

项目的主要建设内容包括：1.5万吨/年新能源汽车退役动力电池梯次利用生产车间一、车间二、仓库及配套建设的附属设施：包括综合楼（包含办公、宿舍及食堂等）、事故池等。厂区土建工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、变配电及自控工程、厂区管网工程、道路工程、厂区绿化工程、厂区土石方工程、处理工艺及相关工程等。其中梯次利用生产车间一单体建筑面积约为22000平方米，高度约55米。本工程设计规模为大型的建设项目。

4.工程所在地地址：建设场址位于广州市番禺区化龙镇。

5.工程投资估算：该项目估算总投资约44519.41万元，其中:工程费用约22006.71万元，设备及技术投资8375万元。

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1.工程勘察、测量范围：地质勘察（初勘、详勘）、地形测量，满足项目初步设计和施工图设计的需要，包括但不限于：负责整体厂区的岩土工程勘察工作，含岩土工程勘察、取样与原位测试、室内试验、工程测量等。本次勘察钻孔总进尺暂定为2300米（单价控制，工程量按实结算），正式钻孔平面布置图及有关技术要求由项目设计单位提供的技术文件为准。本项目的地质勘探及测量（初勘、详勘），满足项目初步设计和施工图设计的需要，负责整体厂区的岩土工程勘察工作，含岩土工程勘察、取样与原位测试、室内试验、工程测量等内容。具体详见合同附件二： 勘察设计任务书 。

2.工程设计范围：本项目的招标范围为从签订合同开始到项目竣工验收合格，包括缺陷责任期的整个过程中的所有勘察设计工作及配合服务工作。设计深度严格按照国家有关规范及行业设计规范要求进行，乙方应按规划及功能要求、配套设施要求进行设计，同时尊重并充分考虑甲方提出的具体需求。包括（但不限于）方案设计与修改、初步设计、施工图设计、现场服务、初步设计概算编制、修建性详细规划、施工图预算和编制竣工图，以及其他配合工作，包括（但不限于）相关报规报建、建规设计方案审查、规划放线、单体建筑审查、施工及设备招标配合、施工图审查、结算和保修服务，负责规划设计方案及调整规划设计方案（若有）审批、规划许可和规划验收等工作顺利完成。

3.工程设计范围、服务内容：工程设计范围、阶段与服务内容具体详见“合同附件二：动力电池梯次利用项目勘察设计任务书”。

三、工程勘察设计周期

2.1勘察设计工期要求：工程初步勘察开工日期暂定2023年  月  日（具体以甲方指定开工日期为准），工程详细勘察以甲方指定开工日期为准。

（1）工期起计时间为甲方下达开工通知当天，初步勘察应在5个日历日内完成，详细勘察应在场区土方平整后15个日历日内完成并退场。

（2）勘察人退场前应清理现场堆土、淤泥、废弃物等垃圾，并平整恢复施工场地，勘察成果和试验报告应于现场工作完成后15日历天内提交，并确保勘察成果和试验报告的完整和真实性。合同服务期限为本合同生效之日起至本工程全厂竣工验收合格后满2年止。

2.2具体工程设计周期及工期计划以专用合同条款及其附件二勘察设计任务书的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

根据合同的规定，设计人、勘察人应履行动力电池梯次利用项目勘察设计服务，接受甲方对其勘察设计工作的管理，为甲方提供符合国家规范和合同要求的勘察设计成果，以含税暂定合同价￥    元（大写：人民币 ）为本项目提供勘察设计服务。合同期限内，如遇国家增值税税率发生变化时，依据国家财政部、税务总局发布的相关调整税率通知，按最新税率执行，若最新税率调减，则合同价格对应核减税费减少部分金额后结算。其中：

1、工程勘察费暂定为￥   元（大写：人民币   ），该费用为暂定含税总价，其中综合单价包干，实际结算价以合同条款“十一、合同价款及其支付 4条、5条”约定为准。

2、工程设计费含税包干固定总价为￥    元（大写：人民币     ），具体详见“十一、合同价款及其支付  2、设计合同价款”条款约定。

五、承包人项目负责人

1、工程勘察项目负责人：      （职称证书名称及编号：     ），电话：        。

2、工程设计项目负责人：         （职称证书名称及编号：    ），电话：     。

六、合同签订依据

1、本合同依据下列文件签订：

1）《中华人民共和国民法典》；

2）《中华人民共和国建筑法》；

3）《建设工程勘察设计管理条例》；

4）《建设工程质量管理条例》；

5）《市政公用工程设计文件编制深度的规定》；

6）中国及地方有关建设工程勘察设计管理法律和规章；

7）建设工程批准文件；

8）本项目设计公开招标文件、中标文件及其附件。

七、合同文件优先次序

1、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各部分存在冲突之处，以如下排列次序在前为优先：

1） 合同实施期间双方签订的本合同的补充协议；

2） 广东省、广州市人民政府关于动力电池梯次利用项目的有关文件；

3） 合同实施期间，甲方组织的专家论证会的专家意见、会议纪要或相关汇总文件；

4） 合同（含附件）；

5） 组成合同的其它文件；

6） 有关投标文件的所有商务谈判文件及承诺；

7） 投标文件及其附件；

8） 招标文件（含附件）及补充公告。

八、现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

1、合同中的措词和用语应与下文提及的设计合同通用条款中分别赋予它们的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：

a)	勘察设计合同条款，

b)	合同附件，即：

附件一：设计单位的考核细则

附件二：勘察设计任务书

附件三：勘察、设计负责人和主要设计人员表

附件四：勘察、设计工程量清单报价表

附件五：廉政合同

附件六：工程勘察安全承诺书

附件七：设计进度表

附件八：甲方应提交的设计基础文件

附件九：安健环管理协议

附件十：安全文明施工管理

附件十一：综合治理

附件十二：中标通知书

3、在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

4、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5、甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式，向勘察人、设计人支付根据本合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。

6、勘察人、设计人承诺按照法律和技术标准规定及本合同约定条款履行服务。

7、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

8、本合同自各方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效并开始执行，生效日期为最后一方签字的日期。

9、本合同正本一式3份、副本一式8份，均具有同等法律效力，甲方执正本1份、副本4份，设计人和勘察人各执正本1份、副本2份。

甲方：广州环投恒创科技有限公司（盖章）   乙方：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

地  址：                                       地  址：

电　话：                               电　话：

传  真：                               传  真：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

日　期：2023年   月   日              日　期：2023年   月   日

第二部分 合同条款

一、定义

1、下列定义适用于本合同：

1.1项目：指甲方在本合同范围内约定的勘察设计项目总和，并由乙方承揽本项目工程的勘察及设计并交付成果。如为联合体，则各联合体单位共同承担合同规定的义务责任，同时按照各自职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。联合体的牵头单位，负责本项目工程勘察设计工作实施阶段的主办、组织和协调工作。

1.2 工程：动力电池梯次利用项目。

1.3 合同：指合同协议书、中标通知书、招标文件、本合同条件、甲方要求、乙方投标文件，以及在合同协议书中列出的其他进一步的文件（如果有）。

1.4 甲方：指在本合同中约定，具有工程勘察设计发包主体资格和支付工程勘察设计合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 乙方：指被委托并与甲方签订合同的勘察设计单位。

1.5.1勘察人：指在合同协议书中约定，被甲方接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5.2设计人：是指与甲方签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5.3专项分包方：指被甲方、乙方接受的具有专项工程设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5.4设计负责人：指乙方在提供的本项目设计人员架构中指定的负责设计管理和合同履行的代表。

1.5.5 勘察负责人：指乙方在提供的本项目勘察人员架构中指定的主持勘察工作，负责勘察管理和合同履行的代表。

1.6甲方驻场代表：指甲方委派的履行本合同的驻场代表，其具体身份和职权由甲方在另文中约定。

1.7 乙方驻场代表：指乙方委派的履行本合同的驻场代表，其具体身份和职权由乙方在另文中约定。

1.8 甲方要求：指合同中列明工程的目的、范围、设计标准和其他技术标准，以及对此类文件的任何补充和修改。

1.9 勘察设计：指甲方、乙方在本合同中约定的承包范围内的工程勘察设计和服务。

1.10 设计周期：指甲方、乙方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的提交设计成果文件的天数。

1.11 设计文件：指由乙方提交的，经甲方及政府相关部门批准的，满足投资与质量控制要求的，能作为下阶段设计输入依据的或能指导施工实施的各阶段设计图纸及说明书（含设计变更），效果图，存有AutoCAD 2010 或以上中文版软件生成的dwf格式文件的光盘，工程估算、概算、修正概算、配合编制工程预算等设计数据及设计文件（具体以勘察设计任务书为准）。

1.12 设计服务：指乙方完成本项目工程勘察、设计（含项目申请报告第一阶段所涉及全部实施内容的职业病、安全设施设计专篇、消防专篇、环保专篇、节能专篇编制等内容）、初步设计概算编制（按广州市最新的概算编制指引编制）、技术规格书编制、施工图设计及配套工程设计、编制和设计（工程）变更预算、配合编制施工图预算、竣工图编制及审核、配合合同范围以外的市政设计（包括给排水、供气、供热、供电、进厂道路等）、现场指导与监督、相关报建配合服务、施工及设备招标配合服务、结算配合服务和保修配合服务等。

1.13设计变更：指在甲方发出设计变更说明后，经与乙方协商后双方签字确认，乙方提交设计文件并经甲方评审同意后，对设计文件进行的更改。

1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.15 不可抗力：指（1）不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）政府关于本工程建设的政策重大调整。

1.16 索赔：指在合同履行过程中，合同双方对于并非自己的过错，而是应由他方承担责任的情况造成的实际损失，向他方提出经济补偿。

1.17 书面材料：指合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的文件。

1.18 天或月：规定按天计算时间的，指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其它法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。月指日历月。

1.19 国内：指中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）。下列定义适用于本合同：

1.20 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为甲方提供工程设计服务的临时性组织。

1.21 工程设计服务、资料与文件

1.21.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.21.2 工程设计基本服务：是指设计人根据甲方的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.21.3 工程设计其他服务：是指甲方根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且甲方应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算（含设计（工程变更）预算）编制服务、竣工图编制及审核服务等。

1.21.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.21.5 工程设计资料：是指根据合同约定，甲方向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.21.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向甲方提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.22 技术标准

1.22.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.22.2 甲方要求使用国外技术标准的，甲方与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.22.3 甲方对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.23 联络

1.23.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.23.2 甲方和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.23.3 甲方和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.24 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.25 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，设计人不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，甲方不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由甲方与设计人在专用合同条款中约定。

1.26 保险

设计人需有甲方认可的工程设计责任保险，勘察人需为作业人员办理额度100万元以上意外伤害保险。

二、勘察设计工作范围及服务内容

（一）工程勘察任务（内容）与技术要求：

1、本工程特点及勘察要求

1.1对场外进场道路沿线、场内拟建环场道路、挡坝、挡土墙及边坡支护等相关设施进行勘察，勘察以钻探取样试验和原位测试为主，并结合地质调绘和物探为辅，资料相互验证和补充。

1.2勘探点数量和钻孔深度应满足相关规范和设计要求，对地质条件变化较大或重点部位，宜适当加密。

1.3取样和原位测试均应满足规范要求；取样勘探孔不少于总孔数的1/2，每孔均宜进行标贯试验。

1.4查明拟建建（构）筑物影响范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性和承载力。

1.5查明有无可液化土层，并对有液化可能性时,应再作进一步判别，划分场地土的类型和建筑场地类别，提供抗震设计的有关参数。

1.6查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议。

1.7查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

1.8查明地下水埋藏条件，提供地下水水位及其变化幅度；评价地下水的作用和影响；判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

1.9根据道路、挡坝和场地地质情况，对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的基础设计方案建议，提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

1.10根据拟建挡土墙、边坡支护和场地地质情况，对可供采用的支护方案及地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的支护方案及基础设计方案建议，提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

1.11分析场地地质条件可能带来的工程风险。

1.12勘察过程中如发现特殊的地质现象应及时知会设计单位，并商讨勘探点的增减。

2、主要标准、规范及规程：

2.1勘察报告主要内容应符合《房屋建筑与市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）的要求。

2.2未尽事宜按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版、《市政工程勘察规范》（JTJ56-2012）执行。

2.3 国家、行业、广东省及广州市其它与工程勘察有关的现行标准、规范和规程。

（二）工程勘察范围及工作量：

1、动力电池梯次利用项目现场勘察范围包括并不限于以下内容（具体以招标文件、合同附件二：动力电池梯次利用项目勘察设计任务书、设计图纸及现场实物工作量为准）：

- 岩土工程勘察（包括并不限于岩土工程勘探、取样与原位测试）；

- 室内试验（包括并不限于土工试验、水质分析、岩石试验及必要的现场室内试验）；

- 工程测量（包括并不限于必要的勘探点定点测量等）。

- 场地清表、青苗补偿、维稳、大型机械进出场、临时道路、临建措施、安全文明措施和其他措施、风险、管理等

- 包质量、包安全、包进度、包各项服务等

- 岩土工程设计（含本工程全部基坑工程及基坑支护设计、地基处理设计、挡土墙设计、场区边坡支护设计等）

- 勘察工程量，如下表。

| 序号 | 工作项目 | 钻探总进尺深度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程勘察 | 2300 | 暂定工作量，综合单价固定含税包干 |
| 备注： 1、工作内容包括但不限于岩土工程勘察（通过钻探、取样试验、原位测试等方式，查明场地岩土工程地质、水文工程地质条件，编制初勘及详勘报告，为本工程设计和施工提供工程地质资料）、工程测量，工程勘察，工程物探，全站仪测放钻孔孔位、坐标、孔口高程，勘探钻孔施工，现场原位测试（标准贯入试验等），取土、水、石试样和地下水样，土工试验，安全围护，机械设备进出场，跟管钻进，泥浆护壁等及甲方根据项目实际需要委托的其他工作等所有工作； |  |  |  |
| 2、乙方所报工程勘察综合单价含税固定包干，乙方报价已包括但不限于招标文件勘察技术要求的全部内容诸如所有实物工作收费、技术工作收费、野外钻探费用、试验费用、文件资料费用、人工费、食宿费用、水电费、清表费用、青苗补偿费、维稳费、管理费用、大型机械进出场费、临时道路、临建措施、安全文明措施和其他措施费、风险费用、包质量、包安全、包进度、各项服务费以及税金等全部费用； 3、此表格内如有漏项请乙方自行补充,勘测工程量不低于勘察规范（GB50021-2001）2009要求，乙方已综合考虑本项目地质状况及风险，并根据实际情况进行报价包干。 4、上表中钻探总进尺深度工作量为暂定工作量，乙方在结算时须提交工程勘察报告及工作量清单，且经甲方书面确认工作量后，未超出上表中暂定工作量部分，按上表中综合单价乘以工作量结算；超出上表中工作量部分，按上表中综合单价的85%乘以工作量进行结算。 |  |  |  |

2、提供现状测量地形图、建筑总平面图及地勘探点平面布置图（详见设计单位出具的动力电池梯次利用项目建筑总平面图、地勘探点平面布置图及相关要求）

3、整个拟建详细详勘工作需与最终建筑总平面图为准，如与现总平面图不符时需要做适当调整。

4、具体工程勘察范围及工作量详见合同附件二：动力电池梯次利用项目勘察设计任务书，详细勘察应按照工程勘察建筑总平面图及地勘探点平面布置图并结合项目现场实际需要进行施工。勘察工作须以最终建筑总平面图及项目实际需求为准，如与现总平面图和项目实际需求不符时可做适当调整，但须保证安全经济，并经甲方审核通过且书面确认。

（三）设计工作范围

本项目的设计范围为本项目的招标范围为从签订合同开始到项目竣工验收合格，包括缺陷责任期的整个过程中的所有勘察设计工作及配合服务工作。设计深度严格按照国家有关规范及行业设计规范要求进行，乙方应按规划及功能要求、配套设施要求进行设计，同时尊重并充分考虑甲方提出的具体需求。包括（但不限于）方案设计与修改、初步设计、施工图设计、现场服务、初步设计概算编制、修建性详细规划、施工图预算和编制竣工图，以及其他配合工作，包括（但不限于）相关报建、建规设计方案审查、规划放线、单体建筑审查、施工及设备招标配合、施工图审查、结算和保修服务，负责规划设计方案及调整规划设计方案（若有）审批、规划许可和规划验收等工作顺利完成。

1、工程设计主要范围及配合服务内容（具体详见勘察设计任务书）：

1.1 负责整个项目的所有工程设计，主要包括并不限于厂区内、外（包括给排水、供气、供电、电气、照明、通讯、进厂道路等，含接驳设计）、地质勘察（初勘、详勘）、主厂房及辅助建（构）筑物、辅助设施、全厂工艺系统、厂区景观绿化、参观通道等的方案设计、工程初步设计、初步设计概算、招标图纸、技术规格书、工程量清单和预算、施工图设计、施工图预算、设计变更预算、竣工图的编（绘）制和修正等工作，以及全厂建（构）筑物装饰装修设计（重点区域：如办公区域、入口门厅、参观及展示区域和相关通道、配套设施器具等，须按照甲方的要求进行精装修设计），负责构建设计BIM模型及在设计各阶段的应用，并根据甲方需求，提交三维BIM设计成果展示；另外，根据工程建设需要，乙方还应负责完成甲方指令或委托的其它设计项目（包括构建数字化系统）和设计咨询服务等。

1.2乙方负责钢结构设计，设计深度达到施工图标准。

乙方负责桩基础、地基基础、基坑支护等的设计。

乙方负责地质勘察、地形测量，满足项目初步设计和施工图设计的需要，包括但不限于：负责整体厂区的岩土工程勘察工作，含岩土工程勘察、取样与原位测试、室内试验、工程测量等。

乙方负责所有设计、专项方案等专家评审，甲方需要时配合。

乙方负责关键、重大、重要的设计方案，含总平、主要工艺、景观、外立面、建筑风格等均需提供3个及以上方案设计，并提交甲方确认、讨论及最终确定。甲方在各阶段提出多种设计方案的要求，乙方必须执行，并提交甲方确认、讨论及最终确定。

1.3配合项目建设的各项报建（含电子报建通、验收通等）和各项验收（消防备案和竣工验收、规划许可和规划验收、环保备案和竣工验收等工程整体验收）工作，配合施工图审查，编制设计变更工程量清单及预算、提供本项目所有设计成果给设计咨询单位进行审核优化，配合项目施工、设备、材料和服务类等招标工作，技术规范书、配合招标工程量清单和控制价的评审工作，配合竣工结算和保修期服务，配合项目决算及评审工作，配合甲方其他要求配合的工作。并负责竣工图编制、修正，提供电子CAD图纸。

1.4设计应涵盖整个项目地质勘察、厂区规划、总平布置、园林绿化、建筑、结构、工艺流程、热力系统、高低压电气系统、控制系统、环境保护、给排水、钢结构、防雷接地系统、通风空调、消防、劳动保护、节能、修建性详细规划编制、修详通及报建通编制等。

1.5具体设计工作范围及内容详见合同附件二：《动力电池梯次利用项目勘察设计任务书》。

2、 乙方须对本工程的勘察、设计服务及成果文件承担责任。如为联合体，联合体各方对任一方的服务质量考核和违约情况承担连带责任。

（四）设计依据

1、甲方给乙方的委托书、勘察设计任务书或设计中标文件。

2、甲方提供的基础资料。

3、乙方采用的主要技术标准是国家、行业颁布现行的标准、规范和规定。

4、设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包商委托或组织的评审机构（会议）提出的及甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。

三、勘察设计管理

1、乙方必须在委托协作场地派驻满足甲方要求，且满足现场需求的技术管理人员，做好组织协调管理工作，督促相关单位按合同约定投入足够的技术管理人员和仪器设备，严格按照合同约定的时间和质量完成勘察设计任务，并对相关单位提交的勘察设计成果数据进行审核，经确认无误后签字提交甲方。乙方对本合同所约定的全部设计项目总协调、总负责。

2、乙方必须严格按照本合同进行勘察设计工作，甲方有权按照本合同对乙方进行管理。

3、乙方承诺向甲方提供乙方组织机构数据，提供承担本项目设计的项目组织架构和人员数据，承诺参与本项目设计的人员，均为在册的正式员工。除甲方同意的专项分包内容外，不得以任何形式将工程分解分包。

4、本项目设计负责人须由乙方在职人员担任，且须具备一级注册建筑师资格的业务范围。本合同有效期内，乙方承诺本项目设计负责人为    （职称证书名称及编号：     ），本项目勘察负责人为    （职称证书号：    ），乙方设计负责人、勘察负责人应在接到甲方通知后24小时内到达项目现场。

5、乙方应分阶段、有计划的派相关设计人员在现场配合与解决初步设计、施工图设计中出现的有关问题；工程施工阶段乙方应派遣相应专业的设计代表驻现场办公，设计代表应按时参加每周工程例会并根据工程需要进行现场服务。乙方应分阶段、有计划的派相关勘察人员在现场配合与解决工程施工中出现的有关地质勘察方面的问题；本工程验槽、基础验收、主体验收、竣工验收，以及现场涉及地基问题的处理等，须派专业岩土工程师按甲方通知的时间到场。根据政府的有关规定，积极做好项目工程竣工前的各项验收配合工作。本项目建设过程中，若服务期限超出合同期限的，乙方承诺不调整合同费用，甲方有权不支付乙方合同外其他费用。

7、乙方必须保证派驻本项目负责人员的长期稳定，不得轻易变更，若需变更人员须以正当理由且经甲方书面同意才可。如非甲方书面同意，乙方不得随意更换项目设计负责人、各专业设计负责人，乙方每更换一次项目设计负责人、各专业设计负责人的，甲方有权对乙方处以10万元/人次罚款；更换两次以上（含两次）的，甲方有权终止本合同并对乙方处以30万元罚款/人次，且乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失；

8、乙方项目设计组成员变换须以正当理由且经甲方书面同意才可，接替人员需与被更换人员同等资历或以上且经甲方书面认可，从第二次变更开始甲方有权在乙方设计费中扣除每人次1-5万元罚款；乙方如需更换项目负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表，应提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方同意后方可撤换。乙方如需更换项目负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表的，应提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方同意后方可撤换。

9、甲方有权要求乙方更换不称职人员，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类乙方人员资历规定的要求，且更换人员须先经过甲方书面确认。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可进行申请复议一次，若申请复议后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件进行更换，否则视乙方违约。

10、乙方经甲方书面确认后更换人员时，需做好工作交接，被撤换人员不得擅自离岗，否则视为乙方违约，甲方有权按其擅自离岗时间处以1万元/天/人的罚款，同时乙方应承担由此对甲方造成的一切损失。

11、乙方应任命依照投标文件所载明的人选任命乙方工作的设计总负责人（以下简称“设总”）、专业设计代表等相关驻场人员，经甲方确认，乙方未按投标承诺投入相关技术管理人员或经过更换后的技术管理人员仍不能满足本项目勘察设计要求的，乙方应无条件按甲方的要求更换，另外甲方有权按照““十四、违约及索赔”约定对乙方进行违约处罚。

12、本项目若需经特种设备检验检测政府主管部门进行检测验收，要求设计单位具备中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道）资质（获准从事压力管道设计的类别和级别须符合本项目实际需求），乙方若不具备上述资质时，应将特种设备设计工作专业分包，乙方专业分包时应向甲方提交拟分包设计单位的资质和相关压力管道设计业绩，经甲方审核确认后方可分包。

13、批准、证明、同意、确定不得无故被扣押或拖延。

14、乙方负责保存和照管每份乙方文件，直到被甲方接收为止。

15、甲方负责保存和照管每份甲方文件，直到被乙方接收为止。

四、通信交流

1、无论在任何场合给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通信信息都应采用书面形式，并交付、传送或传输到合同中注明的收件人地址；如果收件人通知了另外地址时，随后通信信息应按新址发送。无论在任何场合给予或办法批准、证明、同意、确定和请求时，这些通信信息都应采用书面形式，并交付、传送或传输到以下地址或由指定的本项目联系负责人签收。若实际情况不便于采用书面形式的，可使用电子邮件方式交付，一方电子邮件发出之日视为另一方收到该信息之日。

2、甲方指定       为本项目联系负责人（联系方式：），指定邮箱        为本项目联系邮箱，指定     为本项目书面资料接收地址。

3、乙方指定      本项目联系负责人（联系方式： ），指定邮箱       为本项目联系邮箱，指定      为本项目书面资料接收地址；

4、任一方变更任何联系信息的，应书面告知另一方。

5、批准、证明、同意、确定不得无故被扣押或拖延。

6、乙方负责保存和照管每份乙方文件，直到被甲方接收为止。

7、甲方负责保存和照管每份甲方文件，直到被乙方接收为止。

五、双方权利及义务

1、甲方的权利

1.1 甲方具有向乙方提出各项功能需求和相关的建设标准的权利。

1.2甲方具有参与各项技术、设计审核的权利。

1.3乙方在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合合同约定时，甲方有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

1.4甲方有权聘请设计咨询（监理）单位为本项目进行设计咨询（监理），乙方应接受设计咨询（监理）单位按照相关法规和甲方赋予的权利所进行的咨询（监理），设计咨询（监理）单位不得滥用此权利，不得恶意阻挠乙方正常勘察设计工作。

1.5除甲方已批准的设计文件组成清单内容外，甲方在工程概算批复的范围内有权要求乙方补充完成满足深度和质量要求的相关设计图纸，具体时间根据项目工期计划由甲乙双方另行协商确定。

1.6甲方有设计（工程）变更的审批权，设计进度的监督权和考核处罚权。

1.7甲方有权要求乙方提交工作周报、月报及专项报告。周报和月报内容包括各专业的设计进度、内容及需协调问题、遗留问题等。专项报告指甲方要求乙方编制的设计专题、分析报告、总结等。

1.8甲方有权要求乙方更换不称职的项目负责人、设计人员和专项分包方，但必须是合理、合法、合规的。

1.9除另有规定外，甲方可以在合同期内，以书面形式指示乙方就合同所述的服务或合同期限作出更改、修订、省略、增添或其他修改，乙方必须依照指示作出修改且不得要求增加合同费用。

1.10甲方可以拒绝接受任何没有遵守本合同规定而提供的服务（或其中任何部分），拒绝接纳服务不损及甲方的任何法定权利。

1.11 甲方有权在项目基础资料不完善、基础数据不明确时，根据项目建设实际情况要求与乙方协商对该项目进行初步设计、施工图设计等设计工作，以满足该项目施工需求。待该项目基础资料或数据明确时，乙方须按最新基础资料将该项目设计修订完善或返工设计，并及时提交甲方审核确认。

1.12 甲方有权对乙方精装修、园林绿化等专业设计能力予以评估，若经甲方评估乙方无法满足本项目精装修、园林绿化、等专业设计要求，则甲方有权要求乙方进行专业分包，乙方应当及时将该部分内容予以专业设计分包给具备相应资质和相关优良设计业绩的设计单位，乙方应与专业分包设计单位共同承担合同义务及考核责任。

1.13 其它依据合同（含勘察设计任务书）和法律规定属于甲方的权利。

2、甲方的义务

2.1甲方按本合同约定的内容，在签订合同后15日历天内向乙方提交设计所需文件与数据，并对其完整性、有效性、及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行勘察设计。

2.2甲方在向乙方下达开工通知之前，应具备相关开工条件，并配合乙方提供现场勘察作业所需的施工条件。

2.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

2.4甲方对乙方提出的付款申请和有关单据复核无误后进行支付，乙方在甲方付款前应向甲方递交请款函和等额增值税专用发票，并按甲方相关支付程序予以办理。

2.5甲方负责组织国家建设程序规定的外部评审及确认活动，并负责完成设计文件报建、报批手续。

2.6 甲方负责组织乙方、监理单位、施工单位进行施工前的工程设计技术交底（应由监理单位负责组织的活动除外）。

2.7甲方驻场代表在甲方授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件，与甲方发出的函件具有同等效力。甲方驻场代表的指令、通知应由其本人签字并经甲方单位确认后，以书面形式交给乙方勘察、设计负责人或乙方驻场代表，乙方勘察、设计负责人或乙方驻场代表应立即在回执上签署姓名和收到时间，指令、通知同时生效。

2.8甲方驻场代表是甲方的履约代表，乙方发出的任何书面形式的文件经甲方驻场代表签收后即视为已送达甲方。

2.9甲方参与乙方要求进行的设计协调会议，协助解决设计中出现的商务与技术问题。

2.10甲方委托设计配合引进设备的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，考虑吸收承担有关设计任务的乙方人员参加，产生的费用由甲方承担。

2.11甲方有义务向乙方提供设计审查会议的批准文件和纪要。乙方有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

2.12甲方及设计咨询（监理）单位在收到乙方有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复。

2.13甲方保证未经乙方允许时不向第三方透露乙方的技术材料、技术方案、设计图纸等应用于本项目的材料，不得允许第三方使用乙方本项目的所有材料，并要求所有能接触到乙方本项目材料的人员进行保密。如因甲方原因造成对乙方侵权的，甲方赔偿乙方损失。

2.14如因相关政府的行政决策或审批流程滞后导致本合同项目取消、停滞或缓建，甲方应根据乙方实际工作量支付勘察设计费用，甲乙双方须按乙方实际完成勘察设计工作量对勘察设计费用协商一致，甲方在乙方整理提交已完成工作的勘查成果文件和设计文件并经甲方书面审核确认后支付实际设计费用；如属乙方原因的，乙方应对勘察设计文件进行调整直至设计文件通过审批。

3、乙方的权利

3.1在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。

3.2组织各阶段设计乙方与专项分包人的技术协调和交底工作。

3.3对设计的进度、质量和投资进行管理。

3.4对参与专项设计的单位具有直接管理权。

3.5按规定及合同向专项分包人支付设计费。

3.6按合同规定向甲方请款。

3.7对甲方现场代表、甲方、第三方监理的对工程主体结构形式、主要工艺流程可能会造成风险的要求，乙方应及时向甲方提出，并向甲方提交能达成一致的解决方案。

3.8非因乙方原因引起的工期延误，乙方实际完工日期应当合理顺延，无需向甲方支付赔偿金或违约金，甲方也无需另外支付乙方费用。

4、乙方的义务

4.1乙方应按国家有关法律行政法规和相关的工程设计技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计数据，并对其负责。

4.2 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图，如需购买标准图集，由双方另行协商约定明细清单，并由乙方购买并自付相关费用。

4.3乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

4.4 若乙方提供的勘察成果资料不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，甲方有权另外委托其他单位完成该工作并停止支付乙方任何费用，乙方须承担第三方的全部勘察费用及甲方的一切损失；或因乙方勘察质量问题造成甲方重大经济损失或工程事故时，乙方应承担相关法律责任，同时，乙方应免收直接受损失部分的勘察费，并赔偿甲方的全部损失。

4.5 乙方在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。

4.6乙方在勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

4.7乙方在现场工作的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

4.8乙方应保护勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经甲方同意，乙方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让、披露或用于本合同外的项目；如发生上述情况，乙方应承担法律责任，甲方有权索赔一切损失。

4.9由于乙方未履约而导致甲方利益受损时，甲方有权要求乙方赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

4.10乙方应在各阶段施工开始前，参与组织工程设计图纸技术交底活动，答复有关技术问题。

4.11乙方应配合甲方组织的各阶段相关专业（课题）的专家研讨论证，并在每次论证前，按双方商定时间提交当次论证会所需资料；配合甲方开展施工招标和设备、材料采购预询价、技术谈判及招标等工作。

4.12乙方交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论，负责作必要的调整补充。

4.13在明确乙方责任的基础上，在本合同有效期内，乙方承诺派甲方认可的、满足现场需求的技术人员驻工地现场服务，具体要求见相关条款。

4.14乙方承诺根据工程建设进展情况和需求或应甲方的要求派各专业的设计负责人到现场解决工程建设中涉及到的设计问题。

4.15配合施工中隐蔽工程验收、竣工验收等相关工作。

4.16按甲方的要求完成各项目的工程报批手续所需的设计文件，配合完成各项目的工程报批和政府评审等工作。

4.17乙方对于甲方提出的书面意见，应在双方约定的时间内给予书面答复。

4.18在设计各阶段，乙方应根据甲方或政府主管部门的意见，双方约定的时间内修改、完善设计，负责完成由于设计失误或缺漏等原因未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作。

4.19乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通等部门和单位的协调，保证设计文件通过主管部门的审查。

4.20乙方应接受甲方根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

4.21乙方根据设计开展情况编制周、月工作汇报和下周、下月进度计划，提供有关设计信息，协助甲方掌握本工程设计工作的整体进展情况。甲方有权要求修改、调整进度计划并要求乙方执行。

4.22在勘察设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方、代表甲方的设计咨询公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，乙方应按甲方要求完成相关勘察设计工作，合同费用不变。

4.23乙方对所提供工程概算、施工图等成果文件的完整性和准确性负责。

4.24乙方根据合同的规定对本项目的设计进度、设计质量、施工服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责。

4.25 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误或遗漏等原因造成工程质量事故损失、设计期限延长、施工工期延长或甲方成本费用增加的，乙方除负责采取补救措施外，应免收甲方受损失部分的设计服务费，乙方须赔偿甲方所有的损失并承担相关法律责任，赔偿金数额按甲方损失金额在设计服务费中扣取，当甲方损失超过乙方设计服务费的30%时，甲方有权解除合同，乙方须赔偿甲方一切损失并承担相关法律责任。

4.26乙方交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查结论负责不超出合同范围的内容做必要调整补充。

4.27乙方应对由于乙方原因造成的本项目勘察设计中的任何缺陷负责，甲方未对勘察设计文件提出异议不应被视为对本协议项下其权利的放弃，或以任何方式终止乙方在本合同项下的义务。

4.28 乙方项目组必须配备建筑、结构、电气、暖通等专业人员一人，分阶段有计划的派相关设计人员在现场配合与解决初步设计、施工图设计中出现的有关问题。

4.29乙方根据合同获甲方发给的物品，乙方须负责妥善归还。乙方保管甲方的物品期间，甲方代表有权随时点算这些物品或物料，乙方须协助完成点算工作。

4.30 对于桩基础设计，完成本项目相关设计验算，组织专家对桩基设计进行会审论证，优化布桩，确保经济、安全、稳定；另外，乙方应对复杂地质处桩基的设计另行提供急备选处理方案，并提交相应的技术经济分析和投资对比分析成果。

4.31乙方须提供本项目所有设计文件和成果给设计咨询单位（如有）和甲方进行审核优化，乙方不得拖延、推诿和拒绝。

4.32乙方应负责承担本项目建设过程中与设计相关的各项必需的技术经济方案论证会议及重大设计变更会议等专家会议的全部会议费用（包括专家费用、接待费用、食宿费用、会议场地费用等）；有关与本项目建设过程中勘察工作的会议，由乙方承担会议费用。

4.33 乙方的设计文件须在确保本工程质量和进度的前提下，尽可能控制投资成本。乙方在配合甲方及第三方设计咨询（如有）的同时，能够主动优化已出版的设计方案；乙方须按本合同限额设计要求对在确保本工程质量和工期的前提下优化设计、控制投资。乙方须严格按照甲方技术要求和功能需求进行设计，不得擅自以国产货物代替需采用进口货物的设计，不得擅自以低性能的产品代替高性能要求的设计，不得削减降维建构筑或机械设备的使用功能和技术参数。

4.34 甲方有需要时，乙方须高效专业的为甲方其他项目设计咨询服务，甲方有权对乙方设计咨询服务按附件一 ：设计考核细则进行考核处理。

4.35其它依据合同（含合同附件二）和法律规定应由乙方履行的义务。

六、勘察设计质量的要求

1、对勘察设计与法律、法规、规章、规范、标准符合性的要求：

1.1 乙方交付的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准的要求，且必须执行中国国家规定的工程建设标准强制性条文要求。

1.2 乙方应在设计文件中列出设计所采用的主要技术规范、技术标准名称、编号与版本。

1.3 如果工程某部分设计中遇到国内地区无相应的工程设计技术规范、标准、依据的，乙方应与甲方协商，推荐国际成熟、先进的工程设计技术规范、标准给甲方，由甲方组织专家论证确定所采用的国际标准；若出现各国均没有明确规范、标准的设计分项，由乙方提请甲方，且协助甲方组织专家专题研讨，并按经甲方确认的专家评审书面意见作为设计指导标准。

1.4 由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但乙方必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经甲方论证同意后以文件形式认可。

1.5 乙方应按照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）要求出具勘察设计成果文件，在乙方进行设计过程中，遇到国内设计规范、规定、标准等条款发生修订与变更而失效时，乙方要按新的（修订后的）规范、规定和标准执行，并进行必要的设计修改。

2、对各阶段设计文件设计深度和概预算文件编制质量的要求

2.1 设计文件的设计深度，应符合甲方提出的要求、中华人民共和国建设部颁发的现行《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《环境工程设计文件编制指南HJ2050-2015》等对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求以及其他本项目涉及相关设施的国家、地方及行业所要求的设计深度等有关规定；如甲方要求以国外标准执行的，甲方应向乙方提供该标准切实可行的依据，涉及到以外国文字为编制语言的文件、规定或其他材料，甲方应向乙方提供经翻译成为中华人民共和国汉语简体字版本的材料，甲方对材料翻译的准确性负责，相关标准按照乙方对中文翻译版的理解执行。如果上述规定、规范、标准有更新的，乙方应当执行最新文本。

2.3乙方编制和审定初步设计概算、设计（工程）变更预算文件时须遵照国家、行业、广东省和广州市颁布的最新的《广州市建设项目设计概算编审指引》、《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设工程综合定额》等规范标准执行，并确保设计成果和现场服务工作满足施工和验收需要。

2.4乙方编审的初步设计概算、设计（工程）变更预算文件应完整归档、装订成册后提交给甲方，每次提交时应做好文件目录和移交记录。初步设计概算、设计（工程）变更预算文件应包括概算书（预算书）、工程量计算书、材料清单、计价依据文件、市场询价单等文件；乙方须同步提交初步设计概算、设计（工程）变更预算文件的电子文档（含计价软件、图像算量软件、钢筋抽样软件及软件使用权限、WORD文档、EXCL文件、盖章后PDF高清扫描件等）。

3、对勘察设计质量的要求

3.1本项目的设计应符合国际通用的ISO－9001质量认证体系对于工程设计所规定的标准及质量。

3.2设计应体现甲方的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济、环保，取得良好的社会效益。

3.3乙方保证每次按合同规定的期限交付的勘察设计文件是完整的、正确的、清晰的。

3.3.1 “完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

3.3.2 “正确”是指每次交付的勘察设计文件均符合前述1条关于法律、法规、标准、规范的规定及2条关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础数据完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

3.3.3“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

3.4 乙方应根据政府主管部门及甲方对设计文件的审查意见，对设计进行必要的修改。

3.5 如果乙方交付的勘察设计文件或图纸不符合本合同的有关约定和要求，甲方有权拒收，乙方应在收到甲方通知后按照双方约定的时间内免费将所有符合规定的勘察设计文件交付给甲方，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

3.6本项目建设质量目标为符合国家质量标准，设计质量必须符合本工程质量目标要求。

3.7本项目工程设计使用年限为50年。

4其它

4.1设计必须体现政府和甲方的意图，针对本项目特点编制完善的设计管理体制，制订严谨可行的项目设计进度安排计划，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。

4.2乙方应对甲方提供的文件、数据进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计质量的重大问题要进行多方案比较选择。

4.3对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关资料，在甲方提出要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时用其它计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权等为借口拒绝配合。

4.4本项目设计的计算机文件要求：设计文本文件采用Microsoft Word软件制作的doc格式文件，设计图形文件采用AutoCAD中文版软件制作的dwf格式文件。其它使用特殊软件编制的设计成果计算机文件（如建筑效果图、结构计算书和估算、概预算成果等），应用国内相关行业的通用软件，且提交时应注明软件名称、版本。所有电子文件均不能进行加密设置。

4.5 乙方在合同生效后，应进行项目设计策划，建立质量目标，规定质量要求，编制质量计划，安排应开展的各项活动，并向甲方提交设计策划文件。保证不因各种因素使设计进度、质量与施工服务的完整性、连贯性和可靠性受到影响，因自然灾害、军事行动、政府行为等不可抗拒力原因造成的影响除外。

4.6 设计质量必须符合本工程的设计原则，乙方应积极配合甲方申请各类奖项。如果因乙方原因构成申报奖项障碍，造成甲方损失的，乙方应按照 十四、违约和索赔第14点约定承担相应违约责任。

4.7 乙方在设计过程中应考虑工程的可实施性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位技术水平的设计方案、施工方法，乙方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。

4.8 乙方应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将乙方积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

4.9 设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；其余设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（m2）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。

4.10设计图纸必须依照工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。具体的设计技术要求见《动力电池梯次利用项目勘察设计任务书》。

4.11乙方按照建设管理程序对消防、防雷、安全、节能、职业病防护（外立面、绿化、精装修）、全厂采光设计、全厂通风系统设计、全厂除臭系统设计、全厂交通组织方案等进行详细论述。

七、投资控制的要求

1、限额设计

在拟定的投标设计额度内对本项目进行设计，确保工程竣工验收结算后的最终总投资不突破该项目获得甲方批准或政府主管部门（若需要，根据政府主管部门最新颁布文件执行）批准的概算为准。

2、设计优化和技术经济分析论证

2.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

2.2在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向甲方提供各阶段技术经济分析数据，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

2.3为确保设计优化和投资控制，乙方必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材（单项总投资额100万元以上）使用、主要设备选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，在甲方有需要时交付正式的书面报告报设计咨询（监理）单位和甲方确认。

2.4乙方进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由的，未经甲方审批，不得随意突破限额。

3、估算及概算

3.1乙方必须在方案设计审查、初步设计审查和施工图审查时提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进一步的细化。

3.2广州市或广东省建设项目设计概算编审规定编制概算。设计概算的计算指标分析应提供依据，计算资料应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其它类似工程指标的做法。

3.3乙方应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

3.4设计概算应结合工程招投标的需要编制，单项工程、单位工程、分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便甲方根据工程招投标灵活组合。

3.5如果工程概算超出限定的工程造价，乙方必须对设计进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，不增加设计费用。

4、设计优化

乙方应对本工程进行优化设计,尽量使本工程的投资减少、降低本工程维护、运行费用，提高本工程竣工后的效率或运行的安全可靠性，或提供给甲方带来其他利益的建议。

八、服务期限及勘察设计文件的交付

1、服务期限及保修期

1.1本项目以生效之日起至工程竣工验收合格后缺陷责任期满止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，或因政府及行业主管部门对工程设计审查原因导致增加工作，乙方必须继续提供服务，直至满足要求为止，对此甲方不额外支付费用。

2 、设计进度

2.1 设计进度和设计成果文件交付主要要求

2.1.1  乙方必须严格按照以下表格所确定的完成时间提交设计文件（注：设计时间包含各阶段设计文件的审批、报建期限）：

| 序号 | 设计文件内容 | 设计时间 | 交付设计成果数量和规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计文件 | 中标通知书发出之日起30个日历日内 | 勘察设计成果20份和电子文件4套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件） | 勘察设计文件的纸质版和电子版要求装订成册，同时数量不少于20份，能满足施工需要及相关要求。其中，勘察技术需求书纸质版3份和电子文件1套（电子文件须包含dwg和pdf文件）。 |
| 2 | 初步设计图纸及初步设计说明文件（全套） | 中标通知书发出之日起30个日历日内 | 设计成果20份和电子文件4套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件） | 初步设计及概算文件的纸质版和电子版要求装订成册，同时数量不少于20份，能满足甲方及相关部门审核的需要。概算的编制要求用相关专业计价软件编制。 |
| 3 | 初步设计概算 | 中标通知书发出之日起30个日历日内 | 设计成果20份和电子文件4套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件） |  |
| 4 | 设备技术规格书 | 中标通知书发出之日起20个日历日内 | 设计成果3份和电子文件1套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件） | 主要包括设备技术规格书。 |
| 5 | 基坑支护及桩基础施工图 | 中标通知书发出之日起60个日历日内 | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） | 设备依乙方自身设计经验。 |
| 6 | 土建施工图 | 中标通知书发出之日起60个日历日内 | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件）；包括但不限于建筑（含精装修）、结构、给排水消防、暖通新风、电气照明、防雷接地等。 | 施工图设计及预算文件的纸质版和电子版要求装订成册，同时数量不少于16份，能满足甲方及相关部门审核的需要。预算的编制要求用相关专业计价软件编制。 |
| 7 | 工艺施工图 |  | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） |  |
| 8 | 三维设计 | 与施工图纸同步提供（根据招标人需求）。 | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） |  |
| 9 | 园林绿化、厂区道路设计图 | 中标通知书发出之日起60个日历日内 | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） |  |
| 10 | 竣工图 | 各单体或系统完工后15个日历日内 | 竣工资料16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） |  |
| 11 | 其它需配合的工作 | 依项目整体进度，招投标双方协商 |  |  |
| 注： | 1、乙方必须按双方约定的时间完成所要求的设计内容，合同以完成时间界定违约；甲方保留对设计工期进行调整的权力。 |  |  |  |

2.2、乙方应按上表的设计期限要求，在开展各阶段设计工作前7日将该阶段（含后续相关阶段）的设计详细进度计划（一式四份）提交甲方并抄送监理单位，并在7日内确认，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

2.3设计进度计划应确定其中的关键点，有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。

2.4甲方对关键点设计进度的关注或根据项目实施进度的需要而提出的要求，乙方必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受甲方的检查。若实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。乙方不得因此提出追加合同价款。

2.5甲方分期分批提供各阶段设计所需的基础数据。甲方提供的文件和数据如有延误，乙方承诺将尽力减轻延误影响并确保在设计期限内完成设计工作。如果对设计文件交付时限影响超过7天，则另行协商解决。甲方应向乙方提交的有关文件见下表：

| 资料及文件名称 | 提交时间 |
| --- | --- |
| 设计条件及要求（勘察设计任务书） | 各阶段开始前5个工作日 |
| 规划设计条件（以广州市规划局批复为准）（非必须） | 初步设计开展前5个工作日 |
| 用地红线图 | 初步设计开展前5个工作日 |
| 各阶段政府主管部门有关批文 | 按甲方收到政府相关批文后7个工作日内 |

2.6当甲方与乙方发生合同争议或纠纷时，乙方不能籍此而拖延设计文件提交时间，乙方均应按约定的时间和工期要求完成全部设计工作，否则按严重违约处理。非乙方原因的有关合同争议或纠纷解决方式按本合同“十四 违约及索赔”相关条款约定执行。

3、设计成果文件的交付

3.1乙方须按本合同约定条款和“合同附件二：动力电池梯次利用项目勘察设计任务书”具体要求交付设计成果文件。乙方应对甲方开放本工程所有设计成果文件的权限，不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等措施。

3.2乙方按合同规定的时限，将设计文件或数据交付到甲方指定的地点。

3.3乙方取得设计文件或数据后应办理签收手续，签收人由甲方书面确认。

3.4甲方不负责乙方办理运输、邮寄及电传设计文件、数据所需的费用，乙方自行承担。

3.5对于甲方要求增加设计文件份数的（超过合同约定的份数部分算为增加），由甲方另行支付印刷设计文件的工本费用，乙方出具合法有效增值税专用发票报销，按市场价结算。乙方按甲方合理意见修改完善或优化设计后补充或重新出具的成果文件不算增加，甲方不另行向乙方支付费用。

3.6 乙方负责在甲方指定时间内向甲方提交本项目方案概念设计成果10份和电子文件2套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件（pdf文件需为签署盖章后高清扫描版，下同））。如乙方对成果文件提出合理修改意见，乙方应无条件另行提供相同份数的完善或修正后的成果资料，甲方不再另行支付费用。

4、设计咨询

4.1 甲方、代表甲方的设计咨询公司（如有）有权对对本乙方的各阶段设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具咨询报告。

4.2 乙方应按“本条 2.1.1款、2.2款”约定同步提交本工程方案设计、初步设计、初步设计概算、施工图设计、设计（工程）变更及预算等设计和概预算成果文件给代表甲方或代表甲方的设计咨询公司（如有），由设计咨询公司（如有）在甲方指定时间内进行复核和审查，并出具咨询意见和咨询报告。

4.3 乙方应充分尊重和理解甲方、代表甲方的设计咨询公司（如有）对乙方设计成果提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施；对合同没有约定的部分和没有描述的部分，乙方应按甲方要求完成相关勘察设计工作。由于甲方、代表甲方的设计咨询公司（如有）提出的合理建议导致乙方设计增加的费用由乙方自行承担，合同费用不变。

5、勘察成果文件的交付

5.1详细勘察成果和试验报告应于退场后 15日历天内提交甲方。具体详见合同附件二。

5.2 乙方负责向甲方提交本项目工程勘察（详堪）成果报告各 20份和电子文件4套，电子文件须包含格式为WORD或EXCEL，图形文件格式为CAD(*.DWG)、PDF格式电子版文件。如甲方对成果文件提出合理修改意见，乙方应无条件另行提供相同份数的完善或修正后的成果资料，甲方不再另行支付费用。

九、勘察设计服务

1、勘察设计技术服务主要工作

1.1乙方的主要工作包括但不限于：

1.1.1参加项目协调会，做好设计交底工作，配合施工图审查工作。乙方应按甲方要求积极参加初步设计、设计方案研讨、设计联络会、现场施工等涉及到地质勘察方面的会议，会上提出合理化建议并解决地质勘察方面的问题。

1.1.2各施工阶段开始前，按乙方分工，参与设计交底、重大技术问题专家论证会、图纸会审、答复有关设计问题。在技术复杂的分项工程施工前，乙方要进行专项技术交底，提出质量控制要求；特殊材料的性能要求；质量检验的特定方法。根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，乙方需针对甲方提供的施工组织及工艺提出书面建议。

1.1.3配合甲方进行施工招标和设备、材料采购招标工作，要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。其招标文件技术部分由乙方负责编写，并配合甲方进行技术条款的谈判工作。

1.1.4对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对己订设备、材料的验收工作。设备及材料等有专利或有特殊要求的，须提前告之甲方，并经甲方同意。

1.1.5协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试（如需）。

1.1.6配合工程竣工验收工作，负责编写设计总结。

1.1.7参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

1.1.8乙方承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向甲方推荐并提供科学的评估并提供来源证明。

2、现场服务

2.1乙方应根据设计任务建立项目组织，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

2.2乙方应指派满足现场需求的甲方认可的的驻场代表常驻工地现场，驻场人员需要有5年以上设计工作经验。按乙方责任配合甲方解决现场技术问题，若现场技术人员无法解决，乙方应及时派出专业工程师在12小时内到达现场并提出解决方案。对于各关联方同设计联络的文书、函件等，应及时给出反馈意见。同时应当会同监理和甲方定期巡视工地，并形成书面记录。遇到现场重大质量问题，需当天向业主提出，并形成记录。

2.3乙方将指定一名具有相应资质的技术人员作为工程现场的总代表，负责合同范围内的总的技术指导，并与甲方总代表一起解决与合同有关的技术和其它问题。但是双方总代表均无权修改合同。

2.4乙方必须按照甲方工程施工进度，派出有经验的甲方认可的、满足现场需求相应专业技术人员常驻工程施工现场进行技术服务，保证及时、高效地处理施工中出现的设计问题。乙方在施工现场服务的设计代表的考勤情况需经甲方确认，并每周向甲方书面报告。

2.5乙方现场技术人员将对技术文件、图纸给出详细说明，并答复和解决协议范围内由甲方提出的技术问题。

2.6乙方技术人员在现场工作中发现施工单位工作失误时，可以书面形式通知甲方，但是乙方的现场技术人员不对未发现的施工单位工作失误负责，其责任应由施工单位和监理单位负责。甲方应在3天内签字确认回复。

2.7当建设过程中对设计文件有疑问，乙方在接到通知后，应及时派出技术人员解决。属于重大设计问题，若无特殊情况，应在1天内具有高级职称的专业人员到工地现场解决，并在3天内提出书面解决意见；属于一般设计问题，应由工地设计代表于2天内书面提出解决意见；对于甲方的电子邮件必须1天内回复，2天内提出解决办法。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

2.8乙方必须集中人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，甲方有权根据实际情况扣减设计费、要求赔偿损失、终止合同等。

2.9乙方须在广州有固定的办公场所或驻点管理机构，办公场所或驻点机构在职人员须含建筑、结构、电气、暖通等含各专业至少一人。并随项目的推进，乙方应派现场代表驻现场。本项目总设计师应按照甲方要求参与相关会议和现场解决相关设计问题。驻场人员与甲方同步执行甲方考勤制度。

2.10乙方承诺驻场人员，若非甲方要求需离开驻地2工作日以上需经甲方批准。总请假天数每人每月不得超过3工作日。在其请假离开的时间段内应书面委托其它驻场人员全权代表其行使职权。

2.11乙方必须加强乙方人员职业操守的教育，本项目乙方人员需共同遵守乙方人员职业道德守则。乙方现场人员应严格遵守工程实施安全规定。乙方应为现场人员购买商业意外保险。甲方不对乙方现场人员的人身安全承担责任。

2.12接获甲方的投诉时，乙方的公司负责人和技术总负责人应当亲自过问并监督解决。

2.13 设计定期驻场时间从设计开始至现场项目施工完成。如中途需要更换驻场设计师，必须提出书面要求，并征得甲方同意后方可更换。新的设计法律、法规变化，必须第一时间以书面的形式，向甲方进行通报。

3、建筑材料和设备的选用

3.1乙方应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表和采购说明。

3.2 设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，在进行性能价格比的分析后，优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术数据（包括性能指针、规格、型号等方面的数据）。甲方要求以国外标准执行的，涉及到以外国文字为编制语言的文件、规定或其他材料，甲方应向乙方提供经翻译成为中华人民共和国汉语简体字版本的材料，甲方对材料翻译的准确性负责，相关标准按照中文翻译版的理解执行。

3.3乙方设计时应书面将拟选用设备和重要材料的选型、功能和技术参数等意见提交甲方审核，甲方负责确定选用设备和重要材料的品牌清单，对于本项目候选的建筑材料和设备，乙方应根据甲方的要求鉴别其优劣并提供相关咨询意见（包括与本项目各工艺设备的配套、市场询价、功能、型号、技术参数、售后服务等），咨询意见不能含有倾向性和排它性。乙方应按甲方最终确定的拟选用品牌的设备和重要材料进行设计，不得拒绝、推诿和拖延，否则由此导致工期延误的，每延误一天，甲方有权按签约合同总价的0.3%扣减乙方合同费用作为违约金；若延误时间超过20天时，视为严重违约，甲方有权终止合同并向乙方发出终止合同通知书，乙方须承担甲方因此造成的一切损失。

3.4从国外进口的建筑材料、设备等，乙方原则上须向甲方推荐三家以上可满足工程进度要求供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格数据等，并提出评估意见。

3.5进口设备与材料的规格必须采用国际标准计量单位，能与国内材料、设备零件相配套。

3.6设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方配合加工定货时，甲方仅承担货物采购费用和运输费用，其他费用均由乙方负责。

十、设计变更管理

1、乙方承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

2、乙方承诺确保施工设计图质量，严格管控设计变更。工程建设过程中因各种原因发生的设计变更，如因甲方提出的变更，甲方应向乙方发送经甲方盖章的、书面形式的设计变更要求和说明，乙方应对变更是否可行给予书面回复，经甲乙双方及监理单位认可后方可实施；乙方提出的变更，须按甲方制定的有关设计变更管理办法进行规范，明确设计变更的原因、种类、责任认定和增减费用说明（需附设计变更投资估算分析，列明变更增减费用的估算金额）。工程建设过程中所有设计变更均需报甲方进行审核盖印和签字确认。若因特殊原因出现一类工程设计变更（一类设计变更是指对工程的建设规模、技术标准、重要建（构）筑物的设计方案及施工工法进行变更，或者需增加投资额超过对应单项中标合同价10%或者￥100万元及以上的变更），乙方需提供所有变更资料，并配合甲方报送政府相关部门审批（或备案）（如需）。

3、由于设计人设计错误、对设计基础数据选用不当、各专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，设计人应在一周内提交设计变更。甲方保留追究乙方责任的权利。

4、当在设计过程中，国家设计规范发生修订与更改时，设计人应据以进行必要的修改，不因此增加设计费用。

5、乙方应按甲方、评标委员会、政府审查机构的评审意见修改工作成果，不另行收费。

6、由于设计基础数据改变、设备与材料订货条件发生改变及适应施工安装条件而进行设计变更，应征得甲方的同意，可按实际情况延长设计工期，不因此增加设计费用。

7、由于甲方对审定后的工程设计，提出变更设计内容，不追加设计费、不延长设计工期；对审定后的重大设计变更，可按实际情况提请甲方审核确认后延长设计工期。

8、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料存在错误，或所提交资料作重大修改等原因，而导致乙方设计成果需要设计返工或重新设计时，乙方应及时按照甲方要求设计返工或重新设计，乙方承诺放弃由此增加的设计成本费用，合同设计费固定不变，甲方不予另行支付设计费，相应工期经甲方审定后可顺延。

9、甲方超出本合同设计工作范围委托乙方设计时，甲方将以合同外委托工程预算造价（工程预算造价以甲方审定为准）中工程设计收费基价（土建工程费+安装工程费+设备购置费（下浮75%））作为工程设计收费计费额，乘以计费费率（初步设计费计费费率为0.8%，施工图设计费（含施工图、竣工图编制与审定）计费费率为0.8%）后下浮80%计取合同范围外委托设计费。若有采用标准设计的或者复用设计的或者成套设备供应设计的，上述计算的合同范围外委托设计费须再下浮60%结算。乙方须确保设计成果和现场服务工作满足施工和验收需要。以上计算的设计费包括但不限于方案设计与修改、初步设计、施工图设计、现场服务、初步设计概算编制、修建性详细规划、施工图预算和编制竣工图，以及其他配合工作，包括（但不限于）相关报建、建规设计方案审查、规划放线、单体建筑审查、施工及设备招标配合、施工图审查、结算和保修服务，负责规划设计方案及调整规划设计方案（若有）审批、规划许可和规划验收等工作顺利完成及施工现场设计服务、专利和专有技术使用费、参与配合试运转调试和竣工验收及图纸和文件打印装订等所有费用，甲方不另外支付乙方任何费用。最终结算以甲方书面审核结算为准。乙方不得拒绝、推诿和拖延，否则由此导致工期延误的，每延误一天，甲方有权按合同相应签约合同总价的0.3%扣减乙方合同费用作为违约金；若延误时间超过20天时，视为严重违约，甲方有权终止合同并向乙方发出终止合同通知书，乙方须承担甲方因此造成的一切损失。

11、乙方承诺：任何情况下都会确保设计成果和现场服务工作满足施工和验收需要，在设计工作和协调服务过程中，将以认真负责的专业态度和尽心尽责的服务态度来面对，积极配合推进甲方工作的顺利进行。

十一、合同价款及其支付、履约担保

1、合同价款和履约担保

1.1 合同含税暂定总价￥     元（大写：人民币      ），其中不含税金额为￥     元，税额为￥      ，最终结算金额以甲方审定或政府主管部门审定（若需要，根据政府主管部门最新颁布文件执行）为准。合同期内，如遇国家增值税税率发生变化时，依据国家财政部、税务总局发布的相关调整税率通知，按最新税率执行，若最新税率调减，则合同价格对应核减税费减少部分金额后结算。其中，

1.1.1 工程勘察费暂定为￥     元（大写：人民币    ），其中不含税金额为￥     元，税额为￥    元，该费用为暂定含税包干总价，实际结算价以下述“本条 4.1款”约定为准，最终结算金额以甲方审定或政府主管部门审定（若需要，根据政府主管部门最新颁布文件执行）为准。

1.1.2 合同设计费含税包干固定总价为￥     元（大写：人民币     ），其中不含税金额为￥      元，税额为￥      元。已包含完成“第二部分 合同条款 二 （三）设计工作范围”及“合同附件二：动力电池梯次利用项目勘察设计任务书”约定设计工作范围和内容的所需的一切费用，包括但不限于方案设计与修改、初步设计、施工图设计、现场服务、初步设计概算编制、修建性详细规划、施工图预算和编制竣工图，以及其他配合工作，包括（但不限于）相关报建、建规设计方案审查、规划放线、单体建筑审查、施工及设备招标配合、施工图审查、结算和保修服务，负责规划设计方案及调整规划设计方案（若有）审批、规划许可和规划验收等工作顺利完成及施工现场设计服务、专利和专有技术使用费、参与配合试运转调试和竣工验收及图纸和文件打印装订等所有费用，甲方不另外支付乙方任何费用。

1.2 甲方在施工现场仅提供乙方管理人员临时办公场所及网络、电讯、水、电接口，乙方自带办公设备、车辆、生活和办公家具等，乙方承担自身人员的水、电、网络、通讯、食宿、卫生等日常费用及维护费用，乙方负责勘察作业机械设备进出场、施工临时水电敷设、施工用水用电、安全文明措施等费用。

1.3 履约担保

（1）履约保函总金额应为合同含税暂定总价的10%。在签订合同后的二十个工作日内，乙方1应向甲方提供符合甲方要求的银行出具的不可撤销的履约保函：履约保函金额为合同含税暂定总价的10%。首次提交的银行保函有效期应不短于一年。乙方1应保证在本工程竣工验收前履约保函一直有效。在银行保函退还前，如果银行保函有效期即将届满，乙方1应至少提前一个月办理保函续期并且向甲方提交。保函续展期限应不少于一年。甲方将在本工程通过竣工验收后25个工作日内将履约保函退回乙方1。

（2）乙方1逾期提供履约保函的或逾期重新提供履约保函的，每逾期一日，应当向甲方支付保函金额1%的违约金。

（3）若乙方未全面、充分履行合同义务或需承担违约责任时，甲方有权在通知乙方后要求从履约担保中直接扣除、要求支付乙方应当承担的违约金、赔偿金。履约担保不足支付部分，甲方有权另行向乙方主张。

2、设计合同价款：

2.1本合同设计费含税包干固定总价为：￥      元（大写：人民币    ），甲方有权按照附件一 设计单位的考核细则对乙方履约情况进行考核处罚，合同款阶段支付及结算时须先行扣除乙方应当承担的违约金、处罚款、赔偿金等款项；最终结算金额以甲方审定为准。

2.2乙方设计应符合技术规格参数与要求所述的最新技术标准或规范，概预算文件编制须遵照国家、行业、广东省和广州市最新的《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程综合定额》等规范标准执行，并确保设计成果和现场服务工作满足施工和验收需要。

2.3在合同实施期间对于“第二条 （二）设计工作范围”中的内容需另择设计单位进行专项工程设计或专业分包设计的，若由乙方专业分包，则乙方应确保在甲方书面要求的合理时间内签订分包合同并按分包合同约定支付第三方设计单位合同款；否则，甲方有权直接另外委托第三方设计单位进行专业设计并在乙方设计费用额内扣减等额分包费用，乙方须承担一切责任及赔偿甲方所有经济损失。

3、设计费支付方式

3.1本合同所有费用均以人民币转账支付，乙方须按甲方要求在每次付费之日提前10个工作日，开具并提交等额额的符合国家税务法规的设计费增值税专用发票给甲方。如果由于乙方延迟提交发票给甲方或者由于乙方提交的发票不符合甲方要求，甲方将延迟付费，且不承担任何延迟付费的违约责任。

3.2付款进度：设计费分阶段节点支付，甲方有权按照附件一 设计单位的考核细则对乙方履约情况进行考核处罚，合同款阶段节点支付及结算时甲方有权先行扣除乙方应当承担的违约金、处罚款、赔偿金等款项。设计费的支付方式详见下表：

| 序号 | 付款阶段节点 | 付款时间 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订完成并生效 | 合同生效后20个工作日内支付。 | 15% |
| 2 | 初步设计及概算通过甲方或政府职能部门（若需要）审批后 | 初步设计技术文件（含概算）经甲方或政府职能部门（若需要）审批通过后30个工作日内。 | 15% |
| 3 | 土建施工图设计完成并通过施工图审查后 | 施工图审查通过后，乙方1提交施工图设计文件并配合完成施工图预算编制、并且提交设计（工程）变更预算文件，经甲方书面确认后30个工作日内。 | 20% |
| 4 | 完成土建、安装施工图预算编制并与造价咨询单位进行费用核对，并配合甲方完成招标工作。 | 乙方提交土建、安装施工图预算并与造价咨询单位进行费用核对，配合完成招标工作，经甲方审核通过后30个工作日内 | 10% |
| 5 | 联合调试完成 | 联合调试完成，经甲方书面确认后30个工作日内 | 15% |
| 6 | 工程竣工验收合格，并完成结算审核。 | 工程竣工验收合格且乙方配合工作完成。乙方提交结算文件且经甲方或政府职能部门（若需要）审核后30个工作日内。 | 20% |
| 7 | 项目2年缺陷责任保修期结束 | 缺陷责任保修期结束后30个工作日内。 | 5% |

4、工程勘察合同价款：

4.1 本合同工程勘察费为暂定含税包干总价为￥314,560.00 元（大写：人民币叁拾壹万肆仟伍佰陆拾元整），详见下表：

| 序号 | 工作项目 |  | 钻探总进尺深度（米） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘察费 |  | 2300 |  |  | 暂定工作量，固定含税综合单价。 |
| 工程勘察暂定合同总价 |  | ￥ 元（大写：人民币 ） |  |  |  |  |
| 备注： 1、工作内容包括但不限于临时水电管线敷设，场地排水（含场地积水、池塘、淤泥、泥浆等），工程测量，工程勘察，工程物探，全站仪测放钻孔孔位、坐标、孔口高程，勘探钻孔施工，现场原位测试（标准贯入试验等），取土、水、石试样和地下水样，土工试验，安全围护，机械设备进出场，跟管钻进，泥浆护壁等及甲方根据项目实际需要委托的其他工作等所有工作； 2、上表中工程勘察综合单价含税固定包干，表中价格均已包括但不限于招标文件勘察技术要求的全部内容诸如所有实物工作收费、技术工作收费、野外钻探费用、试验费用、文件资料费用、人工费、食宿费用、水电费、清表费用、青苗补偿费、维稳费、管理费用、大型机械进出场费、临时道路、临建措施、安全文明措施和其他措施费、风险费用、包质量、包安全、包进度、各项服务费以及税金等全部费用； 3、上表中工程勘察合同价款已综合考虑本项目地质状况和现场实际情况； 4、上表中钻探总进尺深度工作量为暂定工作量，乙方在结算时须提交工程勘察报告及工作量清单，且经甲方书面确认工作量后，未超出上表中暂定工作量部分，按上表中综合单价乘以工作量结算；超出上表中工作量部分，按上表中综合单价的85%乘以工作量进行结算。 |  |  |  |  |  |  |

5、工程勘察费支付方式

5.1本合同所有费用均以人民币转账支付，乙方须按甲方要求在每次付费之日提前10个工作日，开具并提交等额的符合国家税务法规的增值税专用发票给甲方。如果由于乙方延迟提交发票给甲方或者由于乙方提交的发票不符合甲方要求，甲方将延迟付费，且不承担任何延迟付费的违约责任。

5.2 付款进度

5.2.1 本工程勘察费结算时按“本条第4.1款”表中综合单价及表后备注第6条约定，以经甲方书面确认的实际完成工作量计算的合同结算金额。

5.2.2详细工程勘察费用支付进度

（1）第一笔工程勘察费用：合同生效后，乙方收到甲方书面进场通知后，乙方向甲方提交请款报告并提供等额合法有效增值税专用发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同工程勘察费暂定总价的20%，即￥        元（大写：人民币      ）。

（2）第二笔工程勘察费用：乙方2完成详细勘察阶段外业工作，提交详细勘察成果并经甲方书面确认及等额合法有效增值税专用发票30个工作日内，甲方向乙方支付合同勘察费暂定总价的40%，即￥     元（大写：人民币   ）。

（3）第三笔工程勘察费用：

① 提交合同规定的完整勘察（初勘和详勘）资料、实际工程量清单和勘察（初勘和详勘）报告给甲方，经甲方书面审核确认后，乙方向甲方提交结算通知书及勘察结算书。

② 甲方按照“十一、合同价款及其支付 4.1条”表中综合单价和甲方书面确认的实际完成工程量相乘分别计算实际详细勘察费作为实际合同勘察费结算价。最终结算以甲方审定为准。

③ 甲方收到乙方提交的实际合同实际详细勘察费剩余未支付金额等额合法有效增值税专用发票 30个工作日内，甲方向乙方2支付至实际合同勘察费结算价的85%。

（4）勘察费尾款：本项目经政府主管部门通过工程竣工验收备案完成后，甲方收到乙方提交的等额收据 30个工作日内，甲方向乙方支付实际合同勘察费结算价尾款。

5.3 甲方有权根据现场情况要求乙方进行补充勘测，补充勘测费用“十一、合同价款及其支付 4.1条”表中综合单价结算。

5.4考虑市政工程常因场地条件限制，规划调整，以及方案或设计评审要求修改等多因素影响，导致工程变更致使勘测工作量增加或减少。当出现上述情况时，双方应及时确认实际发生的勘测工作量，并按实际完成工作量乘以“十一、合同价款及其支付 4.1条”表中综合单价结算勘测费。

6、其他

6.1凡乙方根据合同欠甲方或须付予甲方的款项，甲方可以从有关合同或其他甲方合同已经到期或将会到期须支付予乙方的款项中，悉数将有关款额扣除。

6.2每次付款前，甲方有权先行扣除乙方应当承担的违约金、处罚款、赔偿金等款项；乙方提交的请款材料不齐全或者不符合甲方要求的，甲方有权拒绝付款。

6.3甲方付给乙方的款项应为乙方与本项目有关的唯一报酬，乙方在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不得为私利而接受佣金、回扣或类似费用，一经发现该部分款项从甲方支付给乙方的费用中扣减。

十二、税费

1、乙方及其雇员因履行本合同而在国内取得的一切收入，必须依照中国税法纳税，税金全部由乙方及其雇员承担。

2、乙方因履行本合同而在国内取得收入，依据中国、广东省、广州市有关法律、法规和行政规章必须缴纳的费用，全部由乙方承担。

十三、知识产权

1、本项目勘察、设计成果的署名权归乙方所有，其它知识产权及相应的申请权归甲方所有。乙方不得将此项目的勘察文件、设计文件、数据用于其它工程，如需在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果，需经甲方书面同意后方可发布，否则甲方有权要求乙方支付违约金20万元/次，乙方还须赔偿甲方所有损失。

2、乙方保证本项目的设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任，并赔偿甲方因此受到的一切经济和名誉损失。

3、乙方应保护本项目的相关资料，所有与本项目有关的资料及文件不得擅自修改或向他人转让，如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

4、甲方拥有乙方为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件的所有权和完全使用权，并且在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件的权利。

5、如工程需要使用第三方专利技术，乙方应先征得甲方书面认可。甲方负责办理相应的法律手续，因此而涉及的申报、试验、使用等费用均已包含在合同总价中，甲方不另外支付乙方费用。因乙方原因侵权第三方专利或专有技术的责任和经济赔偿全部由乙方承担。

6、合同各方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

十四、违约和索赔

1、合同各方均应按本合同的相关规定全面履行合同，任何一方都不得擅自变更或终止合同。合同生效后，如果乙方无故中途停止设计，应双倍退回甲方已支付给乙方的设计费，并承担因此对甲方造成的一切损失；如果甲方因故中途要求停止设计，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计并配合甲方相关工作，甲方将按照乙方实际的设计工作进度支付合同设计费用，乙方有超额收费的应在停止设计后30日内退还给甲方。

2、本合同任何一方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件的，即视为违约；守约方有权要求违约方赔偿损失及采取其它合理的补救措施。采取其它补救措施后，尚不能完全弥补守约方受到的损失，守约方仍然有权要求违约方赔偿损失。

3、在乙方未违约的前提下，甲方不按本合同规定的时限支付当期设计费，须按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向设计方支付当期违约金，违约金由延误后第60天起算。逾期超过90天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，甲方最高赔偿金额不超过设计费总额的10%。

4、甲方未能按合同约定履行自己的各项义务以及法律规定应由甲方履行的义务，造成设计周期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款及乙方的其它损失，乙方有权向甲方提出工期延后申请，经甲方审核确认后顺延设计工期，乙方已在投标报价时充分考虑相关风险，乙方承诺并同意不调整合同费用，甲方有权不支付乙方合同外任何费用。

5、乙方承诺主动支持监理单位工作，对监理单位的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行并延误工期的，每延误一天，甲方有权按合同相应勘察费、设计费签约合同总价的0.3%扣减乙方合同费用作为违约金；若延误时间超过20天时，视为严重违约，甲方有权终止合同并向乙方发出终止合同通知书，乙方须承担甲方因此造成的一切损失。

6、乙方对设计数据及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方责任造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收甲方受损失部分的设计费，乙方应承担法律责任并赔偿甲方损失。

7、由于乙方自身原因，未能按约定时间或甲方确定的出图计划进度要求交付设计图纸、方案成果和电子数据等设计成果的，每延误一天，甲方有权按合同设计费签约合同总价的0.3%扣减乙方合同设计费作为违约金；若延误时间超过20天时，视为严重违约，甲方有权终止合同并向乙方发出终止合同通知书，乙方在七天内退还甲方按支付节点提前支付的超出乙方已完成成果之外的设计费(如有)乙方不得向甲方提出异议和任何追究，并承担甲方因此造成的一切损失。

8、甲方有权要求设计人派遣相应专业人员到现场配合工作。乙方在施工阶段接到通知须到现场处理技术问题时，应于24小时内赶到现场处理有关技术问题，如由于上述原因导致延误工期，每延误一天工期甲方有权减付相应阶段设计费的0.5%作为乙方违约金。若延误时间超过20天时，视为严重违约，甲方有权终止合同并向乙方发出终止合同通知书，乙方在七天内退还甲方按支付节点提前支付的超出乙方已完成成果之外的设计费(如有)乙方不得向甲方提出异议和任何追究，并承担甲方因此造成的一切损失。

9、若甲方认为乙方项目负责人及主要设计人员不能胜任该项目设计工作，则乙方必须按照甲方要求随时更换设计人员，否则甲方有权随时终止合同和按照“三、勘察设计管理 第9、10、11款”相应约定处理。

10、由于乙方自身原因延误勘察工期的，每延误一天，甲方有权按合同暂定勘察费（含初勘、详勘）暂定总价的0.3%扣减乙方合同费用作为违约金；若延误时间超过20天时，视为严重违约，甲方有权终止合同并向乙方发出终止合同通知书，乙方在七天内退还甲方按支付节点提前支付的超出乙方已完成成果之外的设计费(如有)乙方不得向甲方提出异议和任何追究，并承担甲方因此造成的一切损失。

11、由于乙方原因提交的勘察成果资料质量不合格或不能满足甲方技术要求和工程建设需要时，乙方须立即返工勘察，其返工勘察费用由乙方全部承担，因此延误工期的按上述“本条 第10款”约定执行。

12、在桩基工程施工阶段，乙方必须委派技术工代驻场办公，参与桩基施工过程的验收、签字并及时协调解决地质勘察方面的问题，若因乙方参与现场验收或协调不及时的，罚3000元/根桩，其它现场配合工作不到位的罚5000元/次，因此延误工期的按上述“本条 第10款”约定执行。

13、在桩基、土建施工过程中，发现现场地质实况与乙方提交的勘察报告有差异的，经甲方核实，发现勘察报告内容缺乏真实性、或深度达不到要求的，甲方有权视情况按每处罚款2万元至勘察费总额的10%，乙方须负责返工重新补充勘察并承担所有返工费用、赔偿甲方的全部损失。如情况严重甲方有权按广环投造﹝2018﹞192号“关于印发供应商严重不诚信行为管理细则的通知” 执行，视严重情况根据广州市房地产行业协会与广州市重点公共建设项目管理中心等九家建设业主单位关于共同建立严重失信行为惩戒机制（试行）的倡议书 （穗房协〔2021〕8号）予以处理。

14、乙方未能按合同约定履行自己的各项义务以及法律规定应由乙方履行的义务，给甲方造成损失的，乙方须赔偿甲方所有损失。当甲方认为乙方无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务，甲方可书面通知乙方，指明其未能履约的内容并要求其予以改正，如乙方在收到甲方上述书面通知后30天内不予改正的，视为乙方严重违约，甲方有权终止合同，乙方须赔偿甲方一切损失。

15、乙方或其设计人员违规向第三方泄露本项目经济文件、招标信息（含招标清单、招标控制价、技术参数等）、或与第三方串通弄虚作假等违背职业道德的行为或其他导致损害委托人利益的，委托人有权终止合同，乙方须向甲方支付人民币100万元违约金。并在发出违约通知书之日起计三年内拒绝咨询人参与委托人或其关联公司任何项目的投标。具体按广环投造﹝2018﹞192号“关于印发供应商严重不诚信行为管理细则的通知” 执行，视严重情况根据广州市房地产行业协会与广州市重点公共建设项目管理中心等九家建设业主单位关于共同建立严重失信行为惩戒机制（试行）的倡议书 （穗房协〔2021〕8号）予以处理。

16、因乙方严重违约，甲方解除本合同的，乙方已经完成的勘察成果和设计成果全部归甲方无偿享有，甲方有权与其它设计人签订勘察设计协议，其它勘察人、设计人可以取代乙方在本合同中的地位，承接乙方的一切权利义务，有权在乙方已经完成勘察成果、设计成果的基础上继续完成勘察设计，乙方不得有异议，其它设计人不必支付乙方任何报酬。

17、因乙方严重违约，甲方解除合同并向乙方解除终止合同通知后，本合同即解除，乙方必须在三天内停止全部工作，五天内配合甲方完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。乙方应保证所移交的数据齐全完整，乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的数据不完整的，引致甲方工期延误和其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿一切实际损失，甲方有权按广环投造﹝2018﹞192号“关于印发供应商严重不诚信行为管理细则的通知” 执行，视严重情况根据广州市房地产行业协会与广州市重点公共建设项目管理中心等九家建设业主单位关于共同建立严重失信行为惩戒机制（试行）的倡议书 （穗房协〔2021〕8号）予以处理。

18、合同一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

19、乙方转包和私自分包、转包设计任务，按严重违约处理，乙方应终止分包、转包设计任务，甲方有权按照附件一约定予以违约处罚。情节严重的，甲方有权终止合同，同时，甲方将扣除转包分包部分的全额设计费用，乙方应承担由此造成的工期延误责任、技术责任、经济损失，并赔偿甲方一切损失。

20、乙方在合同签订及履行过程中贿赂甲方人员和本工程建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并按严重违约处理，构成犯罪的，交司法部门处理。此外，甲方有终止合同的权利。

21、乙方须对本工程的全部设计和服务及成果文件承担总体设计责任。如为联合体，则联合体各方均对其服务质量考核和违约情况承担连带责任。

22、乙方违约需向甲方支付违约金及/或赔偿金时，甲方有权从应支付乙方的当期合同款中直接抵扣，不足部分甲方有权向乙方追偿，乙方不得有异议。

23、甲方以电子邮件、快递、传真或其他可行方式对乙方进行联络，到达（以信件或者电报作出的，自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算，信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算；以电子邮件、电话、传真等快速通讯方式作出的，自到达时开始计算）后3个自然日内，乙方必须给予明确、准确及肯定回复，否则甲方有权按1万/次对乙方进行违约处罚；再次经甲方催告后，仍未处理回复，甲方有权按1万/次对乙方进行违约处罚。

24、乙方拖欠工人工资或者因乙方拖欠分包工程款（如有）导致分包人拖欠工人工资的，每拖欠一名工人一次（月）工资，乙方人应当向甲支付违约金5000元。因乙方拖欠工人工资或分包工程款导致发生工人直接向甲方追讨工资或上访等事件的，每发生一次，乙方应当向甲方支付违约金10万元；涉及工人数量或上访人员数量超过5人时，每发生一次，违约金标准增加为30万元。乙方还须承担一切法律责任。

25、乙方存在下列情形时，甲方有权解除本合同：

（1）因乙方原因发生任何安全生产事故或环境污染事件的；

（2）乙方存在违约情形，经甲方催促后在甲方规定时限内未纠正的；

（3）乙方违法分包或转包的；

（4）营业期限届满，或者被政府部门处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的处罚，或者被责令关闭、撤销，或者因各种原因依法解散的；

（5）因不能清偿到期债务，向人民法院提出重整、和解或者破产清算申请，或者被债权人向人民法院提出进行重整或者破产清算申请的；

（6）在本项目招标过程中存在腐败、欺诈行为或者以其他欺骗方式取得中标资格的；

（7）本合同约定的或法律规定的其他情形。

26、乙方擅自解除合同或者因乙方违约甲方解除合同的，乙方应当向甲方支付与本合同暂定总额的20%等额的违约金（此违约金与其他条款约定不一致的，以其中较高者为准）并且赔偿甲方的全部损失。视严重情况根据广州市房地产行业协会与广州市重点公共建设项目管理中心等九家建设业主单位关于共同建立严重失信行为惩戒机制（试行）的倡议书 （穗房协〔2021〕8号）予以处理。

27、本合同及附件对同一违约事项均约定了违约责任或扣罚方法的，甲方有权对乙方违约责任从重从严处罚。

十五、不可抗力

1、本条所述的“不可抗力”系指那些无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方同意的情况。

2、若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

3、受阻方应在不可抗力事件发生后三天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上由有关当局出具的证明。除另一方书面另行要求外，受阻方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。如果不可抗力事件影响延续超过120天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。若双方无法达成协议，则受阻方可根据合同规定终止合同。

4、任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

十六、风险与保险

1、由于乙方原因造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费用，并赔偿甲方因此造成的一切损失，并承担相应的法律责任。

2、甲方借给乙方的物品，若这些物品在乙方、其雇员、工人或代理人保管或使用期间，无论任何原因遗失或损坏，乙方须赔偿遗失或损坏物品的价钱。

3、乙方所用工具、设备及车辆的安全问题，以及这些运输工具停泊在甲方处所或沿着这些地方行驶时的安全事宜，概由乙方负责。其间若对上述甲方处所造成任何损失或损坏，乙方须赔偿甲方所有实际损失。

4、甲方及其雇员或代理人对乙方或其雇员的受伤或死亡，以及任何财物蒙受损失或损坏无须负上任何法律责任，除非该伤亡事件是由甲方疏忽或主观原因所致。

5 、由于乙方或其任何雇员疏忽，以致第三者蒙受损失、受伤及死亡，概由乙方负赔偿责任（因甲方或其雇员疏忽而引致的受伤或死亡除外）。

6 、若因乙方或其任何雇员的疏忽，以致甲方或甲方的任何雇员受伤及死亡，以及财物蒙受损失或损坏，乙方须赔偿甲方所有实际损失。

7 、若甲方提出要求，乙方必须针对本合同规定索偿、索求及责任等全部设计责任，向一家甲方认可（即甲方不会无理拒绝认可）的保险公司进行“建设工程设计责任保险”投保。在合同期内，必须保持保单有效。乙方必须将保单复印件连同已付保金的收据复印件，在合同期内交予甲方代表。

8 、若乙方没有按照合同条款规定投保或购买其他的保险，并保持保单有效，甲方可以自行投保，保持保单有效和缴付所需保金，以符合有关条款的规定，所交保费由乙方承担，甲方有权在乙方合同设计费用扣取保费。

9 、当乙方被判破产，甲方可以随时循简易程序，书面通知乙方终止合同，乙方无权获得任何补偿。

10、假如乙方或其任何雇员于履行合同时，被发现触犯任何防止贿赂的法规，甲方可以简易程序终止有关合同，而乙方无权获得任何补偿。甲方因上述情况终止合同而需承担的所有费用，概由乙方负责赔偿。

11、本项目因政府部门原因、或因项目环评、稳评等，导致项目规模及内容缩小或取消（包括但不限于项目甩项、停建、缓建、迁址或撤销）等情形，甲方有权减少设计范围及内容，并相应核减合同费用，乙方应无条件接受，且不得索赔费用。

十七、文字及货币约定

1、本合同所有文件均以中文书写、解释、说明。

2、本合同以人民币为报价和结算货币。

十八、法律适用及争议管辖

1、本合同适用中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省和广州市人民政府关于本项目的有关文件以及建设工程主管部门批准的文件。

2、本合同的制定、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国的法律、法规、规章的规定。

3、凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由合同双方通过友好协商解决。协商不成时，双方同意提交本工程所在地的人民法院进行诉讼。

十九、合同生效及其它条款

1、合同生效

本合同经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字盖章后生效并开始执行，生效日期为最后一方签字的日期。

2、合同变更

当合同任何一方提出申请并经合同双方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同双方对合同所作的修改和补充应理解为只是对修改部分合同条款的变更，不影响原合同其它条款的效力。

3、合同终止

3.1有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

（1）甲方、乙方债务已经按照约定履行；

（2）本合同已经解除；

（3）甲方、乙方债务互相抵销；

（4）债务人依法将标的物提存；

（5）债权人免除债务；

（6）债权债务同归于一人；

（7）法律规定或者本合同约定的其它情形。

（8）本合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。

（9）合同解除或终止后，不影响合同各方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、权益转让

4.1 乙方不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益，乙方须视履行合同为本身的责任。

5、其它

5.1本合同条款的标题仅为方便之目的而设置，对本合同的解释不产生影响。

5.2本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，有关合同及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律。

二十、合同附件

附件一：设计单位的考核细则

附件二：动力电池梯次利用项目勘察设计任务书

附件三：勘察、设计负责人和主要设计人员表

附件四：勘察、设计工程量清单报价表

附件五：廉政合同

附件六：工程勘察安全承诺书

附件七：设计进度表

附件八：发包方应提交的设计基础文件

附件九：安健环管理协议

附件十：安全文明施工管理

附件十一：综合治理

附件十二：中标通知书

附件十三：联合体协议

附件一：

设计单位的考核细则

- 考核方式

采用阶段考核的形式，阶段考核是对合同期限内设计方工作分阶段进行考核，根据阶段考核结果计算出阶段考核扣罚金额；岩土工程设计纳入本考核细则，甲方有权在乙方合同款中先行扣除相应考核费用。

1、阶段考核

1.1 阶段考核方式和考核时间

阶段考核时间节点表

| 序号 | 付款阶段节点 | 付款时间 | 节点扣罚金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订完成并生效 | 合同生效后20个工作日内支付。 |  |
| 2 | 初步设计及概算通过甲方或政府职能部门（若需要）审批后 | 初步设计技术文件（含概算）经甲方或政府职能部门（若需要）审批通过后30个工作日内。 |  |
| 3 | 土建施工图设计完成并通过施工图审查后 | 施工图审查通过后，乙方1提交施工图设计文件并配合完成施工图预算编制、并且提交设计（工程）变更预算文件，经甲方书面确认后30个工作日内。 |  |
| 4 | 完成土建、安装施工图预算编制并与造价咨询单位进行费用核对，并配合甲方完成招标工作。 | 乙方提交土建、安装施工图预算并与造价咨询单位进行费用核对，配合完成招标工作，经甲方审核通过后30个工作日内 |  |
| 5 | 联合调试完成 | 联合调试完成，经甲方书面确认后30个工作日内 |  |
| 6 | 工程竣工验收合格，并完成结算审核。 | 工程竣工验收合格且乙方配合工作完成。乙方提交结算文件且经甲方或政府职能部门（若需要）审核后30个工作日内。 |  |
| 7 | 项目2年缺陷责任保修期结束 | 缺陷责任保修期结束后30个工作日内。 |  |

注：本表作为合同附件，与合同其他条款具备同等法律效力。

1.2 阶段考核细则

阶段考核细则表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核扣罚细则 | 说明 | 节点扣罚金额及简要违约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 乙方派设总驻现场是否符合项目需求 | 乙方拒派设总到现场，未经甲方批准同意设总擅自离开工地，或者设总不作为的，每次扣5000元。 | 考核项目为：乙方设总未按合同约定时间派驻现场、未经甲方批准同意擅自离岗、甲方抽检设总不在岗等。 |  |
|  |  | 乙方派工代驻现场是否符合项目需求 | 乙方拒派工代到现场或未经甲方批准同意工代擅自离开工地，每次扣3000元。 | 考核项目为：乙方工代未按合同约定时间派驻现场、未经甲方批准同意擅自离岗、甲方抽检工代不在岗等。 |  |
|  |  | 驻项目现场设计团队配备的人员数量是否符合项目需求 | 每出现一次人员不齐备扣5000元，直至齐备为止。 | 考核项目为：乙方须在项目现场签到打卡，由甲方项目部随机抽检。 |  |
|  |  | 乙方须委派一名注册造价工程师（土建或安装专业）作为造价负责人，负责编制设计（工程）变更预算文件并配合施工图预算编审工作 | 乙方拒派注册造价工程师出任造价负责人的或者造价负责人不作为的，每次扣5000元。 | 考核项目为：乙方委派的造价负责人须每月至少一次参与甲方现场例会，完成每批次设计（工程）变更预算文件的审核并加盖注册造价师执业印章。 |  |
| 2 | 服务质量 | 设计工代服务质量 | 每出现一次不作为扣2000元。 | 考核项目为：推诿回避责任、回复不及时、质量达不到实际需求、出现明显错误等。 |  |
|  |  | 主设、造价负责人及以上人员服务质量 | 每出现一次不作为扣5000元。 | 考核项目为：推诿回避责任、回复不及时、质量达不到实际需求、出现明显错误等。 |  |
|  |  | 现场相关会议、工程重大例会参与情况 | 每缺席一次日常例会扣5000元、重大例会扣10000元。 | 除自然灾害等不可抗力导致不能参加的；参会人员具备较高水平专业能力且准备充分。 |  |
|  |  | 修改设计问题的及时性 | 在约定的时间内没有响应和解决，每拖延一次扣5000元。 | 时间期限应合理、合法、合规。 |  |
|  |  | 现场技术咨询完成情况 | 未能及时组织专家会议解决施工技术难题的，每出现一次扣50000元。 | 乙方应积极主动组织专家就施工过程中遇到的技术难题进行咨询。 |  |
|  |  | 设计技术交底和安全交底的及时情况 | 因设计原因未能及时进行设计技术交底，影响工程建设，每次每项扣2000元。 |  |  |
|  |  | 各项工程的验收、质量监督和安全鉴定完成情况 | 因设计原因未能及时进行验收、质量监督和安全鉴定，影响工程进度，每次每项扣10000元。 |  |  |
| 3 | 设计图纸、预算文件及设计服务 | 供图是否满足施工需求 | 乙方须按照甲方确认的供图计划按时供图，每延迟一天扣2000元。 |  |  |
|  |  | 供图质量情况 | 设计图纸每发现一处错误或模糊不清或设计深度不够或尚需细化或其他需修改的内容等，扣1000元。 | 错误计量以图纸会审会议纪要为证，由甲方确认数量。 |  |
|  |  | 施工设计图与招标图差异 | 施工图送达时须同时报送比招标图增加的项目工程量清单以及原因说明，以及施工图与招标图项目或工作内容不一致之处的说明。未做到的每次每项扣10000元。 |  |  |
|  |  | 设计（工程）变更预算提交时间 | 设计（工程）变更预算须按合同约定时间提交的，未做到的每次每项扣5000元。 |  |  |
|  |  | 设计（工程）变更预算编制质量 | 乙方未能提交完整的预算文件，或文件编制深度不符合甲方要求，或提交预算文件归档混乱等情况，每次每项扣5000元。 |  |  |
|  |  | 编制技术规格书情况 | 技术规格书等文件须按照甲方确认的提交计划按时提交，每延迟一天扣5000元。 |  |  |
| 4 | 设计变更及设计失误控制 | 设计变更及修改通知提供的及时情况是否满足施工需求 | 每出现一次设计变更及修改通知不及时扣5000元。 |  |  |
|  |  | 由于设计原因造成的设计变更、工程变更 | 由于乙方原因导致出现一类设计变更（变更增加造价A≥100万元），每出现一次扣10万元。 | 设计变更或错漏等失误的工程，其导致甲方损失金额以本项目造价咨询单位和甲方审核确认为准。 |  |
|  |  |  | 由于乙方原因导致出现二类设计变更（变更增加造价A：30万元≤A＜100万元），每出现一次扣5万元。 |  |  |
|  |  |  | 由于乙方原因导致出现三类设计变更（变更增加造价A＜30万元），每出现一次扣2万元。 |  |  |
|  |  | 设计原因造成的返工 | 出现导致甲方损失5万元及以上的因设计原因造成的返工每次扣1万元。 |  |  |
|  |  | 设计内容遗漏 | 设计内容每遗漏一项，出现10万元及以下失误，每次扣1万元；出现10-50万失误，每次扣3万元；出现50万元及以上失误，每次扣5万元。 |  |  |
|  |  | 因设计原因造成运行上不安全、不经济 | 在试运行期间因设计原因每出现一次类似情况扣1万元。 | 如设计疏漏，造成产能不匹配等。 |  |
|  |  | 设计校核 | 由于乙方责任，校核出现错误未发现，每次扣2000元。 |  |  |
| 5 | 配合质量 | 与图纸审查单位、施工单位，监理单位、设备和材料供货商等的配合 | 由其他单位投诉，经项目建设指挥部仲裁因乙方原因造成，每一次扣5000元。 | 主要考核因乙方的主要责任造成的配合问题。 |  |
|  |  | 甲方临时交办事情的完成情况 | 配合不积极或不按要求完成，每次扣2000元。 |  |  |
|  |  | 各项迎检工作的配合情况 | 因乙方原因未能做好各项迎检工作影响迎检工作，每次扣1万元。 | 乙方应积极主动按要求配合做好各项迎检工作。 |  |
| 6 | 投资控制 | 限额设计 | 已验收单位工程投资额超出了概算批复金额的扣2万元/个单位工程。 |  |  |
| 7 | 质量考核 | 设计质量 | 因勘察、设计原因造成的工程质量问题，单项造成甲方10万元（含）~50万元损失的，每次扣1万元；单项造成甲方50万元（含）及以上损失的，每次扣10万元。 |  |  |
| 8 | 备注 | 1、甲方按合同约定对乙方服务进行考核，乙方不得以任何理由拒绝继续履约和消极履约，否则视为乙方严重违约甲方有权终止合同，乙方须赔偿甲方一切损失。 2、每项扣罚均上不封顶，每阶段考核按照设计费付款节点执行。 |  |  |  |
| 注：本表作为合同附件，与合同其他条款具备同等法律效力。 |  |  |  |  |  |

附件二：

动力电池梯次利用项目

勘察设计任务书

广州环投恒创科技有限公司

2023年6月

目   录

一、项目概述	1

1.1项目名称	1

1.2建设单位	1

1.3建设地点	1

1.4项目性质	1

1.5项目计划施工期	1

1.6建设规模（以项目实际实施情况为准）	1

二、工艺技术	1

三、勘察设计依据	2

3.1勘察依据	2

3.2设计依据	3

四、勘察设计工作范围	5

4.1设计工作范围	5

4.2工程勘察测量要求	9

五、设计原则	12

5.1基本原则	12

5.2项目的总平面布置	14

5.3厂内道路	14

5.4工艺设计	14

5.5建筑与结构	14

5.6景观绿化	15

5.7厂内外市政配套工程	15

5.8室内装饰	16

5.9除臭	16

5.10通风、空调	16

5.11消防	16

5.12环境保护	16

5.13节能	16

5.14应急措施	17

5.15劳动保护与安全	17

5.16限额设计	17

六、设计的具体要求	17

6.1总平面布置	17

6.2厂内道路	18

6.3工艺设计	19

6.4控制系统设计	19

6.5其他设计	20

七、设计服务	20

7.1设计技术服务	20

7.2现场服务	21

7.3项目采购技术需求、建筑材料和设备的选用	23

八、设计管理	24

8.1派驻满足甲方要求的团队及人员	24

8.2通信交流	25

九、质量要求	25

9.1对设计与法律、法规、规章、规范、标准符合性的要求	25

9.2对各阶段设计文件设计深度的要求	26

9.3对设计质量的要求	26

9.4其它	27

十、投资控制的要求	28

10.1限额设计	28

10.2设计优化和技术经济分析论证	29

10.3估算、概算及预算	29

十一、服务期限及成果文件的交付	30

11.1服务期限	30

11.2设计成果文件的交付	30

11.3设计工作进度	33

11.4设计成果文件的交付	34

十二、设计变更管理	34

12.1基本事项	34

12.2流程管理	34

12.3其他	35

十三、专节论证	35

十四、设计考核	35

14.1总则	36

14.2考核内容	36

- 一、项目概述

- 1.1项目名称

动力电池梯次利用项目

- 1.2建设单位

广州环投恒创科技有限公司

- 1.3建设地点

建设场址位于广州市番禺区化龙镇

- 1.4项目性质

新建动力电池梯次利用项目

- 1.5项目计划施工期

开工时间：2023年11月（暂定），试运营时间：2024年12月（暂定），具体时间以施工合同为准。工程地质勘察时间具体以实际工作需求时间而定。

- 1.6建设规模（以项目实际实施情况为准）

本项目总用地面积26343平方米，可建设用地面积24730平方米。项目总投资约4.45亿元。项目内容包括两部分，一是建设新能源汽车退役动力电池梯次利用产线，年回收处理能力1.5万吨，产品用于储能、备能、充换电等领域；二是开展碳中和节能减排研究和电动化产研孵化。

项目的主要建设内容包括：1.5万吨/年新能源汽车退役动力电池梯次利用生产车间一、车间二、仓库及配套建设的附属设施：包括综合楼（包含办公、宿舍及食堂等）、事故池等。厂区土建工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、变配电及自控工程、厂区管网工程、道路工程、厂区绿化工程、厂区土石方工程、处理工艺及相关工程等。其中梯次利用生产车间一单体建筑面积约为18500平方米，综合楼高度约55米。本工程设计规模为大型的建设项目。

- 二、工艺技术

处理工艺本项目梯次利用工艺流程说明如下：

（1）电池回收：回收退役锂电池；

（2）分类暂存：退役锂电池进入厂区按照种类及容量分类储存于车间电池暂存区；

（3）除尘处理：采用压缩空气对退役锂电池进行除尘等；

（4）信息溯源：然后对电池进行信息对接、录入或更新；

（5）初检：进行外观检查（是否有可见缺陷）、高时效简易测试（如电压、尺寸、内阻等）；

（6）拆包：拆开电池组或电池模块，露出内部结构；

（7）精检：充放电和模型参数识别，精确检测电池性能；

（8）组装：按电池性能和目标产品需求进行重新组装电池，安装必要的外壳、结构件、功率件和电池管理系统等；

（9）下线检测：确认主要性能参数和非破坏性可检测参数达到产品标准；

（10）趋势检测：长程趋势检测电池自放电，排查潜在安全隐患；

（11）产品编码：按编码要求对电池进行打码、贴标；

（12）包装出货。

工艺技术最终以本项目环评报告及环评批复为准。

- 三、勘察设计依据

- 3.1勘察依据

（1）《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）

（2）《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版）

（3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

（4）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（5）《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

（6）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

（7）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

（8）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）

（9）《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012）

（10）《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）

（11）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）

（12）《软土地区岩土工程勘察规程》(JGJ83-2011)

（13）《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）

（14）《岩土工程勘察安全规范》（GB50585-2010）

（15）《工程测量规范》（GB50026-2007）

（16）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）

（17）《国家三、四等水准测量规范》（GB12898－2009）

（18）《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1-2007）

（19）《1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程》（GBT 14912-2005）

（20）《卫星定位城市测量规范》（CJJT73-2010）

（21）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）

（22）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）

（23）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

根据本工程性质，充分分析场地环境地质勘察资料，结合同类工程建筑经验，按照有关规范、规程和标准的要求，合理布置勘测工作量，在确保预期勘测成果质量、满足规范所需工程地质资料要求的前提下，力求体现勘测费用的经济与合理性。

- 3.2设计依据

《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(2019年本)》

《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告暂行办法》

《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》

《电动汽车动力蓄电池回收利用技术条件》（DB31/T 1053-2017）

《车用动力电池回收利用拆解规范》（GB/T 33598-2017）

《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》（GB/T 34013-2017）

《车用动力电池回收利用余能检测》（GB/T 34015-2017）

《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》的通知(工信部联节(2021)114 号);

《废电池污染防治技术政策》(环境保护部公告 2016年第 82号);

《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(工信部联节(2018)43号);

- 《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)(按第1号修改单修订)。

《室外排水设计规范》GB50014-2006）（2014年版）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《通信基站用磷酸铁锂电池标准》（QB-H-005-2012）

《储能用铅酸电池》（GB/T22473-2008）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2018）（2018版）

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/16-2008）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

《分散型控制系统工程设计规范》（HG/T20573-2012）

《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

《暖通空调制图标准》（GB/T50114-2010）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《广州市建设用地规划条件（化龙镇HL18BJ-03地块五）穗规划资源业务函[2022]10120号》（附件1）

广州市（番禺区园区）工业用地准入指标控制表（化龙镇HL18BJ-03地块五）（附件2）

及其他国家、广东省及广州市的其他相关行业标准，甲方提供的基础资料等。

设计应符合技术规格参数与要求所述的最新标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

- 四、勘察设计工作范围

- 4.1设计工作范围

本项目的招标范围为从签订合同开始到项目竣工验收合格，包括缺陷责任期的整个过程中的所有勘察设计工作及配合服务工作。设计深度严格按照国家有关规范及行业设计规范要求进行，乙方应按规划及功能要求、配套设施要求进行设计，同时尊重并充分考虑甲方提出的具体需求。包括（但不限于）方案设计与修改、初步设计、施工图设计、现场服务、初步设计概算编制、修建性详细规划、施工图预算和编制竣工图，以及其他配合工作，包括（但不限于）相关报规报建、建规设计方案审查、规划放线、单体建筑审查、施工及设备招标配合、施工图审查、结算和保修服务，负责规划设计方案及调整规划设计方案（若有）审批、规划许可和规划验收等工作顺利完成。

4.1.1乙方负责整个项目的所有工程设计，主要包括并不限于厂区内、外（包括给排水、供气、供电、电气、照明、通讯、进厂道路等，含接驳设计）、地质勘察（初勘、详勘）、主厂房及辅助建（构）筑物、辅助设施、全厂工艺系统、厂区景观绿化、参观通道等的方案设计、工程初步设计、初步设计概算、招标图纸、技术规格书、工程量清单和预算、施工图设计、施工图预算、设计变更预算、竣工图的编（绘）制和修正等工作，以及全厂建（构）筑物装饰装修设计（重点区域：如办公区域、入口门厅、参观及展示区域和相关通道、配套设施器具等，须按照甲方的要求进行精装修设计），负责构建设计BIM模型及在设计各阶段的应用，并根据甲方需求，提交三维BIM设计成果展示；另外，根据工程建设需要，乙方还应负责完成甲方指令或委托的其它设计项目（包括构建数字化系统）和设计咨询服务等。

乙方负责钢结构设计，设计深度达到施工图标准。

乙方负责桩基础、地基基础、基坑支护等的设计。

乙方负责地质勘察、地形测量，满足项目初步设计和施工图设计的需要，包括但不限于：负责整体厂区的岩土工程勘察工作，含岩土工程勘察、取样与原位测试、室内试验、工程测量等。

乙方负责所有设计、专项方案等专家评审，甲方需要时配合。

乙方负责关键、重大、重要的设计方案，含总平、主要工艺、景观、外立面、建筑风格等均需提供3个及以上方案设计，并提交甲方确认、讨论及最终确定。甲方在各阶段提出多种设计方案的要求，乙方必须执行，并提交甲方确认、讨论及最终确定。

4.1.2配合项目建设的各项报建（含电子报建通、验收通等）和各项验收（消防备案和竣工验收、规划许可和规划验收、环保备案和竣工验收等工程整体验收）工作，配合施工图审查，编制设计变更工程量清单及预算、提供本项目所有设计成果给设计咨询单位进行审核优化，配合项目施工、设备、材料和服务类等招标工作，技术规范书、配合招标工程量清单和控制价的评审工作，配合竣工结算和保修期服务，配合项目决算及评审工作，配合甲方其他要求配合的工作。并负责竣工图编制、修正，提供电子CAD图纸。

4.1.3设计应涵盖整个项目地质勘察、厂区规划、总平布置、园林绿化、建筑、结构、工艺流程、热力系统、高低压电气系统、控制系统、环境保护、给排水、钢结构、防雷接地系统、通风空调、消防、劳动保护、节能、修建性详细规划编制、修详通及报建通编制等。

4.1.4初步设计内容（包括但不限于以下内容）：厂内范围外1米以内的建、构筑物布置和全厂总平面设计、外立面图、外景观方案、厂区园林景观方案（含有景观照明设计在内的平面以及立体效果图）、厂区管线汇总图（充分考虑去工业化设计）、自来水驳接方案、主要工艺系统设计和厂房布置、各层平面布置和剖面布置图、设备、主要材料清单及选型（含技术规格书）、设计计算书、物料平衡计算和能量平衡计算、水量平衡图（含设计每个用水点水量计量仪表/装置）、进场道路、自来水驳接工程、停车场、主要技术经济指标、工程投资概算和技经分析、资金筹措计划、工程设计进度计划安排；各系统工艺论证及比选等；设备技术规格书的编制；其他初步设计规定应该提供的资料。

4.1.5施工图设计（包括但不限于以下内容）

设计院及时提供各类型设备的招标施工图，含厂内范围外1米以内的建、构筑物布置和全厂总平面设计、外立面图、外景观、厂区园林景观（含有景观照明设计在内的平面以及立体效果图）、围墙及界桩、厂区管线汇总图（充分考虑去工业化设计）、各工艺系统设计和厂房布置、各层平面布置和剖面布置图、设备、主要材料清单及选型（含技术规格书）、进场道路、自来水驳接工程、停车场、主要技术经济指标等等，其他施工图设计规定应该提供的资料。

厂区范围外1米以内的建、构筑物施工图（幕墙及钢结构深化设计，设计满足制造及施工标准）；各层平面布置和剖面布置图；管线布置图；电缆敷设图；电气接线图；电气设备负荷一览表；控制逻辑图；自控设备一览表；仪表回路图，仪表接线图；全厂的照明、防雷接地系统；给、排水系统；电信、安防及火灾报警系统、视频监视系统、综合布线系统等；设备、材料清单（含技术规格书）；其他满足施工所需的资料或图纸等。

设备采购技术协议谈判；设计代表驻厂；施工图预算、设计变更预算；竣工图的编制和出图、晒图，提供全过程的电子版CAD图纸（所有设计变更应体现）；根据甲方需求，提供三维设计的成果。

4.1.6施工图预算应包括（不限于）以下内容：（1）统一要求用广联达计价和计量软件计算；（2）要求分工程、分期/分地块、分业态、分单体、分专业、分部位（地上、地下/室内、室外）、分层计算；（3）要有清晰完整的计算底稿，包括：工程量计算底稿、钢筋料单及预算文件、相关计算说明及广联达版的计价和计量计算最终软件版底稿等；（4）施工图预算要完整：封面、编制说明（工程概况、预算的范围/界面、使用的定额、取费标准、材料价格取定依据、暂定金额、重大设备、特别事项等详细说明）、施工图预算汇总表和明细表、施工图预算书、经济指标分析（本钱汇总分析和指标分析请过程组设计统一表格）、编制单位和人员签字盖章。（5）工程量计算和定额套用准确，材料价格合理，取费依据明确。

施工图总预算应控制在甲方已批准的设计总概算投资范围以内。施工图预算总投资包含建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税及铺底流动资金等。为提高工程预算质量、合理确定工程造价，在预算编制后，必须对其进行认真审查。重点审查工程量计算、定额使用、设备材料、人工、机械价格的确定以及相关费用选取和确定等方面。

4.1.6编制竣工图

负责竣工图编制、修正，提供电子CAD图纸，提供并满足消防备案和竣工验收、规划许可和规划验收所需要的资料。

4.1.7设计深度

1）初步设计

初步设计的内容和深度以经甲方审核认可并通过有关部门的初步设计评审为准。

2）施工图设计

满足有关施工图设计编制文件深度要求，配合编制工程预算分析，钢结构设计深度达到施工图标准。

4.1.8设计目标

1）项目功能与定位

本项目拟按照“国内一流、国际先进”的目标高标准建设。

2）设计目标：

1．施工图出图必须能满足工程连续施工的需求。

2．本项目的废水废气排放标准须满足环评批复，厂区无噪声、废水废气污染。

3．本项目工艺应力争全国先进水平，运行平稳，环保达到国内一流、国际先进的要求。

4．充分考虑去工业化设计，打造一个融合自然、人文特性，体现甲方集团文化的项目。

4.1.9配合甲方负责组织工艺系统设备招标，并统筹做好各工艺系统的设计提资与联络。

4.1.10招标人有权在投标人中标后对设计范围，涉及内容作适当的调整（最终以签订合同内容为准），方案修改及施工过程的施工图修改都必需注明前后造价对比，方便招标人决策。

4.1.11本项目的“安全设施设计专篇”、“职业病防护设施设计专篇”、“消防设计专篇”、“环保专篇”、“节能设计专篇”等报批文件及“绿色建筑设计”、“海绵城市设计”、“装配式设计”等由投标人负责编制，根据项目实际需要组织评审等，并配合招标人开展报批工作，所产生费用应一概含括。

4.1.12本项目建（构）筑物结构的设计使用年限为50年。

- 4.2工程勘察测量要求

4.2.1工作内容

工程勘察、测量范围：地质勘察（初勘、详勘）、地形测量，满足项目初步设计和施工图设计的需要，包括但不限于：负责整体厂区的岩土工程勘察工作，含岩土工程勘察、取样与原位测试、室内试验、工程测量等。本次勘察钻孔总进尺暂定为2300米（单价控制，工程量按实结算），正式钻孔平面布置图及有关技术要求由项目设计单位提供的技术文件为准。本项目的地质勘探及测量（初勘、详勘），满足项目初步设计和施工图设计的需要，负责整体厂区的岩土工程勘察工作，含岩土工程勘察、取样与原位测试、室内试验、工程测量等内容。

1、勘察报告要求提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数及岩芯照片。

2、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议。

3、要求查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性；并提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

4、要求划分场地土类型和场地类别，划分对建筑有利和不利或危险的地段，提供场地土液化可能性及其等级。

5、要求提供各岩土层的物理力学性质指标及地基土承载力，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水等提出建议。

6、查明地下水的类型、埋藏条件，提供初见地下水位、稳定地下水位及其变化幅度,应论证地下水在施工期间对环境的影响；确定抗浮设计的相关水位，以及水的渗透系数等；判定地下水和土对建筑材料的腐蚀性；季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度；

7、勘察孔深度应满足岩土工程勘察规范（GB50021-2001(2009版)）等相关要求。

8、当相邻两勘探点土层及性能差异较大时应在其间补充钻点，并在取得2~3个勘察孔资料时，及时将资料知会设计人，钻孔数量及位置在钻探过程可根据现场实际情况作适当调整。

9、要求测出各孔口的标高。

10、除上述外尚应满足地方及国家相关规范及规定要求。

11、按项目的建筑规划根据国家的法律、法规及有关主管部门的要求进行相关检测并出具报告书。

4.2.2勘察、测量工期

工程初步勘察开工日期暂定2023年  月  日（具体以甲方指定开工日期为准），工程详细勘察以甲方指定开工日期为准。

（1）工期起计时间为甲方下达开工通知当天，初步勘察应在5个日历日内完成，详细勘察应在场区土方平整后15个日历日内完成并退场。

（2）勘察人退场前应清理现场堆土、淤泥、废弃物等垃圾，并平整恢复施工场地，勘察成果和试验报告应于现场工作完成后15日历天内提交，并确保勘察成果和试验报告的完整和真实性。合同服务期限为本合同生效之日起至本工程全厂竣工验收合格后满2年止。

4.2.3技术要求

1.深度

本阶段勘测应对各勘测区方案的稳定性做出最终评价，对勘测区的场地稳定性和岩土工程条件做出评价，预测工程建设可能引起的环境地质问题；确定地基类型；对地基处理方案或桩型进行论证。并提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，对地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。

同时，勘察成果应须满足相关规范及设计要求。

2.方法要求

应根据勘测区或场地的复杂程度结合岩土工程需要，有针对性地采用或综合采用各种勘测方法。本阶段勘测方法至少应有：工程物探、勘探与取样、室内实验与原位测试、原体试验。

3.勘探点布置要求

勘探点布置主要以设计院出具的《岩土勘察任务委托书》为准，同时可根据建筑场地的复杂程度、建筑物平面布置图确定勘探点的位置及数量。复杂地基的勘探点布置应适当加密。当采用岩石地基时，对基岩起伏较大或可溶岩分布的场地，宜选择代表性地段布置适量的探井或探槽。

- 4.勘察施工过程中须对周边及地下管网保护：在施工前进行管网探测，施工留够保护距离，同时施工过程中注意观察，一旦发现异常，立即停止钻进并采取相关措施，在确实得到有效保护后再恢复施工，不得野蛮施工。

4.2.4成果要求

乙方负责向甲方提交的勘察成果文件须满足以下要求：

（1）根据勘察范围编制勘察成果（勘察报告）；

（2）勘察成果需通过甲方、设计、施工图审查单位审查，并根据审查意见修改完善；

（3）勘察成果终稿要求装订成册，同时数量不少于15份，能满足施工需要及相关要求，装订要求按照甲方的图档管理办法；电子文件4套（电子文件须包含dwg、word和pdf文件格式）；

（4）勘察控制点复印件需作为成果附件编录；

（5）以下资料属于勘察成果文件的组成部分，均须有项目负责人签名及身份证号码，同时作为申请支付勘察费用的支持材料，包括：

①勘察机械设备进出场时间记录；

②勘察工作的全过程勘察记录，包含全过程作业现场录像资料（光盘）；

③每个勘探钻孔及钻孔岩土样本的照片。

- 其他需要的相关资料。

- 五、设计原则

- 5.1基本原则

5.1.1总体设计达到综合技术水平、厂区环境达到国内一流、国际先进；采用技术先进、环保达标、安全卫生、运行可靠、经济合理设计理念，打造先进、具有特色的动力电池梯次利用项目。

5.1.2厂房外观设计上需与番禺园区整体规划设计和谐统一、有机结合，考虑去工业化的设计元素。

5.1.3限额设计，在拟定的投标设计额度内对本项目进行设计，确保本工程竣工验收结算后的甲方最终总投资不突破备案的项目总投资。

5.1.4结合各工程的具体情况，重点遵循以下原则：

1）符合项目地块规划条件，与番禺园区环境和谐统一。

优选国内外经生产实践考验的新工艺、新技术和新设备，生产工艺简单、安全可靠、技术先进、自动化程度高、全流程监控、投资经济合理，使该厂在综合技术水平方面达到较高水平，以达到提高生产效率、减轻劳动强度、改善工作环境的效果，确保安全、文明生产。

2）保护环境、防止二次污染。污染物排放指标满足国家排放标准，并考虑未来发展的需要。

3）厂区建筑以现代风格为主，力求简洁、明快；外立面设计须与园区工程和谐统一，有机结合。

4）合理利用土地，在满足生产工艺要求的情况下，尽量少占地，建筑物尽量集中布置，留出合理的绿化用地，即美化了环境，又可降低环境噪音。

5）系统设计要节约用水、用电、提高能源的再利用率、降低运行成本，使本项目在取得环境效益、社会效益的同时，还能取得较好的经济效益。

6）厂房外墙的设计必须美观且具良好的隔音、隔热及易维护的特性。厂房内设计必须具有良好的散热、通风和采光，符合国家现行的节能减排的规范要求。

厂房通风散热及采光，以自然通风散热为主，机械通风为辅。采用以自然采光主，灯光为辅。

考虑本项目行业特点，需考虑屋面预留荷载布置光伏发电及储能设备，停车场布置一定数量的充电桩及光储设施，以便开展实际应用场景的研究。

7）其他要求（具体在项目实施时确定）。

- 5.2项目的总平面布置

（1）总平面规划:符合地块规划条件，满足项目的工艺流程，从实际情况出发，合理利用土地，因地制宜、充分考虑地域环境条件，减少对周围环境损害的原则，合理规划功能区分区，平面布局合理，满足安全、消防、物料运输便捷、生产管理方便的要求；

（2）工艺及物流组织：车间布局符合工艺要求，合理组织生产物流、成品车流线、人流的关系，保证生产的安全、高效；满足交通流线及开口要求；满足办公区和生活区分开要求；

（3）新建道路应与项目所在园区路网协调，标准统一，新设人流、物流入口及道路应符合规划要求。

（4）根据地形特点，充分考虑防洪防涝等设计。

- 5.3厂内道路

根据项目的运输量，实现场内道路洁污分流、人货分流。充分考虑与园区道路规划的结合，物料运输要避开园区人流量较大的区域。

- 5.4工艺设计

乙方在做整体设计时必须采用目前世界先进、成熟的工艺技术，设备运行稳定性要高于国内现有标准，各项污染物排放指标采用较高标准，并在一定程度上满足未来发展需要。

- 5.5建筑与结构

（1）主体结构采用钢筋混凝土结构和钢结构设计，满足装配式的要求（实施装配式建筑的面积比例不低于总建筑面积的40%）。厂房应依据工艺布置及建筑功能的不同进行合理设计，同时应考虑防腐蚀、密闭性、除臭、通风采光等的要求，并满足厂房柱距大、跨度大、厂房高度高等工艺要求。

（2）建筑外观:建筑形式清晰、细腻、简洁，视觉效果良好，建筑外观与已有建筑及周边环境整体和谐，体现项目的特色。

（3）本项目的设计应符合相关规范要求及项目所在园区的总体规划，本项目设计范围内的道路及地坪、绿化、围墙、沟道盖板材质及外观应与周边环境保持总体协调统一。

（4）对产生噪声较大的生产厂房采取防噪措施。

（5）根据建筑物类型及耐火极限做防火措施的设计。

（6）根据建筑物用途做防腐措施的设计。

（7）结构形式、材料及设备的选用需经济合理，设计模数协调，符合设计标准、规范，造价合理，材料与构造符合国情并适用于华南地区，建成后节省管理和维护费用。

（8）本工程依据国家现行规范及相关专业资料，确保结构方案合理，满足使用要求，并选择环保型，经济型建筑材料，达到业主的满意。在满足国家规范的情况下，尽可能结合当地实行情况，采用地方标准、规范和习惯作法。

（9）该工程的各建（构）筑物结构的设计使用年限50年。

- 5.6景观绿化

设计需充分考虑景观绿化及设计参观通道；例如植被采用适合广东气候的本地植物，整体设计具有广州地方特色。

- 5.7厂内外市政配套工程

乙方负责厂区红线范围外1米以内的市政配套工程设计（包括电气、路灯、给排水、供气、供电、弱电、通讯、进厂道路、供生活水、仪表及自动控制、监控、运输等系统的布置），厂区公用配套工程设计及厂外（厂界至周边市政接入点范围）。地块内应当预留移动通信设施的建设空间、建设位置、用电容量及其配套资源。各公用管线布置应科学组织，统一协调，设计标准符合国家最新的工程设计规范，具体以项目最终的市政接入系统设计接口为准。

- 5.8室内装饰

全厂建筑物须进行室内装饰装修设计（重点区域，如办公区域、入口门厅、参观及展示区域和相关通道、配套设施器具等，须进行精装修详细设计）。乙方需考虑厂内人员的感官，要求检验室、办公室、研究院等要求有隔声和吸音措施。内部装饰设计应与全厂整体的设计风格保持一致，建造要体现出科技和环保的理念。在装饰选材方面应考虑其空间、色彩、环境等诸多因素，装修材料必须符合国家相关规范，充分把控装饰材料的特性，尤其对放射性核甲醛含量的限制和控制要达到国家技术标准。内部装饰设计应符合国家、行业、地方的法律、法规、标准、规范，符合消防、节能、环保要求。

- 5.9通风、空调

按照广东地区的气候特点，合理设置通风、空调系统，设置新风机组（配套有离子新风等措施），通风、空调系统达到人员工作舒适、设备运行环境良好的要求。

- 5.10消防

消防设计应符合现行的国家标准等的有关规定。根据相关规范设置消防栓箱，消防栓箱采用内嵌式，标志明显。

消防设计深度须满足报批报建、备案及现场施工要求。

- 5.11环境保护

根据环境影响评价报告书及其批复的要求，对废气、污水、固废、噪音等环保控制指标设计应达到环评批复的要求。

- 5.12节能

需采用高效节能型设备，对大型电动机等采用变频控制，厂用电采用就近供电方式，减少线损。全厂建筑按照国家最新标准，结合广州地区温暖潮湿、日照充足的气候特点进行建筑设计，节约能源。

- 5.13应急措施

设计应包括环境污染事故应急措施、全厂停电事故应急措施、触电应对措施、机械伤害事故应急措施等措施。

- 5.14劳动保护与安全

对厂房的粉尘、有害气体、腐蚀性物质、噪声等，必须设计相应的监测、控制装置和应对措施，保证人员和设备的安全。

- 5.15限额设计

本项目设计须控制在核准投资金额内。工程竣工验收结算后的最终总投资不突破备案的项目总投资为准。

- 六、设计的具体要求

- 6.1总平面布置

6.1.1对全厂进行总体规划，按照生产、道路、绿化、生活、办公等进行功能分区，考虑远期项目规划，计算厂区总平主要经济技术指标（占地面积、建筑面积、容积率、绿化率、绿地率等），场地平整设计（如有）应做到土石方平衡。

6.1.2乙方负责厂区内外及市政配套工程设计（包括电气、路灯、给排水、供气、供电、弱电、通讯、进厂道路、供生活水、仪表及自动控制、监控、运输等系统的布置），总体设计应使物流、人流通畅，综合技术水平、给排水、供气、供电、电气、通讯、绿化达到国内一流为目标，充分利用现有地形地貌与周边自然融合。

6.1.3根据自然地形、建(构）筑物与建设场地在高程上的相互关系、50年一遇的防洪标高、园区道路规划等因素，经过综合考虑进行竖向设计。

6.1.4具体要求如下：

●满足城市控制性规划的要求。

●设计应考虑场地高差，进行土方量的计算，尽量节约土方挖填的造价。

●总平面布置方案应满足考量安全性、经济性、景观性、分期建设的要求等，并满足厂区内物流的要求，合理用地，因地制宜，营造一个功能分区明确、环境协调、平面布局合理、交通运输短捷的梯次利用厂。

●总平面布置方案在道路、给排水、输变电、绿化等应与园区整体规划及周边环境相统一。在建筑布局设计时，综合考虑节约用地、自然通风、减轻异味等因素。

●总平面布局在考虑风向、防火、卫生等条件下，应满足工艺流程的合理性。

●总平面及工艺系统布置上尽量采取联合、合并等布置手法，减少各功能区的占地面积。

●总平面布置应保证主厂房主立面完整没有其他建筑物遮挡，保障主厂房的通风和采光良好。

●合理组织交通流线，要求人流、物流组织高效、合理，达到动静分开、洁污分开、人货分流。合理设计停车场，停车场泊位符合本项目规划要求。

●设计在充分论证后考虑工程造价，降低工程投资。

●在总平面设计中，注重体现生态、节能、可持续发展的特点。

●须考虑参观人群、厂内员工及周边居民的观赏休闲需要，在厂区配套合适的休闲设施。在本项目考虑预留社区配套的设施接口如供热等。

●总平面布置需满足废旧电池梯次利用厂建设要求。

●根据项目地形特点，应考虑防洪涝等设计。

●各系统系统隔音设计（满足环评要求）。

- 6.2厂内道路

道路的整体设计须结合专用道路的规划，园区的整体规划及道路现状，通过对办公车、物料车、消防车、生产辅助用车及人行等的流向、流量分析，结合各功能区域划分，对厂内道路进行平面设计、竖向设计、场地雨排水设计、道路防护设施设计、道路冲洗设施设计以及道路下管线、电缆、沟道总体设计、厂内外道路衔接设计等。根据对道路的承载量、美化、亮化、维护等合理设计道路。

具体要求如下：

●结合专用道路的规划，园区的整体规划及道路现状，设计厂内道路，即满足厂内运输、参观要求，又与园区道路有效衔接。

●满足人流、货物运输及消防要求，厂区内需规划环形道路系统，道路两侧设计人行便道及绿化，人流、物流出入口应分开设置，控制人流与物流共用道路的长度。

●运输道路应采取可靠的耐磨、抗渗措施，并设置道路冲洗装置。

●结合厂区景观设计，合理设计厂内外道路的绿化景观。

●根据对道路的承载量、美化、亮化、维护等合理设计道路铺面材料。

- 6.3工艺设计

设计应按照技术先进、高自动化、环保达标、安全卫生、运行可靠、经济适用的原则确定建设方案，结合本工程的具体情况。体现以人为本的原则，以人的健康为首要宗旨。注重设备的安全稳定运行，制定严格的污染物排放标准。设计须更合理、更科学地考虑工艺技术、去工业化。

根据广州地区日照充足、温暖潮湿的气候特点，在设计上充分利用自然采光、通风，采取合理有效的隔热保暖技术，尽力降低能源消耗，体现节能环保理念。

- 6.4控制系统设计

工作范围：各工程仪表与控制专业的设计范围主要是对梯次利用厂装设一整套包括检测显示、模拟控制、开关控制、信号及联锁保护等功能的监控设备和厂级自动化系统，以确项目的安全、经济运行。每个项目主要包括：

1）车间仪表和控制系统；

2）生产视频监视系统；

3）空调及暖通控制系统

4）仪表与控制试验室

5）门禁系统；

6）有毒有害气体在线监测及报警系统；

须满足梯次利用厂的其他相关规定。

- 6.5其他设计

各专业设计符合现行的国家或地区有效的行业标准和法规；节能设计、绿色设计及海绵城市设计要求符合广东省、广州市等设计规范要求。

- 七、设计服务

- 7.1设计技术服务

乙方的主要工作包括但不限于：

7.1.1参加项目协调会，做好设计交底工作，配合施工图审查工作等相关工作。

7.1.2各施工阶段开始前，按乙方分工，参与设计交底、重大技术问题专家论证会、图纸会审、答复有关设计问题。在技术复杂的分项工程施工前，乙方要进行专项技术交底，提出质量控制要求；特殊材料的性能要求；质量检验的特定方法。根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，承包方乙方需针对甲方提供的施工组织及工艺提出书面建议。

7.1.3配合甲方进行施工招标和设备、材料采购招标工作，要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。其招标文件技术部分由乙方负责编写，并配合甲方进行合同技术条款的谈判工作。

7.1.4对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对己订设备、材料的验收工作。

7.1.5协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

7.1.6配合工程竣工验收工作，负责编写设计总结。

7.1.7参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

7.1.8乙方承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向甲方推荐并提供科学的评估并提供来源证明。

- 7.2现场服务

7.2.1乙方应根据设计任务建立项目组织，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

7.2.2乙方应指派满足现场需求的甲方认可的的驻场代表常驻工地现场，驻场人员需要有5年以上设计工作经验。按乙方责任配合甲方解决现场技术问题，若现场技术人员无法解决，乙方应及时派出专业工程师在12小时内到达现场并提出解决方案。对于各关联方同设计联络的文书、函件等，应及时给出反馈意见。同时应当会同监理和甲方定期巡视工地，并形成书面记录。遇到现场重大质量问题，需当天向业主提出，并形成记录。

7.2.3乙方将指定一名具有相应资质的技术人员作为工程现场的总代表，负责合同范围内的总的技术指导，并与甲方总代表一起解决与合同有关的技术和其它问题。但是双方总代表均无权修改合同。

7.2.4乙方必须按照甲方工程施工进度，派出有经验的甲方认可的、满足现场需求相应专业技术人员常驻工程施工现场进行技术服务，保证及时、高效地处理施工中出现的设计问题。乙方在施工现场服务的设计代表的考勤情况需经甲方确认，并每周向甲方书面报告。

7.2.5乙方现场技术人员将对技术文件、图纸给出详细说明，并答复和解决协议范围内由甲方提出的技术问题。

7.2.6乙方技术人员在现场工作中发现施工单位工作失误时，可以书面形式通知甲方，但是乙方的现场技术人员不对未发现的施工单位工作失误负责，其责任应由施工单位和监理单位负责。甲方应在3天内签字确认回复，延期将视甲方已同意乙方的修改意见。

7.2.7当建设过程中对设计文件有疑问，乙方在接到通知后，应及时派出技术人员解决。属于重大设计问题，若无特殊情况，应在1天内具有高级职称的专业人员到工地现场解决，并在3天内提出书面解决意见；属于一般设计问题，应由工地设计代表于2天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

7.2.8乙方必须集中人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，甲方有权根据实际情况扣减设计费、解除合同等。

7.2.9乙方须在广州有固定的办公场所或驻点管理机构，办公场所或驻点机构在职人员须含建筑、结构、电气、暖通等含各专业至少一人。并随项目的推进，乙方应派现场代表驻现场。本项目总设计师应按照甲方要求参与相关会议和现场解决相关设计问题。驻场人员与甲方同步执行甲方考勤制度。

7.2.10乙方承诺派现场代表，若非甲方要求需离开驻地2工作日以上需经甲方批准。总请假天数每月不得超过3工作日。在其请假离开的时间段内应书面委托其它现场代表全权代表其行使职权。

7.2.11乙方必须加强乙方人员职业操守的教育，本项目乙方人员需共同遵守乙方人员职业道德守则。乙方现场人员应严格遵守工程实施安全规定。乙方应为现场人员购买商业意外保险。甲方不对乙方现场人员的人身安全承担责任。

7.2.12接获甲方的投诉时，乙方的公司负责人和技术总负责人应当亲自过问并监督解决。

7.2.13设计定期驻场时间从设计开始至现场项目施工完成。如中途需要更换驻场设计师，必须提出书面要求，并征得业主同意后方可更换。新的设计法律、法规变化，必须第一时间以书面的形式，向业主进行通报。

7.2.14甲方在施工现场提供临时办公场所及网络、电讯、水、电等接口，乙方自带办公设备、车辆、生活和办公家具等物品，乙方承担自身人员的水、电、网络、通讯、食宿、卫生等日常费用及维护费用，乙方负责勘察作业机械设备进出场、施工临时水电敷设、施工用水用电、安全文明措施等费用。

- 7.3项目采购技术需求、建筑材料和设备的选用

7.3.1乙方应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表和采购说明等。

7.3.2设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，在进行性能价格比的分析后，优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市、项目所在区有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术数据（包括性能指针、规格、型号等方面的数据）。甲方要求以国外标准执行的，涉及到以外国文字为编制语言的文件、规定或其他材料，甲方应向乙方提供经翻译成为中华人民共和国汉语简体字版本的材料，甲方对材料翻译的准确性负责，相关标准按照中文翻译版的理解执行。

7.3.3乙方设计时应书面将拟选用设备和重要材料的选型、功能和技术参数等意见提交甲方审核，甲方的审查并不代表能减轻乙方对其所应承担的相应责任，甲方负责确定选用设备和重要材料的品牌清单，对于本项目候选的建筑材料和设备，乙方应根据甲方的要求鉴别其优劣并提供相关咨询意见（包括与本项目各工艺设备的配套、市场询价、功能、型号、技术参数、售后服务等），咨询意见不能含有倾向性和排它性。乙方应按甲方最终确定的拟选用品牌的设备和重要材料进行设计，不得拒绝推诿拖延。

7.3.4从国外进口的建筑材料、设备等，乙方原则上须向甲方推荐三家以上可满足工程进度要求供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格数据等，并提出评估意见。

7.3.5进口设备与材料的规格必须采用国际标准计量单位，能与国内材料、设备零件相配套。

7.3.6设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方配合加工定货时，甲方仅承担货物采购费用和运输费用，其他费用均由乙方负责。

- 八、设计管理

- 8.1派驻满足甲方要求的团队及人员

8.1.1乙方必须在委托协作场地派驻满足甲方要求，且满足现场需求的技术管理人员，按照约定的时间和质量完成设计任务，并协调好各单位之间的设计工作，同时对相关单位提交的设计成果数据进行审核，经确认无误后签字提交甲方。乙方对本项目全部设计工作总协调、总负责。

8.1.2乙方须派驻设计团队完成本项目设计任务。乙方承诺向甲方提供乙方组织机构数据，提供承担本项目设计的项目组织架构和人员数据，承诺参与本项目设计的人员，均为在册的正式员工。除甲方同意的专项分包内容外，不得以任何形式将工程分解分包。

8.1.3乙方按甲方现场管理要求派遣现场代表驻现场。乙方承诺本项目指定的各专业设计负责人须具备注册执业资格，未实行注册执业制度的专业，须具有本专业（含相近专业）高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作5年以上，且经甲方确认。

8.1.4乙方应分阶段、有计划的派相关设计人员在现场配合与解决初步设计、施工图设计中出现的有关问题；工程施工阶段乙方应派遣的设计代表驻现场办公，设计代表应按时参加每周工程例会并根据工程需要进行现场服务（按甲方现场管理要求）。

8.1.5乙方应分阶段、有计划的派相关人员在现场配合与解决工程施工中出现的有关地质方面的问题；本工程验槽、基础验收、主体验收、竣工验收，以及现场涉及地基问题的处理等，须派专业岩土工程师按甲方通知的时间到场。根据政府的有关规定，积极做好项目工程竣工前的各项验收配合工作。

- 8.2通信交流

8.2.1无论在任何场合给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通信信息都应采用书面形式，并交付、传送或传输到合同中注明的收件人地址；如果收件人通知了另外地址时，随后通信信息应按新址发送。无论在任何场合给予或办法批准、证明、同意、确定和请求时，这些通信信息都应采用书面形式，并交付、传送或传输到以下地址或由指定的本项目联系负责人签收。若实际情况不便于采用书面形式的，可使用电子邮件方式交付，一方电子邮件发出之日视为另一方收到该信息之日。

甲方指定本项目联系负责人为     （联系方式：     ），指定邮箱        为本项目联系邮箱，指定          为本项目书面资料接收地址。

乙方指定本项目联系负责人为   （联系方式：   ），指定邮箱   为本项目联系邮箱，指定   为本项目书面资料接收地址。

任一方变更任何联系信息的，应书面告知另一方。

8.2.2批准、证明、同意、确定不得无故被扣押或拖延。

8.2.3乙方负责保存和照管每份乙方文件，直到被甲方接收为止。

8.2.4甲方负责保存和照管每份甲方文件，直到被乙方接收为止。

- 九、质量要求

- 9.1对设计与法律、法规、规章、规范、标准符合性的要求

9.1.1乙方交付的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准的要求，且必须执行中国国家规定的工程建设标准强制性条文要求。

9.1.2乙方应在设计文件中列出设计所采用的主要技术规范、技术标准名称、编号与版本。

9.1.3如果工程某部分设计中遇到国内地区无相应的工程设计技术规范、标准、依据的，乙方应与甲方协商，推荐国内外成熟、先进的工程设计技术规范、标准给甲方，由甲方组织专家论证确定所采用的国际标准；若出现各国均没有明确规范、标准的设计分项，由乙方提请甲方，且协助甲方组织专家专题研讨，并按经甲方确认的专家评审书面意见作为设计指导标准。

9.1.4由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但乙方必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经甲方论证同意后以文件形式认可。

9.1.5在乙方进行设计过程中，遇到国内设计规范、规定、标准等条款发生修订与变更而失效时，乙方要按新的（修订后的）规范、规定和标准执行，并进行必要的设计修改。

- 9.2对各阶段设计文件设计深度的要求

设计文件的设计深度，应符合现行的技术规范和标准等对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求以及其他本项目涉及相关设施的国家、地方及行业所要求的设计深度等有关规定；如甲方要求以国外标准执行的，甲方应向乙方提供该标准切实可行的依据，涉及到以外国文字为编制语言的文件、规定或其他材料，甲方应向乙方提供经翻译成为中华人民共和国汉语简体字版本的材料，甲方对材料翻译的准确性负责，相关标准按照乙方对中文翻译版的理解执行。

- 9.3对设计质量的要求

9.3.1本项目的设计应符合国际通用的ISO－9001质量认证体系对于工程设计所规定的标准及质量。

9.3.2设计应体现甲方的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济、环保，取得良好的社会效益。

9.3.3乙方保证每次交付的勘察设计文件是完整的、正确的、清晰的。

“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

“正确”是指每次交付的勘察设计文件均符合法律、法规、标准、规范的规定；关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础数据完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

9.3.4乙方应根据政府主管部门及甲方对设计文件的审查意见，对设计进行必要的修改。

9.3.5如果乙方交付的勘察设计文件或图纸不符合约定和要求，甲方有权拒收，乙方应在收到甲方通知后按照双方约定的时间内免费将所有符合规定的勘察设计文件交付给甲方，且文件交付时间仍应符合合同要求，否则承担相关违约责任。

9.3.6本项目建设质量目标为符合国家质量标准，设计质量必须符合本工程质量目标要求。

- 9.4其它

9.4.1设计必须体现政府和甲方的意图，针对本项目特点编制完善的设计管理体制，制订严谨可行的项目设计进度安排计划，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。

9.4.2乙方应对甲方提供的文件、数据进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计质量的重大问题要进行多方案比较选择。

9.4.3对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关资料，在甲方提出要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时用其它计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

9.4.4本项目设计的计算机文件要求：设计文本文件采用Microsoft Word软件制作的doc格式文件，设计图形文件采用AutoCAD 2010年及以上中文版软件制作的dwg格式文件。其它使用特殊软件编制的设计成果计算机文件（如建筑效果图、结构计算书和估算、概预算成果等），应用国内相关行业的通用软件，且提交时应注明软件名称、版本。所有电子文件均不能进行加密设置。

9.4.5乙方应进行项目设计策划，建立质量目标，规定质量要求，编制质量计划，安排应开展的各项活动，并向甲方提交设计策划文件。保证不因各种因素使设计进度、质量与施工服务的完整性、连贯性和可靠性受到影响，因自然灾害、军事行动、政府行为等不可抗拒力原因造成的影响除外。

9.4.6设计质量必须符合本工程的设计原则，乙方应积极配合甲方申请各类奖项。如果因乙方原因构成申报奖项障碍，造成甲方损失的，乙方应承担相应违约责任。

9.4.7乙方在设计过程中应考虑工程的可实施性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位技术水平的设计方案、施工方法，乙方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。

9.4.8乙方应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将乙方积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

9.4.9设计图纸必须依照工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一。

- 十、投资控制的要求

- 10.1限额设计

本项目设计须控制在备案金额内。工程竣工验收结算后的最终总投资不突破备案的项目总投资为准。

- 10.2设计优化和技术经济分析论证

10.2.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

10.2.2在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向甲方提供各阶段技术经济分析数据，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

10.2.3为确保设计优化和投资控制，乙方必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材（单项总投资额100万元以上）使用、主要设备选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，在甲方有需要时交付正式的书面报告报设计咨询（监理）单位和甲方确认。

10.2.4乙方进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由的，未经甲方审批，不得随意突破限额。

- 10.3估算、概算及预算

10.3.1乙方必须在方案设计审查、初步设计审查、施工图设计审查阶段提交相应深度的投资估算、初步设计概算、施工图预算及设计变更预算，对投资限额目标作进一步的细化。

10.3.2按《广东省建设工程概算编制办法（2014）》、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《市政工程设计概算编制办法》（建标[2011]1号）、《广东省建设过程综合定额（2018版）及国家、行业、广东省、广州市最新颁布的《建设工程工程量清单计价规范》编制初步设计概算和施工图预算及设计变更预算。初步设计概算、施工图预算、设计变更预算的计算指标分析应提供依据，计算资料应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其它类似工程指标的做法。

10.3.3乙方应对概算、施工图预算、设计变更预算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算、施工图预算、设计变更预算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

10.3.4设计概算、施工图预算应结合工程招投标的需要编制，单项工程、单位工程、分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便甲方根据工程招投标灵活组合。

10.3.5如果工程概算、施工图预算、设计变更预算超出限定的工程造价，乙方必须对设计进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，不增加设计费用。

- 十一、服务期限及成果文件的交付

- 11.1服务期限

本项目以生效之日起至工程竣工验收合格后质保期满止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足甲方的要求，乙方必须继续提供服务，直至满足要求为止，对此甲方不额外支付费用。

- 11.2设计成果文件的交付

乙方必须严格按照以下表格所确定的完成时间提交设计文件（注：设计时间包含各阶段设计文件的审批、报建期限）：

| 序号 | 设计文件内容 | 设计时间 | 交付设计成果数量和规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计文件 | 中标通知书发出之日起30个日历日内 | 设计成果20份和电子文件4套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件） | 勘察设计文件的纸质版和电子版要求装订成册，同时数量不少于20份，能满足施工需要及相关要求。其中，勘察技术需求书纸质版3份和电子文件1套（电子文件须包含dwg和pdf文件）。 |
| 2 | 初步设计图纸及初步设计说明文件（全套） | 中标通知书发出之日起30个日历日内 | 设计成果20份和电子文件4套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件） | 初步设计及概算文件的纸质版和电子版要求装订成册，同时数量不少于20份，能满足甲方及相关部门审核的需要。概算的编制要求用相关专业计价软件编制。 |
| 3 | 初步设计概算 | 中标通知书发出之日起30个日历日内 | 设计成果20份和电子文件4套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件） |  |
| 4 | 设备技术规格书 | 中标通知书发出之日起20个日历日内 | 设计成果3份和电子文件1套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件） | 主要包括设备技术规格书。 |
| 5 | 基坑支护及桩基础施工图 | 中标通知书发出之日起60个日历日内 | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） | 设备依乙方自身设计经验。 |
| 6 | 土建施工图 | 中标通知书发出之日起60个日历日内 | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件）；包括但不限于建筑（含精装修）、结构、给排水消防、暖通新风、电气照明、防雷接地等。 | 施工图设计及预算文件的纸质版和电子版要求装订成册，同时数量不少于16份，能满足甲方及相关部门审核的需要。预算的编制要求用相关专业计价软件编制。 |
| 7 | 工艺施工图 |  | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） |  |
| 8 | 三维设计 | 与施工图纸同步提供（根据招标人需求）。 | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） |  |
| 9 | 园林绿化、厂区道路设计图 | 中标通知书发出之日起60个日历日内 | 设计成果16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） |  |
| 10 | 竣工图 | 各单体或系统完工后15个日历日内 | 竣工资料16份和电子文件4套（电子文件须包含dwg和pdf文件） |  |
| 11 | 其它需配合的工作 | 依项目整体进度，招投标双方协商 |  |  |
| 注： | 1、乙方必须按双方约定的时间完成所要求的设计内容，合同以完成时间界定违约；甲方保留对设计工期进行调整的权力。 |  |  |  |

- 11.3设计工作进度

11.3.1乙方应按上表的设计期限要求，在开展各阶段设计工作前7日将该阶段（含后续相关阶段）的设计详细进度计划（一式四份）提交甲方并抄送监理单位。

11.3.2设计进度计划应确定其中的关键点，有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。

11.3.3甲方对关键点设计进度的关注或根据项目实施进度的需要而提出的要求，乙方必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受甲方的检查。若实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。乙方不得因此提出追加合同价款。

11.3.4甲方分期分批提供各阶段设计所需的基础数据。甲方提供的文件和数据如有延误，乙方承诺将尽力减轻延误影响并确保在设计期限内完成设计工作。如果对设计文件交付时限影响超过7天，则另行协商解决。甲方应向乙方提交的有关文件见下表：

| 资料及文件名称 | 提交时间 |
| --- | --- |
| 设计条件及要求（设计任务书） | 各阶段开始前5个工作日 |
| 规划设计条件（以广州市规划局批复为准）（非必须） | 初步设计开展前5个工作日 |
| 用地红线图 | 初步设计开展前5个工作日 |
| 各阶段政府主管部门有关批文 | 按甲方收到政府相关批文后7个工作日内 |

11.3.5当甲方与乙方发生合同争议或纠纷时，乙方不能籍此而拖延设计文件提交时间，乙方均应按约定的时间和工期要求完成全部设计工作，否则按严重违约处理。有关合同争议或纠纷解决方式按本合同相关条款执行。

- 11.4设计成果文件的交付

11.4.1乙方按合同规定的时限，将设计文件或数据交付到甲方指定的地点。

11.4.2乙方取得设计文件或数据后应办理签收手续，签收人由甲方书面确认。

11.4.3甲方不负责乙方办理运输、邮寄及电传设计文件、数据所需的费用。

11.4.4对于甲方要求增加设计文件份数的（超过合同约定的份数部分算为增加），由甲方另行支付印刷设计文件的工本费用，乙方出具有效发票报销，按市场价结算。

11.4.5乙方负责向甲方提交本项目方案概念设计成果10份和电子文件2套（电子文件须包含word、dwg和pdf文件）。如甲方对成果文件提出合理修改意见，乙方应无条件另行提供相同份数的完善或修正后的成果资料，甲方不再另行支付费用。

11.4.6乙方负责向甲方提交工程设计成果。如甲方对成果文件提出合理修改意见，乙方应无条件另行提供相同份数的完善或修正后的成果资料，甲方不再另行支付费用。

- 十二、设计变更管理

- 12.1基本事项

乙方承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合合同及相关文件要求。

- 12.2流程管理

工程建设过程中因各种原因发生的设计变更，均需报甲方审查并盖印和签字确认。如因甲方提出的变更，甲方应向乙方发送经甲方盖章的、文字形式的设计变更说明，乙方应对变更是否可行给予书面回复，经甲乙双方及监理单位认可后方可实施；乙方提出的变更，须按甲方制定的有关设计变更管理办法进行规范，明确设计变更的原因、种类、责任认定和增减费用说明（需附设计变更投资估算分析，列明变更增减费用的估算金额）。

- 12.3其他

12.3.1由于设计人设计错误、对设计基础数据选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，设计人应在一周内提交设计变更。甲方保留追究乙方责任的权利。

12.3.2当在设计过程中，国家设计规范发生修订与更改时，设计人应据以进行必要的修改，不因此增加设计费用。

12.3.3乙方应按甲方、评标委员会、政府审查机构的评审意见修改工作成果，不另行收费。

12.3.4由于设计基础数据改变、设备与材料订货条件发生改变及适应施工安装条件而进行设计变更，应征得甲方的同意，可按实际情况延长设计工期，不因此增加设计费用。

12.3.5由于甲方对审定后的工程设计，提出变更设计内容，不追加设计费、不延长设计工期；对审定后的重大设计变更，可按实际情况延长设计工期。

12.3.6甲方超出本合同承包范围，委托乙方作设计时，甲方将按新增的工程预算支付设计费。

12.3.7除非甲方与乙方均同意，否则有关修改不能将合同所定价格增加，或将合同所定期限延长。

12.3.8乙方承诺：在后期设计工作和协调服务过程中，以认真负责的专业态度和尽心尽责的服务态度来面对，积极配合推进甲方工作的顺利进行。

- 十三、专节论证

按照建设管理程序对消防、防雷、安全、节能、环保、职业病防护（外立面、绿化、精装修）、全厂采光设计、全厂通风系统设计、全厂除臭系统设计、全厂交通组织方案等进行详细论述。

- 十四、设计考核

- 14.1总则

14.1.1乙方需建立健全设计质量保证体系，依据相关规定及设计承包商贯标要求执行设计程序，履行设计文件的审签制度，确保设计成果的正确性。

14.1.2乙方针对本项目提供详细的资源配置方案，并经甲方认可后严格按配置方案实施。为保证甲乙双方之间有效的沟通，乙方应派设总或工代常住工地，并积极做好现场配合工作。

14.1.3按照甲方批准的工程一级网络计划，编制工程进度计划，作为工程进度控制的依据，编制项目总体招标计划，以保证进度目标的实现。

14.1.4按规范要求，结合本工程总体目标，编制原则、技术规范、图纸等，以满足工程的技术质量要求。

14.1.5按照设计合同或供图协议，结合工程具体实施情况，及时满足供图进度要求。对提供的设计文件和图纸，应向甲方及施工单位进行详细的技术交底和安全交底。

14.1.6应及时掌握工程进展情况，根据现场实际情况，优化设计方案，提出地质预报、设计通知、设计变更。

14.1.7应对参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理。应严格控制设计变更的项目，协助业主做好控制投资、节省工期工作。

14.1.8对涉及到工程量大的技术方案应提前进行研究，对影响工程安全的质量问题应提前进行预报，并随时通报甲方。

- 14.2考核内容

14.2.1乙方针对甲方批准的资源配备方案的执行情况、乙方安排的设总及工代是否满足工程需要以及乙方驻现场人员的管理情况。

14.2.2是否按供图计划和现场实际施工情况，保证供图进度。

14.2.3供图质量情况。

14.2.4在施工图送达的同时，是否按要求同时报送合同外项目工程量清单以及增加原因说明，以及是否报送施工图与招标图项目或工作内容不一致之处的说明。

14.2.5设计技术与安全交底的及时情况。

14.2.6是否积极配合设计应参加的各项验收和质量监督、安全鉴定等工作。

14.2.7设计进度是否满足工程需要。

14.2.8对工程进度的审核是否合理、准确。

14.2.9是否积极准备并及时出席相关会议。

14.2.10是否积极研究回复参建各方建议。

14.2.11现场技术咨询完成情况。

14.2.12设计变更的合理性及处理设计变更的及时性。

14.2.13设计优化工作开展情况。

14.2.14甲方临时交办事情的完成情况。

附件三：勘察、设计人主要设计人员表

附件四：勘察、设计工程量清单报价表

附件五：廉政合同

采购方:（甲方）（全称）广州环投恒创科技有限公司

供应商:（乙方）（全称）

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，保证所采购的货物及服务的质量，合同双方当事人就加强货物或服务采购合同的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1  甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

1.2  严格执行【项目勘察设计合同】（合同编号：  ）（以下统称采购合同或合同），自觉履行合同约定的相关义务。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反相关管理法律、法规及行业管理规定。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，应向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、采购方义务

2.1  采购方及其工作人员不得索要或接受供应商（本合同中的“供应商”包括供应商的工作人员、分包人下同）的礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品，不得在供应商报销任何应由采购方或工作人员个人支付的费用等。

2.2采购方及其工作人员不得参加供应商安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受供应商财物；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

2.3  采购方及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排、交学费以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  采购方及其工作人员不得违反合同以任何理由向供应商推荐分包人、推销材料和设备，不得要求供应商购买合同以外的材料和设备。

2.5采购方及其工作人员不得在供应商或与供应商有股权关联的企业兼职，不得向供应商介绍家属或者亲友从事与采购方业务有关的经济活动。

2.6采购方及其工作人员不得以明显低于市场的价格向供应商购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向供应商出售房屋、汽车、艺术品、收藏品等物品；不得使用供应商提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受供应商财物。

2.7采购方及其工作人员不得利用职务之便收受供应商以回扣、佣金、介绍费、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

2.8采购方及其工作人员不得接受供应商给予或赠送的干股或红利。

2.9采购方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自联系分包人，也不得从事与合同有关的各种有偿中介活动。

2.10采购方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。

3、供应商义务

3.1  供应商（包括供应商的工作人员，下同）不得以任何理由向采购方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  供应商不得以任何名义为采购方及其工作人员报销应由其本人支付的任何费用。

3.3  供应商不得以任何理由安排采购方及其工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

3.4供应商不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为采购方工作人员提供与工作无关的房屋、汽车等。

3.5供应商不得擅自与采购方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工作量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

3.6供应商不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向采购方工作人员给予或赠送钱物。

3.7供应商不得向采购方工作人员提供干股或红利或给予非财产利益。

3.8供应商不得为采购方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游、交学费等提供方便。

4、违约责任

4.1 采购方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商造成经济损失的，应予赔偿。

采购方举报投诉联系部门：广州环保投资集团有限公司纪检监察室，联系电话：85806319。

4.2供应商已签署《廉政承诺书》（详见附件1），如供应商或其工作人员违反廉政承诺书或本合同第 1条和第 3条规定，即构成违约。根据具体情节和造成的后果，采购方有权要求供应商承担下列一种或多种违约责任：

（1）供应商违反本合同第3条第1-4款、第6-8款约定的，应当向采购方支付相当于涉贿钱财、费用累计总价值十倍的违约金。

（2）供应商违反本合同第3条第5款约定的，每发生一次/项，应当向采购方支付该次/项违约行为涉及采购项目的合同金额10%的违约金。每次/项违约金计算金额低于十万元时，按十万元计算。

（3）供应商单次涉贿金额或者多次累计涉贿金额超过十万元的，或者因供应商违约行为对货物或服务造成严重影响或者引起其他严重后果的，采购方有权解除本项目采购合同以及与供应商就其他项目签订的合同。

（4）因供应商的违约行为给采购方造成损失的，供应商还应当赔偿采购方的全部损失。

对于供应商应当支付的违约金、赔偿金等款项，采购方有权直接从应付合同价款、履约保证金中扣除。

对于供应商的违约行为，采购方还有权按照廉政建设的有关规定向有关单位举报；情节严重、涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4.3供应商对其工作人员、分包人的行为负责，供应商承担连带责任。本合同中非廉洁行为尽管不是供应商或其工作人员直接所为，但如果是在供应商或其工作人员授意或安排下进行的，亦视为供应商违反合同。

5、双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级单位的纪检监察部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 、合同法律效力

本合同作为采购合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7、合同份数

本合同份数与主合同一致，均具有同等法律效力。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

甲方：（盖章） 广州环投恒创科技有限公司  乙方：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或授权委托人：                       或授权委托人：

2023年    月   日                   2023年   月   日

附件五-附件1

廉政承诺书

广州环投恒创科技有限公司（甲方）：

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，保证所采购的货物及服务的质量，我司自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 不以任何理由向采购方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、支付凭证、贵重礼品。

第二条 不以任何名义为采购方及其工作人员报销应由采购方或工作人员个人支付的任何费用。

第三条 不以任何理由安排采购方及其工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

第四条 不为采购方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不为采购方提供与工作无关的房屋、汽车等。

第五条 不擅自与采购方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工作量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

第六条 不以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向采购方工作人员给予或赠送钱物。

第七条 不向采购方工作人员提供干股或红利或给予非财产利益。

第八条不为采购方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游、交学费等提供方便。

第九条严格执行采购合同，自觉按合同办事。

第十条  发现合同双方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察等机关举报。

第十一条 我司违反《廉政合同》及本承诺书的约定、承诺的，我司同意承担相应的违约责任。

第十二条 本承诺书自签署之日起生效。

乙方：（盖章）

法定代表人：

或授权代表人：

附件六：工程勘察安全承诺书

工程勘察安全承诺书

甲方：（甲方）广州环投恒创科技有限公司乙方（乙方）

为加强本工程的安全管理，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理“的安全生产方针，保证人身、设备安全，确保合同履行期间本项目勘察工作顺利进行，根据国家相关法律规定，乙方自愿与甲方签订如下工程勘察安全承诺书，依照本合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，并作为勘察设计合同的必要补充条件：

一、工程概况

1、工程名称：动力电池梯次利用项目勘察设计

2、工程地点：

3、工程勘察技术需求书：详见合同附件

4、工程勘察作业时间：计划天（具体以实际完成时间为准）

二、根据《中华人民共和国安全生产法》和有关劳动保护的相关法律法规，为确保作业人员的职业健康和安全，双方协商一致签订本承诺书。

三、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督并随时检查乙方的职业健康和安全管理工作。

2、甲方有权定期召开安全工作会议，乙方须派人参加，沟通协商安全管理工作。

3、甲方有权纠正乙方人员工作中违反安全作业的行为，遇到危险情况时可责令乙方立即停止作业。

4、甲方履行上述监督、检查权利并不意味着免除乙方因违约时应当承担的任何责任。

四、乙方的权利和义务

1、作业现场的安全管理工作接受并配合甲方的监督和检查，并按照甲方的要求进行安全文明施工或整改。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，现场配备安全管理人员负责安全管理工作，根据项目潜在危险源，做好施工安全措施和应急预案，开工前做好安全交底和“三级培训”工作。

3、按照国家有关安全生产的法律法规为作业人员购买人身保险（意外伤害险）。

4、现场作业人员应佩戴符合安全生产要求的作业用具和劳动保护用品。

5、设备进场前做好安全隐患排查和检修，作业过程中定期进行检修，防止因机械故障引发的安全事故。

6、乙方应有灾害天气应急预案，应及时关注天气情况，遇到雷暴、台风等恶劣天气，应立即执行预案，停止施工，做好现场安全保护工作，待天气允许施工时再行复工。

7、因乙方违法、违规、违约等原因造成的安全事故或其他时间导致甲方、乙方、或第三方人身损害、财产损失时，由乙方承担所有赔偿责任。

（本承诺书与合同正文具有同等效力）

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

签订日期：2023年  月  日

附件七：设计进度表

设计进度表

【按中标人投标文件承诺的设计工期进度计划附录】

注：1、甲方有权根据项目实际情况调整设计工期计划；

2、乙方须负责编制本项目技术规格书等文件，乙方应按照甲方要求承诺相应提交文件的时间计划，经甲方审核确认后并入此合同附件十中，并纳入设计工作考核项要求进行考核。

附件八：发包方应提交的设计基础文件

发包方应提交的设计基础文件(双方协定)

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计任务书 | 1 | 原件 | 合同签订后5日内提供 |
| 2 | 1/2000地形图电子文件 | 1 |  | 合同签订后5日内提供 |
| 3 | 有关基础资料 （甲方提供基础资料有限，由投标人自行收集与设计有关的资料） | 1 |  | 合同签订后5日内提供 |

附件九：安健环管理协议

安健环管理协议

工程地点：

发 包 人：广州环投恒创科技有限公司

承 包 人：

安健环管理协议

发包单位：（以下简称甲方）广州环投恒创科技有限公司

承包单位：（以下简称乙方）

为了加强       项目本合同（以下简称“本合同”）管理，确保实现本工程项目的安全生产、职业健康及环境保护管理目标的实现，进一步明确甲方与乙方的安健环（安全生产、职业健康及环境保护，下同）管理责任，加强安健环工作的统一协调、管理，甲方与乙方依据国家相关的安健环法律、法规以及强制性标准或行业标准要求，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。具体条款如下：

一、管理目标

- 本工程安全生产目标为：

- 不发生因工人身重伤及以上安全事故；

- 不发生一般及以上火灾、爆炸事故；

- 不发生一般及以上机械、设备损坏事故；

- 不发生负同等及以上责任的一般生产性交通事故；

- 不发生重大垮（坍）塌事故；

- 不发生群伤恶性事故；

- 不发生一般及以上电网事故；

- 不发生恶性电气误操作事故；

- 人身轻伤事故率≤4‰。

- 本工程职业健康目标为：

- 不发生一般及以上职业病危害事故和职业中毒事故；

- 不发生群体食物中毒事故；

- 不发生流行性传染病传播（传染病未形成三人及以上同时患病）；

- 职业病危害因素检测合格率≥95%。

- 本工程环境管理目标为：

- 不发生一般（Ⅳ级）及以上突发性环境污染事故；

- 不发生放射源失控事故；

- 不发生环境污染处罚事件；

- 工业“三废”的容许排放量和排放浓度达标率100%；

- 噪声排放达标率100%；

- 危险废弃物合法处理合格率100%；

- 大力推广运用科学技术，采取有效措施，节约资源消耗；

- 保护自然生态环境，不乱砍滥伐，不破坏物质文化遗产，不伤害珍稀保护动植物。

二、本工程安健环责任

- 双方共同承诺以下安健环责任：

- 双方必须认真贯彻执行国家安全生产、环境保护、职业健康法律、法规、条例，严格执行相关行业安全技术标准及强制性标准。

- 配备适合本工程安健环管理需要的安全监督管理人员。

- 双方必须对本单位职工进行教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，确保每名员工在施工现场能自觉遵守安全生产纪律、制度。

- 甲、乙双方在施工前要认真勘察本工程施工现场，乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，其中必须包括有针对性的安全技术措施和有关安健环施工要求。在施工前，甲方应对乙方的施工管理人员进行必要的安全交底，组织学习甲方发布的安健环管理制度；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产会议（通知甲方有关人员出席会议），介绍施工中有关安健环规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

- 在生产过程中的个人防护用品，双方自理，双方均应督促各自人员自觉穿戴好防护用品。

- 甲方的权利与义务：

- 甲方有权协调解决现场乙方与其他供应商、承包商或者其他第三方之间（但不包括乙方内的各分包商、供应商之间）出现的安健环事件。

- 甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

- 甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

- 由于现场第三方原因造成的事故、事件，甲方应负责事故、事件的协调处理，保护乙方的正当权益不受损失。

- 甲方要求乙方在开工前组织学习甲方有关安健环规章制度和管理规定等文件；甲方应及时审查乙方报送的各种重大技术措施及方案。

- 甲方有权自行或授权监理单位定期或不定期地按法律法规、甲方的管理制度、本合同约定对乙方实施安全生产、文明施工或标准化工地建设监督检查，对查出的违章或事故隐患督促限期整改，对整改不力或情节严重的有权对乙方进行包括工程款抵扣、履约保证金扣款。甲方行使监督、检查权并不免除乙方因违反法律规定、本合同及本协议约定的义务时应当承担的任何责任。

- 甲方有权对乙方提交的相关机械、人员资料进行审查，并制作发放相关机械、人员准入证件。

- 甲方应当根据甲方的管理制度、本合同的约定及时向乙方支付安全文明施工措施费。

- 乙方的权利与义务：

- 遵守甲方制定的与工程管理有关的各项规章制度。应建立健全工程项目的职业健康安全、环境管理体系，健全责任体制，编制安健环过程控制程序和安健环工作规程。

- 乙方施工现场应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）等国家相关规定，配备足够数量及具备相应资质、技能、专业从业年限（5年以上）的专（兼）职安全监督管理人员，组建项目安全生产领导小组，配备项目专职安全生产管理人员。

- 乙方应指派符合国家规定并满足项目安健环管理要求的安全监督管理人员，具体负责日常安全事务的沟通与联系。

- 乙方项目经理应当由取得相应执业资格的人员担任，依法全面负责本项目的安健环工作，应执行国家、政府和甲方规定的建设项目安健环或标准化工地建设等管理要求，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

- 乙方保证指派主管施工的项目经理参加甲方组建的安全生产委员会，积极参与工程项目的安健环管理。参加由甲方牵头，有监理方、承包方三方组建的日常安健环管理，必须是取得专业证书的专职管理人员。

- 乙方应当建立健全并严格落实安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安健环规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

- 乙方应当及时执行甲方或者监理工程师发出的安全文明施工的工作指令，及时消除安全隐患。因安全隐患严重监理工程师要求乙方暂停施工的，乙方应当立即暂停施工。

- 乙方对列入本工程项目的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

- 乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

- 乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。

- 乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。乙方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

- 乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

- 乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

- 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。并必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

- 乙方应对带入现场的特种设备按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

- 乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由乙方、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

- 乙方保证执行“谁施工、谁负责”施工安全的原则。同时乙方保证执行甲方相关建设工程安健环管理文件规定，以工程分包管理责任不分包为原则。

- 乙方应为现场所有工作人员（含劳务合作人员）配备符合国家标准的个人基本劳动保护用品和必要的安全防护用具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- 乙方应按照国家法律规定为本单位现场所有工作人员（含劳务合作人员）购买工伤保险。乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由乙方自行支付，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

- 乙方应保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

- 乙方保证制订施工现场的文明施工措施，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

- 乙方在施工过程中应与当地政府、周边群众及现场其他乙方保持良好的沟通和交流。

- 乙方为工程总承包单位，或者乙方对其承包的工程进行分包的，由乙方对施工现场的安全生产负总责。

- 工程施工现场有第三方单位同时施工或者交叉施工可能危及对方生产安全的，乙方应当与第三方施工单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、接口协调与安健环协议

- 乙方应指定专职安健环管理人员与甲方相应部门接口，参与安健环协调和管理。安健环协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

- 合同签订后，乙方应积极参与配合甲方建立健全安全监督网络和安委会的日常工作。

- 乙方应按照甲方相关要求及时整理、编写相关信息，报送安健环月报及安全生产事故等信息报表。

- 乙方现场的施工须符合甲方现场安健环管理的基本要求。

四、安健环体系审查

乙方应严格遵循国家及甲方有关建设工程安健环法律、法规及管理文件规定，向甲方安健环部门提供以下安健环资料供审查和存档。若乙方在本协议生效之日起30天内未向甲方提供以下资料或者提供的资料经甲方审查不符合上述规定要求的，甲方有权书面通知乙方解除项目本合同以及本协议，一切责任由乙方承担：

- 有关部门颁发的营业执照和施工资质证书。

- 有关部门颁发的“安全施工合格证”、施工简历和近三年安全施工纪录。

- 上年度和上一工程发包单位对分包单位安全施工的结论。

- 项目安健环组织机构及其人员配备、持证情况。

- 安全施工的人力投入计划及特种作业人员取证情况。

- 安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人情况名册）及特种作业人员取证情况。

- 保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备情况。

- 适用于本项目的安健环过程管理的程序和安全工作规程。

五、人员基本素质

乙方提供的人员必须满足下列要求：

- 乙方应确保雇用的人员（包括间接雇用的人员）提供一年内的体检证明，所有人员应无影响工作的精神疾病、传染病、职业禁忌症等疾病。

- 甲方有权要求乙方更换涉嫌刑事犯罪、违反治安管理处罚法或存在下列行为的人员：违法乱纪行为人员、刑事案件牵连人员等。

- 现场作业人员应有阅读现场安全指示的基本文化水平。

- 现场作业人员应符合国家法定工作年龄。

六、劳动保护

（一）个人劳动保护

- 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的所有个人劳动保护。

- 乙方应负责为任何用工形式员工配备个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全带、安全鞋、工作手套等），乙方应穿着本单位统一的工作服装。

- 乙方应负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得在现场从事特殊工种作业。

- 甲方有权检查乙方施工现场的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准，乙方应提前将个人劳动保护用品合格证明材料交甲方的安健环部门认可。

- 乙方在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

（二）集体劳动保护

- 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的集体劳动保护。

- 乙方应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布及必备的消防器材等集体防护用品。防风防汛物资如需甲方支持，必须及时向甲方提出申请，甲方根据资源的情况，提供力所能及的帮助。

（三）施工机具与材料

- 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的施工机具与材料的管理。

- 乙方对其带入施工现场的施工机械和工器具的安全负责。

- 对于乙方带入施工现场的特殊工器具，如起重机械、锁具、机动车辆、压缩气瓶、必备的消防器材等，乙方应按国家相关法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书，并将这些证书的复印件提交甲方。

- 对于不属于法定检测的工器具，乙方应建立并实施相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等。

七、开工前安健环检查条件

- 乙方应对现场作业人员进厂证及施工准入证进行严格管理。

- 开工前，乙方安健环条件检查的基本内容包括：安健环管理体系和安健环责任制建立、安健环管理程序、安健环资金投入、工程危险源辨识（危害因素、环境因素识别）和生产安全事故风险分析报告、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安健环教育培训、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品的发放等内容。

- 施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

八、安健环监督

- 乙方专（兼）职安全监督管理人员须携带标志上岗，负责对施工安全进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向乙方项目负责人和安健环部门报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

- 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的安健环监督。

- 乙方的安全监督管理专职人员必须持符合国家或行业要求的安全资格证书。

- 乙方的专职安全监督管理人员在业务上接受甲方安健环部门的协调和指导。

- 乙方应建立安全监督管理网络，建立安全生产领导小组或其他形式的安全协调机构。并建立每日安全议题制度或班前安全交底制度。在施工期间坚持日常安全监督和安全检查，每月进行一次施工现场安全文明施工大检查。

- 乙方在接到甲方发出的整改通知后，应在整改期限内完成整改，并于整改完次日将情况书面反馈甲方检查部门。

- 乙方应接受和配合甲方专业部门和安健环部门的监督考核与安全评价。

九、安健环培训与要求

- 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的安健环教育培训。

- 乙方应积极配合甲方相关部门进行进场施工人员的岗位资格和安全技能审查。

- 乙方应组织人员的入场培训，严格执行“三级安全教育”制度和安全交底工作，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。甲方有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

- 乙方的所有特殊工种人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，甲方有权对其进行抽查考核。

- 乙方应对施工人员、管理人员建立安全档案，主要包括体检情况、安健环考试成绩、身份证复印件、联系电话等相关资料。

十、职业健康、卫生防疫

- 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的职业健康、卫生防疫。

- 乙方应实施特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症、癫痫病、高血压、心脏病患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

- 乙方应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

- 乙方应建立卫生防病措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、登革热、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病，肝炎等疾患措施。

十一、文明施工与环境保护要求

- 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的文明施工与环境保护工作。

- 乙方需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

- 乙方应在作业时避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应降低噪音、震动。

- 乙方应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

- 乙方在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被。

- 乙方应及时清理现场废物和垃圾。现场废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

- 乙方应在施工中禁止向周边环境排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

- 乙方应在施工中充分重视防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘、雨水冲刷、流入河流或下水道、排洪沟。

- 禁止乙方在施工中破坏山林，并应遵守山林防火规定。

- 乙方应配备采取必要的措施，对施工区域内的临时道路作降尘处理；工程车辆驶入社会道路前应对车辆进行冲洗，防止污染物、泥土、粉尘等带出工地。

十二、工程风险管理与事故预防

乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的工程风险管理与事故预防。

（一）基本要求

- 乙方应对施工过程进行全面、深入的危险源、危害因素、环境因素辨识、识别和风险分析、评价，在施工安全组织设计中提供“工程危险源、危害因素、环境因素辨识、识别和生产安全事故风险分析报告”，该报告应包括（但不限于）如下信息：

- 高风险作业和工种清单作业名称，这些作业工种的类别和数量、主要事故风险。

- 施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

- 施工作业条件的类型和主要事故风险。

- 主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

- 主要火灾危险（可燃物、点火源）。

- 主要自然灾害（台风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

- 主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

- 其他。

乙方应对以上风险制定有针对性事故预防措施（反事故措施），必要时针对事故预防措施进行演练，并建立落实这些措施的组织管理系统。

- 乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经乙方技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全监督管理人员进行现场监督：

（一）基坑支护与降水工程；

（二）土方开挖工程；

（三）模板工程；

（四）起重吊装工程；

（五）脚手架工程；

（六）拆除、爆破工程；

（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，乙方还应当组织专家进行论证、审查。

法律法规或其它规范性文件对编制专项方案另有规定或要求的，按照该等法律法规或其它规范性文件执行。

- 乙方应建立日常施工活动的作业风险分析和安全组织（技术措施）交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

乙方应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十三、事故报告与应急救援

  - 乙方负责包括其内部、分包商和供应商在内的事故报告与应急救援。

  - 乙方现场人员应熟悉施工现场应急响应流程和各种应急通讯方法（火警电话、保卫电话）要求，编制应急预案并进行演练。

  - 乙方应参照甲方的事故、事件报告和调查处理程序规定，对于各种安健环事件和事故，按照甲方相关管理规定，及时报送各种报告等。

  - 乙方发生安健环事故后，禁止隐瞒、谎报或拖延报告事故。

  - 乙方现场应建立安健环事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，对统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

  - 乙方负责组织事故调查，甲方有权参与调查。在事故调查结束后甲方规定的工作日内，乙方应向甲方递交正式的事故调查处理报告。

  - 乙方应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

  - 乙方应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

  - 乙方应建立综合应急响应预案，建立各专项预案及现场处置方案。

  - 乙方应对应急预案进行演练，保证应急预案的可操作性和实战管用。

十四、安健环业绩考核

- 为了落实安健环管理责任，保证项目安健环管理目标顺利实现，开工前，由甲方项目指挥部制定相关安健环考核制度，在整个项目建设过程中实施。对于满足甲方标准要求的乙方，进行奖励；同时对违约行为进行处罚。

- 乙方应建立内部安健环考核实施细则，实施重奖重罚，同时遵循奖励施工现场员工为主的原则，重点奖励在施工现场对安全文明施工有突出贡献的管理人员及从业人员，同时将奖励人员的名单抄送甲方备案。

十五、附则

  - 本协议如存在与法律冲突的内容，应按法律规定执行。

  - 本协议作为项目本合同的附件，系对双方签订的项目本合同中关于安健环内容的补充，双方在签订本合同的同时，签订本安健环协议。

  - 本协议经双方签字、盖章后有效。本协议份数与主合同等同，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）广州环投恒创科技有限公司           乙方（盖章）

法定代表人或                                      法定代表人或

其授权的代理人：                                  其授权的代理人：

电话：                                            电话:

签订日期：2023年  月  日                         签订日期：2023年  月  日

附件十：安全文明施工管理

安全文明施工管理

工程地点：

发 包 人：广州环投恒创科技有限公司

承 包 人：

安全文明施工管理专项条款

一、安全文明施工措施费

- 安全文明施工措施费（以下简称安措费）不参与施工投标竞价，实行单列支付、专款专用。安措费由乙方单独报价并计入合同总价，并按招标文件中的表格填写子目及单价等。（在合同谈判时甲方有权对所有不合理子目及报价进行调整，可周转使用的设施单价按摊销计列）；结算时，此部分费用据实结算，超出单独报价部分由乙方自行承担。

- 安措费项目包括以下类别，具体项目参见《安全文明施工措施费项目投入总体计划》（附录1）：

1)	安全防护用具：安全网、安全带、安全帽等；

2)	洞口和临边防护设施：楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、阳台周边、楼层周边、屋面周边、基坑周边、卸料平台两侧以及上下通道等临边安全防护设施；

3)	全钢质内外脚手架及配套防护设施、结构模板的全钢质主体支撑杆件；

4)	塔式起重机、外用电梯、井字架提升机等建筑施工起重设备及配套防护设施；

5)	施工用电：符合规范要求的临时用电系统、标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等；

6)	施工机具；

7)	安全检测费：包括对建筑施工起重设备与外用电梯、安全网、钢管脚手架等的检测；

8)	安全教育培训；

9)	安全标志、标牌及安全宣传栏；

10)	消防器材设施；

11)	配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

12)	基坑支护的变形监测；

13)	地下作业中的安全防护和监测；

14)	文明施工及环境保护：施工现场围墙围护及场地硬地化、粉尘控制、噪音控制、排水措施、垃圾排放；

15)	临时设施：包括办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等。

- 费用申请、支付办法：

- 乙方应严格按照甲方的《广州环投集团建设工程安全文明施工措施费使用管理办法》有关要求执行。

- 乙方在建设工程开工前15日内，制定本标段工程《安全文明施工措施费项目投入总体计划》（附录1），按照流程审批完成后，预先支付50%比例安措费给乙方。对于因乙方总体投入计划报送不及时、报送不合格而导致费用未能按时支付的后果，由乙方自行承担。

- 每月25日前乙方应汇总上报实际发生的安措费，填报《安全文明施工措施费项目投入情况报审表》（附录2）及相关支持材料（发票、收据、监理签证、照片等），经监理、第三方造价咨询单位审核，甲方现场确认后确定抵扣金额，直至达到50%预付比例。

- 抵扣金额达到50%预付比例后，再开始审核并支付剩余40%的安措费。每月25日前乙方应汇总上报实际发生的安措费，填报《安全文明施工措施费项目投入情况报审表》及相关支持材料（发票、收据、监理签证、照片等，剩余40%安措费第一次申请支付审批时还应附上预付50%安措费抵扣的全部审核资料），按照流程申请支付安措费。

- 最后剩余10%的安措费在工程竣工且实现本工程安全生产目标后，审批后支付。

- 每月25日前，乙方向甲方申报下月安全文明施工措施项目实施计划，由甲方审核后实施。措施项目实施计划完成后，乙方应及时报监理、甲方现场核实确认。

- 费用管理要求：

1)	乙方根据本工程特点及甲方管理相关要求，提前策划，确保投入及时、到位。

2)	乙方应建立安措费的使用明细台帐，确保安全文明施工费专款专用。

3)	甲方有权对乙方申报的安措费用的发票、现场使用实际数量等情况进行核实，核实过程中乙方须积极配合。

4)	对于乙方虚报、谎报安措费的情况，甲方按虚报、谎报金额的两倍处罚，罚款从当期工程应付款中扣除。

二、安全文明施工处罚：

- 甲方将制定项目安健环奖惩制度，乙方必须严格遵守执行。

- 甲方有权对乙方的违章行为进行处罚，处罚原则为：

- 一般性违章视情节可处以200到3000元罚款。

- 对严重性违章、反复性违章视情节可处以3000到20000元罚款。

- 对于乙方发生的生产安全事故，甲方有权对乙方进行事故责任处罚，处罚原则为：

- 人身伤亡事故

- 发生1起人身轻伤事件，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。

- 发生轻伤事件（单次或多次）导致人身轻伤事故率不达标，按事故性质处以2万元以上10万元以下罚款。

- 发生1-2人人身重伤事件，处以20万元以上100万元以下的罚款。

- 发生3人及以上重伤或死亡事故，处以100万元以上200万元以下的罚款，并且甲方有权解除本合同。

- 机械设备事故、火灾事故、生产性交通事故等造成一定经济损失的生产安全事故

- 发生一般以下机械设备事故、火灾事故、生产性交通事故或5万元以下其他经济损失事故，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。

- 发生一般机械设备事故、火灾事故、负同等及以上责任的生产性交通事故，处以5万元以上20万元以下的罚款。

- 发生较大、重大和特别重大机械设备事故、火灾事故、生产性交通事故，除主管部门进行行政处罚外，甲方将比照事故调查结论和处理意见和国家安全生产监督管理总局发布的《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）的规定中较重责任进行处罚。

- 环境污染事故

- 发生一般以下环境污染事件，由事发单位自行依据本单位的奖惩细则对相关单位进行处罚。

- 发生一般及以上环境污染事故，根据事故调查结论和处理意见，处以5万元以上20万元以下的罚款；或依据当地环境保护主管部门的处罚意见实施落实。

- 超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，处以10万元以上20万元以下的罚款。

- 其他类事故：诸如垮（坍）塌事故、群伤恶性事故、一般及以上电网事故、恶性电气误操作事故、一般及以上职业病危害事故和职业中毒事故、群体食物中毒事故和造成不良影响的生产安全事件，参照上述条款执行。

- 对隐瞒事故的责任单位，按照相应事故等级加倍扣罚。

- 对于甲方签发的安健环罚款通知单，将在当期工程款中直接扣除。

- 安全文明施工处罚具体内容详见甲方《建设项目安健环奖惩管理规定》及相关管理制度。

- 乙方在收到甲方安全文明施工整改要求后，一个工作日内无明显行动时，甲方有权委派其他单位进行整改作业，由此产生的相关费用，甲方将在乙方的工程款中双倍扣除，且甲方委派的作业队伍在实施作业时乙方须提供必要的配合，不得有干扰行为，否则甲方将视情节对乙方处以每次1万至5万元罚款。

- 由乙方原因导致的安全事故、火灾事故 、责任交通事故、环境污染事故的处理费用由乙方承担，甲方由此遭受的损失，将在乙方工程款中双倍扣除。

- 甲方有权对乙方与安全相关的管理人员、作业人员的专业技能、工作态度、管理能力等方面进行考核，有权对其认为不合格人员进行清退。

三、有关说明

甲方有权对项目各项管理制度进行升级换版，乙方须无条件接受甲方现场各项管理制度的相关规定，确保甲方各项管理制度对乙方实施有效。

附录1： 《安全文明施工措施费项目投入总体计划》

附录2： 《安全文明施工措施费项目投入情况报审表》

附录1：安全文明施工措施费项目投入总体计划

工程标段：                                                     填报单位（盖章）：

| 序号 | 项目 | 子项目 |  | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化施工 用电 | 二级低压配电盘（固定式） |  | 符合电气设备有关标准、规范 | 个 |  |  |  |
| 2 |  | 三级低压配电盘（固定式） |  | 符合电气设备有关标准、规范 | 个 |  |  |  |
| 3 |  | 线轴（便携式） |  | 符合电气设备有关标准、规范 | 个 |  |  |  |
| 4 |  | 电源箱内外标识 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 套 |  |  |  |
| 5 |  | 施工现场固定式灯塔 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 吨 |  |  |  |
| 6 |  | 固定式灯塔灯具 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 套 |  |  |  |
| 7 |  | 施工现场移动式灯塔 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 套 |  |  |  |
| 8 |  | 小型落地式照明架 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 套 |  |  |  |
| 9 |  | 接地线 |  | 符合电力安全工器具标准、规范 | 套 |  |  |  |
| 10 |  | 绝缘杆 |  | 符合电力安全工器具标准、规范 | 套 |  |  |  |
| 11 |  | 高压验电器 |  | 符合电力安全工器具标准、规范 | 套 |  |  |  |
| 12 |  | 多功能皮线挂钩 |  | 不限 | 套 |  |  |  |
| 13 |  | 电源箱围蔽 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 套 |  |  |  |
| 14 | 安全标志、安全宣传栏及标牌 | 企业标志 |  | 不限 | 块 |  |  |  |
| 15 |  | 五牌一图 |  | 图幅、样式不限 | 幅 |  |  |  |
| 16 |  | 现场围挡 |  | 符合建筑或电力行业标准、规范 | 米 |  |  |  |
| 17 |  | 安全宣传栏 |  | 参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求 | 幅 |  |  |  |
| 18 |  | 安全警示标志牌 |  | 国家标准规格 | 块 |  |  |  |
| 19 |  | 安全标识牌 |  | 参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求 | 块 |  |  |  |
| 20 |  | 安全宣传标语 |  | 参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求 | m2 |  |  |  |
| 21 | 场地硬地临时化（全厂区的主干道路除外）、垃圾箱、吸烟室、物料定置化标识牌、地下管线标识牌、临时饮水点、卷扬机机棚、空压机棚 | 场地硬地临时化（全厂区的主干道路除外） |  | 按合同要求执行 | m2 |  |  |  |
| 22 |  | 吸烟室 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 23 |  | 垃圾箱 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 24 |  | 物料定置化标识牌 |  | 参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求 | 个 |  |  |  |
| 25 |  | 地下管线标识牌 |  | 参考广环投集团《建设项目安全标识标准化图集》要求 | 个 |  |  |  |
| 26 |  | 临时饮水点 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 27 |  | 卷扬机机棚 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 28 |  | 空压机棚 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 29 | 标准化防护围栏、安全立网（必须全新采购并在本项目不得周转使用）、挡脚板、水平安全扶绳 | 标准化防护围栏 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 米 |  |  |  |
| 30 |  | 临时护栏 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 米 |  |  |  |
| 31 |  | 孔洞防护网 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | m2 |  |  |  |
| 32 |  | 建筑安全立网 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | m2 |  |  |  |
| 33 |  | 水平安全扶绳 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 米 |  |  |  |
| 34 |  | 挡脚板 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 米 |  |  |  |
| 35 | 扣件箱、孔洞盖板 | 洞口盖板 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 吨 |  |  |  |
| 36 |  | 扣件箱 |  | 不限 | 个 |  |  |  |
| 37 | 防护通道防护棚、各层电梯防护门 | 防护通道 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 米 |  |  |  |
| 38 |  | 防护棚 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 39 |  | 电梯防护门 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 40 | 场地、作业区、道路的日常维护 | 场地、作业区、道路、排水沟、施工厕所的日常维护 |  | 按合同要求执行 | 人工 |  |  |  |
| 41 | 电焊机集装箱、电焊机二次线快速插头布设等、氧气乙炔布置存放 | 电焊机集装箱 |  | 符合安全用电要求 | 个 |  |  |  |
| 42 |  | 电焊机二次线快速插头及通道 |  | 符合安全用电要求 | 个 |  |  |  |
| 43 |  | 氧气、乙炔供气口及防雨罩 |  | 不限 | 个 |  |  |  |
| 44 |  | 氧气、乙炔笼及托架 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 45 |  | 氧气、乙炔临时存放点 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 46 |  | 氧气、乙炔瓶吊篮 |  | 参考广环投集团《建设项目安全设施标准化图集》样式规格 | 个 |  |  |  |
| 47 | 特殊个人防护用品 | 荧光服 |  | 不限 | 件 |  |  |  |
| 48 |  | 速差自控器 |  | 国家标准规格 | 个 |  |  |  |
| 49 |  | 煤气报警器 |  | 国家标准规格 | 个 |  |  |  |
| 50 | 现场防火防雨 | 防火布 |  | 国家标准规格 | m2 |  |  |  |
| 51 |  | 消防器材 |  | 国家标准规格 | 组 |  |  |  |
| 52 |  | 彩条布 |  | 不限 | m2 |  |  |  |
| 53 |  | 三防雨布 |  | 不限 | m2 |  |  |  |
| 54 | 脚手架 | 全钢质内脚手架 |  | 国家标准规格 | m2 |  |  |  |
| 55 |  | 全钢质外脚手架 |  | 国家标准规格 | m2 |  |  |  |
| 56 |  | 内外脚手架配套设施 |  | 国家标准规格 | 个 |  |  |  |
| 57 |  | 结构模板的全钢质主体支撑杆件 |  | 国家标准规格 | 吨 |  |  |  |
| 58 | 临时设施 | 办公室 |  | 符合安全要求 | 个 |  |  |  |
|  |  | 宿舍 |  | 符合安全要求 | 个 |  |  |  |
|  |  | 食堂 |  | 符合安全要求 | 个 |  |  |  |
|  |  | 卫生间 |  | 符合安全要求 | 个 |  |  |  |
|  |  | 淋浴间 |  | 符合安全要求 | 个 |  |  |  |
| 59 | 其它 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 审核人： |  | 填报时间： |  |  |  |
| 备注： 1、本表所列安全文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定。如修订法律法规和标准规范，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整； “其它”子项目是指符合国家及地方电力、建筑行业相关安全文明施工措施费用规定范围，且经甲方审核确认同意增加的安全文明施工相关投入项目。 2、本表由施工单位在本标段工程开工15天内填报，按照项目文件报审流程，上报监理、第三方造价咨询、甲方审查、批准后按此计划实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录2：

安全文明施工措施费项目投入情况报审表

工程标段：          填报单位:                    填报时间：

| 序号 | 项目名称 | 实际投入 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 累计 | 报批总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工单位审查意见 |  | （盖章） 项目负责人：年月日 |  |  |  |  |
| 项目监理单位审查意见 |  | （盖章） 安全副总监/工程师：年月日 |  |  |  |  |
| 第三方造价咨询单位审查意见 |  | （盖章） 造价咨询工程师：年月日 |  |  |  |  |
| 业主项目指挥部审查意见 |  | （盖章） 安健环经理/主管：年月日 |  |  |  |  |

备注：本表由乙方在每次申请安全文明措施费支付时填报（一般随工程进度款申请一并进行），经监理、第三方造价咨询、甲方审查、批准后支付实际发生的费用。（填写内容超出时，请另行附页。）

附件十一：综合治理

综合治理

一、施工现场保卫管理要求

1.1 乙方负责其区域内的保卫工作，厂区门岗及围墙保卫管理由甲方负责。

1.2 乙方应服从甲方的保卫管理要求及配合管理工作。

1.3 乙方应加强治安防范管理，与当地各级公安部门保持密切联系，参与现场的联合保卫活动，防止重大、突发性案件的发生。

二、出入证管理要求

2.1凭证出入要求

2.1.1 所有进出厂区大门的人员必须凭《工程出入证》方可进出。

2.1.2 乙方所有办公用小汽车、工程车辆必须凭《工程车辆通行证》并接受检查，方可进出工程现场。

2.1.3 《工程出入证》、《工程车辆通行证》由甲方统一制作发放，乙方按甲方的管理要求进行办证。

2.1.4甲方有权对乙方随意进入甲方其他生产区域的人员进行处罚。

2.2 办证要求

办理《工程出入证》的单位、部门、个人，必须填写《工程出入证申请表》，并提供办证人2张一寸的免冠照片，按程序审批后，交到甲方现场项目指挥部统一办理。办理出入证每人需交100元押金，人员调离时须将出入证交回甲方，方可返还押金。乙方可按本规定集中办理出入证申请。

办理《工程车辆通行证》的单位，必须填写《工程车辆通行证申请表》，并提供车辆行驶证复印件，按程序审批后，交到甲方现场项目指挥部统一办理。办理出入证每证需交500元押金，车辆调离时，须将通行证交回甲方，方可返还押金。乙方可按本规定集中办理通行证申请。

以上证件均须妥善保管，遗失应立即报告甲方并及时补办，补办时按每证50元收取工本费。证件不得借用，现场保卫门岗有权没收人与证或车与证不符的证件。车辆通行证借给他人从事偷盗等违法、违规行为的，甲方将按现场该类违法、违规行为累计造成的损失向证件借出追究赔偿损失并相应罚款。

2.3 出入证管理

2.3.1 出入电厂大门的所有人员应凭《工程出入证》，将有照片的一面朝外，主动出示，接受保安人员查询；未按规定佩戴出入证的，一律不得入场；对忘记佩戴的人员由门卫保安人员核实有关信息，登记后准许进场。

2.3.2 所有来访人员（上级领导、参观考察人员）由接待单位事先办理临时出入证，在接待人员陪同下凭证进入，出场时临时出入证由接待人员统一交门岗保安收回。

2.3.3 设备厂家服务人员、业务关系外来人员、实习人员在厂内工作15天以上，必须办理出入证；在厂内工作15天以内，每天凭有效身份证件登记，换取临时出入证使用，临时出入证当天必须归还门岗。

2.3.出入现场的所有车辆一律凭通行证进出，通行证应正面朝上置于车辆前档风玻璃处，并须接受保安人员的检查。

2.3.6 所有来访车辆（上级领导、参观考察人员）由接待单位事先办理临时通行证，在接待人员陪同下凭证出入。其他车辆（包括各单位员工自有车辆），可停在厂区门外停车场，一律不得进入厂区。

2.3.7 办理临时通行证，可凭甲方通行证或行驶证、驾驶证、身份证登记换取。

2.3.8 任何人不得涂改、伪造出入证、通行证。乱用他人出入证，一经发现对行为人或责任单位罚款500元/次。

2.3.9 乙方应加强车辆通行证管理，不得为一般外来车辆、职工个人车辆办理厂区通通行证。

三、物资出入管理要求

3.1 一切物资运输进（出）厂门时，必须主动停车接受保安检查。

3.2 凡运出厂外的一切物资、设备、材料等必须持乙方项目部统一印发的物资放行条（加盖项目专用章），按规定认真填写品名、规格、数量、车牌号、携物人、批准人，并加盖本单位项目专用章，做到证物相符，在门岗登记处办理放行手续，经门卫核查物证相符后才准予出门。

3.3对无物资放行条直接携带物资出厂者，门岗保安将情况通报该单位负责人；两次以上违规携带物资出厂或明显有偷盗目的（不能合理解释）或强行携带物资出厂者，按偷盗处理，情节轻微的，给予警告或罚款5000—10000元处理；情节严重的，移送当地公安机关处理。

3.4 施工单位的大型施工机械、设备和大宗材料必须列明进（出）厂物资清单经乙方项目部项目经理、业主单位工程经理审批后，持进（出）厂物资清单经门卫查验后方可出厂，门岗保安留存一份进（出）厂物资清单备案。

3.5 所有物品（包括废旧物资）原则上在20：00至次日8：00时不准出厂门。

3.6 供应商送货到电厂的必须有接货单位的接货人到厂大门接货，大门保安对供应商说明电厂交通、治安管理规定等情况后方可办理入厂手续（登记手续及临时通行证）。

3.7 送货人对电厂交通、治安管理规定熟知，送货次数已达两次的，且运送的是普通物资材料、小型设备等，保安与接货单位或接货人联系确认后，办理完登记手续及临时通行证后准予进入。

3.8 供应商所送货物属于易燃易爆、化学危险品，必须由接货单位的接货人到厂大门，按有关规定进行安全检查。符合规定的，接货人签名确认，方可办理入厂手续。

3.9 运送化学危险品进入电厂现场的车辆,必须严格遵守厂内的交通管理规则，按指定的路线(直达)行驶与停放。

3.10 瓶装乙炔和氧气必须分开运输,瓶体必须有防震圈、保护帽；乙炔和氧气瓶没有防震圈、保护帽的运输车辆不准进入大门。

3.11未用完的火工材料退库，必须持使用单位签发的放行条，由使用单位安全保卫人员送到门卫处，经门卫核查，品种数量相符方可放行。

四、施工现场消防管理要求

4.1乙方必须建立防火组织，健全消防管理体系，并报甲方备案。

4.2乙方的消防安全责任要接受甲方的监督检查，乙方应按规定实行逐级防火责任制，项目经理是消防安全第一责任人。

4.3乙方应绘制现场重点防火部位及消防设施存放位置平面图，消防设施要有明显标志。

4.4 在责任范围内，各类消防设施、器材是防火、灭火专用的工具，由乙方统一配置、保养和更换，严禁挪用消防器材和损坏消防设施。

附件十二：中标通知书