## 工程投标报价总表
工程投标报价总表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
.序号 | 项目编号 | 项目名称 | 投资/元 | 备注
1 |  | 第一部分建筑工程
2 |  | 第二部分机电设备及安装工程
3 |  | 第四部分施工临时工程
4 |  | 第五部分独立费用
5 |  | 一至五部分投资合计
6 |  | 基本预备费
7 | I | 工程部分静态投资
8 |  | 价差预备费
9 | II | 建设征地移民补偿静态投资
10 | III | 水土保持工程静态投资
11 | IV | 环境保护工程静态投资
12 | V | 专项工程静态投资
13 | VI | 静态总投资（I+II+III+IV+V合计）
14 |  | 价差预备费合计
15 |  | 建设期融资利息
16 | VII | 总投资 |  | —

## 工程部分投标报价总表
工程部分投标报价总表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
第一部分建筑工程
二、灌溉与排水工程
1)新修干管 I (长657.72m, PE100 1.0MPaΦ200×11.9)
1 | 0. 35m3挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 457.773
2 | 土方回填夯实（利用开挖土） | m3实方 | 451.219
3 | 管道铺设(PE100 l.OMPaΦ200×11.9) | m | 657.72
2)新修干管II (长4977.75m, PE100 l.OMPaΦ160×9.5)
1 | 0.35m3挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 3882.645
2 | 土方回填夯实（利用开挖土） | m3实方 | 3683.535
3 | 管道铺设(PE100 l.OMPaΦ160×9.5) | m | 4977.75
3)新修干管III (长884.54m, PE100 1.OMPaΦ110×6.6)
1 | 0.35m3挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 689.941
2 | 土方回填夯实（利用开挖土） | m3实方 | 654.56
3 | 管道铺设(PE100 1.OMPaΦ110×6. 6) | m | 884.54
4) PVC通讯管(长6718m, Φ50)
1 | 1） PVC通讯管 | m | 2198
5）新修给水栓（121个）
1 | PE管(PE100 1.0MPaΦ110×6. 6) | m | 181.5
2 | 球阀（Φ110） | 套（个） | 121

## 建筑工程投标报价表1
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
6）管件安装
1 | 球阀(Φ200) | 套 | 3
2 | 球阀(Φ160) | 套 | 26
3 | 球阀（Φ110） | 套 | 6
7）新修泵站I （共4座）
1 | 土方开挖、就近堆放用于回填 | m3 | 34.068
2 | 土方夯填 | m3 | 21.547
3 | 砂垫层100mm | m3 | 3.6
4 | C25砼地梁基础 | m3 | 5.12
5 | C25钢筋砼地梁 | m3 | 8.294
6 | C25钢筋砼顶板 | m3 | 7.99
7 | C25砼地面120cm厚 | m3 | 4.32
8 | 模板 | m2 | 103.155
9 | 钢筋制安 | t | 1.05
10 | M7.5浆砌砖墙厚240 | m3 | 31.15
11 | 外墙贴仿石砖 | m2 | 148.378
12 | 内墙1:2水泥砂浆批荡2cm | m2 | 119.04
13 | 地面1:2水泥砂浆批荡2cm找平层 | m2 | 36
14 | 天棚1:2水泥砂浆批荡2cm | m2 | 55.584
15 | 天面1:2水泥防水砂浆批荡2cm | m2 | 66.586
16 | 1.2m*1.2m铝合金窗及防盗网 | m2 | 5.76
17 | 钢质防火门（乙级）购买安装 | m2 | 9.6
18 | 脚手架室外 | m2 | 162.586
19 | 脚手架室内 |  | 48.442
8)整修农渠I (长1339m, 40cm*40cm)

## 建筑工程投标报价表2
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
1 | 0.35m3挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 723.06
2 | 建筑物土料回填及夯实（利用开挖土） | m3 | 281.19
3 | M10浆砌灰砂砖渠道（厚18cm） | m3 | 192.816
4 | 1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm） | m2 | 482.04
5 | 1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm） | m2 | 1580.02
6 | C25砼底板（厚10cm） | m3 | 133.9
7 | 模板 | m2 | 267.8
8 | 人工铺筑碎石垫层（厚10cm） | m3 | 160.68
9 | 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 | m2 | 29.12
9)整修斗渠I (长263m, 80cm*80cm)
1 | 0.35m3挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 317.704
2 | 建筑物土料回填及夯实（利用开挖土） | m3 | 125.714
3 | M10浆砌灰砂砖渠道（厚18cm） | m3 | 100.99
4 | 1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm） | m2 | 126.24
5 | 1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm） | m2 | 520.74
6 | C25砼底板（厚10cm） | m3 | 59.96
7 | 模板 | m2 | 78.9
8 | 人工铺筑 碎石垫层（厚10cm） | m3 | 45.24
9 | 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 | m2 | 20.384
10 | C25钢筋砼渠道横撑梁 | m3 | 0.96
11 | 钢筋制安 | t | 0.168
10)整修农沟I (长225m, 60cm*60cm)

## 建筑工程投标报价表3
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
1 | 0.35m3挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 199.35
2 | 建筑物土料回填及夯实（利用开挖土） | m3 | 75.6
3 | M10浆砌灰砂砖渠道（厚18cm） | m3 | 64.8
4 | 1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm） | m2 | 108
5 | 1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm） | m2 | 355.5
6 | C25砼底板（厚10cm） | m3 | 35.64
7 | 模板 | m2 | 54
8 | 人工铺筑 碎石垫层（厚10cm） | m3 | 34.2
9 | 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 | m2 | 10.04
10 | C25钢筋砼 渠道横撑梁 | m3 | 0.2
11 | 钢筋 制安 | t | 0. Ill
11)整修斗沟I (长261m, 100cm*100cm)
1 | 土方开挖 | m3 | 1160.667
2 | 土石方回填 | m3 | 578.898
3 | M7.5浆砌石侧墙 | m3 | 560.37
4 | 1：2水泥砂浆抹面（立面） | 元 | 495.9
5 | C25砼底板 | m3 | 39.15
6 | 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 | m2 | 56.888
7 | PVC排水管埋设（直径5cm） | m | 147.465
8 | 土工布铺设 | m2 | 10.44
9 | C25砼压顶 | m3 | 10.44
10 | 模板 | m2 | 26.1

## 建筑工程投标报价表4
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
12)整修斗沟II (长34m, 150cm*120cm)
1 | 土方开挖 | m3 | 185.98
2 | 土石方回填 | m3 | 94.452
3 | M7.5浆砌石侧墙 | m3 | 84.97
4 | 1：2水泥砂浆抹面（立面） | 元 | 78.2
5 | C25砼底板 | m3 | 7.65
6 | 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 | m2 | 7.62
7 | PVC排水管埋设（直径5cm） | m | 23.8
8 | 土工布铺设 | m2 | 0.68
9 | C25砼压顶 | m3 | 1.36
10 | 模板 | m2 | 1.36
13)整修斗沟III (长57m, 200cm*200cm)
1 | 土方开挖 | m3 | 547.77
2 | 土石方回填 | m3 | 412.68
3 | M7.5浆砌石侧墙 | m3 | 256.53
4 | 1：2水泥砂浆抹面（立面） | 元 | 222.3
5 | 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 | m2 | 27.006
6 | PVC排水管埋设（直径5cm） | m | 85.5
7 | 土工布铺设 | m2 | 2.28
8 | C25砼压顶 | m3 | 2.28
9 | 模板 | m2 | 5.7

## 建筑工程投标报价表5
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
14）整修斗沟IV（长240m, 250cm*150cm）
1 | 土方开挖 | m3 | 1860
2 | 土石方回填 | m3 | 1200
3 | M7.5浆砌石侧墙 | m3 | 820.8
4 | 1：2水泥砂浆抹面（立面） | 元 | 696
5 | 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 | m2 | 84
6 | PVC排水管埋设（直径5cm） | m | 168
7 | 土工布铺设 | m2 | 4.8
8 | C25砼压顶 | m3 | 9.6
9 | 模板 47.20 | m2 | 24
15）机耕盖板I （b=400） （38块）
1 | C25钢筋砼 预制盖板（手扶拖拉机运 输300m） | m3 | 15.048
2 | 钢筋 制安 | t | 1.559
16）涵管I （单管，DNlOOcm, 1座共 84m）
1 | 0.35m3挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 309.96
2 | 建筑物土料回填及夯实（利用开挖土） | m3实方 | 228.564
3 | C25砼 基座 | m3 | 55.272
4 | 模板 | m2 | 80.64
5 | I级钢筋砼管铺设（DNIOOcm） | m | 84
三、田间道路工程

## 建筑工程投标报价表6
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
1）整修生产路I （宽2.5m,长593m）
1 | 清表土（厚20cm,表土弃运3km） | m2 | 1719.7
2 | 压路机碾压与检验 | m2 | 1719.7
3 | 路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm） | m3 | 240.17
4 | C30砼 路面（厚20cm） | m2 | 1482.5
5 | 砼路面锯缝 | 延长米 | 296.5
2）整修田间道I （宽3.0m,长 1722m）
1 | 推土机清表土（厚20cm,表土弃运3km） | m2 | 5854.8
2 | 压路机碾压与检验 | m2 | 5854.8
3 | 路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm） | m3 | 826.56
4 | C30砼 路面（厚20cm） | m2 | 5166
5 | 砼路面锯缝 | 延长米 | 1033.2
6 | 路肩土方回填夯实（利用开挖土） | m3 | 206.64
3）整修田间道II （宽3.0m,长 334m,浆砌砖路肩）
1 | 清表土（厚20cm,表土弃运3km） | m2 | 911.82
2 | 压路机碾压与检验 | m2 | 911.82
3 | 路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm） | m3 | 136.77
4 | C30砼 路面（厚20cm） | m2 | 1002

## 建筑工程投标报价表7
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
5 | 砼路面锯缝 | 延长米 | 200.4
6 | 路肩土方回填夯实（利用开挖土） | m3 | 20.04
7 | M10浆砌砖侧墙 | m3 | 74.148
8 | 1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm） | m2 | 200.4
4）整修田间道III （宽3.5m,长509m）
1 | 清表土（厚20cm,表土弃运3km） | m2 | 1883.3
2 | 压路机碾压与检验 | m2 | 1883.3
3 | 路基含6%水泥石屑垫层（厚15cm） | m3 | 282.495
4 | C30砼路面（厚20cm） | m2 | 1781.5
5 | 砼路面锯缝 | 延长米 | 356.3
6 | 路肩土方回填夯实（利用开挖土） | m3 | 61.08
5）整修田间道IV （宽4.0m,长82m）
1 | 清表土（厚20cm,表土弃运3km） | m2 | 360.8
2 | 压路机碾压与检验 | m2 | 360.8
3 | 路基含6%水泥石屑垫层（厚15cm） | m3 | 51.66
4 | C30砼路面（厚20cm） | m2 | 328
5 | 砼路面锯缝 | 延长米 | 64
6 | 路肩土方回填夯实（利用开挖土） | m3 | 9.84
6）八字口 I （20个）

## 建筑工程投标报价表8
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
1 | 清表土（厚20cm） | m2 | 125
2 | 压路机碾压与检验 | m2 | 125
3 | 路基含6%水泥石屑垫层（厚10cm） | m3 | 18.75
4 | C30砼路面（厚18cm） | m2 | 125
5 | 素土路肩回填 | m3 | 8.472
7）调头点I （8个）
1 | 清表土（厚20cm） | m2 | 104
2 | 压路机碾压与检验 | m2 | 114.4
3 | 路基含6%水泥石屑垫层（厚10cm） | m3 | 16.38
4 | C30砼路面 | m2 | 104
5 | 素土路肩回填 | m3 | 4.133
8）下田坡道（43个）
1 | 土方开挖 | m2 | 134.59
2 | C25砼下田坡道 | m3 | 55.04
3 | 模板 | m2 | 64.5
4 | 浆砌石基础 | m3 | 55.04
5 | 填石屑 | m3 | 89.87
四、农田防护与生态环境保持工程
1）新修护墙I （长202m）
1 | 土方开挖 | m3 | 272.7
2 | 土石方回填 | m3 | 202

## 建筑工程投标报价表9
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
3 | M7.5浆砌石侧墙材料运输100m | m3 | 159.58
4 | 1：2水泥砂浆抹面（立面）材料运输100m | 元 | 191.9
5 | 聚乙烯闭孔泡沬板分缝 | m2 | 16.03
6 | PVC排水管埋设（直径5cm） | ID | 55.045
7 | 土工布铺设 | m2 | 2.02
8 | C25砼压顶 | m3 | 4.04
9 | 模板 | m2 | 20.2
2）新修护墙II （长49m）
1 | 土方开挖 | m3 | 187.474
2 | 土石方回填 | m3 | 151.361
3 | M7.5浆砌石侧墙 | m3 | 99.617
4 | 1：2水泥砂浆抹面（立面） | 元 | 85.75
5 | 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 | m2 | 10.165
6 | PVC排水管埋设（直径5cm） | m | 32.55
7 | 土工布铺设 | m2 | 0.49
8 | C25砼压顶 | m3 | 0.98
9 | 模板 | m2 | 4.9
五、其它附属设施
1）竣工公示牌（2座）
1 | 挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 3.64
2 | 土方回填夯实（利用开挖土） | m3实方 | 1.48

## 建筑工程投标报价表10
建筑工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 采用定额 | 单价编号
3 | C25砼公示牌 | m3 | 2.096
4 | C25砼基座 | m3 | 2.16
5 | 普通标准钢模板 | m2 | 20.68
6 | 钢筋制安 | t | 0.074
7 | 米黄色瓷砖铺设 | m2 | 8.32
8 | 白底烤字瓷砖铺设 | m2 | 6.4
2）宣传牌（2座）
1 | 0.35m3挖掘机挖渠道土方（用于回填） | m3 | 1.54
2 | 土方回填夯实（利用开挖土） | m3实方 | 0.9
3 | C25砼基础 | m3 | 0.256
4 | 普通标准钢模板 | m2 | 2.56
5 | DN100镀锌钢管购置及焊接 | m | 11.2
6 | 1mm厚镀锌钢板购置及焊接 | m2 | 4.8
7 | 不锈钢球购置及焊接 | m2 | 4
3）工程标识牌购置及安装（128块）
1 | 米黄色烤字瓷砖贴面 | 块 | 128
4）路桩（30根）
1 | 路桩安装和运输 | 条 | 30
| 合计 | 元

## 设备及安装工程投标报价表
设备及安装工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 米用定额 | 单价编号
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装工程
一泵站设备及安装工程
一）水泵设备及安装工程
1 | IS150-125-315B 水泵安装 | 台 | 3
2 | IS125-100-400B 水泵安装 | 台 | 1
3 | 控制箱 |  | 4
4 | 电缆、电线安装（BV10铜线） | m | 550
合计

## 临时工程投标报价表
临时工程投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 釆用定额 | 单价编号
第四部分 施工临时工程
| 安全生产措施费 | 元
| 其他临时工程费 | 元
| 合计 | 元

## 预备费投标报价表
预备费投标报价表
工程名称： 2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）
序号 | 费用名称 | 计算基数 | 费率（%） | 合价（元）
1.1 | 基本预备费
1.2 | 价差预备费
合计