## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 一、洗手台更换（共122套）
1.2 |  | 二、卫生间门更换（共36套）
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 25879.39
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 | [5 empty] | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一、洗手台更换（共122套）
1 | 011614003001 |  | 原洗手台拆除及清运 | 1、洗手台分布于不同栋楼不同楼层不同房间比较零散，拆除安装需跟租户预约时间段施工 | m | 268.400
2 | 031004003001 |  | 卫生洁具拆除 | 1、规格、类型:560*480mm | 个 | 366.000
3 | 011505001001 |  | 洗手台大理石面板 | 1、材料品种、规格、颜色:人造黑金砂大理石 2、规格:600mm*2200mm*20mm | m2 | 161.040
4 | 011505001002 |  | 前饰挡石 | 1、材料品种、规格、颜色:人造黑金砂大理石 2、规格:130mm*2200mm*20mm | m2 | 34.890
5 | 011505001003 |  | 前靠墙挡水石 | 1、材料品种、规格、颜色:人造黑金砂大理石 2、规格:300mm*2200mm*20mm | m2 | 93.700
6 | 011505001004 |  | 洗手台分格支力脚 | 1、材料品种、规格、颜色:人造黑金砂大理石 2、规格:600mm*800mm*30mm*4件 | m2 | 234.240
7 | 011505001005 |  | 大理石磨边 | 1、材料品种、规格、颜色:人造黑金砂大理石 2、支架、配件品种、规格:详见设计图纸 | m | 1830.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 | [5 empty] | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、其他:综合考虑石材磨边
8 | 031004003002 |  | 原洗手盆整套安装 | 1、规格、类型:560*480mm 2、其他:原洗手盆整套安装 | 个 | 366.000
9 | 011505006001 |  | 不锈钢洗漱架 | 1、材料品种:不锈钢洗漱架 2、规格:400*150*80mm | 个 | 244.000
10 | 031003001001 |  | 更换DN25给水角三角阀 | 1、类型:给水角三角阀 2、材质:不锈钢三角阀 3、规格、压力等级:DN25 4、其他:拆除原旧角阀 | 个 | 366.000
11 | 031003010001 |  | 更换给水软管 | 1、名称:给水软管 2、材质:304不锈钢金属编织管 3、规格:DN25 4、其他:拆除原给水软管 | 条 | 366.000
12 | 031001006001 |  | 更换洗手盆伸缩排水管 | 1、安装部位:洗手盆伸缩排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN40防臭型 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | 条 | 366.000
二、卫生间门更换（共36套）
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 | [5 empty] | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011610002001 |  | 卫生间破损门及门框拆除 | 1、部位:E1栋10套，E2栋22套，E3栋4套 2、门窗洞口尺寸:2100*665 | 套 | 36.000
14 | 010802001002 |  | 卫生间铝合金门 | 1、位置:E1栋10套，E2栋22套，E3栋4套 2、门代号及洞口尺寸:2100*665 3、其他:含门、不锈钢合页、拉手、门吸、门锁等五金配件 | 套 | 36.000
15 | 011604002001 |  | 墙体旧乳胶漆铲除 | 1、拆除部位:墙体 2、抹灰层种类、厚度:腻子铲除 | m | 180.000
16 | 011406001001 |  | 墙体批灰油漆 | 1、腻子种类:防水腻子粉 2、刮腻子遍数:二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2底2面 | m | 180.000
17 | 011610002002 |  | 破碎建筑垃圾外运 | 1、废弃料品种:拆除废料外运 2、运距:15km | m2 | 50.274
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 | [5 empty] | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.000
19 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.000
20 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
21 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
22 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
23 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000
24 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000
25 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
26 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000
27 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000
28 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
29 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000
30 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
31 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
32 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000
33 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000
34 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 | [5 empty] | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 7.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 宿舍部分房间洗手台和卫生间门损坏更换 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：