专用条款

目     录

1、词语定义及解释	1

1.1 词语定义	1

2、合同文件	1

2.1 书面形式	1

2.2 合同文件组成及解释顺序	1

2.3 语言文字和适用法律、法规	2

2.4 图纸	2

2.6 工程指令	2

3、发包人	2

3.1 发包人代表及现场人员	2

3.2 发包人的工作内容和责任、义务	3

4、监理方	3

4.1 监理工程师	3

4.2 监理工程师的职责	3

5、承包人（承包人）	3

5.1 承包人代表及现场人员	3

5.2承包人的工作内容和责任、义务	4

5.3承包人与总承包人工作	4

6、转让、分包和独立工程	7

6.2 分包（包括自行分包和指定分包）	7

6.3 独立工程	7

7、材料、设备供应	7

7.1 发包人供应材料设备（甲供材）	7

7.2 指定材料设备供应（甲指乙供）	8

7.3 承包人采购材料设备（乙供材）	9

9、工期管理	9

9.1工期	9

9.4 工期的延长	10

9.5 拖期违约赔偿	11

10、工程质量	11

10.1 工程质量、技术要求	11

10.2 质量检验	13

11、现场管理	13

11.1 现场安全、文明施工	13

12、验收和移交	13

12.1 工程验收	13

12.2移交及承接查验	14

13、工程质量保修	15

13.1 工程质量保修	15

14、合同计价、计量	15

14.2 合同计价	16

14.3 合同价款的调整	16

15、工程变更	16

15.2 变更、签证价款确定	16

16.支付和结算	16

16.1 工程款支付	16

16.2 结算	19

17、违约、索赔和争议	19

17.1 违约	19

17.2 索赔	21

17.3 争议	22

19、工程保险	22

19.1 工程一切险及第三者责任险	22

20、工程担保	22

20.1、履约担保	22

21、合同的生效、终止和解除	23

21.3 合同效力及份数	23

专用条款

1、词语定义及解释

- 1.1 词语定义

同通用条款

1.1.4 发包人信息详见合同协议书。

1.1.6 承包人信息详见合同协议书。

1.1.8总承包人全称：中建二局第二建筑工程有限公司。

1.1.11监理方全称：广东鸿业工程项目管理有限公司。

1.1.13设计方全称：  广州林德景观规划设计工程有限公司 。

1.1.46关键线路：指根据发包人确认的施工计划网络图中，施工线路上总的工作持续时间最长的线路称为关键线路。关键线路并非一成不变的，在一定条件下，关键线路和非关键线路会因某一施工工作的完成快慢而相互转化。某项工作是否处于关键线路上，由发包人审核确定。

1.1.47客户：亦称小业主，是指购买发包人开发的本合同约定项目的当事人。

2、合同文件

- 2.1 书面形式

2.1.1关于书面形式的文件（包括但不限于通知、指令、批准、证书等）双方约定接收方式如下：

2.1.1.1发包人接收人：庄伟，接收地点：广州国贸学原项目发包人办公室，传真：      /      ，公司联系地址：同1.1.4条。

2.1.1.2承包人接收人：      ，接收地点：     项目承包人办公室，传真：      /      ，公司联系地址：同1.1.6条。

- 2.2 合同文件组成及解释顺序

2.2.1合同文件组成及解释顺序

详见《合同协议书》第8条。

对于同一类合同文件，以其最新签署或最新颁发的版本为准。若施工过程中双方有关工程的洽商、签证、变更等书面记录、文件或协议应理解为对《合同协议书》的补充与变更，构成合同文件组成部分，并按《合同协议书》的类别确定其解释顺序。

- 2.3 语言文字和适用法律、法规

2.3.1本合同除使用中文汉语外，不使用其他语言文字。

2.3.2需要明示的法律、法规、规章：包括不限于《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及广东省广州市现行的与本工程相关的法律、法规、规章，如遇国家、省市、地区法律法规规范及企业标准冲突时，从严执行。

2.4 图纸

2.4.1 发包人向承包人提供图纸套数：8套图纸及电子文件（如有）（含制作竣工图所用图纸 3套）；但对于承包人承包范围包括施工图深化设计（标准化套图）的，则由承包人负责提供8套图纸及电子文件（如有）（含制作竣工图所用图纸 3 套），费用由承包人承担。

2.4.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：承包人不得私自对外透露有关本工程的图纸和技术资料的内容，保密期限为无限期保密。

2.4.3 发包人向承包人提供图纸日期：按照经发包人与承包人共同确认的图纸供应计划的时间提供图纸。

- 2.6 工程指令

2.6.1 发包人代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表或其指定收文人在收发台帐上签署姓名和时间后生效，承包人代表或其指定收文人不得借故拒收发包人的任何文件，否则承包人承担由此引起的责任，并向发包人支付违约金5000元/次。

2.6.2在存在危及人身安全、财产威胁和立即影响工程安危等紧急情况下，发包人代表要求承包人立即执行指令或承包人虽有异议，但发包人代表仍决定执行的指令，承包人应予执行。

2.6.3发包人代表按合同约定及时向承包人提供所需指令、批文、图纸并履行其它约定的义务。

3、发包人

- 3.1 发包人代表及现场人员

3.1.1 发包人代表的姓名： 庄伟  ，联系电话：15060806709。

- 3.2 发包人的工作内容和责任、义务

3.2.1发包人提供的技术、经济资料：与工程有关的图纸及技术资料等。

3.2.2发包人应做的其他工作：检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收，按本专用条款5.3.4提供场地及本专用条款5.3.9提供垂直运输条件等。

4、监理方

- 4.1 监理工程师

4.1.1发包人委托的工程监理公司为：同本专用条款第1.1.11条。

监理方指定，并经发包人认可的监理工程师姓名：宋应安 ，联系电话：13412645613 。

- 4.2 监理工程师的职责

4.2.3发包人授予监理在职权范围内向承包人下达的指令，承包人必须执行。承包人应接受监理对本工程质量监督、进度控制、设计变更和现场签证的审核、工程进度款的初审、工程例会的组织及其他监理工作，参加监理组织的协调会，服从监理工程的指示和管理。如有违约行为，按本合同进行处罚。

4.2.4承包人必须在规范要求的时间内完整地完成规范要求各类工程报验，含材料、检验批、施工方案等，如逾期不报（含申报资料不全）。监理有权在规范要求时间截止后24小时内提出给予承包人1000-20000元/项处罚，并要求承包人在规定时间内完成补报，补报逾期加倍处罚，并依次类推。此罚款通知经发包人代表签字认可后生效。

5、承包人（承包人）

- 5.1 承包人代表及现场人员

5.1.1承包人代表（即项目经理）姓名：    ，身份证号码：       。联系电话：      。

5.1.2未经发包人的事前书面同意，如承包人更换承包人代表、项目经理、主要技术负责人，视为承包人违约，承包人须为此向发包人支付人民币  壹拾 万元/次的违约金。

5.1.3在发包人发出要求更换不合格或不称职人员指令后，承包人须及时更换合格人员，逾期未到岗视为承包人违约，承包人为此向发包人支付人民币 伍 万元/次的违约金。

5.1.4承包人代表、项目经理每周应保证在现场的工作时间不少于 6 天；项目其他主要管理人员每周应保证在现场的工作时间不少于 7天，未经发包人现场代表书面同意,主要工作人员每周少于上述工作天的，视为承包人违约，承包人为此向发包人支付每人每天人民币 壹万 元的违约金。

- 5.2承包人的工作内容和责任、义务

5.2.1 承包人应完成的工作包括图纸和答疑所包含的所有明示内容，包括不限于承包范围、国家及地方工程规范、发包人的工程管理及技术要求相关文件、措施费报价说明、合同清单等合同约定的所有工作内容。

5.2.12分包合同的备案

（1）承包人需根据政府相关部门要求，积极组织并配合发包人聘请的招标代理公司（如有）及总承包人完成分包合同备案工作，具体要求以政府备案要求为准。承包人需无条件配合一切合同备案工作，并承担相应所有费用，包括但不限于招标交易服务费、专家费、外部备案招标流程中发生的投标费用等。

（2）分包合同备案时，承包人负责将拟签订备案合同送至总承包人处，承包人需先行盖章确认；备案合同双方盖章完成后，承包人应组织、配合发包人聘请的招标代理公司（如有）及总承包人于10日内完成备案；否则承包人应按每份合同5000元/天向发包人支付违约金。如因承包人原因延误或拒绝配合分包合同备案，造成建设主管部门检查扣分或罚款时，承包人除应承担发包人和总承包人的所有损失外（包括但不限于建委罚款、现场停工等引起的窝工费用等），还应向发包人支付每份合同10万元的罚款。

（3）承包人应根据发包人要求完成备案分包合同相关付款转账及发票办理工作，不得以任何理由推脱、推诿、拒绝履行上述配合义务，在承包人完全履行配合义务且经发包人认可的前提下，上述付款转账及发票办理相关费用由总承包人承担。若承包人未按发包人要求履行配合义务或配合工作不被发包人认可，发包人有权对承包人进行处罚，处罚金额为合同含税价款的3%，同时因上述付款转账及发票开具所需的费用均由承包人承担。

- 5.3承包人与总承包人工作

5.3.3承包人须严格遵循总承包人的一切合理指示。

5.3.3.1承包人须遵守总承包人对施工工地的管理要求，确保现场安全文明、清洁卫生，进场之前与总承包人签订安全协议并服从周边道路的管理，确保车辆和人员来往及施工安全。

5.3.3.2总承包人按前述条款为承包人提供总包配合，因承包人未服从总承包人管理导致发包人的损失，发包人将根据实际情况进行处罚。由于总承包单位、第三方施工单位责任导致承包人的已移交工程破坏的，修补责任由承包人负责，修补费用由承包人向责任单位主张，发包人应给予相应的配合，但承包人不得因此影响现场施工进度。

5.3.4场地

5.3.4.1总承包人负责提供工地上通路供使用，并提供施工场地，为承包人提供所需的工作面。承包人需充分考虑施工现场多个施工单位交叉施工对施工工序、工期、成本等的影响，服从发包人及总承包人管理，相应需增加的措施及费用由承包人综合考虑，已包含在合同价款中。

5.3.4.2发包人为承包人提供的临时施工区域及材料加工存放场地，由总承包人在现场指定，如现场条件不能满足承包人要求，承包人需自行解决，所发生费用由承包人负责，发包人不另行支付费用。

5.3.4.3现场不提供承包人施工及管理人员的办公室和生活区，由承包人自行考虑，费用自行承担。

5.3.5承包人用水、用电的约定：

5.3.5.1 （1）于本项目施工现场内，总承包人提供的临水临电设施如下：

（a）从发包人提供的临时总水表接驳管路至各楼层并预留阀门、通水，包含但不限于所有临时用水管路、阀门、水泵的安装、迁改及维护等（符合安全文明施工等要求）；

（b）表前管线安全看护，临时排污接驳及许可证办理；

（c）箱变出线至楼层三级配电箱之间所有临时电箱、线缆的安装、接驳、调试送电、维护、巡查，每三层设置一个三级配电箱；

（d）临电设备防水、排水、遮阳、安全等管理维护；

（e）箱变至售楼处和样板房的临时配电箱,电缆均由总包负责。

（f）总包负责现场施工电梯和样板房看楼电梯的电缆敷设、电源接驳，现场其他施工机械的电源由总包负责预留电箱和接驳口。

（2）总承包人提供的三级配电箱及取水点下游用电用水线路的购置、安装、日常维护、保管均由承包人负责并承担相应费用，发包人不另行增加费用。

（3）于本项目施工现场内，水电费用支付按 a 种方式：

a总承包或户内批量精装修工程合同价格已包含承包人施工水电费用，承包人施工水电费用由发包人与总承包人或户内批量精装修承包人结算，承包人无需考虑。承包人施工水电接受总承包人或户内批量精装修承包人的管理，包括节约用电、用水相关约定。

b总承包或户内批量精装修工程合同价格不包含承包人施工水电费用，承包人施工水电费用自行承担。

5.3.5.2于本项目施工场外搭建的办公区、材料加工区、材料存放区、工人生活区等，所有用水用电的管线接驳及使用费用（包含发包人指定的材料供货商）均由承包人承担，包含在本合同总价内。

5.3.6垃圾清运

垃圾场内运输、外运及消纳按  a  种方式：

a承包人负责将自身施工产生的垃圾集中运至总承包人或户内批量精装修承包人指定的施工现场内的地面面层，由总承包人或户内批量精装修承包人外运及消纳。承包人需考虑垃圾运至上述指定地点的费用，该费用包含在合同总价内。

b承包人负责自身施工产生垃圾的场内运输、外运及消纳，相关费用包含在本合同总价内。

5.3.9垂直运输

5.3.9.1总承包人位于施工现场已安装尚未拆除的施工机械、脚手架、梯子、升降机、塔吊等临时设施，在互不干扰的情况下，供承包人及其他施工单位共同使用，此部分费用已包含在总包管理配合费中，由发包人向总承包人支付。

5.3.9.2若总承包人现有的以上设施已拆除或不能满足承包人施工要求时，承包人可自行搭设，采用其他垂直运输设备（如吊篮、汽车吊等运输设备），并在工作完成后将其迁走，相关费用包含于合同总价中。若承包人申请延期使用总承包人脚手架且经发包人和总承包人认可的，脚手架延期使用费用依据发包人与总承包人合同约定的价格标准进行计算，费用由承包人承担，发包人有权于应付承包人的任一笔工程款中扣除。

5.3.9.3免费使用周期

/年/月/日前可免费使用室外施工电梯进行材料运输，室内电梯不允许运输大件施工材料。/年/月/日后可使用室内电梯运输施工材料。

6、转让、分包和独立工程

- 6.2 分包（包括自行分包和指定分包）

6.2.1.1 承包人不得将本工程转包，如发生，发包人有权解除合同，并要求承包人支付合同金额20%的违约金。

6.2.2 指定分包

6.2.2.2 指定分包合同的签订方式：  无  。

6.2.2.7分包人用水、电费用的约定：详见合同条款5.3.5及合同清单。

6.2.2.8甲供甲分包配合费用的约定：承包人与其他直接分包人及指定分包人及甲供材单位的配合管理费用已经包括在本合同价款内。

6.2.2.9其他说明：总包单位会向  A2标段园林景观工程  承包人收取现场安全文明施工保证金  20000    元 。

备注：

A.要求总包制定针对其他参建单位的安全管理制度并经过发包人确认后执行，如分包单位在施工过程中有违反现场安全文明施工的行为，并经监理及发包人项目管理人员审核确认事实并签字确认后，总包单位可对分包单位进行处罚，罚款从保证金中扣除。过程中不得随意扣罚，发现总包随意扣罚，每次每项扣款1万元；若总包单位不按照合同要求随意向分包单位收取费用，则按收费金额的3倍进行罚款；

B.分包单位退场后，总包单位应将罚款后保证金余额30天内无息退还给分包单位。如果总包到期未返回安全文明施工保证金，由发包方从总包结算款中强制性扣除返还给相关分包单位并额外扣除滞纳金2万元。

C.总承包方不得以管理费、协调费等任何名目收取其他各参建单位费用。 。

- 6.3 独立工程

6.3.1 本项目中的独立工程：无。

7、材料、设备供应

- 7.1 发包人供应材料设备（甲供材）

7.1.1 发包人供应材料设备清单：详见承包范围及合同清单。

7.1.2承包人提交供货计划的时间要求：材料设备供应的总计划需在进场后15日内提交发包人，分批进货计划的提交需保证足够的材料设备供货周期以及7天的供货计划审批、订购时间。供货计划中需包括材料设备的品牌、产地、供货进场日期、数量及规格。

7.1.5 发包人供货地点：施工现场内发包人指定地点的地面面层 。

7.1.8发包人有权增加、删除该部分材料设备的范围，承包人必须遵从发包人指示，但是任何此类变动发包人应该提前20天通知承包人，并调整相应的保管费。需调整的保管费统一按照发包人增加、删除的材料设备合同价的  / 进行计取后，在合同约定价款中进行增加或减少。除此之外承包人不能要求发包人另行支付任何费用。

7.1.9 甲供材超领扣款细则

详见通用条款约定。

- 7.2 指定材料设备供应（甲指乙供）

7.2.1 指定供应材料设备清单：无。

- 7.3 承包人采购材料设备（乙供材）

7.3.1发包人限品牌承包人采购供应材料：详见承包范围及合同清单。

7.3.7其他约定：

7.3.7.1承包人不得私自选用代替材料，如必须使用的，由发包人书面签字同意方可采用，否则发包人有权要求承包人无条件复原，相关费用由承包人承担，工期不予顺延。征得发包人同意的代替材料，价格双方协商，但不得高于本合同预算价格。

7.3.7.2发包人有权对承包人已检验合格的材料和设备进行复验，经复验符合质量要求，其复验费用和由此延误的工期由发包人承担；不符合质量要求，由承包人负责更换为合格产品，复验费和因此延误的工期由承包人承担，并有权保留进一步的追偿的权利。

7.3.7.3验收合格产品可以进场，不满足发包人及监理要求或未经发包人及监理许可承包人私自进场的工程材料或在抽检检查（飞检）中发现不合格的材料，承包人应无条件将该批次材料清出场外，相关费用由承包人承担，工期不予顺延。

7.3.7.4承包人负责为满足现场施工需求，或应发包人/总承包人要求之材料设备场内二次转运及多次转运工作，相关费用包含在合同总价内。

7.3.7.5承包人未按发包人限定品牌采购材料，要求到场材料全部退场，并处以当次到场材料费2倍金额的违约金。

9、工期管理

- 9.1工期

本招标工期为两部分，工程全部完工并通过验收，合同总工期：640天（日历天）；

首批次（1#、2#、3#、10#、11#、12#楼）开工时间暂定为2023年8月30日，按验收版图纸施工完成时间为2023年12月30日。按实施版图纸改造开工时间暂定为2024年5月30日，完工时间为2024年7月30日。总工期335天（日历天）；

二批次（4-9#）开工时间暂定为2024年6月30日，按验收版图纸施工完成时间为2024年10月30日。按实施版图纸改造开工时间暂定为2025年3月30日，完工时间为2025年5月30日。总工期335天（日历天）；

商业开工时间暂定为2024年8月30日，按验收版图纸施工完成时间为2024年11月30日。按实施版图纸改造开工时间暂定为2025年2月28日，完工时间为2025年4月30日。总工期240天（日历天）；

（具体进场时间以甲方书面通知为准，具体工期起算以收到发包人提供的满足现场分部分项施工需要的图纸起算、其中实体样板间、展示区需要提前进行预埋的，需要无条件进场配合施工。项目分批竣工验收备案时，在竣工验收备案前，需要提前配合完成所有低压部分施工，并接通临时用电（包含临时电缆敷设），配合精装、公共区照明、应急照明、消防、电梯、智能化等各专业工程的调试、验收，并配合完成所有竣工验收备案所需的一切内容。）

上述节点按照发包人签发的进场通知书节点起算（以日历天计）。鉴于现场穿插施工需要，影响项目进度关键路线上的施工，承包人需无条件配合完成，包括现场监理、发包人工程师要求的阶段性节点计划，不得以合同工期最晚时间为借口推脱。发包人可提前1周时间书面要求承包人按以上节点提前2个月完成安装，承包人不得以此为由索赔抢工费用。

- 9.4 工期的延长

9.4.1 （6）如合同期间，发包人根据需要，安排其它承包方进入工地或在工地周围施工，则承包人应根据监理工程师及发包人代表的指令，及时调整施工进度计划，留出并提供便于其他承包方施工的场地和条件。该项配合，原则上以不影响承包人施工为前提。

监理工程师及发包人代表在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。承包人按监理工程师及发包人代表要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施监理工程师及发包人代表提出处理意见后，向监理工程师及发包人代表提出复工请求，经批准后，方可继续开工。停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。停工责任不在承包人，则顺延工期，但发包人不承担经济支出。

（7） 因停电、停水造成停工，连续停电、停水48小时以内，工期不予顺延。超过48小时的，承包人可以向监理及发包人提出工期顺延申请，经监理工程师及发包人确认后，工期相应顺延。

9.4.3 因民扰及扰民问题引起的工期延误不予延期。因承包人原因造成的在施工过程中与周边社区、居民、村民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等由承包人负责协调并解决。承包人应对施工场地及周围包括但不限于地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）等状况进行保护。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经监理工程师、发包人代表批准采取保护措施处理，相关费用已包含在合同价款中，不再另行办理签证计取（除非该等保护措施已超出承包人在履行本合同前可预见的费用，但与此同时承包人亦明确已尽合理义务对现场环境探勘并将所需考虑的费用包含在合同价款中）。

9.4.4 因发包人原因造成单次停工14日历天（含）以内及累计停工30日历天以内，经发包人确认后可给予工期顺延，不做其他经济补偿。

- 9.5 拖期违约赔偿

9.5.1（1）承包人若拖延合同约定的阶段节点工期，则每拖延一天支付违约金  5000  元。

（2）若承包人拖延总工期，则每拖延一天支付违约金 10000 元。

（3）如承包人拖延总工期的同时，另有拖延阶段节点工期情形的，应按本合同约定的拖延不同工期的违约金标准分别支付违约金。

10、工程质量

- 10.1 工程质量、技术要求

10.1.1 本工程的质量等级要求：  施工质量 合格 （质量标准的评定以现行国家、地方政府、行业及发包人的质量检验评定标准、合同要求为依据），同时满足国贸工程质量管理要求，详见合同“工程管理及技术要求”部分文件。

本工程质量等级不符合约定的处理：详见专用条款17.1.1的相关约定。

10.1.2 关于园林专项评估及交付评估工作的补充及奖罚：

本工程需按照国贸集团园林评估及交付评估管理要求进行实测实量、质量管理、安全文明等检查，要求承包人对实体质量进行100%实测实量检查，并应接受发包方项目公司、国贸集团、独立第三方评估检查。

- 国贸园林专项评估综合得分不得低于83分、每低于1分（不足1分按1分算），处罚1万元。评估时不得出现产品缺陷倒扣分情形，每出现一处，处罚1万元。

- 国贸第三方交付评估园林单项得分不得低于84分、每低于1分（不足1分按1分算），处罚1万元。

具体细则详见国贸地产集团工程测评体系相应文件，以上评估体系内容国贸集团会根据情况进行调整和更新，具体测评体系内容、评估标准以最新实施版的评估体系内容为准，因测评体系调整导致费用变化由双方另行协商确定。

10.1.3 其他约定

10.1.3.1 竣工验收备案后，工程交付客户之前，由发包人、承包人、监理、物业共同对房屋的工程质量、使用功能等进行分户验收。每次均建立分户验收档案记录或填写《住宅工程质量分户验收表》，四方共同签字确认。

1、小业主开放日提出的问题未在交付前1个月内全部整改完成质量合格，则由发包人引入第三方维修单位，维修费用根据发包方实际支付给第三方维修单位的费用全额1.2倍从承包单位合同款中予以扣除；

10.1.3.2承包人应向发包人支付因上述承包人质量缺陷投诉造成的所有直接及间接维修费用及小业主赔付费用。

10.1.3.3 承包人需根据发包人要求使用数字化管理系统，包括但不限于工程管理软件（国贸明源系统）、电子签章、远程监控、供方平台等，并完全响应发包人的相关要求。对于使用数字化管理系统所产生的费用，均已在合同总价中综合考虑，不另行计取。

10.1.3.3.1 关于项目使用工程管理软件（国贸明源系统）的约定

1、本项目根据发包人要求全面应用数字工程，承包人应充分了解发包人对于数字工程的使用流程和相关要求，须完全响应发包人对于数字工程的相关要求。

2、承包人应根据发包人对数工程的相关要求以检验批为单位开展各工序的自检，检验批的划分须由承包人在进场后1个月内报发包人项目经理部审核通过。对于住宅项目原则上以每户每工序为一个检验批；对于住宅项目的公共区域及公建项目，应根据实际情况，按照利于质量控制、方便验收的原则划分检验批。

3、承包人应按照发包人规定的检查内容自检，自检合格后方可通知监理验收，同时应将自检数据按发包人的格式和时间要求上传至数字工程平台；对于隐蔽工程，监理验收合格后，承包人应拍摄隐蔽工程照片并即时上传至数字工程平台。

4、在一个付款周期内，对于未上传自检结果、未经监理验收合格或未上传隐蔽工程照片的检验批，发包人有权利扣除相应部分的工程款；连续两次监理验收不合格的检验批，发包人有权根据合同约定对承包人进行处罚。

10.1.3.3.2关于使用电子签章的约定

本项目根据发包人要求使用电子签章，承包人应充分了解发包人对于电子签章的使用流程和相关要求，须完全响应发包人对于电子签章的相关要求。本协议如采用电子签章签署，电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

- 10.2 质量检验

10.2.1 在工程施工质量检查、检验过程中，如发包人代表或监理工程师发现由承包人原因引起的质量问题，发包人代表或总监有权命令承包人返工或修补，直至质量达到合同约定的标准。承包人应执行发包人代表或监理工程师的工作指令，并承担相应的责任和发生的费用，赔偿发包人的有关损失，工期不予顺延。以上检查、检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查、检验不合格，影响正常施工的费用由承包人承担。由此导致工程延期的，承包人承担相应违约责任。

10.2.2 业主开放日提出的问题未在交付前1个月内全部整改完成质量合格，如施工方以各种理由不整改或拖延整改时间，则由发包人有权引入第三方维修单位，维修费用根据发包方实际支付给第三方维修单位的费用全额从承包单位合同款中予以扣除。

11、现场管理

- 11.1 现场安全、文明施工

11.1.1发包人对本工程的安全文明施工要求：满足国贸集团技术标准中关于安全文明的要求且满足发包人对现场文明施工要求的相关规定，具体要求详见合同“工程管理及技术要求”中相关文件。

12、验收和移交

- 12.1 工程验收

12.1.1验收日期的确定：以工程验收完成，发包人或相关政府部门或相关机构验收合格之日（以较晚的时间为准）起计。

竣工日期的确定：以工程移交之日为准。

承包人提供竣工资料的约定： 竣工图及电子光盘各3套。

12.1.2 单项工程交工验收的约定：全部工程验收合格。

12.1.5 竣工验收除检查必要的质保资料（包括项目部自检及城市、区域和集团相关部门组织检查资料）外，还要对使用功能进行实测实量及外部观感质量的评定。

主要内容有：分户验收及功能性满足  。

分户验收要求（如有）：

a. 严格按照广州市有关分户验收制度执行。

b. 整个分户验收工作应于合同约定的竣工日期前完成。

c. 业主单位将对分户验收的执行情况进行100%检查。

d. 业主单位抽查的主要项目为：数据的真实性及工程实体的质量，满足___区域公司的交工标准。

e. 业主单位抽查合格率为98 %，对低于98 %的将进行处罚（工程质量问题未整改，按每条0.2万/天进行处罚）。

f.分户验收问题必须全部整改合格。

承包人在竣工验收通过后10天内向业主单位及业主单位指定的物业公司移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及相应的电子磁盘资料。

12.1.6由发包人组织对工程进行验收，如验收结果符合本合同规定的质量标准，则自验收结束之日起二周以内，承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需外），并将所有承包范围内的工程清理干净。如承包人不能及时拆除或清理，发包人将对于占用的面积收取每平米每天 30元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。

12.1.7为办好入住期间的验收、维修工作，承包人须配备足够人员配合发包人办理小业主入住，对小业主提出的质量问题，承包人应在发包人规定时间内完成整改。

12.1.8如承包人原因，工程未按合同工期完成，发包人有权采取任何形式委托其它单位完成，相关费用及责任由承包人承担，由此产生的费用发包人有权在任一笔应付承包人的款项中予以扣回。

12.1.9承包人已充分了解增城当地规划条件核实、海绵城市验收对园林完工度、质量、材料送检（如有）等要求，相关配合费用已综合考虑在合同范围内。承包人需配合规划验线、技术审查、规划局看现场等规划条件核实全过程，相关配合费用已综合考虑在合同范围内。

- 12.2移交及承接查验

12.2.2 对于因承包人原因造成的承接查验未按时完成，视为承包人违约，承包人需承担伍万元违约金。

13、工程质量保修

- 13.1 工程质量保修

13.1.1工程质量保修金为：本工程结算价款的3％。缺陷保修期及保修金的支付办法：详见工程质量保修协议中的相关约定。

承包人在入住前一个月向业主单位提交维保专项方案，明确管理人员、维修人员及材料、配件的安排。

13.1.5承包人在施工质量及环境质量方面的责任，不因竣工前取得的任何检测报告而有所减轻。在发包人将房屋产权移交小业主后，如小业主收房时对于各种材料、设备、工程质量、室内空气环境等复检后不合格，则所有包括检测费用在内的赔偿责任（包括但不限于赔偿金、补偿金、违约金及检测费用等）由承包人承担，且发包人有权从应付给承包人的任何一笔款项中予以直接扣除。

14、合同计价、计量

14.1 合同价款：采用下列第（2）种计价方式确定：

（1）本工程合同采用暂定总价（模拟清单）、固定单价方式计价，合同清单工程量为暂定数量。固定单价视作已包括了所有人工费、材料费、机械费、间接费、利润、税金和完成本工程不可或缺的所有工作及责任，不论有否在图纸或招标文件内具体说明。除合同约定的可调价情况外，承包人确认固定单价不会因人工、物价、费率、税率或汇率之升降或任何调价文件之要求而调整。实际完成工程量依据合同约定的计算规则进行计算。

设计变更、签证、室外工程的价款：依据甲乙双方共同确认的工程数量，按照合同约定计价方法，计算汇总得出。

（2）本工程合同价款为按照承包范围、施工图纸及工程规范总价包干性质（包工、包料、包工期、包质量、包数量、人工费及材料价之任何市场价格差别、施工管理费、安全措施费、特殊地段材料运费补差、特殊条件施工增加费、所有间接费、其它直接费（如超高费）、综合费率、机械进退场费及场内搬迁费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、赶工措施费、技术措施费、费率或汇率的变动、专家论证费、商检费、专利费、包装、空运、国外及本地运输及存仓费、因材料/设备迟到工地的窝工费以及为申请施工及满足国家对文明施工的要求产生的费用等等）。合同价款除本合同明确规定（如暂列金额、暂定项目、暂定数量、暂定单价、工程变更、工程签证、设计变更、甲供材超领、合同约定的材料调差等调整）外，不得以任何方法调整或变更，任何计算合同价款（如算术或数量上）的错误皆由承包人承担，并应视为已被双方接受

设计变更、签证、室外工程的价款：依据甲乙双方共同确认的工程数量，按照合同约定计价方法，计算汇总得出。

- 14.2 合同计价

详见措施费报价说明和工程量计算规则及单价说明、合同清单。

- 14.3 合同价款的调整

14.3.1 可调差材料：本合同不调差。

14.3.2工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/

14.3.3“暂定供应单价”材料设备的调价按合同相应条款和合同清单约定执行。

15、工程变更

15.1.1工程变更签证按国贸地产《工程签证管理规定》执行事前审批原则、完工确认原则、及时性原则、一单一估原则、一季一清原则等相关规定。

15.1.1.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经设计单位认可，并经发包人核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

承包人不得擅自变更设计, 工程变更须经设计院、监理工程师、发包人书面同意确认后方可施工，承包人提出的工程变更必须得到监理工程师和发包人的书面同意后，方可报设计部门审批，否则由此发生的工程量增加发包人不予认可，同时发包人有权要求承包人恢复按图施工，承包人承担相应费用，不得异议。

对于承包人提交的深化设计图纸，发包人的审核仅为技术可行性的评价，所有技术方案的变化均不构成变更和结算的依据，其可能导致增加的金额已包含在合同价格中，不再另行增补。

15.1.1.2变更估价原则

因工程签证（包含设计变更、现场签证）而增减合同价款的：因设计变更引起的，承包人必须在收到变更图纸及相应工作联系单30日内报送完整的经济签证资料；

因现场签证引起的，承包人必须在签证内容全部施工完后的30日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的经济签证资料。

在上述约定时间内承包人不提出增减变更工程价款调整报告或提出的增减变更工程价款调整报告未送达发包人的，费用核增的视同该工程签证无费用增加，费用核减的以发包人审定的造价为准。

经济签证报送资料应包括费用报审表、工程联系单、设计变更图纸、工程量计算书、预算书，否则发包人有权拒收，并视为承包人未提出调整要求。

工程完工后，承包人对设计变更提交工作联系单；现场签证提交现场签证记录单至工程部，由发包人的工程部（项目部）的相关工程师进行完工确认。设计变更已完工后，才能纳入工程付款范围。

如因变更而减少合同价款的，在确认变更后30天内，承包人不提出变更工程价款报告或提出的变更工程价款报告未送达发包人或不对发包人提出的核减结果进行确认，视为承包人同意上述变更按发包人核算的工程价款予以扣减。

发包人应在收到监理人签署意见后的承包人增减工程价款及工期调整报告之日起30天内予以审核确认。

在本工程实施过程中，如发生工程承包范围内的增减工程、工程变更或现场签证，承包人应无任何先决条件予以执行，承包人尤不应以双方未能最终确定变更价款而拒绝施工，否则，发包人有权委托第三方完成该项增减工程或工程变更，且按实际发生的费用从承包人最终的结算款中扣除并加收20%管理费，如由此产生的工期拖延或其他有碍于工程进展的情况的，均由承包人承担。

承包人应积极配合发包人及其上级部门对设计变更或现场签证的审核。承包人应秉承实事求是的原则，不得虚报，若单份变更（现场签证或设计变更）最终审减额超过承包人报审价款10%以外的部分按（审减额－报审价款×10%)×15%计算审计费由承包人支付，发包人在工程变更费用审核或结算审核时扣除。

当有设计变更、现场签证发生时，承包人必须配合发包人进行估算,在实施前及时上报发包人。

15.1.1.3工程签证实行一季一清原则，对合同金额大于200万元的工程已提网及已施工未提网事项进行清理，由成本部每季度首月20日线下发起工程签证清理事项。

①20号由发包人成本部导出已提网工程签证台账至监理人、由监理下发承包人；

②25号由承包人上报已提网事项及已施工未提网事项台账至监理人；

③26号-30日由发包人的设计、工程部/项目部工程人员对已施工未提网事项逐项确认，发包人成本部对先做后补的事项在区域公司月报中通报；

④次月10日前对确认需补提网的事项进行提网审批。

（备注：上述提网是指发包人的内部审批网络）

- 15.2 变更、签证价款确定

15.2.1.1完整的报价材料要求

①设计变更/现场签证单（以下签字形式不限，书面签字或者内部流程线上会签后随图纸下发均可）变更签证内容需发包人签字确认，监理单位、承包人签字盖章确认，签字时要求同时签写签订时间；需明确变更签证原因、施工内容、计划施工工期等相关内容；

签证变更实施情况需发包人签字确认，监理单位、承包人签字盖章确认，签字时要求同时签写签订时间；需明确变更签证完成情况、如有施工内容增减需详细描述增减的内容及原因、实际施工工期等相关内容；

②相应图纸（不涉及的可不附，不涉及的可不附，以下签字形式不限，书面签字或者内部流程线上会签后随图纸下发均可）需项目工程部、项目设计部、工程监理签字确认；设计有附图纸的，要求图纸完整，同时图纸应附有设计院盖章并经设计签字确认的设计修改通知单（没有设计院盖章的图纸需要项目设计负责人和城市设计负责人共同签字确认），不得随意在图纸上再手写具体施工做法等；

③审批通过的施工方案（发包人签字确认，监理单位、承包人签字盖章确认，不涉及的可不附）；

④现场签证说明（发包人签字确认，监理单位、承包人签字盖章确认，不涉及的可不附）；

⑤现场收方记录（发包人签字确认，监理单位、承包人签字盖章确认，不涉及的可不附）；

⑥现场施工照片（必须提供，发包人签字确认，监理单位、承包人签字盖章确认）；

⑦报价单。

⑧其他相关文件。

- 15.2.1.2涉及隐蔽工程的完整的报价材料要求：

- 资料符合15.2.1.1要求。

②资料符合“国贸地产集团隐蔽工程管理规定”等相关要求。

15.2.6经双方审核无误后的变更签证费用，需由双方签订工程变更价款确认书后，由发包人随进度款同等比例支付，但不调整进度款总体支付比例。奖罚款在进度款中100%支付或扣除。

15.2.7 承包人针对变更、签证的申报书的内容必须完整、准确，为提高确认效率，避免承包人高估冒算，承包人报送金额不得高出发包人最终审定金额的10%，否则，发包人收取超出10%部分的20％作为违约金，违约金计算方式：违约金=（报送金额-最终审定金额*1.1）*20%，直接在该申报书的造价确认中扣除。

16、支付和结算

- 16.1 工程款支付

16.1.1本工程无预付款。

16.1.2本工程进度款选用按   周期   付款，以实际完成工程量，并经监理及发包人验收合格、资料齐全为付款依据。工程付款方式如下：

A．按形象进度：

/（若采用则需依据项目情况具体编制、补充此部分内容）

B．按周期：

（1）承包人每月10日提交已完工程的付款申请书交发包人审批（措施费与实体工程款等比例支付）。发包人根据承包人的付款申请书做支付计划，发包人于次月25日前支付上个月的工程款（举例：发包人5月25日前支付3月10日到4月10日的完成工程量的对应的工程款）；承包人提交付款申请书逾期的，工程款将顺延到下下月25日前支付，且承包人必须按要求提交付款申请书（举例：承包人如6月10日前不能提交5月份的付款申请书，5月份的工程款应与6月份工程款合并在7月10日前提交付款申请书，发包人按照合同约定在8月25日前支付）。

（2)发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期已完工并完成对应核算产值或结算产值等额的、合法有效的增值税专用发票，并加盖发票专用章。工程款支付每次按确认产值的75%支付。

工程款支付时，应与发包人的第三方工程质量过程评估考核结果挂钩，评估办法详附件14 “第三方工程质量过程评估考核办法”的规定，并按评估结果进行奖励或处罚。奖励金及处罚金发放与扣除，均在评估结果公布后的一个月进度款支付时间同步发放或扣除。奖励金全额发放，处罚金全额扣除。

（3）工程进度款支付细则

本工程工程款的100%采用现金支付，发包人有权选择以“供应链金融”（无追索）方式支付工程款，承包人对此认可并予以配合，因“供应链金融”支付方式产生的额外费用（具体根据每笔实际利率计算）由发包人承担。承包人未及时配合办理“供应链金融”相关手续，导致延期收到工程款的，相关的责任由承包人承担，且承包人不得以此为由影响工程施工进度。

（4）结算款付款金额：工程通过竣工验收且备案完成后，承包人完成场地清理、工程和资料交接和竣工结算后（以双方共同签署的结算确认书的时间为准）10个工作日内，待承包人出具与结算核定结算价余款全额的合法有效增值税专用发票（含养护费及保修金）后发包人支付工程款至工程结算价的90%（本项目分阶段验收，首批次竣工验收及结算核对完成对应首批次产值部分付款比例调整至90%，首批次养护期满后对应首批次产值付款比例调整至97%）。如承包人不能按节点要求完成或滞后完成，发包人有权延迟支付相应节点工程款，承包人不得以此为理由影响工程进度；所有赔付经发包人及监理确认后生效。

（5）养护费：工程结算价的7%为项目两年六个月苗木养护期的养护费用，养护期满1年（养护需达到相关的养护标准）方可支付养护费用的50%，待养护期满（养护需达到相关的养护标准）方可再支付养护费用的50%。养护费不计利息，养护期所产生的水电费用由承包人承担；若为发包人代缴支付的养护水电费用，应在支付承包人的养护费用中扣回。养护费的返还按《工程质量保修协议》执行。

（6）保修金及廉洁保证金：结算总价的3%作为保修金，余下结算总价的/%作为廉洁保证金。保修金按照《工程质量保修协议》要求支付，廉洁保证金的使用、支付及返还按双方签订的《工程建设项目廉洁责任合同》的约定执行。

（7）未按100%支付的产值及预留的保修款均不计息。

（8）其他说明

- 合同约定的工程奖励及罚款金额的数值均为含税金额。奖励计入当期进度款并100%发放，罚款和违约金在当期支付的进度款中100%扣除，奖励需开具发票，扣除的罚款和违约金仍需开具发票，即开具发票的金额=工程产值+奖励，而不是按“工程产值 + 奖励 - 罚款、违约金”后的余额开具。

- 所有赔付经发包人或监理确认后即生效，承包人需要承担的违约金由发包人签字和监理单位总监签字，监理单位盖章确认后即生效。

- 发包人代缴、代垫付的水电费等相关款项，为视同发包人已就该代缴、代垫付部分向承包人付款。

- 本工程发票税率按《合同协议书》约定执行，发票要求详见通用条款第16.1.1条。

- 承包人须在本工程对应项目分期计划竣工备案之前1个月按合同最新造价（合同最新造价=合同总额+补充协议额+已确认金额的变更签证+奖励）全额开具增值税专用发票。

- 因工期延误、工程质量、甲供材超供等违约原因，发包人需要对承包人的扣款（含客户入住后出现质量问题的工程赔付），视同承包人向发包人支付合同违约金，承包人仍应按工程款结算金额全额开具增值税专用发票。

16.1.3工程款支付申请单提交及审核要求：

- 承包人所提交的支付申请单的组成至少包括以下资料：工程产值申报表，未下发工程设计变更单、签证单申报表，金额计算明细，合同关键页复印件，当期工期节点完成情况对比，当期费用变化事项报备表等资料，具体以发包人要求为准。

- 承包人如对于应由其承担的扣款事宜，拖延不受，怠于认可，发包人有权拒绝接收支付申请，进而停止付款。

- 16.2 结算

16.2.1经发包人、监理人及有关部门验收通过并发包人收到完整的竣工结算报告及结算资料后 28 日历天内完成竣工结算，但因承包人不能按发包人要求提供资料、配合发包人开展核对工作而造成延误的，时间相应顺延。承包人应在竣工验收合格后15天内提交完整的竣工结算资料，每延迟一天，承包人应向发包人支付 10000 元的违约金。延迟时间超过 28 天，发包人有权单方面做出结算，承包人不得提出异议。

16.2.3双方均同意经发包人或发包人委托的造价咨询机构进行审核确认后的工程结算总价作为双方结算价款的依据。承包人在审核过程中派人参与并配合相关审核工作，并对此审核结果予以确认。施工过程中设计变更和现场签证的费用报审表中确定的金额作为工程结算及工程拨付款的依据，其最终结算金额以咨询机构最终出具的审核意见为准。如结算须经发包人委托的造价咨询机构复审，发包人结合造价咨询机构出具的审核意见书作出最终的审核意见报告，承包人应积极配合咨询机构及发包人审核工作，承包人应在发包人出具审核意见报告之日起60天内，对审核意见报告书予以确认并与发包人签订竣工决算确认书，否则，视为承包人同意发包人的工程竣工结算结论。合同结算的申报书内容必须准确、完整，承包人上报金额应避免高估冒算，报送金额不得高出发包人最终审定金额的5%，否则按照以下方式计算违约金：违约金=（报送金额-最终审定金额*1.05）*10%，直接在结算金额中扣除。其它详见国贸地产广州公司工程结算相关管理规定。

16.2.8 发包人供应材料、设备结算办法：详见国贸地产广州公司工程结算管理规定及合同清单。

16.2.9发包人供应材料设备损耗率的确定：详见合同清单。材料设备损耗率按合同规定，损耗率合同中没有任何规定的，双方在现场作样板实测确定。属承包人超额订购或使用的材料设备用量由承包人承担,如同类材料超领额度超过5%，对超过5%的部分，由承包人承担且发包人另收取20%管理费作为违约金；5%以内的部分发包人按甲供价格扣回（同类材料指：例如各型号电线电缆、例如各规格类型瓷砖，但电线电缆与瓷砖则不是同类；甲供材超领扣款量小于等于5%，甲供材超领扣款额=甲供材超领量*甲供单价；甲供材超领扣款量大于5%，甲供材超领扣款额=甲供材应领量*5%*甲供单价+（甲供材超领扣款量-甲供材应领量*5%）*甲供单价*（1+20%））。如承包人在工程中领用的甲供材料设备用量少于按理论计算的结算量，发包人不补偿节约的材料设备费用。

17、违约、索赔和争议

- 17.1 违约

17.1.1违约责任赔偿的一般规定：

- 承包人应为自己的每次违约行为向发包人支付的违约金的最低额度为人民币10000元整。

- 承包人未按时竣工的违约责任约定：按照本专用条款第9.5条执行。

- 工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：

- 需做防水处理的部分，应严格按照国家规范执行，确保不漏水、不渗水，一旦发现其质量不能符合要求，将处以人民币 5000元/处的罚款，并责令其返工，所需费用均由承包人承担，工期亦不予延长。

- 其他约定：如果承包人的工程质量不能满足发包人要求导致本合同包含的部分工程项目须另外发包的，则发包人有权安排第三方单位进场，并直接从本合同中划除相应工程范围并从本合同中扣除相应的工程价款，同时书面知会承包人，但并不需要经过承包人同意，承包人必须无偿负责管理和配合。

- 在施工过程中，凡违反发包人合同中未注明具体的处罚措施的相关管理要求、质量要求、技术要求及发包人制定的各项现场管理细则，发包人有权处以人民币 壹万 元的违约处罚，在同期支付的工程款中扣除。

- 在本工程施工过程中以及质量保修期内，由于承包人施工质量问题、安全事故、劳资纠纷或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给发包人的形象和声誉造成损失，每次由承包人向发包人支付拾万元违约金，发包人有权直接从应支付给承包人的工程进度款或保修款中扣除。

- 承包人不得向发包人任何人员贿赂，或以其它不正当的方式损害发包人利益，一经发现，承包人向发包人支付违约金壹拾万元/人次，同时承包人承担由此造成的一切后果。本条与本协议附件《廉洁协议》约定违约金金额不一致的，按照两者金额较大者计算。

- 因承包人原因造成现场安全事故，由承包人承担全部法律责任，不得因此对工程工期及发包人形象造成任何损毁，否则承包人须向发包人支付违约金人民币10万元整。

- 承包人在移交工程的同时，未能向发包人提交竣工资料及其它资料的，每迟延一天，承包人向发包人支付违约金壹万元。

- 承包人不得以发包人未及时对材料进行认价原因而拖延工期，否则拖延工期不予顺延。

- 承包人承包范围内的一切材料均应：

(a)符合合同约定：

(b)按照合同约定的要求进行检验，检验费用包含在合同价款内。所有在合同中已明确指明或约定必须进行检验的任何材料和工程设备在经过检验并获得监理和发包人批准以前，不得用于任何永久工程；除非监理或发包人提出要求，所有未曾在合同中明确指明或约定必须进行检验的任何材料或工程设备，可以不进行检验而直接用于工程。如果承包人使用的材料或工程设备不符合法律、法规或本合同的规定，发包人有权向承包人主张赔偿；由此造成的工期延误不予顺延。进一步约定，承包人应就其分包人或供应商的材料或工程设备的质量问题向发包人承担连带责任。发包人有权从承包人应得的任何款项中直接扣除上述赔偿金额。

17.1.2 若承包人(包括其自行分包人)有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人可对其收取承包人欠薪款项30%的违约金。

17.1.3 因承包人自身债务造成法院冻结发包人账户或冻结承包人在发包人处的待付工程款等款项，致使发包人无法付款给承包人，或者导致发包人其他经营受阻情况，均属于承包人严重违约，承包人应对发包人承担法院冻结或强制划扣款项数额20%的违约金，并还需赔偿发包人遭受的实际损失。

17.1.8 如承包人未按其与本项目劳务分包单位、施工班组或材料供应单位所签署合同的约定按期支付工程款、劳务款或材料款的，发包人有权暂缓向承包人支付同等金额的工程款。如发包人因此受到劳务分包单位、施工班组或材料供应单位索赔或引起工程工期延误的，导致发包人遭受实际损失的，承包人应予以赔偿。

- 17.2 索赔

17.2.3承包人索赔需要证明属于通用条款及专用条款第9.4.1条约定的“工期顺延”的事件原因并发生在关键路线上，同时按通用条款第8.2条约定的“施工计划”的要求调整施工计划，并得到发包人及监理工程师的书面批复，否则由工期延长引起的各类费用不予补偿。当承包人实际完工日期早于发包人及监理工程师批复的工期或者相符时，承包人可申报因延期导致诸如：垂直运输机械、脚手架租赁费用、管理人员工资、临舍租赁等补偿费用，最终以发包人审核的费用为准；当承包人实际完工日期迟于发包人及监理工程师批复的工期时，承包人必须承担按合同要求的工期罚款。承包人最终的补偿费用为非承包人原因导致工期延长发包人的补偿费用与承包人原因导致工期延长发包人的工期罚款之和。工期延长合理性需要经发包人项目工程经理审核，报发包人代表确认。

17.2.4其他约定：在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，承包人不得拒绝或拖延合同的履行，不得停止施工，否则发包人有权单方解除合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。若发包人不解除合同的，则承包人应继续履行合同并支付发包人最终确定索赔价款的20%作为违约金，该违约金发包人有权从应付承包人款项中扣除。

- 17.3 争议

17.3.3争议解决方式：凡因发生争议但不属于通用条款“17.3.2”情况而承包人停工的，均属于承包人违约，由承包人按照每停工一日按合同价款0.5‰的标准，对发包人承担违约责任，并赔偿因承包人停工造成发包人的经济损失。承包人坚持要求发包人满足承包人所提条件（包括但不限于要求发包人提高工程造价、先予补偿损失等经济要求，或者声称已经亏损或再做下去亏损更大而无法继续施工等理由）才同意继续施工或撤离施工场地的，属于承包人重大合同违约且履约不能，发包人有权单方解除合同，承包人须对发包人承担合同价款20％的违约金。此违约金与本合同约定的承包人停工日期违约金合计，上不封顶。

19、工程保险

- 19.1 工程一切险及第三者责任险

19.1.1 第三方责任险的每次事故最高赔偿限额不少于人民币贰拾 万元。

20、工程担保

- 20.1、履约担保

20.1.1承包人应于本合同经双方盖章、签字后，承包人15个日历天内向发包人缴纳履约保证金或提交工程履约保函。若承包人未按时缴纳履约保证金或提交工程履约保函，发包人有权解除本合同，且所涉及的有关经济、法律等责任均由承包人承担。

甲、乙双方约定本工程履约担保按如下□(1)、 (2) 、□(3) 方式缴纳：

- 现金方式

承包人可以以支票、转账、电汇等方式缴纳履约保证金，保证金不少于合同总价款的_10_%。

- 履约保函方式

承包人所提交的履约保函金额不少于合同总价款的 10 %，保函格式须为无条件履约保函，履约保函应以由在中国注册的国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别的银行开具的银行保函的形式提供。履约保函须确保履约保函提交之日起至承包人单位取得由发包人、监理、承包人、设计共同签署的工程竣工验收合格证明文件后28天内有效。

- 不需要履约担保。

20.1.2 承包人未违约的情况下，发包人分阶段退还：

①、工程形象进度完成100%并承包人退场后30天内，退返50%工程履约保证金；

②、承包人取得由发包人颁发的工程竣工验收合格证明文件后45天内，退还剩余工程履约保证金。

20.1.3 其他事项约定：本工程若有预付款，承包人还须在收到预付款之前向发包人提交由银行出具的格式符合发包人要求的等额预付款保函。在预付款按本合同约定以抵扣方式偿清以前，上述预付款保函应一直有效。若不提交预付款保函则发包人不予支付预付款。

21、合同的生效、终止和解除

- 21.3 合同效力及份数

21.3.1合同正本份数：详见合同协议书。

21.3.2合同副本份数：详见合同协议书。