|  |  | 国贸地产广州公司制度体系文件 |  |  | GMDC-GZ-GC-2022-007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国贸地产广州公司 工程材料第三方飞检管理办法 编订部门： 成本部 日期： 2022.06.30 会签部门： 工程部 |  |  |  |  |  |  |
| 编订记录 |  |  |  |  |  |  |
| 编订日期 | 主要编订内容 |  | 起草人 | 审核人 |  | 签批人 |
| 2022.06.30 | 新订 |  |  |  |  |  |

第一章 总则

第一条 为加强国贸地产广州公司工程材料的管理工作，明确工程材料检查内容及要求，确保工程材料使用范围、质量满足国家相关规范及要求，保证进场工程材料满足合同要求，杜绝 货不对板、偷工减料，明确不合格问题处罚机制，加强供应商履约管理，从而确保工程质量，特制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 本细则适用于国贸地产广州公司所有项目的工程材料（含甲供、甲指乙供、甲限乙供、乙供材料）。包括但不限于主体材料、外立面材料、景观材料、机电类材料、装修装饰材料等检查、检测项目。

第三章 定义

第三条 术语和定义

（一）工程材料：指工程建设过程中项目所用的全部材料，包括甲供、甲限品牌、甲指乙供以及乙供材料或设备；

（二）内业资料：指材料样板、样品封样确认单、样品封样标签、样品移交清单、封 样台账、进场验收单、验收台账、材料抽样送检资料等。

第四章 职责体系

第四条 国贸地产广州公司工程部

（一）依据国贸地产广州公司工程材料检查的相关制度，制定并修订工程材料第三方飞检管理细则；

（二）负责在国贸地产广州公司必检范围基础上组织对所管辖城市公司项目进行常态化飞检、专项检查以及工厂检查等材料检查工作，并负责对检查中发现的不合格问题的整改及处罚进行跟踪及督导，结果及时反馈至国贸地产广州公司相关对接部门；

（三）依据广州公司相关制度，制定广州公司集中采购材料在出现不合格问题时的处罚方案并落地执行；

第五条 城市公司工程部及项目工程部

（一）负责城市公司、项目采购材料设备的样品施工封样管理；

（二）负责材料进场的常规验收及检测；

（三）负责进场材料相关内业资料的管理；

（四）负责施工过程中材料使用情况的跟踪与核查；

（五）依据国贸地产广州公司及城市相关制度，制定城市、项目采购及使用的工程材料在出现不合格问题时，就质量事故的工期、费用损失进行量化预估，执行整改及处罚方案并落地。

第五章 制度正文

第六条 检查依据

（一）各专业工程国家标准、合同要求、技术规范要求、施工图纸、封样样板等。若各项标准存在差异时，则以标准较高的为准。

第七条 检查内容

（一）工程材料品牌、技术规格等检查，包含现场检查和实验室检测；

（二）工程材料质量符合性检查；

（三）工程材料现场堆放、保管、标示、使用等现场管理检查；

（四）工程材料封样检查；

（五）工程材料内业资料检查。

第八条 检查方式

（一）常态化材料飞检：随第三方过程飞检进行材料飞检，由第三方负责取样和封样。

（二）专项检查：针对存在普遍问题或存在系统性风险的材料，不定期组织专项检查。

（三）工厂检查：对所使用材料的加工、生产工厂进行定期或不定期抽检。

（四）备样管理：对于送实验室检测的材料，抽样时应同时抽取两组，一验一备，项目需妥善保管备样至少 4 个月，不得丢失、损坏。

（五）检查结果汇总交底：城市公司及项目在收到检查结果后，应组织对供应商进行结果交底，并由供应商对不合格问题进行澄清，初步确定当批问题材料整改计划及处理意见。检查结果及处理意见应由广州公司相关职能部门、项目工程部、项目监理部、相应供应商共同签字确认。

（六）不合格项整改：广州公司组织城市公司及项目对不合格项按整改计划及处理意见进行整改、复查及处理，整改处理结果知会广州公司相关部门。

（七）干扰检查罚则：国家标准规范规定的材料进场复验不能替代本管理办法要求的抽检。对于查实干扰检测过程的单位，处以即时违约扣款，标准 10000 元/次，通报批评、追究其违约责任。

第九条 工程材料检查考核办法

（一）国贸地产广州公司采购类工程材料设备

国贸地产广州公司采购类工程材料设备实行品类及技术指标进行高、中、低风险分级管控，按分级实施对应的检查处罚机制。对于出现材料设备技术指标不合格或未经我方同意的材料品牌/型号替换的，根据合同条款约定扣除相应比例的违约金，违约金额包括：违约处罚、工期及费用间接损失金额。当材料技术指标不合格与未经我方同意的材料品牌/型号替换同时发生时，应从重处罚。对于情节严重的情况，可叠加处罚。

（二）非国贸地产广州公司采购类工程材料设备

| 质量管理分类 |  |  | 对施工单位 | 对监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 违约行为 | 影响/后果 | 状态 |  |  |
| 货不对板 | 品牌、型号与合同约定不符 | 已到场，未安装 | 材料退场 处罚金额=货不对板批次产品对应的合同金额 ×0.3 | 视具体情况，每次处罚1000-3000 元 |
|  |  | 已安装且与交付标准无冲 突，可不拆除 | 延长保修 12 或 24 个月处罚金额=货不对板批 次产品对应的合同金额 ×0.5 | 视具体情况，每次处罚2000-5000 元 |
|  |  | 已安装，需强制拆除 | 拆除重做 处罚金额= 货不对板批次产品对应的合同金额 ×0.5 | 视具体情况，每次处罚4000-10000 元 |
| 偷工减料 | 材料、设备相关技术参数（如厚度、等级等）低于合同约定 | 已到场，未安装 | 材料退场 处罚金额=偷工减料批次产品对应的合同金额 ×0.3。 | 视具体情况，每次处罚1000-3000 元 |
|  |  | 安装且与交付标准无冲突， 可不拆除 | 延长保修 12 或 24 个月处罚金额= 偷工减料批次产品对应的合同金额 ×0.5。 | 视具体情况，每次处罚2000-5000 元 |
|  |  | 已安装，需强制拆除 | 拆除重做 处罚金额= 偷工减料批次产品对应的合同金额 ×0.5。 | 视具体情况，每次处罚4000-10000 元 |
| 弄虚作假 | 设置虚假标识等欺诈行为 | 已到场，未安装 | 材料退场 处罚金额=弄虚作假批次产品对应的合同金额 ×1.5； 停标 1 年 | 视具体情况，每次处罚1000-3000 元 |
|  |  | 安装且与交付标准无冲突， 可不拆除 | 延长保修 12 或 24 个月处罚金额=弄虚作假批 次产品对应的合同金额 ×2.0； 停标 1 年 | 视具体情况，每次处罚2000-5000 元 |
|  |  | 已安装，需强制拆除 | 拆除重做 处罚金额= 弄虚作假批次产品对应的合同金额 ×2.0； 停标 1 年 | 视具体情况，每次处罚4000-10000 元 |
| 系统性质量问题 | 指乙供材料使用或施工不当造成 | 已到场，未安装 | 不合格材料全部退场 停标 6 个月、并处罚 10 至 100 万元 | 视具体情况，每次处罚 1 万-5 万元 |
|  |  | 已安装，无法拆除 | 停标 6 个月、处罚 10 至 100 万元，并承担因此带来的任何损失和风险。 | 视具体情况，每次处罚 1 万-5 万元 |
|  |  | 已安装，需强制拆除 | 拆除重做 停标 6 个月、处罚 10 至 100 万元，并承担因 此带来的任何损失和风险。 | 视具体情况，每次处罚 1 万-5 万元 |

除上表的处罚外，同时根据合同条款约定扣除相应比例的违约金，违约金金额包括：违约处罚、工期及费用间接损失金额。

（三）管理闭环记录

所有材料不合格问题均形成单据，并在处罚及整改方案落地后予以关闭销项。

（四）复检

当供方对检测结果存在质疑时，可在收到不合格通知后 10 个工作日内申请由我司指定的具备资质的实验室对备样进行复检，如对我司指定的具备资质的实验室存在异议，可由甲乙双方均认可的具备资质的实验室对备样进行复验。项目应将备样妥善递送至实验室，因复检产生的相关检测及运输费用由供方承担。如复检结果合格，可免于处罚。如复检结果仍不合格，累加处罚。

（五）供应商履约评价

1.在进行供应商过程履约评估时应将材料检查情况纳入考虑，适当降低其评级。

2.对于性质恶劣的、导致项目存在较大安全质量风险的、对国贸品牌及经营造成较大负面影响的或产生大规模客诉风险的情况，直接纳入黑名单。

（六）监理考核

监理验收范围内的材料技术指标或品牌型号，如监理验收合格但我方检测不合格，对监理单位进行以下处罚：

1.监理费处罚：国贸地产广州公司采购类对监理单位处以责任供方处罚金额 10%-20%的罚款；非国贸地产广州公司采购类按照规定进行处罚。

2.过程履约评估：材料检查结果纳入监理单位过程履约评估，同一项目出现 3 次以上材料问题的，监理单位停标一年处理；同一项目出现 5 次以上或多个项目出现 6 次以上材料问题的，监理单位直接纳入黑名单。

3.监理个人处罚：负责具体验收的监理个人，每次按监理单位处罚金额的 5%进行处罚。

第六章 附则

第十条 本规定由广州公司工程部负责解释。

第十一条 本规定自发布之日起施行。