## Slide 1
国贸地产2023版园林专项评估体系宣贯
2023年05月

## Slide 2
目录
contents
2023年评估体系介绍
1
廉洁自律事宜告知
3
2023年评估体系详细内容
2

## Slide 3
2023年评估体系介绍
1

## Slide 4
「2023年评估体系介绍」评估目的
园林景观是指在一定的地域范围内，运用园林艺术和工程技术手段，通过改造地形、种植植物、营造建筑和布置园路等途径创造美的自然环境和生活、游憩境域的过程。使环境具有美学欣赏价值、日常使用的功能，并能保证生态可持续性发展；
房地产园林景观随着房地产的全面发展、社会消费群体结构的变化以及消费市场的逐渐成熟，人们也越来越追求居住环境的品质；
开展园林专项评估，是为了更进一步提升园林工程品质，缩小与行业标杆的差距，减少品质短板，最终实现提升交付客户品质满意度的管理目标。

## Slide 5
启动会
  体系宣贯
  评估注意事项
  廉洁自律告知
现场评估
  一组：质量管理、安全文明
  二组：实测实量、管理行为
总结会
  现场问题总结
  结果公布
  成绩签字确认
  行业优秀做法分享
1、人员准备：
项目部、监理、施工方及相关参建单位，评估过程中对问题部位进行确认。
2、信息表准备：
项目部甲方负责人在评估早会上提供参评标段信息
3、图纸准备：
设计总平图、苗木清单、各维度工程图纸（以上图纸均以蓝图为准）
4、仪器准备
2米靠尺、激光水平仪、十字螺丝刀、钢直尺、楔形塞尺、5m卷尺、胸径尺、可伸缩空鼓锤、铁锹、井盖开启工具等。
「2023年评估体系介绍」评估流程介绍

## Slide 6
「2023年评估体系介绍」园林专项评估体系框架
标段综合得分=质量管理* 55% +实测实量*30%+管理行为*10%+安全文明*5%-产品缺陷倒扣分；产品缺陷采用倒扣分制，每发现一出缺陷倒扣项目综合分，扣分上限2分；
评估项目所有参检项以参检时现场所呈现状态为准，评估表格中现场未涉及的检查项做甩项处理。
园林专项评估
质量管理
（55%）
管理行为
（10%）
实测实量
（30%）
安全文明
（5%）
产品缺陷倒扣分

## Slide 7
「2023年评估体系介绍」质量管理
1、质量管理评估：覆盖测区范围内所涉及的各类分项，（扣分标准带★项问题出现1处扣质量管理总分1分）；
2、评估范围：国贸地产集团管理范围内所有的在建住宅项目；
3、检查标准详见附件表格：《园林景观质量管理评分表》。
质量管理
隐蔽工程
（22%）
硬景工程
（26%）
软硬交接（5%）
软景工程
（40%）
成品保护（7%）
混凝土工程
防水工程
水电工程
预埋安装工程
硬景材料
铺装面层观感
景/围墙
道牙
木平台
铁艺/廊架
土壤
乔木
灌木
草坪
软景
硬景
软硬交接
钢筋工程

## Slide 8
「2023年评估体系介绍」实测实量
实测综合
硬景实测（50%）
软景实测（45%）
土层标高
土壤检测
乔木
草坪
球类灌木
灌木林（地被）
沥青路面
石材、仿石材
水泥砖、烧结砖、透水砖
侧石、路缘石
隐蔽工程（5%）
混凝土工程
1、实测实量：软硬实测点数按标段设定，采用随机取点方式进行实测；
2、现场实测结束前，项目上须对评 估表内容是否有评估遗漏项进行核实确认，返回会议室后不做调整；
3、评估范围：国贸地产集团管理范围内所有的在建住宅项目；
4、检查标准详见附件表格：《园林景观实测实量评分表》。

## Slide 9
「2023年评估体系介绍」管理行为
管理行为
施工启动管理（20%）
材料管理
（30%）
样板管理
（20%）
隐蔽工程管理
（20%）
试验专项
（10%）
1、管理动作评估：通过对集团要求的相关管理动作评估项进行测评，采用扣分制，根据资料的完整度、与现场的符合度进行评定，累计扣分，扣完即止；
内业测评开始前，各项目提前准备涉及到的蓝图、设计变更等工程相关资料，项目现场提供的资料必须签章完善；支持性资料提供时间不得超过20分钟，若超过20分钟即判定为没有支持性资料；
2、评分规则： 管理动作不真实，单项不得分，会议及相关验收均需水印影像记录 ；
3、检查标准详见附件表格：《园林景观管理行为评分表》。

## Slide 10
「2023年评估体系介绍」安全文明
安全文明
安全帽、临边及洞口防护（25%）
防火、施工用电（30%）
机械设备
（20%）
场容场貌、材料堆放、工完场清（15%）
施工围挡（10%）
1、安全文明评估：通过对现场涉及到的相关项进行评估，采用扣分制；
2、评估范围：国贸地产集团管理范围内所有的在建住宅项目；
3、检查标准详见附件表格：《园林景观安全文明评分表》。

## Slide 11
「2023年评估体系介绍」产品缺陷倒扣分
园建绿化产品缺陷表 |  |  | 
序号 | 产品缺陷描述 | 扣分标准 | 扣分
1 | 现场存在采用有毒、恶臭、侵略性强、易带病虫害疫情的树种；不宜选用硬刺或枝叶形状呈尖硬剑刺状和有浆果或分泌物坠地的树种，以及挥发物或花粉能引起明显过敏反应的树种；在地库顶板上及路面车位旁种植根系发达易破坏结构的乔木品种，如：小叶榕等 | 1、园区内每发现一项缺陷，扣项目综合分0.5分； 2、单项问题普遍存在时（大于8处即为普遍存在），每项扣1分； 3、 若项目部能提供审图记录、联系单等资料证明已向设计反馈过该项问题，且设计回复不修改，则不扣分。 | 
2 | 栋楼周边存在明显遮挡住宅主要功能房间窗外视野、采光的园建绿化或配套设施，高大乔木的主干应与住宅的阳台、窗户距离在5m以下，别墅区项目距离少于3m的 |  | 
3 | 水池净深超过200-300mm，水景存在安全隐患。当水景为平地式喷水时，喷嘴口离路面过近（间距﹤1000mm）且未做防护处理，人跌落时易被喷嘴口扎伤；水池周边未设压顶收口，地面污水易流入水池 |  | 
4 | 临水的园路、平台与水景池底高差≥500mm时未设置护栏 |  | 
5 | 小区内临空高差出现300-700mm的数值：当临空高差≤300mm时，未设置明显警示；当临空高差＞700mm时，未设置有效安全防护措施 |  | 
6 | 种植土冲入路面，与道路交接处的绿地完成面标高高于路沿标高 50mm；与石材盖板明沟交接处的绿地完成面标高高于盖板50mm，且石材盖板未往绿化处放坡 |  | 
7 | 喷灌系统覆盖范围不足、旱涝不均或方向设置错误面向业主外窗、设置点不合理（含人工取水点距浇灌区域较远需踩踏地被绿篱等问题）； |  | 
8 | 园区内未按一定间距合理配置拖把池和地漏，日常保洁不便 |  | 
9 | 大区所有园路的铺地材料均不应使用易长青苔或易打滑的材质，如老石板、光面材质等 |  | 
10 | 未保证小区监控对景观水景、儿童活动场地的全覆盖，存在监控死角 |  | 
产品缺陷采用倒扣分制，每发现一出缺陷倒扣项目综合分，扣分上限2分。

## Slide 12
「2023年评估体系介绍」其他说明
一、项目交付评估
1、评估范围：国贸地产集团管理范围内所有的在建住宅项目；
2、评估介入时点：样板段评审通过，总体施工进度30～50% 。
二、园林专项基本条件：
1、评估时间点由城市公司上报，原则上现场工程形象进度需包含隐蔽工程、乔灌木及硬质铺装内容。
三、 过程评估批次及单元划分原则：
1、每标段、每批次至少参与一次园林专项评估；
2、原则上以一个地块且同一个园林单位为一个评估单元，同一地块存在多个单位，须分开评估，同一地块存在多个批次且批次相隔时间大于1个月则分开进行评估；
3、园林专项评估按月度进行评估，上一个月25日前集团工程成本中心完成下个月过程评估项目确认评估信息统计；
四、评分规则说明：
（评估表格中现场未涉及的检查项做甩项处理）
1、质量管理评估：覆盖测区范围内所涉及的各类分项，（扣分标准带★项问题出现1处扣质量管理总分1分）；
2、实测实量：软硬实测点数按标段设定，采用随机取点方式进行实测；

## Slide 13
「2023年评估体系介绍」其他说明
3、管理动作评估：通过对集团要求的相关管理动作评估项进行测评，采用扣分制，根据资料的完整度、与现场的符合度进行评定，累计扣分，扣完即止；
4、安全文明评估通过对现场涉及到的相关项进行评估，采用扣分制；
5、产品缺陷采用倒扣分制，每发现一出缺陷倒扣项目综合分；
6、各项目若对已公布的评估管理办法或者评估评分标准有疑义，须提前向集团工程成本中心申诉及报备，测评过程中不予受理；
7、现场实测结束前，项目上须对评估表内容是否有评估遗漏项进行核实确认，返回会议室后不做调整；
8、内业测评开始前，各项目提前准备涉及到的蓝图、设计变更等工程相关资料，项目现场提供的资料必须签章完善；支持性资料提供时间不得超过20分钟，若超过20分钟即判定为没有支持性资料；
9、评估期间禁止停工迎检，若现场出现停工迎检现场，扣综合分2~5分；
10、项目综合得分=质量管理* 55% +实测实量*30%+管理行为*10%+安全文明*5%-产品缺陷倒扣分；
项目综合得分=（标段1或批次1得分*标段1或批次1面积+标段2或批次2得分*标段2或批次2面积+...+标段n或批次n得分*标段n或批次n面积）/各标段或各批次面积之和，即按面积加权计算项目综合得分；
11、评估项目，所有参检项以参检时现场所呈现状态为准 ；
12、各项目的具体评估时间将遵循事前保密、提前1天通知的原则。
项目有重大质量问题或存在较大交付风险，在快报中说明并进行预警。

## Slide 14
「2023年评估体系介绍」其他说明
五、 评估准备工作：
1、项目部准备相关的事宜：苗木清单、绿化总平面图、楔形塞尺、 2米靠尺、激光水平仪、十字螺丝刀、钢直尺、5m卷尺、胸径尺、5米塔尺、可伸缩空鼓锤、铁锹、井盖开启工具等；
2、评估当天时，项目需提供材料质检报告（合格证、检测报告、复检报告、质量保证书等） 。

## Slide 15
2023年评估体系详细内容
2

## Slide 16
「详细内容」质量管理
分项工程 | 指标名称 | 应得分 | 检查项 | 检查要点 | 扣分标准
隐蔽工程（22%） | 混凝土工程（基础、道路、水景、构筑物、围墙） | 2 | 混凝土质量 | 1、混凝土下方碎石层级配、厚度应符合图纸要求； 2、混凝土振捣密实，不出现露筋、蜂窝孔洞等； 3、应按图纸要求设置伸缩缝； 4、排水坡向合理，不存在严重积水。 | 1-2处不合格扣0.2分 3-5处不合格扣0.4分 5-8处以上不合格扣1分 8处以上不合格扣1.5分
 | 钢筋工程（基础、道路、水景、构筑物、围墙） | 2 | 钢筋质量 | 1、钢筋规格、间距、位置、数量符合设计要求； 2、钢筋绑扎、连接、锚固长度等符合规范要求； 3、严重锈蚀的钢筋未经处理不得使用； 4、按要求设置钢筋保护层垫块、马凳筋，钢筋保护层厚度满足设计要求； | 不合格数量小于10%扣0.2分 不合格数量小于20%大于10%扣0.4分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%小于60%扣1分 不合格数量大于60%扣1.5分
 | 防水工程 | 1 | 防水材料 | 1、品牌、厚度符合设计及合同要求； 2、合格证、检验报告等资料完整； | 不符合要求扣1分，无质保资料扣0.5分
 |  | 2 | 防水工艺 | 1、树池及其他砌筑挡土墙内侧均需设置防水措施； 2、防水材料不出现气泡、孔洞、隆起、脱落问题； 3、防水卷材搭接宽度、位置应符合规范要求；大面防水施工前先做防水附加层，每侧宽度不小于250mm； 4、防水保护层厚度满足设计要求。 | 不合格数量小于10%扣0.2分 不合格数量小于20%大于10%扣0.4分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%小于60%扣1分 不合格数量大于60%扣1.5分
 | 水电工程 | 1 | 管线及辅材 | 1、品牌、管径、壁厚应符合设计及合同要求； 2、合格证、检验报告资料完整，电缆复试报告完整； | 不符合要求扣1分，无质保资料扣0.5分
 |  | 2 | 管线埋深 | 1、所有预埋管线埋深应符合设计要求，过路管埋深不得小于300mm； 2、管沟回填土应达到设计要求的密实度； | 不合格数量小于10%扣0.2分 不合格数量小于20%大于10%扣0.4分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%小于60%扣1分 不合格数量大于60%扣1.5分

## Slide 17
「详细内容」质量管理
分项工程 | 指标名称 | 应得分 | 检查项 | 检查要点 | 扣分标准
隐蔽工程（22%） | 水电工程 | 4 | 雨水口设置、绿化给水点、导水槽 | 1、汇水区域应按图纸要求设置排水井，雨水井井口应低于周边地坪，能起到排水作用，不存在明显积水现象（海绵城市做法除外）；★ 2、绿化取水点内应按设计要求设置排水措施； 3、导水槽坡度合理，无积水，符合周边铺装排版模数； 4、室外管井无垃圾杂物堵塞；排水顺畅； | 1-2处不合格扣0.4分 3-5处不合格扣0.8分 5-8处以上不合格扣2分 8处以上不合格扣3分
 |  | 3 | 灯具 | 1、灯罩及立杆无破损、掉漆、生锈，拼接漏缝；灯具光源无损坏、不亮；地埋灯无松动；灯杆底座固定螺栓应做好防腐防锈； 2、高杆灯、草坪灯组装应牢固手摇灯头无晃动、歪斜；水景池底灯具固定牢固；灯具基础无外露； 3、灯具安装位置到铺装边缘的距离与设计图纸要求相符，定位准确；灯头的朝向合理； 4、景观灯具应有接地措施；电源接口应采用防水接线盒；水下灯具应安装安全隔离型变压器；★ | 不合格数量小于10%扣0.3分 不合格数量小于20%大于10%扣0.6分 不合格数量大于20%小于40%扣0.9分 不合格数量大于40%小于60%扣1.5分 不合格数量大于60%扣2分
 | 预埋安装工程 | 2 | 检查井位置 | 1、检查井禁止出现跨两种介质现象（如阴阳井）；★ 2、装饰井盖/篦子尺寸应符合铺装排版模数，井盖能正常开启，不出现横跨多种排版且无规律现象。 | 不合格数量小于10%扣0.2分 不合格数量小于20%大于10%扣0.4分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%小于60%扣1分 不合格数量大于60%扣1.5分
 |  | 2 | 检查井安装 | 1、装饰井盖安装平整、无松动、异响； 2、井壁应抹灰、无塌陷或损坏现象，井口标高应低于周边完成面； 3、雨水井按规范要求设置沉沙，污水井按规范要求设置流槽，井深大于1.2米安装踏步、防坠网。 | 不合格数量小于10%扣0.2分 不合格数量小于20%大于10%扣0.4分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%小于60%扣1分 不合格数量大于60%扣1.5分
 |  | 1 | 干挂件、预埋件及龙骨 | 1、材料规格、型号符合图纸要求； 2、安装位置正确； 3、焊缝饱满、打磨平整、刷防锈漆； | 1-2处不合格扣0.1分 3-5处不合格扣0.2分 5-8处以上不合格扣0.5分 8处以上不合格扣0.7分

## Slide 18
「详细内容」质量管理
分项工程 | 指标名称 | 应得分 | 检查项 | 检查要点 | 扣分标准
硬景工程（26%） | 硬景材料 | 2 | 材料质量 | 材料品牌、规格、尺寸、型号与合同、图纸要求及定样一致 | 1-2处不合格扣0.2分 3-5处不合格扣0.4分 5-8处以上不合格扣1分 8处以上不合格扣1.5分
 | 铺装面层观感通用标准 | 6 | 铺装质量观感 | 1、结合层厚度应控制在2~5cm； 2、装饰面完整，无切割损害痕迹、缺棱掉角、裂纹、明显色差等； 3、无水泥、油渍、油漆等污染； 4、直线顺直，弧线顺畅，与不同饰面交接隔边清晰；排版合理，无朝天缝，对缝工整，缝格间隙均匀一致；曲线铺装弧度圆滑自然，切割精细，无粗糙痕迹，板缝间隙均匀一致、无明显大小头现象； 5、路面无开裂、起砂现象；路面平顺，坡度、坡向正确，无积水，骨料粒径均匀、无明显接茬现象； 6、水磨石、水洗石：表面平整、无漏浆，无明显色差、脱落、明显裂纹、污染问题；摆放整齐、美观统一；结合层无起砂、饱满密实； 7、塑胶地面无咬色、脚印、修补等明显痕迹，无脱粒、开裂、空鼓、脱层问题。 | 不合格数量小于10%扣0.6分 不合格数量小于20%大于10%扣1.2分 不合格数量大于20%小于40%扣1.8分 不合格数量大于40%小于60%扣3分 不合格数量大于60%扣4分
 |  | 3 | 功能性缺陷 | 1、积水面积大于1m²；出现明显沉降；★ 2、无开裂、破损、松动； | 1-2处不合格扣0.3分 3-5处不合格扣0.6分 5-8处以上不合格扣1.5分 8处以上不合格扣2分
 | 水景 | 2 | 质量观感 | 1、水景石材无色差、明显高低差、不顺直、缝隙不均、打胶粗糙、返碱等问题，平立面收口美观；水景压顶安装对齐，拼缝均匀，弧线自然，无错台； 2、水景涌泉高度、跌水面均匀，水形符合设计效果； 3、水景构配件无锈迹； | 不合格数量小于10%扣0.2分 不合格数量小于20%大于10%扣0.4分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%小于60%扣1分 不合格数量大于60%扣1.5分
 |  | 1 | 功能性缺陷 | 1、水景漏水；出现明显沉降；★ 2、水景出水不均匀，大面枯水；水流冲击大面外溅； | 1-2处不合格扣0.1分 3-5处不合格扣0.2分 5-8处以上不合格扣0.5分 8处以上不合格扣0.7分

## Slide 19
「详细内容」质量管理
分项工程 | 指标名称 | 应得分 | 检查项 | 检查要点 | 扣分标准
硬景工程（26%） | 景/围墙 | 4 | 饰面标准 | 1、饰面不存在明显色差、泛碱、污染、破损、面层脱落（包括根部涂料脱落起皮）的现象； 2、压顶面平整、板块无高低差；压顶厚度均匀，上下口顺直；墙面平整、无起拱，无明显歪斜；立柱通直、阴阳角顺直，贴面材料无空鼓、开裂； 3、立面与地面铺装之间排版细致，无朝天缝，对应关系工整、有规律，无小碎块、碎边现象； | 不合格数量小于10%扣0.4分 不合格数量小于20%大于10%扣0.8分 不合格数量大于20%小于40%扣1.2分 不合格数量大于40%小于60%扣2分 不合格数量大于60%扣3分
 | 道牙 | 2 | 道牙拼接 | 1、无崩边掉角、破损、断裂； 2、直线顺直，弧线顺畅，缝格间隙均匀一致； 3、道牙背应按图纸要求设置混凝土靠背 | 1-2处不合格扣0.2分 3-5处不合格扣0.4分 5-8处以上不合格扣1分 8处以上不合格扣1.5分
 | 木平台 | 1 | 木平台安装及控制 | 1、木平台基础底部应设置组织排水，且排水通畅无积水； 2、防腐木板材拼接缝宽均匀，与铺装界面拼缝缝宽均匀，直线顺直； 3、木饰材料构造做法符合设计要求； 4、承台龙骨应做防腐处理；钉眼安装顺直；不存在锈蚀； | 1-2处不合格扣0.1分 3-5处不合格扣0.2分 5-8处以上不合格扣0.5分 8处以上不合格扣0.7分
 | 铁艺、廊架 | 5 | 铁艺、钢构 | 1、表面油漆无明显流坠、起皮、污染、碰伤、划痕、面漆脱落等现象； 2、焊缝应通体打磨、除锈，油漆无透底；铁艺构件无锈蚀，无歪斜；铁艺门开启顺畅，无异响； 3、泳池或水景桥扶手、玻璃栏杆、铁艺栏杆等规格、高度、间距安装应符合图纸要求，间距均匀，安装牢固； 4、景观亭打胶顺直，连续，宽度一致，胶体颜色与景观亭材料颜色搭配合理； 5、廊架铝板排版不合理、缝隙不均匀、变形，漆面有色差，喷漆不均匀、起皮，材料拼接高低差、离缝，铝板固定存在使用胶体、焊接痕迹。 | 不合格数量小于10%扣0.5分 不合格数量小于20%大于10%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣1.5分 不合格数量大于40%小于60%扣2.5分 不合格数量大于60%扣3.5分
软硬景交接（5%） | 软硬景交接 | 5 | 软硬景交接 | 1、与地被衔接处要求平顺，顺直，无参差不齐切口、无露土； 2、与铺装衔接处坪床完成面应低于铺装完成面3cm，衔接部位平顺自然； 3、建筑周边绿地无沉降、基础裸露； 4、铺装面层侧面无基层外露； | 1-2处不合格扣0.5分 3-5处不合格扣1分 5-8处以上不合格扣2.5分 8处以上不合格扣3.5分

## Slide 20
「详细内容」质量管理
分项工程 | 指标名称 | 应得分 | 检查项 | 检查要点 | 扣分标准
软景工程（40%） | 土壤工程 | 4 | 堆坡造型、 土壤质量 | 1、土方造型遵循先缓后急原则，坡度合理，无明显凹坑，无积水风险； 2、土壤无板结，颗粒细且均匀、不大于2cm；不存在建筑垃圾、石块、淤泥土等现象 3、海绵城市地形：地形效果同“锅”状或自然溪流式，坡度优美，衔接顺畅，变化自然。 | 1-2处不合格扣0.5分 3-5处不合格扣1分 5-8处以上不合格扣2分 8处以上不合格扣3分
 | 乔木工程 | 5 | 乔木形态 | 1、树形：主干通直，冠幅饱满、舒展，树冠均匀（有特殊树形要求的除外），树形基本符合设计要求，且长势良好；项目内同品种、同区域、同规格对比明显差异、缺陷的，作为不合格判定； 2、缓苗期、非生长季节苗木应符合其正常生物学表现（叶量可适度缩减）。 | 不合格数量小于10%扣0.5分 不合格数量小于20%大于10%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣1.5分 不合格数量大于40%小于60%扣2.5分 不合格数量大于60%扣3.5分
 |  | 4 | 种植工艺及修剪 | 1、乔木支撑美观，各撑杆绑扎高度一致、与树干的角度一致；同品种、同规格乔木支撑高度一致；片林苗木各支撑杆的方向一致； 2、主景树采用四角支撑，其它乔木采用三角支撑；支撑手摇无晃动；支撑与树木间加保护垫（软垫衬）隔离，无铁钉直接固定至树体现象； 3、乔木种植后土球高度不得低于土面且不得高出土面150mm；乔木应合理设置PVC透气管，管口留设长度不高于周边灌木或地被； 4、控制修剪精度，保持原有树形，剪除病虫枝、枯死枝、孽生枝。 | 1-2处不合格扣0.4分 3-5处不合格扣0.8分 5-8处以上不合格扣2分 8处以上不合格扣3分 注：修剪破坏主要观赏效果（冠幅折损>1/3）苗木的为不合格。
 |  | 5 | 定位及养护 | 1、树坑不整洁、不规整、露土； 2、长势良好，无枯萎、枯死、明显病虫害（危害程度或危害痕迹不得超过苗株的5%-10%）； 3、2cm直径以上的修枝应涂抹伤口愈合剂； 4、树冠不得遮挡高杆灯、监控设备等，以免影响正常使用； 5、乔木现场点位应与图纸匹配（现场位置调整后效果良好且重新标记点位的不扣分）； 6、乔木吊装夹板及铁钉应及时清除，土球包裹物应及时清除。 | 1-2处不合格扣0.4分 3-5处不合格扣0.8分 5-8处以上不合格扣2.5分 8处以上不合格扣3.5分 注：出现死苗，每棵扣1分

## Slide 21
「详细内容」质量管理
分项工程 | 指标名称 | 应得分 | 检查项 | 检查要点 | 扣分标准
软景工程（40%） | 灌木工程 | 4 | 灌木形态 | 1、冠幅饱满、舒展，树冠分枝均匀，不偏冠（有特殊树形要求的除外），符合设计要求； 2、缓苗期、非生长季节苗木应符合其正常生物学表现（叶量可适度缩减）。 | 不合格数量小于10%扣0.4分 不合格数量小于20%扣0.8分 不合格数量大于20%小于40%扣1.2分 不合格数量大于40%小于60%扣2分 不合格数量大于60%扣3分
 |  | 5 | 种植工艺及修剪 | 1、距离两米处观察种植密度应符合图纸要求、不出现明显露土；垂直观察不存在明显垃圾、石块（粒径大于5cm)； 2、绿篱造型应宽窄一致，顶面或侧立面修剪平整； 3、造型修剪，层次应清晰；线条造型丰满，直线部位顺直，曲线部位圆顺，直线曲线过渡自然； 4、与草坪衔接部位、与树穴的衔接收口轮廓线造型整齐；与井盖周边、与硬质铺装边缘、与树穴、井盖收口整齐美观。 | 不合格数量小于10%扣0.4分 不合格数量小于20%大于10%扣0.8分 不合格数量大于20%小于40%扣1.2分 不合格数量大于40%小于60%扣2.5分 不合格数量大于60%扣3.5分 注：修剪破坏主要观赏效果（冠幅折损>1/3）苗木的为不合格。
 |  | 3 | 养护 | 1、长势良好，无枯萎、损伤及病虫害； 2、灌木应定期修剪，不妨碍草坪灯照明功能； 3、不存在踩踏、垃圾、杂草等现象。 | 1-2处不合格扣0.5分 3-5处不合格扣1分 5-8处以上不合格扣1.5分 8处以上不合格扣2分
 | 草坪 | 2 | 草坪质量 | 1、草坪品种符合设计要求； 2、无碎块，无杂草，无病虫害； | 不合格数量小于10%扣0.2分 不合格数量小于20%大于10%扣0.4分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%小于60%扣1分 不合格数量大于60%扣1.5分
 |  | 5 | 铺植工艺及修剪 | 1、草坪基层处理平整，应采用砂土层进行找平，及时修剪； 2、草坪铺植完成后应进行有效碾压，保证草皮与基层结合紧密； 3、应密缝铺植，不允许间铺；草坪内存在明显露土；局部无枯黄、斑秃现象； 4、大面铺植不允许使用碎草皮、枯黄草块、厚度偏差太大的草块；边角特殊形状必须采用剪刀修剪，不允许手撕； 5、草坪边缘外轮廓线整齐清晰，与树穴、绿篱、地被衔接紧密。 | 不合格数量小于10%扣0.5分 不合格数量小于20%大于10%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣1.5分 不合格数量大于40%小于60%扣3分 不合格数量大于60%扣3.5分
 |  | 3 | 养护 | 1、草坪不出现枯黄、枯死、斑秃露土面积大于5cm×5cm； 2、草坪颜色鲜活，草坪平顺自然、无明显凹坑积水，踩踏现象； 3、沉降：与建筑物、构筑物、窨井、管沟及铺装边缘对照无明显沉降。 | 1-2处不合格扣0.5分 3-5处不合格扣1分 5-8处以上不合格扣1.5分 8处以上不合格扣2分

## Slide 22
「详细内容」质量管理
分项工程 | 指标名称 | 应得分 | 检查项 | 检查要点 | 扣分标准
成品保护（7%） | 硬景工程 | 1 | 立面、灯具、活动器材 | 应采用有效成品保护措施，覆膜，阳角保护防撞（包括但不限于地面铺装、立面装饰、活动器械、灯具等）。 | 1-2处不合格扣0.1分 3-5处不合格扣0.2分 5-8处以上不合格扣0.5分 8处以上不合格扣0.7分
 |  | 3 | 地面铺装工程 | 1、铺装完成后及时苫盖，苫盖要求符合“全区域覆盖、重点部位加强”的原则，重点部位宜采用木板或竹胶板进行苫盖，如入户平台、交叉作业等部位；铺装完应安排专人进行养护，一周内禁止施工车辆行走； 2、铺装完成面应隔离泥水等污染物，不存在破损、断裂、崩边掉角等现象，易破坏的阳角部位应加设保护措施； | 1-2处不合格扣0.3分 3-5处不合格扣0.6分 5-8处以上不合格扣1.5分 8处以上不合格扣2分
 |  | 1 | 铁艺及其他金属材料 | 铁艺及其他金属材料饰品饰面应覆膜进行成品保护，无磕碰，划伤，污染等现象。 | 1-2处不合格扣0.1分 3-5处不合格扣0.2分 5-8处以上不合格扣0.5分 8处以上不合格扣0.7分
 | 软景工程 | 2 | 乔木、大型球灌木 | 1、种植完成后支撑安装及时、完整、牢固； 2、伤口应采取有效措施处理，处理得当； | 1-2处不合格扣0.2分 3-5处不合格扣0.4分 5-8处以上不合格扣1分 8处以上不合格扣1.5分

## Slide 23
「详细内容」实测实量
分项工程 | 评价内容 | 评价指标 | 允许偏差 | 检查方式/标准 | 计算点
隐蔽工程（5%） | 混凝土工程 | 混凝土伸出铺装完成面宽度 | （0，3）cm | 使用5米钢卷尺测量 | 5
 |  | 混凝土厚度（人行道、车行道） | （-5，10）mm | 使用20cm钢板尺测量 | 5
软 景 工 程（45%） | 土层标高 | 回填土方与建筑物外檐装饰面下口衔接处应搭接不小于10cm，现场如有散水坡或排水沟时，回填土应低于与散水坡或排水沟完成面（0-5cm） | * | 现场回填土方与建筑物衔接处搭接宽度采用开挖方式检测，回填土与散水坡或排水沟完成面的高差采用钢板尺检测 | 5
 | 土壤质量 | 检查现场种植土厚度，及所回填种植土壤中无建筑垃圾、 杂草、生活垃圾等 | * | 现场随机开挖50cm*50cm*30cm的土坑，种植土回填厚度不得小于30cm,同步检查土壤是否含有建筑垃圾、 杂草、生活垃圾或直径大于5cm的石块等杂物 | 10
 | 乔木 | 胸径 | 不小于设计值最低要求 | 检查方法：胸径尺测量（测量高度以合同要求为准） 地径：树干贴近地面300mm处 | 20
 |  | 冠幅 |  | 根据乔木投影使用5米钢卷尺测量 | 10
 |  | 高度 |  | 使用5米塔尺测量 | 10
 | 球类灌木（株） | 冠幅 | 修剪后不小于设计值 | 使用5米钢卷尺测量 | 10
 |  | 株高 | 修剪后不小于设计值 | 使用5米钢卷尺测量 | 10
 | 灌木林（地被） | 株高 | 修剪后不小于设计值 | 使用5米钢卷尺测量 | 10
 |  | 株距 | * | 检查植物（灌木、地被）株距、是否符合设计要求标准；采用目测方式 | 10
 | 草坪 | 沙床厚度 | 沙土厚≥3cm | 使用20cm钢板尺测量 | 5

## Slide 24
「详细内容」实测实量
分项工程 | 评价内容 | 评价指标 | 允许偏差 | 检查方式/标准 | 计算点
硬 景 工 程（50%） | 沥青路面 | 表面平整度 | （0，7）mm | 使用两米靠尺及塞尺进行检查 | 5
 | 石材、仿石材 | 表面平整度 | （0，3)mm | 使用两米靠尺及塞尺进行检查 | 15
 |  | 接缝高低差 | （0，2)mm | 现场目测最差部位进行实测；用钢板尺及塞尺测量 | 15
 |  | 缝宽极差 （密缝、碎拼做法不测该指标） | （0，1)mm | 1㎡内检测三个缝宽计算极差，计为一个计算点; 用钢板尺测量 | 10
 |  | 空鼓 | 无空鼓 | 每4㎡为一个检测区，发现空鼓计为一个不合格点；使用空鼓锤检测 | 20

## Slide 25
「详细内容」实测实量
分项工程 | 评价内容 | 评价指标 | 允许偏差 | 检查方式/标准 | 计算点
硬 景 工 程（50%） | 水泥砖、烧结砖、透水砖 | 表面平整度 | （0，4)mm | 使用两米靠尺及塞尺进行检查 | 10
 |  | 接缝高低差 | （0，2)mm | 现场目测最差部位进行实测；用钢板尺及塞尺测量 | 10
 |  | 缝宽极差 （密缝做法不测该指标） | （0，3)mm | 1㎡内检测三个缝宽计算极差，计为一个计算点; 用钢板尺测量 | 10
 | 侧石、路沿石 | 接缝高低差 （含顶面及侧面） | （0，2)mm | 现场目测最差部位进行实测；用钢板尺及塞尺测量 | 10
 |  | 缝宽极差 | （0，2)mm | 取相邻三块道牙为一个计算点，计算缝宽极差;用钢板尺测量 | 10

## Slide 26
「详细内容」管理行为
检查项目 | 应得分 | 检查要点 | 扣分标准 （累计扣分，扣完为止）
施工启动管理（图纸会审、图纸深化、技术交底） 20% | 20 | 1、施工单位进场后10天内，应组织召开景观施工图评审会议，参加人员包含甲方项目土建、景观、机电专业负责人及设计、施工、监理单位，图纸会审纪要在会后3日内完成； 2、样板施工前，应组织进行室外综合管线图与景观图纸的叠图，形成景观叠图成果，并在施工过程及时复核、调整； 3、样板施工前，应完成图纸深化（包含铺装排版、骨架乔木平面布置图、廊架排版优化、绿化苗木品种优化等），并在施工过程及时复核、调整； 4、施工单位定标后5天内应组织设计部、设计单位、施工、监理等相关部门召开施工技术交底会，在技术交底会结束后14天内应组织召开施工反交底会，并形成书面交底记录，各方签字确认。 | 1、相关会议纪要缺失的，每项扣2分；会议组织不及时的，每项扣1分；应参会人员未参加、未签字的扣1分/人，累计扣分； 2、叠图成果缺失的扣5分；图纸深化应做未做的，缺失一项扣3分； 3、施工现场与评审要求少数不相符的，每项扣2分（现场存在个别阴阳井等）；施工现场与评审要求严重不相符的，每项扣4分（现场存在部分阴阳井，铺装未按优化排版施工等）。
材料管理 30% | 30 | 1、每批次硬景材料(钢筋，防水材料，电线，灯具，钢构，龙骨，铁艺，饰面铺装材料等）应组织进场验收，材料进场需三证齐全（钢筋，电线材料须有复检报告），且需甲方、监理签字确认，并留存相关记录； 2、每批次软景材料（乔木，灌木，草坪）均应组织进场验收，需甲方工程、设计、成本三方及监理签字确认，并留存苗木进场验收单等相关记录； 3、对骨架乔木、中层花乔及中层常绿均应组织号苗（中层花乔及中层常绿至少选一批定样），形成号苗报告（须附主要乔木点位图），甲方项目设计、工程、成本负责人签字确认。 | 1、现场材料与进场验收资料或者图纸要求不一致的（乔木冠幅与号苗文件不匹配、石材厚度不合格等），每项扣4分； 2、材料进场验收记录缺失的，每项扣2分； 3、相关检验报告、签字手续不齐全的，每项扣1分； 4、号苗报告缺失的，扣10分。

## Slide 27
「详细内容」管理行为
检查项目 | 应得分 | 检查要点 | 扣分标准 （累计扣分，扣完为止）
样板管理 20% | 20 | 施工单位进场后应按集团《样板先行操作指引》要求提前进行材料封样，材料样板经甲方项目设计、工程、成本及监理签字确认后方可组织大批量采购及施工 | 1、未组织材料封样或材料样板未经确认即进行现场大面施工的，每出现一项扣8分； 2、材料封样流于形式，样板质量明显不合格却验收通过的，每项扣5分； 3、现场大面施工未按样板标准执行，或施工质量与样板标准相比存在较大偏差的，每项扣4分。
隐蔽工程管理 20% | 20 | 1、道路隐蔽工程验收（含碎石垫层、钢筋隐蔽验收资料）； 2、围墙、景墙基础隐蔽工程验收（含碎石垫层、钢筋、伸缩缝、沉降缝、预埋件隐蔽验收资料）； 3、景观水电隐蔽工程验收（管线预埋，管道垫层及回填隐蔽验收资料）； 4、水景、水池隐蔽工程验收(含钢筋、保护层垫块、防水等隐蔽验收资料）； 5、铁艺、廊架隐蔽工程验收（含结构立柱、梁、龙骨等）； 6、隐蔽工程验收需甲方、监理、施工方三方共同验收，留存记录，并及时签字确认，不得事后补签。 | 1、隐蔽工程验收资料缺失的，每项扣2分； 2、隐蔽工程验收签字手续不齐全的，每项扣1分； 3、现场实际与隐蔽验收资料明显不相符的，每项扣4分（材料品牌、规格型号不符、碎石垫层厚度、钢筋间距负偏差较大等）。
试验专项 10% | 10 | 1、水景、泳池在外侧土方回填前（如有）应做两次闭水试验（混凝土结构闭水一次，防水施工完成后闭水一次），并做好闭水试验记录； 2、闭水深度按设计蓄水高度，蓄水时长不低于24h，试验合格需监理签字确认。 | 1、闭水试验记录缺失的，每次扣5分； 2、闭水试验水印照片或监理签字手续缺失的，每项扣1分。

## Slide 28
「详细内容」安全文明
检查项目 | 应得分 | 检查要点 | 扣分标准
安全帽、临边及洞口防护（25%） | 10 | 未戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求（含下颌带）；高处作业未佩戴安全带或安全带佩戴不规范。 | 每处扣2分
 | 5 | 临空作业未做临边防护或防护措施不到位。 | 每处扣2分
 | 10 | 景观水泵设备井、雨污水井、强弱电井、地下室采光井、通风竖井等洞口安全防护措施不到位。 | 每处扣2分
防火、施工用电（30%） | 10 | 易燃易爆物品未分类存放的，可燃物品存放及加工时未采取防火措施。 | 每处扣2分
 | 10 | 一、二级电箱无门、无锁、无防雨措施的，无接地措施的，电箱下引出线混乱。 | 每处扣2分
 | 5 | 电线老化、破皮未包扎。 | 每处扣2分
 | 5 | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头。 | 每处扣2分

## Slide 29
「详细内容」安全文明
检查项目 | 应得分 | 检查要点 | 扣分标准
机械设备 （20%） | 10 | 1、吊车作业无专人指挥吊装操作，存在私自随意起吊、拖放，地面承载力、与架空线路的安全距离不符合要求； 2、吊车工作支撑未放置枕木或其他减压承重设施； 3、作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的上方通过，起重机吊具载运人员； | 每处扣1分
 | 5 | 切割机/倒角机/打磨机未做保护接零、无漏电保护器； | 每处扣1分
 | 5 | 电焊机无二次空载降压保护器或防触电装置，未设置作业棚，未按规定佩戴护目镜、手套等劳动保护用品； | 每处扣1分
施工围挡 （10%） | 10 | 工地围挡未封闭，且开口部位无人管理；门卫管理不到位，人员未经登记可直接进入现场。 | 每处扣2分
场容场貌、材料堆放、工完场清（15%） | 5 | 材料进场无防护、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识，堆放高度超出规范要求。 | 每处扣1分
 | 10 | 场区内垃圾未集中堆放，未及时清理影响现场正常施工。 | 每处扣1分

## Slide 30
廉洁自律事宜告知
3

## Slide 31
「廉洁自律事宜告知」
为确保第三方评价公司的公正、独立性，在项目评价期间，禁止各项目部采取一切诱导、干扰第三方评价公司进行公正、独立的项目评价工作，集团将随机进行抽查，一经发现存在弄虚作假、有违公正的现象，将采取补验、重验、罚分等处罚措施。
各项目对施工现场的管理要保持常态化，严禁停工迎检。
第三方评价单位在现场开展查验评价工作时，如出现违规情况，将直接上报集团：
一、为确保试评过程中公平公正，第三方所有参评人员每人配备执法记录仪完整记录评估动态现场；
二、定期对各试评小组执法记录仪录像及过程照片与存档资料进行复盘检查，确保试评估尺度标准统一。

## Slide 32
对检查过程中违规行为处理措施：
被检查方违规情况 | 扣减标段综合分值
如赠送礼品、购物卡、现金等情况（不分甲方、监理、施工单位）。 | 该次评估结果扣10分
现场如有规避测区，部分测区不允许评估人员检查的情况下。 | 该次评估结果扣5分
现场进度存在谎报、瞒报情况，经评估组在现场核实。 | 集团通报
对检查过程现场阻挠或威胁检查人员，对检查结果拒绝签字； | 集团通报
项目人员在评估人员检查过程中，有妨碍情况，如应提供的仪器半小时内无法提供（该仪器涉及的检查项计0分）等。 | 涉及部分检查项不合格
第三方评估组将全程佩戴视频记录仪进行录像录音；
若出现以上情况，第三方评估组有权对违规项目进行扣分处理，同时上报集团工程成本中心并处理；
如有其他违反集团廉洁制度的行为，集团工程成本中心将视情节轻重进行处理。
「廉洁自律事宜告知」

## Slide 33
廉洁自律“五项禁令”
一、禁止向我司人员赠送任何财物；
二、禁止邀请我司人员参与任何娱乐活动；
三、禁止邀请我司人员超工作餐标准或外出用餐；
四、禁止为我司人员提供住宿及交通安排，但合同约定除外；
五、禁止与我司人员不当私下接触，但工作原因除外。
如现场发生行贿行为，我司将采取以下措施：
1、立即报备至我司总部及客户集团/公司/单位；
2、评估人员将当场清点行贿金额并在总结会中当众退还至甲方工作人员，过程拍照录制视频；
3、行贿事件处理：（1）建议客户严肃处理；（2）依照公司内部要求向行贿单位总部发送警示函。
举报投诉：电话：0755-23603533 ；18123687685 ；邮箱：sjjcb@szridge.com
客户对行贿单位处理文件示例
行贿单位针对警示函复函
「廉洁自律事宜告知」

## Slide 34
投诉邮箱
投诉电话
"审计监察部"<sjjcb@szridge.com>;
"瑞捷服务监督平台"<rjjbpt@szridge.com>;
0755-23603533
请关注“瑞捷服务监督平台”公众号
「廉洁自律事宜告知」