广东机电职业技术学院钟落潭校区实训基地S-2建筑方案及初步设计和钟落潭校区校园总平面布置方案调整设计服务

用户需求

广东机电职业技术学院

2023年6月23日

# 用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：广东机电职业技术学院钟落潭校区实训基地S-2建筑方案及初步设计和钟落潭校区校园总平面布置方案调整设计服务

2、建设单位：广东机电职业技术学院

3、项目地点：本项目位于广州市白云区钟落潭镇广东机电职业技术学院内（广从九路160号）

4、项目代码：广东省投资项目代码2110-440000-04-01-409095

5、项目总投资：约13567.87万元。

6、资金来源：财政资金加自筹资金。

7、工程规模、特征：

总面积27432.7平方米，其中地上19432.7平方米，地下室8000平方米。

建筑物室外周边按生态文明建设要求开展绿化；配套周边道路、照明及给排水；

总占地面积约20000平方米。

二、项目内容

1、本次采购范围为：本工程项目的工程设计，具体包括根据本项目《可研报告》开展的建筑方案设计（方案设计、方案报建）、技术审查、初步设计（含概算编制、初步设计审查），以及负责为进行本建设项目单体建筑报批必须实施的《钟落潭校区校园总平面布置调整方案》设计、报批等工作，以及代办各项设计审批审查手续。中标人须提交符合设计规程的成果文件（包括但不限于各阶段设计方案成果的报建通、PPT、PDF、CAD电子版、效果图展示板、图纸等）。

设计中的专项设计包括但不限于相关建筑物、构筑物的有关给水排水、暖通空调、建筑电气、人防、绿建、总图专业、装配式建筑的设计等。

中标人还需做好与后期施工图设计单位的衔接工作。

具体内容详见《初步设计任务书》和《设计合同》条款内容。

2、承包方式：固定总价包干。

3、质量要求：满足学校关于钟落潭校区校园总平面布置要求，满足下一阶段设计或施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求。初步设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；，提交钟落潭校区校园总平面布置调整方案成果,并符合广州市国土规划部门的要求。

4、设计周期： 90日历天，其中各阶段时间要求及成果文件数量要求：

| 序号 | 成果文件名称 | 成果文件内容 | 成果文件 数量 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑方案 | 建筑方案 | 6 | 合同签订后30天内 |
| 2 | 钟落潭校区校园总平面布置调整方案 | 报学校的审核稿 | 6 | 合同签订后30天内 |
| 3 | 钟落潭校区校园总平面布置调整方案 | 学校审定后上报规划局的审查稿 | 6 | 学校审定后10天内 |
| 4 | 钟落潭校区总平面布置 调整方案存档文件 | 规划部门审批通过后的方案 | 6 | 规划部门审批通过后5天内 |
| 5 | 初步设计文件（含概算）评审稿 | 送专家评审的稿 | 6 | 合同签订后60天内 |
| 6 | 初步设计审查稿（文本、概算） | 根据专家评审意见修改的稿，如审查通过不需再次修改，即可用于施工图设计招标。 | 6 | 合同签订后 75天内 |
| 7 | 初步设计存档文件 | 用于施工图设计招标的稿。 | 6 | 合同签订后 90天内（审查通过后3天） |

备注：成果文件均需提供PPT、PDF、CAD电子版一套

5、服务要求：项目实施期间，所有有关本项的设计问题，中标人在收到通知后2小时内必须响应，12小时内必须基本解答问题。如有违反上述要求，将按照合同总价一定的比例进行罚款处理，详见设计合同。

三、最高投标限价

本项目工程设计费最高投标限价为人民币1533465元。

投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报设计费报价，设计费报价超过最高投标限价的，其投标无效。

投标人不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

四、设计技术标准与规范

1、本工程的设计过程和成果必须符合现行的工程建设强制性标准以及国家、省、行业有关标准、规范、规程、定额、办法、示例的要求，以及招标项目所在地关于房屋建筑和市政工程勘察设计方面的文件、规定。

2、中标人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人或招标人指定代表人的同意。

3、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范进行设计。

五、结算方式

设计人完成初步设计后的项目总建筑面积若与招标文件面积差别在10%以内时，本项目的工程设计费实行固定总价包干。（经招标人同意，设计人完成设计后的项目总建筑面积若与招标文件面积差别在10%以上，按设计费中标建筑面积单价重新计算工程设计费），工程设计费包括但不限于设计资料费、钟落潭校区校园总平面布置调整方案设计费、方案设计费、初步设计费、概算编制费、单体规划报建、专家评审、后续项目变更的设计工作量、相关配套设计服务以及配合各设计阶段审查和协助报批等所有费用，设计总费用不作调整。

由于初步设计方案缺陷、概算清单漏项、工程量少计等原因，导致后期投资超概的，设计单位需对项目增加投资负有相应责任，并按超概部分投资与概算百分比扣除相应百分比的设计费。

六、设计费明细及支付方式

1、工程设计费分期支付。

2、中标人在完成如下设计进度15个工作日内办理支付手续，设计费用支付进度见下表：

设计费用支付进度表

| 付费次序 | 付费比例 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 设计费的30% | 签订设计合同后15个工作日内。 |
| 第二次付费 | 设计费的25% | 建筑方案及钟落潭校区校园总平面布置调整方案审查通过，取得规划部门批复文件后15个工作日内; |
| 第三次付费 | 设计费的35% | 初步设计审查通过、设计概算审批完成、取得《建设工程规划许可证》后15个工作日内 |
| 第四次付费 | 设计费的10% | 开展与后期施工图设计单位的衔接工作，在建设单位取得《施工图审查合格证》后15个工作日内 |

3、 每期设计费支付前,中标人必须按进度向招标人提交《设计费支付申请报告》和与请款报告款额相等且符合税法规定的增值税发票给招标人。上述费用支付时限为提交审批部门审核时间（不含审核部门审核时间）实际支付以到账时间为准；审核期间，中标人不得以任何借口延期提交设计文件。

七、知识产权

- 授予合同并支付定金后，中标方案的发表权、展览权、使用权归招标人和中标人共有。

- 授予合同并支付定金后，招标人有权在招标标的中使用中标方案中中标人享有合法权利的著作权、专利权，对于中标方案中涉及的他人所有的知识产权，中标人有义务获得许可，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费用，招标人因此收到损害的，有权要求中标人予以赔偿。

- 除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

- 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

- 中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果整体用于其他相同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。

- 招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

八、其它

- 招标人有权对中标人的设计方案进行修改，中标人须积极配合招标人，根据招标人的意图，对其设计方案做出最终修改，一切的设计方案必须经招标人同意确认。

- 本项目的电子地形图及其他相关资料由投标人自行收集。投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

广东机电职业技术学院

2023年6月23日