赤沙车辆段二期地块新建项目盖上工程

（标段一）设计施工总承包

招标文件

（第四章 发包人要求）

招 标 人：广州市品鑫房地产开发有限公司

招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司

日    期：2023年  月

发包人要求

一、第一篇  设计要求

二、第二篇  施工管理要求

第一节  施工条件（另册）

第二节  施工组织设计及专项方案要求（另册）

三、第三篇  设计主要人员要求

四、第四篇  发包人提供的其他资料（另册）

## 第一篇  设计要求

赤沙车辆段二期地块新建项目盖上工程设计任务书

### 一、项目概况

#### 1.1地理位置

海珠赤沙车辆段开发项目位于广州市海珠区东部的琶洲片区，属于片区规划中的琶洲南区，毗邻“琶洲电商总部区”。项目地块北至黄埔涌、南至赤沙涌、西至规划海洲路、东至华南快速干线。

#### 1.2地形地貌

地块内东侧用地为赤沙车辆段盖板，正在建设中。待盖体施工已完成，上部为二级开发空间。西侧为项目的白地。

#### 1.3周边环境

本项目为用地北侧为黄埔涌，西侧为珠光地块，南侧为赤沙车辆段用地东侧为华南快速。

#### 1.4交通状况

本项目地块距12号线赤沙站（在建中）约300米。距华快新港东出入口约500米。地块北侧片区交通成熟，东侧受华快阻隔联系较弱，西南侧为现状村落、工业区等，待城市更新后会有较好的城市交通衔接。

#### 1.5 项目配套

项目地块周边配套较为成熟。教育配套部分，项目地块周边已建项目包括广东财经大学、广东省轻工职业技术学校、广州城市建设职业学校、海珠区春蕾实验学校，待建项目有地块配建的36班小学、2所幼儿园；医疗配套部分包括南方医科大学中西医结合医院、省第二人民医院、陆军第七十四集团军医院；商办配套方面，地块周边已建有环球贸易中心、南丰汇、琶洲互联网总部经济区等。

#### 1.5 设计范围示意图

（注：本次招标范围见上图红色虚线范围）

建设规模详见招标公告。

### 二、项目定位

#### 2.1 开发理念

  - 本案地段、配套、交通优势明显。板块主力竞品以全产品线大盘为主，控制产品段和产品种类，覆盖改善至豪华等多个客户群体。初步定位为城市标杆舒享级项目，通过优质户型产品、高标准装修和交通优势提升竞争力。

#### 2.2 市场定位

2.2.1档次定位：舒享级住宅

2.2.2形象定位：TOD大盘

2.2.3产品定位：包含高层住宅、超高层住宅、高层商办、社区商业、会所、社区配套，小学、幼儿园，定位为改善-豪华项目。

### 三、设计要求

#### 3.1总体规划指标

3.1.1地块规划控制指标（根据政府土地出让条件编制）

本次招标范围总占地面积约 37519㎡，总建筑面积约137197㎡（含地下室）。包含住宅楼栋6栋，生态办公2栋，教育配套9班幼儿园 1 所及托儿所1所，商业配套等。

3.1.2地块规划设计依据

- 中华人民共和国现行的国家、行业及广东省、广州市地方的设计规范、标准、规程，现行图集等；

- 本设计任务书、招标文件及设计合同；

- 详细规划条件、地形测量和用地红线图、市政管线等资料；

- 政府部门对该项目具体的立项批文、规划审批意见；

- 建筑物所在地的市政设施基础资料、气象、地理交通环境、文化特征等；

- 地勘、环保、卫生、消防、抗震、气象等要求；

- 发包人提供的其他有关资料及要求。

#### 3.2设计要求

3.2.1建筑设计要求

建筑设计应能充分体现广州地域文化，反映时代精神，符合适用、坚固和美观原则，体现城市的历史文化、风貌特色。

以人为本，科学建造：建筑设计采用智能化，人居智能化，小区管理智能化等，采用现代的、科学的建造方法，从材料到施工都应有所体现，可在建筑中适当运用新型、环保材料。

开发资源：充分运用地形，使建筑层次丰富，建筑环境丰富；对项目周边景观（河涌等）充分利用与引入，使项目内人行步行系统能与其对接，使内外景观有机结合。

为客户提供安全、快捷、优质的服务：建筑及规划设计应考虑用户使用细节，对近人部位、使用频繁等部位应仔细考虑，避免出现卫生死角、保安死角、管理不可到达区域等；对项目内外人车流线、地铁公交自行车接驳、地下室人车流线等方面应作详尽设计。

单体建筑分布合理，通风及朝向良好，充分利用景观资源。提高空间利用率和使用系数，户型有一定创新性。

住宅空间布局合理，噪声隔绝，避免视线干扰，房屋散热，空气流通，朝向和开窗合理。从使用者的角度考虑单元设计，具有预见性和适应性，舒适实用，功能齐全、满足使用要求，有充分的可实施性，多功能使用的灵活性，可再调整分隔，迅速、廉价地改变布局。

充分发挥色彩与材料质感的装饰作用。

多角度、多层次体现人性化住宅设计。

建筑立面设计以现代风格为主。建筑形式清晰、细腻、精致、简洁，视觉效果良好，建筑外观与传统文化及周边环境整体和谐。建筑屋顶及山墙面要作为重要的景观元素来进行设计，特殊位置的住宅要进行独立设计，作为一个重要的景观元素重点处理。

建筑设计要结合结构、设备等专业统筹考虑，住宅室内空间无突出墙面的梁柱，住宅公共前厅尽量采用有自然通风的设计，避免封闭式走廊的压抑与不安全感，并减少机械通风及排烟设备的经济投入。

项目应对细部设计予以充分重视，对建筑下部的近人立面，窗户、阳台、花槽、空调机位等建筑构件均需仔细考虑；并应考虑建筑无障碍设计。

在满足机动车位、设备用房、人防、结构等前提下，尽量减少地下室埋置深度及层数；结合地形高差，尽量使地下室能自然采光通风，减少机械通风设备设置；不考虑布置机械式停车车位；地下室与盖上下之间的夹板层考虑设计入户电梯厅，结合首层入户大堂设计。

项目地块内外车流流线及衔接、项目地块内外人行流线及衔接、项目内人车流线分流、周边绿化、山体、水体与本项目人行系统的对接、地下室车行、人行流线等方面进行仔细研究及单独设计，并在方案成果中提供以上的交通流线设计图；

物业管理用房规模根据《广州市城市规划设计管理技术标准与准则-修建性详细规划篇》标准配置，布置于用户方便到达，并不占用主要功能空间的位置。

3.2.2 交通规划要求

- 外部车行进出项目交通设计要求：需有利于外部交通与内部交通有序互通，避免出现交通流线混乱、交通拥堵等情况。

- 外部人行进出项目交通设计要求：结合项目地块周边有利公共交通枢纽，综合考虑方案设计，实现公共交通枢纽与项目之间形成便捷性。

- 项目内部交通设计应考虑人车分流。

3.2.3 竖向设计要求

竖向设计要充分利用场地内高差，减少场地平整或建设地下车库的土方开挖量，同时丰富小区内的空间层次。

3.2.4景观设计要求

- 结合总体规划方案及单体建筑方案，对基地的地形地貌加以研究和利用，注重空间关系的处理和发挥，使之与整体建筑风格相融合和协调，其中包括道路的布置、水景的组织、路面的铺砌、照明设计、小品的设计、公共设施的处理等等。

- 总体景观设计必须呼应总体规划设计整体风格的主题，硬质景观要同绿化等软质景观相协调。

- 考虑分期开发，每个组团在项目总体景观特色下，要有自己鲜明的景观主题。应充分考虑利用现有的景观资源。

3.2.5 立面设计要求

项目整体风格建议：采用以现代风格为主的建筑立面。建筑形式清晰、细腻、精致、简洁，视觉效果良好，建筑外观与传统文化及周边环境整体和谐。建筑屋顶及山墙面要作为重要的景观元素来进行设计，特殊位置的住宅要进行独立设计，作为一个重要的景观元素重点处理。

3.2.6地下车库及人防工程要求

- 明确车位数量按规划要求配置，机动车与非机动车分区停放。其中部分地下停车场按人防批复要求进行设计。

- 地下停车场人、车出入的交通应予周密考虑，出入口的数量和宽度要满足使用要求。

- 地下设备用房较多，需明确合理设计各设备房的面积，充分考虑设备维修及保养。对强电间、弱电间等设有发大热量设备的房间，应对机房内的通风散热进行相应设计，避免机房内温度过高，影响设备的正常运行。

3.2.7 消防设计要求

- 消防设计应符合国家及地方消防部门制定的法律法规要求。

- 若部分消防设计采用性能化设计，请说明并负责协助甲方与消防审批部门沟通。

3.2.8 管线设计要求

建筑物的主要外立面无突出的设备管线，并充分考虑不得影响盖下停车场空间使用安全。

3.2.9物业定位要求

根据物业管理类型及管理模式要求进行编制，对物业管理用房等配套用房规划提出要求，尽量确保物业管理公司管理的独立性。

3.2.10绿建及建筑节能

- 项目按绿建二星进行设计。

- 建筑应符合全面节能的原则，节能设计必须符合《地区居住建筑节能设计标准》的国家标准，并列出主要节能计算数据。

- 外围护结构、屋顶结构应采用低散热材料，以避免阳光长时间直射室内，节约能源。

- 拟采用的节能措施应稳定可靠，有良好的性价比，最好有成功的先例，并在设计成果文件中表示出来。

3.2.11 设计沟通要求

- 设计公司需根据任务书要求完成两个（及以上）对比方案，供业主选择。

- 根据项目推进实际情况，设计公司需根据业主要求及时进行设计沟通，设计方需要根据相关的要求进行设计修改。业主有对于各阶段方案的最终选择权及否决权。

- 设计公司需配合业主与政府相关部门进行沟通及设计汇报、解析。需要根据政府部门的修改及审批意见修改设计方案，协助业主尽快获取政府对各阶段设计方案的审批，以加快项目的推进工作。

3.2.12 其它要求

- 本工程涉及市政、消防、环保等问题时，应征取有关部门意见；

- 符合上述规定同时要满足国家及地方相关技术规定规范要求。

- 本工程应按国家《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》进行残疾人无障碍设计。

### 四、成果要求

#### 4.1方案设计阶段

  - 方案设计过程分成 2 个阶段，第一阶段根据发包人提供的文件资料完成总平面规划、建筑单体、室内装修等设计方案（需提供至少 2 个不同风格的方案供发包人进行比较和选择），景观设计（需提供至少 2 个不同风格的方案供发包人进行比较和选择），并形成正式的设计文件，报发包人内部及政府部门进行审批，直至审批通过；第二阶段，根据第一步确定的方案完成深化设计。

  - 规划设计——整体方案规划图、功能结构分析图、绿地系统分析图、道路及人行系统分析图、景观规划总平面图、其他能反映规划设计意图的图纸、日照分析、透视图及鸟瞰图；

  - 建筑设计（含装修）——包括单体平面、立面、剖面、基地平面总体布置、效果图（包括建筑单体效果、内装效果等）以及节能、环保、防灾、消防设计说明等全部相关资料等；

  - 结构设计——包括结构形式、设计依据、设计参数、设计说明、基坑支护、边坡支护形式等相关资料；

  - 完成景观绿化的方案设计（包括总平面、景观竖向、景观布置、效果图、绿植选择、效果意向等）；

  - 标识标牌方案设计；

  - 室外泛光照明设计方案；

  - 完成幕墙外立面设计及配合幕墙顾问完成幕墙方案设计和根据幕墙方案调整 主体设计；

  - 配套机电设备设计——包括给水排水系统、电气系统（含高低压变配电）、采暖通风空调系统、动力系统、楼宇自控系统全部相关资料等；

  - 配套弱电系统设计——包括通信自动化系统（CA）、计算机交换网络系统（OA）、楼宇自动化系统（BA）、消防报警系统（FA）、安保自动化系统（SA）、综合布线系统 (PDS) 、信息自动化管理系统（MAS）说明及相关资料；

  - 节能设计、日照分析、绿色建筑设计方案、海绵城市设计方案等；

  - 投资估算及说明书，须满足工程投资控制的要求，并通过发包人委托的专业造价咨询单位审查。

  - 中标人应提供详细的设计进度计划（包含所有的专项设计），并根据发包人意见进行调整，直至审批通过，然后严格执行。

  - 中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议，根据发包人要求对总体平 面规划和单体的建筑功能和形态、平面、立面、风格、各项规划指标和经济指标等进行调整。

  - 完成因专项设计需要，中标人需要聘请的外部顾问单位的聘请流程工作，并将有关的资质、业绩等资料提交发包人审核。

  - 配合向政府有关管理部门（规划、消防、交通、环保、人防、卫生防疫、园 林、环卫、抗震、劳动保护、给水、电力、通信、排水等）汇报方案设计要点，听取有关部门意见；

  - 方案设计完成后，设计文件应由中标人签字并加盖设计出图专用章后提交发 包人认可，并协助发包人报政府有关部门审查批准,整个报建期间应有专人全程跟踪配合；

  - 中标人对于需要设置设计样板的部位提出设计要求并完成样板施工图设计。

  - 负责建筑、结构、机电设备、外聘专业设计单位等设计中各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

  - 零星工程方案设计根据发包人的指令要求执行。

  - 因政府审批部门的要求和国家法律法规调整进行的修改以及发包人正式指令确认的方案前的变化，均不属于发包人提出的设计变更，中标人必须严格按照上述部门 和发包人的意见对方案设计作进一步的修改和完善。

#### 4.2初步设计阶段

（1）批准后的方案设计将作为工程初步设计的依据。

（2）负责本项目的全部初步设计，在方案设计基础上的进一步优化和细化，包括进行必要的计算、提供设计图纸和编制设计说明。

（3）中标人在本阶段除需完成前期方案设计确定的内容的深化和细化外，还应向发包人提供方案车库地面、项目交通设计等方案设计等本项目中涉及到的其他前期未完成的各专项设计的方案，并根据发包人意见完成相应的方案深化，达到初步设计成果深度要求。

（4）中标人须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求，并通过发包人委托的专业造价咨询单位审查。

（5）中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议。

（6）中标人应提供符合报审要求的初步设计报审资料，设计成果必须符合国家及地方的法规、标准，并在设计文件上签名盖章，协助发包人报政府有关部门审查批准，并依据政府审批部门要求对初步设计修改和完善，整个报建期间应有专人全程跟踪配合。

（7）因政府审批部门的要求和国家法律法规调整进行的修改，均不属于发包人提出的设计变更，中标人必须严格按照上述部门的意见对初步设计作进一步的修改和完善。

（8）中标人应负责建筑、结构、机电设备及外聘顾问单位等各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

（9）中标人应向发包人提供施工图阶段需要准备的资料和需要解决的问题要求。

#### 4.3施工图设计阶段

  - 批准的初步设计将作为本工程施工图设计及说明书的依据。

（2）负责本项目的全部施工图设计（其中幕墙设计由中标人负责审核并配合盖章）。

（3）施工图设计文件完成后，中标人应协助发包人报有关部门办理审图手续，并依据审核部门要求对施工图设计进行修改和完善，整个报建期间应有专人全程跟踪配合。

（4）因审核部门提出的施工图修改均不属于发包人提出的设计变更，中标人必须严格按照审核部门的意见进行修改和完善，直至通过。

（5）中标人（或中标人聘请并获得发包人方认可的第三方顾问单位）应完成全部本项目涉及到的专业的施工图设计工作，直至发包人审核通过。

（6）中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议。

### 五、设计成果提交要求

#### 5.1总体要求

勘察成果文件应按中国人民共和国现行有关的法律、相关的工程勘察技术规范、规 定及标准，以及广东省、广州市现行有关的地方性法规、相关的工程勘察技术规范、规 定及标准等要求编制，工程勘察含初勘和详勘报告相关内容。

#### 5.2方案设计

5.2.1 设计文件总体要求

提供 2 个不同风格的设计方案，满足广州市有关政府部门报批报建要求：

    - 设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容；对于涉及建筑消防、节能、环保、绿色建筑设计等设计的专业，其设计说明应有相应的专门内容；

    - 总平面图以及相关建筑设计图纸；

    - 透视图、鸟瞰图、模型等；

5.2.2 设计说明书

    - 设计依据、并具体阐释各部分设计重点与亮点的构思、设计要求及主要技术经济指标；

    - 总平面设计说明；

    - 建筑设计说明（含节能、消防、绿色建筑说明等）；

    - 结构设计说明（含地上、地下结构，基础方案、基坑支护形式、与结构有关的绿色建筑技术和措施等）；

    - 电气设计说明（含各电气系统、变配电及发电系统及容量、节能及环保措施、绿色建筑电气、建筑电气专项设计等）；

    - 给水排水设计说明（含建筑给水排水系统、水源及城镇给水管网、给水系统、热  水系统、雨水回用系统、和其他给水系统、消防、排水体制、绿色建筑给排水措  施、其他专项设计等）；

    - 供暖通风与空气调节设计说明（供暖、空气调节的室内外设计参数及设计标准、冷、热负荷的估算数据、供暖热源的选择及其参数、空气调节的冷源、热源选择  及其参数、供暖、空气调节的系统形式，简述控制方式、通风系统简述、防排烟  系统及暖通空调系统的防火措施简述、节能设计要点、绿色建筑技术和措施、废气排放处理和降噪、减振等环保措施、需要说明的其他问题）；

- 其他专项设计说明（如 BIM、幕墙、景观绿化、绿建、海绵城市、智能化、泛光照明、燃气、交通组织及交通划线等）；

- 投资估算文件（编制说明、总投资估算表、单项工程综合估算表等）。

5.2.3 平面设计图纸

    - 基础资料的调查与现状情况的分析研究；

    - 总体理念和主要规划设计的思想阐述；

    - 总平面图；

    - 区位分析图；

    - 总体结构图；

    - 功能分区图；

    - 场地竖向分析图；

    - 综合交通体系图；

    - 综合景观体系图；

    - 其他表达规划设计意图的分析图；

    - 整体鸟瞰图和重要节点透视图；

    - 总平面图需反应区域位置、范围、场地内及四邻环境、场地内拟建道路、停车场、绿地及建筑物的布置、构筑物与各类控制线（用地红线、道路红线、建筑控制线等）、相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸，拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数、建筑高度、设计标高、指北针或风玫瑰图、比例等；

    - 消防分析、日照分析等；

    - 总平面图和方案特性的分析图比例自定，必须体现地块的总体功能规划

（通过平面、剖面及三维模型，清晰地表达功能分区与构成的设想）、交通组织规划（通过平面、剖面等，分清车流、人流，反映各种出入口及地上、地下交通组织情况）、环境景观规划（通过平面、剖面等，分析室内外景观环境，提出设计方案）；

    - 其他广州市政府有关部门按阶段报审需要提供的图纸。

5.2.4 建筑设计图纸

    - 建筑单体平面图、剖面图、立面图；

    - 单体建筑主要立面白天和夜间的效果图；

    - 单体电子三维模型；

    - 单体外的配套建筑设计（如门卫、垃圾房、开关站、变配电站等）；

    - 绿色建筑设计专篇、功能房间采光及隔声模拟计算报告、公共交通设施分析报告、水资源利用报告、照明功率及照度计算书等相应绿色建筑设计佐证材料；

    - 消防设计分区及消防图纸；

    - 其他广州市政府有关部门按阶段报审需要提供的图纸；

    - 对涉及到节能、光学、温度等有要求的空间，进行计算和分析，并提供正式的计算书和分析报告（包含正式版和电子版）。

5.2.5 景观设计

    - 概念总平面图；

    - 场地分析（交通、视线、空间）；

    - 局部空间概念设计图及意向图；

    - 小品概念设计、室外标识设计及意向图；

    - 尺寸定位总图；

    - 场地竖向图；

    - 植栽设计图及意向图；

    - 室外标识小品设计意向图；

    - 景观总体效果图（含电子版）；

    - 其他广州市政府有关部门按阶段报审需要提供的图纸。

5.2.6 结构、机电等设计

    - 结构方案比较及成本比较分析专篇；

    - 其他广州市政府有关部门按阶段报审需要提供的图纸。

5.2.7 室内设计（所有室内功能空间）

    - 平面图；

    - 各功能空间的效果图；

    - 色调和材料选择说明；

    - 室内外透视图；

    - 主要材料选型。

5.2.8 标识、标牌（含室内外广告、信息发布、LED）设计

    - 平面点位布置图；

    - 标识、标牌制作主要效果图；

    - 主要材料及做法。

5.2.9 设施、设备设计

    - 根据发包人实际要求，完成所有设备、设施的设计或选型；

5.2.10 智能化设计

    - 各子系统的系统框图或系统图；

    - 智能化技术用房的位置及布置图；

    - 建筑物电脑管理系统原则及图纸，包括设备分布图；

    - 系统估算（包含各子系统）；

5.2.11 环境保护专篇（废水、垃圾等）、节能专篇、消防专篇等

- 根据报建要求，编制环境保护专篇（废水、垃圾等）、节能专篇、消防专篇、等专项评价报告，并配合报批报建工作，直至报批报建通过。

5.2.12 泛光照明设计

- 整体概念设计效果及意向图；

- 各建筑泛光设计效果图；

5.2.13 其他工程

- 根据发包人实际需要，完成室外土石方工程、道路、广场、围墙、大门、室外管线、门卫等零星工程的方案设计图纸。

#### 5.3 初步设计文件

5.3.1 总体要求

- 设计说明书（包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑消防、节能、环保、绿色建筑等，其设计说明应有相应的专项内容）

- 有关专业的设计图纸

- 主要设备或材料表

- 工程概算书

- 有关专业计算书

5.3.2 总平面

- 区域位置图

- 总平面图

- 竖向布置图

- 绿化平面图

- 交通分析图（含工地工作范围的平面图，同现有交通设施，以及其他市政基础设施的连接；周边基础设施平面图，进入口基础设施）

- 日照分析

- 土方图等

5.3.3 建筑

- 平面图

- 立面图

- 剖面图

- 局部的平面放大图或节点详图

- 绿色建筑设计

- 消防设计分区及消防图纸

- 保温、隔声、防火的典型构造大样、以及有水房间的地板、墙体防水节点大样等

5.3.4 绿化景观设计（含小品、雕塑）

    - 主题设计说明

    - 彩色总平面图

    - 尺寸定位总图

    - 场地竖向图

    - 灯光布置图及选型图

    - 主要公共空间放大图

    - 重要节点剖面图

    - 物料示意图

    - 植栽设计图及意向图

    - 户外小品、雕塑的选型（成品）、方案及制作详图（定制）

    - 海绵城市设计

5.3.5 室内设计（所有室内功能空间）

    - 平面图

    - 综合天花图

    - 综合地面布置图

    - 立面、节点图

    - 墙体定位及立面索引图

    - 机电点定位图

    - 色调和材料选择说明

5.3.6 标识、标牌设计

    - 平面布置图

    - 标识、标牌制作主要效果图

    - 配套的机电管线系统图

    - 主要材料及做法表

    - 标识标牌制作工艺及对应的放大平面图、立面图、剖面图等

5.3.7 设施、设备设计（如厨房餐厅等）

    - 根据发包人实际要求，完成所有设备、设施的设计或选型（成品的设备、设施完成选型，需现场加工制作的设备、设施需绘制方案和设计构造详图）

5.3.8 结构

- 基础平面图（主要基础构件的截面尺寸）

- 桩位平面布置图（仅有桩或锚杆时）

- 各层结构平面布置图（梁、板、柱等主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸）

- 立面图、剖面图、轴测图等（仅当结构平面图不能表示清楚的结构或构件）

- 结构主要或关键性节点、支座详图

- 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示

- 根据现场实际情况需要完成人防等专项方案及初步设计说明及图纸

- 建筑结构工程超限设计可行性论证报告（完成超限审查）

- 计算模型电子版（超限项目需两个及以上不同的软件计算模型）及整套计算书正式纸质版本

5.3.9 基坑支护

- 基坑总平面图

- 基坑支护平面图

- 基坑监测平面图

- 基坑支护各剖面图

- 主要大样图

5.3.10 建筑电气

- 荷载估计和主要设备清单和尺寸、位置

- 电气总平面图

- 变、配电系统（高、低压配电系统图、平面布置图、标示房间层高、地沟位置、标高（相对标高））

- 配电系统（主要干线平面布置图、配电干线系统图）

- 防雷系统、接地系统

- 电气消防（电气火灾监控系统图、消防设备电源监控系统图、防火门监控系统图、火灾自动报警系统、火灾自动报警及消防联动控制系统图、消防控制室设备布置平面图、消防应急广播）

- 智能化系统（智能化各系统的系统图、智能化各系统及其子系统主要干线所在楼层的干线路由平面图、智能化各系统及其子系统主机房布置平面示意图）；

- 中央设备室图

- 线路分布图

- 楼层平面图和管井的剖面图等

- 注明主要电气设备的名称、型号、规格、单位、数量

- 用电设备负荷计算

- 变压器、柴油发电机选型计算

- 典型回路电压损失计算

- 系统短路电流计算

- 防雷类别的选取或计算

- 典型场所照度值和照明功率密度值计算

- 各系统计算结果

- 因条件不具备不能进行计算的内容，应在初步设计中说明，并应在施工图设计时补算

5.3.11 给水排水

- 建筑室外给水排水总平面图给水、排水管道平面位置、室外给水、排水管道与城市管道系统连接点的位置和控制标高、消防系统、雨水控制与利用系统等管道的平面位置与构筑物连接点处的控制标高）

- 建筑室内给水排水平面图和系统原理图（给水排水首层管道进出户层并绘制引入管和排出管）、主要标准层、管道或设备复杂层的平面布置图、复杂设备机房的设备平面布置图、给水系统、生活排水系统、雨水系统、各类消防系统、热水系统等系统原理图，标注主干管管径、水池（箱）底标高、建筑楼层编号及层面标高、水处理流程图（或方框图）

- 机房平面布置图

- 列出设备及主要材料及器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注

- 各类生活、消防等系统用水量和生活、排水量，园区、屋面雨水排水量，生活热水的设计小时耗热量等计算

- 有关的水力计算主要设备选型和构筑物尺寸计算

5.3.12 供暖通风与空气调节

- 列出主要设备的名称、性能参数、数量等

- 系统流程图（包括冷热源系统图、空调水系统、通风及空调风系统、防排烟等系统的流程）

- 通风、空调、防排烟平面图（设备位置、管道和风道走向、风口位置、主要干管控制标高和管径，管道交叉局部剖面、冷媒管和冷凝水管走向）

- 主要管道和风道分布，包括所有楼层平面图和主要管井详图等。

- 基本设备尺寸和位置

- 热负荷、冷负荷、通风和空调系统风量及主要设备的选择

- 室内外动力管道平面图

- 主要设备名称、性能参数、单位和数量

- 负荷、水电和燃料消耗量、主要管道管径、主要设备选择等计算

5.3.13 智能化设计

    - 各子系统的系统框图或系统图

    - 智能化技术用房的位置及布置图

    - 系统框图或系统图应包含系统名称、组成单元、框架体系、图例等

    - 建筑物电脑管理系统原则

    - 建筑物电脑管理系统图纸，包括设备分布图

    - 确定系统概算（含子系统概算）

5.3.14 其他工程

    - 根据发包人实际需要，完成营销中心、物业用房、室外土石方工程、道路、广场、围墙、大门、室外管线、门卫等零星工程的初步设计图纸

5.3.15 泛光照明设计（各建筑外立面）

    - 照明布置平面图

    - 照明布置立面图

    - 照明安装大样图

    - 灯具技术规格书

5.3.16 初步设计概算

    - 封面、扉页、目录、编制说明、建设项目总概算表、工程建设其他费用表、单项	工程综合概算表、单位工程概算书等

    - 提供初步设计概算计算的电子版表格和软件原始数据。

#### 5.4 施工图设计

5.4.1总体要求

    - 提供所涉及的所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和必要的设备、材料表）、图纸总封面以及建筑节能、消防、人防、绿色建筑、海绵城市等设计专项内容

    - 各专业计算书（包含计算书正式版、电子版以及计算模型）

- 幕墙施工图审核结果，并套图框盖章出图

5.4.2 总平面

- 设计说明

- 总平面图

- 竖向布置图

- 土石方图

- 管道综合图

- 绿化及建筑小品布置图

- 日照分析图

- 详图（道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场地、停车场地面、围墙等详图）

- 计算书

5.4.3 建筑

- 图纸目录

- 设计说明（含保温节能材料的燃烧性能等级说明等）

- 平面图（含人防）。

- 立面图

- 剖面图

- 节点详图（包含内外部）

- 局部平面、立面、剖面放大详图。

- 消防设计

- 绿色建筑设计技术内容和相关的构造详图

- 如建筑节能、消防、视线、声学、安全疏散等方面的计算书（及电子版）

5.4.4 绿化景观设计

- 图纸目录。

- 设计说明

- 景观平面图

- 尺寸定位总图

- 场地竖向图（含场地设计排水）

- 灯光布置图及灯具选型图(室外灯光设计)

- 主入口及主要公共空间放大图（主景观轴）

- 重要节点及主要部位剖面图（主景观轴）

- 物料表

- 植栽设计图及苗木表

- 小品设计详图（水池、喷泉、栏杆、花池、大门、铁艺样式、室外标识、雕塑、艺术品等），户外小品、雕塑的选型（成品）和制作详图（定制）

- 索引分区图

- 标准详图（台阶、璧柱、矮景墙、道牙等）

- 铺装物料大样

- 海绵城市设计图纸

5.4.5 室内设计（所有室内功能空间及公共区域）

- 图纸目录

- 设计说明

- 平面图

- 综合天花图

- 综合地面布置图

- 立面、节点图

- 墙体定位及立面索引图

- 机电点定位图

- 家私布置及地面材料图

- 色调和材料选择说明

- 家具清单

5.4.6 标识、标牌（含室内外广告、信息发布、LED）设计

- 图纸目录

- 设计说明

- 平面点位布置图

- 标识、标牌制作图

- 配套结构图及埋件图纸

- 配套的机电管线图

- 标识设计方案彩页

- 标识造型设计彩页图册

- 标志、字体、图形符号

- 室外标识

- 室内标识

5.4.7 交通划线、指引等设计

- 图纸目录

- 设计说明

- 交通设施及车行引导布置图

- 人行引导布点图

- 地坪做法深化图

- 墙面、柱面喷绘图

- 坡道地面、墙面设计图

- 车行引导灯箱布置图

- 人行引导灯箱布置图

- 柱牌、车牌、吊牌等布置及深化图

- 限高杆、车档、反光镜、道钉等交通设施图

- 车位划线及编号

- 配套机电设计图纸

5.4.8 设施、设备设计

- 根据发包人实际要求，完成所有设备、设施的设计和选型（成品的设备、设施完成选型，需现场加工制作的设备、设施需绘制制作施工详图）

- 其他预留条件的设计说明

5.4.9 结构

- 图纸目录

- 结构设计总说明

- 基础平面图（含桩基）

- 基础详图及剖面图

- 各层结构平面图

- 配筋图纸

- 钢筋混凝土构件、钢结构构件详图

- 节点构造详图

- 其他图纸（ 楼梯图、预埋件、特种结构和构筑物、加固节点详图等）

- 钢结构设计施工图

- 根据现场实际情况需要，完成人防、基坑支护加固等专项设计施工图和门卫、围墙等零星工程施工图。

- 计算模型电子版（含计算模型）

- 整套计算书正式纸质版本

5.4.10 基坑支护

- 图纸目录

- 基坑支护设计说明

- 基坑总平面图

- 基坑支护平面图

- 基坑监测平面图

- 基坑支护各剖面图

- 基坑支护大样图

- 整套计算书正式纸质版本

5.4.11 建筑电气

- 图纸目录

- 设计说明、施工说明

- 图例符号（应包括设备选型、规格及安装等信息）

- 电气总平面图

- 变、配电站设计图（高、低压配电系统图、平、剖面图、继电保护及信号原理图、配电干线系统图、相应图纸说明）

- 配电、照明设计图

- 建筑设备控制原理图

- 防雷、接地及安全设计图

  - 电气消防（电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、火自动报警系统、消防应急广播）

  - 智能化各系统设计

  - 电力管井/单线简图

  - 自动控制图

  - 其他配套的电气设计图纸

  - 其他预留条件的设计说明

  - 施工图设计阶段的计算书（及计算模型、电子版），计算内容同初设求

5.4.12 给水排水

    - 图纸目录

    - 设计总说明、施工说明

    - 图例符号

    - 室外给水排水总平面图

    - 水泵房平面、剖面图

    - 水塔（箱）、水池配管及详图。

    - 污水处理

    - 建筑室内给水排水平面图、系统图、局部放大图

    - 景观配套给水、排水详图

    - 设备示意图、管井简图和其他可能要求的图纸和文件

    - 屋顶排水图、材料设备的进度和技术规格

    - 其他预留条件的设计说明

5.4.13 供暖通风与空气调节

    - 图纸目录

    - 设计说明和施工说明

    - 图例

    - 设备一览表,性能参数栏应注明详细的技术数据，给出使用的设备、主要材料、器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注、重要设备技术规格要求

    - 平面图和剖面图。

    - 系统图

    - 其他预留条件的设计说明

- 冷热负荷、管径及水力计算等

- 必须满足节能设计、绿色建筑设等

5.4.14 建筑智能化设计

- 图纸目录

- 设计说明

- 设计图及点表

- 系统图

- 平面图

- 系统预算（确定各子系统主要设备材料清单、各子系统预算，包括单位、主要性能参数、数量、系统造价）

- 智能化集成管理系统设计图及详细施工图（预留预埋、管线走向）

- 通信网络系统设计图及详细施工图

- 计算机网络系统设计图及详细施工图

- 布线系统设计图及详细施工图

- 有线电视系统设计图及详细施工图

- 背景音乐系统设计图及详细施工图

- 会议系统设计图及详细施工图

- 出入口控制管理系统设计图及详细施工图

- 能源计量及管理系统设计图及详细施工图

- 建筑设备管理系统设计图及详细施工图

- 安全技术防范系统设计图及详细施工图

- 机房工程设计图

- 其它系统设计图及详细施工图

- 其他预留条件的设计说明

- 分子系统编制设备清单

- 清单编制内容应包括序号、设备名称、主要技术参数、单位、数量、技术要求等

- 应包含工程概述、设计依据、设计原则、建设目标以及系统设计等内容

- 系统设计应分系统阐述，包含系统概述、系统功能、系统结构、布点原则、主要设备性能参数等内容

- 应包含涉及到端口放开、密钥管理、兼容性等内容。

5.4.15 建筑泛光设计

- 图纸目录

- 通用设计说明、电气设计说明

- 材料清单表

- 配电系统图、控制系统图

- 灯具安装节点大样图

- 照明电气平面图

- 照明布置图

5.4.16 其他

- 根据发包际需要，完成营销中心、物业用房、室外土石方工程、道路、广场、围墙、大门、室外管线、门卫等零星工程施工图设计及说明；

- 完成综合管线图纸；

- 完成电梯、绿色建筑设计及咨询、海绵城市设计及咨询、BIM 等其他设计中涉及到的专项设计。

5.4.17 其他政府报批报建需要供的成果文件。

### 六、重要节点工期计划

中标人须按照发包人的项目进度安排项目实施计划，具体要求详见招标文件要求。

### 七、 设计工作管理要求

中标单位须牵头成立设计管理部门，根据工期要求，编制总控计划及各专业专项工作计划（含设计、采购、报批、造价工作等），报批报建信息及计划一览表、设计技术问题沟通清单及应对措施一览表等，并统筹协同设计与施工，制定应对措施，确保项目目标的顺利实现。其具体工作职责包含以下主要内容：

- 编制设计管理大纲，内容包括：工作原则、团队的组织架构、工作分解、职责 分工、工作流程、以及各阶段主要工作内容等；大纲应对项目设计全过程中的控制节点进行明确，存在风险进行分析，同时提出相应的对策和管理办法，确认设计管理范围，并完成《设计管理范围确认表》。

- 熟悉合同/协议并进行整理归纳，了解项目各方的工作内容、职责与权利；明确 发包人对设计工作的具体要求，如设计范围、设计深度、建设标准、功能定位、进度要求、造价控制等。

- 召开设计启动会，分析项目背景与风险、进行合同交底、宣布《设计管理大纲》和进度要求等事宜。

- 根据项目总进度计划编制设计总进度计划，并充分考虑政府职能部门及第三方设计咨询单位审查、专家评审，政府职能部门及规范要求的各项检测、监测、观测等影响，内容包括：方案阶段设计进度计划、初步设计阶段进度计划、施工图阶段进度计划、专项设计进度计划等，并根据阶段及项目需要，对各阶段、各项设计工作的进度计划进行拆分和细化，把控整体及分项设计工作进度。

- 根据计划，合理统筹项目所涉及的各专项、专业设计进度，专项、专业接口及 控制点，并以设计为主导及核心，协同造价编制、报批报建、施工深化三方面同步开展工作，以落实方案效果、限额设计等目标。

- 根据项目涉及的工作内容进行设计任务分解，主要包括：方案设计、初步设计、扩大初步设计、施工图设计、人防设计、基础加固与保护及地基处理设计、边坡与基坑支护设计等主体设计的设计内容详细划分；室内装修、弱电深化、幕墙设计、景观绿化、消防深化、环境工程、光彩工程（包括景观照明、幕墙泛光照明）、电梯扶梯专项设计、交通标识标线设计、擦窗机设计、室内特殊照明设计、标识导向系统设计等专业设计的设计内容详细划分；同时还包括变配电设计（包括外电）、外水设计、燃气设计等设计内容的详细划分。

- 完善设计输入条件；设计管理者应主动协助发包人收集各阶段设计输入资料， 并及时交予设计团队；方案设计阶段输入资料主要包括：设计合同、协议、方案设计任务书、决策性文件、可行性研究报告、环评报告、政府有关批文、用地红线图、用地规划许可证、规划设计条件通知书、市政管网资料、地形图；初步设计阶段输入资料主要包括：初步设计任务书及工艺资料的补充或修正文件、发包人或上级主管部门对方案设计的批准意见、规划管理部门对方案的批复，消防部门的意见、地质勘察资料、发包人提供或确认的相关主要设备材料、确定相关的深化设计分包人、组织配合相关论证研究工作，如消防论证等；施工图阶段输入资料主要包括：施工图设计任务书、发包人对初步设计的批准意见、政府相关部门对初步设计的批复、分包设计的相关设计参数。

- 编制各阶段设计任务书，内容包括：项目概况、设计工作内容、设计界面划分、建设标准（功能、工艺、美观等要求）、设计造价要求、设计进度要求、设计成果要求。

- 对外包单位管理要求

  - 中标人因个别专业涉及到专项设计的专长、资质等原因需要聘请外部顾问单位协 助完成的专项设计，需事前书面征求发包人同意，并提交所聘请的顾问单位的有关业绩、资格证明、人员组织等有关资料，获得发包人认可后方可开展专项工作。

  - 中标人须对自己所聘请的外部顾问单位进行统一管理，须符合本项目进度和质量 管理的要求，对于服务不能满足发包人要求的单位及人员，发包人有权要求更换，中标人不得推脱。

  - 因中标人自己所聘请的外部顾问单位对本项目造成损失的，发包人有权追究中标 人的责任。

  - 中标人与自己所聘请的外部顾问单位因按国家规定签署正式的书面合同，一切法 律责任和纠纷与发包人无关。

  - 当发包人委托第三方承担部分专项设计时，中标人应积极配合与协调，使之符 合整个项目设计的完整性,第三方对自己的设计负责。

10.中标人正式开展工作后 5 天内需向发包人提供详细的设计工作计划（包含：设 计分包人进场计划、要求建设方提交相关设计资料的时间节点、每个设计阶段详细的出图计划等），设计计划需契合发包人总体设计进度计划要求。

11.协助发包人组织召开设计相关会议，包括：设计例会、设计专题研讨会及设计阶段成果评审会等。

12.在各设计阶段，组织设计团队进行设计文件内部审查，协助设计咨询单位、专项咨询单位、造价咨询单位（由发包人招标确定）进行设计文件审核，以确保设计质量，达到设计目标。

13.协助发包人办理各项报批报审工作。

14.组织设计团队编制材料、设备清单。

15.组织进行内部设计交底与图纸会审。

16.对设计变更进行管理。

17.组织工程中间验收。

18. 关于限额设计管理要求，包括但不限于以下：

18.1中标人的所有设计工作均要按发包人批准的各专业工程限额设计指标要求进行设计。中标人在完成各专业工程施工图设计的同时应按发包人要求编制改专业工程施工图预算报发包人审核（按合同条款第17条要求进行编制）。若施工图预算超过该限额的，中标人应无条件修改设计并控制在限额设计范围内，直至满足发包人的限额设计要求，中标人须承担由此造成的一切责任。

18.2中标人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（2个方案以上）技术经济比较等技术手段对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

18.3中标人须配合发包人实施设计全过程的成本优化工作，须向发包人提供结构设计模型及计算书等成果文件。

### 八、设计人员组织管理要求主要如下（包含但不限于以下要求）：

- 中标单位必须集中设计力量确保设计进度。

- 中标单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目 合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

- 项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

- 须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的主要人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项 目中负责的设计任务等资料。

- 必须保证参与本项目各设计部分人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目发包人请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

- 发包人有权随时以书面形式要求中标人更换不合格或不称职的设计人员，无正当理由设计人不得拒绝。设计人应自接到发包人更换设计人员的书面通知之日起一周内将变更后的设计人员名录书面通知发包人，并将其业绩等资料送发包人审核，直至发包人认可。

7.中标单位应安排专人（至少 1 名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供 项目发包人报审报建及有关外出协调所需的交通便利，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在设计费中）。

8.中标单位须根据不同阶段的实际需要，安排相应阶段的专业技术人员驻场。

## 第二篇  施工管理要求

### 第一节 施工条件

### (另册）

- 施工组织设计及专项方案要求

- （另册）

## 第三篇  设计主要人员要求

设计主要人员要求

| 序号 | 专业分工 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 按招标公告要求 |  |
| 2 | 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师 |  |
| 3 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 |  |
| 4 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师（给水排水） |  |
| 5 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师（供配电） |  |
| 6 | 暖通空调专业负责人 | 注册公用设备工程师（暖通空调） |  |
| 7 | 概预算专业负责人 | 注册造价师 |  |
| 8 | 勘察负责人（超前钻） | 注册土木工程师（岩土） |  |

## 第四篇  发包人提供的其他资料（另册）