第二节施工组织设计及专项方案要求

本章第一节施工条件及本章第二节施工专项方案的某些具体要求，是招标人根据本工程的特点而提出的施工限制条件或要求，投标人的施工方案必须符合这些条件或响应这些要求并且结合本工程的特点提出相应的技术措施，这些条件或要求为：

- 场地平面布置要求

分期及施工部署平面示意图:（本次招标范围为南地块一标）

  - 施工围墙和出入口:投标人需自行踏勘现场，进入场地的施工道路为现有钢便桥，投标人自行协调现有场地单位钢便桥的正常使用并承担相关围护，确保项目的开发顺利进行，相关费用在报价中综合考虑。施工围墙即本次施工范围内地块北侧用地红线的围蔽，场内围挡、定型化布置等由承包人自行考虑并承担相关费用。若在项目实施过程需要增加临时出入口，则由承包人自行负责办理施工路口开通审批手续，并自行设置施工洗车槽，集水井等文明施工措施，新开出入口的具体位置需征得建设单位和监理同意方可实施。

  - 场地使用要求：红线内不提供承包人生活区及办公区，中选人入场后，生产用临时设施场地位置由承包人合理规划后上报发包人、监理单位报审施工平面布置图（包括临设布置），应按广州市建筑工程现场文明施工管理暂行规定及图纸要求布置本工程的临时设施（包含现场办公室、宿舍、农民工业余学校、厨厕等）。整个施工期间需要实施围蔽管理，达到领取施工许可证要求，并做好安全文明管理工作。污水排放需达到政府要求，否则承担政府罚款等相应责任。承包人需负责大地块红线范围的场地照管工作。发包人不保证现场场地完全满足生产用临时设施搭设需求，如场地不满足需求时承包人须在场地范围外自行解决并承担费用，相关费用在报价中综合考虑。

  - 施工通道：

红线外施工道路复杂，仅有地块西北侧钢便桥可进入施工工地，中标人须自行协调场地内现有单位，确保施工道路通畅。

  - 场地使用要求：

- 所有进出场车辆冲洗，包括分包车辆且不得向其收取任何费用，负责整个施工区域、生活及办公区内的清洁卫生，同时负责红线外施工道路与其他施工单位共同承担维护及清扫费用。

- 需要在围墙范围内设定垃圾堆放地点并砌筑垃圾池，并负责场内所有垃圾从此处外运及消纳（直至规划验收）；要求分包单位负责将其施工产生的垃圾堆放至指定地点，总包负责清理外运及消纳。

- 结合现场情况，分阶段（地下室施工、主体结构施工、销售、精装修施工）规划布置施工总平面。不同施工阶段因施工需要须进行施工场地布置调整时（包含施工加工场地、办公室、临时设施等搬迁），必须配合调整，且费用包含在总报价中。

- 门口往里3米设置下沉100的C30砼洗车槽，洗车槽尺寸为6米×8米（宽×长），双侧设置冲洗高压水枪。大门口设250宽截水沟，洗车槽设三级沉淀池，经过三级沉淀后才能排入市政管网，上述设置还需要符合广州市及海珠区相关部门对文明施工的要。

- 施工现场实行全封闭管理，要求工地大门必须设置翼闸，由保安24小时值班，所有人出入佩戴平安卡并打卡出入，晚上和午休期间，总包应有巡逻人员对场地进行监控。

- 红线内道路需要保证施工道路顺畅和负责维修。场地外侧道路日常清洁工作由承包人负责，保证道路干净、不积水、畅通。

- 材料堆场、材料加工场等必须进行砼硬地化并规划组织排水，包括地库外围回填后的场地也必须硬地化。具体要求如下：

A:钢筋加工场硬地化不少于C20砼100厚。

B:材料堆放场及其他场地硬地化不少于C20砼100厚。

- 本项目钢筋加工场地设置参看总平面布置。具体要求如下：

A:加工场设置双层安全防护棚，调直区设置安全防护栏杆。

B:成品钢筋按使用部位分类堆放并挂牌标识。

C:砌筑堆放废钢筋池，废钢筋不得置于池外。

D:需要在地库上方设置钢筋加工场时，必须对结构进行加强。

- 若因特殊原因，需要考虑地下室顶板封闭后钢筋加工场迁移1次，相关费用在报价中综合考虑。

- 进场后需负责整个施工区、办公区范围内所有地面排水工作，具体包含但不限于以下几个方面：

A:接收并维护现有场内排水设施，不能满足要求时需进行重新完善，包括基坑周边排水沟、洗车槽、洗车池，基坑内排水沟、集水井。基坑内集水井由基坑支护单位移交后，负责抽水泵安装。

B:底板垫层施工前在地下室底板后浇带处设置下沉200 排水沟，与基坑周边排水沟连通后由集水井统一抽排出基坑外。

C:距离基坑顶边外侧800处设置截面300×300砖砌排水明沟，明沟需抹平水泥砂浆并压光，每隔25--30m 设置600×600×600 集水井连通。最终以图纸为准。

- 在土方回填及市政施工前，必须重新规划布置现场临时道路、施工水电、各单位施工材料临时堆场等，该项工作内容要求施工前15 天上报专项方案给发包人项目部。

- 本工程存在场地分批移交的情况，承包人需根据发包人的进场指令工作量对应配置人员、设备、材料（需经承包人、发包人、监理三方共同确认），其余未有进场指令的不得以场地未移交缘由提出索赔。若在施工过程存在赶工情况，赶工方案需经承包人、发包人、监理三方确认后方可实施，否则不予计算赶工费。

- 自每个片区接收工作面起，该片区积水等抽排由承包人负责，承包人有义务按发包人项目部要求采取必要的维护基坑安全及施工安全的措施，包括但不限于给水管线、基坑、基坑四周防护栏杆、安全网的修补、坑内排水沟及集水井的修复、洗车槽及基坑碎石垫层的修复，或因出于安全考虑，发包人要求增加的其它安全防护措施所用的材料及设备等。且上述费用已包括在合同总价中。

- 承包人在接收场地时须充分了解场地状况，并充分考虑土石方开挖及转运工程量，包括但不限于开挖及外运现有场地标高至底板面标高之土石方及坡道土石方，拆除、拆迁及清理所有在工地上及未包括在本清单内的一切项目，如破除碎石、清理垃圾；将第三者遗留于工地内之任何废弃物等运出、在开工前之施工场地整理工作；了解基坑支护现状及止水、降水效果，要求总承包结合现场基坑及基础施工状况，提前插入布置抽排水措施，且此费用已经包含在投标总价中。并要求总承包方上报可行的降排水方案予发包人监理审批方可实施。

- 塔吊及双笼升降机布置按照招标人认可的施工总平图进行布置。承包人需踏勘施工现场，充分考虑各栋楼之间的施工道路布置，人货梯要求采用全新的机械，不得采用翻新机械。

  - 配合销售时场地需作调整：承包人须配合发包人销售要求调整施工道路，示范区不得通行施工车辆，另须做好示范区的安全文明管理。

  - 场地预留：在布置现场临设时须为装修、铝合金、电梯、园林等主要专业分包单位和直接发包单位分别预留不少于100m2场地，地下室负一层作为精装单位堆放材料，用于上述单位的办公和材料仓库用地。此外，随着各专业单位陆续进场，总包单位须提供不少于130m2的临时板房办公楼，且为前述每一个单位分别预留不少于20m2的办公室以及不少于100M2的材料仓库用地。其水电源由总承包单位统一管理，水电接驳点离办公楼不大于50m。

  - 施工总平面布置图：本工程的承包人应根据发包人已提供的场地及本工程要求，尤其是配合销售要求，合理设计“施工总平面布置图”，并且采用BIM技术的平面布置及施工各阶段的模拟（包括施工场地布置效果图、施工场地园林绿化图）。因施工工期较紧，投标人应配备足够数量垂直运输设备、施工机具，施工机械布置需经招标人或监理认可）。本工程垂直运输设备、施工机具数量要求不少于报价承诺，根据实际施工情况，出现施工进度滞后，监理及发标人有权要求承包人增配垂直运输设备、施工机具，报价不予调整。承包人在进行施工场地布置时，不得在展示区域内布置任何施工机械、材料堆放（加工）场等，临时线路布置亦不得穿越展示区架空设置（可考虑埋地），临水管道亦不得穿越展示区地面敷设（可考虑埋地）；施工用塔吊、人货梯、井架、混凝土泵等设备、设施不得设置于展示区正面。根据招标人提供的规划总平面图，结合施工进度等实际情况，统一规划材料加工场、材料堆放、材料仓库及材料中转场等，并提供详细的平面布置图，室外综合管线须提交初步的方案，需涵盖以上各点要求（招标人根据实际要求可调整增加，承包人应积极予以配合）。

  - 要求承包人在场地内设置施工材料样板间，面积大于100㎡，用于放置已经招标人确认的施工材料样板（含其它各专业单位的施工材料样板）。房间内必须设置足够的照明、通风设施，以及货架以放置材料样板并符合招标人总部工程管理中心的最新要求。

  - 在现场设置样板施工区，在结构施工、装修施工、防水施工等阶段须先做样板经发包人设计确认后才大面施工。

- 施工总体计划和节点要求：

  - 施工计划：工期节点要求详合同专用条款。

  - 进度相关措施要求：

（1）减少春节影响，春节期间连续施工，保证现场管理人员、劳动力及材料供应等满足进度需求。

（2）为保证施工进度，要求塔楼与地下室的结构、砌筑抹灰等班组必须完全分开，要求采用不同的劳务队伍，以保证塔楼和地下室进度不互相影响，以上内容应在技术文件中予以体现。

（3）塔吊数量及位置以投标人施工总平面图为准；塔吊基础部分由投标人完成；投标人包含钢筋砼基础、桩基础施工、拆除与所产生的垃圾清运出现场；基础施工前进场，塔吊经我司同意方可拆除。

（4）中选日至开工期间，中标人需安排对标段范围内进行围蔽、照管，并考虑相应的措施费用

- 临电、临水及机械设备要求（全部临水临电临排方案需报监理、建设方审批后才能执行）

3.1基础施工期间时要考虑塔吊基础的设置与施工。要避开大堂门口、看楼通道及样板区域等涉及销售的区域，塔吊基础所设位置要尽量避开穿越楼板，不允许采用内爬塔，具体位置须经发包人同意。承包人在基础施工前应向监理单位报审塔吊基础方案，经监理审核后再根据上述方案调整基础施工方案。因工期较紧，必须于承台开挖前完成塔吊安装并经检测合格后投入使用。

3.2临水由承包人自行报装并从接驳点接通到施工区域内；前期临电若未能开通，总包方须自备发电机供电；总包方投标前必须到现场核实。如现场未有临电临水提供时，总包需自行考虑发电机方式供电以及自行解决用水问题。详见第四章。

3.3. 从永久电梯土建移交电梯单位开始至永久电梯移交给精装修单位或物管期间，必须保证电梯底坑必须连通集水井，每个集水井必须设置自动抽水泵并采用单独临电回路供电，必须安排专人每天巡检，保证底坑不积水，保证电梯施工及使用。费用包含在总价合同内。

3.4本工程的临时水、电均由承包人统一管理，具体详见第四章中的相关约定。

如果因总包原因造成现场停水或停电或排水不畅堵塞的，将处以每次不少于10000元的违约金，影响展示区及样板房超过5分钟、正常施工超过6小时的，追究总包所造成的工期损失责任。总包需要满足但不仅限于以下要求：

- 施工用水池设置于发包人指定位置，上楼主管径不小于DN50，每楼层设一个施工用水阀（注：要求使用按压式水龙头）必要时需在各楼栋中间楼层设置加压水池及加压泵，以确保顶楼及屋面施工用水压力能够满足要求，所有加压水泵要求必须一用一备。

- 消防水管与施工用水上楼水管分开设置，上楼主管径不小于DN100镀锌钢管，各楼层按消防要求设置消防水嘴、消防水带及消防箱，总包必须确保任何情况下各楼层消防水及消防设施可满足消防要求，因施工需要并经发包人批准消防水管已拆除的情况除外。

- 临时用电主电缆必须架空，各楼栋每层设置不少于一个二级电箱供各分包单位使用，各楼层电箱拆除时必须经发包人书面同意。

- 安装工程水电调试所产生水电费用由总包负责承担，包括楼层正式用水电的调试，直至该楼栋正式交付之日止；精装修期间水电费用由总包和精装修单位按表分摊费用，但总包不得以比例协调为由对精装修单位进行停水停电。否则将承担一般违约责任

- 地库内按楼栋划分管理区域后，各栋范围内必须要有独立的二级配电箱供分包单位使用。

- 提供发包人售楼部、样板房、园林用电的电缆及专用二级箱含开关，电缆及二级箱要求至样板房所在楼层电井或指定位置，费用由总包承担。

- 总包所有用电设备及电箱必须定期做好安全检查及巡视并做好纪录，二级箱要求每天检查不少于一次，三级箱每天不少于一次。

- 各楼栋电梯调试及运行（包括售楼电梯）所需的电缆及产生的电费由承包人负责，电缆要求至各栋电梯机房。

各楼栋电梯安装及运行调试阶段：承包人负责提供满足电梯安装调试的专用电箱并设置电表，电梯专用电箱出线至电梯双电源切换箱上端电缆敷设由承包人负责，电梯双电源切换箱出线至电梯自带控制箱及电梯控制箱出线至电梯电机的电缆敷设由电梯安装单位负责，电梯安装调试过程中产生的电费由电梯安装单位负责。

各楼栋电梯在正式移交物业前施工过程中使用阶段：项目正式永久电开通前，承包人负责提供满足电梯运行的专用电箱并设置电表，电梯专用电箱出线至电梯双电源切换箱以及电梯双电源切换箱出线至电梯自带控制箱的电缆敷设由承包人负责，电梯控制箱出线至电梯电机的电缆敷设由电梯安装单位负责，项目正式永久电开通后，承包人负责公变电房低压出线端至电梯双电源切换箱的电缆敷设，以替换原有电梯专用箱供电。电梯作为施工电梯使用运行产生的电费由二次精装单位负责，电梯作为售楼电梯使用运行产生的电费由承包人单位负责。

（9）全部临水临电临排方案需于进场后15天提交监理及发包人审批，审批通过后才可施工。若承包单位推迟提交上述方案，监理及建设方可对承包单位处以1万元/天的违约金。若方案未审批通过即现场施工临水临电临排方案，承包单位需按审批后的方案进行整改外，在整改完成前，监理及建设方可对承包单位处以2万元/天的违约金。

3.5 塔吊要求在相应区域承台或底板施工前完成安装通过所有相关验收，取得验收资料并投入正常使用，布置方案及拆除时间必须征得发包人书面同意。

3.6 所有施工电梯要求必须是全新设备，每笼要求能同时容纳不少于4台常用斗车，在相应楼栋完成到5层结构时安装完成并通过所有相关验收，取得验收资料并投入正常使用，首层通道、楼层通道及防护棚必须符合发包人及规范要求，布置方案及拆除时间必须征得发包人书面同意。

3.7 楼层人货梯门要求采用钢质成品门，施工前样式报发包人确认。人货梯门与外架及跑道间正立面侧面均要求进行硬质材料全封闭，要求采用模板或钢质定型门套，样式报发包人确认。人货梯门正面楼层号标识清楚。

3.8 施工电梯、塔吊必须无偿提供给分包单位使用，因分包单位施工需要时必须24 小时加班，不得收取分包单位任何费用，费用在措施费中包干。

3.9施工电梯必须每楼层设置呼叫按钮或呼叫器，并确保可正常使用，如出现异常未能及时恢复且超过1 天的，每发生一次，逾期发包人将对总包处以不少于100元/个/天的违约金。

3.10地库每间隔30米，各楼层人货梯口、走火梯口、外架安全梯均需设置低压照明，并设防护灯罩，总包负责进行维护，如出现异常未能及时恢复且超过1 天的，每发生一次，逾期发包人将对总包处以不少于100元/灯/天的违约金。

3.11总包移交精装修施工时，楼层需要带水作业，直至装修完成。如拆除临水管后，须确保楼层装修用水及消防用水。

3.12总包必须在楼层上设置简易式流动厕所，每5层至少设置一个，需设置独立临时排水管，并接入化粪池后才能排。

3.13主要机械配备（型号暂定）

主要机械机具投入表

| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 6513，截臂需满足装配式需求 | 台 | 4 | 具体承包人报发包人确定 |
| 2 | 人货梯 | 变频，SC200电梯 | 台 | 9台6箱 | 具体承包人报发包人确定 |

- 安全文明施工要求

承包人项目管理人员必须组建工程“安全管控红线”标准化管理小组，按越秀地产编制的工程“安全管控红线”风险防范和控制要求，认真落实执行工程“安全管控红线”的管理规定，及时识别项目工程红线隐患，采取相应管控措施预防和规避。

(越秀地产安全红线已变更，应采用新版，也建议列入越秀地产《重大隐患清单》）

  - 安全管理红线如下表：

| 安全管理红线 |  |
| --- | --- |
| 类别 | 红线内容 |  |
| 安全生产管理协议 | 1.未按要求签订安全生产管理协议，或安全管理责任、安全管理界面不清晰的。 |  |
| 安全管理组织架构 | 2.未按规定配备安全管理人员，且现场存在重大安全隐患的。 |  |
| 安全投入 | 3.安全生产投入明显不足的。 |  |
| 危大工程 | - 出现2处及以上危险性较大分部分项工程方案未按规定进行审核即施工的，或超一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未进行专家论证即施工的。 - 出现2处及以上塔吊、施工电梯、附着式升降脚手架等未经具有相应资质的检验检测合格即投入使用的。 |  |
| 应急管理 | - 未制定应急预案，或应急预案与实际明显不符的。 - 未定期组织应急演练。 |  |

  - 重大安全隐患清单详见合同附件《重大安全隐患清单》

  - 满足规定要求：工地现场必须严格按广州市建筑工程现场文明施工管理规定的要求施工。施工组织设计中必须提交详细的文明施工措施，这些措施应满足省、市有关文明施工的规定。

  - 排水：施工场地均要做硬化处理和有组织排水，避免大量施工污水及地面水流入地下、售楼展示区、基坑等。应通过挡水及集水设施将施工水、雨水收集至施工排水管，并设置施工水沉砂池过滤后排入指定的排水接驳口。

  - 现场道路：承包人进场时，要求必须进行硬地化施工。工地临时地面全部混凝土硬化道路地坪（能承受施工重型车辆负荷），保证平坦、整洁；并严禁物料随便侵占道路。施工现场要进行有组织排水，项目部派专人对排水管网定时检查、清疏，保证有效、有组织的排水。整个现场实行分区责任制，所有施工道路时刻保持路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水，决不影响车辆通行。

  - 承包人要接受发包人对现场的安全管理要求，要制定《门卫制度》《工地进出人员登记表》。进入工地大门的一侧设置翼闸，严格履行门卫制度，对工地进出人员进行严格管理，做好现场的安保工作。

  - 场地布置要求：

- 工地应设建筑垃圾中转场地，占地规格不小于6×6m，及时清运。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。承包人需组织杂工队（人数必须满足项目规模要求），负责楼层的垃圾清运工作，做好项目文明施工管理。

- 施工工地必须建立“七牌二图”，即施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工现场管理网络、防火须知、安全生产六大纪律、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。

- 施工现场应设男女厕所，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的承包人负责加以整改。

- 大堆材料砂石分类，集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。

  - 施工管理人员、操作工人必须统一佩戴标志牌，安全帽需张贴发包人要求的帽贴。。标志牌由承包人统一制作，费用已包含在总报价中。外部访客佩戴标志牌进入工地，工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的佩戴标志牌，如违反，处以违约金100元/人/次，进入施工现场所有施工管理人员、操作人员，必须穿戴各个公司统一的安全帽，如违反，处以违约金200元/人次。文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

  - 本项目外墙采用爬升式悬挑脚手架及吊篮配合施工，综合脚手架考虑使用普通钢管脚手架，悬挑设置。后期如需返搭外脚手架由承包人综合考虑，费用由承包人负责。脚手架走道外侧需设置踢脚板，高度不小于180mm。施工操作层应围网封闭，脚手架的钢管必须除锈油漆。主要出入口及沿楼通道应设防护棚（高层为双层），脚手架、安全网必须按规范选材、搭设和验收。脚手架验收合格后，需挂验收合格牌，并有记录，挂在脚手架外侧。

  - 承包人进入施工场地后，首先在三天内应向发包人提交施工场布图以及施工流程，并随地下室、主体结构、装饰装修等不同施工阶段进行场地布置，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人三天未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。

  - 施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手架、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。

  - 运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。

  - 施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清洁工作，当天做到工完场清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和生活垃圾容器。

  - 严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款500元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

  - 混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时刮净、冲洗干净。

  - 承包人必须根据苗木移植的有关规定对施工场地内原有树木绿化进行保护；如树木折损或死亡（非自然死亡或不可抗力导致的死亡），承包人将承担全部责任。

  - 禁止吸烟规定

为了提高在建项目的文明施工、安全防范等管理工作，彻底杜绝工地现场的火灾隐患，禁止在施工现场流动吸烟，具体操作如下：

- 承包人必须在工地主入口设置明显的禁烟标志。

- 承包人必须在施工现场设固定吸烟处并有明显标志。

- 所有进入施工现场的施工人员（包括发包人指定分包工程施工人员）不得在非吸烟处吸烟，违章者每次支付违约金50元，并由承包人在3天内以现金形式交发包人。

- 除对违章者个人违约金外，将对违章者所属承包人处以500元/次违约金，并由承包人在3天内以现金形式交发包人。

- 如果同一个承包人五次违反相同条例，将对违章者所属承包人处以100元/次违约金。对拒不执行者，勒令停工直至驱逐。

  - 人货梯搭设要符合规范要求。四角轧桩牢固，或用砼基础预埋底脚螺栓连接架体稳定架体同建筑物拉结牢靠。

  - 塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。

  - 安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。

  - 现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。

  - 施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。各类消防设施完好，配备合理；油库、危险品仓库等重点部位应配备足够数量种类合适的灭火器，木工间、油漆间等每25平方米建筑面积配备一只灭火器，非重点仓库等建筑物区域每100平方米建筑面积配备二只灭火器，脚手架每层配备灭火器。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。

  - 承包人应遵从国家及地方建设工程施工现场管理的有关规定。

  - 承包人投标报价时要求列明安全文明施工措施费的详细清单，以便进场后做到专款专用，未能列明详细内容或未予以发生的，发包人将予以扣除。

  - 对于施工过程中各方检查需要整改的，若承包人不按要求按时完成质量、安全文明措施等整改的，发包人可启动第三方单位负责整改，由此产生费用以发包人审核为准，并以负签证形式扣罚承包人，用于支付第三方进场整改发生的所有费用，包括但不限于劳务、材料、设备、住宿费等；

  - 承包人施工过程中必须严格执行《广州市轨道交通管理条例》、《城市轨道交通既有结构保护技术规范》、《广州地铁集团有限公司房地产事业总部地铁设施保护管理手册》、《广州地铁集团有限公司房地产事业总部工程项目地铁设施保护工作指引》以及品秀公司发布的《广州市品秀房地产开发有限公司地铁保护区管理细则》；

  - 承包人必须按照广州市建委关于施工工地远程监控的有关要求设置足够的摄像头及其他设施，其他由承包人负责，并能够满足发包人标准要求，要求整个施工过程中的影像资料必须全部备份保存完整并定期移交发包人，做好配合影像资料传输、对接等工作，上述所有费用由承包人承担。

  - 承包人的办公区安排进场后根据现场情况进行布置，现场不设生活区，其由承包人自行解决，包含在总报价中。

  - 现场范围内企业标志(Corporate Identity)的设置必须符合越秀地产或承包总公司的CI 要求，如果发生与越秀企业标志(Corporate Identity)要求冲突情况必须以越秀相关要求为准。

  - 承包人须在现场设置卫生间，并保持卫生间清洁卫生，所有费用已包干。

  - 要求承包人在首层场地设置专门的饮水处，供应足够的开水供工人饮用。夏季炎热时段（6月至10月）需供应凉茶等消暑饮用品。

  - 现场严禁发生打架斗殴事件，如果发生打架斗殴的，不论打架方是否有理，发包人将对参与单位处以5000-20000 元的违约金，且参与打架人员不得在本项目继续从事任何工作。如果因承包人原因，如未能及时发放工人工资等，造成承包人工人冲突发包人或监理办公室、售楼部或开放区、或对发包人和监理人员进行威胁或造成伤害的，对承包人处以不低于50000元/次违约金。

  - 现场的安全文明施工由承包人负责统一管理，包括对分包单位的管理，要求承包人必须与所有进场分包单位签订总分包协议及安全文明施工责任书，承包人有权对不符合安全文明施工要求的分包单位做出处罚建议，由发包人进行处理。如承包人未能尽到此项责任，发包人将对承包人处以10万至20万元违约金。

  - 整个施工现场及生活区严禁出现重大安全事故，杜绝人员伤亡。发生人员死亡事故的，除责任单位完成赔偿及相关处理外，发包人将对责任单位处以每人/次50万元的违约金。

  - 地下室的排水，在地库正式排水系统未正常使用前，由承包人负责，要保证地库无积水，发现一次积水现象，发包人将对承包人处以不少于2000 元/次的违约金。遇暴雨情况造成的积水要求在24小时内抽排干净。

  - 地下室施工期间所有垃圾清运及消纳由承包人负责，各分包单位进场均由承包人交底规定该层地库垃圾指定堆放位置，指定位置要做显著标志并设垃圾池，每周清运不少于1次，如现场需要增加清运次数，承包人必须按发包人现场要求执行。

  - 走火梯、电梯厅内统一设置楼层号，要求结构完成及抹灰完成后第一时间设置，字体样式及作法要求报发包人确认。

  - 楼层电梯井防护门要求采用钢质定型门进行防护，样式需报发包人确认。电梯井道水平防护样式需报发包人确认。

  - 承包人施工期间必须满足广州市及地铁方对施工现场扬尘、噪声排放等安全文明施工要求。

- 对安全文明管理不力的经济处罚

为了进一步规范和加强施工现场安全文明管理工作，以“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产以人的管理为核心，即消除人的不安全行为，严格控制违章作业行为，保证施工过程中一切安全。坚持严格安全施工程序、有关安全标准，确保人员，设备安全，杜绝伤亡事故的发生。根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）以及现行的广州市安全文明施工要求。特制订以下违反习惯安全文明行为的经济处罚规定，处罚的范围的不仅仅限于如下内容，发包人或监理方可根据违反安全文明施工行为的严重性参照执行如下处罚规定，经济处罚由发包人或监理方执行，从当月的工程进度款中扣除。

| 项目 |  | 处罚内容 | 处罚措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明施工 | 1 | 施工现场无标牌或不齐 | 违约金1000元/处 |  |
|  | 2 | 施工场地排水系统不畅通 | 违约金500元/处 |  |
|  | 3 | 施工区与作业分未分隔或无各自的出入口 | 违约金500元/处 |  |
|  | 4 | 未做好工完场清或场地移交前未清理 | 违约金300元/处 |  |
|  | 5 | 施工现场作业留下积水没及时清理的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 6 | 施工材料随意堆放，不服从管理的 | 违约金500元/处 |  |
|  | 7 | 垂直运输不服从安排、人为阻挡人货梯 | 违约金1000元/处 |  |
|  | 8 | 易燃、易爆物仓库无门存放或无警示牌的 | 违约金500元/处 |  |
|  | 9 | 建筑材料、建筑垃圾堆放不整齐的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 10 | 无动火审批手续和动火监护措施的 | 违约金200元/处 |  |
|  | 12 | 酒后作业的 | 违约金100元/人/次 |  |
|  | 13 | 高处作业未将工具做防坠处理的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 14 | 工地现场发生高空坠物的 | 违约金2000元/处 |  |
|  | 15 | 每一处未按高处作业要求系安全带的 | 违约金200元/人/次 |  |
|  | 16 | 楼梯口、电梯井口、预留洞口、管井口、坑井每一处无防护措施或防护不满足要求的 | 违约金200元/处 |  |
|  | 17 | 各部位临边无防护措施或防护措施不起安全防护作用的 | 违约金500元/处 |  |
|  | 18 | 工地范围内私搭铺、私砌灶的 | 违约金200元/人/次 |  |
|  | 19 | 工地范围内进行赌博性活动的 | 违约金500元/人/次，严重者交公安机关 |  |
|  | 20 | 现场偷电、偷水使用、用水不关 | 违约金500元/人/次 |  |
|  | 21 | 工作场所抽烟、乱丢烟头的 | 违约金50元/人/次 |  |
|  | 22 | 未经申请对结构任意打凿开洞。破坏结构者 | 违约金1000元/人/次 |  |
|  | 23 | 对施工现场成品造成破坏的 | 违约金100～1000元，并须支付维修费用 |  |
|  | 24 | 未经允许擅自挪用其它单位施工用具的 | 违约金1000元/人/次 |  |
|  | 25 | 作业人员进场未进行三级教育和相关工种的安全技术交底，接受承包人检查及审核、拒抗者 | 违约金100元/人/次，对责任单位违约金1000元/次 |  |
|  | 26 | 特种作业人员无证上岗作业 | 违约金1000元/人/次 |  |
|  | 27 | 进入施工现场未戴安全帽的 | 违约金200元/人/次 |  |
| 文 明 施 工 | 28 | 进入施工现场未戴工作卡、平安卡的 | 违约金100元/人/次 |  |
|  | 29 | 赤脚、穿拖鞋、踩鞋跟、穿高跟鞋进入施工现场的 | 违约金200元/人/次 |  |
|  | 30 | 在施工现场随地大小便的 | 违约金200元/人/次 |  |
|  | 31 | 在施工现场随地搅拌砂浆而不使用专用砂浆斗的 | 违约金5000元/处/次 |  |
|  | 32 | 在施工现场乱写乱画的 | 违约金200元/人/次 |  |
|  | 33 | 破坏旗安全警示牌的 | 违约金500元/人/次 |  |
|  | 34 | 破坏施工现场洞口、临边维护的 | 违约金1000元/人/次 |  |
|  | 35 | 未经许可擅自挪用消防设施的 | 违约金1000元/人/次 |  |
|  | 36 | 破坏消防器材的 | 违约金1000元/人/次 |  |
|  | 37 | 在项目部管理范围内滋事打架者 | 相关双方各违约金3000元，并交公安机关处理 | 受伤者医疗费自理 |
|  | 38 | 在项目部管理范围内偷窃行为者 | 违约金3000元/人/次，并交公安机关处理 |  |
|  | 39 | 员工在宿舍内乱接乱拉电源线的 | 每一违约金200元/人/次 |  |
|  | 40 | 员工在宿舍内使用电热器具或液化气具煮食的 | 违约金300元/人/次，并没收违章电器或液化气器具 |  |
|  | 41 | 生活垃圾未及时处理，未装容器，无专人管理的 | 违约金200元/次 |  |
|  | 42 | 在宿舍留宿小孩的或未成年人的 | 违约金200元/人/次 |  |
|  | 43 | 未经允许留宿陌生人员的 | 违约金200元/人/次 |  |
|  | 44 | 施工道路不畅通 | 违约金5000元/处 |  |
|  | 45 | 出土外运导致市政路被泥土污染 | 违约金50000元/起 |  |
|  | 46 | 承包人对所有分包单位需提供垃圾堆放场地，如出现乱堆放 | 违约金5000元/处 |  |
|  | 47 | 承包人需成立消防队，人员不少于20人，需成立环卫队，不少于5人，否则 | 违约金5000元 |  |
| 施 工 机 具 | 1 | 每一台（部）施工机具无漏电保护器的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 2 | 电焊机电源无保护罩的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 3 | 乙炔与氧气放置间小距小于5米或距明火小于10米的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 4 | 传动部位无安全防护或防护不满足安全标准的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 5 | 塔吊、人货两用电梯、井架等大型施工设备未经有检测资质单位检测合格便投入使用或超过安全使用期未复检仍继续使用 | 违约金1000元/起 |  |
|  | 6 | 平刨、圆盘锯、电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、潜水泵等小型施工设备进场未经自检并报审便投入使用 | 违约金300元/起 |  |
| 施 工 用 电 | 1 | 临时用电无方案或变更后无补充方案 | 违约金1000元/起 |  |
|  | 2 | 配电线路使用不合格材料，电缆架设或埋设不符合安全要求的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 3 | 外电防护小于安全距离又无防护措施或防护措施不符合要求 | 违约金500元/处 |  |
|  | 4 | 用电不符合“三级配电两级保护”要求 | 违约金100元/处 |  |
|  | 5 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配或用其他金属丝代替熔丝 | 违约金300元/处 |  |
|  | 6 | 无接地与接零保护系统 | 违约金100元/处 |  |
|  | 7 | 电线老化、破皮未包扎的 | 违约金100元/处 |  |
|  | 8 | 电箱无门、无锁、无防雨措施的 | 违约金50元/处 |  |
|  | 9 | 电线拖地、驳接口未用绝缘材料包裹的 | 违约金50元/处 |  |
|  | 10 | 按规定该用安全电压的而没使用 | 违约金300元/起 |  |

- 工程质量保证要求

承包人项目管理人员必须组建工程“质量管控红线”标准化管理小组，按越秀地产编制的工程“质量管控红线”风险防范和控制要求，认真落实执行工程“质量管控红线”的管理规定，及时识别项目工程红线隐患，采取相应管控措施预防和规避。

| 序号 | 质量红线内容 |
| --- | --- |
| 1 | 主体结构出现楼板通裂、大面积露筋锈蚀、结构性破坏 |
| 1.1 | 楼板通裂、结构性破坏 |
| 1.1.1 | 未按设计要求设置放射筋或抗裂措施。 |
| 1.1.2 | 楼板强度未达到设计或规范要求提早拆模。 |
| 1.1.3 | 混凝土结构楼板超负荷堆载，无堆载计算方案或不按方案实施。 |
| 1.1.4 | 梁、柱、墙、板受力钢筋未按设计数量进行布置，主筋严重位移。 |
| 1.2 | 大面积露筋锈蚀 |
| 2 | 钢筋材料进场未按要求送检或检测不符合要求已用于现场施工；钢筋连接（搭接、直螺纹连接、焊接）质量不符合要求 |
| 2.1 | 钢筋材料使用审查（含钢筋原材、焊条和连接套筒） |
| 2.1.1 | 报验资料不合格钢筋材料进场后使用于现场。 |
| 2.1.2 | 钢筋及相关原材料进场未按要求送检或检测不符合要求已用于现场施工。 |
| 2.1.3 | 普通钢筋代替抗震钢筋现场使用。 |
| 2.2 | 钢筋连接质量不符合要求（搭接、直螺纹连接、焊接） |
| 2.2.1 | 现场钢筋连接方式未按设计要求进行。 |
| 2.2.2 | 钢筋接头连接部位、面积允许百分率不符合设计和规范要求。 |
| 2.2.3 | 接头搭接、绑扎或搭接焊长度不足，现场已进入下道工序。 |
| 2.2.4 | 电渣压力焊出现接头处轴线偏位大于钢筋直径的0.1倍、且大于2mm，接头弯折角大于30,钢筋与电极接触处烧伤缺陷。 |
| 2.2.5 | 直螺纹套筒连接钢筋外露丝扣大于2P，钢筋端部未切平整。 |
| 3 | 钢筋植筋（含砌筑拉结筋）未按设计及规范施工 |
| 3.1 | 现场使用不合格的钢筋胶粘剂，或植筋胶进场未按要求送检或检测不符合要求已用于现场施工。 |
| 3.2 | 按承重结构，发现植筋孔锚固深度不符合设计要求，按构造要求植筋孔最小锚固长度不符合设计及规范要求。 |
| 3.3 | 承重结构和填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋采用化学植筋时，未按要求及时进行实体锚固钢筋抗拉拔试验的。 |
| 4 | 结构楼板（含梯板）厚度偏差值超出-15%或+20% |
| 5 | 有保温或地暖的地面找平层未按设计要求设置防开裂钢筋网 |
| 6 | 非结构墙体或地面出现大面积空鼓、起砂、开裂，外墙饰面层出现大面积脱落 |
| 6.1 | 墙体抹灰和地面水泥砂浆面层 |
| 6.1.1 | 现场未按设计要求、强度等级要求使用水泥砂浆。 |
| 6.1.2 | 抹灰层未充分凝结硬化前，出现水冲、撞击、振动和挤压等影响灰层强度、粘结效果的现象。 |
| 6.1.3 | 抹灰砂浆结硬后加水搅拌再使用。 |
| 6.2 | 墙地面瓷砖 |
| 6.2.1 | 瓷砖粘结胶未按设计要求使用或未按产品说明书要求进行配制、粘贴。 |
| 6.2.2 | 抹灰层空鼓未经处理即铺贴墙砖。 |
| 6.2.3 | 采用水泥基粘结材料湿贴的墙砖（吸水率E＞0.5%）未浸砖即铺贴。 |
| 7 | 有防水要求的结构穿管防水做法或管洞封堵质量不符合要求（未使用防水套管、套管质量不符合要求、管洞封堵不符合要求），有防水要求的外墙结构，穿墙螺杆未使用三段式止水螺杆或螺杆孔未按要求封堵 |
| 7.1 | 穿越有防水要求部位的管道，未预埋金属防水套管，或预埋的套用材料的型号、规格不符合设计和规范要求。 |
| 7.2 | 有防水要求的外墙结构，穿墙螺杆未使用三段式止水螺杆或螺杆孔未按要求封堵 |
| 8 | 已施工防水层成品保护不当或防水层及保护层未按设计施工，交付前检查出现大面积渗漏（卫生间、外窗、外墙、屋面、地上车库） |
| 8.1 | 现场已施工防水层、保护层使用材料类型、规格不符合设计要求。 |
| 8.2 | 外墙预留孔洞封堵未按设计或专项方案要求施工的。 |
| 9 | 瓷质砖（干压陶瓷砖，吸水率E≤0.5%）违规使用水泥砂浆等水泥基粘结材料湿贴上墙 |
| 10 | 栏杆安装不符合设计及施工规范要求（栏杆高度不符合要求、固定方式不符合要求、焊接或螺栓施工质量不符合要求、安装不牢固） |
| 10.1 | 屋面及室内栏杆固定方式不符合设计要求。 |
| 10.2 | 屋面及室内栏杆安装高度低于1.10m，栏杆杆件净距不大于0.11m。 |
| 10.3 | 栏杆固定端焊接出现缺漏焊、烧伤等质量隐患或螺栓连接规格、深度、数量等不符合要求的。 |
| 11 | 违规使用非合同指定品牌的材料或未经发包人书面同意使用的 |
| 12 | 现场所用砌块、水泥、砂、石等材料未经检验合格而违规使用的 |
| 12.1 | 现场所用建筑材料合格证明文件中代表指标（型号、规格、复检型号）与现场使用不符，项目部未及时发现。 |
| 12.2 | 现场所用建筑材料未经检验合格而违规使用。 |
| 13 | 铝合金门窗型材保护性喷涂厚度不符合设计要求 |
| 14 | 违规使用防火等级不满足设计要求的材料 |

  - 总包应加强现场施工质量控制，结构工程质量要求符合国家规范要求。

  - 项目第三方过程质量评估综合得分承包人标段不低于参评当年越秀地产工程评分要求基准值，且不低于越秀地产前10%排名，符合《越秀地产工程管理技术文件汇编》中的相关要求，后期若有调整，按照最新要求标准执行。

  - 所有施工工序必须先做施工样板，经发包人、监理、总包联合验收满足要求后方可根据样板做法大面积开展，发包人、监理根据样板验收。

  - 施工材料必须书面报样经发包人批准方可投入使用，包括但不仅限于以下内容：钢筋、砼、水泥、模板、钢管、止水钢板、外架安全网、钢筋网片、内外墙钢丝网、砌体材料、外加剂、烟道及风帽、伸缩缝铝板、防水材料、屋面保温材料、内外墙乳胶漆、栏杆或护栏、所有饰面材料等。

  - 从地下室施工阶段开始，总包就需要做好控制工程质量的各项措施，并做好各项验收工作。要求必须按以下要求做法进行施工，但不仅限于以下内容：

（1）承台必须用灰砂砖砌筑砖胎膜，高度至底板垫层底，厚度满足下表要求：

承台高度（h）砖胎膜墙厚

h≤600 120

600＜h≤1500 240

1500＜h≤2500 370

h＞2500 450

（2）核心筒开挖必须用钢板桩支护。

（3）地下室底板钢筋垫块、马镫设置不少于1 米1 个梅花状布置，马镫使用直径Φ18 二级钢，如设计有更严格要求以设计要求为准。马镫要求放在面筋及底筋之间，垫块要求必须采用购买的成品垫块。

（4）地下室底板、地下室顶板、屋面结构板严禁出现施工冷缝，浇筑前一天总包必须上报专项浇筑及值班方案，浇筑前必须通过发包人、监理、总包的联合验收并签署浇筑令方可浇筑，混凝土终凝后即采用砖筑围档蓄水或麻袋满盖养护不少于14天方可拆摸。

（5）后浇带必须砖砌围档蓄水养护不少于14天，每发现一次后浇带未按照要求养护或者养护不到位的处以不低于10000元违约金。

（6）后浇带相交位置、塔吊基础必须设集水井以方便后期清理及排水。

（7）后浇带处垫层必须设置下沉式构造措施，比周边大面垫层低100。

（8）地下室侧壁后浇带砌370灰砂砖墙予以保护并预留足够操作面空间。

（9）地下室底板、顶板后浇带两侧砌100 高120 灰砂砖墙，上盖模板并固定在砼板上做好保护，以防止泥浆进入地库或后浇带内。

（10）地库外墙、人防区墙体要求必须采用止水螺杆。

  - 地下室顶板、屋面结构板、所有卫生间沉箱必须在拆除模板并清理垃圾后第一时间做蓄水试验，如果发现渗漏必须采取结构堵漏并重新试水，具体蓄水要求如下：

（1）地下室顶板沿后浇带或侧边砌砖墙形成维护，蓄水深度不少于100，蓄水观察时间不少于72小时。

（2）屋面结构板如果需要时砌砖墙围闭洞口以形成蓄水环境，蓄水深度不少于300，蓄水观察时间不少于7天。

（3）卫生间封堵相应洞口后蓄水到楼层厅结构标高以上50mm，蓄水观察时间不少于24小时。

（4）外墙试水不得少于24小时；空调板试水不得少于24小时。

  - 楼层与竖向构件必须采取有效养护措施并养护时间不短于3 天，如果发包人或监理巡视现场时发现有养护不到位情况，每发现一次将对总包处以不低于1000元违约金。

  - 木模及铝模配置要求：

6.8.1.正负零以上主体非铝模层的梁板墙柱模板必须用全新的“黑模”，模板厚度大于等于18mm。其中水平模板、竖向构件模板用黑模板。正负零以下地下室范围采用全新的木模板，模板厚度大于等于18mm。多层洋房要求使用钢方通背楞。模板及构件施工质量满足规范要求。要求采用水性脱模剂，需报发包人审批同意后才能使用。

6.8.2.每栋高层塔楼标准层施工时必须按如下配置要求配置铝模配件；塔楼标准层施工时必须使用全新铝模，不得使用翻新模板，要求：墙、柱、梁板模板1套，顶板支撑4套，梁底支撑5套，悬挑支撑5套。

| 序号 | 模板名称 | 单位 | 形象数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪力墙、柱模板 | 层 | 1 |
| 2 | 梁模板 | 层 | 1 |
| 3 | 楼面模板 | 层 | 1 |
| 4 | 早拆头 | 层 | 4 |
| 5 | 独立钢支撑 | 层 | 4 |

模板加工允许偏差如下：

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | -1mm/米 |
| 2 | 对角线 | 3mm |
| 3 | 相邻表面高低差 | 0.5mm |
| 4 | 表面平整度（用2m直尺） | 1mm |

  - 塔楼竖向模板品牌、型号必须报发包人审批同意后方可使用，所有木方要求采用杉木方并四面重新刨平，架体要求采用48mm 管径的成品钢管架，采用钢方通进行加固等。

  - 用于结构施工的所有木方均要求进场后重新四面刨平才能使用，不得使用边角料木方。非塔楼竖向模板的其他部位模板要求采用质量较好的模板。模板、木方、螺杆、钢筋架等主要周转材料采用前需报发包人批准后才能使用。

  - 结构施工时所有垫块均要求采用成品垫块，并优先采用塑料垫块。楼板面筋要求优先采用塑料支撑。剪力墙模板间为控制墙体厚度必须采用成品支撑。楼板板底筋垫块和面筋支撑要求1平米1个梅花状布置，楼板采用钢筋马镫时，马镫钢筋直径不小于10mm,或按设计要求布置。

  - 楼板厚度必须满足设计及规范要求，施工时必须采用板厚控制器，现场实测或政府部门的实体检测楼板厚度不符合规范要求时，每栋每楼层处以不低于1000元违约金。

  - 所有模板要求在首层加工场加工完成后运至工作面，不得在工作面使用电锯台锯。

  - 所有砼浇筑要求总包向监理及发包人申请砼浇筑令，拆模前申请拆模令及拆模检查表。砼表面有质量问题时不得随意封闭，必须向监理、发包人申报检查后才能申请缺陷处理，随意私自封闭时，将对总包处以每次每处违约金2000至10000元。

  - 楼梯踏步模板要求必须采用封闭模板。

  - 楼层模板验收时，要求采用红外线激光水平仪检测其平整度，允许偏差为10mm，仪器由总包提供。

  - 楼层控制轴线必须用激光垂直仪引上并保证精度符合规范允许偏差，大角及竖向线条必须用激光垂直仪进行放线，并在施工完成的结构上弹竖向控制线。

  - 总包需配备合格资质的测量人员，并报详细的测量方案经发包人审核，以做好现场的测量及控制工作。

  - 总包必须控制好塔楼的结构垂直度，避免外墙抹灰厚度超厚，要求外墙抹灰厚度最厚处不超过6cm。外墙抹灰厚度超过3cm时必须分层挂网抹灰。

  - 所有楼层水平及竖向分隔线条必须随楼层一次性浇筑。

  - 钢筋必须划线绑扎，严格按规范要求进行绑扎。所有绑扎点要求满扎严禁跳扎，每漏扎一处违约金50元。

  - 楼层混凝土浇筑必须用布料机，铺设浇注跑道防止钢筋踩踏。

  - 底板、地库顶板、屋面、地库建筑面层砼浇筑时要求必须采用磨光机，以提高结构观感质量及自防水性能。

  - 地库建筑面层砼浇筑前要求采用地坪打凿机进行清理干净，经验收后方可施工。

  - 除采用水下砼外，总包任何砼浇筑时工作面不得有明显积水，否则每发现一次处以5000 至10000 元违约金。严禁直接往砼内加水，每发现一次处以5000至10000元违约金。

  - 楼层烟道口周边设100宽200高混凝土反坎，随楼层混凝土一次性浇筑。另：各层电梯洞口、集水井边必须加砌100宽200高砖反坎并砂浆批荡。

  - 出屋面女儿墙反梁、烟道口反坎、管井口反坎要求随楼面一次性浇筑，高度不少于500。

  - 地库顶板面的砖砌外墙、管井墙体、迎土面墙体存在渗漏隐患的，要求采用C20砼浇筑，不得采用砖砌体。

  - 砌体施工前，外墙、卫生间周边、水电管井周边浇筑混凝土挡水反坎，要求与上部墙体同宽，高度200。

  - 卫生间的砖砌包管井，楼层结构面标高以下满浇C20混凝土。

  - 门窗等过梁上部高度在200 以内时，要求结构施工时采取与结构梁一次性浇筑。

  - 楼层构造柱、圈梁、过梁必须按照设计要求并报方案经发包人审批后进行施工。

  - 宽度在100以内的剪力墙边砖砌门垛要求采用C20砼浇筑。

  - 总包根据发包人要求做好已完分项工程的实测实量工作，配备专职检测员和检测仪器，要求100%测量已完分项工程并现场标注，同时建立资料库做好记录，合格率要求达到85%，有关实测实量要求详见发包人相关文件。如果发包人或监理抽查发现现场标注有弄虚作假现象，每次处以不低于1000元违约金并要求更换该测量员或质检员。

  - 所有施工工序要求总包进行自检并将检查情况现场标注在工程实体上，不满足规范要求误差范围的要求立即进行整改或返工。自检或质检的内容包括但不仅限于：墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度、内外墙门窗洞口尺寸、门窗洞口两边墙体厚度等。内外墙门窗洞口边必须弹设洞口顶及洞口两侧控制线，所有墙体边均需在地面弹设墙体控制线，天花底需弹设水平控制线。

  - 总包要求配备的实测实量工具包括但不仅限于：激光双向投线仪、靠尺、塞尺、电子游标卡尺、电子螺旋测微仪、板厚测量仪、手持测距仪等。

  - 总包应为做好砌筑质量制定相应措施并要求工人执行，保证每日砌筑高度不超过1.8米，压顶砖在最上层砌体完成后至少7天才能砌筑。

  - 墙体完成后需开设槽、洞口时必须采用切割机切割，严禁使用锤头任意打凿，线管埋设后必须用水泥砂浆填满线槽至与砌体平，线槽位按照不同材料交界处处理要求加挂网。

  - 厨房烟道必须满挂内墙钢丝网，且与周边墙体交接不少于150 宽，以防止烟道抹灰开裂。

  - 外墙必须满挂钢丝网，任何20㎡外墙不允许超过2处钢丝网外露情况，任何一处钢丝网外露不允许超过200×200或0.04㎡。内墙抹灰严禁钢丝网外露。

  - 卫生间混凝土墙以及存在渗漏隐患的混凝土墙螺栓孔洞在设置时需朝向室外，并采取措施有效封堵。迎水面螺杆洞要求打凿出喇叭口并采用防水砂浆满填，非迎水面可采用发泡胶满填。封堵不符合要求的处以每处100元违约金。

  - 地下室混凝土墙、柱必须抹灰到板底，如果取消抹灰必须经过发包人书面同意，相应费用予以扣除。地下室天花不抹灰，要求采用楼层天花相同的刮灰做法。

  - 楼层天花不抹灰，其刮平的用材及配合比必须经过发包人和监理公司书面同意方可实施，要求水平度误差为8mm以满足精装修要求。如果总包在发包人要求的期限内不能整改到以上要求，发包人有权委托其他单位（如精装修）进行处理，所发生的费用由总包承担。

  - 阳台及入户花园天花需进行抹灰前必须弹水平线，以保证抹灰完成面的水平度符合要求。

  - 所有砂浆必须集中在砂浆搅拌场进行搅拌，严禁在作业面人工搅拌，如有需要，在工作面使用成品灰斗等容器。内墙抹灰砂浆与外墙抹灰砂浆要求严格分开搅拌场，严禁不同砂浆场或砂浆机混用。禁止使用“砂浆王”，外墙砂浆严格按设计要求掺加防水材料。

  - 砂浆搅拌机处必须张挂明显、易于工人操作的配合比标牌。

  - 墙体保温砌块要求设防雨水的材料堆场，并确保不淋雨、不泡水。

  - 砌筑抹灰施工时要求抹灰完成后同一设计厚度的墙体宽度相同，宽度极差不超过5mm。

  - 水电管井内封闭空间、风井、伸缩缝位置墙体要求随砌随抹。

  - 总包负责施工的设备用房、水电管井等要求总包必须做样板，样板确认后方可全面施工。

  - 回填土质量满足要求，不得带有垃圾、石块、砖块等，土质满足园林绿化种植要求。

  - 室外管道位置开挖后必须采用打夯机夯实，回填时不得野蛮作业，需做好对已施工管道的成品保护。

  - 总包施工的消防道路要求采用钢侧模，路面浇筑完成后用压纹机压好纹路。路面养护不少于7天。

  - 总包施工的井盖要求平消防路面不得突出，考虑到园林绿化的美观要求，市政井的定位必须经过发包人的同意，且市政井盖必须配合园林绿化的堆坡造型及饰面分色进行定位，必要时需进行二次定位及高度调整，费用由总包承担。

  - 总包须确保各栋电梯井道控制中线的准确、井道垂直度必须符合规范要求，若因井道中线以及井道垂直度偏差，造成电梯门位置调整以及电梯（楼梯）前室装修整改，整改费用由总包承担。（包含各售楼电梯机房完成后，电梯机房上下的井道中线以及垂直度必须保持一致。）

  - 爬架：1、全砼外墙为爬架的应用创造条件，爬架是全砼外墙最优的配套工艺；2、爬架的应用为室外管网及园林施工穿插创造条件。

3）截水系统：拦截作业层的施工用水等污水，为结构穿插及装修穿插施工提供必要条件。

楼层平面及截水

楼梯间截水                                    外墙截水

4）高精度自平整楼面：自平整楼面指在楼板混凝土浇筑阶段，通过工具及管控方法，在楼板混凝土凝固过程中，进行混凝土原浆整平与收光，使楼面各点标高相对1m 线偏差在±5mm 以内，以达到地砖薄贴效果。

5）全混凝土外墙铝合金窗：（不采用固定片工艺，用膨胀螺栓连接，换）

  - 机电工程质量保证要求

| 分项工程 | 质量控制点 | 质量控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工准备 | 材料计划、材料送审、施工方案 | 及时、准确、认真编制 |
| 电 气 工 程 |  |  |
| 结构预埋 | 位置标高正确，线管保护层、漏埋、错埋、管路弯曲扁度 | 确保按基准标高线施工，避免预埋的 管路三层交叉，认真查阅图纸 |
| 孔洞留设 | 漏留、错留 | 编制孔洞留洞图和留洞检查表 |
| 桥架安装 | 位置、标高正确与水管、风管间距正确，支架排列正确 | 绘制综合图解决 |
| 线槽安装 | 位置间距正确，母线垂直，接头处封闭 | 严格规范要求，认真检查，根据是气 竖井图进行协调 |
| 管路暗敷 | 支架间距，与水管、风管间距正确，接线盒、过线盒接线正确，管路弯扁度 | 严格规范要求，认真检查，消除通病 |
| 管路明敷 | 支吊架间距，与水管、风管间距正确，接线盒、过线盒接线正确，管路横竖直，管路弯扁度 | 严格规范要求，认真检查，消除通病 |
| 电缆敷设 | 电缆平直、固定牢固、电缆弯扁度、电缆排列整齐、美观 | 根据电缆排布图进行协调电缆按次序敷设 |
| 器具安装 | 器具固定方法正确，位置标高正确 | 研究照明器具的安装方法，准确定位 |
| 设备安装 | 安装方法、位置标高正确 | 制订专项施工方案 |
| 调试 | 绝缘摇测，全面开关动作可靠 | 制订专项施工方案 |
| 管 道 工 程 |  |  |
| 预留预埋 | 孔洞位置、数量 | 仔细审图，编制表格，逐个检查 |
| 管道安装 | 管道甩口，支吊架间距，铸铁管水泥捻口 | 及时封堵，严格规范要求，认真检查 ，冬季防冻 |
| 保温 | 穿越隔墙、楼板处 | 严格规范要求，认真检查 |
| 管道冲洗 | 断开设备联接，拆下阀部件 | 认真检查 |

- 越秀地产第三方评估实测实量专项要求

  - 概述

    - 为促进实体质量、安全文明施工水平提升，承包人务必积极配合越秀地产的第三方评估中，如综合得分87分以下（不含87分，或安全文明专项少于83分）每次违约金5万。

  - 实测实量原则

完整原则：按分部、分项工程、检验批进行100%全覆盖实测实量。

可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。

真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，而瞒报虚报。

及时性原则：在各分部分项工程施工完成后，及时进行实测实量，避免出现修补后再进行此项工作，造成数据统计的延误和不真实。

总结提升的原则；实测实量测量结束后由测量小组成员完成项目实测实量报告，并形成项目实测实量工作总结。总结要求：数据真实、总分析深入、对下一步的管理有计划和促进作用；以实测实量为突破点，探索深层次的质量管理。

  - 实测实量范围

为保证检查的数据的代表性，结合我项目的特点，计划对以下分部分项工程进行实测实量：

水平度：分天花水平度、地面水平度，以满足水平要求；

方正度：墙体方正度（砌筑阶段、抹灰阶段），以满足空间方正要求；

平整度：墙体平整度（批灰阶段、饰面阶段）、地面平整度（砌筑阶段、批灰阶段、饰面阶段、安装阶段）；

垂直度：墙体垂直度（砌筑阶段、批灰阶段、饰面阶段、安装阶段）、门框＼窗框垂直度（安装阶段）；

阴阳角：墙体阴阳角方正、墙体阴阳角直线度；

开裂、空鼓：砼观感、楼板开裂、墙体开裂（砌筑阶段）、地面／墙体／天花开裂空鼓（抹灰、饰面阶段）。

细部观感：接缝高低差、木地板接缝宽度、门扇留缝宽度、型材拼缝宽度、型材拼缝高低差。

尺寸偏差：墙力墙柱尺寸偏差、楼板尺寸偏差、门窗洞口尺寸偏差、门窗墙厚尺寸偏差、开间进深尺寸偏差、室内净高尺寸偏差。

防渗漏：防水层厚度偏差、防水反坎偏差。

幕墙安装偏差：墙件质量、钢结构连接、立柱垂直度、缝宽偏差、幕墙平面度、幕墙保温及防火隔断封堵、胶缝观感。

电气安装：包含底盒面板水平标高差、并列面板高低差、开关底盒离门口距离、电缆桥架接地、钢制接地线的焊接连接、金属非金属柔性导管敷设、电缆桥架/线槽防火封堵/过变形缝及伸缩缝做法、强电缆线敷设、配电箱柜安装、灯具安装、插座接线相序、避雷针带安装、变配电室及配电间、仪表安装、消防探测器、摄像机安装、弱电桥架及线管安装、弱电线缆敷设及管线安装等内容。

给排水及采暖：包含座便坑距偏差、排水管防臭、排水通气管安装、金属管道立管安装、给排水管道套管、卫生洁具安装、管道及设置保温、室内箱式消火栓安装偏差、雨污水管横管坡度偏差、排水塑料管道支吊架间距偏差、排水塑料管道伸缩节及阻火圈、给水水泵安装、水泵房设备的减震防噪等内容。

通风与空调：包含防火阀排烟阀及其它风阀的安装、风管防晃支吊架安装、金属距型风管回固、风管导流片、不锈钢风管安装、风管漏风观感检查、空调水系统管道与设置保温、风系统保温、风机房设备的减震防噪、空调机房设备安装、风机盘管安装、空调水泵安装、制冷机组安装、测量冷凝水管道坡度、空调冷热水及冷却水水管窗墙或楼板套管、空调水系统管道与设备连接的柔性不锈钢及橡胶短管安装、空调水系统阀门安装、空调水系统管道的支吊架安装等内容。

  - 其它工程实测实量配合

在其他专业分包（如：防水单位、铝窗单位、精装修单位等）进场后，同样要求各单位独立建立实测实量小组，并要求其严格按照国家有关规范及《越秀地产质量实测实量操作指引（住宅项目）》《越秀地产质量实测实量操作指引（商业及公建项目）》进行其相关工程的实测实量，承包人实测实量小组也将对其进行20%的抽检，以保证其真实性，并将检测结果作为专业分包单位实测实量结果的一部分汇总上报监理及发包人。

- 销售配合服务保证措施

9.1 人员保证措施

为了销售展示准时开放，由总包组织成立销售展示配合小组，项目经理为组长负责统筹领导，项目副经理为副组长，各楼栋工长为组员负责各自栋号的各项施工及与各分包的配合，确保在组织上明确分工，责任到人。

| # 组长 | # 项目经理 | # 负责统筹领导，安排各项配合工作 |
| --- | --- | --- |
| # 副组长 | # 项目副经理 | # 负责监督各项计划的落实情况，处理现场疑难问题 |
| # 组员 | # 各楼栋工长 | # 负责各区域计划的实施，配合各分包、班组的工作 |

9.2 工期保证措施

为保证各项工序有序进行，发包人将以下措施：

- 制定详细的施工进度计划，作为现场各项工作的指导纲要。确保工程按期交工，组织分段、分层、主体交叉作业，抓住关键工序，缩短施工工期。

- 制定材料进场计划，加强材料管理。对工程所需各种材料，根据工程施工进度尽早提出计划，落实货源，及时进货，紧俏物资提前准备，杜绝停工待料现象，以保证工程顺利进行。施工所需各种材料由经理部统一负责采购、管理。进点后即迅速选择落实主要材料供应商，并签订供货合同明确双方职责。确保按时、按质提供所需材料。施工现场设置材料库，材料员根据施工计划将工地所需各种材料作一定数量的储备，杜绝停工待料现象的发生。

- 落实工期承包责任制，项目部与各工序施工人员签订工期合同，在保证质量的前提下，对提前的予以奖励，对落后的实施惩罚，罚后有补救措施。

- 各工长与分包管理人员、监理、发包人每天下午下班前，在现场召开碰头会，对每天的工作情况进行总结，分析工程质量是否合格、现场施工人员、进度是否满足施工要求，如工人数量无法满足工期要求，立即要求施工班组增加人员，工人专业技能、素质不足者，立即撤换。

- 每周由项目经理组织召开一次项目例会，对上周的工作进行总结，针对发包人、监理提出的质量、进度问题做出相应的整改、调整总进度计划，并对下周的工作做统筹安排；会上听取各方意见、建议，全力满足发包人、分包等各方提出的要求，配合各方施工，把销售展示工作放在首位。

- 现场协调及配合

  - 承包人施工场地布置时需综合考虑现场其他分包单位的情况进行总体布置，现场任何设置及调整必须经发包人审批同意。承包人需负责对其他分包单位的施工场地进行管理。

  - 承包人应在地库封顶后应按照总控计划要求时间完成防水施工及土方回填，在土方回填时应对塔吊及人货梯周边需砌筑挡墙进行分隔，塔楼及人货梯周边应优先进行回填，以利于市政管道及消防道路的施工，为后续园林绿化施工创造条件。地库顶板后浇带在土方回填时不具备浇筑条件时，承包人需在后续带两侧砌筑灰砂砖挡墙，以保证土方顺利回填。上述内容费用包含在合同总价内。展示区范围回填土的挡土墙、室外综合管线需总包先施工并做好管道预留口临时封堵，后期室外全部施工时再进行接驳。

  - 承包人负责对所有进出场地车辆进行冲洗，包括其他分包单位车辆且不得向其收取任何费用，负责整个施工区域、生活及办公区内的清洁卫生，同时负责施工范围周边市政道路的清扫工作，费用包含在总报价中。

  - 承包人在现场合理位置设置容量足够的砖砌垃圾池以便于堆放施工垃圾，并负责定期将垃圾清运出场，任何情况下垃圾不得堆放或满出垃圾池以外，否则发包人将对承包人处以每次不少于5000 元的违约金。垃圾池要求采用240 灰砂砖墙砌筑，水泥砂浆抹面，高度不少于1.5m，面积不小于20平方米。

  - 楼层及地库、首层其他分包单位施工产生的垃圾放至在承包人指定的堆放地点，由承包人负责外运出场。

  - 严禁楼层垃圾直接抛运下楼，严禁垃圾倒入回填场地或混入回填土中，否则每发现一次发包人将对承包人处以不少于10000元的违约金，并将垃圾全部清运出场外。

  - 浇注电梯安装后电梯底坑和电梯机房的底梁，并提供安装电梯层门所需的固定钢筋。

  - 墙体砌筑及抹灰完成后立即沿所有墙身满弹建筑1米水平墨线，同时在楼层固定位置设置基准点并加以保护。

  - 线盒周边300 范围内必须制作不少于2 个抹灰完成面控制点（灰饼），保证抹灰完成面与线盒平；每层砌筑完成后，在阳台或露台栏杆与墙体交界处，每面必须设置至少一个抹灰完成面控制点（灰饼）。外墙抹灰完成后，立即完成窗边、门边设置水平墨线及竖向控制线。

  - 地库风机房、发电机房、水泵房、屋面风机、电梯机房基础等设备基础以及屋面管道砼包墩等均由承包人负责施工，按承包人提交的经发包人确认深化图纸为准。

  - 承包人图纸之预留洞口的吊洞工作（包括安装图纸之预留洞口且土建图纸中未出现的吊洞工作）、电梯门洞由承包人负责；对于煤气、高低压配电、弱电等专项工程之预留洞口则由承包人封堵；对于出现渗漏洞位的修补，则由负责吊洞之责任单位负责。

  - 无偿提供已搭设的内架、外架及施工架供其他分包单位使用，不得收取任何费用。

  - 提供人防施工单位预埋施工的时候所需的钢管架，并预埋人防设备吊装所需的吊环等，费用包含在总价内。

  - 要求承包人做好对班组的培训和交底工作，要求每半个月做一次集中或分班组的培训工作，培训内容及签到册送监理备案。

  - 承包人工资发放必须建册直接发放到每个工人，要求每个工人签名领取，签名册报发包人备查。

  - 承包人必须负责所承包范围工程的竣工资料的收集整理工作，包括组织协调其他分包单位竣工资料及时归档至承包人竣工资料内，竣工验收时一并移交当地政府部门，并按发包人要求移交发包人，费用已包含在合同总价内。承包人的责任包括但不仅限于以下方面：

（1）指导其他分包单位按当地政府部门要求以及发包人要求整理竣工资料，及时指正其错误。

（2）分包单位无符合要求资质时，以承包人公司名称进行竣工资料整理，承包人负责配合该分包单位资料的签字盖章手续，不得收取任何费用。

（3）竣工验收前做好档案预验收工作，竣工验收时向发包人移交竣工资料，其中：原件一式五份，复印件一式二份，以及内容相同的电子版档案一式二份，声像档案一式二份。一套为移交档案馆资料，要求全部为原件，按当地档案馆及政府部门要求进行整理，其余为移交发包人的竣工资料，除符合当地档案馆及政府部门要求外，还必须按发包人要求完成。

（4）上述一套竣工资料必须在各单位工程报竣工验收前15天完成整理交当地政府主管部门审查并在要求时间内完成资料整改，不得因资料原因影响工程竣工验收，否则将对投标人每延迟一天处以不少于一万元/天的违约金。

（5）上述合格资料必须在工程竣工验收后一个月内移交发包人，否则发包人有权暂缓支付承包人工程款项，并对承包人处以不少于两万元的违约金。

  - 承包人人员配置必须满足发包人和规范相关要求，必须委派专职安全员、质检员、工长、施工员，且每栋塔楼不少于1人。

  - 承包人所有人员必须持证上岗，对水平能力不能满足现场施工及发包人要求时，发包人有权要求承包人立即进行更换，承包人在接到发包人更换通知的三天内完成人员更换。

  - 承包人项目经理、生产经理、技术总负责不得随意离开现场，如果需要离开时间超过1天（含1天）的必须向发包人请假，获得批准后方可离开。否则发包人将对无故离开的个人处以不少于500元/人/天的违约金。

  - 现场要配备足够的现场管理人员，如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，发包人有权要求总包增加管理人员，承包人接到发包人通知，三天内人员必须到位。

  - 承包人项目经理、生产经理、技术负责人、安全主管必须准时参加每周一次的工程例会及其他专题会议，无故迟到、不参加会议的，发包人将处以不少于500元/人次的违约金。对恶意多次不参加会议的承包人上述主要管理人员，发包人将要求承包人立即进行更换。

  - 外墙施工期间，如由于外架连墙杆影响铝窗和栏杆施工，由承包人负责改造，不得要求分包单位自行拆改，费用包含在配合费内。

  - 承包人需要承担配合政府部门安监、质检验收所需相关费用。

- 外架搭设和外架安全管理要求

  - 11.1  脚手架走道外侧需设置踢脚板，高度不小于180mm。施工操作层应围网封闭，脚手架的钢管必须除锈油漆。主要出入口及沿楼通道应设防护棚（高层为双层），脚手架、安全网必须按规范选材、搭设和验收。脚手架验收合格并形成验收记录,需将合格牌挂在脚手架外侧显眼处。

  - 11.2  严禁使用竹架板作为脚踏板，必须满铺钢筋网片并绑扎牢靠。

  - 11.3  外架要求设置安全楼梯，且搭设必须满足规范要求，梯段踏步板优先采用成品。

  - 11.4  外架除满足安全要求外，还需搭设规矩美观，杆件横平竖直、间距均匀，外架安全网、踢脚板必须为全新材料，钢管必须调直并刷好油漆。

  - 11.5. 外脚手架以及安全楼梯的进度必须与工程进度一致，任何时候保证施工面都有不低于2米的防护高度。

  - 11.6. 外架连墙杆严禁采用柔性连接，不得采用预埋钢筋的形式，必须采用在结构梁内埋设钢管形式。

  - 11.7  屋面构架外架搭设不与女儿墙外架连接；所产生之悬挑费用包含在合同内。

  - 11.8  承包人外架搭设应考虑发包人样板房的需要，脚手架的设置必须满足发包人对样板房以及销售环境的要求，外架悬挑因发包人样板房设置要求需进行调整的，费用由承包人承担不予增加。

  - 11.9  若发包人选择高层样板房展示时，样板房所在楼层以下外架必须在发包人样板房开放以前完成所有外饰面工作并经过清洗完成，并完成外架拆除，具体时间要求以发包人书面通知为准。验收前最后一次搭设、拆架以及清洗外墙费用包含其中。

  - 11.10 严禁外架及外立面作业时坠物伤人，开放区主人行通道必须搭设安全通道，包括至各栋样板房的首层安全通道，塔楼周边道路必要时也需搭设安全通道，存在坠物安全隐患的立面还必须按规范要求搭设安全挑棚，外架底层挑棚宽度不小于6米。安全通道及防护棚样板符合发包人售楼的美观要求，承包人报方案发包人审批同意后施工。

  - 11.11 要求做好样板房楼层、售楼部及开放区的防水防渗漏工作，在售楼部、样板房楼层的上一层须全层做防水措施，并进行试水。严禁水流至上述区域，承包人需制定专门的防水及处理措施，相关费用由承包人承担。

  - 11.12 外墙分段施工时外架要求水平方向必须采用硬质材料进行全封闭。

  - 11.13 外架具备拆除条件时要求及时拆除，配备足够的外架人员以满足外架拆除进度要求，已拆除的外架材料要求及时清运出场不得在现场长时间堆放。除特殊情况外，已拆除的外架材料不得在现场堆放超过2天。

  - 11.14 外架悬挑工字钢洞口必须用高一标号微膨胀砼进行封堵，并凿毛冲洗干净。

  - 11.15 搭设脚手架拆除悬挑外架的预埋件以及外墙收口施工费用包含其中。

  - 11.16 承包人统一负责涂料外墙、涂料阳台内墙的清洗工作，以及外墙门窗、铝板幕墙等施工污染的清洗工作，除常规工序要求外还包括竣备后和交付前两次全面外墙清洗，相关费用综合考虑。

- 爬架搭设和爬架安全管理要求

  - 施工电梯应能进入爬架并上至爬架N-2层（N层为结构施工层）。

  - 爬架附墙预埋件位置，应注意避开卫生间沉池，阳台飘板等位置。

  - 每栋单体爬架应设置不少于两个楼梯，楼梯设置时需考虑与机位之间的距离，确保人员物资的通过性。

  - 架体升降经过塔吊附臂的位置，采用吊桥式折叠架。

  - 爬架应选用能在空中拆解的型号和施工方案。

  - 爬架覆盖的第四层梁板结构浇筑混凝土后开始提升架体。

  - 爬架往上升降到位后安装顶部或底部导座，并与建筑结构进行可靠连接。

  - 附着式升降脚手架架体升降到位固定后，检查与验收合格后方可使用；遇五级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷电等恶劣天气时，不得进行升降作业。

  - 升降时，在地面应设有围栏和警戒标志，并应派专人看守，非操作人员不得入内。

  - 应当在脚手架工程安拆前编制安全专项方案和应急救援预案，对提升高度150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程应按规定由施工承包人组织召开专家论证会。

  - 定期对防坠落装置的有效性和可靠性进行检测。

  - 脚手架应按设计性能指标进行使用，不得随意扩大使用范围；架体上的施工荷载应符合设计规定，不得超载，不得放置影响局部杆件安全的集中荷载。

  - 每月定期对架体的螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备、同步控制装置等进行检查，发现问题应及时进行维护更换。

  - 导向件的导轮和定位螺栓表面必须定期润滑（ 至少每月一次），外露的螺纹表面必须用黄油涂抹，防止锈蚀和附着在表面的水泥、砂浆等凝固。

  - 施工期间，每次浇注完混凝土后，必须将导轮表面的杂物及时清理，以便导轮顺利运行

  - 葫芦的表面要用帆布或塑料布包封，以免杂物掉入，同时葫芦的链条和提升钢丝绳要定期涂润滑油，以防链条生锈。

  - 架上杂物必须安排专人及时清理。

  - 附墙支座在使用过程中为了防止在施工过程中砂浆、水泥等掉落影响附墙支座支顶器、弹簧的正常工作， 宜用波纹管包住附墙支座支顶器和弹簧以达到防尘防污染的效果。

  - 爬架的冲孔板颜色需符合当地政府要求。

  - 需设置三道硬性封闭翻板，确保附着点、提升装置、阳角等部位封闭到位。

  - 各标段楼栋必须使用全新的爬架设备，爬架设备厂家单位需与合同一致。

- 工作面移交及整改

  - 承包人必须制定有效措施落实承包人内部“完工清场”的要求，每道工序移交工作面时场地必须干净整洁，上一道工序所产生的垃圾已经清理；拆除模板后，承包人必须立即安排清理楼层周转材料和建筑垃圾及建筑混凝土浮浆，营造一个干净整洁的施工环境；承包人在向其他单位移交工作面时，所有楼层或工作面内的垃圾已经清理干净并已清运下楼，否则其他单位有权不予接收工作面。

  - 承包人必须对施工面和工序进行有效地组织和控制，只有工作面和上道工序合格后，才能移交工作面和允许下道工序施工。

  - 承包人必须根据发包人要求安排专人跟进移交精装修过程中的整改工作，并保证每周能根据相关要求整改并移交不少于4层。如因承包人原因导致工作面不能按时完成整改移交精装修单位，发包人有权利委托其他单位进行整改工作，所发生的费用由承包人承担。

  - 样板层的场地移交，承包人必须根据工期节点要求移交样板间场地时间移交场地给装修单位施工。

- 竣工验收手续

  - 预拌砂浆使用必须满足政府现行要求，分期按进度提供符合数量的发票，核对后拨付工程款，且负责办理预拌砂浆备案手续（对各分包单位不得摊派此项费用），实际用量按实结算。

  - 商品混凝土厂商必须由承包人在中标后报发包人审核后才可采用，混凝土厂商所提供的资质等资料必须符合国家和地方政府相关部门要求。

  - 承包人负责竣工资料的收集整理，包括协调其他分包竣工资料及时归档至承包人竣工资料内，竣工验收时一并移交档案馆，并按发包人要求移交发包人，费用已包含在合同总价内。承包人的责任包括但不仅限于以下方面：

（1）指导其他分包按当地政府部门要求以及发包人要求整理竣工资料；

（2）当分包单位的资质不符合要求时，均以承包人公司名称进行竣工资料整理，承包人负责配合该分包单位资料的签字盖章手续，不得收取任何费用。

（3）竣工验收时向发包人移交竣工资料，其中：原件一式五份，复印件一式二份，以及内容相同的电子版档案一式二份，声像档案一式二份。一套为移交档案馆资料，要求全部为原件，按当地档案馆及政府部门要求进行整理，其余为移交发包人的竣工资料，除符合当地档案馆及政府部门要求外，还必须按发包人要求完成。

（4）上述第一套竣工资料必须在各分包报齐后15 天完成整理交当地质监部门审查并在要求时间内完成资料整改，不得因资料原因影响工程竣工验收，否则将对承包人每延迟一天处以不少于一万元/天的违约金。

（5）上述合格资料必须在工程竣工验收30天内移交发包人，否则发包人有权暂缓支付承包人工程款项，并对承包人处以不少于两万元的违约金。

  - 承包人应及时办理基础工程、地下室、主体结构、节能等中间验收手续，负责办理项目所在地建设工程质量监督验收（质监验收）；负责办理公建配套移交手续，必须配合办理其他专项验收及竣工备案手续办理。

- 办公室及其配置：

具体详见第四章“发包人办公室及其配置”。

- 塔吊灯LDE光字制作

要求：每个塔吊配重位置灯饰配置要求：建议规格和面积：20平方米

“楼盘名称”(暂按照4个字考虑)：1米（高）X 5米（宽）X 2=10平方米

“LOGO+越秀地产”: 1米（高）X 5米（宽）X 2=10平方米

位置及用电量：考虑使用塔吊按照发包人要求布置楼盘名称+LOGO+越秀地产，并预留1Kw电量用于保证灯饰效果

- 塔吊基础的设置与塔吊安装要求：

基础施工及基坑支护期间时要考虑塔吊基础的设置与施工。具体位置要合理、安全、可行，但要避开样板展示区域、地下室设备用房、主电缆走向等涉及销售和会影响验收的区域，塔吊基础所设位置要尽量避开穿越楼板，不允许采用内爬塔，具体位置须经发包人同意。承包人在基础施工前应向监理单位报审塔吊基础方案，经监理审核后再根据上述方案调整基础施工方案。因工期较紧，承包人必须于地下室底板结构施工前完成塔吊安装。承包人必须自行解决塔吊安装前的垂直运输问题，承包人必须免费提供垂直运输设备用于锚杆、桩基等检测单位垂直运输设备和工具，包括配合锚杆、桩基础等检测工作。发包人不再签署任何关于该问题的签证。即该部分费用由承包人综合考虑。

- 施工电梯（包括人货梯）安装要求

施工电梯（包括人货梯）安装位置要求尽量避开样板展示区域、地下室设备用房、主电缆走向等涉及销售和会影响验收的区域，所设位置要尽量避开穿越楼板，具体位置须经发包人同意。在每栋必须安装1台双笼人货。

- 地下室结构防水技术要求：

本工程地下室防水以设计图纸为准。承包人必须在施工方案中考虑技术措施用以保证地下室防渗漏。要求详细列明施工方法、防渗漏措施，以及本合同防水及试漏要求、保修要求等。

- 化粪池施工技术要求：

在地下结构施工期间，承包人插入化粪池及建筑物周边管线施工，在基坑回填前完成，在看楼通道及售楼展示区范围内的地下管线也需提前插入施工。

- 危险性较大的分部分项工程安全管理规定

## 危险性较大的分部分项工程（简称“危大工程”），是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。专项施工方案应当由施工承包人组织编制，投标人需根据招标人在技术文件中提供的危大工程清单，填报相应的专项施工方案及安全管理措施。关于危大工程的专项施工方案、专家条件、专家库管理、专家论证内容、检测方案内容、验收人员、现场安全管理、法律责任等要求参见现行政府相关文件。危大工程清单列表详见本章约定。

- 需要承包人提供如下专项方案：

  - 投标人可在施工组织设计中包含以下专项方案，也可以单独单列，这些专项方案是报价技术文件的必要组成部分。各专项方案日后若需要根据现场条件进行合理调整的，需重新报送监理单位审核，承包人承担因改动产生的所有费用。

  - 总平面布置方案：

参考资料：施工现场条件；边线与围墙的关系；招标人对配合售楼的要求；周边建筑物影响及交通情况。施工单位根据上述资料统筹安排，做好施工总平面布置。

要求：总平面布置图需反映包括临时设施设置位置、大型设备设置位置，供水供电线路，有组织排水做法，现场交通出入口设置情况、现场作业场区、施工设备的布置、半成品和原材料的堆放（包括日后各单位材料对方位置）、后备电源及消防水池设置等；提供4个阶段的施工总平面布置方案：基坑施工阶段；主体地库施工完成阶段（盖板地库未完成）；主体及盖板地库完成阶段；顶板回填土施工阶段；装修施工阶段的施工总平面布置（要包括考虑各专业分包、直接承包人的管理办公室，材料仓库等的设置）

注意事项：1、提供基础施工阶段的平面布置。施工范围较大，场地狭长，承包人在总平面布置时需统筹考虑，合理布置临设和材料堆放场地。安排好出土路线；2、施工段的划分，地库开挖区临时材料加工堆放场地腾挪，承包人可根据场地实际情况在现场安排施工及加工场地，承包人要充分考虑现场人员办公及住宿方面存在的困难；3、由于本项目3栋主楼预售节点必须按时达成，施工平面布置要充分考虑此项内容，具体要求见技术条件。4、项目现场可能出现临设场地狭小等各种特殊情况，投标人需要充分考虑实际情况，自行解决为完成工程所必要的所有临时设施与措施，如需租赁场地，场地外交通等相关的费用应在报价中考虑。5、发包人提供的场地仅供承包人用于材料设备堆放，人员住宿及办公的地点由承包人自行考虑。

  - 保证工期专项技术方案：

参考资料：发包人提供的进度节点，总工期要求。

要求：1、因本项目施工工期较紧，特别是对于优先区的工期较紧，要求承包人报送工期保证措施，明确具体周转材料投入（模板套数等），人力、设备投入情况；尤其是注明拟投入的塔吊、人货梯等大型设备的使用计划，注明拆除人货梯后电梯的使用计划；2、提供一级控制节点的深化计划，保证按期完成的措施。

  - 雨天及其它不利条件下的施工措施：

要求：承包单位必须参考《地质勘察报告》及天气，充分考虑在暴雨及其它不利条件下会遇到影响施工进度时需采取的施工措施。例如桩机或其它机械出现陷机，桩施工遇到不明障碍物等情况，承包人需自行采取清障，填砖渣等措施，该项费用由投标人综合考虑，均包含在投标人的报价中。

  - 基础施工期间基坑安全管理专项方案：

参考资料：《岩土工程勘察报告》《基坑支护结构施工图》，施工现场条件；放线册；物探报告及附图；相关规范、规定要求。

要求：全面充分地掌握整个施工场地的地质面貌和场地条件，以及基坑支护的实际施工状况，提前预估基础施工期间基坑可能存在的安全问题，做好相应的安全管理专项方案，从而合理安排组织施工。

  - 配合发包人营销活动的专项施工方案：

参考资料：施工条件。

要求：根据计划、发包人要求，提供专项配合方案。

注意事项：1、及时向发包人方提供符合要求的样板区（含样板间、售楼通道及售楼园林景观）的用电电源，并为样板区日常维护及清洁用水提供相应的便利条件；2、及时清理并移交样板区域的施工场地(含样板房、售楼园林景观、售楼通道、售楼电梯等)；3、外脚手架方案必须明确响应配合发包人售楼要求的处理方案。4、及时提供符合要求的电梯调试电源。

  - 周围高压线缆、地下管线和绿化树木专项防护措施：

参考资料：施工条件。

要求：详细阅读施工条件，针对现场条件制定专项方案。

  - 总包施工管理制度：

参考资料：穗建筑【2006】709号文。

要求：1、制定管理制度，按建委要求在各单位进场施工前签订总分包管理协议，制定管理协议的范本。2、针对移交问题，要建立移交制度，委派专职质检员跟进，事前制定质量控制的具体措施，特别是控制墙体轴线位置、墙体裂缝、空鼓、天花结构标高、批荡平整度，要有专项的防治措施（墙体裂缝），事中做好控制，事后配合装修单位分阶段检查，发现存在问题及时整改，以便保证工程进度；3、制定工地现场的防盗、产品保护相应措施，制定治安管理制度。4、对装修、市政、铝窗等专业单位的管理制度。5、及对各单位进场施工收取其管理配合费、施工水、电费等收费制度。

  - 施工临时消防方案：

要求：1、因项目属于超高层建筑，需明确消防供水系统如何设置；2、制定检查消防设施效用的制度；3、制定应急方案；4、需明确如何总、分包单位的消防责任，管理范围。5、需制定消防验收计划，包括联动调试、取得第三方检测报告、预验收。

需明确消防供水系统如何设置，充分考虑消防泵扬程，要满足使用要求，需实行分区供水，另外要考虑消防水泵的自动启动系统，考虑足够负荷的后备电源，确保消防安全；制定检查消防设施效用的制度，确保消防设备能起到作用；制定应急方案；需明确如何总、分包单位的消防责任，管理范围。

  - 施工临时用电方案：

要求：根据施工条件综合考虑，须满足施工各阶段各分包投入施工的需要，满足发包人销售需要。包括以下内容：在用电负荷供应不足时保证正常施工的供电措施，用电负荷计算、供电总平面、配电线路及配电装置设计与现场线路布置、接地设计、安全用电与电气防火措施等内容。

  - 临电开通前用电的专项方案

参考资料：施工条件中对于临电的描述。施工初期无临电供给，承包人需自备发电机组或采用其它措施解决临设施工及生活用电。

要求：测算在临电正式供应前施工中所需的各种用电设备及其用电功率，从而配备符合工程施工需要的发电机或发电机组，满足正常的工程进度需求。

  - 安全生产专项施工方案：

要求：（1）提供安全生产责任制度（含考核办法）；提供安全生产教育、培训、交底制度；提供安全检查、验收制度；提供设备运行、维修、保养管理制度；提供安全生产操作规程；提供班前安全活动制度；提供消防管理制度（含临时动火管理）；提供治安保卫（含门卫）制度；提供工地生活区管理制度等。

（2）考虑到本超高层项目的建筑高度，同时，在施工过程中也采用了大量的大型机械设备以及外爬架、模板系统等存在大量高空坠落的安全隐患，因此，安全生产专项施工方案中必须包括对所有重大危险源的完善的安全防护措施。

（3）安全生产专项施工方案中应包括吊装安全措施、外爬架及模板施工安全措施、塔吊使用安全措施、洞口及临边围蔽防护专项方案、防止高空坠物专项方案（包括塔楼安全水平挡板的设置方法）、施工现场照明设施布置方案、事故应急救援预案等。

（4）承包人须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37））以表格形式列出所有危险性较大以及超过一定规模危险性较大的分部分项工程，列明是否需要组织专家论证。

  - 防尘、防噪声专项方案：

参考资料：现场条件；

要求：根据要求现场条件，制定专项防尘、防噪声的方案要体现针对项目周边居民和单位制定相关措施，防止引起投诉。

  - 工程质量保证专项方案：

要求：根据本项目施工图纸和规范要求，有针对性地制定工程质量保证措施。另外专门提供溶（土）洞处理专项方案，以保证基础工程的正常进行和施工质量。

  - 模板工程、高支模及支撑体系专项方案

参考资料：住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）。广州市住建委颁布的《关于推进全市超过一定规模危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系自动化安全监测工作的通知》穗建质〔2017〕1006号文。

要求：对于超出规定的模板工程及支撑体系的方案，需要有计算书、布置图节点图等，甚至需专家论证，方案需具有针对性和可操作性；施工时高大支模支撑体系自动化安全监测系统安装。

  - 外脚手架搭建、拆除专项施工方案：

参考资料：施工条件。

要求：根据计划、发包人要求，提供专项配合方案，提供外栏杆防护方案。

  - 对发电机安装和环保处理工程的专项方案

要求包括以下内容：1、在发电机安装和环保处理工程依据总体进度计划，确定施工搭接计划，设备到场需求计划，以及施工过程中的设备看守保护措施。对照施工图纸确定排风、送风、排烟管道内壁的密封具体要求，对施工质量进行过程监督检查，确保其满足密封要求。2、做好污水处理设备及管道安装，及时对穿管孔洞进行封堵，作好防水、抹面收口处理，对有腐蚀性污水，配合做好防腐处理。

  - 提供发包人用于样板展示区的临时用电、给排水专项方案

要求包括以下内容：预留250kw全新专线配合招标人样板展示区、商业楼及示范间、示范区园建景观使用。

  - 事故应急救援预案：

要求：按广州市质量安全监督部门的要求编制；包括以下内容：安全管理机构的设置（要求由承包人组织，建立由承包人公司领导为首的事故应急小组），危险源的分析、确定及分布，突发事故发生的应急处理方法，防止违章和事故的安全规定，急救技术及常备药品安全技术措施，高处坠落事故的预防及其应急预案，物体打击事故的预防及其应急预案，机械伤害事故的预防及其应急预案，坍塌事故的预防及其应急预案，触电事故的预防及其应急预案，支模安装工程事故应急预案支模拆除工程事故应急预案，龙门架、井字架使用、装拆应急预案，外用电梯使用、装、拆应急预案，塔式起重机使用、装、拆应急预案，火灾事故的预防及应急预案，中暑事故的预防及应急预案，中毒事故的预防及应急预案，发生粉尘事故应急预案，交通事故的预防及其应急预案等。

  - 防渗漏专项方案

要求包括以下内容：屋面、卫生间、厨房、阳台、窗边、外墙、管位、地下室、电梯底坑等部位的防渗漏的处理措施。

  - 实测实量方案

要求：实测实量方案要求包括结构、砌体、抹灰、装修等施工阶段的实测实量内容，包括但不限于以下内容（1）所有施工工序要求承包人进行自检并将检查情况现场标注在工程实体上，不满足规范要求误差范围的要求立即进行整改或返工。自检或质检的内容包括但不仅限于：墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度、内外墙门窗洞口尺寸、门窗洞口两边墙体厚度、天花平整度等。内外墙门窗洞口边必须弹设洞口顶及洞口两侧控制线，所有墙体边均需在地面弹设墙体控制线，天花底需弹设水平控制线。（2）整改前以及整改后的数据必须移交监理单位。

  - 防雷工程专项方案

参考资料：发包人提供进度节点，总工期要求。

要求：用电及高空作业的防范措施；与防雷所、气象局协调方式，及时取得防雷验收合格证明。

  - 白蚁防治、地坪、车道、车位划线、人防场地移交专项方案

要求：针对场地移交问题，要建立移交制度，发现存在问题及时整改，现场不能存在积水现象，提供照明设备，场地潮湿时必须有相应处理措施。

  - 二次施工专项方案

根据发包人设计要求及规划验收计划要求，商品房计划在竣工验收后再进行楼层分隔、砌筑工作等，楼层分隔高度见施工图。

要求承包人针对该工序及施工时间制定楼层分隔二次施工的专项方案，主要包括二次施工的相关垂直运输及成品保护等措施，保证各单位的人力、材料的运输畅通。

  - 未领取施工许可证期间的生产管理专项方案

包括各政府、街道职能部门的协调沟通专项思路方案，保证生产顺利进行和措施，以及对未领取施工许可证前的所有施工的主体工程如何纳入政府职能部门最终验收的专项方案。

  - 基础施工期间基坑安全管理专项方案

参考资料：《岩土工程勘察报告》《基坑支护结构施工图》，施工现场条件；放线册；物探报告及附图；相关规范、规定要求。

要求：全面充分地掌握整个施工场地的地质面貌和场地条件，以及基坑支护的实际施工状况，提前预估基础施工期间基坑可能存在的安全问题，做好相应的安全管理专项方案，从而合理安排组织施工。

  - 机电工程施工组织设计

根据发包人设计要求编制机电工程施工组织设计及各分部分项工程施工专项方案。

  - 管线平衡专项方案

包括地下室管线平衡及室外管线平衡专项方案（统筹煤气、外电、外水、园建、消防等专业单位管线平衡）。

  - 铝合金模板施工方案

1.1、相关的标准、规范

| 国家 | 工程测量规范 | GB50026-2007 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 《混凝土结构设计规范》 | GB 50010-2010 |
| 国家 | 《建筑结构荷载规范》 | GB 50009-2012 |
| 国家 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2011 |
| 国家 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2013 |
| 国家 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2011 |
| 国家 | 混凝土结构工程施工规范 | GB50666-2011 |
| 国家 | 铝合金结构设计规范 | GB50429-2007 |
| 行业 | 高层建筑混凝土结构技术规程 | JGJ3-2010 |
| 行业 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-91 |
| 行业 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-2011 |
| 行业 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-2005 |
| 行业 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-2011 |
| 行业 | 建筑施工铝模安全技术规范 | JGJ162-2008 |
| 地方 | 铝合金铝模技术规范 | DBJ15-96-2013（广东） |

1.2铝合金模板的安装过程及控制要点

1.2.1安装工艺及控制流程图

1)、安装工艺：测量放线→墙柱钢筋绑扎→预留预埋→隐蔽工程验收→墙柱铝合金模板安装→梁板铝合金模板安装→铝合金模板校正加固→梁板钢筋绑扎→预留预埋→隐蔽工程验收→混凝土浇筑并养护→铝合金模板拆除→铝合金模板倒运。

2）、过程控制流程

1.2.2施工准备阶段控制重点

1）、审核模板工程的施工方案

根据主体工程的结构形式、荷载大小、施工设备、地基土类别、合同工期及模板的周转情况等，综合考虑承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理，提出审核意见。审核的重点是：

（1）、能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确，对结构节点及异型部位模板设计是否合理(是否采用专用模板)；

（2）、是否具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能否可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载；

（3）、模板接缝处理方案能否保证不漏浆；

（4）、模板及支架系统构造是否简单、装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装、清理和混凝土的浇筑、养护.

2）、对进场模板规格、质量进行检查

应对模板质量(包括重复使用条件下的模板)，外型尺寸、平整度、板面的洁净程度以及相应的附件(角膜、连接附件)，以及支撑系统都应进行检查，并确定是否可用于工程，提出修整意见。重要部位应要求承包单位按要求预拼装。

对承包单位采用的模板螺栓应在加工前提出预控意见，确保加工质量，确保模板连接后的牢固。

3）、督促施工单位对参加模板工程施工的人员，必须进行技术培训和安全教育，使其了解本工程模板施工特点、熟悉规范的有关条文和本岗位的安全技术操作规程，并通过考核合格后方能上岗工作

4）、脱模剂的选用

选用质地优良和价格适宜的隔离剂是提高混凝土结构、构件表面质量和降低模板工程费用的重要措施。各种隔离剂都有一定的应用范围和应用条件。在审批时应注意：

（1）、注意脱模剂对模板的适用性（1-3层选用植物油脱模剂，后期优选水性脱模剂）。如脱模剂用于金属模板时，应具有防锈、阻锈性能；

（2）、要考虑混凝土结构构件的最终饰面要求。如构件的最终饰面是油漆、刷浆或抹灰，应选用不影响混凝土表面粘结的脱模剂；

（3）、要注意施工时的气温和环境条件。在冬期施工时，要选用冻结点低于最低气温的脱模剂；在雨季施工时，要选用耐雨水冲刷的脱模剂；

（4）、应注意施工工艺的适应性。脱模剂的脱模效果与拆模时间有关，当脱模剂与混凝土接触面之间粘结力大于混凝土的内聚力时，往往发生表层混凝土被局部粘掉的现象，因此具体拆模时间，应通过试验确定。

5）铝模生产制作完成在工厂进行试拼装，由业主/设计院/监理到厂内预验收，模板成品按下表进行出厂前的检验：

| 序号 | 项目名称 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝模板高度 | ±3mm | 用钢卷尺 |
| 2 | 铝模板长度 | -2mm | 用钢卷尺 |
| 3 | 铝模板板面对角线差 | ≤3mm | 用钢卷尺 |
| 4 | 面板平整度 | 2mm | 用2m测尺和塞尺 |
| 5 | 相邻面板拼缝高低差 | ≤0.5mm | 用2m测尺和塞尺 |
| 6 | 相邻面板拼缝间隙 | ≤0.8mm | 直角尺和塞尺 |

1.2.3施工阶段（安装验收阶段）监理控制重点

1）、所有预埋件及预留孔洞，在安装前应与图纸对照，确认无误后准确固定在设计位置上，必要时可用电焊或套框等方法将其固定。对小型洞孔，套框内可满填软质材料，防止漏浆封闭。（允许偏差见下页附表）

2）、施工中的轴线、标高、几何尺寸必须测放正确，标注清楚，引用方便，标注线和记号必须显示在稳固不变的物体上。放样弹线时，除按图纸弹划出工程结构外轮廓线外，还应弹出模板安装线或检查线。

3）、为防止胀模、跑模、错位、造成结构断面尺寸超差、位置偏离、漏浆造成蜂窝麻面，模板支撑应符合模板设计要求：

（1）、柱模应有斜撑或拉杆，柱模拉杆每边宜设两根，固定在事先埋入楼板内的钢筋环上。用花篮螺栓调节校正模板垂直度。拉杆与地面夹角宜为45度，预埋钢筋环与柱距离宜为3／4柱高；

（2）、剪力墙模板穿墙螺栓规格和间距应符合铝合金模板设计。一般穿墙螺栓应用12以上的钢筋制作，间距一般不大于60cm；

（3）、梁模板的销子一定按照施工验收规范要求进行施工，不得有漏销或是跳销的情况出现；

（4）、楼板模板支持杆的间距为120cm，且底部必须采用固定措施；

（5）、采用铝模。

4）、模板涂刷隔离剂时首先应清除模板表面的尘土和混凝土残留物，再涂刷，涂刷应均匀，不得漏刷或沾污钢筋；

5）、合模前钢筋隐检已合格，模内已清扫干净，应剔凿部位已剔凿合格；合模后核验模板位置、尺寸及钢筋位置，垫块位置与数量，符合要求才能浇筑混凝土；

6）、对模板拼缝、节点位置模板支搭情况及加固情况，应认真检查，防止漏浆及缩颈现象；

7）、浇筑前应注意检查：

（1）、确保墙模按放样线安装；

（2）、检查全部开口处尺寸是否正确并无扭曲变形；

（3）、检查全部水平模（顶模和梁底模）是水平的；

（4）、保证板底和梁底支撑杆是垂直的，并且支撑杆没有垂直方向上的松动；

（5）、检查墙模和柱模的背楞和斜支撑是否正确；

（6）、检查对拉螺丝、销子、楔子保持原位且牢固；

（7）、确保悬挂工作平台支撑架可靠固定在混凝土结构上。

1.2.4模板拆除阶段控制要点

一般均应达到设计强度等级的75％以上(混凝土强度应以同条件养护的试块抗压强度为准，一般也可参照混凝土强度增长率推算表估算)；结构跨度大于8m的梁、板、拱壳和大于2m的悬臂构件应达到100％。

  - 对发电机安装和环保处理工程的专项方案

要求包括以下内容：1、在发电机安装和环保处理工程依据总体进度计划，确定施工搭接计划，设备到场需求计划，以及施工过程中的设备看守保护措施。对照施工图纸确定排风、送风、排烟管道内壁的密封具体要求，对施工质量进行过程监督检查，确保其满足密封要求。2、做好污水处理设备及管道安装，及时对穿管孔洞进行封堵，作好防水、抹面收口处理，对有腐蚀性污水，配合做好防腐处理

  - 测量放线专线方案

- 人力资源要求：

（1）详见第四章 承包人现场工程管理人员配置要求。

（2）要求承包人上报现场各工种班组长及主要技术工人和特殊岗位人员的姓名、年龄、性别、身份证复印件、照片、上岗证、学历等有关资料，加盖项目部印章，以备核查。

（3）承包人在本项目部的全体管理人员从工程开工到竣工均须在职在岗，项目经理部人员以报交的施工组织设计中的人员为准。

（4）承包人在施工过程中，凡需持证上岗操作的工人，被查实属无证上岗者，每一名扣除0.5万元，该名工人应立即离场。

（5）承包人施工人员被发包人或监理单位要求撤换的界定：

无证上岗者；

无法胜任工作者；

现场实际人员与报价时所报名册不符者，亦未按承包合同办理相关更换手续；

不能积极配合发包人管理人员者和监理单位开展监理工作者；

高空抛倒建筑垃圾者；

随地大小便者；

某检验批经第二次验收仍不能满足设计或规范要求时，发包人有权对施工员、班组长实行撤换；

（6）承包人管理人员数量及人员工作能力、经验、职业资格等均需满足项目施工要求，项目经理、总工、专职安全员等人员资质应满足施工许可证办理及当地安监要求，地保人员数量及资质应满足地保专项要求。承包人应配备专职实测实量人员，且人员数量应满足发包人质量管理及第三方质量评估需求。另外，本项目施工许可证会办理多个（具体数量详招标文件相关章节），承包人应根据项目施工许可证办理要求，提供满足办证要求所需的证件及人员。

项目实施过程中，如承包人所配人员素质或人员数量不符合项目施工要求，发包人可以无条件要求承包人进行人员更换和补充，承包人应遵照执行，且人员更换和补充所涉及的一切费用均由承包人自行承担。

其他发包人认定应予撤换的情形。

- 施工现场指导性标准化管理要求

1临边防护标准化要求

应用范围：

为保证施工作业活动、行人安全，凡是施工作业平台、行人通道，无论是高于地面或低于地面，其所在的基坑周边、结构周边等必须设置防护栏杆。

基本要求：

1.1、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离地高度0.5~0.6m。横杆长度>2m时，必须加设栏杆柱。

1.2、栏杆柱固定及其与横杆连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。

1.3、防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。

1.4、当临边外侧临街道时，除设置防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。

栏杆柱固定方式：

1.4.1 、当在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面500～700mm深，钢管离边口的距离不应小于500mm。

1.4.2、当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定，钢管离边口距离应为200~300mm。

1.4.2、当在砖或砌块等砌体上固定时，可预先砌入规格为80×6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块，用上述方法固定。

1.5、基坑周边防护

指导性标准做法

1.2 结构周边

1.2.1结构周边防护栏杆搭设立面图示

1.6、结构周边防护栏杆搭设平面图示

根据结构特点不同，安全防护设施的平面布置也不同，具体分以下几种情况。

无悬挑板结构周边防护

悬挑板周边防护

指导性标准做法

1.3 楼梯侧边

常规的住宅楼、办公楼楼梯可采用钢管扣件搭设防护栏杆，在梯井两端设置通高立杆，然后搭设斜杆即可。

对于特殊的楼梯，如圆弧、单跑、梯井过大的，采用钢筋与预埋件焊接临时栏杆。

指导性标准做法

1.7、施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边

施工电梯、物料提升机楼层卸料平台应采用钢管、扣件搭设，两侧边的防护栏杆也应采用钢管、扣件搭设，同时自上而下加挂安全立网或满扎竹笆或采用层板封闭防护。

指导性标准做法

2洞口防护

应用范围：

因工程本身存在或因工序需要而产生的，使人与物有坠落危险而危及人身安全的洞口，均应采取防护措施。

基本要求：

2.1、板与墙洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施。

2.2、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口，杯形、条形基础上口，未填土的坑槽，以及天窗、地板门等处，均应按洞口防护设置稳固的盖件。

2.3、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯警示。

防护方式：

2.3.1、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口，必须用坚实的木盖板盖严，盖板应能防止挪动移位。

2.3.2、楼板面等处边长25～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及其它各类洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。

2.3.3、边长在50～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的1000×1000mm的网格，并在其上满铺脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm，并在其上满铺竹笆或脚手板。

2.3.4、边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

2.3.5、墙面等处的竖向落地洞口，应加装开关式、工具式或固定式防护门，门栅网格间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆挂安全立网，下设200mm高的挡脚板。

2.3.6、下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m，应加设1.2米高临时护栏。

2.3.7、对邻近的人与物有坠落危险性的其它竖向孔、洞口，均应予以盖严，或加以防护。

2.4、小洞口防护

楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm但大于25mm的孔口，必须用坚实盖板盖没。盖板上钉短木枋,让其卡在洞口防止挪动移位。

楼板面等处边长为250-500mm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住动口。盖板必须保持四周搁置均衡，并用铁丝反拉固定其位置。

2.5、小洞口防护（短边尺寸小于1500mm）

边长为500-1500mm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺脚手板。

对于处于剪力墙的墙角或其他不便于盖板防护的洞口,应预设贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于200mm，然后在其上盖板防护。

指导性标准做法

2.6、大洞口防护（短边尺寸大于1500）

边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

指导性标准做法

2.7、电梯井、管道井的防护

基本要求：

2.7.1、电梯井、管井口必须设置防护栏杆或固定栅门，电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道水平安全网。

2.7.2、电梯井、管井施工，除设置防护设施外，还应加设明显标志警示。如有临时拆除，需经专职管理人员审核批准，工作完毕必须原样恢复。

2.7.3、井口防护采用上下翻转防护门。栅门高度1.20m，下部设20 cm踢脚板,紧贴楼地面安装.，栅门两侧边超出电梯井口边不得小于10cm，上端固定，门栅间距不大于15cm。使用钢筋不得小于Φ14mm。

2.7.4、井道内的水平网，应张挂于预插在井壁的钢管上，网与井壁的间隙不应大于10 cm，施工层的下一层设置一道硬质隔断以防物件掉落，施工层以及其它层统一采用安全网防护。

指导性标准做法

19.3防护门

19.3.1、

施工电梯楼层出入口

施工电梯各楼层的出入口应设置常闭的防护门，防护门定型制作如下图，其强度应能承受1KN/㎡水平荷载。

2.7.5、物料提升机楼层出入口

物料提升机各楼层出入口应设置常闭的防护门，防护门宜采用电气连锁装置，只有当各楼层防护门关闭完好时，吊笼方可运行。防护门定型制作如下图，其强度应能承受1KN/㎡水平荷载。

指导性标准做法

3、安全通道

应用范围：

当通道根据高处作业分级GB/T 3608-2008处于坠落半径内或处于起重机把杆回转范围内时，均应采取防护措施，以避免发生物体打击事故，包括临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口通道。

基本要求：

3.1、应采用钢管扣件搭设支架，顶部设置硬质防护，整体应能承受10kPa的均布静荷载。可采用50mm厚木板架设或采用双层脚手板，上下两层脚手板间距600mm。

3.2、安全通道侧边应设置隔离栏杆，引导行人从安全通道内通过；防护棚顶周边应设置封闭式的防护墙，避免坠落其上的物件飞溅滚落伤人。

3.3、现场安全通道

场区内的安全通道

②通入建筑物的安全通道

3.4、施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道

防护棚应设在施工电梯、物料提升机架体地面进料口上方。其宽度应略大于提升机的最外部尺寸；长度：低架提升机应大于3米，高架提升机应大于5米。

指导性标准做法

4、作业区防护棚

由于上方施工可能坠落物件或处于起重机臂杆回转范围之内的作业点，必须搭设顶部能防止穿透的防护棚，其搭设示意图见下图。

指导性标准做法

5、卸料平台

5.1、目的与应用：

采用型钢制作定型化、工具式的平台，安装于结构楼层，为塔吊等垂直运输设备转运周转料具、建筑材料的提供平台。

5.2、结构要求：

卸料平台的主梁和次梁采用工字钢或槽钢，平台面用木脚手板铺设。平台的搁支点位于建筑物上并设支架固定，两边各设斜拉钢丝绳两道，并用花篮螺栓调整紧固。

5.3、防护要求：

卸料平台两侧边设置固定的1.2m高的防护栏杆，并挂设安全立网、设置20cm高挡脚板，封闭严密；外侧设置常闭式活动防护门，吊装长料时开启，其上作业人员拴安全带，吊运物件时指挥必须到场。

5.4、具体要求：

5.4.1、悬挑式钢平台的搁支点和上部拉节点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施上。

5.4.2、斜拉杆或钢丝绳，应在平台两边各设前后两道，每一道均应按一道单边受力计算。

5.4.3、钢平台上应设置四个经验算的吊环，以固定斜拉杆或钢丝绳。吊运平台时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。吊环应用Q235F钢制作。

5.4.4、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其它方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢平台外口应略高于内口。

5.4.5、钢平台左右两侧必须装设固定的防护栏杆，端部可装设内开式活动格栅门，需要时打开，同时加装薄钢板封闭。

5.4.6、钢平台安装装，需待主梁尾端固定，接好斜拉钢丝绳，调整完毕，经过检查验收后方可松卸起重吊钩。

5.4.7、钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏，应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。

5.4.8、操作平台上，应在明显位置标明容许使用荷载。操作平台上人员和物料的总重，严禁超过设计容许使用荷载，应配备专人监督管理。

5.4.9、悬挑式钢平台应以槽钢作主、次梁，上铺厚度不小于50mm的木板，以螺栓与槽钢相固定，或上铺4mm厚钢板，并与槽钢焊接固定。

载重量为1吨的卸料平台布置图

指导性标准做法

6、施工场地及出入口形象建设要求

施工现场需封闭管理,现场围挡1.8米以上，市区道路2.5米以上,设置大门和门卫，并要有企业形象标志及越秀地产企业形象标志。在出入口显著位置设置“五图一牌”，设置吸烟室及茶水厅，设置洗车池及越秀地产标准化流程宣传喷绘材料。施工场地内地面与道路要硬化或绿化，不能有积水；有排水措施。按要求配备一定数量的消防器材。

在施工场地内需设置悬挂 1、分区牌  2、规划牌    3、环保牌    4、施工区导向牌  5、消防责任牌  6、安全警示牌  7、安全誓词牌 8、安全标语牌  9、质量标准牌 10、其他强制性牌图

指导性标准做法

7、施工人员安全防护

7.1、基本要求:

承包人须按要求设置专职安全员及现场安全管理人员。凡进入施工现场的人员必须戴好安全帽。安全帽必须符合《安全帽》GB2811—2007国家标准。高空作业人员必须戴好安全带，安全带必须符合《安全带》GB6095—2009国家标准。安全网、架、材质、规格要符合《安全网》GB5725——2009国家标准。要有安全监督部门的准用证，并对安全网进行冲击荷载实验。密目网要符合GB169009—1997国家标准。有安全监督部门的准用证和检验合格证。

- 承包人需要遵守的发包人的其他管理制度

24.1防渗漏质量控制规定

- 特别说明

若本章所约定的处罚、违约金内容与合同相关内容不一致的，以合同约定为准。