## 违约责任表
附件二十九：违约责任及处罚明细
序号 | 对应行为或情形 | 违约金/处罚标准 | 对应合同条款编号
1 | 未在收到发包人提供的图纸一周内提交审核意见 | 每延误1天，罚款2000元，并承担一切损失 | 1.5.6
2 | 未按要求时间提供办理施工许可证所需的由承包人负责的全部文件资料，或因承包人原因导致施工许可证办理延误 | 承担严重违约责任一次，且罚6万元/天 | 3.1（2）
3 | 负工程照管责任的材料设备发生损坏或丢失 | 及时修补或赔偿，并支付1000-10万元的违约金（从未支付给承包人的合同价款中扣回） | 3.1（12）
4 | 承包人未按合同约定实施、完成并保修合同工程或承包人未按合同约定提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品，以致发包人委托第三方代工完成承包人合同约定的承包范围工作内容的 | 承包人承担第三方代工费用并承担罚款，罚款金额为第三方代工费用的20% | 3.1（17）
5 | 未按合同规定承担总承包管理责任、未对分包人提供总承包管理配合服务 | 发出限期改正通知后3天内未能整改至令监理工程师满意的，承担一般违约责任一次/每例，并赔偿发包人损失 | 3.1(22)
6 | 施工现场存在违反安全生产法律法规、规范标准及发包人安全管理规定的行为、现象，经监理人、发包人指出仍不按要求落实整改措施的 | 按0.1-3万元/次扣罚 | 3.1（30）
7 | 各阶段投入的劳动力及机械设备不满足计划要求的数量,导致工期滞后 | 每少1人罚1000元/天；主要设备每少1台罚2000元/天，一般设备每少1台罚500元/天 | 3.1（49）
8 | 经发包人或监理工程师对有防渗漏要求的部位验收检查，发现渗漏并属于承包人责任 | 需在7天内完成整改，并按每一部位渗漏点1000元进行处罚；累计渗漏部位超过该楼栋相同部位总量5%（含5%），或未按时完成整改，则承担一般违约责任一次。 | 3.1（52）
9 | 竣工验收后保修期内出现渗漏情况且属于承包人责任的 | 除承担保修义务外，还需另行处罚，处罚费用直接从保修金中扣除，具体标准为：若出现渗漏情况总体数量没有超过合同相关规定的部分，则3000元/宗；若渗漏情况总体数量超过合同相关规定的部分，则10000元/宗 | 3.1（52）
10 | 质量控制点的复检结果仍有不合格的 | 按每一分项工程计算，总计发现3次或连续2次质量控制点不合格，发出书面警告并处罚；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数），承担一次一般违约责任；采取整改措施后效果扔不明显，有权给予违约直至解除合同的处罚，且应承担违约赔偿责任。 | 3.1（56）
11 | 未及时提交项目管理机构及施工现场人员安排报告 | 发包人或监理工程师发出书面警告，并处罚5000元； 收到书面警告后在限期内仍不改正，监理工程师有权发出限期改正通知书，罚款1.5万元 | 3.3.2
12 | 现有施工组织架构不能满足施工需要，且未按要求调整 | 发包人或监理工程师发出限期改正通知书，罚款1.5万元/次 | 3.3.2
13 | 投入的管理和技术人员与报价文件不一致，或未经同意更换管理和技术人员，或更换的人员不符合要求 | 施工管理和技术人员：（每月计算天数从缺位第4天开始计算） 项目经理50万元，项目总工程师20万元，项目副经理、主办施工员、主办预算员、安全主任8万元，资料员3万元，其它约定的施工管理和技术人员2万元/人 总承包配合管理服务人员： 总负责人8万元，二次装修服务负责人7万元，铝合金门窗目前供应及安装服务负责人、机电安装服务负责人6万元，智能化服务负责人 5万元，其它约定的总承包管理配合服务人员2万元/人 | 3.3.4
14 | 管理和技术人员在发出中标通知书后未到位，或未经批准擅自离开现场超过半天以上的 | 管理和技术人员未按约定到位或缺位：（每月计算天数从缺位第4天开始计算） 项目经理1000元/天，项目生产经理、项目总工程师、主办施工员、主办预算员、安全主任800元/天，资料员300元/天，其他约定的施工管理和技术人员300元/人*天 发生安全事故或台风等重要情况下，安全主任、项目经理或副经理缺席，从情况发生当天按上述标准的10倍进行处罚。 总承包管理配合服务人员： 总负责人800元/天，二次装修服务负责人700元/天，铝合金门窗幕墙供应及安装服务负责人、机电安装服务负责人600元/天，智能化服务负责人500元/天，其他约定的配合服务管理人员300元/人*天 | 3.3.4、3.3.5.1
15 | 承包人未按时足额向雇员支付劳务工资薪酬，导致发包人损失及（或）工期延误 | 每发生一次按一次严重违约处理 | 3.3.5.5
16 | 要求更换不符要求的劳务班组，拒不更换的 | 承担一般违约责任一次 | 3.5.2.1
17 | 未按合同规定将分包工程报发包人审查并取得批准而擅自进场 | 每发生一次，承担一次严重违约责任，并赔偿损失 | 3.5.2.1
18 | 未按时提交分包合同等资料 | 每延迟1天，罚款500元 | 3.5.3.1（1）
19 | 承包人未与发包人、指定分包人在中标结果通知后28天内按发包人提供的合同条款签订分包合同 | 按分包工程款总额每日万分之五且不少于500元/天的标准向承包人计收违约金 | 3.5.3.2（2）
20 | 逾期支付分包人进度款 | 当期分包进度款千分之一/天，且发包人有权拒绝支付承包人下期进度款 | 3.5.4（2）
21 | 承包人未在发包人指定的合理期限内与分包人、发包人（指定分包合同为三方合同时）就合同价款调整超出10%（不含10%）时签订补充协议 | 按分包工程款总额每日万分之五且不少于500元/天的标准向承包人计收违约金 | 3.5.8
22 | 进度款支付周期内，累计工序一次性验收合格率80%以下（不含80%） | 一次一般违约责任 | 5.1.3
23 | 实测数据比承包人提供数据偏差大于10% | 5000元/处 | 5.1.3
24 | 墙体砌筑质量导致后期装修腻子开裂 | 及时修补或赔偿，并支付违约金1500元/套 | 5.1.3
25 | 塔楼标准层水平木模板周转次数超过6次 | 每次承担一般违约责任一次 | 5.1.3
26 | 用于楼层放线测量的轴线控制线损坏 | 1000元/处 | 5.1.3
27 | 实体检测楼板厚度不符合规范要求 | 1000元/每栋每楼层 | 5.1.3
28 | 砼表面有质量问题时随意私自封闭 | 2000-10000元 | 5.1.3
29 | 未按合同附件【十一】《越秀地产工程管理技术文件汇编》中【3-1至3-5】《越秀地产施工工艺标准》进行施工，或出现要求中存在的通病现象 | 500元/处 | 5.1.3
30 | 存在渗漏隐患的混凝土墙螺栓孔洞/迎水面螺杆洞封堵不符合要求 | 100元/处 | 5.1.3
31 | 承包人未按《SSCS建造技术和建造方法清单》和《SSCS建造体系技术要求》要求实施 | 每项措施扣罚1万元 | 5.2.5
32 | 分项工程完工自检后发包人或监理工程师抽查发现不符合要求 | 同一部位或相同部位发现相同或类似问题3处以上，限期改正并书面警告一次；累计3次或连续2次出现类似情况，承担一般违约责任一次。 质量问题已隐蔽或影响较大（如整改难、整改时间长或影响后续多道工序返工处理等），除返工外承担一次一般违约责任。 | 5.3.1（2）
33 | 隐蔽工程未经验收私自隐蔽 | 5000-10000元/次 | 5.3.3
34 | 承包人未按约定进行装修作业场地的移交，发包人书面催修后超过48小时仍未响应 | 1）若承包人实质性响应时间超过48小时，每超过1天扣罚200元/天； 2）发包人有权委托第三方进行维修，承包人承担第三方维修费用且在下期工程款内扣取，并罚款1000元/次。 | 5.3.5
35 | 相关人员未经批准缺席工程例会和其他要求的专题会议 | 相关人员需承担2000元/人次的处罚； 连续缺席3次由承包人承担一般违约责任一次 | 6.1.1
36 | 触碰“安全红线清单”和“重大安全隐患清单” | 触碰红线处罚50000元，违反重大安全隐患处罚30000元。 | 6.1.1
37 | 未对班组人员进行施工前交底便进行施工，或现场施工人员未持证上岗 | 1000元/人*次，累计三次或连续两次出现类似情况，承包人承担一般违约责任一次 | 6.1.3（1）
38 | 工地现场发生打架斗殴 | 相关参与人员所在单位须承担5000-20000元的违约处罚，且参与打架人员不得在本项目继续从事任何工作 | 6.1.4
39 | 因承包人原因，造成工人冲击发包人或监理办公室、售楼部或开放区，或对发包人和监理人员进行威胁或造成伤害 | 不低于50000元 | 6.1.4
40 | 政府行政主管部门的检查中，被评为不合格工地，或被通报批评，或被新闻媒体或网站曝光 | 承担一次严重违约责任；拒不整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿发包人损失 | 6.1.5
41 | 因自身原因造成周围环境卫生、施工噪音、灯光干扰等问题，被其他施工单位或周围居民投诉 | 故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，承担一次一般违约责任 | 6.1.5
42 | 垃圾堆放或满出垃圾池以外 | 不少于5000元/次 | 6.1.5
43 | 楼层垃圾直接抛运下楼，或垃圾倒入回填场地或混入回填土中 | 10000元/次，并将垃圾全部清运出场外，清运费用由承包人承担 | 6.1.5
44 | 若承包人未能按审定的施工组织方案，进行现场临时设施的搭建、临时道路的修建或其他安全文明施工建设，经现场监理发出整改通知书后14天内，承包人未按要求进行整改的 | 发包人有权在当期工程进度款中按比例扣除相应的费用，承包人承担一次一般违约责任，若同性质事件发生三次以上（含3次）发包人有权解或部分解除合同，并不免除承包人承担违约赔偿。 | 6.1.6
45 | 若未按法律、规范、合同要求，进行安全生产教育、考核、演习和资料存档（每半年不少于一次消防演习，每年不少于一次应急救援、高温和防洪等演习） | 三级教育资料缺失按每个应教育人100 元/人进行处罚。 | 6.1.9.2（1）
46 | 在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，发现总承包安全职责管理范围内存在严重安全隐患 | 被通报或停工整改或被曝光一次，承担严重违约责任；造成严重社会影响或被曝光3次以上（含本数），发包人有权解除合同，将本工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任 | 6.1.9.2（2）
47 | 日常质量安全检查中发现总承包安全职责管理范围内存在安全隐患 | 限期内拒不整改，承担一般违约责任一席；因此类相同性质问题承担的一般违约责任达3次以上（含本数），发包人有权解除或部分解除合同，并不满处承包人应承担的违约赔偿责任 | 6.1.9.2（2）
48 | 未按合同规定对有关单位提供总承包管理配合服务而产生的安全生产责任 | 承担相应安全生产违约责任，且将所涉及工程的总承包管理配合服务费用的50%作为违约金 | 6.1.9.2（7）
49 | 未在进场后14天内与发包人签订安全管理协议 | 每延迟1天罚款5000元 | 6.1.9.2（8）
50 | 未在专业分包人（含甲指分包人）、劳务单位进场后14天内分别与之签订安全管理协议 | 每延迟1天罚款2000元 | 6.1.9.2（8）
51 | 未在进场后14天内提交符合要求的施工组织设计或施工进度计划 | 承担一般违约一次，且罚款5000元/天 | 7.1
52 | 未按时提交进度报告 | 周报1000元/次，月报5000元/次 | 7.2.2
53 | 未按时提供需求计划、供货计划，预期造成供货延后 | 书面警告/次 | 8.1.2
54 | 进场材料未按要求报审批/进场材料合格证、生产厂检验报告等所需资料不全/进场报批报审资料不全且超过一个月未补齐，发生三起以上 | 书面警告/次 | 8.3.4
55 | 按品牌要求但降低材质标准、参数标准 | 每次承担一般违约责任一次，且无条件进行整改，并不得因此影响工期、质量，同时形成书面调查报告将使用区域、使用量如实报监理、发包人 | 8.7.2
56 | 未经批准自行变更材料品牌、生产厂且不属于合同许可范围内 | 每次承担严重违约责任一次，且无条件进行整改，并不得因此影响工期、质量，同时形成书面调查报告将使用区域、使用量如实报监理、发包人 | 8.7.2
57 | 承包人采购材料经见证送检或第三方检测不合格后，复检仍然不合格的 | 除必须退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应处以3万以上且不低于该批次材料合同价格的3%的罚款。 | 9.3.2
58 | 未按要求进行样板施工，或施工样板不满足要求 | 视严重程度采用合同约定的违约责任中的任何形式（从书面警告直至解除合同）进行处罚 | 9.4
59 | 施工样板效果不符合要求 | 复检后仍不符合要求，必须对相应班组人员撤场处理 | 9.4
60 | 未执行施工样板工序报验且未经同意便大面积开展施工 | 书面警告一次 | 9.4
61 | 不按样板施工 | 书面警告一次 | 9.4
62 | 不配合见证送检、第三方检测，或发生两次及两次以上未及时取回检测材料并交给发包人和监理归档的 | 书面警告/次 | 9.5
63 | 见证取样工作属于总承包责任支付检测款项及取回检测报 告的，未在检测完成后立即取回检测报告，交监理公司、业主归档的 | 发生两次及两次以上未能及时归档的，发包人、监理有权按书面警告违约责任予以处理 | 9.5
64 | 拒绝或拖延实施发包人下发的变更、签证 | 相应变更、签证预估金额2倍的违约金 | 10.3.3
65 | 甲供材结算时，发包人按承包人订货的累计供货数量超过按图纸及合同约定的损耗率计算数量 | 超过5%（含本数）时，按超过部分实际采购总额的10%向承包人扣除罚金。 超过数量达10%（含本数）时，超过部分除按上述扣除罚金外，还需额外按超领材料价格的1~3倍作为违约金。 | 12.1.7
66 | 不按规定提交竣工资料或资料不符合要求 | 500元/天，且每10天计算一般违约一次 | 13.2.1（7）
67 | 因承包人原因导致商业项目不满足移交标准未能移交 | 扣除承包人合同总额2% | 13.2.5
68 | 因承包人原因导致住宅项目已超出总承包合同交付期仍未达到交付条件 | （1）在销售合同交付期内交付：扣除承包人交付工程合同额1%误期违约金； （2）超出销售合同交付期15天内交付：承包人承担发包人对房屋产权所有人的逾期交房赔偿金，同时发包人扣除交付工程合同金额2%误期违约金； （3）超出销售合同交付期15天（含）以上交付：承包人承担发包人对房屋产权所有人的逾期交房赔偿金，同时发包人扣除交付工程合同金额5%误期违约金； | 13.2.5
69 | 未完成移交前撤场 | 扣留剩余未支付款项（不含保修金）作为违约金 | 13.2.5
70 | 拒绝移交工程或拒绝移交工程竣工相关全部资料 | 除应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，再按10万元/天向发包人支付违约金，不足部分发包人有权继续追偿 | 13.2.5
71 | 工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修问题的除外） | 必须在限期返工达到约定的质量等级并赔偿由此造成的损失，同时按该不合格项目所处分项工程造价的5%支付违约金 | 15.4.1