附件七：考评管理办法

（一）设计单位考核管理办法

设计单位考核管理办法

为确保工程项目工期计划目标的实现，切实加强工程的设计管理工作，加快设计进度，提高设计水平和设计质量，强化设计单位的责任意识，要求设计单位必须根据委托人提出的工期、质量和投资目标，协调各个分包设计单位有序的开展工作，落实限额设计，严把质量关，对设计的总体性、完整性、统一性、经济合理性和技术进步性全面负责，结合当前公司对设计管理模式的具体要求，特制定设计单位考核管理办法。

一、考核组织实施

委托人负责成立考核小组，考核小组由委托人相关岗位人员组成，并由主要考核岗位担任考核小组的组长。设计单位指定一名项目副经理对口负责考核工作。

委托人对设计单位每个月考核一次。设计单位每个月 25 号前向委托人提交月度工作完成情况、存在问题、自评情况和下月工作计划安排的专题报告和《设计单位考核表》，委托人组织考核小组依据每月的专题报告对照检查完成内容，结合日常巡检掌握的情况及各项任务完成的质量给予综合评分。

二、考核主要内容

设计考核分为六项：设计进度控制、设计质量控制、投资控制(含：设计成果不满足限额设计要求，设计单位必须无条件进行修改，直至满足限额设计指标要求)、设计接口管理、分包设计单位管理、现场服务管理。

三、考核结果及运用

1、考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四种。

90—100分为优秀；80—89分为良好；60—79分为合格；59分以下为不合格。

2、考核费用：在设计费用中提取20%作为设计单位的考核服务费。设计考核费按照工程总工期进行平均分配，作为每月的考核费用。设计考核费直接作为每期/项的考核费用。此项费用由委托人依据考核结果发放。

3、考核结果作为支付上述考核服务费的基本依据。在阶段性任务完成后按合同条款需要支付费用和考核服务费时，将本阶段考核次数累计，考核评分相加取平均分作为阶段考核的最终结果。考核结果优秀的，委托人将全额支付该阶段应付的考核服务费，并视情况建议公司予以通报表扬；考核结果为良好的，委托人将按所得分数加5分后的百分比支付该阶段应付的考核服务费；考核结果为合格的，委托人将所得分数减5分后的百分比支付该阶段应付的考核服务费；考核结果为不合格的，委托人将全额扣除该阶段应付的考核服务费，并建议公司予以通报批评。

４、连续出现三次考核评定结果为不及格，委托人有权依据设计合同中的相关条款，更换设计单位。

５、考核费用补发：当年度考核平均分数达到85分（含85分）以上可全额返还当年度被扣罚的考核费用。

四、本考核暂行办法自　　　年　　　月下发执行。

附表：设计单位考核表

设计单位考核表（　　　　年　月)

| 序号 | 评分项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 考核评分标准 | 自评得分及说明 |  | 考核小组评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计进度控制 | 认真执行公司年度下达的工期计划及设计管理部安排的合同范围内的 其它任务，制定详细的设计分解工期计划安排；按时提交设计成果文件；及时汇报设计情况，每月提交设计完成情况专题报告。 | 20 | 一个关键节点达不到目标工期，每滞后1天扣1分，每关键节点拖延最多扣20分；分解工期计划不详细扣2分；不按时提交设计成果文件和专题报告每项扣5分；委托人对口管理专业工程师反映不满足要求，经确认属实的每次扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 设计质量控制 | 较好执行强制性规范；设计管理文件编制齐全，标准统一，满足设计管理需要，并监督执行；及时地总结包括设计分包设计在内存在的设计质量问题，整改提高，提高设计质量。 | 20 | 因设计失误、漏项、接口处理不当或违反强制性规范造成设计返工、工期延误，每次扣2—5分；委托人审查时发现设计质量低劣，属总体设计审查把关原因的，视严重程度扣5—10分。对设计问题未总结的扣2分；委托人对口管理专业工程师反映不满足要求，经确认属实的每次扣2分。 |  |  |  |
| 3 | 投资控制 | 严格限额设计，概算控制预算，概算编制完整不漏项，章节齐全；定额、费用和价格能认真进行经济指标分析，准确套用定额；严格控制变更设计，变更设计技术审查严格。 | 20 | 投资控制目标突破概算，不能说明其充足理由的，每项扣8分；施工图设计单项预算出现增加的，属设计原因的，每项扣5分；因设计失误、漏项、接口处理不当等原因造成设计变更的，分类别每次扣分，Ⅰ类扣8分，Ⅱ类扣6分，Ⅲ类扣4分，Ⅳ类扣2分；委托人对口管理专业工程师反映不满足要求，经确认属实的每次扣2分。 |  |  |  |
| 4 | 设计接口管理 | 制定严谨的设计会签制度，监督各分包设计单位执行接口管理规定，接口处理恰当，落实监理意见；经常组织设计接口协调会，发现接口问题及时解决。 | 15 | 关键接口处理不当，每项扣5分；一般接口处理不当，或漏项，或造成协调工作量大，每项扣3分，未执行设计监理或施工图审查单位意见且未说明原因的，每项扣2分，委托人、监理或分包设计院提醒后仍未协调的，每次扣2分；委托人对口管理专业工程师反映不满足要求，经确认属实的每次扣2分。 |  |  |  |
| 5 | 分包设计单位管理 | 加强分包设计单位的管理工作，定期巡检，组织对分包设计单位考核，坚持每半月设计例会制度，做好动态管理。 | 10 | 疏于对分包设计单位管理，导致设计进度滞后和出现设计质量问题，扣2—5分；每半月没有可支持理由，不召开设计例会的扣5分；委托人对口管理专业工程师反映不满足要求， 经确认属实的每次扣2分。 |  |  |  |
| 6 | 设计服务管理 | 严格按照合同约定配齐项目负责人、各专业负责人，各阶段现场设计总体、总包人员满足工作需要；协调规划、人防、消防、环保等报建工作，积极配合；人员到位及时，按时参加各类设计工作会议。 | 15 | 项目主要负责人长期不出席相关会议的扣3分；负责报建工作不得力，拖延时间的，每次扣2分；委托人组织专业设计审查时，相关专业负责人不到位的扣5分；委托人对口管理专业工程师反映不满足要求，经确认属实的每次扣2分。 |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  | 100 |  |  |  |

注：1、考核表中评分标准列出的“委托人对口管理专业工程师反映不满足要求”确认属实由委托人设计管理部经理核准，并及时以工作联系单通知设计总承包单位和设计监理单位。

（二）承包人考核管理办法

承包人考评管理办法

本项目总承包单位由监理单位负责考核，主要为总承包单位合同实施内容的考核以及第三方评估结果的考核，考核分为第三方评估考核和总承包工作考核，每月考核一次，考核金为当期计量合同总额的5%，考核办法详见附表1。考核结果需报发包人审批，发包人有权否定监理考核结果。

考评结果和处理办法：

| 考 评 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 60分以下 | 评定档次：不合格。处理办法：停工整顿，通报其上级单位，责令项目部在规定时间内全面整改直至项目管理体系正常运转，扣罚全部当期考核金。 |
| 60～70分 | 评定档次：较差。提出通报批评，对不称职的人员要求更换。发放当期考核金的50%. |
| 70分～85分 | 评定档次：中等。发放当期考核金的70%. |
| 85分以上 | 评定档次：优良。通报表扬，发放全额的当期考核金。 |

全年的考核平均分在85分以上，可全额返还当年度被扣罚的绩效奖。

三、对承包人项目部经理和总工的考核

（一）业主对承包人项目经理和总工的考核实行红黄牌制度，由发包人负责。黄牌为警告，并罚款3000～5000元。对被出示过两张黄牌的项目经理或总工，发包人有权利要求承包人进行更换，承包人需无条件地在3天内执行。

1.以下行为项目总工将被出示黄牌：

（1）当月累计缺勤次数达到3次；

（2）缺席业主要求参加的会议当月累计2次的；

（3）未按图施工，不上报，造成严重质量事故的；

（4）收到监理通知单后，不按要求完成整改的；

（5）隐蔽工程施工不向监理报告，无监理旁站的；

（6）其它严重违规事项。

2.以下行为项目经理将被出示黄牌：

（1）当月累计缺勤次数达到3次；

（2）缺席发包人要求参加的会议当月累计2次的；

（3）月度完成总量为月度计划的60%以下的；

（4）当月拖欠民工工资的；

（5）收到监理通知单后，不按要求完成整改的；

（6）工地存在安全隐患，不进行整改的；

（7）分包单位未经监理批准就进场施工的；

（8）其它严重违规事项。

附表：

1. 承包人考评表

附表1.

承 包 人 考 评 表

考评期：     年     月		           被考评单位：

| 序号 | 考评项目 | 分项 | 分 项 基本分 | 考评分项与扣分标准 | 扣分 | 考评 得分 | 权重分％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要管理人员（100分） | 1 | 20 | 项目经理和项目总工未按合同规定到位，每人扣10分；其他主要管理人员未按投标承诺到位,每人扣2分,扣完为止。 |  |  | 占5％ |
|  |  | 2 | 10 | 项目经理和项目总工未执行请假制度，每人（次）扣5～10分； |  |  |  |
|  |  | 3 | 20 | 项目经理和项目总工经常不在岗位（月累计10天及以上），每人扣5～10分； |  |  |  |
|  |  | 4 | 20 | 现任项目经理和项目总工不能满足工作需要，扣10分； |  |  |  |
|  |  | 5 | 15 | 项目部领导班子、内部管理人员之间不团结、不协调，影响工作的，每（人/次）扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 15 | 分管技术、质量、安全生产人员的素质差，工作有差错，每（人/次）扣3分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理体系 （100分） | 1 | 15 | 承包人管理体系、质量保证体系不健全、运转不正常，扣5分；施工证件不齐全，扣5分/项 |  |  | 占5 ％ |
|  |  | 2 | 10 | 承包人的管理制度（包括各职能部门、岗位职责）、管理机构不健全或未上墙，扣3分/项； |  |  |  |
|  |  | 3 | 15 | 承包人的管理人员分工不明确、人员不到位，每（人/次）扣3分，扣完回为止； |  |  |  |
|  |  | 4 | 15 | 承包人选择的分包单位没有严格执行合同或监理管理规定，扣5分，分包单位未经监理批准就进场施工的，扣10分； |  |  |  |
|  |  | 5 | 15 | 承包人对分包单位管理不到位，有以包代管的现象，每次扣10分； |  |  |  |
|  |  | 6 | 15 | 业主、监理检查发现分包单位的施工资质、人员素质、施工质量不能胜任工程需要，要求更换分包单位或人员，每（人/次）扣5分，扣完回为止。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 15 | 承包人不及时执行监理指令、不服从监理人员协调，每次扣5分；对监理通知3天内不予回复的，每次扣10分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 质量控制 （100分） | 1 | 10 | 工程控制测量及监测达不到相关要求，或测量、监测工作有误，监测方案和监测周报、月报不及时上报，扣2分/次 |  |  | 占 20％ |
|  |  | 2 | 15 | 承包人不按规定程序办理工程变更，变更设计图或变更设计手续不齐全，未经监理、设计或业主的同意，就擅自进行变更施工的，扣15分/次； |  |  |  |
|  |  | 3 | 10 | 未执行质量“三检制”，未经监理同意就擅自进行下一道工序施工的，1~2分/次，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 10 | 承包人的质量检查、验收人员工作不认真、不负责任的，每（人/次）扣2分，扣完回为止； |  |  |  |
|  |  | 5 | 10 | 原材料进场不及时向监理申报、送检、台帐不详实，每项（次）扣2分；承包人使用的原材料不按规定送检、送检结果未及时反馈，或使用不合格产品，扣 5分/次。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 5 | 工地试验设备或实验室达不到标准，扣2分； |  |  |  |
|  |  | 7 | 10 | 业主人员发现质量隐患，扣2～5分/次； 现场存在质量问题，被业主在会议中点评、发文通报的，扣5分/次，扣完回为止； |  |  |  |
|  |  | 8 | 10 | 监理检查发现分包单位的质量问题、不安全苗头，每（人/次）扣2分，扣完回为止。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 10 | 隐蔽工程检查不合格，2分/次；样板验收未能一次性通过，扣5分/次，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 10 | 10 | 发生质量事故，或结构外观质量差，扣10分/次。扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 安全及文明施工 （100分） | 1 | 10 | 安全生产管理制度：安全生产责任制、安全教育制度、安全资金使用制度、安全检查制度、伤亡事故报告制度等，少一项扣5分，扣完为止。 |  |  | 占20% |
|  |  | 2 | 10 | 安全资质、机构与人员管理：安全生产管理机构、安全主任及安全员证件、企业资质、分包单位及人员资质、材料供应及设备租赁单位资质等，有一项不全则扣3分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 3 | 10 | 安全技术管理：各项施工组织设计中的安全措施；专项安全方案；应急预案及其演练；安全技术交底；危险源评估与台帐；消防预案与演练等，有一项不健全则扣5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 4 | 15 | 本月安全检查与人员教育记录情况：班组班前安全活动记录、配电箱检查记录、每周安全记录、项目部每月安全检查、公司级的安全检查；新进场人员、转岗人员有无三级安全教育；特种作业人员持证上岗情况。有一项不足则扣5分，扣完为止。 业主安全检查：现场存在安全问题，被业主在会议中点评、发文通报的，扣5分/次，扣完回为止； |  |  |  |
|  |  | 5 | 10 | 设备与设施安全管理：设备有台帐；在型设备按全控制情况；用电线路及配电设施是否规范；现场安全标识、标牌等设施是否齐全；有一项不足则扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 25 | 安全隐患及事故管理：承包人不按设计图施工或施工工况与设计工况不符，扣4分/次（项）；存在安全隐患，扣 5分/次；发生安全事故，扣25分。扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 20 | 施工现场文明施工管理：临设规范，生活区卫生整洁；现场材料堆放有序、标牌明显；施工道路无泥泞；现场堆土、余泥排放符合要求；基坑周边排水畅通；防洪措施等。有一项不足则扣4分。若发生居民投诉或被媒体曝光，每次10分。扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 投资及进度控制 （100分） | 1 | 10 | 无施工总网络计划、或调整后的网络计划不满足合同工期要求、网络计划图表未上墙，每次（项）扣2～5分 |  |  | 占20％ |
|  |  | 2 | 10 | 不按规定的时间、要求进行编制与报送年度、月度、周工作计划，每次（项）扣2～5分 |  |  |  |
|  |  | 3 | 10 | 周计划、月计划编制不合理，不符合总体计划要求，每发现一次扣3～5分； |  |  |  |
|  |  | 4 | 20 | 月度工程计划完成85％以下，扣10分；月度工程计划完成70％以下，扣12分；月度工程计划完成60％以下，扣15分；月度工程计划完成50％以下，扣20分。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 20 | 关键工期目标未完成，每次（项）扣10分。扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 10 | 统计数据资料不准确，与实际情况比较出入超过5％的，每次（项）扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 10 | 验工计价不及时上报监理，影响进度款支付，扣3分；数据不准确或虚报数量的，每发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 10 | 进度落后，监理提出要求仍不采取赶工措施的，每次扣5分 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 资料管理（100分） | 1 | 10 | 施工日志不全、记录不符合规定要求的，每天（次）扣2分； |  |  | 占5％ |
|  |  | 2 | 20 | 未及时按规定向监理填报质检、隐蔽工程检查记录、签证表格资料，每项（次）扣5分； |  |  |  |
|  |  | 3 | 20 | 监理要求承包人提交的图纸、图表、资料、资质审查材料，不按规定的时间和要求完成的，每项（次）扣5分； |  |  |  |
|  |  | 4 | 20 | 施工组织设计与方案编写不认真、不及时送审、方案未审查批准就实施，或不按审批后的方案执行，每项（次）扣5分； |  |  |  |
|  |  | 5 | 10 | 业主、监理要求上报工程汇报材料或统计数据时，不按时提交扣5分；提交资料质量差扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 20 | 从事竣工文档、资料管理的人员业务不熟练、工作失误，每项（次）扣2分；分部工程及子单位工程验收资料不全或不按时提交的，每次扣5分。扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 七 | 第三方评估（100分） | 项目综合得分达到86分或以上的，得100分，若得分低于82分的，得0分。其他分值部分线性插入计算得分值。第三方评估每季度一次，当季度三个月得分均按照上次取值。 |  |  |  |  | 占15% |
| 七 | 其他（100分） | 该部分内容根据工程的进度进行调整。 |  |  |  |  | 占10％ |
| 考核总得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核评定档次： |  |  |  |  |  |  |  |

监理单位（总包单位）签名：

业主单位签名：