## 封-1 招标工程量清单封面
| 新建厂房电力增容工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高压安装部分
1.2 | 低压安装部分
1.3 | 管廊土建部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压安装部分
拆除工程
1 | 030402017001 | 拆除联络柜 G7 | 1、名称:拆除联络柜 G7 2、型号:KYN28(A)-12 3、规格:800*1650*2300 mm 4、含柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排拆除 5、含基础型钢拆除及地面破除及修复 6、本体及附件拆除 7、柜面隔离 8、运至业主指定位置 |  | 台 | 1
2 | 030402017002 | 拆除计量柜 G8 | 1、名称:拆除计量柜 G8 2、型号:KYN28(A)-12 3、规格:800*1650*2300 mm 4、含柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排拆除 5、含基础型钢拆除及地面破除及修复 6、本体及附件拆除 7、柜面隔离 8、运至业主指定位置 |  | 台 | 1
3 | 030402017003 | 拆除进线柜 G9 | 1、名称:拆除进线柜 G9 2、型号:KYN28(A)-12 3、规格:800*1650*2300 mm 4、含柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排拆除 5、含基础型钢拆除及地面破除及修复 6、本体及附件拆除 7、柜面隔离 8、运至业主指定位置 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030402017004 | 拆除计量柜 G10 | 1、名称:拆除计量柜 G10 2、型号:KYN28(A)-12 3、规格:800*1650*2300 mm 4、含柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排拆除 5、含基础型钢拆除及地面破除及修复 6、本体及附件拆除 7、柜面隔离 8、运至业主指定位置 |  | 台 | 1
5 | 030402017005 | 拆除联络柜 G11 | 1、名称:拆除联络柜 G11 2、型号:KYN28(A)-12 3、规格:800*1650*2300 mm 4、含柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排拆除 5、含基础型钢拆除及地面破除及修复 6、本体及附件拆除 7、柜面隔离 8、运至业主指定位置 |  | 台 | 1
拆除工程合计
新建工程
6 | 030402017006 | 出线柜 G11 | 1、名称:出线柜 G11 2、型号:KYN28(A)-12 3、规格:800*1650*2300 mm 4、母线设置方式:综合 5、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 6、本体及附件安装:柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7、刷(喷)油漆:二遍 8、接地 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030402017007 | 进线柜 G01 | 1、名称:进线柜 G01 2、型号:KYN28-12 3、规格:800×1500×2300 mm 4、母线设置方式:综合 5、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 6、本体及附件安装:柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7、刷(喷)油漆:二遍 8、接地 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030402017008 | 出线柜 G02 | 1、名称:出线柜 G02 2、型号:KYN28-12 3、规格:800×1500×2300 mm 4、母线设置方式:综合 5、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 6、本体及附件安装:柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7、刷(喷)油漆:二遍 8、接地 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030402017009 | 出线柜 G03 | 1、名称:出线柜 G03 2、型号:KYN28-12 3、规格:800×1500×2300 mm 4、母线设置方式:综合 5、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 6、本体及附件安装:柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7、刷(喷)油漆:二遍 8、接地 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404002001 | 直流屏 | 1、名称:直流屏 2、型号:GZDW-20Ah/220V 3、规格:600×600×1600mm 4、母线设置方式:综合 5、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 6、本体及附件安装:柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 7、刷(喷)油漆:二遍 8、接地 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030409001001 | 构架接地 | 名称：构架接地 |  | 处 | 1
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):10 3、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 4
13 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器 2.电压等级(kV):10 |  | 组 | 1
14 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统 2.电压等级(kV):10 |  | 段 | 1
15 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
16 | 030414007001 | 中央信号装置 | 1.名称:中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 直流盘监视系统 |  | 系统 | 1
17 | 030414003001 | 特殊保护装置调试 高频保护 | 1.名称:特殊保护装置调试 高频保护 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称:干式变压器1T1 2、型号:SCB14-2500KVA D/yn11 Uk=6%,,铜绕组 10.5±2×2.5/0.4kV 带风机、温显温控 3、容量（kV·A):SCB14-2500KVA 4、本体、保护网、铜排、支持瓷瓶及其它附件安装 5、干燥 6、端子箱（汇控箱）、防护罩安装 7、刷（喷）油漆 8、避雷器安装及设备防雷接地装置 9、单体调试 10、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
19 | 031007011001 | 有载调压装置 | 1.类型:有载调压装置 2.型号、规格:有载调压装置9档 |  | 台 | 2
20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 |  | m | 6
21 | 030413001001 | 一般铁构件制作及安装 | 1.名称:一般铁构件制作及安装 |  | kg | 10
22 | 030414012001 | 铜排防护套 | 1.名称:铜排防护套 |  | 台 | 2
23 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称:电力变压器系统调试 2、型号:SCB14-2500KVA 3、容量(kV.A):2500 4、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 2
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:铜芯电缆 ZRC-YJV22-3*240mm2 |  | m | 610
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆终端头 3*240mm2 |  | 个 | 6
26 | 030408008001 | 防火堵洞 | 名称：电缆防火涂料、堵洞 防火堵洞 电缆隧道 |  | 处 | 6
27 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 |  | kg | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030414015001 | 电缆试验 预试验 绝缘遥测 | 1、名称:电缆试验 预试验 绝缘遥测 2、电压等级(kV):10 3、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 次 | 3
29 | 030414015002 | 电缆试验 | 1、名称:电缆交流耐压试验 2、电压等级(kV):10 3、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 次 | 3
30 | 080802013001 | 电缆终端头标识牌 | 1.名称:电缆终端头标识牌 |  | 块 | 6
31 | 030413001002 | 电缆固定夹及电缆支持角铁 | 1.名称:电缆固定夹及电缆支持角铁 |  | kg | 10
新建工程合计
高压安装部分合计
低压安装部分
32 | 030404004001 | 低压进线柜 1P1 | 1、名称:低压进线柜 1P1 2、型号:GCK 3、规格:1000×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404004002 | 低压补偿柜 1P2 | 1、名称:低压补偿柜 1P2 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030404004003 | 低压补偿柜 1P3 | 1、名称:低压补偿柜 1P3 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030404004004 | 低压有源滤波柜1P4 | 1、名称:低压有源滤波柜1P4 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030404004005 | 低压出线柜 1P5 | 1、名称:低压出线柜 1P5 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
37 | 030404004006 | 低压出线柜 1P6 | 1、名称:低压出线柜 1P6 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
38 | 030404004007 | 低压出线柜 1P7 | 1、名称:低压出线柜 1P7 2、型号:GCK 3、规格:600×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030404004008 | 低压出线柜 1P8 | 1、名称:低压出线柜 1P8 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
40 | 030404004009 | 低压出线柜 1P9 | 1、名称:低压出线柜 1P9 2、型号:GCK 3、规格:600×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
41 | 030404004010 | 低压出线柜 1P10 | 1、名称:低压出线柜 1P10 2、型号:GCK 3、规格:600×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030404004011 | 低压进线柜 2P1 | 1、名称:低压进线柜 2P1 2、型号:GCK 3、规格:1000×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
43 | 030404004012 | 低压补偿柜 2P2 | 1、名称:低压补偿柜 2P2 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
44 | 030404004013 | 低压补偿柜 2P3 | 1、名称:低压补偿柜 2P3 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030404004014 | 低压有源滤波柜2P4 | 1、名称:低压有源滤波柜2P4 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
46 | 030404004015 | 低压出线柜 2P5 | 1、名称:低压出线柜 2P5 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
47 | 030404004016 | 低压出线柜 2P6 | 1、名称:低压出线柜 2P6 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030404004017 | 低压出线柜 2P7 | 1、名称:低压出线柜 2P7 2、型号:GCK 3、规格:600×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
49 | 030404004018 | 低压出线柜 2P8 | 1、名称:低压出线柜 2P8 2、型号:GCK 3、规格:600×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
50 | 030404004019 | 低压出线柜 2P9 | 1、名称:低压出线柜 2P9 2、型号:GCK 3、规格:800×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030404004020 | 低压出线柜 2P10 | 1、名称:低压出线柜 2P10 2、型号:GCK 3、规格:600×1000×2200mm 4、基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装、灌浆 5、本体及附件安装:柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排安装 6、刷(喷)油漆:二遍 7、接地 8、屏边规格:详见图纸 9、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
52 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压封闭式插接母线槽 2、型号、规格、容量（A)、线制：CCX-5000A/4P 3、配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 28
53 | 030414010001 | 电容器调试 | 名称： 电容器调试 电压等级(kV)： 1kV以下 |  | 组 | 2
54 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1 3、其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 18
低压安装部分合计
管廊土建部分
55 | 030408005001 | 原有电缆管廊清沟，淤泥外运 | 1.清理沟内树根淤泥杂物等杂物外运处理，电缆敷设通畅 2.原有电缆管廊清沟，淤泥外运 3.原有电缆管廊揭盖盖板 |  | m | 500
管廊土建部分合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
56 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 534550.38 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 398000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 398000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 534550.38
合 计 |  |  |  | 534550.38 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 土建部分 |  | 398000
| 配电房内土建、照明和地网 | 1.含环境控制箱、驱鼠器、通风 系统、照明系统、灭火器、工 具箱、挡鼠板、绝缘工具、接 地网系统、配电房设备基础、 电缆沟、环氧地坪、孔洞封堵 2.配电房内陶粒回填，高度600mm 3.配电房内钢筋水泥覆盖，厚度不小于100mm | 360000
| 管廊土建部分 | 1.B-C段新建1行2列行车排管30m 2.B点新建三通井1座 3.C点新建转角井1座 4.原有路面破除及修复 | 38000
合 计 |  |  | 398000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建厂房电力增容工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建厂房电力增容工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 0.02
2 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 6.8
3 | 圆钢 φ10以内 | kg | 54.8274
4 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 206.2818
5 | 钢板 综合 | kg | 13.34
6 | 铜带 综合 | m | 45
7 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.75
8 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 12.322
9 | 橡胶片 3 | kg | 3.114
10 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.7
11 | 棉纱 | kg | 6.3
12 | 白布 | kg | 14.64
13 | 地脚螺栓 M12×150 | 十套 | 0.816
14 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 2.268
15 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 18.876
16 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 6.7
17 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.56
18 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 0.82
19 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 2.52
20 | 铁砂布 0~2# | 张 | 28.9072
21 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 21.732
22 | 焊锡丝 综合 | kg | 6.2
23 | 焊锡膏 | kg | 1.24
24 | 钢锯条 | 条 | 75.2
25 | 钢丝刷子 | 把 | 0.3312
26 | 明角片 | m2 | 0.02
27 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.671
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建厂房电力增容工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 松杂板枋材 | m3 | 0.009
29 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02
30 | 酚醛调和漆 | kg | 7.832
31 | 酚醛调和漆 | kg | 4.2
32 | 防锈漆 C53-1 | kg | 2.46
33 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.22
34 | 汽油 综合 | kg | 20.5664
35 | 溶剂汽油 | kg | 6.1824
36 | 溶剂油 | kg | 0.02
37 | 变压器油 | kg | 1.72
38 | 机油 综合 | kg | 0.05
39 | 电力复合脂 | kg | 6.7104
40 | 四氯化碳 | kg | 1.5
41 | 天那水 | kg | 0.02
42 | 硬脂酸 | kg | 0.61
43 | 塑料异型管 D2.5~5 | m | 120
44 | 塑料软管 D5 | m | 10
45 | 电珠 2.5V | 个 | 0.1
46 | 镀锌接地板 120×40×5 | 个 | 5.65
47 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.05
48 | 铜芯橡皮花线 2×16/0.15mm2 | m | 10
49 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-35mm2 | m | 8.052
50 | 钢管保护管 φ40×400 | 根 | 0.6
51 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 0.7198
52 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 26.796
53 | 胶木线夹 | 个 | 120
54 | 道林纸 | 张 | 0.02
55 | 电池 | 节 | 0.2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建厂房电力增容工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 1.1956
57 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 0.3111
58 | 钢垫板 1~2 | kg | 20.2
59 | 其他材料费 | 元 | 450.3246
60 | 圆钢 | kg | 1.6
61 | 扁钢 | kg | 4.4
62 | 槽钢 | m | 115.92
63 | 角钢 | kg | 15
64 | 醇酸防锈漆 | kg | 23.2944
65 | 防火涂料 | kg | 10.8
66 | 防火泥 | kg | 62.4
67 | 接地母线 | m | 6.3
68 | 铜芯电缆ZRC-YJV22-3*240mm2 | m | 616.1
69 | 插接母线槽CCX-5000A/4P | m | 28
70 | 母线槽始端箱CCX-5000A/4P | 台 | 2
71 | 成套型电缆终端头3*240mm2 | 套 | 6.06
72 | 电力设施号牌 | 个 | 6.06
73 | 低压进线柜 1P1 | 台 | 1
74 | 低压出线柜 1P10 | 台 | 1
75 | 低压进线柜 2P1 | 台 | 1
76 | 低压补偿柜 2P2 | 台 | 1
77 | 低压补偿柜 2P3 | 台 | 1
78 | 低压有源滤波柜2P4 | 台 | 1
79 | 低压出线柜 2P5 | 台 | 1
80 | 低压出线柜 2P6 | 台 | 1
81 | 低压出线柜 2P7 | 台 | 1
82 | 低压出线柜 2P8 | 台 | 1
83 | 低压出线柜 2P9 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建厂房电力增容工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
84 | 低压补偿柜 1P2 | 台 | 1
85 | 低压出线柜 2P10 | 台 | 1
86 | 低压补偿柜 1P3 | 台 | 1
87 | 低压有源滤波柜1P4 | 台 | 1
88 | 低压出线柜 1P5 | 台 | 1
89 | 低压出线柜 1P6 | 台 | 1
90 | 低压出线柜 1P7 | 台 | 1
91 | 低压出线柜 1P8 | 台 | 1
92 | 低压出线柜 1P9 | 台 | 1
93 | 出线柜 G11 | 台 | 1
94 | 进线柜 G01 | 台 | 1
95 | 出线柜 G02 | 台 | 1
96 | 出线柜 G03 | 台 | 1
97 | 直流屏 GZDW-20Ah/220V | 台 | 1
98 | 有载调压装置9档 | 台 | 2
99 | 干式变压器SCB14-2500KVA | 台 | 2
100 | 活动接头5000A/4P | 个 | 16.9999
101 | L型垂直弯头5000A/4P | 个 | 7.9999
102 | 膨胀节5000A/4P | 个 | 4.0001
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21