## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 8728232.81
1.1 | A线 | 274550.02
1.2 | B线 | 4390386.13
1.3 | C线 | 670013.52
1.4 | D线 | 2772222.18
1.5 | D左、右线 | 621060.96
2 | 措施合计 | 835933.14
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 353088.47
2.2 | 其他措施费 | 482844.67
3 | 其他项目 | 1001219.09 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 872823.28
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 128395.81
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 10565385.04
5 | 增值税销项税额 | 950884.65 |  |  | －
6 | 总造价 | 11516269.69
7 | 人工费 | 1918593.98
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 11,516,269.69 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | A线 | [6 empty] | 274550.02
|  | 原路面拆除 | [6 empty] | 2305.18
1 | 040204002011 | 旧路面切缝 | 1.旧路面切缝 2.厚度：10cm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 18.16 | 4.79 |  | 86.99
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除路面基层 2.厚度:45cm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 21.25 | 44.01 |  | 935.21
3 | 041001001007 | 拆除路面 | 1.拆除混凝土路面 2.厚度：25cm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 21.247 | 28.41 |  | 603.63
4 | 040103002049 | 余方弃置 | 1.路面基层废料外运 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 9.561 | 38.13 |  | 364.56
5 | 040103002050 | 余方弃置 | 1.水泥混泥土面层废料外运 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 5.312 | 59.26 |  | 314.79
|  | 路面修复 | [6 empty] | 15210.76
6 | 040203007017 | 水泥混凝土 | 1.C35水泥混泥土路面 2.厚度：25cm 3.养生方式：水养生 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 21.247 | 203.37 |  | 4321
7 | 040202015021 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.部位、名称:4%水泥稳定级配碎石 2.厚度20cm 3.搅拌方式:厂拌 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 21.247 | 92.92 |  | 1974.27
8 | 040202015022 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.部位、名称:5%水泥稳定级配碎石 2.厚度:25cm 3.搅拌方式:厂拌 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 21.247 | 118.77 |  | 2523.51
本页小计 | [8 empty] | 11123.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 050102012016 | 铺种草皮 台湾草 | 1、品种名称：台湾草（绿化恢复） 2、规格：草卷，30cm*30cm/件 3、养护期：3个月 4.未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m2 | 194.167 | 32.92 |  | 6391.98
|  | 管道敷设 | [6 empty] | 242959.95
10 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:20孔埋地电缆保护管（绿化带） 2.规格:20×200×8×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，C20砼包封（每6m一个接头） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填，210mm厚回填土 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 83.5 | 1839.21 |  | 153574.04
11 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名称:30孔埋地电缆保护管（行车遇水管1.43m） 2.规格:30×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，C30钢筋砼全包加固 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 9 | 4588.07 |  | 41292.63
本页小计 | [8 empty] | 201258.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002020 | 20孔20kV直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 23438.45 |  | 23438.45
13 | 040504002021 | 20孔20kV三通井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 19953.15 |  | 19953.15
14 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质规格:镀锌圆钢Φ16 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 103.01 | 27.65 |  | 2848.23
15 | 030409002002 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.材质规格:40x5热镀锌扁钢 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 4.3 | 26.97 |  | 115.97
16 | 粤040101007018 | 挡土板 | 1.挡土深度:综合考虑 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 71.179 | 24.41 |  | 1737.48
|  | 土方工程 | [6 empty] | 14074.13
17 | 040101002028 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 324.904 | 9.72 |  | 3158.07
18 | 040103002051 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.场内运距:15km 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 265.921 | 41.05 |  | 10916.06
|  | B线 | [6 empty] | 4390386.13
本页小计 | [8 empty] | 62167.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 管道敷设 | [6 empty] | 4159835.41
19 | 040803003003 | 电缆排管 | 1.名称:20孔埋地电缆保护管(行人） 2.规格:20×200×8×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，C20砼包封（每6m一个接头） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填，210mm厚回填土 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1209 | 1763.87 |  | 2132518.83
20 | 040803003004 | 电缆排管 | 1.名称:30孔埋地电缆保护管(行人） 2.规格:30×200×8×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，C20砼包封（每6m一个接头） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填，210mm厚回填土 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5.004 | 2682.5 |  | 13423.23
21 | 040803003005 | 电缆排管 | 1.名称:30孔埋地电缆保护管(行车） 2.规格:30×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，全段C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 124.447 | 4512.93 |  | 561620.6
本页小计 | [8 empty] | 2707562.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040803003006 | 电缆排管 | 1.名称:30孔埋地电缆保护管(行车遇水管1.6m） 2.规格:30×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，全段C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 58.964 | 4380.73 |  | 258305.36
23 | 040803003007 | 电缆排管 | 1.名称:45孔埋地电缆保护管(行车） 2.规格:45×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，全段C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 21 | 6384.6 |  | 134076.6
24 | 040504002022 | 20孔20kV光缆盘缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 8 | 6777.69 |  | 54221.52
25 | 040504002023 | 20孔20kV直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 22 | 22805.88 |  | 501729.36
本页小计 | [8 empty] | 948332.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040504002024 | 20孔20kV过路直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 11 | 26916.8 |  | 296084.8
27 | 040504002025 | 30孔20kV直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 26113.03 |  | 26113.03
28 | 040504002026 | 20孔20kV三通井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 5 | 19291.64 |  | 96458.2
29 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质规格:镀锌圆钢Φ16 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1668 | 27.65 |  | 46120.2
30 | 030409002004 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.材质规格:40x5热镀锌扁钢 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 80 | 15.84 |  | 1267.2
31 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.接地电阻:小于4欧 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 1052.66 |  | 1052.66
本页小计 | [8 empty] | 467096.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 粤040101007019 | 挡土板 | 1.挡土深度:综合考虑 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 1509.374 | 24.41 |  | 36843.82
|  | 土方工程 | [6 empty] | 230550.72
33 | 040101002029 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 4853.483 | 9.72 |  | 47175.85
34 | 040103002052 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.场内运距:15km 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 4467.11 | 41.05 |  | 183374.87
|  | C线 | [6 empty] | 670013.52
|  | 管道敷设 | [6 empty] | 633858.49
35 | 040803003008 | 电缆排管 | 1.名称:20孔埋地电缆保护管(行人） 2.规格:20×200×8×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，C20砼包封（每6m一个接头） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填，210mm厚回填土 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 27 | 1758.23 |  | 47472.21
本页小计 | [8 empty] | 314866.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 040803003009 | 电缆排管 | 1.名称:30孔埋地电缆保护管(行人） 2.规格:30×200×8×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，C20砼包封（每6m一个接头） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填，210mm厚回填土 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 105.5 | 2674.3 |  | 282138.65
37 | 040803003010 | 电缆排管 | 1.名称:30孔埋地电缆保护管(行车遇水管1.6m） 2.规格:30×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，全段C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.挖土、回填:挖沟槽一二类土，石屑回填 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 37 | 4380.73 |  | 162087.01
38 | 040504002027 | 20孔20kV直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 30976.3 |  | 30976.3
本页小计 | [8 empty] | 475201.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040504002028 | 20孔20kV过路直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 26917.56 |  | 26917.56
40 | 040504002029 | 30孔20kV直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 2 | 25298.55 |  | 50597.1
41 | 040504002030 | 现状工作井转30孔20kV三通井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 23760.78 |  | 23760.78
42 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质规格:镀锌圆钢Φ16 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 200 | 27.65 |  | 5530
43 | 030409002006 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.材质规格:40x5热镀锌扁钢 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 10.8 | 26.97 |  | 291.28
44 | 粤040101007020 | 挡土板 | 1.挡土深度:综合考虑 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 167.456 | 24.41 |  | 4087.6
|  | 土方工程 | [6 empty] | 36155.03
本页小计 | [8 empty] | 111184.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040101002030 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 764.015 | 9.72 |  | 7426.23
46 | 040103002053 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.场内运距:15km 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 699.849 | 41.05 |  | 28728.8
|  | D线 | [6 empty] | 2772222.18
|  | 管道敷设 | [6 empty] | 2631418.67
47 | 040803003011 | 电缆排管 | 1.名称:12孔埋地电缆保护管(行人） 2.规格:12×200×8×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，C20砼包封（每6m一个接头） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填，210mm厚回填土 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1154 | 1178.74 |  | 1360265.96
48 | 040803003012 | 电缆排管 | 1.名称:12孔埋地电缆保护管(行车） 2.规格:12×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，全段C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 153 | 2210.08 |  | 338142.24
本页小计 | [8 empty] | 1734563.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040803003013 | 电缆排管 | 1.名称:18孔埋地电缆保护管(行车） 2.规格:18×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，全段C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 25 | 3243.86 |  | 81096.5
50 | 040504002031 | 12孔20kV光缆盘缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 7 | 5773.44 |  | 40414.08
51 | 040504002032 | 12孔20kV直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 24 | 19608.37 |  | 470600.88
52 | 040504002033 | 12孔20kV三通井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 15 | 18145.79 |  | 272186.85
本页小计 | [8 empty] | 864298.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质规格:镀锌圆钢Φ16 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1561 | 27.65 |  | 43161.65
54 | 粤040101007021 | 挡土板 | 1.挡土深度:综合考虑 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 1046.723 | 24.41 |  | 25550.51
|  | 土方工程 | [6 empty] | 140803.51
55 | 040101002031 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 3077.563 | 9.72 |  | 29913.91
56 | 040103002054 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.场内运距:15km 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 2701.33 | 41.05 |  | 110889.6
|  | D左、右线 | [6 empty] | 621060.96
|  | 管道敷设 | [6 empty] | 589279.05
57 | 040803003014 | 电缆排管 | 1.名称:12孔埋地电缆保护管(行人） 2.规格:12×200×8×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，C20砼包封（每6m一个接头） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填、210mm厚回填土 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 270 | 1178.78 |  | 318270.6
本页小计 | [8 empty] | 527786.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 040803003015 | 电缆排管 | 1.名称:12孔埋地电缆保护管(行车） 2.规格:12×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15垫层，全段C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.回填:石屑回填 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 22 | 2209.99 |  | 48619.78
59 | 040504002034 | 12孔20kV光缆盘缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 2 | 5174.81 |  | 10349.62
60 | 040504002035 | 12孔20kV直线长井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 9 | 19608.41 |  | 176475.69
61 | 040504002036 | 12孔20kV三通井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:C35 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井盖 5.其他详见设计图 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 18706.26 |  | 18706.26
本页小计 | [8 empty] | 254151.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质规格:镀锌圆钢Φ16 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 360 | 27.65 |  | 9954
63 | 粤040101007022 | 挡土板 | 1.挡土深度:综合考虑 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 282.798 | 24.41 |  | 6903.1
|  | 土方工程 | [6 empty] | 31781.91
64 | 040101002032 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 697.172 | 9.72 |  | 6776.51
65 | 040103002055 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.场内运距:15km 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 609.145 | 41.05 |  | 25005.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 482844.68
66 | 041102001008 | 垫层模板 | 1.构件类型:混凝土基础垫层 木模 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 836.81 | 40.05 |  | 33514.24
67 | 041102035003 | 包封模板 | 1.构件类型:混凝土包封模板 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 2674.25 | 43.32 |  | 115848.51
68 | 041102035004 | 混凝土井壁模板 | 1.混凝土井壁模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 5037.17 | 58.51 |  | 294724.82
69 | 041102034002 | 混凝土井底模板 | 1.混凝土井底模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 449.47 | 43.32 |  | 19471.04
本页小计 | [8 empty] | 512197.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 041102013002 | 混凝土梁模板 | 1.混凝土梁模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 329.62 | 58.51 |  | 19286.07
本页小计 | [8 empty] | 19286.07
合 计 | [8 empty] | 9211077.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 353088.47 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005007 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001007 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 353088.47
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 872823.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 128395.81
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1001219.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 872823.28
合 计 |  |  |  | 872823.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10565385.04 | 9 |  | 950884.65
合 计 | [6 empty] | 950884.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13