南沙全民文化体育综合体项目场地软基处理施工图设计

基础资料和设计任务书（技术要求）

广州市润合咨询有限公司

2023年7月

目录

一、	工程概况	1

1.1	工程名称	1

1.2	招标人	1

1.3	工程地址	1

1.4	工程规模	1

1.5	工程背景	1

二、	设计范围及成果要求	2

2.1	设计范围	2

2.2	设计成果要求	4

三、	设计费支付节点及方式	5

四、	双方义务	5

4.1	招标人义务	5

4.2	投标人义务	5

五、	工程要求	6

5.1	设计资质	6

5.2	回标要求	6

5.3	工期要求	6

5.4	实施要求	7

5.5	成员要求	7

六、	安全生产、文明施工及环境保护规定	8

6.1	总则	8

6.2	EHS 原则、方针、理念与目标	9

6.3	双方 EHS 管理权利与义务	10

6.4	EHS 管理责任划分	12

6.5	承包人EHS责任落实的要求	12

6.6	EHS 管理组织及人员要求	12

6.7	安全生产管理协议	13

6.8	安全生产费用	13

6.9	应急与事故管理	14

6.10	保险	14

6.11	人员素质资格要求	14

6.12	劳务管理	15

6.13	安全培训教育的要求	15

6.14	风险管理与事故预防	16

6.15	EHS信息管理要求	16

6.16	扬尘噪声污染管理要求	17

6. 17	其他 EHS 管理要求	18

七、	设计依据：	18

7.1	相关规范制度文件	18

7.2	甲方提供的文件及资料	18

附件1：《软基处理施工现场巡查报告》	20

附件2：勘探孔平面布置图(首开区1期)	21

附件3：材料推荐品牌库	21

工程概况

工程名称

工程名称：南沙全民文化体育综合体项目场地软基处理施工图设计

招标人

招 标 人：广州市润合咨询有限公司

工程地址

项目位于广州南沙区域。

工程规模

南沙全民文化体育综合体项目包括综合体育场、综合体育馆、游泳跳水馆及配套设施等。该项目位于南沙区二十一涌以南，总建筑面积46万平方米（暂定），建设用地70公顷（暂定）；建设内容包含6万座综合体育场及其热身场与附属设施，建筑面积暂定18万平方米；2万座综合体育馆建筑面积暂定9万平方米；0.4万座游泳跳水馆建筑面积暂定5万平方米，其中包含0.25万平地下室（暂定）；室外平台建筑面积暂定2万平方米；能源中心建筑面积暂定0.2万平方米；运动员中心主要包含运动员接待及媒体中心，建筑面积暂定6万平方米；地上停车楼暂定6万平方米；配套用房建筑面积暂定3万平方米；各类户外运动场地及室外公园等。（具体项目以控规批复文件、可研批复文件、初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准）。

根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整（或变更，或增减），也可能会新增或减少、甚至取消部分子项工程，投标人应充分理解此风险并无条件接受不得拒绝，且投标下浮率固定不变。如遇政策变化取消该全部工程，则本合同自行失效，投标人已充分知悉此风险，并且不向本项目招标人主张索赔。

工程背景

场地原状淤泥标高约为3m，详见附件地质资料，目前已经完成了排水固结预地基处理。

场地规划标高预计为9.6m，计划进行土石方回填至9.7m标高（含预沉降），后续进行场馆建筑工程的桩基、上部结构施工，适时插入软基处理施工。为此需要进行软基试验区施工，根据实验情况开展软基处理设计。

设计范围及成果要求

设计范围

- 根据建筑设计院提交的建筑及结构设计施工图要求，对场芯区（含跑道等）、室外道路、广场、绿化等区域的地基，进行软基处理设计，包括对淤泥和回填的土石方的地基处理；

- 提交以上部位的软基处理设计以后的地基的效果成果（如承载力、压实度、总沉降量、工后沉降量等）给建筑设计院复核，确保满足其设计要求；

- 复核建筑设计省院提交的回填土的材料及技术要求的设计方案、工程量计算；把建筑设计院提供的以上设计方案，纳入软基处理设计施工图之中；

- 计算软基处理施工以后可能发生的沉降量和项目竣工以后的工后沉降量（包含回填土）；

- 提交软基处理施工过程的监测、检测和施工完成以后施工效果的检测实验要求，包括监测、检测的项目及其工程量；

- 提交整个项目施工期间对项目周边海堤、河堤的监测要求，并且根据监测报告，定期和适时复核海堤、河堤和场地的安全稳定性。

- 编制软基处理专业的施工招标图纸、施工招标技术要求、工程量清单。

- 软基处理试验区设计、施工、监测及检测

（1）软基处理试验区设计、施工

1）编制软基处理试验区设计方案，包括试验区选址、平面布置、处理深度、承载力、沉降控制、周期计划等参数控制。

2）编制软基处理试验区施工组织设计方案。

3）堆载预压试验区：设置2块试验区，各试验区面积不小于25*25m，堆载荷载暂定等效回填至场平荷载、回填至场平+使用荷载。

4）水泥土搅拌桩试验区：设置2块试验区，各试验区面积不小于25*25m，处理深度暂定为20m、25m。添加剂采用半水石膏、粉煤灰或其它软土固化剂；搅拌次数一喷一搅~四喷四搅，采用复合地基承载力静载试验及成桩效果检测。

5）桩土复合地基试验区：设置2块试验区，各试验区面积不小于25*25m，处理深度暂定为20m，暂定采用预制桩、小直径注浆钢管和水泥土复合桩等三种地基处理，根据软基处理方案优化结果进行调整。

（2）按照国家有关施工验收规范要求，完成上述软基处理试验区监测、检测等一系列工作。

1）对试验区进行必要的监测，包括但不限于深层位移监测，地表沉降及水平位移监测，分层沉降监测，孔压监测等。

2）对堆载预压试验区：进行室内试验、现场原位测试等进行检测分析评价。

3）对水泥土搅拌桩试验区：进行取芯强度试验（采用双管单动工艺）及单桩承载力试验，采用复合地基承载力对处理效果进行分析评价，场地整体波速检测进行对比分析。

4）对桩土复合地基试验区：进行单桩承载力试验、采用复合地基承载力对处理效果进行分析评价。

- 设计参数要求。建筑设计方案确定后，发包人提供详细功能分区及设计参数，承包人需根据具体要求完成软基处理设计方案及施工图，施工图需对场地二次填筑及软基处理施工顺序进行详细说明，能够指导现场施工，投标初步方案设计参数暂时参照下表，具体要求后续以场馆建筑设计单位提供的参数为准：

| 功能分区 | 工后沉降控制值 | 差异沉降 | 承载力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场馆场芯区（含热身场） | 10cm |  | 160kPa |
| 道路铺装区 | 20cm | 0.20% | 120kPa |
| 软景绿化区域 | 30cm |  | 80kPa |

软基处理应充分考虑场地移交时四周海堤河堤状况，严禁出现海堤河堤失稳。

设计成果要求

- 软基处理沉降计算及预测分析报告。

- 软基处理试验报告。

- 设计说明，包括但不限于：工程概况、设计依据、技术要求、设计区域划分及控制参数、软基处理设计方案、施工质量监测及检测、工程量及工期分析等。

- 施工图，包括但不限于：各分区总平布置图、剖面图、沉降监测图以及节点大样图等。

- 软基处理相关的计算资料。

- 概算及预算成本分析成果资料。

初步方案、深化设计方案、过程施工图等成果需要进行阶段汇报，阶段成果汇报需满足发包方进度要求。

具体各阶段要交付的成果文件：

2.3.1 方案设计阶段：

（1）方案图（装订成册）10套

（2）工程估算 10套

（3）有关电子文档 3套（含方案设计图和估算文件）

2.3.2 初步设计阶段：

（1）初步设计图（按要求装订）10套

（2）工程概算（注册造价师盖章） 10套

（3）有关电子文档 3套（含初步设计图和概算文件）

2.3.3 施工图设计阶段：

（1）全套施工图（按要求装订）20套

（2）施工图预算 10套

（3）有关电子文档 3套（含施工图和施工图预算文件）

（4）主要施工图纸A3装订成册 5套

2.3.4 施工配合阶段：

（1）设计变更图纸（如有）20套

（2）招标配合，编制各种招标文件中的技术参数和指标

2.3.5 竣工图阶段：

（1）全套竣工图10套

上述2.3.1-2.3.5为乙方免费提供的设计成果，甲方需加晒图纸时，乙方只收取晒图成本费。

设计费支付节点及方式

详见合同约定。

双方义务

招标人义务

- 向投标人提供建筑总平面图、地下室平面图、详勘报告、陆域形成方案等；

- 向投标人提供各功能分区软基处理设计任务书；

- 按照约定支付相应工程款项。

投标人义务

- 根据发包人提供的技术资料，投标人对现场踏勘后，进行软基处理设计、对《软基处理设计方案》比对分析，工作内容包含但不限于：各《软基处理设计方案》技术可行性、经济合理性以及实施重难点的比对分析，软基处理施工图出图。软基处理方案及设计内容需通过招标人内部经济可靠性审核。

- 投标人需对设计成果组织专家论证；过程中提出需要进行调整和修改的，投标人应无条件配合及时修改，费用包含在此次综合投标总价内。

- 投标人中标后，自行组织布置勘查点进行勘察，以保证软基处理设计的准确合理性，费用包含在此次综合投标总价内。

- 投标人在软基处理设计过程中应充分考虑周边关系及后期施工因素，合理设计，应具备可实施性；在后期施工过程中，无论何种原因需要调整的，投标人应及时配合，进行施工图设计调整，费用包含在此次综合投标总价内。

- 投标人在软基处理施工前对施工单位进行图纸交底；配合软基处理实施过程中的检查及验收、软基处理实施过程中的现场巡查及指导并形成书面报告（每周到施工现场的次数不得少于1次，若因现场软基处理施工实际需要增加到场次数的，投标人须无条件配合）。

- 软基处理完成后根据各专业工程需求到现场进行指导，次数不限，投标人须无条件配合、特殊情况下的处理及补救方案设计，以及后期服务工作等，费用包含在投标总价内。

- 投标人需要配合发包人完成施工图审查。

工程要求

设计资质

投标人资质需满足工程勘察类综合甲级。

回标要求

投标人应在回标阶段，根据实际项目踏勘的基础上，依据招标人提供的资料，按照国家相关规范及技术标准进行软基处理实验方案、软基处理初步方案设计。回标技术标需包含软基处理设计初步方案，软基处理实验设计方案及试验区施工组织设计。

投标人需对初步设计方案的技术可行性、经济合理性以及工后沉降等进行比对分析，形成完整的初步方案成果文件；试验设计初步方案可以根据投标人经验对软基处理的施工方法、处理工艺、材料配比等进行优化和调整，确保方案能达到最佳试验效果，为后续软基处理施工图设计提供充分依据，实验方案调整需要经发包人项目技术人员确认。试验施工组织设计需要针对试验方案制定切实可行的落地计划，确保工期、设备、试验材料、劳动力等满足试验要求。

工期要求

- 软基处理设计方案为收到发包人工程指令之日起， 5个工作日内完成对比分析报告，开始时间以发包人确认的实际开始时间为准。

- 分析报告完成并通过甲方审批后的15个工作日内根据发包方要求完成施工图深化设计（需通过有关部门审查）。

- 自收到发包方指令至完成施工图设计总时间不超过20天。

- 软基处理试验区设计、施工、监测及检测周期需满足软基处理设计施工图出图时间要求。

实施要求

- 软基处理试验区设计、施工、监测及检测等用水、用电、临时办公室、生活设施等需自行考虑，相关费用包含在报价中。

- 定标后，投标人根据详勘及主要建筑设计要求进行设计深化及方案调整，并完成施工图设计。

- 施工过程中，投标人需要根据现场条件进行施工指导。

- 因投标人原因造成软基处理施工图设计文件交付时间延误，每延误一天投标人应向招标人缴纳20000元罚款。

- 投标人应配合招标人进行软基处理施工图设计实施过程中的部分检查及验收工作，并提出相应的检查及验收意见。

- 由投标人设计错误及遗漏造成工程质量事故及损失的，投标人除需无偿制定相应的补救方案及措施外（相应的补救方案及措施需满足现场施工及招标人要求），还应承担相应的法律责任并免收直接损失部分的设计费，同时还应根据损失程度向招标人支付赔偿金，按照实际损失的10%且不超过设计费的50%。

- 若软基处理后沉降量超出设计标准等工程质量问题时，投标人应在经招标人委托的第三方单位确认无设计错误、遗漏等相关责任的基础上，积极协助招标人分析确定沉降发生原因及有关责任单位的质量事故责任划分，并在招标人要求的时间内及时制定相应的处理及补救措施（相应的补救方案及措施需满足现场施工及招标人要求）。

- 未经招标人同意，投标人不得擅自修改、复制或向第三方转让招标人提供的资料及文件，且不得将招标人提供的资料及文件用于合同约定项目范围外的其他项目。

- 试验区使用的材料需满足华润华南大区品牌要求，详见附件：材料推荐品牌库

成员要求

- 中标单位在接到招标人中标通知后按投标承诺完成组织机构及人员配备，并向招标人备案，经招标人审核通过后方可进场施工，人员配备要求具体如下：

| 岗位 | 人员要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总指挥 | 设计院副院长及以上职务，能够充分调动设计院资源，高工以上职称，从事相关专业工作满15年，注册土木工程师（岩土）。 | 1 |  |
| 资深专家 | 具备丰富的软基处理经验，从事相关专业工作满15年，熟悉前沿的地基处理技术方法并具备成熟的设计、施工经验，硕士以上学历，注册土木工程师（岩土）。 | 2 |  |
| 项目负责人 | 岩土或土木工程相关专业硕士以上学历，10年以上工作经验，3年以上管理岗位经验；参与不少于3个项目软基处理设计工作，且作为项目经理至少负责1个项目的全过程管理。 | 1 |  |
| 设计工程师 | 岩土相关专业本科以上学历，5年以上工作经验；参与不少于2个软基处理项目设计工作。 | 4 |  |
| 试验负责人 | 岩土或土木工程相关专业硕士以上学历，10年以上工作经验，3年以上管理岗位经验；参与不少于3个项目软基处理设计或施工工作，且至少负责1个项目的全过程管理。 | 1 |  |
| 试验管理人员 | 岩土相关专业本科以上学历，5年以上工作经验；参与不少于2个软基处理项目设计或施工工作。 | 2 |  |
| 商务人员 | 本科以上学历，从事本公司商务工作2年以上，熟悉合同、付款等相关流程。 | 1 |  |

- 项目经理及所有设计师需要根据业主要求驻场完成设计工作，驻场时间自接到发包方指令至施工图完成。软基处理施工过程中保留数名设计师驻场，配合相关交底、验收等工作，具体驻场人数由发包人根据届时工作开展需要通知投标人。

- 未经招标人许可，投标人不得擅自更换本项目团队成员，招标人有权要求更换投标人管理团队不合格成员，投标人对此不得有异议；

安全生产、文明施工及环境保护规定

定义

6.1.1. EHS 的定义为:安全生产、职业健康、环境保护。

6.1.2. 对承包人的 EHS 管理规定以下简称为“本规定”。

承包人 EHS 管理要求

6.2.1. 承包人 EHS 管理工作，在满足《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险性较大的分部分项工程安 全管理办法》等国家、行业和地方有关 EHS 法律法规、规范标准及其他要求的基础之上，还必须满足本规定。

6.2.2. 承包人必须落实企业安全生产主体责任，建立健全 EHS 管理体系，保障安全生产投入，深入开展安全生产隐患排查治理工作，不断完善安全生产条件，提高安全生产水平。

6.2.3. 承包人有责任、有义务熟知国家、地方及行业有关 EHS 的法律法规、标准规 范及相关文件的要求，并和本规定及华润置地安全文明施工管理规定进行比较，执行其中最高标准。在承包人中标以后，签署合同和安全生产管理协议的时候，作为合同附件。

6.2.4. 承包人执行本规定任意条款，不减轻、免除承包人须承担的任何法律责任。

6.2.5. 本规定的任何条款及内容均不作为签证或结算凭证。

安全生产费用

6.8.1. 费用组成

6.8.1.1.承包人必须按照国家及当地有关安全文明施工措施费的规定，充分考虑实现本规定所需投入，对安全生产费用（安全文明施工措施费）单独报价。

6.8.1.2承包人投标时须详细列明安全生产费用组成项目清单、金额及使用计划等有关资料。

6.8.1.3.安全生产费用组成以国家及地方规定为准。

6.8.2. 费用管理

6.8.2.1.承包人必须建立健全安全生产费用管理制度，确保费用管理规范。

6.8.2.2.承包人必须制定专项安全生产费用使用计划，经监理人、发包人共同审批后实施。

6.8.2.3.承包人未按规范要求、合同约定及发包人安全规定落实安全文明施工措施的，发包人有权对该部分安全生产费用予以追缴，并责令承包人限期整改。

6.8.2.4.承包人在安全生产费用使用管理中存在挪用、克扣、滥用或虚报等违规行为时，发包人将对承包人进行相应处罚。因承包人安全生产费用管理不善导致的任何不良后果，承包人承担全部责任。

其他 EHS 管理要求

6.17.1. 承包方必须完全执行经发包方审批的《施工组织设计》中的安全生产和文明施工的技术组织措施，并严格遵守附件《华润置地开发项目EHS管理行为要求》、《华润置地开发项目EHS管理状态要求》、《华润置地华南大区工程项目安全文明施工安全管理标准化细则》、《华润置地华南大区工程项目安全文明施工可视化标准手册》、《华南大区工程影像记录管理指引》、《华南大区项目工程精细化管理专篇》及《各项目部“无烟工地”管理制度》。相关安全文明施工目标需满足政府相关文件要求，包括但不限于：《广州市建设工程施工扬尘污染专项治理工作方案》。其中涉及到本次发包内容的请严格按照上述文件执行，承包人在投标时应认真研读，因执行以上制度所产生的安全文明措施费用施工单位需充分考虑并进行合理报价，否则视为已包含在措施费中。

设计依据：

相关规范制度文件

- 国家与地方实行颁布的各种规范、规程和强制性条文或规划主管部门的意见和要求。

甲方提供的文件及资料

- 详勘报告，详勘结束后提供。

- 项目总平面图，设计方案确定过后提供。

- 项目地下室平面图，设计方案确定过后提供。

- 软基处理设计任务书。

- 附件1：《软基处理施工现场巡查报告》

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程范围 |  |  | 设计单位 |  |
| 设计单位现场巡查 |  |  |  |  |
| 巡查时间 |  |  | 巡查人 |  |
| 巡查要点 | 检查内容 |  |  |  |
| 现场条件 | 现场条件是否与软基处理方案设计假定条件相符 |  |  | □是□否 |
|  | 是否需要采取调整措施 |  |  | □是□否 |
|  | 调整措施及施工建议 |  |  |  |
| 过程施工 | 软基处理现场施工是否满足设计方案要求 |  |  | □是□否 |
|  | 是否需要采取整改措施 |  |  | □是□否 |
|  | 整改措施及施工建议 |  |  |  |
| 后期使用 | 软基处理存在质量隐患 |  |  | □是□否 |
|  | 软基处理 质量隐患 |  |  |  |
|  | 整改措施及后期现场施工建议 |  |  |  |
| 其他建议 |  |  |  |  |
| 设计单位 签章 |  |  |  |  |
| 甲方项目部确认 |  |  |  |  |

- 附件2：勘探孔平面布置图(首开区1期)

- 附件3：材料推荐品牌库

备注：由于项目工期紧急，附件2非勘察报告最终版，以上附件仅供参考，如有出入需要根据新版报告或现场实际情况调整，软基设计单位需无条件配合。