合同编号：

广州北站东侧老旧小区成片连片微改造

项目全过程造价咨询合同

委托人（甲方）：广州市花都区人民政府新华街道办事处

咨询人（乙方）：

合同签订日期：年     月     日

第一部分　全过程造价咨询协议书

委托人（甲方）：广州市花都区人民政府新华街道办事处

咨询人（乙方）：

经过双方协商一致，签订本合同。

# 一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

# 1. 项目名称：广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目

2. 工程规模：项目位于新华街，北至秀全大道、南至新街河、东至建设路、西至新民路，占地面积约71.4公顷。片区范围涉及福宁、丰盛、新民、聚贤（部分）、华南（部分）5个社区及新华村1个城中村。项目主要建设内容包括 126 个老旧小区的微改造工程、人居环境提升工程、配套设施提升改造工程以及排水改造工程等，涉及改造建筑面积约608320平方米，新建房屋建筑面积约1668平方米。具体实施内容以花都区政府批复的项目实施方案为准。

项目估算总投资约59319.53万元（其中启动区估算总投资11505万元），工程建安费用约49087.23万元（其中启动区工程建安费用约9065万元）。

- 服务内容：包括但不限于以下内容：

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计概算及概算评审阶段（如有） | 1.负责审核并协助完成设计概算评审，提出专业意见及合理化建议，并提交审核报告，并负责协调与概算评审单位的对数工作。 2.负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 3.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 4.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 5.根据确定的初步设计概算编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。 6.负责按甲方要求编制各类造价管理文件。 |
| 2 | 施工图预算及预算评审阶段 | 1.负责编制施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算）。按时提交编制报告、调整意见及合理化建议。 2.负责跟进预算、组织项目建设工程预算评审等各阶段工作，并及时反馈意见，对评审结果进行分解分析，给出专业意见及合理化建议。 3. 根据预算文件编制清单前言，并对清单前言的严谨性、完善性负责。 4.根据确定的施工图预算编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。 5.负责按甲方要求编制各类造价管理文件。 6.负责工程其他费用的预算审核，并按时提交审核报告（如需）。 |
| 3 | 施工阶段 | 1．负责清标工作并编制清标报告。施工合同签订后1个月内组织监理单位及施工单位开展清标工作并编制清标报告。 2.负责按甲方要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 3.制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。 4.负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），审核工程量与进度款，2个日历天内完成。 5.负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护甲方的合法权益。 6.负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个月月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。 7.负责定期召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月5号前提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。 8.发生现场签证时，须与工程部、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为签证依据。 9.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。 |
| 4 | 结（决）算阶段 | 1.负责按甲方及财政部门的要求编制结算管理文件，开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与施工单位完成对数，60个工作日内出具结算审核报告。 2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 3.审核其他费用，出具审价报告。 4.负责建立结算台账，编制结算计划。 5.出具工程结算报告。 6.编制竣工财务决算报告。 |
| 5 | 其他 | 1.按甲方要求，负责组织项目建设工程预算评审，预算评审费用由乙方负责。 2.与广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目相关的征地拆迁、管线、绿化迁移及其他相关工程或项目的造价审核工作。 3.合同履行期间，根据甲方要求派驻一位驻场造价人员，接受甲方工作安排，协助甲方完成造价工作。 4.甲方安排的其他造价管理工作。 |
| 备注： （1）为实现项目的投资控制目标，由乙方派驻驻场造价人员组成项目组，拟派驻人员详见《造价咨询服务人员配备要求表》，如需更换人员需提前通知并取得委托人的同意。委托人仅提供驻场人员办公场地，其他如办公设备、办公用品、就餐、住宿等由造价咨询单位自行解决，费用已包含在合同价款内；具体以合同要求为准。 （2）项目负责人必须定期参加工程例会，参加委托人组织与造价有关的专题会议并提出专业意见，造价咨询单位总部按委托人的要求提供技术支持；相关的驻场人员工作要求，应服从委托人管理和工作分配，具体以合同要求为准。人员数量要求按《造价咨询服务人员配备要求表》的约定。 （3）乙方需在甲方要求的期限内完成各项工作内容，如未按要求完成的，乙方有权直接按照本合同专用条款第三十三条执行。 |  |  |

4.服务期：自中标通知书发出之日起至办妥项目竣工决算之日止，包括本项目设计概算及概算评审阶段（如有）、施工图预算及预算评审阶段、施工阶段、结算阶段、决算阶段和质量保修期阶段的造价咨询及投资控制工作。造价咨询单位须配合相关部门完成相关审计、巡察等工作。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构 成合同文件的组成部分。

四、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程全过程造价咨询业务。

五、乙方提供的咨询服务还需符合以下要求：

- 资料的保密：在履行合同或合同规定期限内，甲方和乙方不得泄露与本合同业务活动有关的保密资料。

2. 乙方应提供以下成果资料给甲方：（具体详见附件1《全过程造价咨询服务工作及成果质量量化考核表》工作内容，所有书面材料要求一式三份，并加盖乙方单位公章及注册造价师注册章，电子光盘一式两份，成果文件要求以广联达软件提交）。

3. 甲方、乙方及中标的施工单位需共同完成招标工程量清单的偏差核对和漏项核对，核对一致后共同确认结果。

# 六、报酬及其支付方式

1. 本项目估算建安工程费为万元（其中启动区万元），本造价咨询服务合同暂定价为：（小写：¥   )；该费用含该项目建设工程预算评审费、税金、不可预见费及其它费用等一切税费。最终以财政部门或甲方委托第三方单位审定价作为全过程造价咨询费的结算依据。

2. 工程全过程造价咨询费的结算及拨付方式：

2.1结算咨询费 =咨询费结算评审价－（扣减费用总和）

- 咨询费结算：计费依据按广东省物价局粤价函〔2011〕74号文，本项目的全过程咨询费计费基数按行业主管部门审定的已启动区域乙方实际工作范围内所有单位工程概算评审（如无概算评审的，则以结算评审价为准）中的建安工程费之和乘以 （中标费率）％的费率（中标费率=咨询费中标价/工程暂定建安费额<即万元>）计取。最终费用以财政部门或甲方委托第三方单位审定价为准。

项目实施过程中，如发生规模变化、工程变更的，经甲方审批同意后，可据实调整咨询费计费基数，费率仍按中标费率。

（2）乙方需严格按本项目施工图纸、设计变更、施工现场签证、竣工资料及国家有关规范采取清单计价法，审核概算及编制预结算造价文件，甲方对造价咨询内容设定质量要求及约束条款，质量不符合要求的，乙方需承担责任并扣减相应的咨询费用：

A、概（预）算造价（建筑安装工程费）经行业主管部门或甲方委托第三方单位审定后存在的误差超过一定范围时需承担的责任：

1）偏差率大于5%小于等于10%，按已启动区域咨询费扣减10%；

2）偏差率大于10%小于等于20%，按已启动区域咨询费扣减20%；

3）偏差率大于20%以上，按已启动区域咨询费扣减30%。

B、结算造价（建筑安装工程费）经财政部门或甲方委托第三方单位审定后存在的误差超过一定范围时需承担的责任：

1）偏差率大于3%小于等于5%，按已启动区域咨询费扣减10%；

2）偏差率大于5%小于等于10%，按已启动区域咨询费扣减20%；

2）偏差率大于10%以上，按已启动区域咨询费扣减30%。

C、以上扣减的咨询费总额不超过已启动区域咨询费的30%，如非乙方原因造成成果计算偏差、成果被认定不合要求、质量较差等情况，经甲方审批同意后，可免予扣减，最终以财政部门或甲方委托第三方单位审核结果为准。

2.2全过程造价咨询费拨付方式：

2.2.1造价咨询费的申请支付。

全过程造价咨询费在概算审核工作完成前，以已启动区域咨询费为支付依据；在行业主管部门概算审核工作完成后，以已启动区域咨询费和概算审核价中低者作为支付依据；造价咨询费在完成结（决）算评审后，以结（决）算评审价作为支付依据。

（1）合同签订后，并经甲方审核同意，乙方可申请支付至已启动区域咨询费的20%作为预付款，累计预付金额不高于合同暂定价或本项目概算审核价中低者的20%；

（2）协助甲方完成已启动区域的概算评审（如无概算评审，则以完成初步设计概算审核，并取得初步设计技术评审意见为准），并经甲方审核同意，乙方可申请支付至已启动区域咨询费的30%，累计支付金额不高于合同暂定价或本项目概算审核价中低者的30%；

（3）待完成已启动区域的预算编制，乙方与甲方、施工单位完成清单漏项、少计核对工作并通过第三方机构审核（如有）后，并经甲方审核同意，乙方可申请支付至已启动区域咨询费的50%，累计支付金额不高于合同暂定价或本项目概算审核价中低者的50%；

（4）待已启动区域完成竣工验收完成后，并经甲方审核同意，乙方可申请支付至已启动区域咨询费的70%，累计支付金额不高于合同暂定价或本项目概算审核价中低者的70%；

（5）待已启动区域主体完成竣工结算评审后，并经甲方审核同意，乙方可申请支付至已启动区域咨询费的80%，累计支付金额不高于合同暂定价或本项目概算审核价中低者的80%；

（6）待完成已启动区域咨询费的结算评审，乙方可申请支付至已启动区域咨询费结算评审价的97%，累计支付金额不高于本项目咨询费结算评审价的97%。

（7）工程缺陷责任期满，完成竣工财务决算后，并经甲方同意后，乙方可申请支付至已启动区域咨询费最终结（决）算价的100%，累计支付金额不高于本项目咨询费结（决）算价的100%。

（8）本工程造价咨询酬金不论任何情况均不计算利息；

（9）本工程造价咨询酬金的支付均需乙方提出书面申请，发包人收到书面申请资料后尽快完成审核及付款手续；

（10）乙方领取造价咨询费前须开具合法有效的发票给甲方，费用由乙方自行承担；

（11）本合同支付执行花财支付〔2013〕1号及花财支付〔2016〕4号，若花都区政府职能管理部门的结算、支付管理有新规定的，则按新规定执行。因项目使用财政资金，甲方在上述约定时间向相关部门提交付款申请手续，即视为甲方已履行付款义务。

（11）若因甲方、上级部门、政策或其他原因导致本项合同无法签订或履行的，或导致项目中止或终止的，乙方自愿同意免除甲方的相应责任并放弃向甲方索偿及追究相关法律责任的全部权利。

# 七、因履行本合同产生争议的，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 八、本合同一式  份，具有同等法律效力，其中甲方执*份，乙方执*份。

附件1.全过程造价咨询服务工作及成果质量量化考核表

附件2.造价咨询人员配置一览表

附件3.保密协议

附件4.廉政合同

附件5.结算工作协议书

附件6.中标通知书

（以下无正文）

(本页无正文，为广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目全过程造价咨询合同签署页）

| 委托人（甲方）：广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 咨询人（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或签约代表人： | 或签约代表人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |

第二部分　通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
    1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。
    1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚

实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更
  　6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
　　6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
　　6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；
    （2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止
　　除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
　 （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
　 （2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商
　　双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解
　　如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼
　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条件

1.4　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：执行现行适用的《建设工程工程量清单计价规范》、《工程造价咨询业务操作指导规程》及《工程造价咨询单位执业行为准则》。

2.1　双方约定的甲方应提供的建设工程造价咨询材料：甲方必须提供有关图纸或图纸电子版一份。

# 2.5　甲方应在  5  日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

3.2.1　建设工程造价咨询业务范围：A类、B类、C类、D类建设工程造价咨询业务是指以下服务类别的咨询业务：

（A类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

（B类）建设工程招标控制价、工程量清单的编制、审核、造价站备案工作；

（C类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（D类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

4.2 乙方的违约责任

4.2.1  乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

（1）书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务或不执行甲方（含主管人员）的指令时，甲方有权向乙方发出书面警告。乙方必须在书面警告限定的时间内履行义务，否则应承担1次一般违约责任。

（2）一般违约责任。乙方按本合同约定应当承担一般违约责任时，第一次必须向甲方交纳违约金（1000元、2000元、5000元）/次；第二次承担同一违约性质的一般违约责任时，乙方应向甲方交纳的违约金为第一次交纳金额的2倍；第三次承担同一违约性质的一般违约责任时，乙方应向甲方交纳的违约金为第一次交纳金额的3倍；以此类推，但每次交纳的金额最高不超过第一次交纳金额的5倍。

（3）严重违约责任。乙方按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金（5000元、10000元、15000元）/次。

（4）解除合同。甲方依本合同约定向乙方发出解除合同的通知后，本合同即宣告解除。于此情形下，乙方必须在收到甲方解除合同通知之日起3日内停止全部工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，如果引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿有关损失。甲方在发出解除合同的通知后，甲方即可委托新的乙方承接该工程。

（5）赔偿损失。因乙方违约或工作失误给甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿经济损失。如果损失是由于乙方故意或严重渎职造成的，乙方应承担全部赔偿责任。这里的“阶段”是指本合同双方约定划分的立项阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、结（决）算阶段。

4.2.2 乙方累计承担书面警告达3次的，则另行追加一般违约责任1次；乙方累计承担一般违约责任达3次的，则另行追加严重违约责任1次；乙方累计承担严重违约责任达3次或者工程进度严重滞后的，甲方有权要求乙方的法定代表人驻场办公，代行项目负责人职责，直至甲方满意其工作时方可离场。

4.2.3 当乙方违约需向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方将书面通知其保证人交纳，其保证人拒绝交纳的，甲方将从应支付给乙方的咨询费中直接扣除，扣除款项计入累计咨询费用进度款，结算时不予退还，乙方不得有异议。同时，甲方保留进一步依法追究乙方及其保证人有关责任的权利。

4.2.4 当乙方无正当理由而不履行或没有全面且适当履行其相关承诺及咨询义务时，甲方有权书面通知乙方，指明其未能履约的内容和甲方要求其承担违约责任的等级。

（1）乙方应严格按照甲方要求完成委托内容，并及时递交节点成果。委托时间以甲方通知开展工作当天起计算，直至完成委托内容为止且最后一次修正稿的提交时间为乙方提交工作成果时间。

①基坑支护和桩基础项目要求甲方通知开展工作后5个日历天内完成，每延误一天扣减2万元整，延误时间累计超过10个日历天，甲方有权单方解除合同，并应赔偿甲方的损失。

② 主体及室外配套等项目要求甲方通知开展工作后30个日历天内完成，每延误一天扣减5000元整，延误时间累计超过20个日历天，甲方有权单方解除合同，并应赔偿甲方的损失。

③ 其他项目乙方按甲方要求时间完成，如不能按时完成工作的，每延误一天扣减1000元整。

（2）乙方收到甲方开展工作的通知后3日内递交拟开展项目的造价咨询服务人员配备要求表，并需提供投入人员近半年或以上社保证明，如不能按时提交，甲方首次发出书面警告；要求投入人员具有较强的业务能力，实际编制、审核、操作人员须与造价咨询服务人员配备要求表一致（经甲方同意的除外），甲方发现不一致的首次发书面警告，若乙方在三个工作日内不作整改，记乙方一般违约一次；实际驻场人员与造价咨询服务人员配备要求表不一致且实际驻场人员业务水平能力达不到投标承诺要求的，甲方首次发书面警告，若乙方在五个工作日内不作整改，记乙方一般违约一次； 驻场人员要根据项目造价工作需要，安排2人至甲方办公室协助配合开展造价相关工作，甲方将对该人员的出勤、工作落实情况进行考核，若不能按要求开展工作的，甲方首次发书面警告，若乙方在三个工作日内不作整改，记乙方一般违约一次。

（3）施工过程中的造价文件编制，如工程量清单编制成果文件出现包括漏项、重项、少量、多算等工程量偏差，经甲方复核后其偏差率大于等于5%时，按偏差造价的3%进行扣减，扣减的咨询费在当期进度款申请时一并扣除。

（4）施工过程中的造价文件编制，如工程量清单编制成果文件出现因定性错误而造成的造价偏差，按该项造价的10%进行扣减，扣减的咨询费在当期进度款申请时一并扣除。

（5）因设计、施工等其他特殊原因而非造价咨询导致偏差的情况，经甲方书面说明的情况除外。

（6）以上扣罚总额不能超过已启动区域咨询费的30%。

4.2.5档案管理工作要求

（1）档案的套数要求：套数应符合《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程档案编制规范》等相关法律法规的要求。

（2）受托人应按《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程档案编制规范》等相关法律法规的要求承担相关文件材料的收集、整理、归档和移交的责任。

5.1　双方同意用人民币 支付酬金。

# 5.3　甲方同意按协议书第五项“报酬及其支付方式”支付乙方的正常服务酬金。

7.3　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

8.6  履约担保

8.6.1 乙方提供履约担保

（1）履约担保的金额：中标价的10%(注：按已启动区域分别提交履约担保）

（2）担保形式：采用银行保函或担保公司担保的形式。

（3）履约担保的提交时间：承包人应在收到中标通知书后三十天内。

（4）出具履约保函的银行或担保公司：应为在中国注册且营业地点在广州行政辖区内银行或担保公司。

（5）中标通知书收到之日起30日内，乙方未按上款的规定递交履约担保，乙方被视为放弃中标资格，原乙方的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。

8.6.2 履约保函使用流程

（1）甲方在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知乙方，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保银行或担保公司提出索赔文件。担保银行或担保公司根据履约保函的承诺在担保范围内承担担保责任，无须征得乙方的同意，直接向甲方支付索赔款项。

（2）乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方通过履约保函向银行或担保公司索赔履约保函金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于乙方第一次提交的履约保函金额，同时也不超过本合同约定的咨询费的余额。

8.6.3履约担保的启用条件

当出现下列情形时，甲方有权启用履约担保：

（1）如果乙方不能保证项目资金的投入导致本项目进度比约定的节点工期滞后30天以上或因乙方原因解除本协议，则甲方有权启用履约担保，用于项目违约金；

（2）因乙方原因（包括但不限于未按期向专业分包设计单位支付相关款项等引发与第三方的纠纷，导致本项目或甲方受到影响或损失；

（3）因乙方违约计扣的违约金或赔偿金累计超过应付服务费用总额；

（4）本协议（含本协议附件）约定的其他部分或全部需要启动履约担保的情形。

（5）乙方在履行合同过程中，由于以上且不仅限于以上的违约行为，甲方进行违约处罚，并根据乙方的投标承诺书动用履约担保，乙方及乙方的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求甲方出具任何证明或说明背景、理由。

8.6.4如果乙方不按甲方的要求提交保险单、履约保函的，视为违约，则甲方有权部分解除或解除本合同，其所提交的投标保证金不予退还。

8.6.5履约担保到期后，乙方应当续期，发生乙方违约，甲方有权在甲方当期应支付服务费中扣除相应违约款项。

8.6.6乙方全部履行完本合同约定的义务时，甲方通过乙方将履约保函退还给银行或担保公司。

8.6.7如果乙方不按甲方的要求及时补充提交履约保函，则甲方有权单方面部分解除或解除本合同。

8.6.8工程结算最终定审后，乙方可以向甲方申请退还履约保函（不计利息）。

8.6.9乙方应在咨询服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，乙方应该尽一切合理的努力，按甲方可接受的条件对乙方的责任、第三方的责任以及甲方为咨询服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由乙方承担。

8.6.10乙方不按上述约定购买保险所产生的后果，由乙方自行承担。

附件1

全过程造价咨询服务工作及成果质量量化考核表

| 序号 | 阶段 | 工作内容 | 工作成果（报告、记录、计划书、审核书等） | 质量及时间要求 | 违约责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员投入 | 乙方收到甲方开展工作的通知后3日内递交拟开展项目的造价咨询人员配置一览表，并需提供投入人员近半年或以上社保证明； |  |  | 若乙方未按时提交，首次书面警告一次，在三个工作日内仍未提交，记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 要求投入人员具有较强的业务能力，实际编制、审核、操作人员须与造价咨询人员配置一览表一致（经甲方同意的除外） |  |  | 甲方发现不一致的首次发书面警告，若乙方在三个工作日内不作整改，记乙方一般违约一次 |
|  |  | 实际驻场人员与造价咨询人员配置一览表不一致且实际驻场人员业务水平能力达不到投标承诺要求的。 |  |  | 甲方首次发书面警告，若乙方在五个工作日内不作整改，记乙方一般违约一次 |
|  |  | 驻场人员：业主有权根据项目造价工作需要，安排1-2人至甲方办公室协助配合开展造价相关工作（包括但不限于本项目），甲方将对该人员的出勤、工作落实情况进行考核。 |  |  | 若不能按要求开展工作的，甲方首次发书面警告，若乙方在三个工作日内不作整改，记乙方一般违约一次。 |
| 2 | 设计概算及概算评审阶段（如有） | 1.负责审核并协助完成初步设计概算评审，提出专业意见及合理化建议。 | 出具概算审核报告 | 按甲方要求 | 若乙方未按时提交，首次书面警告一次，在三个工作日内仍未提交，记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 2.负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 | 编制各专业工程及各阶段造价限额指标 | 按甲方要求 | 若乙方未按时提交，首次书面警告一次，在三个工作日内仍未提交，记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 3.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 | 提供市场信息、进行方案比较 | 提出优化意见 | 未按时提交记书面警告一次，在三个工作日内仍未提交，记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 4.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 | 对设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证会提出专业意见 | 按甲方要求 | 若乙方未按时提交，首次书面警告一次，在三个工作日内仍未提交，记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 5.根据确定的初步设计概算编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。 | 工程成本预测、资金流预测分析 | 按甲方要求 | 若乙方未按时提交，首次书面警告一次，在三个工作日内仍未提交，记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 6.负责按甲方要求编制各类造价管理文件。 | 编制清单计价模式等造价管理文件 | 按甲方要求 | 若乙方未按时提交，首次书面警告一次，在三个工作日内仍未提交，记乙方一般违约一次。 |
| 3 | 施工图预算及预算专家评审阶段 | 1.负责编制施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算），按时提交编制报告、调整意见及合理化建议。 | 出具施工图预算书、完成与相关单位的对数工作 | 按甲方要求 | 未按时提交预算书记书面警告一次，未按时完成对数记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 2. 负责跟进预算、组织项目建设工程预算评审等各阶段工作，并及时反馈意见，对评审结果进行分解分析，给出专业意见及合理化建议。 | 协助甲方及时进行预算专家评审 | 按甲方要求 | 未按时组织评审书面警告一次，未按时完成对数记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 3.根据预算文件编制清单前言，并对清单前言的严谨性、完善性负责。 | 出具清单前言 | 按甲方要求 | 未按时完成记书面警告一次，未按时完成对数记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 4.根据确定的施工图预算编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。 | 出具成本分析报告 | 按甲方要求 | 未按时完成记书面警告一次，未按时完成对数记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 5.负责按甲方要求编制各类造价管理文件。 | 编制预算文件 | 按甲方要求 | 未按时完成记书面警告一次，未按时完成对数记乙方一般违约一次。 |
|  |  | 6.负责工程其他费用预算评审，并按时提交审核报告（如需）。 | 出具预算书、完成与相关单位的对数工作 | 按甲方要求 | 未按时提交预算书记书面警告一次，未按时完成对数记乙方一般违约一次。 |
| 4 | 施工阶段 | 1．负责清标工作并编制清标报告。施工合同签订后1个月内组织监理单位及施工单位完成清标工作并编制清标报告。 | 出具清标报告书 | 施工合同签订后一个月内 | 未按时审核记书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。 |
|  |  | 2.负责按甲方要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 | 出具工程变更办法、工程款支付办法。 |  | 未按时提交记书面警告一次，超3工作日仍未提交记一般违约一次。 |
|  |  | 3.制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。 | 编制项目总体投资进度计划，对比每月实际投资与计划投资，分析并修正。 |  | 未按时审核记书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。 |
|  |  | 4.负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），审核工程量与进度款，2个日历天内完成。 | 编制施工过程造价控制方案及实施计划、审核工程量与进度款 | 审核工程量与进度款2个日历天完成 | 未按时审核记书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。 |
|  |  | 5.负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护甲方的合法权益。 | 合同变更谈判，处理合同变更 |  |  |
|  |  | 6.负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个月月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。 | 建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账、签证台账、动态投资台账。 |  | 未按时提交书面警告一次，三次记一般违约一次。 |
|  |  | 7.负责定期召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月5号前提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。 | 提交工程变更造价分析表及成本控制报告 | 每月5号前提交 | 未按时提交书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。 |
|  |  | 8.发生现场签证时，须与工程部、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为签证依据。 | 出具现场工程变更签证表 |  | 未按时提交书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。 |
|  |  | 9.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。 | 对施工方案、材料选用提供成本控制建议，提交人工机械主材设备价格造价影响分析表 | 每月25号提交当月 | 未按时提交书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。 |
| 5 | 结（决）算阶段 | 1.负责按甲方及区评审中心的要求编制结算管理文件，开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与施工单位完成对数，60个工作日内出具结算审核报告。 | 编制结算管理文件，出具结算审核报告 | 60个工作日内出具结算审核报告 | 未按时提交书面警告一次，三次记一般违约一次。 |
|  |  | 2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 | 收集、整理结算资料，核对并归档 | 按甲方要求 |  |
|  |  | 3.审核其他费用，出具审价报告。 | 出具其他费用的审价报告 | 按甲方要求 | 未按时提交报告记书面警告一次，超3个工作日仍未提交记一般违约一次。 |
|  |  | 4.负责建立结算台账，编制结算计划。 | 建立结算台账，编制结算计划 | 按甲方要求 | 未按时提交报告记书面警告一次，超3个工作日仍未提交记一般违约一次。 |
|  |  | 5.出具工程结算报告 |  |  |  |
|  |  | 6.编制竣工财务决算报告 |  |  |  |
| 6 | 其他 | 1.按甲方及财政部门要求，负责组织项目建设工程预算评审，预算评审费用由乙方负责。 | 组织造价评审会议 | 按甲方要求 |  |
|  |  | 2.与广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目相关的征地拆迁、管线、绿化迁移及其他相关的造价审核工作。 |  | 按甲方要求 |  |
|  |  | 3.合同履行期间，根据甲方要求派驻一位驻场造价人员，接受甲方工作安排，协助甲方完成造价工作。 |  | 按甲方要求 |  |
|  |  | 4.第三方编制成果偏差较大（清标、设计变更及签证审核等） |  | 按甲方要求 |  |
|  |  | 6.按既定工作时间未完成工作任务 |  | 按甲方要求 | 超既定时间1天书面警告一次，超3个工作日仍未完成记一般违约一次。 |
|  |  | 7.按照合同、招标文件及清单前言等造价文件，需对清标、设计变更及签证审核等出具明确意见。 |  | 按甲方要求 | 未按时提交及未提出明确意见记一般违约一次。 |

注：1、为实现项目的投资控制目标，由乙方作为派驻驻场造价人员组成项目组，拟派驻人员详见《造价咨询服务人员配备要求表》，如需更换人员需提前通知并取得委托人的同意。委托人仅提供驻场人员办公场地，其他如办公设备、办公用品、就餐、住宿等由造价咨询单位自行解决，费用已包含在合同价款内；具体以合同要求为准。

2、项目负责人必须定期参加工程例会，参加委托人组织与造价有关的专题会议并提出专业意见，造价咨询单位总部按委托人的要求提供技术支持；相关的驻场人员工作要求，应服从委托人管理和工作分配，具体以合同要求为准。人员数量要求按《造价咨询服务人员配备要求表》的约定。

3、乙方需在甲方要求的期限内完成各项工作内容，如未按要求完成的，乙方有权直接按照本招标项目合同专用条款第三十三条执行。

附件2：

造价咨询服务人员配备要求表

| 序号 | 岗位人员 | 职称和资格要求 | 职责范围 | 人数要求 | 驻场时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师（土建专业或安装专业）执业资格证书。 | 负责本项目造价咨询服务的总体统筹、协调工作，对服务质量负责。 | 1名 | 每周不少于1天 |
| 2 | 土建专业负责人 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师（土建专业）执业资格证书，具有10年或以上工作经验。 | 负责土建、市政、采购、园建绿化等专业造价咨询服务的组织协调工作。 | 1名 | 分阶段驻场 |
| 3 | 土建、市政、园建绿化专业造价人员 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师或注册二级造价工程师或中级工程师职称或造价员证书，以上人员均具有6年或以上工作经验。 | 负责本项目的（包含但不限于）建筑、装修、采购、市政、土石方、室外配套、园建绿化等专业造价咨询服务工作。 | 不少于2名 | 分阶段驻场 |
| 4 | 安装专业负责人 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师（安装专业）执业资格证书，具有10年或以上工作经验。 | 负责安装专业造价咨询服务的组织协调工作。 | 1名 | 分阶段驻场 |
| 5 | 安装专业造价人员 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师或注册二级造价工程师或中级工程师职称或造价员证书，具有6年或以上工作经验。 | 负责本项目的（包含但不限于）照明、给排水、消防、自动报警、通风及排烟、燃气管道、电梯、泛光照明、人防、弱电、变配电、外电等专业造价咨询服务工作。 | 不少于2名 | 分阶段驻场 |
| 6 | 驻场造价人员 | 具有注册造价工程师或注册一级造价工程师或注册二级造价工程师或中级工程师职称，具有3年或以上工作经验。 | 完成甲方分派的造价工作 | 2名 | 长期驻场 |

注：工作经验年限以提供毕业证书发证时间为准；要求专业造价人员和驻场造价人员同时驻场。

附件3：

保 密 协 议

委托人（甲方）：广州市花都区人民政府新华街道办事处

咨询人（乙方）：

鉴于乙方在广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目全过程造价咨询服务（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲、乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。

# 一、“保密资料”包括：

（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料。

（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。

以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。

# 二、全过程造价咨询服务项目定义：

专指甲乙双方签订的广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目全过程造价咨询服务项目合同。

# 三、保密义务：

1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

# 四、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；

3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

# 五、保密资料的交回：

1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

# 六、知识产权：

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

# 七、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：

1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；

2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，乙方按项目合同费用总金额的15%向甲方支付违约金。

# 八、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

# 九、争议和裁决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第（2）种方式解决：

（1）将争议提交广州市仲裁委员会仲裁；

（2）依法向当地甲方所在地有管辖权的法院   提起诉讼。

# 十、协议的生效：

本协议在各方的法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本合同一式*份，合同各方各执*份。

（以下无正文）

(本页无正文，为广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目全过程造价咨询保密协议签署页）

| 委托人（甲方）：广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 咨询人（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或签约代表人： | 或签约代表人： |
| 年 月日 | 年 月 日 |

附件4：

廉 政 合 同

委托人（甲方）：广州市花都区人民政府新华街道办事处

咨询人（乙方）：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同各方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  各方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同各方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  发包方义务

2.1  发包方及其工作人员不得索要或接受承包方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包方报销任何应由发包方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包方及其工作人员不得参加承包方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包方及其工作人员不得要求或者接受承包方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包方及其工作人员不得以任何理由向承包方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包方购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包方义务

3.1  承包方不得以任何理由向发包方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包方不得以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包方不得以任何理由安排发包方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包方不得为发包方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包方不得为发包方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包方造成损失的，应予赔偿；

- 各方约定

本合同由合同各方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同各方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

5  合同法律效力

本合同作为********全过程造价咨询服务项目合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

6  合同份数

本协议在各方的法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本合同份，合同各方各执*份。

（以下无正文）

(本页无正文，为广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目全过程造价咨询廉政合同签署页）

| 发包方（甲方）：广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 承包方（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或签约代表人： | 或签约代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件5：

结算工作协议书

甲方：广州市花都区人民政府新华街道办事处

乙方：

为及时做好广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目全过程造价咨询结算工作，甲方、乙方双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

1、	全过程造价咨询结算报告的提交及审定

- 乙方应按甲方的要求和本项目全过程造价咨询结算工作的需要派出不少于名工程结算人员，在甲方书面通知要求期限内必须保证在工地现场办公，专门从事全过程造价咨询竣工档案编制、工程结算工作。

- 乙方应按要求编制全过程造价咨询结算基础资料，并在甲方书面通知要求期限内向甲方提交符合要求的全部竣工结算资料。如因乙方原因，无法及时提交全过程造价咨询结算资料，导致本项目全过程造价咨询不能正常办理结算工作的，甲方有权根据《广东省建设工程造价管理规定》(广东省人民政府令第205号)第二十一条相关约定办理。

- 本项目合同正常结算工作以截止在甲方书面通知要求期限内前上报的全过程造价咨询结算资料为基础进行，乙方应积极配合甲方，协助政府上级主管部门，完成上报全过程造价咨询结算书的审定工作。

- 甲方在收到乙方提交的手续齐备的全过程造价咨询结算资料后，应组织有关单位进行审核，及时报送上级部门审批。

- 乙方能在甲方书面通知要求期限内前上报且符合要求的全过程造价咨询结算资料，由甲方作为本项目合同的善后处理工作组织审核审定。

(6)乙方在甲方书面通知要求期限内未报送的本项目全过程造价咨询结算资料，视为已全部报出，甲方不再受理任何本项目全过程造价咨询结算资料。

(7)乙方应按甲方的要求及时派出足够的工程结算管理人员与甲方派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，并由乙方负责其管理范围内全过程造价咨询结算的牵头工作，督促其管理范围内的各专业单位按本条第(2)项的要求及时报送全过程造价咨询结算资料并予以落实。如乙方不按甲方的要求及时派出足够的工程结算管理人员，甲方有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同的管理费或专业工程配合服务费中支付，乙方不得有异议。

2、全过程造价咨询结算中争议问题的处理

对于全过程造价咨询结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

（1）乙方在甲方书面通知要求期限内上报的全过程造价咨询结算资料经甲方审核后如发生争议，双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如在复审前取得一致的，将与前期上报的全过程造价咨询结算资料为基础，经上级主管部门审定后，由甲方作为本项目合同的善后处理工作组织审核审定。

（2）双方未能在复审前达成一致的本项目全过程造价咨询结算争议，甲方可依据已有资料单方面组织结算，乙方有异议的可通过法律途径解决。

3、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

4、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

甲方（盖章） 乙方（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

（或委托代理人）：                  （或委托代理人）：

年    月    日                     年    月    日

附件6：中标通知书