广州华星光电半导体显示技术有限公司

广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）洁净机电工程施工总承包

合 同 文 件

工程名称：广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）洁净机电工程施工总承包

工程地点：广州市黄埔区永和街道翟洞片区永安大道以北、禾丰市政路以东

合同编号：

发 包 人：广州华星光电半导体显示技术有限公司

承 包 人：

签订日期：2023年XX月XX日

# 目  录

第一部分 协议书

第二部分	中标通知书

第三部分 补遗、答疑和澄清文件

第四部分	通用条款

第五部分	专用条款

第六部分	补充条款

第七部分 包定义文件、技术规格书及图纸等技术（另册装订）

第八部分	经双方确认的价格清单文件（另册装订）

第九部分	 招标文件（另册装订）

第十部分	 承包人投标文件（另册装订）

第十一部分  附件

- 供应商合作协议

- 履约保函

- 项目管理文件（另册装订）

- 第一部分 协议书

发包人(全称)：广州华星光电半导体显示技术有限公司

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，依照招标文件的要求(适用招投标工程)，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）洁净机电工程施工总承包

工程地点：广州市黄埔区永和街道翟洞片区永安大道以北、禾丰市政路以东

工程规模及特征：本项目为广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）洁净机电工程，建设内容主要包括：洁净机电包及其配套设置（具体内容以招标人发放的包定义文件、工程量清单及施工图纸为准）。

资金来源： 企业自筹

二、工程承包范围

本次招标范围包含广州华星光电半导体显示技术有限公司广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）范围内的洁净机电工程施工总承包   施工，主要工作内容包括且不限于：本包的目的是为第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（PH2）1 号建筑 （Array）、2 号建筑（CF/CELL、BEOL）PH2 洁净室工程及 ph1 洁净区域改造工程，3 号建筑（综合动力站）ph2 部分区域机电工程、4 号建筑（废水处理站） ph2 部分区域机电工程；包含内容如设备安装、机电、消防、装修、暖通、电力、自控等相关配套工程的建设提供符合相关技术规格书要求的整体洁净室与机电系统。本包工作范围不仅包括具有洁净级别的洁净室，还包括划入本包范围内的洁净室配套区如上/下夹层、回风夹道、MAU 机房等洁净相关工程

（1）承重基台、现浇微振基台、华星筒开孔与封孔属于本包范围

（2）1 号生产厂房 1（Array）、2 号生产厂房 2（CF/CELL、BEOL）PH1 区域零星改造工程，具体 PH1 洁净区域内 Foundation、后做回风夹道、搬入口、沸石转轮机组、 MAU 机组等零星改造

（3） 3 号建筑（综合动力站）内 ph2 部分空压机、冷冻机、干燥机等设备的安装、配 管、配电，二次泵设备采购安装

（4）4 号建筑（废水处理站）内 ph2 新增废水处理系统配电工程

（5）1 号建筑（Array）、2 号建筑（CF/CELL、BEOL）、3 号建筑（综合动力站）、

4号建筑（废水处理站）内 ph2 动力设备如 MAU、PV、纯水、废水、特殊废气、 一般废气等设备的配电。

三、合同工期

开工日期：2023年10月15日

竣工日期：2024年12月31日

合同工期总日历天数 444天。

四、质量标准

本工程质量标准：               按《专用条款》约定执行

五、合同价款

币种：  人民币

合同总价(大写)：

(小写)：

（合同未税总价）：

其中：暂列金额为(小写)：

暂估价为(小写)：

总包服务费为(小写)：

安全文明施工措施费为(小写)：

相对招标控制价******元的净下浮率为 ***%。

（ 下浮率=【(招标控制价-暂列金额-暂估价-总包服务费等不可竞争费用)-（中标价-暂列金额--暂估价-总包服务费等不可竞争费用）】×100%/【招标控制价-暂列金额-暂估价-总包服务费等不可竞争费用】=***%）。

备注：发票类型：  增值税专用发票   ；税率：    %  ；

项目单价：■详见承包人的投标报价书(招标工程)

□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)

六、组成合同的文件

1、组成合同的文件及优先解释顺序如下：

⑴.	协议书及附件；

⑵.	中标通知书；

⑶.	招标的澄清与答疑文件；

⑷.	补充条款；

⑸.  专用条款；

⑹.	发包人包定义、技术规格书等的技术要求；

⑺.	发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

⑻.	标准、规范及有关技术文件；

⑼．发包人图纸；

⑽．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

⑾．通用条款；

⑿．招标文件；

⒀. 投标文件及承包人工程报价单及其说明。

2、以上文件应相互解释，除非另有书面约定，如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，按以上顺序进行解释。

3、本合同包括附件中的知识产权协议和保密协议，该等协议优先级高于其它任何合同条款。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。承诺发包人可以根据工程的进度要求调整招标图纸所示的工作范围。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效：

本合同签约时间：

签约地点：

本合同自双方盖章之日起生效；如发包人、承包人在本合同签字或盖章前已开始本项目施工等行为的，则双方所做出的施工等行为受本合同约束并溯及既往。

发包人（盖章）：                             承包人（盖章）：

广州华星光电半导体显示技术有限公司

法定代表人或委托代理人：                     法定代表人或委托代理人：

签约日期:2023年8月XX日                  签约日期:2023年8月XX日

- 第二部分 中标通知书

- 第三部分 补遗、答疑和澄清文件

1、XXXX年XX月XX日答疑澄清文件

2、XXXX年XX月XX日澄清文件

- 第四部分 通用条款

- 一、词语定义和解释

词语定义

词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

  - 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

  - 专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。

  - 发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人,或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经承包人同意外)。

  - 承包人：指本合同中指明承建本工程的、具有相应工程施工资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。

  - 专业工程承包人：指与发包人签订专业工程施工合同并承建该合同指定工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。

  - 分包人：指经发包人认可并与承包人签订了分包合同承建本工程部分工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

  - 发包人代表：指由发包人任命的行使本合同约定的权力和义务的代表。

  - 工程师：指发包人在履行本合同中委派的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，其具体职权由发包人承包人在本合同相应条款中明确。实施监理的工程，工程师由发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质的监理单位任命的总监理工程师担任；不实施监理的工程，工程师由发包人委托的专业人士担任。

  - 项目经理：指承包人在履行本合同中委派的并取得相应资格的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，代表承包人履行合同约定的权力和义务。

  - 设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

  - 永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.15款所指的设备。

  - 临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1.17款所指的承包人装备。

  - 工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。

  - 单项工程：指本工程范围内、合同约定或能单独发挥效益的某一独立工程。

  - 设备：指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置。

  - 余泥渣土运输车辆（泥头车）：指承担本工程施工现场土石方、部分建筑材料及建筑垃圾运输任务且相关证件齐全的合格车辆。

  - 承包人装备：指属承包人所有(或租赁)的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

  - 发包人提供装备：指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

  - 现场：指由发包人提供的用于本工程施工的场地以及发包人在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。

  - 永久占地：指为实施本工程而需要的一切永久占用的土地。

  - 临时占地：指为实施本工程而需要的一切临时占用土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。

  - 合同价款：指在中标通知书中写明的或发包人承包人双方议定的，承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。

  - 追加(减)合同价款：指在合同履行中发生需要增加(减少)合同价款的情况，经发包人确认后按合同约定的价款结算方法增加(减少)的合同价款。

  - 费用：指不包含在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。

  - 暂列金额：发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的金额。

  - 暂估价：发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料单价及专业工程的金额。

  - 计日工：承包人在合同履行过程中依发包人要求所完成的施工图纸以外的零星项目或工作。

  - 现场签证：发包人和承包人双方对其在合同履行过程中涉及的相关责任事件所作的签认证明。

  - 交接证书：指本合同中约定有单独工期的单项工程或本工程竣工后，根据本合同约定签发的证书。

  - 开工日期：指发包人和承包人在合同中约定，承包人开始工程施工的绝对或相对的日期。

  - 竣工日期：指发包人和承包人在合同中约定，承包人完成工程施工的绝对或相对的日期。

  - 实际竣工日期：指承包人完成工程施工并通过竣工验收的日期。

  - 工期：指发包人和承包人在本合同中约定的，按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至竣工日期的天数。

  - 实际工期：指按总日历天数(包括法定节假日)计算的从开工日期至实际竣工日期的天数。

  - 图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似的技术资料，或由承包人提交并经发包人批准的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。

  - 标准、规范：指合同中约定的适用于本工程的技术标准、规范及其修改或补充。

  - 工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸列出的工程项目名称和相应数量等的明细清单。

  - 书面形式：指合同、协议、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

  - 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错、而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

  - 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  - 小时或天：本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

  - 法定节假日：指星期六、星期天及国家法定的节假日。

标题和旁注

标题和旁注

  - 本合同条款的标题和旁注不视为合同条款或合同本身的一部分，在解释及推定合同条款时，不列入考虑。

书面形式

书面形式

  - 除合同另有约定外，在合同履行过程中当事人各方发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，收件方应在回执上签署姓名和收到时间，不应无理扣压或拖延。

- 二、合同文件

合同文件组成及解释顺序

合同文件组成及解释顺序

  - 组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。本合同的文件及优先解释顺序按协议书第六条约定执行。

工程师作出解释

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，由工程师作出解释。如不同意工程师的解释时，按通用条款第38条关于争议的约定处理。

语言文字和适用法律、法规

语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

适用法律和法规

本合同适用中华人民共和国法律、法规和规章。需要明示的法律、法规和规章，由双方在专用条款中约定。

适用标准、规范

适用标准及规范

本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，发、承包人根据标准、规范的适用范围和本工程的实际情况在专用条款中约定选用的标准、规范名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定选用的标准、规范。

国内没有相应标准规范

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行；发包人要求使用国外标准、规范的，应在专用条款中明示国外标准、规范名称，并负责提供中文译本。

图纸

图纸的提

供和使用

发包人应按专用条款约定的套数和日期，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整的图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。未经发包人书面同意，承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。

保密要求

发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求和保密期限。承包人在约定的保密期限内履行保密义务。

图纸提供延误

因发包人未能按约定提供图纸，打乱工程施工计划，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

承包人未提交图纸

发包人之所以不能按约定提供图纸，是因为承包人未能提交合同约定应由其提交的图纸或提交的图纸有误所致，承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。

临时工程

图纸

当工程师认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供工程师批准或备查。

补充图纸技术资料

发包人或工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料，承包人应予执行。

通知

致承包人通知

根据本合同条款由发包人或工程师发给承包人的一切证书、通知或指令均应发送或派专人送达承包人在本合同专用条款中指定的地址或承包人为此指定的其它地址。

致发包人或工程师通知

根据本合同条款由承包人发给发包人或工程师的一切通知均应发送或派专人送达发包人或工程师在本合同专用条款中指定的地址，或者发包人或工程师为此指定的其它地址。

拒收通知

如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递等专用条款约定的方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。

- 三、发包人和承包人

发包人代表

发包人

  - 发包人可任命发包人代表，发包人代表的姓名在专用条款中明确。本合同中约定由发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人盖章或发包人代表签字为准。发包人如需更换发包人代表，应至少提前7天以书面形式通知工程师和承包人。

发包人义务

发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项，并按本合同约定向承包人提供标准、规范、图纸、材料、设备、装备及其它物品。发包人应保证其人员配合承包人的工作并遵守关于工程安全与环境保护的规定。

发包人工作

发包人应在本工程开工前按照专用条款的约定完成以下工作，并承担相关费用：

⑴办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

⑵将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；

⑶开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；

⑷向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；

⑸办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；

⑹确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并移交给承包人；

⑺组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；

⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；

⑼发包人承包人在专用条款内约定发包人应做的其他工作。

发包人未完成约定工作

发包人委托

发包人可将9.3款部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，费用由发包人承担。

  - 发包人未完成9.3款约定的各项工作，且未委托承包人办理，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

承包人义务

承包人

  - 承包人应履行本合同所约定的全部义务。承包人应负责做好合同约定的设计工作，精心组织施工，按时完成本工程及其在缺陷保修期内对缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。

承包人工作

承包人应按照专用条款约定完成以下工作：

⑴由承包人负责设计的工程，在其设计资质等级和业务允许的范围内完成发包人委托的工程施工图设计，经工程师审核发包人确认后使用；

⑵承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施；

⑶向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

⑷根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并通知工程师。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

⑸在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如发包人要求承包人采取特殊保护措施，发包人应承担相应费用；

⑹做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作；

⑺保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

⑻发包人和承包人在专用条款内约定承包人应做的其他工作。

承包人未完成约定工作

承包人未完成10.2款约定的各项工作，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的损失。

- 四、工程管理人员

工程师

工程师

  - 发包人应在本合同专用条款中指定工程师或者在开工前将工程师的姓名通知承包人。实施监理的工程，发包人应在开工前将监理单位和总监理工程师的名称、监理内容书面通知承包人。发包人对承包人的任何指令必须通过工程师发出。发包人如需更换工程师，应至少提前7天以书面形式通知承包人。

工程师职权

工程师应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同明确说明外，工程师无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。工程师在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务。

工程师权力限制

工程师行使下列权力时，应先取得发包人的书面批准：

⑴发布开工令、停工令、复工令；

⑵向设计人或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；

⑶对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；

⑷对合同约定的承包人职责和义务进行变更；

⑸提出或批准索赔；

⑹签发工程款支付证书；

⑺合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力；

⑻专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力。

紧急情况时

当工程师认为出现了危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况，且不可能在事前把情况报告给发包人时，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，工程师可先行行使11.3款中的权力，并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。

工程师权力委托

工程师可随时将其任何职责和权力授予其任命的工程师代表(按有关规定或发包人指定必须由工程师亲自履行的职权不得转授)，亦可随时将其授予工程师代表的任何职权撤回。任何此类授权和撤回应由工程师提前7天书面通知发包人和承包人，在未将有关文件副本送交承包人之前，该项授权和撤回不能生效。工程师代表对工程师负责，履行和行使工程师授予的职责和权力。工程师代表在其授权范围内履行职权时，视同工程师。

工程师指令

工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令。工程师的指令由其本人签字后以书面形式送达项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。

必要时，工程师可以发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。对工程师的口头指令，承包人应予执行。如承包人在工程师发出的口头指令48小时之后，未收到工程师的书面确认，应在工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

承包人认为工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师报告。

工程师未尽义务或失误

工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令、批准并履行约定的其他义务。因工程师未能按合同约定履行义务或者因工程师的失误，给承包人造成的损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。

工程师须公正无私

工程师在履行和行使职权或处理涉及发包人和承包人的权利和义务事项时，应根据合同条款约定，考虑各种情况，行使其酌情权，实事求是和公正无私地作出判断并接受检查，如发现有不当之处，应进行修正。

项目经理

项目经理

承包人应按投标文件的承诺任命项目经理，授权其代表承包人履行本合同约定的权力和义务，并经发包人同意后在专用条款中明确。

项目经理签字

承包人根据合同发出的一切文件(包括致发包人或工程师的通知)，均应以书面形式由项目经理签字后发出。

项目经理更换

承包人应保证其任命的项目经理与投标文件的承诺一致，并保证项目经理及时到位，保证施工过程中项目管理班子的稳定。若任命的项目经理与投标文件的承诺不一致或项目经理未及时到位，发包人可按照专用条款中的约定对承包人进行相应处罚。如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知工程师，并报发包人同意。未经发包人同意，承包人不得更换项目经理。

项目经理组织施工

项目经理按发包人和工程师批准的施工组织设计(施工方案)、工程进度计划和工程师发出的指令合理组织施工。在发生危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况且无法与工程师取得联系时，项目经理应采取保证人身和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人及工程师送交报告。

- 五、转让、分包、专业工程发包

转让

转让

承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他单位或个人。

分包

承包人分包工程

承包人拟进行分包的工程及分包人，经发包人批准，在专用条款中约定。承包人将其承包范围的部分项目分包，不解除合同约定的承包人任何责任和义务。

承建资质

如承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质，承包人必须根据14.1款的约定将该专业工程进行分包，分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。

分包人的资料

承包人有义务依据工程师的要求向发包人及工程师提供已分包或拟分包工程的分包人的一切资料。

分包工程价款

承包人与分包人应签订分包合同。分包工程价款由承包人与分包人结算。

肢解分包与再分包

承包人不得将全部工程肢解分包。承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。

专业工程发包

专业工程发包

发包人自行发包专业工程的，应遵循有关法律、法规的规定，在专用条款中明确专业工程承包人。专业工程施工合同由发包人与专业工程承包人签订，承包人与专业工程承包人为总包与分包关系。

责任划分

⑴发包人应保障承包人免于承担应由专业工程承包人承担的责任和义务，保护承包人在上述责任和义务方面不受损害；任何由于专业工程承包人未履行上述责任和义务而引起的与本合同有关的一切索赔、赔偿、诉讼等费用及其他开支，承包人免于承担；

⑵对于因专业工程承包人的过失而造成的任何损失，承包人免于承担；

⑶承包人对整个工程施工进行统一协调管理，专业工程承包人应接受承包

人的管理，施工中协作配合。但是因承包人的过失而造成的任何损失，承包人应当承担。

管理费与配合费

根据专业工程施工合同与本合同关联程度，发包人与承包人另行约定配合费与管理费的金额与支付方式。

- 六、施工准备工作

施工组织设计和进度计划

施工组织设计和进度计划

承包人应编制本工程和专用条款约定的单项工程的施工组织设计和进度计划。

施工组织设计和进度计划提交和确认

承包人应按专用条款中约定的时间和要求(专用条款无明确时间约定时则应在承包人收到本工程或专用条款约定的单项工程图纸后14天内)向工程师提交施工组织设计和工程进度计划。工程师如提出合理修改意见的，承包人应根据该意见按专用条款约定的时间或要求(专用条款无明确时间约定时则应在承包人收到修改意见后7天内)提交修改后的施工组织设计和工程进度计划，待工程师确认后执行。

进度计划的要求

工程进度计划应反映出各施工区段或各工序之间的搭接关系、施工期限和开、竣工日期，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

按进度计划施工

承包人必须按工程师确认的工程进度计划组织施工，接受工程师对工程进度的检查、监督。

进度计划的修改

如工程师认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，承包人应根据工程师的要求，在合同约定的工期内修改工程进度计划，并提出改进措施，提交给工程师确认后执行。批准修改后的工程进度计划并不解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。

提交工程用款计划

承包人应随工程进度计划向工程师提交按合同约定承包人有权得到支付的工程用款计划，以备工程师查阅。如工程师提出要求，承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。

未解除承包人的责任和义务

承包人向工程师提交上述施工组织设计、工程进度计划和说明、工程用款计划，并取得工程师同意，不能因此而解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。

施工准备

现场作业和施工方法

承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性负责，但因设计、标准、规范原因造成相应问题的例外。如合同明确约定部分或全部工程由承包人设计，即使有工程师的批准，承包人仍应对所设计工程负全部责任。

合同文件中的缺陷

承包人在查阅合同文件或在本工程实施过程中，有责任对图纸、标准、规范或其他资料进行复核。如发现其中有任何缺陷，应在有关工程开工前及时书面通知工程师，工程师在接到承包人的通知后，应立即就此作出决定。如承包人未发现对于有经验的承包人应能发现的上述缺陷，并给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

勘察资料

研究分析

承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料。承包人应对其对该资料的理解、判断和应用负责。

现场考察

承包人在签订合同之前，应视为已研究和察看了工地及其四周环境；已清楚知道关于通往工地的现有道路或其他交通条件、土地及工地的外形和性质、损毁物业的危险、挖掘对象的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、生活与施工条件；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的资料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人索赔，也不得免除根据合同约定须承担的责任。

不利的外界障碍或条件

在施工期间，如遇到对于有经验的承包人无法预见的外界障碍或条件，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。

已明示的外界障碍或条件

在确定损失和(或)延误的工期时，应该考虑工程师已经发给承包人与此有关的指令，以及在没有工程师具体指令情况下，承包人采取使工程师可接受的措施。

但是，对于合同已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在合同报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。

对于合同未明确指出但在不利的外界障碍或条件发生之前，工程师已经明确告知承包人有可能发生，但承包人未能采取有效措施而导致的后果均由承包人负责。

地下构筑物

承包人在签订合同之前，应在勘察设计资料和发包人提供的相关资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在施工组织设计和进度计划中作出充分的考虑。

施工放线

发包人应向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，并对其真实准确性负责，同时承担由于其错误而引起的承包人的费用损失和工期延误的补偿责任。承包人应在工程放线前作出合理的努力对其准确性进行验证，认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志。

承包人按上述基准负责对工程的所有部位正确定位，纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。工程师对放样、准线或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。

提供场地

发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的场地，以满足承包人进行本工程施工。发包人未按约定提供施工所需的场地，致使本工程或其他任何部分的进展受到影响，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

未能办妥土地征用

发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，承包人在接到工程师通知后，应按工程师的指示及时调整工程组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序，以便能够继续施工或者对施工人员和施工机械及时进行调整，以避免停工损失的发生。发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

临时占地的租用

征地红线内的工程用地，在不影响施工的前提下，经发包人批准，可免费提供给承包人作施工临时用地。红线范围外的临时占地的租用，由发包人根据开工需要和施工先后顺序，分期办理租用手续，提供给承包人作施工临时用地。红线外的临时占地租用费用由发包人支付(专用条款另有约定除外)。临时用地使用完毕后，承包人应自费将临时用地恢复原状。

供本工程专用

承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供本工程专用。若无工程师同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场。

- 七、开工、暂时停工、工期及延误

工程开工

开工及延期

  - 发包人或工程师应按合同约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工通知书，承包人应按合同约定的开工日期开始本工程或本工程中某单项工程的施工。

承包人造成的开工延期

承包人因自身的原因不能按时开工，应在不少于本合同约定的开工日期前3天，以书面形式向发包人或工程师提出开工延期的要求和理由。工程师应在接到开工延期申请后24小时内予以审核，并报发包人审批后答复承包人。发包人同意开工延期或逾期未予答复的，开工延期并相应顺延工期；发包人不同意开工延期或承包人未在约定时限内提出开工延期申请的，开工不予延期并工期不予顺延。

发包人造成的开工延期

因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，延期开工并相应顺延工期。

暂停施工和复工

暂停施工

发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，可向承包人发出暂停某一部分或全部工程的施工令，并在发出指令后24小时内提出书面处理意见。承包人应按工程师的指令暂停某一部分或全部工程的施工。在暂停施工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全。

承包人造成的暂停施工

下述原因造成的暂停施工所涉及的费用增加和(或)工期延误，发包人不予补偿：

⑴因承包人某种失误或违约造成的，或应由承包人负责的必要停工；

⑵承包人为了本工程的合理施工调整部署，或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工；

⑶因现场气候条件(不可抗力情况除外)导致的必要停工。

发包人或工程师造成停工

因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失和(或)顺延延误的工期。

暂停施工持续63天以上

承包人根据工程师的指令暂时停止全部工程或部分工程的施工，自暂停施工之日起63天内，发包人或工程师未发出复工令，并且该暂停施工不在19.2款范围之内，承包人可向工程师发出通知，要求自收到该通知后14天内准许暂停施工的工程继续施工。在上述期限内未得到准许，承包人可以作出以下选择(但并非必须)：

⑴当此项停工仅影响本工程的一部分时，承包人有权将该部分工程从合同中取消，同时将此事通知发包人；

⑵当此项停工影响整个工程时，承包人有权根据通用条款第36条的约定将此项停工视为违约事件，并终止对本合同的承包。

复工

在发包人或工程师发出复工令后，承包人和工程师应联合对受暂时停工影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包人应负责修复在暂停期间发生的工程、设备或材料的任何变质、缺陷或损坏。

工期及延误

工期

本工程须在本合同协议书中约定的时间内完成，或在根据20.2款约定的延长期限内完成。

本工程的任何单项工程须在专用条款约定的各段时间内完成，或在根据20.2款约定的延长期限内完成。

工期顺延

因以下原因造成的工期延误，工期顺延：

⑴发包人未能按约定提供图纸及开工条件；

⑵发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

⑶工程师未能按约定提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；

⑷发包人要求的工程变更；

⑸一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

⑹遇不可抗力；

⑺合同条款已明确约定或发包人同意的其他工期顺延情况。

工作时间的限制

承包人在夜间或国家法定节假日进行工程施工应经工程师的认可，并遵守当地政府的有关规定或取得有关部门的批准。但是为了抢救生命、保护财产或为了工程的安全、质量而绝对必要的作业，不必事先经工程师的许可。在这种情况下，承包人应在事后立即向工程师报告。

提前竣工奖励费

如发包人要求提前竣工，且承包人在20.1款约定的工期及20.2款经批准的延长工期期限内提前完成本工程，或者在相应的期限内提前完成本工程中某单项工程，发包人应向承包人支付专用条款约定的提前竣工奖励费。提前时间是以工期加上已批准的延长工期减去实际工期计算(即：提前时间=工期+批准的延长工期-实际工期)。

延期损失赔偿费

承包人因自身原因未能按照20.1款约定的工期及20.2款经批准的延长工期期限内完成本工程，或者未能在相应的期限完成本工程中某单项工程，承包人应承担违约责任，并向发包人支付专用条款约定的延期损失赔偿费，但延期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。延期时间是以实际工期减去工期及已批准的延长工期计算(即：延期时间=实际工期-工期-批准的延长工期)。

延期损害赔偿费的减少

如在本工程竣工之前，已对本工程中某单项工程签发了交接证书，且交接证书中写明的实际竣工日期并未延误，而是本工程中的其他部分产生了工期延误，则本工程的延期损失赔偿费应予减少。减少的幅度按已签发交接证书的单项工程的价值占本工程价值的比例计算，但专用条款约定的延期损失赔偿费限额不应受此影响。

工期压缩

如本工程施工过程中，发包人要求压缩工期的，工期压缩超过定额工期15%的，应按《广州市建设工程工程量清单计价实施细则》规定的方法和推荐系数计算赶工措施费和夜间施工费，并扣除本工程招标控制价中已列明的赶工措施费和夜间施工费后向承包人支付补偿费用。

发包人向承包人支付上述补偿费用后，不再按照20.4款的约定向承包人支付提前竣工奖励费。

《广州市建设工程施工工期标准》缺项的专业工程，或需采取特殊措施以缩短工期的，由发包人、承包人在专用条款中约定补偿费用计算方法。

- 八、材料、设备供应

发包人供应材料设备

发包人供应材料设备

发包人供应材料设备的，应在专用条款中列出相应材料设备清单。材料设备清单中应约定发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时通知承包人，双方在工程师的见证下验收交接，并按承包人指定的地点和方式堆放。

承包人负责保管

发包人对其供应的材料设备履行完毕21.1款约定验交程序，且承包人接收后，由承包人负责保管，发包人支付相应保管费用；因承包人原因发生的丢失、盗失、毁损等由承包人负责赔偿。如发包人未履行21.1款约定的验交程序，则承包人不负责保管，发生的丢失、盗失、毁损等由发包人负责，但承包人没有提出异议，且已收取发包人支付的相应保管费用的除外。

发包人承担责任

发包人供应的材料设备与专用条款列出的材料设备清单中的约定不符时，发包人承担相关责任，具体如下：

⑴材料设备单价不符合约定，由发包人承担所有价差；

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定，承包人可拒绝接收、保管，由发包人负责运出施工场地并重新采购；

⑶材料的规格、型号不符合约定，经发包人同意，可由承包人代为代换，相关费用由发包人承担；

⑷材料设备的到货地点不符合约定，由发包人负责运至材料设备清单约定的地点；

⑸材料设备供应数量不符合约定，多于清单中约定的数量时由发包人负责运出施工场地，少于清单中约定数量时由发包人负责补齐；

⑹材料设备到货交接时间不符合约定，早于约定时间的由发包人承担因此产生的保管费用，迟于约定时间给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。

结算方式

发包人供应的材料设备的结算方式由发包人和承包人在专用条款中约定。

承包人采购材料设备

承包人采购材料设备

承包人负责采购的材料设备，应符合设计、标准规范、专用条款约定的要求以及投标文件的承诺，并提供产品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人，双方在工程师的见证下进行联合验收。

承包人承担责任

承包人采购的材料设备与设计、标准、规范以及专用条款约定的要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的材料设备，承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

如承包人使用了不符合设计、标准规范以及专用条款约定要求的材料设备，则应按工程师的指令负责修复、拆除或重新采购，并承担因此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

承包人不执行指令

如承包人不执行22.2款工程师的指令，则发包人有权雇佣他人执行该指令，并向其支付有关费用。所有因此产生或伴随产生的费用由承包人承担。

代用材料

承包人需要使用代用材料时，应提前向工程师提出申请，经工程师确认报发包人同意后方可使用，因此增减的合同价款和产生的费用的承担，发、承包双方以书面形式约定。

货物运输

承包人应负责其采购的所有材料设备的包装、运输、接收、装卸、存储和保护，并承担因货物运输引起的民事和(或)刑事责任。

不得指定

由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。

材料设备的检验

材料和设备的检验

本工程一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。

检验内容

材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。

检验费用

拟用于建设工程的材料设备应当经检验合格后使用。除专用条款另有约定，发包人供应的材料设备的检验费用由发包人承担；承包人采购的材料设备检验费用由承包人承担。发包人对具有出厂合格证明材料设备的检验，各种材料的破坏性检验及其他特殊要求的检验如经检验合格的，检验费用由发包人承担；若检验不合格且为承包人采购的材料设备，检验费用由承包人承担。

再次检验

如工程师认为需要，可要求对材料设备进行再次检测。发包人供应的材料设备，再次检测费用由发包人承担。承包人采购的材料设备，如再次检测结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检测费用由承包人承担，否则由发包人承担。

随时检查

工程师在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所，承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。

- 九、质量、安全和文明施工

工程质量

工程质量和检测

  - 工程质量应达到本合同协议书中约定的质量标准。工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据。

质量保证

承包人应建立质量保证体系，该体系应符合本合同的约定。工程师有权对体系的任何方面进行审查。在每一设计和实施阶段开始前，工程师有权要求承包人向其提交所有程序和如何贯彻要求的文件。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。

工程检测费分担

发包人应承担已完的建筑物（构筑物）或其中的分部分项工程的检测费用。因承包人原因导致检测结果不合格的，承包人承担本次检测的所有检测费用，并无偿返工、修复。

承包人在质量控制方面的责任

承包人就本工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

⑴编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系，虽然这些方案和措施须经工程师审批，但并不免除承包人的责任；

⑵提供和组织足够的工程质量控制和检测人员，检查和控制工程施工质量；

⑶控制施工所用的材料、设备包括承包人、分包人采购的材料、设备，使其不低于标准、规范、设计文件和合同约定的标准；

⑷参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收和竣工验收，并组织分包人参加工程竣工验收；

⑸负责组织分包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任；

因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由承包人自行修复，并承担因此造成的发包人的损失，延误的工期不予顺延。

施工质量检测

承包人应按照有关标准、规范和设计图纸要求以及工程师的指令施工，并随时接受工程师的检查检测，为检查检测提供一切便利条件，但工程师的检查检测，不应影响施工的正常进行，否则承包人有权提出索赔和得到补偿。工程质量达不到约定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；因发包人原因达不到约定标准的，由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误工期。

工程隐蔽前的检测

没有工程师的批准，任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前24小时通知工程师，告知检测的时间、内容和地点，保证工程师有充分的时间对隐蔽工程进行检测，并为工程师提供一切必要的资料和协助。工程师应按时参加隐蔽工程的检测，不得无故拖延，除非认为没有必要检测，并就此通知承包人。上述约定时间后12小时内，工程师未能到场对隐蔽工程进行检测，承包人即可自行检测，在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽，事后工程师应予认可。工程师在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及政府有关部门派人参加。

重新检测检测

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检测时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检测后重新隐蔽。如检测合格，则发包人承担因此发生的全部增加费用，赔偿承包人损失和(或)相应顺延工期；如检测不合格，则承包人应按工程师的指令重新施工，直到检测合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

工程试车

工程试车

如发包人和承包人约定本工程需要试车的，双方在本合同专用条款中约定试车的内容和费用承担。

工程试车程序

本工程试车应按如下程序进行：

⑴设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时通知工程师，告知试车的时间、内容和地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。工程师应按时参加试车，试车合格，工程师在试车记录上签字。

⑵设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时通知承包人，告知试车的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

⑶投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并另行签订补充协议。

发包人和承包人

工程试车中双方的责任

在本工程试车中的责任如下：

⑴由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。

⑵由于设备制造原因试车达不到验收要求，如该设备由承包人采购的，则承包人负责修理或重新购置、拆除和重新安装并承担有关费用，工期不予顺延；如该设备由发包人采购的，则发包人负责修理或重新购置，并由承包人进行拆除和重新安装，发包人承担有关费用，工期相应顺延。

⑶由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按工程师要求重新安装和试车，并承担有关费用，工期不予顺延。

⑷试车费用除已包括在合同价款之内的或专用条款另有约定的，均由发包人承担。

安全文明施工

⑴

发包人的安全文明施工责任

发包人应按照广州市建设行政主管部门发布的施工安全文明施工措施费清单管理与支付办法，编制安全文明施工措施费清单并向承包人支付安全文明措施费。

⑵发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

⑶发包人不得要求承包人违反安全文明施工的规定进行施工。

⑷由于发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用，并顺延延误的工期。

承包人的安全文明施工责任

⑴承包人应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的标准和规定，按照发包人提供的安全文明施工措施费清单，制定合理的安全文明施工措施和方案，并以书面形式提交给工程师。承包人应按照安全文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

⑵承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向发包人和建设行政主管部门反映情况。

⑶承包人与分包人应当在分包合同中明确施工现场安全文明措施费由承包人统一管理，并对其使用负责。施工现场安全文明措施由分包人实施的，由分包人提出专项安全文明措施和方案，经承包人批准后及时支付所需费用。

⑷由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用，工期不予顺延。

工程师对安全文明进行监督

工程师应当对承包人落实施工企业现场安全文明措施情况进行现场监督。对承包人已经落实的施工企业现场安全文明措施，工程师应当及时审查确认。工程师发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改，承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，工程师应当及时向发包人和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。

安全防护

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担相应安全防护措施费用。

承包人的现场作业

承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。

化石、文物

在现场发现的所有化石、文物，以及有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内通知工程师，工程师应于收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述化石、文物遭受破坏，责任人依法承担相应责任。

安全事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按相关规定立即上报有关部门并通知发包人及工程师，同时按政府有关部门要求处理。发包人和承包人对事故责任有争议时，由政府有关部门认定。

安全文明措施费应专款专用

承包人应确保施工现场安全文明措施费专款专用，在财务管理中单独列出施工企业现场安全文明措施项目费用清单及金额备查，并设立单独的安全文明措施费银行账户，接受发包人的监管。承包人应当按照分包合同约定及时向分包人支付施工现场安全文明措施费。承包人不按约定支付费用，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负责。

工程的保护

工程的保护

从开工之日起，承包人应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日止。此后，上述照管责任即交给发包人。如在整个工程交接证书颁发前，已就其中任何单项工程颁发了交接证书，则从交接证书签发之日起承包人无须对该单项工程负责保护，而转由发包人负责。但是，承包人对其在缺陷责任期内承担的尚未完成的工程和将用于和安装在工程中的材料、设备的照管负责，直到该工程完工为止。

本款所述照管责任是指照管责任人应对因丢失、盗失、毁损等行为引起的材料、设备使用状态和存在状态不符合合同约定承担修复、赔偿、损失自担等责任。

工程的修复

承包人在负责照管期间，如因承包人自身或（和）第三方原因造成本工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的毁损，承包人均应自费弥补上述损坏、损失或损伤，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。

成品、半成品保护

对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包人负保护责任，任何其他分包人对其使用或在其基础上施工，必须得到承包人的许可。对工程师确认因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复；对分包人在施工过程中造成的损坏由责任人负责修复。

余泥渣土运输车辆要求

证件种类要求

承担本合同余泥渣土运输任务的专业运输单位及其营运的余泥渣土运输车辆应当具备相关职能部门核发的下列证件：

（1）专业运输单位应具备：《道路运输经营许可证》；

（2）余泥渣土运输车辆应具备：《道路运输许可证》、《机动车行驶证》；

（3）因工程客观情况需要，余泥渣土运输车辆需承担建筑垃圾运输任务，应办理《城市建筑垃圾准运证》；以及，余泥渣土运输车辆需行驶市区内禁行路段，还应办理《广州市余泥渣土运输车辆临时通行证》。

若承包人具备第28.1款第（1）、（2）项证件，可自行组织完成本合同约定的余泥渣土运输任务。

承包人自行运输

余泥渣土运输分包

若承包人不具备第28.1款第（1）项证件，经发包人同意，承包人应将余泥渣土运输任务分包给符合第28.1款第（1）、（2）项证件要求的专业运输单位。并且，承包人应将余泥渣土运输分包合同及其他相关资料送发包人备案。此审核并不免除承包人应承担的本合同义务。

承包人违约

若承包人不具备第28.1款第（1）项证件而自行承担余泥渣土运输任务，应按照专用条款的约定承担违约责任。

若承包人将余泥渣土运输任务分包给不符合第28.1款第（1）项证件要求的专业运输单位，亦将承担专用条款约定的违约责任。

同时，对上述两种违约行为导致的工期延误和（或）招致费用增加，承包人责任自担。

车辆与人员

承担本工程余泥渣土运输任务的车辆证件应当符合第28.1款第（2）项和第（3）项证件（如有）要求，同时车辆还应具有第28.9款所要求的车辆保险单。

基于28.2款约定，发包人和承包人应在本合同专用条款中明确承担合同约定余泥渣土运输任务的余泥渣土运输车辆和专职司机。

基于28.3款约定，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确承担合同约定余泥渣土运输任务的余泥渣土运输车辆和专职司机。

对上述情形，如需改变已提交的车辆和专职司机名单，承包人或车辆运输分包人应在确定改变前7天将拟改变的名单提交发包人或承包人审核确认。

若承包人违反上述规定，应承担专用条款中约定的违约责任；对于车辆运输分包人违反上述规定，承包人亦应在运输分包合同中约定此违约责任。

专职检查

承包人应安排专职检查人员对余泥渣土运输车辆和专职司机依合同约定的内容进行检查。对违反合同约定的检查结果，承包人应责令相关方限期整改。整改期间，整改所涉余泥渣土运输车辆不得承担本工程约定的运输任务。承包人安排的专职检查人员和检查内容在本合同专用条款中明确。

安全文明运输

承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前核查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。如发现上述问题，承包人应指派本合同专用条款第28.6款指定的专职检查人员责令相关方采取纠正措施至符合相关规定和（或）合同约定。对存在问题拒不纠正或纠正仍不符合相关规定和（或）合同约定的，该专职检查人员不得放行其离开施工现场，并立即通知项目经理和余泥渣土运输分包人（如有）。

若承包人对本款发现的问题拒不履行合同义务，将承担专用条款约定的违约责任。

检查纠正责任

承包人应对第28.6款和第28.7款约定的检查纠正工作制定专项工作程序，并监督和督促专职检查人员认真履行合同约定的职责。此项监督和督促并不免除承包人应承担的本合同义务。

若承包人指定的专职检查人员违反合同约定的检查纠正职责，承包人应承担专用条款约定的违约责任。

车辆保险

本条所述的承担工程余泥渣土运输任务的车辆应当向有关保险公司投保，并取得车辆保险单。如因未投保的余泥渣土运输车辆造成第三人财产损失和（或）人身伤亡，余泥渣土运输车辆所属专业运输单位应承担连带责任。

基于28.3款约定，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确本款所述的连带责任。

- 十、合同价款、工程量确认和工程款支付

合同价款

合同价款

合同价款由发包人和承包人依据中标通知书中的中标价在协议书中约定(承包人的投标报价即为合同价)。合同价款在本合同中约定后，任何一方不得擅自改变。

纳税和缴费

按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人或专业工程承包人需缴纳的一切税金和费用，均应由承包人或其分包人或专业工程承包人承担并支付。

合同价款确定方式

本合同采用固定总价合同形式确定合同价款。除本合同另有规定，构成合同价款的项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。

法律法规的改变

合同签订后,国家法律、法规的改变对合同价款产生影响的,合同价款应作调整，发包人和承包人应参照市工程造价管理机构发布的相应办法结合法律法规改变造成的实际影响进行调整。

工料机调差

由于非承包人原因引起的用于本工程的人工、主要材料及机械使用的价格波动超过±5%时，合同价款应作调整，但发包人与承包人在专用条款中约定不调整的情况除外。若做调整，价差调整部分不计企业管理费和利润。

主要材料是指用于本工程的某种材料价款总额达到合同价款8%及以上的材料。根据本工程的具体实际，用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的8%，但在本工程中为重要材料，发包人和承包人可在专用条款约定其属于主要材料。

主要材料价格波动时合同价款的调整办法如下：

当P＞P0时：

①Pt＜P0，且P /P0＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /P0－1.05)

②Pt≥P0，且P /Pt＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /Pt－1.05)

当P＜P0时：

①Pt＜P0，且P /Pt＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /Pt)

②Pt≥P0，且P /P0＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /P0)

式中：

P0－按专用条款约定月份《广州市建设工程价格信息》某材料价格。

Pt－承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价，如投标报价中无法确认某材料的单价时，则Pt取值为P0×（1-中标净下浮率）；

C增－调增合同价格；

C减－调减合同价格；

Q总－本项目已完工程合格产品的某材料总用量（其中消耗量因素在专用条款约定）。

P－计算方式如下（或按专用条款中约定的方法）：

①加权平均法：

P -施工期加权平均价格，即∑(Qi×Pi)/Q总，其中Qi为施工期第i个月某材料用量（消耗量因素在专用条款约定）；Pi为施工期第i个月当月《广州市建设工程价格信息》某材料价格。例如施工期第i个月是2018年6月，则对应2018年6月《广州市建设工程价格信息》。

或者②算术平均法：

P -本工程有某材料投入月份对应《广州市建设工程价格信息》某材料价格的算术平均值。例如有某材料投入月份是指2018年6月至8月，则对应2018年6月至8月《广州市建设工程价格信息》某材料价格之和除以3。

人工、机械使用的价格波动时，按照上述公式，将公式中的材料价格替换为人工或机械使用价格，调整合同价款。

合同价款调整程序

承包人应在约定的合同价款调整情况发生后14天内，将调整原因、金额书面提交给工程师，工程师确认调整金额，并报发包人同意后作为追加(减)合同价款，与工程款同期支付。

当约定的合同价款调整情况发生后，承包人未在约定时间内提出调整报告的，视为该调整情况的发生不涉及合同价款的的调整。

暂估材料设备和专业工程

对于在招标阶段预见合同履行过程中必然使用的，但标准尚未确定的材料、设备或需要由专业承包人完成的专业工程，发包人、承包人应在专用条款中就上述材料、设备或专业工程的名称、暂估价、或规格、或单位进行约定。暂估价不作为结算依据。

暂估价的确定

(1)第29.7款所述暂估的材料设备或专业工程如属依法必须招标的，应由承包人和发包人共同通过招标确定材料设备单价或专业工程价款。

(2)若材料设备不属于依法招标的，材料设备价格已在《广州市建设工程价格信息》发布的，根据价格信息并按本工程净下浮率进行下浮调整确定；材料设备价格未在《广州市建设工程价格信息》发布的，由发包人、承包人通过市场询价方式确定。

(3)若专业工程不属于依法招标的，结算价款按照本工程招标控制价的编制方法，根据施工图、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息等计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定。

暂列金额

签订合同时对尚未确定或者不可预见的：（1）材料、设备、服务采购；（2）工程变更；（3）依约对合同价款所作的调整；（4）索赔；（5）现场签证等事件，发包人应在专用条款中暂定一笔为应对上述事件发生的价款。暂列金额不作为结算的依据。

暂列金额的使用

暂列金额的使用应当经过发包人的批准。第29.9款第一项的采购应当由发包人完成，并向承包人支付材料、设备保管费。其他事件由发包人、承包人依合同约定办理。

现场签证

发包人和承包人双方对其在合同履行过程中有关责任事件应当共同通过现场签证的形式在工作完成后7天内予以书面确认，并抄送工程师一份。若责任方未在规定的期限内予以确认，非责任方应就责任方此行为发出催促确认通知，并抄送工程师一份。

计日工

承包人应依据工程量清单中有关计日工的人工、材料、施工机械的综合单价，以及发、承包人实际确认的工程量结算。

造价工程师确认

第29条中有关合同价款及调整的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

工程量确认

工程量计算规则

发包人和承包人应在专用条款中约定一种采用的工程量计算规则。

工程量清单

发包人提供的工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成的实际和准确的工程量。

工程计量

承包人应根据本工程进展情况及时就已完工程量向工程师提交计量报告，工程师应在收到计量报告后7天内对承包人提出的已完工程量进行计量，并在计量前24小时通知承包人，承包人应按时参加并提供所需的一切详细资料和必要协助。

记录和图纸

需要使用记录和图纸进行计量的工程，承包人应在工作过程中准备好该工程的记录和图纸，并提交给工程师，然后按约定的时间与工程师一起审查和确认有关记录和图纸。如双方均同意时，则双方应在上述记录和图纸上签字确认，并据此进行计量。如承包人不出席对上述图纸和记录的审查确认，则应认为工程师对这些记录和图纸通过计量核实后确定的工程量是正确无误的。

计量结果

计量的结果：

⑴如承包人未按30.3款的约定参加计量，则由工程师所作的或由他批准的计量应认为是对工程的正确计量。

⑵

如工程师未按30.3款约定的时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由工程师所作的或由他批准的计量结果无效。

(3)对于因承包人原因造成的增加工程量及返工工程量，工程师不予计量。

(4)如承包人对工程师计量的结果不予同意，应在收到上述结果后7天内向工程师提出申辩，申明承包人认为上述结果中不正确的内容。工程师收到上述申辩后，应重新检查其对有关工程量或有关记录、图纸的计量，或予以确认，或将其修改。

造价工程师确认

第30条中有关工程量计量的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

工程款支付

工程预付款的金额

发包人和承包人应在专用条款中约定一定比例的工程预付款，用于施工准备，金额一般为合同价款的10～30%。

工程预付款的支付

发包人应按专用条款约定的时间和金额向承包人支付工程预付款，预付的时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付的，承包人应在约定预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工。

工程预付款的扣回

发包人和承包人应在专用条款内约定工程预付款扣回的起扣点和扣回比例。在未达到起扣点之前，预付款不予扣回；达到起扣点之后，预付款按约定比例根据工程进度分期从期中支付款中扣回。

期中结算

发包人和承包人应在专用条款内约定办理期中结算的时间间隔和要求，并按此约定办理期中结算；无时间间隔约定的，则按月办理期中结算。

期中结算书

承包人应按31.4款约定向工程师提交由其项目经理签署的期中结算书，期中结算书应包括以下内容：

⑴本付款周期已完成工程的价款；

⑵累计已完成的工程价款；

⑶累计已支付的工程价款；

⑷本周期已完成的计日工金额；

⑸应增加和扣减的变更金额；

⑹应增加和扣减的索赔金额；

⑺应抵扣的工程预付款；

⑻应扣减的质量缺陷保修金；

⑼根据合同应增加和扣减的其他金额；

⑽本付款周期实际应支付的工程价款。

期中支付证书

工程师应在收到期中结算书后14天内签发期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人批准。如该期应结算的价款经扣留和扣回后款额少于专用条款约定的期中支付的最低金额，则工程师可不签发支付证书，该期工程价款将按期结转，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付的最低金额为止。累计期中支付金额达到合同价款和追加(减)合同价款总额的90%时暂停支付。

若承包人未按照31.4款约定的时间提交期中结算书，工程师可自行按照工程实际进度情况编制期中结算书，报发包人批准后签发期中支付证书，承包人对此应予以认可。

发包人支付

发包人应在期中支付证书签发之日起7天内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后仍不能按约定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的存款利息。。

造价工程师确认

第31条中有关工程款支付的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

- 十一、工程变更

变更内容

工程变更

  - 在施工过程中，出现以下情况，视为工程变更：

⑴合同包括的任何工作内容的数量的改变；

⑵合同包括的任何工作内容的质量或其他特征的改变；

⑶本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；

⑷本工程任何部分施工的约定顺序或时间安排的改变；

⑸为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或设备。

变更程序

工程变更应按以下程序办理，并由工程师提前14天向承包人发出变更指令。

⑴发包人提出变更建议，经工程师审核，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计；

⑵设计人提出变更建议，应提交相应变更设计，经工程师审核并报发包人同意；

⑶工程师提出变更建议，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计，报发包人同意；

⑷承包人提出变更建议，必要时应经设计人同意并提交相应变更设计，经工程师审核并报发包人同意；

以上变更建议涉及到结构、外墙等影响本工程及公众安全的，必须经设计人同意并提交相应变更设计。

以上变更超过原设计标准或批准的建设规模需要有关部门审批时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并提供由设计人出具的相应变更设计图纸和说明。

建议书

如工程师在发出变更指令前要求承包人提出一份有关该项变更的建议书，承包人应在7天内(尽快)做出书面回应，并在建议书中说明该项变更可能对本工程造成的影响。

进行变更

承包人应按工程师发出的变更指令，进行工程变更工作。没有工程师的指令，承包人不得对本工程进行任何变更。任何工程变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更的结果应该根据第33条有关约定进行估价。

其他变更

如任何工程量的增减并非执行工程师发出指令的结果，而是由于其工程量超过或少于工程量清单中开列的数量，则该项增减不需任何指令。

如承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到工程师的批准外，由此而增加的费用由承包人自行负担。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

如发出本工程变更指令是因为承包人过错、承包人违反合同等造成的，则由此引起的任何额外费用由承包人承担。

价值工程

施工中承包人可随时提出其认为可满足下列要求的合理化建议：

(1)加快竣工；

(2)降低发包人的工程施工、维护或运行的费用；

(3)提高发包人工程的价值；

(4)为发包人带来其它利益。

该合理化建议应按照32.3款提出对建议完成的工作的说明及相应进度计划，应根据竣工时间及进度计划的要求对进度计划作出必要的修改，并说明该建议对工程造价的影响。

工程师收到此类建议后，应尽快提出针对性的回复，在此期间，承包商应继续按照承包商的责任进行相应工作。若该合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师审查并报经发包人批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。若发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人和承包人另行约定分担或分享。

变更价款确定

变更价款的确定方法

变更价款按下列方法确定：

⑴合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。

⑵合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。

⑶合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，由发包人和承包人根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程净下浮率等资料在专用条款中约定变更价款的确定方法。

⑷当变更工程的工程量增减超过工程量清单中的工程量15%或发包人承包人在专用条款中约定的幅度时，由发包人和承包人根据工程变更资料、工程造价管理部门发布的计价标准、价格信息及本工程净下浮率或上年度同类工程平均下浮率（取二者下降幅度小者）等资料，对增加部分或减少后剩余部分工程量的项目单价在专用条款中约定变更价款的确定方法。

变更价款的确定程序

变更价款的确定应按以下程序进行：

⑴承包人应在收到工程变更指令后14天内将变更工程价款和(或)顺延工期报告提交给工程师，工程师应及时予以确认，并报发包人批准。

⑵承包人在收到工程变更指令后14天内不向工程师提出报告的，发包人可自行决定是否变更工程价款和(或)顺延工期。发包人应在发出变更指令28天内将不变更工程价款和(或)顺延工期的决定书面通知承包人；或将变更工程价款和(或)顺延工期报告提交给承包人确认。

⑶工程变更指令发出后，发包人与承包人均未在约定时间内提出变更工程价款和(或)顺延工期报告的，视为该变更不涉及合同价款和(或)工期的调整。

⑷发包人与承包人可在专用条款中另行约定变更工程价款和(或)顺延工期报告发出和确认的时限。

变更价款争议处理

发包人承包人对变更价款的确定经协商达不成一致意见时，按通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。

变更价款支付

确认增(减)工程变更价款作为追加(减)合同价款，与工程款同期支付。

造价工程师确认

第33条中有关变更价款的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

工程变更备案

本工程中累计变更价款超过30万元（合同价款在5000万元人民币以下时）或超过50万元（合同价款在人民币5000万元以上时）的工程变更，建设单位应当在变更款确定后7日内，将变更内容、量价确定办法、变更价款预算书等报政府制定审定机构备案。未经备案的变更，不得作为支付工程进度款和竣工结算的依据。

- 十二、竣工验收和结算

竣工验收

竣工验收

工程具备竣工验收条件后21天内，承包人应按工程竣工验收的有关规定和专用条款的约定向发包人申请竣工验收并提供竣工资料(如项目经理任命通知书、施工组织设计方案、施工质量技术交底、施工日志、各种验收记录表和检测报告、工程变更资料、工程质量事故处理报告、竣工图纸等)。发包人应在收到该申请及竣工资料后21天内，成立竣工验收委员会，并通知政府有关部门，组织竣工验收。

验收合格

工程竣工验收通过，发包人应在验收工作完毕后7天内向承包人签发交接证书，同时办理工程的移交工作。交接证书上应写明本工程的实际竣工日期(即竣工验收合格之日)。交接证书签发后，承包人应将工程交付给发包人，承包人不再承担对工程的照管责任。

留置或追加支付担保

在工程竣工验收时，承包人可留置与预计未结算工程价款相近的标的物，或者要求发包人提供追加支付担保。追加支付担保金额由发包人承包人根据预计未结算工程价款款额、发包人支付担保金额情况另行约定，追加支付担保的办理及索赔程序同支付担保。

竣工时的现场清理

在签发交接证书后，承包人应从施工现场清理并运出承包人装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程，保持整个现场及工程整洁，达到竣工使用状态。如承包人未在发包人或工程师允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则发包人可以：

⑴委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；

⑵委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款

项内扣除。

重新验收

如工程质量达不到合同约定的标准，则工程师应根据竣工验收委员会的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照34.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按34.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。

不组织验收

发包人在收到承包人提交的竣工验收申请后，如未组织竣工验收，则验收时间由双方另行协商。

未经验收强行使用

本工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。如发包人擅自使用，以转移占有本工程之日为本工程的实际竣工日期。由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任，并承担此后本工程的一切保管责任。

甩项竣工

因特殊原因，发包人要求甩项竣工，经发包人和承包人协商一致后双方签订甩项竣工协议，并作为合同文件的组成部分。

单项工程竣工验收

本工程中某单项工程须单独进行竣工验收，按专用条款中约定和上述有关竣工验收规定办理。

优质优价

本工程实行优质优价，发包人与承包人在专用条款中约定履约评价奖励及优质工程奖励办法。（不适用）

验收质量未达标

如本工程竣工验收质量未达到合同约定的标准，除按34.5款约定进行返工或修复外，发包人和承包人可在专用条款中约定处罚办法。

质量争议处理

除发包人同意降低合同约定的质量标准接收工程（但不得低于国家强制性质量标准）外，发包人对工程质量有异议，拒不签发工程交接证书的，发包人、承包人应将此质量争议共同委托专用条款约定的有资质的质量检测鉴定机构进行检测。若质量检测合格，检测费用由发包人承担；若质量检测不合格，检测费用由承包人承担，并同时负责无偿修复此质量缺陷。

若一方对检测结果有异议，在征得对方同意的前提下，共同委托其他有资质的质量检测鉴定机构进行检测。检测费用承担方式依据本款确定。若对方不同意再次鉴定，发包人、承包人可依通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。

编制竣工结算书

竣工结算

  - 承包人应按照约定的合同价款和合同价款调整内容以及索赔事项(包括提前竣工奖励费及延期损失赔偿费等)编制竣工结算书，并汇总竣工结算资料。竣工结算资料一般包括施工合同、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认的索赔和现场签证事项及价款、招标文件、投标文件等与竣工结算有关的资料。

核对次数

除专用条款明确约定核对人及核对次数，发包人、承包人双方对竣工结算仅需核对一次，但承包人依据发包人提出的核对意见后修改重新提交核对的除外。本工程竣工结算核对完成，发包人、承包人双方签字确认后，发包人不应要求承包人与另一个或多个工程造价咨询机构重复核对发承包双方已确认的竣工结算。但是，依据相关法律、法规、规章，要求使用财政性资金、国有资金、国有资金控股或占主导的建设项目的竣工结算需向政府指定审计机构提交审查的，该审查行为不视为核对。

提交竣工结算书

工程竣工验收合格后28天或专用条款约定的时间内，承包人应向发包人提交竣工结算书及结算资料。

竣工结算书核对

发包人在收到承包人提交的竣工结算书及结算资料后28天或专用条款约定的时间内，应按合同的有关约定，依据结算资料，在工程师的协助下，对承包人提交的竣工结算书进行核对：

⑴认可承包人提交的竣工结算书，并确认工程竣工结算价款；或

⑵提出核对意见或要求补充结算资料。

竣工结算书修改及核对

承包人应在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内，向发包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料。发包人应在收到后14天或专用条款约定的时间内，进行核对，经与承包人协商达成一致意见后确认工程竣工结算价款。承包人提交经修改的竣工结算书或补充结算资料后，发包人在上述约定期限内仍有异议的，可按通用条款第38条关于争议或纠纷解决程序处理。承包人在收到发包人提出的核对意见后14天或专用条款约定的时间内未提出异议或没有明确答复的，视为发包人的核对意见被承包人认可且接受，竣工结算至此办理完毕。

不提交竣工结算书

在合同约定期限内，承包人未提交竣工结算书及结算资料(包括经修改的竣工结算书或补充结算资料)，工程师应通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，发包人有权依据已有资料进行审查、核实，并确定工程竣工结算价款，书面提交承包人，并以此作为竣工结算价款支付依据。若承包人不予接受的，发承包双方依第38条关于争议或纠纷解决程序处理。

逾期不结算

发包人收到竣工结算书及结算资料后60天或专用条款约定的时间内，或在收到经修改的竣工结算书或补充结算资料后14天或专用条款约定的时间内，既不认可承包人提交的竣工结算书(包括经修改的竣工结算书)，又不提出异议的，视同认可承包人提交的竣工结算书。承包人依此向发包人申请支付，发包人拒不支付的，发承包双方依第38条关于争议或纠纷解决程序处理。

竣工结算审定

在按35.3、35.4、35.5、35.6款发承包双方确认竣工结算价款后7天内，发包人应当将经发承包双方共同确认的竣工结算书报政府指定审查机构审查。未经审查的竣工结算，不得作为工程价款支付及产权登记的依据。

竣工支付证书

在按35.8款竣工结算审定完毕后7天内，工程师应签发竣工支付证书，报发包人批准后送交承包人。竣工支付证书中应载明按照经确认的工程竣工结算价款及根据合同约定最后应支付给承包人的价款。

竣工支付

发包人应在确认竣工支付证书后14天内向承包人支付除按本合同附件《工程质量缺陷保修书》约定扣留的工程质量缺陷保修金以外的本工程竣工结算价款。

发包人不支付

发包人在确认竣工支付证书后14天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款，如双方达成延期支付协议，发包人应按同期银行存款利率支付拖欠工程价款的利息发包人在收到催告后14天内仍不支付的，承包人可以对留置的标的物进行处理，或者向保证人提出支付担保索赔，或者与发包人协议将该工程折价或拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

造价工程师确认

第35条中有关本工程竣工结算的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

- 十三、违约、索赔和争议

发包人违约

违约

  - 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。当发生下列情况时，发包人应根据专用条款的约定承担违约责任。

⑴通用条款19.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上；

⑵通用条款31.2款所指发包人不按时支付工程预付款；

⑶通用条款31.7款所指发包人不按时支付工程进度款；

⑷通用条款35.9款所指发包人不按时支付工程竣工结算款。

承包人违约

承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。当发生下列情况时，承包人应根据专用条款的约定承担违约责任。

⑴通用条款20.5款所指承包人未按时竣工；

⑵通用条款24.5款所指工程质量达不到合同约定的质量标准。

继续履行合同

除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

索赔

索赔理由

发包人和承包人双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据。

当时记录

提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好当时记录，以便证明提出的索赔，并应允许另一方或工程师查阅全部记录。

承包人索赔程序

发包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，承包人可按下列程序向发包人提出索赔：

⑴索赔的事件发生后28天内，向工程师提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；

⑵在提出索赔意向通知后28天内，向工程师提交赔偿损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；

⑶工程师在收到承包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

⑷当索赔事件持续进行时，承包人应阶段性向工程师提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向工程提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款⑶的约定相同。

发包人索赔程序

承包人未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，给发包人造成损失的，发包人可按下列程序向承包人提出索赔：

⑴索赔的事件发生后28天内，向承包人提出索赔意向通知；

⑵在提出索赔意向通知后28天内，向承包人提出赔偿损失的索赔报告及有关资料；

⑶承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据；

⑷承包人在收到发包人提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

⑸当索赔事件持续进行时，发包人应阶段性向承包人提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向承包人提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款⑶、⑷约定相同。

承包人索赔的支付

工程师对承包人根据第37.3款提交的索赔报告和有关资料进行核实，与承包人协商并报发包人批准后，确定赔偿的费用并与工程款同期支付，确定延误的工期并顺延工期。

发包人索赔的支付

承包人对发包人根据第37.4款提交的索赔报告和有关资料进行核实，与发包人协商后确定赔偿的费用并在工程师签发给承包人的支付证书中予以扣除。

造价工程师确认

第37条中有关本工程索赔的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

争议

解决争议

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议应提交本合同工程所在地有管辖权人民法院诉讼解决。

继续履行合同

发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

⑵调解要求停止施工，且为双方接受；

⑶仲裁机构要求停止施工；

⑷法院要求停止施工。

- 十四、工程质量缺陷保修

缺陷保修

工程质量缺陷保修

  - 承包人应按有关法律、法规等的规定，对交付发包人使用的工程在缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任。

工程质量缺陷保修书

发包人、承包人在工程竣工验收合格后，签发交接证书前，应签订《工程质量缺陷保修书》，作为的合同附件。《工程质量缺陷保修书》应包括以下主要内容：

⑴质量缺陷保修范围；

⑵质量缺陷保修期；

⑶质量缺陷保修责任；

⑷质量缺陷保修费用；

⑸质量缺陷保证方式。

质量缺陷保修争议

发包人和承包人对质量缺陷保修事项有争议的，按通用条款第38条关于争议解决程序处理。

- 十五、不可抗力

不可抗力

不可抗力

  - 不可抗力包括项目所在地政府命令、战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和专用条款约定的大风、暴雨、高温等自然灾害。

不可抗力处理程序

不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

将损失减至最小

本工程的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。

不可抗力损失费用承担

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下方法分别承担：

⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；

⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

⑶承包人装备损坏、用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供装备发生损坏，由发包人承担；

⑷停工期间，承包人应发包人或工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

⑸工程所需清理、修复费用，由承包人承担；

⑹延误的工期相应顺延。

不能免除责任

因发包人和承包人一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成的责任。

- 十六、保险和担保

工程保险

发包人办理的保险

工程开工前，发包人应为本工程、施工场地内的自有人员、第三者人员生命财产办理保险，支付保险费用。依21.1款和22.1款提供并用于本工程的材料和设备在保管期间，以及材料使用和设备安装期间发生的丢失、盗失、毁损等各种行为，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

承包人办理的保险

承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。

约定保险事项

在发包人和承包人的责任和义务不受约束的条件下，发包人和承包人可在专用条款中约定保险事项。

理赔程序

当发生本工程承保项目的损失或损害时，被保险人应在风险发生后及时向保险公司提供损失情况和估价报告，如损失继续发生，被保险人在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。发包人和承包人中一方应协助另一方做好向保险公司的报告和索赔工作。

保险凭证

发包人和承包人中一方应向另一方提供按本合同要求其投保的各项保险已经生效的证明。

足够的保险额

当工程施工的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在整个期间按本合同条款保证足够的保险额。在发生上述通知前，发包人和承包人中一方如需对各项保险做任何变动时，应事先与另一方协商并达成一致。

遵守保险单的条件

如承包人或发包人未能遵守根据本合同生效的保险单规定的条件，未能遵守保险单的条件的一方应保障另一方不受因此造成的全部损失和索赔。

工程担保

履约担保

发包人和承包人在签订本合同的同时，承包人应向发包人提交履约担保，履约担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。

支付担保

发包人和承包人在签订本合同的同时，发包人应向承包人提交支付担保，支付担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。

担保金额

履约担保和支付担保的担保金额应符合有关法律、法规和规章的规定，具体金额由发包人和承包人在专用条款中约定。

履约担保的有效期

履约担保的有效期应截止到本工程竣工验收合格之日。发包人应在担保有效期后14天内将此担保退还给承包人。

支付担保的有效期

支付担保的有效期应截止到发包人根据本合同约定完成了除工程质量缺陷保修金以外的全部工程结算款项支付之日。承包人应在担保有效期后14天内将此担保退还发包人。

保证人向发包人支付索赔款项

如承包人在履行本合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成损失时，在履约担保书的有效期内，发包人应书面通知承包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向发包人支付索赔款项，无须征得承包人的同意。

保证人向承包人支付索赔款项

如发包人在履行本合同中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人造成损失时，在支付担保书的有效期内，承包人应书面通知发包人，说明导致索赔的原因，并及时向保证人提出索赔文件，保证人应无条件就担保金额向承包人支付索赔款项，无须征得发包人的同意。

约定担保事项

发包人和承包人在专用条款中约定担保方式和其他事项，并提供担保合同，作为本合同附件。

- 十七、合同的生效、终止和解除

合同生效

合同的生效、终止

合同的生效

发包人和承包人在协议书中约定本合同生效的方式。

合同终止

除第38条有关争议及第39条有关缺陷责任外，发包人和承包人履行本合同全部义务，工程竣工交付完毕，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

诚实信用

本合同的权利义务终止后，发包人和承包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

合同的解除

协商一致

发包人和承包人协商一致，可以解除合同。

发生转让

发生通用条款第13条和第14条禁止的情况，承包人将其承包的全部工程或任何部分转让给他人或者将其承包的全部工程肢解分包，发包人有权解除合同。

不可抗力或违约

有下列情形之一的，发包人和承包人可以解除合同：

⑴因不可抗力致使合同无法履行；

⑵因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

解除合同程序

发包人和承包人一方依据44.1、44.2、44.3款约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，双方签订解除合同协议后本合同解除。对解除合同有争议的，按通用条款第38条关于争议的约定处理。

合同解除后工作

合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人装备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，但是因不可抗力造成合同解除的由发包人承担。除此之外，有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。

结算和清理

合同解除后，不影响发包人和承包人在合同中约定的结算和清理条款的效力。

合同份数

合同正本

本合同正本两份，由发包人和承包人分别保存一份。

合同副本

发包人和承包人按有关规定在合同专用条款中约定本合同副本的份数及保存单位，本合同正副本均具有同等效力。

合同备案

如项目当地法律法规要求合同备案的，则

合同备案

发包人应在订立书面合同之日起14天内，将合同送建设行政主管部门或有关行政管理部门进行备案。

- 第五部分 专用条款

二、合同文件

4合同文件组成及解释顺序

4.1.1组成合同的文件及解释顺序如下：

⑴.	协议书及附件；

⑵.	中标通知书；

⑶.	招标的澄清与答疑文件；

⑷.	补充条款；

⑸. 专用条款；

⑹.	发包人包定义、技术规格书等的技术要求；

⑺.	发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

⑻.	标准、规范及有关技术文件；

⑼．发包人图纸；

⑽．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

⑾．通用条款；

⑿．招标文件；

⒀. 投标文件及承包人工程报价单及其说明。

4.1.2、以上文件应相互解释，除非另有书面约定，如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，按以上顺序进行解释。

4.1.3、本合同包括附件中的知识产权协议和保密协议，该等协议优先级高于其它任何合同条款。

5 语言文字和适用法律、法规

5.1 本合同除使用中文外，还使用        /          语言文字。

5.2 需要明示的法律、法规、规章：  《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等现行与本合同文件有关的所有法律、法规、规章。

6 适用标准、规范

6.1 发包人要求的标准、规范：（1）本工程应严格执行国家和地方有关设计、施工、安装、保险公司等涉及的所有标准和技术规范，这些标准和技术规范、规程应为目前适用的最新版本。（2）现场临时设施、安全防护设施和水土保持与环境执行国家、广东省、广州市及行业相关文件规定。（3）包定义、技术规格书中涉及到的其他标准和规范。

6.2 发包人要求的标准、规范与国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时， 以较严格的标准、规范作为质量检验、验收评定标准。

6.3 本合同没有约定相应标准、规范时的约定(可另附)：本合同没有约定相应标准、规范的，根据国家或行业相应的标准、规范执行，国家或行业也没有的标准、规范，承包人应予以提出，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求；否则，发包人有权要求承包人使用国外的标准、规范，费用由承包人承担。

7 图纸和技术资料

7.1 发包人向承包人提供图纸套数： 施工图4套及相关技术资料。

发包人向承包人提供图纸日期： 开工前3日内。

7.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：未取得发包人同意，承包人不能泄露本工程的详细建设情况和相关技术资料，否则，承包人须向发包人支付30000～100000元的违约金，情节严重的，发包人有权解除合同。保密期10年，保密费用已包含在合同价中。工程竣工后，除承包人存档需要的图纸和继续保修需要的图纸外，应将其它全部图纸退还给发包人。

7.3 如果图纸要求和工程量清单的规定不一致的，承包人应当要求发包人澄清或者确认，发包人及工程师应当在收到澄清要求的14日内予以澄清或确认。如果承包人没有要求澄清或确认的，则视为其报价已经包含所有费用，承包人不得要求增加费用。

8 通知

8.1 承包人的地址：

8.2 发包人的地址：广州市黄埔区永和街道翟洞片区永安大道以北、禾丰市政路以东

工程师的地址：广州市黄埔区永和街道翟洞片区永安大道以北、禾丰市政路以东

8.3如一方拒绝签收另一方通知，另一方以    书面文件邮寄    方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。

三、发包人和承包人

9 发包人

9.1 发包人代表的姓名 ：

9.3 施工场地内施工所需水的接驳地点： 发包人指定接驳地点，由承包人自行负责并承担一切费用。

施工场地内施工所需电的接驳地点：发包人指定接驳地点，由承包人自行负责并承担一切费用。

施工场地内施工所需通讯的接驳地点： 发包人不指定接驳地点，由承包人自行接驳并承担一切费用，投标时应综合考虑，该部分费用已含在合同价中。

图纸会审和设计交底的时间： 发包人和承包人协商确定。

约定发包人应做的其他工作和要求： 协调各方关系，提供工作便利。

9.4 发包人委托承包人办理的工作：  以下工作为发包人委托承包人办理的工作，其费用已经在投标报价中考虑，发包人不再额外支付相关费用：

1、接受进场时场地条件并自费清理和处理施工场地内杂物及其它杂草                           使之达到施工条件；

2、承包人必须详细了解政府的相关法规，及时、准确提供需进场材料、设备清单和进场时间。

3、为本工程顺利执行必需办理的保险；

4、所有需要承包人缴纳的各项费用。

5、承包人按照法律法规要求应承担的第三方检测费用，不含发包人委托的第三方检测费；

6、项目验收过程中承包商应承担的合理费用。

7、承包人负责现场材料二次搬运场内转运，作为一个有经验的承包人应预见到的现场实际安装条件，包含但不限于现场材料二次搬运产生的费用。

8、承包人应自备柴油发电机，当现场停电时能及时启动发电机保证施工用电正常。

9、协助办理施工许可证等证件；

10、承包人必须详细了解政府的相关法规，及时、准确提供需进场材料、设备清单和进场时间。

11、施工区域的垃圾清运至发包人指定的现场垃圾堆放点。

12、洁净安装其他专项措施费由承包人自行考虑。

10 承包人

10.2由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间： 无

承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工时使用的照明、围护设施的责任和要求：（1）确保工地现场的安全并保证24小时有人值班；提供和维修现场非夜间照明，每天负责现场照明的开通、关闭工作，相关费用已包含在合同价款中；

（2）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设施的性能和使用方法；

（3）安全生产用电，采取三级用电两级保护措施，各种电气设备、漏电保护装置、电箱应符合安全要求；所用施工机（器）具、设备和本工程施工作业的安全措施要按相关规定设置齐全，均应定期检查，并有安全员的检查签字记录；

（4）安全防护设施在雨季等不利情况下的安全保证措施要按规定设置齐全，均应定期检查，并有安全员的检查签字记录；

（5）特种作业人员应经专业培训并持有效证件上岗；所有进场人员均应进行安全教育；岗前应进行安全交底；

（6）现场人员应登记造册；无关人员不得进入现场；按当地公安机关要求办理临时人员的相关手续并承担相关费用；

（7）因以上所有措施而发生的费用由承包人承担，因以上措施执行不到位等原因造成的损失由承包人负责；

（8）以上安全保卫措施及相关设施的配置，发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任由承包人负责。

（9）其他要求见招标文件附件：详见附件

向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求： 无

需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：  需遵守政府有关部门对施工场地交通、环境保护、污水排放、施工噪音及安全文明生产管理规定，承包人收到中标通知书五天内，负责办理完成施工噪音、环境保护、安全文明施工等相关手续，发包人将积极协调配合手续办理，所需费用全部由承包人承担。如果工地达不到广州市安全文明合格标准(以广州市有关部门的验收为准),承包人向发包人支付违约金10万元，并赔偿发包人由此造成的损失。

已完工程成品保护的特殊要求：移交发包人和接管单位前，负责已完工程的所有设备设施相关部门之前的看护及偷盗破损的保护工作，如保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，并不增加合同工期。对施工现场原有的且不在本次承包范围内的区域，承包人应注意保护，避免破坏，否则须承担一切相关责任及相关费用（相关费用已包含在合同价中）；此期间由于承包人管理不善对成品造成的任何损失均由承包人负责。

施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：按照当地政府现行有关规定执行，并应妥善保护施工场地周围目前现存的市政设施、建筑物、构筑物及周边环境，费用已包含在合同价中。

交工前清洁施工现场的要求：（1）在工程完工并签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并转运走承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施（发包人要求保留的除外），并保持整个现场及工程整洁，达到工程师认为合格的使用状态，费用已包含在合同价中。

（2）因施工造成施工区外道路的灰土应该及时清扫。

（3）承包人不得以结算未完成或其他原因不按发包人的要求时间退场，如果承包人未在发包人允许的合理时间内把规定的所有承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以：

a、委托第三方将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产转移至其他地方存放；

b、委托第三方清除并运走垃圾、废料。

因上述工作造成承包人财产损失的，发包人概不负责，因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内扣除，若不足扣除时，发包人可作价处理承包人财产用以抵扣，或由发包人依照合同和法律从承包人处收回该款项。

约定承包人应做的其他工作及费用承担：

（1）承包人应了解施工现场的情况，临时用水、电及通讯由承包人自行安排接驳且承担费用，水、电接驳点由发包人提供，电讯由承包人自行同电信公司联系接驳使用，并承担其相关费用；临时水电费用发包人已先行垫付，临时用电的电费和临时用水的水费由承包人承担并按月及时支付发包人，支付时间每月10日前。 电费为每度1.2元，水费为每立方6元。如承包人未及时支付，发包人可在最近一次月进度款中等额扣除。

（2）承包人确保其持有符合法律规定的、完成本合同项下各项工作的资质和执照，并且确保该等资质和执照在本合同履行期间持续有效，否则承包人应赔偿发包人因此遭受的损失。

（3）无论是否在招标文件或本合同中提及，承包人亦应实施为履行本合同及完成工程而合理所需的所有工作。除非本合同其他条款有明确相反约定，承包人为完成承包人所有工作而发生的费用及所承担风险均已包括合同价款中。

（4）如果承包人未能履行义务造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人的损失，并承担有关政府部门的罚款（如有），如承包人经发包人书面通知仍不改正的，发包人有权自行或聘请第三方代为履行该等义务，费用由承包人承担，发包人有权进一步视情况解除本合同。

（5）场地内的施工临时道路发包人已经铺设，承包人如果在发包人提供的道路外还需要铺设道路的，承包人自行解决并承担费用。发包人已经铺设的道路在承包人进场后由发包人移交承包人，由承包人负责维护，同时负责提供与后续承包人的相关配合工作，各相关费用由承包人承担。

（6）施工过程中遇到与地质资料不符的实际情况，承包人须及时向发包人提出；处理方案须提前报发包人批准后执行。

（7）承包人在进场五天内在施工场地内车辆出入口处必须按要求完成设置洗车池，车辆驶入市政道路前必须经过洗车池冲洗，以保证出场上路的车辆的整洁情况符合要求，其修建、维护及拆除、恢复等费用全部由承包人承担。承包人承担因自身原因，违反相关规定造成的损失和违约扣款。

（8）承包人应在踏勘现场及研究地质等所有招标资料后，应根据场地排水需求设计并施工场地临时排水，保证在施工过程中设备、材料、已完工程不被水淹没，由此采取的措施所发生的一切费用均由承包人承担，由此引起的损失由承包人赔偿。

（9）各单项工程放线定位后报规划部门验线并承担相关费用。

（10）在发包人许可地方自行搭建现场临时办公室、工人临时宿舍和食堂。

（11）承包人需服从发包人及发包人指定相关管理公司的管理。

（12）工程交付给发包人之前，承包人应采取合理的措施或根据发包人要求的其他措施保护未完工和已完工的工程部分，如有损失或损坏的，承包人应自费予以修复，工期不予顺延，但在发生不可抗力的情况下且承包人已采取合理的保护措施的，发包人将补偿给承包人合理的修复费用。

（13）承包人就已运抵施工场地的、与工程有关的材料设备负有完全的保管义务，并承担其自运抵施工场地后的损坏、灭失风险，无论该等材料设备是由发包人、承包人或其他承包商提供。承包人并应为此与发包人及其他承包商就材料设备的运抵、存放、搬移等进行必要的协调并给予合理的安排，并且自承包人进场以后直至工程完成并交付发包人之前，承包人仍应始终派遣专人负责施工场地的安全和秩序。

（14）承包人撤场时，须根据发包人指示在规定的时间内对其工作范围内的临建，包含但不限于临时板房、硬化地面、临时堆场、临时管路、与施工有关的指示牌等相关工作内容全部拆除、清理完成方可退场。此项费用包含在合同价款中。

（15）除了建设工程规划许可证之外，承包人应负责或协助办理与工程有关的所有政府部门手续，包括但不限于报建、招投标合同备案、暂估项专业分包工程合同备案、工程质量监督申报、工程安全监督申报、任何部分或阶段施工所需证件、施工临时排水许可证、批准和临时用地、停水、停电、中断道路、交通、爆破作业等、阶段及中间验收、材料及工艺核准、专项批准及验收、竣工试验、竣工验收备案、建筑档案存档（如适用）等，并在为办理该类政府部门手续所需的任何文件上签字盖章。除了明确应当由发包人承担的政府收费（并仅限于政府收费）之外，承包人为办理和（或）协助办理上述手续所发生的成本和费用已包括在合同价款内。

承包人作为总承包方需负责对承包范围内的分包工程及分包工程分包人、专业工程承包人的全面总包管理义务，协调各分包人之间以及其它的所有协调、配合、服务工作；全面负责专业分包工程及分包工程的质量、安全、工期及管理事宜，与分包人及专业工程承包人就分包工程向发包人承担连带责任；总包服务费已包含在合同价中，由发包人统一支付，承包人不能向分包人及专业工程承包人收取，且承包人不能再以其他任何名义（如：安全保证金）向分包人及专业工程承包人收取费用，承包人工作应包括（但不限于）以下内容：

(1)提供在工地内已有的塔吊、脚手架等供其他承包人或分包人使用，并承担如下的管理责任：1）提供到工作面附近的临时水和电接点；2）提供现场已经存在的脚手架、工作平台、垂直运输机械、水、电和临时设施；3）提供定位放线、水平线以及测量数据；4）负责整个施工区的保卫安全及工程的保护；5）竣工验收正式移交发包人前的成品保护及安保由承包人负责。

(2)在工地内提供足够及合理并符合发包人要求标准的卫生设施供各分包人、专业工程承包人共同使用，并负责定时清理和保养直至不再需要时拆除。

(3)提供自用的办公场地及材料堆放场地。

(4)为其他承包人提供运输条件和作业面。

(5)提供工地上通路供共同使用，并提供施工场地；清除分包人、专业工程承包人施工界面内的障碍，为他们提供所需的工作面。

(6)负责现场安全防护设施的搭建和拆除。

(7)负责其施工范围内的现场安全保卫。

(8)提供临时施工用水至各楼层，施工用电至各层二级配电箱。

(9)在公共区，如楼梯间、井道等处设置照明装置并进行维护。

(10) 承包人可指示分包人、专业工程承包人将其垃圾运至现场指定位置，由承包人统一运离工地；已包含场内的清理、运输以及垃圾外运等一切费用。

(11)提供现场经纬、水准测量点网、1米线及建筑放线，对所提供数据的准确性负责。

(12)负责组织分包人、专业工程承包人施工项目的质量检查和施工验收，并负责统一准备和报送工程验收资料。

(13)根据分包设计图纸，配合分包人和其他承包人进行已有洞口、线槽等位置的纠偏，费用由责任方承担。

(14)对分包人、专业工程承包人负责的工程施工后的留洞、凹口、凹槽等进行填补、灌浆、修整及装潢以达到有关规范要求的标准。

(15)提供分包人、专业工程承包人负责的工程所需的、可充分保障施工场地内安全的围网、围板等。

(16)对工地红线范围内作全面的看管以防盗窃及破坏。在工程进行期间提供足够临时照明及电力和试验所需负荷；承包人须提供足够及合理的接驳点供分包人、专业工程承包人使用，并提供电梯及机电设备等调试所需的电力；在有需要时提供临时发电机组。

(17)在工程进行期间提供足够的临时用水；承包人须提供足够及合理的接驳点供分包人、专业工程承包人使用。

(18)对分包人、专业工程承包人已完成并移交承包人的工程作出保护以防损坏，包括作出防水、防风、防雨的措施。

(19)在分包人、专业工程承包人负责的工程实施过程中，如出现水电超标、脚手架使用、垂直运输机械使用等纠纷，承包人自行与分包人、专业工程承包人协商解决。

(20)提供工地上现成的装置及机械如塔吊、人货两用梯等给分包人、专业工程承包人作卸货及水平及垂直的运输用。

(21)清理分包人、专业工程承包人负责的工程中产生的垃圾和废料，清理费已包含在报价中。

(22)工程整体完成时，进行全面的清理，达到使用方的移交标准，清理费已包含在报价中。

(23)提供标高、定位的基本点和线给分包人、专业工程承包人。

(24)浇筑混凝土前，需主动与分包人、专业工程承包人联系以明确预留配件、预埋套筒、管子槽、孔洞、标眼等的位置，并给予分包人、专业工程承包人足够的时间去放置电缆、电线管、其他管道、预留配件等。孔洞等之附加钢筋亦须承包人负责，此等钢筋将不会分开量度，而是被视为已包括在合同价款内；包括工程完工后的填补与修复工作（如用水泥砂浆等材料填实、为外露的电线、管道批灰等必要工作），且不管是否由设计院，发包人或第三方造成的预留洞，承包人都应负责最后修补。

(25)预留管子槽、孔洞、标眼等，预埋套筒，使用后予以填充密封，并在包围电线、电缆、管道的缝隙以适当的胶泥填充；穿过混凝土结构之预埋套管内外空隙的填充需达到有关的消防要求。

(26)以水泥砂浆填实设备、框架与建筑结构之间的缝隙空间。

(27)为外露的电线、管道批灰、上油漆。

(28)进行一般的修补工作。

(29)承包人必须做到安全施工、文明施工，按国家及**市的相关规定做好必要的环保、防护设施。

(30)承包人必须做到绿色施工。

（31）负责办理对甲供材料及设备的进出场（项目现场）手续，协调施工现场内运输路线，提供材料及设备的堆放场地，并协助对甲供材料及设备进行保管。

（32）总分包合同签订及备案，负责各分包单位竣工资料的收集、审核、盖章和归档。

（33）暂估价部分履约保函开具。

（34）承担专业分包工程的政府报建并接受政府相关部门监管。

（35）为专业工程承包人及暂估项分包人能够按时完成其工程提供必须的工作界面。

四、工程管理人员的职责和权力

11 工程师

11.1发包人指定的工程师姓名：

11.3其他需要取得发包人批准的权力：

12 项目经理

12.1项目经理的姓名：      ；项目经理的邮箱：        ；

12.3 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：

承包人擅自更换项目经理的按照违约处理，并按照20万元/次向发包人支付违约金；由于项目经理达不到发包人要求必须更换的，承包人需在7天内按照要求更换，未按要求更换的，每逾期一天向发包人支付1万元违约金；项目经理在施工期间未经发包人的同意离开施工现场的，按照违约处理，并按照5万元/人/天向发包人支付违约金；不足一天按一天计算。

五、转让、分包和专业工程发包

14 分包

14.1 分包工程及分包人名称：

⑴.分包工程：     /

15 专业工程发包：   详见补充条款

六、施工准备工作

16 施工组织设计和进度计划

16.1单项工程名称：广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）洁净机电工程施工总承包。

16.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：收到中标通知书后3日之内，承包人向发包人提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，详细说明整个工程的总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施等，承包人必须按发包人工程师、项目管理单位和监理单位确认的进度计划组织施工，接受发包人工程师、项目管理单位和监理单位对进度的检查和监督；如承包人实际进度与已确认总进度计划每滞后1天，暂扣10万元作为违约金，如果采取纠偏措施实际进度满足已确认的总进度计划或总工期达到合同规定，发包人返还暂扣的违约金。

承包人每周例会前2天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场发包人、项目管理单位和监理单位的要求提出改进措施，经发包人确认后执行，如实际进度与进度计划不符，承包人应采取赶工措施，承包人不能就此赶工措施索要额外的费用、要求延长工期。

工程师确认的时间： 发包人工程师收到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后七天内予以确认或提出修改意见。

承包人根据工程师的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求： 二天内

17 施工现场准备

17.9发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：按经发包人审定的施工组织设计实施。

17.11红线外临时占地租用费用承担约定：

①发包人为承包人提供办公及部分加工区用地，承包人用地使用时限不超过2024年6月30日日，承包人自行承担建设和拆除费用，并在拆除时满足发包人要求，若承包人在约定的时间内不拆除相应的办公及加工区设施，发包人有权拆除提供土地上的相关设施，费用由承包人承担；②承包人管理人员办公及加工区用地规划需经发包人批准。承包人需提供5套临建的最终竣工图纸；③承包人在踏勘现场后，根据工程需要考虑红线外临时占地租用费用的，相关手续及费用均由承包人自行承担。承包人应在投标前对现场进行踏勘，在投标时予以充分考虑。临时用地租赁完毕后，承包人应自费恢复临时用地的原始条件；④承包人不得在本项目用地红线内进行临建搭设。

七、开工、竣工、工期和暂时停工

20 工期及延误

20.1开工日期：  2023年10月15日

竣工日期：      2024年12月31日

合同工期总日历天数： 444天

单项工程工期约定：

| 序号 | 洁净机电总承包工程 | 里程碑节点 | 里程碑评级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净机电总承包进厂 | 2023年 10月15 日 |  | A |
| 2 | 洁净室临时正压 | 2024年 1 月 30 日 |  | B |
| 3 | 搬入机台区域消防水送水完成 | 2024年 3 月 22 日 |  | B |
| 4 | FFU turn on | 2024年 3月 25 日 |  | D |
| 5 | STK设备搬入 | 2024年 3月 27 日 |  | B |
| 6 | 曝光机搬入 | 2024年 4月 17 日 |  | D |
| 7 | 八大测试完成 | 2024年 8月 30 日 |  | A |
| 8 | 系统初验 | 2024年10月 30 日 |  | B |
| 9 | 竣工验收 | 2024年12月 31 日 |  | D |

20.4提前竣工奖励费及限额约定：无

20.5延期损失赔偿费约定：

工期延误补偿                就里程碑节点（A）而言为人民币

20,000.00元 /每天

就里程碑节点（B）而言为人民币

50,000.00元 /每天

就里程碑节点（C）而言为人民币

100,000.00元/每天

就里程碑节点（D）而言为人民币

150,000.00元/每天

就里程碑节点（E）而言为人民币

200,000.00元/每天

质量缺陷保修期 见《工程质量缺陷保修书》，《工程质量缺陷保修书》无规定的，按两年计算。

20.6对于发包人在合同中要求的节点工期和最终的竣工日期，承包人必须完全响应。作为有经验的承包人，认为合同工期存在赶工或后期有可能发生赶工，承包人需在施工组织设计中制定切实可行的保证措施，在投标报价中综合考虑相关费用，不单列赶工措施费和夜间施工费。发包人有理由认为承包人所报的合同总价中已包含一切赶工措施费和夜间施工费，除此之外发包人不会再向承包人支付任何性质的赶工措施费和夜间施工费等费用。

八、材料、设备供应

21 发包人供应材料设备

21.1发包人供应材料设备清单(可另附)：              /

21.4发包人供应材料设备的结算办法：               /

22 承包人采购材料设备

22.1承包人采购材料设备的约定：（1）对所有合同规定的由承包人自主采购的材料或设备，采购前承包人应将供应商的所有资料报送发包人工程师和发包人审查，当发包人认为有必要对供应商进行实地考察时，承包人应免费提供一切协助承包人应该保证提供用于本项目实体工程的货物、原材料、设备、备品备件是全新、非二手且未经使用过的，在出厂日期有效期内，是符合招标文件及合同要求的合格产品。否则，发包人有权要求承包人限期无条件整改、更换设备并赔偿由此引起的全部损失。承包人保证货物、原材料、设备、备品备件在正常使用期限内运转良好，具备可预见的稳定使用功能及出色的工艺表现，并具备同行业平均水平以上的产品生命周期。

（2）所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向发包人工程师提交生产厂商出具的生产许可证、质量合格证和检验报告，以证明该材料或设备质量符合本合同或技术规范的规定；

（3）承包人应按发包人的指令随时配合对施工现场材料或设备的检验，并应为发包人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按发包人的要求提供材料样品，材料应按先送检通过，后使用的原则进行使用。

（4）承包人提供的材料和设备必须按照投标文件所列品牌、规格型号提供，未经发包人同意，不得擅自更换。若发包人提出更换或改变供货方式，承包人须无条件同意，由此增减的合同价款由双方按照变更条款的定价原则确定。如投标文件中没有明确品牌和规格的，承包人应在采购前将拟采购的材料设备的品牌和规格向发包人代表报告，经发包人批准后采购。

23 材料设备的检验

23.3检验费用的约定：

⑴.承包人承担检验费用的材料、设备：承包人承担其承包范围内（包括因承包人原因改为发包人供应）的所有材料设备、现场施工工序的试验、检验费用以及质量监督部门按一定比例抽取现场材料设备检验等费用。若检验或测试不合格的，承包人应按发包人要求的时间将材料、设备 运出施工场地并自费采购符合要求的替换品，并在替换后重新提交发包人验收直至通过检验和测试，因此延误的工期不予顺延。

⑵.发包人承担检验费用的材料、设备：          /

九、质量、安全和文明施工

24 工程质量和检验

24.1工程质量标准： 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足发包人人要求。

25 工程试车

25.1工程试车内容和费用承担： 由承包人承担

28余泥渣土运输车辆要求

28.4 承包人违反通用条款第28.4款约定时，应按下列标准支付违约金：人民币  5  万元整。

28.5在承包人具备营运资格时，其安排的余泥渣土运输车辆的专职司机姓名和对应车牌号码：          /

承包人安排的车辆不符合通用条款第28.5款规定的证件要求，和（或）未依程序自行改变车辆和专职司机名单，应按下列标准支付违约金：

5000   元/车•次。

28.6承包人指定专职检查人员：

检查内容：

/

28.7承包人违反通用条款第28.7款约定，对发现问题拒不履行其应尽的合同义务，其应按下列标准支付违约金：人民币  1   万元整。

28.8承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应按下列标准支付违约金：人民币  1   万元整。

十、合同价款、工程量确认和工程款支付

29 合同价款

29.1本工程合同价款：

币种： 人民币

合同总价(含税 大写)：                                             整

(含税 小写)：                  XXX元

（合同未税总价）：               XXX元

其中:发票类型：  增值税专用发票   ；税率： 9%  ；税金：      元；

29.3本工程采用固定总价包干合同，合同价款不因市场材料、设备价格、数量人工费用、施工机械费用等单价构成要素的变动或工程变更变动而变动。承包人应在投标文件中提交本工程各清单子目对应的综合单价，该综合单价作为计算合同总价的基础。承包人的综合单价指完成工程量清单中一个细目计算单位所需的人工费(人工费包含工资、福利、劳保、个人和企业应缴纳的各种保险等与人工相关的一切费用)、材料费、机械费、运输费（含中转、场地租赁及转运费）、保管费、管理费、检测、利润、以及招标文件中明示或暗示的一切风险、责任和义务和国家法律、法规和地方政府规范性文件所规定的所有费用，在整个合同实施期间固定不变。

确定合同价款的方式：□固定综合单价合同    ■固定总价包干合同

29.5采用固定总价包干合同，当发生合同价格风险范围以外的事件时，其费用的计算方法如下：

1．因国家政策引起材料、设备价格异常变动导致合同价款变化超过合同总价5%以上时，其超出部分可作调整。具体调整方法：

不做调整。

2.双方约定由于各种原因引起下表的材料价格变化超过约定的幅度时，构成合同价款的项目单价可按表中的方法作相应调整。

| 序号 | 材料名称和规格 | 单位 | 约定的价格 变化幅度% | 调整方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

3.用于本工程的可调差材料发生价格波动时合同价格的调整方法为：

（1）加权平均法。

□（2）算术平均法。

□（3）其他方法。具体约定为： 无。

调差公式中，P0为 XXXX 年 XX 月《广州市建设工程价格信息》某材料含税价格。

本合同Q总、Qi中，考虑的消耗量因素为：（注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“√”）

□投标报价中材料消耗量。

□定额消耗量。

☑投标报价中材料消耗量和定额消耗量两者中最小值。

□其他：   无       。

4. 本工程工料机调差费用的计算和支付约定如下：

☑与其相关的工程完工后进行计算并同期支付。

□竣工结算时一次性计算和支付。

□其他方式。具体约定为：  无

5.以按公式计算出的调差费用，不计管理费和利润，加上按广州市增值税税率计取的税金为最终调差费用。

6.调差费用的确认须提供调差材料对应清单的综合单价分析表、材料用量、信息价等佐证资料经项目管理单位、发包人签字确认。

29.7暂估价材料、设备名称及专业工程暂估价：  详见工程量清单及招标控制价

29.8暂估价的最后确定方法：          见补充条款

29.9暂列金额工程名称及暂列金额：  详见工程量清单及招标控制价

29.10暂列金额的最后使用：　　　　　　　／

30 工程量确认

30.1本工程采用的工程量计算规则：

■《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《广州市建设工程工程量清单计价实施细则》；

□广州市综合价格中的分部分项工程量计算规则；

30.2 因承包人的原因导致的返工、重做、修理等，不得计入项目结算的工程量。

■其他

（1）本工程的危大工程的专项施工方案编制、专家论证组织均由施工单位组织，相关费用已包含在投标总价中。

（2）严格落实《广州市扬尘污染防治管理办法》、广州市规定的各项防尘、监测等各项措施费用包含在投标总价中。

（3）施工期间的基本用水用电费用由施工方承担。

（4）降排水措施及抽水台班、土方覆盖绿网等施工措施费包含在合同总价中。

30.3 因承包人的原因导致的返工、重做、修理等，不得计入项目结算的工程量。

31 工程款支付

31.1发包人向承包人支付工程预付款的时间及条件：合同签订后，且在承包人提供合同总价10%的不可撤销履约保函及等额合格收据后30个工作日内支付。

发包人向承包人支付工程预付款的数额：合同签订后30个工作日内，发包人预付给承包人预付款，预付款的计算方法为：预付款＝（合同总价-暂列金额- 暂估价-总包服务费-安全文明措施费）X10%；预付款在承包人提供无条件不可撤销见索即付履约保函及等额合格收据后支付。

合同签订后15个工作日内，发包人预付给承包人安全文明措施费30%的预付款，安全文明措施费预付款在承包人提供无条件不可撤销见索即付履约保函及等额合格收据后支付。

31.3工程预付款扣回的起扣点：  工程进度款（含预付款）累计支付至合同价的50%时，发包人开始扣回。

工程预付款扣回比例：  分次（最多三次）从各月的期中支付中等额扣回且在进度款支付至85%之前全部扣回。

31.4办理期中结算与支付的时间间隔和要求：

（1）按月进度支付，以实际完成的工程量于每月25日递交月进度款申请单及明细到项目管理单位和监理单位处确认。发包人在收到项目管理单位和监理单位提交的期中支付证书后核批并付款。

（2）根据每月核准的工程完成量,在收到等额增值税专用发票后（第一次支付月进度款前承包人需补足预付款等额的增值税专用发票）支付工程进度款，每月按核准工程款的85%支付，累计支付至核准工程款的85%为止且不超过合同额的85%。

(3) 本工程如需政府验收，则本工程经政府验收通过后，并经发包人确认验收合格，累计支付至核准工程款的90%且不超过自施合同额的90%（不含变更、调差部分）；

如本工程不需政府验收，则待承包人提交验收申请且经发包人确认通过后，累计支付至核准工程款的90%且不超过自施合同额的90%（不含变更、调差部分）。

（4）本工程如需政府审计或第三方审计，则本工程结算完成后，在收到等额发票后支付至结算价的92%；经政府审计或第三方审计通过后，累计支付至政府审计或第三方审计最终确定的工程结算款的97%；如经政府审计或第三方审计通过的最终工程结算款低于前期核算的工程结算款，发包人有权从待支付给承包人的工程价款中扣减前期超出支付部分的工程价款；

（5）如本工程不需政府审计或第三方审计，则待承包人提交请款资料且经发包人、监理单位、项目管理单位确认通过后，累计支付至工程结算款的97%。

（6）工程竣工验收通过并满两年后，支付剩余尾款。

（7） 暂估价项目工程款承包人委托发包人直接向暂估价分包人进行支付。

（8） 暂估价项目分包人开票给承包人，承包人应及时等额转票给发包人，转票过程中产生的任何费用（含转票税率差）视为已包含在承包人投标报价中，承包人不应额外向暂估价项目分包人收取任何费用，否则发包人有权拒绝支付承包人的工程款。

（9）投标人须按照9%的增值税纳税费率自主报价。中标人须开具符合中华人民共和国增值税暂行条例的增值税专用发票给发包人。如国家财税部门关于增值税税率有最新规定颁发，则按照国家财税部门颁布的最新规定执行，合同不含税价保持不变，按照最新税率调整合同含税价。

（10）注：如有主材调差或工期奖励，经发包人确认后随当期进度款申请比例审批支付。

31.5期中支付的最低金额：                          /

31.6支付方式：双方约定本合同价款可以电汇的方式支付，或者以金单进行确认。为保障付款，承包人应在中标后30天内完成简单汇平台（网址：www.jdh.com.cn）注册认证并将注册信息通知发包人，以便接收金单。

31.7未经发包人出具事先书面同意函，承包人不得将本合同所产生的债权或商业应收款向第三方进行转让或质押，否则，该转让或质押行为无效并对发包人没有约束力，承包人应承担由此产生的所有责任，包括不限于，向发包人支付违约金、赔偿损失。除非合同双方当事人另有约定，发包人依据本条规定向承包人履行付款义务的，发包人的付款义务或者责任随之解除，任何受让人或者质押权人不得要求发包人承担责任。

如承包人发生违约或者给发包人造成任何损失的，发包人可依据本合同规定要求承包人承担相应责任；如承包人在本合同项下的应收款不足以弥补发包人损失的，发包人有权以承包人与发包人之间的其他项目或合同所产生的应收账款抵扣承包人依据本合同约定应承担的任何责任。相应地，如果承包人依据其他合同的商业应收款无法弥补发包人在其他合同或者项目的任何损失的，发包人有权以本合同所产生的商业应收款予以抵扣。

十一、工程变更

33 变更价款的确定

33.1发包人发出的工程变更，承包人应予以执行，不得以变更价款未确定为由拒绝执行或拖延执行，否则导致工期延误和费用增加由承包人负责；对于发包人要求的变更、现场签证项目的结算单价确定方法（工程变更必须以发包人发出的变更通知为准）：

33.1.1合同单价（中标单价）中有同类或类似的项目单价的，参照合同单价（中标单价）执行。项目特征因主材变化（混凝土标号），仅按照当地信息价中普通混凝土各标号对应的除税价格差，并根据合同中标下浮率下浮后调整材差，不计管理费和利润，仅计取税金；

33.1.2合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，变更价款确定方法：如所采用主材设备价格在广州市建设工程价格信息（如果广州市造价信息不含有的部分可参照附近地区的建设工程价格信息）含有的（指设计变更、现场签证项目发生当月的期数），结算综合单价＝综合单价（按照广州市建设工程量清单计价标准和计价方式计算并经发包人审定的综合单价）×（1-中标价对比招标控制价的净下浮率）（注：下浮率=【(招标控制价-暂列金额-暂估价等不可竞争费用)-（中标价-暂列金额--暂估价等不可竞争费用）】×100%/【招标控制价-暂列金额-暂估价等不可竞争费用】）如所采用主材设备价格在广州市建设工程价格信息没有的，以发包人和承包人双方协商确定的价格为准，协商确定的价格在计算总价时主材不进行下浮。工程变更及签证经造价咨询单位和发包人确认后，随当期进度款预付至60%，剩余价款待结算并经政府审计（如有）通过后再进行支付。

变更签证部分工程量：工程量按实际发生量计量。工程量增减不影响合同单价（即为综合单价包死），除非合同另有约定。

33.2变更价款的确定应按以下程序进行：

（1）承包人应在收到工程变更指令后及时将变更工程价款和(或)顺延工期报告提交给发包人或发包人委托的项目管理单位；承包人应在收到工程变更指令后应立即配合执行，若承包人3日内不配合执行给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

（2）工程完工后，承包人未按时提出变更工程价款和(或)顺延工期申请文件的，视为该变更不涉及合同价款和(或)工期的调整。

发包人确认的工程变更价款作为变更合同价款。因发包人技术规格和包定义范围发生变化而产生的工程变更部分的变更款结算，应以变更后的价款与原价款进行比较，超出部分由发包人另行支付，不足部分由发包人予以扣减，双方以书面形式予以确认。变更价款的支付(根据合同价款支付确定)：待工程竣工验收合格且结算并经政府审计（如有）通过后支付至结算价的97%，剩余3%转为质保金。

十二、竣工验收和结算

34 竣工验收

34.1承包人提供竣工资料的约定：承包人应在工程竣工验收后3个月内按照城建档案资料验收要求、提供竣工资料肆套，并承担相关工作费用。协助发包人办理城建档案验收手续。

34.2承包人最终报送结算金额对比一审金额核减率不应超过（含）10%，如有超过，则扣罚超出10%部分的1%，承包人承担由此造成的结算时间延后、第三方咨询费核减奖励等相关责任。

34.3结算金额=(合同不含税包干总价+合同不含税变更金额(含奖励/罚款金额)+材料调差不含税金额)* (1+税率)。

十三、违约、索赔和争议

36 违约

36.1通用条款19.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任约定：不承担责任。

通用条款31.2款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定：不承担责任。

通用条款31.7款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定：不承担责任。

通用条款35.9款所指发包人不按时支付工程竣工结算款发包人违约责任约定：                                  不承担责任。

发包人违约的其他约定：            /

36.2通用条款20.5款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：承包人按照专用条款20.5条支付违约金。

通用条款24.5款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：   承包人对工程质量缺陷或不合格之处负责，并自费进行修复，直至合格。如第一次检测验收不合格，承包人向发包人支付合同价5%的违约金。如因承包人原因延期达10天 ，发包人有权单方解除本合同，并有权要求承包人赔偿由此造成的全部损失，如上述违约金不足以赔偿发包人损失，承包人还应赔偿发包人由此造成的其他损失。

承包人违约的其他约定：如发包人发现承包人不履行本合同义务、履行义务不符合本合同约定时经发包人催告后仍未及时履行本合同义务时或无法满足发包人的需求时，发包人有权单方解除本合同并另行聘请有资质的第三方履行本合同义务，相关费用及损失由承包人承担，发包人可在本合同未付款中予以扣减。

38 争议

38.1解决争议的约定：

凡与本合同有关的或因履行本合同产生的一切争议,双方应友好协商解决，若协商解决不成的，任何一方均应向项目所在地有管辖权人民法院诉讼解决。因本合同、以及本合同履行之任何争议所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费）均由败诉一方承担。

十五、不可抗力

40 不可抗力

40.1发包人承包人约定的其他不可抗力：

⑴.  7  级以上的地震；

⑵. 持续1天10级以上的大风；

⑶.持续降水24小时且降雨量为 220 mm以上；

⑷.  39  摄氏度以上并持续2天的高温天气；

⑸.其它：无         。

40.6发包人可根据该不可抗力的影响程度选择如下一项或几项处理方法：（1）相应的顺延合同的履行期限，承包人应尽最大努力将不可抗力造成的影响降至最低,双方对延期相关的事项协商处理；（2）因不可抗力影响导致承包人无法再继续履行本合同的，发包人可另行聘请有资质的第三方履行本合同项下的承包人义务；（3）终止本合同，发包人根据合同实际履行情况与承包人结算合同价款，对于发包人已支付价款但承包人尚未履行的部分，承包人应退回相应的合同款；对于发包人尚未支付价款且承包人尚未履行的部分，发包人无需支付剩余款项，承包人无需继续履行合同。

40.7承包人在签署本合同时已经预见新冠病毒感染或防控措施可能给承包人履行本合同造成影响，承包人经审慎评估后认为能够自主承担该等风险且已将防疫措施和费用综合考虑到工期和报价中，承包人承诺不会因此向业主/发包人提出任何费用或工期索赔、解除合同、减免责任。承包人将针对新冠病毒感染或防控措施提前做好各项准备，保障合同顺利履行。

十六、保险和担保

41 工程保险

41.3发包人承包人约定工程保险事项：

⑴.发包人投保内容：发包人自有员工保险。

⑵.发包人委托承包人办理的保险事项：建筑/安装工程一切险（其保险金额应不低于中标 价）及第三者人员生命财产保险（受益人为发包人），以及满足当地政府要求的其他保险。此部分费用已包含在合同价中

⑷．承包人需要承担所有保险单不承保的风险和损失，包括但不限于保险单中免赔额。

⑸．以上关于本合同条款提及的所有保险政策，本工程项目承包人应该（并促使其各层分包人）在任何时间遵守本合同的各项规定。承包人的分包人如有未遵守本条款要求将等同于承包人未遵守本条款或相关附录要求。发包人保留审核和批准所有承包人和其分包人依据本条款或相关附录要求购买的保险的条款和保险公司的权利。承包人和其分包人需要在相关保险保险生效前出具保险证明并在发包人要求下提供相关证明待审核。发包人将以国内同类型由外商建设项目为标准审核和批准承包人和其分包人安排的保险。

42 工程担保

42.3履约担保金额为：合同总价的10%；

支付担保金额为：无

42.8担保方式和其他担保事项约定：采用银行保函方式。履约保函的有效期限应为自开立之日起至工程合同期满3个月止。

承包人应提供发包人可接受的中国境内银行出具的的保函，对保函的任何形式的更改应得到发包人的同意。保函内容有误或发包人认定存在风险，包括保函条款、名称等，发包人可拒收保函，直至保函符合发包人要求。若承包人提交的保函有效期少于本合同约定及发包人要求的保证期间，承包人应于保函期限届满前1个月向发包人重新提交符合合同约定及发包人要求的银行保函，如重新开立的保函期限仍未达到发包人要求，承包人应继续开立新的保函至保证期满，同时不能影响交期/工期，否则发包人有权在上述保函期限届满前兑付，并暂停对承包人的任何付款，发包人不承担保函办理及延期等任何费用。

十七、合同的生效、终止和解除

45 合同份数

45.2合同正副本份数：正本贰份，双方各壹份；副本陆份，其中发包人伍份，承包人壹份。

附件1：

工程质量缺陷保修书

发包人(全称)： 广州华星光电半导体显示技术有限公司

承包人(全称)：

为保证 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）洁净机电工程施工总承包 (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。

一、工程质量缺陷保修范围

具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：

包括发包人与承包人于2023年 月  日签订的《广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）洁净机电工程施工总承包》内的所有施工内容。

二、工程质量缺陷保修期

质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量缺陷保修期。

双方约定本工程质量缺陷保修期如下：

工程主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为  5 年(最低为5年)；

电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年(最低为2年)；

供热和供冷系统工程为  2  个(最低为2个)采暖期、供冷期；

装饰装修工程为  2  年；

其他项目保修期约定：

①、承包人须保证工程项目，达到有关部门的要求并通过验收。

②、承包人必须保证所提供的设备或配件均能按要求在任何工作环境正常操作。

③、保修期是指竣工验收合格之日起计。

④、若在保证期满后，发现系统上潜在的缺陷，经技术人员认定是由于承包人的工料和施工方法不符合招标文件和图纸要求引起，承包人须负全责免费更换或整改，而不得推诿。

未注明的工程质量缺陷保修期均为2年

三、工程质量缺陷保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，由此产生的费用在工程质量缺陷保修金中扣除，如工程质量缺陷保修金不足以扣除的，超出部分由承包人全部承担。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量缺陷保修费用

工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量缺陷保证方式

工程质量缺陷保证方式可采用以下方式：

工程质量缺陷保修金：

工程质量缺陷保修金一般不超过施工合同价款的3％，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为经政府审计通过的施工合同结算价款的  3   ％，具体为：

币种：           /

金额(大写)：          /              元

(小写)：             /           元

质量缺陷保修金银行利率为：            /

工程质量保证担保：

/

工程质量保险：

/

六、工程质量缺陷保修金的支付

采用工程质量缺陷保修金方式时，发包人在工程竣工验收后满两年，将剩余工程质量缺陷保修金无息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。保修金不计利息。

七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项：

①、承包人须于工地测试和试运行进行前一个多月，预先草拟一份包含临时图纸，电脑软件表和操作和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿，以便发包人的工程人员能预先对有关装置有所认识。

②、在工程质量缺陷保修期内，承包人须免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期维修保养，同时提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。

③、收到紧急事故通知时，承包人须按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作。

本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

- 第六部分 补充条款

本“补充条款”是对“通用条款及专用条款”的修改。若“补充条款”内容与“通用条款或专用条款”中的相应条款有冲突，应以“补充条款”内容为准。

补充条款一  相关要求和说明

1、承包人认可发包人的招标文件及招标程序，并对此无任何疑义、异议。如双方对本合同组成文件的理解产生分歧，承包人同意以发包人的最终解释为准。

2、工程由承包人包工、包料、包税率、包规费、包工期、包质量、包安全文明施工费、临建设施费等措施费。施工场地要求达到广州市文明工地标准，临时设施按政府具体有关要求搭设。打桩后成品保护和现场地面形成孔洞的安全防护等措施由承包人负责。措施费、规费包干，不因工程量变化、设计变更、现场签证、市场价格波动等因素而调整，承包人已充分考虑了本项目的特点、各种资源和生产要素以及现行和将来政府的政策及法律等，不得以任何理由提出变更。

3、措施项目费是承包人在投标前已清楚并充分考虑了工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场实际条件、招标文件、承包范围、施工图纸等因素的情况下，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，包含了按设计图纸和技术规范要求完成该招标工程所需发生的全部措施费用。

如承包人提供的施工组织设计方案存在缺陷，发包人可要求其对方案进行完善、修改，承包人必须无条件执行，直到发包人批准通过，不因施工组织设计方案调整等其他任何因素而调整措施费用。

本工程措施费包含但不限于以下内容：

a、履约担保手续费、工程保险费、环境保护费、夜间施工增加费、赶工措施费、二次搬运费、模板及支架费、脚手架费；

b、垂直运输机械费、大型机械设备进出场及安拆费；

c、施工排水、降水费、排水沟砌筑费、抽水台班费、防止台风等费用；

承包人未报价视为上述费用已被包含在工程量清单各项目的综合单价中，当施工现场需发生此类费用时，由承包人自行承担，发包人无需另外支付。如承包人通过现场考查认为尚有其他措施项目需在措施费用清单中开列，可自行列项增加。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请不获批准。承包人所有的报价已在价格清单中列明，如未列明，则视为已包含在工程量清单各项目的综合单价及本合同总价中。本合同签订后，承包人以理解错误、报价错误或其他理由要求发包人额外支付费用或要求延长工期的，发包人不予接受。如因此擅自停工或减少日工作量可能对工期造成延误的，承包人应承担相应的违约责任。

4、本合同的综合单价、措施费、规费不因包括但不限于以下因素在内的其他任何变化而调整：如劳务和(或)材料价格的上涨、工程变更、工程项目及工程量的增减、以及其他事项的价格上涨等。

5、工程材料由承包人自行采购，承包人在采购前应将供应商的所有资料报送发包人审查并通过，否则发包人有权拒绝该材料，承包人采购的材料必须是满足工程要求的合格产品，承包人在投标报价时已根据市场情况，充分考虑市场价格变化的风险，除另有规定的外，发包人均不予调价。

6、承包人采购的用于永久工程的材料进场时，应附有正式的购货增值税专用发票。

7、承包人应配合发包人办理规划、施工许可证。其它施工所需证件和批件委托承包人办理，包括但不限于临时停水、停电等的申请批准手续，所需费用，被视为已包含在合同价款中。

8、发包人有权利根据工程需要调整招标范围或合同工程内容，增加或减少合同工程量。发包人根据工程需要增加或减少合同工程量或合同工程内容时，按实际完成的工程量结算工程价款，承包人不得因此而提出调整合同已有项目单价或其他费用索赔。

9、承包人已充分考虑本合同工程需要的施工场地，如承包人认为发包人提供的或最终批复场地不足时，承包人自行解决场地租用问题，并承担与此有关的场地租用、临时设施、其他支出以及税费等，该等费用承包人在投标报价时已考虑并包含在承包人的投标报价中，发包人无需另外支付该等费用。

10、本工程在工程实施期间，必须的安全及文明施工措施、环保措施等及其他临建的设计、建设等标准必须符合广州市和发包人的有关规定和要求。

11、承包人必须执行发包人已颁布或将来颁布的办法、程序、文件等及其他有关各类工程管理规定。

12、承包人必须按广州市政府有关规定按时支付农民工工资，向发包人提交农民工工资详细支付清单，并向有关部门交纳农民工工资保证金。

13、对承包人不平衡报价项目，发包人保留对承包人报价中认为明显不合理的报价高的项目单价进行调整的权利（不包含报价低项目，报价低项目视为承包人已考虑在整个项目的投标报价中，由此产生的低报价风险由承包人自行承担）。

当中标净下浮率大于15%时，对承包人所报项目综合单价超过(招标控制价中项目综合单价×（1—（本工程中标净下浮率-15%）)的视为明显不合理的报价高的项目单价，结算/变更执行时，按以下方式处理：

对于清单综合单价投标报价偏高的清单子目，执行时，合同清单内的工程量及变更减少部分执行其投标综合单价；合同清单外及变更增加部分执行调整后的修正单价，修正综合单价=招标控制价中项目综合单价×（1—本工程中标净下浮率）。

14、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)对于本工程仅具有补充适用效力。如果本合同及附件规定的和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)不一致的，优先适用本合同及附件的规定。本合同及附件没有规定但是本工程所在地招投标的法律法规有规定的， 且该规定与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)不一致的， 优先适用本工程所在地招投标法律法规的规定。如果本合同及本工程所在地招投标法律法规均没有规定的，由本合同双方进行协议补充；如果双方达不成一致意见的，可适用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的有关规定。

15、本合同通用条款9.5、15.2（1）（2）、19.3、34.7、35.7、37.3至37.6不适用于本项目。如发生索赔事宜，则由合同一方当事人在索赔事件发生之日起叁年内向另一方当事人进行索赔；如果本合同对索赔事宜有规定，适用该规定；如果本合同未约定，按照相关法律规定执行。本合同其他条款与本条款关于索赔事宜相冲突的，优先适用本条款。

16、结算工程量的确认：

工程量应以发包人、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位共同确认为准。

1）如果是招标图纸、招标文件中包含，工程量清单未包含或与图纸描述不一致，而承包人在招标质疑过程中又未提出的，视为承包人是在充分了解发包人的所有要求及现场实际情况后进行的报价，并已考虑在其他报价中，且视为承包人的报价已包含承包人未提出质疑、工程量清单上没有列出但属于招标图纸、招标文件中包含的工作内容。承包人在投标阶段任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，在结算时不予支付其相关款项。

2）由于设计变更引起的工程量变化或由于发包人认可的现场工程量确认引起的工程量变化，可以调整工程量大小。变更部分的单价的确定方法按照专用条款第33款确定。

17、承包人原因导致设计文件需要修改、工程需要返工、修复、重作造成的工程量增加、工程费用增加、工期延长的，由此引起及与之相关的责任均由承包人承担，与发包人无关。

18、本合同项下的任何工程变更、签证均应按照合同约定的程序执行；对工程变更、签证无约定的，均应由发包人事先以书面形式正式提出或确认。否则，由此造成的任何费用、损失或工期延长等责任均由承包人承担，与发包人无关。

19、招标人提供的清单和控制价仅作参考，投标人应按招标文件、包定义、技术规格书、图纸要求进行报价。如招标文件、技术规格书、包定义、图纸等前后不一致或有矛盾的，投标人应提出质疑，如投标人未提出，应按最严格要求执行或有利于招标人的解释为准，不管投标报价是否包含相关报价，中标后都不因以上原因调整综合单价或合同总价。

20、设计变更必须以图纸作为计算工程量的依据，即使中标人进行了现场签证，工程量仍以项目管理、监理、业主、设计确认的图纸计算为准，签证工程量不作为结算依据。

21、投标人应提供拟选用材料品牌清单

投标人应按招标人提供的材料品牌进行报价，若投标过程中未提出质疑，中标后应选择招标文件中约定的材料品牌，不因任何因素调整材料价格和材料品牌。

如施工过程中因承包人原因导致无法采用招标文件中约定的材料品牌，发包人有权要求承包人采用高于招标文件要求的材料品牌，但材料价格不调整。

招标人不接受低于招标文件约定品牌，施工过程中因承包人选用招标清单之外的品牌确认时间较长所引起的工期、费用等一切损失由投标人自行承担，且招标人保留向投标人索赔的权利。

- 措施费、规费：措施费、规费包干，承包人已充分考虑了本项目的特点、各种资源和生产要素，不得以任何理由提出变更。

- 投标报价文件要求

- 投标人商务标投标文件应包含综合单价分析表及主要材料、设备价格表，同时提供广联达软件报价格式。

- 每份变更价款必须采用广联达软件报价，结算时必须提供软件报价明细，如包商未按要求格式提供，招标人将按变更价款的3%收取变更审核费，该费用直接从结算款中扣除。

- 商务人员及文档人员配置

- 进场后中标人应配置至少2名专业造价工程师及1名专业文档负责工程款申请及变更上报工作。中标人收到设计变更或变更指令后2个月内必须上报变更，逾期视为变更无费用产生。

补充条款二  工程管理

1、本工程发包人委托TCL建设管理（深圳）有限公司（本合同中简称“项目管理单位”）进行项目管理，承包人必须服从其管理。

2、承包人投标文件中提供的项目管理班子必须与现场项目管理班子相一致，项目管理班子主要成员（包括项目经理、技术负责人、现场工程师、技术员、质量监督员和安全监督员等）必须常驻施工现场，有事确需离开工地，必须书面向发包人工程师请假，否则，承包人应对自己的不当行为所造成的后果负责，项目管理班子主要成员每人每月请假超过3天的，承包人应当承担违约责任，每次4000元～8000元违约金，由发包人决定具体金额并在工程进度款中扣除。承包人还应赔偿因此造成的其他损失。

发包人可随时抽查项目经理（项目经理按专用条款特别约定）及项目管理班子主要成员是否在工作现场，如果一个月内抽查发现有两次不在现场，承包人应当承担违约责任，每次10000元违约金，由发包人在工程进度款中扣除。承包人还应赔偿因此造成的其他损失。

3、在工程实施过程中，对于承包人安排的不称职的管理人员和主要操作技术人员，发包人有权要求承包人进行更换，直至发包人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的3天内到位，如果达不到上述要求，承包人应当承担违约责任，每人每天1000元~2000元违约金，由发包人决定具体金额并在工程进度款中扣除。承包人还应赔偿因此造成的其他损失。

4、承包人应采取相应保卫措施，保证施工场地内的保安工作，施工现场须由专业保安公司24小时负责照看，防止出现相关设施、设备被盗行为，由此产生的相关费用已包括在合同价中，发包人无需另行支付。若因承包人原因引起的财产损失，全部由承包人承担。

5、承包人的弃土(石)、弃碴、弃泥浆的排放方案，应事先取得发包人工程师的批准，并办理相应的手续后方能运出，费用由承包人负责。承包人应遵守广州市政府的有关规定，不得随意排放，由此引起的处罚、索赔、诉讼等均由承包人负责。如因此造成发包人损失的，承包人负责赔偿。

6、承包人应采取一切有效的措施保证本工程的质量和安全。如发现基础开挖施工质量不能满足设计或规范要求，或因施工引起的周边建筑物沉降、开裂超过警戒值时，承包人应当承担按违约处理，发包人将按每发现一处违约金扣款5000元人民币。承包人还应赔偿因此造成的其他损失。

7、承包人必须保证施工安全，并满足广州市、发包人等对安全文明施工的要求，在不定期检查中如发现不合格项目，按违约处理，每项将违约金扣款5000人民币。承包人还应赔偿因此造成的其他损失。

8、未经发包人同意，承包人不得停工，否则，按违约处理，发包人有权对承包人处以10000元/天的违约金扣款，如累计停工五天，发包人有权解除合同，承包人应承担给发包人造成的损失。

9、如发包人和承包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由停工，否则视为违约，由此延误的工期不可得到工期顺延，同时发包人有权解除合同，承包人应承担给发包人造成的损失。

10、工程竣工完成后，承包人应及时办理交工手续，承包人在接到工程师或发包人的书面退场书后7天内应完全从施工现场撤退出去，不得以竣工决算未完成或其它原因不按发包人的要求时间退场，承包人应按“专用条款”第36.2款规定支付违约金。

11、在承包人进场后，应将现场人员工资发放制度报发包人批准，并向发包人作出书面承诺，保证按批准的工资发放制度按时足额发放本单位施工人员的工资。在工程施工阶段和施工完成后，承包人应按时、足额发放现场所有本单位施工人员的工资，并做好记录，接受政府相关部门、发包人的检查。如政府部门检查发现有违规现象的，所有政府部门的处罚由承包人承担，另发包人按每次处以50000-100000元违约金扣款。如发包人检查发现承包人没有按批准的发放制度执行的，除要求立即改正外，还处以20000-50000元违约金扣款。如果施工人员由于没有领到工资而停工、聚众堵住现场入口或闹事、上访时，承包人应立即进行调解并补发工资，消除影响，此时发包人有权但无义务从承包人工程款中提款代发工资；凡发生此类事件，发包人将对承包人每次处以违约金扣款100000-200000元。

12、未尽事宜按本招标文件的原则、法律法规及广州市有关规定执行。

13、承包人应就投标文件中的计算错误进行修正，使其完全满足招标文件和评标计算的有关规定，对于投标文件中可能出现的发包人不能接受的、超出招标文件规定的，发包人有权予以删除。

补充条款三  工程相关要求及说明

第一条  工程承包范围划分说明

1.1、以下关于本工程承包项目和施工范围划分的描述，只是概括的，不应该认为是全面的、完整无缺的。本工程承包项目和施工范围包括：招标图纸、设计变更、招标文件和招标答疑纪要所涉及的所有项目和工作（合同文件约定发包人另外发包的除外）。

1.2、承包人被认为已详细阅读过构成本合同文件的所有文件，尤其是已充分研究了合同文件、招标图纸、招标文件和招标答疑纪要等，承包人须按招标图纸和招标文件要求，负责完成整个工程所有的施工任务（合同文件约定发包人另外发包的除外），包括材料设备采购、工程施工、成品或半成品保护及工程质量缺陷保修，不论是永久性质的和临时性质的。

1.3、工程承包范围所要求完成的工作，包括但不限于依据招标图纸、合同文件、招标文件、政府法律法规、政府文件、设计、规范、地方标准、行业标准所要求的全部工作内容，和（或）根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。

1.4、承包人应认真严谨对待本项目工程的投标工作，承包人一经投标，即表示对招标文件内容和招标过程全部了解，无任何疑义或异议。如在投标、评标、施工、结算中双方发生理解性差异，均以发包人的解释为准。

1.5、施工现场要求达到广州市的有关施工现场合格标准，临时设施按政府有关要求搭设。

1.6、如承包人提供和采用的施工组织设计和施工方案不合理或存在漏洞和缺陷，发包人可要求其对方案进行完善、修改，承包人必须无条件执行，直到发包人批准通过，由此导致的措施费用变更由承包人承担，不因施工组织设计和施工方案的调整而调整。

第二条  工程承包范围

工作范围包含广州华星光电半导体显示技术有限公司广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（ph2）范围内的洁净机电工程施工总承包施工，主要工作内容包括且不限于本包的目的是为第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（PH2）1 号建筑 （Array）、2 号建筑（CF/CELL、BEOL）PH2 洁净室工程及 ph1 洁净区域改造工程，3 号建筑（综合动力站）ph2 部分区域机电工程、4 号建筑（废水处理站） ph2 部分区域机电工程；包含内容如设备安装、机电、消防、装修、暖通、电力、自控等相关配套工程的建设提供符合相关技术规格书要求的整体洁净室与机电系统。本包工作范围不仅包括具有洁净级别的洁净室，还包括划入本包范围内的洁净室配套区如上/下夹层、回风夹道、MAU 机房等洁净相关工程

（1）承重基台、现浇微振基台、华星筒开孔与封孔属于本包范围

（2）1 号生产厂房 1（Array）、2 号生产厂房 2（CF/CELL、BEOL）PH1 区域零星改造工程，具体 PH1 洁净区域内 Foundation、后做回风夹道、搬入口、沸石转轮机组、 MAU 机组等零星改造

（3） 3 号建筑（综合动力站）内 ph2 部分空压机、冷冻机、干燥机等设备的安装、配管、配电，二次泵设备采购安装

（4）4 号建筑（废水处理站）内 ph2 新增废水处理系统配电工程

（5）1 号建筑（Array）、2 号建筑（CF/CELL、BEOL）、3 号建筑（综合动力站）、 4号建筑（废水处理站）内 ph2 动力设备如 MAU、PV、纯水、废水、特殊废气、 一般废气等设备的配电。

（具体以施工图、包定义文件要求为准）。

如果承包人投标文件（含投标报价文件）偏离、超出发包人招标文件规定的工作范围及其他各项要求的，对于偏离、超出的部分，无论承包人是否已经实施，发包人均不予结算；如该部分费用发包人在结算前已支付的，结算时应予以扣除或要求承包人退回。承包人不得以发包人与承包人已签订合同为由或任何其他理由要求发包人支付该部分费用。

2.2暂估价部分的约定：（见下表）

| 序号 | 工程包 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防包 |  |
| 2 | 工艺管道 |  |
| 3 | 变电所安装 |  |
| 4 | 排气包 |  |
| 5 | 冰机智能控制（安装） |  |
| 6 | 大宗气输配（安装） |  |
| 7 | 化学品（安装） |  |
| 8 | 特气（安装） |  |
| 9 | 纯水（安装） |  |
| 10 | 废水（安装） |  |
| 11 | PCW（安装） |  |
| 12 | 电力监控（安装） |  |
| 13 | 通信信息（安装） |  |
| 14 | FMCS（安装） |  |
| 15 | SRS（安装） |  |

第三条 发包人供应的材料设备

3.1 发包人向承包人提供自行采购的材料设备（包括成品或半成品）名称，这些材料设备（包括成品或半成品）的品牌、型号、规格、质量、数量及到货时间，承包人应在需求日30天前提出进场计划，并加盖承包人单位公章。承包人没有及时提出或提出的计划有误，造成的工期延误，由承包人负责。

3.2发包人供应材料设备（包括成品或半成品），工程量按施工图纸计算，损耗按《广东省建筑安装工程费用定额》(2018)定额计算，承包人提出的材料设备品牌、型号、规格、质量、数量有误，若造成材料浪费和工期延误，概由承包人承担。

3.3发包人供应材料设备（包括成品或半成品），发包人在货物进场前48小时通知承包人。货物运到施工场地红线范围后，承包人应安排适当的卸货地点，并在1小时内组织卸货验收，逾期未验收的，视为承包人已验收合格，相应的保管责任由承包人承担。承包人无合理正当理由不得拒绝配合对发包人采购的工程建设相关的设备、材料进行验收，并出具相关验收、检验合格证明文件。承包人无合理正当理由不得阻碍发包人采购的工程建设相关的设备、材料供应商及其运输车辆出入材料设备堆场。

3.4发包人供应材料设备（包括成品或半成品），在材料设备安装前，承包人按规定向发包人索取该材料设备产品出厂合格证书和材料设备检验试验资料，发包人负责送检和交纳检验试验相关费用。

3.5承包人对发包人供应材料设备（包括成品及半成品）的投标报价及结算约定：承包人对发包人供应材料设备项目安装的综合单价，投标报价时应包括该材料设备的卸车、搬卸及二次搬运费、保管费、安装费、利润及税金等费用，结算时综合单价不因发包人供应材料设备的规格、型号及价格变化而作调整。

第四条　承包人采购的材料设备

4.1　承包人采购材料设备（包括成品或半成品）的品牌、品质范围，如在招标文件中或发包人有约定的，承包人必须按招标文件或发包人约定的品牌、品质范围进行采购。在承包人进行材料采购前，必须通过管理公司送审流程获得发包人和工程师认可。承包人提出变更，必须获得发包人书面同意，否则承包人承担一切责任。

4.2　承包人采购的材料设备（包括成品及半成品），承包人需要使用代用材料时，其材料设备品牌、品质标准必须等同或高于招标文件中或发包人要求的样板标准，并经发包人认可后方可使用，其增加费用，由承包人承担。

第五条　承包人配合内容

5.1　承包人负责协调分包人、专业工程承包人的配合工作，按月提供对各分包工程的进度要求和提供必要的测量定位。在发包人另外发包工程中，发包人要求承包人有甩项施工配合要求的，承包人必须服从。

5.2　承包人应提供材料设备进场、吊装、堆放、保护条件及其他承包人办公和生活、加工场地等，并须在现场具备其他承包人施工的前提下，提前15天书面通知发包人安排其他承包人进场，否则由此导致其他承包人延误进场施工所导致的工期延误由承包人承担。

5.3　承包人应提供现场现有的垂直运输、脚手架供其他承包人使用，如必须拆除应报发包人、发包人批准。承包人的脚手架、垂直运输设备、临时水电管线等必须待其他承包人承包的工程施工完成后或其他承包人施工无须利用时，才能拆除，否则视为承包人违约，发包人有权对承包人处以10万元/次的违约扣款。

5.4　承包人应按施工图纸、图纸会审纪要、设计变更及有关规范等完成全部工程的预留预埋，预埋线管需穿通铁线，修补其他承包人工程施工损坏的内外墙墙面，完成其他承包人工程安装后的修补及塞缝。

5.5 承包人应根据其它承包人提供的资料，在机电安装阶段做出各楼层的综合管线布置图，按发包人的要求做好各机电管线的协调；根据消防联动控制的要求，为各消防联动控制部位预留控制模块安装位置，并配合模块的安装和接线工作。在消防测试时，由各专业人员配合进行，并对发现的问题及时改正；提供消防验收所需的资料。

5.6 在其他承包人工程施工前，按发包人、分包人、专业工程承包人的要求，完成有关土建项目施工，并与其他承包人核对清楚各分包图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，否则由此造成的损失，由承包人承担。

5.7 其他承包人工程竣工后，由承包人与分包人、专业工程承包人办理移交手续，并负责该其他承包人工程的成品保护工作。由于成品保护不周造成损坏的，由承包人负责。

5.8 整个项目的施工报建、验收和资料归档。

5.9发包人有权对承包人承包的工程承包范围做出调整，将其中的部分专业工程单独直接发包。承包人对发包人单独直接发包的专业工程承包人应提供一切工程安装、施工所需的配合。总包配合费由发包人支付给承包人，承包人不得以其他任何理由向发包人单独直接发包的专业工程承包人收取任何费用。承包人违反规定，每发生一次/项，向发包人支付50万元的违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应补充赔偿发包人损失。

第六条　总承包服务费

6.1承包人向发包人收取总承包服务费：实行固定费率1.5%,投标报价时以暂估价金额作为计取基数，最终结算时以暂估项合同金额作为计取基数，达到暂估价工程包进场条件时支付至总承包服务费合同金额的40%，在第一台主设备搬入条件后支付至总承包服务费合同金额的80%，剩余部分在竣工验收/结算完成且资料归档后一次性付清。此费用还包括施工过程中对招标人另外发包工程的进度安排、施工现场管理协调、其他承包人工程的成品保护费、竣工资料的汇总整理、其他承包人使用承包人的脚手架、垂直运输设备、临时水电管线及其它设施费用、专业分包合同按税法规定应由总承包人承担的印花税等。

6.2  承包人向发包人收取总承包服务费后，不得再向其他分包人收取任何费用，且必须接受发包人、项目管理单位及监理单位的现场指挥、协调。若承包人不按发包人、项目管理单位及监理单位的要求提供现场管理及配合，发包人有权扣减相应的总包管理及配合费用，并按补充条款5.3款予以处罚。

第七条　违约处罚、索赔及奖励

7.1　承包人主管生产的项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程生产例会；承包人主管生产的安全经理必须参加每周工程安全例会，因故不能参加的应提前4小时提出书面申请并获得发包人书面批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金2000元/人·次。承包人项目部管理人员在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务，如需变更(人员安排、机械设备、施工方案等)，必须提前一周书面上报发包人，经同意后方可执行，否则，每违约一项（或一人），承包人须向发包人支付违约金1万元；承包人项目部代表更换，其后任者必须无条件全面继续前任应负的责任。

7.2　合同约定由承包人完成或提供服务的工作，若承包人拒绝完成或不能按合同约定要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用从承包人合同总价中扣除，同时承包人向发包人支付该项发生费用的200%的违约金，影响工期的责任由承包人承担。

承包人不得将其承包的全部或部分工程分包转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

若发包人均认定承包人有转包行为（无须承包人认可，除非承包人在发包人发出通知后3天内提出有效证据），发包人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金100万元/每次。

若发包人均认定承包人有未经发包人同意的分包行为（无须承包人认可，除非承包人在发包人发出通知后3天内提出有效证据），发包人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付违约金50万元/每次。

7.3　承包人采购材料设备，必须符合招标文件约定或发包人确定的样板或设计图纸规定品牌、规格、型号、质量、等级。若发包人发现承包人采购的材料设备，不符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质，承包人除重新采购符合招标文件约定或发包人确定的样板品牌、品质的材料设备外，承包人另外向发包人支付该材料设备费用20%的违约金，由此延误工期产生的损失及责任由承包人承担。

7.4　在工程施工期间，承包人应及时整理和安排机械、材料、工具、垃圾等，工程施工中每个楼层的多余材料、垃圾严禁从高空直接向下抛物。否则每发现一次，承包人向发包人支付违约金2000元/次。

7.5　在工程施工过程中或工程移交一年内，由于承包人责任出现工程质量缺陷、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报批评，每曝光一次，承包人向发包人支付违约金5万元。

7.6　分部分项工程达到隐蔽条件，承包人自检合格后，须在验收前48小时通知发包人，并提供有关自检合格资料，经发包人验收合格并签字后方可进行隐蔽。若承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收；重要的工程隐蔽验收应通知质量监督和设计单位共同参加验收；若承包人同一分项工程验收两次仍不合格，则以后每增加一次验收，承包人向发包人支付违约金5000元。如出现未经验收就进行隐蔽施工，承包人向发包人支付10万元/每次的违约金，并且发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止。

7.7 工程竣工验收合格后28天内，承包人应将合格工程全部移交发包人。若承包人在竣工验收合格后28天内未将工程全部移交发包人，继续占用场地的，每延期1天，承包人向发包人支付违约金5万元。

7.8　工程竣工验收合格后30天内，承包人向发包人移交完整的竣工图纸及竣工资料各4套（包括电子文件），竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况，由承包人负责汇总后移交相关管理部门，并办理完成相关移交手续，否则每延迟１天，承包人向发包人支付违约金1万元。

7.9　发包人提出修改或设计变更，承包人应按照要求予以执行，不能以变更或修改的价格未确定等理由拒绝执行，否则，发包人有权给予承包人每次10万元的违约扣款，情节严重的发包人有权解除合同，给发包人造成的损失由承包人承担。修改或设计变更导致承包人现场增加工程量签证的，在事件发生后7天内，承包人应向发包人递交现场增加工程量签证单。承包人未在此期限内递交现场增加工程量签证单，发包人有权拒绝签署，由此导致承包人损失的，由承包人承担。

7.10　承包人在报送现场增加工程量签证单，必须详细说明现场签证事件发生的原因、时间、部位、数量和处理方法及计算资料，并签署递交签证单的日期，且加盖承包人印章。发包人复核确认签署意见，且加盖相关印章后生效，仅发包人单方签字或未加盖相关印章的现场增加工程量签证单，均视为无效签证单。所有签证均应每月25日之前装订成册向发包人提交，作为结算的依据。

7.11　发包人对本工程施工质量、施工进度、安全、工程投资等进行全面监督和检查，承包人应随时接受发包人监督和检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向发包人提供与工程有关的技术资料，并按检查的结果进行整改。

7.12　承包人应积极配合发包人造价工程师核实工作，结算资料按有关主管部门要求提供齐全，因提供的资料不全或者提供资料的手续不合规定，导致结算延误和承包人损失的，由承包人承担。若给发包人造成损失的，承包人负全部责任。

7.13  承包人对发包人分包的工程承担管理职责并提供配合服务，如不按要求内容提供配合或配合不及时，承担违约责任及由此影响该分包工程施工的责任，承包人提供配合内容如下；

（1）承包人在开工后30天内提交发包人分包工程的进退场时间，经发包人、项目管理单位和监理单位确认后执行，否则，由此造成的责任由承包人承担；

（2）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；

（3）与分包人核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，否则由此造成的损失由承包人承担；

（4）承包人应提供材料设备进场、吊装、堆放、保护条件及分包人办公和生活、加工场地等，否则由于分包人延误进场施工所导致的工期延误由承包人承担；

（5）承包人应提供现场现有的垂直运输、脚手架供分包人使用，如必须拆除应报发包人和监理单位批准。承包人的脚手架、垂直运输设备、临时水电管线等必须待分包人承包的工程施工完成后或分包人施工无须利用时，才能拆除，否则视为承包人违约，发包人有权对承包人处以10万元/次的违约扣款并恢复原状。

（6）施工用水、用电供应（施工用水应接至施工现场，每层至少有两个能满足分包人施工要求的配电箱）；

（7）提供材料设备堆放场地等；

（8）提供必要的测量定位；

（9）在合同、招标文件的承包范围，完成分包工程预留预埋，线管必须穿铁丝；

（10）在分包工程施工前，按发包人及分包人的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；

（11）电梯配合工作还包括要求提供充足、稳定电源到各电梯井首层，清理井道。分包人进场前完成机房全部土建工作，提供建筑基准线；

（12）在电梯及强、弱电竖井开始安装前，在每个电梯门及强、弱电竖井的门口处，应考虑临时防水措施，防止水侵入电梯井道及强、弱电竖井，否则，造成的损失有承包人负责；

（13）清理分包工程施工现场；

（14）负责在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏，（除当场抓住破坏者）全部责任由承包人承担10%，分包人承担90%，特别是玻璃幕墙必须采取切实可行的保护措施；

（15）分包工程竣工后，由分包商和承包人办理移交手续，即日起承包人负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成的损失由承包人负责；

（16）提供分包工程施工其他便利条件；

（17）发包人分包单位进场后，承包人负责对其现场和文明施工、安全施工进行管理，每日安排专人清理施工场地垃圾、道路清洁，确保现场的井道、楼梯有扶手、围档等安全措施和照明设施，查到上述不符合安全文明施工现场，处罚1000元/处.天罚款。

7.14 发包人对施工质量有疑问，而要求承包人复测时，承包人应予积极配合；若检测不合格，承包人承担全部责任；若检测合格，发包人承担复测费用。

7.15 由于承包人施工质量原因，出现以下质量问题，承包人除按要求进行整改外并承担相应责任外，还应向发包人支付违约金；

（1）本合同工程投入使用后一年内，屋面、外墙等地方出现渗水，或防锈漆、防火涂料未达到设计要求或未达到国家或地方标准，每处每次违约金扣款1万元；

（2）结构尺寸达不到设计要求，每组违约金扣款10万元；

（3）其他质量事故，每次违约金扣款10000—50000元。

7.16如承包人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不符合规定，发包人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须停工整改，一切责任由承包人负责。

7.17承包人在本项目中必须按ISO9002质量管理体系进行质量管理。如果发包人在不定期的抽查中发现不合格项目，承包人按照每次1000元向发包人支付违约金。

承包人全体现场施工人员统一服装，各工种之间安全帽应有区别，全部施工人员佩工作牌。否则按照1000元/天向发包人支付违约金，直至达到要求。

7.18 承包人必须按照发包人要求，在24小时内把以下人员调离出本工程，否则，每人每次按照1000元向发包人支付违约金；同时，承包人必须在发包人指令发出后2天内，用发包人批准的合格人员代替下述调离的人员：

（1）发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业的施工人员、工作责任心不强的施工人员等；

（2）不积极配合发包人正常工作者；

（3） 违反发包人工地现场管理规定者；

（4） 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（5） 与合同规定名册不符者；

（6） 与本工程施工无关的人员。

7.19竣工日期

本工程竣工日期为2024年12月31日，竣工日期不予调整。

承包人应充分考虑工程施工时间，合理进行施工组织，为达到上述工期条件而采取的任何费用均包含在合同价款内。

在以下情况发生后，发包人有权单方解除本合同，承包人应在收到发包人的解除合同通知后3天内无条件退场并将工程现场用地、工程设施、工程资料等完整移交给发包人，双方随后安排工程结算、支付等工作：

（1)承包人承包范围内的工程发生质量事故，或导致工程验收不合格、或导致工程停工超过3天的；

（2) 工程总工期比发包人审定的工期计划拖延超过5天的；

（3) 节点工期累计延误超过3次的；

（4) 工程发生安全事故，被政府责令停工超过5天的。

承包人不能在收到发包人解除合同通知后3天内履行前款约定义务的，每延期一天向发包人支付工期违约金人民币叁拾万元。

7.20承包人安全责任

本工程自承包人进场至工程完工经验收合格并移交发包人及相关专业单位前（“责任期间”），均由承包人负责现场管理。在责任期间，承包人是工程范围内全部工程施工安全管理的第一责任人。承包人的安全管理责任范围内发生施工安全事故，应由承包人负责解决，并与实际责任人（或直接责任人）承担连带责任。如实际责任人（或直接责任人）无法确定的，应由承包人承担全部责任。承包人应确保发包人不承担任何责任，如由此给发包人造成的直接及间接损失，承包人应全额赔偿，且发包人有权从任一应付承包人的款项中扣除。

7.21质量标准和质量等级

本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准及地方标准（具体见技术规格书）。当地方标准与国家标准不一致时，按标准高的执行。若约定的任何工程质量标准低于国家标准及地方标准，则按国家标准执行及地方标准；若约定的任何工程质量标准高于国家标准及地方标准，则按约定的标准执行。

本工程质量等级约定为合格标准，以建设工程质量监督部门备案后的相关结论为准。保证本工程的质量达到约定的质量等级是承包人的责任和义务，如因承包人原因不能达到约定的质量等级，承包人应承担由此给发包人带来的所有损失 （含直接损失及发包人因本项目而对他人承担的合同/协议项下的责任等）。

7．22承包人的组织机构和人员

承包人为完成合同应设置现场组织机构并组成项目管理班子，项目管理班子主要成员应和投标书中承诺的一致，除事先获得发包人书面批准除外，承包人不得更换或撤回本工程施工主要管理人员，否则，承包人应向发包人支付违约金，违约金支付标准为：更换或撤回项目经理需支付伍拾万元；更换或撤回项目总工、现场经理、质量总监、安全总监需按每人叁拾万元支付；更换或撤回其他管理人员需按每人壹拾万元支付。

项目经理离开现场时应指定合适的替代人员，离开现场1天及1天以上时应书面报发包人批准，否则，承包人应按伍万元人民币/每次支付违约金；此类违约超过两次，发包人有权要求更换项目经理，承包人应在接到发包人书面通知3日内无条件执行，新指派的项目经理应经发包人同意。

7.23施工规划和施工方案

承包人应在开工后3天内向发包人提交整个工程的施工组织设计、项目质量保证计划、主要工序的施工方案，且不应对随投标文件提交的施工规划和施工方案做实质性变动，而是对其进一步细化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提交施工规划和施工方案的任何说明或文件。承包人应按照经发包人批准的施工规划和施工方案进行施工。在任何情况下，发包人对上述施工规划或施工方案的批准不解除承包人对其应负的责任。

无论何时，如果发包人认为工程实际进度与已经批准的进度计划不符，承包人应根据发包人的要求提出一份经过修订的进度计划，以保证工程按期竣工。承包人无权因上述进度修订而引起的费用增加进行索赔或要求延长工期。承包人采取必要的措施来保证工程按照经过修订的进度计划进行施工，与此类措施有关的费用由承包人承担。如施工过程中出现关键线路的某些施工节点进度经过赶工还是滞后，发包人有权要求承包人加大力度继续赶工，直至达到工程总进度要求为止，此类因赶工所发生的费用由承包人承担。

7.24文件的接收及执行

工程建设过程中，发包人发给承包人的工作指令、现场技术变更、整改通知单等文件，承包人应签收并执行，如果拒绝签收或签收不执行的，每发生一次承包人承担壹拾万元的违约金，且累计总额无最高限额限制；并且上述文件自发包人发出2个工作日后，视为承包人已签收，因此产生的责任及费用由承包人承担。

7.25施工协调及配合

开工前任何必要的批准、许可、证书及手续（承包人应取得的批准除外），发包人将尽力在开工前完成，承包人协助。根据相关规定，应该由发包人承担的费用，发包人将按照规定的金额或比例支付。

承包人须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调直至完成整个工程。

承包人应充分考虑与发包人其他承包人之间的配合费用，此类费用已包含在合同总价当中。

承包人有责任和义务采用适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的施工扰民，并对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时支付补偿金，以避免因施工（包括夜间施工）所产生施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的扰民对工程进展造成影响。承包人应保证发包人不会承担任何与施工扰民有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或有关的费用和延长工期的索赔。

所有施工都不得产生过量噪音和干扰。如果附近现有的工厂（或其它企业）正在运行，承包人应按照发包人的指示，自费采取一切必要的措施，使其施工对于邻近工厂（或其它企业）的干扰、危险性、不方便条件减至最低程度。承包人也应根据发包人的指示自费增加路障,警告标志等的设置。承包人必须保障发包人不承担由于施工产生的噪音或其它干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款和开支等有关的责任。

7.26工程检验验收

任何隐蔽工程或中间验收部位在隐蔽之前必须经过检验并得到发包人批准。在工程具备隐蔽条件并经承包人自检合格后，提前24小时通知发包人参加检验。发包人在收到此类通知后，应按约定的时间参加检验。如检验结果表明其施工符合要求，发包人在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽工程施工，如不符合要求，承包人应拆除不合格工程，并进行重新施工。

无论发包人是否参加检验，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如果检验结果表明符合要求，则发包人与承包人进行适当协商之后应将因此而发生的费用总额追加到合同价款中。其他任何情况下，由此而发生的一切费用由承包人承担。

7.27施工成套设备

承包人必须自费提供一切必要的施工成套设备，用于工程的施工、完工及维护。所有进入现场或邻近地区的施工设备在未经发包人书面批准时不得移出场外。在施工过程中，承包人必须妥善使用并正常维护这些施工设备以避免任何停工，不允许由于施工设备的停运和误操作而延长工期。如果由于缺少某种特定的施工设备而导致工程进度中断，发包人有权从其他来源购入所需设备，由此发生的费用必须由承包人负责，且承包人另外支付发生费用20%的违约金。。

7.28进度报告

承包人应编制周报告，并作为请款单的附件或证明文件提交给发包人。所包含的期间应从当周的第一天起至最后一天止，直至工程竣工验收合格并移交为止。每一份周报告应早于周例会前两天内提供，内容包括但不限于：

（1)采购、货运、施工等每一阶段进展情况的彩色照片(包括底片及数码文件)与详细说明；照片的拍摄在发包人同意下取自工程的不同部位，每张照片应标上日期，并有叙述说明其位置的标记。这些照片的底片及数码文件和正片的版权和所有权归属发包人。

（2) 反映工程进展情况的任何必要的图表；

（3) 每一项主要材料供应商的名称、制造地点、进度百分比、计划日期与实际日期；

（4) 承包人在现场的人员及施工机械的记录；

（5) 必要的质量证明文件、材料的检验结果及证书；

（6) 安全统计，包括涉及环境和公共关系方面的任何事件或活动的详情；

（7) 实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施。

7.29竣工清理

工程颁发竣工证书前，承包人必须清除全部垃圾以及一切无用的暂设工程，并从工地运走，保持工地及其周围环境的清洁整齐，以便立即移交，直至发包人满意为止。如果承包人在发包人发出清扫指示后的规定时间内未执行清扫工作，发包人保留雇用第三方从事该项工作的权利，由此产生的费用由承包人承担。该等费用发包人无须与承包人协商，直接从合同进度款中扣除，并向承包人另外收取外加20%的代办费；如果合同应付款不足扣除，发包人可向履约保函出具银行申请索赔和/或从承包人与发包人的任何其他合同项下的应付款中扣回。

第八条   其  他

8.1未经发包人书面许可，承包人不得在施工现场安全网、施工围板上悬挂任何广告，否则，发包人有权派人强行拆除，同时承包人应向发包人每次支付违约金10万元。

8.2本工程在工程实施期间，必须的安全及文明施工措施、环保措施等及其他临建的设计、建设等标准必须符合广州市和发包人的有关规定和要求，围挡的结构形式及墙面的文字、标志、颜色、图案等应按发包人的统一方案实施，承包人在投标报价时已充分考虑包括但不限于：因城市景观、噪音控制、管线拆迁、既有道路拆除及恢复、交通疏解、城市卫生及环境整治要求、以及发包人为配合广州市的各项大型活动等原因需多次围挡、或多次翻新围挡等的各种情况。在本合同履行期间，任何此类原因引起的费用变化，发包人将不予调整。工程完工后由承包人负责修理施工围挡并经发包人验收合格后移交给发包人。此类费用已含在合同价中。

8.3施工期间的各种临时支护、加固、支撑措施费用，周边或地下建(构)筑物、地下管线、道路等的安全防护施工措施所需的一切费用，承包人已在工程报价单中列明，如未列明的，则视为已包含在承包人工程报价单的综合单价及本合同总价中。无论承包人如何列项，均视为承包人已充分考虑了实施本工程所需的一切施工措施及全部的相关费用。在本合同履行期间，任何此类施工措施引起的费用变化，发包人将不予调整。

8.4履约保函的有效期限应为自开立之日起至工程合同期满3个月止，如承包人不及时提交履约保函，发包人有权不予支付本工程任何应付款以及发包人按照与承包人签订的其他合同应支付的款项。

8.5承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务及材料价格的上涨，以及任何其他事项的价格上涨而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整。在合同履行过程中，结构用钢材（不含支撑及马凳等措施钢筋，不含预埋钢板、钢梁、钢柱等回风夹道及屋面钢结构构件）及混凝土价格比截标时信息价格（指广州市造价管理部门公布的材料价格信息）涨落超过±5%（不含5%）时，其超过部分的材料价格不予调整，调整公式为：

当P＞P0时：

①Pt＜P0，且P /P0＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /P0－1.05)

②Pt≥P0，且P /Pt＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /Pt－1.05)

当P＜P0时：

①Pt＜P0，且P /Pt＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /Pt)

②Pt≥P0，且P /P0＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /P0)

式中：

P0－按专用条款约定月份《广州市建设工程价格信息》某材料价格。

Pt－承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价，如投标报价中无法确认某材料的单价时，则Pt取值为P0×（1-中标净下浮率）；

C增－调增合同价格；

C减－调减合同价格；

Q总－本项目已完工程合格产品的某材料总用量（其中消耗量因素在专用条款约定）。

P－计算方式如下（或按专用条款中约定的方法）：

①加权平均法：

P -施工期加权平均价格，即∑(Qi×Pi)/Q总，其中Qi为施工期第i个月某材料用量（消耗量因素在专用条款约定）；Pi为施工期第i个月当月《广州市建设工程价格信息》某材料价格。例如施工期第i个月是2018年6月，则对应2018年6月《广州市建设工程价格信息》。

或者②算术平均法：

P -本工程有某材料投入月份对应《广州市建设工程价格信息》某材料价格的算术平均值。例如有某材料投入月份是指2018年6月至8月，则对应2018年6月至8月《广州市建设工程价格信息》某材料价格之和除以3。

人工、机械使用的价格波动时，按照上述公式，将公式中的材料价格替换为人工或机械使用价格，调整合同价款。

当《广州市建设工程价格信息》中无该种材料的价格信息时，由承包人提交材料价格确认报告和有关的证明资料，经监理单位审核、发包人审批审定的材料价格可作为材料结算价格。

承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务价格的上涨，以及任何其他事项的价格上涨（不含上述调差材料）而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整。

8.6承包人针对由专业分包进行实施的工作范围所收取的总承包服务费，总承包服务费为双方约定的费率1.5%与各专业分工合同价款的乘积累计总和。

8.7措施费：本工程所有措施费、规费包干，不因变更、工程量清单及控制价错项、漏项、工程量差异、清单计量计价规则、施工方案调整、规范及政策变化等任何因素调整。各投标人报价应视为一个有经验承包商在充分了解本项目特点、难点、施工要点及风险点的情况下所作出的合理性报价，视为对招标文件的实质性响应，中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异等任何因素而调整此部分费用。

8.8为满足施工进度及招标文件要求，需额外投入支撑体系的专项措施费（包含但不限于模板、木方、碗扣架、钢管架、盘扣架等材料费及人工费）请投标人依据各自投标方案并结合模板、木方残值自行考虑并包含在投标报价中，各投标人报价应视为一个有经验承包商在充分了解本项目特点、难点、施工要点、工期要求、支撑体系周转材料配置要求、实际周转次数及风险点的情况下进行的合理性报价，视为对招标文件的实质性相应，中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异等任何因素而调整此部分费用。

8.9各种脚手架及使用费包干，请投标人依据招标文件要求并结合投标方案自行考虑并包含在投标报价中，请投标人充分考虑钢结构吊装、外墙施工及其他分包配合等因素对脚手架搭拆时间的影响。施工过程中总包有责任统一管理并配合协调各专业分包对脚手架的使用需求，因专业分包需求需提前或延迟拆除脚手架而增加的费用已包含在投标报价中，中标后不因技术方案调整、清单、定额计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异、其他分包使用需求等任何因素而调整此部分费用。

8.10本工程垂直运输费包干，并考虑塔吊按招标文件约定时间拆除后，主体结构施工所发生的其它措施费、施工降效费及其他施工费用的增加，投标商应充分考虑，并应包含在投标报价中，中标后不因技术方案调整、清单及定额计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异、塔吊、施工电梯、履带吊等垂直运输机械数量、规格型号、使用时间等任何因素的变化而调整此部分费用。

8.11本工程基础施工期间材料、钢结构构件、土方等任何材料二次搬（转）运费请投标人根据总平面布置并结合自身投标方案自行考虑并包含在投标报价或综合单价中，中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异等任何因素而调整此部分费用。

8.12成品保护

投标人需考虑脚手架搭设和拆除期间对所有砼梁板柱等的成品保护，投标人应提供详细成品保护方案，成品保护所采用的各项措施投入（如旧模板等）已包含在已有的措施项目清单中，中标后不因任何因素调整此部分措施费。

8.13措施钢筋

本工程支撑钢筋、马凳筋等措施钢筋招标及结算时不计取此部分工程量，此部分钢筋费用请投标人自行考虑并体现在相应的分部分项清单综合单价中。中标后，如果此部分施工方案不能满足结构或规范求时，招标人有权要求中标人调整此部分施工方案，以符合各项要求，但此部分费用不做调整。

8.14塔吊及施工电梯

投标人应按招标人提供的塔吊平面布置图（塔吊数量、规格、荷重、位置等）进行整体施工方案部署，如投标人认为招标人提供的塔吊布置或技术要求不合理，应在投标答疑澄清中提出，如未提出，中标后不因工程量增加、塔吊覆盖面、施工交叉等任何因素调整与此部分相关的费用。投标人应按招标文件要求的时间拆除塔吊，若施工过程中承包人延迟拆除影响钢构、外墙板及幕墙等专业分包安装进度的，责任及相关费用由总承包人承担。塔吊拆除后引起的施工降效费请投标人自行考虑并包含在投标报价中，施工过程及结算时不因任何因素调整与此部分相关的费用。

8.15运距

用于本工程的钢筋、砼、钢构件等所有材料及土方、建筑垃圾等的运距请投标人结合自身情况、项目周边搅拌站、加工厂、弃土场情况及市场供需，自行考虑并包含在投标报价中，中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际与清单或控制价的差异等任何因素而调整此部分费用。

8.16零星变更

施工后期新增的零星变更或签证（如设备基础、零星构件等），应按合同约定计量计价，包商不得以施工降效为由签核工日和机械台班。

8.17深化设计

本工程包含但不限于钢平台、电梯井道钢构、零星钢构件、轻质隔墙、吊顶、玻璃幕墙、防雨百叶窗等需投标人进行深化设计，深化设计请投标人自行考虑并包含在投标报价中，中标后不再因任何因素调整此部分费用。中标后如中标人加固方案不能满足规范要求，招标人有权要求中标人调整加固方案及做法，直至达到要求。中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异等任何因素而调整综合单价。

8.18隔墙及门洞加固费

轻质隔墙及墙上门窗洞口、预留洞口及后开洞口等的加固方案及做法请投标人自行深化设计，深化设计费及加固费用请投标人自行考虑并体现在综合单价中。中标后如中标人加固方案不能满足规范要求，招标人有权要求中标人调整加固方案及做法，直至达到要求。中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异等任何因素而调整综合单价

8.19吊顶反支撑

根据设计图纸，吊顶高度超过要求时，应按规范设置反支撑，具体施工方案及做法请投标人自行深化设计，深化设计费及加固费用请投标人自行考虑并体现在综合单价中。中标后如中标人加固方案不能满足规范要求，招标人有权要求中标人调整加固方案及做法，直至达到要求。中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异等任何因素而调整综合单价。

8.20未尽事宜按本招标文件的原则及深圳市有关规定执行。

8.21竣工结算方式

1、编制竣工结算书：本工程按固定总价包干合同价，加设计变更签证、材料调差、奖金、罚款、扣款的方式结算

第九条   工  期

9.1合同工期总日历天数  444天，自2023年10月15日至2024年12月31日。

9.2 承包人必须保证自身且协调/管理分包人（供应商）按照投标文件中工期节点（关键日期）完成相关工作。如承包人实际施工进度发生延迟，超出或已经无法满足里程碑节点要求，发包人有权调整承包人工作范围，将承包人的部分工作交给第三方完成，所发生费用从承包人应付合同价款中扣除；

9.3因政府原因造成停工，只顺延工期，发包人不给予补偿。

9.4除专用条款中明确可顺延工期的情况外，本合同工期不予顺延。

9.5施工图内的工程变更不顺延本合同工期。

9.6由于发包人增加工程量而导致工期的延长，可根据实际情况，由发包人和承包人协商可顺延的具体工期。

第十条  分部分项工程和措施项目

除特别说明外，本工程项下所有项目的措施费用均为包干金额，承包人必须承担这些项目的所有风险及费用，该部分金额不因工程变更而作调整。工程施工中发生审定标底预算中列明的措施费项目，承包人必须无条件按相关要求完成。中标后，工程措施项目费将以总价包干，结算时不再调整（结算时不因本工程实际工程量的增减、工程变更、施工组织设计的修改及其它因素而调整）。如承包人的提供的施工组织设计方案存在缺陷，发包人可要求其对方案进行完善、修改，承包人必须无条件执行，直到发包人批准通过，但不因施工组织设计方案的调整而调整相关措施费用。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

10.1合同价中已包含施工全过程中排污排水、降水所需的全部有关措施费用。施工排污排水、降水内容，包括但不限于：集水井、基槽、基坑、沟槽的抽排水、降水；修建集水井、截水带、与红线外排洪或排水管沟的连接管和渠道；完成雨季排水设施、施工导流、防洪排涝、防台风等工作内容及措施。

10.2承包人必须按有关法规、标准、规定或发包人的合理要求实施有关措施项目，若设施或措施达不到要求，工程师发出指令后承包人仍拒绝或未能及时整改，发包人有权委托他人实施以满足有关要求，并在本工程结算中扣除相应的费用。

10.3本工程施工驻地区域周围及邻接既有道路等部位必需全部采用全新波纹板或经发包人批准的方案进行全封闭分隔围护。施工期间，承包人应随时根据现场情况对围挡进行维修和保护，确保施工界面达到广州市和建设部有关规定的标准。“七牌一图”及各种事项工作发生费用已包含在现场安全文明措施费中。为确保施工安全，防止无关人员进入现场，承包人必须对施工范围（特殊情况除外）进行全封闭围挡，并设置车辆进出口。如果承包人开工后经发包人下达整改通知后3天内仍未按规定实施，承包人承诺按发包人制定的以下条款执行，不得有任何异议：

1)	当月现场安全文明措施费不予支付。

2)	发包人有权安排其他施工队伍进场作好封闭围挡，相应费用从本合同总价中的现场安全文明措施费中扣除。

10.4现场工程师发现施工现场污水（或泥浆）横流、尘土飞扬、噪音扰民、未按要求进行施工围挡、妨碍正常交通等情况，在当月进度支付中扣除工程款10000元/每次作为违约金，若当月进度款不足以抵扣，除不支付当月进度款外，按月顺延直至扣除完为止。

10.5承包人现场安全文明措施费扣款原则：①安全文明措施经发包人代表检查认定不合格的，每次扣除10000元作为违约金。②被城管、安检等有关部门处罚的，每次扣除50000元作为违约金。③被新闻媒体曝光的，每次扣除安全文明施工措施费的50%作为违约金；造成恶劣社会影响的，一次性扣完。

10.6承包人应根据天气情况和工期安排搭设必要的、足够多的棚架等防雨措施，以确保雨季天气的正常施工和工程按期完工。

10.7本工程施工期内必须设置行人防护通道，确保周边行人和财物安全。

10.8赶工措施费和夜间施工增加费

10.8.1 为保证本工程按期完成，承包人应根据审批后的施工组织设计和合同工期要求，组织足够的人力、物力和机械，合理安排夜间和节假日的赶工施工。

10.8.2发包人有权在下列情况扣减赶工措施费和夜间施工增加费：

⑴承包人在接到中标通知书后60个日历天内未按照招标文件要求完成不可撤销履约保函的办理，或接到中标通知书后30个日历天内未按照招标文件要求完成施工合同的签订，或定标后7日历天内未能及时安排临时设施的搭建、水电接驳及材料、人员进场等各项施工准备工作的，发包人有权扣减赶工措施费，每天扣减30000元作为违约金。

⑵ 承包人在签订合同后，未按照约定的工期要求，未按经审批的施工组织设计中的机械、材料、劳动力进场计划和数量来组织施工机械、材料和劳动力进场的，并且各施工阶段未能按经发包人审批的进度计划进行施工的，发包人有权扣减赶工措施费。若由于承包人原因，造成工程不能按合同工期完工的，发包人将拒付赶工措施费，并按合同要求承包人支付逾期竣工违约金。

⑶ 承包人在签订合同后，未按招标文件要求合理安排夜间增加施工的，发包人有权扣减夜间施工增加费。

10.9本工程由于工期十分紧迫，承包人应认真研究施工图，深入调查现场采取切实可行的施工技术方案保证平面改造和立面改造项目同步平行进行，同时保证周边居民的正常出行和商户的正常生产经营。

10.10发生下列情形之一的，其措施费可根据实际情况由承包人提出申请、经发包人批准确认后予以适当调整。

（1）重大的设计变更或需要采取特殊措施的工程变更；

（2）发包人要求调整合同工期且工期提前 30 天及以上或延后90天及以上的。

10.11分部分项工程

10.11.1 分部分项工程量清单各子目仅说明了主要工作内容，详细全面的施工内容以图纸为依据，并以设计、施工规范的严格者为准。

10.11.2综合单价和措施费被视为已包含为完成施工图设计文件相应内容所需的全部费用，不仅是审定标底所列明的工作内容，《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中相应项目编码规定的工作内容均已包含在合同总价中。除另行约定外承包人不得以综合单价和措施费所含工作内容缺漏项为由，向发包人提出任何变更工程价款的要求。

第十一条 其它

11.1工程承包项目和施工范围划分的描述，只是概括的，不应该认为是全面的、完整无缺的，也不仅限于工程量清单，应认为是本工程施工图纸、设计变更、招标文件和招标答疑纪要所包括的所有工程项目（合同文件约定发包人另外发包的除外）。

11.2承包人在参加投标时，已先到工地踏勘并充分了解工地位置、交通现状、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，并考虑合理的施工顺序、作业时间的安排及合理的施工方法，采取切实可行的交通维护和交通安全疏导措施。该部分施工干扰费、材料二次搬运费均已包含在合同价中。任何因忽视或误解工地情况及周围环境而提出的索赔或工期延长申请将不获接受或批准。

11.3本合同所称合同价包括属于发包人的预留金在内，预留金是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非直接支付给承包人的实际费用，由发包人控制使用。结算时，应按实际发生的金额进行结算，剩余部分归发包人所有。

11.4对于涂料油漆、玻璃、地砖铺装、设备安装等均要求先行选材及安排现场样板施工，经发包人确认后方可大面积实施。

11.5发包人保留对因错项引起的综合单价偏差幅度超过5%（含5%）的项目综合单价进行修正的权力。

11.6深化设计：本项目由于设计不尽完善，部分需承包人进行二次深化设计，承包人应委托具备相应资质的设计单位进行设计，其设计费用已包含在合同价中。深化设计图纸应在施工两周前提供给本工程设计单位及发包人审核，在未通过审核前不允许施工，中标后不再因任何因素调整此部分费用。中标后如承包人加固方案不能满足规范要求，发包人有权要求承包人调整加固方案及做法，直至达到要求。中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际投入与清单或控制价的差异等任何因素而调整合同总价。

11.7 对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加（减少）的工程项目，严格按照双方合同的有关计量和计价，并完全接受发包人要求变更和增加（减少）的所有工程内容。承包人已充分考虑了由此导致的风险增加，投标截止日后不再对上述工程变更或增加（减少）提出异议。发包人发出的工程变更，承包人应予以执行，不得以变更价款未确定为由拒绝执行或拖延执行，否则导致工期延误和费用增加由承包人负责。

11.8 本工程材料设备技术要求及参考品牌详见品牌选用清单。

11.9 通用条款和专用条款与补充条款如有冲突部分，以补充条款为准。

补充条款四　现场出入安全卫生环保要求及违规处罚标准

- 施工安全管理要求：

- 施工单位（包括承包人及分包人）对承包项目安全负责，建立安全组织，制定安全制度，落实安全责任，自主开展安全管理与检查，并管理好下包落实安全生产责任。

- 施工现场必须要配备有资质的专职安全员（施工人员300人以下之施工单位必须配备1名安全员，超过300人施工单位，每增加300人需增加1名安全员，不足300人以配1名安全员计），并进行施工监护。兼职安全员配置按作业人员1：50的比例配备。

- 施工单位需依据法规要求核发劳保用品，并按国家有关规定佩戴好相应的劳保用品。

- 施工单位在签订工程合同的同时，必须同时签订建设单位的《安全环保协议》、《安全承诺书》，同时提交《施工组织方案》(需含施工组织架构、应急方案、危险源识别内容)，人员保险证明等，在局部有重大危险区域作业前必须制定并提交专项安全预案，并开展内部三级安全教育培训传达相应安全要求。

- 各参建单位的安全管理人员需要遵守发包人的相关会议制度，积极参加。

- 承包人在施工区域及周边存在交通安全隐患道路设置减速标识及减速带。

- 卫生文明施工要求：

- 施工现场人员进场施工必须戴好安全帽、安全鞋，并佩戴好识别卡，统一着装（反光背心或者公司统一服装，反光背心或者公司统一服装有明显的公司名称标识）。

- 施工现场需设置必要的宣传标语（如9牌2图等）、警示围篱、危险告知牌等，在施工工人主要进出口处及茶水吸烟处设置施工安全基本要求宣传栏。

- 施工垃圾及废弃物需按规定于指定地点进行处理，不得因施工不当造成环境污染。

- 施工需倡导文明施工，施工场所禁止喝酒、抽烟、饮食、赤膊、穿拖鞋、睡觉等现象。禁止打架斗殴、盗窃、威胁、赌博等违法行为。

- 各参建施工单位需组织一支不少于30人的清洁队伍，清理责任区域之垃圾，整理施工区域至6S。并将每日所产生的施工垃圾运输到指定的“垃圾中转区”，垃圾中转区由承包人指定，施工人员和车辆通行的主要道路禁止有垃圾堆放的现象。

- 洗车槽、茶水吸烟室、流动或固定厕所、开工前（工具箱）会议地点、请按照相应法律法规要求配置。

- 高风险作业安全要求：

- 特种设备车辆及特种岗位操作人员应具备相关资质证明，禁止违章操作，违章指挥。

- 高风险作业（动火、高架、吊装、密闭作业等）需要设置审批程序，电焊、气焊割必须配备动火监护人（一处一人原则），高空动火作业需要做区域隔离措施(防火毯、接火盆、隔离分区等有效安全措施)，未经批准禁止私自作业，高风险作业需做好相应防护。

- 施工单位需遵守用电安全管理制度，电线需做好防护（如防碾、防潮），禁止乱接乱拉、超负荷、严禁使用老化电器。电器接线符合国家法规标准采用“一机﹑一闸﹑一漏﹑一箱”方式。

- 其他（门禁、消防）安全要求：

- 施工单位需成立义务消防队，按总人数的10%配置，义务消防队需掌握消防灭火常识，并定期组织演练，验证应急方案可行性。

- 施工单位在施工场所之门岗要配置保安管控施工区域之人员物品出入，并建立相关人员、物品出入制度。

- 施工单位要防护好发包人物品，不得损坏，且做好自身施工物料防盗管理，施工人员、车辆进出需提前申请，按公司管理要求配合办理好相关出入证件，并从规定出入口出入，且配合门卫检查。

- 环安卫奖惩原则：

- 施工单位必须贯彻执行国家和广东省、广州市环安卫法律法规的相关规定，及严格执行发包人所有安全及环保管理规定，并积极配合环安人员安全检查，若有违反者则按法规或公司规定进行相应处理。

- 各参建单位工人施工过程中违反《安全环保协议书》中条款，将按照《安全环保协议》的处罚细则进行相应的经济处罚。

- 对存在重要安全隐患、重大违章、情节恶劣或屡教不改之厂商，发包人可根据实际情况责令限期整改并开出NCR（保留工程款），保留之工程款于整改完成后的下月支付。

- 针对表现优良或对发包人建设做出重要贡献之厂商或个人，发包人可酌情予以相应奖励，相应奖励依发包人规划为准。

补充条款五  暂估价项目发包方案

本招标文件中的暂估价项目，由承包人招标，对于暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

一、暂估价分包工程发包方案

（1）承包人应当根据施工进度计划，在每个暂估价项目招标工作启动前（60）天将招标方案报送发包人审查，发包人在收到承包人报送的招标方案后应尽快批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前（45）天将招标文件报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后尽快完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并参加评标；

（3）承包人应当在评标结束后当天将评标结果报送发包人进行确认，承包人应在发包人确认评标结果后（1）天向中标候选人发送中标确认函。中标确认函须经发包人认可，否则不视为发包人对该分包行为的认可。若发包人对评标结果有异议，承包人应无条件重新招标。

（4）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前应将合同文本报发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后尽快完成审批或提出修改意见，承包人应当按照经发包人批准的合同文本与供应商、分包人签署合同。承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

二、发包人对暂估价项目分包人的资质及业绩要求

暂估价项目的分包人资质和业绩要求：符合暂估价项目建设单位要求并经认可。

三、其他约定

（1）发包人有权将暂估价项目另行发包选择承包商，承包人须无条件执行。

（2）若发包人认为有必要，承包人必须对本项目的项目经理部（或项目管理部或项目部）出具授权委托书，授权项目经理部（或项目管理部或项目部）进行暂估价项目的招标工作。承包人对其项目经理部（或项目管理部或项目部）出具的所有文件均予以认可并受其约束。

（3）因承包人原因导致暂估价项目招标进度、合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（4）暂估价项目招标过程中产生的费用已包含在承包人投标报价中，发包人不再另行支付。

（5）对于暂估价项目的分包人，承包人应当提供所有必要协助，不得以任何理由阻挠、干扰其正常工作，也不得以任何名义向分包人收取费用。

（6）承包人同意暂估价分包工程合同项下应支付给分包人的工程款承包人委托发包人直接支付给分包人。承包人无合理正当理由不得拒绝在分包人提交的工程量确认文件、工程款支付/结算文件上签字或盖章，或以其他方式阻碍发包人向分包人支付分包工程款。承包人违反规定，每发生一次/项，向发包人支付50万元的违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应补充赔偿发包人损失。

（7）经发包人事先书面同意，承包人才可以参与暂估价项目投标。如承包人经发包人同意后参与暂估价项目投标，则由发包人作为暂估价项目招标人组织招标；并由发包人与中标人签订暂估价项目工程合同。

- 第七部分  包定义文件、技术规格书及图纸等技术（另册装订）

- 第八部分	 经双方确认的价格清单文件（另册装订）

- 第九部分	 招标文件（另册装订）

- 第十部分	 承包人投标文件（另册装订）

- 第十一部分  附件

- 供应商合作协议

- 履约保函

- 项目管理文件（另册装订）

# 供应商合作协议

甲方：广州华星光电半导体显示技术有限公司

乙方：

本《供应商合作协议》的甲方是指在项目招标或业务合同中提出采购需求的一方，乙方是指希望成为或已经成为甲方的供应商，包括但不限于物料供应商、设备供应商、服务提供商、施工方、出租方、承租方、经销商、代理商、分包商。经双方友好协商，特签署本《供应商合作协议》（以下简称“本协议”）。

本协议由以下内容组成：

- 基本条款

- 保密协议

- 知识产权协议

- TCL合作伙伴行为准则

- 安全环保协议

# 基本条款

- 乙方应坚持诚信经营原则，必须保证向甲方提供的一切材料和所有信息都是真实、准确、完整、合法、有效的。

- 本协议签约双方地位相互独立，双方关系不是雇佣关系、代理关系或者任何其他隶属关系。乙方不因本协议之签署而获得代表甲方之权利。

- 本协议有效期内，若乙方发生任何形式的合并、分立、联营、改变实际控制人、重组、改制、破产清算等，则本协议项下的乙方的权利义务将及于乙方代表、受让人和继承人。

- 本协议任何条款无效不影响其他条款的效力。

- 本协议受中华人民共和国法律（不包括香港、澳门、台湾地区法律）的管辖和解释，并排除冲突规范的适用。

- 因本协议发生的争议，双方友好协商解决，若协商解决不成的，任何一方均应将争议提交项目所在地人民法院诉讼解决。因本协议发生的任何争议所产生的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、鉴定费）均由败诉一方承担。

- 未经双方书面同意，本协议的内容不得修改。

- 本协议自双方盖章或签字之日起生效，并作为业务合同的附件，与业务合同具有相同效力。

| 甲方（盖章或签字）： | 乙方（盖章或签字）： |
| --- | --- |

# 保密协议

- 保密信息披露的目的

甲方为业务需要，决定向乙方披露或允许乙方获得甲方保密信息。但是，甲方并不因本保密协议的签署而承担向乙方披露任何保密信息之义务，也不因本保密协议的签署而承担将项目授予乙方之义务。

- 定义

- 保密信息：指甲方根据需要向乙方提供的和/或乙方通过其他途径获得的甲方所有的或持有的技术、商业信息和知识产权，其包括但不限于：专有技术、电路原理、集成电路布图设计、结构原理和图纸、计算机软件源程序、制造方法、实验数据图表和诀窍、程序等技术信息和财务会计报告、客户名录、货源情报、市场竞争信息、商务模式信息、库存资料、产销策略、供求价格和招投标中未公开的标底和标书内容等信息。

- 第三方：指除甲方和乙方以外的任何个人、公司、企业、政府部门、机构或其它任何组织或经济实体。

- 保密信息载体：指所有知悉保密信息人员和载有、显示、披露保密信息的文件、表格、磁盘、电子文件及其它数据、物品，无论有形或无形。

- 关联企业：是指由一方直接或间接控制；或直接或间接控制一方；或与一方共同控制同一家企业或能对其施加重大影响；或与一方受同一家企业直接或间接控制的企业。包括但不限于一方的母公司、子公司、分公司、分支机构；与一方受同一母公司控制的子公司；一方的合营企业、联营企业等。本保密协议之“甲方”、“乙方”均包含各自的关联企业。但如乙方的关联企业与甲方或其关联企业构成竞争关系时，乙方在任何情况下不得将保密信息披露给该关联企业。

- 保密义务

- 除非甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式及/或任何实现本项目以外的其他目的擅自使用甲方保密信息及保密信息载体，或将该等保密信息揭示、公布、披露给任何第三方，或许可任何第三方使用，无论直接或间接。同时在本项目中，乙方如运用到与第三人之间《保密协议》的技术、商业信息和知识产权，由乙方自行承担相应责任。

- 乙方应当仅在实现本项目所必须的范围内允许乙方的董事、管理人员、雇员、专业咨询人员等（以下简称“乙方人员”）知悉甲方保密信息，但乙方应保证已与上述乙方人员签订了保密程度不低于本保密协议的保密协议，且已告知乙方人员该等信息为甲方保密信息。

- 乙方使用甲方保密信息的方式和程度仅限于本项目相关之活动及为了完成本保密协议所述项目之目的。未经甲方书面同意，在任何情况下乙方及乙方人员都不得综合、分离、修改任何保密信息或保密信息载体；或对载有保密信息的样品、工具、设备、软件等有形载体进行反向工程。

- 甲方保密信息无论其附着形式或载体，乙方都应尽严密注意义务以维持上述信息的秘密性。乙方对甲方保密信息的保护程度应不低于其对属于自己的商业秘密的保护程度，但无论如何，该等注意义务都不应低于合理的限度。如果发生甲方保密信息丢失或未授权的泄露时，乙方应立即通知甲方,并立即采取合理的补救措施。

- 如果乙方能够证明存在下列事项，则其可以披露甲方保密信息(但只限于下列事项的范围内)：

- 该等披露是根据有管辖权的法律、法规、监管机构、司法机构及政府的命令、或仲裁机关的要求所作；

- 此信息在本保密协议签署前已由乙方合法拥有且已公开或可以从公开渠道获取；

- 保密信息已进入公众领域，且这不是乙方违约的结果。

- 如果乙方基于本保密协议第3.5.1项披露甲方保密信息的，应当在合理的期间内以书面形式事先通知甲方。乙方应当尽最大努力减少披露该保密信息的范围，并且采取一切可能之保密措施。

- 一旦甲方提出要求的，乙方应当立即将所有甲方保密信息载体（包括原件及复制、复印件）归还或销毁，不得存留。所有由乙方准备的分析、文件、研究报告及其他材料如包含有甲方保密信息，则应被销毁。若甲方认为有必要时，可以请求乙方出具确认书，保证已将保密信息全数返还或销毁，乙方不得拒绝。

- 保密信息的权利

甲方保密信息的所有权利包括但不限于所有权和使用权属于甲方，除根据本保密协议甲方允许乙方为本项目目的使用外，乙方不享有甲方保密信息的所有权、使用权、再许可或分许可使用权、或其他任何权利。

- 保密期间

除甲方书面同意提前免除乙方保密义务外，乙方的保密义务从收到保密信息起延续甲方将该等保密信息披露为公知信息为止。此义务及于乙方的继承人、继任人和代理人。

- 违约责任

若乙方违反本保密协议中任何一项规定，甲方有权要求违约方进行金钱赔偿，或要求实际履行，或要求法律规定的惩罚性赔偿。此种索赔要求并非排他性的补救，而是甲方对于根据法律或公平原则所能获得补救的累加。

- 诉前禁令

乙方认为，违背协议的任何保密信息泄漏行为将会造成甲方不可弥补的损失，该损失之量很难估算。因此，甲方有权向有管辖权的法院申请终止泄密行为之禁制令。另外，依法律或公平原则，甲方有权采用其他可行的补救措施或救济。

- 其他条款

- 甲方并不保证其提供的保密信息的准确性、完整性和可执行性，甲方也不对其提供的该等保密信息作任何其他的承诺或保证。

- 本保密协议是双方就保密事项上达成的唯一共识。若其他保密约定与本保密协议约定不一致的，则优先适用本保密协议的约定。

# 知识产权协议

甲乙双方在本知识产权协议中，两者简称“双方”，单独称为“一方”。

鉴于，甲方欲从乙方采购“合同产品”（定义见本知识产权协议第1条）且乙方愿意向甲方出售“合同产品”，经甲乙双方平等协商，达成如下协议：

- 定义

- 合同产品：是指乙方不论以直接还是间接方式，出售或提供给甲方和/或甲方关联方的任何货物、设备、材料、备品备件、硬件、软件、零部件、附属品、样品、模型、技术文档、报告文件、技术信息、专用工具及其任何组成部分、服务、劳务等。

- 知识产权：是指与合同产品相关的各种类的过去有效的、现行有效的、或即将产生的知识产权，包括但不限于专利、实用新型、外观设计、工业设计、集成电路布图设计、掩膜作品、版权、著作权、商标、商号、域名、邻接权、商业秘密、技术诀窍、植物新品种、数据库、地理标识以及其他形式在任何国家和地区受相关法律保护的智力成果所合法享有的任何专有权利。

- 关联企业：是指由一方直接或间接控制；或直接或间接控制一方；或与一方共同控制同一家企业或能对其施加重大影响；或与一方受同一家企业直接或间接控制的企业。包括但不限于一方的母公司、子公司、分公司、分支机构；与一方受同一母公司控制的子公司；一方的合营企业、联营企业等。

- 关联方：是指一方的关联企业以及该一方及其关联企业的董事、员工、代理人、供应商、客户和继受者。

- 知识产权许可与保证义务

- 乙方保证合法享有合同产品所需的无权利瑕疵的知识产权或者取得相应许可，并保证甲方及甲方关联方在世界范围内使用（包括但不限于单独使用、结合使用、连接使用、嵌入使用、贴附使用、拼拆使用、生产、销售、许诺销售、运输、仓储、进口、出口、展示、复制、衍生开发，以下合称“使用”）合同产品不会侵犯任何第三方知识产权。合同产品亦不存在任何悬而未决的或潜在的关于合同产品可能侵犯第三方知识产权的诉讼、禁令、警示通知或纠纷等司法程序。

- 乙方就其提供给甲方所有合同产品依照本知识产权协议第2.1款特此授予甲方及甲方关联方永久的、免费的、不可撤销的、非排他性的使用该合同产品及相关知识产权的许可及权利。

- 此类许可费用及知识产权权利金（如有），已经涵盖在合同报价中，乙方不得重复要求此类费用。

- 乙方保证合同产品中所含软件均系正版并在任何情形下不侵犯第三方知识产权。乙方特此授权甲方使用该等软件并承诺提供所有必要的附随文件和培训，包括但不限于系统安装盘、操作员手册、管理员手册、软件程序号和软件使用授权证书等。乙方同意及时给甲方免费提供该软件的升级和后期维护服务。乙方必须如实告知该软件在使用过程中可能出现的问题以及解决办法以保证甲方可以正常和安全地使用软件。甲方有权要求乙方对该软件各个模块进行修正。乙方保证合同产品中的软件安装已发布的所有安全补丁，关闭与业务无关端口、进程和服务，且无后门、病毒和重大安全漏洞。同时乙方进一步保证提供给甲方的合同产品中未植入无关软件/计算机程序或任何恶意装置。未经甲方的事先书面许可，乙方不得通过合同产品收集、转移或使用甲方的任何信息。

- 责任承担

- 如果第三方以甲方或甲方关联方对合同产品的使用或乙方的生产流程、生产工艺直接或间接地侵犯第三人知识产权为由向甲方或甲方关联方提起任何诉讼、仲裁、威胁、警告、调查、索赔、禁令或其他任何程序（以下合称“索赔”）的，乙方应当自担一切费用为甲方或甲方关联方进行抗辩，并负责赔偿因此导致甲方或甲方关联方的一切损失及费用，包括并不限于诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师费、损害赔偿、违约金、罚金、紧急更换其他产品而产生的费用和损失。虽有上述约定，未经甲方明确书面同意，乙方不得向索赔方以任何形式承认侵权、声明弃权、进行和解或作出任何有损甲方及甲方关联方利益的行为。无论如何，下述约定不能减少或减轻乙方依据第3.1款应承担的责任。

- 如果（1）乙方拒绝为上述索赔进行抗辩或（2）乙方在法定或合理期限内没有采取法律手段进行有效抗辩或（3）经甲方要求，甲方有权自行就上述索赔进行抗辩或达成和解协议，乙方仍应负担一切费用、接受甲方抗辩的结果并依据第3.1款和第3.3款承担责任。

- 如果乙方违反上述第2.1款至第2.4款中的任何约定，在不影响甲方依据法律法规、本知识产权协议约定或其他可适用规定所获得的任何其他权利和救济的前提下，乙方应当自担费用并根据甲方选择采取以下措施：

- 为甲方及甲方关联方获得继续使用合同产品的保证和权利；

- 为甲方及甲方关联方修改或更换侵权或涉嫌侵权的合同产品，并在与原合同产品性能和质量相当的前提下保证合同产品的使用不再侵犯任何第三方的知识产权；

- 接受退回的侵权、涉嫌侵权的合同产品,退还甲方支付的价款并赔偿甲方因此遭受的额外费用及该退还支付价款和额外费用按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息总和，该额外费用包括但不限于仓储费、包装费、运输费、保险费和人工费。

- 乙方及乙方关联方明确同意并保证（1）将不会在任何国家和地区向甲方或甲方关联方发起任何索赔或主张甲方或甲方关联方直接或间接侵犯乙方或乙方关联方知识产权；（2）如果乙方针对甲方或甲方关联方的其他供应商采取衡平或禁令救济会对甲方或甲方关联方的采购和销售业务造成不利影响，则不得采取衡平或禁令救济措施。但在任何情形下本款第（2）项约定不应被解释为对乙方在遵守本款第（1）项前提下向该等其他供应商要求赔偿经济性损失的禁止和约束。

- 关于知识产权转让的特殊约定

乙方承诺，如乙方及乙方关联方有向第三方就相关知识产权进行转让、出售、许可或其他处分之意向，应当在该处分行为生效之前向甲方完整披露该等知识产权的具体情况（包括但不限于知识产权的内容、法律登记信息、交易对象等信息），并承诺在该处分行为生效前后，甲方及甲方关联方就该相关知识产权享有与本知识产权协议第2.1款及第2.2款范围相同的使用权利。乙方及乙方关联方保证该受让相关知识产权的第三方依照本知识产权协议第3.4款对甲方及甲方关联方承担豁免义务，并保证不会对甲方或甲方关联方的采购和销售业务造成不利影响。

- 其他条款

本知识产权协议就知识产权相关事项上具有优先效力。

# TCL合作伙伴行为准则

1.前言

1.2目的及适用范围

1.2.1本《TCL合作伙伴行为准则》的甲方为TCL科技集团股份有限公司及下属企业，一般指在项目招标或合同中提出要实现具体目标的一方；乙方为甲方的合作伙伴，一般指完成甲方任务目标，并根据完成情况获取经济收益的一方，包括但不限于物料及设备供应商、服务提供商、施工方、承租方、经销商、代理商、分包商等。

1.2.2为了保障甲方与合作伙伴的商业合作持续健康发展与良性循环，并建立与业务相适应的合规标准和道德要求，在信任、诚实、坦率与正直的基础上构筑相互之间的合作关系，经双方友好协商，特订立并签署本《TCL合作伙伴行为准则》（以下简称“《行为准则》”）。甲方期望合作伙伴能够：1）熟悉并遵守相关法律；2）保持高标准的商业道德；3）与甲方共同成长。

2.行为准则

2.1一般法律遵从

合作伙伴应守法经营，遵从注册地、业务所在地适用的法律、法规，遵从适用的国际法律和规则，确保不会因法律遵从问题而影响双方的合作。

2.2政府客户

合作伙伴应注意，在与政府、公共机构或国有企业进行交易时，需遵从所适用的政府采购及招投标法律法规。

2.3员工权益

合作伙伴应按照国际社会公认准则维护员工权益，为员工营造健康、有尊严、公平的工作生活环境，同时确保员工不会因肤色、种族、性别、宗教、政治派别等因素而受到任何歧视或威胁。

2.4健康安全与环境责任

合作伙伴应采取必要的措施防止工作场所危害。合作伙伴应遵守任何国家及地方的环保法规，包括与大气排放、水体排放、有毒有害物质管理等相关适用的所有法律法规，致力于预防污染和节约资源。

2.5反垄断及反不正当竞争

2.5.1合作伙伴不得独自或伙同其他合作伙伴进行垄断市场或不正当竞争的行为，禁止行为包括但不限于通过协议或共谋分割市场、固定转售价格、串通投标、捆绑销售、滥用市场支配地位等侵害最终用户权益的行为。

2.5.2营销宣传：合作伙伴在进行营销宣传过程中，不得进行虚假陈述、夸大某产品功能，合作伙伴在对外的业务交往中，不得向任何人作错误说明或不实陈述。

2.5.3合法获取和使用竞争信息：合作伙伴不应以任何非法或违反商业道德的手段获取和使用他人的商业秘密或其他保密信息，包括但不限于以不恰当的方式从客户、竞争对手的雇员或者其他方收集或接收他们自有的或第三方的保密信息等。

2.6反商业贿赂

2.6.1本准则所指的贿赂是指为获取或保持与甲方的合作及合作的利益，合作伙伴或其公司员工给予甲方人员及其关联人员的一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

2.6.2合作伙伴不得为获取、保留业务或者影响决策人的决策等目的对政府公职人员、政党团体、其他商业主体等直接或间接给予、承诺给予贿赂，或者收受贿赂，包括不得为获取不当或非法利益而提供任何超标准、不恰当的礼品馈赠、商务招待、雇佣机会等。

2.6.3合作伙伴不得以任何形式向甲方人员及其关联人员直接或间接行贿或输送不当利益，包括但不限于馈赠礼金、物品、有价证券及支付凭证、支票、信用卡礼品、样品、娱乐票券、会员卡、货币或货物形式的回扣、回佣、手续费、就业或置业、通讯器材、交通工具、高值文化用品以及其他贵重物品或旅游、高规格接待及以娱乐旅游为目的在风景区召开的会议等。合作伙伴不得通过甲方员工或第三方进行贿赂。

2.6.4合作伙伴及其人员，在任何时候都不得向甲方人员及其关联人员提供任何形式的借款。若甲方公司员工及其关联人员在日常业务过程中向合作伙伴提出借款请求，合作伙伴应向甲方实名报告。

2.6.5合作伙伴须支持甲方的诚信廉洁建设，若甲方人员在业务往来中有索贿行为，合作伙伴必须拒绝，并及时向甲方审计监察机构投诉或举报。有关贿赂行为的信息一经查实，甲方将根据事件的影响程度给予信息提供者2,000元至100,000元人民币的现金奖励（最低2,000元）。甲方承诺对所有信息提供者及所提供的全部资料严格保密。若合作伙伴对甲方人员的索贿行为不拒绝、不报告，并满足其要求的，则视同合作伙伴的贿赂行为，合作伙伴应根据本《行为准则》的规定承担相应责任。

2.7禁止利益冲突关系

2.7.1合作伙伴须避免与甲方的利益冲突关系，同时应主动申报及合理处置利益冲突员工。

2.7.2合作伙伴不得让甲方在职员工及其关联人参股。如果甲方在职员工或其关联人正在为合作伙伴工作，或担任其雇员、顾问、董事、高管或者股东等，合作伙伴应当及时向甲方申报。

2.7.3合作期间，合作伙伴不得聘用甲方在职员工（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等方式）。合作伙伴如有聘用甲方员工或其关联人任职的，其应在知晓信息起三日内以书面方式如实、全面告知甲方。

2.7.4合作期间，合作伙伴不得与甲方在职员工或其关联人共同成立公司或允许甲方员工及其关联人持有或由第三方代持有合作伙伴的股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5%的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或关联人员的信托方式持有的股份除外），不得使甲方员工或其关联人从合作伙伴处获取不正当利益。

2.7.5若合作伙伴与甲方某客户的股东、董事、总经理、其他关键决策人员或上述人员的关联人等存在法律上的关联关系，则在甲方涉及该客户的项目中合作伙伴应予以回避。

2.7.6本条款所指的关联人一般指员工的家庭成员和近亲属，如夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的亲属等；员工及其近亲属的一致行动人（即与员工存在合伙、合作或联营的自然人或法人）、其他有共同利益关系的特定关系人也是员工的关联人。

2.8禁止越权承诺

2.8.1合作伙伴不得越权向最终用户、任何第三方承诺未经授权的事项，同时，如果合作伙伴发现有任何甲方人员私自对其做出越权承诺时，应当直接拒绝并向甲方审计监察部门举报。

2.8.2因合作伙伴越权承诺或未拒绝甲方人员私自越权承诺而造成的任何损失，应由该合作伙伴独立承担；给甲方造成损失的，越权承诺的合作伙伴及甲方人员应向甲方公司进行赔偿。

2.8.3为了有效杜绝越权承诺，合作伙伴应知晓并接受：甲方将不会履行双方所签署的协议/订单内容以外的任何条款。

2.9禁止诽谤

合作伙伴应坚持诚信经营原则，不得诽谤、诋毁甲方的声誉。禁止合作伙伴对竞争对手或其产品、服务进行错误或误导性陈述。

2.10如实提供资料

2.10.1合作伙伴必须保证向甲方所提供的一切材料和所有信息，包括但不限于业绩、资质、经营状况、订单、销售报告、付款申请、公司重要事项变更等，都是真实、准确、完整、合法、有效的。如材料中涉及第三方保密信息，合作伙伴保证已经获得第三方授权。

2.10.2禁止合作伙伴通过虚假项目、虚增客户需求、阴阳合同以及提供虚假签收单、虚假验收单等方式协助甲方员工确认虚假收入、提前确认收入、故意延迟确认收入等。禁止合作伙伴通过任何形式伪造或违规使用甲方公司印章和公文函件。

2.11网络与信息安全

合作伙伴应严格遵守可适用国家关于网络安全和个人数据保护的法律规定，不得侵害最终用户的通信自由和隐私权。

2.12知识产权及保密信息

合作伙伴应当尊重甲方的知识产权，同时，未经允许不得披露在与甲方正常交易过程中获得的保密信息。未经甲方事先同意，不得对媒体擅自披露与甲方的合作项目情况。

2.13出口管制

合作伙伴应严格遵守可适用国家的出口管制相关的适用法律、法规或政策，并严格遵守甲方要求的出口管制义务。

2.14合规管理

2.14.1建立合规体系：甲方鼓励合作伙伴建立自己的合规管理体系，以确保合作伙伴更好地遵从可适用的法律、履行正当商业行为以及遵守甲方的政策。

2.14.2传递甲方准则：合作伙伴应当将本《行为准则》传递给下一级合作伙伴，或者制定不低于本行为准则标准的类似规范文件。

2.14.3严格约束员工：合作伙伴应当严格约束自己的员工，遵守合作伙伴内部制定的商业行为准则，并督促员工同时遵守本《行为准则》。

2.15配合甲方审计监察

合作伙伴不得隐瞒任何可能对甲方利益造成影响的信息，合作伙伴需要配合甲方的审计监察。

3.违约及沟通

3.1违反准则后果

3.1.1任何合作伙伴违反任何上述行为准则，都将会影响其可能享受的激励计划，或者被甲方单方直接终止或逐步终止合作而无须承担任何违约责任, 将合作伙伴列入甲方诚信黑名单，并就涉嫌违法犯罪线索向有关行政执法或司法机关报告。同时，甲方保留向合作伙伴追究其因违反本《行为准则》而给甲方造成的全部损失的权利，包括但不限于因更换合作伙伴而造成的成本增加、政府部门罚款等。

3.1.2若合作伙伴及其人员违反本《行为准则》进行商业贿赂或向甲方人员或其关联人提供不正当利益的，则其应向甲方返还因贿赂行为而取得的不当利益，并一次性向甲方支付10万元或违约所涉及订单（合同）金额的30%至50%作为违约金，视情节轻重而定，两者以高者为准。合作伙伴应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，对于供应商，如未及时支付，甲方有权从任何应付款项中直接扣除。如果合作伙伴主动向甲方提供有效信息，甲方将根据实际情形考量，给予合作伙伴继续合作的机会和/或减免上述违约责任，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权。

3.1.3双方业务关系的变更或解除，不影响甲方按本《行为准则》规定向合作伙伴追究法律责任及要求赔偿损失的权利。

3.2版本更新

为了使合作伙伴以及更多潜在的合作伙伴了解本《行为准则》，甲方将在官方网站中公布（网站：www.tcl.com）。与此同时，甲方保留随时进行进一步补充、修订的权利。除非以书面形式对本《行为准则》进行变更或修改，且由双方签署（如仅有签字，则应当由双方法定代表人或其授权代表签署），否则此类变更或修改对双方均无约束力。

3.3投诉路径

如果合作伙伴对本《行为准则》有任何疑问，或者基于善意及合理怀疑发现任何违反本行为准则的行为，欢迎随时通过以下投诉渠道进行反馈。

甲方接受投诉举报渠道：

邮件：jubao@tcl.com

电话：+86-0752-2288 846

3.4甲方承诺及提醒

3.4.1甲方郑重承诺，甲方将对实名举报人的个人信息严格保密，切实保障实名举报人的合法权利，严禁甲方人员对实名举报人进行任何直接或间接的歧视、刁难、压制或打击报复等行为。

3.4.2甲方提醒实名举报人员，请保证反馈信息的真实性和准确性，如有必要，请举报人员协助甲方针对所反馈的信息进行内部调查与核实。如果反馈信息属于明显的误导性恶意诽谤，可能会导致甲方立即终止与举报人员合作。

3.5适用法律及争议解决

3.5.1本协议应受【中华人民共和国法律】约束并按其解释，并排除其他冲突法规范。

3.5.2争议解决。如双方此前已签订有反商业贿赂、反腐败或廉洁承诺书等，且内容与本《行为准则》内容有不一致之处的，以本《行为准则》为准。因本《行为准则》引起的或与本《行为准则》有关的任何争议，均应通过友好协商解决。如协商不成，则应提请甲方所在地有管辖权的法院裁决。

4.其他条款

本《行为准则》长期有效。如合作伙伴后续有任何分立或与其他公司兼并等情形，则本承诺书应继续对权利义务承继人有效。

# 安全环保协议

甲方已推行ISO14001 环境标准/ISO45001 职业健康安全标准、安全标准化、QC080000 有害物质控制标准，以实现企业的绿色经营，最大限度地减少能源与资源的消耗和浪费，预防和治理污染，预防职业危害和事故的发生，树立起甲方良好的社会形象。

为确保双方利益，维护正常合作，并配合甲方ISO14001 环境管理体系、安全标准化、ISO45001 职业健康安全管理体系及现场6S 管理的有效运行，双方一致同意签订本安全环保协议，乙方完全遵守甲方以下之所有规定。

目的

为遵守安全生产法令法规防止职业灾害，并保障乙方人员和甲方人员安全健康及维护设施安全，特定本安全环保协议来确定乙方有关安全卫生及环保事项责任及义务。

范围

所有外来厂商和承包甲方工程承包商或再承包商。包含但不限于因销售设备而需进厂进行move-in安装、调试、维修、保养、配管、配电等工作的设备供货商或代理商、配套服务类餐饮服务商、清洁服务商、物流服务商、咨询服务商、安保服务商等，以及需进厂的材料供货商或代理商。

名词定义

施工作业

- 凡是在甲方范围内进行设备安装、调试、维修、保养、配管、配电，房屋新建、改建、扩建、维修、

- 食堂餐饮设备维修等作业均为施工作业。

临时用电

- 凡是在甲方施工作业临时性用电均为临时用电，必须要向甲方电力部申请。

重大安全隐患、严重违章

- 凡是有可能涉及到作业人员生命、身体健康危害或伤害，可能造成财产或产品（成品）重大损失，

- 造成社会影响恶劣，人员严重违反国家或甲方安全、环保管理规定。

违规排放三废及噪声

- 可能造成三废及噪声超标、偷排、雨污混排、泥水排放违排等污染环境的作业。

化学品泄漏

- 可能导致有毒有害化学品厂内泄漏的作业。

重大环保隐患

- 凡是可能导致厂区外部污染，违法污染物外排，而遭到投诉和处罚的作业。

权责

甲方的权利：

执行甲方安全管理程序的情况，并要求乙方接受甲方人员的管理，还有权检查乙方各项

- 安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。

乙方在处置甲方业务相关废弃物时（从甲方建设运营过程产生），须遵守国家及地方相关环保法律法规要求，进行合规处置，并接受甲方人员的检查，甲方有权停止乙方违规行为，如存违法乱纪行为，乙方自行负责，同时甲方有权对乙方进行处罚。

检查乙方作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。

定期对乙方的作业状况进行检查，并向乙方书面通报甲方对其安全检查的情况，督促乙方及时做好隐患整改工作；对隐患整改工作拖诿的乙方应开具书面整改通知书或停工通知书，责令并限期乙方立即整改；发现乙方有安全生产违法行为的，甲方应当及时劝阻并向所在地区的安全生产监管部门和专项监管部门报告。

甲方根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。甲方有权审查乙方的施工组织设计或施工方案中的安全环保技术措施和安全专项方案，并督促乙方落实

甲方有权要求乙方告知其作业过程中存在的各类风险，以及针对风险制定的防范与保证措施。

甲方有权将乙方重大安全隐患责任人及严重违章人员清退出厂，有权将乙方重大环保隐患责任人清退出厂。

工程结算前如甲乙双方存在劳动安全纠纷，乙方重大安全隐患未整改，以往罚款未交，甲方有权不进行结算。

乙方管理人员拒不配合甲方组织会议、巡查等安全管理工作或乙方工人现场作业违反十大保命条例存在重大隐患，甲方有权将人员列入黑名单清理出场，要求乙方更换安全总监/经理等项目管理人员。

工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。

甲方的义务

贯彻国家安全生产政策、方针、法规，建立安全管理组织，配备安全管理人员，不定期对施工区域进行巡检，监督乙方作业和施工现场安全技术措施的落实，督促乙方依法从事生产经营活动，督导

- 乙方服从甲方对其安全生产的统一协调、监督管理。

制定相关安全管理制度，并要求乙方落实。

厂区相关危险因素告知乙方知悉。场地规划及相应布线要在乙方入厂前进行交底。

配备安全巡检人员，协助乙方监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。

介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。

定期召开安全工作会议。协调各方安全事项。

乙方因正常的作业需要，向甲方提出安全生产、环保、消防等方面的业务咨询和其他需求时，甲方有义务在符合国家有关法律法规的前提下，给予乙方提供便利和业务咨询或指导，积极协助解决。

乙方的权利：

乙方有权要求甲方提供与施工作业有关的安全环保、技术资料与信息。

乙方有权要求甲方告知施工现场存在的危险源及其风险消减控制措施与应急措施、警示标识及相关规定等内容。

乙方有权要求甲方遵守其现场的安全环保管理规定。

乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。

乙方的义务：

乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》及其他政府部门的有关规定，依法从事生产经营活动。具备相应作业安全资质和条件，并遵守甲方公司的各项规定及信息管理规定。

乙方在我司设立负责工作所需的项目人员，进行组织人员任命，明确项目负责人、安全管理人员等人员职责，承接甲方安全管理分解目标，建立安全管理组织、制度、体系，开展自主安全管理。

乙方入厂作业前要对工作环境及相关设施进行检查和确定，如有问题及时与甲方联系。乙方在项目作业期间需遵守国家安全、环保、消防管理的有关要求，在作业过程中发生的人员和财产等事故事件，应立即通知甲方相关人员，乙方须承担相关责任。

乙方人员不准私自动用、拆卸甲方的设施，由于未执行此项规定，造成乙方人员或甲方人员伤害， 一切后果和经济损失由乙方负责。乙方若发生意外事故对甲方造成损失及影响的，相应后果和经济损失由乙方负责。

根据工程项目制定安全施工方案，并征得甲方安全管理部门同意。同时对进入施工现场的所有乙方工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录；特殊作业人员必须持证上岗。

乙方在甲方所有从业人员必须接受安全教育和培训，培训合格后方可上岗作业。主要负责人和安全管理人员，须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，接受法定培训，并依法自行管理与检查。

乙方配备安全管理人员，建立健全安全生产管理规章制度和操作规程，落实安全生产责任，加强对从业人员的安全生产培训、教育，制订事故应急救援预案。

乙方在甲方区域内进行物料运输、装卸车辆，遵守甲方的有关安全规定。乙方人员进入甲方区域，需严格执行甲方的相关管理制度；

乙方的易燃易爆化学物品入厂使用必须向甲方申请，并严格按照规划使用及储存，严禁改变化学物品使用和储存区域。

乙方作业场所和消防通道必须保持畅通，不得堵塞、封闭、占用疏散通道和安全出口。乙方负责在作业区域配置相应规定数量的消防器材，并定期对消防器材进行检查、维护、保养和更换，未经甲方允许不得擅自动用甲方的消防设施及器材。

乙方需严格遵照国家三同时安全法规要求，采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必须了解、

- 掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

乙方应监测作业过程中的粉尘、有毒、有害物质，超过国家规定标准的，按照国家规定，为职工配备符合工种需要和安全要求的防护用品。

乙方施工过程中使用的化学物质不得含有《污水综合排放标准》中规定的13种第一类水污染物：总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并（a）芘、总铍、总银、总α放射性、总β放射性；不得含有《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中规定的11种有毒有害大气污染物：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

乙方施工过程中使用的化学物质建议优先选用低磷、低氮、低COD值及低生物毒性物质。施工完成后产生的废水、废气、废渣和危险废物由乙方自行收集并依法合规处置，若因违规处置而产生的法律责任由乙方自行承担；若产生的废水、废气、废渣及危险废物需要进入甲方原有废气、废水或固废系统进行处理后排放或进行统一收集的，需求单位需提前向环境部申请报备，由环境部、机电空调部、水气化部进行专业评估并审批通过后方可导入使用。

- 乙方需按要求进行扬尘控制、噪音控制要求，根据项目情况落实在线监控，必须达到相关排放标准及要求。

乙方如有违反相关管理规定依据管理规定进行处罚。

乙方在甲方场所内发生异常事件需及时、如实上报甲方，严禁瞒报谎报迟报，发生异常事件时，乙方应服从甲方按照应急预案进行疏散、救援。

乙方涉及到车辆、班车服务的，必须遵守国家的法律、法规、地方政策、甲方公司规定等相关要求。

乙方严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。

乙方对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严格防范措施，配备抢险救援的有关器材。

乙方现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

乙方进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。

乙方要坚持文明施工，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。

遇有风力在4级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。

施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告甲方安全管理人员，并要求乙方负责保护好现场。

乙方对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由乙方承担相应的责任。

乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理规定。

乙方开工前应向甲方提供其所有入厂工作人员的健康证明材料，必须按法规要求为其所有进场施工人员购买安全意外保险，保额不得低于30万RMB，投保证明材料复印件交甲方备案存单。

乙方应按要求做好现场文明施工6S管理工作，施工过程中产生的废弃物，其清运、处理必须符合政府环保法令，乙方所委托清运、处理公司，必须为环保主管机关认可具备处理该项废弃物资格且依废弃物相关清除法令有相关证照者, 若未依法执行，因而造成任何事故及损失的，由乙方赔偿一切损失及承担一切法律责任。

乙方有义务核对甲方提供施工作业有关的安全环保、技术资料与信息的准确性，识别甲方提供施工场地可能存在的危险危害因素，以及拒绝甲方违章指挥与强令冒险作业。

施工作业中发生人身伤亡或有紧急意外事故，除按国家规定程序报告有关部门外，应立即通知甲方紧急应变中心或值班工安人员，并在允许范围内，第一时间进行现场救护和抢险，发生火灾时应迅速使用附近灭火器进行扑灭，并尽可能配合甲方人员做必要可行抢救。

乙方对施工工地的安全负有全面的责任，因施工致发生任何事故，概由乙方负责抚恤、赔偿及法律上责任。任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由乙方承担相应的责任。

乙方必须服从甲方有关部门及安全管理部门的安全监督管理，遵守甲方相关安全管理规定。

新、改、扩建项目要制定施工安全专项方案、应急救援预案，采取严格防范措施，配备抢险救援的相关器材。

内容

乙方人员管理

乙方必须贯彻执行国家和所在省份、市区环保、职业健康安全法律法规的相关规定。

乙方必须严格执行甲方所有安全及环保管理规定。

乙方的工程管理人员、现场作业人员经甲方安全环保部门线上或线下培训考核通过后，统一开通入厂权限（施工出入证/人脸识别权限），否则不予进厂作业。

乙方及时提交甲方所要求的安全管理文件，积极配合甲方环安人员安全检查。

所有人员及车辆必须办理入厂手续，无证或借用、冒用他人证件者，按照甲方《相关方管理制度》等相关规定的文件进行处罚。

所有相关方单位故意或隐瞒提供虚假资料办证或从事其他违规违法事项，举报或查处核实后取消权限并按规定进行处罚，情节严重追究法律责任

乙方人员进入厂区必须严格遵守以下条款：

乙方人员应遵守甲方安全生产及其他相关规定，厂区内禁止吸烟（吸烟区除外，但走出吸烟棚外）。

禁止将烟、火带进洁净室，施工现场人员必须戴好安全帽，佩戴好识别卡。

禁止在厂房内用餐、睡觉，不得随意丢弃、处置或沿路抛洒垃圾。

食堂工作人员必须持健康证、保洁、绿化年龄按照双方签订的合同为准；

工程类、设备类、基建等非高危人员年龄优先以发包合同为准但不得超过法定退休年龄；

从事高空、高温、特别繁重的体力劳动年龄不得超过45周岁，施工方案中必须包含对高风险作业人员年龄的管控说明。

对入厂年龄已超过规定的经甲方综合评估，出具综合评估报告后申办延期权限且每年需重新提交体检报告。

乙方安全卫生管理人员务必常驻工地，不可擅离，并依法负责工作现场安全卫生工作，包括但不限于下列工作项目：

规划督导各工作现场施工人员安全卫生管理。

规划督导实施安全卫生检查及检点，并记录备查。

规划督导工作人员安全卫生教育训练。

其它有关安全生产卫生事项。

乙方不得雇用下列人员从事下列工作：

不得雇用未具备法定代理人同意书及年龄未满十六岁人员，从事甲方工程。

不得雇用女工从事危险性或有害性工作及重体力劳动作业。

不得雇用未满十八岁或超过四十五岁男工从事高架作业。

不得雇用有酗酒、吸毒或罹患不适宜从事危险性或有害性人员从事相关作业。

不得雇用技能不足人员及非经主管机关核准外籍劳工。

乙方需依据法规要求核发并正确佩戴使用劳保用品，具体要求如下：

头部防护/安全帽：凡进入施工现场的人员均应使用。安全帽须符合相关法律法规规定，严禁超限期使用及使用劣质的安全帽。

耳部防护/耳塞或耳罩：于噪音音量超过90分贝以上之工作区域内，从事操作、维修时用。

眼部防护/安全眼镜或防护面具：为防止作业产生火花、微细粉尘、切屑、药液飞沫或热辐射、有害光线伤害，用以保护眼睛的防护具。

呼吸防护具/呼吸面具或防毒面具：于在有害粉尘、雾滴、有害气体或缺氧环境下应佩戴适当呼吸防护具。

手部防护具/棉织、防酸碱、耐电手套：从事搬运、具有侵蚀毒性化学药品及设备处理或可能接触供电中人员须佩戴适当防护手套。

足部防护：从事组立/载物的装卸作业、电气作业（电工、电焊工等）及处理有害物作业须

- 穿安全靴。

身体防护：从事有酸、碱、毒化学物品或设备处理须穿戴合适防护衣。

安全带：从事高架作业人员必须佩戴双大钩安全带，使用3m以上的长绳应加缓冲器（自锁钩用吊绳除外）。如无法系挂安全带，必须设置生命线。

安全鞋：乙方单位需为下属工人配备符合现场作业风险的防砸、防穿刺、防静电安全鞋；

安全背心：安全背心正面及背面需印有乙方单位名称或LOGO，安全背心背面须含有总包/分包信息，夜间外围道路作业或指挥人员需配备反光背心

乙方人员（第三方机构从事培训服务、检测机构等）进入厂区须遵守厂区内门禁管理规定

- 及以上相适用条款。

乙方进入甲方厂区的车辆管理

- 车辆应车容整洁、车身端正，车辆的装备、安全防护装置及附件应齐全有效，办理甲方车辆入厂手续。

车辆的整车技术状况、污染物排放、噪声应符合国家有关标准及规定。

全车各部位在发动机运转及停车时应无漏油、漏水、漏电、漏气、冒黑烟等现象。在厂区内候车时，必须关停发动机。

车辆厂内限速15 公里/小时，并按指定的地点停车。

运送易燃、易爆物品的专用车，必须备有消防器材和相应的安全措施，排气管应安装在车前或安装星火熄灭器，尾部应安装接地链，车身应喷有“禁止烟火”或“危险品”的字样或标志。

进入易燃易爆场所作业的车辆必须有防爆措施。

特种设备车辆及操作人员应具备并出示相关资质证明。

厂区内严禁进行洗车,维护保养等作业。

施工车辆需要进入厂区必需提前申请，未经甲方允许，任何车辆不得进入厂区。

车辆进入甲方厂区内需开启双闪灯，随车人员须严格遵守甲方安全管理规定及要求，进场前签署承诺书，违反相关规定将该车辆纳入黑名单管理。

酸碱类、化学品类及易燃易爆危险品类对乙方要求。

乙方因现场作业使用的酸碱类、化学品类及易燃易爆危险品必须符合国家的相关规定，提供安全标签和安全技术说明书，进口危险化学品应有符合规定要求的中文安全技术说明书，并在包装上加贴中文安全标签。使用前应通知甲方并配备符合要求的安全防护用品。

使用易制毒化学品的必需符合《危险品安全管理指导书》的规定，提供相关的证明资料。

运输易燃易爆化学物品的车辆必须提供安全管理的相应资质证明。

装卸、搬运易燃易爆化学物品、气体时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰撞击、拖拉、倾倒和滚动等不安全行为。

对包装不牢、破损、品名标签、标志不清楚，货品数量不符，混运和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶等严禁入厂。

无关人员不得搭乘装有易燃易爆化学物品的运输工具。

施工安全管理要求

乙方承包工程施工前，向甲方安全/工安环保部门提交《施工组织方案》(包括但不限于：安全管理控制目标、安全生产管理机构、主要安全生产管理制度、环境因素辨识与评价、危险源辨识与评价、安全保障措施、应急预案、安全生产费用管理等)、人员意外伤害保险证明(保额不低于30万)、上岗证复印件（包括但不限于：专职安全生产管理人员、施工特种作业人员及危险机械设备操作证等）、三级教育培训课件、记录及安全交底记录等，并按要求对相关人员进行安全技术交底，交底内容符合方案及现场实际，交底记录完整、真实。

乙方项目部必须制定明确的安全生产管理目标（包括但不限于事故控制目标、隐患治理目标、安全生产和文明施工管理目标等），安全生产目标应进行逐级分解，上墙公示，并定期组织考核，实现全员、全方位、全过程参与，确保安全。

乙方项目部应成立安全生产领导小组与设立完善的安全管理组织架构，并上墙公示，人员配备要符合要求，且必须到岗履职。

乙方施工现场应按专业配备足够数量的专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员应取得安全生产考核合格证书且在有效期内。

甲方组织的施工安全每日两会、周例会、厂商安委会月会等安全相关会议，乙方项目经理、安全经理必须参加，否则按规定进行处罚。乙方项目部安全经理连续两个月表现差的，甲方有权要求更换，

- 乙方应无条件给予配合。

乙方项目部每个作业班组都至少设置1名兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检

- 查。对于涉及高风险作业的班组应根据施工危险程度增加兼职安全巡查人员，确保每个高风险作业都有人进行现场旁站监护。

乙方项目部建立健全安全生产责任制，项目负责人与各岗位人员签订安全生产责任书，并定期（每

- 季度）对安全生产责任制的落实情况进行考核。

乙方承包的工程施工前，应对施工过程中可能存在的危险源进行辨识、分类、评价，提出针对性措施，并应根据不同的施工阶段动态公示施工过程中存在的危险危害因素。

乙方承包的工程涉及危险性较大的分部分项工程施工前应编制安全专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方应当组织专家对安全专项施工方案进行论证，并按规定程序办理相关签批手续后实施。

专项方案实施前，应当由项目技术负责人向现场管理人员和全体作业人员进行安全技术交底。专项方案实施过程中，乙方项目部应指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。

乙方对新进场施工人员应进行三级安全教育，教育学时符合规定要求，教育记录要完整、真实，

- 教育内容需根据甲方工作特点，针对性进行培训。

乙方建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

乙方施工中必须操作危险性机械设备的，如吊车、叉车、吊笼等，须提供设备相关检验证明材料及操作人员证照，提供甲方审查通过后方可进场作业。经国家颁布安全生产法令规定必须接受安

- 全培训合格的作业人员或通过主管部门考核而颁发的相关证件。

乙方应定期对所承包工程进行安全检查。

乙方项目部应建立健全安全检查制度，开展各类检查。检查发现的问题和隐患，应定人、定时间、定措施及时组织整改，相关检查整改记录应完整、真实。

乙方项目部应按专款专用、及时足额拨付的要求，组织实施安全生产费用使用计划，不得挪用或挤占。

乙方项目部应建立应急管理制度，完善应急管理体系（包括但不限于：编制应急预案、建立组织机构、配置应急器材、组建应急救援队伍、开展应急演练等），建立应急物资保障体系，明确应急设备和器材的配备和储存，并定期进行检查、维护和保养。

乙方的安全管理人员需要遵守甲方的相关会议、检查制度，积极参加。

卫生文明施工要求

乙方施工人员进场施工必须戴好安全帽、安全鞋，并佩戴好识别卡，统一着装（反光背心或者乙方公司统一服装，反光背心或者乙方公司统一服装有明显的公司名称标识）。

乙方应根据不同岗位对安全帽进行分色管理，安全监督管理人员佩戴红色安全帽，甲方/监理/总包单位管理人员和乙方高层主管佩戴白色安全帽，特种作业人员蓝色安全帽，一般施工工人佩戴黄色安全帽，各作业班组兼职安全巡查员及高风作业现场监护人应佩戴相应的安全袖标。

甲方综合评估大型土建项目乙方应设置农名工夜校及安全体验设施，组织开展新进人员入场培训及定期安全专项培训等，不断提升农民工安全技能、安全意识及事故应急处置水平。

施工现场（包括但不限于：在建工程的通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯口、楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边、加工区、起重装置、临时用电设施、脚手架、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位）安全标志应符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的要求，安全警示标志应有采用坚固耐用的材料制成，有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。安全警示标志应图案清楚，表面无任何使用的疵病。

乙方应在施工现场设置必要的宣传标语（如9牌2图等）、警示围篱、危险告知牌等，在施工人员主要进出口处及茶水吸烟处设置施工安全基本要求宣传栏。

乙方在施工过程中可能对环境造成污染（包括噪声、废渣、灰尘、废气或污水等）的，必须提前通知甲方安全环保部门，在没有落实防范措施之前，不得进行施工作业。

乙方加工区、材料暂存区及主要通道等应作硬化处理，乙方产尘施工现场必要时应设置喷雾防尘系统，易扬尘堆料应覆盖，防止扬尘等环境污染。

乙方材料或设备需要在甲方厂内存放的，必须向甲方工安环保部门申请《物料存放申请单》，审批通过后，在指定的存放区域存放，并做好围篱挂牌。乙方不可私自放置现场，未经审批通过或暂存申请过期的存放材料，甲方有权直接清理出厂，相关费用甲方有权直接从应付乙方款项中扣除。

乙方保证施工现场保持干净、整洁，现场工器具定置管理。施工现场做好物品可视化标识，名称标识、数量标识、控板标识、安全警示等。

当日施工完毕必须进行整理、整顿、清扫、清洁作业。由乙方自行清理施工区域并将当日垃圾清出厂外，禁止存放厂区，否则甲方有权直接清理出厂，相关费用从应付乙方款项中扣除。如有缴纳清洁费或总包管理费的情况，根据合同要求，由相应的责任包商清理，如总包负责统一外运的，则施

- 工厂商需清理至指定位置。

施工场所不可存放与施工无关之东西，不用器具物料应尽早于施工完毕后清运出厂。可回收废弃物，需清理至厂内制定回收站内，不可现场随意丢弃或存放。

施工需倡导文明施工，施工场所禁止喝酒、抽烟（除特定吸烟区之外）、饮食、赤膊、穿拖鞋、睡觉等现象。禁止打架斗殴、盗窃、威胁、赌博等违法行为。

洗车槽、茶水吸烟室、流动或固定厕所、开工前（工具箱）会议地点及临时消防设施等，乙方应自费按照相应法律法规要求配置。

乙方在施工过程中对环境造成污染而受周围居民或厂端投诉，在接到甲方要求整改后未按规定时间整改到位的，甲方有权中止其施工作业，因此造成的误工损失由乙方自行承担。

因乙方在施工过程中对环境造成污染而受环保单位处罚的，处罚金额由乙方自行承担，受到停工处罚的、造成工期延误的后果由乙方承担。乙方向甲方提供的化学品或服务及施工过程中使用的化学物质不得含有《污水综合排放标准》中规定的13种第一类水污染物(总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并（a）芘、总铍、总银、总α放射性、总β放射性)和不得含有《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中规定的11种有毒有害大气污染物：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

作业安全要求

乙方所有施工人员每天必须参加甲方工安环保部门每天早晨组织的入厂前施工安全宣导，并在每天施工作业前组织召开现场作业前安全工具箱会议并形成书面记录。

乙方进入工作场所时，应先了解工作环境中有无不安全环境，并注意甲方所告知一切安全注意事项，并确实执行相关安全措施。

乙方安全人员应执行工作场所安全措施并于明显区域设置施工安全管理看板、围篱告示及材料存放告示，每日施工中及施工后实施工地安全巡检。

乙方特种设备/车辆及特种岗位操作人员应具备并相关资质证明，禁止违章操作，违章指挥。

乙方高风险作业需至少提前1天向甲方安全环保部门申请办理高风险作业许可证，现场公示及按规定执行相关安全防护措施后方可作业，未经批准禁止私自作业。

如乙方进行火警系统维修或施工会产生烟雾或高热易使火警系统报警作业，应事先提请甲方办理相关审批手续，并按规定流程签核完成及现场公示后方可作业。

乙方高风险作业现场必须配备专人监护（一处一人原则），确保现场需做好相应防护。乙方动火作业必须按施工要求配备相对应灭火器材，不得随意动用甲方灭火器材，其中高空动火作业还需要做

- 区域隔离措施(如防火毯、接火盆、隔离分区等有效安全措施)。

乙方施工现场必须要有安全管理人员，并进行施工监护，甲方环安人员不定时稽核，如有发现违规现象，甲方环安人员有权现场要求停工，并按相关规定对乙方进行处罚，由此造成一切损失均由乙

- 方自行承担。

乙方对现场存在安全隐患要立即组织整改，对整改不到位、逾期未整改或拒不整改者，甲方环安人员有权要求停工，并按相关规定对乙方进行处罚，由此造成一切损失均由乙方自行承担。

超过2米的高处作业平台必须设置防护栏或配戴双钩安全带，乙方不得利用甲方生产系统管路、

- 设备作为脚手架进行施工作业。

乙方在进行交叉作业时，由甲方工程项目施工管理部门统筹安排，避免发生互相干扰或安全事故。

乙方施工中对有可能损坏甲方设备设施的作业或影响其他乙方作业时，应事先征的甲方工程项目施工管理部门许可并做好防护措施后方可施工。

现场施工禁止高空乱抛扔物资、材料、工具等不安全行为。

做好成品保护，禁止任何人员践踏所有管线，如有施工需要进行管线穿插作业，必须经过甲方主管部门工程师签字确认方可作业，如有违反，严肃处理。

乙方电气工具或设备必须符合国家安全相关规定方可使用，严禁使用不安全的工具及机械设备。

乙方机械设备应实施定期检查或重点检查。

乙方在高处作业时要提防工具货物掉下，工作后不要遗留工具于高处。

禁止使用木质、无拉杆、无防滑垫梯子，搭设鹰架（门子架、钢管架作业平台）必须符合安全要求，四周安装支撑管，梯台满铺跳板，有滚轮的制动器必须完整有效。

从事机械清扫、上油、调整检修时应先停机，重新开机前需确认人、机均安全。

严禁人员站立或通过悬吊物下方。

工作场所应穿适当服装，禁止赤足或穿拖鞋工作。

于高架管路施工时，禁止踏在管路上施工。

乙方应了解施工作业区域紧急避难路线与安全信道情况，以及工作区四周消防器材/急救箱的放置地点与使用方法。

工作场所闻有异味或有紧急意外事故，乙方应立即通知甲方紧急应变中心或值班工安人员，并在允许范围内，第一时间进行现场救护和抢险。

乙方应于事故发生后24小时内将书面意外事故调查报告提交给甲方工安环保部门，意外事故调查期间乙方有义务配合执行调查，不得隐瞒，以便采取有效对策防止再发。

施工期间如有职业灾害或意外事故发生，乙方除负责一切事故刑责与民事赔偿外，甲方有权要求乙方赔偿。

电气安全要求

乙方需遵守用电安全管理制度，接用甲方临时电源必须向甲方电力部门办理审批手续。若临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者，应编制临时用电施工组织设计。

乙方作业人员必须持有电工证件上岗作业，涉及用电作业需甲方电力部门确认合格后再作业。

其他电气安全要求需参照相关国家法律法规及甲方公司管理规定执行。

其他（门禁、消防、机具）安全要求

大型的施工项目乙方应按甲方的要求成立义务消防队，按总人数的10%配置，义务消防队需掌握消防灭火常识，并定期（每月）组织演练，验证应急方案可行性。

乙方需配置1辆应急车辆，并长期驻厂作为应急使用，专车专用，严禁挪作他用。

乙方在施工场所之门岗要配置保安管控施工区域之人员物品出入，并建立相关人员、物品出入制度。

乙方要防护好业主物品，不得损坏，且做好自身施工物料防盗管理，施工人员、车辆进出需提前申请，按甲方管理要求配合办理好相关出入证件，并从规定出入口出入，且配合门卫检查。

乙方人员不得擅自进入非甲方指定区域，严禁破坏门及附属设施，如有违犯，乙方须照价赔偿，并依照甲方相关规定予以处罚。

乙方施工机具及材料禁止放堆置于消防栓、灭火器、电气盘、安全梯及逃生动线上，以免延误紧急抢救时效。

严禁施工人员在厂区或施工现场有不文明行为，如：打赤膊，坐、趟在草地，未将入场证佩戴好，

- 未着统一服装（马甲）等。

洁净区施工管理守则

施工前准备

进入洁净区人员须依规定着无尘衣，并配戴发罩、口罩、PVC手套。无尘衣型式应依甲方型式为准，不得使用自行带来的无尘衣(经甲方认定核可型式者除外)。

依工作需要准备塑料布、不锈钢板(保护地面用)，洁净室专用真空吸尘器，无纺纤维抹布等用具，并不得使用扫把。

进入无尘室必须配戴干净的安全帽。

携入洁净区之工具、材料和附件等必须在室外以无纺纤维布擦拭干净；不能有油、锈及灰尘等，钢瓶须包覆保鲜膜。

非工程需要之物品如食物、饮料等，禁止携入洁净区。

打孔、切割等产生粉尘作业不得在洁净区内进行，特殊情形而无法携出洁净区外加工者须填写作业申请单经准许才可施工。水泥钻孔须使用附吸尘嘴之工具。

应由规定出入口进出。

应了解并遵守甲方洁净室规定。

施工中注意事项

- 施工作业前、中、后，洁净室内作业、外墙清洗作业、吊挂作业、拆箱、搬机作业等需根据国家法

- 律法规及甲方公司内相关管理规定执行。

设备装机/维修/检验作业安全守则

乙方装机安全要求

所有装机作业前需申请施工申请单，涉及高架、动火、密闭空间的作业需提交风险作业申请单。

装机作业前，需组织施工人员召开作业前工具箱安全宣导会议，针对当日作业风险进行告知及预防，宣导结束后所有作业人员需签字，宣导记录放置现场，以备检查。

装机作业现场必须做好围篱挂牌，在设备作业进出口设置围篱，隔离风险，并设置作业挂牌警示。需进入设备内部的作业，必须在进入维护门处，对设备门开关进行上锁管制，悬挂六孔锁，放置他人重启设备。

施工人员不可在设备内部休息聊天、打瞌睡、玩手机等进行与装机作业无关行为。

装机作业产生的废弃物需及时清理，沾有酒精的无尘布需当天清理，不可存放现场。

乙方设备调试安全要求

调试作业前需申请施工申请单，涉及高架、动火、密闭空间的作业需提交风险作业申请单。

调试作业前，需组织施工人员召开作业前工具箱安全宣导会议，针对当日作业风险进行告知及预防，宣导结束后所有作业人员需签字，宣导记录放置现场，以备检查。

设备化学品及特气turn on前，必须进行自查，做好管路保压、安全联锁测试等功能测试后，报甲方环安审批方可进行，具体要求参照化学品及特气turn on作业指导书。

装机调试过程中，如因制程功能调试需暂时无效化安全联锁装置，需向甲方设备主管中心进行申请，厂长/总监审批通过后，方可无效化，未经允许不可私自by pass。

已turn on化学品及特气的管路，如需拆卸维护，需填写危险管路拆卸作业申请，甲方批准后方可作业。

设备调试期间，若安全功能未完善情况下，不可进行无人测试，如设备高温加热、化学品供应等。

乙方设备维修作业要求

维修作业前需根据此规范申请施工申请单，涉及高架、动火、密闭空间的作业需提高风险作业申请单。

调试作业前，需组织施工人员召开作业前工具箱安全宣导会议，针对当日作业风险进行告知及预防，宣导结束后所有作业人员需签字，宣导记录放置现场，以备检查。

设备维修作业人员，必须经过设备维护SOP作业要求培训通过后，方可作业。

设备维护作业时，必须将设备电柜挂牌上锁，带电部分必须设置保护盖，防止触电风险。

入厂前安全承诺要求

进入门岗所有外来人员，请阅读并严格遵守；入厂安全纪律视频内容

请全程佩戴好我们发放给您的访客证，并不得借用或冒用他人的访客证

未经审批严禁携带管制物品或危险化学品入厂

请服从接待人员及保安的指挥，遵守我司现场安全管理规定

禁止进入与您来访无关的场所，未经我司书面许可，请勿录像和拍照

未经我司书面许可，请不要触摸物料、查看文件、搬运或操作设备

请行走在专门的安全通道上并靠右行走，注意行驶过往的车辆

如您驾驶车辆请遵守厂区交通管理规定，按厂区限速标牌和指向标识的要求行驶

请保管好您携带的贵重物品，禁止短裤、凉鞋进入厂区

进入厂区前请注意个人形象，严禁大声喧哗、饮酒或酒后入厂

来访人员进入厂区内，禁止施工作业

来访人员患有传染或其它疾病者需提前告知

外出管制口或工厂大门，请配合保安安检

如您发现异常事件，请保护好自身安全，并拨打我司应急电话027-6550-2119

若听到广播疏散，请您按照广播疏散的要求从就近的安全通道疏散至集合点

进入生产作业场所应按该区域的劳动防护用品配置要求穿戴好劳动防护用品

进入管制区如洁净室、特化区域必须经过批准，遵守管制区的管理规定

乙方年龄应符合发包合同规定的年龄不得超过法律限定的年龄入厂作业。

信息安全承诺要求

进出接受安保人员对门禁权限和物品（如手机、笔记本电脑、移动存储设备等）进行检查

进入管制区域佩戴人员识别牌，未经授权不私自进入管制区域

不携带U盘、硬盘等存储设备进出管制区域

手机进入管制区域须由保安岗使用贴纸遮盖摄像头，禁止在管制区域拍摄

电脑携入甲方前须安装防病毒软件和最新操作系统安全补丁，确保没有病毒

未经授权不私自携带电脑进出FAB，电脑携入须经甲方IT检测病毒并张贴标识

未经授权不私自携出甲方文件包含但不限于电子版及纸档版

在甲方施工期间及保密协议规定的保密期内（如承诺人尚未签订保密协议，自本安全环保协议签订之日起五年内），除法律法规要求外，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露甲方电及其关联公司的商业秘密，甲方的商业秘密包括但不限于研发信息、客户信息、信息系统和信息设备配置信息/口令信息、源代码等。

乙方人员在甲方工作期间内，因工作需要使用甲方的信息系统和网络访问权限，乙方人员应谨慎使用；不利用获得的系统或网络访问权限进行危害国家、社会、甲方以及其它组织或个人的信息安全的行为，如因上述活动等而产生的问题，乙方承担相关责任。

乙方人员因工作需要获得甲方物理和/或逻辑访问权限授权的文档、数据、个人办公电脑、信息系统、网络设备等信息资产，以及通过以上信息资产获得、产生、传递、接收的和存储的所有信息，乙方人员应谨慎使用，这些信息的知识产权为甲方所有，未经甲方书面许可，不得通过个人私有信息设备（包括但不限于个人私有的移动硬盘、U盘、拍照手机、录音笔、录相机、摄相机、磁带、闪存盘/卡等）获取。

乙方进入甲方防疫安全要求

乙方人员及与乙方人员同住（包括但不限于同居室合租等）的其他人员（包括但不限于与乙方人员同住的家属、亲戚、朋友或其他人员）未出现确诊或疑似新型冠状病毒肺炎病例（以下简称“病例”），且身体健康，未出现发烧、咳嗽、感冒、角膜炎、胸闷、喘憋、腹痛等任何不适症状。

乙方承诺并保证完全遵守国家及所在地区政府防疫管理规定及甲方防疫管理方案的要求并采取了一系列防疫措施，承诺并保证向甲方提报的防疫健康信息无隐瞒、无不实、无遗漏等情形并对排查结果真实性承担责任。

乙方任何人员有身体异常，应在第一时间汇报甲方安全部/工安环保部门，立即停止相关人员的进厂并替换为符合主合同约定资格及防疫管理规定要求的人员，以确保甲方相关项目和工作不间断的顺利开展。

乙方应规划人员的行动轨迹，保证入厂后不私自往返中高风险区域以及与报备地址变更的，如有则提前报备甲方安全部/工安环保部门进行更新或申请取消相关人员入厂权限。

境外厂商含香港、澳门、台湾入境前或是返回甲方前严格按照甲方及政府的管控要求，提前完成入境或返回深圳/武汉前的信息报备工作，若出现漏报、瞒报、迟报、信息虚假不实等自愿承担全部的法律责任。

甲方有权依据疫情发展政策等修订防疫管理方案乙方完全接受并按照甲方最新的规定执行

因乙方违反上述规定使甲方蒙受任何损失，乙方应承担相应赔偿责任（包括但不限于直接、间接之损害、因处理相关争议之支出、诉讼费用、赔偿金额、和解费用、律师费用）。

对其他类型乙方，要求在签订合同时按上述要求另行签订安全环保协议。

协议中未列入的要求，在相关的合同书有效文件中，予以列出说明，做为补充性协议。

乙方违反《违规处罚细则》约定的，甲方有权对乙方进行罚款。

甲方在相关标准、法规条款调整情况下，有权依据相关标准、法规修订此协议。

- 附：违规处罚细则

- 通用类

| 项次 | 违规事由 | 罚金（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 施工现场未指定监管及安管人员或监管、安管人员未在现场督导者 | 1000 |
|  | 操作危险性机械或设备,没有国家正式操作证者 | 1000 |
|  | 人员入厂资格不符规定者，如人员未满16岁、女工从事高风险作业等 | 1000 |
|  | 人员未接受安全生产教育培训且未签订安全协议书 | 1000 |
|  | 工作场所发生职业灾害未通知甲方(发包单位和工安部门)且未依照相关规定办理者 | 5000 |
|  | 乙方及现场工作人员拒绝甲方有关人员检查者 | 2000 |
|  | 有关缺失,经通知改善而未改善者,罚款1000元/次，屡教不改 | 5000 |
|  | 乙方未执行自主检查者或现场垃圾清理不及时的 | 500 |
|  | 乙方工地负责人或安全人员未参加甲方定期召开"安全生产相关会议"者/1次 | 500 |
|  | 施工时未依规定配戴安全防护具(如安全帽/安全带/电焊时用之手套及护罩等)者 | 1000 |
|  | 配戴安全帽未扣上帽带者 | 500 |
|  | 废水﹑废弃液等未经处理任意排放的﹐施工临设生活点的生活污水不按规定排至规定的沟渠内 | 5000 |
|  | 生活垃圾﹑施工建筑垃圾不按规定倾倒在指定地点 | 1000 |
|  | 随意在厂房内睡觉人或在厂区内穿拖鞋行走/次 | 500 |
|  | 在厂区内未正确佩戴入场证、统一服装（马甲）/次 | 200 |
|  | 未在规定时间内提交《安全生产协议》且未作正式解释 | 1000 |
|  | 开工前未通知工安环保部进行危险源识别的 | 3000 |
|  | 未按规定提交危险源防范措施或措施落实不到位 | 1000 |
|  | 在厂区内或甲方范围内有偷盗行为送派出所处理并罚金 | 5000 |
|  | 未作物料暂存申请，道路上私自存放材料的情况 | 1000 |
|  | 厂内私设仓库，未进行申请情况，现场未标示信息且存在安全隐患的加重处罚 | 1500 |
|  | 不配合甲方施工安全管理部门检查、纠正 | 1000 |
|  | 私自动用其他乙方材料或设备被投诉的 | 1000 |
|  | 未按照规定参加甲方施工安全会议或工具箱会议 | 500 |
|  | 其它违反安全卫生规定者，根据违章情节及态度，最高可罚 | 1000-10000 |
|  | 施工场所吃槟榔/喝酒/酒醉工作/进食/喝饮料/厂区醉酒者 | 2000 |
|  | 其它违反生活管理者或违规停车 | 500 |
|  | 未经许可在本公司任何地方使用”无线电对讲设备”者 | 5000 |
|  | 在洁净室内使用行动电话或未经许可使用无线电对讲机者 | 5000 |
|  | 未经同意，在甲方私自使用多媒体设备，造成甲方公司网络中毒者 | 5000 |
|  | 其它未明列但违反甲方其他管理者 | 10000-50000 |

- 办证、培训、安全会议类

| 项次 | 违规事由 | 罚金（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 未向工安部门办理相关方施工识别证手续者（每次） | 2000 |
|  | 入厂安全培训以他人替代者（每人每次） | 2000 |
|  | 提交虚假资料者（每次） | 1000 |
|  | 现场负责人或安全人员未参加甲方定期召开"安全生产相关会议"者（每次每人） | 1000 |
|  | 相关方未自行组织或未参加工安环保部早工具箱会议者（每次） | 1000 |
|  | 未自行组织或未参加工安环保部组织安全培训的单位（每次） | 1000 |
|  | 未按规定缴纳相关文件及未签订安全协议书，及时签订和缴纳外（每次） | 2000 |
|  | 施工人员入厂资格不符规定者，如年龄未满16周岁或超过65周岁（每次） | 1000 |
|  | 未召开施工安全启动会私自施工者（含划线、吊装）（每次） | 5000 |
|  | 以访客名义进行施工（未办理相关证件）者（每次） | 1000 |

- 施工作业许可类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工、高风险作业申请未经申请或未经核即擅自进行施工者（每次） | 5000 |
|  | 施工现场无施工看板或相关作业许可或施工看板未依规定标示必要内容者（每次） | 3000 |
|  | 未经许可，私自修改施工许可各种许可证者 | 2000 |
|  | 特殊作业人员无证上岗或证件不齐者（每次每人） | 5000 |
|  | 特种作业人员使用过期证件或冒用识别证（每次每人） | 2000 |
|  | 私自修改特种作业（高风险作业）许可证时间 | 1000 |
|  | 施工地点与施工许可证上地点不符（每次） | 1000 |
|  | 无施工申请单或施工申请单不在现场 | 3000 |
|  | 未先告知工程主管人员同意擅自入厂施工者（每次） | 5000 |
|  | 开挖作业前未进行现场勘查和作业环境确认者（每次） | 2000 |
|  | 无加班/夜间施工申请及许可证（每次） | 2000 |
|  | 无钢格栅安装/拆除许可者（每次） | 2000 |
|  | 带电作业等危险作业未取得许可者（每次） | 2000 |
|  | 有限空间作业前未进行专案讨论和制定作业方案得到作业许可擅自作业者（每次） | 5000 |
|  | 掀起华星桶、盲板未经申请者（每次） | 2000 |
|  | 高风险作业导致发生意外事件者，造成经济损失照价赔偿（每次每人） | 3000 |
|  | 特种车辆未经验收或申请擅自进行作业者（驱逐出厂）（每次） | 5000 |
|  | 搭设架体未提前申报方案，经过审批同意，擅自搭设使用者（每次） | 5000 |
|  | 其他未列明违章视情节或根据会议决议处理 | 1000 |

- 施工现场管理

| 项次 |  | 违规事由 | 罚金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工现场未指定监工及安全员或在现场未能有效履行职责，未及时发现和纠正问题或无监工私自作业或随意脱岗者（每次） | 1000 |
|  |  | 乙方未向全部现场作业人员进行安全技术交底或不详细者（每次） | 1000 |
|  |  | 施工现场安排女工或残疾人士从事高危作业者，如高空、有限空间内部、有毒有害等 | 2000 |
|  |  | 相关方及现场工作人员拒绝甲方有关人员检查并顶撞、出言不逊者（每次每人） | 3000 |
|  |  | 施工看板上紧急联系方式无华星人员及ERC者（每次） | 1000 |
|  |  | 厂商人员在厂区内未按照华星光电管理要求执行者（每次每人） | 1000 |
|  |  | 开挖作业造成管道、线路挖断者，造成经济损失，照价赔偿外（每次） | 2000 |
|  |  | 现场缺失,经通知限期改善而未改善或屡教不改，重复性发生者（每次每处） | 2000 |
|  |  | 现场发现重大缺失未及时整改者（每次） | 3000 |
|  |  | 因重大缺失未及时整改而造成事故或经济损失者，照价赔偿外（每次） | 5000 |
|  |  | 在安全检查过程中敷衍了事，不认真履行责任或发现问题未及时上报或通报者者（每次） | 1000 |
|  |  | 安全检查发现缺失隐瞒不报发生意外事故者（每次） | 5000 |
|  |  | 施工现场产生带锐角边角材料未及时清除（每次） | 1000 |
|  |  | 架体搭设完毕未经安全检验擅自使用者（每次） | 1000 |
|  |  | 夜间施工现场照明未达到施工安全要求或夜间作业超过申请时间者（每次） | 1000 |
|  |  | 脚踏管廊桥架未铺设踏板者（每次） | 2000 |
|  |  | 掀起华星桶、盲板、高架地板数量超过限制或未依规定设置防护措施者（每次每处） | 2000 |
|  |  | 脚踏一般管道作业在其上行走者（每次） | 2000 |
|  |  | 现场安全防护用品质量问题造成意外事故发生者（每次） | 5000 |
|  |  | 现场使用不安全设备 (如电焊机漏电或未接地/损坏)者（每次每处） | 2000 |
|  |  | 现场使用不安全或不合格工具(如损坏或不稳固铝梯或木质梯子等)者（每次每处） | 1000 |
|  |  | 地面铣孔作业完成前、中、后,未设置安全围篱者（每次每处） | 1000 |
|  |  | 工作场所凌乱未整理，影响现场生产或其他单位施工者（每次每处） | 1000 |
|  |  | 工作场所地上污垢未清除者（每次每处） | 1000 |
|  |  | 施工现场没有施工管理看板或看板规格不同或资料不全或或未按要求张贴者（每次） | 1000 |
|  |  | 现场防护措施落实不到位造成意外事件者（损坏物品照价赔偿或恢复原状）（每次） | 2000 |
|  |  | 施工现场无华星人员监工要求暂停作业不停劝告者（每次） | 1000 |
|  |  | 擅自走在屋面女儿墙上未做好安全防护措施者（每次） | 2000 |
|  |  | 被区域主管部门或巡检人员检查出违章现象要求暂停作业未执行者（每次） | 3000 |
|  |  | 现场施工用具、临时用电不符合安全要求且不服从管理者（每次） | 1000 |
|  |  | 对安全管理人员存在挑衅、威胁、辱骂、动手等行为 | 3000 |
|  |  | 施工现场未设置安全围篱或不全者（每次） | 1000 |
|  |  | 施工现场与生产区域未做有效隔离的，施工人员可以随意进入生产区者（每次） | 1000 |
|  |  | 现场违章屡教不改者（每次每人） | 1000 |
|  |  | 下班后工具未归位、临电未关闭者（每次每处） | 1000 |
|  |  | 随意穿行吊装管制区域内且不听劝阻（每次每人） | 500 |
|  |  | 未按要求做到工完场清、垃圾随意丢弃（每次） | 1000 |
|  |  | 下班收工未将危险气体钢瓶关闭者（每次） | 1000 |
|  |  | 因作业中个人失误及工件上脏污造成异常或事件，除照价赔偿外（每次） | 5000 |
|  |  | 施工作业违章导致发生未遂事故 | 2000 |
|  |  | 人为破坏临电设施（包括损坏变压器、配电箱、电线电缆、照明灯具等）情节严重的将交由公安机关处理 | 1000 |
|  |  | 发生打架、斗殴等事件，将予以经济处罚并清退出现场，情节严重者将交由公安等机关处理 | 2000 |
|  | 未通知相关负责人员,自行任意转动任一管路阀类开关或电气开关者 |  | 5000 |
|  | 任意拆除或挪用或隔离机电设备/安全装置/消防设施/警告标志者 |  | 5000 |
|  | 掀起华星桶、盲板未依规定设置安全防护措施者 |  | 2000 |
|  | 脚踏管路/托网工作者或在其上行走者 |  | 2000 |
|  | 未先告知工程主管人员径自入厂施工者 |  | 1000 |
|  | 违反洁净纪律者 |  | 500 |
|  | 未经允许擅自操作甲方机器设备者 |  | 5000 |
|  | 擅自拿取甲方化学品桶(箱)当垫脚或打开使用者 |  | 1000 |
|  | 使用不安全或不合格设备或工具(如电焊机漏电或未接地/损坏或不稳固铝梯等)者 |  | 1000 |
|  | 地面铣孔作业完成后,未设置安全围篱者 |  | 500 |
|  | 掀起华星桶、盲板数量超过限制者（一般不超过三块原则） |  | 500 |
|  | 未依承包须知规定缴交相关文件及未签订安全协议书者 |  | 2000 |
|  | 施工暂存区未作隔离标示者 |  | 500 |
|  | 施工器材及机具挡住消防设备或逃生路线者 |  | 5000 |
|  | 工作场所凌乱未清理或地上污垢未清除者 |  | 500 |
|  | 未向工安部门办理承包商施工识别证手续者 |  | 500 |
|  | 氧气﹑乙炔等带压的气体瓶运输过程混装或装车违规搬运或存放或违规作业 |  | 2000 |
|  | 高处施工动火作业﹑未采取任何防火渣溅落措施 |  | 1000 |
|  | 在施工作业中﹐不听从安全监管人员劝阻或无理取闹行为 |  | 2000 |
|  | 动火区域无灭火器材﹐无监火人员、无动火许可证 |  | 5000 |
|  | 施工现场未做安全隔离，张贴施工告示牌 |  | 1000 |
|  | 高风险作业施工现场无甲方监工人员擅自作业 |  | 1000 |
|  | 施工现场安全隐患未做整改或整改不到位或拒不整改 |  | 2000 |
|  | 施工人员不听从监工人员、检查人员纠正 |  | 1000 |
|  | 施工现场人员未对作业区域设备、管路采取保护措施的，造成损坏的按实际价格赔偿 |  | 1000-5000 |
|  | 施工人员未按要求统一着装，佩戴入厂识别证 |  | 1000 |
|  | 其它违反规定者，根据违章情节及态度，最高可罚 |  | 1000-10000 |

- 用电安全类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 下班收工未将电气设备(如电焊机等)关闭者 | 1000 |
|  | 未经申请许可而私自取电或进行"带电作业"者 | 1000 |
|  | 未经申请用电/不按规定接电/使用破损电缆者（每次） | 1000 |
|  | 使用不符合安全的电器(含电源线)或延长线者（每次） | 1000 |
|  | 施工用电未经"施工专用电盘或电箱或插座"接电者（每次每处） | 500 |
|  | 电气设备及电动工具接线使用未采用”一机﹑一闸﹑一漏﹑一箱”方式（每次每处） | 2000 |
|  | 使用不符合用电安全标准的插座及插头 | 500 |
|  | 三极插头未按规定接线，每处处罚 | 500 |
|  | 施工电器未进行接地接零（每处） | 500 |
|  | 施工电盘、电动工具、配电箱未经过安全验证（未张贴验证标签）者（每次每件） | 300 |
|  | 因电气设备未关闭而导致引发其它事故事件者，造成损失照价赔偿外（每次） | 3000 |
|  | 不按规定接电者，因此造成事故事件者承担全部损失赔偿外（每次） | 3000 |
|  | 使用破损电缆者，造成短路或其他重大安全事故事件，承担全部责任外（每次） | 3000 |
|  | 串联使用排插，电气未按照要求做好工作接地接零安全防护措施者（每次每处） | 1000 |
|  | 破损、不符合安全要求电器工具未自行清理被检查出来者，（每次每件） | 1000 |
|  | 未按要求接电导致闸箱损坏或造成华星生产停电者（除赔偿实际损失外）（每次） | 根据会议决议处理 |
|  | 当日下班后未将电焊机送至指定管控地点（每次） | 1000 |
|  | 使用与开关不匹配电气或违规使用造成设备或电动工具烧毁者（每次） | 5000 |
|  | 电气设备操作不当引起报警者（除赔偿实际损失外）（每次） | 5000 |
|  | 每日未对所属配电盘进行点检（每次每处） | 500 |
|  | 配电盘上、插座处未标示所属厂商名称及管理者（每次每处） | 500 |
|  | 电气设备的电线打结或放置于尖锐物体及高温处者（每次每处） | 2000 |
|  | 电气设备放置于造成人员绊跌、被碾压、割破与烧坏绝缘的场所（每次每处） | 2000 |
|  | 作业现场电气设备、电箱无保护措施或未做好接地者者（每次每处） | 1000 |
|  | 临时配电箱未按正规接地线(绿/黄双色线)标识清晰（每次每处） | 1000 |
|  | 电气设备总开关或分路开关所装设的保险丝超过规定标准，或用铁线、铜丝等其它物代替（每次每处） | 5000 |
|  | 电气设备的电路开关未采用封闭式安全开关或开关盖损坏或任意可取下者（每次每处） | 1000 |
|  | 电气设备无保险丝及自动断电装置（每次每处） | 3000 |
|  | 使用破皮、绝缘不良以及其它不符合安全要求的电线电缆（每次） | 1000 |
|  | 电气设备其电源线直接搭、勾挂于开关或插座上（每次每处） | 2000 |
|  | 高压电气设施未设围篱者（每次每处） | 5000 |
|  | 高压电气设施无安全防护设施或无危险标志者（每次每处） | 5000 |
|  | 高压电气设施未按照规定进行点检或点检敷衍了事者（每次每处） | 1000 |
|  | 作业中能任意接触或接近的电气设备，未设置护篱或绝缘屏蔽者（每次每处） | 3000 |
|  | 人为破坏临电设施（损坏或偷盗变压器、配电柜、配电箱、开关箱、电缆及电线、违规或超负荷用电烧毁开关等），照价赔偿并追究法律责任外（每次） | 5000 |
|  | 盗用他人临电设施，偷电（包括错接到他人用电线路上）（每次） | 1000 |
|  | 未经管理方同意，私自变动临电设施者（每次每处） | 5000 |
|  | 私自移除“禁止标志”、“ 危险标志”等安全标示者（每次每处） | 10000 |
|  | 私自撬开(或撬坏)配电柜、箱的保险锁者，照价赔偿外（每次每处） | 2000 |
|  | 从事电力作业无证上岗（包括无证、使用假证、借用他人证件、证件与所从事的岗位不符等）（每次） | 2000 |
|  | 违规用电造成“三级配电箱”以上开关跳闸者（每次） | 2000 |
|  | 脚踏电缆桥架工作或在其上行走者（每次） | 2000 |
|  | 脚踏已送电电缆桥架或母线者（每次） | 3000 |
|  | 脚踏已送电电配电柜或在其上行走者（每次） | 1000 |
|  | 非专职电工私自打开配电箱私自接电者 （每次） | 2000 |
|  | 室外配电箱没有设置防雨、防砸棚措施者（每次每处） | 2000 |
|  | 其它违反用电者，视违章情节轻重适当调整处罚金额（每次） | 5000-10000 |

- 厂内香烟火种、文明行为、食品安全管理类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 离开吸烟区且在离吸烟区3米范围以外吸烟者 | 1000 |
|  | 违规吸烟不听劝告或烟蒂任意丢弃者（每次每人） | 1000 |
|  | 将香烟、火机带入洁净室内或管制口者（每次每人） | 2000 |
|  | 在办公室及洗手间内吸烟者（每次每人） | 1000 |
|  | 违章吸烟拒不认错者（每次每人） | 2000 |
|  | 在走廊内吸烟或将打火机（火柴）带入厂区者（每次每人） | 1000 |
|  | 在厂区内打闹、喝酒、酒醉工作、厂区醉酒者（驱赶出厂）（每次每人） | 2000 |
|  | 在厂区内随意躺在公共区域者，态度恶劣且不听劝阻者加倍处罚（每次每人） | 1000 |
|  | 生活区临时板房因卫生情况被检举投诉或垃圾未清理者（每次） | 5000 |
|  | 随意在厂房内或各食堂内沙发上或研发楼一、二楼公共区域睡觉，再次发现加倍处罚 | 1000 |
|  | 在厂区内穿拖鞋行走者，屡教不改或衣冠不整，袒胸露背者（每次每人） | 500 |
|  | 在华星光电区域内草地上践踏或睡觉者（每次每人） | 500 |
|  | 在华星光电区域内随地大、小便或卫生间内洗澡者（每次每人） | 2000 |
|  | 针对食堂同一个问题的缺失事项，累计发生三次的给予罚款 | 2000 |
|  | 发现有霉变、腐烂、变质、变味的食品（每次） | 5000 |
|  | 食物中不允许含物理性危害异物：如金属、玻璃、烟头、创口贴、头发、绳子等（每次） | 2000 |
|  | 食物中不允许含严重生物性危害异物：如老鼠、蟑螂、蚂蝗、虫子等；（每次） | 5000 |
|  | 在饭堂中就餐插队被提醒不整改或未按华星规定时间就餐者（每次） | 500 |
|  | 其它违反未列明管理者，视情节严重性适当调整处罚力度，最高加十倍（每次） | 2000 |

- 危险及有害化学品/易燃易爆物品管理类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 违反易燃物品管理规定者 | 1000 |
|  | 易燃易爆物品随意放置、暴漏室外或不按规定存放（每次） | 5000 |
|  | 易燃易爆废弃物随意处置或丢弃的（每次） | 5000 |
|  | 易燃易爆物品安全防护措施落实不到位 | 2000 |
|  | 易燃易爆物品放置区周围物品未清理 | 1000 |
|  | 下班收工未将危险气体钢瓶关闭/移到指定区域存放者 | 1000 |
|  | 高压钢瓶未集中保管或直立未用双铁链固定或任其横置滚动或管线阻碍走道者 | 1000 |
|  | 使用危险及有害化学品未告知责任单位者 | 5000 |
|  | 危险及有害化学品容器未予正确标示者 | 1000 |
|  | 气体钢瓶运送未使用钢瓶推车或未固定者 | 500 |
|  | 使用氧气或乙炔进行切割时未加装”火焰捕捉器”及逆止阀者 | 1000 |
|  | 高压钢瓶漏气未予检修/压力表损坏/未加装逆止阀者 | 1000 |
|  | 其它违反危险及有害化学品者视情况可加10倍处理 | 1000-10000 |
|  | 气瓶未装防震圈和瓶帽 | 500 |
|  | 危险废弃物未按国家及甲方管理规定处理 | 1000-10000 |
|  | 施工危化品存量与申请数量不相符者（每次） | 2000 |
|  | 现场施工危险化学品未按照安全要求管制者（每次每处） | 1000 |
|  | 因操作失误导致化学品系统发生意外事件者，造成经济损失承担全部赔偿外（每次） | 10000 |
|  | 气体违规运输或撞击无固定储放间或无防倾倒措施者（每次） | 2000 |
|  | 氧气﹑乙炔等气瓶使用的橡胶管断裂﹑腐蚀或接头未以专用的管箍束紧者（每次） | 1000 |
|  | 氧气﹑乙炔等气瓶使用的橡胶管横跨通道﹑放置在有锐角﹑油污的物体或地面上（每次） | 1000 |
|  | 乙炔气体使用时，出气口处未装防回火安全阀者（逆止阀）（每次） | 1000 |
|  | 乙炔气体使用时将乙炔气瓶倒置使用者（每次） | 1000 |
|  | 使用氧气﹑乙炔等气瓶瓶体受损者（每次） | 1000 |
|  | 使用氧气﹑乙炔等气瓶使用时未装压力表或压力表损坏（每次） | 1000 |
|  | 未经申请审批擅自使用危险及有害化学品者（每次） | 5000 |
|  | 危险及有害化学品容器未予正确标示者，清理出厂外（每次） | 1000 |
|  | 气体钢瓶运送未使用钢瓶推车运送者（每次） | 500 |
|  | 高压钢瓶漏气未予检修/压力表损坏者（每次） | 1000 |
|  | 以石油液化气代替乙炔者（每次） | 3000 |
|  | 氧气、乙炔等易燃易爆、有毒气管严重老化（大量龟裂）（每次） | 1000 |
|  | 现场易燃气体存放超过3瓶或长时间不使用闲置的（每次） | 1000 |
|  | 化学品填充时未按要求进行点检、车辆无防溜坡措施、现场无围篱和警示者（每次） | 2000 |
|  | 化学品填充或废液抽取时未做好防护泄漏地面者（每次） | 2000 |
|  | 危化品供应商，未按要求提供合格MSDS及产品包装上无安全标签者， | 2000 |
|  | 违法购买、运输的危化品车辆， | 5000 |
|  | 货物与运单不符或包装破损、包装/容器/标签破损，容器压力异常/变形者，禁止入厂 | 2000 |
|  | 车况异常，阀门存滴漏，钢瓶超过年检期限 | 2000 |
|  | 瓶阀微漏或其它经查不符合安全收货规定违规入厂操作的者，禁止入厂 | 2000 |
|  | 远离押运危化车辆，于公司内随意游荡（司机、押运员未经允许违规进入管制区域的）者 | 1000 |
|  | 无运输资质车挂/车辆及无从业资质人员/司机/押运员者， | 1000 |
|  | 不具备所运危化品操作及应急处置能力的者， | 1000 |
|  | 危化车辆无交通运输安全标识，无危险头灯车辆者， | 1000 |
|  | 进入易燃易爆危化区域车辆，无阻火器、静电接地等安全措施者， | 2000 |
|  | 晚间照明不良时段，橙色以上预警异常天气期间违规入厂充填危化品车辆， | 3000 |
|  | 禁忌物混存运或夹带剧毒品等法定管制物质的，如（SiH4与O2、Cl2、PH3等混存送货） | 5000 |
|  | 违规大量夹带其它工厂危化品经华星光电气化、工安判断存在重大安全隐患的， | 5000 |
|  | 货物排放混乱，固定措施不良，多层堆码时，层间未采取合适衬垫，捆扎牢固的， | 2000 |
|  | 卸货/充填过程，不遵守武汉华星规定，未进行停车熄火，设置胎垫，警界隔离等安全措施及配戴防护服装、手套、防毒口罩、防毒面具和护目镜等合适防护具的， | 5000 |
|  | 发生滴漏事故或经工安1次警告，未按约定改善日期进行整改车辆及隐患的， | 1000 |
|  | 卸货作业过程存在高风险隐患，或中风险隐患无法立即改善不按要求退厂的， | 3000 |
|  | 装卸作业时，违反轻装、轻卸，防止容器受损规定的，禁止入厂，书面警告并做书面检讨 | 1000 |
|  | 违反液体腐蚀品肩扛、背负；忌震动、摩擦；易碎容器包装货物卸货的行为者， | 1000 |
|  | 拖拉、翻滚、撞击；外包装没有封盖的组合包装件堆码装运的， | 3000 |
|  | 夏季压缩/液化气瓶高温、日晒天气运送，无瓶体遮阳、及其它有效降温设施的（每次） | 1000 |
|  | 充填/卸货过程发生事故，未及时正确处置造成财产损失或重大影响的， | 5000 |
|  | 使用板车搬运气瓶横卧者（每次） | 1000 |
|  | 因操作失误造成宕机、化学品泄漏、溢出、返罐者，照价赔偿外（每次） | 10000 |
|  | 化学品填充完毕后未经确认的，或因此造成滴漏（每次） | 5000 |
|  | 未通知相关负责人员,自行任意转动任一管路阀类开关或电气开关者（每次） | 2000 |
|  | 任意拆除或挪用或隔离机电设备/安全装置/消防设施/警告标志者（每次） | 2000 |
|  | 未经允许擅自操作甲方危险化学品供应机器设备者，造成经济损失承担全部责任外 | 5000 |
|  | 在危险化学品存放、卸货区域使用不防爆电动工具者（每次） | 5000 |
|  | 危险废弃物没有按照国家及华星光电环保管理规定处理（每次） | 2000 |
|  | 使用危险及有毒化学品没有做好安全防护（每次） | 2000 |
|  | 使用危险及有毒化学品造成环境污染或其他形式伤害的（根据实际损失赔偿）（每次） | 5000 |
|  | 油漆使用后未及时盖盖子（每次） | 500 |
|  | 作业现场存放易燃物品过多且未做安全防护（每次） | 2000 |
|  | 暂存区有易燃废料未及时清理者（每次每处） | 2000 |
|  | 机台区域有易燃废料未及时清理者（每次每处） | 2000 |
|  | 危险化学品私自放置在暂存区无防爆管控者（每次每处） | 2000 |
|  | 危险化学品私自放置在工具柜内者（每次每处） | 3000 |
|  | 擅自拿取甲方化学品桶(箱)当垫脚或打开使用者（每次） | 5000 |
|  | 作业时坐在或踩踏危化品管线作业者（每次每人） | 5000 |
|  | 特种气体区域施工未做防护者（造成损失负全部责任）（每次） | 5000 |
|  | 非特殊情况未经批准私自在厂内为车辆加油者 | 1000 |

- 洁净室内管理类

| 项次 | 违规事由 | 罚金（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 搬运动线不做防护措施或不规范者（每次） | 2000 |
|  | 人员携带饮用水进入无尘室内者（每次每人） | 2000 |
|  | 人员在无尘室内随地大、小便者（每次每人） | 3000 |
|  | 不按要求作业破坏公共设施者，照价赔偿外（每次） | 5000 |
|  | 在非紧急情况下打开逃生门或进出非人员动线管制门者（每次） | 3000 |
|  | 未提出申请而于clean up第一阶段管制区实施落尘作业或未清除残留垃圾及粉尘者（每次） | 2000 |
|  | 未经申请开启防尘区管制门或未穿无尘服进入擦拭区者（每次） | 2000 |
|  | 违规按EMO或违规进入临时封闭区域，打开封闭通道或私自撬开吊口门扇进出物料者 | 5000 |
|  | 表面有明显泥土、蜘蛛网等直接影响到无尘室环境（每次） | 3000 |
|  | 违反洁净室管控公告的条款要求屡次不改 | 1000 |

- 门禁类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 未遵守规定擅自经由安全门或被管制口或不经保安室大门进出 | 1000 |
|  | 破坏门以及附属设施 | 1000 |
|  | 进入厂区未配戴识别证者 | 500 |
|  | 将管制门以物品挡住使门无法关闭者 | 1000 |
|  | 私自将香烟、打火机带入洁净室内 | 1000 |
|  | 私自将食品、饮料带入洁净室内 | 1000 |
|  | 带入洁净室的设备、工具未按照洁净室管理要求执行的 | 1000 |
|  | 进出厂未按照物品进出规定申请放行条的，若经查处确为偷盗及夹带的重罚 | 5000-10000 |
|  | 其它违反门禁管理者，根据违章情节及态度，最高可罚 | 1000-10000 |

- 特殊/高风险作业类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 吊车利用吊索及钩头直接当作人员上/下者 | 2000 |
|  | 吊车使用吊篮未事先申请核准者 | 5000 |
|  | 未按规定使用旗﹑口哨指挥吊装作业 | 500 |
|  | 未依规定提出高风险作业申请者 | 5000 |
|  | 从事动火/密闭空间/危险管路拆除/高架作业/吊挂作业等高风险作业尚未核准者 | 5000 |
|  | 高架作业未加防范致使对象掉落或使人员有坠落之虞而未加防护者 | 5000 |
|  | 高风险作业场所未设置警告标志(如禁止进入/注意头部等)及安全防护措施(如SCBA)者 | 1000 |
|  | 高空作业中﹐相关工具及材料未采取防坠落设施 | 3000 |
|  | 在强风﹑大雨等恶劣气候环境下进行高风险作业不听劝告者（每次） | 5000 |
|  | 施工脚手架未经安全人员检查﹑验收合格擅自使用 | 5000 |
|  | 作业人员未沿安全通道梯子上下﹐利用绳索或立杆﹑栏杆上下攀登 | 1000 |
|  | 作业人员乘坐非载人电梯﹑罐笼上下 | 1000 |
|  | 高处作业下方区域﹐未设置安全警戒线﹑安全警告标志﹑无隔离措施和监护人员 | 500 |
|  | 高处作业人员未佩戴或未使用安全帽或未正确佩带或未正确使用安全带（每次每人） | 1000 |
|  | 高空作业佩戴安全带未挂稳固点二次提醒未整改者（每次每人） | 1000 |
|  | 使用手动叉车/搬运物料时，人员未穿劳保鞋（防砸钢板）防护者 | 1000 |
|  | 违反高空、动火、天花、密闭等高风险作业管理规范或施工安全管理规范者 | 5000 |
|  | 特种车辆未申请擅自进入甲方作业 | 2000 |
|  | 站在叉车上进行高空作业 | 5000 |
|  | 高空作业搭设管架、梯台不符合安全要求 | 1000 |
|  | 吊装作业现场未佩戴安全帽者，提醒后不整改加倍处罚（每次每人） | 1000 |
|  | 吊装作业现场管制不到位或不接受管制的，不停劝阻加倍处罚（每次） | 1000 |
|  | 吊装作业现场完工后未清扫或清扫不彻底者，造成损失照价赔偿外（每次） | 1000 |
|  | 吊装作业时道路未设警示标识，作业区域范围内围篱，现场无指挥警戒人（每次） | 1000 |
|  | 违反“十不吊”及其他规范等要求进行吊装作业 | 1000 |
|  | 使用不合格的吊索、吊具、吊车吊臂没有限位措施、吊钩没有设置防脱落装置者 | 1000 |
|  | 吊装时吊索/吊具未采取有效防护措施 | 1000 |
|  | 吊装时没有或未按要求配备专职监护人、吊装指挥/信号工，信号指挥人员未持证上岗的 | 1000 |
|  | 大型吊装现场，厂商技术负责人和安全负责人未旁站监督 | 1000 |
|  | 挂钩及接应人员在有坠落危险位置未系挂安全带 | 1000 |
|  | 未经批准违规使用吊篮/吊具载人 | 1000 |
|  | 使用的吊篮、吊框没有对底部进行加固措施的 | 1000 |
|  | 生命线、安全绳等在棱角处未做保护或保护不符合要求 | 1000 |
|  | 吊装物上方放置散装施工材料没有加固措施的 | 1000 |
|  | 使用吊篮、吊框吊装作业，吊装的材料超过吊篮高度的 | 1000 |
|  | 吊装的施工材料长短不一，混搭吊运的 | 1000 |
|  | 动火作业无监火人、灭火器、防护措施不当（每次每人） | 2000 |
|  | 动火作业现场易燃垃圾未清理，无法清理的易燃物未作有效硬质防护的（每次） | 2000 |
|  | 氧气、乙炔、液化等气瓶没有合格证、没有减震圈和防护帽，没有使用回火器和测漏液 | 1000 |
|  | 将气瓶放入地下室等受限空间 | 1000 |
|  | 使用有泄漏/损坏/老化的供气皮管，气瓶软管接头处未用专用卡箍或退火金属丝卡紧 | 1000 |
|  | 气瓶没有直立固定或无防晒措施 | 1000 |
|  | 气割橡胶软管未按标准使用(氧气管为蓝色，乙炔管为红色) | 1000 |
|  | 建筑物内跨楼层使用氧气、乙炔或丙烷进行焊割作业 | 1000 |
|  | 氧气和乙炔气瓶/丙烷气瓶距离不足5m，动火点距离氧气和乙炔气瓶距离不足10m | 1000 |
|  | 电焊时没有按要求使用劳防用品，如焊工面罩、焊工手套、安全鞋等 | 1000 |
|  | 焊机一次侧电源接线柱上没有防护罩 | 1000 |
|  | 使用金属物搭接作为导线 | 1000 |
|  | 动火区域5米范围内有易燃物品（包括垂直方向）或未使用防火毯/防火布有效覆盖 | 1000 |
|  | 使用不合格电焊机进行焊接作业 | 1000 |
|  | 高处动火作业未采取有效安全措施（如安全警示、接火盆等） | 1000 |
|  | 在危险环境中进行电、气焊等动火作业（如：空调进风口、可燃/易燃气体涵盖区域等） | 1000 |
|  | 使用明火或其他不安全的高温速热方法解冻气瓶、危险气体管道等易燃、易爆容器等 | 1000 |
|  | 人员离开作业现场时未关闭气瓶总阀门或未将焊条摘除并对焊机断电 | 1000 |
|  | 未依作业规定流程作业或作业现场不符合动火条件（每次） | 1000 |
|  | 动火作业危险范围内存在消防隐患未进行妥善处理（每次） | 2000 |
|  | 违反工地明火作业现场管理、配备管理、电源管理各项或一周之内同类错误重犯者（每次） | 2000 |
|  | 产尘作业未发放防尘口罩或未佩戴防尘口罩（每次每人） | 1000 |
|  | 高架地板掀开无警示及防护措施的（每次） | 1000 |
|  | 升降车（自走车）违章使用，顶送物料或升起后未能限制前、后行走的（每次） | 1000 |
|  | 升降车没有按要求进行验收私自进入施工现场施工者 | 1000 |
|  | 升降车作业没有按要求张贴相关安全资料者 | 1000 |
|  | 升降车违规顶管、钢梁或输送材料等作业者（每次） | 2000 |
|  | 施工人员没有经过培训持证操作升降车者 | 1000 |
|  | 升降车作业区域没有进行围篱措施、设置监护人的 | 1000 |
|  | 施工人员踩踏升降车护栏施工者 | 1000 |
|  | 超过2个人以上站在升降车内施工者 | 1000 |
|  | 违规翻越升降车进入管道等上方施工者 | 1000 |
|  | 升降车上作业没有按要求系挂安全带者 | 1000 |
|  | 升降车没有按要求集中充电、设置专人监护者 | 1000 |
|  | 高处临边堆放物料 | 1000 |
|  | 高空作业区域未用警示带、安全锥等进行围护和警示，未悬挂警告标识 | 1000 |
|  | 各类架体、平台、梯子、升降设备等超载使用 | 1000 |
|  | 夜间及黑暗场所施工未设有足够之照明及警戒设施（每次） | 1000 |
|  | 地面、墙面开口处未设有防止坠落标识，导致人员受伤赔付所有费用外（每次） | 5000 |
|  | 脚手架明显处未经验收者（每次） | 1000 |
|  | 使用脚手架施工时未做好脚架及支撑点包扎保护者 | 1000 |
|  | 脚手架上工作台未加以固定及架下轮子未设置刹车件者（每次） | 1000 |
|  | 高空作业未加以防范，导致物体坠落，导致人员受伤赔付所有费用外 | 3000 |
|  | 高空作业时未在周边明显处悬挂警告标识（每次） | 1000 |
|  | 施工作业前未做好安全防范工作(如安全带可用性，是否系好安全带等)，以及设置好担任警卫与接应人员（每次） | 1000 |
|  | 从高空抛落工具、物品等，导致人员受伤赔付所有费用外（每次） | 5000 |
|  | 违章搭设或使用导致脚手架(鹰架)倒塌的，造成重大事故追究法律责任（每次） | 10000 |
|  | 搭设脚手架(鹰架)时未申报搭设（每次） | 2000 |
|  | 高处施工动火作业﹑未采取任何防火渣溅落措施（每次） | 2000 |
|  | 在施工作业中﹐不听从安全监管人员劝阻或无理取闹行为（每次） | 2000 |
|  | 有限空间作业现场无管制或登记制度未落实者（每次） | 1000 |
|  | 有限空间作业作业前未经过氧气、有害气体检测者（每次） | 5000 |
|  | 有限空间作业前未经过空气置换或置换时间不符合规定要求者（每次） | 5000 |
|  | FRP施工设置的专用库房安全设施不齐的， | 1000 |
|  | FRP库房堆放其它施工材料的或不同材质的危化品材料混合堆放的 | 1000 |
|  | FRP库房温度过高，没有相关降温措施的 | 1000 |
|  | FRP库房没有设置专人监管、照明、通风措施不足的 | 1000 |
|  | FRP乙方没有相关施工资质的 | 1000 |
|  | FRP施工人员没有经过专项安全培训的、没有通过体检合格就开始施工的 | 1000 |
|  | FRP施工区域没有按要求提前进行通风或通风措施不足的 | 1000 |
|  | FRP施工区域没有设置管控措施、设置专职监护人的 | 1000 |
|  | FRP施工急救措施设备不齐全就开始施工的 | 1000 |
|  | FRP施工没有按要求每天进行检查、登记的 | 1000 |
|  | FRP施工区域没有按要求安排施工人员定时休息的 | 1000 |
|  | 洁净室天花作业没有经过验收合格就进入施工者（每人每次） | 2000 |
|  | 洁净室天花作业人员没有经过专项安全培训者（每人每次） | 1000 |
|  | 洁净室天花作业人员没有经过体检合格者（每人每次） | 1000 |
|  | 进入洁净室天花上作业没有系挂安全带者（每人每次） | 1000 |
|  | 临时天花管制口没有放置相关急救设施的（担架、药品等） | 1000 |
|  | 临时天花管制口相关操作规程、安全管理资料不齐的 | 1000 |
|  | 临时天花管制口设置的上下安全通道不符合安全要求的 | 1000 |
|  | 洁净室天花上非标盲板区域没有设置围篱警戒的（每处） | 1000 |
|  | 洁净室天花上盲板夹缺失的（每处） | 1000 |
|  | 天花上临边没有设置临边防护措施的（每处） | 1000 |
|  | 天花上高低差没有设置临边防护措或破坏者（每处） | 2000 |
|  | 天花上掀开盲板没有设置临边防护措施的 | 1000 |
|  | 在天花上双C龙刚上方作业没有铺设踏板的 | 2000 |
|  | 天花上施工人员踩踏风机的 | 1000 |
|  | 包商天花上没有设置专职安全员现场监管的 | 1000 |
|  | 天花上施工违反一块盲板只能站立一人规定者（每人每次） | 1000 |
|  | 其他未列明违章条款的，按照此条处理 | 10000 |

- 环境管理类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工扬尘未经处理，且污染厂区周边环境 | 10000 |
|  | 施工厂商未按要求申办环保手续，如夜间施工排噪音申请，施工期的排污许可等 | 10000 |
|  | 雨水、生活污水、生产废水、施工期废水未经处理或未排入指定管网 | 10000 |
|  | 设备验收前产生的废水、废气未经处理或超标排放 | 10000 |
|  | 废水﹑废液、化学品、油污等未收集处理任意排放 | 5000 |
|  | 违规排放三废及噪音，处罚后再犯，且拒不整改 | 50000 |
|  | 厂商环保违规行为对我司造成负面影响 | 100000 |
|  | 未通知业主，私接或错接管路排放废气、废水、化学品等污染物 | 20000 |
|  | 废弃物未按规定分类或未倾倒在指定地点，随意丢弃 | 2000 |
|  | 危险废物未按法律法规要求交有资质的厂商处理处置 | 20000 |
|  | 废弃物未依法规处理者（每次） | 5000 |
|  | 不当施工或行为造成空气/土壤/水污染者（每次） | 20000 |
|  | 施工废水未经许可任意倒至水沟或厂区者（每次） | 1000 |
|  | 任意堆置易燃性垃圾/有机溶剂或在厂区内燃烧任何物体者（每次） | 5000 |
|  | 未设置通风设备或未确实使用通风系统致使空气污浊者（每次） | 10000 |
|  | 未经允许而使用列管毒性化学物质者（每次） | 10000 |
|  | 在施工现场就餐未清理垃圾杂物者（每次每人） | 500 |
|  | 玻璃类一般固废未单独包装报废，混入生活垃圾或一般固废的垃圾袋中（尤其是工艺生产用玻璃，须按公司规定流程报废，含调机/实验用）（每次） | 2000 |
|  | 将危险废弃物或化学品物质混入一般固废/生活垃圾中倾倒（每次） | 5000 |
|  | 在厂区外随意处置废弃物被政府查获被投诉的（影响华星声誉加倍处罚）同时追究相关法律权责（每次） | 20000 |
|  | 施工作业中产生的废水未妥善处理，致使废水流进雨水沟及四处流溢，污染环境或者污染水源保护区（每次） | 5000 |
|  | 施工作业中产生粉尘超过防尘管制或官方要求（每次） | 1000 |
|  | 由于施工不慎或未按要求施工，造成环境严重污染者(被政府机关相关罚责或警告承担全部责任外) （每次） | 5000 |
|  | 乙方随意将带有华星信息报废品进行沿路抛洒、掩埋或是违规堆存、处置者（每次） | 5000 |
|  | 废水﹑废弃液等未经处理任意排放的﹐临设生活点的生活污水不按规定排至规定的管道内，造成经济损失承担全部责任外（每次） | 5000 |
|  | 生活垃圾﹑施工建筑垃圾不按规定倾倒在指定地点（每次） | 1000 |
|  | 施工现场产生的垃圾未及时清理或违规倾倒生活垃圾﹑施工建筑垃圾（每次） | 3000 |
|  | 施工过程使用的油类物质或其他危险化学品泄漏到土壤，面积1平方米以上（每次） | 20000 |
|  | 未经甲方许可，将施工废水或化学品排入华星排水管网的（每次） | 10000 |
|  | 施工过程会影响甲方废水废气处理设施正常运行而未向甲方申请的（每次） | 20000 |
|  | 施工产生的废弃物未按甲方要求分类的（每次） | 2000 |
|  | 一般垃圾及危废垃圾未丢在指定垃圾桶内或玻璃及化学品未按规定报废者（每次） | 3000 |
|  | 装机垃圾及废弃物未用袋子装好并未每天一次运出现场妥善处理者（每次） | 1000 |
|  | 作业现场产生垃圾未按照法规及华星光电管理要求处理者（每次） | 5000 |
|  | 作业现场产生垃圾随意丢弃被政府主管部门处罚者（每次） | 5000 |
|  | 作业现场产生垃圾随意丢弃被华星人员检查出者（每次） | 3000 |
|  | 施工大型钢材或材料及垃圾随意丢弃在机台内或垃圾桶者（每次） | 2000 |
|  | 因相关方人员随意丢弃垃圾被政府部门处罚给华星光电带来不好影响者（每次） | 10000 |
|  | 装机区每日施工完后，未将工地打扫清洁，剩余废料未整齐排列于指定地点（每次） | 1000 |
|  | 违反其他环境安全法规行为视违章情节情况处理 | 根据会议决议处理 |

- 治安管理类

| 项次 | 违规事由 | 罚金（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 在施工现场、厂区内偷盗物品，照价赔偿者（价值较高的送公安机关处理）（每次） | 5000 |
|  | 使用语言威胁他人，特别是威胁华星人员者（每次） | 5000 |
|  | 在华星范围内与人发生口角、肢体碰撞、打架斗殴者（视情节轻重处理）（每次） | 5000 |
|  | 模仿相关审批人员在放行条上签名者（每次） | 5000 |
|  | 未申请随意打开围墙档，必须恢复原状（每次） | 5000 |
|  | 厂商如未申请或申请开放围档时未做好管制及完工后未复原（每次） | 2000 |
|  | 私自在围墙档上开设门洞或违规翻越、破坏工地临时围档（每次） | 1000 |
|  | 违规翻越或破坏厂区内及周边外马路遮栏的（轻节严重上报公安处理）（每次） | 1000 |
|  | 故意破坏或限制通行区管制门的正常运行功能的或导致他人可尾随进出的（每次） | 1000 |
|  | 厂商离职或服务终止未及时提报删除门禁权限导致离职人员再次进入厂区（每人） | 1000 |
|  | 私人物品、工具入场时未填写“机具登记表＂者，不予放行外（每次） | 1000 |
|  | 设备、材料出厂时未依规定填写物料放行单者，不予放行（每次） | 1000 |
|  | 物料及各项物品出厂时未经保安确认强行冲关者，盗窃行为追究法律责任（每次） | 5000 |
|  | 出厂物品中与实物不符，且明显夹带私藏者（价值较高的送公安机关处理）（每次） | 5000 |
|  | 未遵守门禁管理规定，擅自避开安全门或管制口或不经保安安检进出（每次） | 1000 |
|  | 进入厂区未配戴识别证或违规停车者（每次每人） | 1000 |
|  | 冒用他人识别证进入管制口者或华星各门岗（双方处罚）（每次每人） | 1000 |
|  | 进入厂区未按照管理要求佩戴识别证、安全帽、马甲者（每次每人） | 1000 |
|  | 未按照门岗要求检查包裹或不配合门卫检查或厂区内随意停放车辆者（每次每人） | 2000 |
|  | 未经同意，私自进入华星重点管控区域者（每次每人） | 1000 |
|  | 确认违章事实后拒绝在违章处罚通知书签名确认者（每次） | 1000 |
|  | 进厂车辆不按指定路线行驶，厂内行驶超速(20Km/h)，违反厂内交通规范者， | 1000 |
|  | 厂区内酒后驾驶机动车并上报交通部门（每次） | 1000 |
|  | 违规将专用通行证借予他人使用，没收专用通行证件并罚款（每次） | 1000 |
|  | 违章占用专用车位或一车占两位或在非指定位置停放影响他人行车的（每次） | 1000 |
|  | 其它违反治安管理规定者，根据违章情节轻重，适当调整处罚力度（违反法规者送交公安机关处理） | 1000-5000 |

- 消防系统类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 消防系统中断作业,未经业主同意（每次） | 5000 |
|  | 火警隔离作业未申请或作业后未将隔离恢复（每次 | 1000 |
|  | 私自动用消防设备设施者（每次） | 5000 |
|  | 私自动用消防水或消防电源者（每次） | 2000 |
|  | 违章作业导致发生消防事件者（漏水、火险等） | 10000 |
|  | 产尘作业未向中央控制室ERC报备私自作业者（每次） | 1000 |
|  | 系统故障24小时未修复、消防系统典型问题持续重复发生未有效管控者 | 2000 |
|  | 因违章作业造成火灾事故的厂商(除赔偿实际损失外) （每次） | 100000 |
|  | 违反建筑施工现场消防安全技术规范的其它情形，造成事故事件者加倍处理（每次） | 5000 |
|  | 因施工不慎或违规作业引发火灾者（除赔偿实际损失外，违反法律将追究责任）（每次） | 5000 |
|  | 现场防护措施不到位引起火灾报警、较早期报警、漏液侦测报警等系统报警者（每次） | 5000 |
|  | 施工地区物料未整齐排列，并阻碍出口、消防通道、消防器材、妨碍交通者（每次） | 1000 |
|  | 任意拆除或挪用或隔离机电设备安全装置、消防设施、安全防护措施、警告标志者 | 5000 |
|  | 施工材料及机具挡住消防设备或逃生路线者（造成伤害后果者负全部责任）（每次每处） | 1000 |
|  | 其它违反消防安全规定者，视违章情节轻重适当调整处罚力度（每次） | 5000-20000 |

- 设备装机安全类

| 项次 | 违规事由 | 罚金 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备装机调试等作业无围篱或挂牌的 | 1000 |
|  | 设备装机调试等作业前未进行安全宣导 | 1000 |
|  | 人员进入设备内未上锁或未佩戴安全帽 | 1000 |
|  | 设备作业私自无效化安全联锁装置者 | 5000 |
|  | 设备作业产生人员伤害或漏水、化学品泄露的，视情节严重处罚 | 2000-10000 |
|  | 设备作业使用酒精等危化品不符合要求的 | 2000 |
|  | 进入设备内维修、保养、调试未经审批同意者（每次） | 5000 |
|  | 进入设备内维修、保养、调试未按照规定挂牌上锁者（每次） | 5000 |
|  | 未经同意私自调试设备造成损失者，照价赔偿外，责任者驱逐出厂（每次） | 50000 |
|  | 私自拆除紧急按钮或屏蔽紧急按钮、装置或关闭设备安全防护措施者（每次） | 5000 |
|  | 未经授权许可擅自改动设备控制逻辑程序、安全联动保护程序、安全装置者（每次） | 10000 |
|  | 违规操作设备（含检修、保养、调试、安装）造成事件者（造成损失照价赔偿） | 5000 |
|  | 违反设备安全管理规定或安全操作未及时整改者（每次） | 3000 |
|  | 进入设备内部作业人数和锁具挂牌数不对应（每次） | 3000 |
|  | 作业违反公司设备安全管理规定（维护、保养等）者（每次） | 1000 |
|  | 未经授权操作危险性机械或设备（每次） | 2000 |
|  | 现场危险设备操作没有合法操作证者（每次） | 2000 |
|  | 危险设备使用完毕未关闭动力者（每次） | 1000 |
|  | 未经允许擅自操作本公司机器设备者，造成损失承担全部责任外（每次） | 5000 |
|  | 进入机台内未做好个人安全防护者（每次每人） | 1000 |
|  | 新设备导入、设备拆改、拆除报废装机施工未报备工安装机检查确认（每次） | 5000 |
|  | 未经设备管理人员同意进入机台内者（每次每人） | 1000 |
|  | 未按规定对机台进行调试、检修，造成设备安全防护措施失效者（每次） | 5000 |
|  | 操作不当引发意外事故发生者，造成经济损失或设备损坏照价赔偿外（每次） | 10000 |
|  | 未经华星相关人员许可,擅自操作任一管路阀类开关或电气开关者，造成损失承担全部责任外（每次每处） | 5000 |
|  | 其它违反设备安全规定者，视违章情节轻重适当调整处罚力度（每次） | 5000-20000 |

- 土建安全类

| 项次 | 违规事由 | 罚金（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 工地内拍照未事先申请，申请后无现场监工陪同者（每次） | 500 |
|  | 厂商（施工班组）如对管理人员进行恐吓、威胁(视情节轻重) （每次） | 5000 |
|  | 其它严重违反安全及环保事宜者(招政府机关相关罚则警告或人员伤亡者) （每次） | 5000 |
|  | 不按时参加HSE协议组织会议，安全例会（每次） | 2000 |
|  | 强行通过已经设置好的警戒区域（每次） | 1000 |
|  | 消防设施设置不够或未达消防要求（每次） | 1000 |
|  | 专职安全管理人员配备不足，或必须具备安全管理资格证书的人员无证上岗（每次） | 3000 |
|  | 未按相关规定编制安全技术资料，未按照相关规定提交安全技术方案（每次） | 5000 |
|  | 开挖等作业未做好安全措施破坏地下管线及电缆（每次） | 10000 |
|  | 每日未能按时将“工地每日安全检查表＂送达安卫组者、未参加安全检查及安全会议等安全活动者（每次） | 2000 |
|  | 未能按时上交安全周报和工时工作报者（每次） | 2000 |
|  | 未能按照整改通知书进行整改者（每次） | 5000 |
|  | 拒绝在事实处罚单上签字者（每次） | 1000 |
|  | 使用不合格机具者（每次） | 1000 |
|  | 未能按照规定对施工机具进行检查验收者（每次） | 1000 |
|  | 施工机具动力传动部位无合格防护罩（每次） | 1000 |
|  | 施工机具不按规定进行接地者（每次） | 1000 |
|  | 木工机具及钢筋机具未按时搭设操作棚（每次） | 1000 |
|  | 对焊机无防火星措施（每次） | 2000 |
|  | 圆盘踞、砂轮机等机具无防物体打击措施（每次） | 1000 |
|  | 其它违规机械使用安全技术规范和操作规程（每次） | 1000 |
|  | 各厂商在工地的各自工棚里未配备急救物资，或急救物资出现短缺（每次） | 5000 |
|  | 塔吊未进行接地检测和检查者（每次） | 1000 |
|  | 塔吊操作人员无证操作塔吊的 | 1000 |
|  | 塔吊未经当地监管机构验收颁发使用登记 | 3000 |
|  | 没有按要求对塔吊定期检查、维修保养的或没有相关记录的 | 1000 |
|  | 拆安装塔吊没有对施工区域警戒的 | 1000 |
|  | 塔吊没有按要求设置附措施的 | 1000 |
|  | 塔吊没有设置专用安全通道的 | 2000 |
|  | 塔吊底部没有设置封闭措施的 | 2000 |
|  | 塔吊基础没有经过验收合格施工的 | 3000 |
|  | 塔吊基础积水没有及时抽排的 | 1000 |
|  | 桩机施工没有上报桩机施工专项施工方案私自施工的 | 2000 |
|  | 桩机没有经过验收合格私自施工的 | 3000 |
|  | 桩机操作人员无证操作机械的 | 1000 |
|  | 桩机没有施工区域没有围篱措施、设置监护人的 | 1000 |
|  | 施工完成的桩基口没有覆盖措施的 | 1000 |
|  | 桩机缆绳破损没有及时更换的 | 1000 |
|  | 桩机设备、临电措施没有防雨措施的 | 1000 |
|  | 桩机设备直接放置在地面没有垫枕木的 | 2000 |
|  | 桩机临电设施不合格的 | 1000 |
|  | 高空随意抛物（包含垃圾）者，造成伤害或成品损失的，承担全部赔偿外（每次） | 1000 |
|  | 脚手架基础未能达到国家标准或不牢固（每次） | 2000 |
|  | 脚手架搭设没有提交专项安全施工方案违规施工者（每次） | 3000 |
|  | 高大脚手架没有按要求进行专家论证者（每次） | 5000 |
|  | 架子工没有操作证搭设脚手架者（每次） | 1000 |
|  | 搭设脚手架前基础没有夯实或地面硬化者（每次） | 3000 |
|  | 违规使用弯曲、损坏、锈蚀、破洞的钢管者（每次） | 1000 |
|  | 违规使用损坏、锈蚀的钢卡扣件者（每次） | 1000 |
|  | 没有按要求设置扫地杆者或设置的扫地杆不符合安全要求者（每次） | 1000 |
|  | 大横杆、小横杆没有按要求搭设者（每次） | 1000 |
|  | 没有设置连续剪刀撑或剪刀撑设置不符合安全要求者（每次） | 1000 |
|  | 连墙件没有设置前没有对脚手架设置抛撑者（每次） | 1000 |
|  | 脚手架立杆接头连续在同一水平位置者（每次） | 1000 |
|  | 没有按要求设置连墙件者或设置的连墙件距离超过两跨者（每次） | 2000 |
|  | 施工人员违规拆除连墙件者（每次） | 1000 |
|  | 搭设脚手架施工人员高处作业没有系挂安全带者（每次） | 1000 |
|  | 没有按要求设置上下人安全通道者或安全通道不符合安全要求者（每次） | 1000 |
|  | 脚手架外侧没有按要求铺设密目网或密目网破损没有及时更换者（每次） | 1000 |
|  | 悬挑脚手架没有按要求设置预埋件或设置的预埋件没有经过验收者（每次） | 2000 |
|  | 使用的悬挑梁材质、型号达不到安全要求，违规使用锈蚀、破损的悬挑梁者（每次） | 1000 |
|  | 悬挑梁没有按要求焊接防滑直立固定钢筋者（每次） | 1000 |
|  | 没有按要求及时设置卸荷措施或设置用材质、型号达不到安全要求者不符合者（每次） | 1000 |
|  | 悬挑钢梁的长度设置达不到1：1.25安全要求设置者（每次） | 1000 |
|  | 悬挑层没有按要求进行全面封闭者，底部没有设置水平兜网者（每次） | 1000 |
|  | 脚手架剪刀撑或隔离或拉结设置不及时（每次） | 2000 |
|  | 施工脚手架未设制预防落体伤人措施(如防护网、斜伸篱等) （每次） | 2000 |
|  | 脚手架未能跟上施工进度或与模板排架相连接（每次） | 2000 |
|  | 脚手架上安全通道或踢脚板设置不及时或不合格或堆放过多材料，防碍行走（每次） | 1000 |
|  | 脚手板未按规定满铺或出入通道未搭设合格的护头棚（每次） | 1000 |
|  | 未验收的脚手架就投入使用或使用不合格脚手架或使用挂红牌脚手架（每次） | 1000 |
|  | 移动脚手架无刹车装置和支腿装置或未不定期对脚手架进行检查和维护（每次） | 1000 |
|  | 移动式脚手架高宽比大于3倍时未按要求采取有效安全措施 | 1000 |
|  | 卸料平台无护栏、未满铺脚手板、顶端无防护网、无最大允许载荷标识 | 1000 |
|  | 卸料平台没有经过验收私自使用的 | 1000 |
|  | 卸料平台没有按要求设置预埋件，临时设置固定措施的 | 2000 |
|  | 卸料平台没有按要求设置四道卸荷措施或卸荷措施没有起到作用的 | 2000 |
|  | 卸料平台下方没有设置围篱措施形成交叉作业的 | 2000 |
|  | 施工材料长期放置在卸料平台的 | 1000 |
|  | 移动式脚手架高宽比大于3倍时未按要求采取有效安全措施 | 1000 |
|  | 未办理脚手架拆除许可证就开始拆除或拆除脚手架时，未能设置足够警戒的区域，无监护人到场（每次） | 3000 |
|  | 吊篮没有上报专项安全施工方案私自作业的 | 1000 |
|  | 吊篮未经当地监管机构验收颁发使用登记 | 2000 |
|  | 吊篮操作人员未经培训和安全技术交底 | 1000 |
|  | 吊篮上超过2人或只有1人操作 | 1000 |
|  | 吊篮支架、钢丝绳、安全绳、配重等各构件未按规范加以固定 | 1000 |
|  | 吊篮限位装置、安全绳、自锁器等安全设施缺失和失效 | 2000 |
|  | 作业人员未系安全带，或作业人员共用一条安全绳 | 1000 |
|  | 吊篮作业同一垂直区域未做安全确认和过程监护，吊篮下方区域未做警戒 | 1000 |
|  | 非紧急情况由高处阳台、窗口等处上下吊篮，或向相邻吊篮翻越，进出吊篮过程未系安全带 | 1000 |
|  | 高处临边、临窗等位置补充物料时未将吊篮加以固定 | 1000 |
|  | 下班后吊篮未落地，并将上级电箱断电的 | 1000 |
|  | 吊篮使用单位未派专职维保人员，未履行每日检查维保职责 | 1000 |
|  | 吊篮没有悬挂安全操作规程的 | 1000 |
|  | 私自在吊篮边增加作业平台的 | 1000 |
|  | 私自拆除脚手架连墙件或者规定不得拆除杆件或乱丢乱抛钢管、扣件等物件（每次） | 1000 |
|  | 其它违反相关安全卫生环保事项，但非于本罚则内列出者，但通过相关会议约定的相关情形（每次） | 约定处罚金额 |

- 文明施工、劳保用品类

| 项次 | 违规事由 | 罚金（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 各厂商雇佣活动不便、视力差、神经异常的临时人员（每次每人） | 1000 |
|  | 现场人员配戴安全帽未扣好下颌带者（每次） | 500 |
|  | 施工时未依规定配戴安全防护具(如安全帽/安全带/电焊时用等)者（每次每人） | 1000 |
|  | 暂存区或加工区未按规定申请或未按标准整理者（每次每处） | 1000 |
|  | 现场人员安全防护用品破损、脏污未及时更换者（每次每人） | 1000 |
|  | 物料置放区未标示所属厂商名称、联络人、物料名称、暂放时间等（每次） | 500 |
|  | 现场临时材料加工区及所属工棚区6S未按时清理者（每次） | 2000 |
|  | 现场人员使用劳保用品不符合安全要求者（每件） | 1000 |
|  | 施工暂存区未作隔离标示者（每次每处） | 500 |
|  | 暂存区、加工区未申请批准或为按规定张贴申请单者（每次每处） | 500 |
|  | 现场文明施工不到位，纠正整改不及时或拒不整改者（每次） | 1000 |
|  | 施工完后现场脏污或物料、工具不清理者（每次每处） | 2000 |
|  | 其它违反文明施工、劳保安全规定者，视违章情节轻重适当调整处罚力度（每次） | 1000-5000 |

- 事故应急类

| 项次 | 违规事由 | 罚金（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 瞒报、延保、谎报事故（每次） | 10000 |
|  | 工作场所发生突发事件未通知甲方紧急应变中心私自离开现场者（每次） | 2000 |
|  | 发生事故后未能配合华星光电调查或隐瞒事实者（每次） | 5000 |
|  | 发生事故时，未能有效控制发展或未作紧急处理者（每次） | 5000 |
|  | 其它违反事故应急救援安全规定者，视违章情节轻重适当调整处罚力度（每次） | 5000-20000 |

- 防疫管理类

| 编号 | 违规内容 | 违规场景 |
| --- | --- | --- |
|  | 疫情期间未按要求佩戴带口罩或是未按要求消毒、测温（每次每人） | 1000 |
|  | 疫情期间未提前报备私自往返中高风险区域（每次每人） | 5000 |
|  | 防疫审查资料或是电子信息故意提供不实虚假入厂者（每次每人） | 5000 |
|  | 防疫期间个人出现异常症状如发烧、咳嗽、乏力、腹痛、腹泻不主动上报坚持入厂 | 2000 |

- 厂商、访客信息安全违规行为处罚规定

| 编号 | 违规内容 | 违规场景 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 恶意毁坏甲方系统、数据、网络等信息资产的行为 | / | 罚款 RMB 100000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |
|  | 恶意传播病毒的行为 | / | 罚款 RMB 100000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |
|  | 盗用甲方信息系统账号及密码的行为 | / | 罚款 RMB 100000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |
|  | 因过失，传播病毒的行为 | 影响人数在10人以下 | 罚款 RMB 20000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格 |
|  |  | 影响人数在10人以上 | 罚款 RMB 50000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |
|  | 未经授权携出甲方文件 | 一般资料 | 罚款 RMB 20000元/人/次，取消进入甲方长、短名单或合作资格 |
|  |  | 秘密或以上资料 | 罚款 RMB 50000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |
|  | 强行/恶意躲避监管进入未授权区域的行为 | 进入三级区域 | 罚款 RMB 20000元/人/次，取消进入甲方长、短名单或合作资格 |
|  |  | 进入二级区域或以上 | 罚款 RMB 100000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |
|  | 违规进入未授权区域 | 进入三级区域 | 罚款 RMB 1000元/人/次 |
|  |  | 进入二级区域 | 罚款 RMB 5000元/人/次,一年内不得进入公司 |
|  |  | 进入一级区域 | 罚款 RMB 10000元/人/次，一年内不得进入公司，取消进入公司长、短名单或合作资格 |
|  | 携带电脑进入管制口前未经过IT服务台检测并张贴标识 | 电脑未发现有害程序 | 罚款 RMB 5000元/人/次 |
|  |  | 电脑发现有害程序 | 罚款 RMB 10000元/人/次 |
|  |  | 有害程序造成影响 | 罚款 RMB 50000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |
|  | 违规携带U盘、硬盘等存储设备进入管制区域 | 设备未包含有害程序 | 罚款 RMB 5000元/人/次 |
|  |  | 设备包含有害程序 | 罚款 RMB 10000元/人/次 |
|  |  | 有害程序造成影响 | 罚款 RMB 50000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |
|  | 违规携带U盘、硬盘等存储设备出管制区域 | 无资料 | 罚款 RMB 1000元/人/次 |
|  |  | 一般资料 | 罚款 RMB 2000元/人/次 |
|  |  | 秘密资料 | 罚款 RMB 5000元/人/次 |
|  |  | 机密资料 | 罚款 RMB 20000元/人/次，一年内不得进入甲方 |
|  |  | 绝密资料 | 罚款 RMB 50000元/人/次，取消进入甲方长、短名单或合作资格 |
|  | 撕毁摄像头贴纸 | / | 罚款 RMB 2000元/人/次 |
|  | 违规拍照或录像 | 一般资料 | 罚款 RMB 2000元/人/次 |
|  |  | 秘密资料 | 罚款 RMB 5000元/人/次 |
|  |  | 机密资料 | 罚款 RMB 20000元/人/次，一年内不得进入甲方 |
|  |  | 绝密资料 | 罚款 RMB 50000元/人/次，取消进入甲方长、短名单或合作资格 |
|  | 未正确佩戴人员识别牌 | / | 罚款 RMB 1000元/人/次 |
|  | 未经授权，使用特权更改系统配置、数据或流程的行为 | 未产生影响 | 罚款 RMB 5000元/人/次 |
|  |  | 影响人数在10人以下 | 罚款 RMB 10000元/人/次 |
|  |  | 影响人数在10人以上 | 罚款 RMB 20000元/人/次，取消进入甲方长、短名单或合作资格 |
|  |  | 影响生产 | 罚款 RMB 50000元/人/次，赔偿损失，取消进入甲方长、短名单或合作资格，依法追究法律责任 |

不可撤销履约保函

保函编号：

致：                               （“受益人”）

(受益人地址)

鉴于，受益人与    （被保证人名称）     （“被保证人”）就受益人的   （工程项目名称）     （“本工程”）已于   年   月  日签订了         合同（“合同”）。

保证人，    （保证人名称）    ，是一家根据中华人民共和国法律成立的注册地位于     （保证人地址）  银行，保证人受被保证人的委托，为被保证人履行上述合同规定的义务或执行本工程作出如下独立不可撤销见索即付的保证：

保证人将在收到受益人提出索赔要求或执行本保函的通知时，无需受益人提出任何证明或证据，将于收到上述通知的五个工作日内，不争辩不挑剔、不可撤销、无条件地向受益人支付不超过人民币         元（大写：       元）的担保金额，并放弃向受益人提出异议和追索的权利。

保证人确认，保证人已获得充分授权签署本保函并具备履行本保函之所有许可或者资格。保证人在本保函项下的责任是连续的，上述合同的修改、变更、解除、终止无效或失效都不能削弱或影响保证人的责任。

在不超过本保函的担保金额，受益人可以多次提出索赔或执行本保函。

本保函受益人可以转让本保函项下的付款请求权。

本保函任何条款不合法或无效不影响其他条款的效力，保证人仍应信守并履行承诺。

本保函独立于上述合同。保证人的付款义务不受上述合同法律关系的影响。保证人不得以上述合同规定为由对抗受益人的执行本保函的要求。

本保函适用中华人民共和国法律，同时本保函受国际商会《见索即付保函统一规则2010年修订本》（URDG758）的管辖。如果中华人民共和国法律与URDG758不同规定，优先适用后者的规定。

本保函自出具之日起生效，至  年  月  日失效，除非受益人提前终止或解除本保函。本保函到期后自动失效或受益人将本保函原件退回保证人处注销。

保  证 人：            （全称）（盖章 ）

地   址：

法定代表人（或授权代理人）：  （姓名）（职务）  （签字）

日   期：     年    月    日