海珠湿地生态保护和基础设施建设项目

项目管理服务
招 标 文 件

招 标 单 位 ：广州市海珠区湿地保护管理办公室
招标代理机构：广东省建筑工程监理有限公司
日        期：2023年8月
目  录

3第一章


3招标公告


4第二章  投标人须知


24第三章  评标办法（综合评估法）


36第四章  合同条款及格式


37第五章  委托人要求


39第六章  投标文件格式





第一卷

第一章  

招标公告

       另册
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广州市海珠区湿地保护管理办公室
地址：广州市海珠区新滘中路168号
联系人：周工
电话：020-89638175

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东省建筑工程监理有限公司
地址：广东省广州市荔湾区流花路85号
联系人：赖工
电话：020-86673560

	1.1.4
	招标项目名称
	海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务

	1.1.5
	项目建设地点
	详见招标公告

	1.1.6
	项目建设规模
	详见招标公告

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	项目管理（代建）期限从项目管理（代建）合同签订之日起计，至项目通过工程竣工验收及保修期结束止。

	1.1.8
	建筑安装工程费
	项目总投资8854.51万元，建安费7415.38万元。

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金，100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	项目管理（代建）服务期
	项目管理（代建）期限从项目管理（代建）合同签订之日起计，至项目通过工程竣工验收及保修期结束止。

	1.3.3
	质量标准
	合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：详见公告。
（2）财务要求：不要求

（3）业绩要求：不要求

（4）信誉要求：不要求

（5）项目负责人的资格要求：详见公告。
（6）其他主要人员要求：不要求

（7）试验检测仪器设备要求：不要求。

（8）其他要求：详见公告。 

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■ 不接受
接受，应满足下列要求：      

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	无。

	1.9.1
	踏勘现场
	■ 不组织，由投标人自行现场考察。
□ 组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■ 不召开

□ 召开，召开时间：   
       召开地点：   

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	本项目不召开投标预备会。

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布，一经在发布，视作已发放给所有投标人。

	1.12.1
	实质性要求和条件
	见第三章评审标准。

	1.12.3
	偏差
	■ 不允许

□ 允许，偏差范围：       ，偏差幅度：       。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：在投标截止日期前18日

	
	
	形式：投标人疑问通过网上提交。具体操作方法详见《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：招标文件澄清一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 

	
	
	形式：网上答疑

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	在广州公共资源交易中心网站项目答疑专区发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

	3.1.1（8）
	构成投标文件的其他资料
	满足本项目评审要求的其他资料

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税方法

	3.2.3
	报价方式
	本项目实施建设全过程的项目管理（代建），项目管理（代建）服务费的计费基数暂定为项目总投资8854.51万元。最终以财政投资评审核定的工程概算为计费基数。项目管理（代建）服务费标准按照财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）执行。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

■ 有，最高投标限价：126.25万元；（项目管理（代建）服务费，按照财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）计取执行，最终以财政投资评审核定的工程项目概算为计费基数。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□ 要求，投标保证金的形式：

1.由广州公共资源交易中心代收。

2.投标担保额度：人民币 / 万元（在招标过程中不可调整）。

3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。

（具体操作步骤参见广州公共资源交易中心最新的投标保证金缴纳操作流程）

■不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	■ 无
有，具体要求：

	3.5.1
	投标人营业执照和组织机构代码证
	详见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	本项目资格审查不要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	本项目资格审查不要求。

	3.5.4
	正在代建和新承接的项目情况
	本项目资格审查不要求。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	本项目资格审查不要求。

	3.5.6
	拟委任的主要人员汇总表
	本项目资格审查不要求。

	3.5.7
	拟投入本项目的主要试验检测仪器设备
	本项目资格审查不要求。

	3.5.8
	关于联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■ 不允许
□ 允许

	3.7.3A（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	本项目不适用。

	3.7.3A（3）
	投标文件是否需分册装订
	本项目不适用。

	3.7.3 (B)
	投标文件所附证书证件要求
	证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。

	3.7.3 (B)
	投标文件签字或盖章要求 
	取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需法定代表人、代理人签字或加盖电子印章的，应手签后扫描上传，对加盖个人电子印章不做要求。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。相关操作详见附件《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见《房建市政全流程电子化项目专章》

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息：
招标人名称：广州市海珠区湿地保护管理办公室
招标人地址：广州市海珠区新滘中路168号
海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务招标项目投标文件
招标项目编号：

投标人名称：                   

投标人地址：                   
在    年    月    日    时前不得开启）

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间：2023年   月   日   时   分（北京时间）

	4.2.2（B）
	递交投标文件地点
	1.递交方式：网上递交投标文件 

2.递交投标文件的起始时间：2023年   月   日   时   分。 

截止时间： 

3.地点：广州公共资源交易中心网站。 

4.上述时间及地点是否有改变， 请密切留意招标答疑纪要的相关信息。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■ 否
□  是，退还时间：

	5.1（B）
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：广州公共资源交易中心第  开标室

	5.2（B）
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为其递交投标文件无效。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。    
评标专家确定方式：由招标人在开标前按照有关规定依法组建评标委员会。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数： 3 人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网。
公示期限：3日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
■要求，履约保证金的形式：银行保函，中标人提供的履约担保为中标价款的10%的银行保函，须广州市内银行开具的无条件、不可撤销、见索即付的保函。
□不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否
■是，具体要求： 

1、具体操作详见附件《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

2、现场提交投标文件光盘备用

投标人将按《房建市政全流程电子化项目操作专章》的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再接受现场提交的光盘。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	需要补充的其他内容

	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

	其他
	1、在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。招标人在公示前应对中标候选人提交的电子文件内容进行核对，确定电子文件内容是否与中标候选人提交的电子投标文件内容一致。若电子文件内容与中标候选人提交的电子投标文件内容不一致或不完整的，中标候选人应补充或修改电子文件后公开。
2、中标人应向广州公共资源交易中心交纳公共资源交易服务费。

3、招标代理费由中标人支付，参照计价格[2002]1980号文中服务类招标代理费收费标准执行。


1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、项目管理（代建）服务期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2项目管理（代建）服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一（不需单独提供相关资料，评审时以《投标申请人声明》为准）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标申请公函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）服务报酬清单；
（6）资格审查资料；

（7）服务大纲；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写“项目管理（代建）报酬清单”。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“项目管理（代建）报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的 有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应提供资格审查资料，以证明其满足资格审查的要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或 删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位 章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为其递交投标文件无效。
5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其 履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
开标记录表

开标时间：  
年  
月  
日  
时  
分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价
（万元）
	项目负责人
	项目管理（代建）服务期限
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表： 

记录人： 

监标人： 

 
年  
月  
日

注：最终以广州公共资源交易中心电子开标系统里生成的开标记录表为准
附件二：问题澄清通知

按广州公共资源交易中心的版式为准

附件三：问题的澄清

按广州公共资源交易中心的版式为准

第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	             评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按投标人的总得分从高到低进行排序，如果总分相同的，以投标报价低的排前,投标报价也相等的，以服务大纲得分高的优先；如果服务大纲得分也相等；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次次高者为第二中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序第三高者为第三中标候选人。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标申请公函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	不接受联合体投标

	
	
	备选投标方案
	不接受备选投标方案

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	投标人已按照招标公告附件一要求的内容签署盖章的《投标申请人声明》

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标文件
	投标文件所列投标人名称、项目负责人与报名时一致；

开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定；同一招标项目没有出现两个或以上的投标报价，且修正无依据；

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；投标文件按规定的格式填写，内容齐全或关键字迹清晰、容易辩认；

	
	
	项目管理（代建）服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	串通投标情形
	不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）

	2.2.1
	权重分配及分值构成
(总分 100 分)
	投标人总得分=资信业绩部分+服务大纲部分+投标报价；
其中1.综合得分采用百分制评分法，主要对投标人的以下方面进行评议：
资信业绩部分：50分 

服务大纲部分：40分 

投标报价：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	当通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效投标人大于或等于5名且投标报价为有效投标价时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效投标价的算术平均值的作为评标基准价。当通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效投标人小于5名时，取所有入围的有效投标价的算术平均值的作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	投标报价的偏差率=（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%（偏差率出现小数点时，保留小数点后2位，第三位小数四舍五入。）

	2.2.4

（1）
	资信

业绩

评分

标准

（50分）
	工程业绩
（12分）
	项目业绩

（6分）
	投标人自2019年1月1日至投标截止之日承接过项目管理（代建）或市政公用工程监理类项目业绩的，每项得2分，最多得6分；
注：本项最高得6分，注：需提供业绩合同关键页复印件，不提供不得分，时间以合同签订时间为准。

	
	
	
	业绩获奖

（6分）
	自2019年1月1日至投标截止之日，投标人参建的市政公用工程（承担项目管理（代建）服务或监理服务）获奖情况：
获得国家级奖项的每项得6分；
获得省级奖项的每项得3分；
获得市级（含副省级）奖项的每项得1分。
注：本项最高不超过6分。需提供获奖证书复印件，不提供不得分，时间以获奖证书时间为准。对同一工程仅按最高奖项计取一次，不重复计算。

	
	
	拟投入本项目的项目管理机构及人员（20分）
	管理团队其他主要人员资历（20分）
	满足招标文件第五章项目管理人员配套要求的得1分，不满足不得分；
（1）项目管理负责人同时具有市政公用工程专业注册监理工程师证书及高级全过程项目管理师专业技能证书的得3分，在此基础上具有省级（或以上）人力资源和社会保障厅颁发的BIM项目管理专项职业能力证书的加3分，本小项最多得6分。
（2）项目管理团队配备表中（不含项目管理负责人）具有注册监理工程师，或者具有注册造价工程师（或注册一级造价工程师），或者具有高级（或以上）技术职称的每人得1分，最多得3分；一人多证不累计计分；

（3）除项目管理团队配备表中要求的人员外，额外增加注册安全工程师同时具有高级（或以上）技术职称、水保监理工程师同时具有高级（或以上）技术职称、质量工程师同时具有高级（或以上）技术职称的、岩土专业注册土木工程师，每增加1个专业人员得2.5分，最多得10分；一人多证不累计计分，一个专业仅计一人次。

	
	
	纳税信用等级（3分）
	投标人连续4年（须包含2022年度）或以上获得纳税信用等级A级纳税人荣誉的得3分，连续3年（须包含2022年度）获得纳税信用等级A级纳税人荣誉的得1分。本项最高得3分。
注：A级纳税人称号情况以省级或以上税务局官网查询的相关截图为准，纳税人等级只计算投标人自身（不计算投标人的分公司和子公司）。投标人须提供在上述官网的查询结果网页扫描件（不符合条件或无提交上述扫描件的不计分）。时间以省级或以上国家税务局官网公布的获奖年度（评价年度）为准。

	
	
	管理体系认证（5分）
	投标人获得符合或达到国家标准体系认证证书情况：

1）获得过10项（不含本数）以上认证的，且在有效期内的得5分。

2）获得过5-10项（含本数）认证的，且在有效期内的得2分。

3）获得过5项（不含本数）以下认证的，且在有效期内的得1分。

注：本项最高得5分，须同时提供认证证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果网页截图且在有效期内，否则不得分。

	
	
	信誉
（10分）
	企业其他荣誉
（10分）
	（1）投标人2019年1月1日至今获得过AAAAA级“守合同重信用企业”的得6分，获得过AAAA级“守合同重信用企业”的得3分，获得过AAA级“守合同重信用企业”的得1分，没有的不得分。
（2）投标人2019年1月1日至今连续三年（或以上）被评为诚信示范类或诚信公约类称号的得4分，连续两年得2分，其它不得分。

注：需供相关证书复印件作为评审依据，没有提供不得分。时间以证书上载明时间为准，颁发单位如为协会的须提供该协会在全国社会组织信用信息公示平台的查询结果截图，没有提供不得分。

本项最高不超过10分。

	2.2.4

（2）
	服务

大纲

评分

标准

（40分）
	对“项目管理（代建）”的理解及落实措施

（4分）
	对“项目管理（代建）”的建设管理模式理解准确、到位，并对此制定了工作落实方案，方案中提出了有效的落实措施，能更好地实现一体化管理的目标，确保本工程高效推进。

优得4分；良得3.5分；其余得3分；未提供不得分。

	
	
	项目工期计划安排

（4分）
	项目工期计划安排科学合理，详细准确，有较详细的网络图和横道图表示各个过程的工作内容和时间安排。

方案为优得4分；良得3.5分；其余得3分；未提供不得分。

	
	
	工作程序及工作制度

（4分）
	可行、可靠、合理，针对性好、措施具体、成熟、完善，对建设程序描述清楚、合理，并能提出合理的建议和方案。方案为优得4分；良得3.5分；其余得3分；未提供不得分。

	
	
	前期管理工作（含项目建设相关批文及招标管理）（4分）
	对项目前期管理工作有认识，对本工程的特点和工作目标理解透彻，对工程建设的程序、年度投资计划、办理各类报批手续以及项目外部配套工程的管理理解透彻，安排、措施和方案表述清晰、完整、合理；对勘察、设计、监理、施工、设备和材料采购的招投标管理有深刻认识，管理方法和措施表述清晰、完整、严谨、合理，措施具体、有效、成熟。

方案为优得4分；良得3.5分；其余得3分；未提供不得分。

	
	
	设计工作管理及设计优化措施（4分）
	对限额设计有切实可行的操作方案，对设计工作的进度、质量控制措施具体、可行，各阶段设计协调管理和保障措施针对性强，管理措施和方案表述清晰、完整、严谨、合理，措施具体、有效、成熟，特别对项日建设的优化设计管理进行了详细的分析，并能提出合理的建议和方案。

优得4分；良得3.5分；其余得3分；未提供不得分。

	
	
	工程进度管理（3 分）
	进度管理目标明确，对项目进度管理有深刻认识，对本工程的工期重要性理解透彻，对工程节点工期分析理解透彻，有明确的保证按时完工的措施和方案，表述清晰、完整、严谨、合理，措施具体、有效、成熟。

优得3分；良得2.5分；其余得2分；未提供不得分。

	
	
	工程质量管理（3分）
	质量目标明确，预控和动态控制措施完整，质量管理手段可靠、科学，管理体系和组织措施功能完善、管理幅度适宜可行、可靠、合理，针对性好、措施具体、成熟、完善，具有可追湖性。

优得3分；良得2.5分；其余得2分；未提供不得分。

	
	
	工程投资管理（3分）
	工程投资管理目标明确，项目投资控制、管理的方法和措施具体可行，并有相应的承诺和保证措施。

优得3分；良得2.5分；其余得2分；未提供不得分。

	
	
	工程安全、文明施工、竣工验收及移交、档案、其他协调管理及措施（3分）
	明确、具体可行、各项措施落实并有保障。

优得3分；良得2.5分；其余得2分；未提供不得分。

	
	
	为开展本工程建设管理工作投入的设备和设施清单（2分）
	设备和设施齐全、配置合理可行、可靠、针对性好。

优得2分；良得1.5分；其余得1分；未提供不得分。

	
	
	工程合同信息、财务管理方法和措施（3分）
	可行、可靠、合理，针对性好、措施具体、成熟、完善。

优得3分；良得2.5分；其余得2分；未提供不得分。

	
	
	项目重点难点分析、控制措施及合理化建议（3分）

	对项目建设的重点及难点分析详细、准确，难点控制措施和方案明确、具体可行，并有相应的保证措施，能提出合理的建议和方案。

优得3分；良得2.5分；其余得2分；未提供不得分。

	2.2.4

（3）
	投标报价得分（10分）
	以评标基准价作为计算各投标价得分的基础，当投标价等于评标基准值时得 10 分；投标投价与评标基准价相比，每上偏 1 %扣 0.3 分，每下偏 1 %扣 0.2分。

	说明：

1、A级纳税人称号情况以省级或以上税务局官网查询的相关截图为准，纳税人等级只计算投标人自身（不计算投标人的分公司和子公司）。投标人须提供在上述官网的查询结果网页扫描件（不符合条件或无提交上述打印件的不计分）。时间以省级或以上国家税务局官网公布的获奖年度（评价年度）为准。若名次排列出现并列，则占用下一名次（如：第一名连续次数相同的投标人有N个，则该N个投标人并列为第一名，下一名按第N+1名计算，依此类推。）

2、“守合同重信用”、“诚信示范类或诚信公约类称号”证书提供相关证书复印件作为评审依据，没有提供不得分。颁发单位如为协会的须提供该协会在“中国社会组织公共服务平台”登记的网页查询截图，没有提供不得分。

3、评标基准价：当通过初步评审的投标人大于或等于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下投标人的投标价的算术平均值的作为评标基准价；当通过初步评审的投标人小于5名时，取所有入围的投标人的投标价的算术平均值的作为评标基准价。

4、评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以服务大纲得分高的优先；如果服务大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）服务大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）服务大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务大纲部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附表一：形式评审表

形式评审表

项目名称：
	编号
	投标人名称
审查项目
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人投标人名称与营业执照、资质证书一致。
	
	
	
	
	
	

	2
	投标申请公函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份 证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定。
	
	
	
	
	
	

	4
	不接受联合体投标。
	
	
	
	
	
	

	5
	不接受备选投标方案。
	
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审
	
	
	
	
	
	


备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过形式评审，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

附表二：资格审查表
资格审查表

项目名称：
	编号
	投标人名称
审查项目
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效(审查内容：《投标申请公函》，法定代表人证明书、法定代表人授权委托书)。
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人必须为中华人民共和国境内独立法人的企业，具有与项目内容相适应的工程设计、施工、监理、造价咨询一项或多项资质。
	
	
	
	
	
	

	3
	拟派项目负责人满足本工程要求（拟派项目负责人要求详见本项目招标公告）。
	
	
	
	
	
	

	4
	投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的《投标申请人声明》。
	
	
	
	
	
	

	5
	关于联合体投标：不接受联合体投标。
	
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审
	
	
	
	
	
	


备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：
附表三：响应性评审表
响应性评审表

项目名称：
	编号
	投标人名称
评审项目
	
	
	
	
	

	1
	投标文件所列投标人名称、项目负责人与报名时一致；

开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。
	
	
	
	
	

	2
	投标报价符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第 3.2 项）；
	
	
	
	
	

	3
	投标内容符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第 1.3.1 项）；
	
	
	
	
	

	4
	项目管理（代建）服务期限符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第 1.3.2 项）
	
	
	
	
	

	5
	质量标准符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第 1.3.3 项）
	
	
	
	
	

	6
	投标有效期符合招标文件要求（第二章“投标人须知”第 3.3.1 项）见投标函附录
	
	
	
	
	

	7
	不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定为准）
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审
	
	
	
	
	


备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合要求的打“○”，不符合的打“×”。
3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

      5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过响应性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

附表四：综合评分表
见第三章 评标办法前附表

附表五：

总得分汇总表

工程名称：                            

	序号
	            得分           
投标单位
	资信业绩部分
	服务大纲部分
	投标报价
	总得分
	总得分排名

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.本表适用于采用“百分制综合评估评标法”评标的项目。

2. 投标人总得分=资信业绩部分+服务大纲部分+投标报价。

评委签名：                                                          日期：

第四章  合同条款及格式
             合同编号：              

海珠湿地生态保护和基础设施建设项目

项目管理服务
建设工程代建合同文件

委托人：广州市海珠区湿地保护管理办公室

代建人：                                            
         年      月

第一部分 协议书

委托人（甲方）：广州市海珠区湿地保护管理办公室  
代建人（乙方）：                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律、法规及广州市和海珠区有关规定，遵循平等、公平、公正和诚实信用的原则，经甲、乙双方就下述项目委托代建与相关服务协商一致，签订本合同。

一、工程概况
1. 工程名称：海珠湿地生态保护和基础设施建设项目                 
2. 工程地点：广州市海珠区
3. 工程概况：本项目研究范围276公顷，重点区域规划设计范围128公顷。建设内容：包括湿地水系连通、湿地围蔽、道路修复提升、补充科普设施、生态游憩设施修缮及提升、水生态修复、生境修复等。
4.承包内容及规模：配合委托人开展项目前期规划报建工作；在项目决策阶段，与项目委托人共同组织设计优化工作，进行项目建设策划，在项目实施阶段，代表委托人进行工程报建、设计管理、协助招标管理、施工管理和竣工验收等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等控制，直到验收手续的办理、移交等工程项目建设全过程的所有管理服务工作。

二、签约代建服务费

按     年     月     日的中标通知书（编号：     ），发包价项目管理服务费为人民币          万元(大写：     元)。

三、期限
本项目的代建服务期限从委托代建合同签订之日起，至项目通过工程竣工验收及完成工程结算且完成项目向委托人移交之日止。

四、双方承诺
1. 代建人向委托人承诺，按照本合同约定提供代建与相关服务。
2. 委托人向代建人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付代建服务费。
五、争议解决

    合同各方在解释或履行本合同而发生争议，当事人首先应尽量通过友好协商解决。协商不成时，双方一致同意向广州市海珠区人民法院起诉。
六、合同订立
    1. 订立时间：     年   月   日。
    2. 订立地点：广州市海珠区 。
3.合同各方代表在此签字并加盖公章后，本合同即生效，正本一式贰份，委托人和代建人各执一份，副本一式陆份，委托人执叁份，代建人执叁份，正副本具同等法律效力。

委托人：广州市海珠区湿地保护管理办公室   代建人：

法人代表或委托代理人：                   法人代表或委托代理人：                               

联系人：                                 联系人：

地  址：                                 地  址：         

电  话：  84943030                       电  话：
传  真:                                  传  真：
签约日期：   年  月   日                 开户银行：
                                         账    号：
                                         签约日期：   年  月   日 
第一条  词语定义、适用的法律法规、语言

在本合同中，除非根据上下文应另作解释，下列术语应具有如下含义：

“项目”：是指经广州市海珠区湿地保护管理办公室实施的投资新建、改建、扩建的非经营性项目，本合同指海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务项目。

“工程”：是指与本合同协议书中工程承包范围对应的工程。

“委托人”：是指与代建人签订合同协议书中，承担投资责任并委托工程项目管理工作的一方以及其合法继承人。

“代建人”：是指与委托人签订合同协议书，按照代建合同约定承担项目代建管理工作的一方。

“第三方”：指除委托人、代建人以外，合同上下文要求的、与工程项目建设有关的任何其他单位、机构或实体。

“项目管理机构”是指代建人派驻本工程负责履行本合同的工程项目组织机构。

“项目负责人”：指是指经委托人同意由代建人任命并派驻本项目施工现场，在代建人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

“正常工作”：指本合同订立时约定的通用条款和专用条款中约定的代建人的工作。

“附加工作”：指本合同约定的除正常工作以外的代建的工作。

“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
“年”：指365天，规定按年计算时间的，从开始当天的次日零时起计算，至时限最后一天的24时止，或实际上为一完整公历日历年，本合同另有约定时除外。

“缺陷责任”：指在本合同规定的缺陷责任期内，“ 项目”发生任何质量问题，由施工单位在规定的期限内实施无偿维修、返工、整改等补救措施的保修责任。

 “缺陷责任期”：指施工单位和代建人承担缺陷责任的期限，从工程竣工验收合格交付使用开始，到约定的时间止。

“批准”：指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

“书面形式”：指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

“本合同”：指本合同文件（包括以后随时对其所作的修改和补充）。

“临时追加用款”：指使用不可预见费的用款。

“外部关系”：指与本项目有关的政府相关部门之间的关系。

“不可抗力”是合同当事人在签订合同时并在履行合同期间不能预见、不能避免发生并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、水灾、海啸、瘟疫、战争、骚乱、暴动、罢工等本合同中所提及的任何文件，均应包括以后随时对其所作的修订和补充。

本合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及部门规章或工程所在地的省、市、区、地方性法规和地方政府规章。

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。 

 合同文件及解释顺序
以下文件是本合同的组成部分，且每一份文件都应作为合同的不可分割的一部分，并按照如下顺序解释，依次以排在前面的为准：
委托代建合同
中标通知书
招标文件及其附件

投标文件及其附件

施工图设计文件和工程预算书
标准、规范及有关技术文件

一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则以上述优先顺序为准。

第三条  代建内容

项目概况

项目名称：海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务
项目地点：广州市海珠区
项目概况：本项目研究范围276公顷，重点区域规划设计范围128公顷。建设内容：包括湿地水系连通、湿地围蔽、道路修复提升、补充科普设施、生态游憩设施修缮及提升、水生态修复、生境修复等。
资金来源：财政资金
项目进度：施工工期为委托人下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制。

质量标准：竣工验收达到合格或以上标准。
投资目标：确保最终项目总投资不突破区行业主管部门批复的概算。

安全文明目标：确保工程无重大安全事故。
代建模式

合同生效后，代建人作为海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务单位，在代建期限内代表委托人行使和履行本合同约定范围内的权利义务，并承担相应的责任。

代建人应按《中华人民共和国民法典》规定行使和履行本合同规定的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，严格控制工程造价，确保各工程项目如期开工，并按期交付使用。

代建人必须按照委托人确定的设计方案和经批准的建设规模、标准、投资，组织设计和报建，严格控制项目概算，依照本合同的要求，加强施工的组织和管理，配合工作组组织勘察、设计、施工、设备和材料供应单位等各项招投标工作。

代建人应按照中国现行建筑管理条例和施工规范对本项目各工程实施施工

管理，并接受属地各级建设行政主管部门及其他政府有权限部门的监督。

代建服务期限和范围

代建服务期限：本项目的代建服务期限从委托代建合同签订之日起，至项

目通过工程竣工验收及完成工程结算且完成项目向委托人移交之日止。

代建范围：按委托人确认的工作内容进行代建，征地拆迁不属代建范围。

代建工作内容

项目代建人应为本项目提供包括从委托项目的立项开始，至项目通过工程竣工验收及完成工程结算且完成项目向委托人移交之日止的全部项目管理服务工作。包括配合委托人开展项目前期规划报建工作；在项目决策阶段，与项目委托人共同组织设计优化工作，进行项目建设策划，在项目实施阶段，代表委托人进行工程报建、设计管理、协助招标管理、施工管理和竣工验收等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等控制，直到验收手续的办理、移交等工程项目建设全过程的所有管理服务工作，具体工作如下：

3.4.1前期工作管理

负责组织实施各类管线的搬迁和保护工作。

负责办理施工用电、用水等相关手续。

负责办理项目建设有关的批文、证照以及其他相关手续，主要包括规划、国土、建设、市政、煤气、排水、排污、交通、消防、环保、人防、环卫、绿化、供水、供电、电信等。

做好工程勘测、地质钻探、场地物理探测、地震评估等组织工作。调查和考察工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施等方面的情况，根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况进行充分的考虑并做好积极的防范措施以确保各项工程的顺利进行。

负责审查施工单位编制的施工组织设计，检查施工单位的各项施工准备工作。

负责向有关管理部门办理工程建设报建、开工申请等手续。

其它有关前期协调工作。

3.4.2招投标管理

本代建项目中采购、施工及其他服务等，按国家规定应公开招标的，应严格按招标投标法执行，代建人负责组织各项招标工作，其招标代理费按国家相关收费标准，由委托人另行支付。不属公开招标范围，并经委托人批准同意，代建人负责编制招标文件和组织招标工作，招标代理费按国家相关收费标准，由委托人另行支付。

3.4.3设计工作管理

负责项目红线内外所有列入项目投资范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作。负责组织设计单位协调项目与市政规划、项目与当地区域规划的关系，并组织设计优化和批报工作；

负责组织设计会审，争取在批准的范围和规模内，施工图预算不超过概算，并使设计进度和质量满足项目建设的需要；

负责组织建设过程中的设计施工交底和技术协调。

负责与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作。

对设计过程中可能出现的疏漏缺陷或资料提供不全，经核实确认后，督促设计单位进行改正；

若在施工中或在与交通、规划、周边环境协调中，发现需进行重大设计变更时，提出书面技术经济变更方案，上报委托人审批。

其他设计管理工作。

3.4.4合同管理

负责项目各类勘察、设计、监理、施工、采购等合同的起草、组织谈判、管理及会同委托人一起（或与上述单位）签订各类合同等工作。

3.4.5项目进度管理

以委托人制定的总体进度控制目标为准。代建人根据此总体目标，自行分解制定各阶段工作的进度控制目标，并报委托人审定，以此作为委托人督促检查的依据；

严格按批准的计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进度脱期倾向，应及时查明原因向委托人报告，并采取有效措施予以补救，在法律及实际情况许可的条件下，确保总工期不变和项目的如期完成；

定期组织召开工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，每月5日前向委托人提供上月有关进度的信息和存在的问题；

协调安排各施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工搭接，组织有序的交叉施工；

代建人有权根据工程施工合同执行情况发布开工令、停工令和复工令；

其他项目进度管理工作。

3.4.6工程质量管理

按照国家和省市颁布的建筑管理条例和施工规范,以及本项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量，建立质量保证体系，严格监督，确保工程质量达到预定目标；

负责定期和不定期的对工程进行检查和检测，发现质量问题及时组织整改，每月5日前书面向委托人提供上月的工程质量报告(重大工程质量问题及时专题报告)；

对本项目各工程质量负责，并在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报委托人备案，并组织事故处理方案的实施；

工程项目具备交工验收条件时，按规定组织各有关方面进行交工验收，并完成交工验收报告及其报批手续；

在代建过程中，代建人与第三方洽商合同时，如涉及大宗材料采购，应事先规定第三方提供材料设备采购一览表（包括材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和提供地点等）作为合同附件。涉及设备材料采购时，必须按照法律规定的程序进行采购和招标，需要直接确认的设备和材料的选型和使用（含材料变更），代建人不得自行确认，需由委托人从中选择决定，在得到委托人确认批准后，才可以使用；

其他工程质量管理工作；

3.4.7项目投资管理

严格按照国家招标投标法，组织工程招标，择优选定勘察、施工和主要材料设备供应单位，招标时应设定合理的投标限价。

负责组织开展材料设备招标，保证所采购的材料设备符合设计和有关质量标准的要求。

根据各工程的节点要求,编制工程总用款计划和实施过程中的年、季、月资金使用计划，并依据工程合同和工程进度直接向委托人提出资金拨付申请，经审定后，由委托人统一支付。工程完工后，负责组织工程决算编制，申请决算审查和审计，办理工程在保修期内工程尾款的支付申请手续。

根据审定的工程施工进度计划，复核施工单位当月完成经验收合格的工程量月报和下月用款报表(应细分各单项工程，并尽可能以工程合同为依据)，作为每月应拨付工程款项的依据和下月的用款计划。

所有临时追加用款须由代建人提出书面追加申请，报委托人审定后动用不可预见费。

负责编制年、季、月的投资完成报表、财务用款计划报表等工作。

严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设，如有改变工程投资控制范围的调整意见和重大设计变更，应提供投资增减情况分析报委托人审批后才能组织实施，并根据审批的投资增减情况同委托人及时调整《委托代建合同》的约定投资。

在代建过程中，与第三方签订监理合同时，代建人应对设计变更及现场签证情况进行严格管理，所有设计变更及现场签证必须由第三方的注册造价工程师计算出工程造价，并由第三方的注册造价工程师在经过其审核的签证造价文件上签名盖章确认，且必须在一个月内将造价方面的变化书面一式三份报委托人备案。

其他工程投资管理工作。

项目总体竣工验收后六个月内，代建人向委托人报送项目总决算书(要求把各部分工程项目分列清楚)。由委托人加盖印章后送财政部门评审且在已批准的总决算书上签字盖章，作为本项目总决算的依据，办理决算手续，并按合同规定支付工程结算款余额。

3.4.8工程安全管理

按照属地政府和行业管理的有关规定，负责办理工程安全监督申报等有关手续。

代建人应对本工程的安全生产负有管理责任，保证不因管理过失出现重大责任事故。
明确施工单位的安全职责，督促并检查施工单位安全措施的制定和落实。负责加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。

如有事故发生，代建人应积极参加事故调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

代建人应与本代建期间项目有关勘察设计、监理、施工单位签订《安全生产合同》、《工程建设项目兼政责任书》。

其他工程安全管理工作。

3.4.9文明施工管理

负责督促施工单位保证施工场地及现场设施齐全，工地卫生清洁和内业资料完备。交工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求。

负责建立文明施工监督网络，与施工单位签订文明施工责任书，检查文明施工落实情况。
在施工中发现文物古迹，代建人有责任督促施工单位予以保护，不得擅自处理。由此影响工程进度和损失，代建人可在审查施工单位所提交的合理工期延误和损失索赔要求的基础上报委托人审定。

其他文明施工管理工作。

3.4.10合同、档案和信息管理

负责项目各类施工合同、勘察设计合同、监理合同、检测合同、咨询审查合同、采购合同等的起草、谈判、履行、管理及会同委托人（或与上述单位）一起签订各类合同等工作。

负责在项目实施过程中，对施工、设计、监理单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，并组织人员汇集成册。及时提供档案更新目录供备案，并按有关档案管理办法实施管理。

负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收。

工程竣工验收通过后6个月内，应将工程经验收备案合格的工程档案资料移交给属地城建档案馆。

负责建立建设信息流转体系，每月编制建设信息动态。

其他档案管理工作。

3.4.11财务管理

负责设立本项目基建专户，对本项目建设的财务活动实施会计核算和财务管理。按照国家相关会计制度的要求，设置会计科目，归集建设成本，真实、准确地反映本项目建设投资，并于每月月底将基建报表报送委托人核查。

3.4.12其它协调管理

负责协调施工现场其它管理。

负责协调各政府管理机构的关系，确保工程建设的顺利进行。

负责协调进口材料、设备的报关，以及工程完工后应提交的有关证明等手续。

负责监督代建全过程中民工工资发放情况，确保民工的工资要按月足额发放，项目建设期内不允许任何单位以任何理由拖欠、克扣农民工工资。

3.4.13工程竣工验收及移交

负责组织项目委托人、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位等，按照国家现行验收规范办理项目总体竣工验收申报手续，并配合有关管理部门进行项目总体竣工验收。

项目总体竣工验收合格后，应尽快向项目委托人移交有关图文资料、账目，以及政府投资所形成的设施和库存物品，并按有关规定办妥全部移交手续。

竣工验收合格，但仍存在少量不影响质量评定的缺陷时，可先评定验收。代建人应负责组织对仍然存在的缺陷尽快修复，全部缺陷应在工程移交结束前修复。缺陷责任期内，代建人负责组织施工单位解决质量保修期的工程质量问题。

自项目总体竣工验收之日起，代建人应在半年内按财政部门批准的资产价值向项目委托人办理资产交付手续。

其他竣工和移交管理工作。

3.4.14其他工作

其他与项目建设有关的工作，均应由代建人负责。

对项目代建的其他要求

代建人不得以自身或其他名义参与本项目的勘察、设计、监理、施工、设备和材料供应，不得与承接上述工程业务的单位发生经营性隶属及资产纽带关系，也不得是这些单位的投资人。

代建人的负责人和派出的项目负责人不得在政府机关和本项目勘察、设计、咨询审查、监理、施工、设备和材料供应单位任职。

代建人的负责人和派出的项目负责人不得与本项目有关的勘察、设计、监理、施工、设备和材料供应单位以及其他任何有关单位进行幕后交易牟取私利，损害委托人的利益。

3.6   项目代建机构和人员

  3.6.1在本项目实施过程中，代建人应严格按照本项目招标文件要求、投标文件承诺的人员配置要求组建项目管理机构。

 3.6.2 代建人应及时更换有下列情形之一的代建人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
3.6.3委托人可要求代建人更换不能胜任本职工作的项目管理机构人员并按不低于以下标准投入：

（1）1名具有工程类高级或以上职称的项目管理负责人；

（2）1名具有工程类高级或以上职称的项目技术负责人；
（3）1名具有工程类中级或以上职称的工程管理人员；
（4）1名具有工程类中级或以上职称的合同管理人员；
（5）1名具有工程造价类中级或以上职称的造价管理人员；

（6）设备及其他投入：五座电瓶车2辆车1辆
                          第四条  双方权利

委托人权利

委托人具有参与各项技术、设计和建设方案的审核的权利。

委托人对工程各项设计等变更有最终的审批权。

委托人有权组织有关单位对代建项目进行专项稽察。

代建人在本合同履行期间，委派的项目管理负责人为     。项目代建管理机构成立后除因为死亡或严重疾病的原因外，更换主要管理人员（包括项目负责人和技术负责人等）必须征得委托人的同意。

委托人有权要求代建人提交代建工作月报及代建业务范围内的专项报告。

当委托人有权要求代建人更换不称职的项目代建管  理人员，给委托人或项目造成损失的，代建人承担相应的赔偿责任和连带赔偿责任。
代建人应按规定招标而未招标的行为属严重违规行为，如有发生，委托人有权取消代建人的代建资格，并追究法律责任。

委托人有权利对代建项目的投资控制、招标投标、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理等进行监督检查，对违规行为予以纠正，对工程建设管理过程中出现的问题，向代建人提出意见和建议，代建人应予改正。

委托人需参与事前审查本项目的所有招标方案和招标文件（含施工图和工程量清单），需要参与项目相关的招标投标活动，代建人应主动及时向委托人报告相关情况。 

审核主要设备和材料的选型。

代建人权利

代建人在委托人委托的工程范围内，根据委托人授权和有关法律、法规的规定， 在

建设期内行使以下权利：

4.2.1  向政府部门及有关部门办理项目建设的各种手续；

4.2.2  编制上报年度投资计划；

4.2.3  负责组织勘察、设计、监理、施工、采购及其他服务的招投标工作，组织合同谈判和进行合同管理、协同委托人合同签订；

4.2.4  对项目的进度、质量和资金使用进行管理和监督；

4.2.5  审核工程概、预、结算及各项工程变更造价；

4.2.6  组织工程竣工验收、办理确权和移交。

4.2.7  对参与工程实施工程的第三方具有直接管理权。

4.2.8  对项目的质量、进度进行全程管理，并对资金的使用提出建议。

第五条  双方义务与责任

委托人义务与责任

委托人应当为代建人协调工程建设的相关外部关系，为代建工作提供外部条件。

委托人对于代建人在代建期间提出的书面意见，应当在收到书面意见后7个工作日内进行书面回复。

委托人应当授权一名负责人与代建人保持联系。

在履行本合同期间，应按双方约定，定期向委托人报告有关工作情况。建设管理单位为本工程管理服务所派出的主要人员在合同期间，原则上不得从事本合同以外的工作。但在完成本合同主要工作量的80％后，建设管理单位在事先征得委托人的同意下，可根据实际情况对本项目的管理人员进行适当的调整
委托人在签订委托代建合同后，安排一定的费用作为工程前期工作费用，主要用于支付工程前期发生的报建费、质监费、合同契证费和劳保基金等。

委托人应当根据需要在工程建设的各个阶段开展对项目建设和管理过程的监督。

委托人应当会同代建人确定各项功能需求和相关的建设标准。

委托人应当参与各项技术、设计和建设方案的审核。

委托人应当在工程建设过程中，积极配合代建人办理各种相关的手续。

委托人应当对工程初步设计方案和概算进行审核。

委托人应当对工程施工图设计方案和预算进行确认。

委托人应当在工程建设过程中确保各年度资金到位，监督和审批资金的支付，且审批时间不超过10个工作日。

委托人提出的变更要求，应当提前7日书面通知代建人，并对代建人报送的变更实施方案及所形成的成果（如投资增减、工期影响等）及时审查确认。

委托人应当在委托代建合同签订后10个工作日内，向代建人移交本项目前期工作的所有资料。

委托人应当履行委托代建合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给代建人造成的经济损失。

代建人义务与责任

代建人在委托人委托的工程范围内，根据委托人授权和有关法律、法规的规定， 在建设期内行使以下权利：

代建人在履行本合同义务期间，遵守国家有关法律、法规，维护委托人和使用人的合法权益以及不得损害国家利益。
代建人在签订委托代建合同后30日内，向委托人报送项目负责人、技术总负责人、各专职部门负责人及派驻现场人员名单和项目代建方案。同时，在履行合同义务期间，代建人应定期向委托人报告代建进展工作，并接受委托人的监督和检查。

在委托代建合同签订后，代建人应按项目建设时间要求配置人员。

在报送项目代建方案时，代建人要对项目投资、工期、重大技术方案、建设标准以及实施操作程序、财务管理等方面加以细化。一旦代建人制订的工期计划和投资计划被委托人批准后，必须严格执行

代建人在本合同履行期间，更换项目负责人须事先经委托人同意。

按照审定的工程建设概算费用，按工程建设进度编制资金使用计划向委托人申报。

代建人在履行本合同义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的服务，公正维护国家和各方的合法权益。

对所有项目的招标方式，代建人必须以政府批准的招标方式执行。

对采取公开招标方式进行招标的项目，代建人应在国家和市、区政府指定媒体上，发布招标公告，公告发布前应报经委托人确认同意。

代建人应该严格有关资质的管理，任何向外委托的项目，承担单位必须满足国家有关资质的要求。

在不影响政府批准的工期，建设规模、标准和总投资不突破的前提下，本项目设备和材料必须按照法律规定的程序进行采购和招标，需要直接确认的设备和材料的选型、使用，代建人不得直接确认，需由委托人选择确认批准后，才可以使用。

代建人应按照合同约定的建设方案、建设规模、建设内容、建设标准、建设工期和项目总投资，进行建设组织管理，严格控制项目概算和预算，确保工程质量和按期交付使用。代建人不得在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。

委托人提出的变更要求，提前7天书面通知代建人，代建人应将变更实施方案及所形成的成果（如投资增减、工期影响等）报送委托人，并在委托人确认后及时组织实施。

代建人严格执行基本建设管理程序，不得随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因确须进行重大设计变更的， 由项目设计单位填写设计变更单，并经代建人、监理单位、施工单位签署意见后，由代建人报委托人审查核准。
代建人应严格执行国家和广州市、海珠区的建设单位财务会计制度，建立健全内部财会制度，负责设立本项目基建专户，专款专用，严格资金管理，对本项目建设的财务活动实施会计核算和财务管理，每月向委托人报送 “建设项目资金拨付计划”和“资金使用情况表”以及基建会计报表。

组织各单项工程的质量验收，负责申报项目竣工验收、产权办理、移交等工作。

代建人自项目竣工验收之日起，应在一年内按批准的资产价值把产权确权给委托人指定的产权管理单位，并协助办理档案资料保存移交手续。

在合同期内或合同终止后，未征得有关方面同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。

代建人必须积极地配合和支持委托人对工程建设和管理过程的各个阶段的稽查和监督，代建人不得以委托人直接干预代建人的正常管理工作为理由阻挠和拒绝。

代建人对于委托人在代建期间提出的书面意见和建议，必须在收到书面意见和建议后的10个工作日内以书面的形式给予答复，否则视同认可。

对于委托人在本合同之前与第三方已签订的合同，代建人应该按照所签订合同的要求，在委托人委托授权的范围内，认真履行合同中的权利、义务和责任，保证合同执行的连续性。

代建人的责任期适用本合同3.3.1条的约定。在代建过程中，如果非代建人原因工程建设进度的推迟或征地延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长代建人的代建责任期。

代建人在代建期间，不得与第三方恶意串通损害委托人利益，同时严格监督勘察、设计、咨询审查、检测、施工、监理等过程，杜绝上述单位与第三方恶意串通损害委托人利益。在代建过程中，委托人或代建人与第三方分别签订设计、施工、监理合同时，代建人要对第三方严格审核，不允许同一单位或关联单位同时担当本项目的设计、施工和监理工作；同时应严格禁止第三方转包或分包设计、施工、监理任务的行为。若代建人出现与第三方恶意串通的违约情形，应承担严重违约责任。若代建人监管不力，造成设计、施工、监理单位与第三方恶意串通或转包、分包设计、施工、监理任务，代建人应承担一般违约责任。

在代建过程中，各工程项目的设计、施工、监理等单位一经确定，代建人不得私自更换，如需更换，须报经委托人同意。

代建人应加强对设计、施工、监理工作的管理，因管理不善使本工程在投资、工期、质量等方面给委托人造成损失的（如投资增加、因质量事故需要返工、质量一次性验收不合格而造成委托人损失的），委托人有权要求代建人赔偿。如因代建人管理不善造成的投资增加，委托人将根据新增工程投资与原合同价款的比率，按相应比例扣除代建人代建费用，若新增工程投资比率超过原合同价款的20%时，委托人有权单方解除委托代建合同。

因不可抗力导致委托代建合同全部或部分不能履行，代建人不承担责任。

工程的资料和档案管理，要求按国家有关建设工程档案管理规定执行，并有专职人员负责管理。

严格按照国家基本建设程序执行项目的过程管理。

确保所有文件的真实性和准确性。

项目代建费用及支付方式
6.1取费方法
项目管理服务费为人民币    万元(大写：       元)。
如果委托人对代建人提交的支付申请提出异议，应当在收到支付申请5天内向代建人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议的支付申请。

除代建费用之外，代建人不得向委托人提出其他任何报酬或费用要求。

在代建业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由代建人聘用的，其费用由代建人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

工程变更需聘用专家审查论证的，由代建人负责聘用，费用由委托人承担，代建人必须将拟聘用专家名单及所需费用报委托人审核同意后方可聘用专家，并及时向委托人提供发票等资料，相关费用在支付代建费用结算价款时同步支付。代建人未经委托人审核同意，擅自聘用专家的，费用由代建人自行承担。

6.2支付方法

预付款为合同价的20%；
工程正式开工建设后，当完成项目工程量的60％后，支付至合同价的50％；

项目竣工验收后，支付至合同价的70%；

工程结算完成后，支付至结算价的80%；

承包人相应的缺陷期责任限满后，支付至结算价的100%，项目交付使用后退回履约保函，合同自然解除。
第七条  资金的拨付与使用
项目资金的拨付
本项目资金由委托人统一支付。代建人负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划。资金拨付需凭项目勘察、设计、施工、监理、设备采购等合同和相关单位的请款申请等文件，经代建人审核后报委托人审批。委托人有权对本项目的财务活动实施监督和管理。

考虑到项目建设需要，各工程安排一定额度的费用作为工程前期工作费用，主要用于支付工程前期发生的报建费、质监费、合同契证费和劳保基金等。

代建人应当按月向委托人报送项目财务报表。

项目的财务管理

项目代建人负责设立本项目基建专户，对本项目建设的财务活动实施会计核算和财务管理。按照国家相关会计制度的要求，设置会计科目，归集建设成本，真实、准确、完整地反映本项目建设投资。

第八条    履约保证金
8.1代建人提供的履约担保为中标价款的10%的银行保函，须广州市内银行开具的无条件、不可撤销、见索即付的保函。
第九条   目标控制奖惩
9.1委托人发现代建人存在违法违规和违反代建合同约定的行为，委托人有权终止有关代建合同的执行。

9.2如因不可抗力，或国家机关直接针对本项目的行政、司法行为（非因代建人管理导致），或委托人同意、调整变更管理目标导致代建人未能完成本合同约定的管理目标，代建人不承担责任，除此之外代建人未能完成管理目标，代建人均应承担法律责任。

9.3因代建人原因未能在本项目目标完工日前完工的，逾期一个月，委托人有权扣除项目代建费用的1%，逾期两个月，委托人有权扣除项目代建费用的2%；逾期三个月，委托人有权解除合同，但因不可抗力或归于委托人原因而发生的除外。

9.4工程质量有问题的，未能达到本项目质量标准的，委托人有权扣除项目代建费用的2%作为违约金；对委托人在日常检查中发现的质量问题和质量隐患，代建人未及时发现处理或处理不当，累计被发现2次或以上的，代建人按每次  500 元作为违约金，在当期代建费中扣除。

9.5代建人未能实现本项目安全文明目标的，委托人有权扣除项目代建费用的2%。

9.6代建人未能实现本项目档案管理目标或缺陷整改等其他代建目标的，委托人有权扣除项目代建费用的1%。

9.7代建人使用不称职管理人员给工程建设造成损失的，由代建人向委托人承担相应的赔偿责任；没有经委托人同意，在项目管理机构成立后更换项目负责人和技术负责人的，或虽经过委托人同意更换项目负责人和技术负责人，但更换后人员资质达不到代建合同要求的，委托人有权要求代建人按 1000元/人·次承担违约赔偿，在当期代建费中扣除。

9.8代建人在责任期内，如因工作疏忽、过失、或因工程建设期出现问题不及时报告，不及时征求委托人意见采取有效措施，因此造成损失的，应向委托人作相应的经济赔偿。对情况特别重大或性质特别恶劣的、人为的因素，委托人保留进一步追究责任和要求经济赔偿的权利。

9.9代建人项目负责人、部及其职员不得接受除委托人以外代建工程项目参与人的任何报酬或者经济利益。

9.10代建人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

                          第十条  保密
10.1各方应对因订立或履行本合同而了解、取得或接触到的，与相对方有关的所有文件、材料及其他信息(无论这些信息是技术性的还是商业性的)严格保密。除非获得对方的书面同意，不得自行使用或许可相对方使用；也不得以任何方式向相对方予以披露。各方有义务采取合理的措施保证其雇员遵守本合同的各项规定，同时对雇员因违反本条款给相对方造成损失的，应承担赔偿责任。

10.2下列各项内容不受上述规定限制：

依照国家法律规定，应向有关政府部门披露信息；为履行本合同而需向非相对方披露信息；代建人从政府主管部门得知时，已不再处于秘密状态，且对外披露不会造成对方经济损失的信息。

10.3各方同意，不论本合同是否变更、解除或终止，本条款的各项规定将持续有效。

                     第十一条  缺陷责任
11.1对本合同规定的缺陷责任期内发现的任何质量问题，代建人应承担督促、组织、落实、管理施工承包单位维修、返工、整改等管理责任。
11.2缺陷责任期限对各工程项目而言，应适应其具体合同或法规规定的特定保修期。
              第十二条   合同的生效、变更、补充和解除
12.1合同各方代表在此签字并加盖公章后，本合同即生效，正本一式贰份，委托人和代建人各执一份，副本一式陆份，委托人执叁份，代建人执叁份，正副本具同等法律效力。
12.2在本合同签订后，代建人因自身实际情况发生变化，使得代建人不能全部或部分执行项目管理服务时，代建人应当立即通知委托人。委托人有权采取措施确保本项目建设不受过大影响，同时代建人应按本合同12.5条的约定向委托人支付违约赔偿金。
12.3委托人如果要求代建人全部或部分暂停执行项目代建服务或终止本合同，应当提前30天与代建人协商，代建人应当立即安排停止执行项目代建服务。

12.4当由于非代建人原因而被暂停项目管理服务时，代建人在收到委托人暂停执行项目管理服务通知后10个工作日内，应向委托人提交一份暂停项目管理服务对代建人所造成的经济损失和预计延误工期等情况的书面暂停项目管理服务报告。委托人在收到代建人暂停项目管理服务情况报告5个工作日内，应与代建人商讨，并将具体意见答复代建人。代建人恢复执行项目管理服务后，按实际情况向委托人提交要求经济损失补偿和延长工期的报告。委托人在收到该报告后5个工作日内将具体意见批复给代建人，并与代建人办理拨付补偿款和延长工期的手续。

12.5若非代建人原因而被终止项目管理服务，对代建人造成的经济损失由代建人向委托人提交经济损失报告，经委托人审核确认后，由相关责任人负责赔偿。

12.6当委托人认为代建人无正当理由而又未履行项目管理服务时，可向代建人发出警告通知。若委托人发出警告通知后15天内没有收到满意答复，可在警告通知发出后30天内发出终止本合同的通知，本合同即终止。若代建人发生如下违约事项：
（1）在工程建设期内无故停止履行项目管理工作；

（2）拒绝听从或漠视委托人所发出的任何书面指令，而使工程受到实质性影响；

（3）与第三方恶意串通，造成委托人利益损害的；

（4）与第三方恶意串通，还未造成委托人利益损害时，但委托人发出警告通知后，15日内没有采取补救措施的；

（5）未经委托人同意，擅自调换主要管理人员；

（6）在工程建设期内，出现严重隐瞒和欺骗的行为，损害委托人利益的；

（7）本合同约定的其他委托人可终止合同的事由。
12.7委托人可用有记录的文件传递方式，通知代建人其违约事项及委托人的处理意见。若代建人于收到该通知15日内继续其违约事项，未能纠正，不采取或无力采取有效补救措施等以及日后任何时间重复上述违约事项，因而可能导致项目无法如期完成或工程质量存在严重缺陷或其他严重危害委托人和公共利益的情况，则委托人可行使单方解除合同权，以有记录的传递方式通知代建人终止本合同。委托人行使终止本合同的权利并不影响追究代建人违约责任和要求赔偿或补偿等权利。

12.8委托人行使终止本合同的权利后，即可寻找第三方替代代建人继续执行和完成本项目的项目管理工作。终止本合同通知生效后，代建人应在10日内向委托人或该第三方移交与本项目管理有关的一切事物，并不得以任何方式阻挠委托人或该第三方的工作。否则，因此所引起的工程延误、质量损坏、费用增加等一切责任由代建人承担。

12.9本合同提前终止（包括协议提前终止、不可抗力提前终止和一方违约提前终止等）或到期终止后，委托人应根据代建人履约情况支付工程比例的代建费用，代建人应按本条的有关规定办理移交手续。若已付的代建费用已超出了代建人实际完成的管理工作，则代建人有义务将超出部分的金额返还委托人。若双方在代建人代建费用结算、支付或其他事宜上发生争议，由双方协商解决，协商不成可提交诉讼。但代建人不得以此为由停止或阻挠项目工程的移交工作。

12.10本合同的终止并不影响各方应当承担的责任。
12.11各方经协商可以书面合同方式对本合同做出修改和补充，经各方授权代表签字并加盖公章的有关本合同的修改合同和补充合同是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

                     第十三条   违约责任

13.1双方均应按照本合同的规定履行各自的义务，违反规定的一方应当向对方承担相应的违约责任。

13.2因代建人管理不当致使项目工程未能实现项目控制目标的，按本合同第九条“目标控制奖惩”的相关约定执行，同时代建人还应积极整改，直至委托人满意为止。

13.3代建人违反本合同的规定，需向委托人支付违约金、赔偿金时，违约金、赔偿金应在当期及时缴纳，从代建人公司账号直接划入委托人指定账号，委托人向代建人开具税务部门发票；代建人违约若给委托人造成经济损失的，代建人还应赔偿委托人因此遭受的相应损失。

13.4本合同规定的所有违约索赔金额均应在损失赔偿核定后十日内支付完毕。

13.5双方均不得无故单方解除合同，否则违约方应向守约方支付合同价的10%做为违约赔偿金。

13.6委托人不得超越本合同权利义务对代建人进行不当干预，代建人有权拒绝这种不当干预，若该不当干预导致合同履行中止和工程质量、进度受损失均应由委托人承担责任。

                         第十四条  其他
14.1在合同期间，如由于战争、自然灾害，以及其他不可抗力因素，影响本合同执行的，代建人应在事发后30天内将损失和处理书面意见提交委托人，双方应及时商定处理办法。

14.2双方因本合同发生的任何争议，合同各方在解释或履行本合同而发生争议，当事人首先应尽量通过友好协商解决。协商不成时，双方一致同意向广州市海珠区人民法院起诉。
14.3本合同的制定、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

14.4合同各方代表在此签字并加盖公章后，本合同即生效，正本一式贰份，委托人和代建人各执一份，副本一式陆份，委托人执叁份，代建人执叁份，正副本具同等法律效力。

附件：安全生产合同

安全生产合同

为在海珠湿地生态保护和基础设施建设项目代建合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托人与代建人特此签订安全生产合同。

一、委托人职责

l、严格按照国家、省、市有关安全生产的要求，督促代建人做好安全生产管理工作。

2、代建人及各专业工作单位的安全生产进行监督检查与考核。

二、代建人责任

l、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行代建人与委托人，及代建人与各专业工作单位签订的工程合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，制定安全生产管理制度，落实第一责任人。做好生产与安全工作，同时做好计划、布置、检查、总结和评比工作，代建人须提出应对出现重大安全事故的应急处理预案。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4、定期召开安全生产协调会，及时传达贯彻和落实国家及地方有关安全生产的精神。

5、组织参与工程建设各方对施工单位施工现场安全生产检查，监督参与工程建设各方及时处理发现的各项安全隐患。

6、代建人及与代建项目有关单位出现安全生产责任事故时，代建人有责任在第一时间向委托人与使用人报告并迅速采取措施进行应急处理，最大可能减少事故损失。

三、违约责任

如因委托人或代建人违约原因造成安全事故，将依法追究违约方责任。

本合同作为海珠湿地生态保护和基础设施建设项目代建合同的附件，与代建合同具有同等的法律效力。

（此页无正文）

	委托人：广州市海珠区湿地保护管理办公室
	代建人：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	或
	或

	其授权的代理人（签字或盖章）：
	其授权的代理人（签字或盖章）：

	地  址：
	地  址：



	电  话：
	电  话： 


                            签约时间：   年   月    日

海珠区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州市海珠区湿地保护管理办公室
承包人（受托人）：
建设工程项目：海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务   
建设工程地点：广州市海珠区
为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁海珠区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于海珠区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：
2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；
2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：
3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制
发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
第六条  廉洁违约责任
6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。
第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向海珠区纪委监委举报。
第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。
本合同一式____份，双方各执____份，经双方签署后生效。
	发包人（公章）：

广州市海珠区湿地保护管理办公室
法定代表人/授权代理人

（签字）：

或党委书记/纪委书记

（签字）
	承包人（公章）：

法定代表人/授权代理人

（签字）：

或党委书记/纪委书记

（签字）


                                签订日期：   年   月    日

第二卷

第五章  委托人要求

1.工程概况、项目建设规模和内容、招标内容包括：
1.1  项目名称：海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务
1.2  建设地点：广州市海珠区。

1.3  工程概况及规模：详见招标公告。

1.4 招标内容：配合委托人开展项目前期规划报建工作；在项目决策阶段，与项目委托人共同组织设计优化工作，进行项目建设策划，在项目实施阶段，代表委托人进行工程报建、设计管理、协助招标管理、施工管理和竣工验收等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等控制，直到验收手续的办理、移交等工程项目建设全过程的所有管理服务工作。
2.项目管理目标

2.1 质量控制目标：竣工验收达到合格或以上标准。

2.2 进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制。

2.3 投资控制目标：确保最终项目总投资不突破区行业主管部门批复的概算。

2.4 安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故。

3.项目管理人员配备要求表

投标人应安排本配置表要求的人员参与本项目的全过程项目管理工作：

	部门
	专业/岗位
	最低数量要求
	资历要求

	项目管理
	项目管理负责人
	1名
	按招标公告要求

	
	项目技术负责人
	1名
	具有工程类高级或以上职称

	
	工程管理人员
	1名
	具有工程类中级或以上职称

	
	合同管理人员
	1名
	具有工程类中级或以上职称

	
	造价管理人员
	1名
	具有工程造价类中级或以上职称

	
	合计
	不少于5名
	


注：1.表中所列人员配备为最低限度要求，投标人可根据实际工作需要及时投入人员。

中标单位可根据实际工作需要及时投入人员，所有人员均须身体健康。投标人提供的人员须为投标人在职员工，并提供近一个月（2023年7月）社保缴纳证明。社保缴纳期限包含新型冠状病毒疫情期的，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社保且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。退休人员提供退休证明。确定中标人后，招标人将采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况。

本表不作为形式评审、资格评审、响应性评审的审查依据，只作为综合评分表中“本项目的项目管理机构及人员配备”的评审依据。

第三卷

第六章  投标文件格式

(仅供参考)
海珠湿地生态保护和基础设施建设项目项目管理服务
投
 标
 文
 件

投标人：  

（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      
（签字）

 
年  
月  
日
目录
一、投标申请公函

法定代表人身份证明、授权委托书 

联合体协议书（如有）

投标保证金 

项目管理（代建）报酬清单 

资格审查资料 

服务大纲 

2019年1月1日至今完成的类似项目情况表

正在代建和新承接的项目情况表；

拟委任的主要人员汇总表；

主要人员简历表

十二、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

十三、管理组织架构框图
十四、其他资料

一、投标申请公函
（一）投标函

致广州市海珠区湿地保护管理办公室（招标人）：

1．我方已仔细研究了                    （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （¥       万元）的投标总报价投标（此报价包括但不限于设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用），项目管理（代建）服务期：按招标文件要求。按合同约定完成项目管理（代建）工作。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标申请公函

（2）法定代表人身份证明、授权委托书 

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金 

（5）项目管理（代建）报酬清单 

（6）资格审查资料 

（7）服务大纲 

（8）2019年1月1日至今完成的类似项目情况表

（9）正在代建和新承接的项目情况表

（10）拟委任的主要人员汇总表

（11）主要人员简历表

（12）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备

（13）管理组织架构框图
（14）其他资料
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投标人名称：                      （盖单位公章）

单位地址：                          

法定代表人或其委托代理人：          （签字）
邮政编码：                           
电话：                                

传真：                               

开户银行名称：                        

开户银行帐号：                        
日        期：      年      月     日
（二）投标函附录
	序号
	项目
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：               
技术职称：           
注册证号：           
	

	2
	项目管理（代建）服务期限
	按招标文件要求
	

	3
	质量标准
	按招标文件要求
	

	4
	项目管理（代建）报价（万元）
	大写：                  

小写：                   
	

	5
	投标有效期
	90天
	


投标人名称：                            （盖单位公章） 
法定代表人或委托代理人：                     （签字）
日    期：    年    月    日
二、法定代表人身份证明书

投 标 人：                                             

姓 名：        性 别：       年 龄：      职 务：      .

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
投标人：                       （盖单位公章）

日期：        年    月    日

授权委托书

本人  
（姓名）系  
（投标人名称）的法定代表人，现委托  
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件 注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投
标
人：  
（盖单位章）

法定代表人：  
（签字）

身份证号码： 

委托代理人：  
（签字）

身份证号码： 

 
年  
月  
日

三、联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成  
（联合体名称）联合体，共同

参加  
（项目名称）监理招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为  
（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下：  
。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式  
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应

附授权委托书。

联合体牵头人名称：  
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

联合体成员名称：  
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

联合体成员名称：  
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

……

 
年  
月  
日

四、投标保证金

五、项目管理（代建）报酬清单
单位：人民币万元

	序号
	项目管理（代建）最高限价

（万元）
	金额（万元）
	备注

	1
	项目管理（代建）

最高限价 126.25  万元


	         万元


	


投标单位（盖章）：                                 

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）                  

日期：      年     月     日
资格审查资料目录

	序号
	审查内容
	页码

	1
	投标申请公函
	

	2
	法定代表人证明书、法定代表人授权委托书。
	

	3
	营业执照
	

	4
	资质证书
	

	5
	拟派项目负责人资料
	

	6
	投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。
	

	8
	关于联合体投标：不接受联合体投标。
	

	
	……
	


注：资格审查详细资料附于本投标文件中，并标明页码。

七、服务大纲
（格式自定）

八、2019年1月1日至今完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	代建内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


九、正在代建和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	签约合同价
	

	服务期限
	

	代建内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


十、拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


十一、主要人员简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十二、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十三、管理组织架构框图
管理组织架构框图
	


投  标  单  位（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：
日期：年  月 日
十四、其他资料

其它投标人认为需递交的资料
27

