合同编号：

悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包合同

工程名称：悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包

工程地点：广州市黄埔区

发包人：广州市启韵房地产开发有限公司

承包人：

签订日期：      年    月    日

目 录

第一部分 协议书	4

一、工程概况	4

二、工程承包方式	7

三、合同工期	8

六、合同价款	10

七、组成合同的文件	11

第二部分 通用条款	14

一、词语定义及合同文件	14

二、双方一般权利和义务	17

三、施工组织设计和工期	21

四、质量与检验	22

五、安全施工	25

六、合同价款与支付	26

七、材料设备供应	28

八、工程变更	29

九、竣工验收与结算	32

十、违约、索赔和争议	35

十一、其他	37

第三部分 专用条款	41

一、词语定义及合同文件	41

二、双方一般权利和义务	45

三、施工组织设计和工期	63

四、质量与验收	68

五、安全施工	72

六、合同价款与支付	73

七、材料设备供应	81

八、工程变更	83

九、竣工验收与结算	88

十、违约、索赔和争议	96

十一、其他	102

第四部分：合同附件	114

附件1：投标书	115

附件2：工程质量保修书	115

附件3：安全生产合同	118

附件4：廉政合同	121

附件5：响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书	124

附件6：标函承诺书	125

附件7：项目负责人驻场承诺书	130

附件8：总承包单位专业施工管理	131

附件9：工程量清单报价说明	133

附件10：《施工现场管理制度罚则》	136

附件11：设备及主要材料推荐品牌表（另册，详附表）	141

附件12：施工技术要求	142

附件13 暂估价专业工程明细一览表	160

附件14 施工界面划分表	162

附件15: 项目分区示意图	179

附件16：建设单位工程款支付保证书	180

附件17：工人工资支付分账管理协议书(格式）	181

附件18：悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包招标答疑及澄清文件	183

附件19：清标后的投标报价表（另册）	184

第一部分 协议书

发包人（全称）：广州市启韵房地产开发有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包

工程地点：广州市黄埔区九龙镇南起步区KS4-2号路西北，ZSCN D2地块（剩余居住地块）（中新广州知识城）。

建设规模：悦辰花园项目原名为领隽城市花园项目，总占地面积约为229033.12m2，总建筑面积为 761881.87m2。项目三期工程占地面积为108862.10m2,建筑面积为310124.35m2，分区示意图详见附件15。

工程内容：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于包工、包料、包设备、包报建、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、中间验收及竣工验收、包雨季施工、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场组织和协调、包暗室增加费、包现场总体组织和管理配合、包垃圾清运、包利润、包税金、包验收资料、配合竣工图编制（含提供工程变更、深化设计电子版文件及图纸等）、竣工图签审盖章、配合竣工通编制、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修、包发包人分包工程的配合等一切与工程相关的费用，包括但不限于：

（1）土建工程：清表、采伐、清拆、软基处理工程、场地平整、土石方工程、基坑支护工程、地基与基础工程，主体结构，钢结构工程（如有）、砌体工程，屋面工程，幕墙工程，墙体工程，防水工程，粗装修工程，门窗工程，栏杆工程，楼地面工程（含散水、台阶等）及室外场地、永久围墙等。

（2）设备安装工程：电气安装工程（含供电工程、临时供电等，不含永久外部用电工程），给排水工程（含供水工程、临时供水、排污接驳等，不含永久外部用水工程），消防工程、智能化工程（仅限于暗敷暗埋部分），人防工程、有线电视工程、防火门及防火卷帘，充电桩工程，通风空调及风扇设备采购与安装工程、泳池设备采购与安装、交通划线与设施工程（如有）、地坪漆、抗震支架、综合管线、地面处理、油烟风管、通讯、三大网络、信报箱及通邮等。

（3）专业工程（电气安装工程、给排水工程、地面处理、消防工程、厨房、装配式、弱电工程、通风空调及风扇设备工程、门窗工程、电梯、幕墙（如有）、钢结构工程（如有）等）的优化设计。

（4）临时设施工程，含发包人及监理人及所有二次分包单位的临时办公和生活设施，临时绿化，临时围墙等。

（5）负责BIM技术在施工阶段的建立、应用。

（6）承包人负责配合项目营销需要，包括但不限于看楼通道、展示区围蔽及相关区域封闭、围护、防护措施、水电接驳等施工，费用另计。

（7）施工范围内与村民的沟通协调工作、开路口协调报建等，其费用已包含在投标报价中。施工范围内鱼塘清淤回填、地上地下管线（含高压线（如有）、电线等）拆改、邻近建筑物和构筑物拆除、永久路口开通施工等工作，按实际发生工程量结算，相关流程和费用报甲方确认后实施,费用另计。

（8）完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作和办理施工报建阶段、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。

（9）办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、按国家规定办理建设工程劳动保险金、施工合同备案手续、施工许可手续，除按规定由发包人缴交的行政管理费用外，其余费用已包含在本合同价款中。

（10）完成本项目招标范围内工程施工图预算（含设计变更）等造价文件的编制工作及相关配合报审工作。

（11）配合项目所有报建报批工作(包括不限于：专业部门报建（规划、消防、人防、航空、地铁、城管、水务、供电局、燃气、供水、城市轨道交通、公安等），组织竣工验收及备案手续，包括但不限于消防验收、规划验收、环保验收、户内给水、人防、防雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收、联合竣工验收、涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》。

（12）负责施工管理配合服务，对由发包人另行发包的其他工程或暂估价二次招标的工程提供配合服务工作，包括但不限于精装修工程（含智能化工程）、园林景观工程、永久用电工程、永久用水工程、燃气工程、电梯供货及安装工程、空调供货及安装工程、第三方检测、监测、造价咨询、监理的配合工作。

（13）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建设局、城管等。

（14）完成按有关规定应由承包人负责的检验、检测工作，及配合发包人委托的第三方检测工作，该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计；若因承包人原因导致检测未能达标，承包人承担重新检测费用，并按合同约定承担相关责任。

（15）派专人按照发包人图档管理办法要求开展图档资料核对、整理和建档工作，相关工作包括且不限于：施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等，不含行政审批时间）。具体以发包人实际要求通知为准。

（16）承包人负责整个工程项目的备案验收通过，组织所有分包（包含甲方单独发包的专业工程和暂估价二次招标的分包工程）进行竣工验收并整理、汇总发包人单独发包的专业工程提交的竣工验收资料，为各专业分包单位提供竣工验收资料指导工作，确保顺利通过档案验收（该部分费用已包含在本合同价款中，不再另计）。

（17）工程承包范围内施工图中除发包人另行分包所列项目以外的工程内容。

以上所述的工程承包范围及内容只是概括的介绍和描述，不代表已囊括了承包在合同文件项下的所有工作任务（除发包人直接发包、指定分包外均属承包人承包范围），具体以发包人提供的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、发包人工程指令单）为准。如本合同约定承包范围未尽详细或本合同执行过程中对本合同的承包范围界定产生歧义的，由发包人书面予以明确，承包人须无条件服从发包人现场的需要而进行施工。

发包人计划按暂估价二次招标的专业工程包括：精装修工程（含智能化工程）、园林景观工程、永久用电工程、燃气工程、电梯供货与安装等工程、室内空调工程等（具体以工程项目的需要及发包人确定的为准），由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划提前书面通知发包人实施暂估价项目的招标以便满足实际施工进度要求完成专业工程招标，承包人实施全面管理，包括但不限于报建、质量、进度、安全文明施工、施工现场管理、竣工验收、工程档案管理（含竣工资料汇总整理盖章）等，但不包括工程成本管理、分包的竣工结算及工程款支付。

发包人有权对承包人的承包范围和承包内容进行适当调整，承包人不得因上述原因提出索赔。

资金来源：企业自筹资金

二、工程承包方式

承包方式：本工程采用固定单价包干、措施项目费总价包干（施工图预算对数后）。单价包括但不限于人工、材料、机械、管理费、利润、施工配合费、水电费、成品保护费、安全、文明施工、本合同约定的不可抗力以外的所有风险及其他一切不可预见因素、保修、质量、项目协调管理、验收移交（含政府主管部门的验收及相关费用）、竣工资料收集整理移交档案等乙方为履行本合同项下义务所需的一切费用。

在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同含税价格按国家的最新税率政策相应调整。

三、合同工期

3.1本工程合同工期总日历天数 1518 天；

拟开工日期为：2023  年 10 月15 日（实际开工日期以甲方或监理签发的开工令的开工时间为准），  计划竣工时间为：2027  年 12 月 10 日（前）止。所有专业分包工程（包括二次招标的暂估价专业分包工程）的工期，均包含在总工期内。

承包人应在收到发包人发出之书面进场指令当天起，即进场开展相应的施工准备工作（包括但不限于安排相关人员、材料进场），并协助发包人办理本工程的相关施工许可手续。

3.2 本工程的关键施工节点及其时间如下表：

| 三期分区 | 暂定基础开工时间 | 地下室结构完成 （±0） | 暂定地上结构开工时间 | 主体结构2/3完成 | 主体结构封顶 | 外装亮相 | 竣工联合验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （A区）D13-D24栋叠院 |  |  |  |  |  |  |  |
| （B1区）A15-A16栋高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| （B2区）A11-A12栋高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| （B3区）A13-A14栋高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| （C区）C1-C9 B13-B22栋小高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| （D区）B1-B12 B23-B27栋小高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：实际实施的各区或各区主体的开完工计划最终需按发包方开发计划实际调整并书面确认，各区或各楼栋工程基础开工时间和地上结构开工时间以发包方的书面开工通知时间为准，承包方需无条件配合并不得以此增加费用；最终实施的各区开工及关键节点以我司的书面通知为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.3发包人根据工程实施情况，有权对本工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本项目建设工期的要求，且不得以此为由向发包人索赔。

四、质量标准

4.1.施工要求的质量标准：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等。

（2）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量》（CJJ2-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及相应配套的各专业验收规范等。

（3）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化工程施工及验收规范》（DB440100/T114-2007）及相应配套的各专业验收规范等。

施工质量除符合以上施工质量标准，还应符合国家、省、市及项目所在区域及质监站相关质量法律、法规及行业规定要求、符合并满足绿色建筑标识标准（按规划要求）、符合并满足设计图纸及附件12《施工技术要求》。如施工期间有新规范、制度或相关调整以最新要求为标准实施。因新标准实施导致施工费用增加的风险由承包人自行承担。

4.2质量目标：确保所有分部分项工程验收合格率100%，项目所涉及的政府专项验收全部通过， 竣工验收合格并通过竣工备案。本工程鼓励承包人获得“广州市优质结构工程奖”称号、 “广东省建设工程优质结构奖”荣誉。申报奖项所需的费用已包含在合同总价中。

五、职业健康、安全管理目标和环境管理目标

5.1安全及文明施工目标：保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定，达到广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地标准。

5.2 职业健康安全管理目标：零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。

5.3环境管理目标：严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市委宣传部、广州市住房和城乡建设委员会、广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)和《关于加强建设工程安全生产管理、落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，并满足广州市政府或建设管理部门文件规定要求。

六、合同价款

6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2本工程的暂定合同价款为人民币：¥    元（其中不含税价： ¥    元），大写：（其中不含税价大写      ）。

其中：绿色施工安全防护措施费为人民币（不含税）：¥     元(大写：  )；

人工费为人民币（不含税）：¥    (大写：     )。

暂列金额为人民币（不含税）：¥    （大写：   ）

专业分包工程暂估价金额为人民币（不含税）：¥    （大写：   ）总承包管理服务费按照发包人独立分包的专业分包工程结算金额的（）%计算。

6.3工程施工费为暂定价，施工图预算编制须按合同专用条款第23条的相关规定进行编制。中标的投标文件中已有的清单子目价格按投标文件执行，中标的投标文件中没有的清单子目价格按专用条款第23条进行调整。所有工程变更需经过发包人审定后方可实施；项目在施工阶段，因承包人自身因素引起的施工调整的费用增加的由承包人承担。

6.4以专业工程暂估价列入本合同暂定合同金额的专业分包工程，由发包人和承包人共同另外招标确定实际分包单位、合同价格以及计价方式等并另签署合同，承包人负责总承包服务管理，具体实施的暂估价专业分包工程，详见本合同附件13。（如果承包人后续中标此类专业分包合同中的部分工程合同的，则本工程合同承包人承包的专业分包工程合同不列入总包服务管理费的计算范围）。

6.5承包人应按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的规定，选择商业银行开立工人工资支付专用账户，在用工之日起15日内为每个工人办理工人工资个人账户，保证按时足额支付工人工资。承包人应对依法分包的专业承包、劳务分包企业、甲方独立发包和暂估价二次招标的企业实施统一管理，应执行国家、省、市关于农民工工资实施总承包单位代发制度的相关规定支付工人工资。

七、组成合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）合同协议书；

（3）本合同专用条款；

（4）投标函及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）合同附件；

（7）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

（8）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；；

（9）设计文件、资料、图纸及发包人工作指令；

（10）工程量清单；

（11）双方约定构成合同组成部分的其它文件。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表在其权限内签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分，归入到本条的第（11）项中。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，承包人应无条件执行。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、特别条款

1、本项目如因征地拆迁或其它原因无法按期提供项目用地导致项目取消实施或工期延后较多，或因规划调整导致项目取消实施，或因发包人原因导致本项目规模缩小或大幅调减工程量的，发包人均按承包人实际完成的工作量结算费用，不另行给予承包人任何补偿。

2、承包人需经发包人通知后方可就本项目开展施工前期准备工作，否则，如项目取消或部分取消实施，承包人不得以已开展前期准备工作要求发包人给予任何补偿。

十二、合同生效

合同订立时间：  年 月  日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本捌份，发包人执肆份，承包人执叁份，监理人执壹份。本合同约定双方签名盖章并在承包人提交符合发包人要求的履约保函后生效。

| 发包人： | 广州市启韵房地产开发有限公司 （公章） |  | 承包人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 单位地址： |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： | / |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 税号 |  |  | 税号 |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |

第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件

１．词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目负责人：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.24人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.25暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.26暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.27 总承包服务费：总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，发包人自行采购的设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

2．合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序按合同协议书第七条的约定执行。

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表在其权限内签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分，归入到本条的第（11）项中。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，承包人应无条件执行。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4．图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，承包人自行复制图纸并承担复制图纸的费用。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6．工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目负责人，项目负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，经发包人确认后工期予以顺延，不作其他费用补偿。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7．项目负责人

7.1项目负责人的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目负责人按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目负责人，应至少提前7个日历天以书面形式通知发包人，并需征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

8．发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（6）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（7）协调处理施工场地周围地下管线拆改和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（8）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

9．承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫；

（4）按发包人的要求，向发包人及监理人提供办公和生活设施，办公和生活的必需品，并向发包方另行招标的专业工程施工单位提供办公及生活设施，具体要求详见专用条款。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后以书面形式知会发包人。

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定。

（7）按专用条款约定做好施工范围内地上地下管线（含高压线、电线等）拆改、邻近建筑物和构筑物拆除。

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；在施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或监理人发现后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未能有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此产生的一切损失、费用均由承包人承担。

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理。

9.3承包人未能履行9.1款、9.2款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失，工期不予顺延。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，提交施工组织设计与进度计划，并按工程师的意见进行修改，逾期不修改也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

11.开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。

12.暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用和发包人的损失，工期不予顺延。

13.工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）设计变更和工程量增加；

（4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（5）不可抗力；

（6）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14.工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15.工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16.检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，承包人按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人自检合格，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。承包人未通知工程师验收自行进行隐蔽工程施工，工程师有权要求承包人对隐蔽工程进行拆除，承包人无条件按工程师要求进行隐蔽工程拆除，并承担隐蔽工程拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18.重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。工程师有验收且检验合格，发包人承担由此发生的剥离或开孔费用和重新覆盖或修复费用，工期相应顺延。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19.工程试车

19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5 双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

20.安全施工与检查

20.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，对发包人造成损失的，均由承包人承担。

20.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

21.安全防护

21.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施防护措施费用已包含在合同价内，不再另行计取。

21.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，费用已包含在合同价内，不再另行计取。

22.事故处理

22.1发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按《建设工程安全管理条例》的规定立即上报有关部门并通知总监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

22.3因承包人过失及其他自身原因造成安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人的损失，并按照合同专用条款第38.2(3)款的约定承担违约责任。

22.4承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其它开支，承包人必须在接到发包人通知后三天内据实补偿发包人因此所受到的损失或者由发包人在承包人工程款项中予以扣除。

22.5因承包人原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3发包人在本合同总价保持不变的前提下，对承包人不平衡报价部分的合同单价（总额价）进行调整；调整原则如下：

（1）分部分项工程量清单项目综合单价，低于或高于本项目招标控制价单价 10% 的综合单价，据实调整。除承包人有合理依据证明招标控制价偏离市场价的除外。

（2）分部分项工程量清单项目综合单价组成中组成，对远低于或者远高于招标控制价格（偏离值在10%以上的）中的人、材、机、消耗量、管理费或综合费率、合理利润，进行据实调整。除非承包人有合理依据证明招标控制价偏离市场价的除外。

（3）措施项目清单的不平衡报价调整。对于总价措施费率低于或高于规定费率、承包人对不可竞争性费用进行了调整、措施项目漏报或价格与招标控制价偏离超10%部分，由发包人应按招标文件要求据实调整。否则由承包人作出书面澄清及承诺。

23.4 承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24.工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

25.工程量的确认

25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26.工程款（进度款）支付

26.1 在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2 本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用，保管费用已包含在合同价款内。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用已包含在合同价款内。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28.承包人采购材料设备

28.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5 承包人需要使用代用材料时，代用材料应满足设计要求，并经工程师及发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人承担因使用代用材料带来的所有不利后果，对发包人造成损失的，由承包人承担，对工期造成拖延的，工期不予顺延。

28.6 承包人按设备及主要材料推荐品牌表（附件10）提供不少于3个品牌（含3个）的材料样品，工程师和发包人确认使用品牌的材料样品后，该品牌的材料才能进场使用，承包人提供的样品费用已包含在合同价款内。

28.7 对于不能提供的材料设备样品，经工程师和发包人同意，承包人可按设备及主要材料推荐品牌表（附件10）提供不少于3个品牌（含3个）的材料设备供应商，工程师及发包人对材料设备供应商进行考察，并根据考察的情况确认使用的材料设备品牌，经确认品牌的材料设备才能进场使用。

八、工程变更

29.工程设计变更

29.1 施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

29.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

30.工程其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31.确定变更价款

31.1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2 承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

每月15日前，承包人须将自上月15日至本月14日所完成且经各方签署确认的《工程量签证单》清单提交发包人进行系统核对；承包人于本月25日前报送上述《工程量签证单》清单结算资料至发包人，延期所提交的视为无效且发包人有权拒绝接收及结算。对上述《工程量签证单》清单工程月清月结签证结算结果发包人于下月25日之前返回承包人。

31.4 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

32 暂估价

32.1依法必须公开招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标，承包人应按照施工进度计划，提前书面通知发包人实施暂估价项目的招标以便满足施工进度计划要求。确定暂估价项目的中标人后，发包人、承包人应与中标人签订暂估价合同，除非承包人通过监理人向发包人报送了能够证明分包人不具有相应的施工资质和能力及资金实力的证明材料。承包人应在签订合同7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

32.2对于不属于依法必须公开招标的暂估价项目的确认和批准采取承包人直接实施的暂估价项的方式确定。

32.2.1承包人直接实施的暂估价项目的约定：

（1）材料设备暂估价、工程设备暂估价、专业工程暂估价：工程量清单及设计方案中未明确的暂估价项目，由承包人报送后，必须经发包人、监理人和咨询人共同市场询价并签字确认，才能视为有效认价。如双方对该项目认价差距较大无法一致时，发包人有权指定分包单位，由承包人进行采购，由此增加的费用由承包人承担。

（2）因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用由发包人承担，工期相应顺延，不作其他费用补偿或赔偿。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期责任由承包人承担，工期不予顺延。

33暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程结算时，暂列金额应予取消，实际发生项目，由承包人提供相应的合法有效的发票，按照发票实际金额进行结算。

九、竣工验收与结算

34.竣工验收

34.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

34.2 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

34.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

34.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

34.5 发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

34.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款34.1款至34.5款办理。

34.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

34.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。

35工程移交

35.1承包人应在工程项目整体移交前15天内，清理现场达到合同约定的要求（包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，室内排水和给水管道清理干净、畅通，做到工完场清。

35.2承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目产权管理单位尽快熟悉工程项目各部分（建筑单体、小区市政、周边管线等）、各系统（消防、供水、供电、弱电等）的情况，为项目产权管理单位的接收、使用、维护、管理作准备。

35.3承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。

35.4承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

35.5电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。

35.6电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用，否则由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

35.7承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交给发包人。

35.8发包人留取合同协议书第6条约定的合同价款的0.2%作为承包人按时、完整移交竣工档案的保证金。承包人按时、完整移交竣工档案并经发包人审查合格的，发包人在向政府有关部门移交档案后的15日内给承包人无息支付该保证金；承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，发包人有权扣取部分或者全部保证金，同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。

35.9因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任，，保证金未退还的，发包人有权没收保证金，保证金不足以赔偿的部分由承包人在发包人要求的限期内支付。

35.10由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权管理单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

35.11工程项目移交给项目产权管理单位后，由项目产权管理单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利义务；承包人不得以任何理由拒绝或拖延向项目产权管理单位履行合同。

35.12承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。

36.竣工结算

36.1 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

36.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后6个月内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

36.3 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

36.4 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

37.缺陷责任及质量保修

37.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在缺陷责任期及质量保修期内承担质量保修责任。

37.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

37.3 质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

37.4 保修期内，承包人应当根据法律规定以及合同约定承担缺陷修复及质量保修责任，承包人不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行缺陷修复及质量保修责任。

十、违约、索赔和争议

38.违约

38.1 发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人违约应承担的责任：顺延工期，但不作费用赔偿。

38.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

38.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

39.索赔

39.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

39.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

39.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按38.2款确定的时限向承包人提出索赔。

40．争议

40.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

40.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

40.3承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工；否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。

十一、其他

41.工程分包

41.1本工程的主体及关键性工作必须由承包人自行完成，不得分包。非主体、非关键性工作的分包应当在投标文件中载明或者经发包人同意，承包人应严格按照招标文件、投标文件以及合同的规定或发包人限定的时间与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

承包人应当对其承包的全部建设工程负责，分包不免除承包人对全部建设工程所负的责任。分包人对其承接的分包工程负直接责任，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

41.2承包人应严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）和本合同的约定做好分包管理工作，禁止将承包的工程进行转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其它方式允许他人以本企业名义承揽本项目工程，严禁个人承揽分包本项目工程业务。

41.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人承担连带责任。

41.4承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程转包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为；将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

41.5下列行为，属于违法分包：

（1）承包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

41.6承包人虽然没有将其承包的工程进行分包，但在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术管理人员、核算管理人员、质量管理人员、安全管理人员不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

41.7承包人应参照合同有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程技术管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

41.8分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

41.9承包人擅自更换投标时填报或经发包人审核后认可的专业分包单位，承包人承担50万元/次的违约赔偿责任；如果承包人投标时填报的专业分包单位不能满足合同约定的要求，必须另择符合要求的专业分包单位，经发包人审核确认后承担专业工程任务（发包人的审核确认并不免除承包人的相关责任及义务）。

42.不可抗力

42.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

42.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，最大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

42.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

42.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

43.保险

43.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。

43.2  运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

43.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。如由承包人购买需报发包人备案。

43.4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

43.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

43.6 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

44.担保

44.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

44.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

44.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

45.专利技术及特殊工艺

45.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

45.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

46.文物和地下障碍物

46.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

46.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。承包人负责处理影响施工的地下障碍物，费用已包含在合同价款内，工期不予顺延。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

47.合同解除

47.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

47.2 发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

47.3 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

47.4 一方依据44.1、44.2、44.3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

47.5 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

47.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

48.合同生效与终止

48.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

48.2 除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

48.3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

49.合同份数

49.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

49.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

50.补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（1）总承包单位：指被发包人接受且具有相应资格，承接发包人发包的本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目负责人：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

（1）中标价格：指中标通知书中认可的，中标人实施、完成并保修合同工程的价格。

（2）分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，以及考虑的风险因素。

（3）措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工前期和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费。

（4）招标控制价：指发包人在工程预算价的基础上确定的投标最高限价。

（5）投标下浮率：承包人投标下浮率=1−中标价格−非竞争性费用招标控制价−非竞争性费用×100%

1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.24人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

（1）工人工资比例：本工程中标通知书规定的人工费金额÷本工程中标价格×100%=  %。

1.25暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.26暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.27 总承包服务费：总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，发包人自行采购的设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。由发包人独立分包的专业分包工程中标人承担。

2.合同文件及解释顺序

2.1合同文件组成及解释顺序：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；；

（2）合同协议书；；

（3）本合同专用条款；

（4）投标函及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）合同附件；

（7）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

（8）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（9）设计文件、资料、图纸及发包人工作指令

（10）工程量清单（若有）

（11）双方约定构成合同组成部分的其它文件。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表在其权限内签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分，归入到本条的第（11）项中。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，承包人应无条件执行。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用_____/______语言文字。

3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：现行的《招标法》、《建筑法》、《中华人民共和国民法典》及相应的法律法规

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家、省、市建设工程施工、验收规范和评定标准执行

发包人提供标准、规范的时间：_____/___________

国内没有相应标准、规范时的约定：按照施工图纸、招标文件、答疑纪要及发包人认可的要求执行。

3.4在合同执行期间，若国家对上述法律法规、标准或规范有更新版本，或出台新的与本工程有关的法律法规、标准或规范，则本合同适用上述法律法规、标准或规范的更新版本及国家新出台的与本工程有关的法律法规、标准及规范;发包人明确同意按旧版本法律法规、标准或规范执行的除外。

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：项目开工前提供施工图纸捌套。

4.2发包人对图纸的保密要求：承包人应当采取必要的手段对本工程的所有图纸信息进行保密，并且承诺除为了本工程施工或施工管理之目的外，不擅自使用本工程的图纸;承包人只能视本工程的情况需要而将披露给承包人的相关工作人员;未经发包人书面同意或授权，承包人不得将本工程的图纸信息披露、发表或以其他方式向任何他方公开。

4.3使用国外图纸的要求及费用承担：_____/____

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2监理工程师

姓名：     职务：总监理工程师

发包人委托的职权：按照发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》内发包人委托的职权部分约定。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按照发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》约定，涉及重大变更或费用调整、发布开工、停工、复工令等需经发包人书面认可。

义务：常驻现场，代表监理单位履行与发包人签订的监理合同。

5.3 发包人代表

姓名：       职务：项目总经理

职权：代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。

义务：常驻现场，发包人在履行本合同中发包人的权利，义务和责任的过程中，代表发包人进行合同范围内的沟通与协调。

6．工程师的委派和指令：按通用条款执行

7. 项目负责人

7.1姓名：       职务： 项目负责人_

义务：按照在投标文件中签署的《项目负责人驻场承诺书》中的承诺专职专人专驻现场，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程施工合同。

7.4承包人如需更换项目负责人，应至少提前7个日历天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意和遵守建设行政主管部门的规定，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。

7.5项目负责人、主要施工管理人员实际工作能力和工作表现达不到发包人要求的（包括个人原因引起的纠纷、治安等问题），发包人有权向承包人提出撤换，承包人应在收到发包人指令20个日历天内予以更换，并依法办理建设行政主管部门要求的备案手续。新更换的项目负责人、主要施工管理人员应满足招标文件及本项目相应的资质要求并能胜任本项目的项目负责人、主要施工管理人员工作。若承包人在约定的时间不及时更换，每超一天罚款5000元人民币，直至更换为止，该罚款优先在当月进度款中扣除，不够扣除的余额在以后月份中扣，直至扣完。

7.6 承包人项目负责人不得兼任其他工程项目负责人，否则发包人可按单方面终止合同处理。

7.7现场管理机构

（1）承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行现行建设工程项目管理规范，并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

（2）现场管理机构各部主要组织管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

7.8现场管理机构各部主要组织管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

7.9合同签订后，项目负责人、项目班子主要成员不到位，则工程师不签发开工令，工期不顺延。施工中班子主要成员离开工地应向工程师请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，工程师将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期和经济损失由承包人自负，造成发包人损失的，发包人有权索赔。

7.10尽管承包人已按投标文件附表中所列的数量派遣了各类管理人员，但若监理工程师经论证认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要且不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作（承包人协助）：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工条件应在工程开工前完成。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：

①发包人提供施工用水、用电接驳点。中标后，发包人尚未提供施工用水、用电时，由承包人自行解决临时用水和临时用电，费用由承包人自行承担。临时用电（含施工用电）的箱变竣工后移交发包人指定地点。

②施工电讯线路由承包人自行解决，所需费用已包含在合同总价款中。

（3）施工场地与市政道路、排水排污的接驳：由承包人协助申报，所需费用已包含在合同总价款中。

（4）发包人取得地块现状移交给承包人，承包人应认真踏勘现场，并提前与发包人协商总平面规划，承包人应针对现场情况对临时水电接驳、生活区、办公区材料、机械等位置、投入数量做合理安排，并取得发包人同意。相关费用已包含在合同总价款中。，承包人应无条件接受。

（5）工程地质和地下管线资料的提供时间：根据工程总进度计划提前提供真实、准确、详细资料,承包人应对发包人提供的资料予以核实。

（6）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：   /

（7）水准点与坐标控制点交验要求：开工前交验。

（8）图纸会审和设计交底时间：工程施工前。

8.2发包人委托承包人办理的工作：工程质监登记、合同鉴证、施工许可证（含精装修）办理等一切施工所需的审批、申领手续以及规划验收、户内给水、人防验收、电梯验收、消防验收、环保验收、防雷报建及验收、辐射防护卫评和环评申报及验收、绿色建筑报建及验收、节能报建及验收永久排水、永久市政路口开通手续办理、报建、及完工后验收（开路口施工费按实际工程量另计）、档案验收及竣工备案等工作，以上工作根据项目具体要求办理，除开路口施工费其他费用已包含在合同价款内（包括但不限于审批、报建等所需的政府规费、税费等），工期不予顺延。承包人未能在发包人要求期限内完成上述委托办理的工作，则发包人有权处罚。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）承包人在收到工程师下发的施工图7天内完成施工图审查，并将施工图的审查意见书面报送工程师。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：收到中标通知书后5个日历天内向发包人提交工程总进度计划，每月5日前提供上月完成工程量报表，每月25日提供本月进度报表及下月进度计划。年度或季度进度统计报表应在年度或季度结束后10天内提交。

（3）按招标人招标工作需求配合招标人提供用于招标所需的各项参数、数量及图纸方案等文件资料。

（4）承包人在发包人所属的本地块解决临时用地，临时用地使用涉及的费用已包含在该施工合同的价款内，不另计费用。因其他原因限制无法在发包人场地内解决临时设施用地，由承包人自行解决临时用地，费用已包含在本合同总价款中，不另计费用。若承包人在发包人所属的本地块解决临时用地，项目建设过程中发包人因开发建设需要要求承包人拆除临时设施的，承包人无条件拆除临时设施，现场清理干净后移交发包人，承包人不得要求发包人支付任何费用。

（5）按发包人的要求，向发包人及监理人提供办公和生活设施，办公和生活的必需品，并向发包方另行招标的专业工程施工单位提供办公及生活设施，业主办公室不低于6间，每间不低于18m2，材料样板间4间，每间不低于18㎡。监理办公室不低于6间，每间不低于18m2，费用已包含在该施工合同的价款内，不另计费用。

承包人须为发包方另行招标的专业工程施工单位提供办公及生活设施，具体费用由专业分包单位与承包单位另行协商计费。

（6）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。对发包人提出的要求，承包人应无条件的执行，直至满足政府有关主管部门的要求。承包人在施工阶段均需充分考虑本项目周边民房、工地等外部环境因素，因施工原因导致周边房屋等建（构）筑物开裂、噪声及粉尘污染投诉处理、居民临迁、监测及后期加固等相费用已包含在本合同总价款中，承包人不得以此为由提出索赔要求。

（7）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，施工和警示标志需明显，负责施工期间安全文明施工围蔽、园区内交通疏解、道路清洁。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

（8）负责协调解决影响施工进度的项目内、外部问题，并承担相关费用。

（9）负责解决本地块内的雨污水排放，并承担相关费用。

（10）已竣工工程未交付发包人之前的保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护已竣工工程，由此产生的额外费用由发包人承担。

（11）施工场地周围

发包人向承包人提供地质资料和地下管线资料，资料提供后承包人必须对施工现场的地下管线进行复核勘测，确保安全施工，所需勘测费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。如果发包人没有提供地下管线资料，承包人也必须对施工现场的地下管线进行勘测。如果承包人没有进行勘测或复核勘测或复核勘测后没有提供报告给发包人，施工过程中所造成的地下管线损坏、临近建筑物、构筑物（含文物）的修复及赔偿费用全部由承包人承担。地下掩埋物拆除（如有）和地上地下管线迁改（如有）等由承包人负责，发包人配合完善相关手续；地面高压线迁改由承包人负责，发包人配合完善相关手续；地下管线和地面高压线迁改均应按政府相关规定执行。

（12）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由承包人自行解决，费用已包在本工程中标总造价中。提供工地内的临时道路共同使用并提供施工场地，清除发包人单独发包的专业分包施工面内障碍，及为发包人专业分包提供所需的工作面。

（13）施工场地清洁卫生的要求：满足文明施工及广州市、黄埔区关于扬尘治理的有关要求。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求（包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所厨房的排水和给水管道清理干净、畅通，做到工完场清。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（14）承包单位作为有经验的承包商有义务审核设计图纸的不合理处，并提出解决方案。

（15）双方约定承包人应做的其它工作：

承包人在开工前，必须按照广州市、黄埔区有关要求办理好相应的施工许可手续方可开工。

发包人有权要求承包人在发包人指定银行开设专项账户用于结算，不另行计取费用，费用已包含在本合同总价内。

9.2承包人应根据相关规定及发包人的要求、合同约定对发包人另行发包的专业承包单位以及暂估价项目分包单位进行统一管理和配合服务。包括但不限于：负责主动安排、审核各另行发包专业工程以及暂估价项目分包单位的施工计划，协调安排好各另行发包的专业承包单位以及暂估价项目分包单位之间的配合，积极协调各另行发包专业工程以及暂估价项目分包单位的施工工序和进度计划，对另行发包专业工程以及暂估价项目分包单位的进度(包括总工期)、质量、安全等负责；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；内部沟通与外部协调；总体设计与技术督导的协调配合；与发包人另行发包的专业承包单位以及暂估价项目分包单位核对各专业图纸间的需要统一的尺寸、标高等，保证各专业图纸间无冲突，为发包人另行发包的专业承包单位以及暂估价项目分包单位提供标高、基准点与平面控制、轴线，并对发包人另行发包的专业承包单位由标高及控制轴线导出的控制线、控制点进行校核，并在使用期间定期复核；负责结构(含二次结构)的预埋管、预埋套管、预留孔洞及洞口加筋，另行发包专业工程及暂估价分包工程的预埋件安装(此等埋件由发包人另行发包的专业承包单位提供)，发包人另行发包的专业承包单位及暂估价分包单位于结构(含二次结构)剔凿,安装就位后如因承包人原因导致，由承包人恢复；提供工作面（含基础、预埋件、预埋（留）管线、预留孔洞、开槽等），负责施工后的孔洞、开槽、门窗缝的填塞；提供设备安装就位通道，审核一切运输永久设备之通道的宽度及高度是否适合，并在需要时预留或剔凿，安装就位后恢复；为各专业提供测试及单机或联运调试时所需的一切配合工作，包括但不限于调试用水电；承包人在施工现场指定区域设置垃圾堆放点，发包人另行发包的专业承包单位、暂估价分包单位负责将其产生的垃圾清运至承包人设置的施工现场垃圾堆放点、由承包人统一负责垃圾外运及消纳工作，在施工现场设置临时厕所，并安排专人维护及清理；承包人给发包人另行发包的专业承包单位以及暂估价项目分包单位提供的施工场地、工作面应按要求提前五天提供，满足作业面交接技术要求，包括工作面修补，保持清洁，并防止施工期间水和垃圾的侵入，发包人另行发包的专业承包单位以及暂估价项目分包单位进场前，承包人应同其办理施工场地、工作面的交接手续并办理移交，若承包人的原因导致发包人另行发包的专业承包单位或暂估价分包单位不能按时进场，影响工期承包人应承担因此造成的一切损失；提供用水、电，在各楼层指定区域提供水电接驳点，保证供水、供电不间断，由水、电接驳点引至使用区域所产生的费用由发包人另行发包专业承包单位以及暂估价项目分包单位承担，水电费用由发包人另行发包专业承包单位承担，由承包人负责向发包人另行发包专业承包单位收取，暂估价项目分包单位产生的前述费用计取由承包人与其另行协商确定；承包人提供现场保卫，负责现场保安及工程保护工作，有责任组织管理和协调交叉施工中发包人另行发包专业承包单位的在施或已完工项目成品保护和现场物料的保管工作，并直至工程竣工；办理项目竣工验收、竣工资料和竣工备案；提供临时办公、辅助设施及贮存仓库，临时办公用地，发包人另行发包专业承包单位以及暂估价项目分包单位应有独立的办公室，办公室应包括照明、制冷设备，但不包括办公家具，贮存仓库应满足发包人另行发包专业承包单位要求，包括防风、防雨、防潮及安全等，为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用场地；提供用于施工及发包人现场检查的照明设备，包括照明线路、照明灯具，在正常施工时间内及发包人批准的抢工时间内保证照明系统处于正常使用状态；提供、开通或加固现场施工通道，在现场通道上搭设硬质安全防护，为另行发包的专业承包单位施工期间提供必要的安全防护措施，包括安全网、防护栏杆、防护盖板、硬质防护、安全警示等，提供公共运输道路；专业承包单位按总承包管理要求穿插施工，总承包单位在穿插施工期间提供公共水平、垂直运输设施，提供已安装在现场之施工机械、脚手架、爬梯、工作平台、塔吊、外运电梯及其它设备供发包人另行发包的专业承包单位使用，协调各专业对大型临时机械及临时设施等共用资源的使用，费用由总承包单位承担，上述设备的使用期应充分考虑另行发包专业工程的工期情况，承包人在上述设备拆除前须征得发包人同意，除非因阻碍部分分项工程施工所必须拆除局部的综合脚手架或满堂脚手架外，综合脚手架、满堂红脚手架及垂直运输设施(包括塔吊、施工电梯等)在发包人另行发包专业工程未经发包人验收合格之前不得拆除，且费用亦由承包人负责，除非发包人书面通知承包人必须予以拆除外，否则，在施工发包人另行发包专业工程重新搭设或设置及承包人后续施工需要而重新搭设或设置的综合脚手架、满堂脚手架及垂直运输设施(包括塔吊、施工电梯等)的全部费用及全部损失均由承包人负责；特别约定，在发包人另行发包的专业承包单位以及暂估价项目分包单位因工程需要或自身工作条件限制，为了保证工期和质量，向承包人提出额外请求并承担费用的前提下，承包人有义务提供配合发包人另行发包的专业承包单位施工或修补缺陷所需的支持；负责组织整体竣工验收及整体工程资料汇总、整理、盖章工作以及其它管理和配合服务。承包人应按照《关于规范我市建设工程施工承包管理的通知》【穗建筑[2010]630号】的规定，对本工程所有专业承包工程负全面管理责任，对施工现场的安全生产、文明施工等工作负总责。承包人对发包人另行发包的专业工程以及暂估价项目分包单位的安全生产、文明施工等工作承担连带责任。承包人应主动配合发包人另行发包的其他专业承包工以及暂估价项目分包单位程的施工，承担由于自身管理、配合服务和协调不到位而导致的违约责任和连带违约责任。

（1）发包人委托承包人办理的工作：

中标后，投标人须在办理中标通知书之前凭广州市住房和城乡建设局办理项目经理备案手续的回执到黄埔区质监站办理确认手续，直至工程竣工时，发还承包人。投标文件中项目经理人选，不得兼任其他工程项目经理，必须常驻在现场。

（2）承包人必须保证按照本合同协议书第三条约定的时间进场并开始施工准备；在收到中标通知书后十个日历天内与发包人办理有关承包合同手续；在收到中标通知书后十五个日历天内提交有关开工报告，完成本工程所需的相关工作（如场地原地面标高测量、导线放线及复测工作、水准点加密、现场临时设施建设等工作）。

施工范围的具体位置及可交付承包人施工安排的用地范围由承包人根据现场勘察情况报发包人同意确定。建筑轴线控制基点由发包人完成，承包人协助联系黄埔区规划和自然资源提供。

（3）按照国家、广东省、广州市颁布的法律、法规及相关文件的规定，对施工总承包管理、安全生产、文明施工、竣工验收备案、建筑节能等方面作出具体的约定。具体如下：

①工程施工管理

1）按照《建设项目工程总承包管理规范》（编号GB/T50358-2017，住房和城乡建设部以第1535号公告发布，自2018年1月1日起实施）、《广州市城乡建设委员会关于规范建筑工程施工承包管理的通知》【穗建筑[2013]580号】的规定，承包人对本工程所有专业工程（含发包人另行发包的专业工程）负全面管理责任。承包人对工程质量及施工现场的安全生产、文明施工等工作负总责。

2）承包人应按照前述规定切实履行好其作为本工程总承包单位的责任和义务，并承担由于自身管理不到位而导致的违约责任。

3）承包人负责协调本工程所有专业工程（含发包人另行发包的专业工程以及暂估价工程）的现场施工管理，做好各专业工程以及暂估价工程之间的施工界面划分，包括但不限于附件12及附件13，承包人承担因施工界面不清晰导致出现返工或施工进度滞后等不利后果。对于发包人提出的施工界面划分调整，承包人应无条件执行。

4）承包人严格按照施工界面进行施工安排，工程施工完成后，承包人通知工程师见证施工现场交接，做好施工现场书面交接记录。

5）承包人办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，因政府手续未办理导致工程停工、工程进度滞后及其他不利后果，承包人承担违约责任。

②安全生产、文明施工

1）承包人承担本工程的安全生产主体责任，负责施工现场的统一管理。

2）承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发〔2005〕9号），切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照《广东省工资支付条例》相关要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。

3）按照我国相关劳动法律、法规、劳动部门的有关规定，实施农工工资保证金制度，承包人在合同签订后30个日历天内到劳动部门办理农民工工资保证金手续。同时，承包人须以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用帐户用于支付工人工资，具体执行及管理办法参照《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2017〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的有关规定执行。按本合同约定支付的工程进度款及绿色施工安全防护措施费中的工人工资部分应直接支付至工人工资专用账户，如有新规定按最新的规定执行。否则，承包人须对此引起的纠纷负全责，造成发包人损失（包括但不限于发包人因此而支付的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费等）的，承包人须承担全部责任。

4）按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》【穗建筑[2006]655号】的规定，承包人应加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。

A、落实安全生产三级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。

B、网络视频监控要求：承包人必须遵照《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑【2006】551号）、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字【2006】1号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质[2017]1166号）的要求，建立满足隐蔽工程和关键工序质量监控、安全文明施工监控、验收监控等需要的视频监控系统（以通过发包人验收为准）。

C、按照《广州市建筑施工实名制管理办法》规定，落实建筑施工实名制管理工作，按规定定期报送实名制信息。

5）承包人用于本项目的非标建筑起重机械设备须严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发<广州市非标建筑起重机械管理办法>的通知》【穗建质字[2010]999号】的相关规定。非标建筑起重机械，是指在特殊施工环境下，不能使用常规的起重机械设备，非按专门的国家或行业标准，由建设单位或承包人组织设计制作的各类建筑起重机械、土法吊装装置，未取得生产许可的建筑起重机械通用产品除外。

6）承包人用于本项目的起重设备须严格执行《建筑起重机械安全监督管理规定》【建设部令第166号】、《广州市城乡建设委员会关于进一步加强建筑起重机械维护保养管理工作的通知》（【穗建质〔2014〕514号】、《关于加强建设工地塔式起重机安全管理的若干规定》【穗建安监字[2006]5号】、《关于加强塔式起重机等垂直运输设备及附着升降脚手架施工安全监督管理的通知》【穗建筑[2003]84号】、《关于加强建筑起重机械安装、顶升、拆卸和维护保养管理工作的通知》【穗建质〔2017〕1551号】的相关规定。

7）承包人在工程实施过程中，按照国家、省、市的相关规定制定相关的专项安全施工方案（含高支模、基坑支护方案）报监理人、发包人审批后方可开展专项工程的施工。

8）承包人应按照《广州市建设工程现场文明施工管理规定》【广州市人民政府令第62号】、《广州市建筑工程文明施工检查评分表》、《关于加强建设工程安全文明施工管理的若干规定》【穗建筑[2002]94号】、《关于印发广州市建设工程安全生产、文明施工“五挂钩”管理规定的通知》【穗建筑[2002]393号】、《广州市安全文明施工管理末位工程黄牌警告制度》【穗建筑[2003]82号】、《广州市建筑工程安全生产文明施工量化管理(暂行)办法的通知》【穗建筑[2003]107号】、《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》【穗建质〔2017〕1166号】的规定做好现场文明施工的管理工作，并按照《广州市建委关于加强施工用临时设施建造管理的通知》【穗建筑[2005]784号】的规定做好施工用临时设施的建造。

9）承包人应按照广州市建委《广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地评选办法》（2017年修订）的相关规定做好安全生产和文明施工管理工作。

10）承包人应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如因承包人原因损坏，承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若承包人不能按要求修复的，则由发包人委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。

11）承包人应对当地现有的交通道路状况进行充分调查，充分考虑该路段的交通疏导问题和文明施工，制定可行的交通疏导（包括场内和场外）方案，确保原有道路的交通畅通和施工临时排水的通畅，并符合施工环保要求。承包人应与交警及公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担道路改线或改善和其他费用。相关费用在措施项目费中综合考虑。如果承包人不及时按要求设置，发包人可以另行委托实施。发包人按实际发生的费用在工程款中扣除，承包人不得有任何异议。

③竣工验收备案

承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》【建质[2013]171号】、《关于加强房屋建筑重要分部（子分部）工程质量验收工作的通知》【穗建规字[2019]9号】、《广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施办法（试行）》【穗建筑[2002]61号】的规定做好验收竣工备案工作，同时严格按照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2016版）做好竣工资料。如广州黄埔区、开发区对工程竣工验收及备案有相关规定，则本合同执行该规定。

④建筑节能

承包人应积极响应和配合发包人按照穗建技[2006]678号文的规定履行建筑节能的责任和义务，严格按照《广东省民用建筑节能条例》、《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》的规定进行施工。

⑤环境保护

承包人在工程实施过程中产生的废气、废水、固体废弃物、噪音的排放须符合《中华人民共和国水污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及国家、省、市的法律、法规的相关规定。

⑥承包人必须做好基坑的安全保护工作，对突发性的安全事故及安全隐患第一时间采取有效措施进行处理，如果因为承包人的原因造成发包人或第三方损失的，承包人应负责赔偿发包人或第三方的所有损失，并按合同约定承担相应的违约责任。

（4）专业深化设计工程实行限额设计要求：

1）中标后，部分需深化设计的专业工程（如电气安装工程、给排水工程、地面处理、消防工程、弱电工程、通风空调及风扇设备工程、门窗工程、电梯、幕墙、钢结构工程（如有）等）由承包人负责按招标文件的技术要求及发包人规定的时限委托具备专业资质的单位完成深化设计，深化设计图纸加盖出图章，并经总体设计单位审核及发包人最终确认后方可按确认后的图纸施工。相关深化设计费包含在投标报价中，无论发包人是否提出变更，均无需另行支付设计费。

2）深化设计以承包人原对应专业工程的投标报价为上限，实行限额深化设计，除非属发包人对技术规范书（技术需求与标准）进行调整或有经发包人确认的工程变更，否则，超出限额的工程费用由承包人承担。如果因深化图纸未能满足使用功能需求而发生设计变更，工程费用一律不作调整。

（13）本工程采取样板先行的办法推进，在进行大面积施工前，必须进行样板施工，样板施工完成并经工程师验收合格后，才能进行大面积施工。若承包人没有进行样板施工，直接大面积施工，发包人有权对未进行样板施工的工程量不予计量。样板施工涉及的全部费用已含在投标报价中，不另计费。

9.3 承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理。

（1）对工人（包括施工人员，下同）工资实行分帐管理，按时足额支付工人工资。

(a) 承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于本地最低工资标准。

(b) 承包人应每月编制工人工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。

(c) 承包人应对依法分包的专业承包和劳务分包企业、暂估价二次分包单位实施统一管理，应执行国家、省、市关于农民工工资实施总承包单位代发制度的相关规定支付工人工资。

(d) 承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即解除与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

(e) 由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位、暂估价二次分包单位拖欠工人工资，致使发包人被投诉或起诉而须先行垫付工人工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时按合同条款第41.14（2）款的约定扣回相关款项作为补偿。

(f) 承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。

（2）成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，保证不发生工人集体上访、集聚围阻等事件。

9.4承包人未能履行合同条款第9.1、9.2、9.3款各项义务，造成发包人损失的，承包人依法赔偿发包人有关损失。

9.5 发包人有权增加或减少与本工程有关的承包范围或工作内容，承包人应无条件接受并实施,费用计算原则按本合同规定执行，如承包人拒绝或以此为借口调整单价，则视为承包人违约,因此造成工期延误及其它直接或间接损失均由承包人承担。与此同时，如发包人要求减少工作内容，承包人拒绝或以此为借口调整单价时，发包人有权直接从承包人工程款中扣除相应部分工程款；如发包人要求增加工作内容，承包人拒绝或以此为借口调整单价时，发包人有权委托第三方施工，并直接从承包人工程款中扣除第三方施工费的20%作为违约金。

9.6 承包人在整个工程施工过程中不能以主要材料设备单价、变更签证综合单价未审核确定为理由而拒绝施工，否则有关责任全部由承包人承担并承担违约责任。

9.7 承包人作为本项目的总承包方必须向发包人单独发包的专业分包人及暂估价二次分包单位提供总承包服务及管理，并对本项目的安全文明施工负责，若承包人不履行服务义务，发包人有权另行委托他人实施，所产生的费用加上15％管理费由承包人承担。各分包单位按照验收要求各自负责整理完整竣工资料后报予承包人，由承包人负责统一整理上报政府主管部门。承包人总承包服务及管理内容包括但不限于以下所列内容（有关费用除以下有约定外，其他均已包含在总承包服务管理费中）：

（1)向发包人单独发包的专业分包人提供在现场及已建建筑物中安排场地给发包人单独发包的专业分包人让其建造自己的办公室、辅助设施及贮存库房，费用已包含在措施费中。在施工期间根据现场实际情况，如需迁移已建造的所有专业分包单位（包含本合同的承包人）的现场办公室、现场生活用房，所有专业分包单位（包含本合同的承包人）应负责迁移的所有工作及费用，承包人不得以此提出工期及费用的索偿。当工程竣工时现场的现场办公室、现场生活用房应全部拆除，其中包括内部照明及配线，所有的拆除和清场的责任均应由专业分包单位（包含本合同的承包人）负责，费用已包含在措施费中，不得以此提出工期及费用的索偿。

(2)承包人须作好安排、规划，以便能与其共同使用现场的通道与场地，并应向发包人单独发包的专业分包人提供合理的施工作业空间，每层提供足够的照明及电力配电箱和所需电力负荷的临时施工用水、用电接驳口。

(3)在整个发包人单独发包的专业分包人施工期间，承包人应向其提供施工现场、办公地点、贮存仓库及足量的施工用水用电，包括现场照明、动力机械、设备、测试和运行等所需的用水与用电，发包人单独发包的专业分包人的用水用电费用由各专业分包人承担，本合同承包人负责向各专业分包人计取并收取后统一缴纳给供水供电部门（如果施工水电由发包人统一报装向供水供电部门缴纳的，则承包人统一向发包人缴纳，有关水电费在发包人最近支付给承包人的工程款中抵扣）。承包人已充分考虑了施工期间用电的实际情况，在现场自备满足施工需要的发电机，所需购置费用及使用费自行考虑，施工期间不论用电紧缺是否加剧，均不作任何调整，确保工程按期竣工。

(4)承包人须提供工地内现有的爬梯、脚手架等辅助设施、卫生设施给发包人单独发包的专业分包人合理使用。

(5) 承包人向发包人单独发包的专业分包人及时提供施工电梯、塔吊等垂直运输，将其运到现场的货物卸到指定位置，将其材料、设备等吊放至作业现场。

(6)向发包人单独发包的专业分包人提供为保障现场安全所需的围墙、护栏及围板等物品。

(7)组织、协调对整个工地的看管与保安工作，协助看管发包人单独发包的专业分包人堆放在现场的物料以防损坏或遗失。

(8)向发包人单独发包的专业分包人提供其所需的基准线、内控制线、标高、定位点、引线、墨线、轴线、水电驳接点等。

(9)承包人须对项目的整体进度负责，熟悉各专业工程的具体要求、配合进度等，并按相应施工进度，要求各专业分包人提供专业工程的施工组织设计与进度计划进行汇总、分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决的办法。

(10)承包人须在各分部、子分部、分项工程施工前与每个发包人单独发包的专业分包人联系，以了解发包人专业分包人在该分部、子分部、分项工程上的特别要求，例如为专业工程开槽、预留孔洞及安装预埋件等。如未做这项工作而导致额外的施工费用，将由承包人自己承担。在每次浇筑混凝土前，承包人应与发包人单独发包的专业分包人联系以确定须预埋的套管、墙管、预埋件、预留的孔洞、槽口等的位置是否正确，并应给发包人单独发包的专业分包人足够的时间去放置电缆、电线套管、预埋配件等其它类似工作，还需配合发包人单独发包的专业分包人的完工竣工验收事项。

(11)承包人还须负责对专业承包工程完工后的填补与修复工作，这类工作主要有如下几项（但不仅限于）：用水泥砂浆、防水水泥砂浆或混凝土、防火材料等材料填实设备、管线及建筑结构、砌体、装修工程之间的缝隙、洞口等，在工程移交前将全部工程（包括专业工程）清理干净，并进行其它一般所需的收口、收边、修补工作，此费用已包括在合同价款以内，不再另行计费。

(12)统一协调、指导工程技术资料（含竣工档案）的编制及收集整理，直至达到建设档案管理部门的要求及工程评选机构的要求，及时盖章、签署。

(13)发包人单独发包的专业分包工程在承包人合同工期内，垂直运输及临水临电接驳点由承包人提供。

(14）负责做好进驻现场施工人员暂住登记及安全管理工作；

(15）脚手架搭设要求应满足分包工程的施工需要及安全规范，特别要考虑铝合金门窗、外墙玻璃幕墙、干挂石、铝板幕墙以及其他类型的外墙装饰在施工时需要的工作面以及安全措施等，否则承包人负责整改到符合要求及规范为止，发包人不增加任何费用。

(16）允许发包人单独发包的专业分包单位合理使用乙方设在现场的卫生设施。

(17）对整个项目现场的安全文明施工负责，负责整个项目施工过程中现场的统一组织管理与协调。发包人单独发包的专业分包单位现场已经完成的工程、现场的成品半成品的保卫工作，各发包人专业分包单位的进场计划安排、成品保护现场成品半成品的对方等需要服从承包人的统一管理。

(18）发包人单独发包的专业分包单位施工过程中产生的建筑装修垃圾由承包人在现场统一指定位置堆放，从施工地点至承包人指定垃圾堆放场地的运输等工作由发包人单独发包的专业分包单位负责，但从统一垃圾堆放场地将垃圾外运的工作及责任由承包人负责，费用统一包含在总承包服务管理费中。

(19)负责整个项目的竣工验收、备案以及整个项目竣工资料的整理及报送。

(20）审核发包人单独发包的专业分包单位的施工组织设计及施工计划。对于发包人单独发包的专业分包单位的施工组织设计及施工计划不合理或影响承包人以及其他发包人单独发包的专业分包单位的施工组织或工期的，承包人有责任向发包人专业分包单位及甲方提出并要求修改，否则因此引起的承包人工期延误或误工窝工的，由承包人负责，工期不予顺延；如果因此对发包人单独发包的专业分包单位造成损失或工期延误的，有关责任全部由承包人承担；如果发包人单独发包的专业分包的施工组织设计及施工方案经发包人确认确实对承包人的施工造成影响，而发包人单独发包的专业分包单位拒不整改的，承包人报经发包人同意后可以对发包人单独发包的专业分包单位进行处罚扣款。

(21）完成所有发包人单独发包的专业分包安装后的修补及塞填缝、挂钢丝网。包含不限于铝合金门窗、防火门、入户门以及其他门、电梯门套的塞缝及收口收边、铝合金门窗窗边聚合物砂浆防水，水电及其他预留洞口（包含楼板、墙体、梁等）的封堵等。有关塞缝及收口收边、挂钢丝网等费用已经包含在相应墙面抹灰综合单价中，对于塞缝及收口收边周边无需抹灰的，则费用已经包含在措施费中，均不另外单独计算。

(22）在分包工程施工前，按发包人的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件。

(23）在电梯及强、弱电竖井开始安装前，在每个电梯门及强、弱电竖井的门口处，应做好临时防水措施以及安全措施，防止水侵入电梯井道及强、弱电竖井，否则，造成的损失由承包人负责。有关费用已经包含在措施费中，不另外单独计算。

(24）对发包人单独发包的专业分包单位施工现场的成品、半成品具有保卫责任及权利，对于不服从承包人现场保卫、保安管理的发包人单独发包的专业分包单位具有处罚的权利。

(25）发包人单独发包的专业分包工程竣工后，由发包人专业分包人和本工程合同的承包人办理移交手续，即日起本工程合同的承包人负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的概由承包人负责。

(26）提供工地内的临时道路共同使用并提供施工场地，清除发包人单独发包的专业分包施工面内障碍，及为发包人专业分包提供所需的工作面。

(27）电梯安装工程承包人还需要提供的总包服务及配合

井道垃圾清理及交接，电梯安装前，电梯机房满足安装要求，缓冲机座砼的浇筑（费用按本合同约定可以另外计算），电梯井道防水措施（防止施工用水进入井道），电梯门框塞框及按常规方式的收边收口，永久供电线路及末端配电设施在电梯调试前施工完毕，预留所需的孔洞及在安装后将其回填。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

承包人应于接到中标通知书后5个日历天内向发包人提交总体工程进度计划（网络计划），并于接到中标通知书20个日历天内提交优化的施工组织设计（施工方案）给发包人。本工程的关键施工节点及其时间如下表：

| 三期分区 | 暂定基础开工时间 | 地下室结构完成 （±0） | 暂定地上结构开工时间 | 主体结构2/3完成 | 主体结构封顶 | 外装亮相 | 竣工联合验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （A区）D13-D24栋叠院 |  |  |  |  |  |  |  |
| （B1区）A15-A16栋高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| （B2区）A11-A12栋高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| （B3区）A13-A14栋高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| （C区）C1-C9 B13-B22栋小高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| （D区）B1-B12 B23-B27栋小高层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：实际实施的各区或各区主体的开完工计划最终需按发包方开发计划实际调整并书面确认，各区或各楼栋工程基础开工时间和地上结构开工时间以发包方的书面开工通知时间为准，承包方需无条件配合并不得以此增加费用；最终实施的各区开工及关键节点以我司的书面通知为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

10.2承包人提交的施工组织设计应当按监理工程师及国家、省、市及广州开发区关于施工承包管理的要求编制，载明如下内容并按发包人要求的施工主要节点实施计划（包括但不限于）：

（1）各分部分项工程的施工方案；

(2) 对各专业承包单位的组织、协调及配合服务的管理方案，包括在施工项目部管理人员架构中设置针对各专业工程对口专业管理人员且明确其职责；

（3）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；

（4）施工现场平面布置图及施工道路平面图；

（5）季节性施工措施；

（6）地下管线及其他地下设施的加固措施；

（7）保证工期、质量的措施；

（8）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；

（9）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；

（10）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对总承包管理范围内的各专业工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

为便于总监理工程师和发包人掌握和控制工期，承包人应于每月底向总监理工程师和发包人填报各专业工程（含各分部、分项工程及专业承包工程）的当月进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见并报发包人审批，承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。

工程实际进度与经总监理工程师和发包人确认的进度计划或者更新进度计划不符时，总监理工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知承包人，承包人应据此编制修改工程进度计划，采取总监理工程师和发包人同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因，则承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权解除部分或全部合同，将未完工程另行发包给其他有能力的第三方，承包人必须无条件服从，由此所造成的全部损失由承包人承担，并追究承包人的违约赔偿责任。

工程师确定的时间：总监理工程师和发包人在接到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后7个日历天内予以确认或提出修改意见（监理单位在4个日历天内审核并签署意见；发包人在3工作日内审核并签署意见）。逾期不确认，也不提出书面意见的视为同意。

11、开工及延期开工

11.1开工日期和竣工日期

（1）本工程合同工期为  1518  天（指日历天数）；承包人应自收到发包人的进场指令后即进场开展本工程的施工准备及配合办理相关施工许可手续，并在办妥本工程的施工许可手续后即开始全面施工；需特别澄清的是，前述合同工期为暂定工期，承包人在本工程各个主要施工节点的实际施工时间，以本工程取得合法施工许可手续后承包人开工之日起，至专用条款10.1条约定之主要施工节点的时间为准。除因发包人之责任或其他本合同约定的原因外，承包人未能按照专用条款10.1条约定之主要施工节点的时间完成相应施工要求的，则视为承包人构成工期延误，承包人须按本合同的约定承担相应的工期延误责任。

（2）承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：

①政府或发包人决定对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

②重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

③不可抗力持续影响而延误工期超过10天以上。

④本合同专用条款约定的其他非承包人原因导致的工期延误。

11.2  延期开工

承包人必须在收到中标通知书后第一个日历天内进入施工场地，做好施工准备工作，按时开工。在工程已具备开工条件，但因承包人自身的原因（包括但不限于项目经理及现场管理机构尚未到位）而无法实际开工的，经发包人书面同意，总监理工程师可以签发开工令，工期开始正式计算，但现场不允许开工；再由总监理工程师发出停工令，待承包人准备妥当后才批准复工。由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并按照第35.2条款的约定承担违约责任。

12、暂停施工

12.1因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

（1）工程设计发生重大变更；

（2）不可抗力；

（3）质量事故；

(4)安全生产事故；

承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工。否则，按照第38.2条约定承担违约责任。

因发生上述第（1）、（2）项原因而暂停施工，工期调整适用第11.1条第（2）款、第13.1款的约定，工期根据事件实际影响适当予以顺延，但发包人不作费用赔偿；因发生上述第（3）、（4）项原因而暂停施工，工期不予顺延,承包人必须承担由此产生的一切费用并承担违约责任。

12.2为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行承担，工期不予顺延，如果造成工期延误的，承包人还应承担违约责任。

(1)承包人拒绝监理单位管理；

(2)施工组织设计（方案）未获总监理工程师和发包人批准而进行施工；

(3)承包人未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；

(4)承包人擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

(5)承包人擅自变更设计图纸的要求；

(6)承包人转包工程；

(7)承包人擅自让未经总监理工程师和发包人批准的分包单位进场作业；

(8)存在安全隐患，承包人未按监理单位要求及时进行整改；

(9)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

12.3因不可抗力引起工程停工，工期按第11.1条第（2）款执行，费用承担按以下原则；

(1)工程本身的损害及因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。

(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4)停工期间，承包人应监理工程师的要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；

(5)工程所需清理、修复费用由发包人承担。

12.4由于承包人自身原因或施工承包管理、配合及协调不力，而导致专业承包工程停工，产生的费用由承包人承担。

13.工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

(1)发包人不能按时提供施工场地，

(2)发包人认可的第三方影响。

以上原因可做工期顺延，但不作费用赔偿。

13.2 因承包人原因导致专用条款10.1条约定的本工程竣工时间延误的：

因承包人原因造成竣工时间延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期计算，承包人若因自身原因推迟竣工，推迟1-20个日历天支付违约金1万元人民币/天，推迟21-40个日历天支付违约金5万元/天，推迟41-60个日历天支付违约金10万元/天，推迟61个日历天以上支付违约金10万元/天，以上累计计算。竣工工期如逾期61日历天以上，视作承包人无能力履行合同，发包人除可根据前述约定追究承包人违约金外，发包人有权解除与承包人的合同，承包人接到发包人解除合同通知之日即为解除合同生效之日。承包人接到发包人解除合同通知后，承包人必须无条件于9个日历天内退场。如逾期不退场或退场不清，则承包人滞留在工地上的材料、设备等均视作为无主财产处理，承包人应自行承担由此引起的一切法律责任和后果。承包人退场后10个日历天内移交资料，如不在规定的时间内移交，则按逾期日历天数乘1万元/天由承包人承担违约责任，并累计计算。如果移交的工程资料影响工程竣工，承包人在验收前须无条件补齐。承包人对完工工程有义务在解除合同后10个日历天内向发包人提交完工验收报告及完整的备案资料；发包人验收确认后，承包人可随即提交完工结算报告和完整的真实资料，及时结算。完工工程计量需按招标文件规定、合同约定，经监理单位评定为合格的工程，承包人方可要求与发包人办理结算。工程结算及付款均按合同约定执行。完工工程验收、结算均按国家有关的建筑法律法规规定及合同约定的程序进行。承包人承担所有违约责任后，如仍不能弥补发包人实际损失的，超过部分仍由承包人承担。

因承包人原因造成本工程竣工时间以外的其他主要施工节点完工时间延误的，按专用条款38.2条第（4）款之约定执行。

14、工程竣工：按通用条款执行

四、质量与验收

15、工程质量

按照本合同专用条款3.3的标准进行质量验收。若承包人有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的，发包人及监理工程师有权令其停止（或暂停）施工，由此造成的损失均由承包人负责。

15.1本工程承包人必须按设计施工图和国家及行业颁发的现行有关设计、施工及验收规范的要求进行施工，确保工程质量，工程的质量要求达到约定的质量标准。

15.2工程质量不符合设计要求，质量不合格者，监理工程师可指令承包人停工或返工，返工费由承包人承担，工期不予顺延。

15.3本工程按照国家有关规定、规范进行施工、验收，如在施工过程中颁发新的版本，则按新的规定、规范执行。工程施工技术要求详见附件12。

15.4本工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经监理工程师和发包人代表认可后方可使用。

15.5发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工质量问题造成的修复等费用以及发包人的损失全部由承包人承担。

本工程质量须按照《广州市建设工程质量评选办法》（穗建联〔2019〕53号）的要求开展创优工作，确保本工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》等规定标准。

16. 检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和经批准的设计图纸要求以及总监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受总监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，总监理工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按总监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3总监理工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；如检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因总监理工程师指令失误或其它非承包人原因发生的追加合同价款，须经发包人确认后由发包人承担，不作其他费用补偿或赔偿。

16.5对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验

（1）实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合经批准的工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按总监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照总监理工程师的选择和要求进行检验或试验。

（2）总监理工程师有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为总监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。总监理工程师的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到总监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令的，则发包人有权雇佣他人代为实施，由此产生的相关费用由承包人承担。

发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前述约定。

（3）在施工过程中，总监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定（排序在前者优先）：

1）本工程经批准的设计图纸规定的设计标准和发包人制定的材料标准及技术要求[不符合下列第3）项标准要求的除外]；

2）经监理单位、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板 [不符合下列第4）项标准要求的除外]；

3）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，总监理工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检，同时，涉及工程结构安全和使用功能的检测必须委托有资质的第三方检测试验单位进行检测试验并执行《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）、《广东省建筑节能工程与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）。承包人必须在发包人或监理单位书面通知的限期内将不符合要求的材料、设备全部无条件拆除、更换，并运出施工现场，由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担；同时，承包人还应当按照合同条款第41.9（1）款的约定承担违约责任。

（4）总监理工程师对材料、设备或工程进行检查、检验的费用由承包人负担。总监理工程师或发包人进行重复检查、检验的，检查、检验的结果证明材料、设备或工程不符合合同、技术规范要求的，费用由承包人承担；符合合同、招标文件、技术规范要求的，费用由发包人承担。

16.6承包人应当按照发包人、总监理工程师及有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请总监理工程师复检。总监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失由承包人承担，并由承包人按照合同条款第41.10（1）款的约定承担违约责任。

16.7总监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内提出书面整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人在发包人通知期限内拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包，由此产生的费用由承包人承担。

16.8承包人承诺：无论总监理工程师对工程是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负的任何责任，除非质量问题是由于非承包人责任原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监理工程师。对于承包人自行采购的材料、设备，所引起的质量责任由承包人承担。

16.9承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则按照合同条款第41.15款的约定承担违约责任。若发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同条款第41.15款的约定承担违约责任。

17．隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知总监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，总监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在总监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

17.3 本项目重要分部（子分部）工程质量验收工作，须按穗建规字[2019]9号广州市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑重要分部（子分部）工程质量验收工作的通知执行，加强工程质量验收工作。

18．重新检验：

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行，并在检验后重新覆盖或修复（费用承担按本合同通用条款规定执行）。

19.工程试车

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求；如工程师未能按以上时间提出延期要求或未经延期不按时参加试车，承包人可自行试车，工程师应承认试车记录。

19.5 试车费用的承担：按通用条款执行。

五、安全施工

20安全施工与检查: 按通用条款执行。

21安全防护

21.1承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理单位有责任的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。

21.2本工程安全生产、文明施工工作须按照《广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地评选办法（2017年修订）》的要求开展创优工作。

22事故处理: 按通用条款执行。

本合同专用条款第22.3款约定承包人违约应承担的违约责任：

在施工过程中，发生安全事故，按照国家、省、市规定进行处理。若发生人员伤亡事故，承包人还将按下列办法支付违约金：如发生死亡事故，死亡1人，支付20万元；死亡2人，支付40万元；死亡3人或以上，支付80万元。如发生重伤事故，重伤1人，支付10万元；重伤2人，支付20万元；重伤3人或以上，支付40万元。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1 本工程的暂定合同价款依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。本工程采用工程量清单招标。

23.2本合同价款采用分部分项工程量清单固定综合单价方式确定，具体办法如下：

（1）分部分项工程量清单费：分部分项工程量清单综合单价固定不变，工程量按实计量（施工图预算对数后）。

（2）措施项目费：措施项目费固定不变，包干使用，结算时不予调整（施工图预算对数后）。

（3）其他项目部分：本合同的暂定价部分，最终价格由监理单位、造价咨询公司、发包人、承包人共同确认。（若实际没有发生，在结算时扣除未发生项目的费用）。

（4）预算包干费内容：a、施工雨（污）水的排除；b、因地形影响造成的场内料具二次运输；c、本工程用水加压措施；d、施工材料堆放场地的整理；e、机电安装后的补洞工料费；f、工程成品保护费；g、施工中的临时停水停电；h、基础埋深挖土方的塌方；i、日间照明施工增加费；j、完工清场后的垃圾外运等。如报价单位在投标报价时未填写预算包干费，则表示此项费用已经包含在分部分项综合单价中，结算不另计取费用。

（5）施工围墙（施工图预算对数后）及桩施工机械施工场地硬化的费用（施工图预算对数后）均已包含在措施费不另行计算。如承包人未及时按要求做好围蔽等安全文明施工措施，发包人可另行委托单位实施，发包人按实际发生的费用在安全措施费中扣除。乙方须严格执行广东省、广州市、黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，费用已包含在本合同价款内，但发包人指令要求增加的施工过程中的施工围蔽，可就增加部分按实结算。

（6）工程量清单报价说明（附件9），投标人应严格执行该说明，该说明与招标文件、施工合同互为补充说明，具有同等法律效力，该说明约定的原则适用于投标报价、施工过程变更计量计价及竣工结算计量计价。

（7）土石方的余土外运距离（综合考虑运距）及消纳场地等费用已包含在在综合单价中，结算时不作调整。

（8）材料检验试验费，费用在投标下浮率中综合考虑，不再单独计取。

（9）树木砍伐费，综合单价固定不变，工程量按实计量。

（10）承包人收到发包人和承包人共同确认的设计施工图45天内报送施工图预算书（可根据施工图分批次报送）给发包人，同时送发包人选定的造价咨询单位进行审核，造价咨询单位审核后送发包人审定，最终以发包人审定后的施工图预算（如须报送相关政府部门或上级部门审定，以其审定意见为准）的结果为准。以施工图预算作为进度款支付、结算的依据。施工图预算编制及报送（可根据施工图分批次报送）期限为承包人收到发包人和承包人共同确认的设计施工图45天内，逾期未完成相应的施工图预算的报送工作，发包人将暂停该对应工程的工程款支付，直至该对应工程的施工图预算的审核通过才恢复该对应工程的工程款支付（合同中另有约定的除外），发包人不承担因此造成的违约责任。编制施工图预算时，在项目清单主材取价必须列明主材的品牌、规格及质量等级等内容。

（11）设计变更及工程签证的新增工程预算，经双方确认后每累计达300万元，双方另行签订补充协议，并入工程进度款支付。

承包人承诺：所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程的实施，否则，承包人须承担由此造成的发包人经济损失及工期延误的责任，且须按合同条款承担违约责任。

23.2.1合同价款调整范围：

1）政策性调整（只限于规费和税金）

2）工程变更

3）索赔事件

4）清单缺项漏项事件

5）物价涨落事件

23.2.2合同价款调整原则及调整方法

（1）政策性调整（只限于规费和税金）

（2）工程变更价款的确定

23.2.3工程变更属于第23.2.2（1）规定情况的，按其规定调整；否则按以下规定调整：

a）合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；

b）合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》或实际施工时所使用的主材单价计算，由承包人报监理单位审查，需经发包人同意；

c）合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由承包人依据变更工程资料、计量规则和广东省2013年相关计价办法及2018年综合定额、广州市造价管理站施工当期最新颁布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》，如《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的，则由承包人按发包人《设备材料推荐品牌表》选定满足设计要求并符合国家（行业）产品标准的厂家和品牌后报发包人批准，价格报给监理单位、造价咨询单位和发包人审核确认，如经发包人市场询价发现承包人选定的设备材料品牌的价格偏离以发包人市场询价的方式确认的市场实际价格，则发包人有权更换设备材料品牌，如有必要由发包人、监理人、造价咨询单位共同组成询价小组，制定相应的询价办法进行询价，并提供合规的询价单。如在发包人附件10《主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表》之外的材料设备，则以市场询价方式，由承包人申报三个厂家（品牌）及报价报给监理单位、造价咨询单位和发包人审核确认。如有必要由发包人、承包人、监理人、造价咨询单位共同组成询价小组，制定相应的询价办法进行询价，并提供合规的询价单。（注：以上的材料价格全部指的是税前价）。经市场询价发现所选用品牌的价格严重偏离市场实际价格，发包人有权按市场实际价格调整该材料的价格。编制综合单价分析表和总价报监理单位、造价咨询单位、发包人审核，承包人按审核后的综合单价和暂定工程量进行施工，最终按发包人审定的综合单价、实际工程量和承包人投标下浮率进行结算（即结算价格=综合单价*实际工程量*承包人投标下浮率，下同）。如相关定额没有相类似或相关定额的项目，承包人参照定额编制原则，按施工当期最新颁布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》（或实际施工时所使用的主材单价计算，由承包人报监理单位、造价咨询单位审查，需经发包人同意），编制综合单价分析表和总价报监理单位、造价咨询公司、发包人审核，承包人按审核后的综合单价和暂定工程量进行施工，最终按发包人审定的综合单价、实际工程量和承包人投标下浮率进行结算。其中：承包人投标下浮率=1−中标价格−非竞争性费用招标控制价−非竞争性费用×100%

招标控制价：¥      元。

承包人投标下浮率:    %。

d）清单中主材为暂定价的项目，按实际施工时所使用的主材市场单价，由承包人报监理单位、造价咨询单位审查，发包人同意后，仅调整主材的价差（含定额规定的消耗量，不调整其他一切费用）。

e）承包人在工程量清单所填写之措施项目的款项或单价应被视为包含根据本合同进行施工的全部工程，包括发包人根据合同条款所指令的任何增减变更（含变更、签证），即工程措施项目费不应因进行变更工程而作出调整。

（3）、索赔事件

按通用条款执行

（4）、清单缺项漏项

参照第23.2.3 1）2）3）款计价。

（5）、物价涨落事件

a）物价涨落的价款调整：

按合同约定的人工、钢筋（钢材）、水泥、混凝土、砂浆、碎石、石屑、砂、电线电缆在实际施工期间的《广州市建设工程造价管理站》的信息价与基准日期时的《广州市建设工程造价管理站》的信息价相比，±5%以内（含本数）按基准日期价格执行，不作调整；超出±5%的部分作价差调整，按以下公式计算价差；

①主要材料价格下降时，且

| （1— | 实际施工期间的 《广州市建设工程造价管理站》的信息价 | ）×100% | ＞5%时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准日期执行的《广州市建设工程造价管理站》的信息价 |  |  |

价差=实际施工期间的《广州市建设工程造价管理站》的信息价价格-（基准日期时执行的《广州市建设工程造价管理站》的信息价价格×0.95）

②主要材料价格上涨时，且：

| （ | 实际施工期间的《广州市建设工程造价管理站》的信息价 | —1）×100% | ＞5%时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准日期时执行的《广州市建设工程造价管理站》的信息价 |  |  |

价差=实际施工期间的《广州市建设工程造价管理站》的信息价价格-（基准日期时时执行的《广州市建设工程造价管理站》的信息价价格×1.05）

b)实际施工期间调差工程量按每月上报进度款工程量进行调整；

注：基准日为编制投标控制价的对应主材的日期；工程量为参与调差的结算净量。

承包人应在以上情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知监理单位，经监理单位和发包人批准后作为调整合同价款及拨付工程进度款的依据。监理单位收到后审核并签署初审意见，发包人最迟于结算前予以审定。

23.5 承包人在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

24.工程预付款

本工程无预付款。

25.工程量的确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日前。

26.工程款支付及支付条件

26.1双方约定的工程款支付的方式和时间：

26.1.1工程施工款：基本原则如下：

按月度支付工程款（进度款）方式：

a、施工图预算编制成果（视进度情况分区分阶段报送）未经监理单位完成审查、造价咨询公司及发包人审定前，按合同约定的计价条款及月度实际完成工程量计算工程款，经监理单位完成审查、造价咨询公司完成复审及发包人审核并具备付款申请条件后，按月度支付工程款。

付款方式如下：

承包人每月5日之前上报完成工程量报表，监理单位完成审查、造价咨询公司完成复审及发包人确认后，发包人按经审定月度完成工程量的75%支付工程进度款（扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）。

b、施工图预算编制成果经造价咨询公司及发包人审定后，承包人的工程进度款按经审定后的各专业施工图预算作为拨付工程进度款的依据，发包人按经监理单位完成审查、造价咨询公司完成复审及发包人审核后的月度完成工程量的85%支付工程进度款（扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）。

c、工程竣工验收合格并办理工程备案手续，提交完整的结算资料、办理第一次集中交付小业主交楼手续并提交竣工验收报告后付至经审定施工费总价的90％（扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）；

d、工程整体结算（含所有专业）经发包人审核确认后支付至结算价的97%；

e、本工程取合同结算价的3%作为质保金。在缺陷责任期满2年后15天内，如无工程缺陷问题，发包人扣留质保金的50%作为防水保证金后，将剩余质保金无息返还承包人；工程竣工验收满5年后15天内，如无工程缺陷问题，发包人将全部剩余质保金无息返还承包人。在缺陷责任期内及工程竣工验收满5年内如出现工程缺陷情况，承包人须于收到发包人的指令起计24小时内派员进行修复有关缺陷，并于修复工程完成后向发包人提交修复报告。若承包人拒绝执行有关工作或逾期未执行，则发包人在发函催告之日起的3个日历天后，可另行雇用其它施工单位执行有关工作，由此涉及的所有开支将由承包人承担并相应扣减其保修金额，发包人不再另行通知。乙方须按照相关税法开具质保金发票。

f、以上工程款支付均应扣除绿色施工安全防护措施费，该费用按26.2条约定支付。

g、工程进度款中的工人工资部分（按工程进度款×工人工资比例计算）应直接支付至工人工资专业账户。

26.2绿色施工安全防护措施费支付的方式及时间：按照《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》规定绿色施工安全防护措施费专款专用。由建设安监机构和监理单位分阶段对施工现场进行安全生产检查，达到合格者经安监机构批准，一周内划拨给承包人。经审查符合开工条件支付50％；外排架搭设完成并验收通过后支付20%，外排架拆除完成后支付20%，工程竣工且安全评价合格后支付10％。绿色施工安全防护措施费中的工人工资部分（按各期绿色施工安全防护措施费×工人工资比例计算）应直接支付至工人工资专业账户。

26.3建设工程劳动保险金必须按国家规定办理。

26.4工程价款的支付条件：

（1）承包人提供施工进度款申请，施工进度款以监理单位造价工程师审核计量，发包人选定的造价咨询单位和发包人审定确认为准。承包人进场开工后，应依据每日申报的实物工程量完成统计报表在每月5日前统计上月5日至本月4日所发生的工作量，按合同约定的单价和取费标准，计算出已完工程价款，按规定格式编制工程进度款支付申请单和请款函报监理单位核实确认，并附上隐蔽工程验收记录及发包人要求的其它相关材料（包括但不限于资金使用计划等）作为支持材料，经监理单位完成审查、造价咨询公司完成复审及发包人审核并具备付款申请条件后，20个工作日内完成支付手续（如遇法定节假日，则审批时间相应顺延）。

（2）施工进度款计算公式：

①当期可支付工程进度款＝承包人当期实际完成的工程进度款×（按支付比例要求）%；竣工验收后支付至90%。

②措施项目费（除绿色施工安全防护费）及其它项目费均纳入申报当月进度计量计算支付，按（按支付比例要求）%支付。

③规费及税金的支付

上述分部分项工程量清单项目、措施项目、其他项目的进度款计算确定后，规费及税金按照施工图预算中的相应比例或费率计算，纳入进度款一并支付。

（3）工程竣工验收合格后，承包人必须在28天内编制本工程的结算书送监理单位审核，经监理单位审核后，送造价咨询公司等单位审核后再送发包人复审，并以发包人审定的本工程结算为准。如果发包人委托的审计机构对本工程实施审计，承包人须积极配合，审计机构对本工程结算的认定具有法定约束力，承包人必须按审计意见调整结算价。

（4）承包人申请支付每期工程款的同时应向发包人开具合法有效等额的增值税专用发票。承包人因收取费用所需缴纳的税费，由承包人自行承担。承包人未按约定向发包人开具发票的，发包人可暂停支付工程款，因此而导致付款时间延误的责任由承包方承担。

26.5 工程结算依据

（1）经双方签订的合同及其组成部分；

（2）承包人投标综合单价或合同履行期间双方确认的施工图预算综合单价（相同清单项目的投标综合单价和施工图预算综合单价不同的，执行预算综合单价）；新增清单项目执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；套用《广东省建设工程计价依据（2018）》及《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）及广东省广州市有关计价文件规定；定额中没有的子目由发包人与承包人共同协商确定。人工、材料设备、机械的价格执行《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》（穗建造价［2016］31号）及施工期《广州地区建设工程常用材料综合价格》；本合同其他条款约定的结算计价原则。

（3）按经发包人确认的《施工图》、《竣工图》、《报价书》、有效的书面签证单为依据，进行结算。

（4）工程完工全部验收合格后90天内承包人应向发包人报送完整的结算资料，若承包人所报工程的质量达不到验收规范要求或资料不齐全，发包人有权拒绝结算。

（5）变更价款的结算：按合同价款变更调整方法执行。

（6）本工程可推行施工过程结算，具体施工过程结算周期、工程进度款结算办法等，由发包人与承包人根据工程实施实际另行协商确定。

七、材料设备供应

27.发包人供应

27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：/

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/

（3）承包人可代为调剂串换的材料：/

（4）到货地点与一览表不符：/

（5）供应数量与一览表不符：/

（6）到货时间与一览表不符：/

27.2发包人供应材料设备的结算方法：/

28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

1）本工程项目的材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经监理工程师和发包人代表认可后方可使用。

2）本工程项目的部分材料、设备及配件（包括墙体材料、保温材料、门窗部品等）须按照穗建技[2006]678号文的要求，其产品说明书和产品标识上注明的性能指标须符合建筑节能要求。

3）本工程项目的部分材料、设备及配件（包括水泵出水管、水泵、空调机组、装饰材料等）须按照《中华人民共和国水污染防治法》及国家、省、市的关于环保方面的相关法律、法规的规定，主要性能指标满足环保要求。

4）本工程采用的部分主要材料的品牌应按附件10《主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表》选择。若市场没有推荐品牌，应报监理单位、造价咨询公司、发包人认可。选择高于推荐品牌档次的，不补价差；选择低于推荐品牌档次的，由造价咨询公司、发包人审核后扣材料差价；根据发包人要求修改的，由发包人参与询价，最终以发包人审定为准。若实际施工图上的材料（包括材料的名称、规格及施工厚度如抹灰或找平砼厚度等）与《投标报价清单》中描述不一致的，结算时只能替换该项综合单价中的材料价格，该项综合单价中人工费及其他费不得改变。

5）承包人应根据建设工程质量安全管理的法律规定使用新型墙体材料和散装水泥，如因承包人原因导致预缴的新型墙体材料专项基金、散装水泥专项资金无法退回的，责任全部由承包人承担。如该等预缴的资金是由发包人缴付的，发包人可以直接从支付给承包人的任何一期工程款中扣除。

6）承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担，主要设备、材料品牌、型号及参数需送发包人审批通过后方可实施。

7）本合同工程内所需的所有材料设备由承包人自行组织购买供应，凡使用于工程实体的各类材料/设备/构配件的采购，按照发包人工程材料、设备、构配件采购相关管理制度或文件执行。

8）承包人应采取有效的措施保证材料供应，确保工程按工期按质量完成，不能因货物供应紧张、价格变动、资金紧缺等原因，影响工程进度。若发包人发现承包人由于材料供应缓慢而影响工程进度，有权要求承包人更换材料供应商，所发生的材料价差均由承包人承担。

9）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人拆除和重新施工，承包人应按要求拆除和重新施工直至达到合同要求的标准，因承包人原因达不到约定标准的，由承包人承担拆除和重新施工的费用，并自行承担拆耗废弃损失，工期不予顺延。

八、工程变更

29、工程设计变更

29.1 施工中发包人需对原工程设计变更，须以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

（5）改变任何这类工作的性质或质量或种类或数量。

发包人有权指示或通过监理指示工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，承包方应及时按变更进行施工，不得拒绝，否则发包人有权委托第三方实施，承包人应按相应费用的1.5倍向发包人承担违约赔偿责任，造成发包人损失的，承包人应负责全额赔偿。

29.2设计单位提出的设计变更，必须经发包人书面批准后，承包人才能按设计变更进行施工。任何发包人要求的工程变更皆不会使本合同失效。

如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，不得擅自修改，承包人应以书面形式及时通知发包人和监理工程师，经监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案，经设计盖章认可后实施。承包人未及时发现设计施工图中作为一个有经验的承包商应发现的错误或不合理之处造成返工等损失，应由承包方承担，工期不顺延。承包人如需对设计图纸进行变更，须经发包人及设计单位同意，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，工期不予顺延。

因承包人施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，由承包人承担，工期不予顺延。

29.3 发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人确认。

各项完成的工程量（含签证）需经监理工程师和发包人质量验收确认后才能作为计算产值及付款的条件，否则不予计量和付款。

29.4按施工图纸实施使得工程量少于施工合同工程量清单中已确定或有规定的数量的，则该项工程量减少不需要任何指令。

29.5 所有变更均应获得发包人书面批准才能生效。

29.6当发包人提出变更通知，承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人提出通知要求后3-7个日历天（时间视变更大小而定）内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经总监理工程师和发包人同意后方可实施。若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。且发包人保留调整价款减少的权利，承包人不得异议。发包人提出变更通知的时间是指承包人收取变更通知时进行登记交接的时间。经总监理工程师和发包人发出同意实施的指令，承包人不得以任何理由拒绝施工。

29.7由于发包人指令而引起的施工方案的变更，若承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人发出指令后3-7个日历天（时间视变更大小而定）内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经总监理工程师和发包人同意后方可实施。若承包人不按规定提供增加费用报告经发包人批准，该类指令所涉及的增加费用视为包含在合同综合单价报价中，且发包人保留调整价款减少的权利，承包人不得有异议。经总监理工程师和发包人发出同意实施的指令，承包人不得以任何理由拒绝施工。

29.8非发包人原因引起的施工方案变更应视为是施工措施改变，增加的费用应由承包人承担；如果施工方案的变更是因招标图纸与施工图纸不同或施工图纸变更引起的，承包人应在提出施工方案变更的同时向发包人提交增加费用报告，经总监理工程师和发包人同意后方可实施。若承包人不按规定提供增加费用报告并经发包人批准，该类指令所涉及的增加费用视为包含在合同综合单价报价中，且发包人保留调整价款减少的权利，承包人不得异议。

29.9在变更实施过程中，承包人应在发生变更的必要工序提请监理工程师和发包人确认实际发生的情况，以此作为将来费用计量的依据，否则监理工程师可以拒绝计量，发包人无须支付相关费用，费用由承包人自负。

30、工程其它变更

30.1签证：现场签证是指施工合同所确定的工程内容以外，因非承包人原因造成而施工过程中实际发生，且在竣工图中无法反映，经监理单位和发包人确认工程（作）量，并须支付工程费用的工程实施内容。

30.2签证的计价：按合同中工程变更的计价有关规定执行。

30.3签证实施前所需的施工方案：若签证事件发生时，需使用没有被监理工程师批准过的施工方案，则必须将该施工方案提前报监理工程师和发包人批准，涉及工程量和单价等有可能影响造价的还须经造价咨询公司审核，再报发包人批准后才能实施，否则发包人将单方面按最经济的施工方案对该签证进行 计价，承包人须无条件服从。

30.4工程现场签证申报程序按广州开发区、黄埔区以及发包人的有关规定执行。

31、确定变更价款

31.1  发生上述规定的变更后，承包人在收到发包人变更通知的7天内按合同文件规定的计价方式内容编出变更工程预算送交监理单位，监理单位在14天内审核并签署意见后报发包人，发包人确认后作为调整工程价款的依据。

1) 在工程变更价款计算时，承包人应按本合同约定计价原则编制变更工程的预算，提供变更依据及详细的计算资料，报监理单位和发包人批准。

2)工程签证单及变更引起的措施费的增加均不做调整。

3) 工程变更、签证申报程序按广州开发区、黄埔区以及发包人的有关规定执行。

32、暂估价

32.1暂估价工程、服务、材料和工程设备的明细：详见本合同附件13《暂估价专业工程明细一览表》。

32.2 暂估价专业工程（以下统称暂估价项目）在实施前的选择与确定方式：

（1）首先，承包人合同签署后提交的总控进度计划中应包含暂估价项目的设计、采购、施工进度计划。由发包人根据进度计划和投资目标控制标准，组织设计人按时分别出具暂估价项目的设计方案、施工图纸，包括但不限于技术参数与要求、质量标准、品牌参考范围、施工技术方案等，经发包人组织评审并确认后，方可开展后续工作。因承包人该阶段进度计划申报不及时、不合理、不全面等原因而导致施工工期延后的，承包人除按本合同约定承担施工工期延期违约责任外，同时还应按延误项目对应的暂估价金额的2%向发包人承担违约责任。

（2）发包人在招标时给定的专业工程暂估价：

1）属于依法必须招标的，应由由发包人和承包人以招标的方式选择分包人或供应商。暂估价专业工程过程主要由发包人负责，承包人配合（或发包人与承包人联合招标）。发包人有权将详见本合同附件15《暂估价专业工程、服务、材料和工程设备的明细一览表》中的分包工程拆分由多个分包人/供应商负责。招标选定暂估价专业工程分包人时，发包人与承包人在招标、评标的过程中存在分歧的，除非承包人能够证明分包人不具有相应的施工资质和能力及资金实力实施相应工程，否则应以发包人的审定意见为准。所有暂估价专业工程分包人按本合同理解均是承包人的分包人。

承包人应当联合发包人与暂估价专业工程中标人依据中标结果签署专业工程分包合同，并履行总承包管理与服务的义务，同时享有计取总承包管理费的权利，签订分包合同所涉及属于承包人需承担的所有税费（各付个税）已包括于本合同暂定价款内。若承包人参与以发包人名义组织的专业工程暂估价的招标且中标的，则按中标金额为依据取代本合同的专业工程暂估价，发包人有权根据合同履约的实际情况通过补充协议方式调整本合同暂定价款，同时承包人不应再计取该专业工程的总承包管理与服务费。

2）不属于依法必须招标的，暂估价专业工程的设计方案、施工图纸、质量标准、材料与设备技术参数及品牌要求、工程量清单、投资最高限额等须由发包人组织提供并进行书面确定。由承包人根据发包人书面确定的暂估价专业工程文件，负责组织编制施工技术方案、施工组织计划等，报监理单位、发包人书面批准。由承包人按本合同专用条款第15.2.1条约定的定价原则编制暂估价专业工程预算，报发包人审核，经发包人书面审批后，以发包人书面同意的审定预算价格（应当控制在投资最高限额内）为依据取代专业工程暂估价，发包人有权根据合同履约的实际情况通过补充协议方式调整合同暂定价款；根据项目的实际情况，发包人有权利要求承包人与其联合组织招标确定暂估价专业工程/服务分包人。

当发包人判断因承包人原因导致暂估价专业工程不能按计划有效推进时（如承包人不及时申报暂估价实施计划、不及时申报暂估价预算并确认、故意申报超出合理市场价格的暂估价预算等），有权利指定暂估价专业工程实施分包人，承包人应按不低于发包人书面确定的标准联合发包人与分包人签署合同（该合同价款应控制在投资最高限额内），以专业工程分包合同价款为依据取代本合同的专业工程暂估价，通过补充协议方式调整本合同暂定价款。承包人对暂估价专业工程分包人履行总承包管理与服务的义务，同时享有计取总承包管理费的权利。

3）未经发包人批准，严禁承包人擅自组织暂估价项目招标或施工。

4）若承包人原因导致暂估价项目不能及时落地执行而延误工期的，承包人应按本合同约定承担工期延误责任，同时应赔偿对发包人造成的相关损失。

5）承包人违背以上约定的视为违约，应按暂估价项目对应暂估价的2%向发包人支付违约金，且发包人有权直接指定分包单位，要求承包人逾期签署分包合同，或以招标人名义对暂估价项目组织招标并签署专业承包合同，同时相应调减本合同暂估价金额。

（3）当以上业务实操需承包人对发包人授权的，承包人应按发包人需求及时提供书面授权书；当发包人需提供书面审批或确认资料的，发包人应及时向承包人提供。

32.3以专业工程分包合同价款为依据取代本合同的专业工程暂估价，或调减本合同暂估价金额的，应通过补充协议方式调整本合同暂定价款，所产生的印花税的相关费用相应调整、总承包管理费及其他相关费用相应调整。承包人需自行考虑实际专业分包合同价与投标时的暂估价时所产生的印花税及相关费用调差，按实调整。

32.4承包人除须为暂估价项目分包人提供总承包管理、配合服务外，还须对暂估价项目的质量、工期、安全、保修及及管理事宜全面负责。承包人须与暂估价项目分包人就暂估价项目向发包人承担连带责任。

32.5承包人对本工程实施总承包管理。承包人有权根据本合同、暂估价项目合同及法律法规制定相应的管理办法、制度或细则，经发包人审核同意后据此对暂估价项目分包人进行管理、协调、监督和处罚。

32.6所有暂估价项目的原始资料的存档和竣工资料的统一编制等工作由承包人负责统筹指导并配合统一移交档案馆，由此导致的相关费用已包含到总承包配合管理费中。

32.7 承包人选聘暂估价分包单位及履行分包合同时，应注意控制暂估价项目的造价，优化设计，承包人以高于未经发包人同意的造价与分包单位签署分包合同，或最终分包工程结算金额超过发包人同意的造价的，超过部分由承包人自行承担。

32.8承包人应对暂估价专业分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包工程出现质量瑕疵问题的，发包人有权直接要求承包人承担赔偿责任，并按本合同约定承担工程质量违约责任。

32.9暂估价专业工程分包合同由发包人、或发包人承包人共同与分包单位共同结算并支付价款，发包人、或发包人承包人共同按照暂估价分包合同进行结算，根据分包人提供的分包工程合法有效发票、分包工程结算书以及承包人结算转账凭证记载的实际金额，与分包人按实结算暂估价工程的费用。

32.10承包人为履行与本合同约定的暂估价项目相关的所有义务所产生的费用均已包含在本合同总价中，不再另行计取。

33暂列金额

按通用条款执行。

九、竣工验收与结算

34.竣工验收

34.1承包人提供竣工图的约定： 承包人配合设计单位完成竣工图的编制

（含工程变更、深化设计电子版文件及图纸等）、竣工图签审盖章、配合竣工通编制。承包人在竣工验收前60个工作日内完成以上工作，具体时间按现场实际要求。

34.2竣工验收备案：承包人应按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》【建质[2013]171号】、《广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施办法（试行）【穗建筑[2002]61号】的规定做好验收竣工备案配合工作，同时严格按照《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2016版）做好竣工资料。

34.3中间交工工程的范围和竣工时间：  /

34.4承包人工程竣工资料必须按照国家及广州市、黄埔区有关竣工资料档案管理的要求进行整理归档。承包人在工程竣工验收时，向发包人提供符合要求按规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式肆份。

34.5 经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

34.6工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其它问题，由发包人承担责任；若因承包人不按合同约定提交竣工资料及竣工验收报告，不予配合办理竣工验收的，发包人有权与承包人先行办理交付手续，但不视为竣工验收合格，不免除承包人的工程质量责任，承包人应承担相应的违约责任并赔偿发包人由此遭受的损失（包括但不限于支付第三方的赔偿款、违约金、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等）。

34.7承包人应按如下程序进行竣工资料准备：

（1）承包人有责任根据竣工验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。

（2）承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《建筑工程施工技术资料编制指南（2012年版）》（广州市建设工程质量监督站主编）、《广州市建设工程档案编制指南（2009版）》（广州市城市建设档案馆主编）和发包人的具体要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制分包单位的工程资料。

34.8验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定，以及本建设项目专家委员会根据国家有关标准、规范制订的针对本工程特殊子项的施工规范及验收标准。

34.9专业分包工程需单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由该分包单位与专业工程验收管理部门、监理单位、发包人协商确定验收时间，并及时通知承包人参与验收。

34.10专业分包工程不需要办理单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由监理单位进行监理预验，合格后由分包单位、承包人、施工监理单位、发包人协商验收。

34.11承包人必须全力配合发包人组织的专项验收工作，包括但不限于质量验收、档案验收、消防验收、规划验收、电梯验收、环保验收、人防验收、卫生防疫验收、信息工程测评和信息安全测评等，配合专项验收所产生的费用已包含在本合同总价中。

35工程移交

35.1承包人应在工程项目整体移交前15天内，清理现场达到合同约定的要求（包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，室内排水和给水管道清理干净、畅通，做到工完场清。

35.2承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目产权管理单位尽快熟悉工程项目各部分（建筑单体、小区市政、周边管线等）、各系统（消防、供水、供电、弱电等）的情况，为项目产权管理单位的接收、使用、维护、管理作准备。移交手册包括但不限于以下内容：

（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；

（2）工程项目全部的图纸及清单；

（3）工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

（5）电梯、空调、发电机等主要设备的运行参数；

（6）主要材料设备的数量；

（7）工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。

35.3承包人应在进行本条第35.2款工作的同时编写工程项目移交计划，并于本条第35.2款工作完成后3天内组织发包人、承包人、项目产权管理单位按如下程序进行工程项目移交：

（1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；

（2）按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；

（3）按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；

（4）按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；

（5）组织发包人、承包人、项目产权管理单位各方对上述移交过程进行签认；移交前需对空调管线进行预镀膜处理。

（6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；

（7）对于在操作上有专门要求的机电系统（如消防、擦窗机、智能化等）督促承包人编制培训计划，并按合同要求对项目产权管理单位人员进行培训。

35.4.1承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，包括：

（1）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式六份；

（2）与本款（1）项内容相同的电子版档案一式六份；

（3）声像档案一式六份。

35.4.2承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交工程监理单位审查。经工程监理单位审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

35.5电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。

35.6电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用，否则由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

35.7承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

35.8发包人留取合同协议书第6条约定的合同价款的0.2%作为承包人按时、完整移交竣工档案的保证金。承包人按时、完整移交竣工档案的，发包人在向政府有关部门移交档案后15日内给承包人付还该保证金；承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在发包人规定的期限内不补充完整的，发包人有权扣取部分或者全部保证金，同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。

35.9因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

35.10由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权管理单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

35.11工程项目移交给项目产权管理单位后，由项目产权管理单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利义务；承包人不得以任何理由拒绝或拖延向项目产权管理单位履行合同。

35.12承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。

36．竣工结算

36.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，第三方造价工程师和发包人可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件共同确认，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予认可。
    36.2造价工程师应在收到承包人合同规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。
    36.3在收到承包人按照合同规定再次递交的竣工结算文件后的，造价工程师应在28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。
  (1)经复核无误的，发包人应收到造价工程师提交的报告后在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算完毕。
  (2)经复核认为有误的：无误部分按照本款第（1）点规定办理不完全竣工结算；有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决。
   36.4 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

36.5承包人应当向发包人提供包括但不限于如下竣工结算资料：（1）工程结算书（4份）、工程量清单对照表（4份）、中标通知书复印件；（2）工程量计算书（即计算底稿，须按照发包人要求的格式和要求）；（3）钢筋抽料表（土建专业适用）；（4）合同书；（5）工程竣工图（含电子版）；（6）工程竣工资料（含电子版）；（7）图纸会审记录；（8）设计变更单；（9）工程洽商记录；（10）监理工程师通知或发包人施工指令；（11）会议纪要；（12）现场签证单；（13）材料设备单价呈批审核单；（14）综合单价呈批审核单；（15）发包人供应材料收货验收签收单；（16）其他结算资料；（17）移交资料签收表。（18）承包人采购信息价以外的主要设备、材料订货合同和发票。

发包人对送审结算资料的具体要求：（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，结算书必须按发包人要求提供相应格式的电子文档。（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。工程量计算书应提供相应的电子文档。（3）钢筋抽料表（土建专业适用）：必须用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的“广联达算量及计价软件”电子文档等。（4）合同书：包括发包人与承包人签订的合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。（10）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。（12）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。（13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。（14）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。（15）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。（16）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。（17）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖三方单位的印章。

36.6承包人迟延提交结算报告的，发包人完成审核结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

36.7承包人提交的结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，发包人可就该部分先行审核。承包人应对自己所申报的结算金额负责，高估冒算率不得超过10%，申报结算金额超出实际结算金额10%的部分按超出部分的10%进行罚款。（公式：高估冒算罚款金额=[（申报金额-实际结算金额）÷实际结算金额]×10%）

36.8由于承包人未按发包人要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

36.9结算审核经审计，审减比例（审减金额占送审数的%）6%范围内，审计费用由发包人承担； 6% ≤审减比例<8%范围内，审计费用由双方各承担50%； 8% ≤审减比例≤10%范围内，审计费用由承包人承担80%；审减比例>10%，则由承包人承担全部审计费用。由承包人承担的审计费用直接从应付工程款中扣除，不足部分由承包人另行支付。（发包人委托审计的审计合同中有关审计费支付标准不高于广东省有关取费标准）。

37．缺陷责任及质量保修：

地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年；

供热、供冷系统工程为   2   个采暖期、供冷期；

粗装修工程为  2  年；

其他项目 保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》规定的最低保修年限执行。

双方签订保修合同的，则按保修合同执行。

十、违约、索赔和争议

38．违约

38.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第38.1条约定发包人违约应承担的责任：顺延工期，但不作费用赔偿。

双方约定的发包人其他违约责任：  /

38.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：该项违约，按本专用条款13.2条的规定执行。违反专用条款第10.1款逾期超过10天，除承包人承担违约金外，发包人有权责令承包人撤换项目负责人和（或）单方面解除合同；发包人选择解除合同的，有权要求承包人支付本工程的暂定合同价款的1%作为违约金。

（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工；给发包人造成其他损失的，承包人还需负责赔偿；由于修理或返工造成逾期交付的，按本专用条款35.2条第（1）款的规定执行。

（3）本工程如发生质量安全责任事故，承包人应赔偿发包人的全部经济损失；如造成人员伤亡的，承包人还须按当地政府相关文件规定承担责任。

（4）双方约定的承包人其他违约责任：

①工期延误方面的违约责任

1）承包人必须按期完成主要工序的施工任务，若属承包人原因逾期达10个日历天未完成专用条款10.1条约定的主要节点的施工任务时，发包人可要求撤换项目负责人，承包人应予以执行，并在总工期不调整的前提下自行消化节点工期的延误。逾期20个日历天未完成主要节点的施工任务时，发包人可单方面解除合同，并由承包人承担相应的违约责任按本专用条款第13.2条的规定执行，在进度款内扣除。

2）如果检查发现承包人没有按施工组织设计的进度安排推进工程建设，使主要工序主要节点的工期延误超过10个日历天，没有按发包人的意见撤换项目负责人；或者按发包人的意见撤换项目负责人后，仍然无法有效控制工程进度，发包人将发出书面警告，警告发出后15个日历天内，主要节点（工程款支付节点）的工期延误仍然超过10个日历天，发包人将在警告发出后第16个日历天起将承包人的不良纪录报招标办备案；因承包人原因造成工程延误，其中属于工期延误，从延误的第一天起，每天支付违约金5,0000元，如在下一节点及后续节点赶回工期，可免除上述违约金。违约金在进度款内扣除，承包人不得有异议。

3）工程实际进度与经总监理工程师和发包人确认的进度计划或者更新进度计划不符时，如承包人未能在总监理工程师发布指令后10个日历天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权部分或全部解除合同，将未完工程另行发包给其他有能力的承包商，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担，并不免除承包人的违约赔偿责任。

4) 因预算或材料价格审核时承包人与发包人（含监理单位）聘请的造价咨询单位发生分歧时，不得作为影响施工的借口而暂停施工或拖延工程进度。如承包人以存在分歧拒绝施工，或者实质上拖延工程进度，由此引起的工期延误由承包人承担。经发包人发出整改指令后一个月内仍未改正的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人由此带来的一切损失。

5）因承包人没有履行对发包人另行发包工程的进度管理导致工期延误的，从延误的第一天起，每天支付违约金5,0000元，如在下一节点及后续节点赶回工期，可免除上述违约金。违约金在进度款内扣除，承包人不得有异议。

②工程质量方面的违约责任

1）本工程承包人必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由承包人自己负责，当作延误工期处理。

2）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此造成发包人的损失,同时按该不合格项目所处分项工程造价的千分之三向发包人支付违约金。工程保修期从分项工程返工验收合格之日起重新计算。

3）承包人在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，或者未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样送检的，应负责无偿修理或返工，并应支付本工程的暂定合同价款1%的违约金给发包人。

4)本工程如达到广州市及以上建设工程优质奖和广州市及以上安全文明施工样板工地标准，不奖不罚；如不能达到广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地标准的，发包人将在承包人工程结算款中扣除200万元作为承包人应承担的违约责任。

5）因承包人没有履行对承包工程或发包人另行发包工程的质量管理导致施工质量问题的，施工质量问题每发现一次，每次支付违约金5000元，违约金在进度款内扣除，承包人不得有异议。

6）承包人负责本项目施工的整体管理，包括对发包人单独发包的专业分包单位的管理，如承包人管理不善或不配合发包人单独发包的专业分包单位而对本工程造成不利影响的，包括但不限于环境污染、工期延误、违规（额外）收费、文明施工混乱、劳资纠纷、质量缺陷等，每发现一次，承包人向发包人交纳违约金50000元/次。

③安全生产、文明施工方面的违约责任

1）承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人向发包人支付违约金2万元；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

2）因承包人没有履行对承包工程或发包人另行发包工程的安全生产、文明施工管理而被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，从第3次开始，承包人向发包人支付违约金1万元/次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，从第3次开始，承包人向发包人支付违约金2万元/次。

④工程分包、转包方面的违约责任

1）合同约定的工程项目，承包人不得转包，必须分包的少量子项工程和专业工程，事先需取得监理人、发包人的审查同意后方可签署协议和进场施工。否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，承包人履约保函不予退还，并承担由此而造成的经济损失。发包人的损失超过履约保函金额的部分，承包人还应承担赔偿责任。

2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同。发包人因此解除合同的，承包人按本工程的暂定合同价款的10%承担违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人另行承担全部赔偿责任。发包人不解除合同的，承包人按转包或违法分包部分的暂定合同价款的20%承担违约金，承包人对转包或违法分包的工程质量承担连带保证责任。

3)承包人应适当履行其联合发包人与暂估价专业工程分包单位签署的分包合同，否则，因此影响本项目工程工期，或导致分包单位罢工、向发包人追偿等不良影响的，应由承包人承担全部责任，并按本合同承担因此导致的工期延误违约责任；发包人代承包人向分包单位垫付了费用的，发包人有权从任何一笔应支付给承包人的工程款中扣除。

⑤项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位方面的违约责任

1）承包人的项目负责人、项目技术负责人及主要施工管理人员在未征得发包人书面同意之前不得更换。如果擅自更换项目负责人或项目技术负责人，发包人可以对承包人的这种更换每天罚款30万，项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：5万元/天，承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。如果擅自更换主要施工管理人员，每更换一人罚款2万。承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经总监和发包人代表书面批准。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 5,000元/次。投标文件中项目负责人人选，不得兼任其他工程项目负责人，必须常驻在现场，如经发包人书面警告后仍不改正的，发包人可按单方面终止合同处理。

2）如果承包人没按投标文件中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或发包人检查发现的，每次罚款2万。

3）如果承包人没按投标文件中的人力投入计划投入人力，经监理工程师和发包人检查发现的，每次罚款5,000元。

4）如果检查发现承包人超过三次没按承诺书承诺投入的人力、机械、物力组织施工，发包人将在超过三次的时间起将承包人的不良纪录报区相关职能部门备案。并处罚承包人，每次按10万元在进度款中扣罚。

⑥其他方面的违约责任

1）如果发生工期延长事件，承包人必须在事件发生后的3日历天内向监理工程师提交工期延长申请报告，经监理工程师审核并确认责任界限后，如果属于非承包人自身原因造成的，报发包人书面批准后给予顺延工期；逾期不申报，则视为承包人放弃了以该事件申请工期延长的权利，当作工期延误处理。

2）如承包人在工程实施工程中发生不满足建筑节能、环保方面要求的事情，经监理工程师和发包人代表检查发现的，每次罚款5,000元。

3）如承包人将工程款挪用或占用，不能保证工程款专款专用，每次罚款20万元。

4）承包人应严格执行黄埔区泥头车运输经营管理办法，杜绝使用非法泥头车；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理，同时要求承包人支付违约金2万元/次。

5）发包人发出邀请承包人的法定代表人到场通知后三天内仍不到场的，第四天开始罚款1,000元/天。

6）所有罚款直接从当期工程款内扣除。

7）在施工过程中凡如有以下情形之一的发包人有权邀请承包人的法定代表人约谈：

①任一个主要节点工期延误20天以上。

②发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光。

③承包人违反合同约定进行转包或违法分包。

④承包人未征得发包人书面同意，擅自更换项目负责人、项目技术负责人及主要施工管理人员。

⑤如果检查发现承包人超过三次没按承诺书承诺投入的人力、机械、物力组织施工，发包人将在超过三次的时间起将承包人的不良纪录报区相关职能部门备案。承包人拖欠农民工工资，被农民工投诉属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人除应立即支付拖欠款项外，还应支付10000违约金给发包人。因承包人拖欠农民工工资，导致农民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人应支付50000元违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人可用承包人工程款垫付。若承包人在本工程内发生无故拖欠农民工工资现象，将被作不良记录，上报区建设行政主管部门。

除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，每发现一次，承包人每次支付违约金5000元。情节较重的，每次支付违约金20000元。

承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其它损失。发包人有权从承包人工程款中直接扣除违约金。
    39．索赔：按通用条款执行

40．争议

40.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请/调解,如调解不成，按40.1(2)执行；

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

40.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

40.3承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工；否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。

十一、其他

41．工程分包

41.1本工程发包人同意承包人分包的工程：详见本合同附件13《暂估价专业工程明细一览表》及其他经发包人书面同意进行分包的工程项目。

分包施工单位为：/

承包人须保证本合同工程的所有分包安排符合国家相关法律法规和本合同工程招标文件要求，否则，因此造成的损失和后果由承包人承担。承包人分包工程的，需先报发包人同意，分包合同签订后必须报发包人备案。承包人与分包单位签订的分包合同中应明确工人工资比例及支付期限。

劳务分包必须严格执行广州市相关规定，禁止分包劳务给无资质单位或个人。在发包人同意承包人进行劳务分包的情况下，劳务分包单位须与向政府相关部门备案的劳务分包的单位一致，不得私自变更劳务分包单位。

41.2工程总承包服务费：

(1)所有由发包人指定分包的施工单位，现场的进度、安全、文明施工、资料管理的协调，明确由承包人负责。

(2)发包人直接分包或供货的项目中，承包人均可参与投标（资质需符合相应要求）。

(3) 承包人应根据相关规定及发包人的要求与后续及暂估价专业分包工程施工单位进行交接等配合服务，包括但不限于：提供办公及生活设施、标高、基准点与平面控制轴线；提供施工班组的管理配合及文明施工管理（原材料堆放场地、建筑垃圾的指定堆放及清运等）；提供施工用水、用电的接驳点；提供垂直运输和外墙综合脚手架等，总承包服务管理费由发包人单独支付给承包人，总承包服务费按暂估价专业分包工程结算金额的 1.5 %计算，空调和电梯按施工费结算金额计算。在工程整体结算后并入结算款支付。本项目计算总承包服务费的专业分包工程：精装修工程（含智能化工程）、园林景观工程、燃气工程、高低压配电工程、空调工程、电梯工程（不含电梯及空调的设备费）。承包人今后不得以任何理由提出配合管理等费用的增加。在以后的施工中，承包人不得以任何理由要求增加费用或刁难发包人直接发包的分包单位，否则视为承包人违约，违约金按上述计算标准的两倍计罚，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除。

41.3.分包工程及暂估价专业发包的工程费用必须专款专用，承包人不得恶意压缩或变相压缩该部分工程的费用；如果委托分包人实施，承包人须按分包合同约定的工程费用足额支付给分包人。如发包人有要求时，承包人应提供能表明已向分包人支付其应得的任何款项等证明资料。如发现承包人无正当理由不按分包合同约定的工程费用足额支付或延迟支付给分包人，承包人每次须按专用条款38.2条款向发包人承担违约责任，除此之外，在发生以上情况且影响本工程进度时，发包人有权把相应工程费用直接支付给分包单位，发包人向分包单位直接支付视为发包人已向承包人支付了相应的工程费用，并视为该等付款已得到承包人的委托，承包人应在发包人付款后3日内向发包人提供该等付款的发票，否则，发包人有权暂缓向承包人支付后续工程款并有权提取履约担保项下的担保金额。

41.4.根据本合同约定发包人委托承包人或发包人直接向分包人支付专业分包工程对应已完工程进度款。如发包人委托承包人支付分包工程承包人原则上应在14个工作日内完成向分包人支付对应已完工程进度款项。若因承包人原因未及时向分包人支付对应工程进度款的，承包人除按专业分包合同向专业分包人承担违约责任外，同时还须向发包人承担违约责任，每延迟一天付款，违约金按应付未付工程进度款项的0.1%计算并从最近一期工程进度款中扣除。另外，当因承包人原因未及时向分包人支付对应工程进度款的，发包人有权利按专用条款41.3规定直接向专业分包人付款，且发包人向分包单位直接支付视为发包人已向承包人支付了相应的工程费用，并视为该等付款已得到承包人的委托，承包人应在发包人付款后3日内向发包人提供该等付款的发票，否则，发包人有权暂缓向承包人支付后续工程款并有权提取履约担保项下的担保金额。

42.不可抗力

42.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款规定执行。

43.保险

43.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：按广州市建设项目劳动保险支付办法投保。

发包人委托承包人办理的保险事项：“本工程项目应投保的建筑/安装工程一切险（含第三者责任险）由承包人以发包人、承包人方及其他分包人的联合名义购买并报发包人备案”，有关建筑工程一切险（含第三者责任险）的投保条件规定如下：

1）保险但内一切险部分须赔偿整个项目（包括临时建筑物和所有送到工地上邻近供本工程用的物料）在施工期间的一切损失，并赔偿在缺陷责任期内，因完工前施工期间发生的原因，或承包人（含发包人）及其他承包人在执行保修的义务和工作期间，对整个工程所造成的损失。保险期从开工之日起至竣工验收之日止。

2）若有关损失、责任或索偿是承包人按本合同须负责的，则其不保项目、免赔额或赔偿限额以外的经济损失须由承包人保底承担，免赔额的额度必须与保险行业标准一致并得到发包人同意。

3）有关一切险的索偿在提交承包人后，承包人须迅速地把损坏的工作复原，把损失了或损坏了的未安装物料修补、迁离和处理任何残砾和继续执行和完成本工程。所有由保险得到的有关本合同的赔偿会分期按本合同规定的中期付款方式支付给承包人。除保险所得的款项外，承包人不能对损坏工作的复原、未安装物料的替换和修补及残砾的迁离和处理，收取其他费用。承包人因实施前述工作所产生的费用，保险赔偿不足以覆盖的部分由承包人自行承担。

（2）承包人应当购买的保险包括：

（1）建筑职工意外伤害险（足额购买）；

（2）承包人雇主责任险；

（3）施工机械设备保险；

（4）建筑业职工工伤保险[按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发〔2015〕73号）的规定购买]。

（5）安全生产责任保险[按广州市黄埔区广州开发区安全生产委员会办公室关于印发《广州市黄埔区广州开发区2021年度安全生产责任保险工作方案》的通知（穗埔安办[2021]28号）的规定购买]。

承包人投保内容最终需按政府规定办理执行。承包人因投保所产生的费用已包含在本合同总价中。承包人因投保所产生的费用已包含在本合同总价中。承包人不按上述约定购买保险所产生的后果，由承包人自行承担，包括但不限于原应由保险赔付的损失。

43.2 有关保险的一般要求：在合同签署后28天内但不迟于开工前，承包人应向发包人提交：

(a)合同中所述的由承包人负责办理的各类保险已经办理并生效的证明；

(b)第49.1款所述的保险单的副本或复印件。承包人在支付每一笔保险费后，应将相应收据的复印件提交给发包人。在向发包人提交此类保险证明、保险单及收据的同时，承包人还应将此类提交事宜通知发包人。

承包人应按照发包人批准的条件向承保人办理承包人负责的全部保险。为防范损失或损害，对于所办理的每份保险单应规定按照修复损失或损害所需的货币类型进行赔偿。从承保人处得到的赔偿金应用于修复和弥补上述损失或损害。

承包人(及发包人，若适用时)应遵守每份保险单规定的条件。没有发包人的事先批准，承包人不得对保险条款作出实质性的变动。如果承保人作出(或欲作出)任何实质性变动，承包人应立即通知发包人并应取得发包人的批准。

如果承包人未按合同要求办理保险并使之保持有效，或未能按本款要求向发包人提供必要的证明、保险单及保险费收据，则在不影响任何其他权利或补救措施的情况下，发包人可为与此类违约相关的险别办理保险并支付保险费。承包人应将该笔费用支付给发包人，或者由发包人从任何应付或将要支付给承包人的任何款项中扣除该笔金额。

44.担保

44.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   /   ，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人按如下方式向发包人提供履约担保：

① 履约担保：承包人向发包人提交担保金额为中标价10%的履约担保，合同签订后15个工作日内以支票或银行保函形式提交，承包人须一次性开具履约保函，履约保函有效期至至工程竣工验收合格之日满【3】个月后止。履约担保为银行保函的，须为四大行广州市内分行及以上的银行开具的无条件、不可撤销的保函。履约银行保函到期但工程尚未竣工的，承包人应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺，否则，发包人不予支付工程款。

② 履约担保的返还方式：履约担保在项目单位工程竣工验收完成并完成相关手续的3个月后无息退还。

③ 预付款担保：承包人申请工程预付款的，须提交与预付款等额的预付款担保，由四大行广州市内分行及以上的银行开具的无条件、不可撤销的预付款银行保函，承包人申请预付款时需保证预付款保函的有效期为1年以上，担保期限至预付款全部扣回之日止。预付款担保的返还：预付款全部扣回后返还预付款保函给承包人。若预付款保函过期而预付款尚未从进度款中全部扣回，承包人应自觉及时办理保函延期手续，确保担保期不出现空缺，否则发包人不予支付工程款。

（3）承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权提出索赔，并直接在履约担保中扣除，扣除后，承包人应在发包人要求期限内补足履约担保。

（4）如上述保函的担保期出现空缺，则发包人有权不予支付预付款和当期工程款，并视同未完全履行合同义务发包人有权提出索赔，具体索赔金额由发包人评估未来履约风险予以确定，单次不低于1万元。

（5）合同签订后15天内必须提供履约保函，否则视同未完全履行合同义务。

（6）在承包人按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。如果履约保函因有效期届满，致使履约保函自动失效，而承包人尚未按合同要求实施和完成本合同工程的，承包人应在保函有效期满前1个月无条件办理保函续保并自行承担相关费用，确保担保期限不出现空缺，否则承包人构成违约，发包人有权向银行无条件兑付此保函，并在保函续期办理前不予支付后续工程款，由此引起的责任由承包人承担。

（7）履约保函在工程验收合格后止。但如果因承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人扣取履约保函的一部分或者全部的，则相应扣取部分的履约保函不予退还。

（8）承包人违约与履约担保金的扣除。如果承包人违反国家法律法规及合同约定义务，导致合同提前终止或解除，发包人有权根据其损失情况，依照履约保函约定向银行索偿。

45.专利技术及特殊工艺：详见通用条款

46.文物和地下障碍物：详见通用条款

47.合同解除：详见通用条款

46.合同生效与终止：详见通用条款

48.合同生效与终止：详见通用条款

49.合同份数

49.1双方约定合同正本份数：发包人、承包人各壹份；副本份数：共捌份，发包人肆份，承包人叁份，监理人壹份。正本和副本不一致的，以正本为准。

50.补充条款

50.1施工期间承包人要确保承包工程内外场地清洁及道路畅通。如需使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志需明显，因施工造成第三人人身损害和财产损失的，由承包人承担责任。

50.2承包人应注意对原有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如有损坏（属承包人原因的）承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若经发包人书面通知承包人修复，承包人仍不能按通知要求的合理期限修复，则由发包人委托其它单位修复，费用从承包人工程款中直接扣除。

50.3 承包人须按照发包人与监理人的要求做好基坑与相邻基坑的支护、搭接等衔接工作，费用包含在承包人工程款中。

50.4 承包人须按照发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》接受监理人的全过程监理。

50.5 本工程结算以发包人审定的结算为准，如果审计机构依法对本工程实施审计，承包人及监理单位应积极配合，审计机构对本工程结算的认定，具有法律约束力。

50.6 发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工质量问题造成的修复等费用全部由承包人承担。

50.7 现场施工时，施工员、技术员不在施工现场不得施工，否则发包人可随时要求停工，工期延误由承包人负责。

50.8 施工期间承包人要做好施工范围内的门前“三包”工作。

50.9 若遇阻碍施工需拆迁的旧建（构）筑物及地下等障碍物，由承包人自行解决，所需清障费用已包含在合同价款内。

50.10 承包人必须严格按广州市和黄埔区有关的文明施工规定及要求组织工程施工。

50.11在工程完成初验及工程实物移交给发包人或黄埔区有关的接收单位或部门后5个日历天内，承包人必须按发包人要求拆除或保留本工程的施工临时设施，做到工完场清；否则，发包人有权安排清拆或清场，由此所发生的一切费用在承包人的结算工程款中扣除。

50.12本工程的保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由承包人负责。工程质量按现行验评标准组织验收认定。

50.13执行穗开纪【2005】10号文有关规定、执行穗萝府办【2005】21号文有关规定。

50.14档案管理：

（1）要执行发包人有关工程档案管理的各项规定，承包人所提交的档案案卷质量要符合档案规定要求。

（2）承包人向发包人档案室提交一式陆套的档案。

（3）承包人须配合发包人并提供主体工程竣工备案所需的承包人承包范围内工程资料，若承包人怠于提供，则按合同结算价款的1%进行罚款。

（4）单项或分部工程竣工一个月后，承包人应向发包人提出申请，经检查合格，三个月内必须办理移交手续。

（5）承包人所提交的工程档案若达不到合同要求，不予办理结算，直至档案移交验收合格。

47.15未尽事宜，经各方友好协商解决。

51．承包人的其他违约责任

51.1承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，施工中持证上岗，并佩戴单位上岗证。在特殊工种的施工中，若发现不佩戴岗位证的人员，不持有资格证书施工，则按每发现一次，罚款1000元/人次。累计5次则停工整顿，且因此造成工期延误的责任全部由承包人承担。

51.2承包人必服从监理、发包人的管理，对影响工程质量、进度，不利于双方合作的不友好人员，发包人有权通知承包人调整人员并使不友好人员离开工地。在施工过程中如不服从管理与监理、发包人发生吵架、侮辱性语言的将进行1000元/人•次处罚，如与监理、发包人、其他施工单位发生肢体冲突、打架斗殴的将进行个人5,000元/人•次，对单位1万元/次处罚，情节严重的移送公安部门处理。

51.3违反工程建设标准强制性条文（质量、安全）累计达三次的停工整改，承包人承担合同违约金5,000元/人次。

51.4承包人必须为其他分包单位提供水电接驳点（装表计量），提供包括但不限于垂直运输机械、脚手架和施工场地等，严格按约定向分包单位收取费用。如不提供，经发包人或监理查实，承包人承担违约金5,000元/次。

51.5承包人必须按规定接收竣工验收所需的发包人直接发包的分包资料，如承包人故意刁难或拒绝接收分包资料的，在结算时扣除所有承包人服务费费，并承担合同违约金5万元/次。

51.6承包人违反安全及文明施工规定的视情节轻重承担违约金500-2,000元/次，经监理确认后，发包人有权从应付其工程款中直接扣除。

51.7发生造价减少的变更和签证，如承包人在14个日历天之内不申报的，发包人有权在竣工结算审计时予以减少扣除，并且承包人须承担违约金2万元/次；若承包人在竣工结算时隐瞒不报的，发包人有权在竣工结算审计时予以扣除，并且承包人须承担违约金5万元/次。

51.8单位工程竣工验收合格后15个日历天内，除经发包人书面同意外，一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离施工现场，否则，承包人按每天5万元承担违约责任，累计计算，发包人可直接从剩余应付款项中扣减。承包人在撤场过程中造成成品或其他承包人已完工程损坏的，由承包人承担全部赔偿责任。

51.9竣工资料的提交如延迟提供影响工程竣工验收和备案的，每延迟每个日历天承包人承担合同违约金1万元，延迟10个日历天以上的，每延迟一天承包人承担合同违约金2万元，累计计算，并停止支付工程款。

51.10发包人已按合同、程序足额支付工程款，承包人仍然因自身管理原因发生的民工讨薪事件，乃至于出现民工或班组恶意讨薪事件的，则每发生一次该类事件，承包人需承担合同违约金20万元;若前述事件经黄埔区信访办或其他政府部门处理并认定为承包人责任的，则发包人可追加要求承包人承担合同违约金80万元/次;前述违约金可在进度款或结算款中扣除。

51.11因承包人承建房屋质量问题导致买房人向发包人索赔的，全部赔偿责任由承包人承担，发包人有权从应付承包人的款项中直接扣除；因房屋质量问题导致买房人解除合同的，承包人应当向发包人补偿其因此而承担的全部违约责任和赔偿责任。

51.12在保修期内，因承包人原因造成的房屋质量缺陷及其他质量问题（主体结构除外），经承包人对同一部位 3 次修理，仍不能修复，影响买房人正常居住使用的，导致买房人索赔或者解除合同的，承包人承担由此产生的全部违约责任和赔偿责任。

51.13因承包人施工问题造成发包人受到第三方索赔的，承包人须赔偿因此而给发包人造成的全部经济损失（包括生效的法律文书确认的或赔偿协议书确认的质量问题违约金，解除合同的损失赔偿、律师费、诉讼费或仲裁费等）。

51.14由于施工现场条件所限，施工现场不具备施工员工宿舍及食堂，只考虑项目管理人员宿舍与食堂。其余人员宿舍及食堂由承包人自行就近异地解决，费用已包含在本合同总价中；施工现场不具备较大量材料堆放和加工的条件，承包人自行异地解决，费用也是已包含在本次竞争性投标报价中。现场必须考虑免费提供发包人办公区。

51.15承包人应加强对其承包范围（含其专业分包、劳务分包范围）工人工资支付的管理，并对承包人及其分包单位工人工资支付负总责，防止出现拖欠工人工资情况。承包人违法转包、分包工程的或其他承包人原因导致相应工程出现拖欠工人工资情况的，承包人对拖欠工人工资承担清偿责任。承包人须按照政府相关规定建立工人工资支付专用账户，并在收到工程款后的10个工作日内支付工人工资。

上述未包含的其它违约处罚详见合同附件《施工现场管理制度罚则》。当上述违约责任条款与罚则存在交叉或相互矛盾之处时，按两者的较高标准执行。

52.其他补充条款（发生下列情形均属承包人承包范围，承包人不得以任何理由拒绝施工）：

52.1. 因销售包装需要，承包人需按规定时间完成有关工作，配合销售时间和范围由发包人另行提前通知。

52.2. 以下配合内容，承包人必须按发包人的要求按时施工完毕，相关费用已包含在本合同计价清单的措施费报价中：

(1) 销售展示区域（如样板房、会所、销售接待中心等）外施工通道的上层防护措施及安全通道、挑架、安全挂网等，以及相关防水防污措施。

(2)按发包人要求在销售展示区向发包人直接发包单位提交相应工作面；

(3)承包人在发包人对社会开放日和销售开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。

(4)为配合销售而需要提前施工的其它项目（包括样板层及销售通道等）。

(5) 发包人指令要求的销售配合工作，承包人需按时完成（具体配合项目和时间要求，经双方确定），延误销售开放的，每延期一天，承包人向发包人支付违约金5万元。如承包人拒绝施工，则发包人另外安排其他单位施工，并向承包人收取发包人另行安排施工所产生费用的2倍作为违约金，并且由此造成的工期延误由承包人承担。

（6）双方约定施工现场安全网、施工围板广告权益属发包人，未经发包人书面许可，承包人不得在这些设施上面悬挂任何广告。

（7）工程完工后，承包人需在接到发包人的指令后7个工作日内将变压器整体移交给发包人。

53未尽事宜，经双方友好协商解决。

| 发包人： | 广州市启韵房地产开发有限公司 |  | 承包人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 单位地址： |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 税号 |  |  | 税号 |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |

第四部分：合同附件

附件1：  投标书

附件2：  工程质量保修书

附件3：  安全生产合同

附件4：  廉政合同

附件5：  响应招标文件所附承诺书

附件6：  标函承诺书

附件7：  项目负责人驻场承诺书

附件8：  总承包单位专业施工管理

附件9：  工程量清单报价说明

附件10： 施工现场管理制度罚则

附件11： 设备及主要材料推荐品牌表（另册）

附件12： 施工技术要求

附件13：暂估价专业工程明细一览表

附件14:   施工界面划分表

附件15： 项目分区示意图

附件16： 建设单位工程款支付保证书

附件17： 工人工资支付分账管理协议书(格式）

附件18： 悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包招标答疑及澄清文件

附件19： 清标后的投标报价表（另册）

附件1：投标书

附件2：工程质量保修书

发包人（全称）：广州市启韵房地产开发有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就施工总承包签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

保修期内，凡属承包人原因造成工程缺陷、损坏等，均属于承包人保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．粗装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金，具体返还的步骤为：本工程取合同结算价的3%作为质保金。工程竣工验收合格满2年后10天内，如无质量问题，发包人扣留质保金的50%作为防水保证金后，将剩余质保金无息返还承包人；工程竣工验收满5年后10天内，如无质量问题，发包人将全部剩余质保金无息返还承包人。若有质量问题，发包人每次返还质保金时需扣除发生的维保费用。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修，并在发包人（或者委托人）确认的合理期限内保质保量完成保修。发生紧急情况需抢修的，发包人可以口头通知承包人立即进场抢修并在口头通知后48小时内书面确认。

承包人不在约定期限内派人保修或者保修后验收不合格的的，发包人可以委托第三方进场修理，由承由此产生的全部费用（包括合理利润）由承包人承担，并由承包人承担维修费用20%的违约金，并且不免除承包人的保修责任。

2．发生紧急事故需抢修的(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人在接到事故通知后，应当立即到达（2小时内）事故现场抢修，承包人不进行抢修或者拖延抢修的，发包人可以委托第三方抢修，并由承包人承担全部抢修费用及其维修费用50%的违约金，并且不免除承包人的保修责任。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，由此产生的全部费用（包括合理利润）由承包人承担。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：返还保修金时需扣除承包人应承担而未支付的维修费用（含违约金）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）

| 发包人： |  |  | 承包人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 单位地址： |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 税号 |  |  | 税号 |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |

附件3：安全生产合同

发包人（全称）：广州市启韵房地产开发有限公司

承包人（全称）：

为在施工总承包施工及合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人、承包人，特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及进上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同份数与施工合同相同。由双方法定代表或授权代表签署加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

（以下无正文）

| 发包人： |  |  | 承包人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 单位地址： |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 税号 |  |  | 税号 |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |

附件4：廉政合同

发包人（全称）：广州市启韵房地产开发有限公司

承包人（全称）：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5	双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为工程施工总承包施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同份数与施工合同相同。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

(以下无正文)

| 发包人： |  |  | 承包人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 单位地址： |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 税号 |  |  | 税号 |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |

附件5：响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书

广州市启韵房地产开发有限公司（招标人）：

我方承诺，如中标承建悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包(项目名称)，将按招标文件所附的本工程 施工组织设计要点 进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的 施工组织设计要点 基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件6：标函承诺书

致：广州市启韵房地产开发有限公司

如果在本招标工程中我司中标，我司将积极响应贵单位提出的合同条件及招标文件的要求，并做出如下承诺：

1、若我公司中标，我公司承诺按时交纳履约保证金。

2、在本工程施工期间，拟投入的人力不少于下表中的人数（根据施工组织设计调整）：

| 工种 | 施工低峰期数量（单位：人） |
| --- | --- |
| 管理人员 |  |
| 机械操作工 |  |
| 钢筋工 |  |
| 模板工 |  |
| 混凝土工 |  |
| 焊工 |  |
| 普通工 |  |

3、在工程施工期间，拟投入的主要机械设备不少于下表中数量（根据施工组织设计调整）：

| 主要机械名称 | 正常施工情况下 |
| --- | --- |
| 锤击桩机 |  |
| 静压桩机 |  |
| 蛙式打夯机 |  |
| 挖掘机 |  |
| 自卸汽车 |  |
| 砼输送泵 |  |
| 塔吊 |  |
| 潜水泵 |  |
| 直流电焊机 |  |

4、所选用的主要材料品牌符合要求。

5、投入到本工程的主要技术人员、经济和管理人员按照招标文件及承包人投标文件执行。

6、我公司保证拟派项目负责人将严格按照招标文件要求，自签订合同之日起至工程竣工验收将常驻现场，严格按照有关工程项目管理的要求进行项目管理，如果不能够按照此要求实施，我方自愿承担合同相应违约责任。

7、本工程施工过程中，我司将严格按照国家、省、市有关施工及验收规范、标准进行施工，确保本工程质量达到约定的等级。

8、在确保工程质量的前提下，我司严格控制工程工期，确保工程在本合同约定期限内内完成。

9、严格按照国家、省、市有关安全生产、文明施工要求，积极制定安全生产、文明施工措施，并严格执行，确保施工中符合安全生产、文明施工要求。在施工过程中,若发生重大伤亡事故，我方自愿接受发包人的经济处罚：如发生死亡事故，死亡1人，支付20万元违约金；死亡2人，支付40万元违约金；死亡3人或以上，支付80万元违约金；如发生重伤事故，重伤1人，支付10万元违约金；重伤2人，支付20万元违约金；重伤3人或以上，支付40万元违约金。以上款项从履约保证金中扣除,若履约保证金不足以支付以上扣除的款项，则扣除完履约保证金，再从工程款中扣除。

10、按照发包人、监理工程师的要求及时为专业工程（电信、电力管线、电力走廊、煤气、道路绿化、路灯、交通设施等）提供工作面，并为专业工程穿插施工所需各项配合工作给予方便。

11、将按照招标过程中确定的范围，除了下表所列专业工程外，其余全部工程由我司自行施工。对工程分包，我司承诺按照招标文件的要求和有关规定履行承包人单位的职责，在中标后提供分包单位的资质证明材料（如有必须分包的专业工程，请填入下表）。

| 必须分包的专业工程内容 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 工程内容 |
| 无 | / |

12、我司承诺在整个施工过程中，由我司签订用工合同，建立工资直接支付制度，每月按时发放聘用工工资，自觉接受发包人和主管部门的监督，不论何种原因不拖欠或者克扣聘用工工资。否则，可由员工代表知会有关部门，或拨打投诉电话。我司同时承诺严格执行广州市黄埔区人民政府办公室《关于贯彻实施国家劳动部、建设部<建设领域农民工工资支付管理暂行办法>的若干意见》（穗萝府办[2005]21号）的有关规定、广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则》的通知（穗建规字〔2020〕37号）（包括但不限于）：必须向区劳动保障部门申报用工人数、工资支付制度、工程规模等情况；必须定期参加区劳动保障部门在区建设领域建立和推行的劳动管理培训；本工程开工前，建设工程劳动保险必须按国家规定办理。

13、我司保证在中标后，根据工程特点，编制本工程详细的施工组织设计和施工方案，并报监理和发包人审核批准，并严格按审批的意见和要求组织施工。

14、积极响应并接受招标文件中工程计价方式并就变更工程的结算方式做出如下承诺：如清单中已有适用于变更工程的单价，按清单中已有的单价计算变更工程价款；如清单中只有类似变更工程的单价，按本合同专用条款约定执行。

15、我司保证在中标后，施工现场严格按照《关于进一步加强我区建设工地文明施工管理的通知》（穗开规建[2006]74号）、广州市建委《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质[2008]1008号）、《关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质[2016]1085号）、《关于进一步提升黄埔区广州开发区建设工程施工围蔽管理的通知》（穗开建[ 2017]2号）、广州市住房和城乡建设委员会关于《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(Vl.0拭行版 )》(穂建质〔2018〕1953号)、广州市住房和城乡建设委员会关于《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(Vl.0拭行版 )的补充通知》(穂建质〔 2018〕2281号) 、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、广州市住房和城乡建设局关于规范建筑施工立面外防护架标准的通知（穗建质〔2019〕1303 号）及关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知（穗埔建〔2019〕66号）的相关文件要求的标准实施。以上文件要求不一致的，以后发布文件为准，若相关部门发布有关施工围蔽新文件规定的，按新规定执行。我司随时接受监理、发包人、安监机构等相关部门监督和检查，对在检查中发现不符合安全文明施工要求的，无条件进行整改。如不及时按要求整改，发包人有权不支付安全文明施工措施费，或另行委托单位实施，所发生的费用在本工程施工措施费中扣除，如不足抵扣可在本工程承包工程款中扣除，同时我司接受发包人根据实际情况对我司作出的其他处罚措施。发包人可将情况上报建设行政主管部门，视情况追究我司有关责任，可对我司或项目责任人作不良行为记录。

投标单位（公章）：

法人代表：（签名或盖章）

年   月   日

注：标函承诺书作为投标文件的“实质性响应”文件，投标人应如实填写，中标后必须按填报内容如期实施，否则按“弄虚作假骗取中标”处理。中标后，工程的监理单位将经常核验投标人是否按填报内容实施，行政管理机构也将随时抽查。

附件7：项目负责人驻场承诺书

致：广州市启韵房地产开发有限公司

本人         ，项目经理证书注册编号：         。

受委派，拟在施工总承包担任项目经理一职。为加强本工程项目管理，保证我公司在中标后严格履行与发包人签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，我愿就此做出以下承诺；

1．本人作为公司选派的本项目的项目负责人，我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。

2．如果本招标工程我公司中标，我本人保证在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目负责人，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。

3．除非征得发包人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，我自愿接受发包人给予我本人的批评和处罚，并同意发包人就此作为我个人的不良纪录进一步上报广州黄埔区建设行政主管部门，项目经理证书注册、备案、审批机构，直至广州市建设局等有关部门并接受上述部门给予的通报和相关职能部门给予的扣证等处罚。

4．项目负责人本人身份证复印件和两寸相片：

| 身份证复印件 | 相片 |
| --- | --- |

投标人： （盖章）

项目负责人签名：

年    月    日

附件8：总承包单位专业施工管理

为确保本项目主要施工时间节点，并保证施工质量，对总承包单位的专业施工管理提如下要求，承包人单位必须向监理和发包人单位报备以下情况。

- 计划管理

  - 承包人单位应科学合理地安排各专业施工单位进场施工计划、材料进场计划、场区总体布置、现场管理制度、专业交叉施工顺序等；

  - 承包人单位应对工程施工进度进行检查，对照进度计划，检查各专业施工的形象进度、实物完成量与计划完成工程量的一致性，找出差别原因，制定解决方案。

- 质量管理

  - 承包人单位应根据合同所规定的质量目标，督促各专业施工项目建立健全质量控制体系，执行各项质量控制措施。

  - 承包人单位应对专业施工单位提供的施工方案、施工工艺进行审查，检查施工方案中所确定的施工工艺、施工流程是否合理，施工措施是否得当，有无工程质量方面的潜在隐患和成品保护措施。

- 技术管理

  - 承包人单位应合理安排施工顺序，控制好工作面。对于较为复杂的施工段，承包人单位应组织各专业施工单位并主持召开协调会，对施工工序进行合理安排，必要时，应制订安装工序穿插流程图，并督促各方实施。交叉施工时，严禁发生各专业施工单位争抢工作面，野蛮施工的现象。

  - 承包人单位应督促各专业施工单位及时提供施工配合要点，并对各专业施工单位进行技术交底, 及时组织各专业施工单位间的工作面交接。对重要的施工依据，如轴线、标高等，承包人单位应予以统一，并提供给各专业施工单位。

  - 因设计变更或施工偏差对某一专业带来影响或对其他专业带来连锁修改，总承包单位需及时提醒各专业施工单位。

- 安全文明施工管理

  - 承包人单位应制定现场的各项安全文明施工管理制度，并督促各专业施工单位提交安全文明施工方案。

  - 承包人单位应经常组织安全文明施工检查，对违反规定者，应督促整改，必要时给予处罚；

4.3负责协调各专业施工工程的施工，并为其提供电源、水源、工地现有的住宿位置、材料堆放位置、脚手架、垂直运输。

- 资料管理

  - 承包人单位负责对各专业施工工程的技术资料、质量验收资料等资料的接收、审查、统一归档工作；

  - 承包人单位对各专业施工单位提供的资料的完整性、规范性进行检查与核对，对发现的问题，督促其进行整改。

  - 承包人单位负责统一办理竣工验收所需的资料整理、归档、编码和移交等工作。

附件9：工程量清单报价说明

- 施工范围及清单编制依据

1、招标范围：按招标文件、图纸及清单。

2、工程量计算规则：除本报价说明及清单描述、清单项目特征、清单项目名称中特别注明外，工程量按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》中规定的计算规则计算。

- 工程量及造价计算规则补充说明：

- 钢筋计算设置：

- 钢筋工程量计算按定额规定执行；

- 钢筋清单中的电渣压力焊数量、套筒焊接数量定尺按“广联达”软件默认长度设置；

- 现浇构件中梁内的梁垫铁不在钢筋工程量中体现，在报价中的综合单价综合考虑；

- 钢筋计算根数设置按四舍五入+1设置。

- 本工程设计图纸表示的φ6的钢筋，如果实际无法购买，导致施工使用φ6.5钢筋代替，请投标单位自行在报价中考虑，本清单工程量按φ6钢筋计算；

- 构造柱数量以监理、发包人工程师现场确认为准，结算时须提交经监理、发包人工程师现场确认的构造柱布置平面图。

- 根据2018《广东省建筑与装饰工程综合定额》约定的工程量计算规则（P549页），门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面抹面面积不单独计算，投标人投标报价时在内墙抹灰项目综合考虑此因素对报价的影响。

- 分部分项工程量清单涉及到措施费部分的清单按合价包干使用（包括但不限于脚手架、模板[含暗室拆除模板增加费]、钢支撑、垂直运输、超高施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、泵送增加等），结算时不予调整。

- 本工程措施项目费固定不变，包干使用，结算时不予调整。

- 本工程签证单及变更引起的措施费的增减均不做调整。

- 清单综合单价及其它说明：

- 地下室外侧剪力墙模板在综合单价中综合考虑止水螺杆的费用。

- 所有分包的塞缝（包括预留洞口的吊洞、封堵、收口及防水）、收口和所有分包出屋面、穿墙面套管的预埋、制作、安装、封堵（包括防火封堵）和防水均由承包人负责(不包括因变更导致的二次封堵),在预算包干费中综合考虑；预算包干费还包括：

- 施工雨（污）水的排除；

- 因地形影响造成的场内料具二次运输；

- 20米高以下的工程用水加压措施；

- 施工材料堆放场地的整理；

- 水电安装后的补洞工料费；

- 工程成品保护费；

- 施工中的临时停水停电；

- 基础埋深2米以内挖土方的塌方；

- 日间照明施工增加费；

- 完工清场后的垃圾外运等。

如报价单位在投标报价时未填写预算包干费，则表示此项费用已经包含在分部分项综合单价中，结算不另计取费用。

- 同一单位工程清单报价如有相同项应统一报价，如报价时有不同单价的，增加的以最低单价结算，减少的以最高单价结算。

- 抹灰阳角护角处理的相关措施费用，在抹灰的相应的项目内综合考虑。

- 外墙抹灰及防水砂浆投标人综合考虑超高所造成抹灰厚度增加，增加费用由投标人在报价中综合考虑。

- 所有管道安装的管件及附件除清单中单独列项的除外，其余均包含在管道安装综合单价中(如：伸缩节、止水环、消能装置、检查口、透气帽、阻火圈、法兰、内外牙、卡箍等）。

- 所有金属管道的除锈、刷漆、保温等除清单中单独列项的除外，其余均已包含在管道安装综合单价中，不单独列项。

- 管道安装综合单价中均包括塞缝、堵洞（包括防火封堵）和收口的费用。

- 未安装地漏、雨水斗等附件之前外露的管口应采取相应的封堵措施，费用在管道的综合单价中考虑。

- 动力箱、配电箱和控制箱等的安装不分明装和暗装在综合单价中考虑，若设计要求暗装的应包括箱体预埋的费用，若要求明装的应包括其固定装置的制作、安装和防腐的费用。

- 强弱电线管穿引线费用含在强弱电线管综合单价中；移交精装时电线需并头，并头费用含在相应电线综合单价中。

- 所有桥架、金属线槽综合单价均包含安装、防腐、防火的费用，其附件除清单中单独列项的除外，其余的均包含在其安装单价中(比如：防火分隔、隔板、盖板、伸缩节等），不再单独列项。

- 电气管道以及给排水管道敷设在楼地面、墙面等所有部位需要凿槽、凿孔等产生的费用，均已包含在其管道安装的综合单价中，不单独列项。

- 安装部分按要求计算的地下室增加费、高层建筑增加费包含在措施项目费中；暖通系统调试费、弱电系统全系统联调等系统调试费用包含在综合单价中，不单独列项。

注:本报价说明作为招标文件及施工合同的附件,与招标文件\施工合同互相补充说明,本报价说明约定的原则适用于投标报价\施工过程变更计量计价及竣工结算计量计价.

附件10：《施工现场管理制度罚则》

一、质量相关罚则

发包人不定期组织对承包人所施工工程进行全面质量检查，施工过程中由监理公司负责按照监理程序进行质量监督检查，对检查出的质量问题进行以下经济处罚：
　　1、承包人应按监理规程要求编制施工组织设计、编制相关施工方案，如施工组织设计未经批准或需要编制施工方案而未编制且擅自进行施工的，发现后责令立即停止施工，并一次罚款500-5000元，存在质量或安全隐患时应由承包人组织专家论证，发生费用及损失时，由承包人自行承担。

2、工程测量放线未经监理核准即进行施工的，发现后立即停止施工并罚款500-2000元。
　　3、施工队伍资质、人员资质及分包单位资质未向监理单位报审的，罚款500-5000元/次。
　　4、使用的砌筑砂浆、砼、外加剂等无试验配合比即进行施工的，发现后责令对已完施工部位进行返工处理，并罚款500-5000元/次。
　　5、使用的原材料未按规定见证取样、复试且未向监理报验即投入使用的，发现后立即停止施工，并罚款5000-10000元；可根据实际情况对已隐蔽部位进行破坏性试验，发生损失由承包人承担。
　　6、进场的施工机械设备未向监理报验即投入使用的，每次罚款500-5000元。
　　7、进场的材料经复试不合格，立即退场，如若已投入使用应对已施工部位进行返工处理，并根据材料类别和数量罚款2000-10000元/处，由此给发包单位带来的一切损失均由承包人承担。
　　8、施工中发现明显的偷工减料时，承包人应对已施工部位进行返工处理，并每次罚款5000-20000元。
　　9、施工中出现质量通病或质量缺陷时，造成分项工程达不到合格标准，应立即返工，在发包人、监理提出返工要求后，在24小时内仍未返工，除应立即返工外每提醒一次罚款1000-5000元。
　　10、施工现场发现未按规范施工，视情况每次罚款500-2000元。
　　11、隐蔽工程未经检查验收自行隐蔽的，除重新检查外，每次罚款500-5000元。
　　12、分项工程未向监理报验认可，即进行下道工序施工的，每次罚款500-5000元。
　　13、出现重大质量问题，按国家有关规定处理，不执行本条款。
　　14、施工中出现其它不规范施工和质量问题，可参考上述条款执行500-5000元罚款处理。

二、进度相关罚则

1、按建设工程施工合同及补充条款的约定执行，工程开工前承包人应向发包人及监理报送工程施工总进度计划(横道图和网络图)，并严格按照审批后的进度计划实施。

2、每月25日前承包人应向发包人及监理单位提供下月进度计划（根据总进度计划细化的月度计划），并经发包人、监理公司签字认可后执行，承包人如不能按时上报，每滞后一天罚款1000元。

3、承包人应在周例会前一天向发包人及监理单位上报《周报》，如未及时上报，每次罚款1000元。

4、发包人根据项目实际情况，对承包人按周进行进度考核,若每周考核节点滞后月进度节点计划较多时（超过2天）,每次罚款2000元，连续三周滞后，发包人可要求承包人调换项目经理、生产经理，承包人应无条件执行，否则发包人有权停止支付工程进度款，同时承包人必须按照实际情况制定详细、切实可行的赶工计划、措施，将滞后工期追赶上来，原合同工期不变。

5、当周进度滞后于月进度计划，且月末仍未按月进度节点计划完成时，每逾期一天罚款10000元。连续两个月均滞后于月进度计划发包人有权利解除工程合同（或参照合同其它违约处罚条款处罚）。

6、承包人施工人员、材料、机械应满足总进度计划需要，如因人员、材料、机械等资源未满足计划需求，在发包人提出后5日内仍未满足现场需要，每次罚款10000元。必要时视具体情况，发包人有权将部分施工范围切割另行委托第三方施工，由此造成的不利后果及损失均由承包人承担。

三、安全施工相关罚则
    1、承包人应按照施工组织设计及现行安全操作规程及规范制定切实可行的安全技术方案，如相关安全文明施工方案不完善、不具体、没有针对性、可操作性不强时，责令立即整改，如再次上报仍不符合要求时，则给予经济罚款1000-5000元/项。
    2、特殊工种须持证上岗,无证上岗操作者,每发现一人次罚款1000元。
    3、外墙防护脚手架及模板支撑体系需严格按照审批后的施工方案相关规定及要求进行搭设,不论铺板、架宽、立杆间距或大小横杆间距，均应符合要求，每发现一处不符合规定,罚款500-2000元。
    4、外墙脚手架未按规定悬挂安全网、大眼网（兜网）或安全网、兜网挂设不合格时,每发现一处罚款500-2000元；每层工作面均应按照规范规定满铺脚手板，未按规范规定及施工方案要求满铺脚手板时，罚款500-1000元/处。
    5、不戴安全帽,每发现一人/次罚款100元,高空作业不系安全带,罚款500元/次。
    6、"四口"无防护措施,每发现一处,罚款200-1000元。
    7、临时用电线路不符合规定,每发现一处罚款500-1000元。
    8、每台设备都要做到"一机一闸一漏保",每查出一项不符合要求，罚款200-1000元。
    9、每台设备必须设专人操作,并遵守操作规程,未挂操作规程牌,每发现一处,罚款500元。
    10、使用电弧焊、气割、气焊及其它明火作业，需开具动火证并有可靠的防火措施，如违章操作，每发现一次罚款1000元。
    11、私拉乱接电线,违章使用电炉、电褥子等大功率电器者，没收电线、电炉等，加罚2000元/次。

12、其他未按照专项施工方案的安全措施施工的，以及未按照安全技术操作规程施工的，每发现一次罚款1000元。

四、总分包管理相关罚则

1、无正当原因，未按时向分包单位提供施工场地、施工作业面、需要协调未及时协调时，一次罚款1000-5000元。

2、承包人作为施工现场管理的总协调人，负责对各分包单位进行协调管理，因协调不力，造成分包单位无序施工的，每发现一次罚款500-5000元。

3、承包人对本工程的施工安全生产负第一责任，同时负责对分包单位的安全管理，现场出现安全事故，除承担相关责任外，每次罚款5000-10000元，造成重大损失及后果的，一切损失及后果均由承包人承担。

4、承包人负责施工现场的消防管理工作，保障现场消防设施、器材等齐全有效，检查无消防措施、无消防设施或无消防器材时罚款1000元/项/次，并责令整改，引发火灾事故的，除承担全部损失外，并罚款5000-10000元/次。

5、承包人负责施工现场的安全保卫工作，承包人应建立健全保卫制度，检查有安保人员脱岗失职情况的，一次罚款500-1000元；出现失窃事件的，对承包人罚款2000-5000元/次；

6、承包人应负责分包单位工程技术资料管理工作，加强对分包单位技术资料的管理，负责分包单位资料管理、归档、组卷等，未按时整理技术资料、未及时组卷的，一次罚款5000-10000元。

7、承包人负责施工现场环境保护和文明施工的管理，因承包人管理不善，造成施工现场及周边环境恶化，被相关行政主管部门或其它边界单位给予行政处罚的，相关罚金及处罚由承包人单位承担，且另行加罚5000-10000元/次。

8、承包人应编制详尽完善的成品保护方案及成品管理方案，如因管理不到位造成成品或半成品损坏或污染的，除承担相应修复责任外，每处加罚500-2000元；如造成供货成品丢失的，除承担相关赔偿责任外，每次加罚500-2000元。

五、文明施工管理相关罚则

1、承包人应根据现场实际情况进行总平面布置，保证现场区域合理、科学、有序使用；消防道路不畅通的罚款1000元/处；无防止污水、废水外流措施及无防止泥浆堵塞下水道措施的罚款2000元/处；同时施工现场应有完善的排水措施，雨季施工时现场不得有积水；存在排水不畅通的，给予罚款500-2000元/次。

2、建筑材料、构件、料具未按总平面布局堆放，乱堆乱放的每次罚款1000元，堆放未悬挂标识标牌（名称、品种、规格等）的罚款500元/处，堆放不整齐的罚款300元/处，未做到工完料净场地清的罚款500元/次，建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的罚款300元/处，易燃易爆物品未分类存放的罚款500元/处，并责令整改。

3、在建工程兼做宿舍的每人次罚款1000元，施工作业区与办公区、生活区不能明显划分的罚款1000元，宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的罚款300元，床铺、生活用品放置不整齐的罚款200元，宿舍周围环境不卫生、不安全的罚款500元，并责令整改。

4、工地内随意吸烟、乱丢烟头的，每发现一次罚款200元。

5、现场焚烧有毒、有害物质的罚款3000元。

6、酒后作业每发现一人次罚款1000元，并责令停工休息整改。

7、现场作业人员赤脚、穿拖鞋、穿高跟鞋的罚款500元/人/次，并责令整改。

8、非有关操作人员不准进入危险作业区内，违反规定每人次罚款500元，并责令退出工地。

9、禁止从高处向下（或向上）抛投任何物资材料，违者每人次罚款1000元。

10、工地应该保证生活用水和施工用水的充分供给，饮水非经当地部门检验许可，不许使用，违者罚款1000元。

11、水源、水泵、贮水池和水管等都应妥善管理，保证饮水不受污染，违者罚款1000元。

本罚则作为合同组成的一部分，效力等同于合同其它条款，旨在督促承包人单位加强管理，实现管控效果，未尽的处罚条款，参照本罚则同性质条款或合同其它条款以及法律法规、规范、管理制度、章程等追究相关违约责任。

附件11：设备及主要材料推荐品牌表（另册，详附表）

附件12：施工技术要求

（一）、工程概况：

项目名称：

建设单位：广州市启韵房地产开发有限公司

设计单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监理单位：/

勘察单位：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程位于广州市黄埔区中新广州知识城南起步区规划道路KS1号路以南、KS4-2号路以西的ZSCN-D2地块剩余居住地块内。项目三期工程占地面积为108862.10m2,建筑面积为310124.35m2。

（二）、项目机构设置及人员资质要求：

1、项目机构设置按项目经理—技术负责人—安全负责人—工程管理人员（包括生产、技术、质量、安全、资料等人员）—分包单位设置。

2、项目经理必须具备一级建造师执业资质，中级（含）以上职称，并具备三个以上同类工程施工管理经验；项目管理人员应持证上岗，且必须具备同类工程施工管理经验。

3、附总包管理人员构架表及主要管理人员简历。承包人须明确人员数量，并且提供其学历、职称、职业资格证或上岗证、个人业绩及经验的证明文件（如验收报告签署或业主证明等）。承包人应承诺保证上述人员实际如数到场履职。

总包管理人员简历要求表：

| 序号 | 岗位 | 资格要求 |  |  | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学历要求 | 工程管理工作年限 | 最低持证要求 |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 大专及以上 | 10 | 建筑工程专业一级建造师 |  | 如管理人员无法满足项目安全、进度、质量要求需按甲方要求无条件增加相应管理人员 |
| 2 | 技术负责人 | 大专及以上 | 10 | 有建筑工程相关专业高级或以上技术职称 |  |  |
| 3 | 安全主管 | 大专及以上 | 8 | 安全员证 |  |  |
| 4 | 安全员 | 大专及以上 | 3 | 安全员证 |  |  |
| 5 | 生产经理、栋号长、专业工程师 | 大专及以上 | 5 | 按国家规定 |  |  |
| 6 | 施工员、技术员 | 大专及以上 | 3 | 按国家规定 |  |  |
| 7 | 质检员 | 大专及以上 | 3 | 按国家规定 |  |  |
| 8 | 资料员 | 大专及以上 | 3 | 资料员证 |  |  |
| 资料员要求：1、熟悉广州市黄埔区及知识城片区的各项报建、联合验收网上申报流程；2、按广州市黄埔区档案馆归档要求，工程联合竣工验收后3个月内将档案资料移交至所属区档案馆并取得档案合格书（同时移交一份完整的档案资料给甲方，含电子档案）。3、配合上级部门、甲方、政府部门的各项验收、安全检查。 |  |  |  |  |  |  |

（三）、施工技术要求：

1、施工依据：施工图纸、图纸会审记录、设计变更文件及工程洽商记录等。

2、投标单位需根据设计要求、国家（地方）规范、工期要求及现场实际情况编制可行的施工组织设计、专项施工方案，并上报审批合格后方可组织施工。

3、现场施工必须遵循“样板先行”的原则，并经甲方、监理、设计单位共同验收合格后，方可大面积施工。

4、施工技术、质量及验收标准：

《工程测量规范》GB50026

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

《地下防水工程质量验收规范》GB50208

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

《屋面工程质量验收规范》GB50207

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《自动喷淋灭火系统施工及验收规范》GB50261

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

……

以上技术规范、标准采用国家现行的最新版本，若有冲突，以标准高者为准。

5、施工质量必须满足设计图纸的要求及建筑工程施工质量验收标准规定的合格质量标准，本工程鼓励承包人获得“广州市优质结构工程奖”称号、 “广东省建设工程优质结构奖”荣誉。

6、施工所用材料的技术性能指标、质量验收标准除符合上述要求外，尚应符合现行国家、地方、行业的规范（程）、标准等的要求。

（四）本工程除按照国家有关规定、规范进行施工、验收外，还应按以下施工技术要求进行施工。

一、防治室内墙面空鼓、裂缝施工技术要求

1、施工工艺

基层清理→吊垂直、规方→贴标准灰饼→甩浆→挂网→抹底层砂浆→抹面层砂浆→养护

- 甩浆前基层表面的尘土、污垢、油渍、残留灰浆、舌头灰、杂物等应清除干净。混凝土基层应彻底清除模板隔离剂，如有爆模墙面，应先处理好爆模部位。

- 按墙上已弹的基准线，分别在门口角、垛墙面等处吊垂直，套方抹灰饼。灰饼一般水平及高度间距以1.5m为宜，做成50mm见方的灰饼。灰饼厚度以墙面抹灰厚度进行控制。上下灰饼用激光标线仪找垂直。水平方向用靠尺板或拉通线找平，先上后下。最后用激光标线仪进行复验，确保墙面上的灰饼表面处在同一平面内。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7～9mm。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出墙角线，随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线，以此做灰饼，然后根据灰饼冲筋。

- 对墙面浇水润湿，甩浆采用一斗车砂、五袋水泥、加水搅拌均匀后分两车，每车再加半桶建筑用胶搅拌，干湿适中。用九张钢丝网（15*15*1）叠加成甩浆网，进行人工甩浆.甩浆必须均匀饱满，表面棱角凸出部分不应小于10mm，并呈坑洼不平状，浆体有一定的强度后，墙面水分损失前必须进行喷水养护，养护不少于7天，浆体具体一定强度，以手掰不掉为准，且有明显的刺感，毛刺坚固无掉粉现象，甩浆养护完成后抹灰前应进行验收。

- 对不同材料交接处挂网。挂网前粘贴固定片，间距以500mm为宜，挂网居中布置，宽度为300mm。外墙砌体墙为满挂钢丝网。

- 对墙面分数遍浇水湿润，使抹灰层有良好的凝结硬化条件，不致于在砂浆的硬化过程中水分被砖墙吸走，墙面应用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润，一般应在抹灰前一天进行（一天浇二次），以利于砂浆强度增长，不出现空鼓、裂缝。混凝土基面要充分湿润，砌体基面浇水湿润要适当，不可浇透。

- 砖墙应在前一天用水把墙面浇湿润并应及时抹灰，第一遍底灰厚度7～9mm，用靠尺将抹灰面刮平找直，木抹子搓平。用吊线板检查，要求垂直、平整，阴阳角方正。抹底灰，一般情况下冲筋完成2h左右可开始抹底灰为宜，抹前应先抹一层薄灰，要求将基体抹严，抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内，接着分层装档、抹与冲筋平，用铝合金方通刮找平整，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方直、整洁，管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直，并用托线板检查墙面垂直与平整情况。做到活完底清。

- 修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 。当底灰抹平后，要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边的灰砂刮掉，并清除干净，用大毛刷沾水沿周边刷水湿润，然后用l：1：4水泥砂浆，把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

- 抹罩面灰应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润)，罩面灰两遍成活，厚度约7毫米左右，操作时最好两人同时配合进行，一人先刮一遍薄灰使其与底灰粘牢，另一人随即抹平。并用杠横竖刮平，木抹子搓平，铁抹子溜光压实。依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹，也不可压活，压好后随即用抹子将罩面灰表面拉成水平细纹，面层抹灰应平整光滑，颜色均匀，抹纹应均匀一致。待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直于地面的同一方向，轻刷一遍，以保证面层抹灰的颜色均匀一致，避免和减少收缩裂缝。抹灰厚度大于35mm时，须按规范要求增加挂网，分层抹灰。

- 水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护。抹完后第二天应设专人用喷雾器喷水养护，每天两次，时间至少一周。

2、质量保证措施

- 所用的材料品种、性能、质量必须符合设计要求，各抹灰层之间，及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、裂缝。面层无爆灰和裂缝等缺陷。

- 表面光滑、洁净、接搓平整，线角顺直清晰。

- 孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑，管道后面抹灰平整。

- 大面积施工前，必须做好样板，待各方验收通过后再大面积施工。

- 抹灰完成，按照验收批组织验收。

抹灰允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

3、成品保护措施

- 门窗框上残留的砂浆应及时清理干净。钢门窗框装前要粘贴保护模，嵌缝用砂浆应及时清理，并用洁净的棉丝将框擦净。

- 翻拆架子时要小心，防止损坏已抹好的水泥墙面，并应及时采取保护措施，防止因工序穿插造成污染和损失，特别对边角处应钉木板保护。

- 推小车或搬运东西时不要碰坏口角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹不要靠放在墙上。严禁踩踏窗台，防止损坏其棱角。

- 各抹灰层在凝结前应防止曝晒、快干、水冲、撞击和振动，以保证其灰层有足够的强度。

- 搬运物料及拆除脚手架要轻抬、轻放，及时清除杂物，工具、材料码放整齐，不要撞坏和污染门窗、墙面。不许破坏地面面层，严禁在地面拌灰，避免硬伤。保护地面完好。

二、铝合金门窗边塞缝施工技术要求

1、工艺原理

- 门窗框边塞缝采用二次塞缝挤浆工艺的做法。可以有效的解决门窗边一次塞缝后，砂浆因重力下沉，塞缝砂浆与结构面或窗框形成的缝隙，从而造成渗水隐患。

- 采用门窗边二次塞缝挤浆工艺，可以在第二次塞缝时，将砂浆挤压密实，使水泥浆挤入第一次塞缝因收缩下沉形成的缝隙，使第一次产生的缝隙封堵密实，减少窗边塞缝渗漏水的几率。

- 对窗侧及上框采用冲水试验工序，采用水管进行冲水，对塞缝砂浆养护并检验塞缝是否渗漏。

2、二次塞缝施工工艺

二次塞缝可采用先塞中间，后塞两边的做法。见下图示意（窗边加强防水须在结构面上施工）：

承包人具体采用何种做法进行二次塞缝，由承包人根据现场情况，报发包人、监理审批后确定、执行。

3、窗侧及上框采用冲水试验工序

塞缝完成后第二天，进行冲水试验，同时检查砂浆塞缝是否存在渗漏水情况。另外，抽水试验合格的要使用喷雾器养护，每天两至四次，连续养护7天以上。

4、门窗边二次塞缝施工的注意事项

1）、门窗框与洞口间的缝隙要求

表1

| 墙体饰面材料 | 门窗框与洞口边之间缝隙 |
| --- | --- |
| 清水墙 | 20～30 |
| 砂浆+涂料 | 20～30 |
| 面砖 | 20～30 |

注：门框下槛与洞口间的缝隙应根据楼地面材料及门框下槛形式的不同进行调整，须确保门槛与楼板（墙）之间的缝隙充填密实且外部防水完整，完成后的楼地面应内高外低。

2）、门窗框与洞口间的缝隙不符合上表所规定的要求时，须对洞口进行处理，合格后方可进行安装。具体处理方法见下表：

| 门窗框（或副框）与洞口间缝隙偏差值δ（mm） | 处理方式 |
| --- | --- |
| δ≥50 | 配筋并浇筑C20细石混凝土 |
| 50＞δ＞30 | 采用同等标号的砂浆回填，（基层应做挂网甩浆拉毛处理） |
| 30≥δ＞20 | 不做处理，但须保证塞缝密实 |
| 20≥δ | 剔凿并用水泥砂浆粉刷平整 |

3）、基层清理及拉毛

（1）安装窗框前，必须进行基层清理，首先凿除表面松散杂物及浮浆，再用铁刷子刷洗，并用清水冲洗洁净。

（2）门窗洞口两侧及顶部与塞缝砂浆接触面，进行凿毛或拉毛等毛化处理，见下图示意：

（3）下坎底部塞缝前扫素水泥浆，稠度适中、扫浆均匀。

4）、清理湿润缝隙

塞缝之前，将缝隙内浮浆、废弃砂浆、垃圾杂物清理干净，并适当浇水湿润，见下图示意： 5）、涂刷水泥素浆

（1）清理并湿润缝隙后，用水泥素浆涂刷一遍，保证砂浆与基层粘接良好。见下图示意：

（2）涂刷时注意控制时间，必须在水泥砂浆干燥前塞缝，防止形成隔离层。

6）、塞缝砂浆的要求

（1）塞缝采用聚合物水泥纤维防水砂浆，一般采用：1：2.5～1：3水泥砂浆＋5％水泥重量的聚合物防水材料＋1Kg/ m3杜拉纤维（应在工厂统一配制成干粉原料，现场只要加水搅拌就可以了），搅拌时杜拉纤维要先和水充分搅拌，避免塞缝时砂浆中纤维成团。 （禁止现场配料，须采用成品现场加水搅拌使用）

（2）塞缝对于砂浆干湿度要求：用手能捏成团，落地即散，塞缝后用手挤压摩擦能出现光滑面。

7）、防水砂浆塞缝

（1）塞缝时分两次堵塞密实，每次封堵一半。

（2）塞缝时注意挤压密实。

8）、塞缝砂浆搓压

（1）塞缝时分两次堵塞密实，第二次要在第一次堵塞的砂浆强度达到70% 并取出固定窗框用的垫块后方可进行。最后一次堵塞完后要用小铁抹子或小木方条，将砂浆与窗框侧面抹平，表面提浆，形成一层水泥浆膜，封堵砂浆表面空隙，达到防渗漏的目的。

9）、养护

塞缝完成后第二天进行喷水养护，每天两至四次，连续养护7天以上。

三、外墙淋水试验技术要求

1. 外墙淋水试验实施的时间

1.1.  一般情况下，淋水试验应在窗扇安装完成、各层土建（包括洞眼封堵、收口收边）及水电安装施工完成后、拆架前自上而下进行。如在外架拆除前因外墙门窗扇安装原因无法进行全面淋水时，必须在外架拆除前进行一个淋水段（最多为5层）的24小时不间断淋水试验，解决外墙渗漏水系统性风险后方可进行大面积外架拆除工作；外墙渗漏水系统性风险必须在外架拆除前解决。

1.2. 淋水试验应尽量安排在第一轮模拟验收前完成。

1.3. 若为精装修交楼，淋水试验及问题整改应在精装修进场前完成。

1.4. 对于工期非常紧迫的高层建筑，若脚手架拉结点、门窗封闭不影响淋水效果，可在落架之前进行第一次全面淋水试验，落架后必须再至少进行一次全面淋水。

2. 外墙淋水试验范围

2.1. 建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等。

2.2. 玻璃与墙体未脱开的玻璃天窗、雨棚应对与墙体接缝位置进行24小时闭水或淋水试验检查。

- 外墙淋水试验次数和实施单位

  - 各标段外墙全面淋水试验不得少于2次，全面淋水试验由承包人负责。

  - 各次全面淋水后发现发生的问题由责任单位负责整改，整改完成后由责任单位负责淋水检查，承包人应配合各分包单位进行淋水检查。

- 外墙淋水试验的布管、淋水要求

  - 布管、淋水一般要求

    - 挂墙淋水线管采用Φ25 PVC管，用3mm钻头在管上沿直线钻孔，“喷嘴”对着墙体或窗体，在被检外墙表面形成连续水幕。在固定淋水设备时，淋水管离窗玻璃面或墙面距离一般控制在100mm左右，可通过塑料卡具进行控制。每根淋水管各设两排喷淋孔，方向成90˚（分别斜向下45˚及斜向上45˚），钻孔直径为1.5㎜左右，孔间距50-80mm。如同一根供水管连接多根淋水管，为确保几根淋水管供水压力接近，顶层的开孔可略大，第二层次之，最底层可略小，最顶层可为2㎜左右。

    - 各路供水管分别设置阀门，控制供水量及水压；总供水管设置压力表以控制总供水压力。最顶端淋水管必须设置压力表（其总量程宜为1Mpa以内）及水表，以控制出水压力及淋水量。淋水PVC管挂墙的总长度（包括主管所接多根PVC管）应根据水压而定，需保证PVC管每个小孔都有充足水量流出。

    - 供水主管宜采用Φ30-40的透明软管或PVC管，严禁使用内壁已生锈产生“黄水”的钢管。

    - 挂墙淋水管应挂在建筑外墙顶部位置，供水主管可临时绑缚在阳台栏杆等位置并注意保护成品，挂线管时严禁采用在墙上钉钉等破坏墙体、成品的措施。

    - 淋水试验的水源可就近采用自来水、绿化浇灌水、消防水，进行淋水试验的单位应主动推动用水协调工作，保证水源供应。

    - 水压不够时，相应标段的承包人单位应采取加压等措施，保证淋水试验正常进行。

    - 不超过5层的多层建筑，每个立面在顶部布一条管即可。若立面中间有横向凸出线条断开，则应根据线条位置分段布管。

    - 淋水试验开始前，淋水单位应将淋水范围内铝合金门窗全部关闭，因安装原因无法关闭的门窗由门窗施工单位负责封闭。

  - 小高层、高层建筑布管淋水要求

    - 小高层、高层建筑各立面挂管间隔不超过每5层，若立面中间有横向凸出线条断开，则应根据线条位置分段布管。

    - 分段淋水应自上而下逐步进行。

- 外墙淋水试验的时间、渗漏记录

  - 第一次全面淋水

    - 第一次全面淋水持续时间不得少于24小时。

    - 第一次全面淋水必须进行，不因下雨而免予进行。

    - 第一次全面淋水由承包人负责布管、淋水等工作，合理安排淋水的时间，以便进行检查记录。

    - 各标段不同产品（多层、高层）第一个淋水的楼栋布管完成后，承包人应报项目部、监理进行样板验收，验收通过后方可进行淋水，以保证淋水试验的可靠性。

    - 各标段不同产品（多层、高层）第一个淋水的楼栋完成淋水后，监理、承包人应对渗漏情况及时进行分析总结，对于系统性的问题，其它楼栋在淋水前应及时提前进行整改。

    - 各标段应合理组织淋水工作，避免大面积开花，应根据实际进度予以统筹安排，做到有次序、有组织进行，稳步开展。

    - 监理负责记录各时间段渗漏发生情况，并进行现场标识、拍照，承包人配合进行，严禁承包人对渗漏点隐瞒不报或故意遮掩。

    - 淋水试验记录时间段包括开始淋水后8小时、12小时、24小时三次，对于8小时内即渗漏的点应做特别关注，发包人、监理负责工程师应全程参与其处理过程。

    - 监理、承包人应及时分析渗漏发生的原因，落实责任单位，问题责任最终由监理判定。

    - 若铝合金门窗（幕墙）塞缝、防水由门窗施工单位自行完成，门窗框周边200mm范围内的渗漏由门窗施工单位负责，窗边渗漏整改完成后，抹灰收口由承包人完成。

    - 若铝合金门窗（幕墙）塞缝、防水由承包人完成，则门窗框周边的渗漏由承包人负责整改。

    - 各种穿墙管线周边的渗漏由承包人负责整改。

    - 渗漏问题整改造成其它单位返工的责任由渗漏责任单位负责

    - 监理负责通知并落实问题责任单位在规定时间内完成整改工作。

    - 监理应对每个渗漏点的整改工作及时进行监督和跟踪检查，如实记录整改完成情况。

    - 外墙淋水试验渗漏记录表由各标段监理负责跟踪填写，直到全部问题解决完成。

  - 渗漏整改完成后淋水检查

    - 渗漏整改完成后淋水检查的主要目的是检查返修的效果，淋水持续时间不得小于12小时，不超过24小时。

    - 淋水检查由渗漏责任单位负责布管、淋水等工作。

    - 淋水检查不限次数，直到监理确定相应问题已经彻底解决为止。

  - 第二次全面淋水

    - 第二次全面淋水的主要目的是进行最后全面检查，确保交楼时外墙渗漏率接近零。

    - 第二次全面淋水持续时间不得小于12小时，不超过24小时。

    - 第二次全面淋水由各标段承包人负责布管、淋水等工作。

    - 此次淋水中发生的渗漏问题，由责任单位负责整改，淋水检查按本标准第5.2条部分执行。

  - 后续全面淋水

各标段全面淋水试验不少于2次，若在第二次全面淋水后，按楼栋统计的户均渗漏率不大于0.1处/户，则该楼栋后续可不进行全面淋水试验，但各渗漏点整改完成后，责任单位应自行进行淋水检查，监理应督促落实。

  - 雨后渗漏记录

发包人组织监理、承包人在雨后（特别是台风雨、暴雨）对各楼栋进行全面渗漏水检查，并做相应记录，作为对淋水试验的补充，但不因下雨而免予进行上述规定的两次全面淋水试验。

- 外墙渗漏原因分析判定

  - 引起外墙渗漏的常见原因：

    - 二次浇注混凝土接缝凿毛等处理不当、混凝土不够密实。

    - 空调板、凸窗等飘板位置没有设置混凝土反坎，排水坡度不够，包括飘板上部墙体根部未设反坎。

    - 外墙抹灰空鼓、裂缝，外墙砖勾缝不饱满，有空隙，窗顶外墙砖滴水线与窗台找坡不合格，外墙分隔条脱落或开裂。

    - 砌筑质量不合格，存在通缝，灰缝过大、不饱满等。

    - 墙体内有穿墙脚手架钢管、钢丝绳等杂物。

    - 外墙脚手架或模板对拉螺栓孔洞眼未按要求封堵。

    - 外墙成品线条设置在砌体位置或后切线条，线条位置防水不到位。

    - 外墙劈开砖基层未做防水层，未勾缝。

    - 水、电(开关插座、灯具位置)、煤气管线出外墙位置防水未做好。

    - 空调管、排气扇洞口坡度不正确。

    - 出屋面烟道进水。

    - 铝合金门窗四周塞缝空鼓，窗边防水层未做好。

    - 铝合金窗混凝土台板质量差。

    - 挑窗顶部百叶下框与装饰面无间隙造成积水。

    - 铝合金门窗周边、型材接缝打胶开裂。

    - 铝合金门窗扣条、型材接缝、玻璃与型材打胶不密实或表面不够干燥清洁的情况下打胶造成进水。

    - 阳台反坎高度低于反坎装饰面造成相连的凸窗侧墙渗漏。

    - 屋面女儿墙根部渗漏至挑窗顶板。

    - 外侧封闭式双层挑板渗水至空腔内积水至窗顶渗漏。

    - 外墙有飘板的铝窗、幕墙或墙体根部未设反坎。

  - 渗漏问题严重性的判断。

    - 淋水过程中，渗漏发生的时间越短，问题越严重。

    - 在8小时内发生的渗漏，说明渗漏点有明显缺陷或隐患，应重点关注。

    - 淋水试验与实际下雨的效果不一致，一般情况下，淋水12小时内发生的渗漏情况与实际下雨更接近。

    - 淋水超过24小时后发生的渗漏，在实际下雨时不一定会发生。

- 外墙渗漏的常用处理方法

  - 重新挂网抹灰

外墙抹灰空鼓、开裂等问题，应将问题部位切开一定范围进行详细检查，重新挂网抹灰。

  - 补刷防水涂膜

    - 可采用黑豹JS-II型防水涂膜，要求涂膜厚度不小于1.5mm。

    - 成品线条部位、未作混凝土反坎、门窗边渗漏处理，可将渗漏位置切开后补刷防水。

    - 门窗周边补刷防水涂膜时，除须保证塞缝收口范围内涂满外，还应反到墙边至少100mm宽。

  - 压力灌浆

    - 应采用凝固速度较快的专用灌浆材料。

    - 铝合金门窗周边渗漏通常采用灌浆的方法。

    - 灌浆时，严禁在铝合金门窗框铝型材上钻孔。

  - 打胶

    - 应采用广州白云SS601、杭州之江JS222硅酮密封胶；管线、灯座周边密封必须采用耐候密封胶，如广州白云SS611、杭州之江JS2000。

    - 打胶基层应干净、干燥，打胶后至少三天才能进行淋水复查。

渗漏维修常用方法

| 序号 | 维修方法 | 材 料 | 常见适用情况 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力灌浆 | 环氧树脂（能渗入细小裂缝，完成后需堵灌浆嘴，容易造成污染） | 窗边、墙体开裂 | 不允许在铝型材上钻孔，灌浆应分次进行 |
|  |  | 聚氨酯（遇水膨胀生成凝胶体） |  |  |
|  |  | 黑豹JS-II掺超细水泥（渗入缝隙凝固阻断渗漏途径，费用较低） |  |  |
| 2 | 刷防水涂膜 | 黑豹JS-II | 窗边、墙体、未做反坎处 | 1.5mm厚、窗边需卷边100mm |
| 3 | 重新浇注反坎 | 细石混凝土 | 外墙飘板根部、门下槛、室外楼梯与墙体交接处 | 基层凿毛清洗 |
| 4 | 重新堵洞 | 细石混凝土、 | 外墙洞眼 | 基层凿毛清洗 |
| 5 | 重新挂网抹灰 | 钢丝网、防水砂浆 | 墙体开裂 |  |
| 6 | 打注密封胶 | 广州白云SS601、杭州之江JS222 | 门窗、天窗接缝 | 基层清理干净 |
| 7 | 打注耐候胶 | 广州白云SS611、杭州之江JS2000 | 穿墙管线周边、灯座 | 基层清理干净 |
| 8 | 做批水 | 镀锌板 | 幕墙、天窗与主体接缝 | 批水深入墙体，接缝打胶 |

四、 入户门成品保护

1、成品出厂时，门套采用珍珠棉+防静电收缩薄膜两层包装，门扇采用珍珠棉花+纸皮+防静电收缩薄膜三层包装。送到现场选择适当的堆放场地，避免被人被坏，以确保成品的整洁美观。

2、门框扇进场时应有密闭包装，场内运输需采用专用工具，同时材料应始终采用立式安放；

3、施工现场发包人、承包人应协调好其它分包商施工队伍做好成品保护、措施，并落实明确责任。

a)门套与门扇须分开安装。门套先安装独立保护后，在现场条件具备的情况下再安装门页；

b)门扇安装完成后应全数检查观感质量，并采用透明塑料薄膜对表面进行包装保护；

c)门框安装完毕后，在离地1.5米范围内必须采用5厘板钉木盒，对门框外漏的三面进行保护。在门扇安装前，门框保护盒的脱落、损坏由门框安装单位进行修复。木盒保护拆除后门框的损害、油漆修补由门施工单位进行修复。不许随意撕掉门框上的保护胶条，运输斗车经过门洞口时，避免碰撞。

d)不许用门扇做跳板，不许用门扇睡觉和脚踩，非户内门安装施工人员不许随意挪用门框、门扇。

e)电梯厅及走道瓷片严禁用草酸及酸性物质清洗表面，以防腐产品。

f)门扇安装后，有书面移交，钥匙须妥善保管，如遇到钥匙无法开门时，严禁野蛮操作，应及时与发包人项目部联系。

附件13 暂估价专业工程明细一览表

暂估价项目

1．“暂估价项目”将由发包方、承包方共同与暂估价二次招标确定的分包单位（以下简称“专业分包单位”）签订三方合同，及由专业分包单位执行及完成。“专业分包工程”包括但不仅限于如下工程：

- 精装修工程（含智能化工程）；

- 园林景观绿化工程；

- 永久用电工程

- 燃气工程

- 电梯设备采购及安装工程

- 室内空调工程。

业主保留随时对上述各项工程进行分拆、合并的权利，总承包单位需无条件作出配合及不得对此安排提出异议或索赔。

附件14 施工界面划分表

| 序列 | 关联 单位 | 总包工作内容 |  | 关联单位工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建总包 | - 清表、采伐、清拆、旧埋基础、管道等处理软基处理工程、场地平整、土石方工程 1原始场地标高至设计完成面标高的土石方开挖及外运工程，及按照甲方提供的设计标高完成地下室土石方开挖及外运工程。含场地平整，树木砍伐与清运、树头开挖与外运、表面清理、土方挖运，石方的爆破与挖运（若有需取得许可证），土方转运（如有）、土方回填(如有)，将多余土石方、植被、垃圾等运至合法并且合理的弃土场(运距综合考虑)）；如有泥浆外运，外运泥浆须达到国家和地方的相关要求； 2包含场地内临时道路的修建(需满足自身材料运转要求及完工后铺填材料清理外运)，洗车相关设施措施（包括施工出入门口处洗水槽等），降尘设备及设施，周边的防护栏杆，场地内的临时排水沟（沿围墙边设置）和排水井及沉淀池（满足主管部门及甲方的管理要求），施工过程中的降排水，施工期间地下管线的探明和保护，地下构筑物的破除，取得余泥排放许可及政府相关主管部门要求的其他资料或证件等； 3土方开挖及回填的工作面及相关道路等如需换填、硬化处理的相关费用已包含在综合报价中，不再额外计取费用。 4、地块内迁移电缆、迁坟等相关工作包含在施工范围内，费用另计。 |  |  |
|  |  | - 基坑支护工程、地基与基础工程 - 详建造做法表。含图纸深化及施工，按图施工。 - 包括配合锚杆、桩等检测的场地平整、锚杆长度加长、混凝土反力板施工，桩基础检测的场地换填平整、混凝土桩帽施工等检测配合费用已包含在综合报价中，不再额外计取费用。 |  |  |
|  |  |  | 三、主体结构、钢筋混凝土工程： 1、详建造做法表。含图纸深化及施工，按图施工。 2、与已施工的地块地下和地上之间的挡水措施的施工和拆除及已施工部分预留的施工缝的打凿清理、钢筋调直等处理由总包单位负责，费用包含在在综合报价中，不再额外计取费用； 3、地下室施工缝、伸缩缝、沉降缝、防震缝等后浇带施工（包括临时支撑及安全措施，维护、拆除后浇带临时支撑，并浇砼于后浇带）及处理措施（节点浇捣、防水节点处理），施工缝、伸缩缝、沉降缝、防震缝等后浇带施工由总包施工至金属面板及地下室、外墙、屋面等金属面板上的饰面层，地下室底板内防水的疏水板（若有），地下室顶板与裙楼屋面疏水层的施工（若有）。 4、图纸中所有的机电预埋套管（含人防)，后期疏通并移交于专业单位，若后期位置调整需负责封堵。 5、施工图要求正常施工工序发生的开洞、开孔、开槽后的抹灰处理，套管外封堵，费用已含在相应清单项综合单价中，不再另算； 6、因设计变更导致的开洞、开孔、开槽、套管供应安装及套管内外封堵由总包单位负责施工； |  |
|  |  |  | - 砌体工程： 1、详建造做法表。含图纸深化及施工，按图施工。 2、施工图要求正常施工工序发生的开洞、开孔、开槽后的抹灰处理，套管外封堵； 3、成品烟道、烟道止回阀、防火阀、出屋面烟井百叶、电梯机房百叶、排气扇、无动力风帽全部由总包施工。 4、设计变更导致的开洞、开孔、开槽由总包单位负责施工； 5、施工图要求的开洞、开孔、开槽，封堵，所有以上内容所需的恢复处理（包括抹灰）由总包单位负责施工； |  |
|  |  |  | 五、屋面工程 按图施工详施工图及建造做法表。 | 屋面绿化由景观单位实施 |
|  |  |  | 六、防水工程： 1、负责地下室防水基层处理、阴角倒圆角、防水层及刚性防水保护层施工，包括底板、外墙、顶板、升降机井、污水井、雨水井、隔油井、混凝土水箱（若有）、消防水池（若有）、水泵房、设备机房、配电间等区域，地下室外墙防水保护板。 2、负责室内外防水基层处理、阴角倒圆角、穿楼板管根部预留凹槽及防水保护层、防水层、刚性保护层施工。 3、负责室内外防水工程所需的反坎施工。 4、施工变形缝（如橡胶止水带）等防水措施。 5、所有预埋套管的临时、正式封堵。 6、地库出外墙的各类电缆的穿线及防水封堵。 7、主楼外墙、各类屋面及女儿墙内侧防水、屋面天沟内侧防水。 8、屋面墙地面防水。 9、电梯底坑防水。 10、开放式商业位置防水施工（若有）。 11、阳台、厨房等区域进行结构自防水试验及卫生间基层处理、阴角倒圆角、第一层防水层、及找坡保护层施工并移交装修单位。 12、展示样板房以上两层断水措施由总包单位负责，该费用已综合考虑在本合同总价中，不另外单独列计。具体做法详后续图纸 |  |
|  |  |  | 七、金属工程含铝合金门窗、幕墙、钢结构、屋面金属等 1、铝合金门窗、幕墙、栏杆、钢结构材料供应及安装、收口、塞缝、防水、安装完成、移交前的成品保护及破坏后的修复由总承包单位负责。 2、地下室集水井、排水沟以及汽车坡道自行车的排水沟截水沟等各种盖板、钢篦子、地下室所有分包施工需要放置于砼中的预埋铁件施工（不含综合机电各专业涉及的预留预埋）。 3、所有外墙、屋面变形缝及收口。 4、屋面的零星金属工程（栏杆、防滑条、扶手、钢爬梯）、通向设备机房钢制楼梯、消防水池爬梯、屋面钢平台、钢构架、屋面施工缝跨越钢梯、电梯机房要求的钢制楼梯及电梯基坑内钢制爬梯、楼梯间栏杆、裙楼的护窗栏杆、地下室的临边栏杆等。 5、铝合金门窗、幕墙、栏杆须照图纸二次深化，由承包单位委托具备专业资质的单位进行专业深化设计，深化设计图经发包人、承包人审核确认后实施，按图施工 6、钢结构工程：包括二次施工钢结构，并包含防腐、防火涂料、劲性钢结构等 7、所有图中防雷接地系统预埋及接地端子箱等防雷工程均由总包负责 8、主体结构中涉及的钢结构，如劲性钢梁、钢柱等 9、栏杆材料供应及安装及栏杆自身防雷接地与总防雷接地系统的连接 10、玻璃雨蓬钢网架自身防雷接地与总防雷接地系统的连接 11、铝合金门窗防雷接地与总防雷接地系统的连接、内外侧收边收口 12、铝合金门窗的三性、幕墙的四性检测由总包单位负责 - 13、按图施工，包验收通过。 |  |
|  |  |  | 八、楼地面工程（含散水、台阶等）、饰面及装饰工程： 详建造做法表，按图施工。 |  |
|  |  |  | 九、施工措施： 1、塔吊、井架、人货梯设备搭拆、水平及垂直运输（含塔吊桩及基础施工及破除），并无偿提供其他分包或甲指分包单位使用。 2、总包施工用室内外脚手架的搭设及拆除，并无偿提供其他分包单位使用。（包括大堂、架空层等高支模） 3、施工现场消防设施。 4、临水临电接驳口接出，到现场使用的临时水电布置，并提供各分包单位接驳口（含调试验收及精装修全过程直至交付），承担总承包施工、改造、水电使用一切费用。（若有甲方要求，需配合进行迁移），分包单位水电费按实际挂表记取。 5、施工过程中的临时支撑、降排水以及照明、防护等设施。含雨季、冬季、夜间及防台风防汛等施工措施，此部分措施费包干。 | 分包单位水电费按实际挂表记取。总部提供接驳点。 |
|  |  |  | - 十、现场临建临设： 1、现场临时施工道路及场地硬化、临时水电设施及后续拆除 2、临时卫生设施建设及日常管理（含洗车池、沉淀池（按规范要求布置）、临时卫生间，总包进场开始至竣工验收止；（楼层内每五层一个，地面每5000平米设置不少于3个移动厕所）等）。 3、临时办公场所、临时仓库。 4、临时防护、临时支护的安装及拆除。 5、无偿提供监理人员办公场所及桌椅，发包人临时办公室等（业主办公室不低于6间，每间不低于18㎡；材料样板间4间，每间不低于18㎡。监理办公室不低于6间，每间不低于18㎡）。承包人须为发包方另行招标的专业工程施工单位提供办公及生活设施，具体费用由专业分包单位与承包单位另行协商计费。 6、施工地块大门建设及进出工地道闸安装刷卡系统及管理（满足黄埔区相关标准），制作及悬挂发包人CI标识。 7、布置展示区、样板房区域、看房通道等展示的临时防护棚（硬隔离），具体做法详总包单位上报经发包方确认的方案。 8、现有围挡为临时围挡，施工期间需根据政府、质安监站等部门的最新要求进行调整和新建等，同时对围挡的喷绘画面、广告等及时进行维护，综合考虑后期不另行增加费用。 9、相关安全、文明施工，满足黄埔区6个100%要求等， 10、展示区样板房楼层上部硬隔离防护搭设 11、承包人在发包人所属的本地块解决临时用地，临时用地使用涉及的费用已包含在该施工合同的价款内，不另计费用。因其他原因限制无法在发包人场地内解决临时设施用地，由承包人自行解决临时用地，不另计费用。若承包人在发包人所属的本地块解决临时用地，项目建设过程中发包人因开发建设需要要求承包人拆除临时设施的，承包人无条件拆除临时设施，现场清理干净后移交发包人，承包人不得要求发包人支付任何费用。 |  |
|  |  |  | 十一、脚手架： 提供施工现场现有脚手架、垂直运输、临电临水设施给各专业分包单位使用，提供分包施工所用的室外脚手架、爬架及吊篮等各种满足要求的架体，外架需经发包人审批后方可拆除。 | 涉及分包： 室内精装单位、电梯安装等。 1、总包提供脚手架不满足使用要求时，由各单位自行搭设脚手架并承担费用，并负责各自搭设的脚手架的拆除工作。 2、室内脚手架由各专业分包自行负责； |
|  |  |  | 十二、监测及保护： 1、地下水及市政管线、设施、市政绿化的保护。 2、对市政工程、总包自身及各分包工程的配合、协调、照管及成品保护。 3、所有分包单位施工期间的半成品、成品保护责任均分包自行承担；分包工程验收合格并移交总包或物业之前，仍需自行承担成品保护责任，移交之后由总包或物业公司承担相应成品保护责任。 4、各分包单位（含甲分包）材料自行看管进场材料，总包承担连带责任 。 5、基坑监测、建筑物沉降观测点的设置、保护。总包需同步做好施工期间的沉降观测、楼体侧斜、控制点等复测工作。 | 基坑、主体监测、沉降监测由发包人委托第三方负责。 |
|  |  |  | - 十三、垂直运输项目： - 1、总包负责提供分包施工所用的现有垂直运输机械（塔吊及人货梯）及施工临时客梯确保施工全过程的运输不间断，并提供分包施工所用材料堆放场地。可预见的情况下，工地上无现成装置及机械可用于卸货、水平及垂直运输，由分包单位自行承担上述工作内容。 2、室内电梯作为临时施工使用时，电梯运行、照管由总包统一协调安排使用，总包负责运行电梯的操作，并保证电梯操作人员具备相应的电梯操作证。所需开梯人工费、电费及电梯照管、保护（含轿厢内保护）由总包负责，总包承担电梯运行使用期间的电梯维修保养人工费及材料维修更换费及移交发包人前的检修费用。室内电梯临时施工使用时需签订三方电梯临时使用协议。由总包负责与电梯单位协调使用，总包单位需确保在自工程开工至移交精装修单位之前的现场垂直运输的不间断及完好使用。此部分费用已含在合同单价中。 3、所有垂直运输设备需经发包人确认后方可拆除。 4、总包提供垂直运输专项方案供发包方审核 | 电梯单位派人进驻现场跟进电梯临时使用期间的及时维护。 |
|  |  |  | 十四、垃圾清运及保洁： 1、配备足够数量的垃圾集中池，每层楼设置至少1个垃圾集中点，总包负责将垃圾集中点内垃圾不超过3天/次清运至垃圾池中并将垃圾池内所有垃圾的对外运输（包含所有单位变更垃圾）。同时满足各项检查评估与现场施工要求，具体频次需结合施工阶段由甲方指定。 2、安全文明及消防设施，提供现场集中垃圾堆放场地并负责交付前拆除及垃圾外运。 3、由总承包负责承包区域内开荒保洁，精装修交付前地下室、管井、设备间、楼梯间、后勤通道等非精装区域（含各功能房间）的开荒保洁。移交前精保洁由总包单位负责（包括外墙门窗清洗保洁） 4、场地平整、场地内原有/总包施工混凝土路面、障碍物混凝土破除及外运、临时围墙施工或临时围挡搭设及拆除（含基础，如现场存在原有或其他分包搭设的临时围墙或围挡，由总包一并拆除）。 | 1、各专业单位垃圾（包含仓库、材料堆场、加工场、施工垃圾、生活垃圾、废料等及一切变更垃圾）由各专业单位清运到总包设置及指定的建筑垃圾堆放场地。 3、室外区域精保洁由园林景观单位负责。 |
|  |  |  | - 十五、水电费及其他： 1、总承包提供分包单位用电接驳点，临水接驳点至少每层一个，临电至少每3层一个接驳点。 2、所有分包单位施工用水电费均由分包单位自行承担；发包人及监理单位办公区及生活区水电费由总包承担，其他分包单位办公区及生活区水电费由其他分包单位与总包单位自行结算。 3、移交物业前，如涉及总包及其他分包在小区通水通电后施工使用正式水、正式电，费用由使用单位承担。 4、临时水电的拆除需经过业主方确认后才可执行。 5、样板间、样板段（若有）、营销用看楼电梯与通道等（若有），展示期间水电费由发包方负责。 |  |
|  |  |  | 十六、其他措施 1、负责在场地布局、保护及安保（人员及具体布置地点如有争议以甲方要求为准），负责场地临时围挡、临时围墙安装与拆除（包括与其他地块间分隔围挡）。 2、根据发包人要求划定工法展示区域，安全文明样板展示区，每项工序施工前需施工验收完成工法展示、工序样板及交付样板。 3、竣工资料整理及政府部门归档备案由总包统筹、收集、整理、移交档案馆（含电子文件、影像资料等，范围包括总包、所有分包及业主所有资料）。配合分包单位验收资料盖章。 4、安全文明及消防设施，总包负责提供现场集中垃圾堆放场地并负责拆除及垃圾外运（包含变更垃圾）。 5、所有设备及管道的混凝土基础由土建总包负责，位置及埋件由相关单位提供。（特殊情况除外） 6、总包施工废弃的结构预留洞封堵及修复费用由总包承担。因深化设计调整二次开槽的总包施工废弃的预留洞封堵及修复由总包负责。 7、施工措施留洞（如挑架洞等）封堵、修复。 8、外墙淋水试验含水电费，厨卫间、阳露台、屋面蓄水试验（不少于两遍）。 9、发包方将在不同户型施做交付样板间，承包方必须根据此项工作的要求加快样板区域的土建和配合施工，并提供安全防护、临时水电。 10、后期供电施工过程中可能涉及的电缆看护费用；配电房土建工作。 11、配合发包方“业主开放日”及工地全天候开放。 12、配合精装修、景观、展示区施工等单位进行展示区、样板房施工，包括不限于水电管线改迁、泵管挪位、堆场挪位、场地移交前保洁、场地移交等，具体以发包方要求为准，不得额外索要费用。 | 1.分包单位完善自身资料并合并至总包处。 2.分包单位将产生垃圾清运至总包指定的区域堆放。 3.屋面管道支架预埋件提供。 |
| 2 | 设备安装 |  | - 电气安装工程 施工内容为发包人最终确认的电气图纸中不含外部用电工程的全部工程内容含临时供电工程、采购发电机供货及安装等，按图施工。 |  |
|  |  |  | 二、给排水工程 含供水工程、临时供水、排污接驳等，永久外部用水工程，按图施工，包验收通过，取得相关证明文件。 |  |
|  |  |  | - 消防工程 - 施工内容为发包人最终确认的消防图纸中的全部工程内容，包括工程优化、深化设计、设备材料供应、工程相关报建报验、工程施工、系统调试、消防设施检测、灭火器配置、消防验收合格（并取得当地公安消防主管部门验收合格意见书）、调试、工程资料归档、保修等以及协助相关单位完成相关专业验收（含政府部门要求的相关验收）等全部内容。 - 除上述内容外，还包括消防工程安装需拆除、钻孔及对应的恢复和封堵，完成现场未预埋的梁板墙的套管(含开凿)，沟槽的开凿及修复，以及管沟的挖土、回填，配合其他分包工程进行的相应局部修改（例如烟感、消防广播、报警按钮、火灾报警话机等配合天花布置时的移位工作等）。 - 含防火门及防火卷帘，按图施工、消防应急照明和疏散指示系统包含在总包施工范围内。 |  |
|  |  |  | - 泛光照明工程（如有） 按图施工，包验收通过。 1、负责建施图中未反应部分的泛光照明管线施工； 2、负责泛光照明灯具的采购、运输及安装，并负责相应之成品保护工作； 3、负责自购材料按规范或政府部门的有关规定而进行的材料检验或实验。 4、负责验收 5、为主楼外墙及屋面泛光照明、航空障碍灯预留位置及配合协调，屋面后开槽及泛光照明、航空障碍灯连接后的屋面修补、防水等。后开槽、开洞单位承担修复费用，总包不可拒绝修补（包括防水）。 |  |
|  |  |  | - 人防工程 参照本项目人防工程图纸及报价清单所包含的全部工程内容通过当地人防主管部门验收。 (1)按人防验收要求完成本项目全部人防产品、设备供应、预留、预埋、安装、检测(人防验收所需要的所有检测工作)等工程。人防防护设备及材料的供应、施工、运输、安装，包检测(人防验收所需要的所有检测)，包验收。人防防护设备及材料具体型号、数量、规格等详见相关专业图纸，界面范围结合人防设计图纸设备材料表实施。 (2) 配合协助甲方进行人防工程的报建、并承担资料递交、报建协调费用及其它相关工作；负责施工、验收及资料等需要满足广州人防办的相关规定要求。 (3)负责进行资料的提交、收集、整理、修改、成册并移交等资料管理工作。 |  |
|  |  |  | 五、抗震支架、综合管线、 应包括负责BIM技术在施工阶段的建立、应用。 |  |
|  |  |  | 六、信报箱及通邮 负责按照项目所在地要求进行采购制作及安装，完成验收。 |  |
| 4 | 入户门 | 1、负责预留洞口。 2、总包负责洞口移交及整改（门洞实际尺寸与预留图纸不符由总包单位负责），超规范门洞整改（两侧和上方30mm以内由入户门塞缝处理，超过30mm由总包单位进行处理）； 3、按图纸要求收口 |  | 1、精装单位负责完成门框安装、塞缝（包括上下门框的塞缝）、门套、门锁及限位地挡供应、安装（含门框内灌浆）及框料表面保护、相应检测费用及资料。待湿作业完成后，完成门扇、及锁具（锁体或临时锁）等五金安装并做成品保护后移交。 2、精装修单位负责安装入户门，并接受和维护入户门（包括门框、门扇及锁具等五金）的成品保护。完成入户门与精装完成墙面的收口处理。 |
| 5 | 外墙涂料 | 相关措施； - 现浇滴水线条。 2、阳台、露台（包括设备平台）地面、空调板面、露台地面、屋面保温、塔楼地下室顶板保温由总包单位负责施工。室内分户楼板及分户墙保温砂浆及隔声垫由总包施工（若有）。 3、外墙变形缝的供应安装 4、无外保温要求的修补收口工作。 5、总包对外墙涂料造成的污染及损坏由总包负责清理及恢复。 外墙涂料： 1、外墙涂料供应及安装（含阳台外墙/隔墙/天棚面涂料），含洞口、飘板侧边涂料收口。 2、上人屋面之女儿墙内侧及压顶的涂料饰面。 3、汽车坡道、自行车坡道侧墙（直至两侧地面）顶面、地库与主楼敞开式联通口外墙面、出地库通风井及采光井等涉及外墙面的涂料施工。 4、外墙落水管（含阳台、空调机位等部位立管）、变形缝的油漆涂料施工、屋面泛光照明线管的涂料施工。 5、阳台顶、连廊顶涂料。 外墙保温： 1、外墙保温系统供应及安装；含洞口、飘板侧边保温收口。 2、外墙门窗室外保温板收口。 3、泛光照明工程如涉及外墙面后开槽及泛光照明连接后的墙面修补、防水等，该费用已综合考虑在本合同总价中，不另外单独列计。 4、女儿墙内侧保温供应及安装。 5、首层地下室或一层架空层采暖空间和非采暖空间交界的板顶面保温工程。 - 装饰性线条(EPS、GRC线条）。 7、外墙保温成品滴水线条。 8、窗边保温砂浆。 9、阳台顶面保温砂浆。 外墙装饰（若有）： 1、外墙排气扇防虫防雨网罩、空调洞、强排洞等所有外墙洞外侧装饰罩施工由总承包单位负责。 |  |  |
| 7 | 装修工程 | 1.墙面：总承包单位按建筑图及结构图完成结构墙体及砌体墙，完成墙面抹灰。 2地面：总承包单位按混凝土结构楼板完成,并完成落地灰清理。 3顶棚：总承包单位按混凝土结构顶棚完成并完成基层处理保证天花平整。 4总承包单位负责公共区域范围内所有门窗洞口的抹灰收口。 5 总承包单位按施工组织和进度计划向精装修单位提供必需的工作面。 6 总承包单位负责电梯厅的给水管安装及成品保护。排水管按照设计要求施工完成。 7 总承包单位负责主体结构阶段的管线预埋 8 总承包单位按照设计要求负责入户大堂、地下室电梯厅、标准层电梯厅的电气部分导管预埋及线盒安装确保畅通。涉及消防验收的安全出口、楼层指示由总承包单位负责供货及安装。 9 总承包单位负责给水、排水、消防的主干系统，弱电系统的暗敷暗埋，给水系统至户内各给水点并设置堵头，室内排水至室外（不包括洗手盘、卫生洁具等与排水管道的连接），，住宅用户电表之后(不含电表)至住宅用户户内配电箱(含箱体及元配件)，专变配电房低压柜(不含该低压柜)之后至各商铺户内配电箱；叠拼建筑设置为集中抄表时，自集中抄表表箱至叠拼建筑独立住户第一个配电箱(含该配电箱)之间的线管的预埋及制安。 - 总承包单位负责户内给水管安装，并安装堵头及试压。 - 总承包单位负责公区及户内砌体二次电气配管，并按要求穿引线（铁丝）。 |  | 1.精装修单位按总承包单位户内建筑1m标高线进行复核及按线施工；并向所有分包单位移交复核后的1m标高线，所有分包单位统一按精装单位1m标高线执行。 2精装修单位负责本工程内所有材料供货计划、到货验收、保管、施工、安装、成品保护。 3精装修单位负责配合墙体开孔，抹灰收口等。 4 强弱电：拆除配电箱及线盒保护，穿线及安装灯具、开关、插座，接线，调试； 5 给水：厨房卫生间堵头拆除，安装龙头、洁具用水软管、角阀，并封实，成品保护； 排水：装修单位负责厨房、卫生间二次排水管安装，排水点管道口用胶布封实，避免水泥砂浆等杂物堵塞，安装洁具及存水弯、排水地漏，接头封实，洁具成品保护 |
| 8 | 标识标牌 | 1、交通划线与设施工程、地坪漆由总承包负责实施包括： 1） 地下室停车库地面装饰面层及交通划线由标线专业分包单位负责含地下室楼板钢筋混凝土结构地下室地坪细石混凝土找平层施工； 2）负责法令规定的标志、标识（包括车向指示牌等）等施工 3）负责车道缓冲条及车道指示油漆等施工； 4）负责护角、防撞道钉等采购及安装； 5）负责车位划线施工 2、其他导视系统由分包单位负责实施，总承包只负责配合完成标识标牌预埋件安装、预留管线 |  | 1、标识标牌预埋件供应及提资 2、室内外标识标牌供应及安装 |
| 14 | 景观 | 1.总承包单位负责提供园林景观单位施工工作面（特别是材料及垃圾的清理）。 2总承包单位施工用临时道路自行负责破除并外运后提供给园林景观单位施工工作面。 3 总承包单位完成一层塔楼基坑周边及顶板回填土后移交工作面给园林景观单位，回填土标高由甲方指定（与园林施工图设计室外铺装基础素土夯实层一致），回填土密实度达到设计要求或规范要求。（场地移交标高以土方回填后现场实测方格网图为准）。 4、 总承包单位施工完成地下室顶板、侧板防水及保护层、顶板内外加固处理、车库顶板减载换填，完成回填覆土，回填土标高由甲方指定（与园林施工图设计室外铺装基础素土夯实层一致），回填土密实度达到设计要求或规范要求。覆土至后移交工作面给园林景观单位。施工时要注意不得破坏地下室顶板、侧板防水及保护层。 5、总承包单位负责与地下室顶板结构相衔接的主、次入口岗亭、台阶、车库出入口、地下室人行出入口等的砼结构部分施工。 低压配电系统： 4 总承包单位负责园林景观配电箱电源的预留。 5总承包单位负责园林景观配电箱至配电房之间主电缆的安装与接驳。 6 总承包单位负责供应、安装及接驳所有水景泵房、配电房的照明系统。 7 总承包单位负责预留防雷接地位置、防雷接地系统 地下室顶板建筑设计排水暗沟由总包单位负责。 8 给水单位（总包）负责室外给水环网系统施工，含室外给水管道敷设、检查井的砌筑、常规井盖的制作、土方开挖及回填、多余土石方、垃圾外运。 9 室外给排水施工单位（总承包单位）负责园林景观给水接口的预留（含检查井、水电及相关阀门的供应及安装）。 10 幕墙本身的填缝、封胶由幕墙分包单位（总承包单位）施工。幕墙单位（总承包单位）会就节点处理合理性提出意见，景观单位必须在施工中无偿配合。 11 室外给、排水单位（总承包单位）负责室外雨水管线预埋、雨水检查井砌筑及常规井盖安装。 |  | 1 园林景观单位负责场地移交标高正负10cm内场地平整、回填土夯实、垃圾清理等所有工作，包括现场回填土或外运土石方（含垃圾、砼破除）至园林景观施工图设计室外铺装基础素土夯实层（相当于场地平整）。 2 园林景观单位负责回填覆土完成面以上的工作内容，按图施工。 3、园林景观单位负责抹灰及面层装饰，各分包单位负责按各专业设计图纸进行管线的预埋。 4园林景观单位负责围墙结构、抹灰及面层。负责围墙铁艺门、铁艺栏杆及预埋件。 5园林景观单位负责全部景观电气设备及电缆的供应、安装及接驳等工作内容。 6 园林景观单位负责景观照明系统所有设备的供应、安装及接驳； 7 园林景观单位从指定位置接驳并安装完成必要的接地系统及调试； 8 园林景观单位与室外给、排水单位（总承包单位）的工程界面划分： 9园林景观单位负责将景观排水接至室外雨水检查井，含景观排水沟、排水口（含排水沟盖板或排水口井盖）等与室外雨水检查井连接用排水管的安装，并负责雨水检查井接管洞口的修复。在园林景观单位施工范围内各类井的装饰井盖及室外雨水检查井常规井盖的高程调整（含其它单位的井）由园林景观单位负责。 10 园林景观单位负责室外给水环网系统中检查井的路面收口处理、高层调整及装饰井盖的安装； 11园林景观单位负责园林景观给水接口之后的所有景观给水工作内容。 园林景观单位负责室外景观硬铺装与幕墙收口处的填缝、封胶 12园林景观单位与幕墙分包单位（总承包单位）现场施工如存在交叉作业时，园林景观单位需提供脚手架搭拆的工作面。 |
| 15 | 10KV高低压配电 | 1 开关房、高低压配电房外轮廓墙砌筑，电房防火门安装，以防火门为分界的外轮廓墙抹灰、装修 2塔楼电梯由公变低压柜下装出线到电梯电源配电箱、电梯控制箱等所有管路、桥架、线缆、设备安装； 塔楼照明系统由公变低压柜下装出线到楼层配电箱的所有管路、桥架、线缆、设备安装； 由电表箱下装出线到所有户内配电箱的所有管路、桥架、线缆、设备安装（包括户内配电箱） 3 由低压柜下装出线至各用电配电箱（含配电箱）的所有管路、桥架、线缆、设备安装； 4 高低压配电房辅助用设备，包括灯具、插座、消防通风设备、接地点（不含接地系统）等。 5 电房外轮廓墙砌筑，电房防火门安装，以防火门为分界的外轮廓墙抹灰、装修 6 负责一次结构的套管预埋、线管预埋 7、、总包单位负责发电机配电柜至专变低压柜的电缆/母线安装。 |  | 1 总承包按电房深化图完成电房内部隔墙砌筑，变配电单位负责电缆沟、内部装修；由变电站至开关房的所有管路、线缆、设备安装 2由开关房至公变低压柜（含低压柜）、从低压柜到电表箱（含电表箱）的所有管路、桥架、线缆、母线槽、设备安装； 由公变低压柜到充电桩电表箱（含电表箱）的所有管路、线缆、母线槽、设备安装 3 由开关房至专变低压柜（含低压柜）的所有管路、线缆、母线槽、设备安装 4 供电局要求的排风、接地网或其他设备5 总承包按电房深化图完成电房内部隔墙砌筑，变配电单位负责电缆沟、内部装修照明和插座、电房安建环配套工程 6 负责套管内防火封堵或防水封堵、电房区域内未使用的底盒白盖板 |
| 16 | 燃气工程 | 总包单位负责厨房和入户花园砼地面及墙压槽，结构预留孔洞。 |  | 燃气单位负责燃气管道敷设，沟槽修补密实。 |
| 17 | 电梯工程 | 1) 电梯井道施工（需满足电梯安装设计要求）； 2) 主体结构上开孔、洞、凹口、凹槽等； 3) 电梯机房内曳引机座、缓冲机座施工，及曳引机吊钩的预埋； 4) 电梯机房内的主电源开关（配电箱）； 5) 电梯机房内的固定电气照明，机房内的电源插座，靠近机房入口适当高度处的照明开关； 6) 电梯机房内的通风系统（风机、电源等） 7) 电梯机房适当位置设置围栏、爬梯、活门，电梯层门预留孔的安全保护栏； 8) 电梯井坑积水及时抽干，电梯底坑的垃圾清理； 9) 电梯动力箱、电梯门及门框安装后的塞缝及收口，电梯呼叫盒洞口的封堵； 10) 排气扇防雨罩的制作安装。 |  | 电梯分包负责： 1) 电梯井道内的永久性照明，电梯机房和底坑的井道照明控制开关； 2) 电梯轿箱内预留闭路监控摄像机位置； 3) 电梯机房内的消防电梯迫降控制线的接口提供； 4) 机房、轿箱、消防控制中心的三方对讲控制线，提供轿箱和机房的接口； 5) 电梯无滴水空调系统； 6) 电梯其他控制系统的安装和调试； 消防分包负责： 1) 机房内的消防电梯迫降控制线； 2) 机房、轿箱、消防控制中心的三方对讲控制线安装； |
| 18 | 智能化工程 | - 室内智能化系统工程线管预埋（所有弱电线管需穿铁丝移交给相应弱电单位，并保证管道畅通），弱电箱安装，弱电箱及底盒成品保护； - 桥架线槽的施工，成品保护。弱电井防火封堵； - 电源接至控制中心。 - 监控室待智能化大型设备进去后再砌砖墙。维修整改。 控制中心防静电木地板施工。 |  | 1) 室内智能化系统工程线管穿线，安装面板，成品保护； 2) 将所有设备、弱电箱接地至等电位连接点； 3) 拆除线槽、桥架成品保护，揭开盖板，敷设电线光纤，盖回盖板。 |
| 19 | 通风空调及风扇设备采购与安装工程 | - 负责冷媒管穿墙孔洞预留预埋； - 负责敷设空调电源线管预埋； - 负责冷凝水管安装，预留冷凝水接口； - 负责室外机外墙百页安装； - 空调控制面板点位线盒和线管预埋； |  | 负责空调室外机和室内机安装、冷媒管安装、风管、室外机/室内机排水、空调控制面板安装、空调控制面板与空调机之间控制线。 |
| 20 | 充电桩工程 | 总包负责结构或砌体预留预埋 |  |  |
| 21 | 泳池设备采购与安装 | 泳池建设，按图施工 1、含泳池钢筋、结构、池体等电位、泳池马赛克、池岸压顶石、溢水沟装饰盖、泳池区域照明、机房内水泵、水箱基座，机房外热泵基座 2、线管预埋、提供电源至动力控制箱，含箱体。 3、总包将主电源引至泳池控制电箱处；总包将市政供水管引至泳池机房水表（含水表）； 水处理设备供货及安装。 1、负责泵房表后（不含水表）管道及设备包括： a/机房内泳池过滤循环设备、消毒设备、管道； b/机房外泳池给水、回水管道、泳池溢流管道、池内给水口回水口、下水扶梯。 电气专业分包单位负责泳池控制电箱（含电箱），及箱后泳池过滤循环消毒设备控制电缆，泳池灯、泳池灯变压器及电缆。 2、预埋 给水口、回水口防水套管预埋，泳池水下灯底盒及线管预埋 |  |  |
| 22 | 其他 | 施工范围内鱼塘清淤回填及施工范围内与村民的沟通协调工作等，其费用已包含在投标报价中。地上地下管线（含高压线（如有）、电线等）拆改、邻近建筑物和构筑物拆除工作，按实际发生工程量结算，相关流程和费用报甲方确认后实施,费用另计。 |  |  |
| 23 | 其他 | 总承包人负责配合项目营销需要，包括但不限于看楼通道、展示区围蔽及相关区域封闭、围护、防护措施、水电接驳等施工 |  | 营销物料单位负责围蔽的包装 |

附件15: 项目分区示意图

附件16：建设单位工程款支付保证书

建设单位工程款支付保证书

本单位作为悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包项目的发包人，为确保工程顺利进行，郑重承诺如下：

本单位将及时、切实履行与承包人签订的《悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包》条款，依法依约支付承包人应得的工程款。

本承诺书自法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效，合同有效期满或合同终止后结束。

承诺单位（公章）：

法人代表（或委托代理人）：

年   月   日

附件17：工人工资支付分账管理协议书(格式）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

鉴于  年 月，发包人     （以下称甲方）、承包人      （以下称乙方）双方就     （以下称本项目） 签订《  总承包合同》（合同编号： ，以下称原合同）。

现根据《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》(粤人社规〔2015〕3号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号）等有关规定，双方就本项目工人工资支付分账管理事宜协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 甲方负责监督乙方的工人工资支付情况，协调本项目的工人工资支付事宜。乙方服从甲方有关工人工资支付的监督管理，否则由此导致拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由乙方承担全部责任。

第二条 乙方须对本项目工程款中的工人工资开立工人工资支付专用账户，严禁挪作他用，确保专款专用，其提供的具体账户信息如下：

开户名称：                        ；

开户银行：                        ；

开户账号：                        。

乙方办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得甲方对本项目完工且乙方已结清工人工资的确认意见。

第三条 乙方按照原合同约定申请工程款时，每一期工程款都必须按照规定比例将工程款项中的工人工资单列，以便甲方进行分账支付。如因乙方错误提供工人工资单列金额而导致相关工人工资无法支付的，由乙方承担由此引起的一切法律责任。

第四条 乙方须建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，并于每次申请工程款时向甲方报备。

第五条 本协议是原合同的补充完善，与原合同效力等同。本协议与原合同不一致的，以本协议约定为准；本协议未约定的，仍按原合同约定执行。

第六条 双方因本协议或者履行本协议所产生的争议，可先行协商解决，经协商达成一致意见的，应签订补充协议；若协商不成的，可向工程所在地人民法院提请诉讼。

第七条 本协议自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

第八条 本协议正本两份，双方各执一份；副本捌份。协议正、副本具有同等效力，但当协议正本与副本的表述不一致时，以协议正本为准。

（本页以下无正文）

| 发包人： |  |  | 承包人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 单位地址： |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 税号 |  |  | 税号 |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |

附件18：悦辰花园项目（原名：领隽城市花园项目）三期工程施工总承包招标答疑及澄清文件

附件19：清标后的投标报价表（另册）