广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207019地块建筑施工

总承包合同

发包人：广州市广花房地产开发有限公司

承包人：

合同编号：

签订日期：2023年  月  日

签约地点：广州市

目  录

第一部分  合同协议书	7

一、项目概况	7

二、工程承包范围	8

三、合同工期	33

四、工程质量标准	34

五、安全、文明施工目标	35

六、绿色建筑目标	35

七、合同价款(中标总价)	36

八、组成合同的文件	36

九、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。	36

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。	36

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式办理支付合同价款及其他应当支付的款项的手续，由发包人支付相应款项。	36

十二、合同生效	36

第二部分   通用条款	39

一、词语定义及合同文件	39

1．词语定义	39

2．合同文件及解释顺序	41

3．语言文字和适用法律、标准及规范	41

4．图纸	42

二、双方一般权利和义务	43

5．工程师	43

6．工程师的委派和指令	43

7．项目经理	45

8．发包人工作	45

9．承包人工作	46

三、施工组织设计和工期	47

10．进度计划	47

11．开工及延期开工	47

12．暂停施工	48

13．工期延误	48

14．工程竣工	49

四、质量与检验	49

15．工程质量	49

16．检查和返工	49

17．隐蔽工程和中间验收	50

18．重新检验	50

19．工程试车	51

五、安全施工	52

20．安全施工与检查	52

21．安全防护	52

22．事故处理	53

六、合同价款与支付	53

23．合同价款与调整	53

24．工程预付款	54

25．工程量的确认	54

26．工程款（进度款）支付	54

七、材料设备供应	55

27．发包人供应材料设备	55

28.承包人采购材料设备：	56

八、工程变更	56

29．工程设计变更：	56

30．其他变更	56

31．确定变更价款	56

九、竣工验收与结算	57

32．竣工验收	57

33．竣工结算	58

34．质量保修	62

十、违约、索赔和争议	62

35．违约	62

36．索赔	63

37．争议	64

十一、其他	64

38．工程分包	64

39．不可抗力	65

40．保险	66

41．担保	66

42．专利技术及特殊工艺	67

43．文物和地下障碍物	67

44．合同解除	67

45．合同生效与终止	68

46．合同份数	68

47．补充条款	69

第三部分  专用条款	70

一、词语定义及合同文件	70

1．词语定义	70

2．合同文件及解释顺序	70

3．语言文字和适用法律、标准及规范	70

4．图纸	71

二、双方一般权利和义务	71

5．工程师	71

6．工程师的委派和指令	72

7．项目经理	73

8．发包人工作	75

9．承包人工作	77

三、施工组织设计和工期	98

10．进度计划	98

11．开工及延期开工	99

12．暂停施工	99

13．工期延误	100

四、质量与验收	103

15．工程质量	103

16．检查和返工	105

17．隐蔽工程和中间验收	106

18．重新检验	107

19．工程试车	107

五、安全施工	107

20．安全施工与检查	107

21．安全防护	110

21.2安全防护措施	110

22．事故处理	110

六、合同价款与支付	110

23．合同价款及调整	110

24．工程预付款	113

25．工程量确认	113

26．工程进度款支付	114

七、材料设备供应	118

27．发包人供应材料设备	118

28．承包人采购材料设备的约定	118

八、工程变更	121

29．工程设计变更	121

30．工程范围变更	123

31．确定变更价款	124

九、竣工验收与结算	124

十、违约、索赔和争议	124

35．违约	124

37．争议	130

38．工程分包	130

39．不可抗力	130

40．保险	131

41．担保	132

43．文物和地下障碍物	132

44．合同解除	133

47．补充条款	133

附件1工程质量保修书	138

附件2履约保函（格式）	141

附件3《承包人提供主要材料和工程设备一览表》	142

附件4项目管理机构人员配备	143

附件5安全生产合同	146

附件6工程建设项目廉政责任书	149

附件7工程质量创优承诺书	153

附件8主要设备材料、品牌生产厂家推荐表	154

# 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：广州市广花房地产开发有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

# 一、项目概况

（一）项目名称：广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207019地块建筑施工

总承包工程

（二）项目地址：广州市花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207019地块

（三）用地性质：二类居住用地

（四）总用地面积：29435㎡；

（五）工程概况

1.计算容积率建筑面积：59358㎡，总建筑面积：85631㎡；

2.结构形式：框架剪力墙结构（含装配式）；

3.基础形式：桩基础；

4.地理位置

广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207019地块项目位于广州市花都区广花公路以东、雅瑶中路和电科路（规划）以南位置。

5.建筑规模

总用地面积29435㎡，其中计容建筑面积59358㎡。建筑密度：≤28%；绿地率：≥35%；建筑高度：≤80m；容积率≤3.0。

地块内共建设5栋住宅楼，地下2层，地上26层（B-3#栋23层），其中B-1#、B-2#、B-5#栋包含裙楼，B-3#~B-5#栋采用装配式施工工艺。公建配套包含：裙楼商业1127.69㎡，社区服务站200㎡，物业管理用房150㎡，社区居委会400㎡，社区议事厅200㎡，农贸（肉菜）市场1635.05㎡，星光老年之家200㎡，居民健身场所200㎡，垃圾收集点150㎡，公共厕所200㎡。

6.建筑特征

（1）本工程设计分类高层民用建筑，住宅塔楼建筑高度分别为B-1#~B-2#栋79.9米、B-3#栋70.1米，B-4#~B-5#栋78.9米，为一类高层。另外包含：建筑高度为11.6米二层农贸（肉菜）市场，裙楼建筑高度为6.15米一层商业，裙楼建筑高度为4.3米一层公共配套，建筑高度为10.2米二层垃圾收集点；农贸（肉菜）市场、垃圾收集点配套公建为框架结构，住宅塔楼为框架-剪力墙结构，设计年限为50年，抗震设防烈度6度。

（2）本工程建筑防火按一类高层公共建筑，地上建筑耐火等级为一级，地下建筑耐火等级为一级。

（3）本工程防水等级：屋面防水为I级，地下室防水为I级。

（4）本工程根据使用要求和相关规范作装配式设计和无障碍设计。

7.建设分期

本地块内为一期全部建设完成；

（六）特别提醒

本项目采用装配式施工工艺的楼栋，楼栋标准层中除装配式构件以外的现浇构件模板必须采用铝模安装浇筑。本项目除装配式外的全部楼栋的标准层现浇结构必须全部采用铝模安装浇筑。

# 二、工程承包范围

（一）临建工程

承包人负责施工现场临建工程的施工，包括但不限于临时施工道路，施工现场排水排污，现场临时用房、办公用房、办公场地挖填，办公用房场地布置及其给排水，售楼部、展示区排水排污，配电（发包人指定接驳点），施工期间消防水及设备，负责现场封闭管理（含岗亭、所有出入口）至最后一批楼栋交付业主使用，全项目垃圾处理，地块内围挡，展示区与施工区布设，按要求设置洗车槽、沉淀池，负责竣备前场地给排水（至发包人红线外接驳点），临时用水（从临时市政水表至各区域施工用水接驳点），临电（临电变压器下端出线到到各区域施工用电箱），红线范围内围挡及喷淋，红线及分期围挡交付后的修护及喷淋设置，大门岗亭安装、视频监控，扬尘噪音在线监测仪器安装，人脸识别门禁设备，八牌二图。

施工用水：市政管网预留位置计量表后的管道、阀门、土方开挖等的敷设安装，除发包人同意拆除外，必需保留至竣工验收完成，现场主供管网拆除须经过发包人审批后，方能拆除。

施工用电：由临时施工用电变压器至楼层各级配电箱的线缆敷设、漏保安装、接地保护等，临时用电管理维护，临电箱变出线至用电末端设备的配电系统，除发包人同意拆除外，必需保留至竣工验收完成，现场主供管网（三级以上）拆除须经过发包人审批后，方能拆除；负责各分包单位各层施工用电接驳点提供；负责项目整体临时用电管理。

（二）土石方工程

承包人从基坑底标高+300mm（具体以基坑施工单位移交现场为准）开始土石方开挖、外运及基坑回填，具体内容包括不限于：基坑内土石方、地下障碍物的清除（包含残留桩、截桩、承台等如有）、周边环境的清理（包括菜地鱼塘、坟、树苗迁移等如有）、拟建场地周边管线的勘测（包括市政给排水管线、排污管线、通信、燃气、军用电缆电线等等）、物探、坡道土石方、基槽、电梯井及集水井（含支护）、承台、独立基础、地梁、垫层、桩间土、灌注桩及扩大头等土方开挖及外运或内倒，桩间土压实回填、基坑止水和基坑侧壁土压实回填、地下室顶板面土方压实回填至园林完工面标高-300mm、对降水井进行必要的保护、原有场地标高土方接收及清运至设计标高、基坑与地下室外墙之间缝隙、地下室顶板覆土的土方回填，房心回填土（开关房、公变房、专变房、高低压配电房除外），总体室外土方回填；

（三）地基与基础工程

按设计图纸完成全部内容，包括不限于筏板、防水板、基础底板、桩芯封堵、抗浮锚杆、凿桩头及清理外运、承台、桩帽、垫层、井室爬梯、塔吊及人货梯基础等工程、地基处理施工(含桩基、复合地基、墩基、溶洞处理等)、桩基础施工（含桩机进场道路铺设、桩基础施工场地处理如换填砖渣等）、灌注桩泥浆外运（灌注桩）、消除桩间挤土效应不利影响，包括恢复桩基施工面至交接原始标高、处理桩基质量问题（含标高偏差、位置偏差）、承担由于桩基超高超出设计值引起的桩间土清运费用和桩头处理（包括不限于凿除桩到设计标高和桩顶标高至大底板标高间的所有混凝土、钢筋、植筋等）、桩头和桩渣外运、配合承包范围内桩基检测相关工作,（包括不限于找桩位,开挖土方至适合的深度以暴露桩头,并预留足够的检测工作面）、桩坑抽水、填土、静载检测搭台所需填土及配合等工作、基础底板以下部分的管桩预制管桩桩芯桩芯钢筋和混凝土浇筑、桩头防水处理及抽芯检测后的灌注封堵、负责预制桩桩芯钢筋和混凝土浇筑、桩头防水处理及抽芯检测后的灌注封堵、负责白蚁防治及有关验收工作、桩基施工道路的铺设及清运（若后续单位借用则由后续单位负责借用部分道路清运）、负责承包范围内桩基施工记录及有关验收资料整理报审具体以设计图纸为准。

（四）主体钢筋砼结构工程

按图纸完成全部结构工程：含钢筋混凝土结构、钢结构（包括不限于室外爬梯、水池爬梯等）、装配式结构等；负责所有主体钢筋混凝土结构施工（包括人防门安装后的反坎浇筑、地面找坡、构造柱等）；所有垫层、基础、结构混凝土墙、板、梁、柱的钢筋制安、砼工程及模板工程的施工、结构面原浆收光；后浇带施工，包括底板、顶板、外墙后浇带的防水节点处理、临时支撑及安全措施；结构裂缝、缺陷修补完成，无渗漏；负责配合人防单位做好人防工程相关的预埋工作（人防工程电气照明、给排水、防排烟等穿墙套管预留及其他人防工程相关的预埋工作）；提供垂直吊装设备(如：塔吊)、临时支撑钢管等以便人防门现场安装；高支模工程监测；管线位移监测；配合结构实体检测工作，负责抽芯检测后的灌注封堵；配合第三方进行主体结构沉降观测；负责各专业结构件、套管预埋，预埋套管外处理；泵管、放线孔、外墙施工措施预留洞预留与填塞；电梯机房安装孔填堵、基础施工；临时样板房主体结构及二次砌筑，砌墙、构造柱及抹灰。

（五）装配式预制构件工程

装配式预制构件的深化和分类（包括楼承板、桁架楼承板、叠合板、梁、柱子、楼梯、PLC墙、预制砼墙等）、预制构件厂家生产的监督管理（重点是钢筋、砼、水电预留口、水电管线预埋等）、预制构件的厂库保管及运输、预制构件现场安装及吊装、各预制件与主体结构（砼、砌体）之间缝隙收口处理和砼浇筑、负责移交后的仓管及二次运输、负责提供有关材料资料及配合有关验收工作等

（六）建筑装饰工程

1.地下建筑装饰工程

按图纸完成全部内容，包含地坪金刚砂工程，其中电梯厅及前室装修，开关房、公变房、专变房、高低压配电房内装修，充电桩工程（低压柜出线端至末端所有内容）不在本次招标范围。

车库地面：（1）在雨季期间将地下室后浇带等封闭，使地下室地面清理干净并保持干爽，及时暴露并发现底板结构缺陷；将底板清理干净，承包人应采取措施将发生明显渗漏位置的混凝土结构裂缝、蜂窝等缺陷修补完成；（2）刚性层浇筑（含留设排水明沟）原浆机械收光；用激光整平机浇筑收面；（3）车库及坡道金刚砂地坪施工、养护、清理；（4）排水沟、沟盖板及篦子施工，集水井铸铁盖板安装，所有盖板须实际送检满足载重25t以上；（5）地下底板疏水板

地库功能房地面：（1）水泵房瓷砖地面、踢脚或墙裙施工；（2）其他功能房地面找平压光

地库及功能房墙面及天棚：（1）车库、地下室功能房墙面抹灰、防霉腻子、涂料（油漆），含污染修复；踢脚线；（2）车库、地下室功能房顶板天棚结构面清理、确保顶棚无渗漏、修补、防霉腻子、涂料施工及后续修补，确保无渗漏；

地下楼梯间(以首层防火门为界)：（1）地下楼梯间楼梯踏步抹灰、瓷砖防滑条、踢脚线施工（2）地下楼梯间墙面抹灰（3）地下楼梯间墙面防霉腻子、涂料（油漆）（4）地下楼梯间天棚防霉腻子、涂料（油漆）

电梯前室：公共走道、电梯厅墙面抹灰；电梯门洞填塞及抹灰收口；

人防房间：根据设计图纸做法完成楼地面、墙面及天棚施工；人防门、外铝合金门窗安装及洞口填塞、收口、防水。

防火门、防火窗：供货、卸货、仓管和安装，及门窗框填缝灌缝；防火门窗抹灰收口（含门框填塞）、防火窗防水等。

2.地上室外建筑装饰工程

（1）按图纸完成全部外立面工程，包括不限于幕墙、外墙腻子、外墙漆、铝板（含外包铝板）、格栅、百叶、GRC、烟帽、风帽、变形缝安装收口及防水、散水、屋面及墙面保温隔热工程、外墙面工程（包括除干挂石材完成结构件预埋至抹灰防水面，其余完成至装饰面、外墙砌筑墙抹灰、外立面门窗洞口收口、全砼外墙清理打磨，所有留设洞口的封堵，平整度需满足0-4mm；外墙面砖、文化石等湿贴、干挂）、外墙外保温、外墙涂料（包括外墙及阳台涂料、及分隔缝。包括空调机位、空调板结构清理、防水保护层、找平层、找坡层、屋面女儿墙、屋面机房外立面、外立面排水管、首层架空层墙面、天棚外墙涂料及分隔缝施工）、屋面装饰工程（包括屋面、露台刚性防水层或刚性层及屋面天沟施工；屋面、露台防水保温保护层；屋面、露台防水；屋面、露台保温；屋面蓄水试验）、外铝合金门窗洞口填塞后收口及防水处理、外墙的各种洞口第一次封堵后处理（如空调洞口，燃气洞口）等、墙干挂石材(包括骨架及石材饰面铺装固定，与建筑面的非抹灰收口填缝）、瓷砖石材、封堵收边等均在本次招标范围。验收通过后的增设楼板，户内阳台改造，阳台墙体拆除重砌，阳台栏杆拆除重新安装，外墙封窗，地漏封堵，收边收口防水及涂料在本次招标范围。幕墙四性试验、抗拉拔试验由承包人负责。

（2）外墙完成至装饰面（涂料、湿贴石材、瓷砖等饰面）、外铝合金门窗洞口填塞后收口及防水处理等、外墙的各种洞口第一次封堵后处理（如空调洞口，燃气洞口）等、外墙干挂石材：骨架及石材饰面铺装固定，与建筑面的非抹灰收口填缝。

3.地上室内建筑装饰工程

首层（入户大堂除外）、楼梯及楼梯间、架空层、所有井道（包括强弱电井、水井、风井等）、设备用房（包括不限于消防控制室、监控室、弱电机房、电梯机房、人防间等设备用房，但开关房、公变房、专变房、高低压配电房除外）、物业管理用房、垃圾收集点、公共厕所装修在本次招标范围，按图纸完成。

首层入户大堂，电梯厅及前室，公共走道走廊，商业，公建配套，开关房、公变房、专变房、高低压配电房内，住宅套内装修（天地墙装修）等以上工程仅完成天面结构面、地面结构面、墙面至抹灰面（含挂网，门窗洞口收边收口，不含装配式预制构件、铝模现浇墙面）、公区地面结构面清理、公区天棚修平并清理干净、其余装修工程纳入后续范围。

套内、套外室内公区（除风、水、电、管、电梯等各类设备井道楼梯间、公区设备房墙、地、天棚至装修完成面）墙、天棚完成至抹灰面，地面混凝土表面修平并清理干净后移交(对敷设的冷热水给水管周边应用水泥砂浆进行保护)

地上楼梯间(以首层建筑外轮廓线为界)：（1）楼梯间楼梯踏步抹灰、瓷砖防滑条施工、楼梯间踏步侧面收口；（2）楼梯间踢脚线施工、墙面薄抹灰、腻子、涂料施工，墙面标识带施工；（3）楼梯间顶部腻子、涂料施工。

室内精装修（精装修交付）：（1）非木地板范围将楼地面混凝土表面修平并清理干净后移交(对敷设的冷热水给水管周边应用水泥砂浆进行保护)，对非同层排水的卫生间，在排水管道安装及穿楼板或墙体洞口封堵完成做盛水试验合格后移交，对同层排水的卫生间，完成地面清理并做盛水试验合格后移交精装修单位；（2）室内墙面内墙普通抹灰、洞口收口、挂网格布，平整度需满足0-4mm；（3）室内墙面内墙薄抹灰、洞口收口、挂网格布，平整度需满足0-4mm；（4）室内有吊顶的过道、厨房、卫生间，完成顶棚修平并清理干净移交，非吊顶部位顶棚达到可直接刷涂料的标准，质量符合现行国家验收规范的要求；（5）户内防火门抹灰收口（含门框填塞）、门边砂浆二次收口；大于5cm的缝由总承包单位用细石混凝土填塞至2cm后再由入户门承包人塞缝；门安装完成后的收口（含门吸）均由总承包单位实施；（6）功能房内隔音涂料在本次招标范围内；提供输便利条件，有关费用分摊并在配合费中包含，不得额外增加如加班、调度费用等。

室内装饰（毛坯交付）适用商业：（1）室内地面基层清理；（2）室内墙面内墙薄抹灰，门窗洞口收边收口、挂网格布；（3）室内天棚修平并清理干净；（4）室内天棚内墙腻子。

地上功能房（屋面机房、避难层）：（1）功能房地面找平压光，金刚砂，所有管线周边用水泥砂浆保护及后续修补；（2）功能房墙面抹灰，门窗洞口收边收口、防霉腻子、涂料(油漆)及后续修补；（3）功能房顶板天棚结构面清理、修补、防霉腻子、涂料(油漆)及后续修补，确保无渗漏。

管井强弱电、水管井：（1）功能房地面找平压光，所有管线周边用水泥砂浆保护，满足消防验收要求；（2）墙面内墙薄抹灰、门洞收口、挂网格布、内墙防水腻子。

风井：风井墙面清理或随砌随抹。

负责成品烟道施工（包括止回阀安装、预留洞收口及防水处理）

户内出建筑物外墙的各种洞口第一次封堵后处理（如空调洞口，燃气洞口）等；

邮政信报箱的采购、制作、安装及报建通过验收通邮。

电梯：（1）电梯门洞砌筑封堵及抹灰收口、电梯洞口挡水反坎施工；（2）电梯安装之前，基坑的找平找坡，竣工验收前电梯基坑内排水、基坑维护及清理干净，保证电梯基坑底部与专用集水井连通、电梯井壁无孔洞并提供电梯安装配合，没有凸起物；（3）电梯井道隔音降噪。

按图纸完成门窗工程（包括深化设计），含外墙的门窗、外铝合金门窗洞口第一次收口（含塞缝）、雨篷、天窗、防火门窗（包括抹灰收口（含门框填塞），防火窗防水；供货、卸货、仓管和安装，及门窗框填缝灌缝等）、首层商业门、设备房的门、配套用房的门、管井门、阳台推拉门、外铝合金门窗洞口、垃圾收集点卷闸门、门楼电动推拉门及封堵收边均在本次招标范围内；所有带锁门须将门钥匙统一编号移交物业公司。入户门及所有户内门不在本次招标范围。

按图纸完成全部栏杆工程（包括深化设计），含阳台栏杆、护窗栏杆、通道楼梯栏杆、屋面栏杆等全部栏杆（含栏杆杯口预留、杯口塞缝灌浆、预埋件、护盖、封堵收边、栏杆，扶手安装施工），防雷接驳预留至预埋接驳点，防雷接驳检测，其他的无障碍扶手（除室外无障碍扶手）均在本次招标范围内。

（七）防水工程

按图纸完成地下室底板、承台、地下室顶板、外墙、屋面和露台、各级屋面、毛坯室内、地下室外墙等图纸范围内的全部防水工程，包括但不限于底板防水、顶板防水、地下室外墙防水；地下室有防水要求的设备用房、消防水池、集水坑等防水及防水附加层施工；地下室功能房顶部防水及防水附加层施工；基础防水导墙砌筑及抹灰、底板、顶板防水保护层、地下室外墙防水保护、地下室有防水要求的设备用房、消防水池、集水坑等防水保护层及基层；屋面、露台防水基层处理、防水找坡层及保护层；屋面、露台防水及防水附加层施工；设置水龙头楼层防水及防水附加层施工；非精装修交付套内有防水要求的地面、墙面防水基层处理、防水保护兼具找坡层；非精装修交付有防水要求的地面、墙面防水及防水附加层施工，排水立管、烟道根部、燃气预埋管堵漏防水处理、推拉门下滑、门槛石施工到门槛石外侧；混凝土基层清理干净、修补平整；外墙外侧涂刷防水涂膜，外墙底部涂膜延伸到底板面；外墙外侧贴防水卷材及挤塑聚苯板保护层；完成室内卫生间沉箱防水、地面防水、墙面上翻30cm高防水并向卫生间门洞外延伸50cm及两侧各延展20cm，仅施工至防水层；穿外墙、露台、各级屋面等防水部位机电管线的防水封堵；负责公区套外有防水部位的找平、防水、保护层；负责桩头防水施工。阳台、厨房、入户花园防水工程均不在本次招标范围。

（八）顶板工程

按图纸要求完成顶板工程，混凝土面清理干净，基层干燥；负责其余回填土园林景观地面标高30cm以下至地下室结构顶板均由承包人施工；承包人负责各专业洞口预埋及预埋套管外收口处理；负责套管、洞口第一次封堵后面层处理；

（九）砌筑工程

按图纸完成地下室、商业及其他、标准层公区、户内等砌筑工程。地下室及屋面墙体砌筑、外围护墙、设备基础、通风井、管井、防火卷帘轨道两侧封堵、土建洞口塞缝砌筑；砌筑完成清理墙面；完成预留洞口(机电桥架、管线、水管、风管、消火栓、电梯门洞口、电梯洞口)的预留洞口、砌体塞缝、水电开槽后的修复及挂网；标准层公区、户内的墙体砌筑、外围护墙、设备基础、通风井、管井、土建洞口砌体塞缝；砌筑完成清理墙面；完成预留洞口(防火门和消火栓、电梯门洞口、电梯洞口)的砌体塞缝、水电开槽后的修复及挂网；对门窗、阳台玻璃栏板(栏杆)、百页等负责按设计要求进行预留预埋并保证洞口尺寸满足设计及现行国家验收规范的要求；通风井、管井、屋面隔墙、风帽砌筑；成品烟道供应（含止回阀）及安装；负责各专业洞口预留、构件预埋及预埋套管外收口处理。

（十）钢结构工程

按图纸完成零星钢结构，一般零星钢结构工程。工程一次结构、室内外钢梯、栏杆预埋件、扶手预埋件及其他预埋件；结构水池爬梯、室外爬梯、室内外钢(不锈钢)爬梯、出入口钢构雨棚、防火防腐等涂料、混凝土基础浇筑、样板房主体结构等均由承包人负责；

（十一）给排水工程

1.给水工程：

（1）项目用地红线外接驳口至红线内小区总水表（含水表）段管线在本次招标范围内；

（2）按图纸完成给水工程，从地块红线内小区总水表开始至管道入户内一米后水龙头（户内预留一个水龙头以便施工验收）之间的所有管道及设备采购安装均在本次招标范围，包括水表及配套阀组、生活水池智慧泵房(含深化设计) 、屋面水池、检修盖/门、放空管、溢流管、浮球液位计、生活水泵成套设备、消毒设备、给水管、所有给水套管预埋、生活水表、水井龙头、阀门配件、试压连接软管、远传抄表系统管线及设备(含深化设计)、取得水质检测报告等，入户内1米后至各末端用水点、户内龙头、角阀不在本次招标范围。③按图纸完成自来水工程，包括但不限于设备基础制安装；给水系统孔洞预留、预埋及封堵：穿地下室外墙、屋面顶板、水箱(池)、建筑外墙的套管均预埋防水套管，穿梁、楼板的采取普通钢套管；套管内外封堵及防水施工；市政开梯及供水外网：市政管网开梯及临时基建梯口转换、市政接驳口至水泵房的管道、设备、水表、阀门井、管沟土方开挖与回填。包括给水管打压检验；水泵房：水泵房管道、阀门、水泵、变频装置及其附件安装、调试。包括给水管打压检验。泵房内水箱进出给水管安装（含溢流管、放空管和透气管、水位计以及其管道上的阀门、浮球控制阀等附件安装、调试，洞口封堵），以及其附带其它必不可少的工作；紫外线消毒器、水箱安装及供货（含槽钢、爬梯、人孔、检修盖（门）及锁具、进出水口单法兰等自带配件），及降噪专项深化设计；用户表前管道：水泵房出水管至楼层水表井水表之间管道、阀门安装及调试。包括给水管打压检验；水表（或远程抄表）：水表安装、水表球阀、水表本体和配件或远程抄表控制系统安装；包括楼层清洁用水点（含水龙头安装）；所有给水管线标识及户表编号；通过自来水公司验收；给水系统及水泵房移交自来水公司管理。

（3）商铺、公共配套设施按图施工完成(肉菜市场室内只含给水立管及各层预留三通接口)。

（4）地下室冲洗给水系统由市政给水管道至末端冲洗龙头，人防用水、发电机房由市政给水管道至末端给水管、水龙头预留。

（5）负责水质检测及有关验收、调试（如给水系统冲洗、消毒、调试、测试、灌水、通水、及压力试验、材料送检、验收等）、配合其他各专业分包验收及保修保养。

（6）自来水及消防其他专业等给水系统的孔洞预留、套管预埋及封堵处理。

消防给水工程，按图纸从地块红线外开始至各用水末端的所有管道及设备均在本次招标范围，包括不限于给水管、所有给水套管预埋、消防取水口及井盖、阀门配件、检修门及锁具、浮球、液位计、溢流管、放空管、消防泵组、消防箱/栓、水泵接合器、喷头、水流指示器、湿式报警阀组、末端试水装置等。

（7）商业给水工程，按图纸从地块红线外开始至各商业用水末端点位的所有管道及设备采购安装均在本次招标范围，包括给水管、所有给水套管预埋、水表龙头、阀门配件、洗车库用水、商铺用水、物业管理用房用水、公共厕所用水、肉菜市场用水（室内只含给水立管及各层预留三通接口）、垃圾收集点用水、发电机房用水。

（8）以上所有支吊架、抗震支架制作安装均在本次招标范围，除上述外其他内容均不在本次招标范围。

2.排水工程：

（1）按图纸完成商铺、住宅、公建配套公共区域排水至接入红线外市政排水井，包括室外管网、排水观测井、排水管及配件、排水系统孔洞预留预埋及封堵、所有排水主立管安装、排水套管预埋、潜水泵成套设备、排水检查井、防坠网、导流槽、检查井盖、雨水口、雨水篦子、集水井盖、人防井盖、排水沟盖板、化粪池、隔油池、水簸箕、溢流管、管线标识、支吊架、抗震支架等，并确保排水畅通。户内包含排水立管及各层预留三通接口，不包含户内各末端排水点位至排水立管的管道及末端洁具等。

（2）物业管理用房、公共厕所、垃圾收集点排水管线、洁具龙头及设备均在本次招标范围。

（3）肉菜市场室外排水，室内排水立管及各层三通接口、沉箱侧排地漏、排水沟地漏、屋面地漏、水簸箕、溢流管在本次招标范围内，其余室内末端排水点位不在本次招标范围。

（4）户外公区地漏均在本次招标范围，包括屋面地漏、水井地漏、地下室排水地漏等。

- （5）户内卫生间沉箱侧排地漏、阳台地漏、花池地漏、入户花园地漏及连接支管在本次招标范围，户内精装地漏及洁具采购安装不在本次招标范围。

（十二）消防工程

按图纸完成消防各系统主体结构及二次砌筑结构的所有机电管线、套管、底盒、设备基础安装、接线盒预埋，电气管线须预留穿引线并确保管线通畅。公共走道走廊、合用前室、电梯厅、首层入户大堂消防末端点位按精装修图纸定位安装。

按图纸完成消防各系统主体结构及二次砌筑结构的所有洞口预留及套管埋设，穿地下室外墙、屋面顶板、水箱(池)、建筑外墙的套管均预埋防水套管；穿梁、楼板的采取普通钢套管；风管套管预埋；消防系统套管内封堵。

消防风机、消防泵等设备基础均在本次招标范围内，承包人机电管线穿越墙柱梁板等的防火封堵收口由承包人自行负责。

承包人配合预留风管穿墙洞口，配合预留风机房、消防泵房等设备房的土建临时洞口，并负责在设备进入后封堵收口。

承包人负责防火卷帘门的门导轨防火封堵收口。所有消防桥架、电缆电线、挡烟垂壁施工及标识。包括桥架周边的封堵，桥架与预留洞口间的封堵。桥架内防火封堵（必须用防火泥），桥架的跨接及防雷接地。

室内消火栓、喷淋系统：出消防泵房管网、阀门、设备安装。包括：室内消火栓、喷淋系统的管道安装；消火栓、阀门及阀门井安装；灭火器摆放；管道色标制作、发光标志制作、安装；抗震支架安装。

消防泵房：包括消防泵房（含风机房）的一、二次结构、防水、墙面及天花抹灰、地面找平，设备房内刷白、地砖铺砌施工；消防水池出水管水泵、阀门及其附件安装、调试。

消防设备供电：负责低压出线消防总箱、消防总箱至风机配电箱的接线及箱体安装。配电箱至消防设备(设备包含：消防水泵、消防风机、消防火灾报警设备主机等)末端。配电箱至消防用电设备配管、配线、接线及调试。

独立室外消防环网：管网、阀门、设备安装。包括：室外消火栓系统的管道安装；消火栓及水泵结合器、阀门及阀门井安装；土方开挖与回填。

屋顶消防水箱：屋顶消防水箱、稳压泵组、泵组控制柜及连接管道、水箱的溢流放空管道、附配件供应安装及调试。

防排烟：平时通风、防排烟及加压送风系统风管制作安装、风机排风扇采购安装及调试、抗震支架安装、风口及阀门采购安装。

消防弱电配管：按图完成所有消防弱电的管线，安装调试。

火灾自动报警及联动系统：消防弱电线缆、设备及相关配件安装及调试。

消防电话及广播系统（不含电梯五方通话系统）：消防弱电线缆、设备及相关配件安装及调试。

干粉灭火器及灭火器箱、气体(或超细干粉)灭火系统：供应及安装及调试。

电气火灾漏电探测报警系统、消防电源监控、防火门监控系统、消防弱电线缆、设备及相关配件安装及调试。

应急照明、疏散指示系统：应急照明、疏散指示系统配管、接线盒、配线、灯具安装及调试。

集中电源集中控制型疏散指示系统：疏散指示系统主机、配电箱、配线、灯具安装、编码与调试。

负责消防弱电系统包括自动报警系统、电气火灾漏电探测报警系统、消防电源监控、防火门监控系统等线缆及设备安装及调试。

负责风机控制箱、消防水泵控制柜后端出线的配管、配线及设备安装。

防火门窗：户内避难间防火门门缝及过墙孔的填缝封堵，移交装修单位前的拆除恢复。

设备基础：设备(混凝土)基础制安装。

设备房内照明灯具、插座及其线路和动力配电（含配电箱）安装。

塔楼各层差压开关系统和地下室车库一氧化碳检测系统的深化设计、设备采购、安装和调试并验收通过。负责楼层消防疏散指示牌采购、安装。

柴油发电机启动信号管线的施工连接及调试。

包含所有验收费用，包取得第三方检测合格的检测报告并通过消防验收。

（十三）防火卷帘工程

1.强电配管：配电箱至末端控制箱配管、控制柜至末端配管的配管预留预埋及配线、并线与调试；所有接线盒、过路盒预埋。包括配管中设置穿线铁丝；

2.强电配线：配电箱至末端控制箱电缆电线敷设及调试。

3.负责防火卷帘门及设备的采购、安装、调试及有关验收工作。

（十四）电气工程

1.地下室电气工程

专变部分从低压配电柜（不含低压配电柜）开始按图纸完成；发电机馈电柜至下级配电箱（含箱）内容在本次招标范围；公变部分从低压配电柜（不含低压配电柜、充电桩）开始按图纸完成；公变低压柜至入户电表箱段不在本次招标范围内。

2.地上室内电气工程

（1）公区预留预埋：所有混凝土结构中预留预埋的强电配管。自总配电房至楼层配电总箱的配管预埋；地下室结构和墙体预埋；公区走道楼梯间灯具插座等配管预埋；屋顶机房及灯具、设备配管预埋；所有接线盒、过路盒、灯具盒及内保温墙面加高底盒预埋；配管预埋时，必须在配管中设置穿线铁丝并确保畅通。包含预留预埋管道的封堵。

（2）架空层、首层（入户大堂除外）、楼梯间、设备房、公建配套用房、物业管理用房、垃圾收集点、公共厕所、肉菜市场：按图纸低压柜（不含低压柜）出线至配电箱至开关、灯具等所有末端的电气工程（动力、照明）均在本次招标范围。

（3）公共走道走廊、合用前室、电梯厅、首层入户大堂：按图纸低压柜（不含低压柜）出线至配电箱含在本次范围，配电箱后照明系统预埋管、穿线至末端灯具，电气末端灯具安装不在本次范围。配电箱后消防系统预埋管、穿线至消防末端灯具及设备、消防末端灯具及设备在本次范围。

（4）商铺：低压柜（不含低压柜）出线至商铺内配电箱（含配电箱）在本次招标范围，配电箱后的电气工程不在本次范围。

（5）住宅、住宅户内：电表箱（不含电表箱、电表）出线至户内配电箱在本次招标范围内，户内配电箱旁安装一个开关及座灯头以便验收。户内配电箱至户内照明系统连开关回路、空调插座回路、电动窗帘插座回路、弱电箱内插座回路、厨房及卫生间内的所有插座回路电线管预埋在本次范围，并穿线铁丝确保畅通；房间、客餐厅、阳台的插座回路线管不在本次范围。户内箱后至户内各末端的电线的敷设、开关插座面板及末端设备不在本次招标范围。户内电气末端点位按精装修图纸定位安装。

（6）地下室、地上功能房开关插座及灯具：开关插座及灯具施工；全部灯具安装完成后的整栋满负荷亮灯调试工程。

（7）其他区域按图纸完成，包括抗震支架、航空障碍灯及管线设备的采购安装调试及通过民航部门验收（如有）。

（十五）防雷接地工程

按图纸完成全部施工内容，包括不限于基础接地、接地体、避雷带/网、接地测试点、接地点、引下线、均压环、接闪杆、支架、等电位（含底盒面盖）、屋面爬梯管道等金属件的接地、外墙门窗栏杆百叶的接地、外幕墙铝板格栅的接地。户内卫生间等电位至末端点位的电线连接不在本次招标范围。承包人负责取得第三方单位防雷检测合格的验收报告。

1.建筑物防雷接地：（1）按照设计图纸完成防雷干线、接地母线敷设、下引线、室外接地测试点、卫生间等电位接地点等施工及调试；（2）从桩基及结构主筋连接的防雷接地系统引出的接闪器、避雷针、测试点、构筑物等电位连接、接地引出线以及为其他系统预留端点等她

2.设备房接地：设备房、电气竖井、电梯机房、水泵房等部位按照设计要求预留足够接地连接端子板、环形接地网；

3.配电箱、管道接地：户表箱、配电箱、强弱电桥架、线槽、屋面的煤气管道、金属水管、爬梯等金属构件的接地

4.防侧击雷：按设计及规范要求将建筑物外墙上所有金属门、窗、栏杆、百叶等导体进行可靠的等电位连接点位预留、均压环等施工及调试

5.防雷检测：本工程的防雷接地需满足当地防雷检测所（或验收部门）的做法要求，不因是否了解当地防雷检测所的做法要求而给予任何补偿。包括但不限于防雷验收，并取得市气象局主管部门的防雷专项验收合格，并取得《防雷装置竣工验收决定书》及相关合格证手续，含向有关部门交纳防雷工程行政验收费用、或按当地验收部门要求委托第三方咨询机构协助办理验收通过的服务咨询费。

（十六）人防工程（如有）

按人防图纸完成全部施工内容。

1.给水：人防图需要防护密闭处理的预埋套管；

2.排水：连接地漏热镀锌钢管（含防爆地漏、清扫口）、人防集水井排水系统设备及管道（含平时安装到位的设备）；

3.通风：人防区域需要安装的通风管及配套设备（含风机、风管、阀门等平时安装到位的设备）及防护密闭处理的预埋件等通风设备；

4.电气：人防区域需要安装的电气设备（含线槽、线管、电线、电缆、电箱等平时安装到位的设备）及防护密闭处理的预埋套管等；

5.区域内所有人防门、门框预埋、吊环的供货安装、调试；人防封堵、止水框供应及安装；人防出入口砼结构、人防楼梯装修、人防出入口外装修涂料；人防预埋；人防区域墙地面天棚至装修完成面（含车库地坪漆、踢脚线），水沟井盖板，变形缝盖板，人防坡道及钢板；特殊功能房装修

6.人防桥架：所有人防桥架施工。包括桥架周边的封堵，桥架与预留洞口间的封堵，桥架内防火封堵（必须用防火泥），桥架的跨接及防雷接地、抗震支架施工；

7.配电箱安装：主动力配电箱安装、电缆施工、设备调试；

8.配管预留预埋：所有结构中的人防配管（给排水、电气等）预留预埋；所有接线盒、过路盒预埋。包括配管中设置穿线铁丝；

9.配线及末端安装：管内配线安装、末端设备安装及调试；

10.防爆地漏：防爆地漏安装；

11.人防防排烟工程：（1）防排烟洞口预留（2）人防系统风管制作安装、风机采购安装及调试；

12.电气照明工程的预埋及安装施工

13.负责洞口预埋及预留洞口处理

14.人防指示牌供货安装等；

15.人防车道垫板、人防报警器制作安装；

16.人防图纸中所有穿墙套管制作和安装；

17.包含人防设施和人防验收；负责取得第三方单位人防检测合格的验收报告。

（十七）空调工程

1.空调系统预留预埋：户内空调系统的穿梁、穿墙套管预埋，完成空调电源的配管、线盒预埋。

2.室外不锈钢防雨帽安装。

3.机房排风孔洞：孔洞预留、挡雨板安装。

4.空调套管：空调穿墙PVC套管、差压开关测压管的预埋。

（十八）智能化工程

不在本次招标范围内，但需按图纸及技术需求书完成所有智能化工程，包含但不限于弱电智能化、电视、通信及网络系统主体结构及二次砌筑结构的所有机电管线、套管、底盒、接线盒、户内弱电箱（含电源插座）预埋，预埋电气管线须预留穿引线并确保管线通畅。包含抗震支架的深化设计及制作安装。户内弱电箱底箱预埋安装。

其他：

1.公共区域所有结构中的智能化配管预留预埋。地下室智能化配管预埋、各弱电机房智能化配管预埋、各楼层智能化配管预埋，所有接线盒、过路盒、可视对讲底盒、内保温墙面加高底盒预埋；

2.智能化工程预埋套管外的封堵处理及公共配套区域预埋套管封堵后的面层处理；

3.负责户内预埋范围: 电井至户内弱电箱、可视对讲机回路的电线管预埋，户内卫生间、厨房内所有弱电智能化回路的电线管预埋在本次范围，其余弱电智能化回路不在本次范围；

4.弱电机房的土建施工（包括结构浇筑、墙体砌筑、批荡抹灰、供电和照明系统安装等）；

5.各防雷接地点埋设及预留；

6.周界及广播系统（不含消防广播）系统：所有周界系统的室内配管预留预埋。地下室至围墙配管预埋；所有接线盒、过路盒预埋。包括配管中设置穿线铁丝。所有周界系统的室外配管预留预埋。建筑物至围墙配管预埋、围墙结构内配管预埋；所有接线盒、过路盒预埋。包括配管中设置穿线铁丝；

7.配合弱电智能化调试、测试及有关验收工作。

（十九）电梯工程

- 在本次招标范围内。承包人负责电梯按钮、机房、井道、厅门的孔洞吊钩预留及封堵收边，负责电梯设备基础、支墩的制作安装，负责接通电梯临时电源以保证调试验收，负责永电通电后将电梯临时电源转换为永久电源。承包人负责配合弱电智能化单位、消防单位、精装修单位等进行安装调试及验收。承包人负责提供电梯使用、运行维护、开梯管理，以配合精装修、弱电智能化等单位的室内施工改造。

（1）根据设计建筑、结构、电气图纸，提供电梯专业深化图。

（2）电梯电源柜（含）到电梯控制柜安装及接线及调试；电梯井道插座、电源配管、接线盒、配线安装及调试；

（3）电梯设备供货、电梯安装及调试、负责所有设备从出厂到安装现场的运输（包括水平和垂直）的提运、储存、吊装、就位等工作，设备的现场保管直至电梯移交物业公司完成。

（4）根据国家电梯安装验收规范和质量标准负责竣工检验、初步验收、最终验收及全过程资料证照办理。验收合格后，负责电梯的保管工作。

（5）电梯井道内脚手架安装拆卸、井道内金属牛腿（由厂家配备及安装）；井道应按有关规定装永久性照明灯和检修插座及爬梯。

（6）负责无偿进行电梯操作工的培训。

（7）负责过渡电梯使用期间电梯机房及电梯的日常巡查、维护和监督管理。承担调试验收后移交之前的照管责任。

（8）电梯技术参数要求详见技术选型表。以上电梯工程事项涉及费用均已包含在投标报价内，不再另行计价。承包人选定电梯品牌与供应商须报发包人审批同意后方能开展相关采购工作。

（二十）太阳能工程

太阳能光伏系统：按图完成太阳能光伏系统的所有工作，包括不限于：太阳能光伏组件、逆变器、管线等采购，安装，包深化设计，包调试及通过政府验收。

（二十一）永电工程

不在本次招标范围内，但承包人须无偿提供包括但不限于永电单位进退场、用水用电、施工材料场内运输及堆放场地、电器设备穿墙临时洞口预留及封堵、整体验收及档案接收等所有涉及永电工程的一切配合工作。

（二十二）柴油发电机组及环保工程

在本次招标范围内，项目整套柴油发电机设备供应的设计、供应、安装，包括但不限于：发电机组（包括轴端驱动散热水箱、减震器、底脚螺栓、设备基础等）、完整的排气系统（包括烟囱、排气管、所有的消声器、悬挂装置和热绝缘）、完整全套燃料输送系统（包括日用油箱、输送管滤污阀、阀门、日用油箱至发电机的管道及其他相关设备、需用的供油泵、输油管）、柴油发电机组至机组馈电柜至机组低压柜进线的电气连接（包括所有附属和控制设备的控制屏以提供完整的操作系统）、配合指导柴油发电机启动信号线路的连接及负责调试、直流电起动系统、排风管、烟井内风道（如有）、隔声装置等的供应，接通发电机房给水管至机组油烟净化装置，运输（含装卸），吊装、现场保管、安装调试、现场施工（包括但不限于降噪和烟尘处理）、成品保护、系统调试，验收取证（必须通过政府相关部门的验收），机房环保工程，烟气处理工程（低空排放，必须通过政府相关部门的验收），柴油发电机组扰民噪声检测与合格文件的提供，培训及其它相关服务。

承包人负责施工发电机组的土建设备基础。承包人配合预留发电机组的土建临时洞口，并负责在设备进入后封堵收口。承包人移交物业公司时确保油箱加满。

（二十三）泛光照明工程

在本次招标范围。承包人负责设计图纸及设计深化所包含的所需主/辅材的供应及安装、运输（含装卸）、前期跟踪、调试、验收、质保、缺陷修复（含在施工期间对其他单位成品/半成品造成的损坏的修复）及其它相关服务。包括但不限于：

（1）泛光照明灯具、遮光片、变压器、配电箱、电线/电缆、线管/预埋盒等主/辅材的供应及安装；

（2）负责从低压柜（不含低压柜）至泛光照明配电箱（含该箱及电源进线）出线至末端灯具的所有布管、布线及灯具安装工程，泛光照明配电箱不得凸出外墙面，且须与外墙统一颜色；

（3）承包人自行考虑施工过程中的各项措施费；

（4）材料的吊装、卸车、搬运（包含二次搬运）、现场保管。

（5）灯具、室外接线盒的密封防水处理，管线施工孔洞的封堵工作；

（6）负责所有工程技术规范和图纸以及验收所要求的测试、检查、试验，所供设备材料根据行业或主管部门要求应做的所有复验复检费用及其所需材料费用；

7）配合对幕墙相关部位装饰型材料进行灯具安装位置的加工改造；

8）负责外立面照明工程的调试、试运行工作；

（二十四）抗震支架工程

抗震支架工程按招标图纸、技术需求书及国家相关规范规程完成深化设计，并按发包人审批同意的深化设计图纸完成相应工程内容。

（二十五）海绵城市工程

按图纸完成排水管（含溢流管、穿孔渗排管）及配件、防渗膜、排水井/室的施工，其余工程不在本次招标范围。

（二十六）园林景观工程

不在本次招标范围。但是项目临时围墙成品保护、恢复、修缮完成，园林景观完成面30cm以下至地下室结构顶板回填土均由承包人负责施工。

（二十七）门窗工程

按图纸完成雨蓬，门窗。雨棚现浇混凝土雨棚结构及外墙涂料施工；外墙窗工程安装施工；外窗喷淋试验；承担洞口尺寸不符导致的门窗与主体的砂浆封堵或剔凿；外铝合金门窗安装及外框填塞、收口、防水、喷淋试验；负责与防雷预埋与接驳、防雷检测工作；外门窗防水，外墙砂浆防水，窗框塞缝位置涂膜防水；各类雨蓬、空调百叶安装及收口；

- （二十八）白蚁防治工程

在本次招标范围。包括1、楼房周围白蚁处理；2、墙外防白蚁沟毒土；3、埋地电缆沟毒土；4、首层、地下室地面墙基毒土；5、楼面墙基处理；6、沉降缝、伸缩缝处理；7、门框、窗框处理；8、室内管道、管沟处理等。承包人负责办理《预防白蚁竣工证明书》、《负责防治白蚁卡》等有关手续。

- （二十九）报建及验收

1.承包人负责施工许可证、淤泥排放证、临时排水证、夜间施工许可证、施工占道许可证、人防报监等与施工相关的证照办理，发包人提供资料配合；如未完成办理导致承包人及发包人蒙受经济及名誉损失，均由承包人承担；

2.承包人负责本项目防雷、装配式、节能、环保、人防、消防、质量、安全、城建档案、卫生防疫、规划、给排水、白蚁防治、海绵城市、民航、邮政等专项验收工作，配合通信设施工程等其他专项验收办理，并负责办理项目联合验收。

（三十）竣工资料与竣工图

1.承包人合同范围内各专业竣工图由承包人自行编制或自行委托本项目设计单位编制；

2.承包人负责承担发包人分包单位的资料收集及整理归档工作，费用已包含在合同价款中，不单独计取；

3.配合发包人永久供电、有线电视等专业工程施工及调试，配合永久供电、有线电视验收。

（三十一）总承包配合

发包人另行招标发包的专业分包单位，除水电费外，承包人不得以任何形式向专业分包单位收取其它费用，配合费用已包含在合同价款内，发包人不再就此支付任何费用。总承包配合内容为：

（1）在工程范围内提供临水、临电接驳电，水电费按表收费，除必要的水电耗损外，水电费价格应与自来水公司及供电局收取的水电费单价一致；

（2）向分包单位提供塔吊、人货梯等垂直运输设施使用；

（3）向分包单位提供临时道路、材料堆场、加工场、仓库、宿舍等场地；

（4）负责分包单位的安全、文明施工管理；

（5）负责分包单位的实名制信息及农民工工资分账账户办理及管理；

（6）和分包单位签署总分包协议及安全管理协议；

（7）其它总承包应承担的配合责任。

（三十二）其他

1.涉及深基坑、高支模、外脚手架、施工作业平台、大型设备吊装、幕墙等超过一定规模且危险性较大的分部分项工程需按建设主管部门要求编制专项施工方案、组织专家论证（费用已含在投标总价）

2.承包人现场接收基坑支护单位施工的临时围墙、施工道路、喷淋设施、围墙美化设施、临时办公场地临时设施时，应向基坑支护施工单位支付相应施工费用。

3.承包人新建的围墙、施工道路、加工场、材料堆场、临时办公场地、临时宿舍、门禁、监控系统等设施，必须符合建设主管部门、广州城投集团及发包人即时发布的最新要求。

4.所有过墙的管线、设备管线竖井、幕墙与结构的层间缝隙按相关规范要求进行防火封堵，所有设备的基础（开关房、公变房、专变房、高低压配电房除外）经深化设计，报设计、监理、建设单位确认后实施。

5.为其他专业分包单位提供水、电接驳及垃圾集中清运，在条件允许下有偿为各分包单位提供至少一间办公用房。

6.负责合同范围内的系统深化设计，按发包方要求提供深化设计图纸。

7.负责统筹项目管线综合平衡，出具综合管线平衡图。

8.负责统筹整个项目各专业各系统技术和施工协调，保证各专业各系统无缝对接，按要求实现建筑各项功能，并负责调试、资料收集，完成验收所需全部工作内容。

9.发电机供货合同：发电机房内的土建工程施工（含设备基础）；发电机房内的照明工程；负责设备基础及附属设施深化；负责发电机房内环保工程施工；负责设备安装及调试；负责发电机至低压柜的电源范围；

10.为各个系统预留孔洞、沟槽等（包含承包人自行施工机电部分所有预埋电管/水管的预埋、开槽、修补；其他专业分包单位在现场砌块、砖墙内的开槽及修补由专业分包单位各自负责完成）。

11.各种套管、线缆、管道等与楼板/墙壁间的混凝土或水泥砂浆封堵。

备注：第(一）-（三十二）点施工范围界面所列事项费用均已包含在合同价款中，不单独计取。

# 三、合同工期

本项目本合同对应施工总工期为878天。计划2023年10月15日开工（具体开工日期以发包人或总监理工程师发出的开工令为准），计划竣工日期为2026年3月11日。本工程竣工联合验收日期以获得建设行政主管部门出具的《广州市房屋建筑工程竣工联合验收意见书》所载明的验收日期和完成本期所有工程施工达到交付标准的日期中时间靠后的日期为准。

本项目关键节点工期如下：

| 工程（B-1~5#楼含裙楼、公建配套） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 节点名称 | 工期 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 备注 |
| 1 | 施工至正负零 | 146天 | 2023年10月15日 | 2024年3月9日 |  |
| 2 | 售楼部土建移交装修 | 66天 | 2023年10月15日 | 2023年12月20日 | 肉菜市场 |
| 3 | 达到预售形象 | 36天 | 2024年3月10日 | 2024年4月15日 | B-3#~B-5#栋 |
| 4 | 达到预售形象 | 100天 | 2024年3月10日 | 2024年6月20日 | B-1#~B-2#栋 |
| 5 | 主体结构封顶 | 225天 | 2024年4月16日 | 2024年11月27日 |  |
| 6 | 完成外脚手架、塔吊、人货梯拆除 | 362天 | 2024年11月28日 | 2025年11月25日 |  |
| 7 | 装修完工 | 105天 | 2025年11月26日 | 2026年3月11日 | 市政配套道路同时完工 |
| 8 | 竣工联合验收 | 装修完工后3个月内 | 2026年5月9日 | 2026年8月10日 |  |

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，承包人须承担逾期违约责任。

# 四、工程质量标准

按现行工程质量验收标准达到分部工程验收合格率100%，项目所涉及的政府专项验收全部通过，单位工程一次竣工验收合格，并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准，符合《工程施工质量验收规范》合格标准，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）（如有新版本颁布，则按最新版本执行），前述质量标准存在不同的，应当以更严格的为准。且必须取得广东省装配式建筑示范项目，必须取得广东省建设工程优质奖或广东省建设工程金匠奖。争创其中一项国家级工程质量奖项（如：中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程（金质奖）、国家优质工程）。相关费用承包人已在投标报价中综合考虑,发包人不再就此支付任何费用。如未获得必须奖项，承包人应承担1%合同结算总价款的违约处罚，从结算款中抵扣。但如项目建筑装配式设计达不到申报条件，承包人可不承担未获得“广东省装配式建筑示范项目”的违约责任。

发包人及其主管部门后续发布有关样板工地的建设标准，承包人应按其执行。

# 五、安全、文明施工目标

杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，且必须取得广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。相关费用承包人已在投标报价中综合考虑,发包人不再就此支付任何费用。如未达到，承包人应承担0.5%合同结算总价款的违约处罚，从结算款中抵扣。

发包人及其主管部门后续发布有关样板工地的建设标准，承包人应按其执行。

环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知(穗建质〔2014〕754号)》、《广州市住建和城乡建设委员会关于实施《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2试行版）的补充通知》》等市有关文明施工方面的文件。

# 六、绿色建筑目标

本项目按照绿色施工最新标准执行，不低于绿建一星，工程质量等级达优良标准。

绿色施工目标：必须达到“绿色施工”合格标准。

# 七、合同价款(中标总价)

合同暂定总价（即中标价）（大写）     ，（小写）：     元；不含税总价为人民币     元，税款为人民币       元，税率为9%。其中：抗震支架工程包干总价为         元，不含税价为人民币         元，税款为人民币     元；智慧泵房工程包干总价为         元，不含税价为人民币         元，税款为人民币     元。

上述税款按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税率的通知（建办标函[2019]183号文）》，《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）增值税税率9%计取规定，采用一般计税方法计算，如遇国家税务政策法规变化, 合同不含税价款部分保持不变，税款部分按相关规定进行调整。除本合同另有约定外，发包人无需另行向承包人支付其它任何费用。承包人需缴纳的一切税费，均由承包人承担。

本合同以人民币为报价和结算货币。

# 八、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序按本合同第三部分《专用条款》第一条第2点规定执行。

# 九、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

# 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

# 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式办理支付合同价款及其他应当支付的款项的手续，由发包人支付相应款项。

# 十二、合同生效

合同订立时间：2023年    月    日

合同订立地点： 广东省广州市

本合同一式拾贰份，发包人执陆份，承包人执陆份，经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。投标报价书另册，报价书未详之处见承包人的投标文件。

| 发包人: |  |
| --- | --- |
| 名称：广州市广花房地产开发有限公司 |  |
| 法定代表人或授权代理人： |  |
| 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电 话： |  |
| 传 真： 电子邮箱（必填）： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  |
| 签订日期：2023年 月 日 |  |
| 承包人: |  |
| 名称： |  |
| 法定代表人或授权代理人： |  |
| 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电 话： |  |
| 传 真： 电子邮箱（必填）： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  |
| 签订日期：2023年 月 日 |  |

# 第二部分   通用条款

# 一、词语定义及合同文件

## 1．词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，由发包人向承包人支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人、发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

## 2．合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）

（6）投标文件及其附件（含投标文件澄清等）

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）双方确认的施工图纸

（9）已标价的工程量清单

（10）合同附件

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

## 3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

## 4．图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

# 二、双方一般权利和义务

## 5．工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理，一方对工程师的处理有异议时，按专用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

## 6．工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师。发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

## 7．项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。如无特殊情况，项目经理不得更换，否则承包人须按专用条款约定承担违约责任。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如因特殊情况确需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5若发包人认为项目经理不称职，承包人须无条件更换。

## 8．发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（4）提供办理施工许可证及其他施工所需证件、批件，并由施工单位搜集、填写、整理办证等所有资料，并向相关部门办理及取回证件；

（5）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（6）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作

（8）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，顺延延误的工期。

## 9．承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图深化设计或与工程配套的深化设计，经工程师确认后使用，承包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

# 三、施工组织设计和工期

## 10．进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

## 11．开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。

## 12．暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

## 13．工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）发包人书面要求的设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或发包人书面同意顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告，承包人逾期不提出工期延误书面报告，视为同意工期不顺延。发包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

## 14．工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

# 四、质量与检验

## 15．工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

## 16．检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

## 17．隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师和发包人共同验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

## 18．重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

## 19．工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，承包人须按发包人要求重新设计，并按修改后的设计重新安装。承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期不顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置与修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用的承担执行专用条款的规定。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

# 五、安全施工

## 20．安全施工与检查

20.1承包人应遵守《建设工程安全管理条例》及建设行政主管部门颁发的有关管理规定，严格按《建筑施工安全检查标准》组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

## 21．安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用的承担执行专用条款的规定。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，安全防护措施费用的承担执行专用条款的规定。

## 22．事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

# 六、合同价款与支付

## 23．合同价款与调整

23.1招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定，并按专用条款规定执行。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理工程师及发包人。经监理工程师及发包人书面确认的调整金额作为追加合同价款，与工程款同期支付。监理工程师及发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

## 24．工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

## 25．工程量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

## 26．工程款（进度款）支付

26.1在确认计量结果后，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算；

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的已签补充协议的追加合同价款，经监理工程师及发包人书面审核确认后，由发包人与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

# 七、材料设备供应

## 27．发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用。

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

## 28.承包人采购材料设备：

见专用条款的约定

# 八、工程变更

## 29．工程设计变更：

见专用条款的约定

## 30．其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

## 31．确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师及发包人书面审核确认后调整合同价款。合同价款调整办法按专用条款规定执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向发包人提出变更工程价款书面报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3发包人应在收到变更工程价款报告之日起23天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起23天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4发包人、承包人对新增、变更价款有争议的，按本合同专用条款约定处理。

31.5发包人书面审核确认的已签补充协议的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6非因发包人及设计单位书面要求而作出的设计变更，承包人无权要求追加合同价款。

31.7工程洽商及会议纪要不作为变更计量依据。

# 九、竣工验收与结算

## 32．竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，在15个工作日内向发包人提供完整竣工图、竣工资料及竣工验收报告。

32.2发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4工程竣工验收通过，发包人书面认可竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后经发包人验收并书面认可的日期。

32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

32.9经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

## 33．竣工结算

33.1承包人应在工程通过竣工验收后30个日历天内，将经监理工程师审核资料包括但不限于的完整的竣工图（含电子版和竣工通及相关部门要求的专用软件版本）、竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程竣工验收报告）、竣工验收报告、工程结算书、工程量计算书、钢筋抽料表（土建专业）、图纸会审记录、计变更单、现场签证、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令、会议纪要、材料设备单价呈批审核单、综合单价呈批审核单、移交资料签收表、工期履行审核表、工程结算报告、工程结算资料、其他结算资料一式八份交发包人，不按时、按要求报送，按延误工期赔偿办法处理。双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整范围，进行工程竣工结算。结算资料具体要求如下：

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分（即清单范围内），要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，但包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等，第二部分以工程洽商记录以及其它有关费用为结算依据编制部分（即清单范围外）。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（包括软件版和导出的EXCEL版）。

（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘。

（3）钢筋抽料表用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在的构件名称、施工部位、钢筋编号等。

（4）工程施工合同：包括发包人与承包人签订的工程施工合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字和发包人盖章确认，有监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用增减，在结算评审中不予考虑。

（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录、竣工验收报批电子版等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及参加会审的单位盖章确认。

（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计院变更进行施工的签认意见和盖章确认。

（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（10）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。

（12）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、采购合同或财政部门认可的其它有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必须完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（13）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单位分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分或哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必须完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

（14）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。

（15）其它结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包方代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

（16）资料签收表：按送审结算资料的内容表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认，资料签收表一式二份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

33.2发包人收到承包人按以上要求递交的所有资料后对工程结算进行核实，给予确认或者提出修改意见。承包人在收到发包人对于竣工结算价款的书面核实意见后14天内将竣工工程交付发包人。发包人按专用条款相关规定拨付工程款。

33.3工程竣工验收报告经发包人认可后40天内，承包人未能按要求和本通用条款第33.1条向发包人递交结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.4发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

33.5承包人提交的竣工结算报告有错误或不完整，发包人有权不予结算。

33.6由于承包人未按发包人要求及时报送竣工结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的相应结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

33.7承包人迟延提交竣工结算报告的，发包人完成审核相应结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人完成审核相应结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

33.8若承包人原因导致工程结算迟迟不能定案或承包人对发包人的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正当理由的，则最终的审核结果由发包人盖章确认。

## 34．质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承包质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件1）。

34.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

# 十、违约、索赔和争议

## 35．违约

35.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）发包人不按合同约定办理工程款支付手续，导致施工无法进行；

（2）发包人无正当理由不办理工程竣工结算价款支付手续；

（3）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

## 36．索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发生索赔意向通知；

（2）发生索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

## 37．争议

37.1合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成时，按下列第  2   种方式解决。

（1）提交     仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

# 十一、其他

## 38．工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人书面同意，承包人不得将承包工程的任意部分分包。

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

## 39．不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况的损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 40．保险

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生后，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

## 41．担保

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务；

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

## 42．专利技术及特殊工艺

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

## 43．文物和地下障碍物

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

## 44．合同解除

44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并由发包人按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

## 45．合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程且竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

## 46．合同份数

46.1本合同一式拾贰份，发包人执陆份，承包人执陆份，具有同等法律效力。

## 47．补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，发包人承包人经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

# 第三部分  专用条款

# 一、词语定义及合同文件

## 1．词语定义

## 2．合同文件及解释顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）

（7）投标文件及其附件（含投标文件澄清等）

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）双方确认的施工图纸

（10）组成合同的其他文件

## 3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同只使用汉语语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《广东省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》及现行有关法律法规。

3.3适用标准、规范：

适用标准、规范的名称：现行最新发布适用于建筑工程的国家规范、行业标准。

发包人提供标准、规范的时间： 由承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：发包人提供需求，承包人提供具体技术方案及施工工艺，经发包人及监理书面确认后执行。

3.4承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的审计。

## 4．图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前提供4套经双方确定的施工图纸。承包人确需增加图纸套数的，发包人应予以同意，所需费用由承包人自行承担。

发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、文件等，未经发包人许可，承包人不得用于或转借、出让、泄露给第三方。保密措施费用由承包人自行承担。

4.4 本合同委托范围涉及各专业工程图纸的深化设计要求：按招标人发布的招标图纸、技术需求书及招标文件要求对本项目进行深化设计（具体以发包人要求为准），相关费用由承包人自行承担。

# 二、双方一般权利和义务

## 5．工程师

5.2监理单位及监理单位委派的工程师

监理单位：广州市房实建设工程管理有限公司

姓名：甘里军  职务：总监理工程师

发包人委托的职权：依据《监理合同》对工程建设施工的投资、进度、质量、安全进行监理及竣工预验收；对工程使用的材料、设备和施工质量进行检验。

需要取得发包人批准才能行使的职权：下列情况须经监理单位审核盖章，并必须取得发包人的书面批准：

（1）同意本工程任何部分的分包合同；

（2）工程款、材料款以及其他费用的支付；

（3）施工进度更改或对工程延期的决定；

（4）发布工程变更、设计变更指令及签发现场签证；

（5）确定新增工程或设计变更工程的工程量及价格；

（6）承包人提出合理化建议，采用新工艺、新材料、新技术，批准重大设计变更，这些变更将改变原设计的基本功能或工期或投资等。

监理工程师在职权方面未尽事宜或有关调整，由发包人发出书面通知确认。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：陈润际，职务：项目经理

业主代表职权：作为现场管理代表，负责工程质量、进度、技术、投资控制及工程施工期间的其他日常管理工作事宜；检查和监督承包人、监理单位执行合同，会同相关部门协调组织技术交底、施工组织设计审查备案、组织计量工作及办理合同支付、参与设计变更会审、组织竣工验收等。与本工程相关的文件、资料均必须由业主代表书面确认并经发包人盖章后方可生效。

5.7发包人、监理单位、承包人的工作往来程序：除发包人另有明确之外，原则上发包人、承包人双方的所有工作往来均须先经过监理单位，由监理单位签署意见、盖章后再报发包人或者送承包人。

## 6．工程师的委派和指令

6.1工程师代表

总监理工程师依照《通用条款》第6.1款的约定可委派或者撤回委派总监理工程师代表，但受委派的总监理工程师代表必须是本工程监理机构的监理人员，并具有相应的监理资质。总监理工程师代表的该种委派和撤回必须事先得到发包人的书面同意，否则该人员无权行使监理职权。

6.2监理工程师的指令

因总监理工程师或者总监理工程师代表的指令错误而延误工期的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。

## 7．项目经理

7.1项目经理及承包人现场管理机构

承包人派驻项目经理

姓名:         ，职务：         ，职称:         ，

注册执业证书编号：              ，联系方式：         。

7.1.1承包人必须按照投标文件的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行《建设工程项目管理规范》（GBT 50326-2017）。

7.1.2承包人必须按照投标文件的人员配备承诺及招标文件的人员配备需求组建项目经理部。其中，主要管理人员须完全按照投标承诺不作更改，在开工前全部到位，并接受总监理工程师和业主代表的查验；未全部到位的，承包人须按照本合同约定承担违约责任。其它管理人员须在中标后5个工作日内按招标文件人员配备基本要求表之要求提交名单及相应资料报发包人确认，经发包人确认后在开工前全部到位，并接受总监理工程师和业主代表的查验；未全部到位的，承包人须按照本合同约定承担违约责任。开工具体时间以监理工程师发布的书面通知为准。

7.1.3项目经理及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公（即指在工程实施过程中，项目经理及承包人现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职上班），不得兼职或者擅自离岗。

7.1.3.1因特殊情况需短暂离岗的，承包人须事先报监理单位审批，且妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

（1）离场1天内，承包人须将工作交接情况知会现场监理工程师；

（2）离场2-3天，承包人须将工作交接情况知会现场监理工程师，并经总监理工程师书面批准；

（3）离场3天以上，承包人须将工作交接情况知会总监理工程师，并经发包人书面批准；

（4）一个月内累计离场时间不得超过5个日历天。

7.1.3.2如承包人委派的项目经理及主要部门负责人有兼职情况，经监理单位证实，承包人须立即撤换该人员，且承包人必须保证后任人员的资质、资历、学历、职称、业绩、从事同类工程施工经验、实际工作能力等于或优于前任人员。

7.2通用条款第7.3款所提及的工期顺延情形只适用于一般节点工期。

7.3承包人投入的项目经理及现场管理机构主要部门负责人等工程管理人员和其他工程技术人员必须与投标文件和附件4保持一致，发包人不要求更换时不得更换。承包人擅自更换项目经理及现场管理机构主要部门负责人的，承包人必须按照本合同约定承担违约责任。

因特殊情况确需更换的，承包人应至少提前7个日历天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出书面申请，并征得发包人书面同意，发包人将不追究承包人因本条约定更换人员的违约责任。承包人必须保证后任人员的资质、资历、学历、职称、业绩、从事同类工程施工经验、实际工作能力等于或优于前任人员。更换项目经理后，承包人必须立即向行政主管部门办理变更《施工许可证》项目经理手续。前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.4项目经理或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到招标文件要求或投标文件承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人须于7个日历天内提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7个日历天内无条件按发包人要求撤换，所调换来的人员的资质、资历、学历、职称、业绩、从事同类工程施工经验、实际工作能力必须等于或优于原投标书中所承诺人员，且该更换须经监理工程师和发包人书面同意。前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

## 8．发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作 ：

（1）发包人提供施工场地的日期与开工日期相同：发包人只能提供建设用地红线范围内的场地给承包人使用，承包人应在建设用地红线范围内的场地进行布置、安排和组织施工。如需占用红线范围以外的场地，承包人自行办理有关手续及支付相关费用，费用含在合同价款内，发包人不。

（2）项目所在区域水、电资源紧张，如开工前发包人未能解决施工用水、电接驳，则由承包人自行解决施工临时用水、用电的报装和接驳工作，相关费用已由承包人综合考虑在投标报价内，发包人不再就此支付任何费用。施工过程产生的水、电费用由承包人自行向供水、供电部门按时足额缴纳费用，费用含在合同价款内；否则，由此造成的工期延误及连带责任由承包人负责。施工水电管线由承包人根据施工需要自行解决，费用含在合同价款内，发包人不予支付任何费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：如开工前发包人未能解决，则由承包人自行解决，费用含在合同价款内，发包人不予支付任何费用。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：发包人不提供地下管线资料，由承包人自行负责查勘，相关费用已包含在合同价款中，发包人不再就此支付任何费用。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人负责办理建设用地规划许可证、建设用地批准书、建设工程规划许可证。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：由承包人根据现场实际情况进行复核校验。

（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到施工图纸后5个工作日内进行（以监理书面通知为准）。

（8）协助承包人做好施工现场周围地铁、地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：除文物保护外，上述所有保护工作及相关措施费用已包含在承包人的投标报价中，发包人不另行支付。

8.2发包人要求承包人办理的工作：（1）办理施工许可证、工程质量安全监督报监手续、余泥排放证、施工临时排水证、占道施工许可、夜间施工、树木迁移等施工和验收必要的许可及证明；承包人应在签发中标通知书后10天内完成施工许可证办理。（2）按工程所在地建设管理相关部门规定缴纳相关基金及押金等，因承包人违反相关规定导致的扣（罚）款项均由承包人承担。

8.3发包人未能履行专用条款第8.1款各项义务，给承包人造成损失的，工期顺延。

8.4根据招标文件及承包人的承诺，发包人保留下列的权利：

8.4.1对本工程使用之主要材料品质及工程质量确认审查的权利。

8.4.2有权根据工程实际需要增加或减少部分工程，并保留对承包的施工项目中的专业工程进行依法招标的权利，保留对工程量报价清单中暂定材料价格的主要材料进行依法招标的权利，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收费。

8.4.3若承包人未按监理单位指令施工或施工进度、质量等未达到发包人要求的，发包人有权要求承包人限期完成或另行委托第三方专业单位施工，相应费用从承包人的合同价款扣除，同时承包人按该部分费用总额的10%承担违约责任。

## 9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：每两个月20号前向监理工程师报送“工程进度月报表”和“计划支付申请书”，监理工程师确认的时间为每两个月25日前。工程进度月报表应当内容全面详实，针对工程进度完成情况及下两个月进度计划进行分析，并标注相应的工程量及材料消耗量，机械设备及劳动力投入。

（2）承担施工安全保卫工作责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程中，承包人应当全面负责现场上所有人员的安全，保护其管辖范围的现场和尚未完工的和建设单位尚未占用的工程处于有条不紊良好的状态。

在需要的时间和地点，根据监理工程师或当地政府要求，应自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。遵守和执行防火、安全文明施工和深夜施工规范和市住建局的有关规定要求。

承包人应保证施工期间行人、车辆的通行。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责，发包人不再支付任何费用。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。

承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

（3）承包人负责无偿提供发包人及监理常驻现场人员不小于300平方米的现场办公场所及配套设施，包括办公室（含配套设施如办公桌、文件柜、网络办公、空调等）、员工宿舍（含配套设施如：床铺、饮水机、空调等）、会议室（含配套设施如：会议桌，椅子，饮用水，空调等）、样板储藏室、停车场、用水、用电等。保证现场办公条件满足本项目发包人、监理及设计驻场人员现场办公的需要。承包人要按示范工程标准建设临时办公场地及生活区，办公区须采用带玻璃幕墙的装配式办公室。相关费用已由承包人综合考虑在投标报价内，发包人不再就此支付任何费用。

（4）本项目红线内无场地设置临时办公、住宿、材料加工场地、仓库，承包人应自行考虑在周边用地进行租借临时施工场地，发包人不另行支付费用；

（5）从项目用地到广花公路的临时道路硬化由承包人自行负责，发包人不另行支付任何费用。

承包人需承担办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等一切手续和费用。

承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。

本项目承包人应充分考虑场地封闭管理、施工道路等问题。

承包人应采取各种合理的措施，防止承包人或其分包商的运输损坏连接现场的或通往现场的道路。除合同中另有规定外，根据设备、材料或临时设施运输的需要，承包人应负责并自费加固任何与施工现场连接或通往现场的任何道路。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路等设施的损坏自费恢复原状。

在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。

承包人已在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要执行。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门。施工期间执行市住建局建设工程文明施工管理的有关规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

凡标明有地下管线的地方，承包人应挖探坑查明管线的具体位置并作出保护措施后方可施工；如因承包人施工损坏的，则由承包人无偿负责维修及赔偿。为保护好地下管线，承包人须在钻桩开钻及排水沟、基坑开挖前进行勘探性探测，确认没有遇到地下任何管线后，方可进行开钻及开挖等工作，否则由此引起的一切损失由承包人负责。

（8）施工场地文明施工的要求：

本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：

安全防护和文明施工的实施须满足《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2016)、《施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2014)、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字〔2005〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》（粤建质〔2016〕242号文）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》的通知（粤建安字〔2007〕108号）、广州市建设委员会关于印发《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》的通知(穗建筑[2003]106号)、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008号）、《关于落实施工企业施工现场安全文明施工管理责任的通知》（穗建筑〔2009〕1343号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）、广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2试行版）的通知、广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》的补充通知(穗建质〔2018〕2281号)、《关于加强建设工程占用道路督查工作方案》、《建设工地余泥渣土运输与排放源头管理工作实施意见》、关于印发《市城投集团井盖设施管理工作方案 》的通知、发包人关于安全文明施工标准及质量风险等标准的相关规定。上述标准如有更新，以最新要求为准。

承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水排放。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要材料、设备和临时设施。

承包人应做好安全文明施工的各种措施并承担相应的责任，落实相关工作的责任人，并在开工前提交给发包人备案。承包人不按文明施工要求和规定进行施工，在发包人发出通知7日内，承包人应按要求整改，如承包人不整改或整改后仍达不到要求的，由监理方发停工令，停工期间每天罚款一万元，直到达到整改要求。停工后仍不整改的将终止合同。

本项目紧邻广花公路及电科路（规划），同时场地内存在地铁线路施工，承包人须充分考虑市政道路和地铁线路施工对本项目施工带来的影响；承包人应采取切实可行的措施，尽量减少给本项目施工进展带来的干扰。相关措施费已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

1）承包人须负责填写、搜集、整理、汇总办理占道开挖许可证、余泥排放许可证（余泥排放费等已包含在投标报价内，发包人不另行支付任何费用）、临时排水、排污证、夜间施工许可证，并办理施工许可证和质监、安监登记等施工和验收必要的许可及证明。其中，施工许可证、工程质量安全监督报监手续按政府相关规定各自承担相应费用，余泥排放证及其他费用均由投标人综合考虑在投标报价内，发包人不另行支付。承包人应在签发中标通知书后10天内完成施工许可证办理。

2）在施工中若发现设计错误或严重不合理时，承包人须立即书面通知发包人及监理公司。

3）承包人须自费负责处理施工期间与工程有关的居民纠纷，发包人不再支付任何费用。

4）承包人须自费负责对施工过程中自身产品、半成品、成品进行保护，发生损坏由承包人自费负责修复，发包人不再支付任何费用。

5）关于临水临电方面的要求：①现场已完成临水临电报装，基坑施工单位退场前，承包人临水临电由基坑单位提供接驳点装表接驳，并向基坑施工单位缴纳水电费。基坑施工单位完工并移交临水临电设施后，承包人自行向收费部门缴纳水电费用。临水临电的容量不足部分由承包人自行解决，相关费用由承包人承担，发包人不再支付任何费用。如果由于逾期不交水电费造成停水停电，则发包人在下期的进度款中扣起上期1倍的水电费款作为罚款。②承包人有责任为其他分包单位提供在场地中施工的水、电接驳点，同时承包人应按政府收费标准（加上损耗后）向分包单位收取水电费，不得自行提高收费标准。③承包人需提供发包人不低于300kw的临时用电负荷、不低于DN63的临水接驳供售楼部、展示区使用（水电接驳点预留至售楼部、展示区区域边），由承包人安装临时水电表，水电费由发包人按收费标准支付给承包人。

9.3承包人须严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

9.4承包人须对施工图、技术资料作认真的复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，并提出能实质性的节约成本和缩短工期的建议和措施。

9.5承包人须自行负责因自身或其分包人原因发生的所雇用工人或第三方人员出现的伤亡事故或损失（由于发包人或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人须承担连带责任，发包人不负任何责任。

9.6干扰与协调

9.6.1承包人应当清楚的预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且须积极主动与外界进行协调。

9.6.2除必须发包人出面的情况外，承包人须全面负责协调施工期间外界的各种干扰。

9.6.3发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能的将外界对工程的干扰减少到最小程度，但此种协调并不解除承包人的责任与义务。

9.6.4承包人须自费做好工程竣工验收前场内各单位的协调配合工作，由于承包人协调配合不力或未能预见可能出现的问题，而导致工程返工或阻碍其他单位正常施工的，承包人须按专用条款承担相应违约责任。

9.7承包人须自费负责施工场地的清理、平整，对施工场地内的所有地上及地下障碍物进行清理及外运，相关费用已由承包人综合考虑在投标报价中，发包人不再就此支付任何费用。

9.8承包人承诺无条件遵守发包人所制订的各项管理制度及规定；否则，发包人有权按照专用条款第35.2.6约定处理。

9.9承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工、工人）的管理。

（1）按时足额支付工人工资

1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

2）承包人应每月编制工人工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。

3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工人工资，或因此而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，按专用条款35.2条约定处罚。发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广东地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

5）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工人工资，致使发包人被投诉或起诉并被政府行政部门判令先行垫付民工工人工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工人工资金额作为补偿。

6）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，为本项目工程建设召开创造安全、文明、和谐的环境。

（2）成立处理劳资纠纷的协调机构

承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动工人集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程期间不发生工人集体上访、集聚围阻等事件。

- 承包人应在本工程开工前按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发<广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》（粤人社规[2018]14号）及《广州市住房和城乡建设局关于我市房建市政工程贯彻省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑[2019]352号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、花人社〔2016〕82号文《关于印发<花都区建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》等文件要求及行业主管部门相关最新规定设立本项目的建筑工人工资支付专用账户、对本项目的建筑工人实行实名制管理，确保将本项目工资按时足额发放至工人的工资卡，并应建立用工及工资管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。发包人有权查阅台账，若发现有拖欠工人工资未发放的情况，可要求承包人另行提供工人工资支付保函。

9.10承包人应按时参加发包人召开的会议，严格执行会议纪要的决定，服从调度，服从协调。

9.11承包人应遵守有关工程的施工、材料、设备存放等一切规章制度，施工场地范围内的安全、防火、保卫、文明施工及环境卫生、防疫工作由承包人负责。

9.12发包人提供的参考资料并不意味减免承包人对场地踏勘的责任。承包人同意及接受项目现场的一切现状，自行摸查并充分预计其风险并承担由此风险引起的所有费用，相关费用已由承包人综合考虑在投标报价内，发包人不再就此支付任何费用。

9.13承包人需无条件配合本项目销售及交楼工作，否则视为承包人未按合同约定履行其责任义务，发包人有权按本合同专用条款第35.2.6条追究承包人违约责任。该配合费用已包含在合同价款内，发包人不再就此支付任何费用。

9.14在开始交楼的两个月内承包人项目负责人必须在场协调交楼维护工作，并在发包人集中交楼期组建“快修队”以配合发包人交楼工作。“快修队”需配备足够的各工种维修人员及备品备件，须在发包人发出指令后30分钟内到场并按发包人要求及时进行整改。

9.15承包人须完成本地块范围内建筑物区域建设的全过程白蚁防治服务，相关费用含在合同价款内，发包人不再另行支付。如承包人不具备相应资质要求需把该项目的白蚁防治工程分包给具有相应资质的白蚁防治单位。防治要求需达到示范项目的验收要求，并通过备案，质保期为竣工验收核准之日起15年（包治）。每年按要求复查一次以上，并向发包人报告复查结果，出具《白蚁预防工程复查记录》。

9.16 承包人须充分考虑项目管理重点、难点并解决

9.16.1施工证照办理方面

承包人应在签发中标通知书后10天内完成施工许可证办理。

9.16.2场地布置及临建搭建方面

9.16.2.1因施工场地受限，承包人须自行协调租借周边用地设置临时设施；

9.16.2.2从项目用地到广花公路的临时道路硬化由承包人自行负责，发包人不另行支付费用；

9.16.2.3本项目红线内无场地设置临时办公、住宿、材料加工场地、仓库，承包人应自行考虑在周边用地进行租借临时施工场地，发包人不另行支付费用；

9.16.2.4本项目承包人应充分考虑场地封闭管理、施工道路等问题。

9.16.3安全、文明施工方面

本项目紧邻广花公路及电科路（规划），同时场地内存在地铁线路施工，承包人须充分考虑市政道路和地铁线路施工对项目施工带来的影响；承包人应采取切实可行的措施，尽量减少给项目施工进展带来的干扰。相关措施费已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

9.16.4工程技术质量管理方面

9.16.4.1 本项目场地地质条件较复杂，承包单位应对现状地形及施工图有充分了解，认真研读总平面布置图、基坑开挖图、地勘资料及基础设计图纸，考虑施工工艺及施工难度，制定合理有效的基础施工方案；

9.16.4.2 承包人应有具体措施有效地预防地下室、厨卫间、阳（露）台、门窗及屋面防渗漏等问题。

9.16.4.3本工程主体钢筋混凝土结构工程工期短，如何有效组织施工（合理配置人力、设备、模板数量等）以及结构封顶前后如何有效地协调各专业施工队伍（如智能化、外电、室外园林景观、室内外装修等）的进场、施工配合等，确保工程按期完成，承包人须提交详细工作流程和相应措施。

9.16.4.4对体积混凝土浇筑应有明确的施工技术措施。

9.16.4.5本项目地上标准层采用装配式构件施工（叠合楼板+预制隔墙条板），外墙采用全砼现浇外墙，装配式构件从生产、运输、堆场及吊装的施工质量控制，承包人应制定切实可行的方案，特别是预埋机电管线的精确定位及防水、防开裂应有专项措施。

9.16.5 总承包服务工作方面

9.16.5.1本项目分包单位多，施工过程中，承包人应做好总承包服务工作，包括不限于安全，保卫、文明施工的统一管理，保证各专业施工安全顺利进行，承包人应有相应的措施；

9.16.5.2承包人完成合同工程量施工后，需配合完成室内装修、园林市政工程才能组织项目联合验收，承包人需做好相关总包管理及分包单位的配合工作；竣工（联合）验收过程中，承包人应按照本项目工期节点要求，统筹制定、收集、整理好本项目所的专业竣工验收资料，确保项目竣工（联合）验收工作及时完成。

9.16.6配合营销售楼方面

9.16.6.1本项目营销展示区面积大，承包人应有具体措施组织样板房展示区施工、垂直运输设备的合理布置（少穿地下室顶板、避开展示样板房附近区域）等。

9.16.6.2样板房展示区施工期间，因工期要求可能会存在提前拆模、支撑、提前进行砌筑、抹灰施工，提前进行地下室顶板及侧壁回填施工，承包人应有合理措施和相关技术方案，全力保障展示区及样板房按时开放。

9.16.6.3施工期间，承包人需配合搭设售楼区、展示区、活动接待区、停车区的安全通道或安全防护棚等。

9.17项目管理要求

9.17.1项目现场管理要求

9.17.1.1临建要求：

（1）承包人负责无偿提供发包人及监理常驻现场人员不小于300平方米的现场办公场所及配套设施，包括办公室（含配套设施如办公桌、文件柜、网络办公、空调等）、员工宿舍（含配套设施如：床铺、饮水机、空调等）、会议室（含配套设施如：会议桌，椅子，饮用水，空调等）、停车场、样板储藏室、用水、用电等。保证现场办公条件满足本项目发包人、监理及设计驻场人员现场办公的需要。相关费用已由承包人综合考虑在投标报价内，发包人不再就此支付任何费用。

（2）承包人进行施工平面布置时，应同时满足现场施工和发包人销售要求。发包人有权根据销售和施工、验收等实际需要，对施工现场布置进行调整，承包人需及时按发包人要求予以执行，相关费用含在合同价款中，发包人不支付任何费用。

（3）承包人要按示范工程标准建设临时办公场地及生活区，办公区须采用带玻璃幕墙的装配式办公室，并在撤场前清理完毕。

9.17.1.2场地接收要求：承包人按现状接收场地，场地接收后需负责整个基坑范围内以及红线内所有的设施的维护工作，包括但不限于：

（1）负责临时出入口围墙及大门、临时出入口道路等的接收及修缮工作，并负责相应的施工出入口开口工作（含手续办理）；若现场大门后期需要改动，由承包人自行调整大门尺寸及相关的洗车槽、沉淀池等。

（2）接收并维护现有场地内排水设施并办理排水证，不能满足要求时需重新进行完善，包括但不限于基坑周边排水沟、洗车槽、洗车池、沉砂池、截水沟等基坑内排水沟、降水井、集水井等。基坑周边安全围挡及警示设施；

9.17.1.3临水临电要求

（1）现场已完成临水临电报装，基坑施工单位退场前，承包人临水临电由基坑单位提供接驳点装表接驳，并向基坑施工单位缴纳水电费。基坑施工单位完工并移交临水临电设施后，承包人自行向收费部门缴纳水电费用。临水临电的容量不足部分由承包人自行解决，相关费用由承包人承担。如果由于逾期不交水电费造成停水停电，则发包人在下期的进度款中扣起上期1倍的水电费款作为罚款。

（2）承包人有责任为其他分包单位提供在场地中施工的水、电接驳点，同时承包人应按政府收费标准（加上损耗后）向分包单位收取水电费，不得自行提高收费标准。

（3）承包人需提供发包人不低于300kw的临时用电负荷、不低于DN63的临水接驳供售楼部、展示区使用（水电接驳点预留至售楼部、展示区区域边），由承包人安装临时水电表，水电费由发包人按收费标准支付给承包人。

9.17.2安全、文明施工管理要求

（1）承包人应按照《施工合同》约定的有关内容和授权范围，负责项目现场安全文明施工的统一协调和管理。包括但不限于：①贯彻落实国家、省及市建设工程法律法规标准和广州城投城市更新集团有限公司制定的相关安全标准及管理要求，实施项目安全生产标准化管理；②建立项目安全文明施工工作小组，并足额配备安全管理人员；③建立并落实项目安全文明施工责任制、管理制度和操作规程；④制定并落实项目安全文明施工管理目标和措施，保证项目安全文明施工措施费的投入；⑤定期召开安全会议，落实政府等单位项目安全文明施工管理要求；⑥严格审查分包单位的安全条件，并对分包单位现场安全文明施工进行统一管理；⑦组织开展项目安全风险管理和隐患排查治理工作，并建立《安全隐患排查治理管理台帐》，实行闭合管理；⑧制定项目各类突发事件应急预案，落实应急队伍、物资，并做好应急培训、演练工作；⑨及时报告生产安全事故，并做好调查处理工作；

（2）承包人应无条件接受广州城投城市更新集团有限公司及其主管部门组织的包括但不限于第三方安全文明巡检、月度、季度及年度检查，并按要求做好迎检准备、检查实施、整改落实及闭环，安全文明巡检结果未达到发包人制定相关标准及其他未按时整改落实，视为承包人违约，并承担相关违约责任；

（3）本工程应在工地主要出入口处设置智能化管理系统，功能包括：视频安全文明宣导、打卡门禁、出入施工人员分类计数（支持数据导出功能）、第三方视频监控等功能；

（4）场地内施工围挡、施工道路、建筑楼层、塔吊等需要做防扬尘喷淋、投入在线监控扬尘系统等，确保满足政府环保要求；现场需配置防扬尘雾炮机，承包人须在进场第一时间在每个大门两边分别设置一台，其余根据现场实际情况进行定位，以满足广州市及花都区当地环保等政府部门要求为准，如环保等政府部门要求数量增多，必须无条件执行；

（5）现场必须配备足够数量且符合要求的密目网，确保现场整个施工过程中裸土全覆盖，裸土覆盖不应认为是一次性的，而是根据现场动态施工过程及时跟进，发现一处覆盖一处包括但不限于二次甚至多次覆盖，实现全施工过程全天候无死角全覆盖；

（6）施工现场及每个楼栋需设置集中垃圾收集池，垃圾收集池的大小应满足及时清理要求，并按时清理外运垃圾，确保工地垃圾集中堆放处置；

（7）承包人应充分考虑当地政府部门的安全文明施工要求包括但不限于政府部门在过程中可能提出新的要求，无条件并严格落实安全文明施工措施；

（8）如项目周边出现突发的重大公共卫生安全事件，承包人应按政府部门相关要求做好有关防范措施，否则因此工作未落实到位而导致项目受到强制性停工的责任由承包人承担。

（9）以上所列事项费用均已包含在合同价款中，不再计取任何费用。

9.17.3 技术管理要求

9.17.3.1图纸会审：承包人应在在收到正式施工图后15天内完成施工图会审，在发包人规定的时间进行技术交底，承包人有责任查核施工图中所有工程数据及信息（包含分包图纸及各专业的深化图纸），在工程实施前发现并提出施工图中存在的错漏碰缺等问题并在获得设计、监理和发包人认可的解决方案后再行实施；如承包人未履行上述责任导致的返工、开凿及变更，由承包人自行负责，发包人不再支付额外费用；非发包人原因导致预留预埋错误，承包人对此承担全部责任，发包人不再支付额外费用，工期不予延长。

9.17.3.2装配式建筑要求：本项目部分楼栋标准层以上为装配式建筑，具体装配式构件主要为叠合板+预制隔墙板，承包人需严格执行国家、省市关于装配式建筑及技术图纸要求外，还应遵循以下几点要求：

承包人在中标后制定详细的装配式建筑施工方案，方案应严格按项目工期要求，确定装配式构件的设计、生产及吊装施工时间，提交监理及发包人审核；

（1）装配式厂家确定：承包人在投标时，投标文件应包含拟选中的装配式建筑厂家的资质、营业执照及相关工程业绩的文件。

（2）厂家确定：承包人应在中标后15天内将与装配式厂家签订的装配式构件采购合同报监理及发包人备案，逾期按1000元/天进行处罚；

（3）深化设计：承包人应在中标后立即委托深化设计单位进行设计深化，设计深化内容包括不限于构件图纸设计、构件方案确认、材料采购、模板制作、方案准备、人员培训等。

（4）生产要求：预制构件在制作前，应对其技术要求和质量标准进行技术交底，并应编制生产方案。生产方案应包括生产计划及生产工艺、模具方案及模具计划、技术质量控制措施、成品保护及运输方案等内容。根据设计文件，生产单位制作构件BOM清单，为采购、生产做好基础；预制构件的尺寸出厂核准，按照代号编码出厂确认，以免返工；预制构件出厂运输及到现场堆放、吊装时，要重视成品半成品的保护及保护维修，以免出现折损或碰撞后无法修复，造成返工，耽误工期。项目进入标准层施工后，现场应储备一整层的结构构件，避免由于构件折损、道路管制等因素影响工期；

（5）场内道路要求：场内道路除满足运输车辆行走要求外，项目场地内道路如在地下室顶板上时应复核其承载力要求，不足时应加支撑加固或提交土建设计院按构件运输车重量设计地下室顶板基础等，临时加固支撑措施时长应为全部构件运输安装完毕（主体竣工）；

（6）构件堆场要求：构件堆场应合理设置，应避开地下室后浇带、采光井、通风排风口等构筑物，堆场应在塔吊覆盖范围内。

9.17.3.3铝模施工：本项目所有楼栋标准层以上现浇结构全部采用铝模施工，承包人应按要求做到但不限于以下几点：

（1）铝模板深化设计前，须组织铝模专项图纸会审，并明确一次结构与二次结构构件方案；

（2）铝模生产完成后，承包人必须安排班组前往铝模厂进行铝模预拼装，全部构件必须提前预拼装，不能到工地再拼装，并由发包人、监理铝模厂现场验收；

（3）铝模预拼装后，由承包人班组自行编号、拆卸、装车，同时做好（影像）记录留底，提高现场铝模首拼效率；

（4）铝模施工前应按照相关国家及行业标准制定详细的施工方案，包括但不限于模板安装、拆除、安全措施等内容，施工方案须报发包人监理验收；模板现场安装前应提前向施工班组进行技术再交底；

（5）首个标准层铝模安装后且自检完成后报发包人、监理验收，包括但不限于模板方向、梁截面尺寸，板开间、进深，板对角线，板面标高，拼缝宽度，拼缝高低差、连接节点、水电预埋点位等符合相关要求；

（6）首个标准层拆模后，立即进行表面混凝土清理，严禁将模板传递到上一层后再清理，同时报发包人、监理进行验收。验收所发现问题，应立即进行整改，防止后期累积出现大量整改。

9.17.4质量管理要求

9.17.4.1承包人应按照国家省市有关建筑法律法规及规范要求，建立和健全管理体系，设立质量管理专职机构，配备满足规定要求的专职管理人员，建立现场质量缺陷安全风险数据资料；

9.17.4.2 承包人在施工过程中应认真落实广州城投城市更新集团有限公司及其主管部门制定的相关质量制度及文件规定；

9.17.4.3承包人应无条件接受广州城投城市更新集团有限公司及其主管部门组织的包括但不限于第三方质量巡检、月度、季度及年度检查，并按要求做好迎检准备、检查实施及后续整改落实闭环，若质量巡检结果未达到发包人制定的相关标准及其他检查未按时整改落实，视为承包人违约，并承担相关违约责任；

9.17.4.4承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须带证上岗，随时接受发包人、监理人检查，若发包人后期需要对关键岗位人员实行面试上岗制度，应按其要求办理，否则按合同约定承担违约责任；

9.17.4.5 承包人及其选择的专业承包商所采用的所有材料应符合《主要设备材料、品牌生产厂家推荐表》（详见附件8），否则一律作退场处理；对《主要设备材料、品牌生产厂家推荐表》中未能覆盖的材料，应按规定报发包人、监理人审批；

9.17.4.6 承包人严格按照设计确定的材质、规格、色彩及相关技术标准等，由施工单位提供样板，经设计、监理、发包人确认后方可施工。保证施工所用材料、设备的质量，从源头上控制质量隐患；

9.17.4.7本项目坚持样板引路方式施工，项目现场设置工法样板区，样板区应在进场后2个月内制作完成，样板区大小及设置要求需经发包人同意。要求在楼栋内制作工法样板区，工法样板区包括但不限于砌筑抹灰、管道安装、结构浇筑样板、卫生间防水、门窗等工法。并设置标识牌。本工法样板房设置区域需经发包人同意；

9.17.4.8强化隐蔽工程验收、中间交接验收、分部分项工程预验收管理，规范竣工验收管理。层层把关，全过程控制，达到样板工程的质量目标；

9.17.4.9承包人必须严格执行有关质量通病治理措施、工程建设强制性标准和有关节能、环境保护、绿色施工的规定；

9.17.4.10本项目质量标准及质量创优目标按合同约定执行。

9.17.5进度管理要求

9.17.5.1承包人应在收到中标通知书后10个工作日内，完成工程施工前准备工作，包括但不限于如下工作：完成临设搭设等总平面布置工作，所有工程施工及管理人员到位，完成包括“施工许可证”在内的各项工程报审报批，施工组织设计及主要施工方案完成审批，满足工程正常施工的机械设备进场，工程开工所必需的工程材料进场；

9.17.5.2承包人应在施工合同签订后7天内，根据本项目工期进度目标、施工图纸和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划，并按照发包人代表、监理工程师的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位的工作界面，不得影响施工进度。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用发包人不予支付；

9.17.5.3本项目工期进度目标中关键节点工期节点因承包人原因不能按时完成的，根据实际情况处以20000元/天的罚款，一般节点工期节点因承包人原因不能按时完成的，根据实际情况处以10000元/天的罚款；

9.17.5.4承包人在各施工阶段必须加强管理力度，各专业分包单位进场施工后，承包人需做好总承包的协调和配合工作，监理工程师在现场所确定的各项工作配合时间，承包人必须按期落实，否则发包人有权予以处罚，并追究相应的工期责任；

9.17.5.5承包人应根据施工任务做好工期分析工作，按工期节点要求进行人料机的安排，及时根据计划的实施情况调整人料机的投入；

9.17.5.6承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位的工作界面，不得影响施工进度。承包人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理调配人员及施工机械设备。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用发包人不予支付。

9.17.6总承包管理要求

承包人作为总承包单位应负责向其他分包单位提供它们施工所需之一切合理设施，包括不限于下列项目：

9.17.6.1提供工地上道路、施工升降梯、塔吊共同使用，并提供合理的施工场地；

9.17.6.2提供其他承包人在现场搭设办公室、材料、设备堆场的场地和加工场地。承包人提供的场地面积需可保证分包单位材料的堆放、加工等实际需求；

9.17.6.3 分包单位在夜间或地下室施工时，总承包单位须设置足够照明设施，供分包单位使用。总承包单位向分包单位提供临时道路、临时通道、排水、排污、排栅、安全网架的防雷接地等设施，并负责日常维护保养；

9.17.6.4提供地下室、设备房、楼梯间等光线较暗区域的施工临时照明，满足分包单位行走及施工需要；

9.17.6.5提供其他分包单位进场施工的场地条件。包括各种穿墙、穿楼板孔洞的预留，各类箱、盘、盒、地漏等的槽、孔、洞的预留，各专业设备和管线接地口的预留，并负责按相关规范进行填实、修补及进行防火防水处理。各类管洞预留需要考虑结构图，建筑图，机电图纸及各机电单位提供的孔洞预留图。因预留缺失、错位不能满足机电单位要求，承包人需无条件进行打洞及洞口修补。不在本次招标范围内的永电工程、智能化弱电三网工程等安装所需的所有预留孔洞、预埋件、预埋管线，预埋接线盒、箱、过线箱等，若设计中对此类孔洞或套管无具体要求时，应预留比所穿越的排水管大二个规格，其余管大一个规格。以上各项工作的所有土建收边收口及孔洞封堵工作由承包人负责；

9.17.6.6 承包人统筹管理与建设行政主管部门、街道、城管等政府部门的关系；统筹协调周边居民、村民和企事业单位的关系，当发生纠纷时，承包人统一出面协调处理，以维持良好的施工秩序，统一协调与交通部门的关系，保证大批量进场材料运输的通畅；

9.17.6.7 承包人应对分包单位进行有效的管理，若承包人没有进行管理或管理没有达到要求，造成分包单位工程质量、进度、安全等方面出现问题。承包人须承担相应的责任。

9.17.6.8 室内精装修施工单位进场后，垂直电梯未投入使用前，承包人应无偿提供施工升降机供精装修单位使用，直至室内电梯具备使用条件。

9.17.7配合营销售楼管理要求

9.17.7.1 本项目如设置实体样板房，承包人应按发包人要求在样板层以上楼层设置截水、防水措施，按发包人要求完成样板段外立面施工、外脚手架拆除，完成安全网、防护棚、看楼通道施工。按发包人要求配合临时电梯施工。

9.17.7.2 售楼部及样板房场地移交是指：承包人应考虑提前进行砌筑、批荡等工作，提前完成铝合金外窗、栏杆及外墙装饰施工，施工场地的材料运输通道已具备，统筹各分包单位样板房的施工并全力配合各分包单位样板房施工；

9.17.7.3 施工计划要重点考虑售楼部、样板房及展示区的开放节点时间，无条件配合，保证售楼部、样板房及展示区按时开放；

9.17.7.4 售楼部、样板房及展示区水电费的计取方式：售楼部、样板房范围内由承包人分设水电表（表前所设的独立使用管线必须满足售楼部、样板房使用负荷），在移交发包人后，相关水电费用由发包人承担。水电费单价按照收费部门标准收取（采用水电费由承包人代缴方式）；

9.17.7.5 所有机械设备安装需考虑不影响展示区展示开放。

9.17.7.6 以上配合营销售楼管理要求产生的所有费用，均已包含在合同价款中，发包人不支付任何费用。

9.17.8工人工资支付及实名制分账管理

因政府实行项目实名制和工人工资分账管理等（包括广州市建设领域管理应用信息平台的使用及项目工人工资专户回执等），请承包人根据政府职能部门要求必须积极配合并按要求办理，同时须统筹完成各分包单位的实名制和工人工资分账管理工作，若因承包人或各分包单位未按相关要求执行而导致的一系列问题，由承包人自行承担全部责任，承包人确保工人工资专款专用，并在合同中约定工人工资比例的计算方式及保留至2位小数点。

备注：以上9.17.1至9.17.8配合项目管理要求产生的所有费用，均已包含在合同价款中，发包人不再支付任何费用。

9.18 专用条款第九条所列事项费用均已包含在合同价款中，发包人不再支付任何费用。

# 三、施工组织设计和工期

## 10．进度计划

10.1计划的提交和确认

10.1.1承包人须于接到中标通知书后4个日历天内按发包人规定格式和详细程度，向发包人和监理单位提交工程总进度计划（网络计划）；承包人应在施工合同签订后7天内，根据本项目工期进度目标、施工图纸和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划，并按照发包人代表、监理工程师的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位的工作界面，不得影响施工进度。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用发包人不予支付；于收到中标通知书后10个日历天内提交施工组织设计（施工方案），承包人提交的施工组织设计须满足招标文件技术条件要求。在各进度计划实施时，承包人应提前14天向发包人和监理单位提交一份年、季、月度工程进度计划，以便于总工期的控制。

工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量，劳动力投入。

承包人应在收到中标通知书后10个工作日内，完成工程施工前准备工作，包括但不限于如下工作：完成临设搭设等总平面布置工作，所有工程施工及管理人员到位，完成包括“施工许可证”在内的各项工程报审报批，施工组织设计及主要施工方案完成审批，满足工程正常施工的机械设备进场，工程开工所必需的工程材料进场；

10.1.2总监理工程师在接到承包人提交的施工组织设计和工程总进度计划后7个工作日内予以确认或提出修改意见；发包人收到监理单位提交的施工总进度计划、施工组织设计在4个工作日内完成审批。

10.2计划的执行

10.2.1承包人应加强计划管理，严格按照总监理工程师确认的工程进度计划组织施工，并接受总监理工程师对工程进度的检查、监督。尽管在合同中发包人做出了关键工期要求以及工程的初步计划，但发包人有权根据工程客观条件而改变计划，承包人不得因此而向发包人提出任何的补偿要求。

10.2.2为便于总监理工程师掌握和控制工期，承包人应按照专用条款第9.1条第（2）款的要求向总监理工程师上报相应计划及报表，总监理工程师在接到报告后5天内应予以确认或提出书面意见，发包人在5个工作日内完成审批；工程实际进度与经确认的总进度计划或上月进度计划不符时，承包人须按工程师的要求及时提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与经确认的进度计划不符，承包人除须承担工期延误违约责任外，同时无权就改进措施提出追加合同价款。

## 11．开工及延期开工

11.1开工

承包人必须按发包人要求提前进入施工场地，做好施工准备工作，并按照监理工程师书面通知的进场日期开工。否则承包人须按专用条款第35条规定承担违约责任。

## 12．暂停施工

12.1因下列原因，总监理工程师报经发包人书面同意后，可通知承包人暂停施工：

（1）政府对本工程建设项目做出停建、缓建的决定；

（2）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

（3）不可抗力；

（4）质量事故或存在严重质量问题；

（5）安全生产事故或存在严重安全隐患；

（6）承包人材料设备供应发生重大变故。

除上述情形外,承包人不得以任何理由(包括以与发包人有争议或争议未解决为由)单方面停工或消极怠工，否则须按专用条款第35条约定承担工期延误违约责任。

12.2因不可抗力引起的工期延误或工程停工，费用承担应按以下原则：

（1）工程本身的损坏及因工程损坏导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担。

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工超过30天的，停工期间承包人按监理工程师的要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用由承包人承担。

## 13．工期延误

13.1工期控制与调整

本工程工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程总体及各单体工程的关键节点工期和一般节点工期，并报总监理工程师和发包人批准后实施。

承包人应根据施工任务做好工期分析工作，按工期节点要求进行人料机的安排，及时根据计划的实施情况调整人料机的投入；

本项目工期进度目标中关键节点工期节点因承包人原因不能按时完成的，根据实际情况处以20000元/天的罚款，一般节点工期节点因承包人原因不能按时完成的，根据实际情况处以10000元/天的罚款；

承包人在各施工阶段必须加强管理力度，各专业分包单位进场施工后，承包人需做好总承包的协调和配合工作，监理工程师在现场所确定的各项工作配合时间，承包人必须按期落实，否则招标人有权予以处罚，并追究相应的工期责任；

承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位的工作界面，不得影响施工进度。承包人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理调配人员及施工机械设备。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用由承包人自行负责，发包人不予支付任何费用。

工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施费已包括在合同价款中，发包人不予支付任何费用。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已符合要求，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，原则上应当同意工期调整。承包人必须按照调整后的总工期控制计划和关键节点工期计划执行。

13.2工期延误的原因及其处理

（1）非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：

1) 政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定（非承包人原因）；

2) 不可抗力持续影响；

3) 重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

4) 发包人延期交付施工场地；

5) 施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师书面确认的；

6) 发包人指令（非承包人原因）引起的停工；

除上述原因之外，其他所有工期延误均为承包人原因造成的延误。

（2）因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按照合同专用条件有关约定承担违约责任。

（3）因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。

13.3非因承包人原因造成关键节点工期延误，一次性延误不满10天的，工期不予顺延，由承包人采取措施自行消化；一次性延误达到10天不满20天的，一般节点工期可顺延5天，承包人应采取措施在下一个节点工期内消化，但承包人必须在关键节点工期内采取措施消化被延误工期；一次性延误达到20天不满30天的，关键节点工期可顺延10天，但承包人必须在总工期内采取措施消化被延误工期；一次性延误达到30天以上的，工期可以顺延15天（经发包人批准或不可抗力的情况除外）。

13.4对于非因承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误发生后7天内就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告；逾期不报告的，发包人不予确认。发包人代表在收到报告后10天内予以确认、答复，逾期不予答复的，承包人即可视为延期要求已被确认。

13.5本合同工期已充分考虑本合同委托范围内所有专业工程的衔接（含依法分包或发包招标等所需时限）以及所有主要材料设备的采购、供货、运输等所需时限，承包人必须采取一切措施确保工程按期完工，所有相应费用已包含在合同价款中,发包人不予另行支付；但若施工过程中发包人书面提出缩短合同工期，则承包人有权相应索赔合理的赶工费用。

# 四、质量与验收

## 15．工程质量

15.1工程质量标准

15.1.1本工程的质量要求为工程一次竣工验收合格，并符合施工图纸要求和国家、行业有关标准，符合《工程施工质量验收规范》合格标准，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）（如有新版本颁布，则按最新版本执行） ，质量验收符合国家有关部门对房屋建设工程制定的标准、要求和规范，且必须取得广东省装配式建筑示范项目，必须取得广东省建设工程优质奖或广东省建设工程金匠奖。相关费用承包人已在投标报价中综合考虑,发包人不再就此支付任何费用。如未获得必须奖项，承包人应承担1%合同结算总价款的违约处罚，从结算款中抵扣。但如项目建筑装配式设计达不到申报条件，承包人可不承担未获得“广东省装配式建筑示范项目”的违约责任。

15.1.2因承包人原因造成工程质量未达到前款规定标准，承包人应承担违约责任，并赔偿发包人的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失）。

15.2工程质量争议与鉴定

双方对工程质量有争议，同意依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）（如有新版本颁布，则按最新版本执行），以有关质量安全监督部门或双方同意的工程质量检测机构鉴定为准。

15.3工程质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理，以《质量管理体系标准要求》（GB/T19000-2008）为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，承包人应做到（包括但不限于）：

（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后5天内将上述人员报总监理工程师备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。

（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制等，以及重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度等。

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求（规程包括但不限于施工企业标准和作业指导书），在施工中必须按规程及工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸会审和设计变更内容并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

15.4 第三方质量巡检

施工过程中发包人有权委托第三方机构对工程进行质量巡检，质量评估指标包括实测实量、安全文明、质量风险等，由第三方机构出具书面质量评估报告，对各项指标进行评分及综合评分（合格率）。承包人应认可上述评分结论，承诺每次评估时综合评分及各单项评分均不低于发包人所要求的最低得分标准，并应按照评估报告的整改建议及发包人的整改要求及时整改。如承包人在质量评估时综合评分或某单项得分未达到上述标准的，或承包人未按评估报告的整改建议及发包人的整改要求及时整改的，应按本合同专用条款第35.2.2款承担违约责任。

## 16．检查和返工

16.1承包人须保证本合同范围内的所有工程在合同规定的总工期内完成、全部达到设计的功能和标准、所有工程均顺利通过验收。

由于承包人原因造成工程质量达不到约定标准的部分，工程师要求拆除和重新施工直到符合约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延。若因此带给其他项目（专业）的施工单位连带损失，一切赔偿由本项目承包人承担；造成发包人被他人索赔时，发包人保留向承包人索赔的权利，发包人垫付了赔偿款后，除有权从应付给承包人的进度款中扣除外，还有权向承包人追讨相应的损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失）。

无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人推荐的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料时、设备用于工程情况，均由承包人承担应有的责任。

16.5对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验

16.5.1工程所用材料、工程技术与质量按国家有关规范与规定，均须在用于工程之前经过检验或试验（原材料、设备的监督送检费用包含在合同价款内，发包人不支付任何费用），不合格的材料不得使用。承包人须建立检验、试验制度，随时按总监理工程师的要求，在材料、设备的制造、加工或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并须无偿提供一切正常需要的手段及措施；在材料、设备及工艺用于工程之前承包人须提供样品、样件，按照总监理工程师的选择和要求进行检验和试验。上述一切相关费用由承包人承担。

16.5.2总监理工程师有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为总监理工程师的检查和检验提供一切便利。总监理工程师或发包人的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，并立即通知承包人并说明不合格的理由。承包人在接到通知后须立即无条件将该批材料、设备清运出场并按照总监理工程师或发包人的要求重新采购，工期不予顺延。

发包人和总监理工程师认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备的使用进行抽查、检验，承包人应遵照执行，相关费用由承包人承担。

16.6本项目所涉及的第三方检测（如防雷检测、消防检测、水质检测、发电机噪声及环保检测、幕墙“四性”检测）及验收费用以及承包人承担的检测及验收所有相关费用按招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要执行。

## 17．隐蔽工程和中间验收

17.1隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收，签字确认并书面通知发包人监理人员会同验收签证后，才能隐蔽和进行下一工序的作业。发包人及监理单位在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，发包人应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签证确认的资料或无书面通知发包人或监理单位会同验收的，发包人及监理单位可拒绝验收签证；凡无书面通知发包人验收签证的工程，或发包人及监理单位合法拒绝签证的工程，若承包人擅自隐蔽的，则发包人视该部分工程为不合格，有权不予拨付该部分工程的进度款，监理单位也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任及损失全部由承包人承担。

17.2竣工验收

承包人应向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

工程竣工验收依据：工程所在地城市建设档案管理相关规定及建设工程相关的法律、法规；发包人确认的施工图纸、图纸说明、设计变更资料、图纸会审记录和技术交底纪要等（具体以发包人相关管理办法规定为准）；由发包人确认的材料、构件样板，施工样板。

## 18．重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已隐蔽的工程重新检验时，承包人须按要求进行剥离或开孔，并在检验后按要求重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，但工期不予顺延。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

## 19．工程试车

试车费用的承担：已包含在承包投标报价内，发包人不另行计量支付。

# 五、安全施工

承包人须按国家有关要求和规定[包括但不限于《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2016）和《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》及《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》（粤建质〔2016〕242号文）等现行规范]采取相应措施安全施工，并承担有关安全施工的全部责任及费用。

## 20．安全施工与检查

20.1安全施工措施

20.1.1承包人须建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

20.1.2承包人必须将投标时承诺的安全生产施工措施落实到位，否则须按专用条款第35条约定承担违约责任。

20.2文明施工与环境保护

20.2.1承包人必须按照《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》及《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》（粤建质〔2016〕242号文）等现行规范，在施工组织设计中专章编制文明施工措施，将投标时承诺的文明施工措施落实到位。

20.2.2承包人应按照《施工合同》约定的有关内容和授权范围，负责项目现场安全文明施工的统一协调和管理。包括但不限于：①贯彻落实国家、省及市建设工程法律法规标准和广州城投城市更新集团有限公司制定的相关安全标准及管理要求，实施项目安全生产标准化管理；②建立项目安全文明施工工作小组，并足额配备安全管理人员；③建立并落实项目安全文明施工责任制、管理制度和操作规程；④制定并落实项目安全文明施工管理目标和措施，保证项目安全文明施工措施费的投入；⑤定期召开安全会议，落实政府等单位项目安全文明施工管理要求；⑥严格审查分包单位的安全条件，并对分包单位现场安全文明施工进行统一管理；⑦组织开展项目安全风险管理和隐患排查治理工作，并建立《安全隐患排查治理管理台帐》，实行闭合管理；⑧制定项目各类突发事件应急预案，落实应急队伍、物资，并做好应急培训、演练工作；⑨及时报告生产安全事故，并做好调查处理工作；

20.2.3承包人应无条件接受广州城投城市更新集团有限公司及其主管部门组织的包括但不限于第三方安全文明巡检、月度、季度及年度检查，并按要求做好迎检准备、检查实施、整改落实及闭环，安全文明巡检结果未达到发包人制定相关标准及其他未按时整改落实，视为承包人违约，并承担相关违约责任；

20.2.4本工程应在工地主要出入口处设置智能化管理系统，功能包括：视频安全文明宣导、打卡门禁、出入施工人员分类计数（支持数据导出功能）、第三方视频监控等功能；

20.2.5场地内施工围挡、施工道路、建筑楼层、塔吊等需要做防扬尘喷淋、投入在线监控扬尘系统等，确保满足政府环保要求；现场需配置防扬尘雾炮机，承包人须在进场第一时间在每个大门两边分别设置一台，其余根据现场实际情况进行定位，以满足广州市及花都区当地环保等政府部门要求为准，如环保等政府部门要求数量增多，必须无条件执行；

20.2.6现场必须配备足够数量且符合要求的密目网，确保现场整个施工过程中裸土全覆盖，裸土覆盖不应认为是一次性的，而是根据现场动态施工过程及时跟进，发现一处覆盖一处包括但不限于二次甚至多次覆盖，实现全施工过程全天候无死角全覆盖；

20.2.7施工现场及每个楼栋需设置集中垃圾收集池，垃圾收集池的大小应满足及时清理要求，并按时清理外运垃圾，确保工地垃圾集中堆放处置；

20.2.8承包人应充分考虑当地政府部门的安全文明施工要求包括但不限于政府部门在过程中可能提出新的要求，无条件并严格落实安全文明施工措施；

20.2.9如项目周边出现突发的重大公共卫生安全事件，承包人应按政府部门相关要求做好有关防范措施，否则因此工作未落实到位而导致项目受到强制性停工的责任由承包人承担。

20.2.10以上所列事项费用均已包含在中，发包人不予另行计量支付。

20.3施工场地的占用与管理

20.3.1承包人必须按照有关规定、规范对有关施工现场进行管理。在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安次序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人应当在施工场地四周设置维护，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，并不得干扰周围居民的正常生活。

## 21．安全防护

21.1安全防护措施费用

本工程的所有安全防护措施费用已包含在投标报价中，发包人不予另行计量支付。

# 21.2安全防护措施

21.2.1承包人须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护及措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

21.2.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

## 22．事故处理

22.1因承包人责任过失造成工程质量安全事故的，承包人除须按照国家规定承担相应处罚外，还须赔偿由此造成的发包人损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失）。

# 六、合同价款与支付

## 23．合同价款及调整

23.1合同暂定总价（即中标价）（大写）            ，（小写）：       元；不含税总价为人民币    元，税款为人民币    元，税率为9%。

上述税款按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税率的通知（建办标函[2019]183号文）》，《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）增值税税率9%计取规定，采用一般计税方法计算，如遇国家税务政策法规变化,合同不含税价款部分保持不变，税款部分按相关规定进行调整。除本合同另有约定外，发包人无需另行向承包人支付其它任何费用。

本合同所涉及的发包人应支付的其他款项也全部为含税价。

23.2合同价款的风险包干范围及结算方式按本合同约定和招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要执行：

23.2.1抗震支架、智慧泵房、电梯工程等专业工程均采用总价包干形式，具体以招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要为准。

23.2.2除抗震支架、智慧泵房、电梯工程外的其它专业工程采用综合单价包干形式、工程量按实结算，具体以招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要为准。

23.2.3不可计量部分如绿色安全文明措施费等按综合合价包干，可计量部分措施费如脚手架工程、模板工程、垂直运输工程、大型机械安拆费、超高降效等按综合合价包干。具体以招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要为准。

23.2.4若实际实施时，发包人因项目需要确定部分工程内容不再实施的，则发包人有权对该部分工程费用进行扣减，承包人承诺不就此提出异议和任何赔偿要求；承包人须无条件按照发包人明确的施工界面进行施工，由此引致的损失及费用均已包含在内，发包人不予另行支付或补偿。

23.3合同价款的调整与确定原则：在实施过程中任何原因引起的合同价款调整，均必须经过监理工程师和发包人的书面审核确认并完善相关审批手续后，方可作为结算的依据。具体按招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要执行。

23.3.1变更及新增项目计价办法：

具体计价原则如下：

23.3.1.1施工费：

（1）在发生合同条款第29条约定的工程设计变更后，承包人在收到发包人变更通知的14天内按合同约定的计价方式和内容编制出变更工程预算送交监理单位，监理单位在3天内审核并签署意见后报发包人。

（2）对于合同承包范围及内容发生变化的设计变更、新增工程等，包括合同专用条款第29条所定义的工程设计变更和其他变更，由于设计需要或项目建设实际需要，这些变化会导致合同承包范围内的工程量发生变化、或合同清单内项目的局部内容发生变化、或新增了合同清单内没有的项目。出现上述变化需计算工程价款时，承包人按如下方法提出变更价格，报监理单位和发包人批准：

1）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）

①按本合同条款第28条相关约定执行；

②按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》的相关规定执行；

③按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的相关规定执行；

④按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

2）价格调整方式：以招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要为准。

①可计量部分措施费不因如何变更增加费用，不予调整总价包干部分措施费。

23.3.2材料设备变更调整办法：以招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要为准。

## 24．工程预付款

24.1在本合同签订且承包人向发包人提供合同暂定总价（扣除绿色施工安全防护措施费及安全管理平台应用费）10%的符合发包人要求的履约保函后，可按发包人制度申请施工费预付款的支付，在承包人据此提出付款申请、并经监理及发包人审核确认后，发包人支付合同暂定总价（须扣除绿色施工安全防护措施费及安全管理平台应用费）的10%，即 ￥        元作为预付款。

24.2承包人应将预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用，并向总监理工程师提交增值税发票或其它证明文件的副本以证明预付款确实专款专用，否则应按合同条款承担违约责任。若被处罚两次以上，承包人除上述已计付的违约金外，还须向发包人支付合同暂定总价0.5%的违约金。

24.3预付款的扣回时间及比例:

工程开工后，施工费预付款应分别从施工费前3次进度款中扣回，扣回比例按①30%：②30%：③40%预付款扣除。若前3次进度款金额少于预付款，则不支付进度款，预付款剩余部分于之后的进度款中扣回直至累计扣回比例至100%方可发放进度款。

## 25．工程量确认

25.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间: 进度工程量确认按期申报（自开工之日起每两个月为一期），承包人须于下期首5个工作日内将上期完成的工程量报告及相应计量依据文件（上报资料要求按发包人另行发布的相关要求或规定执行，并满足以下约定）上报监理；监理原则上在收到承包人提交的工程量报告及齐备的计量依据文件后10个工作日内审核确定并提交发包人审批。

承包人申请计量时须提供依据文件，此项作为进度计量的前提条件:①承包人的当期进货计划及实际下单证明；②经发包人、承包人、监理单位及供应商四方共同签认的当期交货验收单；③承包人向供应商支付的当期货款的付款凭证、供应商向承包人开具的对应发票；④供应商出具的货款结清证明文件（结算时提供）；⑤其他相关资料。

25.2除另有特别说明外，总监理工程师应根据合同的约定和批准的施工图纸、设计变更图纸通过计量来核实并确认已完工程的价值。当总监理工程师要求对工程的任一部分或若干部分进行计量时，总监理工程师应当书面通知承包人，承包人应按通知要求立即前往协助监理单位从事上述计量工作，并提供此计量所需的一切详实资料。承包人未能按要求时间前往参加计量并提供详实资料，则由总监理工程师进行的或由其批准的计量应直接被认为是对这一部分工程的正确计量。

## 26．工程进度款支付

承包人在每次领取款项前，须向发包人提供完整、有效的付款证明资料和10天以内开具的等额、合法、有效的增值税专用发票（发票抬头为：广州市广花房地产开发有限公司）及符合发包人支付程序要求的申请资料向发包人提出申请，发包人按照合同约定办理支付手续，由发包人支付相关费用，具体约定如下：

26.1双方约定的工程款支付方式和时间：

26.1.1自开工之日起，发包人每两个月按工程形象进度拨付一次工程进度款，如遇中秋、春节重大节点，经发包人确认后可按每一月拨付一次工程进度款，重大节点完成后，则恢复为每两个月支付一次。在承包人按专用条款第25.1条要求上报工程量报告及相关计量依据文件、经监理及发包人审核确认后，发包人原则上付至该期形象进度工程量的80%，但未达到重点节点（地下室顶板结构完成、每楼栋的结构封顶、达到整体规划验收条件）时，暂按该期形象进度工程量的70%支付，当满足重点节点后的当期形象进度款按80%支付补齐。因承包人计量依据资料不齐备原因造成的计量支付延迟，相应损失及责任由承包人自担,且承包人不得以此为由公开或变相拖延工程进度，否则，承包人须按专用条款第35条承担违约责任。

26.1.2绿色施工安全防护措施费单独支付。绿色施工安全防护措施费《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》及《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》（粤建质〔2016〕242号文）的规定专款专用。具体支付方法如下：

| 支付条件 | 支付金额（元） | 支付比例 | 累计支付比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经审查符合开工条件后 |  | 40％ | 40％ |
| 实际累计完成工程量至合同工程量的40%且中间安全评价合格后 |  | 30％ | 70％ |
| 实际累计完成工程量至合同工程量的70%且中间安全评价合格后 |  | 20％ | 90％ |
| 竣工安全评价合格后 |  | 10％ | 100％ |

以上支付条件须由监理、发包人等相关单位书面确认。

26.1.3 措施项目进度款（绿色施工安全防护措施费除外），按经监理及发包人审核确定的当期实际完成分部分项工程费占工程量清单中分部分项工程费总额累计比例，按80%支付；如承包人按合同关键节点工期约定按时或提前完成关键节点工作的，则措施项目进度款可按第26.1.1条原则执行。

26.1.4本项目工程整体竣工验收合格（以通过各相关单位验收并取得《广州市房屋建筑工程竣工验收备案》为准）后，发包人累计支付至合同暂定价的85%。

自合同签订之日起，如发包人支付工程进度款累计金额达到合同暂定总价的80%时，发包人将停止支付进度款。直至本项目整体竣工验收合格（以取得《广州市房屋建筑工程竣工验收备案》为准），再行办理后续相关款项支付。

26.1.5本项目工程整体竣工验收合格（以通过各相关单位验收并取得《广州市房屋建筑工程竣工验收备案》为准）并达到交付标准且交付给发包人后60个日历天内，承包人应将满足发包人要求的完整结算资料报监理单位审核；经监理单位审核后，承包人整理齐全结算资料连同经监理审核的工程结算报告和结算审核资料各一式三份同时上报发包人审核。工程结算经发包人审定确认后，且承包人提供至结算终审价100%的发票后支付至结算终审价97%[备注：结算终审价应为扣减应由承包人支付的各类款项和违约金后的最终结算金额（暂扣“必须奖项”的1%，待获得全部奖项后支付）]，多退少补。若由于承包人未及时提请结算审核或结算依据资料不齐备造成结算时间延迟，相应损失及责任由承包人自担。

26.1.6结算终审价的3％是本项目的工程质量保修金，在施工合同全部履行完成（完成竣工验收、实体移交、资料移交、结算审批、工程质保期满且承包人全部履行完成质量保修义务），承包人应将满足支付要求的申请资料报监理单位审核，并经监理单位审核后，发包人无息结清余款。

26.1.7承包人每次在领取款项时，须向发包人提供10天以内开具的合法有效的一般纳税人增值税专用发票。否则发包人有权延缓付款，由此造成的一切延迟支付责任及损失由承包人自行承担。

承包人应就本合同约定之业务向发包人开具等额真实、合法有效的票据，如因承包人自身原因或所开票据（发票）本身之问题造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，均由承包人全部承担，发包人并保留进一步提起法律诉讼的权利。

26.2 电力及通讯线路及相应配套设施改造或搬迁费用支付原则：届时按相关产权部门及行政主管单位具体要求及标准执行。

26.3本工程由承包人按广州市相关规定为施工现场的从业人员缴交工伤保险和购买建筑意外伤害保险等一切保险，相关费用已包含在合同价款中，发包人不予另外计取。

26.4发包人无故不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，发包人按专用条款第35.1.1款承担违约责任,但承包人不得停止施工。

26.5工程进度款支付申请，应附确认的民工权益保障合格资料，包括如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况的农民工工资支付凭证。且须按照发包人相关管理办法的规定及要求提交支付申请资料。若未按发包人要求及时提供完整的相关资料和凭证的，发包人有权驳回并要求重新提交相关资料，发包人有权延期或不予办理进度款的支付手续、有权延期或不予支付相应的进度款

根据《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发<广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》（粤人社规[2018]14号）及《广州市住房和城乡建设局关于我市房建市政工程贯彻省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知》（穗建筑[2019]352号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、花人社〔2016〕82号文《关于印发<花都区建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》等文件要求，承包人应当在项目所在地的商业银行开立工人工资支付专用账户。工人工资支付专用账户由承包人收集和提交开户所需资料，并按要求签订《广州市建设领域工人工资支付专用账户监管协议》。工程进度款中的工人工资款比例为  %（注：工人工资款比例=《中标通知书》中单列的人工费金额/中标金额x100%），发包人按合同约定每一期足额支付至承包人工人工资专用账户。

工人工资专用账户开户银行：

账号：

26.6发包人办理每期进度款支付手续时，如发现承包人存在欠缴违约金情形的，则发包人有权暂停办理支付承包人当期申请支付的进度款的支付手续，直至承包人缴清违约金为止。

26.7 除按规定签订补充协议外，设计变更和签证等费用一律在结算时支付。

# 七、材料设备供应

## 27．发包人供应材料设备

按有关规定双方另行协商确定。

## 28．承包人采购材料设备的约定

28.1承包人在采购每一种类的主要材料前14天，须将拟定采购供应的材料样板、生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于建筑工程业绩等）、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给发包人及监理单位审核，待发包人书面批准后才能采购使用。否则，发包人认为其提供不合格材料，承包人须相应承担违约责任，并赔偿发包人的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失）。

28.2承包人负责采购材料设备的，应按照招标文件的约定、设计要求和有关标准采购，要提供产品合格证明、对材料设备质量负责，并必须提供《承包人提供主要材料和工程设备一览表》，列明品牌厂家名称、厂址、产品详细规格型号及单价。承包人须在材料设备到货前24小时通知发包人、监理单位清点。

28.3 中标文件中的《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中列明的材料设备，实际施工时，承包人投标所报主要材料设备的生产厂家、品牌及规格型号不允许变更（若承包人在投标时未按招标文件中的《主要设备材料、品牌生产厂家推荐表》中的品牌厂家填报的，则材料设备的采购及价格按招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要执行）。若确需变更，则其选型定价按专用条款第23.2条、第23.3条执行。未经发包人及监理单位书面确认，承包人擅自采购的材料设备，发包人可要求承包人无条件退货及重新采购，承包人应承担由此发生的全部费用并赔偿发包人损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失），由此延误的工期不予顺延。

28.4承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人须按发包人要求立即运出施工现场，并重新采购符合要求的产品，承担由此发生的全部费用并赔偿发包人损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失），且工期不予顺延。

中标文件中的《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中未列明的材料设备，实际施工时，承包人所采用的材料设备须为国产中等或以上档次品牌产品，其选型由承包人按照图纸及相关技术参数要求提供不少于三家同等档次品牌产品，报监理单位及发包人最终审批确定，具体以招标工程量清单计价说明及招标答疑纪要约定为准。

28.4承包人采购的材料设备在使用前，承包人须按专用条款第16条无偿配合监理及发包人查验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.5工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，承包人须立即按发包人要求负责修复、拆除及重新采购，承包人须承担由此发生的费用并赔偿发包人损失，且工期不予顺延。

28.6政府质量安全监督部门和发包人、监理单位有权安排抽检，承包人应积极配合。政府质量安全监督部门出具的监督抽检报告书作为工程竣工验收所需要文件的组成部分。

28.7主要施工机械设备要求

28.7.1 主要设备(仪器)基本要求

本项目需投入的主要设备(仪器)基本要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带锚杆机 | 2 | 性能良好 | 设备投入必须已满工期要求为前提，在具体施工过程中可以动态调整，若建设或监理单位发现工期已滞后的，则有权要求增加配置相应的设备设施，承包人需无条件配合。 |
| 2 | 旋挖灌注桩机 | 4 | 性能良好 |  |
| 3 | 冲孔灌注桩机 | 4 | 性能良好 |  |
| 4 | 汽车吊机 | 3 | 性能良好 |  |
| 5 | 施工塔吊 | 3 | 塔吊需设喷淋、监控、塔吊臂LED发光字“城投地产”字样；塔吊臂上安装灯带，灯带采用低电压，为LED节能灯，灯带可以随塔吊臂旋转，晚上勾勒出吊臂轮廓效果。 |  |
| 6 | 施工升降机 | 5 | 双笼变频施工电梯，要求必须是全新设备，配人脸识别设备，每笼要求能同时容纳不少于4台常用斗车，相应楼栋完成到6层结构时，施工电梯须安装完成并通过所有相关验收，取得验收资料并投入正常使用 |  |
| 7 | 挖掘机 | 2 | 性能良好 |  |
| 8 | 办公及交通设备 | 一批 | 性能良好 |  |
| 9 | 项目专用车辆 | 2台 | 性能良好 | 仅用于与项目相关业务办理使用 |

28.7.2 相关要求

（1）上表为施工最低需求，承包人须结合设计图纸、现场情况以及工期要求综合考虑设备投入数量。

（2）承包人进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备来源可靠，按期进场。对于自有机械设备，承包人必须说明当前的使用情况及计划进场时间，必要时发包人有权组织现场核查；对于租赁机械设备，承包人必须随机械设备进场计划提供租赁合同报发包人备案；对于新购机械设备，承包人必须随机械设备进场计划提供订购或采购合同报发包人备案。

（3）承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，主要机械设备退场必须经监理工程师及发包人同意方可退场，确保进度。

（4）为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，除合同约定有赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。

（5）根据市住建局等相关行政主管部门要求，工地扬尘及噪音控制必须配备相应的设备措施，承包人应根据具体施工组织方案确保投入。

# 八、工程变更

所有工程变更均须按发包人制定的工程变更管理办法完成变更审批后方为有效变更，未按发包人制定的工程变更管理办法完成变更审核的，发包人有权不予确认、不予计量、不予结算，并保留要求承包人无条件返工的权利。

## 29．工程设计变更

29.1施工中承包人不得对设计进行变更。未经发包人及设计单位书面同意，承包人擅自变更时，发包人有权不予确认，不予计量、不予支付，并要求承包人无条件返工。因承包人擅自变更设计发生的费用、合同价款的增减、返工的费用和由此导致发包人的损失，均由承包人承担，合同价款不予调整，延误的工期不予顺延。

29.2施工中若发包人确需对原工程设计进行变更，原则上应提前3个日历天以书面形式向承包人发出变更通知，特殊情况除外。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

凡发包人及设计单位书面要求而作出的设计变更导致的合同价款增减，在报监理及发包人书面审核确认后，作为结算计量的依据，由此造成的工期延误的处理按专用条款第13条执行。(其中3000元人民币及以内的单项单笔设计变更及现场签证增加的费用，承包人应在投标时已充分考虑该部分风险进行报价，计量及结算时不另行计价)

对于发包人以工程业务联系单或设计变更等书面形式明确的变更工程，承包人不得以任何理由拒绝施工。若承包人在发包人通知的期限内开始施工但未在通知的期限内完工的，或承包人拒绝施工的，发包人均有权另行指定第三方施工，第三方施工费用由承包人承担，且发包人有权向承包人收取第三方施工费用总价最高50%的违约金。对于承包人施工的变更工程，发包人将依据本工程合同相关条款确定变更工程造价。

29.3非因发包人及设计单位书面要求而作出的设计变更，合同价款不予调整。

29.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人书面同意,且其定价须执行专用条款第23.2条、第23.3条的约定。未经同意擅自更改或换用时，发包人有权要求承包人无条件返工或重新采购，承包人承担由此发生的全部费用，并赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延。

发包人书面同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

- 承包人应审查发包人提供的施工图，发现设计错误或不合理之处，应在施工前通知发包人和设计单位，由设计单位或发包人提供设计变更文件，经发包人盖章确认后实施。承包人对发包人发放的设计图纸、变更等技术资料（含各专业分包）未及时发现设计错误或不合理之处造成返工、窝工等损失，应由承包人承担，工期不顺延。

29.5 承包人应充分考虑施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，承包人应无条件修改或重新设计，并按合同条款的相关约定承担违约责任。

29.6其它变更约定

所有设计变更、工程业务联系单须经发包人批准并加盖公章后，承包人才能按指令施工。

施工变更文件必须由承包人项目经理签字和加盖项目部印章、监理单位总监代表以上监理人员出具审核意见和签字，并加盖监理单位印章以及发包人现场代表签字；施工变更文件涉及合同价款调整或工期变动时，必须随变更报告附变更工程价款或工期计算书，除履行上述手续外，还需经总监理工程师和发包人的有关审核人签字并盖公章。

## 30．工程范围变更

30.1 合同履行过程中，发包人可以将同本工程相关的合同范围外工程委托承包人负责施工，承包人必须无条件接受并按期保质保量完成。对合同外工程，承包人应在实施后10天内，向发包人要求费用签证。发包人核实工程量后，据实予以确认。

30.2 对于发包人以工程业务联系单或设计变更等书面形式明确的变更工程，承包人不得以价格未确定为由拒绝施工。若在发包人通知的期限内开始施工但未在通知的期限内完工的，发包人有权收取该项工程造价的最高50％作为违约金。若承包人拒绝施工的，发包人有权指定第三方施工，并向承包人收取第三方施工该工程造价最高50％的违约金。对于此类变更工程，发包人将依据本合同相关条款确定变更工程造价。

## 31．确定变更价款

31.1若在变更价款审批过程中，发包人、承包人对新增计价项目的单价出现分歧，发包人有权暂按发包人批复意见办理单方预算手续，结算时再按造价管理部门书面裁定。承包人不得以此为由公开或变相拖延施工进度，否则，承包人须按专用条款第35条承担工期延误违约责任。

- 竣工验收与结算

- 按通用条款并执行以下规定

本工程结算须报发包人最终审定后，再由发包人支付工程结算余款，多退少补，详见专用条款合同价款支付相关规定。

# 十、违约、索赔和争议

## 35．违约

35.1发包人的违约责任：

35.1.1本合同专用条款第24.1款及第26.1款约定发包人违约应承担的违约责任:发包人无故不办理付款手续的，导致逾期付款，从逾期次日起，每日应就应付而未付款项按贷款市场报价利率（LPR）计算违约金，但工期不得顺延。

35.1.2双方约定的发包人其他违约责任：由发包人责任原因造成承包人的损失由发包人给予赔偿，但工期不得顺延(本合同另有具体约定的除外)。

35.2承包人的违约责任：

35.2.1若承包人违反本合同专用条款第11、12、13条规定，延期开工或单方面暂停施工或消极怠工或未按经发包人书面确认的进度计划完成各节点工程施工或延期竣工，则从逾期次日起，每个日历天承包人须向发包人支付人民币1万元的违约金；逾期超过30个日历天，发包人有权单方面解除合同并执行合同专用条款第44条约定，承包人除上述已计付的违约金外还须向发包人支付合同暂定总价2%的违约金。

- 合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排第三方单位完成，所发生的费用（另加最高50％的违约金）从承包人工程款中扣回，影响工期的责任由承包人承担。

35.2.2工程竣工验收不符合国家现行强制性标准及规范要求或未能实现一次竣工验收合格的或未达到合同约定国家绿建1星标准建设的，则承包人除须向发包人支付合同暂定总价2%的违约金外，还须无偿采取补救措施及时完成相应整改且工期不予顺延；逾期未完成整改并通过质监部门验收的，从逾期次日起，每个日历天承包人须向发包人支付人民币5万元的违约金；超过发包人要求时间30个日历天承包人仍未按要求完成整改并通过质监部门验收的，发包人有权单方面解除合同并执行合同专用条款第44.6条约定，承包人除支付上述已计付的违约金外，还须向发包人支付合同暂定总价5%的违约金。

承包人未通过发包人委托的第三方质量巡检的（指违反本合同专用条款15.4款约定），则将每次单项指标未达标或综合指标未达标（分别计算），或未按质量评估报告及发包人要求进行整改，均视为一次违约，每次违约承包人应向发包人计付违约金人民币5万元，本类违约累计超过10次的，发包人有权单方面解除合同并执行合同专用条款第44.6条约定，承包人除支付上述已计付的违约金外，还须向发包人支付合同暂定总价5%的违约金。

35.2.3承包人须保证自有或租赁的主要特种施工机械能完全满足本工程施工的要求，并须按监理工程师书面通知的时间进场、在工地完成组装并通过试运行，否则，从逾期次日起，每个日历天承包人须向发包人支付人民币5万元的违约金；超过监理工程师书面通知的时间10个日历天，承包人仍未按要求进场或在工地完成组装并通过试运行，发包人视承包人无能力履行合同，发包人有权单方面解除合同并执行合同专用条款第44.6条约定，承包人除上述已计付的违约金外，还须向发包人支付合同暂定总价0.5%的违约金。

35.2.4若承包人违反专用条款第7.1.2条规定,项目经理及相关人员未及时、全部到位的，视为承包人延期开工，从监理工程师书面通知的进场之日起至人员正式全部到位之日止, 承包人除须向发包人支付每人每天人民币1万元的违约金外,承包人还须自行承担由此产生的工期延误责任及相关损失; 从监理工程师书面通知的进场之日起计超过7个日历天，相关人员仍未到位的, 发包人有权单方面解除合同并执行合同专用条款第44.6条约定，承包人除上述已计付的违约金外，承包人须向发包人支付合同暂定总价0.5%的违约金。

35.2.5若承包人违反专用条款第7.1.3条、第7.4条和第7.5条规定,总监理工程师可发出停工令，待人员按要求到位后才批准施工，且工期不予顺延。自停工令下达之日起至相关人员正式到位之日止,承包人除须向发包人支付每人每天人民币1万元的违约金外,承包人还须自行承担由此产生的工期延误责任及相关损失;从停工令下达之日起计超过7个日历天，相关人员仍未到位的, 发包人有权单方面解除合同并执行合同专用条款第44.6条约定，承包人除支付上述已计付的违约金外，还须向发包人支付合同暂定总价0.5%的违约金。

35.2.6实际施工过程中，若承包人不按招标文件及其答疑要求、投标文件的承诺等落实各项施工措施或进行相关施工投入或未按本合同规定履行其责任及义务，则发包人有权发出书面整改意见；承包人有异议的须于3个日历天提出书面意见及依据，经监理及发包人审查后认为依据不成立的，则发包人有权发出书面整改通知且工期不予顺延，每发出一次，承包人除须向发包人支付人民币5万元的违约金外，还须无条件按照整改通知要求时限整改完毕，并承担由此造成的工期延误责任及所有相关费用；超过整改通知要求时限未完成整改的或整改后仍达不到要求的，从逾期次日起，每个日历天承包人除须向发包人支付人民币5万元的违约金外，还须承担由此造成的工期延误责任、所有相关费用及发包人损失；若承包人超过整改通知要求时限7个日历天仍未完成整改或整改后仍达不到要求的，监理工程师有权签发停工令，停工期间每天承包人须向发包人支付人民币10万元的违约金，且工期不予顺延。停工后承包人仍拒不整改的，发包人有权单方面解除合同并执行合同专用条款第44.6条约定。承包人除支付上述已计付的违约金外，还须向发包人支付合同暂定总价0.5%的违约金。

35.2.7若承包人未按合同专用条款规定及时按发包人要求办理并提交履约保函（包括保函延期手续），发包人有权不予支付工程进度款，直至承包人按要求提交为止；且从逾期次日起，每个日历天承包人须支付人民币1万元的违约金，该违约金发包人直接从即期进度款中扣除；逾期超过20个日历天，发包人有权从即期进度款中直接扣除与履约保函等额的相应金额作为违约金。同时，承包人不得以此为由拖延工程进度，否则，造成工期延误的，承包人除须工程延误违约责任外,还须赔偿发包人损失（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失），相应费用发包人有权从即期进度款中直接扣除，进度款不足以抵扣的部分，发包人有权向承包人追偿，因追究承包人责任而产生的合理费用，包括但不限于调查费、公证费、律师费、差旅费、诉讼费等费用均由承包人承担。

35.2.8农民工、工人工资支付方面的违约责任

承包人相关人员因工资或货款纠纷在发包人项目场内及附近或发包人办公楼及附近闹事的，承包人在收到发包人电话通知后，承包人负责人必须在2小时内赶到事发现场，并在2小时内妥善处理该事件，否则发包人有权直接代承包人支付该争议资金并有权收取承包人最高5000元/次的违约金，且有权从支付给承包人的任何款项中直接扣除该笔资金。

（1）承包人违反专用条款的约定，由于承包人内部原因被农民工、工人投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工、工人有组织采取停工、或集聚人员在工地现场及政府办公区域等公共场所闹事，围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、或阻塞交通要道、或围堵或破坏、或使工地无法维持正常运作、或引起社会关注造成不良后果及影响、或拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人须向发包人支付合同暂定总价5%的违约金，且由此造成损失、工期延误责任及所有相关费用全部由承包人承担，相应费用发包人有权从任何一期进度款或结算款或履约担保中直接扣除。在事发后12小时后承包人仍无力制止闹事和解决处理工人过激行为问题的，发包人有权代表承包人满足农民工、工人的要求以解决问题，包括并直接支付款项给农民工、工人要求的款项，由此产生的所有费用由承包人无条件认可并承担，发包人有权从本合同价款中直接扣除，承包人对此无任何异议。同时，发包人有权部分或全部解除合同，并追究由此给发包人及其他第三方带来的实际损失。

（2）其他非发包人原因造成的劳资和其他纠纷（包括但不限于拖欠工资、货款、内部人员打架斗殴等等）扰乱工地生产秩序、影响发包人正常办公、扰乱社会秩序等过激行为；承包人必须在在事发后12小时内承包人必须到场解决；解决不了的，发包人自行按上述方法解决，所发生的费用发包人有权从任何一期进度款或结算款或履约担保中直接扣除，并且追究由此给发包人带来的实际损失。

由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠工人工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，承包人应向发包人支付发包人先行垫付的工人工资金额的两倍作为补偿，如补偿不足以弥补发包人损失的，发包人有权继续追究承包人的违约责任。上述违约金及相应费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、公证费等费用损失及其他有关经济损失）发包人有权从任何一期进度款或结算款或履约担保中直接扣除。

（3）因承包人违约导致发包人暂停办理支付工程款手续时，承包人不得以此为理由拖欠工人工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

（4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权立即终止与承包人的合同及追究承包人责任，并上报省、市主管部门建议取消其参加广东地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

35.2.9如因承包人管理原因导致质量问题、安全事故、火灾或其他原因导致媒体曝光或政府有关主管部门的通报批评，承包人应积极处理控制事态，消除事件对发包人声誉或项目销售的影响，同时发包人有权收取承包人违约金最高100000元，从承包人工程进度款或质保金中扣除，并且该违约金不能免除承包人应承担的其他责任。

35.2.10因承包人原因导致发包人逾期向购房人(承租人)交付房屋的，损失按总房价(租金)每日万分之五计算直至交付；如购房人(承租人)行使合同解除权的，发包人因承担违约责任而造成的相关损失由承包人负责赔偿。

35.2.11上述所有违约金发包人有权直接从履约保函（或保证金）或任一期进度款中扣除。进度款或结算价款不足以抵扣的部分，发包人有权向承包人追偿，因追究承包人责任而产生的合理费用，包括但不限于调查费、公证费、律师费、差旅费、诉讼费等费用均由承包人承担。

37．争议

37.1本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可由监理工程师调解，或由有关主管部门调解（监理工程师调解不成时）：协商或调解不成的，按下列第 2种方式解决。

（1）提交     仲裁委员会仲裁；

（2）依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

## 38．工程分包

38.1承包人可依法分包或发包招标，但须同时执行下列原则：

承包人分包出去的工程，必须分包给可靠的符合工程技术资质的施工单位，并将分包单位的技术力量、装备以及社会信誉等情况报送给发包人批准，发包人不同意的分包单位，承包人不能选用。未报经发包人书面同意的分包单位，一律不能进场。若承包人擅自分包，发包人可直接从工程进度款中扣除该分包合同暂定总价10%作为违约金，并有权与承包人解除合同。

承包人取得批准分包并不解除承包人在合同规定任何责任和义务，其分包工程费用、分包管理费、利润以及税费，均由承包人在投标报价中充分考虑，不得以任何理由向发包人追加费用。

分包工程价款的支付按经发包人审核同意的分包合同的约定执行。

## 39．不可抗力

39.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、足以对本工程地施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行如下：

（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，直接淹没或袭击工地为确保安全而停工。承包人应于台风、洪水天气结束之日起7日内，向本地气象部门索取广州地区台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况对此分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认为是不可抗力。

（2）里氏5级（含本数）以上地震。

39.2因不可抗力事件导致的工期损失及费用承担按专用条款第12.2条执行。

## 40．保险

40.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：建筑安装工程一切险和第三方责任保险，由承包人负责以发包人名义进行购买并由承包人承担相应费用。如承包人在合同签订之日起30日内未按上述要求购买的，则发包人有权自行购买，相应费用从承包人最近一期工程进度款中扣除。

（2）承包人投保内容：承包人应按照按通用条款40.4办理保险，以及包括建筑安装工程一切险和第三方责任保险、承包人设备的保险、人身事故保险以及材料和设备运输时的所有保险。所有保险，应向在中国注册的保险公司投保。

承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

双方在签定各自的保险合同时，其第三方责任险应将对方互相视为第三方。

因承包人原因而延长保险期所需增加的保险费由承包人承担。

## 41．担保

41.1本工程双方约定担保事项如下：

41.1.1承包人须在本合同签订后及时向发包人提供合同暂定总价（须扣除绿色施工安全防护措施费及安全管理平台应用费）10%的不可撤销银行履约保函（格式详见附件2），且履约保函的有效期原则上应覆盖至本合同内工程结算完毕之日。

41.1.2 上述保函承包人须要求开具保函的银行将原件加密后交由发包人直接开启并确认（如发包人在确认中遇到困难无法进行时，承包人须要求开具保函的银行给予配合）。若由于工期后延或导致保函失效，则承包人须提前于保函失效之日至少30个工作日，按发包人要求办理延长保函有效期的手续或按原格式补充提交新的同等金额的银行保函，并将相应原件正本提交发包人；否则，发包人有权拒绝支付后续各类款项并有权单方解除合同。

41.3.1履约担保终止除了满足发包人内部竣工验收的必要条件以外，还需满足以下两个条件之一：

（1）承包人不存在甲供材领用量超过本合同结算消耗量（含损耗量）的情况；

（2）承包人存在甲供材超领的情况，但已依照合同约定处理完扣款。

41.3.2如果承包人未能履行合同规定的任何义务，发包人有权从履约保证金中得到补偿，不足补偿部分，发包人可以另行主张。

41.3.3承包人若提供履约保函，该保函应为见索即付，在索付时无需向银行提供任何书面材料。

## 43．文物和地下障碍物

43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，并承担由此发生的费用，顺延延误的工期。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

## 44．合同解除

44.6 通用条款第44.6款仅适用于由于不可抗力或发包人违约或政府原因造成本工程建设项目停建、缓建（非承包人原因）或重大设计变更的情形。

在承包人违约的情形下，按以下方式处理：发包人有权单方面解除合同，且合同解除后，承包人须无条件按发包人的要求及时限，无偿妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，退还已收取的全部预付款，并自费将自有机械设备和人员撤出施工场地。承包人自负全部人员的工资薪金等全部费用，并保证不得有任何人员及单位以欠薪欠费为由侵占场地，否则对造成承包人不能按期收场的全部责任及损失均由承包人承担。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并由发包人按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用、因未及时退货造成的损失，均由承包人承担。除此之外，承包人还须赔偿因合同解除给发包人造成的损失。承包人提交的履约保函（或保证金）在发包人扣除承包人应承担的全部违约责任及赔偿的金额后，还有余额的，余额等承包人全部完成退场之日起十日内退还承包人。

## 47．补充条款

47.1本着施工企业对所承包的工程质量负责到底的精神，承包人自工程竣工验收合格（以取得竣工验收报告为准）之日起对工程质量保修，保修期详见本合同附件1。

工程竣工验收合格之前，工程的保管责任由承包人负责，相关费用含在合同价款内，发包人不再另行支付。工程质量按国务院279号《建筑工程质量管理条例》执行。

47.2如承包人不按招投标文件中的各项措施内容进行施工或不按投标文件承诺的机械设备、劳动力及项目管理机构配置进行投入，除按以上条款处罚外，发包人视承包人无能力履行合同，有权解除合同，并执行专用条款44款。

47.3本工程的相应技术标准、规范由承包人自备，国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求和招标文件。

47.4如因工程需要分阶段实施，每阶段实施的内容及工期安排以发包人通知为准。如竣工验收合格后因政府职能部门或其他因素导致工程需局部优化提升或进行整改的，承包人不得以任何理由拒绝实施，如该部分工程增加的措施费用在专用条款第23.2.3 条约定的措施费用外的，则由双方根据相关计价规范另行协商约定。如因承包人不配合或不按期实施，属承包人违约，发包人有权单方面解除合同并执行合同专用条款第 44条约定。

47.5行贿和受贿：在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图获得或已经获得额外费用，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人对本合同工程的承包。

47.6 承包人须无条件配合区房管局办理回迁安置房的选房、分配及交付给被拆迁人等工作，相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

47.7 承包人须无条件配合发包人的营销工作，在施工期间提供场地用于销售展示及景观园林展示，分阶段提供地上停车位20个，地下停车位30个，承包人在签订合同后30天内根据发包人营销需求结合施工场地布置进行优化，相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

47.8发包人保留的权利

47.8.1项目工程总体进度协调

47.8.1.1发包人保留根据项目工程总体情况，对进度进行协调的权力，包括对关键工序的关键工期的合理调整。

47.8.1.2在进度协调时，承包人应采取一切可能的措施加快工程进度以满足要求。

47.8.2 发包人保留施工期间在本合同施工场地的所有围栏及永久建筑物上设置广告的所有权。承包人未征得发包人同意，不可在上述地点设置承包人承建本工程的广告。

47.8.3发包人保留的其它权利。

47.9文件用章和签字管理要求

47.9.1 承包人申报进度款、签证、预算、结算、工程联系单等商务技术资料或其他的情况用章时，盖章可为公章或项目章，如使用项目章则需要承包人出具授权委托书，结算审核书或合同预算的审核文件要求只能盖公章；签名的项目负责人须与合同签订的项目负责人为同一人，不允许进行冒签（同一个项目负责人的名字出现多种不同的笔迹），如项目负责人离职或因其他原因需替换项目负责人，则承包人须经发包人书面同意后另行出具授权委托书。资料员等合同明确的其他人员如离职或因其他原因需替换，承包人亦须经发包人书面同意后另行出具授权委托书。

47.9.2 监理单位对工程技术、商务资料进行审核确认或其他情况用章时，盖章可为公章或项目章，如为项目章则监理单位须出具授权委托书；总监理工程师或总监代表签名，不允许进行冒签（同一负责人的名字出现多种不同的笔迹），如总监代表离职或因其他原因需替换总监代表，则监理单位需经发包人审批通过后另行出具授权委托书。

47.9.3 承包人申报文件资料原则上均为原件，如原件份数不足，则至少一份资料为原件，其他复印件加盖章。技术或商务资料纸张数大于1的，承包人及监理单位须加盖骑缝章。

47.9.4 监理单位、发包人项目部及成本管理部相关人员按以上要求对技术、商务资料进行审核，未按要求执行的文件须限期整改，否则视为无效。

合同附件：1.工程质量保修书

2.履约保函

3.《承包人提供主要材料和工程设备一览表》

4.项目管理机构人员配备

5.安全生产合同

6.工程建设项目廉政责任书

7.工程质量创优承诺书

8.主要设备材料、品牌生产厂家推荐表

| 发包人: |  |
| --- | --- |
| 名称：广州市广花房地产开发有限公司 |  |
| 法定代表人或授权代理人： |  |
| 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电 话： |  |
| 传 真： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  |
| 签订日期：2023年 月 日 |  |
| 承包人: |  |
| 名称： |  |
| 法定代表人或授权代理人： |  |
| 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电 话： |  |
| 传 真： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  |
| 签订日期：2023年 月 日 |  |

## 附件1工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：广州市广花房地产开发有限公司

承包人（全称）：

为保证广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207019地块项目建筑总承包工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照《建设工程质量管理条例》和双方约定，承包人承担本施工合同约定的所有承包范围内的工程质量保修责任。具体保修的内容按工程竣工图执行。

凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或缺陷，以及由于承包人维修造成业主的相关损失，均属保修责任范围。不属于承包人责任的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。非承包人原因造成的原已建完部分的结构工程的质量保修工作由发包人、承包人双方协商解决。

二、质量保修期

质量保修期以工程最终验收备案通过并正式移交发包人且双方在移交书上签字之日起开始计算保修期。各专业工程保修期限如下，且不低于政府相关保修法规的要求，以两者较长的保修期为准：

（1）基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为国家规定的合理使用年限。

（2）屋面防水工程、地下室防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面（含墙体及门窗）的防渗漏（包括台风、暴雨等自然条件下的影响）、有防水要求的管道封堵防渗漏工程，为5年。

（3）外墙保温、涂料、面砖等，为2年。

（4）电气管线、给排水管道、智能化系统、设备安装和装修工程，为2年。

（5）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程，为2年。

（6）制供冷及供热系统为2个供冷期、采暖期，以实际供冷、供热年份开始计算。

（7）门窗保修期为2年，幕墙保修3年。

（8）其他项目的免费保修期均为2年。

三、质量保修责任

（1）保修期起始3个月内，承包人保证安排足够的维修人员和管理人员（以符合现场需要和发包人要求为准）常驻现场，负责维修工作，并在接到发包人通知后1小时内赶赴现场。

（2）保修期起始3个月后，如承包人认为工程遗留质量问题不多，可向发包人提出书面申请并征得发包人同意后撤出驻现场维修队伍，但承包人须保证在接到发包人通知24小时内赶到现场进行维修。

（3）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

（4）如承包人出现下述任何情况之一的，发包人可另行委托维修单位进行维修，保修费用从质量保修金内扣除。承包人承诺不对发包人核算的维修单价或维修工程量提出异议。

a、承包人提供的联系方式，不能联系到保修负责人的；

b、接到维修通知后承包人未在规定时间到场维修的；

c、承包人拒不到现场处理的；

d、施工工艺达不到规范要求的；

e、承包人拒不执行发包人要求的维修方案的；

f、同一位置经过一次维修仍未彻底解决问题的；

g、因维修人员服务不当行为造成客户强烈投诉；

h、严重违反发包人管理要求的；

i、特殊紧急情况（因承包人施工质量问题导致爆水管、煤气泄漏等可能危及业主生活安全的）。

（5）在本合同保修书约定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为结算终审价的3％ 。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为    （大写）    。质量保修金银行利率为 零 。

五、其他

双方约定的其他质量保修事项：   无

本工程质量保修书作为合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

发包人:                           承包人：

广州市广花房地产开发有限公司

法定代表人：                      法定代表人：

项目联系人:                       委托代理人：

地址:                             地址:

电话:                             电话:

传真：                            传真：

开户银行:                         开户银行:

帐号:                             帐号：

## 附件2履约保函（格式）

履约保函（格式）

致：广州市广花房地产开发有限公司

鉴于              （以下简称“承包人”）已与广州市广花房地产开发有限公司（以下简称“你方”）就           项目签订了合同（下称“合同”，合同编号：       ）；鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证，本银行同意为承包人出具本保函。

根据本保函，本银行向你方承担支付人民币（大写）     （RMB    万元）[合同暂定总价（扣除绿色施工安全防护措施费及安全管理平台应用费）的10%]的责任，并无条件受本保函的约束。

承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因违反合同的约定及∕或给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行于3日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知我行。

本保函自我行开立之日起生效，至合同内工程整体通过竣工验收并提交符合你方要求的完整结算资料后二十八天止，最长不超过   年   月   日。

银行名称： （盖章）

银行负责人或委托代理人：

地    址：

邮政编码：

日  期：         年     月      日

## 附件3《承包人提供主要材料和工程设备一览表》

承包人提供主要材料和工程设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量(台套) | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |

## 附件4项目管理机构人员配备

项目部人员配置要求

1.项目经理部组成人员配备基本要求表

项目经理部组成人员配备基本要求表

| 职务 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要管理人员 |  |  |  |
| 指挥长 | 1 | 由施工单位现任副总经理或以上行政职务担任，且应已任该职满半年或以上 |  |
| 项目经理 | 1 | 详见招标公告 |  |
| 技术负责人 | 1 | 具备工程类专业高级技术职称，15年以上相关工作经验 |  |
| 项目副经理 | 2 | 具备工程类专业中级或以上技术职称，8年或以上施工管理工作经验 |  |
| 水电副经理 | 1 | 具备工程类专业中级或以上技术职称，5 年或以上相关工作经验 |  |
| 安全负责人 | 1 | 职具备工程类专业中级或以上技术职称，5年或以上建筑施工安全管理工作经验 |  |
| 土建/装修工程师 | 2 | 具备工程类专业中级或以上技术职称，8年以上相关工作经验 |  |
| 电气/水暖工程师 | 2 | 具备工程类专业中级或以上技术职称，8年以上相关工作经验 |  |
| 造价工程师 | 1 | 具备工程类专业中级或以上技术职称，5 年或以上相关工作经验 |  |
| 质量工程师 | 1 | 具备工程类专业中级或以上技术职称，5年以上相关工作经验 |  |
| 其它管理人员 |  |  |  |
| 土建/装修管理人员 | 4 | 8年或以上施工管理工作经验 |  |
| 电气/水暖管理人员 | 2 | 8年或以上施工管理工作经验 |  |
| 质量管理人员 | 1 | 具备工程类专业中级或以上技术职称，5年或以上施工管理工作经验 |  |
| 计划管理人员 | 1 | 具备工程类专业中级或以上技术职称 |  |
| 材料管理人员 | 2 | 5年或以上施工管理工作经验 |  |
| 造价管理人员 | 6 | 5年或以上造价管理工作经验 |  |
| 专职安全人员 | 5 | 具有安全员C证或上岗证 |  |
| 试验管理人员 | 1 | 5年或以上造价管理工作经验 |  |
| 测量管理人员 | 1 | 5年或以上造价管理工作经验 |  |
| 资料管理人员 | 2 | 5年或以上相关工作经验 |  |

2.相关要求

- 上表人员均要求为承包人企业正式职工，即指在本单位已连续购买一个月以上社保的在职人员，须同时提供相应社保证明，各岗位人员不得相互兼职。

- 相关工作经验年限以人员的毕业证发证时间起计。

- 发包人有权利对承包人的配置人员进行面试，面试不合格者，承包人应无条件更换，直至满足发包人要求，如不按期更换，因此造成的所有责任有承包人承担。

3.项目管理机构人员配备一览表

项目管理机构人员配备一览表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其它管理人员 |  |  |  |  |  |  |

## 附件5安全生产合同

安全生产合同

发包人:（全称）广州市广花房地产开发有限公司

承包人:（全称）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，发包人与承包人，特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

1.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

1.2 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.3 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

1.4 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.5 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

2.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.2 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.3 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

2.4 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.5 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得获得相关上岗资格证书后后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

2.6 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

2.7 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2.8 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

2.9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

2.10承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任

如因发包人或承包人因管理不到位或法定安全责任不落实造成安全事故，将依法追究责任。

4、合同份数

本合同正本一式 二份，双方各执一份；副本 十 份，发包人执五份，承包人执五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本安全生产合同的有效期与施工合同的有效期相同。

签署页：

发包人：广州市广花房地产开发有限公司（盖章）

法定代表人：              （签名）

或

委托代理人：              （签名）

承包人：                                          （盖章）

法定代表人：             （签名）

或

委托代理人：              （签名）

## 附件6工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程名称：广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207019地块项目建筑总承包工程

工程地址：广州市花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207019地块

发包人：广州市广花房地产开发有限公司

承包人：

根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目管理单位广州市广花房地产开发有限公司（以下简称“发包人”）与                                          （以下称“承包人”）就广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207019地块项目建筑总承包工程订立如下廉洁责任书：

一、双方的共同责任

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设纪检、监察等有关党组织和部门的相关规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反招标代理工作管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（二）发包人及其工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（六）发包人及其工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

三、承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

(三）按照合同内容，发包人将严格区分发包人及其工作人员索贿以及承包人及其工作人员行贿的情形。

1、如发包人及其工作人员违反本合同廉洁从业的内容，则发包人将按照纪检程序开展处置工作。

2、如承包人及其工作人员违反本合同廉洁从业的内容， 则除将相关人员 及情况移交承包人纪检部门或者承包人上级主管部门的纪检部门处置外，发包人有权要求承包人支付违约金；违约金的支付标准及方式为：承包人违反本合同廉洁从业内容一次并经核查属实的，则承包人应当向发包人支付贰万元人民币的违约金；若承包人违反本合同廉洁从业内容二次并经核查属实的，则承包人应当向发包人支付肆万元人民币的违约金；以此类推每增加一次则增加贰万元人民币的违约金。

五、双方约定：

本廉洁责任书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本廉政责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

七、本廉政责任书的有效期与施工合同的有效期相同。

签署页：

发包人：广州市广花房地产开发有限公司（盖章）

法定代表人：              （签名）

或

委托代理人：              （签名）

承包人：                                          （盖章）

法定代表人：             （签名）

或

委托代理人：              （签名）

## 附件7工程质量创优承诺书

工程质量创优承诺书

致：广州市广花房地产开发有限公司

我司投标时已充分阅读了招标文件及合同条款，并充分了解项目实际情况、充分理解发包人关于必须取得广东省装配式建筑示范项目奖、广东省建设工程优质奖或广东省建设工程金匠奖，及争创一项国家级工程质量奖项的创优要求，投标报价已综合考虑以上工程质量奖项的创优措施费，不再另行单独报价。

我司承诺中标后，立即组织成立专项的施工质量创优小组，积极开展质量管理与QC工作，编制专项的创优方案，落实人员、经费与专项的保障措施，确保项目取得①广东省装配式建筑示范项目奖和②广东省建设工程优质奖或广东省建设工程金匠奖，及争创一项国家级工程质量奖项的创优要求。如未取得①广东省装配式建筑示范项目奖和②广东省建设工程优质奖或广东省建设工程金匠奖的，自愿无条件接受1%合同结算总价款的违约处罚，在结算款中作相应扣减，但如项目建筑装配式设计达不到申报条件，我司可不承担未获得“广东省装配式建筑示范项目”的违约责任。就以上事项，我司不挑剔、不争辩，也不要求出具证明。

单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年    月    日

## 附件8主要设备材料、品牌生产厂家推荐表

主要设备材料、品牌生产厂家推荐表

| 序号 | 材料类别 | 推荐品牌 | 厂家 | 是否送样 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 装配式预构建 |  | 广州建筑 | 否 |  |
|  |  |  | 中建科技集团有限公司 |  |  |
|  |  |  | 中建四局绿色建筑科技（广东）有限公司 |  |  |
| 2 | 防火门、防火卷帘 | 蓝盾 | 广东蓝盾门业有限公司 | 是 | 需含消防资质 |
|  |  | 南粤 | 广州市南粤防火门有限公司 |  |  |
|  |  | 龙电 | 亚萨合莱龙电（深圳）门业有限公司 |  |  |
| 3 | 钢筋 | 广钢 | 广钢 | 否 |  |
|  |  | 韶钢 | 韶钢 |  |  |
|  |  | 武钢 | 武钢 |  |  |
|  |  | 鞍钢 | 鞍钢 |  |  |
| 4 | 水泥 | 金羊 | 金羊 | 否 |  |
|  |  | 石井 | 石井 |  |  |
|  |  | 海螺 | 海螺 |  |  |
|  |  | 华润 | 华润 |  |  |
| 5 | 地面砖 | 鹰牌陶瓷 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 是 |  |
|  |  | 冠珠瓷砖 | 新明珠集团股份有限公司 |  |  |
|  |  | 东鹏 | 广东东鹏控股股份有限公司 |  |  |
| 6 | 内墙瓷砖 | 鹰牌陶瓷 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 是 |  |
|  |  | 冠珠瓷砖 | 新明珠集团股份有限公司 |  |  |
|  |  | 东鹏 | 广东东鹏控股股份有限公司 |  |  |
| 7 | 外墙砖 | 白兔 | 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司（白兔） | 是 |  |
|  |  | 龙驹 | 佛山市新东龙陶瓷有限公司（龙驹） |  |  |
|  |  | 环球 | 佛山市金环球陶瓷有限公司（环球） |  |  |
|  |  | 协进 | 南安协进建材有限公司（协进） |  |  |
| 8 | 铝合金型材 | 广亚铝业 | 广亚铝业有限公司（广亚铝业） | 是 |  |
|  |  | 伟业 | 广东伟业铝厂集团有限公司 |  |  |
|  |  | 大明 | 广东新大明铝业有限公司 |  |  |
|  |  | 广铝 | 广州铝业有限公司（广铝） |  |  |
| 9 | 玻璃原片 | 台玻 | 台玻集团 | 是 |  |
|  |  | 南玻 | 中国南玻集团 |  |  |
|  |  | 耀皮 | 江门耀皮工程玻璃有限公司 |  |  |
|  |  | 信义 | 信义玻璃控股有限公司 |  |  |
| 10 | 防火窗 | 卫屋 | 广东卫屋防火科技有限公司 | 是 | 需含消防资质 |
|  |  | 迪日 | 广东迪日消防设备科技有限公司 |  |  |
|  |  | 飞风 | 广东飞风传动实业有限公司 |  |  |
|  |  | 鑫铭格 | 广东鑫铭格节能科技有限公司 |  |  |
| 11 | 防水材料 | 科顺 | 科顺防水科技股份有限公司 | 是 |  |
|  |  | 卓宝 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 东方雨虹 | 北京东方雨虹防水科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 天华 | 广州天华建材科技有限公司 |  |  |
|  |  | 大禹 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 |  |  |
| 12 | 人防门 | 百通 | 广东百通人防工程防护设备有限公司 | 否 |  |
|  |  | 巨安 | 广州市巨安人防工程有限公司 |  |  |
|  |  | 科安 | 广州科安人防工程设备有限公司 |  |  |
| 13 | 室内普通乳胶漆（工程漆） | 多乐士 | 阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司 | 是 |  |
|  |  | 立邦 | 立邦涂料（中国）有限公司 |  |  |
|  |  | 嘉宝莉漆 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |  |  |
|  |  | 华润漆 | 广东华润涂料有限公司 |  |  |
| 14 | 地坪漆 | 五羊油漆 | 广州市五羊油漆股份有限公司 | 是 |  |
|  |  | 巴德士 | 广东巴德士新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 美涂士 | 广东美涂士建材股份有限公司 |  |  |
|  |  | 嘉宝莉漆 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |  |  |
| 15 | 外墙涂料 | 多乐士 | 阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司 | 是 |  |
|  |  | 立邦 | 立邦涂料（中国）有限公司 |  |  |
|  |  | SKK | 四国化研（上海）有限公司 |  |  |
|  |  | PPG | PPG涂料(天津)有限公司 |  |  |
| 16 | 电梯设备 | 西子奥的斯 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 否 |  |
|  |  | 广日 | 广州广日电梯工业有限公司 |  |  |
|  |  | 巨人通力 | 巨人通力电梯有限公司 |  |  |
| 低压系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光源、电子镇流器（泛光照明灯具） | 爱克莱特 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 是 | （含支架） |
|  |  | 亮美集 | 广州亮美集科技有限公司 |  |  |
|  |  | 品卓 | 广州市品卓照明有限公司 |  |  |
|  |  | 品能 | 品能光电技术（上海）有限公司 |  |  |
| 2 | 电缆电线（含矿物质、防火） | 新兴 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 是 | 防火电缆电缆需含消防资质 |
|  |  | 庆丰 | 广州庆丰电线电缆厂有限公司（庆丰） |  |  |
|  |  | 民兴 | 东莞市民兴电缆有限公司（民兴） |  |  |
|  |  | 南洋 | 广州南洋电缆集团股份有限公司 |  |  |
| 3 | 桥架、消防桥架 | 中兴 | 广州市海珠区中兴五金线槽桥架厂 | 是 | 需含消防资质 |
|  |  | 天虹 | 广州市番禺天虹工业开发有限公司（天虹） |  |  |
|  |  | 万安 | 深圳市万安实业有限公司 |  |  |
|  |  | 宏际 | 广东宏际线管实业有限公司 |  |  |
| 4 | 镀锌线管 | 穗生 | 广州钢管厂有限公司（穗生） | 是 |  |
|  |  | 珠江 | 广州市珠江管业科技有限公司（珠江） |  |  |
|  |  | 华捷 | 广东华捷钢管实业有限公司（华捷） |  |  |
|  |  | 泰丰侨 | 广东泰丰侨金属制品有限公司 |  |  |
| 5 | PVC电线管 | 联塑 | 广东联塑科技实业有限公司（联塑） | 是 |  |
|  |  | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司（雄塑） |  |  |
|  |  | 日丰牌 | 日丰企业集团有限公司（日丰牌） |  |  |
| 6 | 灯具 | 欧曼 | 广东欧曼科技股份有限公司 | 是 |  |
|  |  | 木林森 | 木林森股份有限公司 |  |  |
|  |  | 佛山照明 | 佛山电器照明股份有限公司 |  |  |
| 7 | 母线槽 | 光乐 | 珠海光乐电力母线槽有限公司 | 否 |  |
|  |  | 半径 | 广州市半径电力铜材有限公司（半径） |  |  |
|  |  | 白云 | 广州白云电器设备股份有限公司 |  |  |
| 8 | 柴油发电机 | 潍柴 | 潍柴动力股份有限公司 | 否 |  |
|  |  | 玉柴 | 广西玉柴机器集团有限公司 |  |  |
|  |  | 重庆康明斯 | 重庆康明斯发动机有限公司 |  |  |
| 9 | 开关、插座（公区） | 正泰 | 正泰集团股份有限公司 | 是 |  |
|  |  | 德力西 | 德力西电气有限公司 |  |  |
|  |  | 奇胜 | 广东粤奇胜电气科技发展有限公司 |  |  |
|  |  | 公牛 | 公牛集团股份有限公司 |  |  |
| 10 | 三箱元器件（含发电机馈电柜、低压柜） | 正泰 | 正泰集团股份有限公司 | 是 | 含户内强弱电箱体/盖 |
|  |  | 德力西 | 德力西电气有限公司 |  |  |
|  |  | 基业 | 东莞基业电气设备有限公司 |  |  |
|  |  | 天正 | 浙江天正电气股份有限公司 |  |  |
| 11 | 应急照明及指示疏散系统 | 满足现行实施的防规范要求，同时满足当地验收标准 | 满足现行实施的防规范要求，同时满足当地验收标准 | 是 | 需含消防资质 |
| 室内外给水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝网骨架PE复合管 | 联塑 | 广东联塑科技实业有限公司（联塑） | 是 |  |
|  |  | 伟星 | 浙江伟星新型建材股份有限公司（伟星） |  |  |
|  |  | 枫叶 | 广州枫叶管业有限公司（花都枫叶) |  |  |
| 2 | 不锈钢水管 | 粤华 | 广东粤华不锈钢型材股份有限公司 | 是 |  |
|  |  | 雅昌 | 深圳雅昌管业有限公司 |  |  |
|  |  | 民乐 | 深圳市民乐管业有限公司 |  |  |
|  |  | 美亚 | 广州美亚股份有限公司 |  |  |
| 3 | PP-R冷热水管 | 联塑 | 广东联塑科技实业有限公司（联塑） | 是 |  |
|  |  | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司（雄塑） |  |  |
|  |  | 日丰牌 | 日丰企业集团有限公司（日丰牌） |  |  |
| 4 | 内衬塑镀锌钢管、镀锌钢管 | 穗生 | 广州钢管厂有限公司（穗生） | 是 |  |
|  |  | 珠江 | 广州珠江管业科技有限公司（珠江） |  |  |
|  |  | 华捷 | 广东华捷钢管实业有限公司（华捷） |  |  |
| 5 | 阀门、消声止回阀、消防阀门 | 良精集团 | 良精集团有限公司（良精集团） | 否 |  |
|  |  | 标冠 | 上海标冠阀门制造有限公司 |  |  |
|  |  | 埃美柯 | 埃美柯集团有限公司 |  |  |
| 6 | 卫生洁具及水暖配件（配套公区） | 金牌 | 开平金牌洁具有限公司 | 否 |  |
|  |  | 安华洁具 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 |  |  |
|  |  | 朗派卫浴 | 开平市朗派卫浴有限公司 |  |  |
|  |  | 益高卫浴 | 佛山市南海益高卫浴有限公司 |  |  |
|  |  | 奥斯曼卫浴 | 广东澳斯曼卫浴有限公司 |  |  |
| 7 | 消防泵 | 岭南泵业 | 广东岭南泵业制造有限公司 | 否 |  |
|  |  | 源立泵业 | 惠州市源立实业有限公司 |  |  |
|  |  | 本川泵业 | 广东本川泵业有限公司 |  |  |
| 室内外排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPVC双壁波纹管、PVC-U排水管、雨水管、PVC-U给水塑料管 | 联塑 | 广东联塑科技实业有限公司（联塑） | 是 |  |
|  |  | 日丰牌 | 日丰企业集团有限公司（日丰牌） |  |  |
|  |  | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司（雄塑） |  |  |
| 2 | 塑料检查井 | 正德 | 广东正德环保科技有限公司 | 否 |  |
|  |  | 风采 | 深圳市风采新材料科技有限公司 |  |  |
|  |  | 联塑 | 广东联塑科技实业有限公司（联塑） |  |  |
| 3 | 潜污泵 | 岭南泵业 | 广东岭南泵业制造有限公司 | 否 |  |
|  |  | 源立泵业 | 惠州市源立实业有限公司 |  |  |
|  |  | 本川泵业 | 广东本川泵业有限公司 |  |  |
| 4 | 内涂塑镀锌钢管、镀锌钢管、内外热镀锌焊接钢管、焊接钢管 | 穗生 | 广州钢管厂有限公司（穗生） | 是 |  |
|  |  | 珠江 | 广州珠江管业科技有限公司（珠江） |  |  |
|  |  | 华捷 | 广东华捷钢管实业有限公司（华捷） |  |  |
| 5 | 铸铁管 | 恒通 | 山西恒通联合铸造有限公司 | 是 |  |
|  |  | 新兴 | 新兴铸管股份有限公司 |  |  |
|  |  | 泫氏 | 山西泫氏实业集团有限公司 |  |  |
| 6 | 成品玻璃钢化粪池、隔油池 | 康为 | 广州市康为环保设备有限公司 | 否 |  |
|  |  | 双新堡 | 广州市双新环保设备有限公司 |  |  |
|  |  | 恒古 | 广州恒古机电设备有限公司 |  |  |
|  |  | 健之源 | 佛山健之源生物环保科技有限公司 |  |  |
| 暖通 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风口百叶、防热百叶、防雨百叶、消声器、风阀 | 顺安 | 佛山市顺安空调设备有限公司 | 是 |  |
|  |  | 耀安 | 广州市耀安实业发展有限公司 |  |  |
|  |  | 飞达 | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司 |  |  |
|  |  | 百屋纯 | 广州市百屋纯科技有限公司 |  |  |
| 2 | 风机 | 绿岛风 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 否 |  |
|  |  | 九洲普惠 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |  |  |
|  |  | 南方风机 | 南方风机股份有限公司 |  |  |
|  |  | 源绿品 | 佛山市源绿品通风设备有限公司 |  |  |
|  |  | 康美风 | 广东康美风通风设备有限公司 |  |  |
| 3 | 排气扇 | 绿岛风 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 是 |  |
|  |  | 正野 | 广东正野电器有限公司 |  |  |
|  |  | 金羚 | 江门市金羚排气扇制造有限公司 |  |  |
| 消防 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气火灾监控系统、消防电源 监控系统、防火门监控系统、 火灾联动报警系统 | 泛海三江 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 否 |  |
|  |  | 北大青鸟 | 青鸟消防股份有限公司 |  |  |
|  |  | 海湾 | 海湾安全技术有限公司 |  |  |
| 2 | 气体灭火、消防器材（消火栓、水泵接合器、湿式报警器、直立型玻璃球喷头、吊顶型玻璃球喷头、水流指示器） | 振兴 | 广东振兴消防设备有限公司 | 否 |  |
|  |  | 胜捷 | 广东胜捷消防设备有限公司 |  |  |
|  |  | 瑞港 | 广州瑞港消防设备有限公司 |  |  |
|  |  | 平安 | 佛山市南海区平安消防器材厂 |  |  |
| 3 | 防排烟玻璃棉保温材料 | 格瑞 | 河北格瑞玻璃棉制品有限公司 | 否 |  |
|  |  | 华美 | 南方阳光（广东）有限公司 |  |  |
|  |  | 翰江 | 清远翰江玻璃棉科技有限公司 |  |  |
|  |  | 坤耐 | 广州坤耐建材有限公司 |  |  |

注：若承包人选用相当于或优于上述推荐品牌的，须有提供有效的证明材料，有效证明材料是指主要材料设备的技术手册、供货证明（含供货合同及清单），否则，视为不符合要求。