南沙全民文化体育综合体项目

体育馆、游泳跳水馆及其配套工程

总承包工程工料规范

（施工总承包招标技术要求）

广州市润合咨询管理有限公司

2023年8月

工程概况

工程背景

广州南沙南部片区地处粤港澳大湾区几何中心，方圆100公里内分布着大湾区“9+2”所有城市，紧邻深中通道，面朝珠江出海口，区位、交通和景观条件得天独厚，是广州城市空间发展南拓战略中连接大湾区环湾内圈层发展带的战略性支点。

2022年6月国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，明确了南沙深化粤港澳全面合作的目标和任务，要求南沙建设成“立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用”。南部片区是广州最南端海陆空门户，肩负为粤港澳全面合作进一步推进创新示范的新使命。

2022年9月，《深化面向世界的粤港澳全面合作——广州南沙空间方案国际咨询》《粤港澳全面合作示范区城市设计国际竞赛》工作均已完成，在南部片区功能定位、产业空间策划等方面的研究并达成初步共识，提出了打造粤港澳未来产业区，建成战略新兴产业高地的发展愿景。

广州提出将南沙打造为广州“双核”的新核心区，建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的南沙，谋划在南部片区打造“对外交流”的平台，通过打造满足重大文体赛事需求，集文化、旅游、体育和国防教育等功能为一体的大型综合体，以综合体的建设引爆带动湾区发展，实现南沙从湾区几何中心走向湾区功能中心，形成热火朝天落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的良好局面。

工程概况

广州市南沙全民文化体育综合体项目位于南沙区万顷沙二十一涌以南，南邻伶仃洋，西侧为洪奇沥水道，东侧为蕉门水道，占地约0.67平方公里。总建筑面积约50万㎡，包含一座6万座综合体育场、一座2万座综合体育馆、4000座游泳跳水馆及运动员中心、停车楼等配套。本次招标范围为综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及其配套工程施工总承包。

体育馆规模坐席为2万座，建筑面积约为11万平，游泳跳水馆规模坐席为4000座，建筑面积约为6万平；体育馆和游泳跳水馆均定位为甲级综合体育场馆，运动员中心建筑面积约为6.2万平。满足国内顶级赛事及国际单项赛事的举办条件，兼顾演出、展览等多功能需求和赛平两用功能空间切换。

工程范围

概述

本次招标范围为广州市南沙全民文化体育综合体项目体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及其配套工程施工总承包。

包括的工作

承包人负责广州市南沙全民文化体育综合体项目体育馆、游泳跳水馆、运动员中心、媒体中心及其配套工程自承接范围内的开工准备，工程施工、材料采购、设备采购安装调试，及专业工程暂估价分包的管理与照管。牵头或负责工程各项验收、工程整体移交、开业前专项检查、工程资料档案（含工程声像档案）并牵头资料移交档案馆、合同结算、审计决算配合、重大赛事保障、工程保修期内的缺陷修复等工作，包括但不限于以下内容：

根据项目实际情况，负责项目体育馆、游泳跳水馆、运动员中心、媒体中心及其配套工程实施所需的红线内临时用水、红线内临时用电、红线内临时用气、临时排水、临时排污、临时围挡、红线内临时道路、临时办公生活区、工人生活区等工程施工及报建验收、物业管理、维护等相关工作。以上临时工程根据工期推进需调整位置或部分迁改等发生的费用，相关费用已在投标报价中综合考虑,结算时不另行计取。

负责接收前期工程单位实施的现状场地、软基预处理等工作成果，负责组织实施开工前施工场地的地形复测工作，复测等相关费用已在投标报价中的单价及总价中综合考虑,结算时不另行计取。

负责红线内外现有苗木的迁移，包括与政府相关部门的申请、手续办理工作。

负责自承接综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及其配套工程实施范围内开工准备、桩基工程、边坡支护、桩间土开挖回填、软基处理、混凝土结构工程、劲性钢结构及埋件、砌体结构工程、预制看台板及看台金属栏杆、后勤区粗装修（顶棚、墙面、地面、门窗、栏杆等）、车库地坪（含划线、交通标识）、设备基础（不含景观区域设备基础）、主体结构防水、主体结构保温、外墙涂料（不含仿清水涂料部分）、工程声像档案等工作的深化设计、材料采购、施工、调试、验收。其他为专业工程暂估内容的照管。

负责罩棚钢结构、综合机电（含消防）、幕墙、金属屋面、智能化、泛光照明、电梯供应安装、精装修、软景工程、市政及硬景工程、看台座椅、体育工艺等暂估价工程专业分包的管理与照管。

正式供气、供水、外电、通讯、广播电视及发包人委托的检测监测类不含在本次招标范围中。且承包人不计取其管理配合费、水电费及垃圾清运费，并配合为上述单位提供库房及水电接驳点，相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不另行计取。

协助发包人完成本项目设计概算报审、报批工作。负责或协助发包人办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续。

负责牵头、统筹、组织本工程各专业二次深化设计工作，深化图纸深度需满足工程施工要求及概预算编制要求，深化设计图纸须报发包人及设计单位审核确认后实施。

完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测工作，现场需要配合工作的人、材、机投入，相关费用已在投标报价中的单价及总价中综合考虑,结算时不另行计取。若因承包人原因导致发包人委托的检测未能通过，承包人承担重新检测的费用，并按合同约定承担违约责任。

负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和组织建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水处理达到排放标准后进行排放，排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检和有关部门的考察调研工作；对场地进行清扫和布置。以上工作相关费用已在投标报价中的单价及总价中综合考虑,结算时不另行计取。

负责项目周围建筑物、构筑物、道路、管线、海堤进场至移交期间的监测和保护，因承包人原因发生破坏和安全隐患的，需承包人及时进行修复并负责相应赔偿。

负责组织完成本工程各专项验收（地基基础验收、主体结构验收、防雷验收、节能验收、环保验收、特种设备验收、规划验收、工程竣工验收、消防验收、人防验收、国安验收、档案验收等）、整体联调联试、工程联合验收及竣工备案。验收相关费用已在投标报价中综合考虑,结算时不另行计取。

负责向发包人及产权方移交工程实体、工程资料，并提供本工程相关工作及设施设备操作流程、手册，配合向运营人员提供相关培训服务等，负责组织实施缺陷责任期内保修工作。以上工作相关费用已在投标报价中综合考虑,结算时不另行计取。

负责组织本工程竣工图纸及竣工资料编制，按广州市档案馆要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》；按照发包人工程档案归档要求，与发包人办理档案移交。以上工作相关费用已在投标报价中综合考虑,结算时不另行计取。

移交后至2025年底赛事期间（测试赛、压力赛、正式赛等），承包人及专业分包需对承包范围内的场馆软硬件、设施设备运转提供维修、保障服务。

施工总承包自承接与专业工程暂估价范围划分

暂估价工程由发包人作为招标人，根据工程进度另行招标确定专业分包单位和合同价。承包人自承接范围与暂估价工程永久工程范围划分如下表，各暂估价工程最终范围以施工图纸及发包人对应暂估价工程招标范围为准。

| 专业工程 | 承包人自承接范围 | 专业工程暂估价范围 （暂定，最终以施工图纸及发包人对应暂估价工程招标范围为准） |
| --- | --- | --- |
| 承包人自承接 | 包括但不限于：开工准备、桩基工程、边坡支护、承台基坑开挖回填、桩间土、软基处理、混凝土结构工程、劲性钢结构及埋件、砌体结构工程、预制看台板及看台金属栏杆、后勤区粗装修（顶棚、墙面、地面、普通门、防火门、窗、五金、栏杆等）、车库地坪（含划线、交通标识）、设备基础、主体结构防水、主体结构保温、外墙涂料（不含仿清水涂料部分）、工程声像档案等。 | — |
| 与钢结构工程 | 劲性钢结构及预埋件 | 罩棚钢结构、幕墙钢结构柱、抗震支座、屈曲约束支撑、防火涂料、钢结构油漆等。 |
| 与幕墙工程 | — | 包括金属幕墙系统、玻璃幕墙系统、石材幕墙系统、室外吊顶、室外栏板（看台栏板除外）、防火幕墙系统等。 外墙百叶、外墙玻璃属于幕墙单位范围。 |
| 金属屋面工程 | — | 金属屋面工程、屋面装饰铝板、光伏屋面等。 |
| 综合机电工程 | 设备基础由承包人负责实施；承包人范围不含后勤区灯具、开关插座，包含后勤区综合机电管线喷黑。 | 包含常规机电（电气工程、给排水工程、暖通工程）、消防工程（消防水、消防电、消防卷帘、活动挡烟垂壁等）、厨房设备、综合市政管网、充电桩、设备采购等。 |
| 泛光照明工程 | — | 泛光照明工程 |
| 智能化工程 | — | 常规智能化、室外智能化、体育工艺智能化、LED屏幕。 |
| 电梯工程 | — | 直梯、自动扶梯供应、安装。 |
| 室内装修工程 | 后勤区粗装修工程（含顶棚、墙面、地面、普通门、防火门、窗、五金、栏杆等）。 | 精装区装修工程、重点贵宾区（VVIP）装修工程（含普通门、防火门、窗、洁具龙头、五金、室内灯具、开关插座、石材、装饰面层、人造石、墙地砖、室内标识、活动家具、窗帘布艺、地毯、艺术品等采购）、贵宾区看台玻璃栏板、仿清水涂料等。 后勤区与精装区共用墙体的门窗及其五金由精装修专业分包负责。 |
| 室外软景工程 | — | 园林绿化 |
| 硬景工程 | — | 室外道路、硬质铺装、室外构筑物、景观小品、室外标识、交通划线及标识（不含室内）、景观照明、景观区域设备基础。 |
| 各体育工艺专业分包（若干） | — | 运动木地板、泳池水处理系统、体育器械、体育器材、看台座椅、体育工艺照明、体育工艺扩声。 发包人根据工程情况划分为一个或多个专业分包工程进行发包。 |

承包人与暂估价工程专业分包永久工程界面划分

与暂估价工程专业分包永久工程界面划分。

与临时用电的界面划分

1）、临电单位只负责箱变及以前电缆施工，总包进场后办理移交手续，交由总包单位进行现场管理；

2）、变压器之后现场施工所需的所有临电设施由总承包单位依据审批完成的临电布置方案进行现场施工，整个寿命周期内现场临电的维护及根据不同阶段现场需要无条件的调整一、二级配电箱位置，调整的相关费用综合考虑在投标报价内，直到正式电的投入使用为止。

与钢结构的界面划分

（1）与钢结构界面划分：

1）总承包负责劲性钢结构和劲性钢结构埋件工作以及和劲性结构连接的外露钢结构节点，包含深化设计、加工制作、安装，配合外露钢结构埋件的预留、埋设和二次施工，并保证埋件定位、标高的准确性；外露预埋段总承包仅负责底漆中间漆，不负责面漆和防火涂料；总承包负责钢结构楼梯踏步及平台的钢筋及混凝土；

2）总承包移交工作面与钢结构单位，并保证工作面标高、平整度、位置等准确性，完成钢构单位提出的限时整改工作；

3）总承包单位提供塔吊等垂直运输工具供钢结构单位安装使用，并审核钢构吊装、安全防护等钢构方案；塔吊吊重范围内的小构件和预埋件安装使用，并审核钢结构各专项施工方案；

4）总承包负责钢柱柱底和预埋件的二次灌浆，灌浆材料和强度满足设计文件和相关规范要求，根据施工经验综合考虑实际施工中的设计同强度成品材料替换因素并包含在投标报价中；

5）钢结构自身需要的支撑脚手架和胎架由钢结构公司自行完成，总承包负责支撑台架下部受力桩基施工（若有），总承包需配合钢结构单位的现场实施工作，包括但不限于已完成看台板、砼等成品保护工作，有防火要求的区域用不燃材料，提供工作面和道路通畅等工作；

6）总承包负责提供钢构现场材料堆场、预拼装场地、机械行走路线等位置和路线畅通；

7）钢结构安装胎架搭设位置处，楼板预留洞口由总承包按照钢结构单位所提需求预留，钢结构安装完成后，总承包对预留洞口位置进行封堵，并保证砼表面的浇筑质量和观感质量；

8）总承包负责在体育馆和游泳跳水馆每层设置4个二级电箱，供钢结构单位使用；

（9）总承包负责一次结构防雷接地预留预埋，钢结构负责钢结构自施范围内的防雷接地施工；

（10）总承包负责场馆结构上方与罩棚钢结构之间的高大防火隔墙施工，精装修区域的面层由精装修施工，粗装修区域的面层由总承包施工；

（11）专业分包单位负责钢筋桁架楼承板、楼承板及栓钉施工，总承包负责钢筋桁架楼承板及楼承板上方的现场钢筋绑扎、混凝土浇筑。

与幕墙工程（包括金属屋面）

（1）总承包单位负责幕墙专业分包进场前一次结构预留预埋（埋件、防雷接地点）工作，并保证埋件的加工、埋设质量，未按图施工的责任由总承包单位承担；幕墙专业分包负责外墙百叶、玻璃窗的施工；百叶和玻璃窗收口由总承包负责；

（2）幕墙完成面（立面、屋面）与室内隔墙间的空隙处理由总承包方负责；

（3）总承包提供现场已有外架供幕墙单位安装使用；

（4）幕墙现场材料堆场、加工场位置及运输路线等由总承包提供；

（5）总承包负责在体育馆和游泳跳水馆每层设置4个二级电箱，供幕墙单位使用。

与精装修工程

（1）总承包负责主体结构按设计图纸要求完成后，偏差控制按规范要求执行，验收合格后移交精装修单位，对未达到设计及规范要求的区域，由总承包负责修缮完成并通过验收后移交精装修单位；

（2）总承包单位负责提供标高控制线（后期工程共同参照使用的标高控制线），并对提供数据负责；

（3）总承包负责精装修工程所在一次结构部分预埋工作（图纸需在施工阶段出具）；

（4）本项目粗装修区域内墙面抹灰工程由总承包单位负责，精装修区域内墙面抹灰工程由精装修负责；

（5）精装修范围内的找平层、防水层、回填层、保护层（包含精装范围内的楼板后开洞、封堵）等相关联工序由精装修专业分包负责；

（6）普通门、防火门的塞缝、注浆由总承包负责；精装修区域内普通门、防火门门框与洞口饰面层收口处理由精装修单位负责（无精装修面层做法，收边收口由总承包单位负责）；精装修区域的普通门、防火门饰面由精装修单位负责，非精装区的普通门、防火门饰面由承包人负责；

（7）卫生间区域地面，总承包以结构面进行移交，相应防水及回填工作由精装修单位负责，并对最终精装修效果负责；

（8）观众厅内墙面按设计图纸施工完成，此项工作由总承包完成并移交精装修单位；

（9）门框与结构（含二次结构）间间隙由总承包单位负责抹灰及塞缝，面层收口由精装修专业分包负责精装区域，总承包负责后勤区和外墙区域等非精装区。

与综合机电工程（含消防工程、厨房）界面划分

（1）完成综合机电工程的一次结构部分预留预埋（含地脚螺栓预埋）工作，机电设备型钢基础、减震器等由机电专业分包负责；总承包负责做好综合预留点位的深化工作，做好设计图纸排版，保证定位的准确性与埋设质量，管线带线进行移交；

（2）砌筑阶段：综合机电单位进场前，由总承包依据设计图纸进行洞口预留，单边或直径≥300mm均需预留，漏留或未按图纸施工引起的返工均由总承包单位负责。综合机电单位进场后，总承包依据综合机电预留洞深化设计图纸进行现场预留，原则同上述要求。因图纸变更引起的预留部分调整及墙体变更二次开槽由综合机电单位负责（开洞、洞口封堵、防火封堵等）；

（3）移交工作面予综合机电单位，并保证工作面标高、平整度、位置等准确性，配合综合机电单位提出的整改工作；

（4）总承包单位提供现场已有垂直运输工具供综合机电单位使用，并审核综合机电单位的施工方案；

（5）综合机电单位按设备选型与定位完成设备基础的深化图纸（尺寸），审核通过后由设计给出相应设计要求，总承包单位负责进行综合深化设计（砼标号、配筋图等），审核通过后，按深化设计图纸进行施工；综合机电单位安装所需砼基础由总承包单位负责浇筑，设备安装完成后由总承包单位负责后续装修工作；

（6）结构预留洞（楼板面、结构墙体等）由总承包进行凿毛、吊洞封堵，并处理完成相应防水问题；对于预留洞口，套管安装完成后由总承包单位负责套管外封堵工作，套管内封堵由机电单位负责，套管外封堵完成后，总包单位负责收面工作；

（7）总承包负责一次结构部分防雷接地预埋工作，并与综合机电单位办理移交手续；室外防雷接地测试点由总承包负责，机电专业分包负责机电设备等防雷接地，并与主体防雷接地进行连接；

（8）机电专业分包负责砌体结构线槽开设，总承包负责粗装修区域开槽的恢复和抹灰；抹灰后再开槽由责任单位负责开槽、恢复和抹灰。

（9）总承包单位负责综合预留通洞（综合桥架洞口）部分吊洞、收口工作，满足防火相关要求；

（10）设备用房及机房等重点区域，依据审批施工计划施工，配合机电设备安装所需预留通道，待设备及管线安装完成后总承包进行该区域的饰面及地面施工；

（11）座椅送风口由总承包单位负责预留（含后开洞），后移交综合机电单位进行安装；

（12）防火门安装之前，由总承包负责制作临时门，需具备防盗性能，并将钥匙移交相应机电单位管理，涉及机房包括不限于：高低压配电房、信息网络机房、固定通信机房、风机房、空调机房、水泵房、制冷机房、锅炉房等；

（13）大型机房砌筑之前，需预留一面墙体暂不砌筑，待设备安装完成后再砌筑。

（14）总承包单位负责消防泵房的一二次结构、防水、墙面及天花抹灰、地面找平、设备基础、设备房内刷白、地砖铺砌、设备基础找平及涂料等施工；

（15）总承包单位按图纸预留防火卷帘安装所需洞口，防火卷帘安装完成后由总包单位负责防火卷帘周边土建收口等全部相关工作；

（16）消防控制室内以结构地面、结构顶面、抹灰墙面等交付标准进行移交，由单独弱电机房施工单位进行装修施工；

（17）消防水池、水箱间、稳压泵房、报警阀室等相应消防设备基础浇筑，并负责后期装饰做法等；

（18）防火卷帘单位负责按钮盒、穿线及接驳，总承包单位负责预留预埋线管及底盒、收口；

（19）防火卷帘周边的耐火填充、隔断，包括但不限于防火卷帘门卷帘箱上方、侧方至结构梁板、后砌墙体间的耐火隔断由防火卷帘单位负责；

（20）在装修区域与防火卷帘交接的部位，缝隙的填塞及必要的抹灰工作由总承包进行（非防火隔断），饰面的收口及修复工作由装修单位进行；

（21）防火卷帘两侧与结构之间的缝隙，如需砌筑墙跺、构造柱和抹灰，由总承包负责施工；防火卷帘之间的立柱由总承包负责施工；

（22）防火卷帘与结构洞口深化配合由总承包负责牵头，确保符合设计和防火卷帘规范要求。

与弱电系统工程界面划分

（1）配合弱电系统工程的预留预埋工作，保证埋件定位的准确性与埋设质量，移交标准与综合机电相同；

（2）移交工作面于弱电工程单位，并保证工作面标高、平整度、位置等准确性，配合弱电系统工程单位提出的整改工作；

（3）总承包单位提供现场已有垂直运输工具供弱电工程单位安装使用，并审核弱电工程单位的施工方案；

（4）网络机房、IT机房等区域以结构地面、结构顶面、抹灰墙面、粗装修等交付标准进行移交，由单独弱电机房施工单位进行静电地板等地面装修施工。

与高低压配电工程界面划分

（1）变电室内设备、电缆供应及安装、调试由高低压设备厂家负责，总包单位要按照设计院和电力设计单位提供的图纸完成变电室全部基础结构施工、电缆进线口施工，室内电缆沟施工和电缆进线口封堵及防水处理由专业分包负责；总包单位负责所有接地系统的预留施工，高压电缆所有的封堵工作由高低压设备厂家负责（包括套管及楼板墙体的防火封堵）；

（2）高低压配电房地面做法依据设计图纸及供电部门验收条件两者严格为准；

（3）总承包负责门口防鼠板采购及安装，设备安装完成后的地面装修施工；

（4）其它相关约定参照综合机电工程界面。

与景观工程

（1）配合景观工程单位的预留预埋工作（图纸具备的前提下），保证埋件定位的准确性与埋设质量；总承包负责硬景区域下方地基处理至承载力、密实度、沉降变形满足设计要求；

（2）总承包单位负责场区内所有临时硬化路面及临建物的破除、外运工作；总承包人负责在市政景观工程施工之前，恢复场地标高为总承包人进场时的标高；若未按图纸和规范要求进行土方回填，造成场地移交后小市政和景观沉降，全部由总承包承担；总承包对现场所有小市政和景观工程的开挖回填、夯实进行统一管理，后期沉降责任由总承包承担；

（3）建筑室外以建筑外墙中心线主界，以外为景观单位施工范围，屋面防水做法、外露建筑风井、挡墙、构件、结构物（包括不限于垃圾中转站、消防站、景观桥、零星机房）等由总包负责，种植土及以上部分装饰面层由景观专业施工单位施工（散水纳入景观工程的铺装中统一考虑）；景观专业分包负责景观完成面主要标高以下300mm以内造坡、种植土施工，其余由总承包负责施工；

（4）总承包单位提供现场已有垂直运输工具供景观工程单位安装使用，并审核景观单位的施工方案；

（5）室外平台结构以及保温、防水、保护层等属于总承包范围，平台栏杆、石材铺装等属于景观分包范围，灯杆基础预埋由总承包负责；

（6）软景浇灌接驳点由总承包负责，如临时水管拆除无法使用水管浇灌，需由总承包负责免费提供洒水车供软景单位使用。

与电梯工程界面划分

（1）总包单位需按电梯厂家提供并经设计单位认可的电梯井道、基坑、机房土建图纸进行主体结构和装饰施工及电梯安装所需孔洞的预留，电梯吊钩、起吊梁等铁制预埋件的预埋，电梯机房栏杆、栅栏制作安装，以及电梯通风口施工；

（2）电梯洞口的安全防护由总包单位负责；移交后由电梯安装单位负责，但总包必须有监管责任；

（3）总包方提供电梯门的轴线、标高线并进行书面交接；

（4）总包方负责提供电梯安装、调试及运行所需电源及线路。在电梯机房内须单独提供电梯安装、调试及运行所需的三级配电箱，该配电箱电源须采用单独电缆引自一级或二级配电箱单独断路器，电缆规格型号需满足电梯同时运行需要；

（5）总包单位确保井道的平整度、垂直度及墙体封堵要求符合国家及行业规范要求，完成动力配电线路敷设和动力配电箱、双电源互投箱的安装。正式线路需敷设至电梯设备箱并做好连接、调试，电梯配电箱至电梯控制箱间管线及连接由专业分包单位负责；

（6）总包负责电梯门与主体结构洞口之间的封堵、收口，并负责轿厢内木板防护、机房和基坑内基础施工。电梯验收完后至前由总包单位负责电梯保养、维护、大修、司机服务等工作；

（7）总包单位在电梯安装前需确保电梯底坑的清理、排水完成，并配合防水单位完成防水施工，并负责防水保护层等工作；总承包应负责项目实施期间各楼层电梯井道洞口的临时挡水工作，在电梯安装前完成，精装修铺装地面材料时凿除。

（8）总包单位按图完成呼梯盒或面板的部位或孔洞的预留，并做好电梯门洞口的临时挡水台。

与市政工程类（自来水、排水排污、有线电视、通讯网络、燃气、供电等）界面划分

（1）配合市政工程以上专业的预留预埋工作，保证埋件定位的准确性与埋设质量；

（2）移交工作面给市政工程以上专业单位，并保证工作面标高、平整度、位置等准确性，配合市政工程以上专业单位提出的整改工作；

（3）单位提供现场已有垂直运输工具供市政工程以上专业单位安装使用，并审核市政工程以上专业单位的施工方案；

（4）总承包单位按设备选型与定位完成设备基础的深化图纸（尺寸、砼标号、配筋等内容）设计与报审工作，按审批后图纸完成设备基础的施工工作；

（5）总承包单位需无条件配合市政工程以上专业独立承包商的工作，如运输通道、工作面提供及进场设备材料的看护等，所产生的费用已包含在投标报价中；

（6）总承包单位提供现场已有垂直运输工具供市政工程以上专业独立承包商使用，并按照发包方的指令协调市政工程以上专业独立承包商的相关工作，所产生的费用已包含在投标报价中。

与体育设施类（木地板、座椅、泳池设备）界面划分

（1）体育设施预留预埋和设备基础由总承包单位负责；

（2）其它特殊工艺类，施工阶段中图纸具备的前提下，由总承包单位配合预留、预埋，设备基础由总承包负责施工；

（3）运动场地比赛大厅、训练大厅地面以及游泳跳水池由总承包负责，需满足各项体育工艺施工标准；

（4）总承包在泳池结构模板拆除后，清凿及确定预埋套管位置后移交给泳池分包单位，管道安装完成后预埋套管的防水封堵由泳池分包单位完成。

总承包商与指定分包人关于预留洞预埋件之工作范围及界面

（1）对指定分包单位进场前，由总承包负责一次结构部分预埋的工作，总承包须在开始施工前一个月收集并提供预留洞及预埋件深化施工图予设计方、监理及发包方审批，图中标注上套筒、套管、留洞模板及预埋件的尺寸、长度及位置。当图纸取得设计方及发包方的批准后，方可施工；预留洞及预埋件施工图所示位置的错误及不准确之责任和费用均由总承包承担，设计方及发包方对预留洞及预埋件施工图的审批并不减轻总承包的上述责任；

（2）指定分包进场后，由指定分包进行一次结构预埋接收及二次结构预埋工作；

（3）在浇灌混凝土前或砌体施工前，总承包需组织各单位现场检查套筒、套管、留洞模板及预埋件的安装位置、尺寸等是否恰当，各方签字后进行浇筑或砌筑；

（4）总承包须对预留套筒、套管、留洞模板、预埋件及预埋管采取必要的保护措施，确保其在施工过程中不会位移、损坏；

（5）穿楼板的管道套管预留采用木盒预留，后期由机电各专业施工单位在施工过程中完成套管安装，总承包商负责后期的吊洞工作；

（6）穿地下室外墙、消防水池等管道套管预留预埋需采用柔性防水套管；

（7）穿地下室外墙的电力线缆及弱电类线缆预留预埋采用刚性防水套管。

总承包与指定分包人关于塞缝修复之工作范围及界面

（1）套筒及套管与机电管道之间的空隙，指定分包人须负责提供物料及填塞；

（2）预留洞、套管、管井与机电管道及桥架与楼板墙洞之间的空隙，总承包须负责按有关规范及标准提供物料及封堵；

（3）对机电各专业的封堵说明——套管内的由机电单位负责填塞，套管外的由总包方负责填塞、封堵（含预留洞与机电后开洞）。机电工程（含强电、弱电、暖通、给排水、消防等所有现场机电专业）管线安装后，负责机电套管外的孔洞或无套管管周的孔洞封堵；预留洞与机电首次后开洞的封堵费用已包含在总承包所报合同费用中，对二次及以上后开洞的封堵由开洞单位负责封堵，总承包做好场地移交与后开洞修补记录。

总承包与前期工程界面划分

前期工程各部分工程和场馆总承包单位的承包界面如下：

| 工程序号 | 专项工程名称 | 前期工程承包商范围 | 场馆总承包单位范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方回填工程 | - 负责7.2m以上标高的土石方回填，具体范围详见图纸 | - 基坑、承台土方开挖、回填； - 基坑基槽回填。 |
| 2 | 临时施工用电工程 | - 提供至红线内箱变末端的接驳、维修工作； - 负责竣工以后将整个项目红线内箱变和电缆拆除； | - 负责箱变之后的用电接驳及其电缆保护工作； - 负责按照开关站中计量表缴纳电费； |
| 3 | 临时施工用水工程 | - 负责红线外至进入红线内的2个水表之间的给水管的设计、安装、通水及使用期间的维护管理工作。 | - 负责从红线内已有2个带计量表的端口接驳所负责标段的临时用水； - 根据水表缴纳自来水费用。 |
| 4 | 主要施工道路及施工排水（红线内）工程 | - 设计施工场地四周环形主路及南北纵向两条主路；移交之前负责维护； - 沿道路两侧设计、施工主要排水沟、集水井，配置抽水泵，移交总承包之前日常维护管理，抽水外排； - 负责预埋场地过路排水管排至二十一涌河； - 负责现有场地内排水设施的接收、维护。 | - 负责前期工程承包商移交以后的主要施工道路、场地内排水设施（包括排水沟、集水井、沉淀池）的接收、维护管理工作，确保正常使用； - 负责集水井内提升泵的安装、电路接驳、使用以及维修保养； |
| 5 | 临时施工通信（铁塔）工程 | - 设计、施工安装2个通信铁塔给三大电信运营商使用； - 负责协调三大运营商将光缆敷设至铁塔周边，并完成信号源的安装； - 负责协调铁塔公司做好日常运营维护工作； - 项目竣工后，负责协调铁塔公司、三大运营商拆除相应设备。 | - 负责给自己标段内铁塔提供临时用电及电费缴纳； |
| 6 | 工地围挡工程 | - 负责场地工程用地红线内围挡施工； | - 总包单位进场后接收围挡，并做好维修、维护、拆除工作； |
| 7 | 工程试桩及其检测工程 | - 负责根据发包人试桩图纸进行试桩施工及其检测工作。 | 按照设计要求凿除试桩的桩头 |
| 8 | 监测工作 | 负责回填土石方过程中场地范围的沉降、深层沉降观测以及海堤、河堤的观测，及后续场馆建筑施工至海堤河堤改造施工之前的海堤河堤监测 | 配合监测单位的工作 |
| 9 | 观礼平台工程 | 在场地东海堤万里碧道凉亭西侧建设一座观礼平台 | 场馆总承包单位进场后做好维护管理工作 |

前期工程承包商负责按照设计和规范及工期节点要求，完成各分区土石方回填工程，经监理业主验收合格后，把场地及上面的集水井等移交给场馆建筑总承包商。

场馆建筑总承包商负责接收以上移交的各分区场地及其集水井，按照设计要求进行后续施工作业；同时负责集水井的排水、维护等工作。

临时工程

临时围挡

发包人提供部分临时围挡，由承包人接收发包人已完成的围挡，按照总平图要求工程实施范围完善临时围挡、工地出入口等，围挡搭设需满足建设法规及广州市、南沙区相关规定，并负责接收后维护、修缮、管理、迁移及拆除等工作。

施工临时围挡应按照总平图要求设置出入口，设置人脸识别门禁系统，确保所有人员经过门禁系统识别确认后方能进入现场。门禁系统设置应充分考虑高峰期出入人流量，不得对正常出入秩序造成影响。

承包人负责对项目实施24小时封闭式管理，聘用实力强、有较好信誉及管理水平的专业保安公司负责现场治安保卫工作。

临时用电

发包人通过租赁方式，在红线周边设置多个箱式变压器供承包人及本项目其他标段承包人接电，箱变位置详附件11《临时用电箱变布置示意图》。其中1、2、3、4、5、6号箱变供承包人接电，承包人从箱变引入临时用电，满足现场施工、临时建筑（管理人员临时办公生活区、工人生活区）等用电需求，并缴纳电费。

承包人负责对综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及配套工程各阶段临时用电进行整体规划、布置和统筹管理，由承包人配置一级箱和二级箱，由用电单位自行配置三级箱，一、二级箱布置位置及数量应能满足承包人自身及专业分包、独立分包用电需求。

承包人负责项目通用临时照明，通用临时照明需满足基础照明及通行照度要求，专项施工临时照明由作业单位负责。

承包人需为本项目配置不小于900KVA的临时发电设备，停电时供应施工现场重要设备及办公生活区用电。

项目正式电接通后至工程移交运营前，该阶段产生的正式电电费由承包人负责。

临时用水

发包人已将临时用水引至红线附近（详附件12 ：临时用水示意方案），由承包人从发包人提供的接水口引入临时用水并办理手续，临时用水应满足现场施工、临时建筑（含发包人驻地办公场所）等用水需求，引入两馆及运动员中心红线内主管不应小于DN200。

承包人负责综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及配套工程场地内施工临时用水、办公生活临时用水、临时消防等的整体规划、布置和统筹管理。临时消防布置应科学合理、永临结合，因工程进度推进造成的临时消防调整由承包人负责实施。

项目正式自来水接通后至工程移交运营前，该阶段产生的正式自来水水费由承包人负责。

红线外临时道路、临时航道、临时装卸点

承包人及其分包人按照片区统筹要求使用红线外临时道路、临时航道、临时码头，服从片区统筹单位和发包人的统一调度和管理。

承包人及其分包人必须严格遵守交通管理部门对临时装卸点和专用航道的使用功能和靠泊等级的要求，确保在满足航道航行和码头靠泊等级的条件下，使用临时装卸点进行普通货物和材料的靠泊装卸；不得通过专用航道和临时装卸点航行、靠泊、装卸油气化工品和其它危险品货物；临时装卸点不得作为客运码头使用；不得通过临时装卸点进行走私、偷渡等违法犯罪活动。

红线内临时设施

承包人负责按照施工平面部署，施工红线内临时道路、材料专检区、临时停车场、堆场、自动清洗设备、沉淀池、临时卫生间、垃圾堆放点等设施等。除专业分包、独立分包库房/仓库和堆场外，其余临时设施由承包人负责。临时设施的设置需全施工周期统筹考虑，满足承包人、专业分包、独立分包等单位各阶段使用要求，承包人实施的临时设施由承包人负责管理、维护、拆除、清运。

机电、钢构、屋面幕墙、精装修、园林景观、体育工艺等专业分包施工所需堆场，可考虑使用承包人闲置堆场，不满足需求的，由承包人提供红线内场地（红线外由堆场使用人自行协调用地），专业分包自行负责实施，专业分包实施的临时设施由专业分包负责拆除、清运。

临时设施的使用费用已包含在总承包管理费中，不另行收费。

垂直运输设备及脚手架

承包人负责按照施工平面部署，布置塔吊、施工电梯等垂直运输设备及施工脚手架。塔吊布置需统筹考虑混凝土主体结构施工阶段所有施工单位的使用需求，施工电梯布置需统筹考虑二次结构、幕墙、精装修、各机电单位等使用需求，脚手架布置满足承包人自承接范围施工需求及安全文明要求。

专业分包塔吊使用由专业分包与承包人协商使用。塔吊、施工电梯、脚手架使用费用已包含在总承包管理费中，不另行收费。

承包人使用正式电梯作为临时垂直运输设备前，必须经发包人审批同意。

排水、排污及垃圾清运

承包人负责综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及配套工程施工期间相关排水、排污工作，负责在场地既有排水设施的基础上修建、完善临时排水设施，排水设施满足排水流量要求，且需至少有两个排水口与红线外排水设施相连，项目排水需综合考虑周边项目排水情况。

综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及配套工程施工生产、生活产生的雨、污水在排放前必须处理达到排放要求，自行建设污水处理设施，污水处理能力不低于600T/天，排放前污水处理工作由承包人负责。发包人不提供雨、污水排放口市政接口，由承包人自行与相关部门对接解决，并办理相关手续办理。

承包人负责统筹规划、管理现场垃圾堆放工作，向主要专业分包划定指定垃圾堆放点，承包人和专业分包各自负责清理本单位施工产生的垃圾至堆放点，由承包人统一运输至红线外处理。因承包人管理不善造成的垃圾清运争议，导致垃圾清运不及时的，由承包人负责解决。

临时办公生活区

承包人负责修建满足监管单位、发包人、监理人、咨询顾问、承包人、专业分包等管理人员办公生活的临时办公生活区，并负责临时办公生活区的管理维护，管理人员临时办公生活区可修建于红线内，选址经发包人审批后方可实施。临时办公生活区无偿提供予监管单位、发包人、监理单位、咨询顾问使用，专业分包临时办公生活区使用费用由承包人与专业分包自行协商。

承包人负责修建满足承包人及分包人施工作业人员需求的工人生活区，专业分包临时工人生活区使用费用由承包人与专业分包自行协商。

对专业分包、独立分包的管理及管理费

承包人作为项目施工总承包单位，对承包范围内的进度、质量、安全负总责。

承包人负责管理协调专业分包单位和独立分包，按合同约定的进度、质量、安全要求完成本项目施工。承包人向专业分包、独立分包提供或协调提供其开展施工的基础条件，包括但不限于道路、场地、工作面、临时水电、临时设施等。

承包人负责统筹各专业分包、独立分包，协调住建局、城管局、环保局、水利局、海事局、派出所、电力公司、自来水公司、燃气公司等外部单位，对本项目施工进行支持。

承包人应根据相关规定及发包人的要求、合同约定对发包人另行发包的专业承包单位进行统一管理和配合服务。包括但不限于：

（1）负责主动安排、审核各另行发包专业工程的施工计划，协调安排好各另行发包的专业承包单位之间的配合，积极协调各另行发包专业工程的施工工序和进度计划，对另行发包专业工程的进度(包括总工期)、质量、安全等负责；

（2）公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；内部沟通与外部协调；总体设计与技术督导的协调配合；

（3）与发包人另行发包的专业承包单位核对各专业图纸间的需要统一的尺寸、标高等，保证各专业图纸间无冲突，为发包人另行发包的专业承包单位提供标高、基准点与平面控制、轴线，并对发包人另行发包的专业承包单位由标高及控制轴线导出的控制线、控制点进行校核，并在使用期间定期复核；

（4）负责结构(含二次结构)的预埋管、预埋套管、预留孔洞及洞口加筋，另行发包专业工程的预埋件安装(此等埋件由发包人另行发包的专业承包单位提供)，发包人另行发包的专业承包单位于结构(含二次结构)剔凿,安装就位后恢复（具体范围详见 2.4 承包人与暂估价工程专业分包永久工程界面划分）；；

（5）提供工作面（含基础、预埋件、预埋（留）管线、预留孔洞、开槽等），负责施工后的孔洞、开槽、门窗缝的填塞（具体范围详见 2.4 承包人与暂估价工程专业分包永久工程界面划分）；；

（6）提供设备安装就位通道，审核一切运输永久设备之通道的宽度及高度是否适合，并在需要时预留或剔凿，安装就位后恢复；

（7）为各专业提供测试及单机或联运调试时所需的一切配合工作，包括但不限于调试用水电；

（8）承包人在施工现场指定区域设置垃圾堆放点，发包人另行发包的专业承包单位负责将其产生的垃圾清运至承包人设置的施工现场垃圾堆放点、由承包人统一负责垃圾外运及消纳工作，在施工现场设置临时厕所，并安排专人维护及清理；

（9）承包人给发包人另行发包的专业承包单位提供的施工场地、工作面应按要求提前五天提供，满足作业面交接技术要求，包括工作面修补，保持清洁，并防止施工期间水和垃圾的侵入，发包人另行发包的专业承包单位进场前，承包人应同其办理施工场地、工作面的交接手续并办理移交，若承包人的原因导致发包人另行发包的专业承包单位不能按时进场，影响工期承包人应承担因此造成的一切损失；

（10）提供用水、电，在各楼层指定区域提供水电接驳点，保证供水、供电不间断，由水、电接驳点引至使用区域所产生的费用由发包人另行发包专业承包单位承担，水电费用由发包人另行发包专业承包单位承担，由承包人负责向发包人另行发包专业承包单位收取；

（11）承包人提供现场保卫，负责现场保安及工程保护工作，有责任组织管理和协调交叉施工中发包人另行发包专业承包单位的在施或已完工项目成品保护和现场物料的保管工作，并直至工程竣工；

（12）在红线范围内提供临时办公、辅助设施及贮存仓库用地，为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用场地，并做好配合服务工作；

（13）提供用于施工及发包人现场检查的照明设备，包括照明线路、照明灯具，在正常施工时间内及发包人批准的抢工时间内保证照明系统处于正常使用状态；

（14）提供、开通或加固现场施工通道，在现场通道上搭设硬质安全防护，为另行发包的专业承包单位施工期间提供必要的基础安全防护措施，包括安全网、防护栏杆、防护盖板、硬质防护、安全警示等，提供公共运输道路；

（15）提供公共水平、垂直运输设施，提供已安装在现场之施工机械、脚手架、爬梯、工作平台、塔吊、外运电梯及其它设备供发包人另行发包的专业承包单位使用，协调发包专业工程未经发包人验收合格之前不得拆除，且费用亦由承包人负责；各专业对大型临时机械及临时设施等共用资源的使用，上述设备的使用期应充分考虑另行发包专业工程的工期情况，承包人在上述设备拆除前须征得发包人同意。

（16）特别约定，在发包人另行发包的专业承包单位因工程需要或自身工作条件限制，为了保证工期和质量，向承包人提出额外请求并承担费用的前提下，承包人有义务提供配合发包人另行发包的专业承包单位施工或修补缺陷所需的支持；

（17）负责组织整体竣工验收及整体工程资料汇总、整理、盖章、备案等工作以及其它管理和配合服务。

（18）承包人应按照《关于规范我市建设工程施工承包管理的通知》【穗建筑[2010]630号】的规定，对本工程所有专业承包工程负全面管理责任，对施工现场的安全生产、文明施工等工作负总责。承包人对发包人另行发包的专业工程的安全生产、文明施工等工作承担连带责任。承包人应主动配合发包人另行发包的其他专业承包工程的施工，承担由于自身管理、配合服务和协调不到位而导致的违约责任和连带违约责任。

承包人负责统筹管理本项目各施工单位（承包人、专业分包、独立分包）施工部署、施工方案编制和审核论证、深化设计、材料设备采购进度、施工进度、施工安全、施工质量、施工合同、工程验收、工程档案等工作，保证项目整体进度、质量、安全满足合同要求。

承包人不计取正式供气、供水、外电、通讯、广播电视等独立分包及发包人委托的检测监测类单位其管理配合费、水电费及垃圾清运费，并配合为上述单位提供库房及水电接驳点。

暂估价专业分包按照专业分包合同总价（不含暂列金）的4%向承包人支付总承包管理费，管理费包括总承包管理、总承包照管、施工临时设施使用、临时水电设施使用、垂直运输设备使用、排污排水、垃圾清运费等费用。

除水电费、办公区租赁费、工人生活区租赁费外，承包人不得以任何形式向专业分包单位收取“管理费及服务费”和“质量/安全保证金”等费用。专业分包水电费根据各专业特点，由承包人与专业分包自行协商，但不得超过专业分包合同总价（不含暂列金）1%或挂表按实计量。

对专业分包履约情况管理与监督

承包人对专业分包（含暂估价专业分包）的履约情况进行管理和监督，若发生专业分包停工超过14天或者退场的，发包人有权要求由承包人负责承接专业分包剩余工作，并保证继续按专业分包合同履约。

工程目标

质量目标

质量管理目标

符合现行国家、行业及地方质量验收规范，质量标准达到合格，质量标准达到“国家优质工程奖”、“中国建设工程鲁班奖”要求。

符合华润置地工程高品质标准。

质量创优目标

确保“广州市建设工程质量五羊杯”、“广东省建设工程金匠奖”，确保“中国建设工程鲁班奖”。

安全目标

安全管理目标

不发生一般及以上等级安全生产事故、职业病事故、交通事故、环保事件、轻度（蓝色）及以上EHS舆情事件。

不发生安全生产重大事故隐患。

不出现拖欠农民工工资情况。

安全创优目标

确保“广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地”、“广州市建设工程安全文明绿色施工标准化示范工地”、“广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地”、“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”；争创全国建设工程项目施工安全生产标准化工地。

智慧工地目标

满足广州市智慧工地示范项目标准，与广州市建设工程智慧监管一体化平台（下称“一体化平台”）实时数据对接。

进度目标

进度要求

为满足项目投用需求，须于2025年3月30日前基本完成主体建筑的机电安装、装修施工，交付试运行；于2025年6月30日前完成项目竣工验收合格。

本项目暂定2023年9月30日开工（以发包人实际通知为准），2025年6月30日工程竣工。

里程碑节点（综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心）

综合体育馆

2023年9月30日桩基开始施工

2024年4月30日混凝土结构封顶

2024年7月31日罩棚钢结构合拢

2024年11月30日外立面呈现（金属屋面、幕墙完成）

2025年3月30日工程质量竣工验收（且交付试运行）

2025年4月30日工程消防验收

2025年6月30日工程竣工联合验收（竣工备案）

游泳跳水馆

2023年9月30日桩基开始施工

2024年4月20日混凝土结构封顶

2024年6月30日罩棚钢结构合拢

2024年11月30日外立面呈现（金属屋面、幕墙完成）

2025年3月30日工程质量竣工验收（且交付试运行）

2025年4月30日工程消防验收

2025年6月30日工程竣工联合验收（竣工备案）

运动员中心

2023年9月30日桩基开始施工

2024年4月12日混凝土结构封顶

2024年7月31日外立面呈现（幕墙完成）

2025年3月30日工程质量竣工验收（且交付试运行）

2025年3月15日工程消防验收

2025年6月30日工程竣工联合验收（竣工备案）

工期目标计划

综合体育馆

| 广州市南沙全民文化体育综合体项目综合体育馆及其室外配套工程主要工期节点（参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工期（天） |
| 1 | 桩基施工 | 2023-9-30 | 2023-12-10 | 70 |
| 2 | 混凝土主体结构施工 | 2023-12-25 | 2024-4-30 | 127 |
| 3 | 罩棚钢结构安装 | 2024-5-1 | 2024-7-31 | 91 |
| 5 | 砌筑工程施工 | 2024-4-1 | 2024-6-30 | 90 |
| 6 | 预制看台吊装 | 2024-8-10 | 2024-10-30 | 82 |
| 7 | 金属屋面施工 | 2024-8-1 | 2024-11-30 | 121 |
| 8 | 幕墙施工 | 2024-8-1 | 2024-11-30 | 121 |
| 9 | 二次补土、软基处理施工 | — | 2024-10-15 | — |
| 10 | 精装修施工 | 2024-9-1 | 2025-2-28 | 180 |
| 11 | 园林景观工程施工 | 2024-12-1 | 2025-3-20 | 109 |
| 12 | 综合机电工程 | 2024-4-1 | 2025-2-28 | 333 |
| 13 | 体育工艺 | 2024-10-1 | 2025-2-28 | 150 |
| 14 | 工程质量竣工验收、交付试运行 | 2025-3-1 | 2025-3-30 | 30 |
| 15 | 工程规划验收 | 2024-2-1 | 2024-3-31 | 61 |
| 16 | 机电消防调试 | 2025-2-6 | 2025-4-20 | 74 |
| 17 | 工程消防验收 | 2025-4-1 | 2025-4-30 | 30 |
| 18 | 工程档案验收 | 2025-4-1 | 2025-5-30 | 60 |
| 19 | 工程竣工备案 | 2025-6-1 | 2025-6-30 | 30 |
| 本计划中，里程碑节点完成时间（标黑部分）必须按照招标文件执行，其他节点仅作参考，承包人可根据自身方案调整。平台若预留施工，需排布平台施工计划。 |  |  |  |  |

游泳跳水馆

| 序号 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基施工 | 2023-9-30 | 2023-12-10 | 70 |
| 2 | 混凝土主体结构施工 | 2023-10-25 | 2024-4-20 | 178 |
| 3 | 罩棚钢结构安装 | 2024-4-20 | 2024-6-30 | 71 |
| 5 | 砌筑工程施工 | 2024-4-1 | 2024-6-30 | 90 |
| 6 | 预制看台吊装 | 2024-7-15 | 2024-9-30 | 77 |
| 7 | 金属屋面施工 | 2024-7-1 | 2024-10-30 | 121 |
| 8 | 幕墙施工 | 2024-8-1 | 2024-11-30 | 121 |
| 9 | 二次补土、软基处理施工 | — | 2024-9-30 | — |
| 10 | 精装修施工 | 2024-9-1 | 2025-2-28 | 180 |
| 11 | 园林景观工程施工 | 2024-12-1 | 2025-3-20 | 109 |
| 12 | 综合机电工程 | 2024-4-1 | 2025-2-28 | 333 |
| 13 | 体育工艺 | 2024-10-1 | 2025-2-28 | 150 |
| 14 | 工程质量竣工验收、交付试运行 | 2025-3-1 | 2025-3-30 | 30 |
| 15 | 工程规划验收 | 2024-2-1 | 2024-3-31 | 61 |
| 16 | 机电消防调试 | 2025-2-6 | 2025-4-20 | 74 |
| 17 | 工程消防验收 | 2025-4-1 | 2025-4-30 | 30 |
| 18 | 工程档案验收 | 2025-4-1 | 2025-5-30 | 60 |
| 19 | 工程竣工备案 | 2025-6-1 | 2025-6-30 | 30 |
| 本计划中，里程碑节点完成时间（标黑部分）必须按照招标文件执行，其他节点仅作参考，承包人可根据自身方案调整。平台若预留施工，需排布平台施工计划。 |  |  |  |  |

运动员中心

| 序号 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基施工 | 2023-9-30 | 2023-11-30 | 61 |
| 2 | 混凝土主体结构施工 | 2023-11-5 | 2024-4-12 | 159 |
| 3 | 砌筑工程施工 | 2024-2-1 | 2024-6-30 | 149 |
| 4 | 幕墙施工 | 2024-2-15 | 2024-7-31 | 166 |
| 5 | 二次补土、软基处理施工 | — | 2024-5-30 | — |
| 6 | 精装修施工 | 2024-4-1 | 2024-11-30 | 243 |
| 7 | 园林景观工程施工 | 2024-7-1 | 2024-12-31 | 183 |
| 8 | 综合机电工程 | 2024-2-1 | 2024-12-20 | 292 |
| 9 | 工程质量竣工验收、交付试运行 | 2025-3-1 | 2025-3-30 | 30 |
| 10 | 工程规划验收 | 2025-1-1 | 2025-1-31 | 31 |
| 11 | 机电消防调试 | 2024-11-1 | 2024-12-20 | 50 |
| 12 | 工程消防验收 | 2025-1-15 | 2025-3-15 | 59 |
| 13 | 工程档案验收 | 2025-4-1 | 2025-5-30 | 60 |
| 14 | 工程竣工备案 | 2025-6-1 | 2025-6-30 | 30 |
| 本计划中，里程碑节点完成时间（标黑部分）必须按照招标文件执行，其他节点仅作参考，承包人可根据自身方案调整。平台若预留施工，需排布平台施工计划。 |  |  |  |  |

配套及停车楼

| 序号 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基施工 | 2023-12-10 | 2024-2-10 | 61 |
| 2 | 混凝土主体结构施工 | 2024-2-20 | 2024-5-30 | 100 |
| 3 | 砌筑工程施工 | 2024-6-1 | 2024-8-30 | 90 |
| 4 | 幕墙施工 | 2024-6-11 | 2024-10-10 | 120 |
| 5 | 二次补土、软基处理施工 | — | 2024-12-30 | — |
| 6 | 精装修施工 | 2024-9-1 | 2024-12-30 | 120 |
| 7 | 园林景观工程施工 | 2024-10-1 | 2025-1-30 | 120 |
| 8 | 综合机电工程 | 2024-8-1 | 2025-1-30 | 180 |
| 9 | 工程质量竣工验收、交付试运行 | 2025-2-1 | 2025-2-25 | 25 |
| 10 | 工程规划验收 | 2025-2-1 | 2025-3-1 | 29 |
| 11 | 机电消防调试 | 2025-2-1 | 2025-3-1 | 29 |
| 12 | 工程消防验收 | 2025-3-1 | 2025-3-30 | 30 |
| 13 | 工程档案验收 | 2025-4-1 | 2025-5-30 | 60 |
| 14 | 工程竣工备案 | 2025-6-1 | 2025-6-30 | 30 |
| 本计划中，里程碑节点完成时间（标黑部分）必须按照招标文件执行，其他节点仅作参考，承包人可根据自身方案调整。平台若预留施工，需排布平台施工计划。 |  |  |  |  |

工期延误处罚条款

如承包人未能在2025年3月30日前完成交付试运行，或未能在2025年6月30日前完成项目竣工验收合格，造成交付试运行或竣工验收工期延误的，每逾期1天，则按承包人合同额(含专业工程暂估价，不含暂列金)的3‰计算工程延误违约金；相关的违约金和罚金直接在承包人履约保证金中扣除。里程碑节点延误，每逾期1天罚款50万元。

如导致工程进度比本协议的约定逾期30天及以上，发包人有权解除本合同，承包人承担全部违约责任和经济责任（含南沙全民文化体育综合体项目除承包人之外所有标段）。

里程碑节点延误，每逾期1天罚款50万元。

若工程质量竣工验收、交付试运行和竣工验收备案工期节点均按期完成，前期所有工期延误违约金均取消处罚或返还承包人。

承包人对项目整体工期负总责，罚款由承包人负责缴纳。

组织架构要求

组织架构设置原则

承包人需为本项目设置项目领导小组、项目部两级组织，任职人员需覆盖总公司—区域公司（或子公司）—项目三个层级的组织架构。

| 组织层级 | 岗位 | 数量要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目领导小组 | 指挥长 | 1 | 负责从公司（集团）层面协调人员、资金、资源，推进项目工作。 |
|  | 执行指挥长 | 1 | 1、代表指挥长具体负责项目指挥、协调工作。 2、负责从区域公司（子公司）层面协调人员、资金、资源，推进项目工作。 |
| 项目经理部 | 项目经理 | 2 | 负责具体执行、实施项目施工各项工作。 |
|  | 项目技术负责人 | 3 | 负责项目技术、设计工作。 |
|  | 项目执行经理 | 3 | 负责项目生产组织实施。 |
|  | 项目质量负责人 | 3 | 负责项目质量工作。 |
|  | 项目安全负责人 | 3 | 负责项目安全工作。 |
|  | 项目合约负责人 | 3 | 负责项目招采、合约工作。 |
|  | 项目专业经理 | 不少于8人 | 1、协助合约负责人管理承包人自承接范围采购工作； 2、协助技术负责人管理项目设计、深化设计工作。 3、协助项目经理、生产负责人管理项目机电、钢构、幕墙、金属屋面、精装、园林景观等专业分包。 |
|  | 项目一般管理人员 | 不少于70人 | — |

人员任职要求

各岗位人员需满足以下任职要求：

| 组织层级 | 岗位 | 数量要求 | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目领导小组 | 指挥长 | 1 | 需为公司（集团）副总及以上人员担任。 |
|  | 执行指挥长 | 1 | 需为区域公司（子公司）总经理及以上人员担任。 |
| 项目经理部 | 项目经理 | 2 | 1、10年及以上工作经验，本科及以上学历，中级及以上职称，一级建造师（建筑工程），安全B证。 2、需担任过8万㎡以上大型场馆类公建项目（机场、铁路站房、体育场馆、会议会展中心）项目经理，且有业绩项目施工全过程经历。 |
|  | 项目技术负责人 | 3 | 1、10年及以上工作经验，本科及以上学历，中级及以上职称。 2、需担任过8万㎡以上大型场馆类公建项目（机场、铁路站房、体育场馆、会议会展中心）技术负责人。 3、有鲁班奖创奖经验尤佳。 |
|  | 项目执行经理 | 3 | 1、10年及以上工作经验，本科及以上学历，中级及以上职称。 2、需担任过8万㎡以上大型场馆类公建项目（机场、铁路站房、体育场馆、会议会展中心）生产负责人。 |
|  | 项目质量负责人 | 3 | 1、8年及以上工作经验，本科及以上学历，中级及以上职称，一级建造师（建筑工程）。 2、需担任过8万㎡以上大型场馆类公建项目（机场、铁路站房、体育场馆、会议会展中心）质量负责人。 3、有鲁班奖创奖经验尤佳。 |
|  | 项目安全负责人 | 3 | 1、8年及以上工作经验，本科及以上学历，中级及以上职称，安全C证。 2、需担任过15万㎡以上大型场馆类公建项目（机场、铁路站房、体育场馆、会议会展中心）安全负责人。 |
|  | 项目合约负责人 | 3 | 1、8年及以上工作经验，本科及以上学历，中级及以上职称。 2、需担任15万㎡以上大型场馆类公建（机场、铁路站房、体育场馆、会议会展中心）或商业类合约负责人。 |
|  | 项目专业经理 | 不少于15人 | 1、6年及以上工作经验，本科及以上学历，中级及以上职称。 2、需有15万㎡以上大型场馆类公建（机场、铁路站房、体育场馆、会议会展中心）项目相关专业工作经历（专业分包或总包均可）。 3、至少设置5名专业经理：采购经理、设计经理、机电经理、钢构幕墙经理、精装园林经理；也可对上述专业进行更细划分。 |
|  | 项目一般管理人员 | 不少于65人 | 1、项目一般管理人员高峰期数量不少于65人。 2、项目一般管理人员本科及以上学历占比不低于80%。 3、项目一般管理人员工作年限大于或等于3年员工占比不低于80%。 4、项目一般管理人员中，安全员高峰期不少于12人，主体施工阶段后根据实际情况调整。 5、项目一般管理人员需经发包人面试后上岗。 |

人员履职要求

项目领导小组成员履职要求

地基基础及主体结构施工阶段，指挥长（或执行指挥长）需至少每月月到现场检查指导2次；其余施工阶段，指挥长（或执行指挥长）至少每月到现场检查指导1次。

指挥长（或执行指挥长）按照发包人要求参加工程管理大会和发包人举行的其他重大活动。

当项目推进不力时或工期延误超30天时，指挥长和执行指挥长需到场专项推动，不得推诿；当项目推进不力或工期延误超30天时，项目领导小组需有成员驻项目推进，直至现场进度满足计划要求。

项目经理部主要成员履职要求

项目经理部所有管理人员需经发包人面试通过后上岗。

项目部关键成员必须专职且稳定，项目经理、生产负责人、技术负责人、合约负责人、质量负责人、安全负责人、专业经理不得跨项目兼职，从开工至交付过程全程参与项目实施。

如在项目实施过程中，发包方要求更换主要项目人员，总包单位应无条件落实发包方要求，重新提供候选人，并面试上岗。

项目经理及安全负责人拟请假或休假需向发包人请假、报备，当发包人不同意时，承包人项目经理应立即中止离岗行为。4.3.2.2中其他关键岗位人员请假或休假超过2天时，需向发包人报备，当发包人提出异议时，相应人员应立即中止离岗行为。

承包人擅自更换关键岗位人员，未通知发包方的，发包方有权对总承包商进行罚款，项目经理罚款30万元，执行经理、技术负责人、合约负责人、质量负责人、安全负责人罚款20万元，专业经理罚款10万元。

机电、钢构、幕墙、精装、园林等专业经理需具专业能力，保证专业工程管理符合项目基于全局考虑对专业工程的管理要求，对专业分包进行有效管理。

技术要求

技术规范和标准

承包人应严格执行最新的现行国家、行业和地方相关技术规范和标准。若上述规范和标准内容有互相抵触时，应按较严格的条款执行。

一般施工技术要求

测量

场地测量基准点移交

承包人进场施工前，由发包人进行基准点的书面移交，承包人应安排测量人员对测量基准点进行复测。工程的测量基准点由承包人负责管理及保护，并负责损坏后的修补工作。其他分包进场后，由承包人负责向其移交场地测量基准点。

测量组织管理

承包人应安排专业的测量人员持证上岗，设立专门的测量组负责管理。

承包人应配备满足本工程需要的测量放线人员，人员应有测量资质和三年以上测量技术管理经验。

承包人应配备满足本工程需要的测量设备，须配置满足现场精度需要的GPS测量仪器，测量设备应按规定进行年检，并保证工程测量精度。

承包人应编制专项测量方案，实体测量方案至少须包含场地2级控制网建立、主体标高引测方案、各楼层平整度控制方案、各关键部位(结构外轮廓、内部中庭、电扶梯等的尺寸精度控制方案。并对实体工程平整度、垂直度、净高等指标制定相关的控制保证措施，在工程实施过程中切实执行。安全测量方案至少包括总包自身的基坑监测方案、塔吊倾斜度测量方案等。

若有需要须协助发包人做好红线外道路标高测量和其他红线外场地的标高测量工作，并以方格网形式提交测量成果，其测量成果须与当地坐标系统一致。

承包人负责测量工作内容

维护发包人移交的场内外坐标和标高控制点以及红线坐标点，并做好醒目标识。

测设场地内的次级控制网。测设场地的二级控制网，形成二级控制资料，并按照规范要求做好保护工作。

负责建筑物内三级控制网主轴线的测设工作。按照发包人要求，负责建筑物内的主轴线和控制标高的测设工作并向分包移交，并保证在多家分包交叉的区域须提供1条标高线，并向相关分包移交，对于各楼层的所有标高控制线做好闭环复核工作。

负责场地内基准标高的测设工作。

负责同一分期内不同标段间的测量复核工作。

对专业分包人的测量工作进行管理及检查复核。

负责测量资料的整理归档工作。

配合发包人做好政府规划部门的测量验线工作。

对现场的钢结构和幕墙的预埋件定位进行抽测、复核定位。

雨季施工措施

组织措施

广州地区从4月份起进入雨季，雷雨季节时常伴随强风及雷电等恶劣天气，主要降水集中再4~8月份，降水量大，持续时间长。本工程工期紧，施工作业面积大，土方作业软基处理将是项目施工的重中之重，因此雨季将对现场施工管理及正常推进带来极大困难。为了克服以上雨季施工难题，对现场质量和安全必须分工明确、责任到人，加强组织管理。

承包人应成立以项目经理为第一责任人的应急小组，配备劳动力、应急水泵、电箱电缆、防雨布、手电筒、雨靴、沙袋、应急食品等物资和设备，并明确相关责任人。并成立现场直至红线外排水点的排水设施维护班组负责日常的排水沟清理和排水设施的维修工作。

暴雨来临前，增加夜间值班人员，项目领导参与夜间值班，主要管理人员24小时手机开机。

雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及排水措施。搜集项目所在地的汛期、台风天的过往资料，收雨季影响的施工要做到避让。

承包人应做好施工人员的雨季施工培训工作，组织相关人员进行施工现场的准备工作，并进行一次全面的施工现场检查，包括检查临时设施、临时用电、机械设备等各项工作。

加强雨季施工的信息反馈，对容易发生问题的要采取防范措施，设法排除隐患，同时合理的安排日常工作。

雨季施工方案

承包人应编制详细的雨季施工方案，报监理人审批。该方案应根据具体施工图、工程进度计划及本地雨季特点编制完成，提出切实可行的雨季施工措施。

施工现场措施

施工现场道路在雨季之前要进行修理，做到道路不积水。道路两侧设排水沟，每间隔一段距离加设集水坑，排水沟要经常维护，保持通畅，场地内部要作好有组织排水。

室外露天的中、小型机械需按规定搭设防雨棚，电闸箱防漏电保护装置要灵敏有效，同时设专人定期检测并做好记录。机电设备需经常检查接零、接地保护。雨季前要对避雷装置进行一次全面的检查，遇雷雨天停止使用高大设备，以防雷击。

红线内设置一定的劳务人员的临时躲雨设施。

雨季期间所需的塑料布提前准备好，污水泵要作到运转良好。库房及堆放场地四周要求有良好的排水。模板、脚手架、木方等堆放场地均在底部垫方木，上面用塑料布遮盖以防雨淋。

主要部位雨季施工措施

为防止首层及屋面平面洞口大量渗水至下部工作面，对地下室顶板上及屋面上外露的所有洞口应采用临时挡水措施。做好在建工程的闭水方案，其中须包括如下位置的闭水措施：后浇带、汽车坡道口、塔吊洞口、伸缩缝、风井、天窗、预留洞口以及同个项目不同分期的连通处。

在地下室、电梯底坑等极易积水区域设置足够功率及数量的水泵，安排专人巡视，检查水泵工作情况，并根据现场积水情况及时调整水泵数量或采取其他挡水等措施。

钢筋堆放时，下部要垫砌体、混凝土条块或木枋，雨天要覆盖塑料布。雨后要对钢筋表面进行检查，做好除锈工作。雨天不得在无任何防雨措施的场地进行焊接施工。

混凝土浇筑前应了解当天的气象情况，以防因大雨被迫中断混凝土浇筑。对浇筑完未终凝的混凝土如遇突然降雨，及时用塑料布覆盖，以防水泥浆流失。最底层混凝土浇筑前须保证水位降至该层施工缝以下。

室内装修时，应将门窗关闭，防止雨水进入室内，破坏已装修完毕的饰面层。易受潮的装修材料应堆放至室内或用防雨材料覆盖。雨期抹灰工程应采取防雨措施。

雨季期间应对所有脚手架工程进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，基土应夯实，外用脚手架要与墙体拉接牢固。

雨天应停止外脚手架施工，大雨后要对架体进行全面检查，确认无沉降和松动后方可使用。

雨季施物资需求

项目部进场后，提前做好雨季施工物资准备:（水泵排水量、水管直径满足实际需要）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 扬程＞20m | 台 | 60 |  |
| 2 | 水管 | 40mm | M | 3000m | 抽水、排水 |
| 3 | 塑料布 | 0.5mm | M2 | 15000 | 遮盖 |
| 4 | 铁锹 |  | 把 | 200 |  |
| 5 | 铁皮桶 | 30L | 只 | 10 |  |
| 6 | 编织袋 |  | 个 | 3000 |  |
| 7 | 雨衣 |  | 套 | 300 |  |
| 8 | 扫把 |  | 把 | 200 |  |
| 9 | 雨鞋 |  | 双 | 300 |  |
| 10 | 运输车 |  | 台 | 20 |  |

雨季施工准备

| 建立排水系统 | 在施工程序上排水系统应尽量考虑先行施工现场内的永久性排水系统，在施工期间提前投入使用。采用临时排水系统，应沿主干道、建构筑物外围设置排水明沟，结合场地标高及场外海堤高度，考虑排水方式，涨潮期间可考虑动力排水。 |
| --- | --- |
| 基坑、基槽排水 | 基坑外围应设截水沟，防止场地内积水流入基坑。在基坑底部开挖轮廓线外的一侧或四周设临时排水沟，在坑底角或每隔 20~30m 设一个直径(或边长) 50~80cm 的集水，排水沟底部做成一定坡度，将水导入集水井内，用抽水泵将水井内水抽入基坑外排水明沟内。 |
| 基层、基坑保证措施 | 基坑开挖后及时组织验收，浇筑混凝土垫层，如受雨水浸泡应及时抽干水，清除基坑受扰动的基层，按要求利用混凝士或块石、砂等补填超挖部分。开挖基坑(槽) 应注意边坡稳定，必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑，加强检查。 |
| 保持道路畅通 | 首先应考虑用临结合，先施工永久性道路作为施工道路，或先浇底层混凝士道路，既作为施工道路，也作为永久性厂区道路的下半部分。 保持道路畅通 无法浇混凝土的施工道路面加铺炉渣、砾石、石粉或其它防滑、透水性材料，必要时应加高加固路基。 道路两侧应做好排水沟，在低洼积水处应设置涵管，以利泄水。 |
| 混凝土防雨措施 | 根据项目工期需求，在下雨期间必须浇筑混凝土的情况下做好混凝土防雨措：加强混凝士骨料砂、石的含水率测定，调整配合；运输过程及混凝土浇筑点用防雨布遮盖;已浇筑好的混凝士面也要防雨遮盖。 |
| 防雷措施 | 临建场地、大型施工设备、较高的建构筑物、施工设施等应设置避雷设施。及时做好冬施工部位的防雷接地工作，以防雷击。 |
| 土方工程防雨措施 | 雨季施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成。 士方工程，应在雨期前完成，雨前应及时压实已填土层或将表面压光，并做一定坡势以排除雨水。 |
| 用电保护 | 季施工应严格遵守用电安全制度，防止漏电事故。 |
| 临时设施保护 | 雨季施工时对横跨沟槽的便桥、道路、空中走道等应增加防滑措施。 |
| 物资用品保障 | 做好现场作业人员的雨衣、雨鞋等劳保用品的购置、发放工作，雨季作业危险工种应暂停施工，如有确实赶工期的现象，待落实安全、质量、防雨措施后方可作业，雨天严禁室外电焊作业，确保焊接件的质量可靠性。 |
| 设备保障 | 施工现场准备足够排水设备，包括潜水泵、污水泵等。 |
| 现场排水 | 做好水泥库等原材料的现场排水、防漏工作。预制构件预制和堆放场地要考虑雨水引起的基础塌陷影响，特别是基坑边上预制构件要防止基坑边塌陷至构件底部造成构件悬空、滑移而破坏，直接利用砂士地面做排架支承面时，雨后应特别检查排架底部是否悬空或支承不力。 现场排水设施及时做好清淤工作。 |

台风季施工要求

台风季节重点防护部位

| 序号 | 防护部位 |
| --- | --- |
| 1 | 施工过程中的建、构筑物，如在施工过程中的构件、墙体楼板、幕墙、屋面 |
| 2 | 施工脚手架 |
| 3 | 施工机械，包括现场使用的塔吊、人货电梯、吊车等 |
| 4 | 高空悬挂物，悬挑防护棚 |
| 5 | 临建设施，包括临时工棚、仓库、加工场及施工过程中使用的各种标识牌、警示牌、宣传栏等 |
| 6 | 现场临时办公区，生活区，食堂等 |

重点部位防台风要求

| 部位 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 塔吊防台风要求 | （1）塔吊基础承载力应满足建筑起重机械在自重、载重和风荷载等作用下的稳定性要求； （2）非工作状态时，应保证塔式起重机360°自由回转，回转范围内无障碍物干涉； （3）为防止塔身在风力作用下产生弹性形变后与建筑结构发生干涉，保证合理的安全距离，塔身到洞口边缘或障碍物的距离应满足要求。 （4）当风力达到六级以上 (含六级) 时，停止所有起重吊装作业。 （5）台风来临前做好塔吊的加固，当台风达到 10 级以上时，考虑降低塔吊高度。 （6）塔吊控制器挂零档，吊钩收起，靠塔身放置，并制定专项检查措施。 （7）必要时可采用降低独立塔身高度、悬臂塔身高度或者自由端高度等措施时，应明确降低后的具体高度。 （8）采用降低顶升套架高度措施时，应说明其操作方法、顶升套架降至位置以及固定方式。 （9）采用安装缆风绳措施时，应说明其布置方式、锚固点要求及缆风绳规格，并附有相应的计算分析。 （10）采用安装塔身加强节措施时，应明确塔身加强节的数量、安装位置，且加强节应有相应的识别标志。 （11）台风防御期间，应增加特级防御区内的建筑起重机械检查与维修的频次。台风来临前应进行至少一次检查与维护，并按规定填写检查与维护记录。 （12）台风后应当由施工单位组织出租单位和安装单位进行台风后的检查与维护。由建设单位组织监理单位、施工单位、出租单位、安装单位进行验收，必要时可委托第三方检验检测机构进行检测，验收合格后方可恢复使用。 |
| 施工过程中建筑物防台风要求 | (1) 彻底检查脚手架各杆件连接情况，及时清理脚手架上堆放的模板、木杭等材料。 (2) 台风来临前，检查脚手架连墙件设置是否可靠，发现问题及时整改加固。 (3)已就位的梁柱模板及时使用立杆或斜撞进行加固，严禁随意挂在柱子上或架空。施工平台上的模板采取可靠加固措施或转运至室内安全的地点。 (4) 进行吊装除考虑常规临时支撑措施外，还应制定防台风、防阵风措施。 |
| 钢构件防台风要求 | (1)风力六级以下时，构件吊装采用缆风绳牵引，以免风吹碰撞其它结构。吊装好的构件及时采用缆风绳固定，防止构件被风吹偏甚至吹倒。六级以上大风时，现场禁止吊装作业，做好行车等垂直高度较高施工设备加固，吊装设备控制器应挂零档，扒杆摆至顺风方向，品钩收起。 (2)风雨天气吊装时，应大力加强防雨防雷及人员操作平台、行走通道等安全设施的检查力度以确保施工正常进行，但不能进行焊接作业，除非连续焊接需要。 |

高温天气施工措施

在高温天气下(气温达35℃以上)，需采取预防措施，防止作业人员的中暑。在关系到工程质量的工艺上，要采取有效的温度控制措施。须保证混凝土到场入模时的塌落度，做好与搅拌站的现场配合比适配工作。

人员防暑的保护

承包人应在现场配备防暑急救器材和药品，加强对防暑降温知识的宣传，组织现场作业人员进行中暑急救知识培训。

房间保持良好通风，增加屋面隔热厚度或安装遮阳棚、防晒网，使工人能够有个较好的休息环境。发放防暑用品到每个员工并指导使用，在施工现场提供足够茶水、清凉饮料等。

当天气预报气温达35℃以上时，通过“抓两头、歇中间”等措施，尽量避免高温时段进行露天室外作业，严格控制加班加点，减轻工人劳动强度，避免疲劳作业。

做好施工现场环境及卫生防疫工作，加强对饮用水、食品的卫生管理，加强对夏季易发疾病的监控，避免食物中毒和传染病的发生。

施工工艺的保护

露天焊接作业，一是要挡阳光曝晒，二是用挡风罩挡风，防止焊接过程风吹焊接熔池，造成焊缝氧化或产生气孔。

垂直测量时间选择清晨时段，减小因太阳直射的不均匀造成的热胀冷缩，给测量带来的偏差。

油漆或涂料的施工中，根据材料的性能或使用要求，要避免在阳光下暴晒作业，采用阴干、风干的措施，防止涂层干燥过快引起的粘结不牢而脱落。

夜间施工措施

夜间施工应满足当地政府要求，由承包人负责办理相关许可证。

根据现场情况，夜间施工尽量安排噪音小的工作，避免影响邻近居民休息。

夜间施工时，应保证有足够的照明设施，能满足夜间施工需要，并准备备用电源。

施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、警戒灯等标志，标志牌具备夜间荧光功能，保证施工机械和施工人员的施工安全。施工人员需穿戴反光警示服。夜间施工上下通道和工作面的安全防护安排安全组专项巡查和督促整改，做好夜间施工的安全管理工作。

夜间气候恶劣的情况下严禁施工作业。

基坑支护及土方开挖技术要求

基坑支护

初步拟定基坑支护类型

基坑支护初步拟定类型为：钢板支护桩、搅拌桩、灌注桩、灌注桩+锚索、灌注桩+内支撑，具体支护形式以发包人最终确定的支护图纸为准。

支护工程重难点

1)	施工前应对进行试桩，根据试桩的结果确定实际施工参数。检测成桩质量，若不能满足设计要求则通知设计进行调整。

2)	施工前应对预应力锚索进行基本试验，确保锚索抗拔力满足设计要求，试验费用单独计算，试验时场地换填、准备的费用计入总措施费用，不另行计费。

4)	场地在5.5m标高施工排水板，深度20m，承包人应综合考虑排水板对支护工程的影响，若施工机械、进度不满足发包人需求，需自行组织机械更换及增加机械数量以满足发包人需求。

5)	为满足地下结构的施工，在基坑开挖至设计标高后，若坑底为淤泥层或接近淤泥层的区域（具体区域需根据项目工程施工需求确定）需要在坑底采用碎石或砖渣等材料进行挤淤换填，换填可按就近原则选取满足要求的填料。挤淤换填材料为施工措施材料，用量由承包人综合考虑。

7)	项目地质存在淤泥质土及中粗砂层较厚，锚索需采用套管跟进施工。

8)	由于普通锚索较长，采用套管跟进，施工过程可能存在部分损耗，招标时务必综合考虑；

9）灌注桩成孔时需采用长护筒，护筒长度及厚度由承包人自行考虑并在回标文件中明确，费用计入综合单价，不另行计费。

土方开挖

施工技术要求

1）基坑开挖前，应向监理方、发包人申报基坑降水、基坑支护、基坑开挖施工方案，方案得到批准后方能实施。如基坑开挖、支护结构施工过程中需进行方案专家论证，承包费需按照国家规定规范组织专家论证，且费用已包含在本次投标报价范围内。

2）承包人需按照发包人要求增加施工机械、人员以及材料的投入，确保满足工期要求。

3）如土方开挖过程中遇淤泥土，承包人自行考虑挤淤换填，费用已包含在本次投标报价范围内。

4）基坑支护工程施工处于雨季，承包人需考虑场地施工道路换填、硬化或铺设路基箱措施已满足现场施工需求，费用包含在本次报价范围内。

5）若基坑支护采用灌注桩，承包人需搭设防雨棚或者场外车间加工钢筋笼，满足雨季施工进度要求。搭设防雨棚需满足防台防风要求。

施工过程中注意事项

1）场地排水沟设置及维护，包括但不限于：设置合理的排水沟、排水走向及排水沟坡度设置满足场地排水需求，暴雨期间能够及时排走大量降水。

2）如遇到不明地下管线或构建筑物时，应及时报告，包括但不限于：燃气、热力、给排水、光缆、军用光缆、通讯、有线电视、民防工程等等。

3）周边路面、构建筑物及各种设施（包括但不限于道路及其地下管线）的变化情况。

4）施工期间，承包人应负责基坑内的排水，保证场内不出现积水，同时保证已形成的边坡安全。

5）土方开挖过程时需分层进行开挖，分层厚度满足设计要求，应注意保护支护桩、工程桩成品保护。

6）土方外运过程中，临时道路需固定人员及时将遗撒在路面上的土清理，并洒水降尘处理。

7）土方开挖过程中，需自行考虑下基坑的施工便道，且数量、形式、质量等均应满足发包人要求。

8）土方开挖过程中，如需铺设钢板、垫砖渣、石粉铺路，此部分费用需包含在此次投标报价内。

承包人责任

1）承包人为保证完成施工图设计范围内所有工作，负责与周边既有构筑物所有权单位之间的一切协调、沟通工作，承包人不得以任何理由提出工期和费用索赔。

2）承包人应根据设计图纸的要求进行施工，如承包人不按图施工所发生的一切责任及后果由承包人承担并整改合格。

3）承包人应考虑由于雨天和地下水的影响，按设计图纸要求做好支护施工场地硬化和场地排水工作，同时承包人可根据场地条件自行留设临时施工道路。

4）承包人必须按发包人代表或监理的指令、及审批后的施工方案和安全技术规范进行施工，并达到发包人的验收标准。如有违反，发包人及监理有权提出停工或责令承包人返工并处以罚款。工程质量发生严重问题或承包人多次不执行监理指令时，发包人有权终止合同，另行委托其它单位进行施工，由此造成的损失概由承包人负责。

5）承包人应仔细阅读地质勘探报告和进行现场查勘，否则由于错误理解勘探报告和现场情况所造成的损失概由承包人自己负责，与发包人无关。

6）在本合同规定的范围内，如果发包人要求改变原施工顺序，承包人应按发包人要求执行，对于改变施工顺序带来的费用变化，发包人不予考虑补偿。

7）施工期间不得将雨水、污水直接排入市政管网系统或河流。承包人对各自施工及生活区域内的临时排水必须经沉淀池、污水处理系统处理后，达到排放要求，方能排入市政管道或河流。所有进出工地的车辆必须彻底冲洗干净，不能带泥水上路，承包人对进出工地的道路必须进行冲洗、浇洒，保持施工道路、施工环境干净、整洁，以满足安全文明施工的要求。

8）由于承包人未能做好安全文明施工（如车辆冲洗、污水排放、道路污染、噪音、施工安全等）而受到当地政府相关部门（如交警、建设局、环保局、城管局、安监站、质检站等）的批评、警告及处罚，一切责任将由承包人承担。若对发包人声誉造成影响，发包人有权对承包人作出进一步的处罚。

9）除发包人书面允许外，工地上不得有承包人广告。发包人可指示承包人拆除广告，不论是否承包人所设。有关本工程的新闻公报须先提交给发包人批准。

10）承包人应有针对地方政府关于文明施工要求的应对措施，确保能够协调现场施工顺利进行。

11）施工现场内土方施工作业范围内不得有裸土，所有工作面每日施工完成后需及时覆盖，合格标准需满足文明施工要求。

12）能够协调与当地村民、街道办、区委会等相关部门的关系。

桩基工程技术要求

桩基选型

项目桩基础拟采用旋挖桩或管桩，具体桩基类型以最终确定得桩基础施工图为准。

工程重难点

1）项目人工填土层为新近堆填，软土层为淤泥质土且局部含砂量较高，成孔过程中容易出现塌孔、缩颈现象，需采用长护筒（护筒长度≥10m）、提高泥浆浓度（加入膨润土）等有效措施。

2）灌注桩、管桩在+8.3~9.7m标高施工，承包人需考虑机械占位场地，相关费用含投标报价中。

3）灌注桩区域需采用砖渣进行换填，同时需铺设到达作业区域的道路，宽度不小于8m，保证车辆材料运输。所产生的措施费用含在投标报价中。

4）项目淤泥层较厚，管桩施工过程中承包人需采取相关措施防止溜桩、偏桩。

5）项目多标段同时施工，各承包人需无条件服从发包人统一协调。

6) 项目施工处于雨季，承包人需搭设防雨棚或者场外车间加工钢筋笼，满足雨季施工进度要求。搭设防雨棚需满足防台防风要求。

灌注桩施工技术要求

1）项目岩层较深，深度约70m，承包方需配备满足旋挖深度的施工机械设备。

2）灌注桩钻出的泥渣应泥水分离后，再及时运走；机动车辆通行时，应做出预防措施或暂停孔内作业，以防积压塌孔。如桩芯土无法在装车要求或雨季施工桩芯土无法外运。承包人需自行采用固化剂或者掺加水泥拌和，满足外运条件。相关费用包含在综合单价中。

3）泥浆应该根据施工机械、工艺以及穿越土层情况进行配合比设计。为保证现场作业面文明施工要求，泥浆池采用成品，若承包人现场作业成品泥浆池无法满足进度需求，发包人有权代为采购，所发生的费用有承包人承担。

4）护筒内径应比钻头外径大100mm，冲击成孔和旋挖成孔的护筒内径应比钻头外径大200mm，垂直度偏差不宜大于1/100。

5）成孔时桩距应控制在4倍桩径外，排出的渣土距桩孔口距离应大于6m，并应及时清除。

6）钢筋接头：采用等强对接焊或机械连接。采用焊接，焊接长度不小于10d。

7）混凝土应具有良好的和易性，坍落度为180mm-220mm，坍落度损失应满足灌注要求。

8）每浇注50m³应有1组试件，小于50m³的桩，每个台班应有1组试件。对单柱单桩的桩应有1组试件，每组试件应有3个试块，同组试件应取自同车混凝土。

9）钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其他有效措施,以保证钢筋保护层厚度的准确性,桩身主筋的混凝土保护层满足设计要求。钢筋笼主筋混凝土保护层允许偏差应为±20mm，钢筋笼上应设置成品保护层垫块，每节钢筋笼不应少于2组，每组不应少于3块，且应均匀分布于同一截面上。

10）施工过程中各工序应满足可视化验收要求。

11）桩身质量应满足评审鲁班奖资格要求。

管桩施工技术要求

1）桩数多于30根的群桩基础应从中心位置向外施打，桩的接头标高位置宜适当错开。承台四周边缘的桩宜在承台内其他桩全部打完后重新测定桩位再插桩施打。

2）对于软土地区桩的中心距小于4倍桩径的排桩，或群桩基础的同一承台的桩采用锤击法沉桩时，采取跳打或对角线施打的施工顺序。

3）遇下列情况之一应暂停打桩。并及时与设计，监理等有关人员研究处理：贯入度突变；桩头混凝土剥落，破碎；桩身突然倾斜、跑位；地面明显隆起，邻桩上浮或位移过大，桩身回弹曲线不规则。

4）桩头应与管桩围焊封闭，焊缝厚度应满足图纸需求。焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续施打或施压，手工电弧焊的接头自然冷却时间不应小于5min，二氧化碳气体保护焊的接头自然冷却时间不应小于3min。严禁用水冷却或焊好后立即施打，以免焊缝接口变脆而被打裂。

5）当采用二氧化碳气体保护焊时，施焊宜用两台焊机对称进行。焊缝应连续饱满。

6）截桩头宜采用锯桩器截割，严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。

7）桩身质量应满足评审鲁班奖资格要求。

承包人责任

1）承包方应按技术规程及验收规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其它材料进行试验，取样送检应通知监理单位见证。

2）桩基施工前，应编制总平布置方案、施工方案与安全专项方案，并报审监理单位审批，审批通过后方能开始施工。

3）承包人配合第三方检测单位完成桩基检测，免费提供必要场地水电条件，桩基检测的所有检测相关现场配合费用（包括但不限于平整场地、修筑静载试验的支座、用水用电、桩头清理和打磨、超声波管埋设清理等）均由承包方自行承担。混凝土灌注桩桩基检测需打管桩等措施费用包含在报价中，不另行记取，如果检测过程中出现质量不确定的情况，需要进一步检测，则由此产生的一切相关费用由承包方承担。承包方必须及时支付检测费用，否则发包人可直接从工程进度款中予以扣除。检测期间为加快施工进度而出现包括但不限于分区多次检测等情况，费用应有承包费考虑在本次投标报价内。

混凝土工程施工技术要求

钢筋工程

质量标准

应符合现行国家和行业有关钢筋工程的规范和标准。

钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度须符合设计要求和施工规范的规定。

钢筋骨架绑扎，缺扣、松扣不超过应绑扎数据的10%，且不应集中。

钢筋弯钩的朝向正确，绑扎接头符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。

所有焊接接头必须进行外观检验，其要求是：焊缝表面平顺，没有较明显的咬边、凹陷、焊瘤、夹渣及气孔，严禁有裂纹出现。

钢筋材料验收要求

送到施工现场的每一批热轧钢筋应符合如下条件：

有加盖供应单位公章的质量证明书，质量证明书应真实且与钢筋铭牌上信息相对应。

钢筋有出厂合格证即铭牌, 对抗震设防要求的结构，重点关注是否有E标钢筋要求。

钢筋外观无损伤，表面无裂纹、油污或锈斑。

承包人在监理人监督下见证取样送检，检验报告合格。

所有进场钢筋待检测合格后方可投入使用。

质量关键点控制

钢筋加工：加工标准挂牌于现场，加工前有详细的技术交底及加工翻样图，分别明示于各自的操作台前。直螺纹套丝钢筋端头端面宜平整并与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或扭曲，钢筋端部不得有弯曲，套丝检查合格后套上塑料保护帽。钢筋应采用机械调直，严禁采用冷拉、冷拔的方法。

钢筋翻样：要考虑水电、设备等预留洞的位置，尽量不切断钢筋，电盒焊在附加的钢筋上，安装牢固，不得焊在主筋上。对于梁、柱箍筋的翻样质量应严格控制，并做好现场的试验工作，保证箍筋各边的保护侧质量满足设计要求。

楼板钢筋绑扎：在模板上根据楼板钢筋间距画线后绑扎，包括起步筋的位置。板筋应100%绑扎。

梁柱钢筋板扎：须采取加固等措施，严格控制主筋的间距和位置，其箍筋或拉钩的形式应严格按图纸施工，若深化其箍筋形式须由设计院进行确认。

加工后的直螺纹接头应用专用模具检查。直螺纹接头连接后应检查外露丝扣，合格后做好标识。

楼板混凝土浇筑前，应搭设操作马道，严格控制负弯矩筋被踩下，在模板上摆放钢筋马凳，上面铺设架板，架板离混凝土成品面层不得小于100mm，以方便操作。

保护层垫块的材质及间距：钢筋保护层厚度应符合设计、规范要求，垫块采用成品水泥砂浆垫块或其他成品垫块，墙板塑料垫块的强度应满足使用要求，防止在封模时挤压变形，楼板禁止使用塑料垫块。板底钢筋垫块数量设置应满足保护层要求，其设置间距以人踩在板面，钢筋不变形为标准；负弯矩钢筋应设置通长马凳，其间距不应超过600mm。

基础底板钢筋绑扎时，马凳需经过受力计算，安全可靠，确保能承受底板上层钢筋负重，工人进入两层钢筋之间进行作业前，需承包人项目总工核实安全可靠后方可进入。

钢筋工程施工难度较高处，例如：多个方向交叉梁、扶梯牛腿、梁锚入劲性柱、总承包单位应进行节点排布和深化，包括设置环梁或调整锚固方式等，须保证每根梁的上排钢筋标高符合设计要求。其深化成果须由原设计原确认。

对于较高梁总包须采取梁钢筋先绑扎，梁两侧模板后封堵的施工工序保证梁底的钢筋板扎质量。

幕墙、钢结构、机电工程等预埋件施工，总承包单位应协调、确认其与钢筋、模板工程的施工顺序，保证埋件的安装成型节点满足设计要求，保证各类埋件的施工质量。

禁止随意结构甩项，应严格按图纸做好钢筋预留，其甩项和植筋方案须由原设计院确认，并须按规范做好检测，合格后方可进入下道工序。

模板工程

质量标准

模板支设应保证主体结构成活后色泽一致，无漏浆漏振、蜂窝、麻面，接缝平整，棱角方正，线条顺直，各项实测指标合格。须明确模板材质种类和厚度要求。

模板工程一次合格率不得低于98%，整改后合格率100%。确保混凝土拆模后实测实量一次合格率不低于95%，轻度整改后合格率不低于97%。

原材料

采用现拼酚醛胶合覆膜板，胶合强度单个试件≥0.7Mpa，静曲强度顺纹≥45Mpa，横纹≥30Mpa；弹性模量顺纹≥6000Mpa，横纹≥4500Mpa。

梁模板周转次数不大于4次，其他部位模板周转次数不大于5次，若模板出现边缘破损应及时更换修补，必要部位模板按2次周转考虑。

梁板墙柱主、次楞应采用方钢或木方，断面一致。钢材表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深划痕。钢管采用Φ48.3×3.6 mm，即外径48.3 mm，壁厚3.6 mm。钢管表面和材料要求与方钢相同。

止水螺杆采用三段式止水螺杆，地上穿墙螺杆直径≥12mm，地下室穿墙螺杆直径≥14mm。止水片应2边焊接，边长至少5公分宽。现场地下室、人防区、外墙、与回填土、雨水接触的结构应全部使用止水螺杆，杜绝使用穿墙螺杆。

模板内水泥撑条长度应与混凝土构件截面尺寸相同，不允许采用过短的水泥撑条。

脱模剂采用非油性脱模剂。

测量放线

柱子和剪力墙四周及洞口应有两道尺寸：一道为混凝土构件截面轮廓线，另一道为200 mm或300 mm控制线。

轴线偏差±5mm，楼层总宽及总长偏差±10mm。

在模板安装前应设置定位筋，定位筋设置于模板内侧，其截面圆应与混凝土构件截面轮廓线相切，外侧底部钉模板条锁底。

墙模加固

对拉螺栓竖向间距≤500mm，水平间距≤450mm，最低道距地≤200mm，最上道距顶板≤300mm，转角部位对拉螺栓阴角≤200mm。

对拉螺栓竖向间距≤500 mm，水平间距≤450 mm，最低道距地≤200 mm，最上道距顶板≤300 mm，转角部位对拉螺栓阴角≤200 mm。

竖向龙骨净尺间距≤250mm，横向龙骨净尺间距≤500 mm。

墙根部采用水泥砂浆护角，防止漏浆；或者采用模板条锁底边，起到固定模板和防止漏浆两重作用。

每道剪力墙斜支撑不少于两道，在外墙位置除了斜支架外还应设置拉索，每面外墙拉索不少于两道。

应做好汽车坡道墙体和跨层空间墙板的加固方案报监理、发包人审批。

外墙和下沉式卫生间处模板下挂至少150 mm。

墙模跨洞口处模板平整度控制应采取相应措施。

对拉螺栓与墙模板应垂直，松紧应一致，螺杆上螺帽必须拧紧，不得出现松脱。

柱模加固

穿墙螺杆直径≥14mm。

柱箍间距≤500 mm，第一道柱箍距离根部150 mm。

地面以上1/2柱高以下处设双螺帽。

梁柱结合处模板拼缝取柱模包梁模的构造形式。

梁模加固

梁高≥600mm要加穿梁螺杆。

梁底应有单支撑与满堂架子连接。

梁板交接处采用通长木方加固。

梁底增加步步紧,间距≤600mm。

跨度大于4m时，应起拱全跨长度的1/1000-3/1000。

板模加固

顶托（U型托）螺杆伸出钢管顶部长度≤200mm。

立杆间距≤1200mm，并符合设计承载力要求。

纵横项扫地杆距地≤200mm。

距墙第一道立杆≤400mm。

方木间距≤200mm。

板模板与墙模板和梁模板相交处用通长木方加固。

下沉式卫生间挂模底部应增加支撑，防止挂模底部涨模。

板模悬挑长度不宜超过350mm，离墙距离不宜大于150mm。

后浇带加固

后浇带和悬挑结构采用独立的模板及支撑系统，两侧支撑均不少于两排。开工前后浇带的模板和支撑系统方案须报由监理和发包人审批。并做好通道洞口的改造方案。

后浇带封闭前，后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除。

温度后浇带，混凝土浇筑间隔时间不少于60天。沉降后浇带要求主体结构施工完成后并满足设计图纸要求后再进行混凝土浇筑。具体以设计文件为准。

后浇带浇筑完毕后，混凝土养护28天后，方可拆除。

后浇带支撑加剪刀撑。

模板拆除

模板拆除前应设置警戒区，并应设专人监护。

模板拆除过程中应注意保护主体结构边角位置，保证不出现缺棱掉角。

模板工程的拆除程序、拆除顺序和方案须明确。

混凝土工程

质量标准

应符合国家和行业现行有关混凝土工程的规范和标准。

混凝土施工缝、后浇带留置应按设计要求。

混凝土不得出现蜂窝、烂根、缺棱掉角、一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等）、混凝土楼板收面不佳（如有脚印、麻面、高低不平）、混凝土构件出现孔洞（深于钢筋保护层厚度）、露筋等情况，阴角线应规整顺直。

确保混凝土拆模后实测实量一次合格率不低于97%。

浇筑令

混凝土浇筑前，应经监理人/发包人对模板工程、钢筋工程及水电预留预埋等隐蔽工程验收合格后，会签验收意见，并由总监/总监代表下发浇筑令再进行混凝土浇筑施工。

混凝土材料验收要求

基础、主体结构须全部采用商品混凝土。

监理人在混凝土运输到达现场后随机见证抽检混凝土塌落度，并见证取样留置混凝土试块，做好标识。对进场不合格的混凝土一律退回，不得浇筑。

混凝土搅拌站应提供原材料的质量合格证明文件和混凝土配合比单。

浇筑过程控制要求

保证混凝土供应及时，并确保混凝土连续浇筑。

混凝土浇筑振捣时须关注模板是否变形，随时校正和加固模板。

墙柱混凝土必须分层连续浇筑，每层浇筑高度不大于500mm。

墙柱与梁、板的混凝土强度等级不同时，应先浇筑墙柱高标号混凝土于楼板面标高，且向柱周边的板内及梁内浇筑一定的长度，然后再浇梁、板混凝土。此墙柱核心区的隔离措施、混凝土浇筑顺序须在方案中明确，并做好可视化验收。包括对于不同与大面强度等级的梁柱混凝土。

严格控制振捣时间，不得过振和漏振，防止出现离析、蜂窝、狗洞等质量问题。

浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定，一般超过2小时应按施工缝处理。

浇筑混凝土时有专人观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应停止浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。浇筑过程中做好布料机和甭管的架设措施，防止震动造成钢筋变形和松动。

提前做好梁板完成面标高控制线的复核工作，梁板混凝土浇筑过程中，必须采用拉线、插扦等方式严格控制楼板厚度。插扦测量板厚应在楼板混凝土振捣完成后进行，分别对板四角及板中位置的板厚进行插扦测量，并在平面图上记录板厚数据。板厚控制应以插扦数据为准。

楼板混凝土振捣完成后，应进行收光扫毛。初次压光应在混凝土初凝前，用木抹子搓压后，用铁抹子初次压光；待混凝土表面收水后（人踩了有脚印，但不陷入时为宜）采用磨光机进行第二次压光，压光时用力均匀，将表面压实、压光，清除表面气泡、砂眼等缺陷。收光完成后，需对楼板混凝土表面用扫把进行扫毛，以增强结构与后续工艺的粘结性。

混凝土的养护要求

混凝土浇筑完毕后12小时内宜用塑料薄膜覆盖并保湿养护，混凝土在规范规定的养护期内必须保湿养护，养护应由专人负责。

混凝土浇水养护日期，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得小于14天。在混凝土强度达到1.2Mpa之前，不得在其上踩或施工振动。柱、墙拆模后，宜用塑料薄膜覆盖养护，以确保立面结构表面保持湿润状态。

地下室顶板和屋面混凝土施工

1)	同个板块地下室顶板的室外和室内区域若混凝土设计要求不同，须提前做好深化，须做好分隔措施，控制好施工顺序。

2)	同个板块内的室外或屋顶混凝土浇筑若留设施工缝，至少在泛水高度范围内，其止水钢板设置应闭合完整。

3)	室外和屋顶区域的竖向构件（如：女儿墙、天窗反坎、伸缩缝、风井等）混凝土应尽量一次浇筑，不得在泛水高度范围内形成冷缝，否则须在施工缝处设置止水钢板。该范围内须使用符合设计要求的止水螺杆进行模板工程的加固。

水管井和风井结构施工

1)	水管井结构施工：整体浇筑后期由机电单位二次开洞和套管内外的封堵，并做好蓄水试验，保证开洞处不渗漏后移交总承包单位做好水管井的面层施工。

2)	高位风井结构施工：最底处高位风井楼板随一次结构整体浇筑，后期风管安装时由机电单位放线和后开洞，其他楼层处的风井按设计文件整体预留。

钢结构工程技术要求

本节钢结构技术要求主要针对承包人自承接范围内混凝土结构内包劲性钢结构，外露钢结构工程技术要求详专业分包招标技术要求。

钢结构加工制作前深化设计图纸应通过监理单位、设计单位及发包人审核，深化图纸的内容包含但不限于以下内容：

（1）深化设计说明；

（2）构件加工制作零件图和构件图；

（3）构件三维空间模型图及构件平面布置图；

（4）构件安装工艺图；

（5）节点大样图，箱型、双腹板等封闭构件的端头封闭隔板节点；

（6）构件材质要求；

（7）焊缝形式及螺栓连接要求；

（8）防腐、防火涂装做法；

（9）其它需要说明的要求。

深化设计图纸虽经审查，并不解除承包人对该图纸内的所有资料，包括构件尺寸之准确性和现场安装定位等所负的全责。

钢结构材料需按照发包人甲限乙供品牌约定进行选择、采购。供应厂商应提供钢材出厂证明书，内容包括所有现行相关法规和规范检验项目中所列的所有数据、证书，还应指出钢材的级别及其所有试验结构。

确保所有材料必须符合本技术要求的规定和相应规范要求和检验标准，并应按批次提供相应的出厂合格证和质量检验报告单，以保证原材料的出厂质量。

采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品按国家规范进行复验，并经工程师及监理工程师见证取样、送样。

对属于下列情况之一的钢材，承包人应进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求：

（1）国外进口钢材；

（2）钢材混批；

（3）板厚≥40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；

（4）建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；

（5）设计有复验要求的钢材；

（6）对质量有疑义的钢材。

构件加工制作质量应符合国家现行设计规范，《钢结构工程施工及验收规范》验收规范和标准。构件加工厂应具备钢结构加工特级资质，且产能满足工程进度要求，承包人选择加工厂前需报监理单位、发包人审批通过。

承包人应派驻专人驻钢结构加工督促加工质量和进度，直至构件加工完成。

钢结构的加工单位，应根据已批准的技术设计文件对本套施工图纸中的钢结构部分进行深化设计，其内容应包括深化设计说明、节点及构件的构造设计，焊接工艺设计，加工图设计。钢结构制作前，应根据设计文件，本套图纸的要求以及制作厂的条件、编制制作工艺。制作工艺书应包括：施工中所依据的标准、制作厂的质量保证体系，成品的质量保证和为保证成品达到规定的要求而制订的措施，生产场地的布置，采用的加工、焊接设备和工艺装备，焊工和检查人员的资质证明，各类检查项目表格和生产进度计算表。对构造复杂的构件、节点进行工艺性试验。

制作单位所提供的图纸，虽经审查，并不解除其对该图纸内的所有资料，包括构件尺寸之准确性和现场安装定位等所负的全责。当需要修改时，制作单位应向设计院、发包人申报，经同意和签署文件后修改才能生效。

钢结构运输应按安装顺序进行配套发运，汽车装载不准超过行驶证中核定的载质量，装载须均衡平稳、捆扎牢固。构件运输前应对钢构件进行全面检查:如构件的数量、长度，安装接头处螺栓孔之间的尺寸等是否符合设计要求。结构运输单元的划分，除应考虑结构受力条件外，尚应注意经济合理，便于运输，堆放和易于拼装。在装卸及运输过程中应采取措施防止构件的变形及损坏。构件运至建设场地后，应分类堆放，并做好防雨、防结冰措施。每车构件必须带质量合格证明资料合格证进场，构件检验同时需检查质量证明文件。

钢结构堆放、保护要求：防腐涂料干燥，零部件的标记书写正确，方可进行打包；包装时应保护构件涂层不受伤害，装卸时受力点处需设置衬垫；包装时应保证构件、杆件不变形，不损坏，不散失，散件需水平放置，以防变形；包装件必须书写编号、标记、外形尺寸，如长、宽、高、全重。待运物件堆放需平整、稳妥、垫实，搁置干燥、无积水处，防止锈蚀；钢构件按种类、安装顺序分区存放，底层垫枕应有足够的支承面，防止支点下沉；相同、相似的钢构件叠放时，各层钢构件的支点应在同一垂直线上，防止钢构件被压坏或变形。

钢结构安装前应完成深化设计和审核工作，构件按照安装顺序加工完成能够满足现场安装进度，钢结构施工组织设计和专项施工方案编制完成通过审核，需要专家论证的已完成专家论证，现场施工所需的人员、机械等都已准备就位，现场施工场地和运输安装道路已经加固完成。

钢结构安装顺序应遵循设计要求及土建施工流程；合理运输构件至现场进行安装，配合土建进行交叉作业。构件吊装顺序与构件运输表同一致。

承包人应选择具有相应资质且经验丰富的劳务队伍进行本项目钢结构安装。劲性钢结构与土建梁柱的节点施工前应通过BIM进行分析，确保能顺利安装后，开始实施。

焊接施工前，应结合本项目钢结构特点、按照规范要求提前进行焊接工艺评定，评定结果合格后方可进行施工。本项目焊工需100%持证上岗，上岗前还应组织焊接考试，合格后方可上岗。

本项目劲性钢结构应按照规范要求进行焊缝探伤，探伤合格后方可进行下一步工作。

预制清水混凝土看台技术标准和要求

一般技术要求

承包人应对本项目预制清水混凝土看台进行设计和深化设计。设计单位进行建筑设计，由专业单位负责深化设计。施工单位应根据设计资料，结合生产工艺、运输和安装的需要，制作加工大样图纸和施工组织计划，相关深化设计图纸应取得设计单位和发包人认可。

施工单位根据其经验，可对设计图纸（板块的划分、吊点形式和位置、棱角构造、与现浇混凝土的连接构造等）进行适当的优化，相关深化设计图纸应取得设计单位认可。

预制清水混凝土看台构件应先制作样板，预制看台板及挂板台阶蹬等分别不少于三块，会同发包方、设计及监理对外观及尺寸进行检查（必要时需进行结构检验），直至发包方、设计及监理工程师满意为止，样板的制作、运输及检验等相关费用包含在投标报价中。

施工单位应对安放或施工完后的看台板（预制构件以及现浇清水混凝土构件）采取有效的保护措施，避免后续施工对其产生损坏或污染。

在现浇看台斜梁施工完成后，施工单位应组织对斜梁实际定位及标高进行全面复测，一方面为预制看台板的生产加工提供数据，以保证预制看台板安装后接缝宽窄一致，标高准确；另一方面对现浇结构需要整改的部位提前安排整改。

深化设计、模具设计及成品需经发包方、设计师认可。

产品加工质量控制

要满足一般结构性能、结构耐久性、外观质量为清水混凝土表面、外形尺寸精度等要求。要求板面平整、色泽一致、线性顺滑。

现浇结构存在尺寸偏差的不确定性，从工程总体考虑，需要板的重复设计和加工来应对和消纳偏差。

定工艺流程、考虑生产场地布置、蒸汽养护、构件倒角成型、 U形板模板的设计、底部带三角的U形板模板的设计、踏步模板设计、楼梯模板设计、模板预埋件（孔洞）的处理、看台板模板配置等。

清水混凝土看台板混凝土施工技术，要从原材料选择、配合比设计、计量搅拌、模板检验、浇筑振捣、成型抹面、蒸汽养护等主要过程进行控制来阐述看台板清水混凝土施工控制技术。

预制清水混凝土看台板加工制作必须采用钢模板。钢模板底模工作面宜采用整体材料制造，如需拼接；宽度小于2m时，焊缝不得多于一条；不小于2m时，焊缝不得多于两条；长度小于4.2m时，焊缝不得多于一条；不小于4.2m时，焊缝不得多于两条。

钢模板主肋宜采用整体材料制造，如拼接时，拼接焊缝不宜多于一条，且拼接的部位宜在受力较小处。主肋间拼接焊缝应错开，且不小于200mm。

钢模板成型工作面上，不应有裂缝、结疤、分层等缺陷，如有某些擦伤、锈蚀、划痕、压痕和烧伤，其深度不得大于0.5mm，宽度不得大于2mm。

钢模骨架节点处必须满焊；底模面板、侧模面板拼缝必须满焊；且板厚超过8mm以上时，必须用坡口焊；组拼骨架的通缝及骨架与面板的接触处，焊缝长度不得少于总缝长度的40%。

钢模板上焊缝均应符合焊接标准GB324、GB985。钢模板工作面上的焊缝，应磨平，接口平面之间及磨平后的焊缝与板面之间的高低差，均不得大于0.5mm。

钢模板在制造中，应采取减少焊接变形的有效措施。钢模板组装后，其侧模、端模和底模工作面之间的局部最大缝隙不得大于1mm，且0.8～1mm的缝隙累计长度每边不得大于接缝长度的25%。

钢模板组装后，在张拉力和荷载设计值作用下，其工作面的变形值，应符合设计要求。

预制看台板要满足图集《预制清水混凝土看台13SG364》的做法及相关要求，如清水混凝土预制看台板考虑机电、设备等需要预留的孔洞的做法；防水密封胶、橡胶垫块等做法。

混凝土试件经试压达到规定的脱模和出池（窑）强度后，方可将构件出池（窑）。吊运构件时，吊绳与水平方向角度不得小于45º，否则应加吊架或横扁担。

构件脱模起吊后，生产班组应对每个构件的外观进行目测，观察有无表面缺陷。凡属表面性的缺陷（如蜂窝、麻面、硬伤、掉角副筋露筋等），应取得质检人员同意后，由生产班组进行修整。修整后，应由质量检验部门对构件进行评定。对影响结构性能的缺陷，必须报告主管领导，会同设计单位和有关部门研究处理。

对每一件构件成品，必须进行外观检查。检查构件的混凝土是否振捣密实，有无露筋和影响结构使用性能的蜂窝、空洞和裂缝。检查方法先用目测，当发现有上述缺陷时应用工具测量有缺陷部位的大小和尺寸。

对预制看台板应进行全数检查验收，对于可弥补的缺陷要求施工单位进行修补，修补完成后进行验收，对于无法弥补的缺陷，应要求施工单位立即将不合格品退场。

钢模板平整光滑、刨角圆顺

清水混凝土预制看台，应喷涂保护涂料（防护剂要使用SKK、HKK、旭硝子、菊水等品牌，颜色由设计师或发包方确定），并采取有效的保护措施。

出现质量缺陷时，按照下表进行处理。

| 项次 | 名称 | 现 象 | 缺陷等级 | 处理办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露筋 | 板表面钢筋未被混凝土包裹而外露 | 严重缺陷 | 报废 |
| 2 | 蜂窝 | 清水混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 严重缺陷 | 报废 |
| 3 | 孔洞 | 清水混凝土内孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 严重缺陷 | 报废 |
| 4 | 夹渣 | 清水混凝土表面夹有直径超过20mm杂物且深度超过保护层厚度 | 严重缺陷 | 报废 |
| 5 | 疏松 | 清水混凝土表面直径超过30mm局部不密实 | 严重缺陷 | 报废 |
| 6 | 裂缝 | ①表面存在可见的贯穿裂缝 | 严重缺陷 | 报废 |
| 7 |  | ②表面深度超过2mm且宽度＞0.1mm的裂缝 | 严重缺陷 | 报废 |
| 8 |  | ③表面非贯穿性干缩裂缝 | 一般缺陷 | 允许修理 |
| 9 | 连接部位缺陷 | 连接件松动 | 严重缺陷 | 报废 |
| 10 |  | ②表面边角混凝土麻面、掉皮、掉角 | 一般缺陷 | 允许修理 |
| 11 | 外形缺陷 | 棱角磕碰、翘曲不平、飞边毛刺等 | 一般缺陷 | 允许修理 |
| 12 | 外表气泡 | ①清水混凝土表面部位在长度300mm的范围内存在直径3mm以上的气泡5个以上 | 严重缺陷 | 报废 |
| 13 |  | ②清水混凝土表面存在轻微掉皮、起砂及少量气泡等 | 一般缺陷 | 允许修理 |
| 14 | 颜色偏差 | ①表面有明显颜色分区且无法维修 | 严重缺陷 | 报废 |
| 15 |  | ②有轻微色差或通过修饰可以达到色差允许装饰效果的 | 一般缺陷 | 允许修理 |
| 16 |  | ③表面污染的印迹可以消除 | 一般缺陷 | 允许修理 |

预制看台板安装及成品保护

预制看台板堆放时严禁直接接触地面，需使用木支架支撑，防止磕碰和污染。看台板摆放区设置围拦，禁止一切无关车辆和与施工无关人员穿行，禁止践踏未刷防水剂的看台板。

看台板堆放示意图

预制看台安装应卡具，避免使用吊钩，吊孔会对混凝土表面有影响。吊装时应有专业人员指导，避免与其他物体磕碰而造成损坏，安装定位应准确，接头、拼缝整齐均匀。

吊装示意图

预制看台板安装对缝示意

构件吊装完毕后，满铺木胶板以防止钢结构施工时造成焊渣、油漆污染构件板面，钢结构焊接施工时应另外覆盖阻燃布。

预制看台板成品保护示意图

游泳体育工艺技术标准和要求

游泳场地

泳池场地设计应符合GB/T22517.2-2008《体育场地要求及检验方法 第2部分：游泳场地》中相关要求。

泳池尺寸精度控制应从主体结构结构阶段开始控制，游泳场地等大面积混凝土找平需要使用混凝土激光整平机机械找平，直至泳池砖铺贴完成，承包人应编制专项控制方案。最终尺寸应符合GB/T22517.2-2008《体育场地要求及检验方法第2部分：游泳场地》中相关要求，并通过第三方检测机构检测。

| 名称 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 游泳馆比赛池 | 规格尺寸 | 两端池壁自水面上0.3m至水面下0.8m范围内长度允许误差应为+0.02m~+0.03m |
| 游泳馆热身池 | 规格尺寸 |  |

泳池防水建议优先选用水泥基渗透结晶型防水。

防水材料搅拌：把需要用的通用型防水浆料运到训练池池底，在训练池池底进行搅拌，将粉料倒入添加剂容器中，用电动搅拌钻搅拌，充分搅拌至无沉淀的乳胶状。

防水材料是否均匀的标准：浆料没有生粉团达到均匀。拌匀后需放置5-10分钟，再搅拌一下然后使用；操作过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。

防水涂料的施工：防水施工时一定要把基面润湿，但不能有明水，在施工的时候一定要使用滚筒将混合均匀的防水浆料均匀的涂于潮湿的混凝土基面上。施工时每四人为一组，一人专职配料搅拌，其余三个涂刷防水层。涂刷应先立面后平面，立面涂料施工时应由下往上涂刷，注意流到阴角部位的浆料，及时刮走，避免因堆积过厚引起开裂。平面涂刮施工时，将拌匀的涂料均匀地倒在基面上，用滚筒将它刮匀，在平面上前后两度的涂刮应相互垂直。一次搅拌的数量应根据涂刷的面积进行控制，每次搅拌的材料应及时用完。

泳池砖施工需由经验丰富的作业人员实施，找平层检验合格后进行训练池的泳池专用瓷砖的测量放线，做样，粘贴。粘贴材料采用专用瓷砖胶，粘贴力较之水泥增加二倍以上；具有良好的保水性能；优良的抗老化性、耐候性；优良的抗下坠性，粘贴时不会产生下坠现象；可大大增强防渗能力；有一定的韧性。浆料全部在训练池池底人工搅拌。

样砖粘贴：利用水准仪根据墙面的1m线标高控制点，在池壁上弹出±0.000水平面标高。确定水平面标高为之后，根据找平层完成面长度、宽度的尺寸和泳池砖深化设计图纸贴砖剖面图做出泳池4个角的样砖。做完样砖后反复测量复核尺寸，确保瓷砖完成面长度为泳池长度+0.025，宽度为25.00，样砖的尺寸偏差应在±1mm以内，如偏差太大，把样砖微调。

弹线：根据训练池样砖完成面尺寸，和泳池砖的特点，在池壁上每250mm弹出一条筋线。

池壁瓷砖做筋：四角的样砖做完后长度拉通线、宽度拉通线，50米长池壁上做5-6条筋，25米池壁上做2-3条筋。

池壁贴砖结束后，先自检合格再及时通知总包、监理、甲方对其验收。检查贴砖是否存在空鼓，平整度是否控制在误差以内，测量池子的长度、宽度是否符合要求等。

池壁的砖贴完后，再复核一下池子尺寸：水面以上30cm，水面以下80cm处长为50.020-50.030，宽为25m，宽度误差为±10mm。尺寸符合要求后池底根据池壁砖的模数把四周的样砖全部贴完，然后在池底做5-6条25米的样筋。根据样筋带线大面积铺贴池底瓷砖。

池壁和池底瓷砖的砖缝均应按瓷砖模数通直，没有错缝。其中池壁摄像机孔处，池底布水口孔处、泄水口孔处四周的砖暂时不贴，留在那里，等后期处理。

泳池贴砖先池壁后池底在池缘和出发台，贴砖时要细致入微、勤检勤查，确保池壁平整垂直、尺寸精度符合规定，池内各标高符合要求，各细部尺寸准确无误、套割吻合。

砂浆、污垢可能粘贴面砖表面，有污垢砂浆时，应及时认真清理，用事先准备的擦布、棉砂等蘸湿（不滴水）轻轻揩擦，不允许用刚性用具（如灰铲、灰刀）铲磨，以防损伤面砖表面。

比赛池的出发台、泳道标志线、分隔线、仰泳标志线、及埋件的位置和尺寸等应符合竞赛规格的要求。出入水的扶梯不应突出于池壁。

游泳池两端水面以下不小于1.2m深处，应设宽度为0.10~0.15m的防滑歇脚台。

场地照明

游泳场地比赛区的照明灯光设置应避免对运动员产生眩光，承包人应无条件调试至满足该要求。

游泳场地的自然采光，不应对运动员产生眩光，太阳光不宜直接射到水面。

泳池水处理

各池均配置一套独立的池水净化循环系统，循环方式优先采用逆流式循环，泳池内的全部循环水量，经设在池壁外侧溢水槽，溢流进入均衡水池后，送入水处理装置进行净化（加药、过滤、加热、消毒），再从池底的布水口送入各泳池内循环使用。

过滤器若采用硅藻土过滤器，需要设置可靠的防泄漏措施。

臭氧消毒系统优先采用全流量半程式臭氧消毒。

泳池初次充水及正常补水均采用市政给水，进水管上设置独立的水量计量仪表和防止倒流装置；池体泄空时由泄空口排至均衡水池，通过循环水泵排至室外。

主要设备配置、参数和技术规格详见最终设计和深化设计图。

水处理系统相关设备和仪器需满足泳池不间断水循环自动处理要求，相关标准满足现行规范和工艺、设计等要求。

预留预埋

出发台连接板采用预埋不锈钢板。

出发台后预埋摄影追踪系统连接不锈钢埋件。

其他专业技术要求

本项目钢结构工程、金属屋面工程、幕墙工程、室内精装修工程、软装工程（活动家具、装饰灯具、窗帘布艺、地毯、艺术品等）、综合机电工程（电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程）、智能化工程（含LED屏）、泛光照明工程、电梯工程、室外园林景观工程（市政道路、综合管线、园林绿化、硬景铺装、室外标识、交通划线、亮化等）、室内外标识系统、体育工艺（看台座椅、跑道、草坪、体育器械、体育工艺照明、体育扩声系统）等专业工程技术要求详对应专业分包招标技术要求。

质量管理要求

质量体系

承包人应建立以项目经理为第一责任人的质量管理组织机构，并与建设单位、设计单位、监理单位、分包单位组成多方质量管理小组。

承包人需制定符合本项目全专业质量管理的质量目标、组织架构与管理流程，并上报监理单位、发包人审批后执行。承包人作为施工总承包，除自身实施范围内的施工、采购质量管理外，还应对其它所有专业的施工质量负连带责任。

承包人应编制《质量管理体系》、《质量策划书》等方案，明确针对本项目质量控制目标、关键质量控制点；明确施工工艺，新技术应用情况；明确工法展示样板、实体工序样板内容；明确创优相关措施；明确规避项目深度交叉可能出现的质量管理措施；明确BIM技术运用情况等。报监理、建设单位审批后实施。

本工程质量除需满足相关国家、行业标准外，还需满足《工程高品质标准V2.0》要求。

质量管控方法

承包人必须编写各专业的作业指导书和质量检验计划，编制项目质量保证计划，明确质量职责，确定项目创优计划，制定相应的质量制度。

承包人须应用“全面质量管理”的原理，全员参与质量控制管理，对各专业施工单位、供应商施工质量作全过程、全方位监控。

执行过程质量管理，根据“施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段”划分，对各阶段制定相应的管理目标和流程图，在各阶段对分解目标按计划、执行、检查、处理四个过程进行循环操作（即PDCA循环）。施工过程中收集、整理质量记录的原始记录，应用数理统计方法，分析质量状况和发展趋势，有针对性地提出改进措施，对各工序施工质量作持续改进，通过工序施工质量控制整体质量。

实行样板引路，重要效果、重要材料、重点工艺大面积实施前，需制作出样板，样板经建设单位、设计单位、监理单位评审通过后，方可大面积执行。

样板引路

本项目样板分为设计样板、工艺（序）样板等内容，所有样板承包人应统一的规划打样计划、打样地点，组织出具样板深化图纸，需经发包方审批后实施样板施工、拆除。以上所有为之而产生的相关费用已在投标报价中综合考虑,结算时不另行计取。

样板管理的目的：

1）明确质量标准：让每个进入现场的人员都能够直观的明确各个工序的最终成型标准。

2）完善工艺和设计：在样板施工过程中，能提前发现施工中容易出现的工艺缺陷、设计缺陷、质量缺陷。有针对性的解决问题。

3）突出质量控制要点：通过样板标示，明确该节点或工序的质量要求，有针对性的跟踪检查。

4）指导工人施工：科学的施工工艺流程，质量通病的解决方案，明确的质量控制要点，能够对施工人员起到指导作用，从源头控制质量。

5）本规定内容均为对承包人及其专业分包要求最低标准。

样板经验收合格后，方可大面积采购、生产，工艺工序样板验收合格后方可展开大面施工。

本项目工艺、工序样板应至少包括以下清单内容，

| 工艺、工序样板清单及定样层级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类/分级 | 分项工程 | 子分项 | 监理 | 发包人专业工程师 | 发包人项目经理 | 发包人专业设计师 | 发包人设计负责人 | 发包人工程部负责人 | 发包人项目负责人或项目公司总经理 |
| 主体结构 | 土建结构 | 地下防水工程 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 模板工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装配式构件工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 后浇带 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制看台 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 砌筑工程 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  | 钢结构 | 钢结构节点 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构涂料 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |
| 地下室/车库 | 墙面 | 防潮涂料 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  | 地面 | 金刚砂、耐磨硬化、环氧地坪 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
| 粗装修 | 室内装修工程 | 抹灰工程 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 粉刷石膏工程 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面工程 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 涂料工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  | 防水工程 | 防水工程 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  | 屋面工程 | 屋面找坡 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面防水 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  | 公共区域 | 楼梯间墙地面 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯前室及大堂装饰工程 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  | 门窗工程 | 外门窗工程 | 审核 | 审核 | 确认 | 审核 |  |  |  |
|  |  | 防火门工程 | 审核 | 审核 | 确认 | 审核 |  |  |  |
|  | 铁艺安装 | 栏杆、百叶安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
| 幕墙屋面工程 | 外立面 | 外保温工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外檐装饰构件安装工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙涂料工程 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 外墙饰面砖工程 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 外墙铝板 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 玻璃幕墙工程 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  | 金属屋面 | 金属屋面龙骨结构 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属屋面防水卷材 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属屋面铝镁锰板、铝板 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
| 精装修 | 石材与瓷砖工程 | 窗台板、过门石安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙地面砖（石材）粘贴 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 玻化砖、理石干挂工程 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  | 涂饰工程 | 乳胶漆、涂料工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 裱糊、软包工程 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺术涂料 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  | 公共区域 | 面客区吊顶、墙面、灯具 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 非面客区吊顶、墙面、灯具 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |
|  | 安装工程 | 室内门、五金安装 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 地板安装 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 洁具安装 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 卫浴五金 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 隔断安装 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 柜体安装 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 扶梯、电梯口、通道口包封 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
| 机电市政及安装 | 给排水及采暖 | 给水管道安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水管道安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖管道安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地热工程 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水管道安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管井安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  | 消防工程 | 管道阀门 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机房 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 消防卷帘 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  | 通风空调 | 风机房 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 风管安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 | 避雷接地 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电间 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 导管、线盒预留预埋 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关插座面板安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 等电位安装 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管井安装 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 消控室 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  | 电梯工程 | 门机 | 参与 | 参与 |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨 | 参与 | 参与 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机房 | 参与 | 参与 |  |  |  |  |  |
|  | 泛光照明 | 泛光照明 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
| 室外工程 | 室外工程 | 室外铺装 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 室外灯具 | 审核 | 审核 | 确认 |  |  |  |  |
|  |  | 标识标牌 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 垃圾桶 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
| 体育工艺 | 体育工艺 | 草坪 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 塑胶跑道 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |
|  |  | 看台座椅 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 确认 |

施工样板验收通过后，会签《施工样板验收确认单》，样表参考如下。

材料管理

材料封样管理

建立由发包人、监理单位、承包人设计单位、承包人施工单位组成的材料封样管理架构，承包人及其分包商根据设计图纸、《施工合同》、《发包人要求》等文件要求，在材料选用前组织送样，各方联合定样后方可大面积采购、使用。

项目材料、设备根据其外观、功能重要性，按照下表进行送样管理。

| 工作内容 | 重要建筑效果类、重要功能类材料、设备 | 非重要建筑效果类、重要功能类材料、设备 |
| --- | --- | --- |
| 样板品牌选择 | 招标文件中有品牌推荐的材料：发包人在招标文件中推荐品牌库，承包人根据招标文件推荐品牌库选择。 招标文件中无品牌推荐的材料：承包人结合工程定位、材料定位选择，并报监理单位、设计单位、发包人审批。 |  |
| 样板送样 | 由承包人及其分包商组织送样，并编写样品审定表，至少包括材料名称、材料品牌、材料性能参数、使用部位、送样单位等信息。 |  |
| 样板审核 | 经监理单位、设计单位、发包人专业工程师、专业设计师审核后送样板审定小组审定。 | 经监理单位、设计单位、发包人专业工程师审核后送样板审定小组审定。 |
| 样板封样 | 样板由发包人项目公司总经理、项目负责人、工程负责人、设计负责人、项目经理、合约负责人、专业设计师、合约工程师、专业工程师及设计单位项目负责人、专业负责人组成的样板审定小组审定封样。 | 样板由发包人项目经理、专业设计师、合约工程师、专业工程师、监理单位组成的样板审定小组审定封样。 |
| “货板对应”检查 | 由监理单位、设计单位、发包人专业工程师、发包人专业设计师检查。 | 由监理单位、发包人专业工程师检查。 |

附件：《施工总承包自承接范围材料设备品牌推荐表》

材料进场管理

承包人应编制材料、设备进场计划表，计划表提交监理和发包方审核通过后执行。

承包商需在现场设置独立、封闭的材料设备检验区，材料设备检验区应与现场独立分隔。所有到场材料设备在到达后，先行进入材料设备检验区，相关方验收合格、签字确认后方可离开材料设备检验区，进入施工现场。不合格产品直接由专检区驶离，不得进入施工现场。

材料设备检验区需设置大门、门岗、监控设备等封闭管理工具，监控设备除监视围墙外，还需对材料设备检验区内部进行无死角监控，对材料设备验收过程全程监控，保证验收的透明。

材料设备检验区需配置地磅等材料检验必备设备、工具。

每批进入材料设备检验区的物料必须登记，不合格材料禁止进入施工现场。用于本项目的材料、设备需100%进行进场验收，如未进行验收私自进场，除作退场处理外，对施工单位处5000元/次以上罚款。

材料、设备专检区

以钢结构进场验收为例，构件进场前验收合格后，需举牌留影响资料。

| 材料进场验收示意 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 构件外观及尺寸验收（壁厚） | 构件漆膜厚度检测 | 构件验收合格举牌 |
| 构件外观及尺寸验收（直径） | 构件漆膜厚度检测 | 构件验收合格举牌 |
| 监理100%进场验收，甲方随机抽检 （1）检查构件外观包括油漆破损、母材是否受损 （2）检查钢管直径、壁厚、长度、直线度（检测工具卷尺、游标卡尺） | 监理100%进场验收，甲方随机抽检 （1）检查钢管漆膜厚度（检测工具涂层测厚仪） （2）涂层应均匀无明显皱皮、流坠、针眼、气泡 | 构件所有项目检查验收合格后，进行举牌留底，以便进场合格构件的可追溯性 |

材料保管

承包人应联合分包单位，做好现场总平规划，设置足够的材料堆放保管场地，材料堆放场地应分布合理，集约布置,各施工阶段充分、重复利用。材料堆放场地地面必须硬化，排水通畅，根据堆放材料特点设置遮雨、遮阳措施。

材料堆场应设置明显的材料信息标识牌。

专业分包单位、独立分包单位应遵守承包人安全管理规定，按承包人提供位置进行材料设备的堆放，满足发包人、承包人现场形象要求。

材料堆放高度、堆放位置满足安全管理规定，材料堆场必须配置足够的消防设施，满足消防安全管理要求。

对于贵重材料、设备，专业分包单位、独立分包单位应加强现场安保力量，但不免除承包人对现场整体的安全管理责任。

材料检验

承包人应认真贯彻现行建筑工程法规、规程，在材料进场一周内提供随行质量文件，所有材质证明文件均应为原件，如是复印件的应加盖原件存放单位红章，并在材质上注明抄件人、日期、进场批量、所用部位、原件存放处。

承包人严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送检，对出具的试验报告的计算及结论的正确性负责，不涂改一切原始数据，不抽、撤资料。

承包人无条件配合发包人委托的第三方检测单位对现场任何材料进行抽检。

材料退场管理

主要材料进场质量核定是否为合格材料，凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”：

1）材料无出厂合格证或进场检验报告；

2）应见证的材料检验未按规定见证取样送检，见证取样送检的材料种类、数量与规定不符；

3）材料的品牌、规格与设计文件和招标合同不一致；

4）材料性能检验项目不齐全、性能指标不合格，且未按规定进行复验；

5）主要的检验项目缺项或检验结果不符合要求；

6）进口材料技术指标经检验不符合国产相应级别的材料技术标准，又未作技术鉴定。

不符合要求的材料的处理:对不符合要求的材料，按相关规定取样复检，根据复检结果查看材料的各项指标是否达到规范和设计要求，对不合格材料严加管理，责令承包商做出标识，要求退场处理，并及时签发监理通知单。

如果材料的重要指标达到要求，其它一部分次要指标达不到要求；或者材料的重要指标虽然达不到要求，但与要求非常接近，这种情况须经设计院同意，并按照国家和地方相关法律法规，决定是否可以按相关技术要求降级使用。

对退场材料，承包人应配合监理单位做好退场记录，退场记录包括不合格品台账、不合格品退场处置记录表、材料出场影像记录（退场运输起点）、材料处置影像记录（退场运输终点）。

过程质量控制

施工准备阶段的承包人的质量控制

制定施工准备阶段总承包商质量控制的目标，建立质量控制体系。

组织有关专业对施工现场的主要坐标、轴线、标高、施工环境及相关技术资料进行交接，确保能及时、正确、有序地开展工作。

改善外部配合条件，积极主动跟发包人、监理、政府主管部门等有关专业协调改善劳动环境和条件。

施工阶段的承包人质量控制

施工总承包质量控制目标

敦促各专业严格按设计图纸、施工规范、质量标准等组织施工，创造过程精品，确保各分项、分部工程达到合格。

施工阶段质量控制措施

每周定期由承包人召集各专业，对上周工程质量状况进行全面大检查，并组织各专业召开质量问题分析会，就上周会议提出问题的落实情况进行检查通报，对未能落实整改的责任专业进行经济处罚。

所有用于工程的原材料、半成品、设备等进场后，必须由自检后报承包人进行质量验收，需试验检验的由承包人通知监理公司进行见证取样送检，检验或试验合格的材料方能签证同意使用。

承包人督促各配备相应的质量检测设备，对各专业的各施工工序质量全面跟踪检查，对检查出的质量问题向责任发出整改通知。

各工序严格执行“三检”，由承包人核验后，报监理公司验收，验收合格后方可转入下道工序施工。

承包人需对所有施工范围内的工作进行100%实测实量，并建立实测实量数据库，对于不合格部位制定整改方案，现场落实整改并关闭问题；总承包商需保证实测实量数据的真实性，并定期更新数据库，对发现的数据造假行为将严厉处罚。

实行工程隐蔽验收预约制，各专业提前二十四小时将预约申请报总承包商，各专业自检记录资料须在验收前半小时提交总承包商，若第一次验收不合格，第二次预约验收时间不超过四小时，第二次验收仍不合格，专业须重新填写另一预约申请。

凡出现以下情形之一者，对专业处以罚款，并责令专业限期整改后重新申报预检。

①进场原材料、半成品、构件、设备未经检验或检验不合格就用于工程上；

②出现重大质量事故，影响到发包人企业信誉；

③对发包人下达的质量整改通知单拒不执行。

工程验收阶段总承包商质量控制

工程验收阶段的总承包商质量控制目标

督促专业按要求完成尾项施工，做好成品保护和相关竣工验收资料，配合承包人商顺利完成专业工程竣工验收和工程评优。

工程验收阶段总承包商质量控制管理措施

①各专业在完成尾项工程施工后必须进行全面的质量自检，凭记录结果向总承包商申请验收。

②成立以承包人（施工总承包）为主体，各项目经理为组员的工程竣工、评优领导小组，制定并监督落实。

成品保护

成品保护原则

成品保护遵循“谁施工谁保护，谁破坏谁修复，总承包统管”的原则。总承包单位作为总管理方，有责任做好场地内所有单位的成品保护的后续检查和维护工作，并在必要的情况下做好二次保护工作。

成品保护应遵循先验收后保护的原则；所有工序必须经过施工单位自检、监理验收、项目部与业工程师抽检合格，并做好成品清洁后方可进行保护。

成品保护应遵循持续保护原则，施工中及细部检查阶段，承包单位有责任做好成品保护的后续检查和维护工作，对于成品保护措施被破坏、拆除的必须在恢复保护措施后方可进行施工。

成品保护应遵循工序合理化原则。总承包单位根据施工内容合理规划施工工序和交叉作业。各总分包单位应严格执行，尽量避免多工种在同一房间内交叉施工。

成品保护应遵循防护措施的持续维护原则。承包方负有对成品/半成品防护措施进行巡视检查的责任，同时负有对已破坏的部分及时进行修补的责任。

成品保护责任

承包单位对已方产品的保护负有最终的责任，包括对成品采取防护措施、看管和巡查的责任、与后续施工方的协调和交底的责任等。承包单位必须保证在交接或验收时，其产品的品质和数量符合合同和相关规范的要求。

总包除负责本单位施工产品的成品保护，还要对整个工程的成品保护担负统一协调管理的职责。设专人负责管理，任何责任落实不清的成品、半成品损坏、丢失由总承包单位负责恢复或按照损失部分总造价向建设单位赔偿经济损失。

进场分包单位必须提前向总包单位和发包人提供详细的成品保护方案，必须通过审核认可。其内容必须包括施工范围内各种工序内容及相互制约的影响因素及与其他与业工序的施工交叉先后顺序；必须包括相关工序的具体成品、半成品保护措施。

各分包单位进场施工必须要有成品保护的交底记录，并报送建设单位和总包单位，未交底不得进入现场施工。

现场各分包单位，必须设一名成品保护人员，由总包单位统一进行协调管理，负责对整个施工现场的巡规和检查，防止成品、半成品被破坏。

各施工单位对本单位施工的成品、半成品负责保护，在安装过程中和验收移交之前负责看管，如因看管不利造成的材料、设备、产品造成损坏、丢失等一切经济损失均由该分包单位负责更换或返修。

在总承包管理过程中，出现破坏成品或半成品破坏现象，一旦落实具体责任单位和人员（要求由人证或物证），由责任单位或个人负责对损坏或丢失部分的损失进行修复或赔偿。

成品保护现场管理

材料运输：使用正式电梯运输材料前，必须完成电梯轿厢的成品保护。电梯轿厢的成品保护由总承包/精装修单位在电梯施工单位的监督下进行实施。

施工过程中，各工种在施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品；材料表面保护膜实施单位应负责在交付保洁前拆除；成品保护措施在移交时各项措施应完善、固定牢靠。

现场管理

1）现场管理由总包单位负责安排与人实施和监管，并在关键部位设置视频监控。

2）施工现场用水应符合下列规定：地面蓄水要事先经项目部和总包单位审批；临时用水管不得有破损、滴漏；暂停施工时应切断水源。

3）施工现场用电应符合下列觃定：施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统；安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由与业人员完成；临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器，进入开关箱的电源线不得用插座连接；用电线路走向应避开易燃、易爆物品堆放地；暂停施工时应切断电源。

4）各个总分包施工企业应指定施工现场卫生负责人和各项卫生制度的负责人，明确责任，做好施工现场卫生管理；建筑垃圾应及时清运；现场材料要按种类有序堆放；垃圾清运要按照总包制定方式和地点进行。

5）墙面腻子完成后不得因安装终端设备造成污染；管道试压（消防水、自来水等）必须达到三次以上，确保不渗不漏。吊顶内管道试压必须达到两次以上，确保不渗不漏、不对吊顶及其它与业造成水害，并持续带压。

工作面交接制度

各分部分项工程牵涉到不同总分包单位间工作面移交，均应在监理的见证下进行书面交接。

在交接前，由移交单位进行书面申请发至监理单位和建设单位项目部。由监理单位组织建设单位、移交单位、接受单位相关责任人进行现场检查验收，包括对成品保护措施的验收。验收合格，填写《成品保护工序交接单》。

监理工程师组织移交任何单位不得以无理要求拒绝接收，否则，经项目部批准，将对责任单位进行处罚，同时，视为合格产品移交完成。

成品保护措施做法

本项目成品保护措施做法不得低于附件《土建工程成品保护要求》、《机电工程成品保护要求》、《精装修工程成品保护要求》、《景观工程成品保护要求》中做法标准。

质量制度

承包人应在本项目实行以下管理制度：

高品质策划制度

承包人进场后，作为本项目总承包人对项目整体高品质管控作策划，并报监理、发包人评审。后续机电、钢构、幕墙、金属屋面、精装、园林景观、泛光照明、智能化、体育工艺等主要专业分包商进场后，均需组织各专业高品质策划评审。

高品质策划评审

质量可视化

质量检视过程中，检查记录可视，检查内容可视，检查过程可视，检查结果可视。可视化资料随工程资料一同管理。

质量实名制管理

承包人应在本项目砌筑、钢结构、幕墙、金属屋面等专业推行质量实名制管理，让关键工序责任到人，督促工人提高责任心。也利于项目质量追溯。

钢结构焊接实名制TPO卷材焊接实名制

焊接实名制

质量考试制度

对特殊工种工人，例如砌筑、钢结构焊工、TPO焊工等进行入场前现场考试，考试合格后方可进场。

钢结构焊工考试

证件公示制度

对于重要作业，设置作业公示牌，将操作工人的证件进行公示。

作业公示

工程质量资料管理

承包人严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程文件归档规范》及广州市城建档案相关要求，对单位工程分别列出资料清单，制订相应的资料管理措施，使工程的资料管理工作以规范性开始，直至规范性竣工，保证工程资料及时、真实和有效存档。

承包人及其分包单位应配备专职城建档案管理员，负责施工资料的收集和整理工作，检查复核技术、试验、验收等各项资料之间是否交圈对口。工程资料与施工进度保持同步，按专业归类，认真书写，做到字迹清楚、项目齐全、准确、真实。

承包人及其分包单位现场工程师严格执行国家质量验收标准和施工规范，代表企业对工程质量行使监督检查职能，负责各项施工记录、试验结果和验收记录的真实性。

承包人及其分包单位材料工作人员认真贯彻现行建筑工程法规、规程，在材料进场一周内提供随行质量文件，所有材质证明文件均应为原件，如是复印件的应加盖原件存放单位红章，并在材质上注明抄件人、日期、进场批量、所用部位、原件存放处。

承包人及其分包单位试验人员严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送检，对出具的试验报告的计算及结论的正确性负责，不涂改一切原始数据，不抽、撤资料。

承包人应配置项目专用无人机，利用携带拍摄装置的无人机，开展项目航拍，实现空中俯瞰项目实景的效果，每周向发包人提交符合要求的航拍成果。要求无人机上升高度不小于500m（有限高时按照最大限高），遥控距离不小于3km以上，摄像头像素不少于2000万。航拍视角应至少包括俯视图及与效果图角度一致的鸟瞰图。

在项目完程竣工验收后两个月内完成所有基建档案资料的整理移交档案馆，完成档案验收；竣工备案后三个内月内向发包人移交竣工资料6套。竣工资料范围包含前期准备阶段报验报批政府手续资料包括立项、可研批复、用地、施工许可证等；监理文件包括监理规划、监理实施细则、月报、纪要、通知等；施工文件包括土建（钢结构）专业、幕墙专业、电气，给排水，暖通，消防，燃气，智能化，电梯专业、室外工程等出厂合格证、技术资料、使用说明书（使用维护手册）、实验报告、复试报告，检测报告、设备验收合格证等，具体资料分项结合广州市城建档案馆及建设单位所需资料清单提供；竣工图包括建筑总平面图、地下室及各单体建筑、结构、屋面、幕墙、水电暖、室外管线、市政排水、精装、景观、电梯等全专业竣工图纸；竣工验收类文件包括使用书、质量保修书、工程竣工备案表、竣工验收报告及各专项验收报告等。本项目工程档案资料归档要求应能满足鲁班奖创奖标准要求。

EHS管理要求

本章中施工单位指承包人及分包商。

安全生产组织与责任

安全组织

建立以项目经理为第一责任人的安全管理组织机构，并与建设单位、监理单位、分包商组成多方安全协调小组。承包人就分包安全工作向发包人承担连带责任。

按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求配备相应数量的专职安全员。即本项目专职安全管理人员配置如下：

1）总承包单位配备项目专职安全生产管理人员10人。

2）专业承包单位应当配置至少2人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

3）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

4)采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在上述配备标准上增加。

专职安全员应持有《建筑施工企业专职安全生产管理人员》资格证书，具有3年以上现场安全管理工作经验。

监督分包单位建立安全管理组织机构，配备专职安全员。

劳务实名制管理人员专员不得由安全管理人员兼职。

安全制度

建立完善的各项安全管理制度及各工种的安全技术操作规程。

制定安全生产资金保障制度，按照制度要求编制安全资金使用计划，并按计划投入实施。

建立安全资金使用台账，保存安全资金使用相关凭证，并每月向监理单位报审。

目标和责任

建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制，并经责任人签字确认。

与分包单位签订安全管理及消防管理协议、临时用电协议，明确双方安全责任。

在分析项目安全作业环境、工程特点的基础上，制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标。

根据安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，进行安全生产责任目标分解。

建立安全生产责任制和责任目标考核制度，至少每季度开展安全生产责任制和责任目标考核。

安全资格管理

安全资质

施工单位应具备相应资质，安全生产许可证在有效期内。

对分包单位的资质和安全生产许可证进行审查备案。

安全资格

项目经理、专职安全员、特种作业人员必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书。

施工单位应建立健全特种作业人员安全管理制度，定期对特种作业人员资质资格进行审查，每月对特种作业人员至少进行一次安全教育培训工作。

施工单位应落实特种作业人员健康管理工作，严格审查入场特种作业人员体检报告，并每年组织特种作业人员参加健康体检，如有相应职业禁忌症，则不得从事该作业。

施工单位应建立特种作业操作证信息管理台账，统筹掌握证件复审时间并部署证件复审工作。

施工单位应结合特种作业人员年龄、健康状况、操作技能等各种因素择优安排从事高风险作业的人员(如高空焊接、气割)。从事钢结构、幕墙、金属屋面、高大空间装饰装修、高大空间机电安装等危险性较大的高空作业应重点把关挑选。

监督管理

特种作业人员上岗前，施工单位应对其进行专项安全教育培训和安全技术交底。

施工单位应对特种作业人员持证上岗情况进行网上核查，严禁无证人员上岗作业。

施工单位应按规定为特种作业人员配备符合安全要求的劳动保护用品，并监督、指导其正确佩戴和使用。

施工单位应按规定向施工单位申请办理相关特种作业许可手续(如动火作业)，并严格落实安全控制措施。

施工单位应建立特种作业人员安全管理档案，对频繁违章、严重违章的特种作业人员开展停岗复训工作。

特种作业人员

指国家安监总局、建设行政主管部门及行业规定的需持有特种作业操作证方能上岗作业的人员，具体包括：

1)建筑电工、焊工；

2)建筑架子工；

3)建筑起重信号司索工；

4)建筑起重机械司机；

5)建筑起重机械安装拆卸工；

6)高处作业吊篮安装拆卸工；

7)爆破作业人员；

8)桩机工；

9)其他特种作业人员。

落实总包照管责任

安全管理协调工作概述

总承包单位对施工现场的安全生产工作全面负责，各分包单位应纳入总承包单位的项目管理体系中。

与分包单位应单独签订安全生产协议，以明确双方在安全生产管理目标的分解与落实，安全生产管理机构及专(兼)职安全员的配置，安全技术措施费用的使用，安全教育与持证上岗管理，现场防护及事故处理等各方面权利、责任与义务。

安全管理协调基本责任

总承包单位应对进场分包单位的资质进行审查，包括营业执照、企业资质证书、安全生产许可证和三类人员证件等，确保其具备分包工程项目的施工资质等级和安全资质。

总承包单位应对专业承包人、供应商和独立发包单位统一进行管理、协调、配合，协调各专业交叉作业时的工作面冲突，保障工程项目各专业承包及材料供应工作的顺利开展，并承担总包管理工作的全部配合照管责任及义务。

总承包单位应负责主动安排、审核各专业承包工程、发包人独立发包工程的施工计划，协调安排好各专业承包人之间的配合，积极协调各独立发包工程的施工工序和进度计划，避免因交叉施工带来安全风险。

对专业承包人和独立发包单位的安全管理工作进行监督管理，及时发现隐患并督促落实整改。

制定合理的工作程序，为专业承包工程提供相应的进场工作条件。

应加强对分包工程的过程控制，严禁再次转包。

安全管理策划

由承包人负责督促并审核各专业（机电、幕墙、钢结构、精装修、室外软硬景）单位进场安全管理策划，对各专业单位进行交底，使各参建单位形成对于本工程的EHS管理思路和管理措施，把控各专业前端风险，提前预控。

同时，承包单位进场应编制迎检策划、创优策划、封闭管理策划、文明施工策划、可视化管理策划、危大工程验收策划、重大节日策划等，并根据现场动态进行修编，落实策划内容。

安全教育

安全教育培训制度

建立安全教育培训制度。

在分析培训需求的基础上，编制年度安全培训计划。

培训实施

2.2.1根据年度安全教育培训计划组织实施培训，培训应有效果评估。

2.2.2施工人员入场时，组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核。

2.2.3当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，须进行安全教育培训。

2.2.4施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。

2.2.5 当出现未遂事件、恶劣天气或其他企业发生重大安全事故时，应根据项目实际情况增加培训教育次数。

安全检查与隐患排查

安全检查及隐患排查制度

1建立安全检查及隐患排查制度，按规定组织开展周检、月检、专项检查等。

隐患排查治理

项目负责人定期组织开展安全检查，专职安全员及相关专业人员参加，填写并保存检查记录。

项目负责人每周至少参加一次安全检查。

对检查出的安全隐患，定人、定时间、定措施进行整改，并建立整改复查记录；对多发或重要隐患应进行专项安全检查，并采取有效治理措施。

对分包单位进行安全检查和管理，并建立相关工作记录。

不得以监理组织的周检查代替总包安全检查。

危险源管理

危险源辨识

根据工程特点和施工内容，对施工过程进行安全分析，对各道工序、各个环节可能发生的危险因素及构件的不安全状态进行辨识，明确重大危险源。

危险源的风险辨识可采用LEC法、安全检查表法、风险矩阵法等科学的方法。

危险源辨识可参考《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)中规定的危险性较大的分部分项工程范围。

建档登记

对重大危险源进行建档登记。

登记内容主要包括：危险有害因素辨识、重大危险源的基本情况、管理控制措施、动态监控记录、应急救援预案和演练方案。

重大危险源公示

在施工现场显著位置对重大危险源予以公示，公示信息应至少包括：施工部位、施工持续时间、潜在的危险因素、可能导致的事故、应急及防范措施、责任人及联系方式。

重大危险源管控

对重大危险源，必须编制安全专项施工方案或措施。安全专项施工方案或措施应至少包括：安全技术措施、管理控制措施、高风险作业清单、应急预案。

建立重大危险源动态分级监控机制，定期对重大危险源进行检查、评估，及时登记、核销重大危险源，并对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行经常性的检查，并做好记录。

在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强日常安全管理。

对存在事故隐患的重大危险源，必须立即整改，对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

每月向监理报审项目下月重大危险源清单。

危大工程管理

承包人严格按照《危险性较大分部分项工程安全管理规定》，对现场危大工程（含基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、幕墙安装工程、钢结构工程、装配式建筑混凝土预制构件安装工程等）实施全过程管理，对人员资质、措施执行、方案审查、关键工序旁站、验收、教育、交底、培训实施到位。出现事故事件，承担承包单位主体责任。

极端天气管理

承包人应对极端天气实施全面预警管理，若遇6级以上大风、台风、洪水等灾害，承包人必须马上停止施工，优先保证人员安全。并在有条件的情况下对现场塔式起重机、施工升降机、吊篮、爬架进行一次全面检查、维护保养。

若遇大雨，承包人必须组织开展防汛排查（含室外、作业面、地下室、集水井、结构、塔吊、临电、基坑），采买防汛物资，疏散人员，对现场汛情尽情处理。

若遇极端高温天气，承包人需保证足够的防暑药物，采取必要的防暑措施，调整作业时间等。

应急管理

应急预案

项目应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及各参建单位的应急预案体系构成。

对重大危险源应制定相应的应急救援预案。

应急组织和物资

成立生产安全事故应急救援指挥机构，负责领导、组织、协调项目安全生产应急管理和生产安全事故应急救援工作，确定应急救援方案，跟踪事故救援情况，视情况协调其他资源，及时向相关单位报告。

依照相关法律法规组建和完善应急救援队伍，对应急救援队伍进行培训与考核，动态管理人员和设施、设备，确保随时处于良好的应急备战状态。

建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。

做好事故应急救援必要的资金准备。

应急演练和培训

应制定应急演练工作计划，按规定组织应急救援演练，演练类型包括现场演练和桌面演练，演练前应策划制定演练方案，演练结束后应及时进行总结。

组织开展应急培训，确保各级人员清晰应急管理职责与流程。

组织应急管理机构以及应急救援队伍的相关人员进行上岗前培训和业务培训，确保人员具备事故预警和预防的意识，特定岗位人员掌握事故应急救援的技能。

事故报告与处理

事故报告

7.1.1事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、瞒报。

7.1.2发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后立即向建设单位报告。

7.1.3事故发生单位应依规向建设行政主管部门报告事故相关信息。

7.1.4信息报告内容主要包括：事故发生单位概况，事故发生的时间、地点、简要经过，可能造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失，已采取的应急处置措施，目前事件处置进展情况，下一步拟采取的措施等。

事故调查和防范

事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

事故救援结束后，事故发生单位应依规开展事故调查，编制事故调查报告。

由相应级别政府部门组织的事故调查，处理结果按照政府事故调查报告执行。

事故发生单位应依据事故调查报告，落实相关责任人的处理，并按要求落实人员安全教育和事故防范措施。各参建单位应吸取事故经验教训，组织开展警示教育、隐患排查治理等活动，预防类似事故再次发生。

文明施工

基本原则

施工单位应建立文明施工管理制度，常态化组织实施文明施工各项工作，积极开展安全文明施工达标活动，保证施工现场干净、整洁、绿色、环保，树立良好文明施工形象。

文明施工方案

施工单位在进场施工前，应严格按照工程实际，编制文明施工专项方案，并依规报监理、发包人审批。

文明施工专项方案包含但不限于以下内容：

1)不同阶段施工现场平面布置图；

2)现场围挡施工方案；

3)临建平面布置图；

4)场内道路交通组织及设计；

5)现场施工及生活污水、雨水排放措施，楼层内截水措施；

6)粉尘、噪音、水土流失控制措施；

7)红线范围内管网线和周边建筑物的保护措施；

8)现场卫生及安全保卫措施；

9)绿色施工相关措施；

10)现场文明施工管理组织架构及责任人；

11)材料进出场及堆放管理措施；

12)现场工程标识、标牌设计。

施工场地管理

施工单位应严格按照施工合同约定的承建工程范围，按规定在施工现场周边设置连续、密闭的围挡，其高度、材质应满足有关规定，并不得低于附件《华润置地开发项目EHS管理状态标准》中相关要求。

施工单位应合理规划布置并绘制现场总平面图，并按照总平面图布置各项临时设施，设置警示、指引标志，并进行统一管理、维护。

施工单应实行安全文明施工区域化管理，明确各区域文明施工负责人。

道路及交通管理

承包人应对场内道路进行硬底化处理，并设置交通安全警示标识、限速牌，划定行车路线、道路边界，严格控制车辆行驶速度，场内车辆行驶速度不得超过5km/h；施工现场各类道路、通道应实行人车分流、人物分流，合理规划工人上下班、班组交叉作业、复杂空间作业的人员通道，以及车辆、工程机械运输、总坪转换期间物料搬运等路线，避免交叉引发事故。

运送危险化学品、大型设备设施、超高超宽构件的车辆进入施工现场，应避开上下班人员高峰期。如因特殊原因无法避开的，施工单位必须采取有效的安全管控措施，保障运输安全。

重型施工机械与工程车辆在路面行驶时，施工单位应采取有效的路面保护措施，并充分考虑荷载对地下结构或设施的影响。

标牌管理

施工单位必须在场区大门明显位置设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场平面图等标识标牌。

施工单位应在施工现场设置宣传栏、曝光栏、评比栏等宣传设施，并在出入口设置重大危险源公示牌。

施工单位应在施工现场各临时设施、主体结构外立面适当位置悬挂安全文明施工、质量管理的宣传标牌，并在危险区域设置提示、警示标识，营造项目安全生产良好氛围。施工单位应在大面积施工前，对此进行统一规划。

施工单位应为进出现场的管理人员、施工作业人员配备反光马甲、劳保鞋、安全帽等劳保用品，其中反光马甲、劳保鞋、安全帽为必配劳保用品，管理人员、施工作业人员进入施工现场必须穿戴反光马甲、劳保鞋、安全帽。

安全帽应张贴相应标识标牌，标识标牌应能防水，耐久性好，且需显示人员姓名、单位。

人员管理

个人管理

1)施工单位应加强人员法纪和文明施工教育及管理，严禁在施工现场出现暴力、酗酒、随地大小便等不文明行为和黄、赌、毒等违法活动。

2)施工单位应开展经常性的教育培训，强调“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”；教育工人从思想意识、作业技能等方面处理好与作业现场及周边环境危险源的关系，杜绝违章作业行为；个人与组织之间强调纪律性、团队性，经常关注工人的健康状况、思想动态等，避免出现欠薪跳楼、跳塔吊等行为。

3)施工单位应建立现场门禁管理系统，严格执行访客登记制度，并为作业人员办理出入证件，严禁无关人员进入施工现场。

4)施工现场门禁管理系统应与施工作业人员三级安全教育紧密相连，未接受三级安全教育培训、考试合格的严禁进入施工现场。

5)做好工人纪律性教育，与周边居民和谐相处，避免发生冲突。

群体管理

1)施工单位应关注劳务班组等群体性组织的发展动态，协调各群体之间和谐共处，避免不同劳务冲突、打架斗殴等行为。

2)处理好群体性组织与建设单位、监理单位、外部社会人员的关系，避免出现集会闹事、冲击甲方办公室等行为。

物料管理

施工单位应对场内材料堆放区域进行统一规划，所有材料堆放区域均应划线，并使用定型化防护网片进行维护、隔断，同时应保证整齐、美观，并不得侵占场内外道路及阻挡有关安全设施。施工单位应在材料堆放区域悬挂材料标识牌，材料标识牌应明确责任单位、责任人员、材料堆放时间。

施工单位应建立材料进退场管理制度，指定专人负责材料的进退场管理工作。其中施工单位应严格按照施工进度，合理统筹材料、设备进场计划，制定材料堆放场地提效管理制度，原则上材料、设备在进场7天内，应使用完毕或运输至作业楼层。材料、废材及施工垃圾退场时，必须经相应人员签字审批，以免发生材料失窃事件。

作业区及建筑楼层里的施工材料原则上应当日用完，当日施工完成后，应及时清理余料或垃圾并运输至指定垃圾堆放场所，保持作业面清洁，严格做到工完场清。受客观原因限制，施工材料无法当日用完或暂定在作业区、建筑楼层内堆放的材料、设备，应保证其不堵塞通道。

各类材料应稳固堆放，材料堆码不得超高，并有防倾倒措施。零散材料应装箱、装袋存放。

危化品、易燃易爆、可燃材料应堆放在专用仓库内部，并采取相应隔离、防火措施，避免对内、对外产生危害。

加强门禁及场界安保管理、落实工人安全管理教育及奖罚措施，避免出现盗割电缆、拾荒人员进入引发触电、火灾等事故事件。

其他安全文明要求

设计变更打破原有的计划与准备时，应重新辨识可能存在的风险，调整安全文明施工方案。

抢工阶段应制定专项安全管理方案，采取增配监督队伍等特殊手段，确保施工安全；项目停工前、复工前均应开展专项安全检查，并开展复工前安全教育。

合理规划、安排各施工工序，制定各工序安全管理方案，充分考虑工序交叉阶段可能存在的风险，并对工人开展安全技术交底，确保本工序安全、前工序安全、后工序安全。

安全文明施工方案、应急预案应充分考虑因自然灾害、施工质量、安全管理等原因引发的各类险情，明确避险路线、避险场所等，并对工人开展经常性的交底与教育。

当施工队伍之间发生矛盾时，由总承包单位负责协调处理，并及时向建设单位汇报，避免矛盾升级引发事故。

节能与环境管理

环境管理

应及时获取政府部门关于扬尘、噪音等方面新实施的政策法规，并严格落实相关要求。

施工工艺、施工组织确保不对场界外部产生影响，例如大量工人带来周边冲突，爆破、地勘和开挖施工对周边建筑物及管线产生影响等。

充分考虑外部突发事件对工地可能产生的影响，如外部爆炸、交通堵塞、恐怖分子混入等，并制定专项应急预案或现场处置方案。

建设工程的环境与卫生管理应纳入施工组织设计或编制专项方案，应明确环境与卫生管理的目标和措施。

施工现场应建立环境与卫生制度，落实管理责任制，应定期检查并记录。

根据法律规定，应针对可能发生的环境、卫生等突发事件建立应急管理体系，制定相应的应急预案并组织演练。

施工现场发生有关环境、卫生等突发事件时，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后立即向建设单位报告；应按相关规定及时向所在地建设行政主管部门和相关部门报告，并应配合调查处置。

施工人员的教育培训、考核应包括环境与卫生等有关内容。

施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理，并应符合安全、消防、节能、环保等有关规定。

节约能源资源

施工总平面布置、临时设施的布置设计及材料选用应科学合理，节约能源；临时用电设备及器具应选用节能型产品；宜利用新能源和可再生能源。

施工现场宜利用拟建道路路基作为临时道路路基；临时设施应利用既有建筑物、构筑物和设施；土方施工应优化施工方案，减少土方开挖和回填量。

施工现场周转材料宜采用金属、化学合成材料等可回收再利用产品代替，并应加强保养维护，提高周转率。

施工现场应合理安排材料进场计划，减少二次搬运，并应实行限额领料。

施工现场办公应利用信息化管理，减少办公用品的使用及消耗。

施工现场生产生活用水用电等资源能源的消耗应实行计量管理。

施工现场应采用节水器具，并应设置节水标识。

施工现场宜设置废水回收、循环再利用设施、宜对雨水进行收集利用。

施工现场应对可回收再利用物资及时分拣、回收、再利用。

大气污染防治

施工现场扬尘排放应符合现行国家标准的规定。施工现场应对扬尘排放进行监测、记录和控制，并应采取覆盖、喷淋等控制扬尘措施。

施工现场的主要道路要进行硬化处理。裸露的场地、堆放的土方和易产生扬尘的材料应采取覆盖、固化或绿化等措施。

施工现场作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。

拆除建筑物或者构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物。

土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，并应对驶出的车辆进行清洗。

建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。

施工现场严禁焚烧各类废弃物。

涉及市政道路施工的项目进行铣刨、切割等作业时，应采取有效的防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。

当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少已造成大气污染的施工作业。

水土污染防治

施工单位应在施工现场合理规划布置排水沟、沉淀池，沉淀池至少满足三级沉淀要求，在取得工程排污许可的前提下将施工、生活污水按规定处理后排入市政管道。

施工单位应在生活区合理规划设置化粪池、排污管，并指定专人进行维护管理。

施工单位应在施工现场及生活区合理规划布置垃圾池、垃圾桶，生活垃圾、建筑垃圾应分类集中堆放，每日定时清理，严禁垃圾过夜。

废弃的降水井应及时回填，并应封闭井口，防止污染地下水。

施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗漏处理。

施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设置专用库房，地面应进行防渗漏处理。

施工现场的危险废物应按国家有关规定处理，严禁填埋。

施工噪音及光污染防治

施工单位应优化施工工艺，采用低噪音的施工工艺和方法，积极采取降噪措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)避免对周边环境造成噪声污染。

建筑施工昼间噪音不得超过70db，夜间噪音不得超过65db，超过建筑施工现场噪音限值时，施工单位应按规定向建设行政主管部门和环保部门申报，经核准后方能作业。

施工单位由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，在夜间或其他敏感时间阶段内进行施工的，应向建设行政主管部门和环保部门申请。

因生产工艺要求或其他特殊要求，确需进行夜间施工的，应提前办理夜间施工许可证，并进行公示，同时加强噪声控制，减少人为噪声。

重要节假日、特殊日期(中考、高考)期间，施工单位应严格遵守政府有关规定，做好噪音控制工作。

因施工噪音而遭到投诉、举报的，施工单位应及时与政府有关部门、投诉人沟通协调、妥善处置。

应对强光作业和照明灯具采取遮挡措施，减少对周边居民和环境的影响。

环境卫生管理

施工单位应经常性对临建区、施工现场进行卫生检查，并定期开展卫生消杀及灭“四害”行动。

施工单位应根据地域气候特征，结合工程项目实际情况制定防暑、防寒、防自然灾害的专项措施，并保证措施的有效落实。

安全专项管理措施

基坑与土石方工程安全管理

方案管理

施工单位应严格遵照法律法规、强制性标准编制基坑安全专项施工方案，并依规报审报批；符合专家论证条件的，施工单位应组织专家组进行论证审查，并根据论证审查意见，完善专项方案。

施工单位应建立完善基坑施工、土方运输安全管理制度，加强施工过程安全监测与管理，落实各项安全技术措施，及时消除安全隐患与缺陷。

基坑支护安全管理

施工单位必须严格按照国家有关强制性标准、设计要求、专项方案进行基坑支护施工，并按规定组织开展支护桩、锚杆锚索注浆、张拉等有关试验与质量安全检测工作，相关试验与质量安全检测工作未合格前，严禁进入下一道工序。

施工单位应定期对施工作业人员进行基坑支护桩、锚杆、锚索等工序交底工作，应设置专职人员跟踪负责基坑支护桩、锚杆锚索等工序施工质量安全管理工作。

施工单位应建立机械设备安全管理制度，贯彻落实机械设备入场验收工作，将桩机、锚索机、起重机、泥头车、挖掘机等机械设备资质证件、验收情况统一归档，以备审查。

土方开挖安全管理

施工单位必须按方案组织施工，做到分层分段、对称平衡开挖，严禁乱挖、超挖。开挖前必须确保坑内水位已降到开挖面500mm以下。土石方开挖过程中，施工单位应做好开挖与支护施工的协调工作，确保开挖到设计节点时能及时施工相应的支护结构。

施工单位应加强土石方开挖安全技术管理。机械挖土时应做好对基坑支护结构的保护。挖土机械不得直接在支护结构上部行驶与停放，避免对基坑支护结构造成不良影响或破坏。

施工单位应对土石方开挖机械使用铝塑板进行编号挂牌管理，并对其作业区域进行有效安全警戒与防护，禁止无关人员进入。

夜间施工时，施工单位应保障作业区域有充足照明，为现场人员配备反光服并监督使用。

基坑开挖完毕后，施工单位应及时组织相关方进行验收。

土方运输安全管理

施工单位应将土石方运输工程承包给具备相应资质的单位，并与之签订土石方运输合同，根据当地有关管理规定，报建设行政主管部门备案。

土石方运输车辆必须持有合法的渣土运输等有关资质证件，确保满足国家及当地有关管理规定，使用的土方运输车辆购置年限不得超过5年，驾驶人员驾龄不低于3年。

施工单位应严格加强车辆驾驶员、道路交通指挥等运输人员的安全管理工作，每周至少对其进行交通安全知识培训一次，为其配备对讲机、反光背心、自发光指挥棒、手电筒等劳保用品。

施工单位应严格加强场内渣土运输车辆管理工作，严禁出现以下行为：

1)重车在爬坡时会车或在下坡时空挡行驶；

2)车辆无运输任务时，长时间停放在施工现场内；

3)施工现场内车辆行驶速度超过5Km/h；

4)夜间车辆在施工现场内行驶时，非特殊情况下使用远光灯；

5)驾驶员离开驾驶位，车辆未熄火停稳；

6)违规使用挖机推动或牵引渣土运输车辆；

7)其他违规行为。

降排水安全管理

施工单位安排专人负责降排水管理工作。

施工单位除配备满足正常降排水所需设备物资外，还应配备一定比例的备用降排水设备物资，以确保恶劣天气、汛期或其他突发情况下能够满足基坑降排水安全要求。

安全监测

基坑工程开挖深度大于5m或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)均应进行基坑工程监测：

1)严格按方案实施基坑安全监测，并做好监测点的保护工作，如监测点有损坏应及时进行修复补充。

2)所有监测仪器质量必须满足要求，并按规定经过校核与检验，以保障监测数据的科学准确性。

3)加强基坑周边道路、设施位移监测管理，安排具备专业知识与技能的人员24小时巡查监测，做好巡查记录，发现异常及时上报、处理。

4)当遇到恶劣天气或实测变形接近预警值时，应当增加监测频率。

5)当监测数据达到预警值时，应进行紧急处理，并按规定邀请有关专家给予技术指导。

堆载安全管理

施工单位应合理规划基坑周边区域，建立基坑周边堆载审批许可机制，未经许可不得私自堆载。基坑2米范围内为禁载区，此区域内严禁堆放物料和行驶车辆。

其他注意事项

基坑出现超龄服役情况时，项目应及时组织相应专家论证工作，施工单位做好基坑回填等应急加固的配合工作。

基坑土方在分层开挖或卸土、内支撑梁及腰梁拆模时，应保证内支撑梁、腰梁、基坑护壁无渣土、模板等施工垃圾，避免后期发生物体打击事故。

应急管理

施工单位应严格按照现场实际情况编制基坑施工应急救援预案，依规组织评审，并每半年至少一次组织应急救援演练，检验应急预案的科学性与适用性。

进入汛期后，施工单位应做好“三防”工作，及时获取天气信息，提前部署、落实各项应急措施。

施工单位应按预案要求储备应急物资，并指派专人进行管理。

当发生质量安全事故事件时，责任单位应迅速启动应急预案，采取措施控制事态发展，并及时、如实报告事故事件信息。

大型移动吊装设备（履带吊、汽车吊）安全管理

方案管理

施工单位应结合工程实际编制履带吊、汽车吊的各项施工方案（基础施工方案、安拆专项施工方案等）并依规报审报批。对于需要组织专家论证施工方案，施工单位应依规组织专家论证，并根据论证意见完善方案。

施工单位在编制履带吊施工方案时，应结合施工环境、工艺流程等工程实际情况对履带吊安拆全过程进行安全技术分析，明确安全管控重点，并制定针对性安全技术措施。

经审批通过的方案进行重大调整时，施工单位应将调整后的方案重新报审报批或进行专家论证。

进场验收

设备进场时，施工单位应组织对设备的各构配件、安全装置、电气系统进行检查，自检合格后，通知监理对设备进行验收。

应及时将设备的资质证明文件(特种设备制造许可证、产品合格证、使用说明书、起重机械制造监督检验证书等）报监理单位审查。

对设备检查验收中发现的问题立即组织整改，但对于国家明令淘汰或者禁止使用的、存在重大隐患与缺陷的，应在监理单位的见证下及时退场。

组装

安装前的准备工作

1）由于履带吊自重较大，安装场地不得有不稳定土质，地基承载力必须满足要求，安装范围内不得有管线暗沟空洞等，场地必须开阔。

2）需配备技术员、安全员、作业人员，对作业人员进行岗前教育培训，安全技术交底。检查作业人员的持证上岗情况。

3）在组装履带吊的区域做好警戒，在显眼位置（道路入口处等）悬挂组装告知信息牌。

安全员要对组装过程进行旁站；高空作业时，人员佩戴好安全带，工器具必须有安全绳，不用时放入安全袋；吊物下面严禁站人或有人施工。

组装完成后，对设备进行自检，自检合格后，通知监理进行验收，验收合格后方可使用。

使用

使用前应检查各部结构无变形、连接销钉无松动、站台平整、节点无开焊各部钢丝绳固定良好、运行范围内无障碍。

司机和信号工需经过专业培训，持证上岗。做好人员的入场教育、安全技术交底等工作，建立特种作业人员台账。

严禁操作人员酒后带病或者疲劳上机操作，按要求填写交接班记录。

现场作业应由专人统一指挥，司机与其他相关人密切配合，听从指挥人员的信号。

加强对操作人员的培训教育，提高人员的安全意识。

作业过程中如遇大风，大雨等恶劣天气，应立即停止作业，并将主臂爬至最低位置。

安全人员做好巡查工作，发现违规吊运时，立即制止，对相关人员进行教育。

维修保养

建立起重设备维护保养机制，规范起重设备日常检查与维护保养工作。

按相关规定，每个台班对起重设备至少进行一次日常检查，每个月至少对起重设备进行一次全面的检查、维修与保养工作。

拆卸与退场

履带吊拆卸前拆卸方案应通过审批。现场做好警戒，人员需持证上岗，做好交底工作，拆卸完成后，做到工完场清，安全员做好旁站工作。

办理退场的履带吊、汽车吊再次进场时，需重新办理进场手续。

塔式起重机安全管理

基本原则

施工单位应建立完善塔机安全管理制度，严格加强塔机安拆、使用管理，定期对塔机进行检查、维保工作，落实各项安全技术措施，履行企业安全生产主体责任，确保塔机使用安全。

选型及资质管理

15.2.1施工单位应结合工程实际需要，优先选择市场主流厂家，并且质量可靠、技术成熟、性能稳定、在进场前使用年限不超过36个月的塔机设备(以设备铭牌出厂时间计算)。塔式起重机上应设置高清摄像头。

15.2.2施工单位选择的塔机安拆单位应具备建筑起重设备安拆作业承包一级资质，具有同类型塔机丰富的安拆经验，且近3年内无任何生产安全事故记录。

方案管理

15.3.1施工单位应结合工程实际编制塔机各项施工方案(基础施工方案、安拆安全专项施工方案、群塔作业安全专项施工方案)并依规报审报批。对于需要组织专家论证的塔机施工方案，施工单位应依规组织专家论证，并根据论证意见完善方案。

15.3.2施工单位在编制塔机施工方案时，应结合施工环境、工艺流程等工程实际情况对塔机安拆全过程进行安全技术分析，明确安全管控重点，并制定针对性安全技术措施。

15.3.3经审批通过的方案进行重大调整时，施工单位应将调整后的方案重新报审报批或进行专家论证。

入场管理

塔机入场时，施工单位应及时将塔机出厂合格证、履历手册等安全技术档案资料报监理单位审查，并组织对塔机各构配件、安全装置、电路系统进行本体安全性检查验收，并留存书面验收记录。

施工单位应对塔机检查验收中发现的问题立即组织整改，但对于国家明令淘汰或者禁止使用的、存在重大隐患与缺陷的、超过规定使用年限的、安全技术档案不齐全的、验收不合格的的塔机及其构配件，应在监理见证下及时退场。

基础管理

施工单位应依规对塔机基础地基承载力、基础桩抗拔力进行严格计算，同时根据有关规范标准及塔机产品说明书设计制作塔机基础。

施工单位应严格加强塔机基础施工质量安全管理，做好钢筋、防雷接地等隐蔽工程质量验收，并报监理单位进行审查，确保基础施工质量满足规范要求后方可安装塔机。

施工单位应对塔机基础进行良好养护，并依规组织对塔机基础混凝土强度、基础水平度进行检测与测量，取得检测与测量报告，确保基础各项参数满足安装条件需求。

施工单位在塔机基础施工时，应同步施工基础排水设施，并保障排水设施的有效性，避免因基础周边排水不畅影响基础整体安全稳定性。

安拆管理

塔机安拆前，施工单位应首先确保已完成以下基本工作：

1)取得政府有关部门办理的塔机安装/拆除告知书；

2)通知监理单位即将进行塔机安拆工作；

3)安拆方案已依规完成审核审批，现场安拆人员资质证件已审查确认；

4)已依规对作业人员进行了针对性的安全技术交底与岗前培训；

5)施工现场作业环境满足安拆需要。

施工单位应联合对用于安拆作业的吊索具进行检查，确保其性能良好，满足作业安全要求。

施工单位应建立塔机安拆作业警戒区，在明显位置公示安装作业信息，并组织安拆、租赁单位依规配备的有关安全、技术人员对安拆全过程实施管理。

塔机安装过程中，施工单位应重点加强基础节水平度、塔身垂直度及构件连接情况的复测与检查，确保水平度、垂直度满足规范要求，各构件连接紧固有效。

塔机进行起重臂安装时，施工单位应组织专人复核起吊点是否正确，并按规定进行试吊，确保起重臂在吊装过程中始终处于平衡状态。

塔机电源必须单独敷设，并由总配电箱直接供电，严禁与其他设备混用供电回路。

塔机进行顶升加节、拆除作业时，施工单位应严格加强安全技术管理，确保顶升油缸、各安全销等关键构配件、配平满足顶升、拆除安全技术要求，顶升加节、拆除作业时严禁出现塔机回转及变幅等危险操作。

塔机在完成加节或附墙后，施工单位应组织有关单位进行验收，验收通过后方可投入使用。

施工单位应规范设置楼层至塔机操作室的安全通道，供塔吊司机及维保人员使用。当塔机顶升到一定高度后，安全通道应同步完成设置或调整。

暴雨、阵风大于四级等恶劣天气时，严禁进行安拆作业。

使用管理

施工单位应设置专门的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员，确保塔机使用过程安全可控。

塔机初次安装完成后，施工单位应依规组织有关单位开展塔机自检、调试与试运行工作，自检合格后委托具有相应资质的第三方检测机构对塔机进行检测，并依规组织监理、安装、租赁等单位进行使用前联合验收，以及向政府有关部门办理取得塔机使用登记证。

施工单位应对塔机实行挂牌管理，规范设置安全警示标识、公示验收及使用登记证有关信息。

施工单位应定期对塔吊垂直度、基础沉降情况进行测量，并做好测量记录。如遇暴雨、台风等恶劣天气，必须加大测量频次。若测量结果存在异常，施工单位应立即停止使用塔机，并采取针对性整改措施，确保塔机使用安全。

施工单位应加强塔机使用过程管理，严格落实“十不吊”要求。

施工单位应强化对塔吊司机、司索信号工的日常教育培训，提高其安全操作意识，同时加强塔机司机交接班的管理，杜绝司机疲劳作业。

暴雨台风等恶劣天气前，施工单位应组织监理、安拆、租赁等单位制定专项安全防范措施，对塔机进行必要的加固与技术处理，确保塔机使用安全。恶劣天气后，施工单位应及时对塔吊进行安全检查，确认塔机处于良好状态后方可继续使用。

炎热天气，施工单位应为采取有效的防暑降温措施，配备有效的防暑降温药品，以防塔机操作人员中暑。

施工单位应经常性对塔机吊索具进行检查，挂设检查标识牌，在每次吊装前，监督操作人员对吊物的绑扎情况进行检查，确保塔机吊装过程安全可控。

塔吊智慧管理系统：检到位智慧巡检系统，安装吊钩可视化系统，塔吊操作室设置人脸识别系统、保证定人定机。

。

维保管理

为保障塔吊正常运转，施工单位应建立塔机维护保养机制，规范塔机日常检查与维护保养工作。

施工单位应按相关规定，每周对塔机至少进行一次日常检查保养，每个月至少对塔机进行一次全面的检查、维修与保养工作。当项目施工周期紧张、加班等特殊时期，施工单位应适时增加维保频次。

施工单位在对塔机进行维修保养时，应重点做好以下工作：

1)定期保养设备金属结构，认真检查各金属构配件螺栓连接情况，严格执行构件报废标准。对主要受力的结构件应检查金属疲劳强度、焊缝裂纹、结构变形、破损等情况；

2)对塔机用电进行维护保养，定期对设备电气系统、电器元件进行检查、检测，及时更换有问题电气元件，包扎和更换已损坏的电线、电缆，发现问题及时修复和更换质量合格同型号的元件，严禁塔机带病作业；

3)定期维护保养设备液压爬升系统，确保液压管接头紧固严密，无漏油现象。每次爬升作业前，检查油压表液压系统压力，确保爬升安全；

4)对塔机安全保护装置进行严格检查，重点检查保护装置报警、切断动力源设定点的综合误差是否符合要求，确保安全保护装置各类开关动作灵敏可靠；

5)严格执行钢丝绳报废标准，经常检查钢丝绳、滑轮磨损情况，防止钢丝打环、扭结、弯折或粘上杂物，确保钢丝绳使用安全。

对停用3个月以上，经过大修或技术改造的塔机，施工单位应依规重新组织自检、调试及验收工作，经验收合格后方可投入使用。

应急管理

施工单位应建立塔机生产安全事故应急救援机制，编制塔机生产安全事故应急救援预案。

如塔机在带载作业过程中发生异常停机事件，施工单位应立即疏散吊物下方区域作业人员，设置警示标识，采取有效措施确保吊物安全落地。

发生塔吊倒塌、人员坠落、标准件倾斜等生产安全事故或紧急情况时，施工单位应立即采取有效的应急处置措施，减少事故损失。

档案管理

施工单位应建立健全塔机安全管理档案，严格实行“一机一档”，确保档案规范整齐。塔机安全管理技术档案目录如下：

1)设备基础资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础设计施工方案 |  |
| 2 | 地耐力测试记录 | 地基资料 |
| 3 | 钢筋隐蔽验收记录 | 包含钢筋送检报告 |
| 4 | 塔机支腿、基脚螺栓埋设会签记录 | 包含加固措施、平整度测试记录 |
| 5 | 基础砼强度实验报告 |  |
|  | 基础安装验收记录 |  |

2) 设备安装前资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装单位资质 |  |
| 2 | 安装人员资质 | 包含安装人员组织架构、各类人员操作 资格证书 |
| 3 | 安装安全协议书 |  |
| 4 | 安装专项方案 |  |
| 5 | 安装大型设备告知书 | 告知现场监理 |
| 6 | 安装过程安全事故应急救援预案 |  |
| 7 | 安装人员三级安全教育卡、安装前的安全技术交底 |  |

3) 设备进场安装资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备的“五证一书” | 特种设备制造许可证，产品合格证、自 检合格证明、备案证明、产品说明书 |
| 2 | 设备构件进场验收记录 |  |
| 3 | 内部验收书 |  |
| 4 | 安装好后的第三方检测报告 |  |
| 5 | 设备的使用登记 | 设备使用前必须办理完毕 |
| 6 | 设备使用前验收、挂牌（总包、监理、安装） | 总包组织，监理监督验收 |

4) 设备使用管理过程资料

| 2 | 地耐力测试记录 | 地基资料 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 钢筋隐蔽验收记录 | 包含钢筋送检报告 |
| 4 | 塔机支腿、基脚螺栓埋设会签记录 | 包含加固措施、平整度测试记录 |
| 5 | 基础砼强度实验报告 |  |
| 6 | 基础安装验收记录 |  |

5)设备拆除资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除专项方案 |  |
| 2 | 拆除大型设备告知书 | 告知现场监理 |
| 3 | 拆除单位的资质及拆除人员的相关资质、拆除安全协议书 |  |
| 4 | 设备拆除班组的三级安全教育卡、安全技术交底 |  |
| 5 | 拆除前的各项安全检查记录 |  |
| 6 | 拆除过程生产安全事故应急救援预案 |  |

施工升降机安全管理

基本规定

施工单位应根据法律法规、规范要求，结合工程实际需要，选择市场主流厂家(如京龙)生产、质量可靠、技术成熟、性能稳定、产权清晰、在进场前使用不超过12个月的施工升降机设备(以设备铭牌出厂时间计算)。

施工单位应选择具备相应起重设备安装工程专业承包资质的安拆单位。安拆单位须具有同类型施工升降机丰富的安拆经验，且近三年未发生任何生产安全事故事件。

方案管理

施工单位应结合工程实际编制施工升降机施工方案(包括基础施工方案、安拆工程安全专项施工方案、应急救援预案等)，并依规报审报批。对于需要组织专家论证(包括标准节自由端超高、基础悬空搭设、采用新技术、新工艺、新材料等)的施工升降机施工方案，施工单位应依规组织专家论证，并根据论证意见修改完善施工方案。

施工单位在编制施工升降机施工方案时，应结合施工环境、工艺流程等工程实际情况对施工升降机安拆全过程进行安全技术分析，明确安全管控重点，并制定针对性安全技术措施。

施工方案应对施工升降机的附墙架形式、附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附墙架与水平面之间的夹角、导轨架自由端高度和导轨架与主体结构件的水平距离进行详细说明，确保其符合使用说明书及现场实际要求。

经审批通过的方案进行重大调整时，施工单位应将调整后的方案重新报审报批或进行专家论证。

入场管理

施工升降机入场前，施工单位应及时将施工升降机资质证明文件(包括特种设备制造许可证、产品合格证、使用说明书、起重机械制造监督检验证书、机械产权备案证明等)报监理单位审查。

施工升降机入场时，施工单位应组织对施工升降机各构配件、安全装置、电气系统进行本体安全性检查验收，并留存书面验收记录。

施工单位应对施工升降机检查验收中发现的问题立即组织整改，但对于国家明令淘汰或者禁止使用的、存在重大隐患与缺陷的、安全技术档案不齐全的、经检验不合格的以及不符合合同要求的施工升降机或其构配件，应在监理单位的见证下及时退场。

基础管理

施工单位应严格按照行业规范标准及施工升降机产品说明书设计、制作施工升降机基础，并对其承载力、抗拔力进行严格验算。

施工单位应严格加强施工升降机基础施工质量安全管理，做好施工升降机基础验收(如钢筋、防雷接地等隐蔽工程及基础混凝土强度、基础水平度、回顶支撑架)工作，报监理审查验收通过，确保基础施工质量满足规范及专项施工方案要求后方可安装施工电梯。

施工单位在施工升降机基础施工时应同步施工基础排水设施，并保障排水设施的有效性，避免因基础周边排水不畅影响基础整体安全稳定性。

安拆通用管理

施工升降机安拆前，施工单位应完成以下基本工作：

1)取得施工升降机安装/拆除告知书；

2)安拆方案已依规完成审批，安拆人员资质证件合规，人证相符；

3)安拆相关技术人员与安全专职管理人员须到岗到位，并已依规组织对安拆人员进行了针对性的安全技术交底与岗前培训；

4)已在安拆作业范围设置警戒区，在明显位置公示安拆作业信息；

5)已对施工升降机垂直安装通道进行检查，确保通道范围无任何障碍物，且无高空坠物风险。

施工升降机安拆时，应重点落实以下要求：

1)设置专人指挥，并确保指挥人员与安拆作业人员之间信息沟通顺畅，信号清晰明确；

2)确保吊笼顶部护栏完好，为安拆人员提供充足、齐全、合格的安全防护用品，并监督其正确佩戴使用；

3)当导轨架或附墙架上有人作业时，严禁开动施工升降机,并将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作；

4)严格控制吊笼顶部荷载，确保不超过施工升降机顶部额定载重量；

5)严格控制吊杆的一次性吊装起重量，不得超载，不得利用吊杆吊装标准节以外的物体；

6)当次安拆作业结束时，采取断电、上锁、悬挂相应警示标识等安全保护措施，确保施工安全；

7)大雨、大雪、大雾或风速大于六级(13m/s)等恶劣天气时，严禁进行安拆作业。

安拆专项管理

施工升降机安装过程除遵守通用要求外，还应落实以下专项要求：

1)严格按照使用说明书、专项施工方案要求进行导轨架标准节安装作业，并确保各构配件连接紧固、有效，严禁使用普通标准节代替加厚标准节；

2)加节后及时进行附墙连接，并校正导轨架垂直度，按规定重新设置行程限位和极限限位；

3)施工升降机电源须由总配电箱直接供电，严禁与其他设备混用供电回路；

4)层间防护门区域设有照明系统，确保材料运输及人员通行安全。

施工升降机拆除过程除遵守通用要求外，还应落实以下专项要求：

1)施工升降机拆卸前，施工单位应对施工升降机进行认真检查，确保施工升降机各关键部件安全可靠后，方可进行拆卸作业；

2)附墙架拆除时，应确保施工升降机导轨架自由端高度始终满足说明书及施工方案要求。

使用管理

施工升降机在调试前，应安装完成以下配套防护设施：

1)施工升降机主入口在楼层外时，应搭设双层硬防护棚；

2)地面防护围栏安装完成，且设置有效机电连锁装置，确保梯笼停靠到位时，地面防护围栏门方能开启；

3)在层间门周边设置防护围栏，且层间门立柱需牢固可靠；

4)设置人脸识别系统。

施工升降机初次安装完成后，施工单位应及时依规组织有关单位开展施工升降机自检、调试与试运行工作，自检合格后委托具有相应资质的第三方检测机构对施工升降机进行检测，并依规组织监理、安装、租赁等单位进行使用前联合验收，以及向政府有关部门办理取得施工升降机使用登记证。

施工单位应对施工升降机实施挂牌管理，规范设置安全警示标志、公示验收及使用登记证有关信息，司机操作室上方应张贴司机有效的资质证件以及安全操作规程。

施工单位应设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员、专职安全生产管理人员，确保施工升降机使用过程安全可控。

施工单位应依规定期对施工升降机垂直度进行检查、测量，并做好测量记录(暴雨、台风等恶劣天气后，必须进行检查、测量)。若检查、测量结果存在异常，施工单位应立即停止使用施工升降机，并采取针对性处置措施，确保施工升降机安全。

施工单位应严格加强施工升降机使用高峰期(作业人员上下班、材料运输)安全管理，采取合理措施(包括错峰上、下班、合理安排材料运输适当延长食堂饭菜供应时间等)，降低施工升降机运输压力，并安排专人在施工升降机处负责进行指挥疏导，严格控制电梯载重，保持施工升降机正常使用秩序。

施工单位应强化对施工升降机司机的日常教育培训，提高其安全操作意识，同时加强对施工升降机司机交接班的管理，司机应严格做好交接班记录，杜绝司机疲劳作业。

施工单位应严格加强施工升降机载人、材料运输管理工作，散装物料运输时应统一进行打包处理，人员站位、材料堆放应合理分布，确保载荷均匀，集中荷载不应大于吊笼底板及层站底板的允许承载力，禁止人员超载、笼顶放置材料进行运输以及开启吊笼顶盖进行超长材料输运；运输强酸、强碱、易燃易爆物品等特殊物料时，施工单位应充分做好风险评估，并采取切实可行的安全技术措施，向施工升降机司机、相关作业人员进行交底后方可运输。

暴雨台风等恶劣天气前，施工单位应组织监理、安拆、租赁等单位召开专题会议，落实有关安全防范措施，对施工升降机进行必要的加固与技术处理，确保施工升降机使用安全。恶劣天气过后，施工单位应组织监理、安拆、租赁等单位对施工升降机进行全面检查，确认施工升降机处于良好状态后方可继续使用。

施工单位应严格加强基础的安全管理工作，施工升降机基础周边水平距离5m内，严禁进行开挖作业、堆放易燃易爆物品及其他杂物。

施工升降机使用结束后，施工单位应将其返回最底层停放，并将各控制开关拨到零位，切断电源、锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门。

维保管理

为保障施工升降机的正常运转，施工单位应建立施工升降机维护保养机制，规范施工升降机日常检查与维护保养工作。

施工单位应按相关规定，每个台班对施工升降机至少进行一次日常检查，每个月至少对施工升降机进行一次全面的检查、维修与保养工作。

施工单位在对施工升降机进行维修保养时，应重点做好以下工作：

1)对设备金属结构进行定期检查保养，若发现异常，应立即进行处理。若主要受力构件出现明显金属.疲劳、裂纹、变形、破损等情况，应立即更换；

2)对防坠器进行定期检查保养，每季度进行防坠试验，对使用满一年的应立即更换；

3)对设备电气系统、电器元件进行定期检查检测，确保系统性能良好；

4)对设备联动系统进行定期维护保养，确保联动系统工作正常；

5)对安全保护装置进行严格检查，确保各项装置灵敏有效；

6)须保证维保记录与履历手册内容一致；

7)其中，双笼带对重施工电梯进行维保时，两台梯笼必须全部停止运行。

施工单位应委托具有相应资质的第三方检测机构对工作周期满一年、停用半年以上、经过大修或技术改造的施工升降机进行检验，检验合格后依规组织监理、安装、租赁等单位进行联合验收，经验收合格后方可继续使用。

安装使用检到位智慧巡检系统。

应急管理

施工单位应建立施工升降机安全事故应急救援机制，编制施工升降机安全事故应急救援预案。

如施工升降机在运行过程中发生断电、运行异常、停机等异常事件，施工单位应立即采取有效措施确保施工升降机内人员安全撤离，并通知专业维修人员进行检修，尽可能减少造成的损害和不利影响。

发生事故时，施工单位应立即采取有效的应急处置措施，控制事故发展态势，减少事故损失与后果，并及时、如实上报事故信息。

档案管理

施工单位应建立健全施工升降机安全管理档案，严格实行“一机一档”，确保档案规范齐全。施工升降机安全管理技术档案目录如下：

1)设备基础资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础设计施工方案 |  |
| 2 | 地耐力测试记录 | 地基资料 |
| 3 | 钢筋隐蔽验收记录 | 包含钢筋送检报告 |
| 4 | 施工升降机基础埋设会签记录 | 包含加固措施、平整度测试记录 |
| 5 | 基础砼强度实验报告 |  |
| 6 | 基础安装验收记录 |  |

2)

设备安装前资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装单位资质 |  |
| 2 | 安装人员资质 | 包含安装人员组织架构、各类人员操作资格证书 |
| 3 | 安装安全协议书 |  |
| 4 | 安装专项方案 |  |
| 5 | 安装大型设备告知书 | 告知现场监理 |
| 6 | 安装过程安全事故应急救援预案 |  |
| 7 | 安装人员三级安全教育卡、安装前的安全技术交底 |  |

3)设备进场安装资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备的“五证一书” | 特种设备制造许可证、产品合格证、自检合格证明、制造监督检验证明、备案证明、产品说明书 |
| 2 | 设备构件进场验收记录 |  |
| 3 | 内部验收书 |  |
| 4 | 安装好后的第三方检测报告 |  |
| 5 | 设备使用登记证 | 设备使用前必须办理完毕 |
| 6 | 设备使用前验收、挂牌(总包、监理、安装) | 总包组织，监理监督验收 |

4)设备使用管理过程资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行的安全管理制度 |  |
| 2 | 施工升降机司机、指挥三级安全教育卡、上岗前的安全技术交底、特种作业人员操作资格证书 |  |
| 3 | 交接班记录、运转记录、维修保养记录、定期检查记录 |  |
| 4 | 使用过程安全生产事故应急救援预案 |  |
| 5 | 附墙方案、过程附墙加节验收记录及附墙合格证 |  |
| 6 | 防雷接地测试记录、垂直度测试记录 |  |
| 7 | 施工升降机司机、指挥、司索工班前班后安全教育及定期培训记录 |  |

5)设备拆除资料

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除专项方案 |  |
| 2 | 拆除大型设备告知书 | 告知现场监理 |
| 3 | 拆除单位的资质及拆除人员的相关资质、拆除安全协议书 |  |
| 4 | 设备拆除班组的三级安全教育卡、安全技术交底 |  |
| 5 | 拆除前的各项安全检查记录 |  |
| 6 | 拆除过程生产安全事故应急救援预案 |  |

施工吊篮安全管理

基本规定

施工单位应根据《高处作业吊篮》(GB19155-2003)等规范要求，选择市场主流厂家生产、质量可靠、技术成熟、性能稳定的吊篮，吊篮进场前使用不超过36个月(以设备铭牌出厂时间计算)。

方案管理

使用吊篮作业，必须编制专项施工方案，经施工单位技术负责人审定，并报监理单位审批。

吊篮作业前，必须向所有参与吊篮作业人员进行详细的安全技术交底。

入场管理

使用吊篮前，必须按规定到当地安全监督部门备案，并经当地安全监督部门检查验收合格。

施工吊篮安装完毕，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。施工吊篮经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

应根据《高处作业吊篮》(GB19155-2003)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中的《高处作业吊篮检查评分表》、专项施工方案及变更文件、技术交底文件等对吊篮进行验收。

验收合格后，应在吊篮上张挂限定荷载标牌、验收牌。

使用管理

施工单位应确保吊篮处于完好状态，严禁超载使用；严禁使用损坏待修或检查不符合要求的吊篮。

吊篮使用前，必须检查吊篮的控制器、限位器、钢丝绳、轮滑组、安全绳、配电、固定装置、和配重等有无异常。

使用吊篮进行高处作业人员必须经体检合格，经过培训考核合格后方可上岗；吊篮内作业人员必须严格遵守操作规程，严禁超载使用。

在5级及5级以上大风、大雾、雷电和暴风雨或任何可能危害吊篮作业人员安全的不利天气条件下，禁止使用吊篮，并关闭电源。

吊篮停止作业时，应将吊篮落地，不得将吊篮悬停在半空，并关闭电源。

档案管理

施工单位应建立健全吊篮安全管理档案，确保档案规范齐全，内容至少包括：

1)施工吊篮安全专项方案及变更文件；

2)施工吊篮安全验收记录；

3)施工吊篮安全教育培训及交底记录；

4)施工吊篮监督检查记录表；

5)其他资料。

一般施工机械安全管理

一般施工机械安全管理

入场管理

施工单位应对一般施工机械设备进行入场验收，做好验收记录，按规定报监理、总包备案。

施工单位应对验收不合格的一般施工机械设备及时进行整改，并组织重新验收。对于明令淘汰或存在严重安全缺陷的一般施工机械设备，施工单位应立即予以退场。

施工单位应对验收合格的一般施工机械设备进行编号、挂牌后投入使用。

使用管理

施工单位应对一般机械设备的操作人员进行安全教育培训和安全技术交底。

施工单位应设置机械设备管理人员，负责统一管理一般施工机械设备。专职机械设备管理人员应当具备相应的专业知识和技能。

施工单位应按规定为操作人员配备符合安全要求的劳动防护用品，并监督、指导其正确佩戴与使用。

施工单位应加强一般施工机械设备使用安全管理，做好日常检查维护工作，定期组织安全检查，确保施工机械设备使用满足以下安全要求：

1)操作人员按照操作规程操作并做好自身安全防护；

2)施工机械设备作业内容、负荷等与产品说明书相符；

3)施工机械设备安全防护设施完好有效，如转动部位防护罩、带电部位的绝缘防护等。

一般施工机械设备进行维修、拆除、移位时，应做好断电、挂牌、警戒等各项安全措施。

恶劣天气前后，施工单位均应组织一般施工机械设备专项检查，确保施工机械设备处于安全可靠状态。

施工单位应对停用半年以上、经过大修或技术改造的一般施工机械设备组织重新验收，验收合格后方可投入使用。

应急与档案管理

施工单位应建立机械伤害事故应急机制，当发生机械伤害事故时，施工单位应采取有效的应急措施，避免事故扩大，并及时、如实上报事故信息。

施工单位应建立一般施工机械设备安全管理档案，并动态更新。档案应至少包括验收记录、检查维修记录及操作人员信息等内容。

一般施工机械设备是指特种设备以外的建筑施工机械设备，如土石方施工、运输机械、钢筋加工机械、木工机械、焊接设备等。

扣件式钢管脚手架与模板支撑系统安全管理

基本原则

施工单位应建立完善脚手架与模板支撑系统安全管理制度，严格加强脚手架与模板支撑系统安全管理，认真落实各项安全技术措施，深入开展隐患排查治理工作，及时消除各类安全隐患与缺陷，履行企业安全生产管理主体责任。

方案设计管理

施工单位应严格按照国家现行标准规范，并结合当地政府有关规定及工程实际情况编制方案，按照规定流程报审报批。符合专家论证条件的，施工单位应组织专家组进行论证审查，并根据论证审查意见完善专项方案。

施工单位在编制方案时，必须对型钢悬挑梁、梁底等重点部位的施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸进行明确说明，并就风荷载对脚手架与模板支撑系统所可能造成的影响进行重点考虑，确保脚手架与模板支撑系统稳定。

经审批通过的方案进行重大调整时，施工单位应将调整后的方案重新报审报批或进行专家论证。

施工单位应严格按照现行规范及工程实际合理设置脚手架高度，双排落地式脚手架搭设高度不宜超过50米，一次性悬挑脚手架高度不宜超过20米。编制外脚手架安全专项施工方案时，应重点考虑建筑外立面线条对架体立杆排布所造成的影响，避免架体搭设完成后，内立杆、操作层距离主体结构边缘缝隙过大，架体功能不能满足使用要求。

作业资格管理

脚手架与模板支撑系统搭设与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。施工单位应严格审查架子工持证情况、身体健康情况，并建立作业人员健康档案，确保其身体健康，无职业禁忌症。

施工单位应对从事脚手架与模板支撑系统搭设与拆除等相关作业的作业人员进行安全教育培训考核、安全技术交底工作，确保其具备岗位所需的安全知识和能力后方可允许其上岗作业。

材料管理

施工单位应严格加强钢管、扣件、模板、木枋、脚手板、钢丝绳、顶托、密目式安全网等脚手架与模板支撑系统的构配件管理，确保其质量及性能符合国家强制性标准。钢管、扣件、可调托撑等其他配件必须有生产许可证、产品质量合格证明、检测报告及抽样复试检测报告等相关技术资料。

施工单位应严格根据结构层高，确定进场钢管长度，避免受模数影响，后期架体存在顶托或底座伸出长度过长等难以更改的安全隐患。进场前，施工单位必须严格按照现行强制性规范及标准对其表面观感、重量等指标进行抽检，抽检不合格的应予以退场处理。

施工单位应建立淘汰报废制度，对不符合国家强制性规范及标准的钢管、扣件及其他配件应及时进行报废处理。

施工单位应建立定期维护保养制度，并按规定定期对钢管、扣件及其他配件进行除锈、防腐等维护保养工作。

施工单位应对钢管、扣件、顶托、安全网等材料进行现场抽样送检，送检比例应满足现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范要求》。

搭设管理

施工单位应严格按照施工方案、现行规范进行扣件式钢管脚手架与模板支撑系统的地基及基础的施工、验收，确保地基及基础具有足够的承载力；地基及基础应平整、坚实，具有良好的排水措施。

对搭设在楼面等建筑结构上的扣件式钢管脚手架与模板支撑系统，施工单位应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。

扣件式钢管脚手架与模板支撑系统搭设前，施工单位应严格按照施工方案进行放线定位，立杆底座及垫板均应准确地放在定位线上。

施工单位应严格按照搭设进度、现行规范及施工方案要求设置扫地杆、水平拉杆、抛撑、连墙件、剪刀撑，其中施工单位必须对扫地杆的设置、模板支架自由端长度、梁底立杆设置、顶托伸出长度进行重点把控。梁底、板底主龙骨严禁采用单钢管或单木枋进行设置，以免发生偏心受力倒塌事件。对于高宽比大于2的高大模板独立支撑系统，施工单位必须加设保证架体整体稳定的构造措施。连墙杆件应采用特殊颜色予以粉刷，并挂设严禁拆除警示牌。

每搭设完一步脚手架，施工单位均应严格按照现行规范及施工方案校正步距、跨距及立杆的垂直度。

施工单位应结合现场实际情况，在扣件式钢管脚手架及模板支撑系统上设置作业人员登高措施，作业面应按有关规定设置安全防护措施，严禁人员随意攀爬扣件式钢管脚手架与模板支撑系统上下。

对于悬挑式外脚手架，施工单位应严格按照现行规范、施工方案及现场实际设计计算确定悬挑型脚手架悬挑钢梁型号、悬挑长度及锚固件，悬挑梁尾端应在钢筋混凝土梁板结构上进行可靠固定，悬挑梁外端均应进行吊拉卸载。锚固型钢的主体结构混凝土等级不得低于C20。

施工单位必须确保脚手架及模板支撑系统为独立系统，扣件式钢管脚手架与模板支撑系统严禁与卸料平台、物料提升机、混凝土输送设施相连接。

施工单位必须在脚手架操作层上方铺设钢笆片、挡脚板，钢笆片必须进行满铺处理，并进行可靠固定；脚手架外立面应满挂密目安全网。

施工单位在搭设外脚手架时，应对脚手架内立杆与主体结构边缘距离进行重点考虑，确保其满足相关规范要求，内立杆与结构边缘之间缝隙须进行可靠封堵。

验收管理

施工单位应在下列阶段严格按照现行规范要求及施工方案及时组织监理单位对脚手架及模板支撑系统进行过程检查、验收，并留存相应检查、验收记录：

1)基础完工后及脚手架搭设前；

2)脚手架每搭设完6m-8m高度后；

3)达到设计高度后；

4)脚手架及模板支撑系统施加荷载前；

5)浇筑混凝土后；

6)停用超过1个月后；

7)遇暴雨大风天气后。

脚手架及模板支撑系统未经验收，严禁投入使用。

验收过程中应对纵横向扫地杆的设置、步距、跨距、纵横向剪刀撑的设置、连墙杆件的设置、型钢锚固梁的设置、立杆自由端悬挑长度、梁底立杆设置进行重点把控。

施工单位应重点对脚手架及模板支撑系统扣件拧紧扭力矩进行随机抽样检测，抽检比例应满足现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求。

使用管理

施工单位在脚手架及模板支撑系统使用过程中，应定期重点检查下列内容：

1)杆件的设置和连接、连墙件、支撑、门洞桁架等的构造及扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合国家强制性技术规范及施工方案要求；

2)基础应坚实可靠，有良好的排水措施；底座、立杆稳固可靠，无吊脚现象；

3)扣件螺栓牢固、可靠；

4)立杆垂直度的偏差与沉降符合规范要求；

5)脚手架防护(悬挑脚手架底部应设置全封闭硬防护)、安全网设置牢固、可靠，满足规范要求；

6)脚手架操作层施工荷载应满足设计要求，钢笆片应满铺牢固。

施工单位应严格加强脚手架及模板支撑系统的基础安全管理工作，基础周边严禁随意开挖。

施工单位必须严格控制脚手架与模板支撑系统局部堆放荷载，避免局部堆放荷载过大引发坍塌事故。其中浇筑混凝土时，施工单位必须明确混凝土浇筑的具体流程及浇筑路线，确保浇筑过程中支撑系统受力均匀。对于高度大于6米的高支模区域宜先浇筑柱、墙等竖向结构。

浇筑混凝土时及浇筑混凝土完成后，施工单位应派专人对模板支撑系统进行观测，发现异常应立即采取相关应急措施。

进行抹灰、贴砖等施工作业时，施工单位应严格加强脚手架的安全管理，严禁过程中随意拆除连墙杆件、安全网等，同时定期对架体上方施工垃圾进行清理，避免发生物体打击事件。

暴雨、六级以上大风等灾害性天气前、后，施工单位应对脚手架与模板支撑系统进行专项检查，并根据检查结果及时对架体进行整改、加固。

施工单位在脚手架上方设置相关CI标语时应充分考虑风压对脚手架的影响，确保脚手架稳固可靠。

脚手架上方或附近进行电气焊等动火作业时，施工单位应制定严格的防火措施，并指派专人进行看守。

拆除管理

脚手架与模板支撑系统必须严格履行拆除签字手续后方可进行拆除作业。施工单位在脚手架与模板支撑系统拆除前应重点做好以下检查、准备工作：

1)混凝土强度达到拆模强度；

2)扣件连接、连墙件、支撑等构造应符合构造要求；

3)应拆除脚手架与模板支撑系统上方杂物及障碍物；

4)应根据检查结果全面补充完善专项方案中的拆除顺序和措施，方案补充完善后，应经审查、批准后方可实施；

5)对于受损的脚手架与模板支撑系统，必须编制相关专项拆除技术措施或方案，并经审查、批准后方可实施。

施工单位应严格加强脚手架与模板支撑系统拆除作业安全管理工作，拆除过程中必须在可坠落半径区域外设置警戒区，并安排专人进行旁站、指挥，严禁非操作人员进入作业范围。拆除作业必须自上而下逐层进行，严禁上下同时作业。设有附墙连接的脚手架

与模板支撑系统，附墙连接必须随脚手架与模板支撑系统逐层拆除。拆除过程中，严禁随意抛掷材料、杂物。

拆除中途停歇时，施工单位应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走或加固，防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。

其他规定

施工单位必须为脚手架安拆人员配备相适应的劳动保护用品，并监督其正确佩戴与使用。

暴雨、六级以上大风等恶劣天气及夜间严禁进行脚手架与模板支撑系统搭拆作业。

应急管理

施工单位应严格结合工程实际并按相关规定组织开展相关应急救援演练，检验应急预案的科学性、实用性，提高施工现场应急处置能力。

施工单位应严格按照应急救援预案储备人力和物资，并加强管理。

当架体存在坍塌风险或发生坍塌等紧急情况及事故时，施工单位必须迅速启动应急救援预案，采取措施，控制事态发展。

档案管理

施工单位应建立完善脚手架与模板支撑系统安全管理档案，内容至少包括：

1)施工现场脚手架与模板支撑系统安全管理制度、专项方案及其专家论证记录、审批记录、调整记录；

2)钢管、扣件、可调托撑、密目式安全网等其他构配件生产许可证、产品质量合格证明及检测报告等相关技术资料；

3)脚手架与模板支撑系统搭设、拆除安全教育培训及交底记录；

4)脚手架与模板支撑系统验收、拆除记录；

5)其他资料。

操作平台与便携式梯子安全管理

基本原则

施工单位应建立完善操作平台和梯子安全管理制度，规范操作平台与梯子安全管理行为，指导、监督作业人员正确使用，及时消除安全隐患与缺陷，切实履行企业安全生产主体责任。

操作平台设计管理

施工单位应安排专业技术人员按现行规范设计操作平台，并编制搭设方案。方案中应对操作平台稳定性进行验算，并经审核审批后方可实施(本细则不包含悬挑式操作平台)。

施工单位应采取措施减少操作平台立柱的长细比，并确保操作平台高宽比应满足安全要求，防止失稳。

施工单位购买工具式脚手架组装操作平台的，其构配件质量应符合规范要求，并具有相应的合格证明文件，构配件标识清晰。

操作平台搭设管理

施工单位应严格实行操作平台样板验收管理制度，施工单位应结合现场实际，搭设不同规格的操作平台样板，经各方验收完成后，方可大范围进行搭设。

施工单位应安排专业人员严格按照方案设计和产品使用要求搭设操作平台，并按要求设置四周临边防护栏杆及人员攀高安全设施，安全防护栏杆强度满足要求。

施工单位在搭设操作平台前，应对其构配件进行检查，确保构配件无弯曲、锈蚀、开焊等现象，表面应光滑、无毛刺。

操作平台使用管理

施工单位应建立操作平台验收挂牌制度，按规定进行自检验收，验收合格并挂牌(验收牌、限载牌)后方可投入使用。

施工单位应定期对操作平台进行检查，并做好检查记录。对检查中发现的明显锈蚀、变形、损伤的构配件应报废处理，不得再次周转使用。

施工单位在存在交叉作业的区域使用操作平台时，应采取有效防护隔离措施，保证作业人员安全。

施工单位应规范操作平台使用，并对操作平台使用人员进行安全技术交底，内容包括但不限于：

1)不得超载使用操作平台；

2)不得随意改装或拆除构配件、防护设施；

3)操作平台必须放置在平整、稳固地面，不得私自垫高使用；

4)临边、洞口旁使用操作平台时，应采取有效防坠措施；

5)作业人员应通过操作平台攀高设施上下；

6)禁止在两个操作平台之间翻越或用跳板跨接使用；

7)使用操作平台时，应避免对其造成污染、损坏、腐蚀等问题；

8)使用带轮子的操作平台时，轮子必须有效制动；

9)移动操作平台时上方禁止站人，并采取可靠措施防止平台倾覆。

施工单位应对操作平台使用情况进行全面检查，指导作业人员正确使用操作平台，及时消除安全隐患与缺陷。

落地式操作平台的拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同时作业，连墙件应随工程施工进度逐层拆除。

便携式梯子基本要求

如需登高作业，施工单位应优先选择操作平台或其他安全可靠的登高设备。用作登高作业使用的梯子仅限无负重人员短时间登高轻作业，且梯子最大工作长度不得超过2.5米。

施工单位购置梯子时应挑选具备资质的专业厂家生产的梯子，且梯子应具有合格标识和使用说明书。

施工单位在接收购置梯子时，应对梯子进行全面检查，每部梯子上均应标有“危险”和“注意安全”字样的基本警示标志及产品数据信息的标志。

因实际施工需要，施工单位自行设计、加工制作的梯子，其材料、性能、尺寸、强度等应符合相关规定，并按规定进行受力试验，经验收符合要求后可予以挂牌，准予使用。不得使用现场临时制作的梯子进行登高作业。

施工单位应在梯子的最高两级踏棍/板设置警示提示标识，提醒作业人员禁止站到最高两级踏棍/板上登高作业。

便携式梯子使用管理

施工单位应根据预定使用中的最大工作荷载、最大工作高度选择适当额定载荷、尺寸的梯子，并确保梯子在使用中不会过载。

施工单位应根据作业环境选择使用相适宜的梯子。在电气作业环境中，不得使用导电金属梯，防止人员触电。

施工单位应规范梯子使用，严禁有登高作业禁忌症的人员使用梯子，并对梯子使用人员进行安全技术交底，交底内容包括但不限于：

1)使用梯子前应对梯子结构和可触及的边、角、突出部位进行检查，确保梯子处于良好使用状态；

2)梯子底部应放置在牢固水平表面，梯脚具有防滑措施，不得将梯子直接放在光滑表面上使用；

3)直梯、延伸梯放置角度应遵循“四直一横”原则，只允许单人单侧使用；

4)使用人字梯应确保锁定装置有效锁定，顶部夹角应为35~45度，允许单人双侧分别使用，不得将人字梯合拢作为直梯使用；

5)使用延伸梯子，不得超出梯子规定的最大延伸长度，并确保延伸梯锁定装置有效锁定；

6)不得将梯子链接或固定以加大工作长度，不得将梯子垫高使用；

7)上下梯子时，使用者应面朝梯子，始终保持三点式接触(双手和双脚四点中的三点)，防止坠落；

8)严禁从梯子侧面攀爬，不得从侧面踏离梯子；攀爬梯子时禁止携带重物，不得手拿物品；

9)在梯子上作业时，两脚应始终踏在同一踏棍/踏板上，保持一手抓牢梯子，如不能实现，应采取其他安全措施，防止坠落。不得有推、拉梯子的动作；

10)使用梯子时，如人员处于坠落基准面2m及以上，应有防坠措施；

11)不得将梯子用作过桥；

12)严禁带人移动梯子，严禁对梯子造成侧向荷载；

13)洞口、临边禁止放置梯子，在通道、转角处放置梯子应做好防碰措施；

14)使用梯子攀高通行时，梯子应倚靠在牢固的结构上，并高出登临点上方1米以上；

15)恶劣天气、六级以上大风不得在室外使用梯子。

施工单位应对梯子使用情况进行全面检查，指导作业人员正确使用梯子，及时消除安全隐患与缺陷。

施工单位应定期对投入使用的梯子进行全面检查，并做好检查记录。对检查合格的梯子进行挂合格牌标示；有故障的梯子应停止使用，贴上“禁止使用”标签并及时维修或报废。

施工单位应按使用说明书要求保管或存放梯子，存放处应干燥、通风良好，并避免污染、损坏、化学腐蚀。

施工单位应横向存放梯子，防止倾倒伤人。不得在梯子上放置重物，并保证梯子横放时有足够的支撑点，防止梯子因重力作用弯曲变形。

安全防护

安全防护设施指建筑施工现场为预防施工中发生人员伤亡事故而设置的各类设施(如孔洞盖板、防护围栏、防护栏杆、作业平台等)，但不包含个人防护用品、机械防护装置、特种设备安全装置

基本原则

施工单位应建立健全安全防护设施管理制度，严格加强防护设施管理，落实企业安全生产主体责任。

安全防护设施应遵循“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

设计管理

施工单位应在施工组织设计、相关安全专项施工方案中，按照安全技术标准、规范要求对安全防护设施进行设计，对于重要部位、重大的安全防护设施(如各类攀登与悬空作业安全操作平台、悬挑防护棚、交叉作业安全防护设施、四口五临边安全防护)，施工单位还需附必要的设计图纸、结构及材料设计、计算书等内容。

施工现场必须采用标准化、定型化、工具化安全防护设施，确保安全防护设施功能适用、美观大方。

施工单位应在施工现场搭设安全管理样板(四口五临边防护、竖向管井水平防护、各类操作平台、配电箱、安全体验区、施工机具、安全通道、仓库等)，并报监理、发包人验收合格，确定安全防护设施样式后，方可在施工现场大面积安装。安全管理样板应保留至精装修施工结束。

安装与验收

施工前，施工单位应结合工程特点、结构图纸，对施工现场需搭设安全防护设施的部位、分项工程进行全面梳理，根据搭设总量及施工进度，编制安全防护设施采购、加工、进场、安装进度计划。

施工单位应严格按照“三同时”原则安装或搭设安全防护设施，在安装安全防护设施时，应确保安全防护设施稳固、可靠，能够达到防护及美观效果。

安全防护设施因现场实际情况确需调整时，施工单位应征得发包人、监理同意，并在保证安全的前提下，可采取同等效果的其他安全防护措施代替。

安全防护设施安装作业暂停、尚未安装完成或施工现场确需安全防护但不具备安装标

准化防护设施的情况时，施工单位应采取可靠的临时措施保证安全需要。

安全防护设施安装完成后，施工单位应在3天内及时组织有关单位和部门进行验收，做好验收记录，验收合格后应挂设验收合格牌并设置相应警示标识。

安全防护设施验收包括但不限于下列主要内容：

1)安全防护设施的设置、固定及其连接方式；

2)攀登与悬空作业时的上下通道、防护栏杆等各类设施的搭设；

3)操作平台及平台防护设施、安全防护棚的搭设；

4)安全网的设置情况；

5)安全防护设施构件、设备的性能与质量；

6)各类设施所用的材料、配件的规格及材质；

7)设施的节点构造及其与建筑物的固定情况，扣件和连接件的紧固程度。

使用、维护与拆除

施工单位应建立健全安全防护设施管理台账，准确记录安全防护设施的基本情况、投用时间、地点、维护和拆除记录、变更等情况。

施工单位应安排专人负责安全防护设施日常管理工作，确保安全防护设施完好，杜绝因管理不善而造成的安全防护设施丢失或人身伤害事故。

施工单位应建立健全安全防护设施拆除审批制度，任何单位和个人无权擅自拆除已投入使用的安全防护设施，确因工程需要必须临时拆除时，应做好下列工作：

1)拆除单位必须向安全防护设施管理责任单位申请办理临时拆除手续，拆除前，拆除单位应通知因安全防护设施拆除对周边作业有影响的单位；

2)拆除到恢复期间，拆除单位为拆除区域安全防护管理主责单位，拆除单位必须在拆除部位设置明显的警示、警告标识，并设专人全程监护；

3)施工作业当班、当天不能结束时，拆除单位必须采取可靠的临时措施保证安全需要；

4)施工作业结束后，拆除单位须将安全防护设施恢复到拆除前状态，并报安全防护设施管理责任单位验收。

施工单位必须建立安全防护设施移交管理制度，做好移交验收工作：

1)施工单位在移交作业面时，应同步移交安全防护设施和管理责任，并办理移交验收手续；

2)多家施工单位在安全防护设施周边同时施工，施工单位应组织相关方进行协商，书面明确安全防护设施管理责任。

周边各项施工作业已完成或安全防护设施具备永久拆除条件时，管理责任单位应组织有关单位进行书面确认后，方可实施永久拆除。

档案管理

施工单位应及时做好安全防护验收、拆除、恢复的档案管理工作，主要资料应包括下列主要内容：

1)施工组织设计中的安全技术措施或专项方案；

2)安全防护用品用具产品合格证明；

3)安全防护设施验收记录；

4)预埋件隐蔽验收记录；

5)安全防护设施变更记录；

6)安全防护设施拆除与恢复记录；

7)安全防护设施移交记录。

临时建筑物安全管理

13.1.1临时建筑物是指因生产、生活需要临时建造的结构简易并在一定期限内必须拆除的建筑物、构筑物或其他设施，如暂设性的办公用房、库房、加工场、围挡等。

临建方案管理

为保障项目场地的高效利用，施工单位应结合工程实际，对临时建筑物(以下简称临建)进行合理规划，编制临建施工方案，绘制临建平面布置图，并按流程报监理、发包人审批。项目用地红线内严禁设置工人生活区，工人生活区选址和用地租赁由承包人自行考虑、解决。

施工单位在临建施工方案中应重点设计以下内容：

1)临建消防及用电安全；

2)临建材料、构件本质安全；

3)临建排水、排污措施；

4)临建“三防”、火灾等应急保障措施等；

5)装配式临时活动板房搭设高度不应超过2层(自行设计除外，但应满足消防、防台要求)。

临建安装管理

施工单位应优先选择质量合格、坚固美观、耐火性能好的成品临建设施，对用于临建安装的材料、构件进场前必须组织验收，重点验收其强度、燃烧性能是否满足规定，必要时应取样送检。

临建安装前，施工单位应做好安装人员的安全教育及安全技术交底工作。

施工单位应严格按照国家标准及审批的临建施工方案组织施工。

施工单位应加强临建安装管理，严禁在未竣工临建内休息、住宿或办公。

临建使用管理

临建施工完毕后，施工单位应组织竣工验收，验收重点应包括：临建安全稳固性、用电安全性、消防合规性、排污系统合规性及“三防”(防台风、防汛、防雷)应急措施等。验收合格后方可投入使用。

临建投入使用后，施工单位应经常性对临建安全状况进行检查评估，并每周组织开展临建消防、用电、卫生等专项隐患排查与治理工作，确保临建区域安全文明施工状态良好。

当临建用途发生变化后，施工单位应完善相应的安全保障措施。台风、暴雨等恶劣天气前后，施工单位均应对临建组织进行全面检查。

临建拆除管理

临建达到设计使用期或出现无法整改的重大隐患时，施工单位应及时组织拆除。

对于拆除难度大、风险高的临建，拆除前施工单位应编制专项拆除方案，按流程报审报批。

施工单位正式组织临建拆除前，应组织进行安全专项检查，确保水电、人员等有关安全措施均已落实到位。

施工单位应加强拆除过程安全管理，安排专职安全人员旁站监督，做好拆除区域的安全警戒及监督管理。

其他管理要求

施工单位应优先选择安全性能高的临建材料、构件。其中用于办公室、仓库用途的临建材料，其燃烧性能等级必须达到A级，采用金属夹芯板时，应采用金属岩棉夹芯板。

对于有特殊安全风险的临建，如危化品储存库房、油漆加工场等，施工单位必须采取专项的防火、防爆、防毒等安全环保措施。

临时用电安全管理

方案设计管理

施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW以上的，施工单位必须指定专门电气工程技术人员编制临时用电施工组织设计，临时用电施工组织设计必须依规报审报批。

临时用电施工组织设计应包括以下内容：

1)现场勘测；

2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备及线路走向；

3)进线负荷计算；

4)选择变压器；

5)设计配电系统：设计配电线路，选择导线或电缆；设计配电装置，选择电器；设计接地装置；绘制临时用电工程图纸，主要包括用电工程(包含临时照明)总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图；

6)设计防雷装置；

7)确定外电及相关防护措施；

8)制定安全用电措施和电气防火措施。

施工现场供配电必须选用TN-S系统。

临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

作业人员管理

施工单位应在电工入场时严格审查其持证情况、身体健康状况，并报监理单位复审验证。

高风险类的(如登高、吊装)临时用电作业，施工单位应对作业人员的年龄、健康状况及操作技能进行综合评估，择优安排。

施工单位应对从事临时用电作业的人员进行教育培训与技能考核，使其掌握必要的电气理论知识、操作技能与触电急救方法。

施工单位均应经常性检查临时用电作业人员持证上岗情况，禁止“无证上岗”。

施工单位应按规定为临时用电作业人员配备安全防护用品并监督、指导其正确佩戴与使用。

施工单位应为临时用电作业人员配备必要的作业工器具，并定期对工器具进行检查维护。

安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并有专人进行监护。

配电箱、临时用电线缆进场管理

施工单位设置临时用电三级配电箱(总配电箱、分配电箱、开关箱)、临时用电线缆管理样板，严格实行样板验收制度，对于验收不合格的临时用电设施设备，施工单位整改完毕后应重新组织进场验收；对于存在严重安全缺陷或明令淘汰的临时用电设施设备，施工单位应立即组织退场。

施工单位应配备专职电气安全管理人员负责临时用电安全管理工作。

施工单位应建立临时用电日常巡检维护制度，组建临时用电专业队伍，负责现场临时用电线路、设施设备的日常巡检与维护工作，并做好巡检记录、电阻测试等安全技术档案存档工作。对配电箱、开关箱进行维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸，有人工作”的停电标志牌，严禁带电作业。

施工单位应对主要供电设备、配电房进行上锁管理，并按规定设置防护围栏、防护棚等安全防护措施。

安拆管理

施工单位应严格按照经审批的临时用电施工组织设计进行安装施工。

临时用电系统安装完毕后，施工单位应对系统安全性进行检查，并做好检查记录，确认无误后按规定提出用电申请，经批准后方可将系统接入供电网络。

系统供电后，施工单位应立即组织系统带负荷试运行及应急供电系统验收，验收合格后方可正式使用。验收过程应详细记录系统运行情况以及接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器等测试参数。

施工单位必须严格遵守以下送电顺序：

1)送电顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱。

2)停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱。

3)出现电气故障、人员触电等紧急情况除外。

临时用电系统拆除前，施工单位应组织有关单位进行断电会签，制定拆除安全措施并进行拆除前安全检查。

临时用电系统拆除完成后，施工单位应组织进行拆除后安全检查，确保系统所有设施设备按照计划拆除完毕，无遗留安全隐患。

临时用电系统安拆过程中，施工单位应重点落实作业人员的安全防护、作业区域的警戒防护、作业旁站监督等各项安全保障措施，确保作业安全。

档案管理

施工单位应建立完善用电安全技术档案，内容至少包括：

1)临时用电组织设计的全部资料(含变更资料)；

2)临时用电工程检查验收记录；

3)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录；

4)临时用电定期检查记录；

5)特种作业人员资质信息；

6)电工安装、巡查、维修、拆除工作记录；

7)用电安全技术交底资料；

8)法律法规规定的其他记录。

动火作业

审批管理

为加强动火作业安全管理，施工单位应建立动火作业审批、监护机制，动火作业未经审批、动火作业未配备监护人严禁进行动火作业。实行施工总承包的，动火证应提交总包单位审批。

总承包单位、施工单位应指定专人负责动火作业申请、审批安全管理工作。

动火作业前，申请人应分析动火作业安全风险，依据动火作业操作规程和相关管理规定，制定防火控制措施，并填写动火作业许可证(以下简称“动火证”)。

动火作业应提前24小时申请，动火证许可有效时间为24小时。

动火证一式三份，经审批后施工单位、动火作业人员各持一份，施工单位负责资料存档，作为动火作业许可凭证和监督检查依据。

在以下区域进行动火作业时，施工单位应组织各相关方专门制定防火控制措施及进行专项安全技术交底：

1)禁火区；

2)受压设备；

3)密闭的室内、容器内等场所；

4)易燃易爆场所；

5)有毒介质的容器、管道、设备；

6)小型油箱等容器；

7)重要机电设备周边(电梯、扶梯、冷却塔等)；

8)防水及外墙保温区域；

9)火花坠落区域不可控。

过程控制

施工单位须建立动火作业管理台账，掌握现场动火作业信息，并随时对动火作业安全控制措施落实情况进行检查。

施工单位应在动火作业前，严格按照动火证和相关措施要求，做好现场动火作业安全防护措施，并严格执行动火作业“六大禁令”：

1)动火作业未经批准，禁止动火；

2)无有效防火花溅落措施，禁止动火；

3)不清除周围易燃物，禁止动火；

4)周边设备设施未做消防隔离措施，禁止动火；

5)作业无人监护，禁止动火；

6)未配置消防灭火器材，禁止动火。

施工单位应建立严格的动火作业先决条件检查机制，保证各项防火控制措施得到有效落实。

施工单位应建立严格的动火作业工完场清检查制度，在动火作业结束后，保证做到工完场清、消除遗留火种。

施工单位应对现场动火作业环境条件、过程控制措施、工完场清等工作进行监督、检查，及时消除隐患与缺陷。

动火证管理

施工单位动火作业前，按规定提前申请办理动火证，并在动火证上标注相应的安全控制措施，提交总承包单位审批。

动火证办理应遵循“一个动火人、一张动火证、一处动火点”的原则，不得多人共用一张动火证或一张动火证适用于不同区域。

动火证不得转让、涂改或扩大使用范围，动火作业人员与监护人员信息应与动火证一致。

施工单位应对动火证编号进行规范管理，保证编号的唯一性和可追溯性。

动火证有效期满或作业结束，施工单位应对作业现场检查，确认无遗留火种后，执行动火证关闭程序。

其他要求

施工单位应经常性组织开展消防专项教育培训，使动火申请人员具有足够的风险辨识能力、作业人员熟练掌握操作规程、监护人员具备基本的消防安全常识。

施工单位动火作业人员应具备相应的作业操作资格，并按“一个动火点、一个监护人”的要求配置监护人员。

动火作业对其他单位产生影响的，施工单位在申请办理动火证时，应向受影响单位通报动火作业信息，建立双方沟通机制，并有效落实安全控制措施。

消防安全管理

方案设计及组织管理

施工单位应结合施工规模、消防安全管理重点，建立消防安全管理组织机构及义务消防组织，确定消防安全负责人及消防管理人员，并明确相关人员的消防安全管理责任，消防安全负责人必须由安全生产第一责任人担任。

施工单位应结合工程实际情况编制消防安全专项方案及措施，按照规定流程报审报批。消防安全专项方案应包含以下内容：

1)消防安全管理组织架构及责任分工；

2)施工现场总平面图，施工现场总平面图应包含以下内容：

①施工现场出入口、围墙、围挡；

②场内临时道路；

③给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度；

④施工现场办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工厂、固定动火作业场等；

⑤临时消防车道、消防救援场地和消防水源的布置。

上述5点应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。

3)临时消防设施(临时消防给水系统、各类消防器材)设计、布置图；

4)施工现场重大火灾危险源辨识及防范措施(如动火作业、临时用房)；

5)施工现场消防应急救援方案。

施工单位应在后勤通道或楼梯间等非精装区域设置临时消防水竖管，满足条件时，临时消防给水系统可利用在建工程消防主管网进行设置，以免后期受施工影响时，过程中出现拆除现象。项目后期，施工单位可利用已具备使用条件的永久性消防水系统作为临时消防水系统。

施工单位应根据审查意见及建议，及时完善消防专项方案及措施，并按照规定流程报审报批。当经审查审批的消防专项方案及措施需要进行重大调整时，施工单位应将调整后的消防专项方案及措施重新报审报批。

消防安全教育与培训

施工单位应建立完善消防安全教育培训制度，并贯彻执行。

施工单位应定期对消防安全管理组织机构及义务消防组织成员进行消防安全教育培训。

施工单位应对作业人员进行消防安全知识培训及消防安全技术交底，使其掌握基本的消防知识与技能。

临时消防设施管理

施工单位必须严格按照施工现场防火技术方案设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施，临时消防设施严禁挪作他用，每个场所灭火器配置数量不得少于2具。

施工单位应严格加强临时消防设施的验收管理工作。临时消防设施经验收合格后方可投入使用。

施工单位应严格加强临时消防设施的日常管理工作，定期对其进行维护保养和更换。施工单位应定期对临时消防设施进行检查。

易燃易爆品管理

施工单位应制定可燃及易燃易爆危险品管理制度，建立易燃、易爆物品领退登记机制，并按照有关规定对可燃及易燃易爆危险品实施严格管理。

临时建筑物及在建工程的建筑构件、保温、防水、装饰及防腐等材料进场前，施工单位必须对其进行验收，确保其燃烧性能等级、耐火极限符合相关要求。

可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场，施工单位应严格依据化学性质或灭火方法对易燃易爆危险品分类专库储存，并配备充足灭火器材，设置防火警示标识、材料信息牌。

室内使用油漆及其有机溶剂等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电。

施工单位应安排专人负责易燃易爆危险品的使用管理工作。

施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，应及时清理，严禁过夜。

用火、用电、用气管理

施工单位应建立动火作业管理制度，严格履行动火作业分级审批手续。

施工单位应严格按照相关消防要求，加强临时用电管理，定期对现场供电线路、电气设备运行及维护情况进行检查，防止电气火灾。

施工单位应严格按照相关规定加强气瓶的运输、存放、使用管理，并定期对气瓶减压器、回火防止器、气管等相关附件进行严格检查，确保储装气体的罐瓶及其附件合格、完好和有效。

施工现场严禁采用明火取暖、熏蚊。

防火布使用要求

1）挤塑板、泡沫板、沥青、防水卷材、 可燃包装物、可燃垃圾等火灾风险较大的区域等应使用防火布进行全封闭覆盖，同时周围配备充足的灭火器等消防器材。

2）电动扶梯安装完成后，应使用防火布对其上方、两侧进行全封闭包裹，并对防火布进行固定， 电动扶梯未采取有效防火措施前，严禁在其上方及周围区域进行动火作业。

3）动火作业点周围的油漆、气瓶应使用防火布覆盖， 若室外使用气瓶、液化煤气瓶时，应使用防火布对其进行防暴晒遮蔽。

4）高空动火前，应检查现场接火措施安全有效，坚决杜绝火星散落的情况，其中使用吊篮、 升降车、 曲臂车、 门式架等进行高空动火作业前，应使用防火布对吊篮篮筐平台、曲臂车/升降车作业平台、门式架作业层进行铺垫，并配置有效灭火器。

5）在燃气管线、易燃易爆物品库房周围及机房、库房内、易燃可燃物周围动火作业时，应使用防火布对动火点与火灾风险点之间进行有效防火隔离，并配备充足灭火器等消防器材。

消防应急处理

施工单位应结合工程实际并按相关规定组织开展消防应急救援演练(每年至少2次)，检验应急预案的科学性、实用性，提高施工现场应急处置能力。

施工单位应严格按照应急救援预案储备人力和物资，并加强管理。

当发生火灾事故时，有关单位必须迅速启动应急救援预案，采取措施，控制事态发展，及时、如实报告事故信息。

其他管理要求

临时消防车道、临时疏散通道、安全出口必须保持畅通，严禁遮挡、挪动疏散指示标识、通道标识及消防设施。施工期间，严禁拆除临时消防设施及临时疏散设施。

施工单位应每月对施工现场重点防火部位进行消防专项检查。消防专项检查应包括下列主要内容：

1)可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实；

2)动火作业的防火措施是否落实；

3)用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程；

4)临时消防设施是否完好有效；

5)临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

施工单位均应建立完善消防安全管理档案，内容至少包括：

1)施工单位组建施工现场消防安全管理机构及任命现场消防安全管理人员的文件；

2)施工现场消防安全管理制度、消防专项方案及措施、审批记录；

3)施工现场消防平面布置图；

4)施工现场消防设备、设施、器材验收记录、管理台账；

5)施工现场消防安全检查记录；

6)消防安全教育培训及交底记录；

7)施工现场灭火和应急疏散演练记录；

8)施工现场火灾事故记录及火灾事故调查、处理报告；

9)其他资料。

重点管控要求

重点管理制度

承包人按照安全精细化管理要求，落实安全班前会制度、安全反省屋、安全可视化、安全网络化、岗位明白卡、“三个旁站”制度等6个模块属于必选动作，EHS样板点评、特种作业人员实操考核、日例会、5S管理、安全循环管理及未遂事件分析6个模块属于可选动作。建设项目在实施过程中除7个必选动作以外，按照不同阶段建设单位的要求开展可选动作，并监督各分包单位落实。

安全班前会制度

每个班组施工作业开始之前，可根据现场实际情况确定召开时间，时间宜控制在15分钟内。要求施工工人全员参加或分班组进行；总分包单位安全员、班组长及执行经理参加。拍摄照片需在早例会前进行拍摄存档，每天均需拍照存档（或者拍视频）。

通过班前会形式开展群体性培训教育活动，相互检查监督和影响其他同事，促成“个人约束”向“团队影响”的转化和提升，形成团队安全共识和意识，最终形成一种群体性安全意识和文化。

通过组织文化去影响组织内的每一个人，现场安全将违章行为极大减少，基层作业人员对安全管理的抵触情绪逐渐消失，现场作业工友之间的安全提醒行为增多，逐步营造出项目全员管安全的良好安全氛围。

安全自检操口号分通用基础口号，钢结构、机电、幕墙、精装分包等专业口号，其中通用基础口号举例见下：

安全帽，保护我的头部；安全鞋，保护我的脚部；安全带，保护我的全身；反光背心，警示我的存在；你安全，我安全，大家都安全。

安全反省屋

承包人设置安全反省屋，可利用现场培训教室或设置可移动集装箱作为安全反省教育专用空间，外部设置“安全反省屋”标志标识和安全反省屋宣传展示海报；内部设置视频播放设备，生产安全事故案例展板、海报、挂图、手板，反省感悟展示墙和桌椅。

现场对作业过程中违章违规人员叫停正在进行作业，带领至安全反省屋进行警示教育，并进行反省教育。检查频次为每月更新，安全自省屋内容拍照存档（随不同专业更新内容）。

安全可视化

通过每月颜色更替，形成视觉化检查管理的制度。安全色颜色选用绿、黄、蓝，材料可选取建议颜色的电工绝缘胶带。在爬架、悬挑架拉索、塔吊吊钩、塔吊钢丝绳、吊篮等处使用，对于悬挑架拉索应在检查部位进行全数标识；对于塔吊吊钩，在吊钩处进行标识。

每月月度安全大检查时，由安全检查小组负责进行检查并更换颜色。已标记的设施设备，视作已检查合格；如检查不合格，由安全检查小组负责督促责任单位限期整改。

每月更新，爬架、悬挑架拉索、塔吊吊钩、塔吊钢丝绳、吊篮每月均拍照存档。

安全网格化

施工单位需推行EHS网格化管理，将项目划分成若干网格管理单元，并对网格实行动态化、全方位管理，整合各方面资源，依托统一的管理模式，从安全管理标准动作的角度，明确了“谁来管？管什么？”的问题；将安全管理工作交叉覆盖，明确了“管哪里”的问题；网格化落位到人，明确了“谁来负责” 的问题。

承包人联合发包人和监理单位结合原有的安全管理体系，按照网格将项目安全管理负责人按照网格等级划分为三级，分别是建设方层级（一级）、监理方层级（二级）、施工方层级（三级）。各层级在每个网格设置负责人，实现全员管理，属地管理，分级管理。

网格化管理示意图

- 7.15.1.5岗位明白卡

1.目的

将工作要求、操作规程、岗位安全风险告知、应急流程、应急处置措施及项目应急电话等汇总成卡片发放给特种作业人员，使其能时刻获取安全知识。通过推行“岗位明白卡”帮助规范一线人员作业行为和增强应急处置能力。

2.	涵盖范围

岗位安全明白卡涵盖10个工种：建筑架子工、建筑焊工、建筑电工、建筑起重机械司机（塔式起重机）、建筑起重机械司机（施工升降机）、建筑起重信号司索工、流动式起重机司机、高处作业吊篮操作人员、高处作业登高车操作人员及有限空间施工人员。

3.	岗位安全明白卡相关要求如下：

3.1 工人首次入场办理完实名制登记后发放岗位安全明白卡，卡片要求工人每日随身携带。

岗位明白卡交底及佩戴图例

3.2 总承包项目部应持续推动岗位安全明白卡使用，要求分包单位管理人员/ 班组长每日班前会上进行宣讲，开展佩戴情况自检，使其熟练掌握岗位明白卡内容，做到学懂会用。

3.3 项目管理人员日常巡检抽查工人岗位安全明白卡使用情况，抽查内容包括：是否随身携带、“三铁六律”掌握程度、应急处置流程掌握程度。

3.4 总承包项目部每月统计现场抽查工人岗位安全明白卡的携带率和熟悉情况，以班组为单位在项目三方安全专题会议上进行通报。

3.5 项目部将结合季度安全检查对各项目岗位安全明白卡的推进情况进行评比，对推进良好的项目/单位进行通报表扬，对推广不力的项目/单位进行通报批评。

3.6 为保证各项目岗位安全明白卡长期耐久使用，建议采用 PVC 类防水材料制作，尺寸为宽 60mm×高 90mm，双面打印。

岗位明白卡设计图例

4.	岗位安全明白卡内容：包括各工种的工作要求，操作规程，岗位安全风险告知，应急流程和应急处置措施，项目应急电话。

5.	制作《项目作业人员岗位安全明白卡》。

7.15.1.6“三个旁站”管理

1.班前会旁站。总承包单位组织本项目管理人员制定班前会值班表，并在班前会主要活动场所进行公示；值班人员应按计划对各班组班前会召开情况进行旁站监督，并直接参与劳务分包单位班前会的组织实施，向班组宣讲项目部管理要求，留存旁站工作记录。

2.危大工程旁站。总承包单位项目专职安全生产管理人员应当对危大工程施工方案实施情况进行现场监督。

3.安全技术交底旁站。专项施工方案实施前，方案编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底；施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，由项目专职安全生产管理人员旁站，并共同签字确认。

7.15.1.7 EHS样板点评

1.样板点评是实现项目标准化重要的预控措施，各类涉及安全的工器具、安全防护、设施设备、场地规划等均需按照方案制作样板，并经样板点评后，方可在项目上大规模推广，通过实施样板点评可有助于推广提升项目安全标准化。

2.样板点评的范围：

| 序号 | 样板类别 | 点评项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 劳动防护用品 | 安全帽、反光背心、安全带、安全网 |
| 2 | 配电箱 | 二级配电箱、开关箱 |
| 3 | 照明 | LED 照明灯带 |
| 4 | 临电挂设 | 塔吊电缆支架、室内电缆架空支架、电缆桥架、绝缘挂钩、场内电缆架空支架、作业面电缆架空支架 |
| 5 | 机具防护 | 切割机防护罩、圆盘锯防护、水泥罐出料口防护 |
| 6 | 临时设施 | 人车分流设施、移动厕所、仓库货架、吊笼（吊斗）、定型化仓库 |
| 7 | 消防设施 | 手持式灭火器材箱、消防水管接口箱、接火斗 |
| 8 | 架体、料台 | 门式脚手架、梯子 |
| 9 | 安全设施 | 安全通道、加工棚、防护棚、危险品仓库 |

3.	样板点评的实施流程

3.1 点评准备：样品或集中样板准备好后，可开展EHS样板点评。

3.2 点评组织：样板点评由总承包单位组织，监理单位主持，项目部监督。

3.3 点评人员：开发建设公司项目安全工程师、监理单位安全专监及总分包单位安全管理人员。

3.4 点评实施：项目部、监理单位、施工单位共同对样板进行点评，项目部、监理单位共同确认样板通过与否。

3.5 点评结论：样板点评不通过，由施工单位在规定时间内重新制作样板，并组织点评工作。样板点评通过，由监理单位、施工单位对样板进行拍照会签，项目上所有相同设施均须按样板标准实施。

样品点评示意图

4.样板点评的管理要求

4.1 符合项目点评范围的必须经过样板点评通过后方可在施工现场全面实施。

4.2 样板点评完成后，必须填写《EHS样板点评确认表》，详见图 38，确认表上必须有监理单位、施工单位参加点评人员签字。

样品点评确认表参考图

7.15.1.8特种作业人员实操考核

1.目的

通过实行特种作业人员实操考核制度，确保杜绝无证人员或有证但能力不达标的人员进场作业，强化 EHS 管理红线力度。

2.特种作业人员实操考核细则

| 序号 | 实操考核工种 | 考核范围 | 考核实际 | 组织单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工 | 全体 | 进场后三日 | 总承包单位 |
| 2 | 电（气）焊工 | 全体 | 进场后三日 | 总承包单位 |
| 3 | 塔吊司机、指挥 | 全体 | 进场后三日 | 总承包单位 |
| 4 | 施工升降机司机 | 全体 | 进场后三日 | 总承包单位 |
| 5 | 外架工 | 全体 | 进场后三日 | 总承包单位 |

2.1电工

2.1.1万用表、兆欧表（摇表）的使用 ；

2.1.2触电急救（口述）；

2.1.3电气火灾扑救（口述扑救要领）；

2.1.4考核时间：30min。

建筑电工实操考核记录表图例

2.2 电（气）焊工

2.2.1气割作业实操考核

气瓶压力表的正确安装；送气、点火、闭火的程序；气瓶间距及与明火间距的控制。

安全操作步骤：对气瓶和周围进行安全检查——缓慢旋开安全阀——调节减压阀，将压力调到要求值——使用完毕后，先关闭气瓶阀——代减压器中余气逸尽后再关闭减压阀——看减压器上压力表是否归零。

2.2.2电焊作业实操考核

电焊把线的正确压接；清渣、更换焊条的安全作业习惯；作业前是否清理易燃物，作业完毕是否切断电源并检查火险隐患；灭火器的正确使用（口述使用流程、要领）。

2.2.3考核时间：30min。

焊工实操考核记录表图例

2.3 架子工

2.3.1脚手架搭设

每3名考生为一组，根据现场条件搭设双排落地扣件式钢管脚手架并挂安全网。脚手架步距、纵距、横距可根据现场条件进行调整。

2.3.2如场地有限，需口述使脚手架稳定的构件及相关要求。

2.3.3考核时间：120min。

架子工实操考核记录表图例

2.4 起重信号司索工

2.4.1考核方法

使用对讲机信号或旗语信号，与塔式起重机司机配合完成 6 个指挥信号动作（即：起钩、落钩、左转、右转、向前、向后）。

2.4.2考核时间：10min。

起重信号司索工实操考核记录表图例

2.5 建筑起重机械司机（塔式起重机）

2.5.1由考生识别判断安全限位装置失灵、制动器失效等故障或图示、影像资料。

2.5.2 零部件的判废：塔式起重机零部件（吊钩、钢丝绳、滑轮等）实物或图示、影像资料（包括达到报废标准和有缺陷的），由考生判断其是否达到报废标准并说明原因。

2.5.3由考生对钢丝绳意外卡住、吊装过程中遇到障碍物等紧急情况或图示、影像资料中所示的紧急情况进行描述，并口述处置方法。对每个考生设置一种。

2.5.4考核时间：30min。

建筑起重机械司机（塔吊）实操考核记录表图例

2.6 建筑起重机械司机（施工升降机）

2.6.1在考评人员指挥下，考生驾驶施工升降机上升、下降各一个过程；在上升和下降过程中各停层一次。

2.6.2故障识别判断：设置简单故障图示、影像资料，由考生进行说明。

2.6.3紧急情况处置：由考生对施工升降机电动机制动失灵、突然断电、对重出轨等紧急情况或图示、影像资料中所示的紧急情况进行描述，并口述处置方法。对每个考生设置一种。

2.6.4考核时间：30min。

建筑起重机械司机（施工升降机）实操考核记录表图例

3.实施要求

3.1场地

宜设置在安全体验区或施工现场。

实操考核场地示意图

3.2 考评人员

考评人员由总承包单位安全负责人、监理安全专监及分包单位安全员组成。

3.3 考核节点

进场、转岗及节后复工。

3.4 考核实施

考核前应对特种作业人员进行培训交底，可参照表本章节《特种作业人员实操考核细则》中考核记录表在现场考核评分，考核得 80 分以上为合格。通过实操考核的特种作业人员由总承包安全部核发入场作业通行证；并根据工种印制专属帽贴，在安全帽醒目位置张贴“塔司”、“信号工”标识，杜绝无资质人员入场作业。

特种作业人员帽贴标识示意图

7.15.1.9日例会

1.目的

为提高总承包和分包管理人员对施工现场全方位综合管控，更好的把控当日施工状况及合理、有效、安全的布置次日施工内容，各总承包项目部应每日召开日例会，通过集中会议，更好、更快地解决施工中的安全、质量等事项。

2.召开时间

具体召开时间可由各项目根据实际情况自行确定。时长宜控制在1小时之内，应考虑日例会结束后，各分包项目经理有充分的时间合理安排相应工作。

3.参加人员

总承包单位项目经理(项目经理无法参加时，可由项目副经理或执行经理代为参加)及项目各部门相关人员，分包单位项目经理和各楼栋长、安全员等。

7.15.1.10安全5S管理

1.目的

规范项目现场文明施工管理，确保所有施工活动均在良好的环境中有序开展， 保障项目全体人员的安全与健康。

2.术语

现场5S管理包括：整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)五方面的内容。因其日语的罗马拼音均以“S”开头， 因此简称为“5S”。

3.职责

3.1总承包项目安全部

指导、检查、督促项目部和各施工单位5S和文明施工管理。

3.2总承包项目工程部

负责项目部施工现场5S管理和文明施工管理的落实及整改。

3.3总承包项目行政部

负责项目部办公室5S管理的落实及整改。

7.15.1.11安全循环管理

1.目的

安全循环管理是指将“每天早晨开始的早例会到施工作业完成”作为一个循环系统进行制度化推进，将施工与安全紧密结合使之一体化，从而确保施工现场安全。这种安全循环管理对于存在较多的交叉作业和复杂作业的施工现场安全管理非常有效。也有助于各参建单位共同切实地进行安全管理。

2.项目经理小组

项目经理小组是为防止劳动事故，实现各分包单位自主安全卫生环境管理而设置的。成员包括总承包单位项目经理、执行经理等和各分包单位项目经理。

主要工作为：项目经理小组的各种活动指导；项目经理小组的现场安全巡视活动；事故防止活动：包括学习会、安全教育讲习会等为提高安全意识的活动； 现场的各项安全教育宣传；现场5S管理的指导，安全环境管理。

3.安全专员小组

安全专员小组是为防止劳动事故，实现现场安全文明施工受控管理而设置的。成员包括总承包单位安全员和各分包单位安全员。主要工作为：每日现场安全指 导、监督；每天施工现场安全巡查；三级安全教育、安全技术交底；各项安全活 动，提高作业人员安全意识；现场5S 管理。

4.安全循环管理内容

每日安全活动表

| 实施事项 | 实施时间 | 实施基准（内容） | 参加者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早例会 | 作业开始前 | ①确认施工人员服装、防护用品、脸色状况； ②联络调整事项及传达从总承包单位得到的指标示事项等； ③传达当日的作业内容和其他施工人员的联络调整事项； ④传达作业顺序的危险点和对策。 | 总承包安全员分包安全员 分包楼栋长 班组长施工工人 |
| 危险识别和交底 | 作业开始前 | 各分包或作业班组的安全卫生责任人要对其管理的作业人员进行安全交底 | 分包楼栋长分包安全员 |
| 作业中的指导监督 | 8:00-12:00 13:00-18:00 | ①对早例会交底的班组班前活动、危险预防； ②对策事项的执行落地情况进行监督指导； ③发现不安全状态或不安全行动，实行现场纠正措施； ④保护用具、机械、工具的正确使用方法； ⑤安全操作规程遵守情况确认； ⑥不安全行为和不安全状态的消除作业环境变化的处理； ⑦发现安全隐患等问题时，停止作业及时进行整改； ⑧问题点要拿到日例会上进行研讨，及时妥善解决。 | 总承包安全员分包安全员 |
| 安全巡视 | 随时 | ①巡视全部施工作业场所，进行正确整改指示，并确认整改结果； ②对日例会中明确事项的实施状况进行确认； ③督促整改单位及时进行整改确认； ④将巡视结果在每日的日例会上进行汇报； ⑤处置方法：发现安全隐患等问题时，中止施工，整改后再开始施工； ⑥必要时要对施工方案及危险因素进行补充、修改。 | 项目经理 总承包安全员 |
| 日例会 | 具体时间根据各项目实际情况确定 | ①对当天的工作进行确人； ②对第二天的作业内容等进行确认； ③协调现场其他事项 ④出现交叉作业时，对于作业时间的调整； ⑤危险场所禁止进入的管理方法、监护人员的配置以及保护用具的使用等需要强调的内容。 | 总承包安全员分包项目经理分包施工员分包安全员 |
| 现场 5S | 施工结束前 | 整理作业中不用的物资材料、工具、残材等，做到工完场清 | 班组长施工工人 |
| 作业结束时确认 | 施工结束时 | 对各自的清扫状况、动火区域的明火、电源、上锁、加班人员等进行确认 | 各班组长 |

每周安全活动表

| 实施事项 | 实施时间 | 实施基准（内容） | 参加者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周安全检查 | 每周四 | ①按区域分班组进行全现场安全检查； ②对现场作业危险区域重点排查； ③对现场安全文明工确认。 | 总监监理工程师总承包项目经理分包项目经理 总承包安全员 分包安全员楼栋长 |
| 周安全会议 | 安全检查后 | ①对现场巡查中发现的安全隐患整理说明； ②总结上周安全情况，布置下周安全重点。 | 总承包项目经理分包项目经理 总承包安全员 分包安全员楼栋长 |

每月安全活动表

| 实施事项 | 实施时间 | 实施基准（内容） | 参加者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度安全大会 | 每月2日 | ①将上一个月施工现场的安全文明施工情况进行评价和总结； ②传达对下一个月的施工采取哪些具体的安全对策及项目部对现场的管理规定等事项； ③实现常态化管理和提高作业人员安全意识。 | 全员 |

7.15.1.12未遂事件分析

1.目的

对轻微事故、未遂事故、可能发生事故的征兆，通过人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷，对事件进行分析，通过分析其发生的原因，得出解决问题的对策，防止类似事件再次发生，将事故防范于未然。

2.召开时间

每两个月 1 次，结合现场发现的安全隐患大小或危险作业可能发生事故的征兆，可随时对未遂事件进行分析。

3.参加人员

分包单位：安全员、生产经理和班组长；

总承包单位：项目负责人、执行经理、安全员。

重点管控要求

所有专业施工单位公司安全总监每月不少于一次对项目开展安全检查，协调整改资源。

所有专业施工单位对进场可燃材料、可燃包装物使用防火布进行覆盖，在所施工区域布置微型消防站，使用安全语音喇叭动态提示风险。

塔吊、施工升降机安拆、顶升，执行可视化交底，所有特种作业人员每周覆盖一次警示教育。

所有进场单位进场前提交安全管理策划，按照策划安排实施。

所有专业单位每月至少开展一次安全文明之星活动。

所有专业单位对劳务单位每月不少于一次安全评比活动，公示上墙。

塔吊、施工升降机每周不少于一次垂直度检测，每月不少于一次维护保养，维护保养按照技术说明书要求，对保养部位留存水印照片记录。

所有进场易燃材料、易燃包装物总包单位要建立台账，明确责任人、摆放位置及防火措施。

机电单位使用非常规起重吊装，必须编制专项施工方案，具备检测报告，所有使用登高车须厂家驻场，每月不少于一次维护保养及培训。

幕墙单位严格对吊篮进行安拆旁站、第三方检测、吊篮荷载试验，每周覆盖一次培训交底，安全锁、提升机、限位器合格证及检测报告齐全有效。

施工总承包应配置不少20人的治污减霾专员，专业分包单位配置不少10人的文明施工（治污减霾）专员。

本项目各楼层按照每3000㎡至少设置一个微型消防站作为防火措施的补充。

微型消防站示意图

先进安全技术推广

承包单位按照广州市地方技术规范、标准、规程及本单位集团优秀案例推广，根据情况在现场设置（包含但不限于塔吊运行智能监测系统、施工电梯安全智能监测系统、塔吊吊钩可视系统、智能吊篮监控系统、卸料平台超载报警装置、工人生活区烟雾自动喷淋系统、技术安全交底、二维码技术应用、塔吊吊运夜间警示装置、一体式电焊机储放转运工具车、脚手架定型化连墙件、塔吊防坠器、便携式安全带挂设装置、脚手架搭设过程设置生命线、移动式操作平台加固装置、电缆挂架、消声围挡及噪声实时监测等）装置及工具，用于前端预控安全风险。

现场迎检

本项目作为重点项目，备受各界关注，迎检较多，承包人应充分考虑该情况，无条件配合发包人做好迎检工作。承包人应充分考虑此因素，投标报价时综合考虑，不另计费用。

进度管理要求

工程计划编制要求

全景计划编制

承包人进场需梳理项目关键路线，并编制项目全景计划及前期以主体施工为关键路线，后续以幕墙外立面呈现、室外景观呈现、室内精装修完成为三条主线路同步推进工程进度计划，其中幕墙外立面呈现工作包括钢结构、金属屋面、外立面幕墙、泛光照明灯等分项工程，室内精装修以砌体、粗装修、机电主管线、机房设备安装、精装施工、体育工艺、通电、设备调试等为分项工程，室外景观呈现包括小市政、应景、软景、园区亮化、景观小品等相关分部工程。承包人需要编制包含但不限于上述分项工作的全景网络计划，并在后续实施过程中动态更新。

专项计划编制

承包人应编制各项工程计划并报监理单位审核，包括但不限于：

①总进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划、分包进场计划；

②桩基、混凝土主体、钢结构、幕墙、金属屋面、精装修、小市政、室外景观、体育工艺等各专项计划；

③设计及深化图报审计划、材料检实验计划、施工方案编制计划；

④主材料进场计划、工程设施设备采购计划、工程设施设备进场计划；

⑤劳动力计划、大型施工机械进出场计划；

⑥工程前期手续报批计划、工程验收计划、工程移交计划。

工程进度跟踪及保障要求

资源保障

承包人应按照发包人及施工组织设计要求，委派精干管理人员，选择优质合作资源，尽早锁定材料、设备资源，签订采购合同，及时充足投入人、材、机资源。

技术保障

承包人应组建有场馆经验的精干的技术团队，并从公司层面给予支持。经常性组织专家会，获取外界技术支持。通过“技术先行，技术引领”，为现场进度推进提供保障。

日、周、月报制度

项目实行日报制度，每日下午6：00承包人需报项目今日完成情况电子版形式报送给监理、建设方及相关方，要求图文并茂，展现项目现场施工进度完成情况、劳动力、材料进场情况，技术内业方案编制、招采合约等相关进度事项。

项目实行周、月报制度，总承包应于每周（月）末报送本周（月）现场进度情况及下周（月）现场施工计划，并分析本周（月）现场实际与计划进度对比情况，如有滞后，分析滞后原因及相关纠偏措施。

通过日、周、月报制度，各方及时掌握进度计划执行情况。

巡场制度

现场施工阶段，重点追踪关键线路的进度，追踪资源投入落实情况（机械设备、主要材料、措施材料等），确保不因投入不足耽误进度。针对项目关键线路及重点工作，项目实施巡场制度，承包人应联合监理、发包人应建立现场巡场制度，并编制关键线路或重点工作专项计划，按照专项计划检查现场进度，及时发现进度偏离情况，有针对性的进行纠偏。

重要材料驻场监造要求

对土建、钢结构、屋面及幕墙、精装等工程所需重要材料以及机电重要设备设施，承包人需从原材料采购、工厂加工全过程进行把控，细致了解到成品材料加工的每一个步骤。在原材生产和材料加工阶段，承包人或分包商需在每个工厂安排1名驻场管理人员，对进度和质量进行把控，对加工过程按照工序形成日报，发现问题及时反馈，承包人或分包商应立刻采用纠偏措施。

需驻场监造材料设备主要有：预制看台板、钢构件、铝板、玻璃、重要机电设备及其他重要材料等。

会议保障制度

| 名称 | 管理保证措施 |
| --- | --- |
| 指挥长大会 （工程管理大会） | 定期召开一次指挥长大会，承包人及分包商的指挥长（或执行指挥长）参会，会上重点解决影响关键线路的各类事件，确保各项技术方案、劳动力、机械设备等资源满足工程要求，与各承包商指挥长签订目标责任状，按月进行考核，未完成的及时约谈及进行相应的处罚措施。 |
| 工程建设 周例会 | 每周组织各参建方召开工程建设周例会，追踪本周工程建设是否按照既定计划和目标进行以及安排部署下周的工程建设计划，若现场建设偏离计划，通过会议找出原因，并及时协调、解决，全力做好项目建设。 |
| 工程计划 纠偏会议 | 针对工程的关键线路、重要节点出现计划偏离的情况，组织各参建方项目经理召开工程计划纠偏会议，通过加大资源投入、调整技术方案、协调解决各参建方之间的问题等措施，保证关键节点可控，整体工程建设进度按照计划推进，会议频率由建设方或相关方按照现场工程进度决定。 |
| 现场进度推进协调会议 | 根据现场施工实际情况，将不定期组织、各承包商、监理、设计驻场、总包现场项目经理，在现场解决施工中出现的问题，相互之间沟通协调，提高工作效率，确保进度计划的有效实施。 |

重大进度偏离纠偏

当工程进度滞后超过30天时，承包人项目领导小组（指挥长、执行指挥长、副指挥长）需在发包人和监理的组织下，现场召开纠偏会，分析滞后原因，制定纠偏措施及纠偏计划。项目领导小组需有成员常驻项目监督、落实纠偏措施及计划，直至项目进度符合进度计划要求。

当3.3.2中的里程碑节点未达成时，发包人视延误情况，对承包人项目领导小组全部或部分成员进行约谈。

协调管理

工作面协调

承包人负责总包与分包、分包与分包之间永久和临时工作界面的协调。

承包人负责按照发包人制定的工程范围，开展承包人自承接范围与专业分包的界面管理和协调，开展工作面移交与接收工作，工作面移交时同时会签《工作面移交表》生效。

承包人负责按照发包人制定的工程范围，开展专业分包之间的界面管理和协调，开展工作面移交与接收工作，工作面移交时同时会签《工作面移交表》生效。

承包人应定期召集各参建单位召开工作面协调会，制定移交标准、移交计划，督促各单位之间按时移交。

承包人负责协调红线范围内临时设施、临时措施、临时场地的使用计划。

技术与深化设计协调

承包人应协调好总承包内部协作、配合关系，建筑、机电、砌体结构、钢结构、预制看台板、幕墙、精装、园林景观、体育工艺、金属屋面、市政、标识、泛光照明等专业需要承包人及分包商对施工图进行深化设计，并报设计单位和发包人进行审核，审核通过后方可按照审核后的图纸施工。承包人及分包商应协调设计单位对其审核认可的深化设计图盖章、出图，该部分费用承包人综合考虑在工程报价中。

承包人施工图深化设计、排版、排料、管线排布中可能使用到BIM、Tekla、Rhino等深化软件技术，该部分费用承包人综合考虑在工程报价中。

幕墙、装修等专业深化设计应充分考虑现场土建、钢结构等各个专业误差，异形结构和钢结构等，需要采用三维扫描自动化机器人，逆向建模出现场实体结构模型，融合进深化模型中用于检查碰撞及材料下单。

承包人应牵头组织，梳理清晰相关专业间的界面，多专业互相确认机制，例如：泛光照明在幕墙上的预留灯槽或挡件、灯具走线，吊顶照明灯具的安装，屋面排水管，消防控制箱，摄像头等机电及智能化末端，与室内精装修、平台景观铺装等交接界面的接口方案。幕墙、机电、泛光照明、精装、景观等多专业合图、合模，多专业会签后报发包人备案，方可实施多专业交叉区域施工。

以上工作费用由承包人综合考虑在工程报价中。

外部社会环境及公共关系的协调

与政府主管部门及基础设施单位关系的协调

相关政府职能部门包括建设、环保等政府主管部门及燃气、自来水等基础设施单位。总承包要积极与职能部门进行沟通，及时通报工程的各项进展情况，征得其对工程建设的支持和帮助，保证建设期间的水、电、气的正常供应和紧急抢修，减少或避免交通、治安等对工程施工造成的影响，及时办理各种手续。

自觉接受政府的依法监督和指导，随时了解国家和政府的有关方针、政策，掌握近期的市场信息。

主动向工商税务部门依法纳税，主动与公安交通部门取得联系，求得施工占用道路的批准和运输的畅通。

主动与司法部门联系，征得法律的保护和指导。

主动与环境、市容监察部门联系，搞好施工现场周围地区的环境卫生。

主动与质监站、安监站联系，征得他们对于工程质量和施工安全的指导与认可。

与社会公众及当地社区关系的协调

加强与周边社区、单位的联系沟通，及时向其通报工程情况，宣传工程建设的意义，对给其造成的不便征得谅解，减少或避免相互间的矛盾。对周边社区居民、单位提出的问题，要合理解释和尽量予以满足和解决。

对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位和居民采取必要的弥补措施。同时也积极采取预防措施减少这些危害，尽最大可能保护周围单位和居民的利益。

与相邻建设工程关系协调

承包人作为本项目施工单位牵头人及代表，积极与相邻或临近建设工程做好沟通、协调，避免因沟通协调不畅或不足导致两方损失。

塔吊、汽车吊、履带吊等机械覆盖范围可能会覆盖相邻建设项目红线，本项目红线也可能被相邻建设项目塔吊、汽车吊、履带吊等机械覆盖，承包人应制定好安全管理措施，并与相邻建设项目做好沟通、协调。

临海、涉海作业管理要求

本项目涉及临海、涉海作业，承认包及各参建单位应严格遵守临海、涉海法律法规要求。

承包人应梳理临海、涉海作业管理要求事项清单，按照清单制定专项管理方案。

严格执行临海、涉海作业审批，承包人牵头各参建方，临海、涉海作业前按照法律法规要求，向水利、海事、珠江委等相关部门报审报批，取得批复后开始作业。

承包人组织各参建方，做好海洋、水利设施监测、保护，施工作业期间对海堤、河涌等做好监测、保护工作，监测报警时，应立即停止相关作业，重新制定作业方案，审批或论证后恢复作业。

承包人临时、涉海作业时应遵守海洋环境保护法律法规，作业及办公生活区、工人生活营区污水、废水必须经过处理达标后排放。有害、污染气体需经处理合格后方可排放。

临海、涉海作业应采取台风及洪涝防御措施，在远离台风眼、洪涝区设置安置点，必要时全员撤离至安置点。

临海、涉海作业应加强全体人员涉水安全教育、管理，严禁下海、下河游泳、划船、垂钓等。

严禁利用本项目临时航道运输与本项目无关的设备、材料等。加强本项目临时航道船只全程管理，严禁出现走私等情况。

分包与设备供应商

分包约定

承包人的所有主体结构及关键性工作禁止分包，专业分包不得违法分包（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）。

承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提出申请，发包人在接到分包事项申请后予以批准或提出意见。允许分包内容需得到发包人同意后承包人方可进行专业分包。承包人分包的选定，需经发包人审批同意。

分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。

如果承包人对自承接范围内混凝土内包劲性钢结构进行分包，则分包单位的资质需为钢结构工程专业承包企业资质分为一级，钢构件加工厂需为钢结构制造特级资质。

对桩基分包的要求：桩基分包应优先有软土地质、淤泥质软土项目桩基施工的业绩；有大型场馆类、大型公建类项目的桩基施工业绩。

对混凝土主体结构、二次结构等劳务分包的要求：

（1）劳务分包必须为承包人单位供应商库内优质劳务队（最优级别），且与承包人长期合作、信誉良好、履约能力强、有丰富施工经验和雄厚经济、 技术实力的成建制劳务队伍进行现场施工，确保劳动力的素质及按期组织到位，同时配备有经验、有水平的劳务管理人员进行现场管理；

（2）劳务分包优先选择有类似大型场馆、会展、大型公共建筑等方面的业绩；

（3）劳务分包具有良好的质量、安全意识和较高的技术等级水平；具有国内大型体育场、体育馆等类似本工程结构形式的施工劳务代班人员。

（4）劳务宜采用小班组管理模式。

设备供应商

承包人按照设计图采购本工程需要的设备，并与设备供应商签订合同。承包人应在甲方给定的品牌限定范围内进行选择。

承包人根据工程进度安排向设备供应商提出供货计划并支付相应价款，保证设备供应进度满足现场进度要求。

对于十分重要的设备，承包人应派驻人员进行监造。

对分包人的付款

承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。若因承包人对分包付款不及时影响工程推进进度的，发包人有权进行代付，并追究承包人责任。

承包人对分包人负责

承包人对分包人（含暂估价专业分包）的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作（含暂估价专业分包）向发包人承担连带责任。

保赛、保修与缺陷责任期服务要求

赛事保障

综合体育馆、游泳跳水馆及运动员中心2025年测试赛、正式赛事期间，承包人及专业分包需派人参加赛事保障工作，人数不少于下表所示：

| 专业 |  | 土建 | 电气 | 空调 | 给排水 | 弱电 | 消防 | 电梯 | 泛光 | VVIP | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保赛人员 | 操作工人 | 30 | 30 | 15 | 15 | 22 | 15 | 0 | 7 | 15 | 129 |
|  | 厂家技术人员 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| 备注：以上人数为暂定，总承包需针对不同工种单独报价，最终保赛金额根据实际产生的人工据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

缺陷责任期的期限

24个月。

保修期限

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；

（3）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

保修服务要求

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人在收到发包人要求修补的指令后，应当在24小时内自费开始进行修补，发包人的指令可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认。如承包人未能在规定时间内完成修补，则发包人有权将修补工作交由他人完成，所产生的相关费用从质量保修金中扣除，因质量问题造成的损失及相关赔偿由承包人自行承担。承包人除承担合同约定的违约责任外还应赔偿发包人因终止合同所导致的任何直接损失。

承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

违约处罚条例

广州市南沙全民文化体育综合体项目综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及配套工程项目管理处罚条例如下：

| 序号 | 条款 | 单位（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、进度、计划管理 |  |  |
| 罚款条例 |  |  |
| 1 | 未按要求及时向发包人（含监理人）上报各类施工计划 | 0.1/次 |
| 2 | 周进度计划与总控计划不符，未在期限内整改 | 0.1/次 |
| 3 | 月进度计划与总控计划不符，未在期限内整改 | 0.1/次 |
| 4 | 周进度计划由于施工方自身原因未完成，且未采取有效的赶工措施 | 2/天 |
| 5 | 月进度计划由于施工方自身原因未完成，且未采取有效的赶工措施 | 5/天 |
| 6 | 里程碑节点延误 | 详3.3.4工期延误处罚条款 |
| 7 | 总工期延误 |  |
| 8 | 机械设备、运输车辆未按计划进场 | 0.1-0.5/台 |
| 9 | 延误或不执行发包人或监理单位指示造成质量、安全隐患 | 0.1-1/次 |
| 10 | 各计划编制质量较差，未体现劳动力、机械、材料的 | 10/天 |
| 11 | 劳动力、机械、材料未按照计划执行的 | 0.2/次 |
| 12 | 平行施工中，个别部位因非施工方影响因素暂时无法进行施工，施工单位以此为由拒绝其他不影响部位施工的 | 0.2-1/次 |
| 二、安全、文明施工管理 |  |  |
| 罚款条例 |  |  |
| 1 | 未完成发包方合同内所要求的安全文明施工奖项 | 20-50/项 |
| 2 | 因治污减霾等环境保护措施未到位被有关部门通报 | 5-10/次 |
| 3 | 未按发包方要求及时编制和上报施工组织设计（施工方案）或未经公司审批 | 0.1-1/次 |
| 4 | 未与各分包单位签订《安全生产管理协议》、《消防安全管理协议》 | 0.5-2/份 |
| 5 | 施工现场周围未设置封闭式围档或围档不符合要求 | 0.2-2/处 |
| 6 | 大门、围墙、围挡不配合发包方在门口、围墙、围挡设置宣传画等要求 | 0.5-2/处 |
| 7 | 场地道路、设施不畅通，污水、泥浆水横流场地等，材料、成品、半成品、机械设备、办公室、厕所等的堆放位置与施工平面布置图不符或堆放不整齐且未在通知限定期整改 | 0.2-2/处 |
| 8 | 施工区域及各主要进出口和安全通道口未设置安全管理标志、各种安全警示牌或设置未达到要求限期改正 | 0.2-2/处 |
| 9 | 工人食堂、餐具不洁净、不消毒，无纱罩和炊事人员无卫生防疫部门核发合格证上岗 | 0.2-1/次 |
| 10 | 厕所、浴室不清洁，施工现场随地大小便 | 0.1-0.5/次 |
| 11 | 在建工程与邻近高压线的距离小于规定，而又未采取防护措施或防护不严的 | 0.5-2/次 |
| 12 | 现场内的临时用电未使用合格的电缆，接入设备或配电箱的电线电缆不规范且未按要求整改 | 0.1-2/处 |
| 13 | 不符合“三级配电两级保护”要求、开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵 | 0.1-1/处 |
| 14 | 大型吊装未设警示区、无专人指挥、或司机不能持有效证件上岗 | 0.1-1/次 |
| 15 | 施工机具安装后无验收合格手续、设备防护不到位、无保护接地或不安装漏电保护器 | 0.1-0.5/次 |
| 16 | 无消防措施制度、现场未按规定配备灭火器材等防火设施 | 0.2-2/次 |
| 17 | 焊接、切割等危险作业无防火措施、未经动火审批自行施工 | 0.1-2/次 |
| 18 | 氧气、乙炔等各种气瓶无明显标志 | 0.1/个 |
| 19 | 在施工现场吸烟、酒后上工地 | 0.1/人 |
| 20 | 基坑支护无施工方案、施工不符合图纸设计及方案要求 | 0.5-5/次 |
| 21 | 基坑施工无临边防护措施及防护不符合要求、周边堆载机具物料、无安全警示标志 | 0.2-2/次 |
| 22 | 基坑施工未设置有效排水措施，未按照发包方要求对基坑进行有效监测或无监测记录 | 0.2-2/次 |
| 23 | 脚手架无施工方案和设计计算书或施工方案未经审批无脚手架验收手续 | 0.2-2/次 |
| 24 | 沟槽上下无专用通道的或不符合规范要求的通道 | 0.2-1/项 |
| 25 | 需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程未组织论证的 | 0.5-3/次 |
| 26 | 未对危险性较大的分部分项工程专项方案实施情况进行监督、未组织相关人员进行验收 | 0.5-3/次 |
| 27 | 打架斗殴、偷扒赌博、嫖娼卖淫和吸毒、破坏工地公共财产，不服从管理 | 0.5-5/次 |
| 28 | 不能有效组织现场施工，对于工人的无理取闹行为不能采取有效措施加以制止。 | 1-10/次 |
| 29 | 由于承包商原因造成的劳资纠纷、打架斗殴未及时解决给发包方造成不良影响 | 1-10/次 |
| 30 | 未有效实施实名制管理，闲杂人员随意出入 | 0.1-3/次 |
| 31 | 施工现场出入口内侧未设置车辆自动冲洗设备，未对各类运输车辆100%清洁出场 | 0.5-5/项 |
| 32 | 未落实西安市扬尘治理“6个百分百、7个到位”等治污减霾各项要求 | 0.5-5/项 |
| 33 | 施工单位未开展安全早班会及早班操或早班操不符合要求的 | 0.1/次 |
| 34 | 未对新入场工人进行三级教育或无三级教育记录资料 | 0.1-2/项 |
| 35 | 未开展班前教育活动，安全教育大会、安全例会频次不够 | 0.1-1/次 |
| 36 | 未按要求组织各分包单位或分包班组进行周检、月检、节假日检查等各专项检查或检查频次不够 | 0.1-2/次 |
| 37 | 监理或甲方下发的整改通知单或停工通知单不回复、不整改 | 0.1-1/次 |
| 38 | 无重大危险源监管制度，未识别及在现场公示现场重大危险源，未张贴安全警示标志 | 0.1-1/次 |
| 39 | 未编制综合应急预案和专项应急预案，未组织应急预案演练，未配备相应应急库房和应急物资 | 0.1-1/项 |
| 40 | 对各级政府单位不积极沟通协调，造成不必要罚款、停工等恶劣影响 | 0.5-10/次 |
| 41 | 不配合或消极配合各项迎检事宜 | 1-10/次 |
| 42 | 现场安全文明同专项方案不符的，未足额投入安措费 | 0.5-5/次 |
| 43 | 对地下管线、地铁轨道线等保护不力，造成破坏的 | 1-10/次 |
| 44 | 重大安全文明配合不力 | 1-10/次 |
| 三、质量管理 |  |  |
| 罚款条例 |  |  |
| 1 | 未完成发包方合同内所要求的质量奖项 | 5-20/项 |
| 2 | 按规定应该进行验收的，承包商在没有经过建设（监理）方质量验收通过的情况下，擅自进行下道工序 | 0.5／次 |
| 3 | 隐蔽工程必须严格按国家验收规范和监理规范要求在自检合格的基础上按检验批进行工序和隐蔽工程验收，并同时办理验收手续，未报请监理工程师验收，擅自隐蔽的 | 1/处 |
| 4 | 未按程序进行材料报验、未经审核同意即投入使用的 | 0.5/次 |
| 5 | 对于明知不合格的材料，弄虚作假 | 1-5/次 |
| 6 | 提供弄虚作假的材料送检报告 | 1/次 |
| 7 | 使用材料的品牌、供应厂家与投标文件约定不符，且未经建设（监理）方同意即擅自更改 | 2/次 |
| 8 | 建设单位将对重要材料不定期进行平行检测，检测结果不合格 | 1-5/次 |
| 9 | 钢筋、砼、水泥、防水卷材等需要复试的材料取样必须及时（提前4小时）通知建设（监理）单位到现场见证和送样，若未及时通知见证试样 | 0.2/次 |
| 10 | 监理公司或建设单位验收时发现主控项目不符合要求 | 0.2/项 |
| 11 | 承包商对监理在监理通知（或工程例会、现场、联系单）中，指出的质量问题承包方未按要求在规定的时间整改、整改不力及未回复。 | 0.2-1/次 |
| 12 | 对砼的浇捣工序实行浇筑令申报审批制度，未经建设（监理）单位验收签署浇捣令同意，就擅自浇筑的 | 1/次 |
| 13 | 混凝土浇捣过程中因承包方组织不力，出现混凝土供应不及时，超过4小时供应停顿造成质量缺陷 | 0.5/次 |
| 14 | 施工中偷工减料 | 1-2/次 |
| 15 | 关键工序的质量存在问题，故意隐瞒不报 | 1-2/次 |
| 16 | 承包商不按既定方案或承诺的措施及时处理质量缺陷 | 1／次 |
| 17 | 施工时发现质量问题或有导致质量问题的隐患，建设（监理）单位在现场作出处理决定后，承包商拒不执行 | 1-2/次 |
| 18 | 未按方案要求施工，导致工程质量降低或导致缺陷的 | 1-5/次 |
| 19 | 已批复的各项方案中，有明显违反施工相关法律、规范条文的 | 2-5/项 |
| 20 | 工程资料与工程实体不同步的，延误报送的（间隔为48小时以内） | 0.5-2/次 |
| 21 | 施工单位原因导致工程现场试验程序不合规的 | 1-5/次 |
| 22 | 施工资料拖延不完善，导致无法正常验收的 | 0.2-5/天 |
| 23 | 工程相关数据、影像、报告等资料内容及签名造假的 | 0.5-5/次 |
| 四、综合管理 |  |  |
| 罚款条例 |  |  |
| 1 | 无故不参加进度、质量、安全等各类会议 | 0.1/次 |
| 2 | 无故不参加各项交底、技术讨论、方案评审 | 0.1/次 |
| 3 | 开会迟到或接打电话影响会议进程 | 0.1/次 |
| 4 | 未经发包方同意擅自更换指定参会人员 | 0.1-1/次 |
| 5 | 未按会议要求提交各项资料 | 0.1/次 |
| 6 | 未按时提交日报、周报、月报等资料 | 0.2/次 |
| 7 | 各类会议决议事宜未按期完成 | 0.2-2/次 |
| 8 | 拒收文件（信函、指示、会议纪要、质量/安全/进度整改通知及罚款单等） | 0.1/次 |
| 9 | 施工单位项目经理不参加发包人（监理）组织的夜间巡查，未履行请假制度 | 0.2/次 |
| 10 | 劳务分包、劳务班组不满足发包方管理要求，发包方有权要求其退场 | 1-10/次 |
| 11 | 中标进场人员同投标人员不符或者擅自更换主要管理人员 | 1-10/人 |
| 12 | 未按规定配备管理人员或虽配备，但不具备相匹配的工作能力 | 1-10/人 |
| 13 | 对监理及发包人人员态度恶劣，不服从管理 | 1-10/次 |
| 五、其他 |  |  |
| 1 | 车辆乱停乱放 （因乱停乱放造成交通拥堵的10万元/次） | 0.1/辆.次 |
| 2 | 拖欠农民工工资 | 视情节5-20/次 |
| 3 | 其他严重违纪、违约行为视情况 | 1-20/次 |

备注：

a)发包方有权根据各承包商合同额及工作性质对本条例作调整，如同一问题屡次发生，发包方有权加大处罚力度；

b)如本奖罚规定与主合同相关条款有冲突，以合同相关条款执行；

c)类似事项发包方可参照处罚，同一事项发包方可根据实际情况调整处罚金额，上不设限；

d)发包方拥有本条例的最终解释权。

技术标回标重点和重要提示

回标重点

承包人需对发包人本章提出重点和要求进行研究分析，在技术标投标文件中详细描述、响应，格式不限，各级标题无需一一对应，但内容应全部包含。

施工重难点分析

结合发包人提供的技术资料、承包人现场踏勘情况、承包人过往经验，对体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及配套重难点进行详细分析并制定详细可落地措施。至少包含以下重难点：建设场地（周边市政配套、地质水文、气候条件）、总平面布置重难点、重要专业施工技术重难点、资源组织重难点、质量控制重难点、安全管控重难点、进度管控重难点等。

项目组织架构

承包人需按照发包人招标文件要求，为本项目实施配置精干团队，并通过项目领导小组协调公司各项资源，保证项目施工进度、质量、安全等满足发包人要求。编制组织架构图、整理主要管理人员履历、管理人员进出场计划，总公司、区域公司对项目的支持、保障机制。

施工平面部署

发包人已委托前期工程单位，在施工现场修建了部分临时措施，临时道路、临时排水沟、临时围挡、临时水电接驳点等，承包人在发包人提供的条件基础上部署施工平面。可参考附件《总平布置图》进行布置。

施工临时道路布置原则：临时道路可考虑永临结合；项目场地范围至少设置五处出入口；至少设置外环线临时道路交通，沿产外轮廓设置外环临时道路。施工临时道路（含联络通道）需满足17.5m货车、大型汽车吊车进出空间要求，转弯流畅；满足500吨级大型履带吊行走、吊装承载力要求。临时道路主干道、环路应设置人车分流，宽度不小于12m，混凝土厚度不小于300mm，配置双层双向钢筋。所有施工临时道路应设置良好的排水设施。

塔吊布置：塔吊布置位置原则上不与罩棚钢结构冲突，确需与钢结构冲突时，需详细阐述如何保障不影响钢结构吊装。塔吊布置位置严禁位于看台区域。塔吊布置数量不少于20台，塔吊出场年限不大于3年，并满足台风地区使用要求。塔吊布置应结合现场既有临时工程，合理利用或避让。须满足华润置地常规项目管理要求。

施工电梯：现场施工电梯设置数量不少于20台，额定载重量不小于2000kg，且需满足项目各施工单位使用需求。正式电梯原则上不作为临时电梯利用。须满足华润置地常规项目管理要求。

材料堆场、加工厂：统筹考虑自承接及专业分包施工阶段，堆场使用需求，所有堆场均需硬化，且有良好排水措施。自承接部分堆场由总承包实施，专业分包堆场由专业分包负责实施，承包人提供红线内用地。承包人应考虑预制看台板、钢结构、幕墙、屋面、园林景观等专业材料提前进场的集中堆场，预留用地、用电条件。

各阶段总平布置与转换：承包人技术标回标文件中应详细布置地基基础、主体结构、钢结构、屋面幕墙、精装园林等阶段总平布置图，并制定各阶段之间总平转换方案。总平转换方案至少包含转换工作清单、各单位分工、转换步骤、工期要求等内容。

施工方案

（1）整体思路。

（2）各分部分项专项施工技术方案：应包含土方、软基处理、桩基、主体结构（含混凝土内包劲性钢结构）、罩棚钢结构、幕墙、金属屋面、市政园林景观、室内精装修、二次结构、预制看台板、粗装修、防水施工等。

（3）专业穿插专项方案:制定合理的专业穿插方案，土方、桩基、主体结构、二次结构、机电、钢结构、幕墙、金属屋面、预制看台、软基处理、市政园林景观、室内精装修等专业之间穿插方案，包括穿插时机、工作面移交顺序、工作面移交标准（永久界面要求、临时措施等障碍拆除等）、临时堆场移交等。穿插方案应与施工计划相匹配，并能有效缩短工期。详细分析软基处理与各专业穿插方案。

（4）重要专项方案：安全专项方案，质量专项方案，智慧工地专项方案。

（5）防台风专项方案。

（6）防洪专项方案。

（7）临海、涉海专项方案。

（8）交通组织及停车管理方案：制定合理高效的交通组织方案，保证现场交通有序、畅通。

制定严格的停车管理制度，按照常停车辆、来访车辆、材料运输车辆等类别进行分类管理，制定各类车的管理方案与办法。

承包人应严格管理各参建单位管理人员及劳务工人私家车辆乱停乱放行为。承包人在办公区生活区、工人生活区、施工现场修建一定数量停车位，并向发包人报备。常停车发放证件，常停车数量不得大于停车位数量。货运车辆可临时进入施工现场，但需按要求停车。其余临时车辆按规定进入现场。

（9）分包管理、照管方案。

（10）实名制管理及农民工工资保障措施。

（11）安全创优专项方案。

（12）鲁班奖创奖方案。

施工计划及资源计划

承包人根据发包人工期要求，编制项目总控计划。

除施工总控计划外，承包人投标文件还应包括自承接范围分包（专业分包、劳务分包、材料供应分包）定标计划、自承接范围材料供应计划、自承接范围主要机械设备安拆（进出场）计划、自承接范围措施进出场计划等专项计划。

承包人需编制本项目劳动力计划，包括总包自承接范围劳动力计划和劳动力总计划（含暂估价专业分包），总包自承接范围劳动力高峰期不少于2500人。

重要提示

项目周边市政配套不完善，可能引起运输效率减低，临时措施、施工措施费用等增加，承包人投标报价时应充分考虑到该因素。

本项目工期紧，措施周转次数低，措施、周转材料等投入量大，承包人需充分考虑，合理报价。

工人生活区、管理人员办公生活区应保证满足本项目需求直至项目竣工，期间任何因素导致工人生活区、管理人员办公生活区搬迁的，承包人不得因此向发包人提出费用索赔。

本项目红线涉及海堤、河涌保护区域，海堤70米线范围内需超级堤施工完成后进行施工。河涌70米范围线内，施工需向水利等主管部门报审、报批。详附件10《海堤河涌加固区保护范围》。

本项目场地所在地台风、洪涝发生风险高，承包人应考虑安置措施，费用综合考虑，结算时不另行计取。

本项目地质条件较差，承包人应充分考虑施工道路、堆场、机械行走对场地的要求以及需要投入的（例如：回填硬壳层）措施，该部分报价综合考虑，结算时不另行计取。

承包人需严格管理本项目各参建方管理人员、私家车停放，出现违停按每辆1000元/次处罚，因违停造成项目或片区交通拥堵的，视情节处罚款1~10万元/次。

附件清单

发包人提供以下附件，承包人应遵守以下附件要求：

附件1：《华润置地工程高品质标准V2.0（局部修订）》

附件2：《华润置地开发项目EHS管理行为标准》

附件3：《华润置地开发项目EHS管理状态标准》

附件4：《施工总承包自承接范围材料品牌推荐表》

附件5：《华润置地乙供物资管理指引》

附件6：《成品、半成品保护要求》

附件7：《工程档案归档范围》

附件8：《关键岗位承诺函》

附件9：《南沙全民文化体育综合体综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及配套施工范围红线》

附件10：海堤河涌加固区保护范围

附件11：临时用电箱变布置示意图

附件12：临时用水示意方案

附件13：现场已有临时道路、排水平面布置示意图

附件14：综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心及配套工程总平布置图（参考）