华润置地合同结算作业指引

- 术语及定义

  - 工程结算：指工程竣工、物资采购完毕、并经验收合格后，承包方和发包方根据双方已签订的合同、竣工图纸、往来文件、变更签证等所有与工程造价相关的资料，进行对合同价款的增减计算并确认最终的工程价款。工程结算的完成以承发包双方签订《结算书》为标志。

- 关键活动描述

  - 合同结算流程指引

    - 工程合同履约验收报告签署

1.项目部在竣工后组织设计管理部、工程管理部(如需)、承包方/供应商、监理单位、物业公司（如需）进行单项工程合同履约验收工作，各部门在工程现场签署《工程合同履约验收报告》意见。

2.《工程合同履约验收报告》的主要内容应包含：

(1)是否已完成全部合同约定工程实体内容；

(2)是否已完成全部变更内容；

(3)技术档案和施工管理资料；

(4)工期变化影响；

(5)工程质量是否达到合同要求等。

3.《工程合同履约验收报告》签署后，开始办理工程合同结算。

    - 结算资料上报

《工程合同履约验收报告》签署完毕后5个工作日内，项目部组织召开结算启动会，发出“工程结算通知书”，施工单位按“工程结算通知书”的要求提出工程竣工结算申请，并提交结算资料一式四份（项目部初审完成后返给施工单位1份，项目部存档1份，合约管理部2份）。项目部应督促施工单位在竣工验收合格并取得工程合同履约验收报告后1个月内上报合同结算申报资料。

    - 合同结算资料内容

具体内容见附件《工程结算申请表》

    - 工程结算审核

      - 结算价格核对

收到结算资料（一式两份）后，合约管理部存档一份并编制工程结算报告及开展与施工单位的结算核对工作。

      - 合同结算审批

变更结算完成、争议解决后，城市公司合约管理部编制《工程结算造价确认书》，由施工单位加盖公章后提交，其中《工程结算造价确认书》一式四份。

城市公司合约管理部填写《工程结算审批表》，包含合同内调整相关描述及审批表，并根据审批权限进行审批。《工程结算审批表》审批通过后合约管理部组织施工单位签署正式《结算确认书》，《结算确认书》的签订标志着合同结算的完成。

- 支持性文件

下述文件如有更新则参照最新文件实施。

  - 《工程合同履约验收报告》

  - 《工程结算申请表》

  - 《工程结算造价确认书》

  - 《结算书》