华润置地工程款支付作业指引

- 关键活动流程

- 关键活动描述

2.1付款申请资料接收

2.1.1关于合同进度款支付、质保金退还

由施工单位根据合同约定的付款方式、付款周期提交付款申请资料至合同执行部门（项目部或增值服务部）进行审核，不同类别付款申请的资料主要如下：

| 付款类别 | 付款申请资料 |
| --- | --- |
| 工程类合同进度款支付 | 付款申请书、形象进度确认表（含形象进度照片）、付款周期内的工程量清单计价表、本月已接收及未发出已发生变更台账 |
| 物资类合同进度款支付 | 需求计划单、付款申请书、付款周期内物资账目表、物资进场验收表 |
| 服务类合同进度款支付 | 付款申请书、服务成果确认表 |
| 质保金退还 | 付款申请书、合同维保验收表、合同结算单复印件 |

2.1.2关于合同结算款支付

由施工单位将项目部签字的付款申请书、合同结算单复印件提报合约管理部进行付款申请。

2.2付款申请资料审核

2.2.1关于合同进度款支付、质保金退还

- 合同执行部门收到付款申请资料后完成工程形象进度，部分工程服务（包括地勘和监理）的服务成果，物资进场验收情况，及合同维保情况的确认，及提供上月水电费、规费代缴及其他扣罚款等的相关资料，并将全套付款申请资料移交合约管理部进行审核。

- 合约管理部收到付款申请资料后完成审核，包括审核资料完整性及准确性，顾问出具的估值证书，明确本期批准的产值、减款金额以及应付金额，并将顾问出具的估值证书、审核后的付款申请资料移交至付款发起部门（若付款申请审批发起部门为合约管理部则无需移交）。

2.2.2关于合同结算款支付

合约管理部将双方盖章的最终结算书，连同合同结算付款申请资料移交至付款发起部门。

2.3款项支付

财务部收到公司审批确认的合同付款审批单后完成款项支付。

- 支持性文件

下述文件如有更新则参照最新文件实施。

3.1《付款申请书》

3.2《形象进度确认表》

3.3《服务成果确认表》

3.4《物资进场验收表》

3.5《物资月度账目表》

3.6《合同维保验收表》

3.7《工程量清单计价表》

3.8《合同付款台账》

3.9《本月已接收及未发出已发生变更台账》