## 01封面
投 标 总 价
| 招标人 |  |  | ： | 广州合锦嘉泓房地产投资有限公司
| 工程名称 |  |  | ： | 广州电力建设有限公司电建大楼项目设计施工总承包（EPC）
| 投 标 总 价(小写) |  |  | ： | 0
| (大写) |  |  | ： | 0
| 投标人 | ：
（单位盖章）
法定代表人
| 或其授权人 | ：
（签字或盖章）
| 编制人 | ：
（造价人员签字盖专用章）
| 编制时间 | ： | 2023年 月 日

## 02报价总说明
广州电力建设有限公司电建大楼项目设计施工总承包（EPC）报价总说明
一、 | 项目成本造价管理总说明
1、 | 投标报价阶段：投标人按照招标人的要求进行报价，总报价为施工费和设计费之和，其中施工费按招标人给定的限价报下浮率，设计费按招标人暂定的建筑面积和单价限价报下浮率。中标下浮率和单价在整个项目概算、预算、进度款支付和结算过程中均保持不变。
2、 | 初步设计阶段：中标人在中标后应当与发包人就各单位工程、专业工程设计限额进行沟通，特别是认为某个专业工程限额偏低需要调整时，应书面向发包人提交调整建议。初步设计完成后应提交设计概算给发包人审核，所提交的设计概算总额不得超过可研估算中对应范围的估算总额。
3、 | 施工图预算阶段：承包人完成施工图设计后，应编制施工图预算报发包人审核，所提交的施工图预算总额不得超过设计概算总额。施工图预算经发包人审定后，双方签订转总价包干补充协议，除合同约定可以调整造价事项外，施工图内造价结算时不再调整。
4、 | 施工实施阶段：因承包人自身图纸设计失误导致后期需要通过变更完善的，此类变更为不可调价变更，结算时不得计算；非承包人原因发生的变更和签证可以调价，结算时计入结算造价。可调价变更实施前需经发包人审核同意，发生签证的需在规定时间内办理签证。
5、 | 竣工结算阶段：项目竣工验收完成，承包人提交完整竣工资料后可以申请结算。结算造价=包干总价+约定可调整造价事项调整金额（暂定工程量、主要材料价格超约定幅度涨跌等）+可调价格变更签证造价。
二、 | 投标报价说明
1、 | 施工费报价：施工费按招标人给定的限价报下浮率，该下浮率是对执行《广东省建设工程计价依据(2018年)》的整体下浮率。
1.1 | 投标人的报价应是基于对本工程特点、规模、项目现场情况、合同质量、工期、安全等管理要求、合同支付方式、合同及本说明约定的计价方式、现行定额水平、施工期内相关人工材料价格波动风险等各种因素综合确定。中标下浮率在整个项目概算、预算、进度款支付和结算过程中均保持不变。特别说明：发包人有权对工程承包范围、设计标准作适当调整，承包人不得因此主张调整合同下浮率。
1.2 | 投标人按招标文件或合同要求提供给业主方的设施设备的建造、购置、使用及维护等费用不单独计价，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.3 | 投标人应认真勘察现场，周详考虑生产、生活场地布置、临时设施布置，现场场地不够的，应当考虑自行租地费用，该费用不单独计价，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.4 | 承包人需无偿配合发包人委托的检测单位、监测单位等需进场服务单位的工作，相关水电使用费及其它配合费用由投标人在整体下浮率报价内考虑内考虑(因配合检测而进行的实体施工项目依据检测方案按实签证计算)。承包人送检样品材料费、制作费、送检费用不单独计价，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.5 | 招标人现场已做的围蔽、入口大门、岗亭及部分场硬化，中标人进场后有偿移交给中标人，承包人收取第一笔进度款时在进度款中扣除围蔽等费用不超过35.03万(具体以发包人签订的围蔽施工合同为准)，但承包人发与包人围蔽等临时设施费用结算按《广东省建设工程计价依据(2018年)》约定计算，两者如存在差价由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.6 | 承包人需按合同约定提交施工图预算、竣工图纸，但竣工图编制费、施工图预算编制费不单独计价，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.7 | 本项目要求获得省级安全文明工地、市级优质工程奖项，但相关增加费用不计单独计价(但如实际未获得省级文明工地、市级优质工程奖，结算需按定额标准扣除省级文明工地增加费、市级工程优质费)，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
1.8 | 按合同约定工期完成本项目设计施工，无论是否发生均不计算夜间施工费、赶工费，由投标人在整体下浮率报价内考虑。
2、 | 设计费报价：综合单价包干，设计工程量以《建设工程规划许可证》载明的建筑面积计算。工程设计费包含本项目可研估算中全部设计内容，综合单价还包含了设计概算编制费、BIM技术应用费、竣工通编制费。
三、 | 设计概算编制说明
1 | 承包人应在初步设计完成后应提交设计概算给发包人审核，所提交的设计概算总额不得超过可研估算中对应范围的估算总额。
2 | 承包人的应按广东省现行概算编制依据编制设计概算。
四、 | 施工图预算编制说明
1 | 承包人完成施工图设计后，应编制施工图预算报发包人审核，所提交的施工图预算总额不得超过设计概算总额。施工图预算经发包人审定后，双方签订转总价包干补充协议，除合同约定可以调整造价事项外，施工图内造价结算时不再调整。
2 | 为加快施工图预算审核，承包人可以分三次报送施工图预算，第一次是基坑基础工程，第二次是除室内装修和室外园林以外的主体建筑安装工程，第三次是室内装修和室外园林工程，但每次报送的施工图预算均不得超过对应范围的设计概算。
3 | 承包人应及时报审施工图预算，如因施工图预算未审定，发包人有权在累计支付金额达到设计概算金额30%时停止工程款支付，发包人无权因此主张延期利息、工期延长或停工。分期报送施工图预算的，已审定部分按合同约定支付，未审定部分支付上限为概算金额的30%。
4 | 施工图预算时，桩基等工程量需要据实结算的工程量先按图纸暂定，实际工程量如与暂定工程量偏差不大的，可以结算时调整，如果偏差较大的，经双方协商签订补充协议调整。
5 | 承包人施工图预算应采用清单计价，计价执行《广东省建设工程计价依据(2018年)》，《广东省建设工程计价依据(2018年)》没有适用定额的由承包人报发包人审核确定。
6 | 施工图预算人材机基期价格采用《广州市建设工程造价管理站关于2023年7月广州市建设工程结算及有关问题的通知》(穗建造价[2023]73号)及附件《2023年7月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称“《综合价格》”），综合价格中没有的材料设备由承包人报价给发包人审定。施工期间，商品混凝土、商品砂浆、水泥、砌块、钢筋（仅指工程量清单中以t为单位的钢筋）、结构用型钢、镀锌钢板、镀锌钢管、电线电缆、铝合金型材、玻璃十类材料，如其平均价格对比基期价格波动超过5%，则可以对超过部分进行调差。施工期间价格按施工期间《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》月度算术平均价计算，价差分不同强度、规格分别计算汇总，材料损耗率按定额损耗率计算。材料价差只计税金，但应按投标下浮率下浮。特别提醒：结算时承包人需提供经监理、发包人项目部确认的施工节点时间，包括但不限于地下室和各栋号塔楼结构工程、建筑装修工程、机电安装工程、铝合金门窗工程施工的开始与结束时间等，作为材料调差计算施工期间信息价平均值的依据。
7 | 综合脚手架使用时间施工图预算编制时按承包人编制、发包人审核同意的施工方案暂定，实际使用时间对比暂定时间偏差超过10%时，对超出天数调整脚手架使用费。特别提醒：结算时承包人需提供经监理、发包人项目部确认的施工节点时间，包括但不限于地下室和各栋号裙楼、塔楼综合脚手架搭设、拆除的开始与完成时间。
8 | 承包人报送施工图预算时，需同时报送主要材料拟采用的品牌。
9 | 施工图预算中，配电箱需按本报价表提供的模板进行组价分析。
10 | 本项目不计平整场费用，除基坑大开挖土方外，场内沟槽基坑开挖工程放坡及工作面，不论实际放坡系数与工作面多少，工作面按定额规定计算，放坡系数按一类土放坡系数规定计算。
五、 | 变更与签证说明
1 | 施工图纸经发包人审定后，承包人对图纸的所有变更需经发包人审批同意。对于因承包人设计失误导致的变更不得计算变更增加费用。承包人提出的优化建议节省造价的，收益部分按双方各占50%进行划分，承包人应得部分计入结算总价。
2 | 变更与签证计价，施工图预算已有审定适用单价的执行施工图预算单价，施工图预算没有适用单价的，由承包人报送，发包人按施工图预算相同计价原则进行审核。
六、 | 工程结算说明
1、 | 结算方式。结算总价=设计费+施工图预算包干总价+合同约定材料调差+暂定工程量调整+变更签证造价+优化奖励。
2、 | 设计费按《建设工程规划许可证》载明的建筑面积乘以合同单价结算，如实际取消或减少BIM应用面积，按减少面积每平方扣减BIM应用费23元/平方，如BIM只做设计阶段不做施工阶段，按不做BIM施工阶段的面积每平方扣减BIM应用费13元/平方。
3、 | 构造柱工程量结算。构造柱隐蔽前必须请监理、咨询公司、项目工程师进行实测实量并签署确认书，否则按规范布置数量的30%计算。
4、 | 属于施工图纸工作内容，但承包人没有施工或部分施工的项目，结算时对未施工部分工程量予以扣除。
5、 | 承包人未经发包人同意，擅自降低合同约定的材料档次，则该材料实际价格与原档次该材料合理价格的差价按实调整，并视情况追究承包人相应责任。
6、 | 承包人擅自改变图纸做法，造成造价增加的，结算不予调整，造成造价降低的，按实际做法结算，另按降低造价的20%予以处罚。
7、 | 承包人必须按图纸和规范要求进行施工，发包人有权在任何时候组织监理、承包人、咨询公司对施工情况进行实测实量，如发现某项实测工程量对比图纸工程量的负偏差（实测工程量小于图纸工程量）大于规范允许范围，则该项前期已完成并隐蔽的全部工程量均按本次实测结果进行计算，且该惩罚性计量结果并不能免除承包人的质量责任。
8、 | 承包方应按照本合同相关计价约定如实上报结算价，所报送的结算价不得高出最终审定结算价的10％，否则，承包人应向发包人支付超出1.10倍审定金额部分的10％的违约金，此违约金的计算方法为：(承包人上报的结算价-最终审定结算价*1.10)* 10%，如报送金额未超过最终审定金额的10%则不计违约金。
9、 | 特别提醒：发包人委托的造价咨询人就造价确认、工程款结算等问题进行的沟通、协商仅为协商过程性的行为，除非发包人法定代表人签字并加盖发包人公章，任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为发包人对工程结算的认可。
我司已认真阅读本说明，并同意上述说明，如若中标同意按以上说明办理工程预结算。 投标单位签字盖章确认： 年 月 日

## 03报价汇总表
报价汇总表
序号 | 项目名称 | 计价说明 | 单位 | 限价/ 建筑面积(A) | 单价限价(B) | 下浮率(C) | 报价 (D) | 备注
一 | 建安工程费 | 采用清单计价，计价执行《广东省建设工程计价依据(2018年)》。竣工图编制费、施工图预算编制费不单独计价。要求获得省级安全文明样板工地、市级质量样板工地，但相关增加费用不计单独计价。详见报价总说明 | 元 | 258220000 | / |  |  | 1、下浮率由投标人自报，投标报价D=A*(1-C)；2、下浮率必须为正值，且不小于5%
二 | 工程设计费 | 综合单价包干，设计工程量以《建设工程规划许可证》载明的建筑面积计算。工程设计费包含本项目可研估算中全部设计内容，综合单价还需包含设计概算编制费、BIM技术应用费、竣工通编制费 | 平方 | 32683 | 170 |  |  | 1、下浮率由投标人自报，投标报价D=A*B*(1-C)；2、下浮率必须为正值,且与建安费工程费下浮率一致。
| 报价合计 | [5 empty] | 0
| 报价大写 | （人民币） | 0
投标人：(盖章)
报价时间：