合同编号：

广州市建设工程施工合同

工程名称：2023年花都区森林质量优化提升工程施工总承包

工程编号：

工程地点：广州市花都区

发 包 人：广州市花都区林业管理中心

承  包 人：

二〇二三年    月

第一部分	协议书

发包人:（全称）广州市花都区林业管理中心

承包人:（全称）

根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明）：

一、工程概况

工程名称：2023年花都区森林质量优化提升工程施工总承包

工程地点：广州市花都区

工程内容：图纸范围内的森林质量提升共计4.016万亩。其中针叶林改造2.46万 亩、低效林改造0.425万亩、中幼林抚育0.3万亩、大径材森林培育0.22万亩、建设多彩森林0.3万亩、造林修复0.111万亩、建设第一重山景观林0.2万亩等工作。

工程规模：为2023年花都区森林质量优化提升工程开展森林质量提升共计4.016万亩。其中针叶林改造2.46万亩、低效林改造0.425万亩、中幼林抚育0.3万亩、大径材森林培育0.22万亩、建设多彩森林0.3万亩、造林修复0.111万亩、建设第一重山景观林 0.2万亩。本项目估算总投资为19873万元（具体招标范围以图纸及工程量清单为准），具体内容以工程量清单及图纸为准。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：  /

资金来源：财政资金

合同形式： 二、工程承包范围

承包范围:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价

包干、项目措施费包干。

三、合同工期

- 工程合同工期总日历天数：       。

- 具体开工日期以监理单位发出的开工令为准。

- 未明确工程发生需要延期的情况下，承包人应提前向发包人提交书面形式的工程延期申请和提交延期报告并经发包人书面同意后可延长工程期限，因延期产生的额外费用由承包人承担。

四、质量标准

工程质量标准：

- 符合国家及地方、行业的有关标准规范，并经发包人、设计单位、监理单位

验收合格。

2.本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行。

3.《广州市森林质量优化提升工程技术指引（试行）》和《封山（沙）育林技术规程》，具体按设计要求规定执行。

五、合同价款

合同含税总价（大写）：

（小写）：                  元

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工

程）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2

款赋予的规定一致。七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第三部分《专用条款》第 1 条赋予它

们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2023年   月    日

本合同订立地点：广州市花都区林业管理中心

合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖公章后， 于 	即时	生效。

| 发包人：广州市花都区林业管理中心 （签章） | 承包人： （签章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 委托代理人：（签章） | 委托代理人：（签章） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

第二部分	通用条款

- 通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分	专用条款

- 定义

  - 发包人：广州市花都区林业管理中心

  - 承包人：

  - 监理人：

  - 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。以发

包人书面通知为准。

1.2 协议书：

指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。

- 合同文件及解释

2.1 合同文件的优先解释顺序如下：

- 合同协议书及附件；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 技术标准、规范及有关技术文件和要求；

- 施工设计图纸；

- 已标价工程量清单；

- 投标文件（含投标函、投标函附录）。

- 其他合同文件（包括但不限于双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

- 施工设计图纸

  - 图纸的提供

- 发包人向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。

- 发包人提供图纸的期限：本合同签订后两个工作日内。

- 发包人提供图纸的数量： 两套。

  - 图纸的修改和补充

在监理人批准合同进度计划后 7 天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的期限和数量提供图纸，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本条约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

- 发包人

  - 发包人完成下列工作的约定

    - 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的约定：提供现场的日期与开工日期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在报价中，发包人不另行计量支付。

    - 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的约定：施工临时用水、用电、通                                   讯设施由承包人自行负责，费用已包含在报价中，发包人不另行计量支付。

    - 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人根据现场的需要或发包人要求确定，相关费用已包含在报价中。

    - 提供施工所需的有关资料的约定：工程地质资料与设计文件同时提供，此资料仅供参考；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在报价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。

    - 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证，费用已包含报价中。

    - 现场交验的时间：开工前七天。

    - 提供标准与规范的时间：开工前七天。

    - 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前七天。

协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，保护工作费用已包含在承包人的报价中。

发包人委托承包人办理的工作：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已审慎报价，有关费用已包含在合同总价， 发包人不再作补偿。

  - 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 三 天基本具备施工条件，发包人最迟应当在合同约定的开工日期向承包人移交部分施工场地，并根据工程的进展情况，视情况分期移交剩余施工场地给承包人，以便承包人能按进度计划进行施工，承包人应据此调整施工进度计划,因推迟移交场地并经双方共同认定耽误施工时间的，应根据实际情况相应推迟完工日期；双方无法达成一致意见的，由发包人上级主管部门裁定。场地清理、平整等工作由承包人负责，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。

- 承包人

  - 承包人完成下列工作的约定

（1）承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计专项施

工方案和施工措施计划及其评审，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

（2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责提供和维修施工使用的照明、围栏设施等安全标志；承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据监理工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

- 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的要求：承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路（含水路）通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。除合同中另有规定外，根据设备、材料或临时设施运输的需要，承包人应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路（含水路）。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、桥梁、水闸、码头、堤围等设施的损坏自费恢复原状。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。有关费用已包含在合同价款内，承包人应考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。如发包人因承包人未履行前述义务导致承担了相关的赔偿责任，发包人有权向承包人追偿。

- 承包人须负全责保护所有成品，直至工程移交为止，其费用已包括在合同价款内。

- 施工场地周围地下管线、架空线路和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、绿化、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修、重建、补种等费用及其赔偿责任。

- 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：《广州市建

设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第 62 号）；承包人应保持现场

整洁保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。工程竣工验收后 10 天内，承包人应从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的报价中，不另行计量支付。承包人文明施工措施不能满足施工合同约定，发包人不予支付文明施工措施费用。

- 提交竣工验收申请报告和竣工资料、完工结算文件

承包人按图纸要求竣工后，以竣工验收合格之日起计算，于 60 天内完成工程竣工资料收集及组卷，以完工验收合格之日起计算，于完工验收合格 30 天内完成结算资料收集及组卷（若在期限内承包人仍未按要求完成，发包人可将扣除承包人总工程款的 5%，用于另行委托他人完成）。

  - 其他工作

- 配合有关部门的检查、审计等工作，包括但不限于提供工程或账务资料和说明。

- 进场后每周以书面形式按审定格式向发包人和监理人申报人材机投入量及实物工程量完成量，经发包人认可后可以此作为工程款（进度款）支付的依据。承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，积极主动与外界进行协调。

- 承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理，对其参与本工程建设的所有管理人员和作业人员（包括施工人员）办理意外伤害保险，上岗时向发包人一律出示意外伤害保险凭证的证明文件。施工人员意外伤害保险期限自本工程开工之日起至竣工验收合格之日止。该项费用已包含在合同总价款内。

- 承包人应当根据劳动合同约定的施工人员工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。发包人和监理人可不定期检查工资发放情况，若发现承包人有拖延或拒绝支付工人工资的情况，发包人可予以代付工人工资，并从承包人履约保证金或应

付、将付给承包人的款项中扣除。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除 10 万元/次作为违约金。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。发包人有权终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市市政项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

- 暂停施工和复工

5.1 承包人原因造成暂停施工

为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责：

1、拒绝监理等单位管理；

2、施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

3、未经监理单位检验而进行下一道工序作业；

4、擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；

5、擅自变更设计图纸的要求；

6、转包工程；

7、擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；

8、存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

9、未按双方约定的要求上报所需的资料。

- 工期和工期延误

未明确工程发生需要延期的情况下，承包人应与发包人事前申请工程延期和提交延期报告，未经发包人书面同意造成工期延误的，每延误一天按照专用条款第 12条承担违约责任。

- 安全文明施工

  - 承包人责任：

- 在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案， 确保不对周边环境、道路、行人造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

- 安全生产措施费按广州市建委《转发省建设厅关于安全防护、文明施工措施费用计算补充规定的通知》（穗建筑[2008]967 号）文件规定执行，专款

专用。所有安全防护措施的费用已包括在合同价款内，发包人不再另行计付。承包人工地文明施工不能满足规定时,发包人不予支付本项费用。

- 承包人在本工程施工中发生重大质量事故的，发包人除有权扣减承包人相当于合同总价 10％的违约金外，还可要求承包人承担由此产生的全部经济和法律责任；发生安全事故的，自事故发生之日起两年内承包人不得再参与发包人其它工程项目的投标。

- 承包人聘请的人员在施工过程中发生人身或财产损害，或对第三人造成损害的，相关责任由承包人承担。发包人因此承担了责任的，有权向承包人追偿。

- 承包人采购材料和工程设备

  - 承包人采购材料和工程设备

由承包人负责运输和保管。并对发包人供应材料和工程设备提供保管义务。

  - 承包人供货要求

凡因承包人使用不合格产品或材料而造成的工程质量事故或人身伤亡事故， 均由承包人负责赔偿并承担责任。承包人所采购的材料、设备在保修期内如出现产品质量问题，承包人必须负责更换，必要时承包人须向发包人提供有关产品资料和技术指导及零配件供应等售后服务。工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。工程量清单所述之永久工程必须使用全新、正品的符合国家、行业标准的材料。

  - 承包人采购材料和工程设备的责任：

承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

  - 承包人使用采购的材料和工程设备的责任

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人采购或使用的工程材料设备经第三方抽检或者监理工程师、发包人、政府质量监督部门抽检，发现不合格的，按 5 万元/次从履约保证金或者应付、

将付给承包人的款项中扣除违约金，累计发现 3 次，则在扣除违约金的同时，发

包人有权解除合同并有权要求赔偿损失。

9.5使用替换材料的申请与批准：

承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可报发包方并办理变更手续后才能使用，由此增加的费用由承包人承担，减少的费用由发包人从合同价款中相应扣减。

9.6承包人材料设备投入不足的责任

承包人必须按照招标文件的要求和投标书的承诺进行材料、施工设备的投入，以满足工程进度的要求。当监理工程师或发包人认为材料、施工设备的投入不能满足工程进度的需要而指令承包人加大投入，承包人需无条件执行指令。否则，经监理工程师证明，发包人有权根据投标人的承诺或发包人指令要求的设备台（套）数，根据缺少数量按照每台（套）5000 元/天扣除违约金，直至承包人整改完成。

10 工程质量检查

10.1 工程质量检查的要求

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：施工期间每周一次，包括但不限于现场质量资料、安全资料、施工计划、工程进度完成情况、现场图片等。监理人收到承包人相关资料后 2 天内完成审查。

10.2 工程质量不达标准的处理和责任

    - 在工程施工过程中发现工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应主动进行整改，否则只要发包人或监理工程师认为必要，均可发出指令要求承包人在一定时限（一般为 7 天）内整改（拆除并重新施工），直到符合合同约定验收标准为止，相关费用和延误的工期由承包人承担。如在发包人规定的时间内仍达不到合同约定标准的，由发包人委托第三方进行修复，修复费用预算按照最新定额（信息）价计算，包括发包人拆除和重新施工费用在内的由此增加费用和（或）工期由承包人承担。

如承包人未按照指令期限整改的，则发包人还有权要求承包人另行支付修改费用的 20%作为违约金。

    - 工程完工（竣工）验收达不到合同约定的质量标准的，除按照本条款第

1 项规定进行整改外，发包人有权在承包人履约保证金或应付、将付款项中扣除合同总价 2%作为违约金。

11  隐蔽工程和中间验收

11.1 隐蔽工程在隐蔽前，必须经联合验收小组成员验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一工序的作业。监理工程师在接到通知后72小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认，由此产生的不利后果由承包人承担。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，监理工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程的进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

12 误期赔偿费

  - 每日历天应赔付额度为合同总价款的 0.1‰作为违约金，且不低于每天800 元 。

  - 误期赔偿费最高限额是 合同总价的 10%	。

  - 逾期完工超过 50 天的，发包人有权解除合同，要求承包人支付误期赔偿费，未支付工程款不予支付，造成发包人损失的，仍应继续承担赔偿责任。

13 工程变更事件

13.1调整分部分项工程费的方法

按照下列方法调整：变更、签证工程和新增工程：工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目；由于设计需要或项目建设实际需要，会引致工程量清单内数量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目；原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目及经监理单位和招标人现场签证确认的工程项目；合同所确定的工程内容以外，非施工单位原因造成而施工过程中实际发生且需支付工程费用的，并经监理单位和招标人现场签证确认工程实际内容。变更、签证工程和新增工程按以下先后顺序确定价格：

    - 工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用； 合同工程量清单中相同适用项目有多个的，取最有利于发包人的相同适用项目综合单价（但综合单价明显不合理的除外）；

    - 工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。

上述条款与财政部门规定不一致时，以财政部门的规定为准。

14  工程款的支付

14.1约定支付期限和提交支付申请：以形象进度为准，具体为：

（1）合同生效之日起10个工作日内，拨付合同总价的30%作为预付款；

（2）当工程进度完成50%时，工程进度款拨付至工程合同总价的40%（含已支付的预付款）；

（3）当工程进度完成80%时，工程进度款拨付至工程合同总价的64%（含已支付的预付款）；

（4）当造林完成，并通过竣工验收后，工程进度款拨付至工程合同总价的70%（含已支付的预付款）；

（5）当第2次抚育完成后，工程进度款拨付至工程合同总价的75%（含已支付的预付款）；

（6）当第5次抚育完成后，并通过完工验收后，工程进度款拨付至工程合同总价的80%（含已支付的预付款）；

（7）工程结算经花都区财政部门审核后，发包人按照评审结算价款支付至结算金额的100%。

（8）因发包人使用的是财政资金，发包人在办理财政支付申请手续后，即视为发包人已经支付款项。若因财政部门审批造成付款迟延的不视为发包人违约。发包人付款前，承包人应向发包人提交合法有效的等额发票，否则发包人有权拒绝付款而不构成违约。因本项目使用财政资金，若支付工程进度款时，财政部门已出具财政预算审核结果文件，则按照财政预算评审价作为基数计取项目进度款价并进行拨付。工程进度款累计拨付的总额最高支付至财政预算评审价的80%。

14.2 人工费（工人工资）

- 人工费的内容、范围和金额人工费（小写）￥  /	元

- 费用支付

人工费的支付办法和抵扣方式：

/  。

14.3 承包人凭下列资料向发包人申请工程款

- 合同；

- 承包人开具的正式发票；

- 请款函、工程进度证明、项目验收表等资料；

15 竣工验收和完工结算

15.1 竣工结算的程序和时限：

工程结算以财政结算审定金额为准。

- 承包人提供竣工资料的约定：在工程完工后60天内将经监理工程师审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交发包人。

- 发包人收到完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告后10天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后 10 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

- 发包人收到承包人送交的完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 10 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

15.2 完工结算

（1）工程抚育期结束后，承包人向发包人申请完工验收，发包人收到书面完工验收申请后 10 个工作日内组织有关单位进行验收，工程完工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后 10 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

（2）监理工程师收到承包人递交的结算报告及符合发包人要求的结算资料后进行核实，提出审核意见后送交发包人。发包人按照财政规定的要求进行结算送审，承包人应配合发包人的结算工作，工程结算按财政结算审核金额作为工程结算价款。

16 合同争议

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时， 任何一方有权向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。因所过程中产

生的诉讼费、律师费、担保费、差旅费等，由败诉方承担。

17 合同份数

本合同一式六份，发包人执三份，承包人执三份，具有同等法律效力。

附件 1

廉 政 合 同

发包人：（全称）广州市花都区林业管理中心

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 双方权利和义务

  - 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

  - 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

  - 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

  - 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。

  - 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

  - 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 发包人义务

  - 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

  - 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  - 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  - 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

  - 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

  - 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 承包人义务

  - 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  - 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

  - 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

  - 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  - 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 违约责任

  - 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

  - 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的， 应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

- 合同法律效力

本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

- 合同份数

本合同一式 六 份，合同双方当事人各执 三 份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：                       承 包 人：

（盖章）                            （盖章）

负责人：（签章或签字）             法定代表人：（签章或签字）

委托代理人：（签章或签字）         委托代理人：（签章或签字）

联系电话：                         联系电话：

上级部门：（盖章）                 上级部门：（盖章）

年  月  日	年   月	    日