## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：31栋外立面整饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 292150.44
2 | 措施合计 | 90902.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 77186.96
2.2 | 其他措施费 | 13715.63
3 | 其他项目 | 36352.80 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 29215.04
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6951.75
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费 | 186.01
4 | 税前工程造价 | 419405.83
5 | 增值税销项税额 | 37746.52 |  |  | －
6 | 总造价 | 457152.35
7 | 人工费 | 122643.89
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 457,152.35 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：31栋外立面整饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 292150.44
1 | 011606002003 | 拆除旧招牌 | 1.拆除旧招牌 2.综合考虑废料场内运输、清理、废渣堆放等 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 16.67 | 38.57 |  | 642.96
2 | 粤R1-5-68 | 金属门窗检修 铝合金窗 | 1.外墙原有铝合金窗清洗、维护、更换 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | 扇 | 71 | 54.52 |  | 3870.92
3 | 011407001011 | 外墙涂料 | 1、喷涂透明抗污染加固罩光面层涂料一遍 2、批刮中间层涂料两遍 3、弹线分缝上分格缝面层涂料,贴分格线(1.5或2.0厚) 4、滚涂专用抗碱封固底层涂料一遍 5、批刮外墙腻子二遍,压入耐碱玻纤网格布(160g/m2,网孔中心距4*4),按设计要求设分格缝,缝内嵌填柔性防水密封膏 6、6mm厚批瓷砖胶找平，覆盖原有外墙面饰 7、高压水冲洗、清理瓷砖表面浮灰和油污，对空鼓、脱层等损坏部位进行局部剔除，使用水泥砂浆修补平整 8、其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1027.1 | 149.7 |  | 153756.87
4 | 010901002004 | 树脂瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:灰色树脂瓦 2.金属檩条材料品种、规格:30x60镀锌方管焊接支架，高600mm，坡度45 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 75.85 | 392.47 |  | 29768.85
本页小计 | [8 empty] | 188039.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：31栋外立面整饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 011507001008 | 平面招牌（铝单板造型） | 1.部位:首层商铺平面招牌 2.3*3方通骨架，2.4mm厚褐色铝单板造型，面层12mm阻燃夹板招牌 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 22 | 677.29 |  | 14900.38
6 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.褐色不锈钢包边 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m | 37.36 | 27.42 |  | 1024.41
7 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.窗类型：定制空调主机百叶 2.其他：含五金配件 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 79.36 | 487.49 |  | 38687.21
8 | 01B005 | 拆除外立面原附作物 | 1.拆除原有防盗网、遮阳瓦及支架及大理石墙面（约10平方） 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 | 2000 |  | 2000
9 | 01B006 | 外立面线路整治 | 1.根据现场实际情况归顺整理外立面线路，综合考虑整治方案 2.整治效果达到业主需求 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 | 5000 |  | 5000
10 | 010807001002 | 金属防护网 | 1.类型：定制方管褐色防护网、15x15x1mm不锈钢方管 2.其他：含五金配件 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 13.5 | 968 |  | 13068
11 | 010807006010 | 清洗原铝合金窗 | 1.清洗原铝合金窗 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 70.8 | 15 |  | 1062
12 | 010807006011 | 清洗首层铝单板 | 1.清洗首层铝单板 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 51.35 | 15 |  | 770.25
13 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.拆除铸铁落水管 2.综合考虑废料场内运输、清理、废渣堆放等 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m | 28 | 10.63 |  | 297.64
本页小计 | [8 empty] | 76809.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：31栋外立面整饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010902004005 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN110PVC排水管 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m | 28 | 55.95 |  | 1566.6
15 | 011602002001 | 凿除原有飘板 | 1.构件名称:原有飘板 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 0.82 | 1519.55 |  | 1246.03
16 | 011502008006 | 装饰线条 | 1.基层类型:装饰线条（钢架），按业主需求完成装饰效果 2.线条规格:综合考虑面层装饰 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m | 82 | 126.59 |  | 10380.38
17 | 011502008007 | 装饰线条 | 1.基层类型:水泥装饰线条，按业主需求完成装饰效果 2.线条规格:综合考虑面层装饰 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m | 72 | 17.76 |  | 1278.72
18 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:走廊、楼梯天花、墙身 2.刮腻子要求:刮内墙腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:封底涂料两遍,内墙白色无机涂料两遍 4.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 199.56 | 54.03 |  | 10782.23
19 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料、杂物 2.运距:30km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 9.79 | 203.91 |  | 1996.28
20 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料、杂物 2.运距:每增减1km 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 9.79 | 5.18 |  | 50.71
|  | 措施项目 | [6 empty] | 77992.2
本页小计 | [8 empty] | 27300.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：31栋外立面整饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 粤011701008007 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.脚手架使用时间:暂定工期42天考虑 3.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1092.39 | 39.01 |  | 42614.13
22 | 粤011701012006 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 357.69 | 2.37 |  | 847.73
23 | 粤011701013005 | 靠脚手架安全板 | 1.靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 21.5 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 166.4 | 18.83 |  | 3133.31
24 | 粤011701014006 | 独立安全挡板 | 1.钢管架安全通道 2.其他:按设计图纸、实施方案及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 495 | 35.72 |  | 17681.4
25 | 粤011703002007 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数:20m以内 2.装饰内容:新建各类所需材料 3.运输条件或方式:综合考虑 |  | 项 | 1 | 13715.63 |  | 13715.63
本页小计 | [8 empty] | 77992.2
合 计 | [8 empty] | 370142.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 26 页
项目编码 |  | 011606002003 |  | 项目名称 | 拆除旧招牌 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 16.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-235 *0.3 | 平面广告牌基层 钢结构 一般 单价*0.3 | 10m2 | 0.1 | 188.3 | 5.01 | 28.28 | 73.79 |  | 18.83 |  | 0.5 | 2.83 | 7.38
A1-16-243 *0.3 | 灯箱、广告牌面层 不锈钢 单价*0.3 | 10m2 | 0.1 | 67.36 |  |  | 22.95 |  | 6.74 |  |  |  | 2.3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 25.57 |  | 0.5 | 2.83 | 9.68
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 38.57
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.5 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 26 页
项目编码 |  | 粤R1-5-68 |  | 项目名称 | 金属门窗检修 铝合金窗 |  |  |  | 计量单位 |  | 扇 | 工程量 | 71
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借R1-5-68 | 金属门窗检修 铝合金窗 | 10扇 | 0.1 | 429 | 3.25 |  | 112.9 |  | 42.9 |  | 0.33 |  | 11.29
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.9 |  | 0.33 |  | 11.29
普工220元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 54.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.33 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 26 页
项目编码 |  | 011407001011 |  | 项目名称 | 外墙涂料 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1027.1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-30 换 | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 | 100m2 | 0.01 | 988.2 |  |  | 336.68 |  | 9.88 |  |  |  | 3.37
A1-10-99 换 | 聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 换为【粉状型建筑胶粘剂】 实际厚度(mm):6 | 100m2 | 0.01 | 3538.64 | 1863.7 |  | 1219.42 |  | 35.39 |  | 18.64 |  | 12.19
A1-13-48 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | 100m2 | 0.01 | 753.2 | 278.56 |  | 267.39 |  | 7.53 |  | 2.79 |  | 2.67
A1-15-170 | 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 0.01 | 384.56 | 427.54 |  | 134.86 |  | 3.85 |  | 4.28 |  | 1.35
A1-15-202 换 | 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3 | 100m2 | 0.01 | 1367.48 | 2930.3 |  | 479.58 |  | 13.67 |  | 29.3 |  | 4.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 70.32 |  | 55.01 |  | 24.38
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 149.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 26 页
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 54.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 54.99 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 26 页
项目编码 |  | 010901002004 |  | 项目名称 | 树脂瓦屋面 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 75.85
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-10-47 换 | 波纹瓦屋面 塑料波纹瓦 铺于钢檩 | 100m2 | 0.01 | 754.63 | 8715.63 |  | 260.05 |  | 7.55 |  | 87.16 |  | 2.6
A1-7-154 换 | 附墙钢支架 制作 换为【热镀锌方钢综合】 | t | 0.0225 | 3294.51 | 5108.49 | 633.24 | 1922.24 |  | 74.27 |  | 115.16 | 14.28 | 43.33
A1-7-155 | 附墙钢支架 安装 | t | 0.0225 | 1177.14 | 101.49 | 188.35 | 668.27 |  | 26.53 |  | 2.29 | 4.25 | 15.06
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 108.35 |  | 204.61 | 18.53 | 60.99
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 392.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 204.62 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 204.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 26 页
项目编码 |  | 011507001008 |  | 项目名称 | 平面招牌（铝单板造型） |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 22
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-235 | 平面广告牌基层 钢结构 一般 | 10m2 | 0.1 | 627.67 | 738.75 | 96.15 | 246.6 |  | 62.77 |  | 73.88 | 9.62 | 24.66
A1-16-245 | 灯箱、广告牌面层 胶合板 | 10m2 | 0.1 | 117.67 | 1013.5 |  | 40.09 |  | 11.77 |  | 101.35 |  | 4.01
A1-13-214 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | 100m2 | 0.0094 | 791.54 | 2237.13 | 499.96 | 458.48 |  | 7.47 |  | 21.13 | 4.72 | 4.33
A1-13-238 | 铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝 | 100m2 | 0.0094 | 4030.24 | 31771.3 |  | 1430.74 |  | 38.06 |  | 300.02 |  | 13.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 120.07 |  | 496.38 | 14.34 | 46.51
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 677.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 496.34 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 496.34 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 26 页
项目编码 |  | 011502001002 |  | 项目名称 | 金属装饰线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 37.36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-35 | 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 | 100m | 0.01 | 296.45 | 2344.89 |  | 101 |  | 2.96 |  | 23.45 |  | 1.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.96 |  | 23.45 |  | 1.01
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 23.45 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 26 页
项目编码 |  | 010807003003 |  | 项目名称 | 金属百叶窗 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 79.36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-210 | 铝合金框百页窗 铝合金百页窗 | 100m2 | 0.01 | 2985.13 | 3329.4 |  | 1034.65 |  | 29.85 |  | 33.29 |  | 10.35
MC1-106 | 全铝合金百页窗 | m2 | 1 |  | 414 | [5 empty] | 414
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 29.85 |  | 447.29 |  | 10.35
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 487.49
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 447.29 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 447.29 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 26 页
项目编码 |  | 01B005 |  | 项目名称 | 拆除外立面原附作物 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目6 | 拆除外立面原附作物 | 项 | 1 |  | 2000 | [5 empty] | 2000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 2000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 26 页
项目编码 |  | 01B006 |  | 项目名称 | 外立面线路整治 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目5 | 外立面线路整治 | 项 | 1 |  | 5000 | [5 empty] | 5000
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 5000
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5000 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 26 页
项目编码 |  | 010807001002 |  | 项目名称 | 金属防护网 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 13.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
MC1-1 | 钢防盗网 12×12间距120 | m2 | 1 |  | 968 | [5 empty] | 968
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 968
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 968
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 968 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 968 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 26 页
项目编码 |  | 010807006010 |  | 项目名称 | 清洗原铝合金窗 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 70.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目2 | 清洗原铝合金窗 | m2 | 1 |  | 15 | [5 empty] | 15
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 15
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 26 页
项目编码 |  | 010807006011 |  | 项目名称 | 清洗首层铝单板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 51.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目2 | 清洗首层铝单板 | m2 | 1 |  | 15 | [5 empty] | 15
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 15
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 26 页
项目编码 |  | 011612001005 |  | 项目名称 | 管道拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 28
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-1-160 *0.3 | 给排水管道 室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100 单价*0.3 | 10m | 0.1 | 47.27 |  | 24.7 | 34.34 |  | 4.73 |  |  | 2.47 | 3.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.73 |  |  | 2.47 | 3.43
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 26 页
项目编码 |  | 010902004005 |  | 项目名称 | 屋面排水管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 28
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-1-269 | 给排水管道 室外塑料排水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 102.64 | 400.8 | 4.77 | 51.25 |  | 10.26 |  | 40.08 | 0.48 | 5.13
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.26 |  | 40.08 | 0.48 | 5.13
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 55.95
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PVC-U排水管 Ф110×3.2 |  |  |  |  | m | 0.993 |  | 16.91 |  | 16.79
| 塑料排水管电熔直接 DN110 |  |  |  |  | 个 | 0.258 |  | 89.71 |  | 23.15
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 40.08 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 26 页
项目编码 |  | 011602002001 |  | 项目名称 | 凿除原有飘板 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.82
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-14 | 人工拆除现浇钢筋混凝土 有梁板 | 10m3 | 0.1 | 11334 |  |  | 3861.49 |  | 1133.4 |  |  |  | 386.15
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1133.4 |  |  |  | 386.15
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1519.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 26 页
项目编码 |  | 011502008006 |  | 项目名称 | 装饰线条 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 82
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-35 | 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 | 100m | 0.01 | 296.45 | 12261.33 |  | 101 |  | 2.96 |  | 122.61 |  | 1.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.96 |  | 122.61 |  | 1.01
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 126.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 122.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 122.61 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 26 页
项目编码 |  | 011502008007 |  | 项目名称 | 装饰线条 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-47 *2 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 单价*2 | 100m2 | 0.001 | 1883.12 | 2459.48 |  | 668.5 |  | 1.88 |  | 2.46 |  | 0.67
A1-13-2 换 | 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):100 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.001 | 6828.8 | 3497.12 |  | 2424.22 |  | 6.83 |  | 3.5 |  | 2.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.71 |  | 5.96 |  | 3.09
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.99 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 26 页
项目编码 |  | 011407001012 |  | 项目名称 | 墙面喷刷涂料 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 199.56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-15-150 换 | 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 739.94 | 253.01 |  | 259.5 |  | 7.4 |  | 2.53 |  | 2.6
A1-15-192 *1.33333 | 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 单价*1.33333 | 100m2 | 0.01 | 1603.41 | 1984.67 |  | 562.31 |  | 16.03 |  | 19.85 |  | 5.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 23.43 |  | 22.38 |  | 8.22
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 54.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 22.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 22.37 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 26 页
项目编码 |  | 010103002013 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 9.79
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):30 | 10m3 | 0.1 | 162.79 |  | 1358.13 | 518.17 |  | 16.28 |  |  | 135.81 | 51.82
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.28 |  |  | 135.81 | 51.82
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 203.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 26 页
项目编码 |  | 010103002014 |  | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 9.79
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-70 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 每增加1km | 10m3 | 0.1 |  |  | 38.62 | 13.15 |  |  |  |  | 3.86 | 1.32
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 3.86 | 1.32
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 26 页
项目编码 |  | 粤011701008007 |  | 项目名称 | 综合钢脚手架 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1092.39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-21-106 换 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 | 100m2 | 0.01 | 1361.25 | 1055.96 | 185.2 | 547.75 |  | 13.61 |  | 10.56 | 1.85 | 5.48
A1-21-126 | 装修用综合脚手架使用费 | 100m2·10天 | 0.042 | 47.91 | 106.46 | 5.52 | 18.93 |  | 2.01 |  | 4.47 | 0.23 | 0.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.62 |  | 15.03 | 2.08 | 6.28
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 39.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 26 页
项目编码 |  | 粤011701012006 |  | 项目名称 | 活动脚手架 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 357.69
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-21-136 | 墙柱面活动脚手架 | 100m2 | 0.01 | 175.14 |  |  | 62.04 |  | 1.75 |  |  |  | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.75 |  |  |  | 0.62
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 26 页
项目编码 |  | 粤011701013005 |  | 项目名称 | 靠脚手架安全板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 166.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-21-36 | 靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 21.5 | 100m2 | 0.01 | 859.39 | 526.78 | 141.98 | 354.68 |  | 8.59 |  | 5.27 | 1.42 | 3.55
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.59 |  | 5.27 | 1.42 | 3.55
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.26 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 26 页
项目编码 |  | 粤011701014006 |  | 项目名称 | 独立安全挡板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 495
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-21-158 | 独立安全防护挡板(钢管) 水平 | 100m2 | 0.01 | 744.95 | 539.89 | 148.16 | 316.34 |  | 7.45 |  | 5.4 | 1.48 | 3.16
A1-21-159 | 独立安全防护挡板(钢管) 垂直 | 100m2 | 0.014 | 539.43 | 520.94 | 37.04 | 204.18 |  | 7.55 |  | 7.29 | 0.52 | 2.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15 |  | 12.69 | 2 | 6.02
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 35.72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.68 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.68 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 26 页
项目编码 |  | 粤011703002007 |  | 项目名称 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-22-22 | 多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 | 万元 | 12.2644 |  |  | 815.64 | 302.69 |  |  |  |  | 10003.33 | 3712.31
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 10003.33 | 3712.31
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13715.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：31栋外立面整饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 12910.39 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 12910.39
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：31栋外立面整饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29215.04 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6951.75
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费 | 186.01
| 合 计 | 36352.80 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：31栋外立面整饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 419405.83 | 9 |  | 37746.52
合 计 | [6 empty] | 37746.52
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13