从化区新泉水厂扩建工程

勘察设计合同

合同编号：

委 托 人：广州从化自来水有限公司

设 计 人：

签定日期：2023年   月   日

委托人（甲方）：广州从化自来水有限公司

咨询人（乙方）：

# 甲方委托乙方承担从化区新泉水厂扩建工程勘察设计工作。依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

# 一．工程概况

# 1、项目名称：从化区新泉水厂扩建工程勘察设计

# 2、项目地点：广州市从化区良口镇新泉水厂内。

3、项目规模：项目建设内容与规模：主要建设内容为扩建新泉水厂，扩建规模为2.0万m³/d，供水能力由2.0万m³/d提升至4.0万m³/d，新建一套污泥处理单元(4万m³/d),新建取水构筑物一座（15万m³/d），新建取水自流管2×DN1200双管布置（总长1212m），其中取水构筑物为直接取地下水；综合地下管线总长度不超过20km。

# 4、项目估算总投资暂定为：13874.07万元。

# 二．服务内容、方式和要求

# 1、从化区新泉水厂扩建工程勘察设计：

# (1) 勘察包括以下内容：

# 工程测量：按水务工程相关规定执行。

# 岩土工程勘察：按水务工程相关规定执行。

# 工程物探（含管线探测）：按水务工程相关规定执行。

# (2) 设计包括以下内容：

# 1) 初步设计阶段：

# 初步设计成果应满足委托人对初设阶段工作要求。

# 2) 招标设计阶段：

# a、按初步设计报告审查和批复文件以及国家有关规定的要求，对有关问题进行补充勘察、研究和设计，设计应满足委托人开展工程招标工作的需要；

# b、负责编写招标文件技术条款、方案及概算。招标文件技术条款、方案的内容和深度满足招标的需要；

# c、负责编制施工图预算；

# d、配合工程招标工作；

# e、完成与招标设计阶段相关的其他工作。

# 3) 施工图设计阶段：

# a、依据初步设计报告审查和批复文件，按规定对有关问题进行进一步的补充设计，并逐项解决初步设计阶段和招标设计阶段遗留的技术问题，对工程重要技术问题进行研究，设计内容和深度满足施工要求；

# b、按照工程施工进度的要求，提供工程施工所需施工图阶段各类图纸和文件，图纸的质量满足施工要求；

# c、按照有关规定处理设计变更问题；

# d、负责现场设计配合工作，进行现场设计交底并参加施工中有关的验收工作；

# e、配合咨询人做好工程竣工事宜以及联合试运行等工作；

# f、配合委托人开展有关科研工作，组织有关技术讨论会；

# g、完成与施工图设计阶段相关的其他工作。

# 三．咨询依据及验收标准

# 1、国家及地方现行有关技术规范或规定以及咨询的技术要求。

# 2、招标文件、投标文件、招标答疑纪要。

# 四．双方责任

# 1．甲方责任

# (1) 甲方应协调乙方与现场各方关系，为乙方提供勘察及现场条件资料，并向乙方提供或协助收集资料及文件，对提供资料的完整性、正确性及时限性负责。

# (2) 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开始工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量，不足一半时，按该阶段合同中约定费用一半支付； 超过一半时，按该阶段合同中约定费用的全部支付。

# (3) 非因勘察设计成果质量导致本合同项目不审批或停缓建，甲方均应支付应付的本合同费用。

# (4) 甲方要求乙方提前提交勘察设计成果时，提前时间需经双方协商后确定，不得严重背离合理勘察设计周期；双方需就此签订书面协议，甲方应向乙方支付本合同约定费用以外的赶工费，对成果有特别技术要求的，应以书面形式提出，并负责项目上报及成果审查会的组织、协调等相关工作。

# 2．乙方责任

# (1) 保证工程勘察工作及设计成果的公正性、准确性、及时性，并保证各项工作均符合合同约定的规范要求。

# (2) 协助甲方进行项目评审及文件的报批工作，提交成果文件后，参加甲方组织的上级有关部门的成果审查会并根据审查意见负责不超出原定合同计划范围内的调整补充文件的编制并按双方约定时间提交。

# (3) 保证本工程参与勘察设计人员具备相应资格，保证持有的资质满足地方管理要求。

# (4) 盖章后的工程勘察资料及设计成果具有法律效力。

# 五．履行期限、地点和提交文件

# 1．履行期限：

（1）勘察工期：乙方应在签订合同后且勘察具备进场条件后20日历天内完成全部勘察工作并提交勘察成果文件。承包人提交勘察成果文件的工期必须满足设计工期要求。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

（2）设计工期：中标人应在签订合同后30工作日内完成初步设计，完成报建图、方案设计、初步设计概算，同步征询园林、水务、道路等相关单位意见；方案通过初步设计专家评审后30日历天内完成施工图编制、施工图预算编制；施工图审查意见出具后5日历天内完成施工图和预算补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

# 2．第一次进场时间由甲方确定，并提前2天通知乙方。

# 3．(1)勘察

# 向甲方提交符合规范要求的勘察成果资料陆份，光盘贰份、《技术总结》等

# (2)项目建议书阶段（本项目不需要编制项目建议书）

# 本阶段应提交项目建议书一式十五份，其深度应达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。

# (3)初步设计报告阶段

# 本阶段应提交初步设计报告一式十五份，其深度满足相关规范的规定。概算、预算及其电子文件一式五份。

# (4)施工图设计阶段

# 本阶段提交施工图纸(含施工技术要求)数量为一式十五份，其深度应满足现场施工要求。

# 本阶段应提交设计变更图纸(重大设计变更应同时提交预算及计算书)，数量为一式十份。

# 乙方在提交各阶段设计文件时，应同时提交含上述文件的电子文件贰套（未加密且可编辑格式）。

# 甲方特别要求可行性研究报告阶段的投资估算与初步设计报告阶段的投资概算误差应控制在10%之内，若精度未达到上述要求，而造成重新上报上述设计文件，增加的工作量和费用由乙方自行承担。

设计人将至少派驻一名设计人员驻扎现场，至本工程竣工验收完成。

# 六．费用及支付方式

# 1、费用：合同总价人民币(大写)，￥(小写)元。

# 其中勘察费合同价为元；设计费合同价为元；施工图预算编制费合同价元。

勘察设计费按国家规定的收费标准《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）执行，上述费用为暂定价，中标人最终获得的费用按财政部门审批的设计费、工程勘察费及施工图预算编制费为计算基数，减去履行合同过程中被扣除的违约金计算所得。

# 本技术服务按总价包干的方式进行承包。以上费用已包含了税费和为完成所有要求而可能产生的不可预见的费用。

# 2、合同价款的支付：

# 设计费按阶段支付(包括初步设计报告阶段、施工图设计阶段、现场服务阶段)，支付方式如下：

# (1) 勘察费部分：

# 乙方向甲方提交的初步设计成果通过初步设计批复且概算经第三方造价咨询公司评审确定后三十天，甲方累计支付勘察费总额的80%(按第三方造价咨询公司审核的工程概算书中工程勘察费为计算基数进行计算)。工程竣工验收后三十天，付清剩余的勘察费。

# (2) 设计费部分

乙方向甲方提交的初步设计成果通过初步设计批复且概算经第三方造价咨询公司评审确定后三十天，甲方向乙方支付至设计费的20%，；乙方向甲方提交的施工图设计成果通过施工图审查且施工图预算经第三方造价咨询公司评审确定后三十天，甲方向乙方支付至设计费的60%；工程合同完工验收后三十天，甲方向乙方支付至设计费的80%；工程竣工验收后三十天，甲方向乙方支付至设计费的95%；缺陷通知期1年届满后支付剩余的设计费。剩余款项按甲方、财政部门的要求，提交决算送审资料且通过决算评审后，以决算审核价为基价进行尾款支付，最终设计费总价不超过合同价。

# (3) 施工图预算编制费部分

# 施工图预算经第三方造价咨询公司评审确定后三十天内，付清施工图预算编制费。

# (4)因甲方使用的是银行专项贷款，甲方在前款规定的付款时间向有关部门及银行提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门及银行审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

# 七、保密

# 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

# 八、不可抗力

# 8.1 不可抗力是指由于台风、地震、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对发生后果不能防止或避免的不可抗力事件。

# 8.2 双方在遇到不可抗力，致使本合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，必须在五天内以书面形式通知对方，在十五天内提交有效证明文件。

# 8.3 受不可抗力造成任何损失，双方都不承担赔偿责任。

# 8.4 由于不可抗力造成的本合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，由双方另行协商。

# 8.5 不可抗力发生前本合同已实现的义务和权利必须兑现。

# 九、其他

# 9.1 本合同双方代表签名并加盖公章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。如乙方在合同双方签字盖章前已按甲方要求进场作业的，则合同生效期为乙方进场作业之日，合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

# 9.2 在合同履行过程中，对勘察设计有影响的指示要求，要以书面形式传递并签收：双方认可的来往传真、会议纪要等，均作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。为确保设计成果的公正性，任何一方不得干预研究结果。

# 9.3 乙方的设备、材料、人员等的安全及社会保险由乙方自行承担。

# 9.4 乙方在收取服务费用时提供有效的服务发票。乙方收取的费用已包括各项税费。

# 9.5 本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

# 9.6 合同履行过程中出现分歧，双方应遵循平等互利和诚实信用原则，通过友好协商解决。若协商不成，任何一方可向从化区人民法院提出。

# 9.7 任何一方向对方提出经济赔偿要求的，都应在赔偿事件发生后三十天内以书面形式提出。

# 9.8 本合同签订日期为2023 年  月  日。

以下无正文

甲方：乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

经办人：　　　                    经办人：

地址：     地址：

邮政编码：                   邮政编码：

电话：                 电话：

传真：                 传真：

开户银行：                    开户银行：

开户名：                      开户名：

银行帐户：                      银行帐户：

廉洁协议

主合同名称：从化区新泉水厂扩建工程勘察设计

甲方：广州从化自来水有限公司

乙方：

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，甲乙双方特订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、受委托费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条 乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)  乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五） 乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六） 乙方不得以回扣、手续费、加班费、受委托费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七） 乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州从化自来水有限公司办公室，联系电话：020-87928319

（二） 乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对 乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除 乙方合同履约保证金；

2、终止四方已签定的所有合同；

3、追究 乙方合同其他违约责任；

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议由四方或四方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查。

第六条 本协议有效期为甲、乙双方方签署之日起至合同终止。

第七条 本协议作为合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同肆方签署立即生效。

第八条 本协议一式捌份，由甲、乙双方方各执肆份。

| 甲方（盖章）： 广州从化自来水有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： （或）授权代表签字： | 法定代表人（签字或盖章）： （或）授权代表签字： |
| 签字日期：2023年 月 日 | 签字日期：2023年 月 日 |