
            项目

代建服务合同

项目名称：                                          

项目地点：广州市白云区                                              
建设单位：广州市白云区住房建设和交通局                                       
建设单位合同编号：                                        
代建服务单位：                 
代建服务单位合同编号：                                            
签订地点：广州市白云区                                 
签订日期：         年      月      日                      
建设单位（甲方）：广州市白云区住房建设和交通局                         

法定代表人：                                                          

地址：广州市大金钟路23号                                         

代建服务单位（乙方）：                             
法定代表人：                                                  

地址：                                          
为明确双方的权利和义务，保证项目建设顺利实施，充分发挥政府投资效益，根据《中华人民共和国民法典》《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）、《广东省人民政府关于印发<广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法>的通知》（粤府〔2022〕12号）、《广州市发展改革委关于广州市本级基本建设统筹资金投资管理办法的通知》（穗发改〔2017〕1024号）、《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区政府投资管理办法的通知》（云府〔2022〕29号）及其他有关法律法规和规范性文件，经双方协商一致，签订本代建合同，共同遵守。

第1节 工作内容

1.1. 项目名称：       。

1.2. 项目地点：        。

1.3. 项目规模及建设内容：          。     

如本项目涉及本条款未列示的其他建设事项，由双方签订补充合同或另行订立合同予以协商确认。

1.4.项目估算总投资：本项目的建设总投资    万元，其中工程费用    万元，工程建设其他费    万元，预备费    万元。具体金额以批复为准。
1.5.资金来源：区财政资金。
1.6.项目建设工期：拟定于20  年   月—20   年   月，暂定工期共   个月。
1.7.工程质量标准：符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）以及《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）等相关规范的合格标准。

1.8.投资目标：严格控制项目投资，根据批准的初步设计，合理编制项目工程投资概算，并报相关主管部门批复，经相关主管部门批复及甲方认可的投资概算作为该项目投资控制的目标。

1.9.安全文明目标：确保工程无重大责任安全事故，确保现场符合安全文明

施工要求。

1.10.代建服务模式

1.10.1. 合同生效后，代建服务单位作为本项目的乙方，履行本合同约定的相关权利和义务，并承担相应的责任。

1.10.2.代建服务期限：本项目的代建期限从本合同签订之日起，至工程竣工验收合格交付使用且缺陷责任期满（缺陷责任期：2年）、工程尾款支付完毕、完成项目相关合同结算且建设项目完成竣工财务决算、代建服务合同约定的代建服务工作范围内的全部工作完成之日止。

1.10.3.乙方作为代建服务单位负责对项目建设过程进行管理，严格控制项目安全文明、投资、质量安全和工期进度等目标，竣工验收后移交使用单位。

第2节 双方的职责

2.1.在符合法律、法规、规章、行政规范性文件和相关政策规定以及在甲方职权范围内，甲方履行以下职责：

2.1.1. 依据项目概算及乙方提供的年度资金使用计划，编制年度资金专项预算、申请落实建设资金，在乙方交齐支付材料（含发票、审批材料等）后7个工作日内完成报销手续。因本工程为政府投资项目，甲方因审批程序导致付款逾期的不视为甲方违约。

2.1.2. 甲方应协调相关部门为代建工作提供必要的外部条件，积极配合乙方办理相关建设手续。

2.1.3. 甲方应当会同乙方确定各项功能需求和相关的建设标准，参与各项技术、设计和建设方案的审核。

2.1.4. 对于乙方在代建期间提出的书面意见，甲方应当在收到书面意见后及时给予书面答复。

2.1.5. 甲方提出的变更，应在变更文件中清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。乙方应在收到变更通知后7个工作日内将变更实施方案及所形成的后果（如投资增减、工期影响等）报送甲方，按程序审批后及时组织施工。

2.1.6. 甲方协助乙方本项目设备的采购和安装，具体设备项目以上级主管部门批复的项目概算为准。

2.1.7. 因甲方原因而造成了项目建设规模、建设内容、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，应会同乙方协商妥善处理。

2.1.8. 对双方在合作过程中形成的相关资料和信息，双方承诺保密，但依法应当公开的除外。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

2.2. 乙方职责：

在代建服务合同期限内，认真履行合同条款的职责和约定，具体负责本工程的代建服务。

2.2.1. 负责办理本项目立项和前期报建报批等相关手续。

2.2.2. 乙方必须根据建设方案、建设规模、建设内容、建设标准、建设工期、立项投资等，严格按照国家基本建设程序进行项目的建设组织管理，按批准的项目概算和预算进行投资控制，确保工程质量和进度，按期交付使用。

2.2.3. 乙方在甲方委托的工程范围内，根据甲方授权和有关法律、法规的规定，行使本合同所约定的项目代建工作的各项权利，并及时向甲方披露本项目的相关工作进度。

2.2.4. 中标单位产生后，乙方作为合同的主体方之一与中标人及甲方签订三方补充合同，用于支付相应工程款项，并进行合同管理。
2.2.5. 在本合同签订后，甲方尽快将本项目前期工作的所有资料移交乙方，乙方代为履行相应权利和义务。

2.2.6. 依法通过询价、邀请招标实施的项目，相关招投标工作应提前三个工作日以上通知甲方监督见证。甲方收到通知后未参与监督见证的，则视为同意由乙方全权负责项目的招投标工作。乙方可以根据工程建设的需要，依法向外直接委托的项目，与甲方协商并同意后，直接委托函由乙方抄送甲方。

2.2.7. 对参与工程实施过程的第三方，具有直接管理权，并有将代建过程中发现的违法违规行为及时报告且提请有关行政主管部门处理的义务。

2.2.8. 本项目设备和材料必须按照法律规定的程序进行采购和招标，需要直接确认的设备和材料的选型和使用，乙方得到甲方确认后，按照法律、法规规定的程序进行采购。

2.2.9. 对涉及使用功能的重大设计变更，应按规定进行论证和专家评审，并按工程变更管理程序组织实施。

2.2.10. 乙方必须组织各单项工程的质量验收，负责申报项目竣工验收、移交等工作。

2.2.11. 对双方在合作过程中形成的相关资料和信息，双方承诺保密，但依法应当公开的除外。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

2.2.12. 乙方在责任期内，因工作疏忽、过失，出现工程质量事故的，应承担相应经济和法律责任。

2.2.13. 乙方在责任期内，须完全履行项目组织和实施相关的安全生产巡查、预防、治理工作，每季度向甲方报告一次。

上述乙方职责未明确的，参照《广东省人民政府关于印发<广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法>的通知》（粤府〔2022〕12号）、《广州市发展改革委关于广州市本级基本建设统筹资金投资管理办法的通知》（穗发改〔2017〕1024号）等文件的有关条文执行。

第3节 代建服务费用及支付方式

3.1. 代建服务费用开支包括但不限于下列范围和内容：

3.1.1. 代建服务费：是指从本合同签订之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。包括但不限于：乙方本项目工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴和其他管理性质开支。但涵盖上述费用的，并不意味着甲方与乙方工作人员建立了劳动关系或劳务关系，与劳动关系纠纷或劳务关系纠纷相关的任何争议均与甲方无关，相关法律责任由乙方自行承担。

3.1.2. 临时设施费：指建设期间乙方所需临时设施的搭设、维修、摊销或租赁费用。

3.1.3. 税金：代建服务收费为含税价，相关税务手续由乙方自行办理，甲方不对乙方依法纳税事宜的办理负有责任。

3.2. 在代建服务业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由乙方聘用的，其费用由乙方承担；由甲方或由甲方委托乙方聘用的，其费用由甲方承担。

3.3. 本合同工程管理费计费基数暂定为人民币   万元，乙方的代建服务费用暂定合同价为￥      万元（大写：         ），该费用未包括管线迁改工作经费。如发生工程建设管线迁改，管线迁改工作经费按有关依据另行签订合同。

本项目乙方的代建服务费用按照《财政部关于印发＜基本建设项目建设成本管理规定＞的通知》（财建〔2016〕504号）标准计取，暂以可研批复总投资估算（扣除征地包括管线迁改费用和建设管理费）为基数计算，在委托代建单位前，建设业主已开展了本项目部分前期管理工作，占整个代建管理工作的比例为5%，双方同意按该比例扣减代建费用，以项目代建服务费结合扣减比例、中标下浮率（中标下浮率=1-（代建服务费投标价÷代建服务费最高投标限价）×100%）的方式计算。代建单位中标下浮率为   %，本合同代建费用暂定价为   万元，计算过程如下：经计算的代建服务管理费×（1-扣减代建费用比例）×（1-中标下浮率）= 本合同代建费用。

代建服务费结算计费标准不变，计费基数以相关主管部门批复的总概算为准（扣除征地包括管线迁改费用），甲方不对该费用的计算及支付承担任何责任，最终以相关主管部门或其授权委托单位审定的结算为准，代建服务费不高于批复后概算报告中的建设管理费。如遇审计部门审计发现本合同结算价款存在超付的情形，甲方有权据实要求乙方返还该部分款项，。

3.4. 支付方式

3.4.1. 代建服务费支付程序：乙方开具相应等额发票并提交书面申请，经甲方审核批准后按财政支付程序支付。

3.4.2. 本合同生效，计划资金到位后，按照财政支付程序拨付暂定代建服务费的20%。

3.4.3. 项目实施阶段，主体工程施工进度已完成至80%，可申请拨付代建服务费金额的30%。

3.4.4. 当项目主体工程完工后，可申请拨付代建服务费金额的20%。

3.4.5. 项目通过概算评审并完成竣工验收、计划资金到位后，乙方书面申请，经甲方审核批准后支付至以概算批复总投资为基数计算的代建服务费的85%。

3.4.6. 项目完成竣工结算、计划资金到位后，乙方书面申请，经甲方审核批准后支付至结算价的95%。

3.4.7.项目总体竣工验收，办理项目竣工财务决算（决算期间所产生的第三方费用如无法在项目列支，需在代建服务费中支出）、提供财务决算批复文件，项目交付使用且工程缺陷责任期满，代建费结算经相关主管部门或其授权委托单位审定后，支付项目代建费用结算价的余款。
3.4.8.项目缓建的，则按实际完成工作量占总工作量的比例计算对应比例的代建服务费办理支付。项目分期或分标段实施的，则按建筑面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         比例办理支付。

3.4.9.甲方对乙方提交的支付申请有异议，应当在收到支付申请后十五个工

作日向乙方发出表示异议的书面通知，逾期视为同意，但甲方不得拖延其他无异议的支付申请。鉴于甲方使用的是财政资金，付款遵循特定流程，甲方于合同约定期限内向相关部门提出付款申请，即视为按期付款。
3.4.10.本合同所示金额的币种均为人民币。
第4节 项目资金的拨付与使用

4.1. 乙方负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划，资金拨付需凭项目勘察、设计、施工、监理、设备采购合同和相关单位的请款申请等文件，应在5个工作日内审核并签署意见，甲方审批后，由甲方按程序办理资金拨付手续，支付给相应单位。

4.2. 根据项目建设的需要，工程前期发生的报建费、合同契证费和劳保基金等，由甲方直接支付，如甲方直接支付的费用应当包含在代建服务费中，则甲方可以在支付给乙方的代建服务费中进行扣减。
第5节 工程变更管理

工程变更的分类参照关于印发《广州市白云区住房建设和交通局政府投资城市道路项目变更管理指引（试行）》的通知（201904011）执行，如有最新指引，则按最新指引办法执行。

第6节 合同的生效、变更、补充和终止

6.1. 甲方如果要求乙方全部或部分暂停执行代建服务或终止本合同，应当提前30日书面通知乙方，乙方应当立即安排停止执行代建服务。

6.2. 当由于甲方单方原因而暂停代建服务时，乙方在收到甲方暂停执行代建服务通知后10个工作日内，应向甲方提交一份暂停代建服务对乙方所造成的经济损失和预计延误工期等情况的书面暂停代建服务报告。甲方在收到乙方暂停代建服务情况报告5个工作日内，应与乙方商讨，并将具体意见答复乙方。乙方恢复执行代建服务后，按实际情况向甲方提交要求经济损失补偿和延长工期的报告。甲方报告批准后在5个工作日内将批复意见回复乙方，并与乙方办理拨付补偿款和延长工期的手续。

6.3. 本合同提前终止（包括协议提前终止、不可抗力提前终止、政府行为提前终止和甲方违约提前终止等）或到期终止后，应根据乙方履约情况支付工程比例的代建服务费，乙方应按本条的有关规定办理移交手续。若已付的代建服务费已超出了乙方实际完成的管理工作，则乙方有义务将超出部分的金额返还甲方。若双方在乙方管理费结算、支付或其他事宜上发生争议，由双方协商解决，协商不成可向委托项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。但双方单位不得以此为由停止或阻挠项目工程及所有资料的移交工作。

6.4. 各方经协商可以书面合同方式对本合同做出修改和补充，经各方授权代表签字并加盖公章的有关本合同的修改合同和补充合同是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。
第7节 违约责任

7.1. 双方均应按照本合同的约定履行各自的义务，违反约定的一方应当向对方承担相当于合同总价20%的违约金，并赔偿由此给对方造成的实际损失（损失包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、财产保全费、鉴定费、差旅费等合理费用）。

7.2. 由于甲方不协助配合原因导致乙方未能及时办理相关手续，影响乙方建设进度的，乙方无须承担违约责任，但乙方应当在手续齐备后，按照双方确认的新的建设进度开展工作。

7.3. 因乙方管理不当致使项目工程未能按本合同约定按期按质交付，乙方应按照7.1的约定承担违约责任并配合甲方的要求进行整改，同时甲方有权选择继续履行合同或单方解除合同并另行委托第三方提供有关服务（由此产生的费用概由乙方承担）。甲方因此而解除合同的，未付款项无需支付，已付款项乙方应予全额退还。合同解除后，乙方应当按照 6.3 条的约定向甲方移交工程资料。
第八节  其他事项

8.1. 甲方、乙方不能协商解决争议的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

8.2. 本合同正本一式二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同正、副本具有同等法律效力。

附件：

1.廉政合同

2.安全生产责任告知书

  3.中标通知书（委托函）

4.投标报价表
（本页为签署页）

甲方：广州市白云区住房建设和交通局 （盖章）

法定代表人：

授权代表：
乙方：                           （盖章）

法定代表人：

授权代表：
签约时间：       年       月      日

附件1：

廉 政 合 同
建设单位（甲方）：广州市白云区住房建设和交通局                                 

代建服务单位（乙方）：                              
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程代建规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。
4、违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，向建设主管部门进行投诉，有行政机关作出相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同生效

本合同自双方签署之日起生效。
7、合同法律效力

本合同作为本项目代建服务合同的附件，与代建服务合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

（以下无正文）

甲方：广州市白云区住房建设和交通局（盖章）

法定代表人：

授权代表：

乙方：   （盖章）

法定代表人：

授权代表：
附件2：
安全生产责任告知书

Xx   项目代建、施工、监理等相关企业必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全性事件应对法》《生产安全事故应急条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等安全生产有关的法律法规条令条例，坚决遏制重特大生产安全事故。

应当落实白云区年度安全生产工作要点相关工作要求。

应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制。健全安全生产规章制度和操作规程，制度上墙。

应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向企业从业人员公布。

应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，将演练情况报送白云区负有安全生产监督管理职责的部门备案，并存档备查。

应当建立应急救援队伍，或与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。

应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作；应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送白云区负有安全生产监督管理职责的部门，并依法向社会公布。

应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。

应当对从业人员进行应急教育和培训，告知从业人员作业存在的危险因素、防范和事故应急措施，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

应当加强现场管理，落实保障措施，依法组织文明施工，按规定悬挂标牌和安全警示标志，危险性较大的分部分项工程按规定编制专项施工方案，经专业技术负责人或总监理工程师签字后实施。

应当定期排查安全隐患，并对查找出的隐患进行全面整改。

同时签收文件有《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《公路水运工程安全生产监督管理办法》《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》《建设工程安全生产管理条例》。

签收人签字：

签收企业盖章：

签收日期：

附件3：

中标通知书（委托函）

附件4：

                     投标报价表
13

