## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 8550.364
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 4312.46
3 | 040103001002 | 回填方（石屑） | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 1653.06
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 4502.4394
5 | 040201022001 | 1.0*1.0排水沟 | 1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20】 2.现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30】 5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 6.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 7.雨水篦子 铸铁安装 8.铁格栅沉沙池 |  | m | 210
6 | 040201022002 | 1.2*1.0排水沟 | 1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20】 2.现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30】 5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 6.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 7.雨水篦子 铸铁安装 8.铁格栅沉沙池 |  | m | 408
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040501001001 | III级钢筋混凝土管DN1200 | 1.垫层 砂 2.混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1200 无基础 人工*1.18,机械*1.18 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 1200 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m | 914.71
8 | 040504002001 | 砌筑检查井1600*1600[06MS201-3,页32] | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 3.砖砌 矩形 4.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 5.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 6.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8.井圈安装 小型构件 9.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 10.回填土 夯实机夯实 槽、坑 11.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 12.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 13.爬梯制作安装 14.尼龙网板制安 |  | 座 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010202006001 | 钢板桩 | 1.打拔槽型钢板桩 打桩 2.打拔槽型钢板桩 拔桩 |  | t | 1646.478
分部分项合计
措施项目
10 | 041102031001 | 管(渠)道平基模板 | 1.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M25 |  | m2 | 3935.854
11 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M25 |  | m2 | 168.194
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8 |  | 模板工程
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 79643.07
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 79643.07 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 八字出水口 |  | 79643.07
合 计 |  |  | 79643.07 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程增项工程-高速公路排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13