广州市南沙区大岗镇观音涌（包括上村涌）综合整治工程和大岗镇中滘涌等48条河涌（道）整治工程勘察及初步设计

勘察、初步设计合同

合同编号：

委托单位： 广州市南沙区大岗镇人民政府

服务单位：

签订日期：    年    月    日

协议书

依据国家有关法律、法规等，广州市南沙区大岗镇人民政府（以下简称：委托单位），委托             （以下简称：服务单位）提供广州市南沙区大岗镇观音涌（包括上村涌）综合整治工程和大岗镇中滘涌等48条河涌（道）整治工程勘察及初步设计服务，经双方协商一致，订立本合同。

本协议书中的词语涵义与下述第五项所列合同条款中的词语涵义相同。

1、工程概况

1.1工程名称：提供广州市南沙区大岗镇观音涌（包括上村涌）综合整治工程和大岗镇中滘涌等48条河涌（道）整治工程勘察及初步设计

1.2建设地点：广州市南沙区大岗镇

1.3工程总投资(人民币，下同)：约77581.79万元，其中①大岗镇观音涌（包括上村涌）综合整治工程：项目估算总投资33847.73万元（含建设用地费用28606.54万元）；②大岗镇中滘涌等48条河涌（道）整治工程：项目估算总投资43734.06万元（含建设用地费用37409.6万元）。

1.4工程主要建设内容：

大岗镇观音涌（包括上村涌）综合整治工程：对大岗镇观音涌（包括上村涌）进行综

合整治，整治长度约1.54公里，排涝设计标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。主要建设内容包括河道清淤疏浚、巡河通道建设、护岸修复等。

大岗镇中滘涌等48条河涌（道）整治工程：对大岗镇中滘涌等48条河涌进行综合整治，整治长度约43.15公里，朗口涌排涝片和高新沙水源地排涝设计标准为10年一遇24小时暴雨不成灾，南顺水闸排涝片区排涝设计标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。主要建设内容包括河道清淤疏浚、巡河通道建设、护岸修复等。

2、勘察设计服务项目概况

2.1服务中标通知书（编号）：

2.2 满足本项目所需最低资质要求：依照国家有关规定。申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质：

（1）工程设计综合甲级资质，或水利行业设计乙级（或以上）资质证书，或水利行业（河道整治）专业设计乙级（或以上）资质证书；

（2）工程勘察综合甲级资质，或具备工程勘察岩土工程专业乙级（或以上）资质和工程勘察工程测量专业乙级（或以上）资质，或具备工程勘察岩土工程（分项：岩土工程勘察）专业乙级（或以上）资质和工程勘察工程测量专业乙级（或以上）资质；

3、勘察设计服务内容、期限

3.1任务：   /   ，具体以经委托单位批准的设计大纲为准。

3.2设计服务内容：方案深化、工程勘察、前期现状摸查、方案设计、方案修改、初步设计及概算、施工图设计配合及相关报建等工作。

3.3勘察服务内容：满足本次初步设计阶段设计所需的勘察深度要求。

3.4服务期限：

①设计工期：中标人应在勘察设计合同签订后30个工作日内完成方案设计；方案经发包人确认后45个工作日内完成初步设计送审稿；初步设计送审稿审查后按审查意见15个工作日内完成修改形成报批稿。

② 勘察工期：承包人提交勘察成果文件的工期必须满足初步设计工期要求。

4、勘察设计服务酬金及支付方式

合同暂定价为364.89万元，其中：初步设计费暂定为170.54万元（其中大岗镇观音涌（包括上村涌）综合整治工程为63.42万元，大岗镇中滘涌等48条河涌（道）整治工程为107.12万元），工程勘察费暂定为194.35万元（其中大岗镇观音涌（包括上村涌）综合整治工程为84.53万元，大岗镇中滘涌等48条河涌（道）整治工程为109.82万元）。

4.1设计服务费收费标准及结算方式。

设计服务费用为下列4.1.1、4.1.2 费用之和，并下浮10%（固定下浮率）。

4.1.1工程设计收费（编制初步设计文件，并相应提供设计修改等工作所需的费用）

4.1.2.工程设计收费按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部2002年版）的收费标准计算，招标人计算初步设计费限价时已按标准计费下浮10%。初步设计费最终结算价按财政评审价下浮10%结算。

4.1.2.1初步设计包括但不限于承包人完成合同约定的所有设计工作内容、提供全套设计成果文件和后续服务的全部费用以及承担合同一切风险、义务、责任等所发生的费用。应由承包人支付的所有税费、保险费，也已包含在设计费中，发包人不再另行计算及支付。

4.1.2.2初步设计阶段工作量比例为65%。总平面套打地形图相关费用承包人已综合考虑含在设计费中，不单独列计，发包人不另行计算及支付。

4.1.2.3若初步设计概算超出招标人审定的初步设计概算，中标人须保证根据评审专家和招标人的意见，进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，不增加设计费用，并承担一切的责任和损失。

4.1.2.4招标人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准，如政府批复的规划设计依据与招标人提供的设计依据不符，由此而产生的设计修改费用已包含在设计费总额内，招标人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。

4.2勘察服务费收费标准及结算方式。

根据本项目特点，勘察服务费用按如下4.2.1规定计算，并下浮20%（固定下浮率）。

如因项目实际情况，需发生拆除障碍物，开挖以及修复地下管线等需要额外增加费用的，由委托单位与发包人协商，另行签订补充协议后支付。

4.2.1按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部2002年版）的通用工程勘察收费标准。服务单位按照工程勘察规范、规程的规定和项目实际情况在勘察工作大纲中提出勘察工作量，经委托单位书面批准后实施，未经委托单位同意而产生的勘察费用由服务单位自行承担。最终结算时，实物工作量按实际发生的为准，以概算财政评审审定价下浮20%（固定下浮率）进行结算。

4.2.1.1勘察费用为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费（包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水源和电源、平整场地、作业进场、勘察材料及加工等）等全部费用。辅助工作收费包含在勘察费用中，发包人不另行计量及支付。

4.3勘察设计费支付方式。

由委托单位根据工作进度向服务单位分期支付，支付进度如下：

4.3.1 初步设计及概算批复后支付至工程勘察设计费财政评审价按招标固定下浮率（勘察费下浮20%、设计费下浮10%）下浮后的70%；

4.3.2单位工程验收通过并完成财政决算评审后28天内，委托单位支付项目应支付的勘察设计服务费余款。

5、勘察设计合同的组成文件及解释顺序

（1）协议书及补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件或邀请书；

（6）投标文件；

（7）勘察设计大纲；

（8）经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。其中，通用合同条款使用的范本为广州市南沙区环保水务局勘察设计合同范本2011年10月版（或招标文件中的通用合同条款），不再装订入册，与范本严格一致。本合同只能修改范本的下划线部分或在专用条款里进行修改，非下划线部分如与范本不一致或未在专用条款里提出修改意见的，修改无效。

6、委托单位保证按合同规定付款，并承担合同规定的委托单位的全部义务和责任。

7、服务单位保证按合同规定全面完成合同规定的服务单位的全部义务和责任。

8、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

9、本合同书正本一式 二 份，具有同等法律效力，各方执壹份；副本 六  份，委托单位执叁份，其他各方各执贰份。

（以下无正文）

附件：

1、中标通知书

2、资质证书

3、勘察费用暂定价计算书

4、设计费用暂定价计算书

委托单位：广州市南沙区大岗镇人民政府 （公章）

地址：

法定代表人：

委托代表人：

服务单位：                           （公章）

法定代表人：

或授权代表人：

电    话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

签订地点：广州市南沙区

签订时间：       年    月    日

附件：

## 1、中标通知书

- 资质证书

### ①工程设计资质

### ②工程勘察资质

3、勘察费用暂定价计算书

4、设计费用暂定价计算书

专用合同条款

根据本项目特点，本专用合同条款是对招标文件中的协议书与通用合同条款或广州市南沙区环保水务局勘察设计合同范本2011年10月版通用条款的修订。未在此部分修订的内容，均按原约定执行。

2.1 词语涵义

（2）项目管理单位：指受委托单位委托对本合同工程实施建设管理的当事人。

本合同中项目管理单位指：广州市南沙区大岗镇人民政府。

（3）其他服务单位：指由委托单位委托承担本工程部分勘察设计阶段工作的当事人及其合法继承人。

本合同中其他服务单位指广州市南沙区大岗镇观音涌（包括上村涌）综合整治工程和大岗镇中滘涌等48条河涌（道）整治工程勘察及初步设计单位。

2.5.1  委托单位应向服务单位提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责，但服务单位有义务对委托单位提供资料的准确性和可靠性进行复核。委托单位提供的资料如下：

（1）水文、气象及涉及工程范围的当地社经资料；地质、地形资料（如有）；

（2）建筑物原设计资料，竣工验收资料，运行观测资料等。

2.6.17为便于开展本工程，乙方应在合同期内为甲方提供交通便利。

2.7  服务单位设备等投入和工期要求

根据项目特点，经委托单位与服务单位协商，按批准的勘察设计工作大纲要求。

2.8.1服务单位提交的勘察设计文件

根据项目特点，经委托单位与服务单位协商，服务单位提交的工作成果应满足以下（1）、（5）、（6）要求：

(1)初步设计报告编制阶段

本阶段应提交初步设计报告（含勘察成果、概算书、设计图纸、征地红线图等）一式十二份，其深度应达到《水利水电工程初步设计报告编制规程》的规定或相关行业设计规范有关初步设计阶段要求的规定。

(2)施工图设计阶段

本阶段应提交施工图纸（含勘察成果、施工图、设计计算书、满足招标和施工使用的技术条款、工程预算书、工程量清单，关键分部分项工程施工技术要求等），提交数量为每一合同段一式十五份，其深度应满足施工要求。无招标设计阶段时，图纸数量还应包括施工招标阶段所需的图纸数量，并按招标要求分标段提供施工图预算书一套。

(3)现场服务阶段

本阶段应提交勘察设计变更图纸（一般勘察设计变更同时提供工程量对比清单，重大勘察设计变更应同时提交概算及计算书），数量为一式十份。

服务单位在提交各阶段勘察设计文件时，应同时提交含上述文件的电子文件1套。

（4）服务单位必须随各阶段勘察设计文件提供服务单位的勘察设计计算书。委托单位及委托单位委托的审查单位、上级主管部门对勘察设计资料成果、勘察设计文件的审查并不免除服务单位的责任。

（5）以上工作成果及深度要求必须满足相关部门审批及评审要求，必要时应按委托单位要求做出适当调整。

（6）提供满足甲方要求的若干效果图，供方案说明或宣传使用。

（7）外业人员劳动保障要求。
A、人员工伤事故的责任
    (1)中标人应为其执行本合同所雇用的全部外业人员（包括分包人的人员）承担工伤事故责任。中标人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任，但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。
    (2)发包人应为其现场机构雇用的外业人员承担工伤事故责任,但由于中标人过失造成在中标人责任区内工作的发包人的人员伤亡，则应由中标人承担其工伤事故责任。
B、人员工伤事故的赔偿
    发包人和中标人应根据有关法律、法规和规章以及按第1款规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
C、人员工伤事故的保险
   (1)在合同实施期间，中标人应为其雇用的外业人员投保人身意外伤害险，单位纳缴部分为0.5%,个人缴纳部分为0%,最低缴费基数为广州市最低工资标准。
   (2)中标人在与发包人签订合同时必须提供购买保险的的凭证。

2.11.3  勘察设计费的其他说明

（5）工程实施过程中，由于施工条件变化、规划设计条件调整、甲方要求等原因需要发生的重大变更，相应增加工程勘察设计费；不属于重大变更的由双方另行协商确定。

2.16其他

（1）服务单位理解政府部门付款的相关程序，因委托单位使用的是财政资金，委托单位所约定付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致委托单位逾期付款的，委托单位不承担逾期付款违约责任。

（2）若委托单位逾期提供有关资料、文件的，服务单位应及时书面通知委托单位提供，否则视为委托单位已如期提供。服务单位确认，本合同签订时同时委托单位已依约提供上述有关资料、文件，符合约定开工条件。

（3）服务单位就本合同项目所形成的相关成果资料（含电子版）所有权及知识产权均属于委托单位，未经委托单位书面同意，服务单位不得发生使用、变更使用、转让、发布上述成果资料等其他侵犯上述资料知识产权的行为。委托单位除按照本合同约定支付服务单位约定费用外无需因此再支付服务单位其他任何报酬或费用。

（4）服务单位不得分包、转包本合同所约定义务，否则即视为根本违约，除扣除全额报酬费用外，还须承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。

（5）委托单位有权要求服务单位在工程施工期间委派代表到施工现场进行配合与解决问题，在工程保修期根据委托单位要求派专业技术人员配合解决有关问题，所需费用由服务单位承担。进行设计交底，在项目施工过程中处理有关设计问题和参加工程验收。

（6）服务单位应按期提交合格的工作成果，服务单位逾期提交工作成果的，则每延误一天即按照本合同服务费的每日2‰计向委托单位支付违约金。

（7）本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向广州南沙区人民法院提起诉。

（以下无正文）

勘察设计通用合同条款

（广州市南沙区环保水务局勘察设计合同范本2011年10月版）

2.1 词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的含义：

- 委托单位：指广州市南沙区大岗镇人民政府及其合法继承人。

- 项目管理单位：指受委托单位委托对本合同工程实施建设管理的当事人。

- 服务单位：指投标书或服务资格已为委托单位所接受，并与委托单位签订了合同，承担本工程的项目勘察设计工作的当事人及其合法继承人。若服务单位为联合体，则服务单位也包括联合体各成员单位。

- 其他服务单位：指由委托单位委托承担本工程部分勘察设计阶段工作的当事人及其合法继承人。

- 监理人：指由委托单位委托对本合同工程施工实施监理的当事人。

- 承包人：指由委托单位委托对本合同工程实施施工的当事人。

- 合同：指由委托单位与服务单位签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第2.3款的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

- 中标通知书：指委托单位正式向中标人授标的通知书。

- 工程：指委托单位委托服务单位进行勘察设计工作的工程。

- 勘察设计费：指协议书中写明的进行勘察设计工作报酬总金额。

- 咨询：指委托单位另行委托具相应资质的中介机构，对服务单位各阶段工作进行审查评估的当事人。

- 勘察设计：指完成本工程的勘察设计工作、施工期服务工作。

- 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和邮件。

- 天：指日历天。

2.2  语言文字和法律

2.2.1  语言文字

本合同使用的语言文字为汉语文字。

2.2.2  法律、法规和规章

适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和广东省、广州市的地方法规和规章。

2.3  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

（1）协议书及补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件或邀请书；

（6）投标文件；

（7）勘察设计大纲；

（8）经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

2.4  通知和联系

合同实施过程中，双方的联系均应以书面形式为准。一般情况下，可先口头或电话联系，事后应在48小时内补发书面通知。

2.5  委托单位的一般义务和责任

2.5.1  委托单位应向服务单位提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责，但服务单位有义务对委托单位提供资料的准确性和可靠性进行复核。委托单位提供的资料及时间规定按专用合同条款执行

2.5.2  委托单位应按第2.12款规定按时支付勘察设计费。

2.5.3  委托单位有权对服务单位的勘察设计工作进行检查，有权要求服务单位更换不称职的人员，有权在服务单位严重违约时要求解除合同。

2.5.4  委托单位应保护服务单位的勘察设计成果，未经服务单位同意，委托单位对服务单位交付的勘察设计文件不得用于本合同外的项目。

2.6  服务单位的一般义务和责任

2.6.1  服务单位在接到中标通知书后，应按照招标文件和投标文件或入库承诺书的要求向委托单位提交两份详细的、分项目的勘察设计工作大纲和进度工作计划、勘察设计项目组成人员和设备设施投入以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为委托单位控制项目勘察设计进度的依据。勘察设计项目组成人员和设备设施投入不符合招标文件和投标文件或入库承诺书的要求的，视为服务单位违约。

2.6.2  服务单位应按合同、勘察设计大纲、国家及行业标准、规程、规范、技术标准开展勘察设计，严格掌握勘察设计标准，保证勘察设计质量，控制工程造价。

2.6.3  服务单位应按国家有关规定，建立勘察设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

2.6.4  服务单位应按协议书规定的内容、时间及份数向委托单位交付勘察设计文件，对委托范围内的项目勘察设计的完整性、准确性负责。

2.6.5  服务单位可以根据勘察设计进展情况和勘察设计工作量的大小，对服务单位员进行合理增加。但不得擅自更换2.6.1经批准的人员，否则视为服务单位违约。

2.6.6  服务单位不得将勘察设计转包给第三人，原则不得分包。如确需分包，必须经过委托单位书面批准，否则视为违约。

2.6.7  服务单位应按要求负责收集与本工程有关的资料，所需费用包含在合同勘察设计费中。应按委托单位要求与本工程其他服务单位积极协调，共同配合完成勘察设计工作。

2.6.8  服务单位应积极配合委托单位、项目管理单位开展立项、环评、规划、国土、航道部门报建报批及概算评审等相关工作，所需费用包含在合同勘察设计费中。

2.6.9  服务单位应配合本合同工程的施工和监理招标工作，在委托单位规定的时间内提交各合同段施工招标所需的技术条款、施工图纸、计算书、工程量清单及预算书；解答投标人有关勘察设计方面的问题等。

2.6.10  服务单位应按第2.9款规定参加勘察设计文件的审查。

2.6.11  服务单位应按第2.10款规定配合施工。

2.6.12  工程竣工验收前，服务单位应按有关规定和项目管理单位（或监理人）指示的时间内提交份数满足竣工验收要求的设计资料。

2.6.13  未经委托单位同意，服务单位不得向第三方扩散、转让委托单位提交的产品图纸等技术经济资料。

2.6.14服务单位在进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如服务单位未能采取有效的措施，而发生的与外业勘察活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由服务单位负责。

2.6.15服务单位为实施本项工程，应参加委托单位风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。

2.6.16服务单位在进行外业勘察时，应采取措施保证或恢复勘察设计范围内原有工程建（构）筑物及其他地面附着物的完好，如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由服务单位自行承担。

2.7  服务单位设备等投入和工期要求

按照招标文件、投标文件、邀请书指明的要求执行，没有指明的，按以下要求执行：

（一）对于工程总投资在500万元以下（含500万元）的，人员设备等投入及工期进度要求不低于以下标准（以下人员不能兼职兼任其他非南沙区项目）：

1、项目负责人和技术负责人应当具有相应专业类高级技术职称且具有注册执业资格，具有同类工程3年以上设计经验，精通水利工程勘察和设计业务。

2、项目涉及的主要专业，应当配备具有同类工程勘察设计经验且具备中级技术职称人员各1人，其他专业配备具备中级技术职称人员各1人。

3、设备及其他投入：满足工程勘察设计所需的全部设备、工具、仪器、软件等软硬件，五座以上小汽车1辆，勘察设计工作用房60M2。

4、工期进度要求：从确定为中标单位之日起算，3天提交设计方案和勘察大纲报委托单位批准，15天内提交勘察成果。勘察成果提交后，10天内提交初步设计报告和概算书；如果以初步设计报告立项，20天内提交初步设计报告和概算书。初步设计批复及概算评审完成之日起算，15天内提交技术条款、施工图、设计计算书、工程预算书、工程量清单，关键分部分项工程施工技术要求及其他相关资料。

（二）对于工程总投资在500万元以上，1500万元以下（含）的，人员设备等投入及工期进度要求不低于以下标准（以下人员不能兼职兼任其他非南沙区项目）：

1、项目负责人和技术负责人应当具有相应专业类高级技术职称且具有注册执业资格，具有同类工程5年以上设计经验，精通水利工程勘察和设计业务。

2、项目涉及的主要专业，应当配备具有同类工程勘察设计经验且具备中级技术职称满3年以上人员各1人，其他专业配备具有中级技术职称以上人员各1人。

3、设备及其他投入：满足工程勘察设计所需的全部设备、工具、仪器、软件等软硬件，五座以上小汽车1辆，勘察设计工作用房100M2。

4、工期进度要求：从确定为中标单位之日起算，5天内提交设计方案和勘察大纲报委托单位批准，20天内提交勘察成果。勘察成果提交后，20天内提交初步设计报告和概算书；如果以初步设计报告立项，30天内提交初步设计报告和概算书。初步设计批复及概算评审完成之日起算，20天内提交技术条款、施工图、工程预算书、设计计算书、工程量清单，关键分部分项工程施工技术要求及其他相关资料。

（三）对于工程总投资在1500万元以上的，按不低于以下标准投入（以下人员不能兼职兼任其他非南沙区项目）：

1、项目负责人和技术负责人应当具有相应专业类高级技术职称且具有注册执业资格，具有同类工程8年以上设计经验，精通水利工程勘察和设计业务；

2、项目涉及的主要专业，应当配备具有同类工程勘察设计经验且具备高级技术职称人员各1人，其他专业配备具有中级技术职称以上人员各1人；

3、设备及其他投入：满足工程勘察设计所需的全部设备、工具、仪器、软件等软硬件，五座以上小汽车1辆，勘察设计工作用房120M2。

4、工期进度要求：从确定为中标单位之日起算，7天提交设计方案和勘察大纲报委托单位批准， 30天内提交勘察成果。勘察成果提交后，30天内提交初步设计报告和概算书；如果以初步设计报告立项， 45天内提交初步设计报告和概算书。初步设计批复及概算评审完成之日起算，30天内提交技术条款、施工图、设计计算书、工程预算书、工程量清单，关键分部分项工程施工技术要求及其他相关资料。

对以上专职人员的要求如下：（1）应当能提供身份证、任职文件、职称证书或者工程建设类注册执业资格证书、社会保险证明、劳动合同、人事档案代理证明以及业绩证明；（2）项目负责人、技术负责人及为本项目配备的其他专职技术人员必须常驻工程现场或广州市范围内开展勘察设计工作，接受委托单位随时检查；（3）专职人员更换和常驻人员暂时离开现场必须经过委托单位同意且另行派遣有相当资历人员承担有关工作。

发生项目停工延期、部分或全部内容取消以及其他项目非正常终止，以及部分专职人员工作已经完成时，服务单位可书面向委托单位提出申请，经批准后可对现场服务人员做出调整。

2.8  服务单位提交的勘察设计文件

2.8.1  服务单位提交的勘察设计文件

服务单位应在合同规定的时间内提交勘察设计文件，各阶段提交的勘察设计文件包括但不限于：

（1）初步设计报告编制阶段

本阶段应提交初步设计报告（含勘察成果、概算书、设计图纸、征地红线图等）一式十二份，其深度应达到《水利水电工程初步设计报告编制规程》的规定或相关行业设计规范有关初步设计阶段要求的规定。

（2）施工图设计阶段

本阶段应提交施工图纸（含勘察成果、施工图、设计计算书、技术条款、工程预算书、工程量清单，关键分部分项工程施工技术要求等），其深度应满足施工要求，提交数量为每一合同段一式十五份。无招标设计阶段时，图纸数量还应包括施工招标阶段所需的图纸数量，并按招标要求分标段提供施工图预算书一套。

（3）现场服务阶段

本阶段应提交勘察设计变更图纸（一般勘察设计变更同时提供工程量对比清单，重大勘察设计变更应同时提交概算及计算书），数量为一式十份。

服务单位在提交各阶段勘察设计文件时，应同时提交含上述文件的电子文件1套。

（4）服务单位必须随各阶段勘察设计文件提供服务单位的勘察设计计算书。委托单位及委托单位委托的审查单位、上级主管部门对勘察设计资料成果、勘察设计文件的审查并不免除服务单位的责任。

2.8.2  勘察设计文件交付时间延误

2.8.2.1  委托单位原因造成的勘察设计文件交付时间延误

合同履行过程中，发生下列情况之一造成服务单位交付勘察设计文件时间延误时，服务单位可要求向委托单位延期交付勘察设计文件：

⑴委托单位变更工程规模、标准或条件。

⑵委托单位提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改（上述资料不包括勘察资料）。

⑶本合同中涉及的由委托单位责任引起的勘察设计文件交付时间延误。

⑷非服务单位原因造成的勘察设计文件交付时间延误。

发生上述情况时，服务单位应立即通知委托单位，并在发出通知后7天内向委托单位提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对勘察设计文件交付时间的影响程度。委托单位在收到该报告后应在7天内与服务单位进行协商，重新确定勘察设计文件的交付时间。对本款⑴项引起的勘察设计文件交付时间延误，若同时需要服务单位勘察设计返工，服务单位应负责返工，返工费由双方协商确定。

2.8.2.2  服务单位原因造成的勘察设计文件交付时间延误

因服务单位原因造成勘察设计文件交付时间延误，服务单位应采取必要的赶工措施以尽快交付勘察设计文件，同时服务单位应按第2.13.2款规定支付逾期交付勘察设计文件违约金。

2.9  勘察设计文件的审查

⑴服务单位提交的初步设计报告必须接受有关上级部门的审查，服务单位应根据审查结论负责不超过合同规定范围内的必要修改和补充。若审定的勘察设计原则有重大变更而重作或修改勘察设计时，双方应根据审查意见书，签定补充合同，并按第2.11.2款规定调整勘察设计费。

⑵服务单位提交的技施（招标）设计文件、施工图设计文件必须接受委托单位的审查，服务单位应根据审查意见修改勘察设计文件。

2.10  配合施工

2.10.1  本合同工程开始施工时，服务单位应按委托单位要求派出合格的勘察设计代表常驻工地，做好施工现场服务。勘察设计代表应熟悉本工程的勘察设计，并具有独立处理问题的能力。勘察设计代表的人数应满足工程施工需要。

2.10.2  勘察设计代表的职责是：

⑴向委托单位和监理人、承包人进行勘察设计交底。

⑵及时解决施工过程中的有关勘察设计问题。

⑶参与工程质量事故分析，并对因勘察设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

⑷参加隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收、竣工验收及其他重要阶段验收。

2.10.3  勘察设计代表驻工地时间为工程开工至工程完工。

2.11  勘察设计费

2.11.1  勘察设计费

- 勘察设计费取值

对于采用非招标方式或区政府规定的方式产生勘察设计单位的，勘察设计总费用不得超过50万元，否则，合同无效。勘察设计服务暂定价、收费标准及结算方式在勘察设计协议书里写明。

- 项目进入初步设计阶段后的勘察设计费分配比例

- 勘察费分配比例：勘察阶段占70%，初步设计、招标和施工图阶段后期服务占20%，施工及其他阶段占10%。

- 设计费分配比例：

  - 堤防工程：初步设计阶段占50%，施工图设计阶段占10%，施工图审查阶段占20%，施工期及其他阶段占20%。

  - 水库及建构筑物：初步设计阶段占25%，施工图设计阶段占15%，施工图审查阶段占40%，施工期及其他阶段占20%。

  - 送变电、风电工程：初步设计阶段占40%，施工图设计占10%，施工图审查阶段占40%，施工期及其他阶段占10%。

  - 市政公用工程：初步设计阶段占40%，施工图设计占10%，施工图审查阶段占30%，施工期及其他阶段占20%。

  - 园林绿化工程：初步设计阶段占30%，施工图设计占15%，施工图审查阶段占35%，施工期及其他阶段占20%。

  - 其他工程：参照工程勘察设计收费标准（2002年修订本）商定。

2.11.2  勘察设计费的调整与调差方法和计算公式

  - 在合同实施期间，本项目勘察设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

  - 因勘察设计变更（不含项目部分或全部合同内容甩项）和勘察设计工期变化引起的勘察设计工作量变化原则上不调整勘察设计服务费。由于规划调整或委托单位反复变更设计要求造成的勘察设计变更和工期变化引起的勘察设计工作量增加，由双方协商解决。

  - 项目勘察设计工作任一阶段经委托单位确认开始后，所完成的工作量不足一半的，按当前阶段工作量一半计量，超过一半的，按当前阶段全部工作量计量，但需要提交相应勘察设计成果。

  - 进入下一阶段工作前，项目部分或全部合同内容甩项，根据初步设计批准的概算（概算没有批复的，根据立项批准的投资估算），按照甩项部分占总概算（或估算）的比例相应扣减相应服务阶段的勘察设计服务费，但发生重大设计变更（以初步设计审批部门认定为准，但服务单位不得以变更需要认定是否为重大设计变更为由延迟设计变更工作）和合同外增加项目时，被扣减的勘察设计服务费应予以减少，但减少额最多不超过被扣减额。具体按下式计算：

D＝Σ (Ai·Bi/ C)－30%·Σ( Ej·G/ C)－50%·Σ( Fk·G/ C)或D＝0（当D<0时）

Ai—第i项甩项概算（或估算）投资额（元）；

Bi—第i项甩项所处勘察（设计）阶段的合同总取费（元）；

C—总概算（或总估算）（元）；

D—因项目部分或全部合同内容甩项需要扣减的勘察（设计）服务费（元）;

Ej—第j项重大变更预算额（元）；

Fk—第k项合同外增加项目预算额（元）；

G—总概算（或总估算）对应的合同正常勘察（设计）服务费（元）。

2.11.3  勘察设计费的支付方式

服务单位在每次申请付款前，应按有关规定和委托单位同意的格式填写付款申请表，付款申请表应包括以下内容：

⑴根据合同规定，服务单位有权得到的勘察设计费；

⑵根据合同规定，服务单位有权得到的其他费用；

⑶根据合同规定的勘察设计费调整金额；

⑷扣除按合同规定应由服务单位付给委托单位的金额。

具体按以下要求执行：

- 本项目不支付预付款或定金。

- 按照南沙区和委托单位制定实施的工程款支付制度，严格审核经验收符合质量要求的工作量支付进度款。

- 初步设计阶段以后的勘察设计阶段工作完成以工程勘察设计成果提交审批完成或被确认合格且工程顺利进入下一阶段或勘察合同符合终止条件为准。进入初步设计阶段以后的勘察设计费按照上述2.11.1第（二）项规定的比例分阶段按合同付款。

- 工程单位工程验收通过后，最多支付至工程合同勘察设计费的95%。

- 工程竣工验收通过且工程保修责任终止证书颁发后后28天内，委托单位支付项目剩余应支付的勘察设计服务费。

- 支付时间一般为30个工作日，由于南沙区实行工程款集中支付，委托单位不承担非委托单位原因引起的支付延误责任。

- 2.11.3  勘察设计费的其他说明

    - 勘察设计费包括完成项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和设计人要求获得的利润以及应由服务单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

    - 勘察设计费应包含了在施工招标阶段协助发包人进行施工招标工作而发生的费用。如根据施工招标的分标情况，按照发包人的要求提供工程量清单和预算书、技术条款以及派遣项目负责人参加施工招标答疑会议。

    - 勘察设计费中包含了在施工阶段的设计交底、设计修改、派驻现场设计代表、工程验收、结算工程量复核等工作所需的费用。

    - 勘察设计费中包含了因项目需要召开的专家审查会的相关费用。

2.12  额外服务

因非服务单位原因，出现以下情况而由此增加的勘察设计工作量和工作时间，应视为服务单位的额外工作，服务单位有权要求得到额外报酬：

⑴在合同规定提交的勘察设计文件份数之外增加勘察设计文件份数，增加部分服务单位应只收工本费。

⑵委托单位要求服务单位配合工程的建筑材料、设备的加工定货，由此发生的费用由双方协商确定。

⑶因非服务单位原因暂停或终止本合同时，其善后工作或恢复勘察设计工作，所需费用由双方协商确定。

⑷委托单位委托服务单位承担合同内容之外的工作服务。

2.13  违约

2.13.1  委托单位违约

2.13.1.1  委托单位违约

在履行合同过程中，委托单位发生下述行为之一属委托单位违约：

⑴委托单位未能在合同规定的时间内提交应由委托单位负责的资料。

⑵委托单位未能按合同规定的时间支付勘察设计费。

⑶由于法律、财务等原因导致委托单位已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

2.13.1.2  委托单位的违约责任

委托单位违约，应承担违约责任：

⑴若发生第2.13.1.1款⑴项违约时，服务单位无法进行下阶段勘察设计的，服务单位应及时通知委托单位，要求委托单位采取有效措施限期提供上述资料。若委托单位在收到通知15天内提交了上述资料，则服务单位提交勘察设计文件的时间相应顺延；若15天内仍未提交，则服务单位有权暂停勘察设计，并通知委托单位，由此造成的勘察设计工期延误责任，由委托单位承担。

若委托单位未提交的资料仅影响部分勘察设计的，则服务单位可暂停该部分勘察设计，并通知委托单位。除涉及该部分的勘察设计文件可顺延提交外，其余勘察设计文件应按时提交。

⑵若发生第2.13.1.1款⑵项违约时，委托单位应从逾期第一天起加付逾期付款部分的利息，其利率按中国人民银行公布的同期活期存款利率执行。逾期28天仍不支付，服务单位有权暂停下阶段工作，并通知委托单位，由此造成的勘察设计工期延误责任，由委托单位承担。

⑶若发生第2.13.1.1款⑵、⑶项违约时，服务单位已按第2.13.1.2款⑵项发出通知，并已暂停勘察设计后28天内，委托单位仍未采取有效措施纠正其违约行为，服务单位有权要求解除合同，勘察设计费结算按2.11.2执行。

2.13.2  服务单位违约

服务单位违约，应支付给委托单位违约金。违约金的支付采取扣减勘察设计服务酬金的方式，同时给委托单位带来经济损失，服务单位负责赔偿，赔偿金为直接经济损失×10%。

因服务单位违约，违反规定，发生不良行为，给委托单位勘察设计工作造成不良影响和后果的，按以下方式处理：

- 符合下列条件之一的，认定1次轻微不良行为，给予警告和暂停入库资格3个月处罚：

  - 设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成一定影响和后果的；

  - 不仔细踏勘现场，不主动积极配合委托单位、项目管理单位等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程延误一个月的；

  - 设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳等造成一定影响和后果的；

  - 不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成一定影响和后果的；

  - 不按委托单位、项目管理单位要求出具临时工程施工图造成一定影响和后果的；

  - 不按时提交勘测设计成果，造成一定影响和后果的；

  - 不主动积极配合委托单位、项目管理单位开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及概算评审等相关工作，造成一定影响和后果的；

  - 不按时提供招标所需的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成较一定影响和后果的；

  - 不提供优质后期服务，造成一定影响和后果的；

  - 估算、概算、预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；估算、概算、预算漏项，对工程投资造成一定影响和后果的；

  - 设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程估算概算预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成一定影响和后果的；

  - 不依据《广州南沙区水务局工程设计变更工作指引（试行）》（穗南区水〔2010〕17号）开展设计变更工作，造成一定影响和后果的；

  - 其他未依法依规和依据合同及服务单位内部管理规章制度和委托单位公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对设计工作造成一定影响和后果的；

  - 由委托单位对每次开展的设计业务进行考核评价，发生评价得分并被认定低于80分（不含80分）1次的；

  - 被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成一定影响和后果1次的。

（二）符合下列条件之一的，认定1次比较严重不良行为，给予通报和暂停入库资格6个月处罚，并扣减勘察或设计服务酬金10%：

- 未按承诺和合同及时选派满足勘察设计工作要求的项目负责人和技术负责人、各专业服务单位员等组建项目勘察设计工作机构的；

- 工程勘察设计工作开始前未向委托单位报送符合实际和规定要求的勘察设计工作大纲和勘察设计工作进度计划的；

- 未履行相关手续，擅自更换项目负责人、技术负责人和各专业主要服务单位员的；

- 无正当理由中标后不按时签订合同、不接受委托业务、放弃中标1次的；

- 拒签委托单位文件或拒绝执行委托单位已经生效的指令（违反相关规范或危及生命财产安全的指令除外）的；

- 设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成较大影响和后果的；

- 不仔细踏勘现场，不主动积极配合委托单位、项目管理单位等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程延误一个月以上、三个月以下的；

- 设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳等造成较大影响和后果的；

- 不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成较大影响和后果的；

- 不按委托单位、项目管理单位要求出具临时工程施工图造成较大影响和后果的；

- 不按时提交勘测设计成果，造成较大影响和后果的；

- 不主动积极配合委托单位、项目管理单位开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及概算评审等相关工作，造成较大影响和后果的；

- 不按时提供招标所需的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成较大影响和后果的；

- 不提供优质后期服务，造成较大影响和后果的；

- 估算、概算、预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；估算、概算、预算漏项，对工程投资造成较大影响和后果的；

- 设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程估算概算预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成较大影响和后果的；

- 因勘察设计原因导致一般设计变更的，一般设计变更及重大设计变更划分标准依据《广州南沙区水务局工程设计变更工作指引（试行）》（穗南区水〔2010〕17号）；

- 不依据《广州南沙区水务局工程设计变更工作指引（试行）》（穗南区水〔2010〕17号）开展设计变更工作，造成较大影响和后果的；

- 其他未依法依规和依据合同及服务单位内部管理规章制度和委托单位公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对勘察设计工作造成较大影响和后果的；

- 由委托单位对每次开展的勘察设计业务进行考核评价，发生评价得分并被认定低于70分（不含70分）1次的；

- 被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成较大影响和后果1次的。

（三）符合下列条件之一的，认定1次严重不良行为，给予上报上级有关部门处理和暂停入库资格1年的处罚,并扣减勘察或设计服务酬金20%：

- 项目勘察设计单位人员无相应岗位证书的；

- 项目勘察设计单位人员和设备不满足相关项目勘察设计工作需要的；

- 利用工作便利与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的；

- 隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料的；

- 服务单位人员利用执 （从）业上的便利，索取或者收受监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位财物的；

- 服务单位人员与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的；

- 服务单位人员非法泄露本工程应当保守的秘密的；

- 服务单位人员故意刁难监理人、承包人，以谋取私利的；

- 设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成重大影响和后果的；

- 不仔细踏勘现场，不主动积极配合委托单位、项目管理单位等相关单位摸清征地拆迁情况，不主动积极配合相关单位开展征地拆迁工作，导致工程三个月以上的；

- 设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳造成重大影响和后果的；

- 不按时向咨询单位提供资料的，不接受咨询单位合理建议造成重大影响和后果的；

- 不按委托单位、项目管理单位要求出具临时工程施工图造成重大影响和后果的；

- 不按时提交勘测设计成果，造成重大影响和后果的；

- 不主动积极配合委托单位、项目管理单位开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及概算评审等相关工作，造成重大影响和后果的；

- 不按时提供招标所需的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成重大影响和后果的；

- 不提供优质后期服务，造成重大影响和后果的；

- 估算、概算、预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；估算、概算、预算漏项，对工程投资造成重大影响和后果的；

- 设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程估算概算预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成重大影响和后果的；

- 因勘测设计原因导致重大设计变更的，一般变更及重大变更划分标准依据《广州南沙区水务局工程设计变更工作指引（试行）》（穗南区水〔2010〕17号）；

- 不依据《广州南沙区水务局工程设计变更工作指引（试行）》（穗南区水〔2010〕17号）开展设计变更工作，造成重大影响和后果的；

- 其他未依法依规和依据合同及服务单位内部管理规章制度和委托单位公布实施的有关制度、办法、指引等开展设计工作，情节轻微，积极整改，对设计工作造成重大影响和后果的；

- 由委托单位对每次开展的设计业务进行考核评价，发生评价得分并被认定低于60分（不含60分）1次的；

- 被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，积极整改，对工程实施造成重大影响和后果1次的。

- 违法违规违纪行为被审计、稽查、纪检、监察等部门确认但未被问责的，或发生一般举报投诉并被确认有效的。

（四）符合下列条件之一的，认定1次特别严重不良行为，给予上报上级有关部门处理和取消入库资格的处罚，并扣减勘察或设计服务酬金50%：

- 允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程勘察设计业务的；

- 与监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系，却承担本项工程勘察设计业务的；

- 因服务单位人员过错或管理不力，造成质量事故、安全生产事故、环境污染事故的；

- 蓄意损害委托单位或监理人、承包人利益的；

- 与监理人、承包人串通，弄虚作假，降低工程质量或骗取国家建设资金的；

- 设计方案未充分考虑征地拆迁对工程实施影响，未充分考虑工程实施对工程周边环境造成不利影响引发纠纷，造成特别重大影响和后果的；

- 设计参数采用不合理导致工程滑坡、失稳造成特别重大影响和后果的；

- 不按时提供咨询单位资料的，不接受咨询单位合理建议造成特别重大影响和后果的；

- 不按委托单位、项目管理单位要求出具临时工程施工图造成特别重大影响和后果的；

- 不按时提交勘测设计成果，造成特别重大影响和后果的；

- 不主动积极配合委托单位、项目管理单位开展立项、环评、规划、国土、航道部门报批及概算评审等相关工作，造成特别重大影响和后果的；

- 不按时提供招标所需的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书或提供的技术条款、施工图纸、工程量清单及预算书有误，对工程招标工作造成特别重大影响和后果的；

- 不提供优质后期服务，造成特别重大影响和后果的；

- 估算、概算、预算编制依据错误，未按我区相关规定确定相关费率的；估算、概算、预算漏项，对工程投资造成特别重大影响和后果的；

- 设计报告不符合规范规程要求的深度，以及工程估算概算预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，造成特别重大影响和后果的；

- 不依据《广州南沙区水务局工程设计变更工作指引（试行）》（穗南区水〔2010〕17号）开展设计变更工作，造成特别重大影响和后果的；

- 违反国家法律、法规或有关工程建设强制性标准的；

- 经委托单位对服务单位进行资质复核审查，所提交的资料无效、有虚假情况或不满足资质条件的；

- 其他未依法依规和依据合同及服务单位内部管理规章制度和委托单位公布实施的有关制度、办法、指引等开展勘察设计工作，情节特别严重，造成特别重大影响和后果的；

- 由委托单位对每次开展的设计业务进行考核评价，在库累计发生评价得分并被认定低于60分（不含60分）累计2次；

- 被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，对勘察设计工作造成特别重大影响和后果的。

- 其他特别严重的工作失误或违法违规行为，或违法违规违纪行为被审计、稽查、纪检、监察等部门确认并被问责的，或发生重大举报投诉并被确认有效的，或构成犯罪的。

（五）符合下列条件之一的，除相应给予上述（一）至（四）的处罚外，同时处以取消当次勘察设计资格、终止相关勘察设计合同且不予支付任何勘察设计服务费用的处罚；

- 经非招标方式或区政府规定的方式确定为中标第一候选人，但经委托单位复审不具备项目服务资格或不满足项目要求的；

- 超越勘察设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务的；

- 未经委托单位同意转包分包勘察设计业务的；

以上“一般举报投诉”是指：举报投诉人关于非招标方式或区政府规定的方式或招投标过程中存在一般违法违规违纪行为但尚不影响中标结果，或关于勘察设计工作存在一般违法违规违纪行为，造成较大及以下经济和社会影响的举报投诉。

“重大举报投诉”是指：举报投诉人关于非招标方式或区政府规定的方式或招投标过程中存在重大违法违规违纪行为，实质性影响中标结果，或关于勘察设计工作存在重大违法违规违纪行为，造成重大及以上经济和社会影响的的举报投诉。

以上“一定影响和后果”是指：不良行为情节轻微，经整改后，工程实施所受影响轻微，尚未造成不良经济和社会影响，因服务单位过错违反勘察设计工作目标符合附表关于工程实施中违反勘察设计工作目标认定标准所列情形的。

“较大影响和后果”是指：不良行为情节比较严重，经整改后，工程实施受到较大影响但尚未受到实质性影响，造成一定经济和社会影响，因服务单位过错违反勘察设计工作目标符合附表关于工程实施中违反勘察设计工作目标认定标准所列情形的。

“重大影响和后果”是指：不良行为情节严重，经整改后，勘察设计工作受到实质性影响，但勘察设计工作仍可以继续推进，造成严重经济和社会影响，因服务单位过错违反勘察设计工作目标符合附表关于工程实施中违反勘察设计工作目标认定标准所列情形的。

“特别重大影响和后果”是指：不良行为情节特别严重，且已经不具备整改条件，对工程实施造成特别严重经济和社会影响，因服务单位过错违反勘察设计工作目标符合附表关于工程实施中违反勘察设计工作目标认定标准所列情形的。

附表：工程实施中违反设计工作目标认定标准

| 工作 目标 | 对工程实施造成影响的认定标准（各目标对应影响等级以满足表格所列条件之一为准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一定影响和后果 | 较大影响和后果 | 重大影响和后果 | 特别重大影响和后果 |
| 工期 控制 | 1、延误超出合同工期1/10以内； 2、延误15天及以内的。 | 1、延误超出合同工期1/10-1/5(含)； 2、延误15-30天（含）。 | 1、延误超出合同工期1/5-1/3（含）； 2、延误30-60天（含）。 | 1、延误超出合同工期1/3； 2、延误60天以上的。 |
| 勘察 设计 质量 控制 | 1、工程勘察设计成果和文件不完整不准确不可靠但尚未造成工程变更或给委托单位造成损失的； 2、工程估算概算预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，设计图纸不完整，导致工程估算概算预算值偏离合理值5%-10%（含）的。 | 1、工程勘察设计成果和文件不完整不准确不可靠，造成单项变更增减不超过50万元或累计变更造价变化不超过合同价10%或给委托单位带来经济损害10万元（含）以下的。 2、工程估算概算预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，设计图纸不完整，导致工程估算概算预算值偏离合理值10%-20%（含）的； 3、经专家或审批机关认定，勘察设计报告存在较多错误或缺陷，需要做出较多修改或补充论证的； 4、因勘察设计质量问题发生较大及以下质量安全问题或隐患但尚未造成质量安全事故的。 | 1、工程勘察设计成果和文件不完整不准确不可靠，造成单项变更增减超过50万元或累计变更造价变化超过合同价10%或给委托单位带来10-50万元（含）经济损害的。 2、工程估算概算预算书和工程量清单内容不完整、工程量计算不准确、单价确定不规范，设计图纸不完整，导致工程估算概算预算值偏离合理值20%以上的； 3、经专家或审批机关认定，勘察设计报告存在重大错误或缺陷，包括选址、规模、主要技术方案、主要建筑物布置等，需要做出重大修改或补充论证的。 4、因勘察设计质量问题发生重大及以上质量安全问题或隐患但尚未造成质量安全事故的。 | 1、工程勘察设计成果和文件不完整不准确不可靠，给委托单位带来50万元以上经济损害的； 3、经专家或审批机关认定，勘察设计报告被否定，需要重新编制和报批的； 3、因勘察设计质量问题发生质量安全事故的。 |
| 投资 控制 |  | 1、工程概算达到工程估算100%-110%（含）的； 2、工程预算达到工程概算100%-110%（含）的； 3、工程结算送审前工程预计总投资达到工程概算95%-100%（含）的。 | 1、工程概算达到工程估算110%以上的； 2、工程预算达到工程概算110%以上的； 3、工程结算送审前工程预计总投资达到工程概算100%以上的。 |  |
| 工程 概预算 | 1、超出合同规定时间10天及以内审核并完成上报工程概预算书和设计图纸的； 2、概算被财政部门审定和批复后，但经复核，不应核减部分投资与审定价相比，被错误核减率在0.5%-1%（含）的； | 1、超出合同规定时间10天以上审核并完成上报工程概预算书和设计图纸的； 2、概算被财政部门审定和批复后，但经复核，不应核减部分投资与审定价相比，被错误核减率在1%-2%（含）的； | 1、初步设计概算送审价与审定价相比，核减率在20%以上的； 2、概算被财政部门审定和批复后，但经复核，不应核减部分投资与审定价相比，被错误核减率在2%以上的。 |  |
| 施工 质量 控制 | 1、被发现1次及以上较大及以下质量问题或隐患，尚未造成质量缺陷； 2、发生一般质量缺陷的。 | 1、被发现1次及以上较大及以下质量问题或隐患，造成严重及以上质量缺陷的； 2、被发现1次及以上重大及以上质量问题或隐患，尚未造成严重及以上质量缺陷的。 | 1、被发现1次及以上重大及以上质量问题或隐患，造成严重及以上质量缺陷但尚未造成质量事故的； 2、经质量监督部门核定达不到施工合同质量等级的。 | 发生质量事故的。 |
| 安全 生产 | 1、被发现1次及以上较大及以下安全问题或隐患，尚未造成人员受伤或经济损失的； 3、发生不安全不文明施工行为且未造成社会影响的。 | 1、被发现1次及以上较大及以下安全问题或隐患，造成一定人员受伤或经济损失且尚未构成安全生产事故的； 2、被发现1次及以上重大及以上安全问题或隐患，尚未造成人员受伤或经济损失的； 3、发生不安全不文明施工行为且造成较大及以下社会影响的。 | 1、被发现1次及以上重大及以上安全问题或隐患，造成一定人员受伤和经济损失的但尚未构成安全生产事故的； 2、发生不安全不文明施工行为且造成重大及以上社会影响的。 | 发生安全生产事故的。 |
| 进度 控制 | 1、延误超出进度计划工期1/10； 2、延误15天及以内的。 | 1、延误超出进度计划工期1/10-1/5(含)； 2、延误15-30天（含）。 | 1、延误超出进度计划工期1/5-1/3（含）； 2、延误30-45天（含）。 | 1、延误超出进度计划工期1/3； 2、延误45天以上的。 |
| 变更 控制 | 发生1次违规变更行为，但尚未造成不良后果的 | 1、发生2 次及以上违规变更行为，但尚未造成不良后果的； 2、发生1次违规变更行为，单项变更增减不超过50万元或累计变更造价变化不超过合同价10%的且未给委托单位带来经济损害的。 | 1、发生2次及以上违规变更行为，单项变更增减不超过50万元或累计变更造价变化不超过合同价10%的； 2、发生违规变更行为，给委托单位带来经济损害10万元及以下的。 | 发生违规变更行为，给委托单位带来经济损害10万元以上的。 |

备注：1、质量或安全问题或隐患的等级以可能造成的最高质量或安全事故等级来确定，质量缺陷等级以返工所需的施工直接费来确定，一般质量缺陷为5万元（含），严重质量缺陷为5-10万元（含），特别严重质量缺陷为10-20万元。

2.13.2责任的期限

服务单位与委托单位双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但服务单位对本合同工程勘察设计质量的责任则是勘察设计使用年限内的终身责任。

2.14  索赔

委托单位和服务单位均有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向对方提出索赔，但应在索赔事件发生后14天内提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并附必要的证明材料。索赔费用不包括利润。

收到索赔申请报告后，被索赔方应立即进行审核，并与索赔方充分协商后作出决定，双方协商不成的，按第2.15 款规定解决。若收到索赔申请报告14天内无答复，则视为该项索赔成立。

2.15    风险与保险

2.15.1由于承包人错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％，但不超过合同总额。

2.15.2 发包人借给承包人的物品，若这些物品在承包人、其雇员、工人或代理人保管或使用期间，无论任何原因遗失或损坏，承包人须赔偿遗失或损坏物品的价钱，另加原价20%。

2.15.3承包人所用工具、设备及车辆的安全问题，以及这些运输工具停泊在发包人处所或沿着这些地方行驶时的安全事宜，概由承包人负责。其间若对上述发包人处所造成任何损失或损坏，承包人须向发包人作出赔偿。

2.15.4发包人及其雇员或代理人对承包人或其雇员的受伤或死亡，以及任何财物蒙受损失或损坏无须负上任何法律责任，除非该伤亡事件是由发包人原因所致。发包人疏忽所致的伤亡事件，发包人须向承包人作出赔偿。

2.15.5由于承包人或其任何雇员疏忽，以致第三者蒙受损失、受伤及死亡，概由承包人负赔偿责任（因发包人或其任何雇员疏忽而引致的受伤或死亡除外）。

2.15.6若因承包人或其任何雇员的疏忽，以致发包人或发包人的任何雇员受伤及死亡，以及财物蒙受损失或损坏，承包人必须对发包人作出赔偿。

承包人必须针对本合同规定索偿、索求及责任，向一家发包人认可（即发包人不会无理拒绝认可）的保险公司投保。在合同期内，必须保持保单有效。承包人必须将保单连同已付保金的收据，在合同期内交由发包人代表保管。

2.15.7若承包人没有按照合同条款规定投保或购买其他的保险，并保持保单有效，发包人可以自行投保，保持保单有效和缴付所需保金，以符合有关条款的规定，并不时将上述发包人支出款额，从任何已经到期或将会到期须付予承包人的款项中悉数扣除，或将这些款项列为欠款，向承包人追讨。

2.15.8当承包人被判破产，发包人可以随时循简易程序，书面通知承包人终止合同，承包人无权获得任何补偿。

2.15.9假如承包人或其任何雇员于履行合同时，被发现触犯任何防止贿赂的法规，发包人可以循简易程序终止有关合同，而承包人无权获得任何补偿。发包人因上述情况终止合同而需承担的所有费用，概由承包人负责赔偿。

2.15  争议的解决

本合同发生争议时，由双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同调解机构调解；协商或调解不成时，双方同意由广州市仲裁委员会仲裁；双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向广州市南沙区人民法院起诉。

在争议的协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自的责任和义务，保证勘察设计工作和工程建设的正常进行。

2.16  其他

2.16.1  服务单位为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由服务单位负责向有关部门购买，费用由服务单位在确定投标下浮率时考虑，委托单位不再单独支付。

2.16.2  当工程有引进项目或外购设备材料的勘察设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成的各个阶段，若需吸收服务单位参加，出国费用除服装费外，其他费用由委托单位支付。

2.16.3  服务单位应自行办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用，未办理保险的责任由服务单位自行承担。

2.17  合同生效与终止

2.17.1  本合同从委托单位和服务单位法定代表人或授权委托单位签字并盖公章后起生效。

2.17.2  在本合同期限内，因工程建勘察设计划的重大调整或不可抗力而致使本合同无法继续履行时，经委托单位提出终止合同通知，本合同终止。因合同终止所产生的遗留问题，由双方协商解决。

2.17.3  本合同在工程建成移交并结清勘察设计费，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务后自然终止。

2.17.4  本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

2.18 勘察设计依据

勘察设计工作依据但不限于以下法律法规、办法、制度、规定和指引：

- 《中华人民共和国招投标法》；

- 广东省实施《中华人民共和国招标投标法》；

- 《中华人民共和国安全生产法》；

- 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（六部委令[2003]2号）；

- 《建设工程勘察设计管理条例》；

- 《工程勘察设计收费标准》；

- 《建设工程勘察设计合同管理办法》；

- 《建设工程勘察质量管理办法》；

- 《工程勘察资质标准》；

- 关于颁发工程勘察资质分级标准和工程勘察设计资质分级标准的通知（建设部建设[2001]22号）；

- 工程勘察、工程勘察设计资质分级标准补充规定（建设[2001]178号）；

- 建设工程勘察设计市场管理规定（建设部令[1999]65号）；

- 关于印发《水利工程建设项目实行项目法人责任制的若干意见》的通知（水建[1995]129号）；

- 关于实行建设项目法人责任制的暂行规定（国家计委[1996]673号）；

- 印发《广东省水利厅关于政府投资项目水利工程建设市场处理办法（试行）》的通知（粤水建管[2009]70号）；

- 《建设工程勘察设计资质管理规定》；

- 建设工程勘察设计市场管理规定（建设部令[1999]65号）；

- 广东省水利厅《关于政府投资项目水利工程建设市场不良行为处理办法（试行）》；

- 广州市水务局《广州市水利建设市场诚信行为管理办法》；

- 《广州南沙开发区（南沙区）政府统筹投资建设项目工程合同变更管理办法》及其补充说明和《广州市南沙区环保水务局工程勘察设计变更工作指引》及其补充通知；

- 《广州市南沙区环保水务局工程款支付制度》；

- 《水利工程建设项目档案管理规定》；

- 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》 (国办发 (2015) 75号)

- 《中共央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》 (2015年 4月)

- 《广州市建设项目雨水径流控制办法》 (2014年 7月)

- 《广州市水务工程项目海绵城市建设技术指引》（2019年11月）

- 其他有关法律、法规、文件和规定等。

- 相关技术规范等：

《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）002）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011) 《城市绿地设计规范》(GB 50420-2007) (2016年版) 《雨水集蓄利用工程技术规范》(GB/T 50596-2010) 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》(GB50400-2016) 《雨水控制与利用工程设计规范》(DB11/685-2013) 《城镇雨水调蓄工程技术规范》(GB 51174-2017) 《城镇内涝防治技术规范》( GB 51222-2017) 《堤防工程设计规范》(GB50286-2013) 《河道整治设计规范》(GB50707-2011) 《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）《防洪标准》(GB50201-2014) 《水利水电工程节能设计规范》(GB/T 50649-2011) 《工业企业照明设计标准》(GB 50034-2004) 《建筑照明设计规范》(GB 5034-2004) 《公用建筑节能设计标准》(GB 50189-2005《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集(试行)》(2017年1月) 《广州市海绵城市施工及质量验收规范(试行)》(2017年1月) 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012

2.19 勘察设计工作目标

- 工期控制目标：按勘察设计合同确定的工期；

- 勘察设计质量目标：勘察设计成果和文件完整、准确、可靠，符合国家、水利行业有关工程建设法规、工程勘测勘察设计技术规程、标准和合同要求，深度满足相应勘察设计阶段有关规定要求，质量满足工程质量、安全需要并符合勘察设计规范要求，不因勘察设计原因发生质量安全隐患或事故；

- 投资控制目标：工程概算控制工程估算范围内，预算和工程总投资控制在概算范围内；

- 工程概预算：与概算审定价相比，由于工程量计算不准确、单价确定不规范、设计图纸不完整等原因造成核减的部分的核减率控制在5%以下，不应核减部分投资被错误核减率控制在0.5%以下；

- 施工质量目标：达到施工合同确定的工程质量等级，且不发生1宗质量事故；

- 安全生产目标：不发生1宗安全事故；

- 进度控制目标：不发生1次勘察设计总计划、分项或专项计划延误；

- 变更控制目标：单项变更增减不超过50万元或累计变更造价变化不超过合同价10%，不发生1次违规工程变更行为；

因服务单位原因违反以上目标，按照合同有关规定处理。

（以下无正文）