# 建设项目设计施工一体化合同

# 合同编号：

# 工程名称： 大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目

# 工程地点： 广州市天河区沙东街道沙河天平架沙太路1、3、5号

# 甲方（发包人）： 广州市奥宝物业管理有限公司

# 乙方（设计、施工单位）：

# 签订日期：

# 签约地点： 广东省广州市

# 第一部分 合同协议书

## 甲方（发包人）（全称）： 广州市奥宝物业管理有限公司

## 地址：

## 联系人：

## 联系方式：

## 乙方（承包人）（全称）：

## 地址：

## 联系人：

## 联系方式：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就  大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目  项目的施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。

一、工程概况：

1.工程名称：  大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目  。

2.工程地点：   广州市天河区沙东街道沙河天平架沙太路1、3、5号  。

3.工程内容及规模：  项目的建筑面积24000平方米，占地面积为11500平方米。包括但不限于：1.对园区内3、4、7、9、10号楼部分外墙以及挡土墙进行修缮翻新；2.对园区道路及人行道翻新；3.对4、5、10号楼屋面漏水进行修缮优化；4.对园区内大门、景观园林进行升级改造；5.安装logo标识、广告展示以及10号楼大屏展示；6.对消防及监控设施设备进行升级改造等。

二、工程承包范围，主要有以下：

1.工程施工包括但不限于：  1.对园区内3、4、7、9、10号楼部分外墙以及挡土墙进行修缮翻新；2.对园区道路及人行道翻新；3.对4、5、10号楼屋面漏水进行修缮优化；4.对园区内大门、景观园林进行升级改造；5.安装logo标识、广告展示以及10号楼大屏展示；6.对消防及监控设施设备进行升级改造等。

2.其他：          /                  。

三、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

## 1.协议书(包括补充协议)；（如有）

## 2.中标通知书；

## 3.施工合同专用条款；

## 4.施工合同通用条款；

## 5.招标文件；

## 6.投标文件；

## 7.经双方确认进入合同的其他文件。

四、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

五、签约合同价：

1.设计费：合同价（即中标价）（含税）为人民币（大写）：     （小写:     元）。其中不含税金额为人民币大写：      （小写：¥     元），增值税额为人民币大写：      （小写：¥     元），中标结算下浮率为：   %。

2.施工费：暂定合同价款（即中标价）（含税）为人民币（大写）:    （小写:      元）。其中不含税金额为人民币大写：     （小写：¥      元），增值税额为人民币大写：      （小写：¥      元），中标结算下浮率为：     %。

3.专业工程暂估价为人民币（大写）:  /    （小写:   /   元）。

4.暂列金额为人民币（大写）：  /  （小写:    /     元）。工程量清单报价表中有列明的暂列金额系为甲方的预留金，是甲方在实际施工中增加工程项目及工程量使用，但乙方必须按工程量清单金额入列总报价中的，结算完毕后暂列金额未使用部分仍归甲方所有。

5.其他项目金额（/）为人民币（大写）:/（小写:/元）。

六.承包方式（请在□中打“√”）:

1.□本工程预算采用综合定额计价，经审核后作为最终结算价。计价、计费依据：《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》及省、市相关部门最新颁布的有关计费程序及相关规定（通知）。包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收，工程量按实结算。

2.□本工程采用总价包干的形式结算，除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。

3.□本工程采用综合单价包干的形式结算。包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收，工程量按实结算，绿色施工安全防护措施费总价包干形式。

4.☑其他， 本工程为综合单价包干，工程量按实结算，设计费总价包干形式，包设计、包施工，全部工程包工、包材料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算，包缺陷责任期内的保修等 。

七、施工负责人：       。

八、工程质量符合的标准和要求：

（1）设计的质量标准：符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。

（2）工程质量要求：符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准，并向发包方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

九、承诺

1.甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

十、合同工期：

施工工期：100日历天，计划开始现场施工日期：      年     月     日，竣工日期：      年     月     日。实际开工时间按照甲方要求的开工时间为准（其中设计为10个日历天，施工工期为90个日历天）。

十一、合同份数

本协议书一式肆份，合同双方各执贰份，其他/。

十二、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

十三、补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

（本页为签署页）

甲方： 广州市奥宝物业管理有限公司

## (盖单位章)

法定代表人(签字):

或授权代表（签字）:

地址：

电话：

传真：/

邮编：

开户银行：

账号：

乙方（设计、施工单位）：

## (盖单位章)

法定代表人(签字)：

或授权代表(签字)：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户银行：

账号：

# 第二部分 设计合同条款

建设单位：广州市奥宝物业管理有限公司 （以下简称甲方）

设计人:             （以下简称乙方）

甲、方委托设计人承担大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

## 第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

## 第二条本合同设计项目的内容：

1、设计范围：包括但不限于深化设计方案及编制工程概算、施工图设计及预算、竣工图编制、竣工验收及结算期间的配合服务工作，并提交相应的设计文件及技术资料。

2、设计内容：大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目。

3、本设计费计算依据《工程勘察设计收费导则（第二版）》。

## 第三条甲方应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关 事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计需要的有关资料 | 1 | 设计委托时 |  |

## 第四条设计人应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 设计文件名称 和内容 | 份数 | 提交日期 | 有关 事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化设计方案图、施工图设计成果电子文件光盘 | 1 |  |  |
| 3 | 全套修改完善的施工图 | 4 |  |  |

说明：1.设计图纸经过甲方审查合格后，由设计人负责按工程量清单计价方式编制工程预算书，再将其编制的工程预算书及工程量计算过程报送甲方进行审核。

2.超出合同之外的打图、晒图、运送图纸费用由甲方自行承担。

## 第五条本合同设计收费为人民币（大写）:        （小写:       元）（包括施工图预算编制费）。

1.设计费支付进度详见下表。

| 收费次序 | 占总设计费（%） | 收费额（元） | 收 费 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 60% |  | 施工图交付并审核通过后14日内 |
| 第二次 | 40% |  | 工程竣工验收后14日内 |

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时按照收费时间支付各阶段设计费。

2、设计各阶段工作量比例按照《工程勘察设计收费导则（第二版）》相关规定。

## 第六条双方责任

### 6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天时，设计人员应与甲方协商重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件导致设计人需消耗较多时间修改，或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外。设计人在收到甲方资料时应严格审查，如发现有错误、设计缺陷应及时通知甲方，甲方拒不调整的，甲方可按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，增付费用经双方书面确认后按照行业标准的80%给付。

6.1.3甲方要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，甲方应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.5甲方应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，甲方对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，设计人有权向甲方提出索赔。

### 6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其设计、工程量负全责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

（1）本项目各建筑设计阶段文件均需执行中华人民共和国现行建设行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

（2）本项目设计文件应符合国家标准、行业及地方通用标准和惯例。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数如期向甲方交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容作必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，从本项目施工开始，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，直到项目竣工验收。

6.2.5设计人应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方可要求设计人承担全部赔偿责任。

## 第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，因为法定原因甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，甲方无需支付任何费用；已开始设计工作的，甲方应根据设计人已进行的实际工作量，经双方核算后计算设计费用。

7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度向甲方支付赔偿金，赔偿金的数额以实际损失为准。

7.4由于设计人自身原因，延误了按合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，最高限额为项目应收设计费的1%。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应于终止或解除之日起3个工作日内向甲方支付设计合同价款的40%。

## 第八条其他

8.1甲方要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，应由乙方指导甲方自费向有关出版部门购买，否则，由乙方承担相关损失。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。甲方需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需费用经双方协商且核算后，由甲方承担。

8.4甲方委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

8.5甲方委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，双方另行协商后由甲方支付相关费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.8任何一方因违反本协议之约定义务的，应按守约方实际损失承担相应的赔偿责任，并承担诉讼费、律师费、保全费、保函费、差旅费及其他相关费用。

8.9其它约定事项：

（本页以下无正文）

# 第三部分 施工合同通用条款

按建设项目工程总承包合同 示范文本（GF-2020-0216）的通用条款执行

# 第四部分 施工合同专用条款

# 第二部分 施工合同通用条款与第三部分施工合同专用条款有冲突的，以专用条款为准

1.定义

1.1所采用的书面形式包括：

■文书；

■信件；

■传真；

以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后有效。

2.合同文件及解释

2.1 合同

2.2组成合同的其他文件： 本工程的招标文件及设计图纸、中标通知书  。

3.语言及适用的法律、标准与规范

3.1 本合同使用汉语。

3.2 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

4.施工设计图纸

4.1施工设计图纸由  甲方   提供。

(1)施工设计图纸提供的时间：开工前      5        天。

(2)施工设计图纸提供的数量：      3      份。

5.通讯联络

5.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）甲方通讯地址和收件人：

甲方：广州市奥宝物业管理有限公司。

通讯地址：       。

收件人：     。

联系电话：      。

邮箱：

（2）乙方通讯地址和收件人：

乙方：         。

通讯地址：         。

收件人：     。

联系电话：     。

邮箱：      。

（3）监理单位通讯地址和收件人：

监理单位：/。

通讯地址：/。

收件人：/。

联系电话：/。

邮箱：/。

（4）造价咨询单位通讯地址和收件人：

造价咨询单位：/。

通讯地址：/。

收件人：/。

联系电话：/。

邮箱：/。

5.2视为送达的其他方式：微信、QQ或/。

6.分包

6.1一般约定

乙方必须亲自完成本合同所约定的全部工作。本合同严禁转包，不得违法分包，否则将构成根本违约，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿甲方所有损失。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施的约定：          /                  。

7.2场外施工道路的约定：             /               。

7.3超大件和超重件运输的约定：         /                   。

8.甲方

8.1甲方完成下列工作的约定

(1)将在合理时间内办理土地征用、拆迁及平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件。

(2)将在合理时间内完成施工所需水、电、通讯线路接驳。

(3)将在合理时间内开通施工现场与城乡公共道路间的通道。

(4)将在合理时间内提供设计有关资料的时间。

(5)将在合理时间内办理有关施工所需证件的约定。

(6)将在合理时间内完成现场交验。

(7)将在合理时间内协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：甲方提供可能的协助和方便。

(8)接收已完工程、支付工程相关价款的约定：按本合同有关条款。

8.2 提供施工场地的时间：开工前在合理时间内甲方向乙方移交施工场地。

8.3合同价款支付期及支付方式的约定

合同价款支付期限及合同价款支付方式详见专用条款42条。

9.乙方

9.1乙方完成下列工作的约定

（1）向甲方提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：   /    。

10.甲方代表

10.1甲方代表及其权力的限制

(1)甲方任命（     ）为甲方代表，身份证号码         。其联络通讯地址如下：

通讯地址：      、邮政编码：      。

联系电话：     、邮箱      。

(2)甲方对甲方代表权利做如下限制：代表甲方履行相应职责，负责工程进度、质量、安全文明施工管理等。与工程相关的文件、资料须由甲方代表签章确认后方可生效。甲方调整现场代表职责范围时，应当提前 7 天以书面形式通知乙方。

11.监理工程师

11.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)监理单位：/、法定代表人：/。

(2)任命（/）为监理工程师，身份证号码/。其联络通讯地址如下：

通讯地址：/、邮政编码：/。

联系电话：/、邮箱：/。

11.2需要甲方批准的其他事项：/。

12.造价工程师

12.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1）造价咨询单位： / 。

（2）任命（ / ）为造价工程师，身份证号： / 。

其联络通讯地址如下：

通讯地址： / 、邮政编码： / 。

联系电话： / 、邮箱： / 。

12.2需要甲方批准的其他事项： / 。

13.乙方施工负责人

13.1乙方任命（       ）为乙方施工负责人即项目经理，身份证号码       。其联络通讯地址如下：

通讯地址：         、邮政编码：        。

联系电话：        、邮箱：          。

乙方需要更换项目经理的，应提前7天书面通知甲方和监理人，并征得甲方书面同意。

13.2项目经理的授权范围：项目经理应常驻施工现场，应专职在岗，不得擅自离岗，不得兼任其他项目的任何职务，每月在施工现场出勤率应大于80%。乙方代表不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得甲方的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相等职责的能力。

14.禁止分包

乙方必须亲自完成本合同所约定的全部工作，严禁转包，不得违法分包，否则将构成根本违约，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总额30%作为违约金，并追偿甲方由此遭受的全部经济损失，乙方应当予以赔偿。

15.工程担保

15.1乙方提供履约担保、预付款担保的约定

15.1.1履约担保

(1)履约担保的金额：  承包人提供的履约担保为中标价款的10%  。

(2)提供履约担保的时间： 中标通知书发出之日起30天内  。

15.1.2预付款担保

(1)预付款担保的金额：              /          。

(2)提供预付款担保的时间：         /             。

16.不可抗力

16.1不可抗力的其他形式：瘟疫、洪涝以及大风（持续 24 小时 12 级以上）、暴雨（持续降雨 24 小时且降雨量 200mm 以上）、高温（40 摄氏度以上且持续 3天以上）等自然灾害以及工程所在地政府要求停工的情形。其中气象情况以气象部门发布为准。

17.进度计划和报告

17.1乙方编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求： 乙方应在合同订立后14天内，向甲方提交项目实施计划，甲方应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对甲方提出的合理意见和要求，乙方应自费及在甲方要求期限内修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，乙方应向甲方提交修改后的项目实施计划。

18.工期及工期延误

18.1合同工程的工期约定为         个日历天。

18.2按合同工期竣工或提前竣工的，不奖不罚。延期竣工的，每逾期一天，由乙方按施工费签约合同价的千分之二向甲方支付违约金，最高限额为项目应收施工费的1%。

18.3工期延误超过45天的，甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成损失。

19.质量标准

19.1工程质量目标： 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准，并向发包方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

20.安全文明施工与环境保护

20.1绿色施工安全的内容：以现行广东省建设工程计价依据规定为准。

20.2治安管理的约定：按通用条款。

21.甲方供应材料和工程设备（请在□中打“√”）

21.1☑甲方不供应材料和工程设备，本条不适用。

21.2□甲方提供的材料和工程设备到达施工现场或乙方指定地点，乙方会同工程师共同验收合格后，由乙方负责接收、保管。

22.乙方采购材料和工程设备

22.1乙方采购的材料和工程设备：   乙方自行采购   。

22.2乙方供货与清点要求：        乙方自行采购         。

22.3甲方指定的生产厂家或供应商：           /                。

22.4乙方违反约定采购和使用不合格材料或工程设备的，甲方有权书面发函要求乙方限期整改，并承担由此发生的全部损失、费用，由此延误的工期不予顺延。两次整改后仍不合格的，甲方可以要求乙方按合同总价的5%支付违约金，也可以要求解除合同，未付工程款不再支付，并有权要求乙方赔偿甲方全部损失。

23.材料和工程设备的检验试验

23.1材料和工程设备的检验试验时间和地点：  按通用条款、费用经核算后由甲方承担    。

24.施工设备和临时设施

24.1 甲方提供的施工设备和临时设施：    /     。

25.隐蔽工程和中间验收

25.1隐蔽工程和中间验收部位有：      /        。

26.工程试车

26.1是否需要试车（请在□中打“√”）

☑不需要试车的，本条不适用。

□需要试车，/。

27.竣工验收

27.1单位工程和工程部位的验收

■合同工程由单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

（1）计划提前验收的单位工程或部位   按经批准的施工组织设计确定            ；

（2）计划竣工时间为    按经批准的施工组织设计确定                  。

27.2合同工程需在施工期运行的约定：         /       。

27.3达不到合格验收标准的，乙方按该合同总额的  5  %向甲方支付违约金，并负责无偿返工、返修直至合格为止，同时承担因此产生的费用、延期竣工的违约责任。如因乙方3次返工仍无法达到验收合格标准，甲方有权另寻第三方介入施工，并要求乙方承担由此产生的费用和损失。

27.4竣工验收合格后7天内，乙方应完成竣工退场工作，逾期未完成的，甲方可以自行或委托他人清场，由此产生的费用和损失均由乙方承担，且甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此支出的费用及损失由乙方承担。

28.缺陷责任与质量保修

28.1缺陷责任期的期限：工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

28.2缺陷责任的约定：由乙方限期整改。

28.3工程质量保修的约定：由乙方保修。

29.暂列金额

29.1合同工程的暂列金额为   /  元。

30.暂估价

30.1非招标专业工程的暂估价金额为   /   元。

31.提前竣工奖

31.1提前竣工奖的约定，按以下第（   1    ）种约定：

（1）没约定提前竣工奖的，本款不适用。

（2）加快工期采取措施费用不另计，只计提前竣工奖励按每天  /  元，总额不超过  /  元。

32.误期赔偿费

32.1误期赔偿费的约定：

(1)每日历天应赔付额度为 （按专用条款18执行） 元。

(2)误期天数的约定：按国家有关规定工期可以顺延的除外。

33.优质优价奖

33.1优质优价奖的约定：

没约定优质优价奖的，本款不适用；

34.合同价款的约定与调整

34.1合同价款的调整因素包括：

工程量的偏差；

工程变更；

费用索赔事件或甲方负责的其他情况；

工程造价管理机构发布的造价调整；

其他调整因素： 工程量按实结算、综合单价包干 。

35.工程变更事件

35.1工程变更、导致综合单价调整的方法：

按以下方法调整： 工程量按实结算、综合单价包干 。

36.工程量的偏差事件

36.1工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

按以下方法调整： 工程量按实结算、综合单价包干 。

36.2工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

按以下方法调整： 工程量按实结算、综合单价包干 。

37.现场签证事件

37.1现场签证报告确认约定的时间：现场签证工作完成后的7 天内，乙方应编制相应签证的预算报监理人、甲方审核。

38.物价涨落事件

38.1调整乙方采购材料设备的材料设备费、施工机械费的方法

合同价款不因物价涨落而调整，本款不适用。

39.支付事项

39.1计算利息的利率

按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)。

40.预付款

40.1预付款的约定

预付款的金额或比例为：

（1）建筑工程施工费的支付比例及金额（不含专业工程暂估价和暂列金额部分）：本合同签订后10天内乙方进场并向甲方开具相应的增值税专用发票后甲方支付签约合同价中该部分工程价款的[  20  ]%，金额为人民币（大写）:      （小写:￥     元）作为预付款，结算时预付款抵作工程款。

（2）其他：         /           。

41.安全文明施工费

41.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定：已包含在合同总价内，不再另行计付。

41.2安全文明施工费的预付金额、支付办法：   按有关规定执行   。

41.3乙方在施工过程应严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《广州市扬尘污染防治条例》的要求，制订扬尘污染防治方案，甲方负责按方案督促落实，如施工过程造成扬尘污染，由乙方承担由此造成的全部经济责任。

42 支付期，以实际工程形象进度为准，支付方式具体如下：

42.1建筑工程施工费（请在□中打“√”）

42.1.1建筑工程施工进度款（不含专业工程暂估价和暂列金额部分）：

（1）□无，本款不适用。

（2）☑当工程形象进度达到总工程量  50  %时，甲方向乙方累计支付至签约合同价中该部分工程价款的  40   %；当工程形象进度达到总工程量  70  %时，甲方向乙方累计支付至签约合同价中该部分工程价款的  60   %。

（3）☑当工程通过竣工验收后，甲方向乙方累计支付至签约合同价中该部分工程价款的  80  %。

（4）□其他，/。

42.2建筑工程施工竣工结算和结算款：

（1）乙方向甲方递交竣工验收资料、竣工图纸及结算资料，乙方同意工程最终结算以甲方委托第三方造价咨询结算报告作为竣工验收标准，双方经核算后书面确认最终工程总结算金额；甲方在收到乙方对第三方造价咨询结算报告确认的有关资料后15个工作日内累计支付至工程总结算金额的  97%(含本合同第三部分40.1（1）及42.1.1(2)款项)；余下款项即工程总结算金额的3%作为质量保修金，待甲方质保期届满确认后28天内一次性无息支付。

每次付款前，乙方须按甲方财务制度向甲方提交请款材料连同合法、有效的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付且不承担逾期付款违约责任。

（2）□其他，                      /                  。

42.2.3建筑工程施工保修金：

（1）□无，本款不适用。

（2）☑工程质量保证担保，保证金额为：建筑工程施工总结算款的 3% 作为工程质量保修金，保修期为   24   个月。保修期内，乙方应对出现的质量问题进行统一、全面整改，整改的费用由乙方自行承担。保修期满后，乙方可按甲方的财务管理制度向甲方申请支付质量保修金，经甲方检查合格并书面确认后28天内一次性无息支付。

42.2.3 其他项（        /       ），支付方式如下：          /                   。

42.2.4乙方在向甲方申请任何款项前，应向甲方提供等额合格有效的增值税专用发票。乙方未按合同约定向甲方提供等额合法合规增值税专用发票的，甲方有权延期付款而无须承担任何责任，此时乙方仍应按合同约定履行义务。

43.竣工结算和结算款

43.1结算的程序和时限：

不按合同通用条款的规定，结算办法、程序和时限为：  (一)本工程为综合单价包干，工程量按实结算，设计费总价包干形式，包设计、包施工，全部工程包工、包材料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算，包缺陷责任期内的保修等。(二)工程施工的竣工结算依照省市造价计价规定要求,采用工程量清单编制方式进行结算,工程材料参照合同施工期广州市住建局发布的材料价格的平均价进行结算,未发布材料,甲、乙双方与承包人根据材料市场价格情况协商确定,并签订施工工程材料结算补充协议作为结算依据。(三)工程施工竣工结算造价按实际完成的工程量进行结算后,乘以中标下浮率作为工程结算造价,即:工程结算造价=经第三方审核的工程实际造价乘以(1-工程中标下浮率)。(四)承包人的工程竣工结算资料应在工程竣工验收合格后一个月内编制完成,并经甲、乙双方初审复核后,再送第三方审核单位确定工程实际造价。

43.2质量保证金的金额及扣留

(1)质量保证金的金额

其他为甲方扣留经审核定案后总结算造价的3%。

(2)质量保证金的扣留

其他方式：甲方扣留经审核定案后总结算造价的3%，作为工程质量保证金。

43.3质量保证金的返还时间：甲方在工程竣工验收合格之日起满      二      年后28天内，将质量保证金不计利息返还乙方。

44.最终清算付款

44.1最终结算申请报告

提交份数：4份

提交期限：        年     月     日

45.合同争议

45.1双方同意选择以下方式解决争议：依法向工程项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

45.2违约方应当向守约方支付相关损失费用，包括但不限于受理费、公告费、交通费、诉讼保全费、律师费等相关费用。

46.保密要求

46.1提供保密信息的期限：     年    月    日

47.合同份数

47.1提供合同文本

不按合同通用条款的规定，提供方式为：由乙方提供。

47.2合同副本的份数/份，其中甲方/份，乙方 /份，其他/。

48.合同附件

48.1工程质量保修书

48.2工程施工廉洁协议

48.3工程项目施工安全协议书

48.4履约担保

## 工程质量保修书

## 甲方（发包人）： 广州市奥宝物业管理有限公司

## 乙方（承包人）：

为保证  大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

## 一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按本合同承包范围的内容。

## 二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格签字之日起计，分单项工程验收的工程，按全部工程竣工验收后计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程为   5    年；

3.电力管线、上下水管线、设备安装工程为  2年；

4.供热及供冷为   2   个采暖期及供冷期；

5.室外的上下水和小区道路等公用配套工程为 1 年；

6.室内装饰装修工程为  2 年；

7.其他约定：/。

## 三、质量保修责任

1.属于质量保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托第三方其他人员进行修理，保修费用从质量保修金内直接扣除，不足部分甲方有权要求乙方赔偿损失。

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和结构工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担刑事及民事损害赔偿责任。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署，自双方签字盖章之日起生效，有效期至保修期期满止。如甲乙双方因本合同引起纠纷，双方应友好协商，协商不成，由建筑物所在地管辖法院处理。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                    授权代表（签字）：

签订日期：     年   月   日           签订日期：     年   月   日

# 工程施工廉洁协议

甲方（发包方）:   广州市奥宝物业管理有限公司

乙方（承包方）:

为做好工程项目施工过程中党风廉政建设工作，规范施工过程中的廉洁自律行为，提高建设资金的有效使用和投资效益，确保工程质量与施工安全，根据国家廉政建设有关文件要求的，甲、乙双方就   大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目 （工程名称）工程施工项目有关事项，订立本廉洁协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1.严格遵守党和国家有关的廉洁建设规定。

2.严格执行合同工程合同文件，自觉按合同约定办事。

3.合同双方当事人的工程施工活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（属于商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，相互监督并认真查处违纪违法行为。

5.发现对方在工程施工活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和要求纠正。

6.发现对方严重违反本协议责任条款的行为，有向其纪检监察部门或上级单位举报的权利。

二、甲方及其工作人员在工程施工活动中必须遵守的规定。

1.不得向乙方索取和收受回扣，不得接受乙方以任何名义赠送的“红包”、礼金、礼品、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

2.不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用。

3.不得接受乙方在住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供的好处。

4.不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

5.不得参加乙方安排的高档宴请和健身、娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品、土特产等物品。

6.不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

7.甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、乙方及其工作人员在工程施工活动中必须遵守的规定。

1.不得以任何理由向甲方工作人员馈赠“红包”、礼金、礼品、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

2.不得为甲方工作人员报销和支付需由其个人支付的任何费用。

3.不得安排甲方工作人员参加高消费宴请及健身、娱乐活动。不得为甲方工作人员购置或提供通信、交通工具和高档办公用品、土特产等物品。

4.不得为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供好处。

5.不得以任何借口私下给予甲方及其工作人员回扣，无论以任何名义给予的回扣、折扣，必须以明示方式体现在合同或协议中。

四、 违约处理

1.甲方工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方纪检监察部门及上级有关部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的移交司法机关处理。

2.乙方不履行或不正确履行本协议职责，在工程施工活动中贿赂甲方工作人员，一经查实，甲方有权立即解除《建设项目工程总承包合同》，有权要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

3.乙方及其工作人员有违反本协议的，一经查实，乙方监督部门应依法依规严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的移交司法机关处理。乙方应承担由此给甲方所造成的损失。

五、其他未尽事宜，由双方协商解决。

六、本协议为签订工程施工合同及相关管理服务合同的前置条件协议，具有优先效力。

七、本协议作为大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。本协议自双方签字盖章即生效，至合同双方履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

八、本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	    乙方（盖章）：

授权代表（签字）：	    授权代表（签字）：

甲方监督号码：                          乙方监督号码:

微信公众号：

签订日期：    年   月   日             签订日期：    年   月   日

# 工程项目施工安全协议书

工程项目名称： 大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目

甲   方: 广州市奥宝物业管理有限公司

乙   方:

为了确保工程项目顺利进行和双方人员、设备的安全，甲、乙双方经协商，签订施工劳动安全卫生协议书，协议内容如下：

一、甲、乙双方必须遵守国家、省、市有关部门颁布的关于劳动安全卫生的法律法规及其他规范性文件。

二、甲、乙双方协商划出明确的施工（装卸）区域范围，并由乙方做好遮围防护、安全警示标志和夜间警示灯号等安全设施。

三、乙方因施工需要开挖坑道、涵洞、桩孔或拆卸房屋围墙等作业,必须采取有效的安全措施，保证与甲方相关联的构筑物、管道（给水、排水和蒸气等）和树木的安全；如遇有疑问时,须与甲方沟通。人员进入深坑、桩孔前要做好气体分析。

四、乙方施工（装卸）作业所需人员、车辆、机械和设施如需进出、停放或通过甲方厂区和车间，需征得甲方同意。遵守甲方有关的规章制度，听从甲方管理人员的指挥并办理有关必要的手续；乙方要文明清洁施工（装卸），作业后清理场地。

五、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

六、特种作业（电气、焊接、起重和叉吊等）人员需持省、市有关部门核发的合格证上岗操作。并登记造册填写特种作业人员持证一览表，要做到名册齐全，严禁未经培训考试合格人员从事特种作业。操作证必须按期复审，不得超期使用。

七、乙方如需在甲方厂区范围内动火（含风、电焊）作业，需向甲方有关部门办理《动火证》，做好防火措施，备好消防器材，并派专人监管。

八、甲方厂区禁止吸烟，如因吸烟发生意外，应由乙方承担由此造成的所有刑事及民事责任。

九、乙方施工（装卸）作业如需借用甲方电源、工具、设备和设施，需向甲方有关部门办理手续。乙方负有对借用物安全检查和安全使用的责任。甲方提供的电源只至开关箱(板)上桩，下桩（负载）由乙方负责；建筑施工安全用电是工程施工中的重点内容，乙方须按照有关严格管理，临时线路架设安装须符合规范。

十、乙方如因采取的安全措施不力而造成甲方建筑物、设备或设施的损毁以及人员的伤亡,乙方必须承担和赔偿由此而引起的一切后果和责任。

十一、乙方负责施工（装卸）全过程的安全管理，施工（装卸）过程中发生的一切事故(包括人员伤亡)由乙方承担一切法律和经济责任。

十二、人身安全防护措施

1.参加施工作业的一切人员，应当制定相应人员手册，必须遵守安全生产纪律，必须佩戴工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱窜工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

2.高空施工操作时必须系好安全带。必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

3.施工人员应配置工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。

十三、甲方对乙方施工范围和安全管理有权检查,督促隐患整改,对乙方不接受检查或拒不整改的,甲方有保留采取进一步措施如警告、扣罚等直至停止乙方进场施工的权力，有关经济损失和其他一切责任由乙方负全责。

十四、上述协议如有未尽事项，甲、乙双方可经协商补充条款，以确保乙方的施工（装卸）安全和甲方的生产安全。

十五、本协议由签订之日开始生效，有效期从工程开工之日起至工程竣工验收之日止。

十六、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                    授权代表（签字）：

签订日期：     年   月   日           签订日期：     年   月   日

履约担保

致： 广州市奥宝物业管理有限公司  （发包人全称）

鉴于                  （承包人全称）(下称“承包人”)与 广州市奥宝物业管理有限公司 （发包人全称）(下称“发包人”)签订   大新园区景观及土建改造工程设计施工一体化项目 （工程名称）施工合同(编号     ， 2023  年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保机构提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)    (¥     元)向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。

担保人盖章：

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                          地址：

日期：       年     月    日