建设工程监测合同

工程名称：花都区中轴线学校建设项目第三方监测服务

发 包 人（甲方）：广州市花都区公共建设项目管理中心

承 包 人（乙方）：

签订日期：2023年   月   日

建设工程监测合同书

发包人：广州市花都区公共建设项目管理中心

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规的规定，发包人委托承包人承担花都区中轴线学校建设项目第三方监测服务任务。为明确权责，保护双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程名称、地点、规模、特征

工程名称：花都区中轴线学校建设项目第三方监测服务

工程地点：广州市花都区百寿北路（罗仙新村西侧地块）。

工程规模、特征：项目总用地面积约74326平方米，新建总建筑面积约61678.72平方米（最大单体建筑面积约13300平方米、高度约37.2米，最大跨度约36米）。建设内容包括：教学楼一（小学），教学楼二（初中），行政综合楼，校门，食堂，体育馆，冰雪馆，宿舍，400米跑道标准运动场，人防地下室、园林、辅助用房及周边配套设施。项目设计满足小学36个班、初中36个班规模，满足约3500名学生的学习和生活。（具体以施工图纸、工程量清单及相关资料为准）。

第二条 工程监测内容及范围

1、监测内容：

对花都区中轴线学校建设项目基坑支护、主体沉降及高支模进行监测及相关申报监测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据，具体内容以招标文件、工程量清单及招标图纸为准。对于非主要监测工作，经发包人同意后可依法分包，承包人应对该分包内容的监测结果负责，并需满足相应管理部门的规定要求。

2、服务范围：

承包人根据工程进度，按照监理工程师、发包人确认的监测方案或监理工程师、发包人的安排进行观测，并整理资料。发包人根据工程实际情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。除以上工程监测工作外，还包括：

（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调配合工作，承包人需在投标报价中综合考虑该项协调配合工作的费用。

（3）根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，承包人需配合做好信息化管理工作。承包人需按广州市住房和城乡建设委员会的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将本项目相关监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。

（4） 根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，乙方需配合做好信息化管理工作。乙方需按广州市住房和城乡建设委员会的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，做好信息化管理工作（含电子数据上传）。

第三条 技术要求、监测和观测规范

技术要求按招标文件执行，基坑、主体及高支模监测方案必须满足设计文件、《建筑基坑工程监测技术标准》、《工程测量规范》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑变形测量规范》、以及国家现行技术规范的要求，观测点布置及数量必须确保满足保证主体沉降及高支模变形及周围环境安全。所有监测均应有详细的书面报告。承包人须符合及执行国家、省市或行业的相关技术标准、规范及设计方提供的设计文件要求等所有内容。

第四条 服务工期及提交成果

1、监测服务期限：

（1）基坑监测开始时间以收到发包人通知为准，结束时间为地下结构施工完成且基坑回填至室外地坪为止。

（2）主体沉降在首层柱位模板拆除具备观测条件后进行监测，直至主体结构施工完毕建筑物装修结束，竣工验收后沉降量稳定为止。

（3）高支模监测在高支模搭设完毕通过验收后进行监测，直至混凝土终凝具备强度可以拆除高支模为止。

上述监测服务工期在不影响发包人工程进度的前提下，以施工进度及变形稳定情况确定。施工进度变化导致工期缩短或延长，均不作价款调整和索赔。

2、监测成果提交时间：

（1）基坑在每周监测结束后，承包人应对监测数据和计算资料及时进行整理，编制监测成果表。若监测结果正常时，则在下次监测前提交测量分次报告，若监测结果达到报警值或有异常变化时，应立即反馈给发包人及监理单位。承包人在最后一次监测完成后10天内向发包人提交最终基坑监测总结报告。

（2）主体沉降每次监测后向及时向发包人通报监测情况，提交阶段性监测结果，如发现沉降异常，应在24小时内提交监测简报。如无异常，工程主体结构封顶后10天内提交一次汇总阶段成果报告，当建筑物沉降速度进入稳定阶段，承包人结束对建筑物的监测后提供最终沉降监测成果报告。

（3）高支模采用分段施工的方式，承包人应按照现场实际施工进展情况，在每次监测后及时向发包人反馈监测结果，并提交相关监测成果文件。当变形量出现异常，立即向发包人及监理单位汇报；在浇筑混凝土过程中的监测，现场提交监测结果，在其它阶段的监测，若结果正常，则在下次监测时提交成果。高支模监测工作结束后10天内提交最终监测报告。

第五条  监测数量、造价、结算及付款方式

1、监测数量和费用：

监测数量详见图纸、工程量清单及相关资料。合同暂定总价为￥       元（大写： 元整）（包括但不限于为实施和完成本项目全部监测工作所需的材料费、劳务费、技术服务费、监测仪器设备使用费、机械进退场费、车辆通行费、食宿费、资料费、管理费、规费（按广州市花都区建设项目收费标准）、保险费（含建筑工程一切险和第三方责任险）、其他一切建设使用费（含驻地建设费、临时用水、用电费）、一切税费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，以及为完成本项目监测的全部利润等所有的服务费用）。监测综合单价和预估暂定监测数量详见附件2监测测费用清单。

2、计费依据：

监测费计价依据执行《工程勘察收费标准》（2002年修订本）计价格（2002）10号文、粤价函［2004］428号、穗建检协（2015）8号等文件规定，并参考市场价格调整。

3、付款方式：

（1）本合同签订进场监测后承包人向发包人递交请款资料，由发包人收齐承包人请款资料后15个工作日内，上报申请支付合同暂定价的20%给承包人。

（2）承包人按季度根据相关要求提交请款资料，发包人上报申请支付至当季度实际完成中标清单内工程量造价的80%，并且累计支付金额不超过合同暂定价的80%。

（3）本项目的监测费待甲方委托的结算审核单位结算审定后，由发包人收齐承包人请款资料后15个工作日内，上报申请支付至监测费结算价的100%。

（5）因本项目资金为财政资金，每次付款前承包人应提供等额、合法的发票。发包人收到承包人提交的发票及请款资料后15个工作日内上报申请支付，视为发包人已履行付款义务。

（6）发包人根据结算终审部门的要求，向承包人提出结算，如承包人不按要求提交结算资料或不配合结算审核工作以致结算迟迟不能送审、定审，且在发包人规定时间内又提不出正当理由的，则发包人有权与终审部门共同盖章确认结算审核结果。

说明：本合同支付执行花财支付〔2013〕1号及花财支付〔2016〕4号文的相关规定，若花都区政府职能管理部门的预结算、支付管理有新规定的，则按新规定执行。本项目以本合同为支付依据，如有结算审核的，则以结算审核价为支付依据。收款单位收款时需开具有效票据（有效票据是指符合税务部门、财政部门有关规定的有效普通发票等相关票据），相关税费由收款单位承担。

# 第六条 结算方式

工程项目实施期间和结算时，非承包人原因造成的少项、漏项等由监理和招标人现场签证确认的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

1、原有已标价的监测清单中已有相同项目的综合单价，则沿用；

2、清单中没有的项则综合单价参照类似项目的综合单价，如类似项目的中标单价有两个以上的则按消耗量最小、管理费和利润取费最低的选择。参考监测收费指导价的单价*80%*（1-中标下浮率）计算，其中中标下浮率=（招标总价控制价-投标报价）/招标总价控制价*100%。最终以符合财政规定，并有权审定的部门审核意见为准。

3、如相关收费标准没有的项目，其计价方式则参考市场价格收费。

4、乙方依据甲方提供的清单工作量，以政府相关文件规定或物价局规定的监测收费标准并作相应下浮计算综合单价，以该监测项目工程量乘以该综合单价计算总价。最终以符合财政规定，并有权审定的部门审核意见为准。

5、乙方根据项目服务范围制定监测方案，结算以确定的监测方案为依据，工程量以实际发生为准（包干项目除外）。（实际发生的监测工程量须由甲方、监理单位、乙方现场确认，否则不予结算。经设计认可，建设单位有权增加或减少计划表所列监测方法和数量，其余部份结算仍按中标单价执行）。如遇政策调整，按最新规定执行，以花都区财政投资评审中心审定为准。

6、乙方须在竣工验收合格后三十个工作日内编制完整的工程竣工资料及工程结算书报发包人，甲方及时将竣工结算资料报广州市花都区财政投资评审中心进行评审。工程量按实结算，结算价最终以花都区财政投资评审中心审定的结算价为准。

第七条 履约担保

1、承包人按如下约定向发包人提供履约担保：

（1）履约担保的金额：按中标价金额的10%。

（2）履约担保的形式：以银行履约保函的形式提交。

（3）履约担保的提交时间：按招标文件要求。

（4）履约担保的要求：由在中国注册的银行出具的不可撤销的履约保函原件。

2、履约银行保函使用流程

（1）发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保银行提出索赔文件。担保银行根据履约银行保函的承诺在担保范围内承担担保责任，无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔款项。

（2）承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人通过履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于本合同约定的服务费的余额，同时也不超过承包人第一次提交的履约保函金额。

3、承包人在履行合同过程中，由于违约行为而导致发包人进行违约处罚，并根据承包人的投标承诺书动用履约担保时，承包人及承包人的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求发包人出具任何证明或说明背景、理由。

4、如果承包人不按发包人的要求提交履约担保的，视为违约，则发包人有权部分解除或解除本合同。

5、履约担保到期后，承包人应当续期，发生承包人违约，发包人有权在发包人当期应支付服务费中扣除相应违约款项。

6、承包人全部履行完本合同约定的全部义务时，承包人可向发包人申请退回履约保函。

第八条 发包人责任

1、发包人委派专人负责行使现场管理、监督的权利，负责协调承包人与施工单位的关系，解决应由发包人解决的问题；

2、负责确定受检项目的数量和位置，按监测方案做好进场监测的现场准备工作。

3、及时为承包人提供并解决监测现场的工作条件和出现的问题（如拆除地上地下障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源），并承担其费用。

4、监测人员进入场地前，按要求处理好地基基底。

5、监测前应提供以下资料：工程概况、工程地质资料、施工资料、施工平面分布图及其他资料，并对其准确性、可靠性负责。

6、发包人应至少提前2天将监测的进度、质量要求通知承包人，特殊情况不得少于1天。

7、若监测进度等要求发生变化时，则应及时以书面形式通知承包人，否则承包人仍按原来要求进行施工。

8、按约定的期限验收监测报告，审核结算，支付承包人应得的款项。

第九条 承包人责任

1、承包人委派专人负责现场工程进度、质量和安全进行管理，协调与发包人及有关单位的关系，解决应由承包人解决的问题；

2、保证监测人员具有监测资格，保证持有的监测资质满足地方管理要求，并向发包人提供相关资质复印件，备有关部门检查。

3、应按合同要求，接到监测通知后，提出具体的现场监测前准备工作要求，以便发包人做好准备。

4、提供监测仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场，保证监测计量器具在计量检定有效周期内。

5、现场监测过程中，发现初步监测结果异常时，需及时通知发包人、施工及监理到现场见证。

6、保证监测的公正性、准确性、及时性，保证监测工作符合合同约定的规范要求。

7、对技术资料有保密责任，无发包人许可不能将技术资料转让给第三方。

第十条 违约责任

1、在承包人向发包人递交了符合发包人要求的完整资料后，发包人应当在约定的期限内对承包人已经完成的工作量进行确认，若超过约定的期限三十天仍不确认的，视为对承包人完成工作无异议。

2、在合同期内，由于工程停建或发包人要求终止解除合同，发包人应按承包人实际完成的工作量支付监测费用。

3、承包人确保监测过程中的安全生产，承担监测过程中的一切安全责任，并承担被侵权人的全部赔偿责任，如发包人已偿还被侵权人赔偿款项，则有权向承包人追偿；承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

（1）发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%向发包人支付违约金；

（2）发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的12%向发包人支付违约金；

（3）发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%向发包人支付违约金；

（4）发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金。

4、承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其他损失。

5、在单项监测全部工作完成后10个工作日内，向发包人提交监测成果报告一式十份，盖章后的监测报告具有法律效力；如果承包人未能按时提供合格的监测报告资料给发包人，每延迟一天，发包人扣除合同暂定价的万分之四作为罚金。因承包人自身原因，造成施工总工期延误，承包人承担相关责任并赔偿经济损失。

6、承包人违反合同规定，造成发包人经济损失的，应根据其所承担的责任向发包人赔偿，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分监测费的100%。造成第三方损失的，由承包人承担全部法律责任。

7、出现恶劣天气等不可抗力因素使或现场不具备监测条件本工程无法继续进行，工期可以顺延，发包人与承包人各自承担损失。

第十一条 争议的解决方式

1、因本合同或者履行本合同所产生的争议，由发包人与承包人协商解决，经协商达成一致意见的，应签订书面协议；协商不成的，由工程所在地建设行政主管部门调解。在争议提交调解之日起30日内，仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向广州市花都区人民法院提起诉讼。

2、争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工或者拖延施工；在调解无效的情况下，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人和承包人另行解决争议和索赔的权利。合同执行过程中如有争议，应及时进行沟通和协商。协商无效时，任何一方均可向广州市花都区人民法院起诉。

3、 如人民法院/仲裁机构作出的生效判决/裁决认定发包人存在过错故意不向结算审核单位提交评审材料导致承包人无法结算的，承包人有权向发包人主张利息，利息计算约定如下：按照发包人和承包人均认可工程价款或者发包人和承包人认可的鉴定机构鉴定价款为本金、不超过合同订立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率，从生效判决书/裁决书确定发包人须承担责任之日起计算逾期付款利息。除此以外，承包人不得向发包人主张违约金或者利息。

第十二条 附则

1、本合同未载明事项，按《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规执行。

2、本合同一式 捌份，合同各方各执 肆 份，自合同各方法定代表人或签约代表人签字并加盖公章之日起生效。

附件一：廉政合同

附件二：第三方监测控制价清单

附件三：中标通知书

| 发包人（甲方）： 广州市花都区公共建设项目管理中心 | 承包人（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或签约代表人： | 或签约代表人： |
| 地址：广州市花都区公益路39号 | 地址： |
| 邮政编码：510800 | 邮政编码： |
| 电话：020-37760912 | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 统一社会信用代码：12440114567901846M | 统一社会信用代码：914400007076525122 |

| 签订日期： | 2023年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：廉政合同

廉 政 合 同

发包人（甲方）：广州市花都区公共建设项目管理中心

承包人（乙方）：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同各方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 合同各方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同各方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现一方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现一方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2 发包人义务

2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为花都区中轴线学校建设项目第三方监测服务的合同的附件，具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同各方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

本合同一式 捌 份，合同各方各执 肆 份。

| 发包人（甲方）： 广州市花都区公共建设项目管理中心 | 承包人（乙方）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或签约代表人： | 或签约代表人： |
| 地址：广州市花都区公益路39号 | 地址： |
| 邮政编码：510800 | 邮政编码： |
| 电话：020-37760912 | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 统一社会信用代码：12440114567901846M | 统一社会信用代码： |

| 签订日期： | 2023年 月 日 |
| --- | --- |

附件二：监测费用及监测工程量清单

附件三：中标通知书