## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 11685089.21
1.1 | A.4砌筑工程 | 1184088.38
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 6417440.37
1.3 | A.6金属结构工程 | 61309.05
1.4 | A.8门窗工程 | 1853600.83
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 1415754.54
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 226701.91
1.7 | A.11楼地面装饰工程 | 486056.95
1.8 | G.2其他装饰工程 | 40137.18
2 | 措施合计 | 4331696.11
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1217477.87
2.2 | 其他措施费 | 3114218.24
3 | 其他项目 | 1310652.23 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1168508.92
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 142143.31
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 17327437.55
5 | 增值税销项税额 | 1559469.38 |  |  | －
6 | 总造价 | 18886906.93
7 | 人工费 | 3666328.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 18,886,906.93 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 1184088.38
1 | 010401003015 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 16.43 | 635.94 |  | 10448.49
2 | 010401003016 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 67.34 | 616.47 |  | 41513.09
3 | 010401012019 | 砖砌台阶 | 1.墙体类型：台阶 2.砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0砌筑砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 16.6 | 175.19 |  | 2908.15
4 | 010401012020 | 零星砌砖 | 1.部位:水厕(蹲位) 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 60 | 613.26 |  | 36795.6
5 | 010402001031 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1343.06 | 580.14 |  | 779162.83
本页小计 | [8 empty] | 870828.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010402001032 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 102.69 | 433.34 |  | 44499.68
7 | 010402001033 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙400厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 42.43 | 562.24 |  | 23855.84
8 | 010402001034 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 370.24 | 566.52 |  | 209748.36
9 | 010402001035 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 31.19 | 592.41 |  | 18477.27
10 | 010401012021 | 零星砌砖 | 1.部位:砖砌小便槽 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 17.96 | 303.31 |  | 5447.45
本页小计 | [8 empty] | 302028.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010401012022 | 零星砌砖 | 1.部位:课室砖砌讲台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 MU10 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.86 | 801.93 |  | 2293.52
12 | 010401014010 | 砖地沟、明沟 | 1.工程部位:砖砌明沟 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土 4.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 5.抹灰砂浆:水泥砂浆M10 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 49.8 | 179.48 |  | 8938.1
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 6417440.37
13 | 010404001008 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 419.69 | 646.64 |  | 271388.34
14 | 010501004006 | 集水井、电梯基坑 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.01 | 737.2 |  | 3693.37
15 | 010501005007 | 桩承台基础（独立承台） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 94.42 | 701.04 |  | 66192.2
16 | 010501006009 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.85 | 608.38 |  | 1733.88
本页小计 | [8 empty] | 354239.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010502001023 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 437.89 | 851.85 |  | 373016.6
18 | 010502001024 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 41.4 | 829.52 |  | 34342.13
19 | 010502001025 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 107.41 | 803.13 |  | 86264.19
20 | 010502001026 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 46.55 | 782.83 |  | 36440.74
21 | 010502003010 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 10.28 | 851.85 |  | 8757.02
22 | 010502003011 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.79 | 829.52 |  | 5632.44
23 | 010502002010 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 88.53 | 840.25 |  | 74387.33
24 | 010503001006 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 183.99 | 670.68 |  | 123398.41
本页小计 | [8 empty] | 742238.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010503006001 | 弧形、拱形梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 58.82 | 801.13 |  | 47122.47
26 | 010504001014 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 70.62 | 698.94 |  | 49359.14
27 | 010504001015 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.44 | 719.24 |  | 5351.15
28 | 010505001020 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 78.6 | 669.01 |  | 52584.19
29 | 010505001021 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 188.17 | 691.34 |  | 130089.45
30 | 010505001022 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1627.69 | 689.31 |  | 1121982.99
31 | 010505001023 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 168.76 | 710.63 |  | 119925.92
本页小计 | [8 empty] | 1526415.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010512001006 | 管道井盖板 | 1.混凝土强度等级:商品预制砼C30 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.65 | 3075.02 |  | 1998.76
33 | 010503004016 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 30.76 | 729.78 |  | 22448.03
34 | 010503004017 | 现浇门槛 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.24 | 729.78 |  | 3824.05
35 | 010503004018 | 反坎 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 18.64 | 729.78 |  | 13603.1
36 | 010507005004 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 186.01 | 918.6 |  | 170868.79
37 | 010505006008 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 73.18 | 865.98 |  | 63372.42
38 | 010505006009 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 78.34 | 886.28 |  | 69431.18
39 | 010505008005 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输费用、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.49 | 866.99 |  | 4759.78
本页小计 | [8 empty] | 350306.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010505008006 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输费用、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 71.35 | 887.29 |  | 63308.14
41 | 010505007008 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.56 | 891.56 |  | 499.27
42 | 010505007009 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 48.38 | 911.86 |  | 44115.79
43 | 010506001009 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.1 | 732.41 |  | 4467.7
44 | 010506001010 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 77.73 | 752.71 |  | 58508.15
45 | 010508001023 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.73 | 846.25 |  | 1464.01
46 | 010508001024 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.15 | 873.16 |  | 3623.61
本页小计 | [8 empty] | 175986.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010508001025 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.37 | 831.9 |  | 1971.6
48 | 010508001026 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.15 | 858.81 |  | 6140.49
49 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 123.52 | 5374.64 |  | 663875.53
50 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 97.14 | 4970.22 |  | 482807.17
51 | 010515001092 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 212.6 | 5068.3 |  | 1077520.58
52 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25外 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.561 | 5100.29 |  | 2861.26
本页小计 | [8 empty] | 2235176.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 4.811 | 6379.71 |  | 30692.78
54 | 010515001095 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 12.89 | 5386.23 |  | 69428.5
55 | 010515001096 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 118.13 | 6691.22 |  | 790433.82
56 | 010515001097 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 11.681 | 5371.46 |  | 62744.02
57 | 010516002010 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:按设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2 | 11924.03 |  | 23848.06
58 | 010516003014 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ25以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2192 | 14.36 |  | 31477.12
本页小计 | [8 empty] | 1008624.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010516003015 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.接头规格:φ18以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 422 | 8.47 |  | 3574.34
60 | 010516003016 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.接头规格:φ32以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2981 | 10.68 |  | 31837.08
61 | 010516003017 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ32以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16 | 17.08 |  | 273.28
| A.6 | 金属结构工程 | [6 empty] | 61309.05
62 | 010606008008 | 钢梯 | 1.钢楼梯 爬式 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.5 | 7741 |  | 3870.5
63 | 010902008010 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:-2×300止水钢板，Q235B 2.部位:屋面板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 195.96 | 71.57 |  | 14024.86
64 | 010607005016 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ0.9x10x10mm 2.位置：墙体不同材质交接处 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1745.55 | 16.5 |  | 28801.58
65 | 010607005017 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ1.0x20x20mm 2.位置：楼梯间挂网 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 850.53 | 17.18 |  | 14612.11
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 1853600.83
本页小计 | [8 empty] | 96993.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010802003039 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.5 | 512.6 |  | 11533.5
67 | 010802003040 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.48 | 524.19 |  | 9687.03
68 | 010801002027 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 54.85 | 1141.27 |  | 62598.66
69 | 010801002028 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金木门（单扇）带观察窗 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 256.28 | 1190.27 |  | 305042.4
本页小计 | [8 empty] | 388861.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010802001009 | 钢制隔声门带观察窗 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制隔声门带观察窗（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 63.3 | 539.77 |  | 34167.44
71 | 010807003014 | 金属百页窗 | 1.窗类型:铝合金防雨百页，带防虫网 2.窗框、扇材质:50系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 130.68 | 536.54 |  | 70115.05
72 | 010807001037 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 756.56 | 722.46 |  | 546584.34
73 | 010807001038 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃（磨砂玻璃） 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.64 | 691.28 |  | 16341.86
本页小计 | [8 empty] | 667208.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 010807001039 | 上悬窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 45.56 | 745.18 |  | 33950.4
75 | 010807001040 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 144.36 | 581.43 |  | 83935.23
76 | 010807001041 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃（磨砂玻璃） 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 118.51 | 589.59 |  | 69872.31
77 | 010807001042 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 910.88 | 569.99 |  | 519192.49
本页小计 | [8 empty] | 706950.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 010807001043 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 114.54 | 745.18 |  | 85352.92
79 | 010802003041 | 防虫网、防护罩 | 1.防虫网、防护罩 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 130.68 | 40 |  | 5227.2
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 1415754.54
80 | 010902001014 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋-2、屋面5、屋-3A/3B 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3406.54 | 38.95 |  | 132684.73
本页小计 | [8 empty] | 223264.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010902001015 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋-2、屋面5、屋-3A/3B 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3406.54 | 54.97 |  | 187257.5
82 | 010902002011 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.增强材料种类:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1、屋-2、屋-3A、屋-3B 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3406.54 | 49.3 |  | 167942.42
83 | 010902002012 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(1型）+50g无纺布 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.类别:屋-6 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.49 | 60.93 |  | 395.44
84 | 010903003018 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆防水层 2.类别:外墙-3A、外墙-1a、墙裙-1、内墙-5a 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 11059.08 | 28.29 |  | 312861.37
本页小计 | [8 empty] | 668456.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010903003019 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚M15掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.内墙-5a、内墙-2c 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2119.07 | 19.77 |  | 41894.01
86 | 010904002019 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼3b、楼(地）-6b、楼(地）-6e、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼-02 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5284.29 | 55.61 |  | 293859.37
87 | 010904002020 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布 4.反边高度:四周上翻,遇墙上反沿顺高出楼地面最终完成面300 5.类别:楼(地）-3c、楼(地）-3d 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 461.33 | 45.14 |  | 20824.44
88 | 011407002051 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2b、顶-6 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3634.76 | 41.88 |  | 152223.75
本页小计 | [8 empty] | 508801.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 010903002025 | 基础防水 | 1.部位：基础梁、承台、±0.00以下柱 2.防水膜品种：聚合物水泥浆两遍 3..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2553.69 | 34.03 |  | 86902.07
90 | 010302001006 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 103 | 137.14 |  | 14125.42
91 | 010903001006 | 墙面卷材防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位:地防2 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 26.64 | 44.65 |  | 1189.48
92 | 010903002026 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位:地防2 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 26.64 | 51.28 |  | 1366.1
93 | 010903002027 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位：地防2 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3..综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26.64 | 17.26 |  | 459.81
本页小计 | [8 empty] | 104042.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 010903002028 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26.64 | 66.39 |  | 1768.63
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 226701.91
95 | 011001001012 | 保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级难燃，抗压强度≥250KPa) 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-1 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2204.99 | 83.8 |  | 184778.16
96 | 011001001013 | 无保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:无保温 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-2、屋6 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 163.07 | 6.04 |  | 984.94
97 | 011001004006 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:热桥梁内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:敷设10mm玻化微珠保温砂浆保温 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1168.88 | 33.04 |  | 38619.8
98 | 011001003007 | 保温墙面（集水井、电梯基坑) | 1.保温隔热部位:地防2 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26.64 | 87.05 |  | 2319.01
本页小计 | [8 empty] | 228470.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 486056.95
99 | 011101003034 | 轻质混凝土屋面 | 1.部位:上人屋面、不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄10厚A型复合轻集料混凝土（图集12BJ1-1总3）找坡层 3.类别:屋-1、屋-2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2361.57 | 51.67 |  | 122022.32
100 | 011101003035 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1、屋-2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2361.57 | 69.3 |  | 163656.8
101 | 011101003036 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:天沟 2.面层厚度、混凝土强度等级:25厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 224.71 | 26.43 |  | 5939.09
本页小计 | [8 empty] | 291618.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 011101003037 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1（不上人）、屋-2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2047.27 | 58.41 |  | 119581.04
103 | 011101006022 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 224.71 | 22.55 |  | 5067.21
104 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面管道井顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-6 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.49 | 17.77 |  | 115.33
105 | 011102003058 | 块料楼地面 | 1.部位:上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 314.6 | 96.35 |  | 30311.71
本页小计 | [8 empty] | 155075.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 011102003059 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-2 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 156.58 | 84.23 |  | 13188.73
107 | 011102003060 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面、天面排水沟（适用于无篦子盖板排水沟） 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 314.6 | 83.2 |  | 26174.72
| G.2 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 40137.18
108 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.名称：成品篦子 2.部位：排水沟不锈钢成品篦子250mm宽 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 186.99 | 151.2 |  | 28272.89
109 | 010904004007 | 楼(地)面变形缝 | 1.做法:详见国标14J936-BD8 2.盖缝材料:6厚不锈钢盖板 3.部位:楼地面变形缝 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.2 | 269.19 |  | 5437.64
110 | 010902008011 | 屋面变形缝 | 1.做法:做法详见14J936-AW4 2.盖板材料:6厚不锈钢盖板 3.部位:屋面变形缝 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 17 | 269.19 |  | 4576.23
本页小计 | [8 empty] | 77650.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 010903004006 | 外墙面变形缝 | 1.盖缝材料:250宽铝合金外墙变形缝 2.嵌缝材料种类:热塑性折线形象胶条 3.做法要求:详14J936 1/AQ3 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.6 | 136.06 |  | 1850.42
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3945878.55
112 | 粤011701008013 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.综合考虑建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 579.31 | 69.62 |  | 40331.56
113 | 粤011701008014 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20.5m以内 2.综合考虑建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7568.28 | 77.18 |  | 584119.85
114 | 粤011701010015 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7218.99 | 13.74 |  | 99188.92
115 | 粤011701009003 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2022.84 | 9.61 |  | 19439.49
116 | 粤011701011015 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.8m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3609.5 | 23.1 |  | 83379.45
117 | 粤011701015007 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 3232.55 |  | 3232.55
118 | 粤011701015008 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 20 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 1968.49 |  | 1968.49
本页小计 | [8 empty] | 833510.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 010401001007 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:WM M5.0水泥砂浆砌筑 3.内侧抹灰厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 109.39 | 710.63 |  | 77735.82
120 | 011702001022 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 429.86 | 31.49 |  | 13536.29
121 | 011702001023 | 基础 | 1.设备基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 35.88 | 62.49 |  | 2242.14
122 | 011702002049 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.4 | 61.21 |  | 269.32
123 | 011702002050 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17.86 | 67.13 |  | 1198.94
124 | 011702002051 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1514.62 | 71.95 |  | 108976.91
125 | 011702002052 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 87.06 | 66.03 |  | 5748.57
126 | 011702002053 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 861.23 | 76.76 |  | 66108.01
127 | 011702002054 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 213.4 | 70.84 |  | 15117.26
本页小计 | [8 empty] | 290933.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 011702002055 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.2内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.76 | 85.5 |  | 406.98
129 | 011702002056 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.2内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.3 | 80.69 |  | 669.73
130 | 011702002057 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.05m 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 291.71 | 81.57 |  | 23794.78
131 | 011702002058 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.05m 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 170.46 | 75.65 |  | 12895.3
132 | 011702004013 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 48.74 | 96.14 |  | 4685.86
133 | 011702004014 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 54.74 | 91.33 |  | 4999.4
134 | 011702003019 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4米，周长1.2m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 640.29 | 80.69 |  | 51665
135 | 011702003020 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4米，周长1.8m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 25.24 | 66.03 |  | 1666.6
136 | 011702003021 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4.8米，周长1.2m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 182.62 | 85.5 |  | 15614.01
137 | 011702003022 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4.8米，周长1.8m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 25.42 | 70.84 |  | 1800.75
本页小计 | [8 empty] | 118198.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 011702003023 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):6.05米，周长1.2m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 261.74 | 90.31 |  | 23637.74
139 | 011702003024 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):6.05米，周长1.8m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.94 | 75.65 |  | 1130.21
140 | 011702008009 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 760.94 | 55.06 |  | 41897.36
141 | 011702011016 | 直形墙 | 1.模板类型：墙模板 2.支模高度：3.6m以内 3.墙厚200mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 849.03 | 49.81 |  | 42290.18
142 | 011702005005 | 基础梁 | 1.基础梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1983.53 | 62.24 |  | 123454.91
143 | 011702006061 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5999.01 | 82.14 |  | 492758.68
144 | 011702006062 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 449.92 | 89.34 |  | 40195.85
145 | 011702006063 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2454.02 | 91.19 |  | 223782.08
146 | 011702006064 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 149.06 | 98.38 |  | 14664.52
147 | 011702006065 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度6.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1184.52 | 100.23 |  | 118724.44
本页小计 | [8 empty] | 1122535.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 011702006066 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度6.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 351.76 | 107.42 |  | 37786.06
149 | 011702010003 | 弧形梁 | 1.弧形梁模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 254.21 | 109.18 |  | 27754.65
150 | 011702010004 | 弧形梁 | 1.弧形梁模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 360.92 | 100.14 |  | 36142.53
151 | 011702014048 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 85.08 | 68.39 |  | 5818.62
152 | 011702014049 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4206.64 | 78.25 |  | 329169.58
153 | 011702014050 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2639.49 | 88.11 |  | 232565.46
154 | 011702014051 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度6.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1902.95 | 97.98 |  | 186451.04
155 | 011702006067 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.83 | 123.22 |  | 2689.89
156 | 011702006068 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.79 | 136.78 |  | 2022.98
157 | 011702006069 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度6.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.95 | 150.35 |  | 2247.73
158 | 011702014052 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 38.62 | 117.38 |  | 4533.22
本页小计 | [8 empty] | 867181.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 011702014053 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.85 | 132.17 |  | 3152.25
160 | 011702014054 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度6.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.75 | 146.96 |  | 2902.46
161 | 011702024008 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 362 | 189.46 |  | 68584.52
162 | 011702028004 | 压顶、扶手 | 1.压顶、扶手模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 186.01 | 203.02 |  | 37763.75
163 | 011702025012 | 栏板、反檐模板 | 1.栏板、反檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2314.96 | 66.19 |  | 153227.2
164 | 011702023004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 798.65 | 80.96 |  | 64658.7
165 | 011703001009 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8205.5 | 43.21 |  | 354559.66
166 | 011705001008 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内)2台次 |  | 项 | 2 | 15260.15 |  | 30520.3
本页小计 | [8 empty] | 715368.84
合 计 | [8 empty] | 15630967.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00087 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 385817.56 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | 2.10 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 385817.56
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1168508.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 142143.31
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1310652.23 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1168508.92
合 计 |  |  |  | 1168508.92 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 17327437.55 | 9 |  | 1559469.38
合 计 | [6 empty] | 1559469.38
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 12377.8652 | 5 |  | 61889.33
2 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 6209.6734 | 9.87 |  | 61289.48
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3302409.0112 | 1.1 |  | 3626045.09
4 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 11880 | 1.1 |  | 13044.24
5 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 24809.2314 | 1.1 |  | 27240.54
6 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.1898 | 1 |  | -0.19
7 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0237 | 4111.02 |  | 97.43
8 | 01010040@2 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 100.3808 | 3902.94 |  | 391780.24
9 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 218.0688 | 4023.53 |  | 877406.36
10 | 01010040@7 | 螺纹钢HRB400(Ⅲ级钢) Ф10外 | t | 11.973 | 3972.14 |  | 47558.43
11 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 10.4331 | 4111.02 |  | 42890.68
12 | 01010120@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 247.6149 | 4085.86 |  | 1011719.82
13 | 01010120@5 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 13.1866 | 4127.72 |  | 54430.59
14 | 01010130@3 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以外 | t | 0.575 | 4136.19 |  | 2378.31
15 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 3255.6814 | 5.86 |  | 19078.29
16 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 16 | 5.86 |  | 93.76
17 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2386.5017 | 5.86 |  | 13984.9
18 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 197.28 | 5.86 |  | 1156.06
19 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 392.5296 | 5.86 |  | 2300.22
20 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2455.6045 | 5.86 |  | 14389.84
21 | 01030031@6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 21.92 | 5.86 |  | 128.45
22 | 01030031@7 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 3.5109 | 5.86 |  | 20.57
23 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 96.874 | 5.86 |  | 567.68
24 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.9241 | 5.86 |  | 28.86
25 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.64 | 3.66 |  | 6
26 | 01090022@2 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 4.9072 | 4111.02 |  | 20173.6
27 | 01090023@1 | 圆钢φ10以内 | kg | 280.815 | 4.11 |  | 1154.15
28 | 01290100@2 | 钢板1.0 | t | 0.3497 | 4232.6 |  | 1480.14
29 | 01290100@3 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 1.842 | 3918.29 |  | 7217.49
30 | 01290225@1 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 14.4187 | 29.21 |  | 421.17
31 | 01290335@1 | 花纹钢板5~8 | t | 0.003 | 4110.86 |  | 12.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 01630130@1 | 吊装夹具 | 套 | 0.01 | 180 |  | 1.8
33 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 8285.1526 | 2.55 |  | 21127.14
34 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 105.9764 | 13.33 |  | 1412.67
35 | 02050260@4 | 密封胶圈 | 个 | 0.1353 | 13.33 |  | 1.8
36 | 02270070 | 土工布 | m2 | 8941.5065 | 2.6 |  | 23247.92
37 | 02270070@4 | 土工布 | m2 | 44.1209 | 2.6 |  | 114.71
38 | 02270070@5 | 土工布 | m2 | 10.6462 | 2.6 |  | 27.68
39 | 02290150 | 乳化沥青幼麻筋(麻刀) | kg | 16.864 | 6.2 |  | 104.56
40 | 02310010@2 | 聚酯无纺布 | m2 | 2640.387 | 3.25 |  | 8581.26
41 | 02310010@3 | 耐碱网格布 | m2 | 514.383 | 2.6 |  | 1337.4
42 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 3062.8201 | 2.23 |  | 6830.09
43 | 03010195@2 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 7928.647 | 0.32 |  | 2537.17
44 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 1.785 | 5.58 |  | 9.96
45 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 1176.5149 | 5.38 |  | 6329.65
46 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 4.8 | 34.84 |  | 167.23
47 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 9.248 | 1.3 |  | 12.02
48 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 301.1992 | 2.65 |  | 798.18
49 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 3058.5069 | 3.54 |  | 10827.11
50 | 03019101 | 扣钉 | kg | 0.2864 | 9.64 |  | 2.76
51 | 03019161@1 | 马钉综合 | kg | 103.8432 | 5.21 |  | 541.02
52 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 350.857 | 1.2 |  | 421.03
53 | 03033161@4 | 闭门器 | 副 | 21.21 | 105.86 |  | 2245.29
54 | 03033161@5 | 手摇开窗器 | 副 | 256.54 | 112.33 |  | 28817.14
55 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3052.8248 | 5.6 |  | 17095.82
56 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.1278 | 5.6 |  | 11.92
57 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 72 | 5.6 |  | 403.2
58 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 3.691 | 12.75 |  | 47.06
59 | 03137001 | 焊剂 | kg | 99.8436 | 2.57 |  | 256.6
60 | 03210090@1 | 镀锌钢丝网φ0.9x10x10mm | m2 | 1920.105 | 2.26 |  | 4339.44
61 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网φ1.0x20x20mm | m2 | 935.583 | 2.88 |  | 2694.48
62 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 9.765 | 8.21 |  | 80.17
63 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 2570.1524 | 3.3 |  | 8481.5
64 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 2163.5677 | 6.91 |  | 14950.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
65 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 37840.9152 | 0.47 |  | 17785.23
66 | 03214106@2 | 成品不锈钢篦子250×500×18 | 十块 | 38.5199 | 650 |  | 25037.94
67 | 03230045@1 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 2213.92 | 2.5 |  | 5534.8
68 | 03230047 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 16.16 | 3.39 |  | 54.78
69 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 31.8897 | 418.1 |  | 13333.08
70 | 04010015@6 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.5482 | 418.1 |  | 1901.6
71 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0787 | 732.93 |  | 57.68
72 | 04030010 | 细砂 | m3 | 1.4301 | 278.4 |  | 398.14
73 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 2.2992 | 262.33 |  | 603.15
74 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 2.8617 | 227.06 |  | 649.78
75 | 04050025@1 | 碎石10 | m3 | 0.0267 | 227.06 |  | 6.06
76 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 306.8152 | 262.05 |  | 80400.92
77 | 04090010 | 生石灰 | kg | 0.0245 | 0.41 |  | 0.01
78 | 04090015 | 生石灰 | t | 1.5096 | 405.15 |  | 611.61
79 | 04130001@5 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 114.0926 | 390.01 |  | 44497.25
80 | 04150001@4 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 2.5077 | 3707.04 |  | 9296.14
81 | 04150010@3 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 53.1852 | 7414.08 |  | 394319.33
82 | 04150010@4 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 14.6615 | 7414.08 |  | 108701.53
83 | 04150010@5 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 4.0665 | 3707.04 |  | 15074.68
84 | 04150030@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×300×300 | 千块 | 0.7595 | 16681.68 |  | 12669.74
85 | 05010040 | 松杂原木φ100~280 | m3 | 0.0061 | 949.4 |  | 5.79
86 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 137.7163 | 1348.1 |  | 185655.34
87 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 0.3283 | 1348.1 |  | 442.58
88 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.3226 | 1348.1 |  | 434.9
89 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 0.0015 | 1474.42 |  | 2.21
90 | 05030260 | 板条1000×30×8 | 百根 | 0.5812 | 374.7 |  | 217.78
91 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0003 | 1549.95 |  | 0.46
92 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.013 | 1549.95 |  | 20.15
93 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 16.4954 | 1418.15 |  | 23392.95
94 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 4197.0563 | 33.14 |  | 139090.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 18.109 | 33.14 |  | 600.13
96 | 07050030@2 | 灰色防滑砖600*600*10 | m2 | 322.465 | 40.6 |  | 13092.08
97 | 07050090@5 | 灰色防滑砖300*300*8 | m2 | 322.465 | 27.34 |  | 8816.19
98 | 09050100@1 | 铝单板2.0mm 氟碳喷涂 变形缝 | m2 | 5.44 | 256.52 |  | 1395.47
99 | 09050130@3 | 不锈钢板（变形缝）6 | kg | 144.9684 | 27.5 |  | 3986.63
100 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 1.3986 | 763.5 |  | 1067.83
101 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 39.3472 | 9 |  | 354.12
102 | 11010240@5 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 53.753 | 1106.67 |  | 59486.83
103 | 11010240@7 | 平开铝合金木门（含框扇）双扇、带观察窗、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 251.1544 | 1156.67 |  | 290502.76
104 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.12 | 22.22 |  | 47.11
105 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 1080.7117 | 12.5 |  | 13508.9
106 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 85.41 | 12.5 |  | 1067.63
107 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 29435.3924 | 11.71 |  | 344688.45
108 | 13050310@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 250.908 | 13.07 |  | 3279.37
109 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1216.4014 | 17.25 |  | 20982.92
110 | 13050440@1 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 53.76 | 17.25 |  | 927.36
111 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 63.0156 | 13.58 |  | 855.75
112 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 136.7944 | 11.71 |  | 1601.86
113 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 11071.255 | 10 |  | 110712.55
114 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 1043.7954 | 3.75 |  | 3914.23
115 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 29.3776 | 3.75 |  | 110.17
116 | 13330033@6 | SBS聚酯胎改性沥青卷材1.5mm厚 I型 | m2 | 4302.46 | 20.17 |  | 86780.62
117 | 13330033@7 | SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎）3. 0mm | m2 | 4302.46 | 32.85 |  | 141335.81
118 | 13330160 | 石油沥青油毡350# | m2 | 2.312 | 2.23 |  | 5.16
119 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 34.5707 | 21.98 |  | 759.86
120 | 13350215@1 | 聚氨酯密封膏 | kg | 31.6386 | 35 |  | 1107.35
121 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 127.308 | 8 |  | 1018.46
122 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 266.461 | 20 |  | 5329.22
123 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 489.8644 | 0.58 |  | 284.12
124 | 13410050 | 软填料 | kg | 669.6307 | 3.9 |  | 2611.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
125 | 14010030 | 松节油 | kg | 385.9748 | 8.84 |  | 3412.02
126 | 14010030@1 | 松节油 | kg | 0.58 | 8.84 |  | 5.13
127 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 71.7585 | 9.89 |  | 709.69
128 | 14070050 | 机油综合 | kg | 94.9186 | 6.96 |  | 660.63
129 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 646.5829 | 0.98 |  | 633.65
130 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 3186.0459 | 7.05 |  | 22461.62
131 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 84.903 | 7.05 |  | 598.57
132 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.212 | 31.25 |  | 6.63
133 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 2393.902 | 6 |  | 14363.41
134 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 2.953 | 5.16 |  | 15.24
135 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.624 | 13.3 |  | 21.6
136 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 1493.8694 | 13.73 |  | 20510.83
137 | 14410490 | 墙边胶 | L | 536.276 | 46.77 |  | 25081.63
138 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.189 | 1070 |  | 202.23
139 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 119.976 | 6.42 |  | 770.25
140 | 15130095@1 | 聚苯乙烯泡沫板20mm | m2 | 0.1042 | 17.43 |  | 1.82
141 | 15130110@1 | 挤塑聚苯板80厚 | m2 | 2249.0898 | 61.08 |  | 137374.4
142 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 638.686 | 15.33 |  | 9791.06
143 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 35.3256 | 59.37 |  | 2097.28
144 | 17270180@2 | 高压橡胶管综合 | m | 0.0451 | 59.37 |  | 2.68
145 | 18250615 | 管箍 | 个 | 23.5501 | 9.29 |  | 218.78
146 | 18250615@2 | 管箍 | 个 | 0.0301 | 9.29 |  | 0.28
147 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 11.7867 | 11.47 |  | 135.19
148 | 34110010 | 水 | m3 | 1234.9264 | 4.58 |  | 5655.96
149 | 34110010@1 | 水 | m3 | 154.7975 | 4.58 |  | 708.97
150 | 34110010@2 | 水 | m3 | 12.2428 | 4.58 |  | 56.07
151 | 34110010@4 | 水 | m3 | 2.4605 | 4.58 |  | 11.27
152 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 41627.1812 | 3.42 |  | 142364.96
153 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 41.1786 | 5.74 |  | 236.37
154 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 576.3835 | 7.05 |  | 4063.5
155 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 17 | 14.96 |  | 254.32
156 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 35.0499 | 6.06 |  | 212.4
157 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 174.8677 | 5.79 |  | 1012.48
158 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 2099.7317 | 1.5 |  | 3149.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
159 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 559.2555 | 1.5 |  | 838.88
160 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 2125.3334 | 8.5 |  | 18065.33
161 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 27002.3734 | 6.17 |  | 166604.64
162 | 35090230@1 | 钢支撑 | kg | 80.0758 | 6.17 |  | 494.07
163 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 28.416 | 52.35 |  | 1487.58
164 | 80090205@1 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 13.4889 | 900 |  | 12140.01
165 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 62001.4707 | 1 |  | 62001.47
166 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.6159 | 1 |  | -0.62
167 | MC1-102@3 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 892.6624 | 514 |  | 458828.47
168 | MC1-102@4 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6）（磨砂玻璃） | m2 | 116.1398 | 534 |  | 62018.65
169 | MC1-102@5 | 铝合金固定窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 141.4728 | 525.67 |  | 74368.01
170 | MC1-106@3 | 铝合金防雨百页窗50系列，壁厚1.8mm | m2 | 128.0664 | 474 |  | 60703.47
171 | MC1-108@6 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 741.4288 | 606.67 |  | 449802.61
172 | MC1-108@7 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm 6Low-E+12A+6（磨砂玻璃） | m2 | 23.1672 | 626.67 |  | 14518.19
173 | MC1-108@8 | 铝合金上悬窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 44.6488 | 681.67 |  | 30435.75
174 | MC1-109@1 | 铝合金平开窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 112.2492 | 681.67 |  | 76516.91
175 | MC1-51@3 | 钢制隔声门带观察窗 | m2 | 62.034 | 511.5 |  | 31730.39
176 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 22.05 | 430 |  | 9481.5
177 | MC1-73@2 | 钢质防火门单扇(丙级) | m2 | 18.1104 | 405 |  | 7334.71
178 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 2.6294 | 490 |  | 1288.41
179 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 428.0839 | 515 |  | 220463.21
180 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 335.3503 | 524 |  | 175723.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
181 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 146.8162 | 546 |  | 80161.65
182 | 8021905@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 85.547 | 546 |  | 46708.66
183 | 8021905@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 47.4085 | 546 |  | 25885.04
184 | 8021905@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 5.5449 | 546 |  | 3027.52
185 | 8021905@9 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C30 | m3 | 0.6565 | 538 |  | 353.2
186 | 8021906@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 2295.0675 | 566 |  | 1299008.21
187 | 8021906@6 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 1.7819 | 611 |  | 1088.74
188 | 8021906@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 2.4617 | 611 |  | 1504.1
189 | 8021907@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 42.021 | 592 |  | 24876.43
190 | 8021907@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 6.8919 | 592 |  | 4080
191 | 8021907@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C40 | m3 | 11.6956 | 637 |  | 7450.1
192 | 8021908@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 454.8926 | 614 |  | 279304.06
193 | 8021921@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 209.6988 | 526 |  | 110301.57
194 | 8021923@2 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 190.9926 | 568 |  | 108483.8
195 | 8021924@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 272.2129 | 587 |  | 159788.97
196 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 194.7091 | 522 |  | 101638.15
197 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆M10 | m3 | 1.3944 | 530 |  | 739.03
198 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 7.9711 | 537 |  | 4280.48
199 | 8005908@4 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 12.3379 | 544 |  | 6711.82
200 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 57.2113 | 556 |  | 31809.48
201 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 16.6196 | 540 |  | 8974.58
202 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.2587 | 552 |  | 142.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
203 | 8005914 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 32.6337 | 557 |  | 18176.97
204 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 4.6371 | 568 |  | 2633.87
205 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.5 | 5538.92 |  | 2769.46
206 | 补充主材002 | 防虫网、防护罩 | m2 | 130.68 | 40 |  | 5227.2
207 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1025.3318 | 252.54 |  | 258937.29
208 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 19 | 252.54 |  | 4798.26
209 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.152 | 252.54 |  | 38.39
210 | 00010003@4 | 机上人工 | 工日 | 2.9419 | 252.54 |  | 742.95
211 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 70500.2439 | 1 |  | 70500.24
212 | 99450640 | 检修费 | 元 | 13887.5677 | 1 |  | 13887.57
213 | 99450650 | 维护费 | 元 | 37961.4625 | 1 |  | 37961.46
214 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 15422.3027 | 1 |  | 15422.3
215 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0662 | 9.89 |  | 0.65
216 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2030.9614 | 8.38 |  | 17019.46
217 | 99450680@10 | 柴油(机械用)0# | kg | 98.5505 | 8.38 |  | 825.85
218 | 99450680@11 | 柴油(机械用)0# | kg | 106.7347 | 8.38 |  | 894.44
219 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 10.8263 | 8.38 |  | 90.72
220 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 322.65 | 8.38 |  | 2703.81
221 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 4192.98 | 8.38 |  | 35137.17
222 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 1871.6048 | 8.38 |  | 15684.05
223 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.6875 | 8.38 |  | 30.9
224 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 1863.7854 | 0.77 |  | 1435.11
225 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 32240.0694 | 0.77 |  | 24824.85
226 | 99450700@10 | 电(机械用) | kW·h | 11.0873 | 0.77 |  | 8.54
227 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 182.8336 | 0.77 |  | 140.78
228 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 5.9616 | 0.77 |  | 4.59
229 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 17782.6472 | 0.77 |  | 13692.64
230 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 2186.9808 | 0.77 |  | 1683.98
231 | 99450700@7 | 电(机械用) | kW·h | 13.8515 | 0.77 |  | 10.67
232 | 99450700@8 | 电(机械用) | kW·h | 6215.4306 | 0.77 |  | 4785.88
233 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 2.2674 | 1 |  | 2.27
234 | 07050090@7 | 灰色防滑砖300*300*10 | m2 | 160.4945 | 28.34 |  | 4548.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
235 | 02310010@4 | 无纺布50g | m2 | 7.2364 | 2.6 |  | 18.81
|  | 合计 |  |  |  |  | 13856870.10